## MED 76
PLANILHA DE ORÇAMENTO - CUSTO
INCIDÊNCIAS - FASE 01
OBRA: ITAPOÃ PARQUE
Cód. Estruturado | Alternativo | Descrição | 76
|  |  | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E1 | E2 | F1 | F2 | % Executado | Peso | ACUMULADO ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO ATUAL | Saldo
01 |  | ITAPOÃ PARQUE - ORÇAMENTO GLOBAL | [13 empty] | 100% | 99.5% | 0.4642% | 99.97% | 0.03103%
01.01 |  | DESPESAS INDIRETAS - GLOBAL | [13 empty] | 15.59% | 15.59% |  | 15.59% | 0%
01.02 |  | DESPESAS DIRETAS (Condomínios Fechados / Blocos) - GLOBAL | [13 empty] | 84.41% | 83.92% | 0.4642% | 84.38% | 0.03103%
01.02.01 |  | HABITAÇÃO - BLOCOS - GLOBAL | [13 empty] | 74.1% | 73.68% | 0.3892% | 74.07% | 0.02342%
01.02.01.01 |  | MOVIMENTO DE TERRA PLATORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.195% | 1.195% | 0% | 1.195% | 0%
01.02.01.02 |  | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 6.831% | 6.831% | 0% | 6.831% | 0%
01.02.01.02.02 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.189% | 2.189% | 0% | 2.189% | 0%
01.02.01.02.03 |  | BLOCOS E CINTAS E RADIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4.642% | 4.642% | 0% | 4.642% | 0%
01.02.01.03 |  | ESTRUTURA | [13 empty] | 22.91% | 22.91% | 0% | 22.91% | 0%
| 24% | TERREO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.497% | 5.497% | 0% | 5.497% | 0%
| 24% | 1º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.497% | 5.497% | 0% | 5.497% | 0%
| 24% | 2º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.497% | 5.497% | 0% | 5.497% | 0%
| 24% | 3º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.497% | 5.497% | 0% | 5.497% | 0%
| 4% | COBERTURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.9162% | 0.9162% | 0% | 0.9162% | 0%
01.02.01.04 |  | INSTALAÇÃO | [13 empty] | 14.42% | 14.07% | 0.3247% | 14.4% | 0.02342%
01.02.01.04.01 |  | ELETRICA E TELEFONIA | [13 empty] | 6.481% | 6.481% | 0% | 6.481% | 0%
01.02.01.04.01.001 | 0501069 | Tubulação Eletrica embutida em estrutura de concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6676% | 0.6676% | 0% | 0.6676% | 0%
01.02.01.04.01.002 | 0501018 | Tubulação Eletrica Vertical/Horizontal ( Distribuição). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4441% | 0.4441% | 0% | 0.4441% | 0%
01.02.01.04.01.003 | 0501016 | Fiação áreas privativas - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.081% | 1.081% | 0% | 1.081% | 0%
01.02.01.04.01.004 | 0501065 | Fiação Eletrica Areas Comum - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5971% | 0.5971% | 0% | 0.5971% | 0%
01.02.01.04.01.005 | 0501066 | Quadros Eletricos - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.7673% | 0.7673% | 0% | 0.7673% | 0%
01.02.01.04.01.006 | 0501067 | Disjuntores - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2428% | 0.2428% | 0% | 0.2428% | 0%
01.02.01.04.01.007 | 0501021 | Luminarias áreas comum - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1044% | 0.1044% | 0% | 0.1044% | 0%
01.02.01.04.01.008 | 0501022 | Tomadas e Interruptores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2436% | 0.2436% | 0% | 0.2436% | 0%
01.02.01.04.01.009 | 0501064 | Iluminação de Emergencia - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.009086% | 0.009086% | 0% | 0.009086% | 0%
01.02.01.04.01.010 | 0501020 | Telefone/Interfone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1631% | 0.1631% | 0% | 0.1631% | 0%
01.02.01.04.01.011 | 0501058 | Equipe de instalaçao eletrica/telefonia - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.161% | 2.161% | 0% | 2.161% | 0%
01.02.01.04.02 |  | ÁGUA FRIA | [13 empty] | 1.066% | 0.7411% | 0.3247% | 1.066% | 0%
01.02.01.04.02.001 | 0501024 | Prumada agua fria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.117% | 0.117% | 0% | 0.117% | 0%
01.02.01.04.02.002 | 0501025 | Distribuicao agua fria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5368% | 0.5368% | 0% | 0.5368% | 0%
01.02.01.04.02.003 | 0501029 | Entrada de Agua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3828% | 0.06699% | 0.3158% | 0.3828% | 0%
01.02.01.04.02.005 | 0501059 | Equipe de instalaçao agua fria - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02929% | 0.02037% | 0.008923% | 0.02929% | 0%
01.02.01.04.03 |  | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | [13 empty] | 4.74% | 4.74% | 0% | 4.74% | 0%
01.02.01.04.03.001 | 0501026 | Prumada - Esgoto e Aguas pluviais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.862% | 0.862% | 0% | 0.862% | 0%
01.02.01.04.03.002 | 0501027 | Distribuicao Esgoto e Aguas pluviais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6423% | 0.6423% | 0% | 0.6423% | 0%
01.02.01.04.03.003 | 0501028 | Caixas Diversas (Gordura/Pluvial/Servida/Inspecao) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.465% | 1.465% | 0% | 1.465% | 0%
01.02.01.04.03.004 | 0501060 | Equipe de instalaçao esgoto/agua pluvial - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.771% | 1.771% | 0% | 1.771% | 0%
01.02.01.04.04 |  | INCÊNDIO | [13 empty] | 0.1171% | 0.09368% | 0% | 0.09368% | 0.02342%
01.02.01.04.04.001 | 0501068 | Extintores | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.1037% | 0.083% | 0% | 0.083% | 0.02075%
01.02.01.04.04.005 | 0501061 | Equipe de instalaçoes de incendio - JCG | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.01335% | 0.01068% | 0% | 0.01068% | 0.002671%
01.02.01.04.05 |  | PARA-RAIO | [13 empty] | 0.06519% | 0.06519% | 0% | 0.06519% | 0%
01.02.01.04.05.001 | 0501037 | Aterramento SPDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06519% | 0.06519% | 0% | 0.06519% | 0%
01.02.01.04.06 |  | INSTALAÇAO COMPLEMENTAR | [13 empty] | 1.954% | 1.954% | 0% | 1.954% | 0%
01.02.01.04.06.001 | 501064 | Equipe da Central de Instalaçoes Kits - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4297% | 0.4297% | 0% | 0.4297% | 0%
01.02.01.04.06.002 | 002 | Instalações de Gás | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.524% | 1.524% | 0% | 1.524% | 0%
01.02.01.07 |  | DIVISORIAS E FORRO | [13 empty] | 0.4671% | 0.4671% | 0% | 0.4671% | 0%
01.02.01.07.02 |  | FORRO | [13 empty] | 0.4671% | 0.4671% | 0% | 0.4671% | 0%
01.02.01.07.02.001 | 0802001 | Forro de gesso em placa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3715% | 0.3715% | 0% | 0.3715% | 0%
01.02.01.07.02.002 | 0802001 | Caixote em Gesso - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09565% | 0.09565% | 0% | 0.09565% | 0%
01.02.01.08 |  | COBERTURA | [13 empty] | 1.953% | 1.953% | 0% | 1.953% | 0%
01.02.01.08.01 |  | COBERTURA GERAL | [13 empty] | 1.953% | 1.953% | 0% | 1.953% | 0%
01.02.01.08.01.001 | 0901003 | Sistema Estrutura metálica p/ Telhado Fibrocimento (sustencao calhas e rufos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.313% | 1.313% | 0% | 1.313% | 0%
01.02.01.08.01.002 | 0901010 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3704% | 0.3704% | 0% | 0.3704% | 0%
01.02.01.08.01.003 | 13 | Proteção Térmica com EPS esp.50mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2701% | 0.2701% | 0% | 0.2701% | 0%
01.02.01.09 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | [13 empty] | 6.465% | 6.401% | 0.06446% | 6.465% | 0%
01.02.01.09.01 |  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | [13 empty] | 2.977% | 2.977% | 0% | 2.977% | 0%
01.02.01.09.01.001 | 1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.829% | 2.829% | 0% | 2.829% | 0%
01.02.01.09.01.002 | 1001003 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1479% | 0.1479% | 0% | 0.1479% | 0%
01.02.01.09.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [13 empty] | 0.8386% | 0.8386% | 0% | 0.8386% | 0%
01.02.01.09.02.001 | 1003009 | Corrimão Metálico Duplo- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2691% | 0.2691% | 0% | 0.2691% | 0%
01.02.01.09.02.003 | 1003014 | Guarda corpo com corrimão duplo - escadas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5347% | 0.5347% | 0% | 0.5347% | 0%
01.02.01.09.02.004 | 1003005 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03482% | 0.03482% | 0% | 0.03482% | 0%
01.02.01.09.03 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [13 empty] | 2.423% | 2.359% | 0.06446% | 2.423% | 0%
01.02.01.09.03.001 | 1002016 | Porta Pronta de Madeira 80x210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.359% | 2.359% | 0% | 2.359% | 0%
01.02.01.09.03.002 | 1002001 | Escaninho para correios em madeira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06446% | 0% | 0.06446% | 0.06446% | 0%
01.02.01.09.04 |  | FERRAGENS | [13 empty] | 0.2098% | 0.2098% | 0% | 0.2098% | 0%
01.02.01.09.04.001 | 1002010 | Ferragem para porta interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09614% | 0.09614% | 0% | 0.09614% | 0%
01.02.01.09.04.002 | 1002009 | Ferragem para porta de banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04807% | 0.04807% | 0% | 0.04807% | 0%
01.02.01.09.04.003 | 1002008 | Ferragem para porta externa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06555% | 0.06555% | 0% | 0.06555% | 0%
01.02.01.09.05 |  | VIDROS | [13 empty] | 0.0164% | 0.0164% | 0% | 0.0164% | 0%
01.02.01.09.05.001 | 1001007 | Vidro Liso 4mm - Cristal (Revisão/Reposição) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0164% | 0.0164% | 0% | 0.0164% | 0%
01.02.01.10 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 4.008% | 4.008% | 0% | 4.008% | 0%
01.02.01.10.01 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | [13 empty] | 0.8733% | 0.8733% | 0% | 0.8733% | 0%
01.02.01.10.01.001 | 1101023 | Tratamento de Concreto Parede Externa - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.8733% | 0.8733% | 0% | 0.8733% | 0%
01.02.01.10.02 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | [13 empty] | 2.955% | 2.955% | 0% | 2.955% | 0%
01.02.01.10.02.001 | 1101023 | Tratamento de concreto parede interna e teto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.613% | 2.613% | 0% | 2.613% | 0%
01.02.01.10.02.002 | 1102027 | Requadracao Vão de Porta/Janela (c/ argamassa ensacada) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2747% | 0.2747% | 0% | 0.2747% | 0%
01.02.01.10.02.004 | 1101023 | Tratamento de fissuras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06765% | 0.06765% | 0% | 0.06765% | 0%
01.02.01.10.03 |  | REVESTIMENTO DE PISO | [13 empty] | 0.1798% | 0.1798% | 0% | 0.1798% | 0%
01.02.01.10.03.003 | 1103021 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra (escadas) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1798% | 0.1798% | 0% | 0.1798% | 0%
01.02.01.11 |  | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 6.17% | 6.17% | 0% | 6.17% | 0%
01.02.01.11.01 |  | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | [13 empty] | 1.329% | 1.329% | 0% | 1.329% | 0%
01.02.01.11.01.001 | 1202051 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede (H=1,5 M) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.156% | 1.156% | 0% | 1.156% | 0%
01.02.01.11.01.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Parede - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1731% | 0.1731% | 0% | 0.1731% | 0%
01.02.01.11.02 |  | ACABAMENTO DE PISO | [13 empty] | 2.552% | 2.552% | 0% | 2.552% | 0%
01.02.01.11.02.001 | 1203045 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.994% | 1.994% | 0% | 1.994% | 0%
01.02.01.11.02.003 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3528% | 0.3528% | 0% | 0.3528% | 0%
01.02.01.11.02.005 | 1203048 | Equipe de Limpeza piso (Wap) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2049% | 0.2049% | 0% | 0.2049% | 0%
01.02.01.11.03 |  | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | [13 empty] | 0.9601% | 0.9601% | 0% | 0.9601% | 0%
01.02.01.11.03.001 | 1204054 | Rodapé Cerâmico 7.5x35cm Incefra (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5327% | 0.5327% | 0% | 0.5327% | 0%
01.02.01.11.03.003 | 1204051 | Soleira em Granito - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04963% | 0.04963% | 0% | 0.04963% | 0%
01.02.01.11.03.004 | 1204052 | Filete de Granito - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.124% | 0.124% | 0% | 0.124% | 0%
01.02.01.11.03.005 | 1204019 | Rodapé Pintado h=10cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02546% | 0.02546% | 0% | 0.02546% | 0%
01.02.01.11.03.006 | 0701102 | Peitoril pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2037% | 0.2037% | 0% | 0.2037% | 0%
01.02.01.11.03.008 | 0701101 | Base Shaft pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02453% | 0.02453% | 0% | 0.02453% | 0%
01.02.01.12 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 1.157% | 1.157% | 0% | 1.157% | 0%
01.02.01.12.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 1.157% | 1.157% | 0% | 1.157% | 0%
01.02.01.12.01.001 | 1301008 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.518% | 0.518% | 0% | 0.518% | 0%
01.02.01.12.01.002 | 1301035 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2917% | 0.2917% | 0% | 0.2917% | 0%
01.02.01.12.01.003 | 1301008 | Impermeabilização Barrado do Bloco ( h= 1,10 m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3031% | 0.3031% | 0% | 0.3031% | 0%
01.02.01.12.01.004 | 1301025 | Junta de Dilatacao Estrutural na Fachada c/ Mastique - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04391% | 0.04391% | 0% | 0.04391% | 0%
01.02.01.13 |  | PINTURA | [13 empty] | 5.929% | 5.929% | 0% | 5.929% | 0%
01.02.01.13.01 |  | PINTURA INTERNA | [13 empty] | 4.248% | 4.248% | 0% | 4.248% | 0%
01.02.01.13.01.001 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2947% | 0.2947% | 0% | 0.2947% | 0%
01.02.01.13.01.002 | 1401005 | Massona - Parede (área privativa)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.277% | 1.277% | 0% | 1.277% | 0%
01.02.01.13.01.003 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.304% | 1.304% | 0% | 1.304% | 0%
01.02.01.13.01.004 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área privativa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3929% | 0.3929% | 0% | 0.3929% | 0%
01.02.01.13.01.005 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1121% | 0.1121% | 0% | 0.1121% | 0%
01.02.01.13.01.007 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4961% | 0.4961% | 0% | 0.4961% | 0%
01.02.01.13.01.009 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02246% | 0.02246% | 0% | 0.02246% | 0%
01.02.01.13.01.010 | 1401005 | Massona - Parede (área comum)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09732% | 0.09732% | 0% | 0.09732% | 0%
01.02.01.13.01.011 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09941% | 0.09941% | 0% | 0.09941% | 0%
01.02.01.13.01.012 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área comum) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02994% | 0.02994% | 0% | 0.02994% | 0%
01.02.01.13.01.013 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01348% | 0.01348% | 0% | 0.01348% | 0%
01.02.01.13.01.015 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05966% | 0.05966% | 0% | 0.05966% | 0%
01.02.01.13.01.016 | 1401034 | Pintura de Piso (Escadas)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04884% | 0.04884% | 0% | 0.04884% | 0%
01.02.01.13.02 |  | PINTURA EXTERNA | [13 empty] | 1.633% | 1.633% | 0% | 1.633% | 0%
01.02.01.13.02.001 | 1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1666% | 0.1666% | 0% | 0.1666% | 0%
01.02.01.13.02.002 | 1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.466% | 1.466% | 0% | 1.466% | 0%
01.02.01.13.03 |  | PINTURA EM ESQUADRIA | [13 empty] | 0.04841% | 0.04841% | 0% | 0.04841% | 0%
01.02.01.13.03.002 | 1401038 | Pintura Esmalte Sobre Corrimão - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03672% | 0.03672% | 0% | 0.03672% | 0%
01.02.01.13.03.003 | 1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01169% | 0.01169% | 0% | 0.01169% | 0%
01.02.01.14 |  | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 1.668% | 1.668% | 0% | 1.668% | 0%
01.02.01.14.01 |  | BANCADAS | [13 empty] | 0.2766% | 0.2766% | 0% | 0.2766% | 0%
01.02.01.14.01.004 | 1501028 | Bancada em Marmorite - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2766% | 0.2766% | 0% | 0.2766% | 0%
01.02.01.14.02 |  | LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 1.391% | 1.391% | 0% | 1.391% | 0%
01.02.01.14.02.001 | 1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.275% | 0.275% | 0% | 0.275% | 0%
01.02.01.14.02.002 | 1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto p.515.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01.02.01.14.02.003 | 1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05719% | 0.05719% | 0% | 0.05719% | 0%
01.02.01.14.02.004 | 1502005 | Lavatório Linha Izy L 101 de Canto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01.02.01.14.02.005 | 1502009 | Tanque s/ Coluna 18 L - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3025% | 0.3025% | 0% | 0.3025% | 0%
01.02.01.14.02.016 | 1502014 | Tampa Shaft para Chuveiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1661% | 0.1661% | 0% | 0.1661% | 0%
01.02.01.14.02.018 | 1502010 | Metais p/ Pia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1136% | 0.1136% | 0% | 0.1136% | 0%
01.02.01.14.02.019 | 1502011 | Metais p/ Banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0796% | 0.0796% | 0% | 0.0796% | 0%
01.02.01.14.02.020 | 1502010 | Metais p/ Tanque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1784% | 0.1784% | 0% | 0.1784% | 0%
01.02.01.14.02.022 | 1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01.02.01.14.02.023 | 1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.219% | 0.219% | 0% | 0.219% | 0%
01.02.01.15 |  | LIMPEZA DA OBRA | [13 empty] | 0.6274% | 0.6274% | 0% | 0.6274% | 0%
01.02.01.15.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [13 empty] | 0.6274% | 0.6274% | 0% | 0.6274% | 0%
01.02.01.15.01.001 | 1601001 | Limpeza Final de Obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6274% | 0.6274% | 0% | 0.6274% | 0%
01.02.01.16 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [13 empty] | 0.2993% | 0.2993% | 0% | 0.2993% | 0%
01.02.01.16.01 |  | URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 0.2993% | 0.2993% | 0% | 0.2993% | 0%
01.02.01.16.01.001 | 1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06448% | 0.06448% | 0% | 0.06448% | 0%
01.02.01.16.01.003 | 1701042 | Sinalização e Comunicação p/ Acessibilidade - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2348% | 0.2348% | 0% | 0.2348% | 0%
01.02.02 |  | EQUIPAMENTO COMUM | [13 empty] | 0.8526% | 0.822% | 0.02301% | 0.845% | 0.007612%
01.02.02.01 |  | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0.003224% | 0.003224% | 0% | 0.003224% | 0%
01.02.02.01.01 |  | LIMPEZA DO TERRENO | [13 empty] | 0.001089% | 0.001089% | 0% | 0.001089% | 0%
01.02.02.01.01.001 | 0101030 | Sondagem a Percurssao | [12 empty] | 100% | 0.001089% | 0.001089% | 0% | 0.001089% | 0%
01.02.02.01.02 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0.002135% | 0.002135% | 0% | 0.002135% | 0%
01.02.02.01.02.001 | 0201003 | Locacao da obra - Edificação | [12 empty] | 100% | 0.002135% | 0.002135% | 0% | 0.002135% | 0%
01.02.02.02 |  | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 0.07003% | 0.07003% | 0% | 0.07003% | 0%
01.02.02.02.01 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | [13 empty] | 0.03997% | 0.03997% | 0% | 0.03997% | 0%
01.02.02.02.01.001 | 0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ Escavacao | [12 empty] | 100% | 0.009793% | 0.009793% | 0% | 0.009793% | 0%
01.02.02.02.01.002 | 0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes | [12 empty] | 100% | 0.006403% | 0.006403% | 0% | 0.006403% | 0%
01.02.02.02.01.003 | 0304019 | Preparo de Cabeca de Estaca | [12 empty] | 100% | 0.00364% | 0.00364% | 0% | 0.00364% | 0%
01.02.02.02.01.004 | 0304034 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 22 Fundação - JCG | [12 empty] | 100% | 0.0199% | 0.0199% | 0% | 0.0199% | 0%
01.02.02.02.01.005 | 0406003 | Controle tecnológico - PJ | [12 empty] | 100% | 0.0002348% | 0.0002348% | 0% | 0.0002348% | 0%
01.02.02.02.02 |  | BLOCOS E CINTAS | [13 empty] | 0.03006% | 0.03006% | 0% | 0.03006% | 0%
01.02.02.02.02.002 | 1103004 | Laje de Piso terreo - Concreto Usinado e=10cm -JCG | [12 empty] | 100% | 0.03006% | 0.03006% | 0% | 0.03006% | 0%
01.02.02.03 |  | ESTRUTURA | [13 empty] | 0.183% | 0.183% | 0% | 0.183% | 0%
01.02.02.03.01 |  | SUPERESTRUTURA-PILAR-VIGA-LAJE | [13 empty] | 0.183% | 0.183% | 0% | 0.183% | 0%
01.02.02.03.01.002 | 0401039 | Marcação de Estrutura - JCG - Equipamento Comum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07969% | 0.07969% | 0% | 0.07969% | 0%
01.02.02.03.01.003 | 0404009 | Armação de Estrutura - JCG Equipamento Comun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03145% | 0.03145% | 0% | 0.03145% | 0%
01.02.02.03.01.004 | 0401036 | Forma de Aluminio Montagem -JCG Equipamento Comum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02572% | 0.02572% | 0% | 0.02572% | 0%
01.02.02.03.01.005 | 0403022 | Concreto Usinado 25 mpa Slump 22+/- 2 Paredes e Lajes - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04609% | 0.04609% | 0% | 0.04609% | 0%
01.02.02.04 |  | INSTALAÇÃO | [13 empty] | 0.08876% | 0.08551% | 0% | 0.08551% | 0.003242%
01.02.02.04.01 |  | ELETRICA E TELEFONIA | [13 empty] | 0.01861% | 0.01861% | 0% | 0.01861% | 0%
01.02.02.04.01.001 | 0501001 | Instalacao de Eletricas e Telefone Equip. Comunitario - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01861% | 0.01861% | 0% | 0.01861% | 0%
01.02.02.04.02 |  | ÁGUA FRIA | [13 empty] | 0.03875% | 0.03875% | 0% | 0.03875% | 0%
01.02.02.04.02.001 | 0501005 | Instalacao de Agua Fria Equip. Comunitario - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03875% | 0.03875% | 0% | 0.03875% | 0%
01.02.02.04.03 |  | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | [13 empty] | 0.02816% | 0.02816% | 0% | 0.02816% | 0%
01.02.02.04.03.001 | 0501002 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais Equip. Comunitario - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02816% | 0.02816% | 0% | 0.02816% | 0%
01.02.02.04.04 |  | INCÊNDIO | [13 empty] | 0.003242% | 0% | 0% | 0% | 0.003242%
01.02.02.04.04.001 | 0501068 | Extintores | [12 empty] | 0% | 0.003242% | 0% | 0% | 0% | 0.003242%
01.02.02.06 |  | DIVISORIAS E FORRO | [13 empty] | 0.0112% | 0.0112% | 0% | 0.0112% | 0%
01.02.02.06.02 |  | FORRO | [13 empty] | 0.0112% | 0.0112% | 0% | 0.0112% | 0%
01.02.02.06.02.001 | 0802001 | Forro de gesso em placa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0112% | 0.0112% | 0% | 0.0112% | 0%
01.02.02.07 |  | COBERTURA | [13 empty] | 0.06048% | 0.06048% | 0% | 0.06048% | 0%
01.02.02.07.01 |  | COBERTURA GERAL | [13 empty] | 0.06048% | 0.06048% | 0% | 0.06048% | 0%
01.02.02.07.01.001 | 0901013 | Estrutura em madeira - telhamento em telha de concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03036% | 0.03036% | 0% | 0.03036% | 0%
01.02.02.07.01.003 | 0901015 | Telhamento em telha de Concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03012% | 0.03012% | 0% | 0.03012% | 0%
01.02.02.08 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | [13 empty] | 0.04156% | 0.04156% | 0% | 0.04156% | 0%
01.02.02.08.01 |  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | [13 empty] | 0.03871% | 0.03871% | 0% | 0.03871% | 0%
01.02.02.08.01.001 | 1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01441% | 0.01441% | 0% | 0.01441% | 0%
01.02.02.08.01.003 | 1001003 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02429% | 0.02429% | 0% | 0.02429% | 0%
01.02.02.08.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [13 empty] | 0.002857% | 0.002857% | 0% | 0.002857% | 0%
01.02.02.08.02.004 | 1003005 | Alçapao metálico 80x80cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002857% | 0.002857% | 0% | 0.002857% | 0%
01.02.02.09 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 0.02397% | 0.02397% | 0% | 0.02397% | 0%
01.02.02.09.01 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | [13 empty] | 0.008924% | 0.008924% | 0% | 0.008924% | 0%
01.02.02.09.01.001 | 1101023 | Tratamento de Concreto Parede Externa - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.008924% | 0.008924% | 0% | 0.008924% | 0%
01.02.02.09.02 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | [13 empty] | 0.006556% | 0.006556% | 0% | 0.006556% | 0%
01.02.02.09.02.001 | 1101023 | Tratamento de concreto parede interna e teto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002365% | 0.002365% | 0% | 0.002365% | 0%
01.02.02.09.02.002 | 1102027 | Requadracao Vão de Porta/Janela (c/ argamassa ensacada) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001388% | 0.001388% | 0% | 0.001388% | 0%
01.02.02.09.02.003 | 1101023 | Tratamento de fissuras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002804% | 0.002804% | 0% | 0.002804% | 0%
01.02.02.09.03 |  | REVESTIMENTO DE PISO | [13 empty] | 0.008488% | 0.008488% | 0% | 0.008488% | 0%
01.02.02.09.03.001 | 1103014 | Contra-piso - arg. rodada em obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001411% | 0.001411% | 0% | 0.001411% | 0%
01.02.02.09.03.002 | 1103011 | Taliscamento de Piso Interno - arg. rodada em obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0002117% | 0.0002117% | 0% | 0.0002117% | 0%
01.02.02.09.03.003 | 1103021 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra (escadas) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006865% | 0.006865% | 0% | 0.006865% | 0%
01.02.02.10 |  | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 0.01676% | 0.01676% | 0% | 0.01676% | 0%
01.02.02.10.01 |  | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | [13 empty] | 0.009374% | 0.009374% | 0% | 0.009374% | 0%
01.02.02.10.01.001 | 1202004 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00792% | 0.00792% | 0% | 0.00792% | 0%
01.02.02.10.01.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Parede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001454% | 0.001454% | 0% | 0.001454% | 0%
01.02.02.10.02 |  | ACABAMENTO DE PISO | [13 empty] | 0.003433% | 0.003433% | 0% | 0.003433% | 0%
01.02.02.10.02.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0005314% | 0.0005314% | 0% | 0.0005314% | 0%
01.02.02.10.02.003 | 1203001 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002901% | 0.002901% | 0% | 0.002901% | 0%
01.02.02.10.03 |  | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | [13 empty] | 0.003951% | 0.003951% | 0% | 0.003951% | 0%
01.02.02.10.03.002 | 1204011 | Soleira em Granito Cinza Andorinha L=15cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.000365% | 0.000365% | 0% | 0.000365% | 0%
01.02.02.10.03.005 | 0701102 | Peitoril pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001237% | 0.001237% | 0% | 0.001237% | 0%
01.02.02.10.03.006 | 1204019 | Rodapé Pintado h=10cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002195% | 0.002195% | 0% | 0.002195% | 0%
01.02.02.10.03.007 | 1204052 | Filete de Granito - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0001535% | 0.0001535% | 0% | 0.0001535% | 0%
01.02.02.11 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 0.01471% | 0.01471% | 0% | 0.01471% | 0%
01.02.02.11.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 0.01471% | 0.01471% | 0% | 0.01471% | 0%
01.02.02.11.01.001 | 1301020 | Regularizacao para Impermeabilizacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0004734% | 0.0004734% | 0% | 0.0004734% | 0%
01.02.02.11.01.002 | 1301021 | Protecao para Impermeabilizacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0009689% | 0.0009689% | 0% | 0.0009689% | 0%
01.02.02.11.01.003 | 036 | Impermeabilização de laje com Manta Asfáltica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003665% | 0.003665% | 0% | 0.003665% | 0%
01.02.02.11.01.004 | 028 | Impermeabilização de Áreas Frias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002851% | 0.002851% | 0% | 0.002851% | 0%
01.02.02.11.01.005 | 1301035 | Impermeabilização de Ralos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0003949% | 0.0003949% | 0% | 0.0003949% | 0%
01.02.02.11.01.007 | 1301008 | Impermeabilização Barrado das edificações ( h= 1,10 m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006351% | 0.006351% | 0% | 0.006351% | 0%
01.02.02.12 |  | PINTURA | [13 empty] | 0.0378% | 0.0378% | 0% | 0.0378% | 0%
01.02.02.12.01 |  | PINTURA INTERNA | [13 empty] | 0.009756% | 0.009756% | 0% | 0.009756% | 0%
01.02.02.12.01.001 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0003192% | 0.0003192% | 0% | 0.0003192% | 0%
01.02.02.12.01.002 | 1401005 | Massona - Parede (área comum)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001383% | 0.001383% | 0% | 0.001383% | 0%
01.02.02.12.01.003 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001413% | 0.001413% | 0% | 0.001413% | 0%
01.02.02.12.01.004 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área comum) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0005267% | 0.0005267% | 0% | 0.0005267% | 0%
01.02.02.12.01.005 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0001996% | 0.0001996% | 0% | 0.0001996% | 0%
01.02.02.12.01.007 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001954% | 0.001954% | 0% | 0.001954% | 0%
01.02.02.12.01.008 | 1401034 | Pintura de Piso - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003695% | 0.003695% | 0% | 0.003695% | 0%
01.02.02.12.01.009 | 1401056 | Pintura de acabamento - Teto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.000266% | 0.000266% | 0% | 0.000266% | 0%
01.02.02.12.02 |  | PINTURA EXTERNA | [13 empty] | 0.02801% | 0.02801% | 0% | 0.02801% | 0%
01.02.02.12.02.001 | 1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002858% | 0.002858% | 0% | 0.002858% | 0%
01.02.02.12.02.002 | 1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02515% | 0.02515% | 0% | 0.02515% | 0%
01.02.02.12.03 |  | PINTURA EM ESQUADRIA | [13 empty] | 3.551e-05% | 3.551e-05% | 0% | 3.551e-05% | 0%
01.02.02.12.03.001 | 1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3.551e-05% | 3.551e-05% | 0% | 3.551e-05% | 0%
01.02.02.13 |  | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0.02274% | 0.01837% | 0% | 0.01837% | 0.00437%
01.02.02.13.01 |  | BANCADAS | [13 empty] | 0.00348% | 0.00348% | 0% | 0.00348% | 0%
01.02.02.13.01.001 | 1501008 | Bancada em Granito Cinza Andorinha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002444% | 0.002444% | 0% | 0.002444% | 0%
01.02.02.13.01.002 | 1501008 | Balcão em Granito Cinza Andorinha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001035% | 0.001035% | 0% | 0.001035% | 0%
01.02.02.13.02 |  | LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0.01926% | 0.01489% | 0% | 0.01489% | 0.00437%
01.02.02.13.02.001 | 1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.005658% | 0.005658% | 0% | 0.005658% | 0%
01.02.02.13.02.002 | 1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002988% | 0.002988% | 0% | 0.002988% | 0%
01.02.02.13.02.003 | 1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001177% | 0.001177% | 0% | 0.001177% | 0%
01.02.02.13.02.004 | 1502012 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001229% | 0.001229% | 0% | 0.001229% | 0%
01.02.02.13.02.006 | 1502010 | Metais p/ Pia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001087% | 0.001087% | 0% | 0.001087% | 0%
01.02.02.13.02.007 | 1502011 | Metais p/ Banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002052% | 0.002052% | 0% | 0.002052% | 0%
01.02.02.13.02.008 | 1502005 | Lavatório Suspenso Linha Vogue Plus Conforto Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0002492% | 0.0002492% | 0% | 0.0002492% | 0%
01.02.02.13.02.009 | 1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | [12 empty] | 0% | 0.00437% | 0% | 0% | 0% | 0.00437%
01.02.02.13.02.010 | 1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0004476% | 0.0004476% | 0% | 0.0004476% | 0%
01.02.02.14 |  | LIMPEZA DA OBRA | [13 empty] | 0.00637% | 0.00637% | 0% | 0.00637% | 0%
01.02.02.14.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [13 empty] | 0.00637% | 0.00637% | 0% | 0.00637% | 0%
01.02.02.14.01.001 | 1601001 | Limpeza Final de Obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00637% | 0.00637% | 0% | 0.00637% | 0%
01.02.02.15 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [13 empty] | 0.2721% | 0.2491% | 0.02301% | 0.2721% | 0%
01.02.02.15.01 |  | URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 0.2721% | 0.2491% | 0.02301% | 0.2721% | 0%
01.02.02.15.01.001 | 1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04757% | 0.04757% | 0% | 0.04757% | 0%
01.02.02.15.01.003 | 1701013 | Churrasqueira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05918% | 0.05918% | 0% | 0.05918% | 0%
01.02.02.15.01.004 | 1606 | Fitness | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09204% | 0.06903% | 0.02301% | 0.09204% | 0%
01.02.02.15.01.005 | 1701030 | Playground - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0733% | 0.0733% | 0% | 0.0733% | 0%
01.02.03 |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO INTERNA - GLOBAL | [13 empty] | 9.461% | 9.409% | 0.052% | 9.461% | 0%
01.02.03.01 |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO INTERNA - GLOBAL | [13 empty] | 6.456% | 6.456% | 0% | 6.456% | 0%
01.02.03.01.01 |  | SISTEMA DE SANEAMENTO INFRA INTERNA | [13 empty] | 4.968% | 4.968% | 0% | 4.968% | 0%
01.02.03.01.01.001 | 0522001 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3471% | 0.3471% | 0% | 0.3471% | 0%
01.02.03.01.01.002 | 0522002 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.078% | 1.078% | 0% | 1.078% | 0%
01.02.03.01.01.003 | 0522003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.097% | 1.097% | 0% | 1.097% | 0%
01.02.03.01.01.004 | 0522004 | Rede Eletrica AT/BT Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.932% | 1.932% | 0% | 1.932% | 0%
01.02.03.01.01.005 | 0522005 | Iluminação Publica Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2078% | 0.2078% | 0% | 0.2078% | 0%
01.02.03.01.01.006 | 0522006 | Instalação Telefonica Publica Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3055% | 0.3055% | 0% | 0.3055% | 0%
01.02.03.01.02 |  | RESERVATORIOS D'ÁGUA | [13 empty] | 1.489% | 1.489% | 0% | 1.489% | 0%
01.02.03.01.02.001 | 0501070 | Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.367% | 1.367% | 0% | 1.367% | 0%
01.02.03.01.02.002 | 0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02071% | 0.02071% | 0% | 0.02071% | 0%
01.02.03.01.02.003 | 0304035 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02592% | 0.02592% | 0% | 0.02592% | 0%
01.02.03.01.02.004 | 0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.008596% | 0.008596% | 0% | 0.008596% | 0%
01.02.03.01.02.005 | 0304033 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00337% | 0.00337% | 0% | 0.00337% | 0%
01.02.03.01.02.006 | 0302023 | Radier Reservatório- JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04338% | 0.04338% | 0% | 0.04338% | 0%
01.02.03.01.02.007 | 1255 | Casa de Maquinas ( Todos os Serviços Inclusos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.004473% | 0.004473% | 0% | 0.004473% | 0%
01.02.03.01.02.008 | 944 | Alambrado metálico (Proteção reserv.)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01475% | 0.01475% | 0% | 0.01475% | 0%
01.02.03.02 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO INFRA INTERNA | [13 empty] | 3.004% | 2.952% | 0.052% | 3.004% | 0%
01.02.03.02.02 |  | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 1.172% | 1.12% | 0.052% | 1.172% | 0%
01.02.03.02.02.001 | 1701046 | Escavação Carga e transporte de material de 1° categoria DMT 50 a 200 m. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01244% | 0.01244% | 0% | 0.01244% | 0%
01.02.03.02.02.002 | 1701048 | Serviço de compactação e aterro com grau de compactação minimo de 95% de proctor normal. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01887% | 0.01887% | 0% | 0.01887% | 0%
01.02.03.02.02.003 | 1703005 | Regularização e compactação do subleito. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03622% | 0.03622% | 0% | 0.03622% | 0%
01.02.03.02.02.004 | 1703006 | Execução de base p/ pavimentação. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2422% | 0.2422% | 0% | 0.2422% | 0%
01.02.03.02.02.005 | 1703007 | Imprimação inclusive fornecimento do material. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0544% | 0.0544% | 0% | 0.0544% | 0%
01.02.03.02.02.006 | 1703008 | Pintura de ligação inclusive fornecimento de material. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.052% | 0% | 0.052% | 0.052% | 0%
01.02.03.02.02.007 | 1703009 | Capa de concreto betuminoso usinado a quente (todos serviços inclusos). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.7061% | 0.7061% | 0% | 0.7061% | 0%
01.02.03.02.02.008 | 1701045 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.000594% | 0.000594% | 0% | 0.000594% | 0%
01.02.03.02.02.009 | 1922 | Transporte de material asfaltico com caminhao com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias medias de transporte igual ou inferior a 100 km - DMT = 29 KM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04917% | 0.04917% | 0% | 0.04917% | 0%
01.02.03.02.03 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO INFRA INTERNA | [13 empty] | 1.832% | 1.832% | 0% | 1.832% | 0%
01.02.03.02.03.001 | 1701044 | Cintamento de concreto 10x30 cm p/ Cercamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07052% | 0.07052% | 0% | 0.07052% | 0%
01.02.03.02.03.002 | 1003030 | Sistema Cercamento malha 5x20 cm fio 4.30 mm alt 1,0 m revestida de PVC na cor Verde, painel 2.5 m Gradil Morlan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2115% | 0.2115% | 0% | 0.2115% | 0%
01.02.03.02.03.003 | 1701019 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.08525% | 0.08525% | 0% | 0.08525% | 0%
01.02.03.02.03.004 | 0302025 | Muro de Contenção - (Todos os serviços inclusos)- JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1796% | 0.1796% | 0% | 0.1796% | 0%
01.02.03.02.03.005 | 0522007 | Instalação Reservatório de Reuso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07822% | 0.07822% | 0% | 0.07822% | 0%
01.02.03.02.03.006 | 1701008 | Plantio de Grama Batatais (Vagas) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1017% | 0.1017% | 0% | 0.1017% | 0%
01.02.03.02.03.007 | 1701008 | Plantio de Grama Batatais - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2394% | 0.2394% | 0% | 0.2394% | 0%
01.02.03.02.03.008 | 1701029 | Calçadas em concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4046% | 0.4046% | 0% | 0.4046% | 0%
01.02.03.02.03.009 | 1957 | Plantio de árvores nativas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04734% | 0.04734% | 0% | 0.04734% | 0%
01.02.03.02.03.010 | 1003014 | Guarda corpo com corrimão duplo - escadas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1293% | 0.1293% | 0% | 0.1293% | 0%
01.02.03.02.03.012 | 1203046 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006294% | 0.006294% | 0% | 0.006294% | 0%
01.02.03.02.03.013 | 1701032 | Placa de concreto para vagas - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2505% | 0.2505% | 0% | 0.2505% | 0%
01.02.03.02.03.016 | 1401014 | Numeracao de Vagas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006513% | 0.006513% | 0% | 0.006513% | 0%
01.02.03.02.03.017 | 1401035 | Pintura de Vaga Deficiente - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006227% | 0.006227% | 0% | 0.006227% | 0%
01.02.03.02.03.018 | 1402008 | Pintura de Setas e Legendas Simples - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.004449% | 0.004449% | 0% | 0.004449% | 0%
01.02.03.02.03.019 | 1401015 | Pintura de Faixa Zebrada (Vaga PNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00412% | 0.00412% | 0% | 0.00412% | 0%
01.02.03.02.03.020 | 1401016 | Placa de Sinalização Vertical | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006919% | 0.006919% | 0% | 0.006919% | 0%
Note on C271: Joao Pedro de Carvalho Granja: 80% Rede, ramais e reaterro. 20% Locação, escavação de valas, regulização fundo
Note on C272: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo 60% Rede, ramais, breço e reaterro. 30% Poço de visita, bocas-de-lobo.
Note on C273: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo 70% Rede, ramais, breço e reaterro. 20% Poço de visita, bocas-de-lobo.
Note on C274: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo. 20% Eletroduto, reaterro. 15% Caixa de passagem elétricas. 35% Cabeamento 20% BGE
Note on C275: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo. 20% Eletroduto, reaterro. 15% Caixa de passagem elétricas. 35% Cabeamento 20% Postes
Note on C276: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo. 20% Eletroduto, reaterro. 15% Caixa de passagem elétricas. 35% Cabeamento 20% BGE

## MED 75
PLANILHA DE ORÇAMENTO - CUSTO
INCIDÊNCIAS - FASE 01
OBRA: ITAPOÃ PARQUE
Cód. Estruturado | Alternativo | Descrição | 75
|  |  | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | % Executado | Peso | ACUMULADO ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO ATUAL | Saldo
01 |  | ITAPOÃ PARQUE - ORÇAMENTO GLOBAL | [9 empty] | 100% | 99.64% | 0.2179% | 99.86% | 0.1416%
01.01 |  | DESPESAS INDIRETAS - GLOBAL | [9 empty] | 16.92% | 16.86% | 0.03687% | 16.89% | 0.02396%
01.02 |  | DESPESAS DIRETAS (Condomínios Fechados / Blocos) - GLOBAL | [9 empty] | 83.08% | 82.78% | 0.1811% | 82.96% | 0.1177%
01.02.01 |  | HABITAÇÃO - BLOCOS - GLOBAL | [9 empty] | 70.9% | 70.84% | 0.05947% | 70.9% | -0.0001093%
01.02.01.01 |  | MOVIMENTO DE TERRA PLATORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.369% | 1.369% | 0% | 1.369% | 0%
01.02.01.02 |  | INFRAESTRUTURA | [9 empty] | 6.741% | 6.741% | 0% | 6.741% | 0%
01.02.01.02.02 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.063% | 2.063% | 0% | 2.063% | 0%
01.02.01.02.03 |  | BLOCOS E CINTAS E RADIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4.677% | 4.677% | 0% | 4.677% | 0%
01.02.01.03 |  | ESTRUTURA | [9 empty] | 22.97% | 22.97% | 0% | 22.97% | 0%
| 24% | TERREO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.512% | 5.512% | 0% | 5.512% | 0%
| 24% | 1º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.512% | 5.512% | 0% | 5.512% | 0%
| 24% | 2º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.512% | 5.512% | 0% | 5.512% | 0%
| 24% | 3º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.512% | 5.512% | 0% | 5.512% | 0%
| 4% | COBERTURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.9187% | 0.9187% | 0% | 0.9187% | 0%
01.02.01.04 |  | INSTALAÇÃO | [9 empty] | 11.26% | 11.24% | 0% | 11.24% | 0.01829%
01.02.01.04.01 |  | ELETRICA E TELEFONIA | [9 empty] | 5.061% | 5.061% | 0% | 5.061% | 0%
01.02.01.04.01.001 | 0501069 | Tubulação Eletrica embutida em estrutura de concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5214% | 0.5214% | 0% | 0.5214% | 0%
01.02.01.04.01.002 | 0501018 | Tubulação Eletrica Vertical/Horizontal ( Distribuição). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3468% | 0.3468% | 0% | 0.3468% | 0%
01.02.01.04.01.003 | 0501016 | Fiação áreas privativas - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.8441% | 0.8441% | 0% | 0.8441% | 0%
01.02.01.04.01.004 | 0501065 | Fiação Eletrica Areas Comum - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4663% | 0.4663% | 0% | 0.4663% | 0%
01.02.01.04.01.005 | 0501066 | Quadros Eletricos - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5992% | 0.5992% | 0% | 0.5992% | 0%
01.02.01.04.01.006 | 0501067 | Disjuntores - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1896% | 0.1896% | 0% | 0.1896% | 0%
01.02.01.04.01.007 | 0501021 | Luminarias áreas comum - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.08152% | 0.08152% | 0% | 0.08152% | 0%
01.02.01.04.01.008 | 0501022 | Tomadas e Interruptores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1902% | 0.1902% | 0% | 0.1902% | 0%
01.02.01.04.01.009 | 0501064 | Iluminação de Emergencia - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.007095% | 0.007095% | 0% | 0.007095% | 0%
01.02.01.04.01.010 | 0501020 | Telefone/Interfone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1273% | 0.1273% | 0% | 0.1273% | 0%
01.02.01.04.01.011 | 0501058 | Equipe de instalaçao eletrica/telefonia - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.687% | 1.687% | 0% | 1.687% | 0%
01.02.01.04.02 |  | ÁGUA FRIA | [9 empty] | 0.8324% | 0.8324% | 0% | 0.8324% | 0%
01.02.01.04.02.001 | 0501024 | Prumada agua fria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09137% | 0.09137% | 0% | 0.09137% | 0%
01.02.01.04.02.002 | 0501025 | Distribuicao agua fria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4192% | 0.4192% | 0% | 0.4192% | 0%
01.02.01.04.02.003 | 0501029 | Entrada de Agua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2989% | 0.2989% | 0% | 0.2989% | 0%
01.02.01.04.02.005 | 0501059 | Equipe de instalaçao agua fria - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02287% | 0.02287% | 0% | 0.02287% | 0%
01.02.01.04.03 |  | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | [9 empty] | 3.702% | 3.702% | 0% | 3.702% | 0%
01.02.01.04.03.001 | 0501026 | Prumada - Esgoto e Aguas pluviais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6732% | 0.6732% | 0% | 0.6732% | 0%
01.02.01.04.03.002 | 0501027 | Distribuicao Esgoto e Aguas pluviais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5016% | 0.5016% | 0% | 0.5016% | 0%
01.02.01.04.03.003 | 0501028 | Caixas Diversas (Gordura/Pluvial/Servida/Inspecao) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.144% | 1.144% | 0% | 1.144% | 0%
01.02.01.04.03.004 | 0501060 | Equipe de instalaçao esgoto/agua pluvial - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.383% | 1.383% | 0% | 1.383% | 0%
01.02.01.04.04 |  | INCÊNDIO | [9 empty] | 0.09144% | 0.07316% | 0% | 0.07316% | 0.01829%
01.02.01.04.04.001 | 0501068 | Extintores | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.08102% | 0.06481% | 0% | 0.06481% | 0.0162%
01.02.01.04.04.005 | 0501061 | Equipe de instalaçoes de incendio - JCG | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.01043% | 0.008342% | 0% | 0.008342% | 0.002085%
01.02.01.04.05 |  | PARA-RAIO | [9 empty] | 0.0509% | 0.0509% | 0% | 0.0509% | 0%
01.02.01.04.05.001 | 0501037 | Aterramento SPDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0509% | 0.0509% | 0% | 0.0509% | 0%
01.02.01.04.06 |  | INSTALAÇAO COMPLEMENTAR | [9 empty] | 1.526% | 1.526% | 0% | 1.526% | 0%
01.02.01.04.06.001 | 0501064 | Equipe da Central de Instalaçoes Kits - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3355% | 0.3355% | 0% | 0.3355% | 0%
01.02.01.04.06.002 | 002 | Instalações de Gás | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.19% | 1.19% | 0% | 1.19% | 0%
01.02.01.07 |  | DIVISORIAS E FORRO | [9 empty] | 0.5034% | 0.5034% | 0% | 0.5034% | 0%
01.02.01.07.02 |  | FORRO | [9 empty] | 0.5034% | 0.5034% | 0% | 0.5034% | 0%
01.02.01.07.02.001 | 0802001 | Forro de gesso em placa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4287% | 0.4287% | 0% | 0.4287% | 0%
01.02.01.07.02.002 | 0802001 | Caixote em Gesso - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07469% | 0.07469% | 0% | 0.07469% | 0%
01.02.01.08 |  | COBERTURA | [9 empty] | 1.86% | 1.86% | 0% | 1.86% | 0%
01.02.01.08.01 |  | COBERTURA GERAL | [9 empty] | 1.86% | 1.86% | 0% | 1.86% | 0%
01.02.01.08.01.001 | 0901003 | Sistema Estrutura metálica p/ Telhado Fibrocimento (sustencao calhas e rufos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.25% | 1.25% | 0% | 1.25% | 0%
01.02.01.08.01.002 | 0901010 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3528% | 0.3528% | 0% | 0.3528% | 0%
01.02.01.08.01.003 | 13 | Proteção Térmica com EPS esp.50mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2572% | 0.2572% | 0% | 0.2572% | 0%
01.02.01.09 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | [9 empty] | 6.536% | 6.486% | 0.05034% | 6.536% | 0%
01.02.01.09.01 |  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | [9 empty] | 3.484% | 2.813% | 0% | 2.813% | 0%
01.02.01.09.01.001 | 1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.698% | 2.698% | 0% | 2.698% | 0%
01.02.01.09.01.002 | 1001003 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1155% | 0.1155% | 0% | 0.1155% | 0%
01.02.01.09.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [9 empty] | 0.6549% | 0.6549% | 0% | 0.6549% | 0%
01.02.01.09.02.001 | 1003009 | Corrimão Metálico Duplo- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2101% | 0.2101% | 0% | 0.2101% | 0%
01.02.01.09.02.003 | 1003014 | Guarda corpo com corrimão duplo - escadas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4176% | 0.4176% | 0% | 0.4176% | 0%
01.02.01.09.02.004 | 1003005 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02719% | 0.02719% | 0% | 0.02719% | 0%
01.02.01.09.03 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [9 empty] | 3.052% | 2.763% | 0.05034% | 2.813% | 0%
01.02.01.09.03.001 | 1002016 | Porta Pronta de Madeira 80x210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.763% | 2.763% | 0% | 2.763% | 0%
01.02.01.09.03.002 | 1002001 | Escaninho para correios em madeira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05034% | 0% | 0.05034% | 0.05034% | 0%
01.02.01.09.04 |  | FERRAGENS | [9 empty] | 0.2389% | 0.2389% | 0% | 0.2389% | 0%
01.02.01.09.04.001 | 1002010 | Ferragem para porta interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1126% | 0.1126% | 0% | 0.1126% | 0%
01.02.01.09.04.002 | 1002009 | Ferragem para porta de banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07508% | 0.07508% | 0% | 0.07508% | 0%
01.02.01.09.04.003 | 1002008 | Ferragem para porta externa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05119% | 0.05119% | 0% | 0.05119% | 0%
01.02.01.09.05 |  | VIDROS | [9 empty] | 0.01564% | 0.01564% | 0% | 0.01564% | 0%
01.02.01.09.05.001 | 1001007 | Vidro Liso 4mm - Cristal (Revisão/Reposição) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01564% | 0.01564% | 0% | 0.01564% | 0%
01.02.01.10 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | [9 empty] | 4.214% | 4.214% | 0% | 4.214% | 0%
01.02.01.10.01 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | [9 empty] | 0.9657% | 0.9657% | 0% | 0.9657% | 0%
01.02.01.10.01.001 | 1101023 | Tratamento de Concreto Parede Externa - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.9657% | 0.9657% | 0% | 0.9657% | 0%
01.02.01.10.02 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | [9 empty] | 3.108% | 3.108% | 0% | 3.108% | 0%
01.02.01.10.02.001 | 1101023 | Tratamento de concreto parede interna e teto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.76% | 2.76% | 0% | 2.76% | 0%
01.02.01.10.02.002 | 1102027 | Requadracao Vão de Porta/Janela (c/ argamassa ensacada) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2952% | 0.2952% | 0% | 0.2952% | 0%
01.02.01.10.02.004 | 1101023 | Tratamento de fissuras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05283% | 0.05283% | 0% | 0.05283% | 0%
01.02.01.10.03 |  | REVESTIMENTO DE PISO | [9 empty] | 0.1402% | 0.1402% | 0% | 0.1402% | 0%
01.02.01.10.03.003 | 1103021 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra (escadas) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1402% | 0.1402% | 0% | 0.1402% | 0%
01.02.01.11 |  | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | [9 empty] | 5.14% | 5.14% | 0% | 5.14% | 0%
01.02.01.11.01 |  | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | [9 empty] | 1.703% | 1.703% | 0% | 1.703% | 0%
01.02.01.11.01.001 | 1202051 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede (H=1,5 M) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.481% | 1.481% | 0% | 1.481% | 0%
01.02.01.11.01.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Parede - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2218% | 0.2218% | 0% | 0.2218% | 0%
01.02.01.11.02 |  | ACABAMENTO DE PISO | [9 empty] | 2.501% | 2.501% | 0% | 2.501% | 0%
01.02.01.11.02.001 | 1203045 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.989% | 1.989% | 0% | 1.989% | 0%
01.02.01.11.02.003 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3519% | 0.3519% | 0% | 0.3519% | 0%
01.02.01.11.02.005 | 1203048 | Equipe de Limpeza piso (Wap) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.16% | 0.16% | 0% | 0.16% | 0%
01.02.01.11.03 |  | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | [9 empty] | 0.9365% | 0.9365% | 0% | 0.9365% | 0%
01.02.01.11.03.001 | 1204054 | Rodapé Cerâmico 7.5x35cm Incefra (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4783% | 0.4783% | 0% | 0.4783% | 0%
01.02.01.11.03.003 | 1204051 | Soleira em Granito - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03904% | 0.03904% | 0% | 0.03904% | 0%
01.02.01.11.03.004 | 1204052 | Filete de Granito - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1655% | 0.1655% | 0% | 0.1655% | 0%
01.02.01.11.03.005 | 1204019 | Rodapé Pintado h=10cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.019% | 0.019% | 0% | 0.019% | 0%
01.02.01.11.03.006 | 0701102 | Peitoril pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2155% | 0.2155% | 0% | 0.2155% | 0%
01.02.01.11.03.008 | 0701101 | Base Shaft pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01915% | 0.01915% | 0% | 0.01915% | 0%
01.02.01.12 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [9 empty] | 1.208% | 1.208% | 0% | 1.208% | 0%
01.02.01.12.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [9 empty] | 1.208% | 1.208% | 0% | 1.208% | 0%
01.02.01.12.01.001 | 1301008 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5717% | 0.5717% | 0% | 0.5717% | 0%
01.02.01.12.01.002 | 1301035 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2848% | 0.2848% | 0% | 0.2848% | 0%
01.02.01.12.01.003 | 1301008 | Impermeabilização Barrado do Bloco ( h= 1,10 m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3172% | 0.3172% | 0% | 0.3172% | 0%
01.02.01.12.01.004 | 1301025 | Junta de Dilatacao Estrutural na Fachada c/ Mastique - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0348% | 0.0348% | 0% | 0.0348% | 0%
01.02.01.13 |  | PINTURA | [9 empty] | 6.236% | 6.227% | 0.009129% | 6.236% | 0%
01.02.01.13.01 |  | PINTURA INTERNA | [9 empty] | 4.441% | 4.403% | 0% | 4.403% | 0%
01.02.01.13.01.001 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3122% | 0.3122% | 0% | 0.3122% | 0%
01.02.01.13.01.002 | 1401005 | Massona - Parede (área privativa)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.353% | 1.353% | 0% | 1.353% | 0%
01.02.01.13.01.003 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.382% | 1.382% | 0% | 1.382% | 0%
01.02.01.13.01.004 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área privativa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4163% | 0.4163% | 0% | 0.4163% | 0%
01.02.01.13.01.005 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1114% | 0.1114% | 0% | 0.1114% | 0%
01.02.01.13.01.007 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4932% | 0.4932% | 0% | 0.4932% | 0%
01.02.01.13.01.009 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02157% | 0.02157% | 0% | 0.02157% | 0%
01.02.01.13.01.010 | 1401005 | Massona - Parede (área comum)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09347% | 0.09347% | 0% | 0.09347% | 0%
01.02.01.13.01.011 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09549% | 0.09549% | 0% | 0.09549% | 0%
01.02.01.13.01.012 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área comum) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02876% | 0.02876% | 0% | 0.02876% | 0%
01.02.01.13.01.013 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01059% | 0.01059% | 0% | 0.01059% | 0%
01.02.01.13.01.015 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04688% | 0.04688% | 0% | 0.04688% | 0%
01.02.01.13.01.016 | 1401034 | Pintura de Piso (Escadas)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03808% | 0.03808% | 0% | 0.03808% | 0%
01.02.01.13.02 |  | PINTURA EXTERNA | [9 empty] | 1.795% | 1.795% | 0% | 1.795% | 0%
01.02.01.13.02.001 | 1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1832% | 0.1832% | 0% | 0.1832% | 0%
01.02.01.13.02.002 | 1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.612% | 1.612% | 0% | 1.612% | 0%
01.02.01.13.03 |  | PINTURA EM ESQUADRIA | [9 empty] | 0.03781% | 0.02868% | 0.009129% | 0.03781% | 0%
01.02.01.13.03.002 | 1401038 | Pintura Esmalte Sobre Corrimão - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02868% | 0.02868% | 0% | 0.02868% | 0%
01.02.01.13.03.003 | 1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.009129% | 0% | 0.009129% | 0.009129% | 0%
01.02.01.14 |  | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | [9 empty] | 2.023% | 1.808% | 0% | 1.808% | 0.2153%
01.02.01.14.01 |  | BANCADAS | [9 empty] | 0.216% | 0.216% | 0% | 0.216% | 0%
01.02.01.14.01.004 | 1501028 | Bancada em Marmorite - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.216% | 0.216% | 0% | 0.216% | 0%
01.02.01.14.02 |  | LOUÇAS E METAIS | [9 empty] | 1.807% | 1.592% | 0% | 1.592% | 0.2153%
01.02.01.14.02.001 | 1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4013% | 0.4013% | 0% | 0.4013% | 0%
01.02.01.14.02.002 | 1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto p.515.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07627% | 0.07627% | 0% | 0.07627% | 0%
01.02.01.14.02.003 | 1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.08346% | 0.08346% | 0% | 0.08346% | 0%
01.02.01.14.02.004 | 1502005 | Lavatório Linha Izy L 101 de Canto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01197% | 0.01197% | 0% | 0.01197% | 0%
01.02.01.14.02.005 | 1502009 | Tanque s/ Coluna 18 L - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2362% | 0.2362% | 0% | 0.2362% | 0%
01.02.01.14.02.016 | 1502014 | Tampa Shaft para Chuveiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2594% | 0.2594% | 0% | 0.2594% | 0%
01.02.01.14.02.018 | 1502010 | Metais p/ Pia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.08874% | 0.08874% | 0% | 0.08874% | 0%
01.02.01.14.02.019 | 1502011 | Metais p/ Banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1243% | 0.1243% | 0% | 0.1243% | 0%
01.02.01.14.02.020 | 1502010 | Metais p/ Tanque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1393% | 0.1393% | 0% | 0.1393% | 0%
01.02.01.14.02.022 | 1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | [8 empty] | 0% | 0.2153% | 0% | 0% | 0% | 0.2153%
01.02.01.14.02.023 | 1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.171% | 0.171% | 0% | 0.171% | 0%
01.02.01.15 |  | LIMPEZA DA OBRA | [9 empty] | 0.6013% | 0.6013% | 0% | 0.6013% | 0%
01.02.01.15.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [9 empty] | 0.6013% | 0.6013% | 0% | 0.6013% | 0%
01.02.01.15.01.001 | 1601001 | Limpeza Final de Obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6013% | 0.6013% | 0% | 0.6013% | 0%
01.02.01.16 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [9 empty] | 0.2337% | 0.4674% | 0% | 0.4674% | -0.2337%
01.02.01.16.01 |  | URBANIZAÇÃO | [9 empty] | 0.2337% | 0.4674% | 0% | 0.4674% | -0.2337%
01.02.01.16.01.001 | 1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05035% | 0.1007% |  | 0.1007% | -0.05035%
01.02.01.16.01.003 | 1701042 | Sinalização e Comunicação p/ Acessibilidade - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1833% | 0.3667% |  | 0.3667% | -0.1833%
01.02.02 |  | EQUIPAMENTO COMUM | [9 empty] | 0.9988% | 0.9214% | 0.06093% | 0.9824% | 0.01638%
01.02.02.01 |  | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA | [9 empty] | 0.003777% | 0.003777% | 0% | 0.003777% | 0%
01.02.02.01.01 |  | LIMPEZA DO TERRENO | [9 empty] | 0.001276% | 0.001276% | 0% | 0.001276% | 0%
01.02.02.01.01.001 | 0101030 | Sondagem a Percurssao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001276% | 0.001276% | 0% | 0.001276% | 0%
01.02.02.01.02 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [9 empty] | 0.002501% | 0.002501% | 0% | 0.002501% | 0%
01.02.02.01.02.001 | 0201003 | Locacao da obra - Edificação | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002501% | 0.002501% | 0% | 0.002501% | 0%
01.02.02.02 |  | INFRAESTRUTURA | [9 empty] | 0.08204% | 0.08204% | 0% | 0.08204% | 0%
01.02.02.02.01 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | [9 empty] | 0.04682% | 0.04682% | 0% | 0.04682% | 0%
01.02.02.02.01.001 | 0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ Escavacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01147% | 0.01147% | 0% | 0.01147% | 0%
01.02.02.02.01.002 | 0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.007501% | 0.007501% | 0% | 0.007501% | 0%
01.02.02.02.01.003 | 0304019 | Preparo de Cabeca de Estaca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.004264% | 0.004264% | 0% | 0.004264% | 0%
01.02.02.02.01.004 | 0304034 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 22 Fundação - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02331% | 0.02331% | 0% | 0.02331% | 0%
01.02.02.02.01.005 | 0406003 | Controle tecnológico - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.000275% | 0.000275% | 0% | 0.000275% | 0%
01.02.02.02.02 |  | BLOCOS E CINTAS | [9 empty] | 0.03521% | 0.03521% | 0% | 0.03521% | 0%
01.02.02.02.02.002 | 1103004 | Laje de Piso terreo - Concreto Usinado e=10cm -JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03521% | 0.03521% | 0% | 0.03521% | 0%
01.02.02.03 |  | ESTRUTURA | [9 empty] | 0.2143% | 0.2143% | 0% | 0.2143% | 0%
01.02.02.03.01 |  | SUPERESTRUTURA-PILAR-VIGA-LAJE | [9 empty] | 0.2143% | 0.2143% | 0% | 0.2143% | 0%
01.02.02.03.01.002 | 0401039 | Marcação de Estrutura - JCG - Equipamento Comum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09335% | 0.09335% | 0% | 0.09335% | 0%
01.02.02.03.01.003 | 0404009 | Armação de Estrutura - JCG Equipamento Comun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03684% | 0.03684% | 0% | 0.03684% | 0%
01.02.02.03.01.004 | 0401036 | Forma de Aluminio Montagem -JCG Equipamento Comum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03013% | 0.03013% | 0% | 0.03013% | 0%
01.02.02.03.01.005 | 0403022 | Concreto Usinado 25 mpa Slump 22+/- 2 Paredes e Lajes - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05399% | 0.05399% | 0% | 0.05399% | 0%
01.02.02.04 |  | INSTALAÇÃO | [9 empty] | 0.104% | 0.1002% | 0% | 0.1002% | 0.003798%
01.02.02.04.01 |  | ELETRICA E TELEFONIA | [9 empty] | 0.0218% | 0.0218% | 0% | 0.0218% | 0%
01.02.02.04.01.001 | 0501001 | Instalacao de Eletricas e Telefone Equip. Comunitario - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0218% | 0.0218% | 0% | 0.0218% | 0%
01.02.02.04.02 |  | ÁGUA FRIA | [9 empty] | 0.04539% | 0.04539% | 0% | 0.04539% | 0%
01.02.02.04.02.001 | 0501005 | Instalacao de Agua Fria Equip. Comunitario - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04539% | 0.04539% | 0% | 0.04539% | 0%
01.02.02.04.03 |  | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | [9 empty] | 0.03298% | 0.03298% | 0% | 0.03298% | 0%
01.02.02.04.03.001 | 0501002 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais Equip. Comunitario - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03298% | 0.03298% | 0% | 0.03298% | 0%
01.02.02.04.04 |  | INCÊNDIO | [9 empty] | 0.003798% | 0% | 0% | 0% | 0.003798%
01.02.02.04.04.001 | 0501068 | Extintores | [8 empty] | 0% | 0.003798% | 0% | 0% | 0% | 0.003798%
01.02.02.06 |  | DIVISORIAS E FORRO | [9 empty] | 0.01312% | 0.01312% | 0% | 0.01312% | 0%
01.02.02.06.02 |  | FORRO | [9 empty] | 0.01312% | 0.01312% | 0% | 0.01312% | 0%
01.02.02.06.02.001 | 0802001 | Forro de gesso em placa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01312% | 0.01312% | 0% | 0.01312% | 0%
01.02.02.07 |  | COBERTURA | [9 empty] | 0.07084% | 0.07084% | 0% | 0.07084% | 0%
01.02.02.07.01 |  | COBERTURA GERAL | [9 empty] | 0.07084% | 0.07084% | 0% | 0.07084% | 0%
01.02.02.07.01.001 | 0901013 | Estrutura em madeira - telhamento em telha de concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03556% | 0.03556% | 0% | 0.03556% | 0%
01.02.02.07.01.003 | 0901015 | Telhamento em telha de Concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03528% | 0.03528% | 0% | 0.03528% | 0%
01.02.02.08 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | [9 empty] | 0.04869% | 0.04534% | 0.003347% | 0.04869% | 0%
01.02.02.08.01 |  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | [9 empty] | 0.04534% | 0.04534% | 0% | 0.04534% | 0%
01.02.02.08.01.001 | 1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01688% | 0.01688% | 0% | 0.01688% | 0%
01.02.02.08.01.003 | 1001003 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02846% | 0.02846% | 0% | 0.02846% | 0%
01.02.02.08.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [9 empty] | 0.003347% | 0% | 0.003347% | 0.003347% | 0%
01.02.02.08.02.004 | 1003005 | Alçapao metálico 80x80cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003347% | 0% | 0.003347% | 0.003347% | 0%
01.02.02.09 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | [9 empty] | 0.02808% | 0.02808% | 0% | 0.02808% | 0%
01.02.02.09.01 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | [9 empty] | 0.01045% | 0.01045% | 0% | 0.01045% | 0%
01.02.02.09.01.001 | 1101023 | Tratamento de Concreto Parede Externa - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01045% | 0.01045% | 0% | 0.01045% | 0%
01.02.02.09.02 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | [9 empty] | 0.00768% | 0.00768% | 0% | 0.00768% | 0%
01.02.02.09.02.001 | 1101023 | Tratamento de concreto parede interna e teto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00277% | 0.00277% | 0% | 0.00277% | 0%
01.02.02.09.02.002 | 1102027 | Requadracao Vão de Porta/Janela (c/ argamassa ensacada) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001625% | 0.001625% | 0% | 0.001625% | 0%
01.02.02.09.02.003 | 1101023 | Tratamento de fissuras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003285% | 0.003285% | 0% | 0.003285% | 0%
01.02.02.09.03 |  | REVESTIMENTO DE PISO | [9 empty] | 0.009942% | 0.009942% | 0% | 0.009942% | 0%
01.02.02.09.03.001 | 1103014 | Contra-piso - arg. rodada em obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001653% | 0.001653% | 0% | 0.001653% | 0%
01.02.02.09.03.002 | 1103011 | Taliscamento de Piso Interno - arg. rodada em obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.000248% | 0.000248% | 0% | 0.000248% | 0%
01.02.02.09.03.003 | 1103021 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra (escadas) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.008042% | 0.008042% | 0% | 0.008042% | 0%
01.02.02.10 |  | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | [9 empty] | 0.01963% | 0.01963% | 0% | 0.01963% | 0%
01.02.02.10.01 |  | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | [9 empty] | 0.01098% | 0.01098% | 0% | 0.01098% | 0%
01.02.02.10.01.001 | 1202004 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.009278% | 0.009278% | 0% | 0.009278% | 0%
01.02.02.10.01.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Parede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001703% | 0.001703% | 0% | 0.001703% | 0%
01.02.02.10.02 |  | ACABAMENTO DE PISO | [9 empty] | 0.004021% | 0.004021% | 0% | 0.004021% | 0%
01.02.02.10.02.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0006225% | 0.0006225% | 0% | 0.0006225% | 0%
01.02.02.10.02.003 | 1203001 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003399% | 0.003399% | 0% | 0.003399% | 0%
01.02.02.10.03 |  | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | [9 empty] | 0.004628% | 0.004628% | 0% | 0.004628% | 0%
01.02.02.10.03.002 | 1204011 | Soleira em Granito Cinza Andorinha L=15cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0004275% | 0.0004275% | 0% | 0.0004275% | 0%
01.02.02.10.03.005 | 0701102 | Peitoril pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001449% | 0.001449% | 0% | 0.001449% | 0%
01.02.02.10.03.006 | 1204019 | Rodapé Pintado h=10cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002571% | 0.002571% | 0% | 0.002571% | 0%
01.02.02.10.03.007 | 1204052 | Filete de Granito - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0001798% | 0.0001798% | 0% | 0.0001798% | 0%
01.02.02.11 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [9 empty] | 0.01723% | 0.01723% | 0% | 0.01723% | 0%
01.02.02.11.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [9 empty] | 0.01723% | 0.01723% | 0% | 0.01723% | 0%
01.02.02.11.01.001 | 1301020 | Regularizacao para Impermeabilizacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0005546% | 0.0005546% | 0% | 0.0005546% | 0%
01.02.02.11.01.002 | 1301021 | Protecao para Impermeabilizacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001135% | 0.001135% | 0% | 0.001135% | 0%
01.02.02.11.01.003 | 036 | Impermeabilização de laje com Manta Asfáltica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.004294% | 0.004294% | 0% | 0.004294% | 0%
01.02.02.11.01.004 | 028 | Impermeabilização de Áreas Frias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00334% | 0.00334% | 0% | 0.00334% | 0%
01.02.02.11.01.005 | 1301035 | Impermeabilização de Ralos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0004625% | 0.0004625% | 0% | 0.0004625% | 0%
01.02.02.11.01.007 | 1301008 | Impermeabilização Barrado das edificações ( h= 1,10 m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00744% | 0.00744% | 0% | 0.00744% | 0%
01.02.02.12 |  | PINTURA | [9 empty] | 0.04428% | 0.04428% | 0% | 0.04428% | 0%
01.02.02.12.01 |  | PINTURA INTERNA | [9 empty] | 0.01143% | 0.01143% | 0% | 0.01143% | 0%
01.02.02.12.01.001 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0003739% | 0.0003739% | 0% | 0.0003739% | 0%
01.02.02.12.01.002 | 1401005 | Massona - Parede (área comum)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00162% | 0.00162% | 0% | 0.00162% | 0%
01.02.02.12.01.003 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001655% | 0.001655% | 0% | 0.001655% | 0%
01.02.02.12.01.004 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área comum) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.000617% | 0.000617% | 0% | 0.000617% | 0%
01.02.02.12.01.005 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0002338% | 0.0002338% | 0% | 0.0002338% | 0%
01.02.02.12.01.007 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002289% | 0.002289% | 0% | 0.002289% | 0%
01.02.02.12.01.008 | 1401034 | Pintura de Piso - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.004328% | 0.004328% | 0% | 0.004328% | 0%
01.02.02.12.01.009 | 1401056 | Pintura de acabamento - Teto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0003116% | 0.0003116% | 0% | 0.0003116% | 0%
01.02.02.12.02 |  | PINTURA EXTERNA | [9 empty] | 0.03281% | 0.03281% | 0% | 0.03281% | 0%
01.02.02.12.02.001 | 1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003348% | 0.003348% | 0% | 0.003348% | 0%
01.02.02.12.02.002 | 1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02946% | 0.02946% | 0% | 0.02946% | 0%
01.02.02.12.03 |  | PINTURA EM ESQUADRIA | [9 empty] | 4.159e-05% | 4.159e-05% | 0% | 4.159e-05% | 0%
01.02.02.12.03.001 | 1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4.159e-05% | 4.159e-05% | 0% | 4.159e-05% | 0%
01.02.02.13 |  | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | [9 empty] | 0.02663% | 0.01784% | 0.003677% | 0.02152% | 0.005119%
01.02.02.13.01 |  | BANCADAS | [9 empty] | 0.004076% | 0.004076% | 0% | 0.004076% | 0%
01.02.02.13.01.001 | 1501008 | Bancada em Granito Cinza Andorinha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002863% | 0.002863% | 0% | 0.002863% | 0%
01.02.02.13.01.002 | 1501008 | Balcão em Granito Cinza Andorinha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001213% | 0.001213% | 0% | 0.001213% | 0%
01.02.02.13.02 |  | LOUÇAS E METAIS | [9 empty] | 0.02256% | 0.01376% | 0.003677% | 0.01744% | 0.005119%
01.02.02.13.02.001 | 1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006628% | 0.006628% | 0% | 0.006628% | 0%
01.02.02.13.02.002 | 1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0035% | 0.0035% | 0% | 0.0035% | 0%
01.02.02.13.02.003 | 1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001378% | 0.001378% | 0% | 0.001378% | 0%
01.02.02.13.02.004 | 1502012 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00144% | 0.00144% | 0% | 0.00144% | 0%
01.02.02.13.02.006 | 1502010 | Metais p/ Pia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001273% | 0% | 0.001273% | 0.001273% | 0%
01.02.02.13.02.007 | 1502011 | Metais p/ Banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002404% | 0% | 0.002404% | 0.002404% | 0%
01.02.02.13.02.008 | 1502005 | Lavatório Suspenso Linha Vogue Plus Conforto Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0002919% | 0.0002919% | 0% | 0.0002919% | 0%
01.02.02.13.02.009 | 1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | [8 empty] | 0% | 0.005119% | 0% | 0% | 0% | 0.005119%
01.02.02.13.02.010 | 1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0005243% | 0.0005243% | 0% | 0.0005243% | 0%
01.02.02.14 |  | LIMPEZA DA OBRA | [9 empty] | 0.007462% | 0% | 0% | 0% | 0.007462%
01.02.02.14.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [9 empty] | 0.007462% | 0% | 0% | 0% | 0.007462%
01.02.02.14.01.001 | 1601001 | Limpeza Final de Obra | [8 empty] | 0% | 0.007462% | 0% | 0% | 0% | 0.007462%
01.02.02.15 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [9 empty] | 0.3187% | 0.2648% | 0.05391% | 0.3187% | 0%
01.02.02.15.01 |  | URBANIZAÇÃO | [9 empty] | 0.3187% | 0.2648% | 0.05391% | 0.3187% | 0%
01.02.02.15.01.001 | 1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05572% | 0.05572% | 0% | 0.05572% | 0%
01.02.02.15.01.003 | 1701013 | Churrasqueira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06932% | 0.06932% | 0% | 0.06932% | 0%
01.02.02.15.01.004 | 1606 | Fitness | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1078% | 0.05391% | 0.05391% | 0.1078% | 0%
01.02.02.15.01.005 | 1701030 | Playground - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.08586% | 0.08586% | 0% | 0.08586% | 0%
01.02.03 |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO INTERNA - GLOBAL | [9 empty] | 11.18% | 11.02% | 0.06067% | 11.08% | 0.1014%
01.02.03.01 |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO INTERNA - GLOBAL | [9 empty] | 7.563% | 7.563% | 0% | 7.563% | 0%
01.02.03.01.01 |  | SISTEMA DE SANEAMENTO INFRA INTERNA | [9 empty] | 5.819% | 5.819% | 0% | 5.819% | 0%
01.02.03.01.01.001 | 0522001 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4066% | 0.4066% | 0% | 0.4066% | 0%
01.02.03.01.01.002 | 0522002 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.262% | 1.262% | 0% | 1.262% | 0%
01.02.03.01.01.003 | 0522003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.285% | 1.285% | 0% | 1.285% | 0%
01.02.03.01.01.004 | 0522004 | Rede Eletrica AT/BT Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.263% | 2.263% | 0% | 2.263% | 0%
01.02.03.01.01.005 | 0522005 | Iluminação Publica Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2434% | 0.2434% | 0% | 0.2434% | 0%
01.02.03.01.01.006 | 0522006 | Instalação Telefonica Publica Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3579% | 0.3579% | 0% | 0.3579% | 0%
01.02.03.01.02 |  | RESERVATORIOS D'ÁGUA | [9 empty] | 1.744% | 1.744% | 0% | 1.744% | 0%
01.02.03.01.02.001 | 0501070 | Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.602% | 1.602% | 0% | 1.602% | 0%
01.02.03.01.02.002 | 0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02426% | 0.02426% | 0% | 0.02426% | 0%
01.02.03.01.02.003 | 0304035 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03036% | 0.03036% | 0% | 0.03036% | 0%
01.02.03.01.02.004 | 0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01007% | 0.01007% | 0% | 0.01007% | 0%
01.02.03.01.02.005 | 0304033 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003948% | 0.003948% | 0% | 0.003948% | 0%
01.02.03.01.02.006 | 0302023 | Radier Reservatório- JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05082% | 0.05082% | 0% | 0.05082% | 0%
01.02.03.01.02.007 | 1255 | Casa de Maquinas ( Todos os Serviços Inclusos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00524% | 0.00524% | 0% | 0.00524% | 0%
01.02.03.01.02.008 | 944 | Alambrado metálico (Proteção reserv.)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01728% | 0.01728% | 0% | 0.01728% | 0%
01.02.03.02 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO INFRA INTERNA | [9 empty] | 3.621% | 3.459% | 0.06067% | 3.52% | 0.1014%
01.02.03.02.02 |  | PAVIMENTAÇÃO | [9 empty] | 1.253% | 1.198% | 0% | 1.198% | 0.05559%
01.02.03.02.02.001 | 1701046 | Escavação Carga e transporte de material de 1° categoria DMT 50 a 200 m. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0133% | 0.0133% | 0% | 0.0133% | 0%
01.02.03.02.02.002 | 1701048 | Serviço de compactação e aterro com grau de compactação minimo de 95% de proctor normal. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02018% | 0.02018% | 0% | 0.02018% | 0%
01.02.03.02.02.003 | 1703005 | Regularização e compactação do subleito. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03872% | 0.03872% | 0% | 0.03872% | 0%
01.02.03.02.02.004 | 1703006 | Execução de base p/ pavimentação. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.259% | 0.259% | 0% | 0.259% | 0%
01.02.03.02.02.005 | 1703007 | Imprimação inclusive fornecimento do material. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05816% | 0.05816% | 0% | 0.05816% | 0%
01.02.03.02.02.006 | 1703008 | Pintura de ligação inclusive fornecimento de material. | [8 empty] | 0% | 0.05559% | 0% | 0% | 0% | 0.05559%
01.02.03.02.02.007 | 1703009 | Capa de concreto betuminoso usinado a quente (todos serviços inclusos). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.755% | 0.755% | 0% | 0.755% | 0%
01.02.03.02.02.008 | 1701045 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0006351% | 0.0006351% | 0% | 0.0006351% | 0%
01.02.03.02.02.009 | 1922 | Transporte de material asfaltico com caminhao com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias medias de transporte igual ou inferior a 100 km - DMT = 29 KM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05257% | 0.05257% | 0% | 0.05257% | 0%
01.02.03.02.03 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO INFRA INTERNA | [9 empty] | 2.368% | 2.262% | 0.06067% | 2.322% | 0.04581%
01.02.03.02.03.001 | 1701044 | Cintamento de concreto 10x30 cm p/ Cercamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.08261% | 0.08261% | 0% | 0.08261% | 0%
01.02.03.02.03.002 | 1003030 | Sistema Cercamento malha 5x20 cm fio 4.30 mm alt 1,0 m revestida de PVC na cor Verde, painel 2.5 m Gradil Morlan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2477% | 0.2477% | 0% | 0.2477% | 0%
01.02.03.02.03.003 | 1701019 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1326% | 0.1326% | 0% | 0.1326% | 0%
01.02.03.02.03.004 | 0302025 | Muro de Contenção - (Todos os serviços inclusos)- JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2104% | 0.2104% | 0% | 0.2104% | 0%
01.02.03.02.03.005 | 0522007 | Instalação Reservatório de Reuso | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.09162% | 0.04581% | 0% | 0.04581% | 0.04581%
01.02.03.02.03.006 | 1701008 | Plantio de Grama Batatais (Vagas) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09118% | 0.09118% | 0% | 0.09118% | 0%
01.02.03.02.03.007 | 1701008 | Plantio de Grama Batatais - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3679% | 0.3679% | 0% | 0.3679% | 0%
01.02.03.02.03.008 | 1701029 | Calçadas em concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6748% | 0.6748% | 0% | 0.6748% | 0%
01.02.03.02.03.009 | 1957 | Plantio de árvores nativas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05546% | 0% | 0.05546% | 0.05546% | 0%
01.02.03.02.03.010 | 1003014 | Guarda corpo com corrimão duplo - escadas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1514% | 0.1514% | 0% | 0.1514% | 0%
01.02.03.02.03.012 | 1203046 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.004915% | 0.004915% | 0% | 0.004915% | 0%
01.02.03.02.03.013 | 1701032 | Placa de concreto para vagas - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2264% | 0.2264% | 0% | 0.2264% | 0%
01.02.03.02.03.016 | 1401014 | Numeracao de Vagas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.005839% | 0.005839% | 0% | 0.005839% | 0%
01.02.03.02.03.017 | 1401035 | Pintura de Vaga Deficiente - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.007295% | 0.007295% | 0% | 0.007295% | 0%
01.02.03.02.03.018 | 1402008 | Pintura de Setas e Legendas Simples - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.005212% | 0% | 0.005212% | 0.005212% | 0%
01.02.03.02.03.019 | 1401015 | Pintura de Faixa Zebrada (Vaga PNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.004826% | 0.004826% | 0% | 0.004826% | 0%
01.02.03.02.03.020 | 1401016 | Placa de Sinalização Vertical | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.008105% | 0.008105% | 0% | 0.008105% | 0%
Note on C271: Joao Pedro de Carvalho Granja: 80% Rede, ramais e reaterro. 20% Locação, escavação de valas, regulização fundo
Note on C272: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo 60% Rede, ramais, breço e reaterro. 30% Poço de visita, bocas-de-lobo.
Note on C273: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo 70% Rede, ramais, breço e reaterro. 20% Poço de visita, bocas-de-lobo.
Note on C274: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo. 20% Eletroduto, reaterro. 15% Caixa de passagem elétricas. 35% Cabeamento 20% BGE
Note on C275: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo. 20% Eletroduto, reaterro. 15% Caixa de passagem elétricas. 35% Cabeamento 20% Postes
Note on C276: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo. 20% Eletroduto, reaterro. 15% Caixa de passagem elétricas. 35% Cabeamento 20% BGE

## MED 74
PLANILHA DE ORÇAMENTO - CUSTO
INCIDÊNCIAS - FASE 01
OBRA: ITAPOÃ PARQUE
Cód. Estruturado | Alternativo | Descrição | 74
|  |  | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E1 | E2 | F1 | F2 | % Executado | Peso | ACUMULADO ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO ATUAL | Saldo
01 |  | ITAPOÃ PARQUE - ORÇAMENTO GLOBAL | [13 empty] | 100% | 98.97% | 0.1114% | 99.08% | 0.9201%
01.01 |  | DESPESAS INDIRETAS - GLOBAL | [13 empty] | 16.92% | 16.74% | 0.01885% | 16.76% | 0.1557%
01.02 |  | DESPESAS DIRETAS (Condomínios Fechados / Blocos) - GLOBAL | [13 empty] | 83.08% | 82.22% | 0.09256% | 82.32% | 0.7644%
01.02.01 |  | HABITAÇÃO - BLOCOS - GLOBAL | [13 empty] | 72.73% | 72.16% | 0.06442% | 72.22% | 0.5016%
01.02.01.01 |  | MOVIMENTO DE TERRA PLATORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.194% | 1.194% | 0% | 1.194% | 0%
01.02.01.02 |  | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 6.827% | 6.827% | 0% | 6.827% | 0%
01.02.01.02.02 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.187% | 2.187% | 0% | 2.187% | 0%
01.02.01.02.03 |  | BLOCOS E CINTAS E RADIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4.639% | 4.639% | 0% | 4.639% | 0%
01.02.01.03 |  | ESTRUTURA | [13 empty] | 22.89% | 22.89% | 0% | 22.89% | 0%
| 24% | TERREO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.494% | 5.494% | 0% | 5.494% | 0%
| 24% | 1º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.494% | 5.494% | 0% | 5.494% | 0%
| 24% | 2º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.494% | 5.494% | 0% | 5.494% | 0%
| 24% | 3º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.494% | 5.494% | 0% | 5.494% | 0%
| 4% | COBERTURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.9157% | 0.9157% | 0% | 0.9157% | 0%
01.02.01.04 |  | INSTALAÇÃO | [13 empty] | 14.41% | 13.91% | 0% | 13.91% | 0.5016%
01.02.01.04.01 |  | ELETRICA E TELEFONIA | [13 empty] | 6.477% | 6.477% | 0% | 6.477% | 0%
01.02.01.04.01.001 | 0501069 | Tubulação Eletrica embutida em estrutura de concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6672% | 0.6672% | 0% | 0.6672% | 0%
01.02.01.04.01.002 | 0501018 | Tubulação Eletrica Vertical/Horizontal ( Distribuição). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4438% | 0.4438% | 0% | 0.4438% | 0%
01.02.01.04.01.003 | 0501016 | Fiação áreas privativas - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.08% | 1.08% | 0% | 1.08% | 0%
01.02.01.04.01.004 | 0501065 | Fiação Eletrica Areas Comum - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5967% | 0.5967% | 0% | 0.5967% | 0%
01.02.01.04.01.005 | 0501066 | Quadros Eletricos - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.7669% | 0.7669% | 0% | 0.7669% | 0%
01.02.01.04.01.006 | 0501067 | Disjuntores - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2426% | 0.2426% | 0% | 0.2426% | 0%
01.02.01.04.01.007 | 0501021 | Luminarias áreas comum - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1043% | 0.1043% | 0% | 0.1043% | 0%
01.02.01.04.01.008 | 0501022 | Tomadas e Interruptores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2434% | 0.2434% | 0% | 0.2434% | 0%
01.02.01.04.01.009 | 0501064 | Iluminação de Emergencia - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.009081% | 0.009081% | 0% | 0.009081% | 0%
01.02.01.04.01.010 | 0501020 | Telefone/Interfone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.163% | 0.163% | 0% | 0.163% | 0%
01.02.01.04.01.011 | 0501058 | Equipe de instalaçao eletrica/telefonia - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.159% | 2.159% | 0% | 2.159% | 0%
01.02.01.04.02 |  | ÁGUA FRIA | [13 empty] | 1.065% | 1.065% | 0% | 1.065% | 0%
01.02.01.04.02.001 | 0501024 | Prumada agua fria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1169% | 0.1169% | 0% | 0.1169% | 0%
01.02.01.04.02.002 | 0501025 | Distribuicao agua fria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5365% | 0.5365% | 0% | 0.5365% | 0%
01.02.01.04.02.003 | 0501029 | Entrada de Agua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3826% | 0.3826% | 0% | 0.3826% | 0%
01.02.01.04.02.005 | 0501059 | Equipe de instalaçao agua fria - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02927% | 0.02927% | 0% | 0.02927% | 0%
01.02.01.04.03 |  | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | [13 empty] | 4.738% | 4.738% | 0% | 4.738% | 0%
01.02.01.04.03.001 | 0501026 | Prumada - Esgoto e Aguas pluviais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.8615% | 0.8615% | 0% | 0.8615% | 0%
01.02.01.04.03.002 | 0501027 | Distribuicao Esgoto e Aguas pluviais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6419% | 0.6419% | 0% | 0.6419% | 0%
01.02.01.04.03.003 | 0501028 | Caixas Diversas (Gordura/Pluvial/Servida/Inspecao) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.464% | 1.464% | 0% | 1.464% | 0%
01.02.01.04.03.004 | 0501060 | Equipe de instalaçao esgoto/agua pluvial - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.77% | 1.77% | 0% | 1.77% | 0%
01.02.01.04.04 |  | INCÊNDIO | [13 empty] | 0.117% | 0% | 0% | 0% | 0.117%
01.02.01.04.04.001 | 0501068 | Extintores | [12 empty] | 0% | 0.1037% | 0% | 0% | 0% | 0.1037%
01.02.01.04.04.005 | 0501061 | Equipe de instalaçoes de incendio - JCG | [12 empty] | 0% | 0.01334% | 0% | 0% | 0% | 0.01334%
01.02.01.04.05 |  | PARA-RAIO | [13 empty] | 0.06515% | 0.06515% | 0% | 0.06515% | 0%
01.02.01.04.05.001 | 0501037 | Aterramento SPDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06515% | 0.06515% | 0% | 0.06515% | 0%
01.02.01.04.06 |  | INSTALAÇAO COMPLEMENTAR | [13 empty] | 1.953% | 1.568% | 0% | 1.568% | 0.3846%
01.02.01.04.06.001 | 0501064 | Equipe da Central de Instalaçoes Kits - JCG | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 99.13% | 0.4294% | 0.4257% | 0% | 0.4257% | 0.003738%
01.02.01.04.06.002 | 002 | Instalações de Gás | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 75% | 1.523% | 1.142% | 0% | 1.142% | 0.3808%
01.02.01.07 |  | DIVISORIAS E FORRO | [13 empty] | 0.4669% | 0.4669% | 0% | 0.4669% | 0%
01.02.01.07.02 |  | FORRO | [13 empty] | 0.4669% | 0.4669% | 0% | 0.4669% | 0%
01.02.01.07.02.001 | 0802001 | Forro de gesso em placa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3713% | 0.3713% | 0% | 0.3713% | 0%
01.02.01.07.02.002 | 0802001 | Caixote em Gesso - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09559% | 0.09559% | 0% | 0.09559% | 0%
01.02.01.08 |  | COBERTURA | [13 empty] | 1.952% | 1.952% | 0% | 1.952% | 0%
01.02.01.08.01 |  | COBERTURA GERAL | [13 empty] | 1.952% | 1.952% | 0% | 1.952% | 0%
01.02.01.08.01.001 | 0901003 | Sistema Estrutura metálica p/ Telhado Fibrocimento (sustencao calhas e rufos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.312% | 1.312% | 0% | 1.312% | 0%
01.02.01.08.01.002 | 0901010 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3702% | 0.3702% | 0% | 0.3702% | 0%
01.02.01.08.01.003 | 13 | Proteção Térmica com EPS esp.50mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2699% | 0.2699% | 0% | 0.2699% | 0%
01.02.01.09 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | [13 empty] | 6.461% | 6.397% | 0.06442% | 6.461% | 0%
01.02.01.09.01 |  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | [13 empty] | 3.83% | 2.975% | 0% | 2.975% | 0%
01.02.01.09.01.001 | 1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.827% | 2.827% | 0% | 2.827% | 0%
01.02.01.09.01.002 | 1001003 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1478% | 0.1478% | 0% | 0.1478% | 0%
01.02.01.09.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [13 empty] | 0.8381% | 0.8381% | 0% | 0.8381% | 0%
01.02.01.09.02.001 | 1003009 | Corrimão Metálico Duplo- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2689% | 0.2689% | 0% | 0.2689% | 0%
01.02.01.09.02.003 | 1003014 | Guarda corpo com corrimão duplo - escadas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5344% | 0.5344% | 0% | 0.5344% | 0%
01.02.01.09.02.004 | 1003005 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0348% | 0.0348% | 0% | 0.0348% | 0%
01.02.01.09.03 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [13 empty] | 2.632% | 2.357% | 0.06442% | 2.422% | 0%
01.02.01.09.03.001 | 1002016 | Porta Pronta de Madeira 80x210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.357% | 2.357% | 0% | 2.357% | 0%
01.02.01.09.03.002 | 1002001 | Escaninho para correios em madeira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06442% | 0% | 0.06442% | 0.06442% | 0%
01.02.01.09.04 |  | FERRAGENS | [13 empty] | 0.2096% | 0.2096% | 0% | 0.2096% | 0%
01.02.01.09.04.001 | 1002010 | Ferragem para porta interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09609% | 0.09609% | 0% | 0.09609% | 0%
01.02.01.09.04.002 | 1002009 | Ferragem para porta de banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04804% | 0.04804% | 0% | 0.04804% | 0%
01.02.01.09.04.003 | 1002008 | Ferragem para porta externa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06551% | 0.06551% | 0% | 0.06551% | 0%
01.02.01.09.05 |  | VIDROS | [13 empty] | 0.01639% | 0.01639% | 0% | 0.01639% | 0%
01.02.01.09.05.001 | 1001007 | Vidro Liso 4mm - Cristal (Revisão/Reposição) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01639% | 0.01639% | 0% | 0.01639% | 0%
01.02.01.10 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 4.006% | 4.006% | 0% | 4.006% | 0%
01.02.01.10.01 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | [13 empty] | 0.8728% | 0.8728% | 0% | 0.8728% | 0%
01.02.01.10.01.001 | 1101023 | Tratamento de Concreto Parede Externa - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.8728% | 0.8728% | 0% | 0.8728% | 0%
01.02.01.10.02 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | [13 empty] | 2.953% | 2.953% | 0% | 2.953% | 0%
01.02.01.10.02.001 | 1101023 | Tratamento de concreto parede interna e teto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.611% | 2.611% | 0% | 2.611% | 0%
01.02.01.10.02.002 | 1102027 | Requadracao Vão de Porta/Janela (c/ argamassa ensacada) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2746% | 0.2746% | 0% | 0.2746% | 0%
01.02.01.10.02.004 | 1101023 | Tratamento de fissuras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06761% | 0.06761% | 0% | 0.06761% | 0%
01.02.01.10.03 |  | REVESTIMENTO DE PISO | [13 empty] | 0.1797% | 0.1797% | 0% | 0.1797% | 0%
01.02.01.10.03.003 | 1103021 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra (escadas) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1797% | 0.1797% | 0% | 0.1797% | 0%
01.02.01.11 |  | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 4.838% | 4.838% | 0% | 4.838% | 0%
01.02.01.11.01 |  | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | [13 empty] | 1.328% | 1.328% | 0% | 1.328% | 0%
01.02.01.11.01.001 | 1202051 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede (H=1,5 M) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.155% | 1.155% | 0% | 1.155% | 0%
01.02.01.11.01.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Parede - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.173% | 0.173% | 0% | 0.173% | 0%
01.02.01.11.02 |  | ACABAMENTO DE PISO | [13 empty] | 2.551% | 2.551% | 0% | 2.551% | 0%
01.02.01.11.02.001 | 1203045 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.993% | 1.993% | 0% | 1.993% | 0%
01.02.01.11.02.003 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3526% | 0.3526% | 0% | 0.3526% | 0%
01.02.01.11.02.005 | 1203048 | Equipe de Limpeza piso (Wap) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2048% | 0.2048% | 0% | 0.2048% | 0%
01.02.01.11.03 |  | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | [13 empty] | 0.9595% | 0.9595% | 0% | 0.9595% | 0%
01.02.01.11.03.001 | 1204054 | Rodapé Cerâmico 7.5x35cm Incefra (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5324% | 0.5324% | 0% | 0.5324% | 0%
01.02.01.11.03.003 | 1204051 | Soleira em Granito - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0496% | 0.0496% | 0% | 0.0496% | 0%
01.02.01.11.03.004 | 1204052 | Filete de Granito - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.124% | 0.124% | 0% | 0.124% | 0%
01.02.01.11.03.005 | 1204019 | Rodapé Pintado h=10cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02544% | 0.02544% | 0% | 0.02544% | 0%
01.02.01.11.03.006 | 0701102 | Peitoril pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2036% | 0.2036% | 0% | 0.2036% | 0%
01.02.01.11.03.008 | 0701101 | Base Shaft pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02451% | 0.02451% | 0% | 0.02451% | 0%
01.02.01.12 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 1.156% | 1.156% | 0% | 1.156% | 0%
01.02.01.12.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 1.156% | 1.156% | 0% | 1.156% | 0%
01.02.01.12.01.001 | 1301008 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5177% | 0.5177% | 0% | 0.5177% | 0%
01.02.01.12.01.002 | 1301035 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2915% | 0.2915% | 0% | 0.2915% | 0%
01.02.01.12.01.003 | 1301008 | Impermeabilização Barrado do Bloco ( h= 1,10 m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3029% | 0.3029% | 0% | 0.3029% | 0%
01.02.01.12.01.004 | 1301025 | Junta de Dilatacao Estrutural na Fachada c/ Mastique - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04389% | 0.04389% | 0% | 0.04389% | 0%
01.02.01.13 |  | PINTURA | [13 empty] | 5.926% | 5.926% | 0% | 5.926% | 0%
01.02.01.13.01 |  | PINTURA INTERNA | [13 empty] | 4.294% | 4.245% | 0% | 4.245% | 0%
01.02.01.13.01.001 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2945% | 0.2945% | 0% | 0.2945% | 0%
01.02.01.13.01.002 | 1401005 | Massona - Parede (área privativa)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.276% | 1.276% | 0% | 1.276% | 0%
01.02.01.13.01.003 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.304% | 1.304% | 0% | 1.304% | 0%
01.02.01.13.01.004 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área privativa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3926% | 0.3926% | 0% | 0.3926% | 0%
01.02.01.13.01.005 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.112% | 0.112% | 0% | 0.112% | 0%
01.02.01.13.01.007 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4958% | 0.4958% | 0% | 0.4958% | 0%
01.02.01.13.01.009 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02244% | 0.02244% | 0% | 0.02244% | 0%
01.02.01.13.01.010 | 1401005 | Massona - Parede (área comum)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09726% | 0.09726% | 0% | 0.09726% | 0%
01.02.01.13.01.011 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09936% | 0.09936% | 0% | 0.09936% | 0%
01.02.01.13.01.012 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área comum) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02993% | 0.02993% | 0% | 0.02993% | 0%
01.02.01.13.01.013 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01347% | 0.01347% | 0% | 0.01347% | 0%
01.02.01.13.01.015 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05962% | 0.05962% | 0% | 0.05962% | 0%
01.02.01.13.01.016 | 1401034 | Pintura de Piso (Escadas)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04882% | 0.04882% | 0% | 0.04882% | 0%
01.02.01.13.02 |  | PINTURA EXTERNA | [13 empty] | 1.632% | 1.632% | 0% | 1.632% | 0%
01.02.01.13.02.001 | 1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1665% | 0.1665% | 0% | 0.1665% | 0%
01.02.01.13.02.002 | 1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.465% | 1.465% | 0% | 1.465% | 0%
01.02.01.13.03 |  | PINTURA EM ESQUADRIA | [13 empty] | 0.04838% | 0.04838% | 0% | 0.04838% | 0%
01.02.01.13.03.002 | 1401038 | Pintura Esmalte Sobre Corrimão - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0367% | 0.0367% | 0% | 0.0367% | 0%
01.02.01.13.03.003 | 1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01168% | 0.01168% | 0% | 0.01168% | 0%
01.02.01.14 |  | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 1.667% | 1.667% | 0% | 1.667% | 0%
01.02.01.14.01 |  | BANCADAS | [13 empty] | 0.2765% | 0.2765% | 0% | 0.2765% | 0%
01.02.01.14.01.004 | 1501028 | Bancada em Marmorite - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2765% | 0.2765% | 0% | 0.2765% | 0%
01.02.01.14.02 |  | LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 1.391% | 1.391% | 0% | 1.391% | 0%
01.02.01.14.02.001 | 1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2749% | 0.2749% | 0% | 0.2749% | 0%
01.02.01.14.02.002 | 1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto p.515.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01.02.01.14.02.003 | 1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05716% | 0.05716% | 0% | 0.05716% | 0%
01.02.01.14.02.004 | 1502005 | Lavatório Linha Izy L 101 de Canto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01.02.01.14.02.005 | 1502009 | Tanque s/ Coluna 18 L - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3023% | 0.3023% | 0% | 0.3023% | 0%
01.02.01.14.02.016 | 1502014 | Tampa Shaft para Chuveiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.166% | 0.166% | 0% | 0.166% | 0%
01.02.01.14.02.018 | 1502010 | Metais p/ Pia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1136% | 0.1136% | 0% | 0.1136% | 0%
01.02.01.14.02.019 | 1502011 | Metais p/ Banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07955% | 0.07955% | 0% | 0.07955% | 0%
01.02.01.14.02.020 | 1502010 | Metais p/ Tanque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1783% | 0.1783% | 0% | 0.1783% | 0%
01.02.01.14.02.022 | 1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01.02.01.14.02.023 | 1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2188% | 0.2188% | 0% | 0.2188% | 0%
01.02.01.15 |  | LIMPEZA DA OBRA | [13 empty] | 0.627% | 0.627% | 0% | 0.627% | 0%
01.02.01.15.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [13 empty] | 0.627% | 0.627% | 0% | 0.627% | 0%
01.02.01.15.01.001 | 1601001 | Limpeza Final de Obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.627% | 0.627% | 0% | 0.627% | 0%
01.02.01.16 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [13 empty] | 0.2991% | 0.2991% | 0% | 0.2991% | 0%
01.02.01.16.01 |  | URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 0.2991% | 0.2991% | 0% | 0.2991% | 0%
01.02.01.16.01.001 | 1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06444% | 0.06444% | 0% | 0.06444% | 0%
01.02.01.16.01.003 | 1701042 | Sinalização e Comunicação p/ Acessibilidade - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2346% | 0.2346% | 0% | 0.2346% | 0%
01.02.02 |  | EQUIPAMENTO COMUM | [13 empty] | 0.8521% | 0.6685% | 0.02814% | 0.6967% | 0.1555%
01.02.02.01 |  | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0.003222% | 0.003222% | 0% | 0.003222% | 0%
01.02.02.01.01 |  | LIMPEZA DO TERRENO | [13 empty] | 0.001088% | 0.001088% | 0% | 0.001088% | 0%
01.02.02.01.01.001 | 0101030 | Sondagem a Percurssao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001088% | 0.001088% | 0% | 0.001088% | 0%
01.02.02.01.02 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0.002134% | 0.002134% | 0% | 0.002134% | 0%
01.02.02.01.02.001 | 0201003 | Locacao da obra - Edificação | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002134% | 0.002134% | 0% | 0.002134% | 0%
01.02.02.02 |  | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 0.06999% | 0.06999% | 0% | 0.06999% | 0%
01.02.02.02.01 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | [13 empty] | 0.03995% | 0.03995% | 0% | 0.03995% | 0%
01.02.02.02.01.001 | 0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ Escavacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.009787% | 0.009787% | 0% | 0.009787% | 0%
01.02.02.02.01.002 | 0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006399% | 0.006399% | 0% | 0.006399% | 0%
01.02.02.02.01.003 | 0304019 | Preparo de Cabeca de Estaca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003638% | 0.003638% | 0% | 0.003638% | 0%
01.02.02.02.01.004 | 0304034 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 22 Fundação - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01989% | 0.01989% | 0% | 0.01989% | 0%
01.02.02.02.01.005 | 0406003 | Controle tecnológico - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0002347% | 0.0002347% | 0% | 0.0002347% | 0%
01.02.02.02.02 |  | BLOCOS E CINTAS | [13 empty] | 0.03004% | 0.03004% | 0% | 0.03004% | 0%
01.02.02.02.02.002 | 1103004 | Laje de Piso terreo - Concreto Usinado e=10cm -JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03004% | 0.03004% | 0% | 0.03004% | 0%
01.02.02.03 |  | ESTRUTURA | [13 empty] | 0.1828% | 0.1828% | 0% | 0.1828% | 0%
01.02.02.03.01 |  | SUPERESTRUTURA-PILAR-VIGA-LAJE | [13 empty] | 0.1828% | 0.1828% | 0% | 0.1828% | 0%
01.02.02.03.01.002 | 0401039 | Marcação de Estrutura - JCG - Equipamento Comum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07964% | 0.07964% | 0% | 0.07964% | 0%
01.02.02.03.01.003 | 0404009 | Armação de Estrutura - JCG Equipamento Comun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03144% | 0.03144% | 0% | 0.03144% | 0%
01.02.02.03.01.004 | 0401036 | Forma de Aluminio Montagem -JCG Equipamento Comum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02571% | 0.02571% | 0% | 0.02571% | 0%
01.02.02.03.01.005 | 0403022 | Concreto Usinado 25 mpa Slump 22+/- 2 Paredes e Lajes - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04606% | 0.04606% | 0% | 0.04606% | 0%
01.02.02.04 |  | INSTALAÇÃO | [13 empty] | 0.0887% | 0.03872% | 0.02814% | 0.06687% | 0.02184%
01.02.02.04.01 |  | ELETRICA E TELEFONIA | [13 empty] | 0.0186% | 0% | 0% | 0% | 0.0186%
01.02.02.04.01.001 | 0501001 | Instalacao de Eletricas e Telefone Equip. Comunitario - JGC | [12 empty] | 0% | 0.0186% | 0% | 0% | 0% | 0.0186%
01.02.02.04.02 |  | ÁGUA FRIA | [13 empty] | 0.03872% | 0.03872% | 0% | 0.03872% | 0%
01.02.02.04.02.001 | 0501005 | Instalacao de Agua Fria Equip. Comunitario - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03872% | 0.03872% | 0% | 0.03872% | 0%
01.02.02.04.03 |  | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | [13 empty] | 0.02814% | 0% | 0.02814% | 0.02814% | 0%
01.02.02.04.03.001 | 0501002 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais Equip. Comunitario - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02814% | 0% | 0.02814% | 0.02814% | 0%
01.02.02.04.04 |  | INCÊNDIO | [13 empty] | 0.00324% | 0% | 0% | 0% | 0.00324%
01.02.02.04.04.001 | 0501068 | Extintores | [12 empty] | 0% | 0.00324% | 0% | 0% | 0% | 0.00324%
01.02.02.06 |  | DIVISORIAS E FORRO | [13 empty] | 0.01119% | 0.01119% | 0% | 0.01119% | 0%
01.02.02.06.02 |  | FORRO | [13 empty] | 0.01119% | 0.01119% | 0% | 0.01119% | 0%
01.02.02.06.02.001 | 0802001 | Forro de gesso em placa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01119% | 0.01119% | 0% | 0.01119% | 0%
01.02.02.07 |  | COBERTURA | [13 empty] | 0.06044% | 0.06044% | 0% | 0.06044% | 0%
01.02.02.07.01 |  | COBERTURA GERAL | [13 empty] | 0.06044% | 0.06044% | 0% | 0.06044% | 0%
01.02.02.07.01.001 | 0901013 | Estrutura em madeira - telhamento em telha de concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03034% | 0.03034% | 0% | 0.03034% | 0%
01.02.02.07.01.003 | 0901015 | Telhamento em telha de Concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0301% | 0.0301% | 0% | 0.0301% | 0%
01.02.02.08 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | [13 empty] | 0.04154% | 0.03868% | 0% | 0.03868% | 0.002856%
01.02.02.08.01 |  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | [13 empty] | 0.03868% | 0.03868% | 0% | 0.03868% | 0%
01.02.02.08.01.001 | 1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0144% | 0.0144% | 0% | 0.0144% | 0%
01.02.02.08.01.003 | 1001003 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02428% | 0.02428% | 0% | 0.02428% | 0%
01.02.02.08.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [13 empty] | 0.002856% | 0% | 0% | 0% | 0.002856%
01.02.02.08.02.004 | 1003005 | Alçapao metálico 80x80cm | [12 empty] | 0% | 0.002856% | 0% | 0% | 0% | 0.002856%
01.02.02.09 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 0.02395% | 0.02395% | 0% | 0.02395% | 0%
01.02.02.09.01 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | [13 empty] | 0.008919% | 0.008919% | 0% | 0.008919% | 0%
01.02.02.09.01.001 | 1101023 | Tratamento de Concreto Parede Externa - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.008919% | 0.008919% | 0% | 0.008919% | 0%
01.02.02.09.02 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | [13 empty] | 0.006552% | 0.006552% | 0% | 0.006552% | 0%
01.02.02.09.02.001 | 1101023 | Tratamento de concreto parede interna e teto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002363% | 0.002363% | 0% | 0.002363% | 0%
01.02.02.09.02.002 | 1102027 | Requadracao Vão de Porta/Janela (c/ argamassa ensacada) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001387% | 0.001387% | 0% | 0.001387% | 0%
01.02.02.09.02.003 | 1101023 | Tratamento de fissuras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002802% | 0.002802% | 0% | 0.002802% | 0%
01.02.02.09.03 |  | REVESTIMENTO DE PISO | [13 empty] | 0.008483% | 0.008483% | 0% | 0.008483% | 0%
01.02.02.09.03.001 | 1103014 | Contra-piso - arg. rodada em obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00141% | 0.00141% | 0% | 0.00141% | 0%
01.02.02.09.03.002 | 1103011 | Taliscamento de Piso Interno - arg. rodada em obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0002116% | 0.0002116% | 0% | 0.0002116% | 0%
01.02.02.09.03.003 | 1103021 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra (escadas) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006861% | 0.006861% | 0% | 0.006861% | 0%
01.02.02.10 |  | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 0.01675% | 0.01675% | 0% | 0.01675% | 0%
01.02.02.10.01 |  | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | [13 empty] | 0.009369% | 0.009369% | 0% | 0.009369% | 0%
01.02.02.10.01.001 | 1202004 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.007916% | 0.007916% | 0% | 0.007916% | 0%
01.02.02.10.01.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Parede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001453% | 0.001453% | 0% | 0.001453% | 0%
01.02.02.10.02 |  | ACABAMENTO DE PISO | [13 empty] | 0.003431% | 0.003431% | 0% | 0.003431% | 0%
01.02.02.10.02.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0005311% | 0.0005311% | 0% | 0.0005311% | 0%
01.02.02.10.02.003 | 1203001 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0029% | 0.0029% | 0% | 0.0029% | 0%
01.02.02.10.03 |  | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | [13 empty] | 0.003949% | 0.003949% | 0% | 0.003949% | 0%
01.02.02.10.03.002 | 1204011 | Soleira em Granito Cinza Andorinha L=15cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0003648% | 0.0003648% | 0% | 0.0003648% | 0%
01.02.02.10.03.005 | 0701102 | Peitoril pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001236% | 0.001236% | 0% | 0.001236% | 0%
01.02.02.10.03.006 | 1204019 | Rodapé Pintado h=10cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002194% | 0.002194% | 0% | 0.002194% | 0%
01.02.02.10.03.007 | 1204052 | Filete de Granito - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0001534% | 0.0001534% | 0% | 0.0001534% | 0%
01.02.02.11 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 0.0147% | 0.0147% | 0% | 0.0147% | 0%
01.02.02.11.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 0.0147% | 0.0147% | 0% | 0.0147% | 0%
01.02.02.11.01.001 | 1301020 | Regularizacao para Impermeabilizacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0004731% | 0.0004731% | 0% | 0.0004731% | 0%
01.02.02.11.01.002 | 1301021 | Protecao para Impermeabilizacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0009683% | 0.0009683% | 0% | 0.0009683% | 0%
01.02.02.11.01.003 | 036 | Impermeabilização de laje com Manta Asfáltica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003663% | 0.003663% | 0% | 0.003663% | 0%
01.02.02.11.01.004 | 028 | Impermeabilização de Áreas Frias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00285% | 0.00285% | 0% | 0.00285% | 0%
01.02.02.11.01.005 | 1301035 | Impermeabilização de Ralos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0003946% | 0.0003946% | 0% | 0.0003946% | 0%
01.02.02.11.01.007 | 1301008 | Impermeabilização Barrado das edificações ( h= 1,10 m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006348% | 0.006348% | 0% | 0.006348% | 0%
01.02.02.12 |  | PINTURA | [13 empty] | 0.03778% | 0.034% | 0% | 0.034% | 0.003778%
01.02.02.12.01 |  | PINTURA INTERNA | [13 empty] | 0.00975% | 0.008775% | 0% | 0.008775% | 0.000975%
01.02.02.12.01.001 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área comum) - PJ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.000319% | 0.0002871% | 0% | 0.0002871% | 3.19e-05%
01.02.02.12.01.002 | 1401005 | Massona - Parede (área comum)- PJ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.001382% | 0.001244% | 0% | 0.001244% | 0.0001382%
01.02.02.12.01.003 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área comum) - PJ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.001412% | 0.001271% | 0% | 0.001271% | 0.0001412%
01.02.02.12.01.004 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área comum) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.0005264% | 0.0004737% | 0% | 0.0004737% | 5.264e-05%
01.02.02.12.01.005 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área comum) - PJ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.0001994% | 0.0001795% | 0% | 0.0001795% | 1.994e-05%
01.02.02.12.01.007 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área comum) - PJ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.001953% | 0.001757% | 0% | 0.001757% | 0.0001953%
01.02.02.12.01.008 | 1401034 | Pintura de Piso - PJ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.003693% | 0.003323% | 0% | 0.003323% | 0.0003693%
01.02.02.12.01.009 | 1401056 | Pintura de acabamento - Teto | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.0002659% | 0.0002393% | 0% | 0.0002393% | 2.659e-05%
01.02.02.12.02 |  | PINTURA EXTERNA | [13 empty] | 0.02799% | 0.02519% | 0% | 0.02519% | 0.002799%
01.02.02.12.02.001 | 1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.002856% | 0.002571% | 0% | 0.002571% | 0.0002856%
01.02.02.12.02.002 | 1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.02514% | 0.02262% | 0% | 0.02262% | 0.002514%
01.02.02.12.03 |  | PINTURA EM ESQUADRIA | [13 empty] | 3.549e-05% | 3.194e-05% | 0% | 3.194e-05% | 3.549e-06%
01.02.02.12.03.001 | 1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 3.549e-05% | 3.194e-05% | 0% | 3.194e-05% | 3.549e-06%
01.02.02.13 |  | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0.02272% | 0.0137% | 0% | 0.0137% | 0.009027%
01.02.02.13.01 |  | BANCADAS | [13 empty] | 0.003478% | 0.00313% | 0% | 0.00313% | 0.0003478%
01.02.02.13.01.001 | 1501008 | Bancada em Granito Cinza Andorinha | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.002443% | 0.002199% | 0% | 0.002199% | 0.0002443%
01.02.02.13.01.002 | 1501008 | Balcão em Granito Cinza Andorinha | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.001035% | 0.0009312% | 0% | 0.0009312% | 0.0001035%
01.02.02.13.02 |  | LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0.01925% | 0.01057% | 0% | 0.01057% | 0.008679%
01.02.02.13.02.001 | 1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.005655% | 0.00509% | 0% | 0.00509% | 0.0005655%
01.02.02.13.02.002 | 1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.002986% | 0.002688% | 0% | 0.002688% | 0.0002986%
01.02.02.13.02.003 | 1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.001176% | 0.001058% | 0% | 0.001058% | 0.0001176%
01.02.02.13.02.004 | 1502012 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.001228% | 0.001106% | 0% | 0.001106% | 0.0001228%
01.02.02.13.02.006 | 1502010 | Metais p/ Pia | [12 empty] | 0% | 0.001086% | 0% | 0% | 0% | 0.001086%
01.02.02.13.02.007 | 1502011 | Metais p/ Banheiro | [12 empty] | 0% | 0.002051% | 0% | 0% | 0% | 0.002051%
01.02.02.13.02.008 | 1502005 | Lavatório Suspenso Linha Vogue Plus Conforto Deca | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.000249% | 0.0002241% | 0% | 0.0002241% | 2.49e-05%
01.02.02.13.02.009 | 1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | [12 empty] | 0% | 0.004368% | 0% | 0% | 0% | 0.004368%
01.02.02.13.02.010 | 1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.0004473% | 0.0004026% | 0% | 0.0004026% | 4.473e-05%
01.02.02.14 |  | LIMPEZA DA OBRA | [13 empty] | 0.006366% | 0% | 0% | 0% | 0.006366%
01.02.02.14.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [13 empty] | 0.006366% | 0% | 0% | 0% | 0.006366%
01.02.02.14.01.001 | 1601001 | Limpeza Final de Obra | [12 empty] | 0% | 0.006366% | 0% | 0% | 0% | 0.006366%
01.02.02.15 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [13 empty] | 0.2719% | 0.1603% | 0% | 0.1603% | 0.1116%
01.02.02.15.01 |  | URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 0.2719% | 0.1603% | 0% | 0.1603% | 0.1116%
01.02.02.15.01.001 | 1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.04754% | 0.04279% | 0% | 0.04279% | 0.004754%
01.02.02.15.01.003 | 1701013 | Churrasqueira | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.05914% | 0.05323% | 0% | 0.05323% | 0.005914%
01.02.02.15.01.004 | 1606 | Fitness | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 50% | 0.09199% | 0.04599% | 0% | 0.04599% | 0.04599%
01.02.02.15.01.005 | 1701030 | Playground - PJ | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 25% | 0.07325% | 0.01831% | 0% | 0.01831% | 0.05494%
01.02.03 |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO INTERNA - GLOBAL | [13 empty] | 9.504% | 9.397% | 0% | 9.397% | 0.1074%
01.02.03.01 |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO INTERNA - GLOBAL | [13 empty] | 6.453% | 6.453% | 0% | 6.453% | 0%
01.02.03.01.01 |  | SISTEMA DE SANEAMENTO INFRA INTERNA | [13 empty] | 4.965% | 4.965% | 0% | 4.965% | 0%
01.02.03.01.01.001 | 0522001 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3469% | 0.3469% | 0% | 0.3469% | 0%
01.02.03.01.01.002 | 0522002 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.077% | 1.077% | 0% | 1.077% | 0%
01.02.03.01.01.003 | 0522003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.097% | 1.097% | 0% | 1.097% | 0%
01.02.03.01.01.004 | 0522004 | Rede Eletrica AT/BT Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.931% | 1.931% | 0% | 1.931% | 0%
01.02.03.01.01.005 | 0522005 | Iluminação Publica Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2076% | 0.2076% | 0% | 0.2076% | 0%
01.02.03.01.01.006 | 0522006 | Instalação Telefonica Publica Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3053% | 0.3053% | 0% | 0.3053% | 0%
01.02.03.01.02 |  | RESERVATORIOS D'ÁGUA | [13 empty] | 1.488% | 1.488% | 0% | 1.488% | 0%
01.02.03.01.02.001 | 0501070 | Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.367% | 1.367% | 0% | 1.367% | 0%
01.02.03.01.02.002 | 0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0207% | 0.0207% | 0% | 0.0207% | 0%
01.02.03.01.02.003 | 0304035 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02591% | 0.02591% | 0% | 0.02591% | 0%
01.02.03.01.02.004 | 0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.008591% | 0.008591% | 0% | 0.008591% | 0%
01.02.03.01.02.005 | 0304033 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003368% | 0.003368% | 0% | 0.003368% | 0%
01.02.03.01.02.006 | 0302023 | Radier Reservatório- JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04336% | 0.04336% | 0% | 0.04336% | 0%
01.02.03.01.02.007 | 1255 | Casa de Maquinas ( Todos os Serviços Inclusos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.004471% | 0.004471% | 0% | 0.004471% | 0%
01.02.03.01.02.008 | 944 | Alambrado metálico (Proteção reserv.)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01474% | 0.01474% | 0% | 0.01474% | 0%
01.02.03.02 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO INFRA INTERNA | [13 empty] | 3.051% | 2.944% | 0% | 2.944% | 0.1074%
01.02.03.02.02 |  | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 1.21% | 1.21% | 0% | 1.21% | 0%
01.02.03.02.02.001 | 1701046 | Escavação Carga e transporte de material de 1° categoria DMT 50 a 200 m. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01285% | 0.01285% | 0% | 0.01285% | 0%
01.02.03.02.02.002 | 1701048 | Serviço de compactação e aterro com grau de compactação minimo de 95% de proctor normal. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01948% | 0.01948% | 0% | 0.01948% | 0%
01.02.03.02.02.003 | 1703005 | Regularização e compactação do subleito. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03739% | 0.03739% | 0% | 0.03739% | 0%
01.02.03.02.02.004 | 1703006 | Execução de base p/ pavimentação. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2501% | 0.2501% | 0% | 0.2501% | 0%
01.02.03.02.02.005 | 1703007 | Imprimação inclusive fornecimento do material. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05617% | 0.05617% | 0% | 0.05617% | 0%
01.02.03.02.02.006 | 1703008 | Pintura de ligação inclusive fornecimento de material. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05368% | 0.05368% | 0% | 0.05368% | 0%
01.02.03.02.02.007 | 1703009 | Capa de concreto betuminoso usinado a quente (todos serviços inclusos). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.7291% | 0.7291% | 0% | 0.7291% | 0%
01.02.03.02.02.008 | 1701045 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0006133% | 0.0006133% | 0% | 0.0006133% | 0%
01.02.03.02.02.009 | 1922 | Transporte de material asfaltico com caminhao com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias medias de transporte igual ou inferior a 100 km - DMT = 29 KM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05077% | 0.05077% | 0% | 0.05077% | 0%
01.02.03.02.03 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO INFRA INTERNA | [13 empty] | 1.841% | 1.734% | 0% | 1.734% | 0.1074%
01.02.03.02.03.001 | 1701044 | Cintamento de concreto 10x30 cm p/ Cercamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07048% | 0.07048% | 0% | 0.07048% | 0%
01.02.03.02.03.002 | 1003030 | Sistema Cercamento malha 5x20 cm fio 4.30 mm alt 1,0 m revestida de PVC na cor Verde, painel 2.5 m Gradil Morlan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2113% | 0.2113% | 0% | 0.2113% | 0%
01.02.03.02.03.003 | 1701019 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.08275% | 0.08275% | 0% | 0.08275% | 0%
01.02.03.02.03.004 | 0302025 | Muro de Contenção - (Todos os serviços inclusos)- JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1795% | 0.1795% | 0% | 0.1795% | 0%
01.02.03.02.03.005 | 0522007 | Instalação Reservatório de Reuso | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.07817% | 0.03908% | 0% | 0.03908% | 0.03908%
01.02.03.02.03.006 | 1701008 | Plantio de Grama Batatais (Vagas) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1017% | 0.1017% | 0% | 0.1017% | 0%
01.02.03.02.03.007 | 1701008 | Plantio de Grama Batatais - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2328% | 0.2328% | 0% | 0.2328% | 0%
01.02.03.02.03.008 | 1701029 | Calçadas em concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4122% | 0.4122% | 0% | 0.4122% | 0%
01.02.03.02.03.009 | 1957 | Plantio de árvores nativas | [12 empty] | 0% | 0.04731% | 0% | 0% | 0% | 0.04731%
01.02.03.02.03.010 | 1003014 | Guarda corpo com corrimão duplo - escadas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1292% | 0.1292% | 0% | 0.1292% | 0%
01.02.03.02.03.012 | 1203046 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00629% | 0.00629% | 0% | 0.00629% | 0%
01.02.03.02.03.013 | 1701032 | Placa de concreto para vagas - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2529% | 0.2529% | 0% | 0.2529% | 0%
01.02.03.02.03.016 | 1401014 | Numeracao de Vagas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006509% | 0.006509% | 0% | 0.006509% | 0%
01.02.03.02.03.017 | 1401035 | Pintura de Vaga Deficiente - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.009336% | 0.009336% | 0% | 0.009336% | 0%
01.02.03.02.03.018 | 1402008 | Pintura de Setas e Legendas Simples - PJ | [12 empty] | 0% | 0.004447% | 0% | 0% | 0% | 0.004447%
01.02.03.02.03.019 | 1401015 | Pintura de Faixa Zebrada (Vaga PNE) | [12 empty] | 0% | 0.006176% | 0% | 0% | 0% | 0.006176%
01.02.03.02.03.020 | 1401016 | Placa de Sinalização Vertical | [12 empty] | 0% | 0.01037% | 0% | 0% | 0% | 0.01037%
Note on C271: Joao Pedro de Carvalho Granja: 80% Rede, ramais e reaterro. 20% Locação, escavação de valas, regulização fundo
Note on C272: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo 60% Rede, ramais, breço e reaterro. 30% Poço de visita, bocas-de-lobo.
Note on C273: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo 70% Rede, ramais, breço e reaterro. 20% Poço de visita, bocas-de-lobo.
Note on C274: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo. 20% Eletroduto, reaterro. 15% Caixa de passagem elétricas. 35% Cabeamento 20% BGE
Note on C275: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo. 20% Eletroduto, reaterro. 15% Caixa de passagem elétricas. 35% Cabeamento 20% Postes
Note on C276: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo. 20% Eletroduto, reaterro. 15% Caixa de passagem elétricas. 35% Cabeamento 20% BGE

## MED 73
PLANILHA DE ORÇAMENTO - CUSTO
INCIDÊNCIAS - FASE 01
OBRA: ITAPOÃ PARQUE
Cód. Estruturado | Alternativo | Descrição | 73
|  |  | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E1 | E2 | F1 | F2 | % Executado | Peso | ACUMULADO ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO ATUAL | Saldo
01 |  | ITAPOÃ PARQUE - ORÇAMENTO GLOBAL | [13 empty] | 100% | 99.1% | 0.8632% | 99.96% | 0.03735%
01.01 |  | DESPESAS INDIRETAS - GLOBAL | [13 empty] | 16.92% | 16.77% | 0.146% | 16.91% | 0.006319%
01.02 |  | DESPESAS DIRETAS (Condomínios Fechados / Blocos) - GLOBAL | [13 empty] | 83.08% | 82.33% | 0.7172% | 83.05% | 0.03103%
01.02.01 |  | HABITAÇÃO - BLOCOS - GLOBAL | [13 empty] | 72.77% | 72.12% | 0.6253% | 72.74% | 0.02342%
01.02.01.01 |  | MOVIMENTO DE TERRA PLATORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.195% | 1.195% | 0% | 1.195% | 0%
01.02.01.02 |  | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 6.831% | 6.831% | 0% | 6.831% | 0%
01.02.01.02.02 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.189% | 2.189% | 0% | 2.189% | 0%
01.02.01.02.03 |  | BLOCOS E CINTAS E RADIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4.642% | 4.642% | 0% | 4.642% | 0%
01.02.01.03 |  | ESTRUTURA | [13 empty] | 22.91% | 22.91% | 0% | 22.91% | 0%
| 24% | TERREO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.497% | 5.497% | 0% | 5.497% | 0%
| 24% | 1º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.497% | 5.497% | 0% | 5.497% | 0%
| 24% | 2º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.497% | 5.497% | 0% | 5.497% | 0%
| 24% | 3º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.497% | 5.497% | 0% | 5.497% | 0%
| 4% | COBERTURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.9162% | 0.9162% | 0% | 0.9162% | 0%
01.02.01.04 |  | INSTALAÇÃO | [13 empty] | 14.42% | 14.02% | 0.381% | 14.4% | 0.02342%
01.02.01.04.01 |  | ELETRICA E TELEFONIA | [13 empty] | 6.481% | 6.481% | 0% | 6.481% | 0%
01.02.01.04.01.001 | 0501069 | Tubulação Eletrica embutida em estrutura de concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6676% | 0.6676% | 0% | 0.6676% | 0%
01.02.01.04.01.002 | 0501018 | Tubulação Eletrica Vertical/Horizontal ( Distribuição). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4441% | 0.4441% | 0% | 0.4441% | 0%
01.02.01.04.01.003 | 0501016 | Fiação áreas privativas - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.081% | 1.081% | 0% | 1.081% | 0%
01.02.01.04.01.004 | 0501065 | Fiação Eletrica Areas Comum - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5971% | 0.5971% | 0% | 0.5971% | 0%
01.02.01.04.01.005 | 0501066 | Quadros Eletricos - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.7673% | 0.7673% | 0% | 0.7673% | 0%
01.02.01.04.01.006 | 0501067 | Disjuntores - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2428% | 0.2428% | 0% | 0.2428% | 0%
01.02.01.04.01.007 | 0501021 | Luminarias áreas comum - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1044% | 0.1044% | 0% | 0.1044% | 0%
01.02.01.04.01.008 | 0501022 | Tomadas e Interruptores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2436% | 0.2436% | 0% | 0.2436% | 0%
01.02.01.04.01.009 | 0501064 | Iluminação de Emergencia - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.009086% | 0.009086% | 0% | 0.009086% | 0%
01.02.01.04.01.010 | 0501020 | Telefone/Interfone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1631% | 0.1631% | 0% | 0.1631% | 0%
01.02.01.04.01.011 | 0501058 | Equipe de instalaçao eletrica/telefonia - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.161% | 2.161% | 0% | 2.161% | 0%
01.02.01.04.02 |  | ÁGUA FRIA | [13 empty] | 1.066% | 1.066% | 0% | 1.066% | 0%
01.02.01.04.02.001 | 0501024 | Prumada agua fria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.117% | 0.117% | 0% | 0.117% | 0%
01.02.01.04.02.002 | 0501025 | Distribuicao agua fria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5368% | 0.5368% | 0% | 0.5368% | 0%
01.02.01.04.02.003 | 0501029 | Entrada de Agua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3828% | 0.3828% | 0% | 0.3828% | 0%
01.02.01.04.02.005 | 0501059 | Equipe de instalaçao agua fria - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02929% | 0.02929% | 0% | 0.02929% | 0%
01.02.01.04.03 |  | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | [13 empty] | 4.74% | 4.74% | 0% | 4.74% | 0%
01.02.01.04.03.001 | 0501026 | Prumada - Esgoto e Aguas pluviais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.862% | 0.862% | 0% | 0.862% | 0%
01.02.01.04.03.002 | 0501027 | Distribuicao Esgoto e Aguas pluviais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6423% | 0.6423% | 0% | 0.6423% | 0%
01.02.01.04.03.003 | 0501028 | Caixas Diversas (Gordura/Pluvial/Servida/Inspecao) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.465% | 1.465% | 0% | 1.465% | 0%
01.02.01.04.03.004 | 0501060 | Equipe de instalaçao esgoto/agua pluvial - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.771% | 1.771% | 0% | 1.771% | 0%
01.02.01.04.04 |  | INCÊNDIO | [13 empty] | 0.1171% | 0.09368% | 0% | 0.09368% | 0.02342%
01.02.01.04.04.001 | 0501068 | Extintores | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.1037% | 0.083% | 0% | 0.083% | 0.02075%
01.02.01.04.04.005 | 0501061 | Equipe de instalaçoes de incendio - JCG | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.01335% | 0.01068% | 0% | 0.01068% | 0.002671%
01.02.01.04.05 |  | PARA-RAIO | [13 empty] | 0.06519% | 0.06519% | 0% | 0.06519% | 0%
01.02.01.04.05.001 | 0501037 | Aterramento SPDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06519% | 0.06519% | 0% | 0.06519% | 0%
01.02.01.04.06 |  | INSTALAÇAO COMPLEMENTAR | [13 empty] | 1.954% | 1.573% | 0.381% | 1.954% | 0%
01.02.01.04.06.001 | 0501064 | Equipe da Central de Instalaçoes Kits - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4297% | 0.4297% | 0% | 0.4297% | 0%
01.02.01.04.06.002 | 002 | Instalações de Gás | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.524% | 1.143% | 0.381% | 1.524% | 0%
01.02.01.07 |  | DIVISORIAS E FORRO | [13 empty] | 0.4671% | 0.4671% | 0% | 0.4671% | 0%
01.02.01.07.02 |  | FORRO | [13 empty] | 0.4671% | 0.4671% | 0% | 0.4671% | 0%
01.02.01.07.02.001 | 0802001 | Forro de gesso em placa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3715% | 0.3715% | 0% | 0.3715% | 0%
01.02.01.07.02.002 | 0802001 | Caixote em Gesso - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09565% | 0.09565% | 0% | 0.09565% | 0%
01.02.01.08 |  | COBERTURA | [13 empty] | 1.953% | 1.953% | 0% | 1.953% | 0%
01.02.01.08.01 |  | COBERTURA GERAL | [13 empty] | 1.953% | 1.953% | 0% | 1.953% | 0%
01.02.01.08.01.001 | 0901003 | Sistema Estrutura metálica p/ Telhado Fibrocimento (sustencao calhas e rufos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.313% | 1.313% | 0% | 1.313% | 0%
01.02.01.08.01.002 | 0901010 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3704% | 0.3704% | 0% | 0.3704% | 0%
01.02.01.08.01.003 | 13 | Proteção Térmica com EPS esp.50mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2701% | 0.2701% | 0% | 0.2701% | 0%
01.02.01.09 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | [13 empty] | 6.465% | 6.401% | 0.06446% | 6.465% | 0%
01.02.01.09.01 |  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | [13 empty] | 3.832% | 2.977% | 0% | 2.977% | 0%
01.02.01.09.01.001 | 1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.829% | 2.829% | 0% | 2.829% | 0%
01.02.01.09.01.002 | 1001003 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1479% | 0.1479% | 0% | 0.1479% | 0%
01.02.01.09.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [13 empty] | 0.8386% | 0.8386% | 0% | 0.8386% | 0%
01.02.01.09.02.001 | 1003009 | Corrimão Metálico Duplo- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2691% | 0.2691% | 0% | 0.2691% | 0%
01.02.01.09.02.003 | 1003014 | Guarda corpo com corrimão duplo - escadas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5347% | 0.5347% | 0% | 0.5347% | 0%
01.02.01.09.02.004 | 1003005 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03482% | 0.03482% | 0% | 0.03482% | 0%
01.02.01.09.03 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [13 empty] | 2.633% | 2.359% | 0.06446% | 2.423% | 0%
01.02.01.09.03.001 | 1002016 | Porta Pronta de Madeira 80x210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.359% | 2.359% | 0% | 2.359% | 0%
01.02.01.09.03.002 | 1002001 | Escaninho para correios em madeira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06446% | 0% | 0.06446% | 0.06446% | 0%
01.02.01.09.04 |  | FERRAGENS | [13 empty] | 0.2098% | 0.2098% | 0% | 0.2098% | 0%
01.02.01.09.04.001 | 1002010 | Ferragem para porta interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09614% | 0.09614% | 0% | 0.09614% | 0%
01.02.01.09.04.002 | 1002009 | Ferragem para porta de banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04807% | 0.04807% | 0% | 0.04807% | 0%
01.02.01.09.04.003 | 1002008 | Ferragem para porta externa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06555% | 0.06555% | 0% | 0.06555% | 0%
01.02.01.09.05 |  | VIDROS | [13 empty] | 0.0164% | 0.0164% | 0% | 0.0164% | 0%
01.02.01.09.05.001 | 1001007 | Vidro Liso 4mm - Cristal (Revisão/Reposição) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0164% | 0.0164% | 0% | 0.0164% | 0%
01.02.01.10 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 4.008% | 3.828% | 0.1798% | 4.008% | 0%
01.02.01.10.01 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | [13 empty] | 0.8733% | 0.8733% | 0% | 0.8733% | 0%
01.02.01.10.01.001 | 1101023 | Tratamento de Concreto Parede Externa - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.8733% | 0.8733% | 0% | 0.8733% | 0%
01.02.01.10.02 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | [13 empty] | 2.955% | 2.955% | 0% | 2.955% | 0%
01.02.01.10.02.001 | 1101023 | Tratamento de concreto parede interna e teto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.613% | 2.613% | 0% | 2.613% | 0%
01.02.01.10.02.002 | 1102027 | Requadracao Vão de Porta/Janela (c/ argamassa ensacada) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2747% | 0.2747% | 0% | 0.2747% | 0%
01.02.01.10.02.004 | 1101023 | Tratamento de fissuras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06765% | 0.06765% | 0% | 0.06765% | 0%
01.02.01.10.03 |  | REVESTIMENTO DE PISO | [13 empty] | 0.1798% | 0% | 0.1798% | 0.1798% | 0%
01.02.01.10.03.003 | 1103021 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra (escadas) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1798% | 0% | 0.1798% | 0.1798% | 0%
01.02.01.11 |  | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 4.841% | 4.841% | 0% | 4.841% | 0%
01.02.01.11.01 |  | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | [13 empty] | 1.329% | 1.329% | 0% | 1.329% | 0%
01.02.01.11.01.001 | 1202051 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede (H=1,5 M) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.156% | 1.156% | 0% | 1.156% | 0%
01.02.01.11.01.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Parede - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1731% | 0.1731% | 0% | 0.1731% | 0%
01.02.01.11.02 |  | ACABAMENTO DE PISO | [13 empty] | 2.552% | 2.552% | 0% | 2.552% | 0%
01.02.01.11.02.001 | 1203045 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.994% | 1.994% | 0% | 1.994% | 0%
01.02.01.11.02.003 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3528% | 0.3528% | 0% | 0.3528% | 0%
01.02.01.11.02.005 | 1203048 | Equipe de Limpeza piso (Wap) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2049% | 0.2049% | 0% | 0.2049% | 0%
01.02.01.11.03 |  | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | [13 empty] | 0.9601% | 0.9601% | 0% | 0.9601% | 0%
01.02.01.11.03.001 | 1204054 | Rodapé Cerâmico 7.5x35cm Incefra (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5327% | 0.5327% | 0% | 0.5327% | 0%
01.02.01.11.03.003 | 1204051 | Soleira em Granito - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04963% | 0.04963% | 0% | 0.04963% | 0%
01.02.01.11.03.004 | 1204052 | Filete de Granito - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.124% | 0.124% | 0% | 0.124% | 0%
01.02.01.11.03.005 | 1204019 | Rodapé Pintado h=10cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02546% | 0.02546% | 0% | 0.02546% | 0%
01.02.01.11.03.006 | 0701102 | Peitoril pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2037% | 0.2037% | 0% | 0.2037% | 0%
01.02.01.11.03.008 | 0701101 | Base Shaft pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02453% | 0.02453% | 0% | 0.02453% | 0%
01.02.01.12 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 1.157% | 1.157% | 0% | 1.157% | 0%
01.02.01.12.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 1.157% | 1.157% | 0% | 1.157% | 0%
01.02.01.12.01.001 | 1301008 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.518% | 0.518% | 0% | 0.518% | 0%
01.02.01.12.01.002 | 1301035 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2917% | 0.2917% | 0% | 0.2917% | 0%
01.02.01.12.01.003 | 1301008 | Impermeabilização Barrado do Bloco ( h= 1,10 m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3031% | 0.3031% | 0% | 0.3031% | 0%
01.02.01.12.01.004 | 1301025 | Junta de Dilatacao Estrutural na Fachada c/ Mastique - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04391% | 0.04391% | 0% | 0.04391% | 0%
01.02.01.13 |  | PINTURA | [13 empty] | 5.929% | 5.929% | 0% | 5.929% | 0%
01.02.01.13.01 |  | PINTURA INTERNA | [13 empty] | 4.296% | 4.248% | 0% | 4.248% | 0%
01.02.01.13.01.001 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2947% | 0.2947% | 0% | 0.2947% | 0%
01.02.01.13.01.002 | 1401005 | Massona - Parede (área privativa)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.277% | 1.277% | 0% | 1.277% | 0%
01.02.01.13.01.003 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.304% | 1.304% | 0% | 1.304% | 0%
01.02.01.13.01.004 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área privativa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3929% | 0.3929% | 0% | 0.3929% | 0%
01.02.01.13.01.005 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1121% | 0.1121% | 0% | 0.1121% | 0%
01.02.01.13.01.007 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4961% | 0.4961% | 0% | 0.4961% | 0%
01.02.01.13.01.009 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02246% | 0.02246% | 0% | 0.02246% | 0%
01.02.01.13.01.010 | 1401005 | Massona - Parede (área comum)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09732% | 0.09732% | 0% | 0.09732% | 0%
01.02.01.13.01.011 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09941% | 0.09941% | 0% | 0.09941% | 0%
01.02.01.13.01.012 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área comum) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02994% | 0.02994% | 0% | 0.02994% | 0%
01.02.01.13.01.013 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01348% | 0.01348% | 0% | 0.01348% | 0%
01.02.01.13.01.015 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05966% | 0.05966% | 0% | 0.05966% | 0%
01.02.01.13.01.016 | 1401034 | Pintura de Piso (Escadas)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04884% | 0.04884% | 0% | 0.04884% | 0%
01.02.01.13.02 |  | PINTURA EXTERNA | [13 empty] | 1.633% | 1.633% | 0% | 1.633% | 0%
01.02.01.13.02.001 | 1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1666% | 0.1666% | 0% | 0.1666% | 0%
01.02.01.13.02.002 | 1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.466% | 1.466% | 0% | 1.466% | 0%
01.02.01.13.03 |  | PINTURA EM ESQUADRIA | [13 empty] | 0.04841% | 0.04841% | 0% | 0.04841% | 0%
01.02.01.13.03.002 | 1401038 | Pintura Esmalte Sobre Corrimão - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03672% | 0.03672% | 0% | 0.03672% | 0%
01.02.01.13.03.003 | 1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01169% | 0.01169% | 0% | 0.01169% | 0%
01.02.01.14 |  | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 1.668% | 1.668% | 0% | 1.668% | 0%
01.02.01.14.01 |  | BANCADAS | [13 empty] | 0.2766% | 0.2766% | 0% | 0.2766% | 0%
01.02.01.14.01.004 | 1501028 | Bancada em Marmorite - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2766% | 0.2766% | 0% | 0.2766% | 0%
01.02.01.14.02 |  | LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 1.391% | 1.391% | 0% | 1.391% | 0%
01.02.01.14.02.001 | 1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.275% | 0.275% | 0% | 0.275% | 0%
01.02.01.14.02.002 | 1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto p.515.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01.02.01.14.02.003 | 1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05719% | 0.05719% | 0% | 0.05719% | 0%
01.02.01.14.02.004 | 1502005 | Lavatório Linha Izy L 101 de Canto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01.02.01.14.02.005 | 1502009 | Tanque s/ Coluna 18 L - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3025% | 0.3025% | 0% | 0.3025% | 0%
01.02.01.14.02.016 | 1502014 | Tampa Shaft para Chuveiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1661% | 0.1661% | 0% | 0.1661% | 0%
01.02.01.14.02.018 | 1502010 | Metais p/ Pia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1136% | 0.1136% | 0% | 0.1136% | 0%
01.02.01.14.02.019 | 1502011 | Metais p/ Banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0796% | 0.0796% | 0% | 0.0796% | 0%
01.02.01.14.02.020 | 1502010 | Metais p/ Tanque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1784% | 0.1784% | 0% | 0.1784% | 0%
01.02.01.14.02.022 | 1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01.02.01.14.02.023 | 1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.219% | 0.219% | 0% | 0.219% | 0%
01.02.01.15 |  | LIMPEZA DA OBRA | [13 empty] | 0.6274% | 0.6274% | 0% | 0.6274% | 0%
01.02.01.15.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [13 empty] | 0.6274% | 0.6274% | 0% | 0.6274% | 0%
01.02.01.15.01.001 | 1601001 | Limpeza Final de Obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6274% | 0.6274% | 0% | 0.6274% | 0%
01.02.01.16 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [13 empty] | 0.2993% | 0.2993% | 0% | 0.2993% | 0%
01.02.01.16.01 |  | URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 0.2993% | 0.2993% | 0% | 0.2993% | 0%
01.02.01.16.01.001 | 1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06448% | 0.06448% | 0% | 0.06448% | 0%
01.02.01.16.01.003 | 1701042 | Sinalização e Comunicação p/ Acessibilidade - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2348% | 0.2348% | 0% | 0.2348% | 0%
01.02.02 |  | EQUIPAMENTO COMUM | [13 empty] | 0.8526% | 0.816% | 0.02901% | 0.845% | 0.007612%
01.02.02.01 |  | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0.003224% | 0.003224% | 0% | 0.003224% | 0%
01.02.02.01.01 |  | LIMPEZA DO TERRENO | [13 empty] | 0.001089% | 0.001089% | 0% | 0.001089% | 0%
01.02.02.01.01.001 | 0101030 | Sondagem a Percurssao | [12 empty] | 100% | 0.001089% | 0.001089% | 0% | 0.001089% | 0%
01.02.02.01.02 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0.002135% | 0.002135% | 0% | 0.002135% | 0%
01.02.02.01.02.001 | 0201003 | Locacao da obra - Edificação | [12 empty] | 100% | 0.002135% | 0.002135% | 0% | 0.002135% | 0%
01.02.02.02 |  | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 0.07003% | 0.07003% | 0% | 0.07003% | 0%
01.02.02.02.01 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | [13 empty] | 0.03997% | 0.03997% | 0% | 0.03997% | 0%
01.02.02.02.01.001 | 0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ Escavacao | [12 empty] | 100% | 0.009793% | 0.009793% | 0% | 0.009793% | 0%
01.02.02.02.01.002 | 0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes | [12 empty] | 100% | 0.006403% | 0.006403% | 0% | 0.006403% | 0%
01.02.02.02.01.003 | 0304019 | Preparo de Cabeca de Estaca | [12 empty] | 100% | 0.00364% | 0.00364% | 0% | 0.00364% | 0%
01.02.02.02.01.004 | 0304034 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 22 Fundação - JCG | [12 empty] | 100% | 0.0199% | 0.0199% | 0% | 0.0199% | 0%
01.02.02.02.01.005 | 0406003 | Controle tecnológico - PJ | [12 empty] | 100% | 0.0002348% | 0.0002348% | 0% | 0.0002348% | 0%
01.02.02.02.02 |  | BLOCOS E CINTAS | [13 empty] | 0.03006% | 0.03006% | 0% | 0.03006% | 0%
01.02.02.02.02.002 | 1103004 | Laje de Piso terreo - Concreto Usinado e=10cm -JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03006% | 0.03006% | 0% | 0.03006% | 0%
01.02.02.03 |  | ESTRUTURA | [13 empty] | 0.183% | 0.183% | 0% | 0.183% | 0%
01.02.02.03.01 |  | SUPERESTRUTURA-PILAR-VIGA-LAJE | [13 empty] | 0.183% | 0.183% | 0% | 0.183% | 0%
01.02.02.03.01.002 | 0401039 | Marcação de Estrutura - JCG - Equipamento Comum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07969% | 0.07969% | 0% | 0.07969% | 0%
01.02.02.03.01.003 | 0404009 | Armação de Estrutura - JCG Equipamento Comun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03145% | 0.03145% | 0% | 0.03145% | 0%
01.02.02.03.01.004 | 0401036 | Forma de Aluminio Montagem -JCG Equipamento Comum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02572% | 0.02572% | 0% | 0.02572% | 0%
01.02.02.03.01.005 | 0403022 | Concreto Usinado 25 mpa Slump 22+/- 2 Paredes e Lajes - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04609% | 0.04609% | 0% | 0.04609% | 0%
01.02.02.04 |  | INSTALAÇÃO | [13 empty] | 0.08876% | 0.08551% | 0% | 0.08551% | 0.003242%
01.02.02.04.01 |  | ELETRICA E TELEFONIA | [13 empty] | 0.01861% | 0.01861% | 0% | 0.01861% | 0%
01.02.02.04.01.001 | 0501001 | Instalacao de Eletricas e Telefone Equip. Comunitario - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01861% | 0.01861% | 0% | 0.01861% | 0%
01.02.02.04.02 |  | ÁGUA FRIA | [13 empty] | 0.03875% | 0.03875% | 0% | 0.03875% | 0%
01.02.02.04.02.001 | 0501005 | Instalacao de Agua Fria Equip. Comunitario - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03875% | 0.03875% | 0% | 0.03875% | 0%
01.02.02.04.03 |  | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | [13 empty] | 0.02816% | 0.02816% | 0% | 0.02816% | 0%
01.02.02.04.03.001 | 0501002 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais Equip. Comunitario - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02816% | 0.02816% | 0% | 0.02816% | 0%
01.02.02.04.04 |  | INCÊNDIO | [13 empty] | 0.003242% | 0% | 0% | 0% | 0.003242%
01.02.02.04.04.001 | 0501068 | Extintores | [12 empty] | 0% | 0.003242% | 0% | 0% | 0% | 0.003242%
01.02.02.06 |  | DIVISORIAS E FORRO | [13 empty] | 0.0112% | 0.0112% | 0% | 0.0112% | 0%
01.02.02.06.02 |  | FORRO | [13 empty] | 0.0112% | 0.0112% | 0% | 0.0112% | 0%
01.02.02.06.02.001 | 0802001 | Forro de gesso em placa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0112% | 0.0112% | 0% | 0.0112% | 0%
01.02.02.07 |  | COBERTURA | [13 empty] | 0.06048% | 0.06048% | 0% | 0.06048% | 0%
01.02.02.07.01 |  | COBERTURA GERAL | [13 empty] | 0.06048% | 0.06048% | 0% | 0.06048% | 0%
01.02.02.07.01.001 | 0901013 | Estrutura em madeira - telhamento em telha de concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03036% | 0.03036% | 0% | 0.03036% | 0%
01.02.02.07.01.003 | 0901015 | Telhamento em telha de Concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03012% | 0.03012% | 0% | 0.03012% | 0%
01.02.02.08 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | [13 empty] | 0.04156% | 0.03871% | 0.002857% | 0.04156% | 0%
01.02.02.08.01 |  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | [13 empty] | 0.03871% | 0.03871% | 0% | 0.03871% | 0%
01.02.02.08.01.001 | 1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01441% | 0.01441% | 0% | 0.01441% | 0%
01.02.02.08.01.003 | 1001003 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02429% | 0.02429% | 0% | 0.02429% | 0%
01.02.02.08.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [13 empty] | 0.002857% | 0% | 0.002857% | 0.002857% | 0%
01.02.02.08.02.004 | 1003005 | Alçapao metálico 80x80cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002857% | 0% | 0.002857% | 0.002857% | 0%
01.02.02.09 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 0.02397% | 0.02397% | 0% | 0.02397% | 0%
01.02.02.09.01 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | [13 empty] | 0.008924% | 0.008924% | 0% | 0.008924% | 0%
01.02.02.09.01.001 | 1101023 | Tratamento de Concreto Parede Externa - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.008924% | 0.008924% | 0% | 0.008924% | 0%
01.02.02.09.02 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | [13 empty] | 0.006556% | 0.006556% | 0% | 0.006556% | 0%
01.02.02.09.02.001 | 1101023 | Tratamento de concreto parede interna e teto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002365% | 0.002365% | 0% | 0.002365% | 0%
01.02.02.09.02.002 | 1102027 | Requadracao Vão de Porta/Janela (c/ argamassa ensacada) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001388% | 0.001388% | 0% | 0.001388% | 0%
01.02.02.09.02.003 | 1101023 | Tratamento de fissuras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002804% | 0.002804% | 0% | 0.002804% | 0%
01.02.02.09.03 |  | REVESTIMENTO DE PISO | [13 empty] | 0.008488% | 0.008488% | 0% | 0.008488% | 0%
01.02.02.09.03.001 | 1103014 | Contra-piso - arg. rodada em obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001411% | 0.001411% | 0% | 0.001411% | 0%
01.02.02.09.03.002 | 1103011 | Taliscamento de Piso Interno - arg. rodada em obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0002117% | 0.0002117% | 0% | 0.0002117% | 0%
01.02.02.09.03.003 | 1103021 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra (escadas) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006865% | 0.006865% | 0% | 0.006865% | 0%
01.02.02.10 |  | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 0.01676% | 0.01676% | 0% | 0.01676% | 0%
01.02.02.10.01 |  | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | [13 empty] | 0.009374% | 0.009374% | 0% | 0.009374% | 0%
01.02.02.10.01.001 | 1202004 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00792% | 0.00792% | 0% | 0.00792% | 0%
01.02.02.10.01.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Parede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001454% | 0.001454% | 0% | 0.001454% | 0%
01.02.02.10.02 |  | ACABAMENTO DE PISO | [13 empty] | 0.003433% | 0.003433% | 0% | 0.003433% | 0%
01.02.02.10.02.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0005314% | 0.0005314% | 0% | 0.0005314% | 0%
01.02.02.10.02.003 | 1203001 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002901% | 0.002901% | 0% | 0.002901% | 0%
01.02.02.10.03 |  | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | [13 empty] | 0.003951% | 0.003951% | 0% | 0.003951% | 0%
01.02.02.10.03.002 | 1204011 | Soleira em Granito Cinza Andorinha L=15cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.000365% | 0.000365% | 0% | 0.000365% | 0%
01.02.02.10.03.005 | 0701102 | Peitoril pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001237% | 0.001237% | 0% | 0.001237% | 0%
01.02.02.10.03.006 | 1204019 | Rodapé Pintado h=10cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002195% | 0.002195% | 0% | 0.002195% | 0%
01.02.02.10.03.007 | 1204052 | Filete de Granito - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0001535% | 0.0001535% | 0% | 0.0001535% | 0%
01.02.02.11 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 0.01471% | 0.01471% | 0% | 0.01471% | 0%
01.02.02.11.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 0.01471% | 0.01471% | 0% | 0.01471% | 0%
01.02.02.11.01.001 | 1301020 | Regularizacao para Impermeabilizacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0004734% | 0.0004734% | 0% | 0.0004734% | 0%
01.02.02.11.01.002 | 1301021 | Protecao para Impermeabilizacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0009689% | 0.0009689% | 0% | 0.0009689% | 0%
01.02.02.11.01.003 | 036 | Impermeabilização de laje com Manta Asfáltica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003665% | 0.003665% | 0% | 0.003665% | 0%
01.02.02.11.01.004 | 028 | Impermeabilização de Áreas Frias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002851% | 0.002851% | 0% | 0.002851% | 0%
01.02.02.11.01.005 | 1301035 | Impermeabilização de Ralos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0003949% | 0.0003949% | 0% | 0.0003949% | 0%
01.02.02.11.01.007 | 1301008 | Impermeabilização Barrado das edificações ( h= 1,10 m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006351% | 0.006351% | 0% | 0.006351% | 0%
01.02.02.12 |  | PINTURA | [13 empty] | 0.0378% | 0.0378% | 0% | 0.0378% | 0%
01.02.02.12.01 |  | PINTURA INTERNA | [13 empty] | 0.009756% | 0.009756% | 0% | 0.009756% | 0%
01.02.02.12.01.001 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0003192% | 0.0003192% | 0% | 0.0003192% | 0%
01.02.02.12.01.002 | 1401005 | Massona - Parede (área comum)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001383% | 0.001383% | 0% | 0.001383% | 0%
01.02.02.12.01.003 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001413% | 0.001413% | 0% | 0.001413% | 0%
01.02.02.12.01.004 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área comum) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0005267% | 0.0005267% | 0% | 0.0005267% | 0%
01.02.02.12.01.005 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0001996% | 0.0001996% | 0% | 0.0001996% | 0%
01.02.02.12.01.007 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001954% | 0.001954% | 0% | 0.001954% | 0%
01.02.02.12.01.008 | 1401034 | Pintura de Piso - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003695% | 0.003695% | 0% | 0.003695% | 0%
01.02.02.12.01.009 | 1401056 | Pintura de acabamento - Teto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.000266% | 0.000266% | 0% | 0.000266% | 0%
01.02.02.12.02 |  | PINTURA EXTERNA | [13 empty] | 0.02801% | 0.02801% | 0% | 0.02801% | 0%
01.02.02.12.02.001 | 1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002858% | 0.002858% | 0% | 0.002858% | 0%
01.02.02.12.02.002 | 1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02515% | 0.02515% | 0% | 0.02515% | 0%
01.02.02.12.03 |  | PINTURA EM ESQUADRIA | [13 empty] | 3.551e-05% | 3.551e-05% | 0% | 3.551e-05% | 0%
01.02.02.12.03.001 | 1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3.551e-05% | 3.551e-05% | 0% | 3.551e-05% | 0%
01.02.02.13 |  | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0.02274% | 0.01523% | 0.003139% | 0.01837% | 0.00437%
01.02.02.13.01 |  | BANCADAS | [13 empty] | 0.00348% | 0.00348% | 0% | 0.00348% | 0%
01.02.02.13.01.001 | 1501008 | Bancada em Granito Cinza Andorinha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002444% | 0.002444% | 0% | 0.002444% | 0%
01.02.02.13.01.002 | 1501008 | Balcão em Granito Cinza Andorinha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001035% | 0.001035% | 0% | 0.001035% | 0%
01.02.02.13.02 |  | LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0.01926% | 0.01175% | 0.003139% | 0.01489% | 0.00437%
01.02.02.13.02.001 | 1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.005658% | 0.005658% | 0% | 0.005658% | 0%
01.02.02.13.02.002 | 1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002988% | 0.002988% | 0% | 0.002988% | 0%
01.02.02.13.02.003 | 1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001177% | 0.001177% | 0% | 0.001177% | 0%
01.02.02.13.02.004 | 1502012 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001229% | 0.001229% | 0% | 0.001229% | 0%
01.02.02.13.02.006 | 1502010 | Metais p/ Pia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001087% | 0% | 0.001087% | 0.001087% | 0%
01.02.02.13.02.007 | 1502011 | Metais p/ Banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002052% | 0% | 0.002052% | 0.002052% | 0%
01.02.02.13.02.008 | 1502005 | Lavatório Suspenso Linha Vogue Plus Conforto Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0002492% | 0.0002492% | 0% | 0.0002492% | 0%
01.02.02.13.02.009 | 1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | [12 empty] | 0% | 0.00437% | 0% | 0% | 0% | 0.00437%
01.02.02.13.02.010 | 1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0004476% | 0.0004476% | 0% | 0.0004476% | 0%
01.02.02.14 |  | LIMPEZA DA OBRA | [13 empty] | 0.00637% | 0.00637% | 0% | 0.00637% | 0%
01.02.02.14.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [13 empty] | 0.00637% | 0.00637% | 0% | 0.00637% | 0%
01.02.02.14.01.001 | 1601001 | Limpeza Final de Obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00637% | 0.00637% | 0% | 0.00637% | 0%
01.02.02.15 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [13 empty] | 0.2721% | 0.2491% | 0.02301% | 0.2721% | 0%
01.02.02.15.01 |  | URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 0.2721% | 0.2491% | 0.02301% | 0.2721% | 0%
01.02.02.15.01.001 | 1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04757% | 0.04757% | 0% | 0.04757% | 0%
01.02.02.15.01.003 | 1701013 | Churrasqueira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05918% | 0.05918% | 0% | 0.05918% | 0%
01.02.02.15.01.004 | 1606 | Fitness | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09204% | 0.06903% | 0.02301% | 0.09204% | 0%
01.02.02.15.01.005 | 1701030 | Playground - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0733% | 0.0733% | 0% | 0.0733% | 0%
01.02.03 |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO INTERNA - GLOBAL | [13 empty] | 9.461% | 9.398% | 0.06283% | 9.461% | 0%
01.02.03.01 |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO INTERNA - GLOBAL | [13 empty] | 6.456% | 6.456% | 0% | 6.456% | 0%
01.02.03.01.01 |  | SISTEMA DE SANEAMENTO INFRA INTERNA | [13 empty] | 4.968% | 4.968% | 0% | 4.968% | 0%
01.02.03.01.01.001 | 0522001 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3471% | 0.3471% | 0% | 0.3471% | 0%
01.02.03.01.01.002 | 0522002 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.078% | 1.078% | 0% | 1.078% | 0%
01.02.03.01.01.003 | 0522003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.097% | 1.097% | 0% | 1.097% | 0%
01.02.03.01.01.004 | 0522004 | Rede Eletrica AT/BT Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.932% | 1.932% | 0% | 1.932% | 0%
01.02.03.01.01.005 | 0522005 | Iluminação Publica Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2078% | 0.2078% | 0% | 0.2078% | 0%
01.02.03.01.01.006 | 0522006 | Instalação Telefonica Publica Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3055% | 0.3055% | 0% | 0.3055% | 0%
01.02.03.01.02 |  | RESERVATORIOS D'ÁGUA | [13 empty] | 1.489% | 1.489% | 0% | 1.489% | 0%
01.02.03.01.02.001 | 0501070 | Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.367% | 1.367% | 0% | 1.367% | 0%
01.02.03.01.02.002 | 0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02071% | 0.02071% | 0% | 0.02071% | 0%
01.02.03.01.02.003 | 0304035 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02592% | 0.02592% | 0% | 0.02592% | 0%
01.02.03.01.02.004 | 0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.008596% | 0.008596% | 0% | 0.008596% | 0%
01.02.03.01.02.005 | 0304033 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00337% | 0.00337% | 0% | 0.00337% | 0%
01.02.03.01.02.006 | 0302023 | Radier Reservatório- JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04338% | 0.04338% | 0% | 0.04338% | 0%
01.02.03.01.02.007 | 1255 | Casa de Maquinas ( Todos os Serviços Inclusos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.004473% | 0.004473% | 0% | 0.004473% | 0%
01.02.03.01.02.008 | 944 | Alambrado metálico (Proteção reserv.)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01475% | 0.01475% | 0% | 0.01475% | 0%
01.02.03.02 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO INFRA INTERNA | [13 empty] | 3.004% | 2.942% | 0.06283% | 3.004% | 0%
01.02.03.02.02 |  | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 1.172% | 1.172% | 0% | 1.172% | 0%
01.02.03.02.02.001 | 1701046 | Escavação Carga e transporte de material de 1° categoria DMT 50 a 200 m. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01244% | 0.01244% | 0% | 0.01244% | 0%
01.02.03.02.02.002 | 1701048 | Serviço de compactação e aterro com grau de compactação minimo de 95% de proctor normal. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01887% | 0.01887% | 0% | 0.01887% | 0%
01.02.03.02.02.003 | 1703005 | Regularização e compactação do subleito. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03622% | 0.03622% | 0% | 0.03622% | 0%
01.02.03.02.02.004 | 1703006 | Execução de base p/ pavimentação. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2422% | 0.2422% | 0% | 0.2422% | 0%
01.02.03.02.02.005 | 1703007 | Imprimação inclusive fornecimento do material. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0544% | 0.0544% | 0% | 0.0544% | 0%
01.02.03.02.02.006 | 1703008 | Pintura de ligação inclusive fornecimento de material. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.052% | 0.052% | 0% | 0.052% | 0%
01.02.03.02.02.007 | 1703009 | Capa de concreto betuminoso usinado a quente (todos serviços inclusos). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.7061% | 0.7061% | 0% | 0.7061% | 0%
01.02.03.02.02.008 | 1701045 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.000594% | 0.000594% | 0% | 0.000594% | 0%
01.02.03.02.02.009 | 1922 | Transporte de material asfaltico com caminhao com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias medias de transporte igual ou inferior a 100 km - DMT = 29 KM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04917% | 0.04917% | 0% | 0.04917% | 0%
01.02.03.02.03 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO INFRA INTERNA | [13 empty] | 1.832% | 1.77% | 0.06283% | 1.832% | 0%
01.02.03.02.03.001 | 1701044 | Cintamento de concreto 10x30 cm p/ Cercamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07052% | 0.07052% | 0% | 0.07052% | 0%
01.02.03.02.03.002 | 1003030 | Sistema Cercamento malha 5x20 cm fio 4.30 mm alt 1,0 m revestida de PVC na cor Verde, painel 2.5 m Gradil Morlan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2115% | 0.2115% | 0% | 0.2115% | 0%
01.02.03.02.03.003 | 1701019 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.08525% | 0.08525% | 0% | 0.08525% | 0%
01.02.03.02.03.004 | 0302025 | Muro de Contenção - (Todos os serviços inclusos)- JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1796% | 0.1796% | 0% | 0.1796% | 0%
01.02.03.02.03.005 | 0522007 | Instalação Reservatório de Reuso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07822% | 0.07822% | 0% | 0.07822% | 0%
01.02.03.02.03.006 | 1701008 | Plantio de Grama Batatais (Vagas) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1017% | 0.1017% | 0% | 0.1017% | 0%
01.02.03.02.03.007 | 1701008 | Plantio de Grama Batatais - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2394% | 0.2394% | 0% | 0.2394% | 0%
01.02.03.02.03.008 | 1701029 | Calçadas em concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4046% | 0.4046% | 0% | 0.4046% | 0%
01.02.03.02.03.009 | 1957 | Plantio de árvores nativas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04734% | 0% | 0.04734% | 0.04734% | 0%
01.02.03.02.03.010 | 1003014 | Guarda corpo com corrimão duplo - escadas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1293% | 0.1293% | 0% | 0.1293% | 0%
01.02.03.02.03.012 | 1203046 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006294% | 0.006294% | 0% | 0.006294% | 0%
01.02.03.02.03.013 | 1701032 | Placa de concreto para vagas - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2505% | 0.2505% | 0% | 0.2505% | 0%
01.02.03.02.03.016 | 1401014 | Numeracao de Vagas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006513% | 0.006513% | 0% | 0.006513% | 0%
01.02.03.02.03.017 | 1401035 | Pintura de Vaga Deficiente - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006227% | 0.006227% | 0% | 0.006227% | 0%
01.02.03.02.03.018 | 1402008 | Pintura de Setas e Legendas Simples - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.004449% | 0% | 0.004449% | 0.004449% | 0%
01.02.03.02.03.019 | 1401015 | Pintura de Faixa Zebrada (Vaga PNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00412% | 0% | 0.00412% | 0.00412% | 0%
01.02.03.02.03.020 | 1401016 | Placa de Sinalização Vertical | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006919% | 0% | 0.006919% | 0.006919% | 0%
Note on C271: Joao Pedro de Carvalho Granja: 80% Rede, ramais e reaterro. 20% Locação, escavação de valas, regulização fundo
Note on C272: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo 60% Rede, ramais, breço e reaterro. 30% Poço de visita, bocas-de-lobo.
Note on C273: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo 70% Rede, ramais, breço e reaterro. 20% Poço de visita, bocas-de-lobo.
Note on C274: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo. 20% Eletroduto, reaterro. 15% Caixa de passagem elétricas. 35% Cabeamento 20% BGE
Note on C275: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo. 20% Eletroduto, reaterro. 15% Caixa de passagem elétricas. 35% Cabeamento 20% Postes
Note on C276: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo. 20% Eletroduto, reaterro. 15% Caixa de passagem elétricas. 35% Cabeamento 20% BGE

## MED 72
PLANILHA DE ORÇAMENTO - CUSTO
INCIDÊNCIAS - FASE 01
OBRA: ITAPOÃ PARQUE
Cód. Estruturado | Alternativo | Descrição | 72
|  |  | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | % Executado | Peso | ACUMULADO ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO ATUAL | Saldo
01 |  | ITAPOÃ PARQUE - ORÇAMENTO GLOBAL | [9 empty] | 100% | 98.83% | 0.3388% | 99.17% | 0.8345%
01.01 |  | DESPESAS INDIRETAS - GLOBAL | [9 empty] | 16.92% | 16.72% | 0.05732% | 16.78% | 0.1412%
01.02 |  | DESPESAS DIRETAS (Condomínios Fechados / Blocos) - GLOBAL | [9 empty] | 83.08% | 82.11% | 0.2815% | 82.39% | 0.6933%
01.02.01 |  | HABITAÇÃO - BLOCOS - GLOBAL | [9 empty] | 70.9% | 70.19% | 0.08429% | 70.27% | 0.6251%
01.02.01.01 |  | MOVIMENTO DE TERRA PLATORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.369% | 1.369% | 0% | 1.369% | 0%
01.02.01.02 |  | INFRAESTRUTURA | [9 empty] | 6.741% | 6.741% | 0% | 6.741% | 0%
01.02.01.02.02 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.063% | 2.063% | 0% | 2.063% | 0%
01.02.01.02.03 |  | BLOCOS E CINTAS E RADIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4.677% | 4.677% | 0% | 4.677% | 0%
01.02.01.03 |  | ESTRUTURA | [9 empty] | 22.97% | 22.97% | 0% | 22.97% | 0%
| 24% | TERREO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.512% | 5.512% | 0% | 5.512% | 0%
| 24% | 1º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.512% | 5.512% | 0% | 5.512% | 0%
| 24% | 2º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.512% | 5.512% | 0% | 5.512% | 0%
| 24% | 3º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.512% | 5.512% | 0% | 5.512% | 0%
| 4% | COBERTURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.9187% | 0.9187% | 0% | 0.9187% | 0%
01.02.01.04 |  | INSTALAÇÃO | [9 empty] | 11.26% | 10.83% | 0.0323% | 10.87% | 0.3964%
01.02.01.04.01 |  | ELETRICA E TELEFONIA | [9 empty] | 5.061% | 5.061% | 0% | 5.061% | 0%
01.02.01.04.01.001 | 0501069 | Tubulação Eletrica embutida em estrutura de concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5214% | 0.5214% | 0% | 0.5214% | 0%
01.02.01.04.01.002 | 0501018 | Tubulação Eletrica Vertical/Horizontal ( Distribuição). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3468% | 0.3468% | 0% | 0.3468% | 0%
01.02.01.04.01.003 | 0501016 | Fiação áreas privativas - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.8441% | 0.8441% | 0% | 0.8441% | 0%
01.02.01.04.01.004 | 0501065 | Fiação Eletrica Areas Comum - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4663% | 0.4663% | 0% | 0.4663% | 0%
01.02.01.04.01.005 | 0501066 | Quadros Eletricos - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5992% | 0.5992% | 0% | 0.5992% | 0%
01.02.01.04.01.006 | 0501067 | Disjuntores - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1896% | 0.1896% | 0% | 0.1896% | 0%
01.02.01.04.01.007 | 0501021 | Luminarias áreas comum - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.08152% | 0.08152% | 0% | 0.08152% | 0%
01.02.01.04.01.008 | 0501022 | Tomadas e Interruptores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1902% | 0.1902% | 0% | 0.1902% | 0%
01.02.01.04.01.009 | 0501064 | Iluminação de Emergencia - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.007095% | 0.007095% | 0% | 0.007095% | 0%
01.02.01.04.01.010 | 0501020 | Telefone/Interfone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1273% | 0.1273% | 0% | 0.1273% | 0%
01.02.01.04.01.011 | 0501058 | Equipe de instalaçao eletrica/telefonia - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.687% | 1.687% | 0% | 1.687% | 0%
01.02.01.04.02 |  | ÁGUA FRIA | [9 empty] | 0.8324% | 0.8324% | 0% | 0.8324% | 0%
01.02.01.04.02.001 | 0501024 | Prumada agua fria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09137% | 0.09137% | 0% | 0.09137% | 0%
01.02.01.04.02.002 | 0501025 | Distribuicao agua fria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4192% | 0.4192% | 0% | 0.4192% | 0%
01.02.01.04.02.003 | 0501029 | Entrada de Agua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2989% | 0.2989% | 0% | 0.2989% | 0%
01.02.01.04.02.005 | 0501059 | Equipe de instalaçao agua fria - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02287% | 0.02287% | 0% | 0.02287% | 0%
01.02.01.04.03 |  | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | [9 empty] | 3.702% | 3.702% | 0% | 3.702% | 0%
01.02.01.04.03.001 | 0501026 | Prumada - Esgoto e Aguas pluviais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6732% | 0.6732% | 0% | 0.6732% | 0%
01.02.01.04.03.002 | 0501027 | Distribuicao Esgoto e Aguas pluviais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5016% | 0.5016% | 0% | 0.5016% | 0%
01.02.01.04.03.003 | 0501028 | Caixas Diversas (Gordura/Pluvial/Servida/Inspecao) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.144% | 1.144% | 0% | 1.144% | 0%
01.02.01.04.03.004 | 0501060 | Equipe de instalaçao esgoto/agua pluvial - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.383% | 1.383% | 0% | 1.383% | 0%
01.02.01.04.04 |  | INCÊNDIO | [9 empty] | 0.09144% | 0% | 0% | 0% | 0.09144%
01.02.01.04.04.001 | 0501068 | Extintores | [8 empty] | 0% | 0.08102% | 0% | 0% | 0% | 0.08102%
01.02.01.04.04.005 | 0501061 | Equipe de instalaçoes de incendio - JCG | [8 empty] | 0% | 0.01043% | 0% | 0% | 0% | 0.01043%
01.02.01.04.05 |  | PARA-RAIO | [9 empty] | 0.0509% | 0.0509% | 0% | 0.0509% | 0%
01.02.01.04.05.001 | 0501037 | Aterramento SPDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0509% | 0.0509% | 0% | 0.0509% | 0%
01.02.01.04.06 |  | INSTALAÇAO COMPLEMENTAR | [9 empty] | 1.526% | 1.188% | 0.0323% | 1.221% | 0.305%
01.02.01.04.06.001 | 0501064 | Equipe da Central de Instalaçoes Kits - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3355% | 0.3032% | 0.0323% | 0.3355% | 0%
01.02.01.04.06.002 | 002 | Instalações de Gás | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 74.38% | 1.19% | 0.8852% | 0% | 0.8852% | 0.305%
01.02.01.07 |  | DIVISORIAS E FORRO | [9 empty] | 0.5034% | 0.5034% | 0% | 0.5034% | 0%
01.02.01.07.02 |  | FORRO | [9 empty] | 0.5034% | 0.5034% | 0% | 0.5034% | 0%
01.02.01.07.02.001 | 0802001 | Forro de gesso em placa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4287% | 0.4287% | 0% | 0.4287% | 0%
01.02.01.07.02.002 | 0802001 | Caixote em Gesso - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07469% | 0.07469% | 0% | 0.07469% | 0%
01.02.01.08 |  | COBERTURA | [9 empty] | 1.86% | 1.86% | 0% | 1.86% | 0%
01.02.01.08.01 |  | COBERTURA GERAL | [9 empty] | 1.86% | 1.86% | 0% | 1.86% | 0%
01.02.01.08.01.001 | 0901003 | Sistema Estrutura metálica p/ Telhado Fibrocimento (sustencao calhas e rufos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.25% | 1.25% | 0% | 1.25% | 0%
01.02.01.08.01.002 | 0901010 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3528% | 0.3528% | 0% | 0.3528% | 0%
01.02.01.08.01.003 | 13 | Proteção Térmica com EPS esp.50mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2572% | 0.2572% | 0% | 0.2572% | 0%
01.02.01.09 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | [9 empty] | 6.536% | 6.536% | 0% | 6.536% | 0%
01.02.01.09.01 |  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | [9 empty] | 3.484% | 2.813% | 0% | 2.813% | 0%
01.02.01.09.01.001 | 1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.698% | 2.698% | 0% | 2.698% | 0%
01.02.01.09.01.002 | 1001003 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1155% | 0.1155% | 0% | 0.1155% | 0%
01.02.01.09.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [9 empty] | 0.6549% | 0.6549% | 0% | 0.6549% | 0%
01.02.01.09.02.001 | 1003009 | Corrimão Metálico Duplo- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2101% | 0.2101% | 0% | 0.2101% | 0%
01.02.01.09.02.003 | 1003014 | Guarda corpo com corrimão duplo - escadas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4176% | 0.4176% | 0% | 0.4176% | 0%
01.02.01.09.02.004 | 1003005 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02719% | 0.02719% | 0% | 0.02719% | 0%
01.02.01.09.03 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [9 empty] | 3.052% | 2.813% | 0% | 2.813% | 0%
01.02.01.09.03.001 | 1002016 | Porta Pronta de Madeira 80x210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.763% | 2.763% | 0% | 2.763% | 0%
01.02.01.09.03.002 | 1002001 | Escaninho para correios em madeira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05034% | 0.05034% | 0% | 0.05034% | 0%
01.02.01.09.04 |  | FERRAGENS | [9 empty] | 0.2389% | 0.2389% | 0% | 0.2389% | 0%
01.02.01.09.04.001 | 1002010 | Ferragem para porta interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1126% | 0.1126% | 0% | 0.1126% | 0%
01.02.01.09.04.002 | 1002009 | Ferragem para porta de banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07508% | 0.07508% | 0% | 0.07508% | 0%
01.02.01.09.04.003 | 1002008 | Ferragem para porta externa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05119% | 0.05119% | 0% | 0.05119% | 0%
01.02.01.09.05 |  | VIDROS | [9 empty] | 0.01564% | 0.01564% | 0% | 0.01564% | 0%
01.02.01.09.05.001 | 1001007 | Vidro Liso 4mm - Cristal (Revisão/Reposição) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01564% | 0.01564% | 0% | 0.01564% | 0%
01.02.01.10 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | [9 empty] | 4.214% | 4.197% | 0.01753% | 4.214% | 0%
01.02.01.10.01 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | [9 empty] | 0.9657% | 0.9657% | 0% | 0.9657% | 0%
01.02.01.10.01.001 | 1101023 | Tratamento de Concreto Parede Externa - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.9657% | 0.9657% | 0% | 0.9657% | 0%
01.02.01.10.02 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | [9 empty] | 3.108% | 3.108% | 0% | 3.108% | 0%
01.02.01.10.02.001 | 1101023 | Tratamento de concreto parede interna e teto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.76% | 2.76% | 0% | 2.76% | 0%
01.02.01.10.02.002 | 1102027 | Requadracao Vão de Porta/Janela (c/ argamassa ensacada) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2952% | 0.2952% | 0% | 0.2952% | 0%
01.02.01.10.02.004 | 1101023 | Tratamento de fissuras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05283% | 0.05283% | 0% | 0.05283% | 0%
01.02.01.10.03 |  | REVESTIMENTO DE PISO | [9 empty] | 0.1402% | 0.1227% | 0.01753% | 0.1402% | 0%
01.02.01.10.03.003 | 1103021 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra (escadas) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1402% | 0.1227% | 0.01753% | 0.1402% | 0%
01.02.01.11 |  | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | [9 empty] | 5.14% | 5.14% | 0% | 5.14% | 0%
01.02.01.11.01 |  | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | [9 empty] | 1.703% | 1.703% | 0% | 1.703% | 0%
01.02.01.11.01.001 | 1202051 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede (H=1,5 M) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.481% | 1.481% | 0% | 1.481% | 0%
01.02.01.11.01.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Parede - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2218% | 0.2218% | 0% | 0.2218% | 0%
01.02.01.11.02 |  | ACABAMENTO DE PISO | [9 empty] | 2.501% | 2.501% | 0% | 2.501% | 0%
01.02.01.11.02.001 | 1203045 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.989% | 1.989% | 0% | 1.989% | 0%
01.02.01.11.02.003 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3519% | 0.3519% | 0% | 0.3519% | 0%
01.02.01.11.02.005 | 1203048 | Equipe de Limpeza piso (Wap) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.16% | 0.16% | 0% | 0.16% | 0%
01.02.01.11.03 |  | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | [9 empty] | 0.9365% | 0.9365% | 0% | 0.9365% | 0%
01.02.01.11.03.001 | 1204054 | Rodapé Cerâmico 7.5x35cm Incefra (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4783% | 0.4783% | 0% | 0.4783% | 0%
01.02.01.11.03.003 | 1204051 | Soleira em Granito - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03904% | 0.03904% | 0% | 0.03904% | 0%
01.02.01.11.03.004 | 1204052 | Filete de Granito - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1655% | 0.1655% | 0% | 0.1655% | 0%
01.02.01.11.03.005 | 1204019 | Rodapé Pintado h=10cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.019% | 0.019% | 0% | 0.019% | 0%
01.02.01.11.03.006 | 0701102 | Peitoril pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2155% | 0.2155% | 0% | 0.2155% | 0%
01.02.01.11.03.008 | 0701101 | Base Shaft pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01915% | 0.01915% | 0% | 0.01915% | 0%
01.02.01.12 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [9 empty] | 1.208% | 1.208% | 0% | 1.208% | 0%
01.02.01.12.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [9 empty] | 1.208% | 1.208% | 0% | 1.208% | 0%
01.02.01.12.01.001 | 1301008 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5717% | 0.5717% | 0% | 0.5717% | 0%
01.02.01.12.01.002 | 1301035 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2848% | 0.2848% | 0% | 0.2848% | 0%
01.02.01.12.01.003 | 1301008 | Impermeabilização Barrado do Bloco ( h= 1,10 m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3172% | 0.3172% | 0% | 0.3172% | 0%
01.02.01.12.01.004 | 1301025 | Junta de Dilatacao Estrutural na Fachada c/ Mastique - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0348% | 0.0348% | 0% | 0.0348% | 0%
01.02.01.13 |  | PINTURA | [9 empty] | 6.236% | 6.197% | 0.03446% | 6.232% | 0.00476%
01.02.01.13.01 |  | PINTURA INTERNA | [9 empty] | 4.441% | 4.365% | 0.03332% | 4.398% | 0.00476%
01.02.01.13.01.001 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3122% | 0.3122% | 0% | 0.3122% | 0%
01.02.01.13.01.002 | 1401005 | Massona - Parede (área privativa)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.353% | 1.353% | 0% | 1.353% | 0%
01.02.01.13.01.003 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.382% | 1.382% | 0% | 1.382% | 0%
01.02.01.13.01.004 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área privativa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4163% | 0.4163% | 0% | 0.4163% | 0%
01.02.01.13.01.005 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1114% | 0.1114% | 0% | 0.1114% | 0%
01.02.01.13.01.007 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4932% | 0.4932% | 0% | 0.4932% | 0%
01.02.01.13.01.009 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02157% | 0.02157% | 0% | 0.02157% | 0%
01.02.01.13.01.010 | 1401005 | Massona - Parede (área comum)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09347% | 0.09347% | 0% | 0.09347% | 0%
01.02.01.13.01.011 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09549% | 0.09549% | 0% | 0.09549% | 0%
01.02.01.13.01.012 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área comum) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02876% | 0.02876% | 0% | 0.02876% | 0%
01.02.01.13.01.013 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01059% | 0.01059% | 0% | 0.01059% | 0%
01.02.01.13.01.015 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04688% | 0.04688% | 0% | 0.04688% | 0%
01.02.01.13.01.016 | 1401034 | Pintura de Piso (Escadas)- PJ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.5% | 0.03808% | 0% | 0.03332% | 0.03332% | 0.00476%
01.02.01.13.02 |  | PINTURA EXTERNA | [9 empty] | 1.795% | 1.795% | 0% | 1.795% | 0%
01.02.01.13.02.001 | 1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1832% | 0.1832% | 0% | 0.1832% | 0%
01.02.01.13.02.002 | 1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.612% | 1.612% | 0% | 1.612% | 0%
01.02.01.13.03 |  | PINTURA EM ESQUADRIA | [9 empty] | 0.03781% | 0.03667% | 0.001141% | 0.03781% | 0%
01.02.01.13.03.002 | 1401038 | Pintura Esmalte Sobre Corrimão - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02868% | 0.02868% | 0% | 0.02868% | 0%
01.02.01.13.03.003 | 1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.009129% | 0.007988% | 0.001141% | 0.009129% | 0%
01.02.01.14 |  | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | [9 empty] | 2.023% | 1.799% | 0% | 1.799% | 0.2239%
01.02.01.14.01 |  | BANCADAS | [9 empty] | 0.216% | 0.216% | 0% | 0.216% | 0%
01.02.01.14.01.004 | 1501028 | Bancada em Marmorite - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.216% | 0.216% | 0% | 0.216% | 0%
01.02.01.14.02 |  | LOUÇAS E METAIS | [9 empty] | 1.807% | 1.583% | 0% | 1.583% | 0.2239%
01.02.01.14.02.001 | 1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4013% | 0.4013% | 0% | 0.4013% | 0%
01.02.01.14.02.002 | 1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto p.515.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07627% | 0.07627% | 0% | 0.07627% | 0%
01.02.01.14.02.003 | 1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.08346% | 0.08346% | 0% | 0.08346% | 0%
01.02.01.14.02.004 | 1502005 | Lavatório Linha Izy L 101 de Canto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01197% | 0.01197% | 0% | 0.01197% | 0%
01.02.01.14.02.005 | 1502009 | Tanque s/ Coluna 18 L - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2362% | 0.2362% | 0% | 0.2362% | 0%
01.02.01.14.02.016 | 1502014 | Tampa Shaft para Chuveiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2594% | 0.2594% | 0% | 0.2594% | 0%
01.02.01.14.02.018 | 1502010 | Metais p/ Pia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.08874% | 0.08874% | 0% | 0.08874% | 0%
01.02.01.14.02.019 | 1502011 | Metais p/ Banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1243% | 0.1243% | 0% | 0.1243% | 0%
01.02.01.14.02.020 | 1502010 | Metais p/ Tanque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1393% | 0.1393% | 0% | 0.1393% | 0%
01.02.01.14.02.022 | 1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | [8 empty] | 0% | 0.2153% | 0% | 0% | 0% | 0.2153%
01.02.01.14.02.023 | 1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 95% | 0.171% | 0.1624% | 0% | 0.1624% | 0.00855%
01.02.01.15 |  | LIMPEZA DA OBRA | [9 empty] | 0.6013% | 0.6013% | 0% | 0.6013% | 0%
01.02.01.15.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [9 empty] | 0.6013% | 0.6013% | 0% | 0.6013% | 0%
01.02.01.15.01.001 | 1601001 | Limpeza Final de Obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6013% | 0.6013% | 0% | 0.6013% | 0%
01.02.01.16 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [9 empty] | 0.2337% | 0.2337% | 0% | 0.2337% | 0%
01.02.01.16.01 |  | URBANIZAÇÃO | [9 empty] | 0.2337% | 0.2337% | 0% | 0.2337% | 0%
01.02.01.16.01.001 | 1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05035% | 0.05035% | 0% | 0.05035% | 0%
01.02.01.16.01.003 | 1701042 | Sinalização e Comunicação p/ Acessibilidade - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1833% | 0.1833% | 0% | 0.1833% | 0%
01.02.02 |  | EQUIPAMENTO COMUM | [9 empty] | 0.9988% | 0.9082% | 0.07781% | 0.9861% | 0.0127%
01.02.02.01 |  | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA | [9 empty] | 0.003777% | 0.003777% | 0% | 0.003777% | 0%
01.02.02.01.01 |  | LIMPEZA DO TERRENO | [9 empty] | 0.001276% | 0.001276% | 0% | 0.001276% | 0%
01.02.02.01.01.001 | 0101030 | Sondagem a Percurssao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001276% | 0.001276% | 0% | 0.001276% | 0%
01.02.02.01.02 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [9 empty] | 0.002501% | 0.002501% | 0% | 0.002501% | 0%
01.02.02.01.02.001 | 0201003 | Locacao da obra - Edificação | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002501% | 0.002501% | 0% | 0.002501% | 0%
01.02.02.02 |  | INFRAESTRUTURA | [9 empty] | 0.08204% | 0.08204% | 0% | 0.08204% | 0%
01.02.02.02.01 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | [9 empty] | 0.04682% | 0.04682% | 0% | 0.04682% | 0%
01.02.02.02.01.001 | 0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ Escavacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01147% | 0.01147% | 0% | 0.01147% | 0%
01.02.02.02.01.002 | 0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.007501% | 0.007501% | 0% | 0.007501% | 0%
01.02.02.02.01.003 | 0304019 | Preparo de Cabeca de Estaca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.004264% | 0.004264% | 0% | 0.004264% | 0%
01.02.02.02.01.004 | 0304034 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 22 Fundação - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02331% | 0.02331% | 0% | 0.02331% | 0%
01.02.02.02.01.005 | 0406003 | Controle tecnológico - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.000275% | 0.000275% | 0% | 0.000275% | 0%
01.02.02.02.02 |  | BLOCOS E CINTAS | [9 empty] | 0.03521% | 0.03521% | 0% | 0.03521% | 0%
01.02.02.02.02.002 | 1103004 | Laje de Piso terreo - Concreto Usinado e=10cm -JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03521% | 0.03521% | 0% | 0.03521% | 0%
01.02.02.03 |  | ESTRUTURA | [9 empty] | 0.2143% | 0.2143% | 0% | 0.2143% | 0%
01.02.02.03.01 |  | SUPERESTRUTURA-PILAR-VIGA-LAJE | [9 empty] | 0.2143% | 0.2143% | 0% | 0.2143% | 0%
01.02.02.03.01.002 | 0401039 | Marcação de Estrutura - JCG - Equipamento Comum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09335% | 0.09335% | 0% | 0.09335% | 0%
01.02.02.03.01.003 | 0404009 | Armação de Estrutura - JCG Equipamento Comun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03684% | 0.03684% | 0% | 0.03684% | 0%
01.02.02.03.01.004 | 0401036 | Forma de Aluminio Montagem -JCG Equipamento Comum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03013% | 0.03013% | 0% | 0.03013% | 0%
01.02.02.03.01.005 | 0403022 | Concreto Usinado 25 mpa Slump 22+/- 2 Paredes e Lajes - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05399% | 0.05399% | 0% | 0.05399% | 0%
01.02.02.04 |  | INSTALAÇÃO | [9 empty] | 0.104% | 0.104% | 0% | 0.104% | 0%
01.02.02.04.01 |  | ELETRICA E TELEFONIA | [9 empty] | 0.0218% | 0.0218% | 0% | 0.0218% | 0%
01.02.02.04.01.001 | 0501001 | Instalacao de Eletricas e Telefone Equip. Comunitario - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0218% | 0.0218% | 0% | 0.0218% | 0%
01.02.02.04.02 |  | ÁGUA FRIA | [9 empty] | 0.04539% | 0.04539% | 0% | 0.04539% | 0%
01.02.02.04.02.001 | 0501005 | Instalacao de Agua Fria Equip. Comunitario - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04539% | 0.04539% | 0% | 0.04539% | 0%
01.02.02.04.03 |  | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | [9 empty] | 0.03298% | 0.03298% | 0% | 0.03298% | 0%
01.02.02.04.03.001 | 0501002 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais Equip. Comunitario - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03298% | 0.03298% | 0% | 0.03298% | 0%
01.02.02.04.04 |  | INCÊNDIO | [9 empty] | 0.003798% | 0.003798% | 0% | 0.003798% | 0%
01.02.02.04.04.001 | 0501068 | Extintores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003798% | 0.003798% | 0% | 0.003798% | 0%
01.02.02.06 |  | DIVISORIAS E FORRO | [9 empty] | 0.01312% | 0.01312% | 0% | 0.01312% | 0%
01.02.02.06.02 |  | FORRO | [9 empty] | 0.01312% | 0.01312% | 0% | 0.01312% | 0%
01.02.02.06.02.001 | 0802001 | Forro de gesso em placa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01312% | 0.01312% | 0% | 0.01312% | 0%
01.02.02.07 |  | COBERTURA | [9 empty] | 0.07084% | 0.07084% | 0% | 0.07084% | 0%
01.02.02.07.01 |  | COBERTURA GERAL | [9 empty] | 0.07084% | 0.07084% | 0% | 0.07084% | 0%
01.02.02.07.01.001 | 0901013 | Estrutura em madeira - telhamento em telha de concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03556% | 0.03556% | 0% | 0.03556% | 0%
01.02.02.07.01.003 | 0901015 | Telhamento em telha de Concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03528% | 0.03528% | 0% | 0.03528% | 0%
01.02.02.08 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | [9 empty] | 0.04869% | 0.04534% | 0.003347% | 0.04869% | 0%
01.02.02.08.01 |  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | [9 empty] | 0.04534% | 0.04534% | 0% | 0.04534% | 0%
01.02.02.08.01.001 | 1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01688% | 0.01688% | 0% | 0.01688% | 0%
01.02.02.08.01.003 | 1001003 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02846% | 0.02846% | 0% | 0.02846% | 0%
01.02.02.08.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [9 empty] | 0.003347% | 0% | 0.003347% | 0.003347% | 0%
01.02.02.08.02.004 | 1003005 | Alçapao metálico 80x80cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003347% | 0% | 0.003347% | 0.003347% | 0%
01.02.02.09 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | [9 empty] | 0.02808% | 0.02808% | 0% | 0.02808% | 0%
01.02.02.09.01 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | [9 empty] | 0.01045% | 0.01045% | 0% | 0.01045% | 0%
01.02.02.09.01.001 | 1101023 | Tratamento de Concreto Parede Externa - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01045% | 0.01045% | 0% | 0.01045% | 0%
01.02.02.09.02 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | [9 empty] | 0.00768% | 0.00768% | 0% | 0.00768% | 0%
01.02.02.09.02.001 | 1101023 | Tratamento de concreto parede interna e teto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00277% | 0.00277% | 0% | 0.00277% | 0%
01.02.02.09.02.002 | 1102027 | Requadracao Vão de Porta/Janela (c/ argamassa ensacada) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001625% | 0.001625% | 0% | 0.001625% | 0%
01.02.02.09.02.003 | 1101023 | Tratamento de fissuras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003285% | 0.003285% | 0% | 0.003285% | 0%
01.02.02.09.03 |  | REVESTIMENTO DE PISO | [9 empty] | 0.009942% | 0.009942% | 0% | 0.009942% | 0%
01.02.02.09.03.001 | 1103014 | Contra-piso - arg. rodada em obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001653% | 0.001653% | 0% | 0.001653% | 0%
01.02.02.09.03.002 | 1103011 | Taliscamento de Piso Interno - arg. rodada em obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.000248% | 0.000248% | 0% | 0.000248% | 0%
01.02.02.09.03.003 | 1103021 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra (escadas) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.008042% | 0.008042% | 0% | 0.008042% | 0%
01.02.02.10 |  | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | [9 empty] | 0.01963% | 0.01963% | 0% | 0.01963% | 0%
01.02.02.10.01 |  | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | [9 empty] | 0.01098% | 0.01098% | 0% | 0.01098% | 0%
01.02.02.10.01.001 | 1202004 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.009278% | 0.009278% | 0% | 0.009278% | 0%
01.02.02.10.01.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Parede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001703% | 0.001703% | 0% | 0.001703% | 0%
01.02.02.10.02 |  | ACABAMENTO DE PISO | [9 empty] | 0.004021% | 0.004021% | 0% | 0.004021% | 0%
01.02.02.10.02.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0006225% | 0.0006225% | 0% | 0.0006225% | 0%
01.02.02.10.02.003 | 1203001 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003399% | 0.003399% | 0% | 0.003399% | 0%
01.02.02.10.03 |  | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | [9 empty] | 0.004628% | 0.004628% | 0% | 0.004628% | 0%
01.02.02.10.03.002 | 1204011 | Soleira em Granito Cinza Andorinha L=15cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0004275% | 0.0004275% | 0% | 0.0004275% | 0%
01.02.02.10.03.005 | 0701102 | Peitoril pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001449% | 0.001449% | 0% | 0.001449% | 0%
01.02.02.10.03.006 | 1204019 | Rodapé Pintado h=10cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002571% | 0.002571% | 0% | 0.002571% | 0%
01.02.02.10.03.007 | 1204052 | Filete de Granito - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0001798% | 0.0001798% | 0% | 0.0001798% | 0%
01.02.02.11 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [9 empty] | 0.01723% | 0.01723% | 0% | 0.01723% | 0%
01.02.02.11.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [9 empty] | 0.01723% | 0.01723% | 0% | 0.01723% | 0%
01.02.02.11.01.001 | 1301020 | Regularizacao para Impermeabilizacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0005546% | 0.0005546% | 0% | 0.0005546% | 0%
01.02.02.11.01.002 | 1301021 | Protecao para Impermeabilizacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001135% | 0.001135% | 0% | 0.001135% | 0%
01.02.02.11.01.003 | 036 | Impermeabilização de laje com Manta Asfáltica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.004294% | 0.004294% | 0% | 0.004294% | 0%
01.02.02.11.01.004 | 028 | Impermeabilização de Áreas Frias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00334% | 0.00334% | 0% | 0.00334% | 0%
01.02.02.11.01.005 | 1301035 | Impermeabilização de Ralos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0004625% | 0.0004625% | 0% | 0.0004625% | 0%
01.02.02.11.01.007 | 1301008 | Impermeabilização Barrado das edificações ( h= 1,10 m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00744% | 0.00744% | 0% | 0.00744% | 0%
01.02.02.12 |  | PINTURA | [9 empty] | 0.04428% | 0.03713% | 0.007145% | 0.04428% | 0%
01.02.02.12.01 |  | PINTURA INTERNA | [9 empty] | 0.01143% | 0.004283% | 0.007145% | 0.01143% | 0%
01.02.02.12.01.001 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0003739% | 0.0003739% | 0% | 0.0003739% | 0%
01.02.02.12.01.002 | 1401005 | Massona - Parede (área comum)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00162% | 0.00162% | 0% | 0.00162% | 0%
01.02.02.12.01.003 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001655% | 0% | 0.001655% | 0.001655% | 0%
01.02.02.12.01.004 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área comum) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.000617% | 0% | 0.000617% | 0.000617% | 0%
01.02.02.12.01.005 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0002338% | 0% | 0.0002338% | 0.0002338% | 0%
01.02.02.12.01.007 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002289% | 0.002289% | 0% | 0.002289% | 0%
01.02.02.12.01.008 | 1401034 | Pintura de Piso - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.004328% | 0% | 0.004328% | 0.004328% | 0%
01.02.02.12.01.009 | 1401056 | Pintura de acabamento - Teto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0003116% | 0% | 0.0003116% | 0.0003116% | 0%
01.02.02.12.02 |  | PINTURA EXTERNA | [9 empty] | 0.03281% | 0.03281% | 0% | 0.03281% | 0%
01.02.02.12.02.001 | 1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003348% | 0.003348% | 0% | 0.003348% | 0%
01.02.02.12.02.002 | 1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02946% | 0.02946% | 0% | 0.02946% | 0%
01.02.02.12.03 |  | PINTURA EM ESQUADRIA | [9 empty] | 4.159e-05% | 4.159e-05% | 0% | 4.159e-05% | 0%
01.02.02.12.03.001 | 1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4.159e-05% | 4.159e-05% | 0% | 4.159e-05% | 0%
01.02.02.13 |  | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | [9 empty] | 0.02663% | 0.01355% | 0.00784% | 0.02139% | 0.005241%
01.02.02.13.01 |  | BANCADAS | [9 empty] | 0.004076% | 0% | 0.004076% | 0.004076% | 0%
01.02.02.13.01.001 | 1501008 | Bancada em Granito Cinza Andorinha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002863% | 0% | 0.002863% | 0.002863% | 0%
01.02.02.13.01.002 | 1501008 | Balcão em Granito Cinza Andorinha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001213% | 0% | 0.001213% | 0.001213% | 0%
01.02.02.13.02 |  | LOUÇAS E METAIS | [9 empty] | 0.02256% | 0.01355% | 0.003765% | 0.01732% | 0.005241%
01.02.02.13.02.001 | 1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006628% | 0.006628% | 0% | 0.006628% | 0%
01.02.02.13.02.002 | 1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0035% | 0.0035% | 0% | 0.0035% | 0%
01.02.02.13.02.003 | 1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001378% | 0.001378% | 0% | 0.001378% | 0%
01.02.02.13.02.004 | 1502012 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00144% | 0.00144% | 0% | 0.00144% | 0%
01.02.02.13.02.006 | 1502010 | Metais p/ Pia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001273% | 0% | 0.001273% | 0.001273% | 0%
01.02.02.13.02.007 | 1502011 | Metais p/ Banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002404% | 0% | 0.002404% | 0.002404% | 0%
01.02.02.13.02.008 | 1502005 | Lavatório Suspenso Linha Vogue Plus Conforto Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0002919% | 0.0002919% | 0% | 0.0002919% | 0%
01.02.02.13.02.009 | 1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | [8 empty] | 0% | 0.005119% | 0% | 0% | 0% | 0.005119%
01.02.02.13.02.010 | 1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.77% | 0.0005243% | 0.000315% | 8.749e-05% | 0.0004025% | 0.0001218%
01.02.02.14 |  | LIMPEZA DA OBRA | [9 empty] | 0.007462% | 0% | 0% | 0% | 0.007462%
01.02.02.14.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [9 empty] | 0.007462% | 0% | 0% | 0% | 0.007462%
01.02.02.14.01.001 | 1601001 | Limpeza Final de Obra | [8 empty] | 0% | 0.007462% | 0% | 0% | 0% | 0.007462%
01.02.02.15 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [9 empty] | 0.3187% | 0.2592% | 0.05948% | 0.3187% | 0%
01.02.02.15.01 |  | URBANIZAÇÃO | [9 empty] | 0.3187% | 0.2592% | 0.05948% | 0.3187% | 0%
01.02.02.15.01.001 | 1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05572% | 0.05015% | 0.005572% | 0.05572% | 0%
01.02.02.15.01.003 | 1701013 | Churrasqueira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06932% | 0.06932% | 0% | 0.06932% | 0%
01.02.02.15.01.004 | 1606 | Fitness | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1078% | 0.05391% | 0.05391% | 0.1078% | 0%
01.02.02.15.01.005 | 1701030 | Playground - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.08586% | 0.08586% | 0% | 0.08586% | 0%
01.02.03 |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO INTERNA - GLOBAL | [9 empty] | 11.18% | 11.01% | 0.1194% | 11.13% | 0.05559%
01.02.03.01 |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO INTERNA - GLOBAL | [9 empty] | 7.563% | 7.563% | 0% | 7.563% | 0%
01.02.03.01.01 |  | SISTEMA DE SANEAMENTO INFRA INTERNA | [9 empty] | 5.819% | 5.819% | 0% | 5.819% | 0%
01.02.03.01.01.001 | 0522001 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4066% | 0.4066% | 0% | 0.4066% | 0%
01.02.03.01.01.002 | 0522002 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.262% | 1.262% | 0% | 1.262% | 0%
01.02.03.01.01.003 | 0522003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.285% | 1.285% | 0% | 1.285% | 0%
01.02.03.01.01.004 | 0522004 | Rede Eletrica AT/BT Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.263% | 2.263% | 0% | 2.263% | 0%
01.02.03.01.01.005 | 0522005 | Iluminação Publica Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2434% | 0.2434% | 0% | 0.2434% | 0%
01.02.03.01.01.006 | 0522006 | Instalação Telefonica Publica Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3579% | 0.3579% | 0% | 0.3579% | 0%
01.02.03.01.02 |  | RESERVATORIOS D'ÁGUA | [9 empty] | 1.744% | 1.744% | 0% | 1.744% | 0%
01.02.03.01.02.001 | 0501070 | Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.602% | 1.602% | 0% | 1.602% | 0%
01.02.03.01.02.002 | 0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | [8 empty] | 100% | 0.02426% | 0.02426% | 0% | 0.02426% | 0%
01.02.03.01.02.003 | 0304035 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | [8 empty] | 100% | 0.03036% | 0.03036% | 0% | 0.03036% | 0%
01.02.03.01.02.004 | 0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | [8 empty] | 100% | 0.01007% | 0.01007% | 0% | 0.01007% | 0%
01.02.03.01.02.005 | 0304033 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003948% | 0.003948% | 0% | 0.003948% | 0%
01.02.03.01.02.006 | 0302023 | Radier Reservatório- JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05082% | 0.05082% | 0% | 0.05082% | 0%
01.02.03.01.02.007 | 1255 | Casa de Maquinas ( Todos os Serviços Inclusos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00524% | 0.00524% | 0% | 0.00524% | 0%
01.02.03.01.02.008 | 944 | Alambrado metálico (Proteção reserv.)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01728% | 0.01728% | 0% | 0.01728% | 0%
01.02.03.02 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO INFRA INTERNA | [9 empty] | 3.621% | 3.446% | 0.1194% | 3.566% | 0.05559%
01.02.03.02.02 |  | PAVIMENTAÇÃO | [9 empty] | 1.253% | 1.198% | 0% | 1.198% | 0.05559%
01.02.03.02.02.001 | 1701046 | Escavação Carga e transporte de material de 1° categoria DMT 50 a 200 m. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0133% | 0.0133% | 0% | 0.0133% | 0%
01.02.03.02.02.002 | 1701048 | Serviço de compactação e aterro com grau de compactação minimo de 95% de proctor normal. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02018% | 0.02018% | 0% | 0.02018% | 0%
01.02.03.02.02.003 | 1703005 | Regularização e compactação do subleito. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03872% | 0.03872% | 0% | 0.03872% | 0%
01.02.03.02.02.004 | 1703006 | Execução de base p/ pavimentação. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.259% | 0.259% | 0% | 0.259% | 0%
01.02.03.02.02.005 | 1703007 | Imprimação inclusive fornecimento do material. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05816% | 0.05816% | 0% | 0.05816% | 0%
01.02.03.02.02.006 | 1703008 | Pintura de ligação inclusive fornecimento de material. | [8 empty] | 0% | 0.05559% | 0% | 0% | 0% | 0.05559%
01.02.03.02.02.007 | 1703009 | Capa de concreto betuminoso usinado a quente (todos serviços inclusos). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.755% | 0.755% | 0% | 0.755% | 0%
01.02.03.02.02.008 | 1701045 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0006351% | 0.0006351% | 0% | 0.0006351% | 0%
01.02.03.02.02.009 | 1922 | Transporte de material asfaltico com caminhao com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias medias de transporte igual ou inferior a 100 km - DMT = 29 KM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05257% | 0.05257% | 0% | 0.05257% | 0%
01.02.03.02.03 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO INFRA INTERNA | [9 empty] | 2.368% | 2.249% | 0.1194% | 2.368% | 0%
01.02.03.02.03.001 | 1701044 | Cintamento de concreto 10x30 cm p/ Cercamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.08261% | 0.08261% | 0% | 0.08261% | 0%
01.02.03.02.03.002 | 1003030 | Sistema Cercamento malha 5x20 cm fio 4.30 mm alt 1,0 m revestida de PVC na cor Verde, painel 2.5 m Gradil Morlan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2477% | 0.2477% | 0% | 0.2477% | 0%
01.02.03.02.03.003 | 1701019 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1326% | 0.1326% | 0% | 0.1326% | 0%
01.02.03.02.03.004 | 0302025 | Muro de Contenção - (Todos os serviços inclusos)- JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2104% | 0.2104% | 0% | 0.2104% | 0%
01.02.03.02.03.005 | 0522007 | Instalação Reservatório de Reuso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09162% | 0.04581% | 0.04581% | 0.09162% | 0%
01.02.03.02.03.006 | 1701008 | Plantio de Grama Batatais (Vagas) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09118% | 0.09118% | 0% | 0.09118% | 0%
01.02.03.02.03.007 | 1701008 | Plantio de Grama Batatais - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3679% | 0.3679% | 0% | 0.3679% | 0%
01.02.03.02.03.008 | 1701029 | Calçadas em concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6748% | 0.6748% | 0% | 0.6748% | 0%
01.02.03.02.03.009 | 1957 | Plantio de árvores nativas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05546% | 0% | 0.05546% | 0.05546% | 0%
01.02.03.02.03.010 | 1003014 | Guarda corpo com corrimão duplo - escadas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1514% | 0.1514% | 0% | 0.1514% | 0%
01.02.03.02.03.012 | 1203046 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.004915% | 0.004915% | 0% | 0.004915% | 0%
01.02.03.02.03.013 | 1701032 | Placa de concreto para vagas - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2264% | 0.2264% | 0% | 0.2264% | 0%
01.02.03.02.03.016 | 1401014 | Numeracao de Vagas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.005839% | 0.005839% | 0% | 0.005839% | 0%
01.02.03.02.03.017 | 1401035 | Pintura de Vaga Deficiente - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.007295% | 0.007295% | 0% | 0.007295% | 0%
01.02.03.02.03.018 | 1402008 | Pintura de Setas e Legendas Simples - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.005212% | 0% | 0.005212% | 0.005212% | 0%
01.02.03.02.03.019 | 1401015 | Pintura de Faixa Zebrada (Vaga PNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.004826% | 0% | 0.004826% | 0.004826% | 0%
01.02.03.02.03.020 | 1401016 | Placa de Sinalização Vertical | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.008105% | 0% | 0.008105% | 0.008105% | 0%
Note on C271: Joao Pedro de Carvalho Granja: 80% Rede, ramais e reaterro. 20% Locação, escavação de valas, regulização fundo
Note on C272: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo 60% Rede, ramais, breço e reaterro. 30% Poço de visita, bocas-de-lobo.
Note on C273: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo 70% Rede, ramais, breço e reaterro. 20% Poço de visita, bocas-de-lobo.
Note on C274: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo. 20% Eletroduto, reaterro. 15% Caixa de passagem elétricas. 35% Cabeamento 20% BGE
Note on C275: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo. 20% Eletroduto, reaterro. 15% Caixa de passagem elétricas. 35% Cabeamento 20% Postes
Note on C276: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo. 20% Eletroduto, reaterro. 15% Caixa de passagem elétricas. 35% Cabeamento 20% BGE

## MED 71
PLANILHA DE ORÇAMENTO - CUSTO
INCIDÊNCIAS - FASE 01
OBRA: ITAPOÃ PARQUE
Cód. Estruturado | Alternativo | Descrição | 71
|  |  | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E1 | E2 | F1 | F2 | % Executado | Peso | ACUMULADO ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO ATUAL | Saldo
01 |  | ITAPOÃ PARQUE - ORÇAMENTO GLOBAL | [13 empty] | 100% | 98.77% | 0.3337% | 99.1% | 0.9006%
01.01 |  | DESPESAS INDIRETAS - GLOBAL | [13 empty] | 16.92% | 16.71% | 0.05646% | 16.77% | 0.1524%
01.02 |  | DESPESAS DIRETAS (Condomínios Fechados / Blocos) - GLOBAL | [13 empty] | 83.08% | 82.06% | 0.2773% | 82.33% | 0.7482%
01.02.01 |  | HABITAÇÃO - BLOCOS - GLOBAL | [13 empty] | 72.73% | 72.09% | 0.1377% | 72.22% | 0.5016%
01.02.01.01 |  | MOVIMENTO DE TERRA PLATORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.194% | 1.194% | 0% | 1.194% | 0%
01.02.01.02 |  | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 6.827% | 6.827% | 0% | 6.827% | 0%
01.02.01.02.02 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.187% | 2.187% | 0% | 2.187% | 0%
01.02.01.02.03 |  | BLOCOS E CINTAS E RADIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4.639% | 4.639% | 0% | 4.639% | 0%
01.02.01.03 |  | ESTRUTURA | [13 empty] | 22.89% | 22.89% | 0% | 22.89% | 0%
| 24% | TERREO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.494% | 5.494% | 0% | 5.494% | 0%
| 24% | 1º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.494% | 5.494% | 0% | 5.494% | 0%
| 24% | 2º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.494% | 5.494% | 0% | 5.494% | 0%
| 24% | 3º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.494% | 5.494% | 0% | 5.494% | 0%
| 4% | COBERTURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.9157% | 0.9157% | 0% | 0.9157% | 0%
01.02.01.04 |  | INSTALAÇÃO | [13 empty] | 14.41% | 13.91% | 0% | 13.91% | 0.5016%
01.02.01.04.01 |  | ELETRICA E TELEFONIA | [13 empty] | 6.477% | 6.477% | 0% | 6.477% | 0%
01.02.01.04.01.001 | 0501069 | Tubulação Eletrica embutida em estrutura de concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6672% | 0.6672% | 0% | 0.6672% | 0%
01.02.01.04.01.002 | 0501018 | Tubulação Eletrica Vertical/Horizontal ( Distribuição). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4438% | 0.4438% | 0% | 0.4438% | 0%
01.02.01.04.01.003 | 0501016 | Fiação áreas privativas - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.08% | 1.08% | 0% | 1.08% | 0%
01.02.01.04.01.004 | 0501065 | Fiação Eletrica Areas Comum - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5967% | 0.5967% | 0% | 0.5967% | 0%
01.02.01.04.01.005 | 0501066 | Quadros Eletricos - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.7669% | 0.7669% | 0% | 0.7669% | 0%
01.02.01.04.01.006 | 0501067 | Disjuntores - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2426% | 0.2426% | 0% | 0.2426% | 0%
01.02.01.04.01.007 | 0501021 | Luminarias áreas comum - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1043% | 0.1043% | 0% | 0.1043% | 0%
01.02.01.04.01.008 | 0501022 | Tomadas e Interruptores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2434% | 0.2434% | 0% | 0.2434% | 0%
01.02.01.04.01.009 | 0501064 | Iluminação de Emergencia - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.009081% | 0.009081% | 0% | 0.009081% | 0%
01.02.01.04.01.010 | 0501020 | Telefone/Interfone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.163% | 0.163% | 0% | 0.163% | 0%
01.02.01.04.01.011 | 0501058 | Equipe de instalaçao eletrica/telefonia - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.159% | 2.159% | 0% | 2.159% | 0%
01.02.01.04.02 |  | ÁGUA FRIA | [13 empty] | 1.065% | 1.065% | 0% | 1.065% | 0%
01.02.01.04.02.001 | 0501024 | Prumada agua fria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1169% | 0.1169% | 0% | 0.1169% | 0%
01.02.01.04.02.002 | 0501025 | Distribuicao agua fria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5365% | 0.5365% | 0% | 0.5365% | 0%
01.02.01.04.02.003 | 0501029 | Entrada de Agua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3826% | 0.3826% | 0% | 0.3826% | 0%
01.02.01.04.02.005 | 0501059 | Equipe de instalaçao agua fria - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02927% | 0.02927% | 0% | 0.02927% | 0%
01.02.01.04.03 |  | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | [13 empty] | 4.738% | 4.738% | 0% | 4.738% | 0%
01.02.01.04.03.001 | 0501026 | Prumada - Esgoto e Aguas pluviais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.8615% | 0.8615% | 0% | 0.8615% | 0%
01.02.01.04.03.002 | 0501027 | Distribuicao Esgoto e Aguas pluviais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6419% | 0.6419% | 0% | 0.6419% | 0%
01.02.01.04.03.003 | 0501028 | Caixas Diversas (Gordura/Pluvial/Servida/Inspecao) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.464% | 1.464% | 0% | 1.464% | 0%
01.02.01.04.03.004 | 0501060 | Equipe de instalaçao esgoto/agua pluvial - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.77% | 1.77% | 0% | 1.77% | 0%
01.02.01.04.04 |  | INCÊNDIO | [13 empty] | 0.117% | 0% | 0% | 0% | 0.117%
01.02.01.04.04.001 | 0501068 | Extintores | [12 empty] | 0% | 0.1037% | 0% | 0% | 0% | 0.1037%
01.02.01.04.04.005 | 0501061 | Equipe de instalaçoes de incendio - JCG | [12 empty] | 0% | 0.01334% | 0% | 0% | 0% | 0.01334%
01.02.01.04.05 |  | PARA-RAIO | [13 empty] | 0.06515% | 0.06515% | 0% | 0.06515% | 0%
01.02.01.04.05.001 | 0501037 | Aterramento SPDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06515% | 0.06515% | 0% | 0.06515% | 0%
01.02.01.04.06 |  | INSTALAÇAO COMPLEMENTAR | [13 empty] | 1.953% | 1.568% | 0% | 1.568% | 0.3846%
01.02.01.04.06.001 | 0501064 | Equipe da Central de Instalaçoes Kits - JCG | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 99.13% | 0.4294% | 0.4257% | 0% | 0.4257% | 0.003738%
01.02.01.04.06.002 | 002 | Instalações de Gás | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 75% | 1.523% | 1.142% | 0% | 1.142% | 0.3808%
01.02.01.07 |  | DIVISORIAS E FORRO | [13 empty] | 0.4669% | 0.4669% | 0% | 0.4669% | 0%
01.02.01.07.02 |  | FORRO | [13 empty] | 0.4669% | 0.4669% | 0% | 0.4669% | 0%
01.02.01.07.02.001 | 0802001 | Forro de gesso em placa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3713% | 0.3713% | 0% | 0.3713% | 0%
01.02.01.07.02.002 | 0802001 | Caixote em Gesso - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09559% | 0.09559% | 0% | 0.09559% | 0%
01.02.01.08 |  | COBERTURA | [13 empty] | 1.952% | 1.952% | 0% | 1.952% | 0%
01.02.01.08.01 |  | COBERTURA GERAL | [13 empty] | 1.952% | 1.952% | 0% | 1.952% | 0%
01.02.01.08.01.001 | 0901003 | Sistema Estrutura metálica p/ Telhado Fibrocimento (sustencao calhas e rufos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.312% | 1.312% | 0% | 1.312% | 0%
01.02.01.08.01.002 | 0901010 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3702% | 0.3702% | 0% | 0.3702% | 0%
01.02.01.08.01.003 | 13 | Proteção Térmica com EPS esp.50mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2699% | 0.2699% | 0% | 0.2699% | 0%
01.02.01.09 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.461% | 6.397% | 0.06442% | 6.461% | 0%
01.02.01.09.01 |  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.83% | 2.975% | 0% | 2.975% | 0%
01.02.01.09.01.001 | 1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.827% | 2.827% | 0% | 2.827% | 0%
01.02.01.09.01.002 | 1001003 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1478% | 0.1478% | 0% | 0.1478% | 0%
01.02.01.09.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8381% | 0.8381% | 0% | 0.8381% | 0%
01.02.01.09.02.001 | 1003009 | Corrimão Metálico Duplo- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2689% | 0.2689% | 0% | 0.2689% | 0%
01.02.01.09.02.003 | 1003014 | Guarda corpo com corrimão duplo - escadas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5344% | 0.5344% | 0% | 0.5344% | 0%
01.02.01.09.02.004 | 1003005 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0348% | 0.0348% | 0% | 0.0348% | 0%
01.02.01.09.03 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.632% | 2.357% | 0.06442% | 2.422% | 0%
01.02.01.09.03.001 | 1002016 | Porta Pronta de Madeira 80x210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.357% | 2.357% | 0% | 2.357% | 0%
01.02.01.09.03.002 | 1002001 | Escaninho para correios em madeira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06442% | 0% | 0.06442% | 0.06442% | 0%
01.02.01.09.04 |  | FERRAGENS | [13 empty] | 0.2096% | 0.2096% | 0% | 0.2096% | 0%
01.02.01.09.04.001 | 1002010 | Ferragem para porta interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09609% | 0.09609% | 0% | 0.09609% | 0%
01.02.01.09.04.002 | 1002009 | Ferragem para porta de banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04804% | 0.04804% | 0% | 0.04804% | 0%
01.02.01.09.04.003 | 1002008 | Ferragem para porta externa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06551% | 0.06551% | 0% | 0.06551% | 0%
01.02.01.09.05 |  | VIDROS | [13 empty] | 0.01639% | 0.01639% | 0% | 0.01639% | 0%
01.02.01.09.05.001 | 1001007 | Vidro Liso 4mm - Cristal (Revisão/Reposição) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01639% | 0.01639% | 0% | 0.01639% | 0%
01.02.01.10 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 4.006% | 4.006% | 0% | 4.006% | 0%
01.02.01.10.01 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | [13 empty] | 0.8728% | 0.8728% | 0% | 0.8728% | 0%
01.02.01.10.01.001 | 1101023 | Tratamento de Concreto Parede Externa - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.8728% | 0.8728% | 0% | 0.8728% | 0%
01.02.01.10.02 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.953% | 2.953% | 0% | 2.953% | 0%
01.02.01.10.02.001 | 1101023 | Tratamento de concreto parede interna e teto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.611% | 2.611% | 0% | 2.611% | 0%
01.02.01.10.02.002 | 1102027 | Requadracao Vão de Porta/Janela (c/ argamassa ensacada) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2746% | 0.2746% | 0% | 0.2746% | 0%
01.02.01.10.02.004 | 1101023 | Tratamento de fissuras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06761% | 0.06761% | 0% | 0.06761% | 0%
01.02.01.10.03 |  | REVESTIMENTO DE PISO | [13 empty] | 0.1797% | 0.1797% | 0% | 0.1797% | 0%
01.02.01.10.03.003 | 1103021 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra (escadas) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1797% | 0.1797% | 0% | 0.1797% | 0%
01.02.01.11 |  | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 4.838% | 4.838% | 0% | 4.838% | 0%
01.02.01.11.01 |  | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | [13 empty] | 1.328% | 1.328% | 0% | 1.328% | 0%
01.02.01.11.01.001 | 1202051 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede (H=1,5 M) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.155% | 1.155% | 0% | 1.155% | 0%
01.02.01.11.01.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Parede - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.173% | 0.173% | 0% | 0.173% | 0%
01.02.01.11.02 |  | ACABAMENTO DE PISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.551% | 2.551% | 0% | 2.551% | 0%
01.02.01.11.02.001 | 1203045 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.993% | 1.993% | 0% | 1.993% | 0%
01.02.01.11.02.003 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3526% | 0.3526% | 0% | 0.3526% | 0%
01.02.01.11.02.005 | 1203048 | Equipe de Limpeza piso (Wap) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2048% | 0.2048% | 0% | 0.2048% | 0%
01.02.01.11.03 |  | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9595% | 0.9595% | 0% | 0.9595% | 0%
01.02.01.11.03.001 | 1204054 | Rodapé Cerâmico 7.5x35cm Incefra (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5324% | 0.5324% | 0% | 0.5324% | 0%
01.02.01.11.03.003 | 1204051 | Soleira em Granito - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0496% | 0.0496% | 0% | 0.0496% | 0%
01.02.01.11.03.004 | 1204052 | Filete de Granito - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.124% | 0.124% | 0% | 0.124% | 0%
01.02.01.11.03.005 | 1204019 | Rodapé Pintado h=10cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02544% | 0.02544% | 0% | 0.02544% | 0%
01.02.01.11.03.006 | 0701102 | Peitoril pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2036% | 0.2036% | 0% | 0.2036% | 0%
01.02.01.11.03.008 | 0701101 | Base Shaft pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02451% | 0.02451% | 0% | 0.02451% | 0%
01.02.01.12 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 1.156% | 1.156% | 0% | 1.156% | 0%
01.02.01.12.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 1.156% | 1.156% | 0% | 1.156% | 0%
01.02.01.12.01.001 | 1301008 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5177% | 0.5177% | 0% | 0.5177% | 0%
01.02.01.12.01.002 | 1301035 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2915% | 0.2915% | 0% | 0.2915% | 0%
01.02.01.12.01.003 | 1301008 | Impermeabilização Barrado do Bloco ( h= 1,10 m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3029% | 0.3029% | 0% | 0.3029% | 0%
01.02.01.12.01.004 | 1301025 | Junta de Dilatacao Estrutural na Fachada c/ Mastique - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04389% | 0.04389% | 0% | 0.04389% | 0%
01.02.01.13 |  | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.926% | 5.852% | 0.07326% | 5.926% | 0%
01.02.01.13.01 |  | PINTURA INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.294% | 4.245% | 0% | 4.245% | 0%
01.02.01.13.01.001 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2945% | 0.2945% | 0% | 0.2945% | 0%
01.02.01.13.01.002 | 1401005 | Massona - Parede (área privativa)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.276% | 1.276% | 0% | 1.276% | 0%
01.02.01.13.01.003 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.304% | 1.304% | 0% | 1.304% | 0%
01.02.01.13.01.004 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área privativa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3926% | 0.3926% | 0% | 0.3926% | 0%
01.02.01.13.01.005 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.112% | 0.112% | 0% | 0.112% | 0%
01.02.01.13.01.007 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4958% | 0.4958% | 0% | 0.4958% | 0%
01.02.01.13.01.009 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02244% | 0.02244% | 0% | 0.02244% | 0%
01.02.01.13.01.010 | 1401005 | Massona - Parede (área comum)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09726% | 0.09726% | 0% | 0.09726% | 0%
01.02.01.13.01.011 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09936% | 0.09936% | 0% | 0.09936% | 0%
01.02.01.13.01.012 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área comum) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02993% | 0.02993% | 0% | 0.02993% | 0%
01.02.01.13.01.013 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01347% | 0.01347% | 0% | 0.01347% | 0%
01.02.01.13.01.015 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05962% | 0.05962% | 0% | 0.05962% | 0%
01.02.01.13.01.016 | 1401034 | Pintura de Piso (Escadas)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04882% | 0.04882% | 0% | 0.04882% | 0%
01.02.01.13.02 |  | PINTURA EXTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.632% | 1.558% | 0.07326% | 1.632% | 0%
01.02.01.13.02.001 | 1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1665% | 0.1665% | 0% | 0.1665% | 0%
01.02.01.13.02.002 | 1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.465% | 1.392% | 0.07326% | 1.465% | 0%
01.02.01.13.03 |  | PINTURA EM ESQUADRIA | [13 empty] | 0.04838% | 0.04838% | 0% | 0.04838% | 0%
01.02.01.13.03.002 | 1401038 | Pintura Esmalte Sobre Corrimão - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0367% | 0.0367% | 0% | 0.0367% | 0%
01.02.01.13.03.003 | 1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01168% | 0.01168% | 0% | 0.01168% | 0%
01.02.01.14 |  | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 1.667% | 1.667% | 0% | 1.667% | 0%
01.02.01.14.01 |  | BANCADAS | [13 empty] | 0.2765% | 0.2765% | 0% | 0.2765% | 0%
01.02.01.14.01.004 | 1501028 | Bancada em Marmorite - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2765% | 0.2765% | 0% | 0.2765% | 0%
01.02.01.14.02 |  | LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 1.391% | 1.391% | 0% | 1.391% | 0%
01.02.01.14.02.001 | 1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2749% | 0.2749% | 0% | 0.2749% | 0%
01.02.01.14.02.002 | 1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto p.515.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01.02.01.14.02.003 | 1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05716% | 0.05716% | 0% | 0.05716% | 0%
01.02.01.14.02.004 | 1502005 | Lavatório Linha Izy L 101 de Canto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01.02.01.14.02.005 | 1502009 | Tanque s/ Coluna 18 L - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3023% | 0.3023% | 0% | 0.3023% | 0%
01.02.01.14.02.016 | 1502014 | Tampa Shaft para Chuveiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.166% | 0.166% | 0% | 0.166% | 0%
01.02.01.14.02.018 | 1502010 | Metais p/ Pia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1136% | 0.1136% | 0% | 0.1136% | 0%
01.02.01.14.02.019 | 1502011 | Metais p/ Banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07955% | 0.07955% | 0% | 0.07955% | 0%
01.02.01.14.02.020 | 1502010 | Metais p/ Tanque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1783% | 0.1783% | 0% | 0.1783% | 0%
01.02.01.14.02.022 | 1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01.02.01.14.02.023 | 1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2188% | 0.2188% | 0% | 0.2188% | 0%
01.02.01.15 |  | LIMPEZA DA OBRA | [13 empty] | 0.627% | 0.627% | 0% | 0.627% | 0%
01.02.01.15.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [13 empty] | 0.627% | 0.627% | 0% | 0.627% | 0%
01.02.01.15.01.001 | 1601001 | Limpeza Final de Obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.627% | 0.627% | 0% | 0.627% | 0%
01.02.01.16 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [13 empty] | 0.2991% | 0.2991% | 0% | 0.2991% | 0%
01.02.01.16.01 |  | URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 0.2991% | 0.2991% | 0% | 0.2991% | 0%
01.02.01.16.01.001 | 1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06444% | 0.06444% | 0% | 0.06444% | 0%
01.02.01.16.01.003 | 1701042 | Sinalização e Comunicação p/ Acessibilidade - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2346% | 0.2346% | 0% | 0.2346% | 0%
01.02.02 |  | EQUIPAMENTO COMUM | [13 empty] | 0.8521% | 0.7025% | 0% | 0.7025% | 0.1496%
01.02.02.01 |  | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0.003222% | 0.003222% | 0% | 0.003222% | 0%
01.02.02.01.01 |  | LIMPEZA DO TERRENO | [13 empty] | 0.001088% | 0.001088% | 0% | 0.001088% | 0%
01.02.02.01.01.001 | 0101030 | Sondagem a Percurssao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001088% | 0.001088% | 0% | 0.001088% | 0%
01.02.02.01.02 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0.002134% | 0.002134% | 0% | 0.002134% | 0%
01.02.02.01.02.001 | 0201003 | Locacao da obra - Edificação | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002134% | 0.002134% | 0% | 0.002134% | 0%
01.02.02.02 |  | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 0.06999% | 0.06999% | 0% | 0.06999% | 0%
01.02.02.02.01 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | [13 empty] | 0.03995% | 0.03995% | 0% | 0.03995% | 0%
01.02.02.02.01.001 | 0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ Escavacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.009787% | 0.009787% | 0% | 0.009787% | 0%
01.02.02.02.01.002 | 0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006399% | 0.006399% | 0% | 0.006399% | 0%
01.02.02.02.01.003 | 0304019 | Preparo de Cabeca de Estaca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003638% | 0.003638% | 0% | 0.003638% | 0%
01.02.02.02.01.004 | 0304034 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 22 Fundação - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01989% | 0.01989% | 0% | 0.01989% | 0%
01.02.02.02.01.005 | 0406003 | Controle tecnológico - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0002347% | 0.0002347% | 0% | 0.0002347% | 0%
01.02.02.02.02 |  | BLOCOS E CINTAS | [13 empty] | 0.03004% | 0.03004% | 0% | 0.03004% | 0%
01.02.02.02.02.002 | 1103004 | Laje de Piso terreo - Concreto Usinado e=10cm -JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03004% | 0.03004% | 0% | 0.03004% | 0%
01.02.02.03 |  | ESTRUTURA | [13 empty] | 0.1828% | 0.1828% | 0% | 0.1828% | 0%
01.02.02.03.01 |  | SUPERESTRUTURA-PILAR-VIGA-LAJE | [13 empty] | 0.1828% | 0.1828% | 0% | 0.1828% | 0%
01.02.02.03.01.002 | 0401039 | Marcação de Estrutura - JCG - Equipamento Comum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07964% | 0.07964% | 0% | 0.07964% | 0%
01.02.02.03.01.003 | 0404009 | Armação de Estrutura - JCG Equipamento Comun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03144% | 0.03144% | 0% | 0.03144% | 0%
01.02.02.03.01.004 | 0401036 | Forma de Aluminio Montagem -JCG Equipamento Comum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02571% | 0.02571% | 0% | 0.02571% | 0%
01.02.02.03.01.005 | 0403022 | Concreto Usinado 25 mpa Slump 22+/- 2 Paredes e Lajes - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04606% | 0.04606% | 0% | 0.04606% | 0%
01.02.02.04 |  | INSTALAÇÃO | [13 empty] | 0.0887% | 0.07692% | 0% | 0.07692% | 0.01179%
01.02.02.04.01 |  | ELETRICA E TELEFONIA | [13 empty] | 0.0186% | 0.01674% | 0% | 0.01674% | 0.00186%
01.02.02.04.01.001 | 0501001 | Instalacao de Eletricas e Telefone Equip. Comunitario - JGC | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.0186% | 0.01674% | 0% | 0.01674% | 0.00186%
01.02.02.04.02 |  | ÁGUA FRIA | [13 empty] | 0.03872% | 0.03485% | 0% | 0.03485% | 0.003872%
01.02.02.04.02.001 | 0501005 | Instalacao de Agua Fria Equip. Comunitario - JGC | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.03872% | 0.03485% | 0% | 0.03485% | 0.003872%
01.02.02.04.03 |  | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | [13 empty] | 0.02814% | 0.02533% | 0% | 0.02533% | 0.002814%
01.02.02.04.03.001 | 0501002 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais Equip. Comunitario - JGC | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.02814% | 0.02533% | 0% | 0.02533% | 0.002814%
01.02.02.04.04 |  | INCÊNDIO | [13 empty] | 0.00324% | 0% | 0% | 0% | 0.00324%
01.02.02.04.04.001 | 0501068 | Extintores | [12 empty] | 0% | 0.00324% | 0% | 0% | 0% | 0.00324%
01.02.02.06 |  | DIVISORIAS E FORRO | [13 empty] | 0.01119% | 0.01119% | 0% | 0.01119% | 0%
01.02.02.06.02 |  | FORRO | [13 empty] | 0.01119% | 0.01119% | 0% | 0.01119% | 0%
01.02.02.06.02.001 | 0802001 | Forro de gesso em placa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01119% | 0.01119% | 0% | 0.01119% | 0%
01.02.02.07 |  | COBERTURA | [13 empty] | 0.06044% | 0.06044% | 0% | 0.06044% | 0%
01.02.02.07.01 |  | COBERTURA GERAL | [13 empty] | 0.06044% | 0.06044% | 0% | 0.06044% | 0%
01.02.02.07.01.001 | 0901013 | Estrutura em madeira - telhamento em telha de concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03034% | 0.03034% | 0% | 0.03034% | 0%
01.02.02.07.01.003 | 0901015 | Telhamento em telha de Concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0301% | 0.0301% | 0% | 0.0301% | 0%
01.02.02.08 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | [13 empty] | 0.04154% | 0.04154% | 0% | 0.04154% | 0%
01.02.02.08.01 |  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | [13 empty] | 0.03868% | 0.03868% | 0% | 0.03868% | 0%
01.02.02.08.01.001 | 1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0144% | 0.0144% | 0% | 0.0144% | 0%
01.02.02.08.01.003 | 1001003 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02428% | 0.02428% | 0% | 0.02428% | 0%
01.02.02.08.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [13 empty] | 0.002856% | 0.002856% | 0% | 0.002856% | 0%
01.02.02.08.02.004 | 1003005 | Alçapao metálico 80x80cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002856% | 0.002856% | 0% | 0.002856% | 0%
01.02.02.09 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 0.02395% | 0.02395% | 0% | 0.02395% | 0%
01.02.02.09.01 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | [13 empty] | 0.008919% | 0.008919% | 0% | 0.008919% | 0%
01.02.02.09.01.001 | 1101023 | Tratamento de Concreto Parede Externa - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.008919% | 0.008919% | 0% | 0.008919% | 0%
01.02.02.09.02 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | [13 empty] | 0.006552% | 0.006552% | 0% | 0.006552% | 0%
01.02.02.09.02.001 | 1101023 | Tratamento de concreto parede interna e teto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002363% | 0.002363% | 0% | 0.002363% | 0%
01.02.02.09.02.002 | 1102027 | Requadracao Vão de Porta/Janela (c/ argamassa ensacada) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001387% | 0.001387% | 0% | 0.001387% | 0%
01.02.02.09.02.003 | 1101023 | Tratamento de fissuras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002802% | 0.002802% | 0% | 0.002802% | 0%
01.02.02.09.03 |  | REVESTIMENTO DE PISO | [13 empty] | 0.008483% | 0.008483% | 0% | 0.008483% | 0%
01.02.02.09.03.001 | 1103014 | Contra-piso - arg. rodada em obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00141% | 0.00141% | 0% | 0.00141% | 0%
01.02.02.09.03.002 | 1103011 | Taliscamento de Piso Interno - arg. rodada em obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0002116% | 0.0002116% | 0% | 0.0002116% | 0%
01.02.02.09.03.003 | 1103021 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra (escadas) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006861% | 0.006861% | 0% | 0.006861% | 0%
01.02.02.10 |  | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 0.01675% | 0.01675% | 0% | 0.01675% | 0%
01.02.02.10.01 |  | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | [13 empty] | 0.009369% | 0.009369% | 0% | 0.009369% | 0%
01.02.02.10.01.001 | 1202004 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.007916% | 0.007916% | 0% | 0.007916% | 0%
01.02.02.10.01.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Parede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001453% | 0.001453% | 0% | 0.001453% | 0%
01.02.02.10.02 |  | ACABAMENTO DE PISO | [13 empty] | 0.003431% | 0.003431% | 0% | 0.003431% | 0%
01.02.02.10.02.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0005311% | 0.0005311% | 0% | 0.0005311% | 0%
01.02.02.10.02.003 | 1203001 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0029% | 0.0029% | 0% | 0.0029% | 0%
01.02.02.10.03 |  | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | [13 empty] | 0.003949% | 0.003949% | 0% | 0.003949% | 0%
01.02.02.10.03.002 | 1204011 | Soleira em Granito Cinza Andorinha L=15cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0003648% | 0.0003648% | 0% | 0.0003648% | 0%
01.02.02.10.03.005 | 0701102 | Peitoril pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001236% | 0.001236% | 0% | 0.001236% | 0%
01.02.02.10.03.006 | 1204019 | Rodapé Pintado h=10cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002194% | 0.002194% | 0% | 0.002194% | 0%
01.02.02.10.03.007 | 1204052 | Filete de Granito - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0001534% | 0.0001534% | 0% | 0.0001534% | 0%
01.02.02.11 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 0.0147% | 0.0147% | 0% | 0.0147% | 0%
01.02.02.11.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 0.0147% | 0.0147% | 0% | 0.0147% | 0%
01.02.02.11.01.001 | 1301020 | Regularizacao para Impermeabilizacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0004731% | 0.0004731% | 0% | 0.0004731% | 0%
01.02.02.11.01.002 | 1301021 | Protecao para Impermeabilizacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0009683% | 0.0009683% | 0% | 0.0009683% | 0%
01.02.02.11.01.003 | 036 | Impermeabilização de laje com Manta Asfáltica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003663% | 0.003663% | 0% | 0.003663% | 0%
01.02.02.11.01.004 | 028 | Impermeabilização de Áreas Frias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00285% | 0.00285% | 0% | 0.00285% | 0%
01.02.02.11.01.005 | 1301035 | Impermeabilização de Ralos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0003946% | 0.0003946% | 0% | 0.0003946% | 0%
01.02.02.11.01.007 | 1301008 | Impermeabilização Barrado das edificações ( h= 1,10 m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006348% | 0.006348% | 0% | 0.006348% | 0%
01.02.02.12 |  | PINTURA | [13 empty] | 0.03778% | 0.02709% | 0% | 0.02709% | 0.01068%
01.02.02.12.01 |  | PINTURA INTERNA | [13 empty] | 0.00975% | 0.001901% | 0% | 0.001901% | 0.00785%
01.02.02.12.01.001 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.000319% | 0.000319% | 0% | 0.000319% | 0%
01.02.02.12.01.002 | 1401005 | Massona - Parede (área comum)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001382% | 0.001382% | 0% | 0.001382% | 0%
01.02.02.12.01.003 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área comum) - PJ | [12 empty] | 0% | 0.001412% | 0% | 0% | 0% | 0.001412%
01.02.02.12.01.004 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área comum) | [12 empty] | 0% | 0.0005264% | 0% | 0% | 0% | 0.0005264%
01.02.02.12.01.005 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0001994% | 0.0001994% | 0% | 0.0001994% | 0%
01.02.02.12.01.007 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área comum) - PJ | [12 empty] | 0% | 0.001953% | 0% | 0% | 0% | 0.001953%
01.02.02.12.01.008 | 1401034 | Pintura de Piso - PJ | [12 empty] | 0% | 0.003693% | 0% | 0% | 0% | 0.003693%
01.02.02.12.01.009 | 1401056 | Pintura de acabamento - Teto | [12 empty] | 0% | 0.0002659% | 0% | 0% | 0% | 0.0002659%
01.02.02.12.02 |  | PINTURA EXTERNA | [13 empty] | 0.02799% | 0.02519% | 0% | 0.02519% | 0.002799%
01.02.02.12.02.001 | 1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.002856% | 0.002571% | 0% | 0.002571% | 0.0002856%
01.02.02.12.02.002 | 1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.02514% | 0.02262% | 0% | 0.02262% | 0.002514%
01.02.02.12.03 |  | PINTURA EM ESQUADRIA | [13 empty] | 3.549e-05% | 0% | 0% | 0% | 3.549e-05%
01.02.02.12.03.001 | 1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | [12 empty] | 0% | 3.549e-05% | 0% | 0% | 0% | 3.549e-05%
01.02.02.13 |  | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0.02272% | 0.01354% | 0% | 0.01354% | 0.009187%
01.02.02.13.01 |  | BANCADAS | [13 empty] | 0.003478% | 0.00313% | 0% | 0.00313% | 0.0003478%
01.02.02.13.01.001 | 1501008 | Bancada em Granito Cinza Andorinha | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.002443% | 0.002199% | 0% | 0.002199% | 0.0002443%
01.02.02.13.01.002 | 1501008 | Balcão em Granito Cinza Andorinha | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.001035% | 0.0009312% | 0% | 0.0009312% | 0.0001035%
01.02.02.13.02 |  | LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0.01925% | 0.01041% | 0% | 0.01041% | 0.00884%
01.02.02.13.02.001 | 1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.005655% | 0.00509% | 0% | 0.00509% | 0.0005655%
01.02.02.13.02.002 | 1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.002986% | 0.002688% | 0% | 0.002688% | 0.0002986%
01.02.02.13.02.003 | 1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.001176% | 0.001058% | 0% | 0.001058% | 0.0001176%
01.02.02.13.02.004 | 1502012 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.001228% | 0.001106% | 0% | 0.001106% | 0.0001228%
01.02.02.13.02.006 | 1502010 | Metais p/ Pia | [12 empty] | 0% | 0.001086% | 0% | 0% | 0% | 0.001086%
01.02.02.13.02.007 | 1502011 | Metais p/ Banheiro | [12 empty] | 0% | 0.002051% | 0% | 0% | 0% | 0.002051%
01.02.02.13.02.008 | 1502005 | Lavatório Suspenso Linha Vogue Plus Conforto Deca | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.000249% | 0.0002241% | 0% | 0.0002241% | 2.49e-05%
01.02.02.13.02.009 | 1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | [12 empty] | 0% | 0.004368% | 0% | 0% | 0% | 0.004368%
01.02.02.13.02.010 | 1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | [12 empty] | 54.07% | 0.0004473% | 0.0002419% | 0% | 0.0002419% | 0.0002054%
01.02.02.14 |  | LIMPEZA DA OBRA | [13 empty] | 0.006366% | 0% | 0% | 0% | 0.006366%
01.02.02.14.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [13 empty] | 0.006366% | 0% | 0% | 0% | 0.006366%
01.02.02.14.01.001 | 1601001 | Limpeza Final de Obra | [12 empty] | 0% | 0.006366% | 0% | 0% | 0% | 0.006366%
01.02.02.15 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [13 empty] | 0.2719% | 0.1603% | 0% | 0.1603% | 0.1116%
01.02.02.15.01 |  | URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 0.2719% | 0.1603% | 0% | 0.1603% | 0.1116%
01.02.02.15.01.001 | 1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.04754% | 0.04279% | 0% | 0.04279% | 0.004754%
01.02.02.15.01.003 | 1701013 | Churrasqueira | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.05914% | 0.05323% | 0% | 0.05323% | 0.005914%
01.02.02.15.01.004 | 1606 | Fitness | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 50% | 0.09199% | 0.04599% | 0% | 0.04599% | 0.04599%
01.02.02.15.01.005 | 1701030 | Playground - PJ | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 25% | 0.07325% | 0.01831% | 0% | 0.01831% | 0.05494%
01.02.03 |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO INTERNA - GLOBAL | [13 empty] | 9.504% | 9.268% | 0.1396% | 9.407% | 0.09702%
01.02.03.01 |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO INTERNA - GLOBAL | [13 empty] | 6.453% | 6.453% | 0% | 6.453% | 0%
01.02.03.01.01 |  | SISTEMA DE SANEAMENTO INFRA INTERNA | [13 empty] | 4.965% | 4.965% | 0% | 4.965% | 0%
01.02.03.01.01.001 | 0522001 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3469% | 0.3469% | 0% | 0.3469% | 0%
01.02.03.01.01.002 | 0522002 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.077% | 1.077% | 0% | 1.077% | 0%
01.02.03.01.01.003 | 0522003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.097% | 1.097% | 0% | 1.097% | 0%
01.02.03.01.01.004 | 0522004 | Rede Eletrica AT/BT Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.931% | 1.931% | 0% | 1.931% | 0%
01.02.03.01.01.005 | 0522005 | Iluminação Publica Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2076% | 0.2076% | 0% | 0.2076% | 0%
01.02.03.01.01.006 | 0522006 | Instalação Telefonica Publica Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3053% | 0.3053% | 0% | 0.3053% | 0%
01.02.03.01.02 |  | RESERVATORIOS D'ÁGUA | [13 empty] | 1.488% | 1.488% | 0% | 1.488% | 0%
01.02.03.01.02.001 | 0501070 | Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.367% | 1.367% | 0% | 1.367% | 0%
01.02.03.01.02.002 | 0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0207% | 0.0207% | 0% | 0.0207% | 0%
01.02.03.01.02.003 | 0304035 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02591% | 0.02591% | 0% | 0.02591% | 0%
01.02.03.01.02.004 | 0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.008591% | 0.008591% | 0% | 0.008591% | 0%
01.02.03.01.02.005 | 0304033 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003368% | 0.003368% | 0% | 0.003368% | 0%
01.02.03.01.02.006 | 0302023 | Radier Reservatório- JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04336% | 0.04336% | 0% | 0.04336% | 0%
01.02.03.01.02.007 | 1255 | Casa de Maquinas ( Todos os Serviços Inclusos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.004471% | 0.004471% | 0% | 0.004471% | 0%
01.02.03.01.02.008 | 944 | Alambrado metálico (Proteção reserv.)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01474% | 0.01474% | 0% | 0.01474% | 0%
01.02.03.02 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO INFRA INTERNA | [13 empty] | 3.051% | 2.815% | 0.1396% | 2.954% | 0.09702%
01.02.03.02.02 |  | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 1.21% | 1.21% | 0% | 1.21% | 0%
01.02.03.02.02.001 | 1701046 | Escavação Carga e transporte de material de 1° categoria DMT 50 a 200 m. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01285% | 0.01285% | 0% | 0.01285% | 0%
01.02.03.02.02.002 | 1701048 | Serviço de compactação e aterro com grau de compactação minimo de 95% de proctor normal. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01948% | 0.01948% | 0% | 0.01948% | 0%
01.02.03.02.02.003 | 1703005 | Regularização e compactação do subleito. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03739% | 0.03739% | 0% | 0.03739% | 0%
01.02.03.02.02.004 | 1703006 | Execução de base p/ pavimentação. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2501% | 0.2501% | 0% | 0.2501% | 0%
01.02.03.02.02.005 | 1703007 | Imprimação inclusive fornecimento do material. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05617% | 0.05617% | 0% | 0.05617% | 0%
01.02.03.02.02.006 | 1703008 | Pintura de ligação inclusive fornecimento de material. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05368% | 0.05368% | 0% | 0.05368% | 0%
01.02.03.02.02.007 | 1703009 | Capa de concreto betuminoso usinado a quente (todos serviços inclusos). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.7291% | 0.7291% | 0% | 0.7291% | 0%
01.02.03.02.02.008 | 1701045 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0006133% | 0.0006133% | 0% | 0.0006133% | 0%
01.02.03.02.02.009 | 1922 | Transporte de material asfaltico com caminhao com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias medias de transporte igual ou inferior a 100 km - DMT = 29 KM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05077% | 0.05077% | 0% | 0.05077% | 0%
01.02.03.02.03 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO INFRA INTERNA | [13 empty] | 1.841% | 1.605% | 0.1396% | 1.744% | 0.09702%
01.02.03.02.03.001 | 1701044 | Cintamento de concreto 10x30 cm p/ Cercamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07048% | 0.07048% | 0% | 0.07048% | 0%
01.02.03.02.03.002 | 1003030 | Sistema Cercamento malha 5x20 cm fio 4.30 mm alt 1,0 m revestida de PVC na cor Verde, painel 2.5 m Gradil Morlan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2113% | 0.2113% | 0% | 0.2113% | 0%
01.02.03.02.03.003 | 1701019 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.08275% | 0.08275% | 0% | 0.08275% | 0%
01.02.03.02.03.004 | 0302025 | Muro de Contenção - (Todos os serviços inclusos)- JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1795% | 0.1795% | 0% | 0.1795% | 0%
01.02.03.02.03.005 | 0522007 | Instalação Reservatório de Reuso | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.07817% | 0.03908% | 0% | 0.03908% | 0.03908%
01.02.03.02.03.006 | 1701008 | Plantio de Grama Batatais (Vagas) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1017% | 0.1017% | 0% | 0.1017% | 0%
01.02.03.02.03.007 | 1701008 | Plantio de Grama Batatais - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2328% | 0.2328% | 0% | 0.2328% | 0%
01.02.03.02.03.008 | 1701029 | Calçadas em concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4122% | 0.4122% | 0% | 0.4122% | 0%
01.02.03.02.03.009 | 1957 | Plantio de árvores nativas | [12 empty] | 0% | 0.04731% | 0% | 0% | 0% | 0.04731%
01.02.03.02.03.010 | 1003014 | Guarda corpo com corrimão duplo - escadas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1292% | 0% | 0.1292% | 0.1292% | 0%
01.02.03.02.03.012 | 1203046 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00629% | 0.00629% | 0% | 0.00629% | 0%
01.02.03.02.03.013 | 1701032 | Placa de concreto para vagas - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2529% | 0.2529% | 0% | 0.2529% | 0%
01.02.03.02.03.016 | 1401014 | Numeracao de Vagas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006509% | 0.006509% | 0% | 0.006509% | 0%
01.02.03.02.03.017 | 1401035 | Pintura de Vaga Deficiente - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.009336% | 0.009336% | 0% | 0.009336% | 0%
01.02.03.02.03.018 | 1402008 | Pintura de Setas e Legendas Simples - PJ | [12 empty] | 0% | 0.004447% | 0% | 0% | 0% | 0.004447%
01.02.03.02.03.019 | 1401015 | Pintura de Faixa Zebrada (Vaga PNE) | [12 empty] | 0% | 0.006176% | 0% | 0% | 0% | 0.006176%
01.02.03.02.03.020 | 1401016 | Placa de Sinalização Vertical | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01037% | 0% | 0.01037% | 0.01037% | 0%
Note on C271: Joao Pedro de Carvalho Granja: 80% Rede, ramais e reaterro. 20% Locação, escavação de valas, regulização fundo
Note on C272: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo 60% Rede, ramais, breço e reaterro. 30% Poço de visita, bocas-de-lobo.
Note on C273: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo 70% Rede, ramais, breço e reaterro. 20% Poço de visita, bocas-de-lobo.
Note on C274: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo. 20% Eletroduto, reaterro. 15% Caixa de passagem elétricas. 35% Cabeamento 20% BGE
Note on C275: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo. 20% Eletroduto, reaterro. 15% Caixa de passagem elétricas. 35% Cabeamento 20% Postes
Note on C276: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo. 20% Eletroduto, reaterro. 15% Caixa de passagem elétricas. 35% Cabeamento 20% BGE

## MED 60
PLANILHA DE ORÇAMENTO - CUSTO
INCIDÊNCIAS - FASE 01
OBRA: ITAPOÃ PARQUE
Cód. Estruturado | Alternativo | Descrição | 60
|  |  | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E1 | E2 | F1 | F2 | % Executado | Peso | ACUMULADO ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO ATUAL | Saldo
01 |  | ITAPOÃ PARQUE - ORÇAMENTO GLOBAL | [13 empty] | 100% | 98.57% | 0.06083% | 98.63% | 1.369%
01.01 |  | DESPESAS INDIRETAS - GLOBAL | [13 empty] | 16.92% | 16.68% | 0.01029% | 16.69% | 0.2317%
01.02 |  | DESPESAS DIRETAS (Condomínios Fechados / Blocos) - GLOBAL | [13 empty] | 83.08% | 81.89% | 0.05054% | 81.94% | 1.138%
01.02.01 |  | HABITAÇÃO - BLOCOS - GLOBAL | [13 empty] | 72.73% | 72.13% | 0.02544% | 72.16% | 0.566%
01.02.01.01 |  | MOVIMENTO DE TERRA PLATORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.194% | 1.194% | 0% | 1.194% | 0%
01.02.01.02 |  | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 6.827% | 6.827% | 0% | 6.827% | 0%
01.02.01.02.02 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.187% | 2.187% | 0% | 2.187% | 0%
01.02.01.02.03 |  | BLOCOS E CINTAS E RADIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4.639% | 4.639% | 0% | 4.639% | 0%
01.02.01.03 |  | ESTRUTURA | [13 empty] | 22.89% | 22.89% | 0% | 22.89% | 0%
| 24% | TERREO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.494% | 5.494% | 0% | 5.494% | 0%
| 24% | 1º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.494% | 5.494% | 0% | 5.494% | 0%
| 24% | 2º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.494% | 5.494% | 0% | 5.494% | 0%
| 24% | 3º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.494% | 5.494% | 0% | 5.494% | 0%
| 4% | COBERTURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.9157% | 0.9157% | 0% | 0.9157% | 0%
01.02.01.04 |  | INSTALAÇÃO | [13 empty] | 14.41% | 13.91% | 0% | 13.91% | 0.5016%
01.02.01.04.01 |  | ELETRICA E TELEFONIA | [13 empty] | 6.477% | 6.477% | 0% | 6.477% | 0%
01.02.01.04.01.001 | 0501069 | Tubulação Eletrica embutida em estrutura de concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6672% | 0.6672% | 0% | 0.6672% | 0%
01.02.01.04.01.002 | 0501018 | Tubulação Eletrica Vertical/Horizontal ( Distribuição). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4438% | 0.4438% | 0% | 0.4438% | 0%
01.02.01.04.01.003 | 0501016 | Fiação áreas privativas - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.08% | 1.08% | 0% | 1.08% | 0%
01.02.01.04.01.004 | 0501065 | Fiação Eletrica Areas Comum - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5967% | 0.5967% | 0% | 0.5967% | 0%
01.02.01.04.01.005 | 0501066 | Quadros Eletricos - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.7669% | 0.7669% | 0% | 0.7669% | 0%
01.02.01.04.01.006 | 0501067 | Disjuntores - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2426% | 0.2426% | 0% | 0.2426% | 0%
01.02.01.04.01.007 | 0501021 | Luminarias áreas comum - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1043% | 0.1043% | 0% | 0.1043% | 0%
01.02.01.04.01.008 | 0501022 | Tomadas e Interruptores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2434% | 0.2434% | 0% | 0.2434% | 0%
01.02.01.04.01.009 | 0501064 | Iluminação de Emergencia - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.009081% | 0.009081% | 0% | 0.009081% | 0%
01.02.01.04.01.010 | 0501020 | Telefone/Interfone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.163% | 0.163% | 0% | 0.163% | 0%
01.02.01.04.01.011 | 0501058 | Equipe de instalaçao eletrica/telefonia - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.159% | 2.159% | 0% | 2.159% | 0%
01.02.01.04.02 |  | ÁGUA FRIA | [13 empty] | 1.065% | 1.065% | 0% | 1.065% | 0%
01.02.01.04.02.001 | 0501024 | Prumada agua fria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1169% | 0.1169% | 0% | 0.1169% | 0%
01.02.01.04.02.002 | 0501025 | Distribuicao agua fria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5365% | 0.5365% | 0% | 0.5365% | 0%
01.02.01.04.02.003 | 0501029 | Entrada de Agua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3826% | 0.3826% | 0% | 0.3826% | 0%
01.02.01.04.02.005 | 0501059 | Equipe de instalaçao agua fria - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02927% | 0.02927% | 0% | 0.02927% | 0%
01.02.01.04.03 |  | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | [13 empty] | 4.738% | 4.738% | 0% | 4.738% | 0%
01.02.01.04.03.001 | 0501026 | Prumada - Esgoto e Aguas pluviais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.8615% | 0.8615% | 0% | 0.8615% | 0%
01.02.01.04.03.002 | 0501027 | Distribuicao Esgoto e Aguas pluviais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6419% | 0.6419% | 0% | 0.6419% | 0%
01.02.01.04.03.003 | 0501028 | Caixas Diversas (Gordura/Pluvial/Servida/Inspecao) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.464% | 1.464% | 0% | 1.464% | 0%
01.02.01.04.03.004 | 0501060 | Equipe de instalaçao esgoto/agua pluvial - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.77% | 1.77% | 0% | 1.77% | 0%
01.02.01.04.04 |  | INCÊNDIO | [13 empty] | 0.117% | 0% | 0% | 0% | 0.117%
01.02.01.04.04.001 | 0501068 | Extintores | [12 empty] | 0% | 0.1037% | 0% | 0% | 0% | 0.1037%
01.02.01.04.04.005 | 0501061 | Equipe de instalaçoes de incendio - JCG | [12 empty] | 0% | 0.01334% | 0% | 0% | 0% | 0.01334%
01.02.01.04.05 |  | PARA-RAIO | [13 empty] | 0.06515% | 0.06515% | 0% | 0.06515% | 0%
01.02.01.04.05.001 | 0501037 | Aterramento SPDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06515% | 0.06515% | 0% | 0.06515% | 0%
01.02.01.04.06 |  | INSTALAÇAO COMPLEMENTAR | [13 empty] | 1.953% | 1.568% | 0% | 1.568% | 0.3846%
01.02.01.04.06.001 | 0501064 | Equipe da Central de Instalaçoes Kits - JCG | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 99.13% | 0.4294% | 0.4257% | 0% | 0.4257% | 0.003738%
01.02.01.04.06.002 | 002 | Instalações de Gás | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 75% | 1.523% | 1.142% | 0% | 1.142% | 0.3808%
01.02.01.07 |  | DIVISORIAS E FORRO | [13 empty] | 0.4669% | 0.4669% | 0% | 0.4669% | 0%
01.02.01.07.02 |  | FORRO | [13 empty] | 0.4669% | 0.4669% | 0% | 0.4669% | 0%
01.02.01.07.02.001 | 0802001 | Forro de gesso em placa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3713% | 0.3713% | 0% | 0.3713% | 0%
01.02.01.07.02.002 | 0802001 | Caixote em Gesso - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09559% | 0.09559% | 0% | 0.09559% | 0%
01.02.01.08 |  | COBERTURA | [13 empty] | 1.952% | 1.952% | 0% | 1.952% | 0%
01.02.01.08.01 |  | COBERTURA GERAL | [13 empty] | 1.952% | 1.952% | 0% | 1.952% | 0%
01.02.01.08.01.001 | 0901003 | Sistema Estrutura metálica p/ Telhado Fibrocimento (sustencao calhas e rufos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.312% | 1.312% | 0% | 1.312% | 0%
01.02.01.08.01.002 | 0901010 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3702% | 0.3702% | 0% | 0.3702% | 0%
01.02.01.08.01.003 | 13 | Proteção Térmica com EPS esp.50mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2699% | 0.2699% | 0% | 0.2699% | 0%
01.02.01.09 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | [13 empty] | 6.461% | 6.397% | 0% | 6.397% | 0.06442%
01.02.01.09.01 |  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | [13 empty] | 3.83% | 2.975% | 0% | 2.975% | 0%
01.02.01.09.01.001 | 1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.827% | 2.827% | 0% | 2.827% | 0%
01.02.01.09.01.002 | 1001003 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1478% | 0.1478% | 0% | 0.1478% | 0%
01.02.01.09.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [13 empty] | 0.8381% | 0.8381% | 0% | 0.8381% | 0%
01.02.01.09.02.001 | 1003009 | Corrimão Metálico Duplo- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2689% | 0.2689% | 0% | 0.2689% | 0%
01.02.01.09.02.003 | 1003014 | Guarda corpo com corrimão duplo - escadas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5344% | 0.5344% | 0% | 0.5344% | 0%
01.02.01.09.02.004 | 1003005 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0348% | 0.0348% | 0% | 0.0348% | 0%
01.02.01.09.03 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [13 empty] | 2.632% | 2.357% | 0% | 2.357% | 0.06442%
01.02.01.09.03.001 | 1002016 | Porta Pronta de Madeira 80x210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.357% | 2.357% | 0% | 2.357% | 0%
01.02.01.09.03.002 | 1002001 | Escaninho para correios em madeira | [12 empty] | 0% | 0.06442% | 0% | 0% | 0% | 0.06442%
01.02.01.09.04 |  | FERRAGENS | [13 empty] | 0.2096% | 0.2096% | 0% | 0.2096% | 0%
01.02.01.09.04.001 | 1002010 | Ferragem para porta interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09609% | 0.09609% | 0% | 0.09609% | 0%
01.02.01.09.04.002 | 1002009 | Ferragem para porta de banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04804% | 0.04804% | 0% | 0.04804% | 0%
01.02.01.09.04.003 | 1002008 | Ferragem para porta externa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06551% | 0.06551% | 0% | 0.06551% | 0%
01.02.01.09.05 |  | VIDROS | [13 empty] | 0.01639% | 0.01639% | 0% | 0.01639% | 0%
01.02.01.09.05.001 | 1001007 | Vidro Liso 4mm - Cristal (Revisão/Reposição) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01639% | 0.01639% | 0% | 0.01639% | 0%
01.02.01.10 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 4.006% | 4.006% | 0% | 4.006% | 0%
01.02.01.10.01 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | [13 empty] | 0.8728% | 0.8728% | 0% | 0.8728% | 0%
01.02.01.10.01.001 | 1101023 | Tratamento de Concreto Parede Externa - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.8728% | 0.8728% | 0% | 0.8728% | 0%
01.02.01.10.02 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | [13 empty] | 2.953% | 2.953% | 0% | 2.953% | 0%
01.02.01.10.02.001 | 1101023 | Tratamento de concreto parede interna e teto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.611% | 2.611% | 0% | 2.611% | 0%
01.02.01.10.02.002 | 1102027 | Requadracao Vão de Porta/Janela (c/ argamassa ensacada) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2746% | 0.2746% | 0% | 0.2746% | 0%
01.02.01.10.02.004 | 1101023 | Tratamento de fissuras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06761% | 0.06761% | 0% | 0.06761% | 0%
01.02.01.10.03 |  | REVESTIMENTO DE PISO | [13 empty] | 0.1797% | 0.1797% | 0% | 0.1797% | 0%
01.02.01.10.03.003 | 1103021 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra (escadas) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1797% | 0.1797% | 0% | 0.1797% | 0%
01.02.01.11 |  | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 4.838% | 4.813% | 0.02544% | 4.838% | 0%
01.02.01.11.01 |  | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | [13 empty] | 1.328% | 1.328% | 0% | 1.328% | 0%
01.02.01.11.01.001 | 1202051 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede (H=1,5 M) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.155% | 1.155% | 0% | 1.155% | 0%
01.02.01.11.01.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Parede - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.173% | 0.173% | 0% | 0.173% | 0%
01.02.01.11.02 |  | ACABAMENTO DE PISO | [13 empty] | 2.551% | 2.551% | 0% | 2.551% | 0%
01.02.01.11.02.001 | 1203045 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.993% | 1.993% | 0% | 1.993% | 0%
01.02.01.11.02.003 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3526% | 0.3526% | 0% | 0.3526% | 0%
01.02.01.11.02.005 | 1203048 | Equipe de Limpeza piso (Wap) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2048% | 0.2048% | 0% | 0.2048% | 0%
01.02.01.11.03 |  | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | [13 empty] | 0.9595% | 0.9341% | 0.02544% | 0.9595% | 0%
01.02.01.11.03.001 | 1204054 | Rodapé Cerâmico 7.5x35cm Incefra (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5324% | 0.5324% | 0% | 0.5324% | 0%
01.02.01.11.03.003 | 1204051 | Soleira em Granito - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0496% | 0.0496% | 0% | 0.0496% | 0%
01.02.01.11.03.004 | 1204052 | Filete de Granito - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.124% | 0.124% | 0% | 0.124% | 0%
01.02.01.11.03.005 | 1204019 | Rodapé Pintado h=10cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02544% | 0% | 0.02544% | 0.02544% | 0%
01.02.01.11.03.006 | 0701102 | Peitoril pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2036% | 0.2036% | 0% | 0.2036% | 0%
01.02.01.11.03.008 | 0701101 | Base Shaft pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02451% | 0.02451% | 0% | 0.02451% | 0%
01.02.01.12 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 1.156% | 1.156% | 0% | 1.156% | 0%
01.02.01.12.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 1.156% | 1.156% | 0% | 1.156% | 0%
01.02.01.12.01.001 | 1301008 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5177% | 0.5177% | 0% | 0.5177% | 0%
01.02.01.12.01.002 | 1301035 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2915% | 0.2915% | 0% | 0.2915% | 0%
01.02.01.12.01.003 | 1301008 | Impermeabilização Barrado do Bloco ( h= 1,10 m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3029% | 0.3029% | 0% | 0.3029% | 0%
01.02.01.12.01.004 | 1301025 | Junta de Dilatacao Estrutural na Fachada c/ Mastique - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04389% | 0.04389% | 0% | 0.04389% | 0%
01.02.01.13 |  | PINTURA | [13 empty] | 5.926% | 5.926% | 0% | 5.926% | 0%
01.02.01.13.01 |  | PINTURA INTERNA | [13 empty] | 4.294% | 4.245% | 0% | 4.245% | 0%
01.02.01.13.01.001 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2945% | 0.2945% | 0% | 0.2945% | 0%
01.02.01.13.01.002 | 1401005 | Massona - Parede (área privativa)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.276% | 1.276% | 0% | 1.276% | 0%
01.02.01.13.01.003 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.304% | 1.304% | 0% | 1.304% | 0%
01.02.01.13.01.004 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área privativa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3926% | 0.3926% | 0% | 0.3926% | 0%
01.02.01.13.01.005 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.112% | 0.112% | 0% | 0.112% | 0%
01.02.01.13.01.007 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4958% | 0.4958% | 0% | 0.4958% | 0%
01.02.01.13.01.009 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02244% | 0.02244% | 0% | 0.02244% | 0%
01.02.01.13.01.010 | 1401005 | Massona - Parede (área comum)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09726% | 0.09726% | 0% | 0.09726% | 0%
01.02.01.13.01.011 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09936% | 0.09936% | 0% | 0.09936% | 0%
01.02.01.13.01.012 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área comum) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02993% | 0.02993% | 0% | 0.02993% | 0%
01.02.01.13.01.013 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01347% | 0.01347% | 0% | 0.01347% | 0%
01.02.01.13.01.015 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05962% | 0.05962% | 0% | 0.05962% | 0%
01.02.01.13.01.016 | 1401034 | Pintura de Piso (Escadas)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04882% | 0.04882% | 0% | 0.04882% | 0%
01.02.01.13.02 |  | PINTURA EXTERNA | [13 empty] | 1.632% | 1.632% | 0% | 1.632% | 0%
01.02.01.13.02.001 | 1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1665% | 0.1665% | 0% | 0.1665% | 0%
01.02.01.13.02.002 | 1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.465% | 1.465% | 0% | 1.465% | 0%
01.02.01.13.03 |  | PINTURA EM ESQUADRIA | [13 empty] | 0.04838% | 0.04838% | 0% | 0.04838% | 0%
01.02.01.13.03.002 | 1401038 | Pintura Esmalte Sobre Corrimão - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0367% | 0.0367% | 0% | 0.0367% | 0%
01.02.01.13.03.003 | 1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01168% | 0.01168% | 0% | 0.01168% | 0%
01.02.01.14 |  | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 1.667% | 1.667% | 0% | 1.667% | 0%
01.02.01.14.01 |  | BANCADAS | [13 empty] | 0.2765% | 0.2765% | 0% | 0.2765% | 0%
01.02.01.14.01.004 | 1501028 | Bancada em Marmorite - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2765% | 0.2765% | 0% | 0.2765% | 0%
01.02.01.14.02 |  | LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 1.391% | 1.391% | 0% | 1.391% | 0%
01.02.01.14.02.001 | 1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2749% | 0.2749% | 0% | 0.2749% | 0%
01.02.01.14.02.002 | 1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto p.515.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01.02.01.14.02.003 | 1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05716% | 0.05716% | 0% | 0.05716% | 0%
01.02.01.14.02.004 | 1502005 | Lavatório Linha Izy L 101 de Canto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01.02.01.14.02.005 | 1502009 | Tanque s/ Coluna 18 L - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3023% | 0.3023% | 0% | 0.3023% | 0%
01.02.01.14.02.016 | 1502014 | Tampa Shaft para Chuveiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.166% | 0.166% | 0% | 0.166% | 0%
01.02.01.14.02.018 | 1502010 | Metais p/ Pia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1136% | 0.1136% | 0% | 0.1136% | 0%
01.02.01.14.02.019 | 1502011 | Metais p/ Banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07955% | 0.07955% | 0% | 0.07955% | 0%
01.02.01.14.02.020 | 1502010 | Metais p/ Tanque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1783% | 0.1783% | 0% | 0.1783% | 0%
01.02.01.14.02.022 | 1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01.02.01.14.02.023 | 1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2188% | 0.2188% | 0% | 0.2188% | 0%
01.02.01.15 |  | LIMPEZA DA OBRA | [13 empty] | 0.627% | 0.627% | 0% | 0.627% | 0%
01.02.01.15.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [13 empty] | 0.627% | 0.627% | 0% | 0.627% | 0%
01.02.01.15.01.001 | 1601001 | Limpeza Final de Obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.627% | 0.627% | 0% | 0.627% | 0%
01.02.01.16 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [13 empty] | 0.2991% | 0.2991% | 0% | 0.2991% | 0%
01.02.01.16.01 |  | URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 0.2991% | 0.2991% | 0% | 0.2991% | 0%
01.02.01.16.01.001 | 1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06444% | 0.06444% | 0% | 0.06444% | 0%
01.02.01.16.01.003 | 1701042 | Sinalização e Comunicação p/ Acessibilidade - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2346% | 0.2346% | 0% | 0.2346% | 0%
01.02.02 |  | EQUIPAMENTO COMUM | [13 empty] | 0.8521% | 0.6448% | 0.008546% | 0.6533% | 0.1988%
01.02.02.01 |  | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0.003222% | 0.003222% | 0% | 0.003222% | 0%
01.02.02.01.01 |  | LIMPEZA DO TERRENO | [13 empty] | 0.001088% | 0.001088% | 0% | 0.001088% | 0%
01.02.02.01.01.001 | 0101030 | Sondagem a Percurssao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001088% | 0.001088% | 0% | 0.001088% | 0%
01.02.02.01.02 |  | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.002134% | 0.002134% | 0% | 0.002134% | 0%
01.02.02.01.02.001 | 0201003 | Locacao da obra - Edificação | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002134% | 0.002134% | 0% | 0.002134% | 0%
01.02.02.02 |  | INFRAESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.06999% | 0.06999% | 0% | 0.06999% | 0%
01.02.02.02.01 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.03995% | 0.03995% | 0% | 0.03995% | 0%
01.02.02.02.01.001 | 0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ Escavacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.009787% | 0.009787% | 0% | 0.009787% | 0%
01.02.02.02.01.002 | 0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006399% | 0.006399% | 0% | 0.006399% | 0%
01.02.02.02.01.003 | 0304019 | Preparo de Cabeca de Estaca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003638% | 0.003638% | 0% | 0.003638% | 0%
01.02.02.02.01.004 | 0304034 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 22 Fundação - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01989% | 0.01989% | 0% | 0.01989% | 0%
01.02.02.02.01.005 | 0406003 | Controle tecnológico - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0002347% | 0.0002347% | 0% | 0.0002347% | 0%
01.02.02.02.02 |  | BLOCOS E CINTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.03004% | 0.03004% | 0% | 0.03004% | 0%
01.02.02.02.02.002 | 1103004 | Laje de Piso terreo - Concreto Usinado e=10cm -JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03004% | 0.03004% | 0% | 0.03004% | 0%
01.02.02.03 |  | ESTRUTURA | [13 empty] | 0.1828% | 0.1828% | 0% | 0.1828% | 0%
01.02.02.03.01 |  | SUPERESTRUTURA-PILAR-VIGA-LAJE | [13 empty] | 0.1828% | 0.1828% | 0% | 0.1828% | 0%
01.02.02.03.01.002 | 0401039 | Marcação de Estrutura - JCG - Equipamento Comum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07964% | 0.07964% | 0% | 0.07964% | 0%
01.02.02.03.01.003 | 0404009 | Armação de Estrutura - JCG Equipamento Comun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03144% | 0.03144% | 0% | 0.03144% | 0%
01.02.02.03.01.004 | 0401036 | Forma de Aluminio Montagem -JCG Equipamento Comum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02571% | 0.02571% | 0% | 0.02571% | 0%
01.02.02.03.01.005 | 0403022 | Concreto Usinado 25 mpa Slump 22+/- 2 Paredes e Lajes - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04606% | 0.04606% | 0% | 0.04606% | 0%
01.02.02.04 |  | INSTALAÇÃO | [13 empty] | 0.0887% | 0.07692% | 0.008546% | 0.08546% | 0.00324%
01.02.02.04.01 |  | ELETRICA E TELEFONIA | [13 empty] | 0.0186% | 0.01674% | 0.00186% | 0.0186% | 0%
01.02.02.04.01.001 | 0501001 | Instalacao de Eletricas e Telefone Equip. Comunitario - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0186% | 0.01674% | 0.00186% | 0.0186% | 0%
01.02.02.04.02 |  | ÁGUA FRIA | [13 empty] | 0.03872% | 0.03485% | 0.003872% | 0.03872% | 0%
01.02.02.04.02.001 | 0501005 | Instalacao de Agua Fria Equip. Comunitario - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03872% | 0.03485% | 0.003872% | 0.03872% | 0%
01.02.02.04.03 |  | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | [13 empty] | 0.02814% | 0.02533% | 0.002814% | 0.02814% | 0%
01.02.02.04.03.001 | 0501002 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais Equip. Comunitario - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02814% | 0.02533% | 0.002814% | 0.02814% | 0%
01.02.02.04.04 |  | INCÊNDIO | [13 empty] | 0.00324% | 0% | 0% | 0% | 0.00324%
01.02.02.04.04.001 | 0501068 | Extintores | [12 empty] | 0% | 0.00324% | 0% | 0% | 0% | 0.00324%
01.02.02.06 |  | DIVISORIAS E FORRO | [13 empty] | 0.01119% | 0.01119% | 0% | 0.01119% | 0%
01.02.02.06.02 |  | FORRO | [13 empty] | 0.01119% | 0.01119% | 0% | 0.01119% | 0%
01.02.02.06.02.001 | 0802001 | Forro de gesso em placa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01119% | 0.01119% | 0% | 0.01119% | 0%
01.02.02.07 |  | COBERTURA | [13 empty] | 0.06044% | 0.06044% | 0% | 0.06044% | 0%
01.02.02.07.01 |  | COBERTURA GERAL | [13 empty] | 0.06044% | 0.06044% | 0% | 0.06044% | 0%
01.02.02.07.01.001 | 0901013 | Estrutura em madeira - telhamento em telha de concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03034% | 0.03034% | 0% | 0.03034% | 0%
01.02.02.07.01.003 | 0901015 | Telhamento em telha de Concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0301% | 0.0301% | 0% | 0.0301% | 0%
01.02.02.08 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | [13 empty] | 0.04154% | 0.04154% | 0% | 0.04154% | 0%
01.02.02.08.01 |  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | [13 empty] | 0.03868% | 0.03868% | 0% | 0.03868% | 0%
01.02.02.08.01.001 | 1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0144% | 0.0144% | 0% | 0.0144% | 0%
01.02.02.08.01.003 | 1001003 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02428% | 0.02428% | 0% | 0.02428% | 0%
01.02.02.08.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [13 empty] | 0.002856% | 0.002856% | 0% | 0.002856% | 0%
01.02.02.08.02.004 | 1003005 | Alçapao metálico 80x80cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002856% | 0.002856% | 0% | 0.002856% | 0%
01.02.02.09 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 0.02395% | 0.02395% | 0% | 0.02395% | 0%
01.02.02.09.01 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | [13 empty] | 0.008919% | 0.008919% | 0% | 0.008919% | 0%
01.02.02.09.01.001 | 1101023 | Tratamento de Concreto Parede Externa - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.008919% | 0.008919% | 0% | 0.008919% | 0%
01.02.02.09.02 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | [13 empty] | 0.006552% | 0.006552% | 0% | 0.006552% | 0%
01.02.02.09.02.001 | 1101023 | Tratamento de concreto parede interna e teto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002363% | 0.002363% | 0% | 0.002363% | 0%
01.02.02.09.02.002 | 1102027 | Requadracao Vão de Porta/Janela (c/ argamassa ensacada) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001387% | 0.001387% | 0% | 0.001387% | 0%
01.02.02.09.02.003 | 1101023 | Tratamento de fissuras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002802% | 0.002802% | 0% | 0.002802% | 0%
01.02.02.09.03 |  | REVESTIMENTO DE PISO | [13 empty] | 0.008483% | 0.008483% | 0% | 0.008483% | 0%
01.02.02.09.03.001 | 1103014 | Contra-piso - arg. rodada em obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00141% | 0.00141% | 0% | 0.00141% | 0%
01.02.02.09.03.002 | 1103011 | Taliscamento de Piso Interno - arg. rodada em obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0002116% | 0.0002116% | 0% | 0.0002116% | 0%
01.02.02.09.03.003 | 1103021 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra (escadas) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006861% | 0.006861% | 0% | 0.006861% | 0%
01.02.02.10 |  | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 0.01675% | 0.01675% | 0% | 0.01675% | 0%
01.02.02.10.01 |  | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | [13 empty] | 0.009369% | 0.009369% | 0% | 0.009369% | 0%
01.02.02.10.01.001 | 1202004 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.007916% | 0.007916% | 0% | 0.007916% | 0%
01.02.02.10.01.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Parede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001453% | 0.001453% | 0% | 0.001453% | 0%
01.02.02.10.02 |  | ACABAMENTO DE PISO | [13 empty] | 0.003431% | 0.003431% | 0% | 0.003431% | 0%
01.02.02.10.02.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0005311% | 0.0005311% | 0% | 0.0005311% | 0%
01.02.02.10.02.003 | 1203001 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0029% | 0.0029% | 0% | 0.0029% | 0%
01.02.02.10.03 |  | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | [13 empty] | 0.003949% | 0.003949% | 0% | 0.003949% | 0%
01.02.02.10.03.002 | 1204011 | Soleira em Granito Cinza Andorinha L=15cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0003648% | 0.0003648% | 0% | 0.0003648% | 0%
01.02.02.10.03.005 | 0701102 | Peitoril pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001236% | 0.001236% | 0% | 0.001236% | 0%
01.02.02.10.03.006 | 1204019 | Rodapé Pintado h=10cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002194% | 0.002194% | 0% | 0.002194% | 0%
01.02.02.10.03.007 | 1204052 | Filete de Granito - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0001534% | 0.0001534% | 0% | 0.0001534% | 0%
01.02.02.11 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 0.0147% | 0.0147% | 0% | 0.0147% | 0%
01.02.02.11.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 0.0147% | 0.0147% | 0% | 0.0147% | 0%
01.02.02.11.01.001 | 1301020 | Regularizacao para Impermeabilizacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0004731% | 0.0004731% | 0% | 0.0004731% | 0%
01.02.02.11.01.002 | 1301021 | Protecao para Impermeabilizacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0009683% | 0.0009683% | 0% | 0.0009683% | 0%
01.02.02.11.01.003 | 036 | Impermeabilização de laje com Manta Asfáltica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003663% | 0.003663% | 0% | 0.003663% | 0%
01.02.02.11.01.004 | 028 | Impermeabilização de Áreas Frias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00285% | 0.00285% | 0% | 0.00285% | 0%
01.02.02.11.01.005 | 1301035 | Impermeabilização de Ralos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0003946% | 0.0003946% | 0% | 0.0003946% | 0%
01.02.02.11.01.007 | 1301008 | Impermeabilização Barrado das edificações ( h= 1,10 m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006348% | 0.006348% | 0% | 0.006348% | 0%
01.02.02.12 |  | PINTURA | [13 empty] | 0.03778% | 0.006225% | 0% | 0.006225% | 0.03155%
01.02.02.12.01 |  | PINTURA INTERNA | [13 empty] | 0.00975% | 0.003654% | 0% | 0.003654% | 0.006096%
01.02.02.12.01.001 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.000319% | 0.000319% | 0% | 0.000319% | 0%
01.02.02.12.01.002 | 1401005 | Massona - Parede (área comum)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001382% | 0.001382% | 0% | 0.001382% | 0%
01.02.02.12.01.003 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área comum) - PJ | [12 empty] | 0% | 0.001412% | 0% | 0% | 0% | 0.001412%
01.02.02.12.01.004 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área comum) | [12 empty] | 0% | 0.0005264% | 0% | 0% | 0% | 0.0005264%
01.02.02.12.01.005 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área comum) - PJ | [12 empty] | 0% | 0.0001994% | 0% | 0% | 0% | 0.0001994%
01.02.02.12.01.007 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001953% | 0.001953% | 0% | 0.001953% | 0%
01.02.02.12.01.008 | 1401034 | Pintura de Piso - PJ | [12 empty] | 0% | 0.003693% | 0% | 0% | 0% | 0.003693%
01.02.02.12.01.009 | 1401056 | Pintura de acabamento - Teto | [12 empty] | 0% | 0.0002659% | 0% | 0% | 0% | 0.0002659%
01.02.02.12.02 |  | PINTURA EXTERNA | [13 empty] | 0.02799% | 0.002571% | 0% | 0.002571% | 0.02542%
01.02.02.12.02.001 | 1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.002856% | 0.002571% | 0% | 0.002571% | 0.0002856%
01.02.02.12.02.002 | 1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | [12 empty] | 0% | 0.02514% | 0% | 0% | 0% | 0.02514%
01.02.02.12.03 |  | PINTURA EM ESQUADRIA | [13 empty] | 3.549e-05% | 0% | 0% | 0% | 3.549e-05%
01.02.02.12.03.001 | 1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | [12 empty] | 0% | 3.549e-05% | 0% | 0% | 0% | 3.549e-05%
01.02.02.13 |  | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0.02272% | 0.01354% | 0% | 0.01354% | 0.009187%
01.02.02.13.01 |  | BANCADAS | [13 empty] | 0.003478% | 0.00313% | 0% | 0.00313% | 0.0003478%
01.02.02.13.01.001 | 1501008 | Bancada em Granito Cinza Andorinha | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.002443% | 0.002199% | 0% | 0.002199% | 0.0002443%
01.02.02.13.01.002 | 1501008 | Balcão em Granito Cinza Andorinha | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.001035% | 0.0009312% | 0% | 0.0009312% | 0.0001035%
01.02.02.13.02 |  | LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0.01925% | 0.01041% | 0% | 0.01041% | 0.00884%
01.02.02.13.02.001 | 1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.005655% | 0.00509% | 0% | 0.00509% | 0.0005655%
01.02.02.13.02.002 | 1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.002986% | 0.002688% | 0% | 0.002688% | 0.0002986%
01.02.02.13.02.003 | 1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.001176% | 0.001058% | 0% | 0.001058% | 0.0001176%
01.02.02.13.02.004 | 1502012 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.001228% | 0.001106% | 0% | 0.001106% | 0.0001228%
01.02.02.13.02.006 | 1502010 | Metais p/ Pia | [12 empty] | 0% | 0.001086% | 0% | 0% | 0% | 0.001086%
01.02.02.13.02.007 | 1502011 | Metais p/ Banheiro | [12 empty] | 0% | 0.002051% | 0% | 0% | 0% | 0.002051%
01.02.02.13.02.008 | 1502005 | Lavatório Suspenso Linha Vogue Plus Conforto Deca | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.000249% | 0.0002241% | 0% | 0.0002241% | 2.49e-05%
01.02.02.13.02.009 | 1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | [12 empty] | 0% | 0.004368% | 0% | 0% | 0% | 0.004368%
01.02.02.13.02.010 | 1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | [12 empty] | 54.07% | 0.0004473% | 0.0002419% | 0% | 0.0002419% | 0.0002054%
01.02.02.14 |  | LIMPEZA DA OBRA | [13 empty] | 0.006366% | 0% | 0% | 0% | 0.006366%
01.02.02.14.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [13 empty] | 0.006366% | 0% | 0% | 0% | 0.006366%
01.02.02.14.01.001 | 1601001 | Limpeza Final de Obra | [12 empty] | 0% | 0.006366% | 0% | 0% | 0% | 0.006366%
01.02.02.15 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [13 empty] | 0.2719% | 0.1235% | 0% | 0.1235% | 0.1485%
01.02.02.15.01 |  | URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 0.2719% | 0.1235% | 0% | 0.1235% | 0.1485%
01.02.02.15.01.001 | 1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | [12 empty] | 0% | 0.04754% | 0% | 0% | 0% | 0.04754%
01.02.02.15.01.003 | 1701013 | Churrasqueira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05914% | 0.05914% | 0% | 0.05914% | 0%
01.02.02.15.01.004 | 1606 | Fitness | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 50% | 0.09199% | 0.04599% | 0% | 0.04599% | 0.04599%
01.02.02.15.01.005 | 1701030 | Playground - PJ | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 25% | 0.07325% | 0.01831% | 0% | 0.01831% | 0.05494%
01.02.03 |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO INTERNA - GLOBAL | [13 empty] | 9.504% | 9.115% | 0.01655% | 9.131% | 0.373%
01.02.03.01 |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO INTERNA - GLOBAL | [13 empty] | 6.453% | 6.171% | 0% | 6.171% | 0.2821%
01.02.03.01.01 |  | SISTEMA DE SANEAMENTO INFRA INTERNA | [13 empty] | 4.965% | 4.683% | 0% | 4.683% | 0.2821%
01.02.03.01.01.001 | 0522001 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3469% | 0.3469% | 0% | 0.3469% | 0%
01.02.03.01.01.002 | 0522002 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.077% | 1.077% | 0% | 1.077% | 0%
01.02.03.01.01.003 | 0522003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.097% | 1.097% | 0% | 1.097% | 0%
01.02.03.01.01.004 | 0522004 | Rede Eletrica AT/BT Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.931% | 1.931% | 0% | 1.931% | 0%
01.02.03.01.01.005 | 0522005 | Iluminação Publica Interna | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 45% | 0.2076% | 0.09343% | 0% | 0.09343% | 0.1142%
01.02.03.01.01.006 | 0522006 | Instalação Telefonica Publica Interna | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 45% | 0.3053% | 0.1374% | 0% | 0.1374% | 0.1679%
01.02.03.01.02 |  | RESERVATORIOS D'ÁGUA | [13 empty] | 1.488% | 1.488% | 0% | 1.488% | 0%
01.02.03.01.02.001 | 0501070 | Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.367% | 1.367% | 0% | 1.367% | 0%
01.02.03.01.02.002 | 0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0207% | 0.0207% | 0% | 0.0207% | 0%
01.02.03.01.02.003 | 0304035 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02591% | 0.02591% | 0% | 0.02591% | 0%
01.02.03.01.02.004 | 0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.008591% | 0.008591% | 0% | 0.008591% | 0%
01.02.03.01.02.005 | 0304033 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003368% | 0.003368% | 0% | 0.003368% | 0%
01.02.03.01.02.006 | 0302023 | Radier Reservatório- JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04336% | 0.04336% | 0% | 0.04336% | 0%
01.02.03.01.02.007 | 1255 | Casa de Maquinas ( Todos os Serviços Inclusos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.004471% | 0.004471% | 0% | 0.004471% | 0%
01.02.03.01.02.008 | 944 | Alambrado metálico (Proteção reserv.)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01474% | 0.01474% | 0% | 0.01474% | 0%
01.02.03.02 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO INFRA INTERNA | [13 empty] | 3.051% | 2.944% | 0.01655% | 2.961% | 0.09085%
01.02.03.02.02 |  | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 1.21% | 1.21% | 0% | 1.21% | 0%
01.02.03.02.02.001 | 1701046 | Escavação Carga e transporte de material de 1° categoria DMT 50 a 200 m. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01285% | 0.01285% | 0% | 0.01285% | 0%
01.02.03.02.02.002 | 1701048 | Serviço de compactação e aterro com grau de compactação minimo de 95% de proctor normal. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01948% | 0.01948% | 0% | 0.01948% | 0%
01.02.03.02.02.003 | 1703005 | Regularização e compactação do subleito. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03739% | 0.03739% | 0% | 0.03739% | 0%
01.02.03.02.02.004 | 1703006 | Execução de base p/ pavimentação. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2501% | 0.2501% | 0% | 0.2501% | 0%
01.02.03.02.02.005 | 1703007 | Imprimação inclusive fornecimento do material. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05617% | 0.05617% | 0% | 0.05617% | 0%
01.02.03.02.02.006 | 1703008 | Pintura de ligação inclusive fornecimento de material. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05368% | 0.05368% | 0% | 0.05368% | 0%
01.02.03.02.02.007 | 1703009 | Capa de concreto betuminoso usinado a quente (todos serviços inclusos). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.7291% | 0.7291% | 0% | 0.7291% | 0%
01.02.03.02.02.008 | 1701045 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0006133% | 0.0006133% | 0% | 0.0006133% | 0%
01.02.03.02.02.009 | 1922 | Transporte de material asfaltico com caminhao com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias medias de transporte igual ou inferior a 100 km - DMT = 29 KM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05077% | 0.05077% | 0% | 0.05077% | 0%
01.02.03.02.03 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO INFRA INTERNA | [13 empty] | 1.841% | 1.734% | 0.01655% | 1.75% | 0.09085%
01.02.03.02.03.001 | 1701044 | Cintamento de concreto 10x30 cm p/ Cercamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07048% | 0.07048% | 0% | 0.07048% | 0%
01.02.03.02.03.002 | 1003030 | Sistema Cercamento malha 5x20 cm fio 4.30 mm alt 1,0 m revestida de PVC na cor Verde, painel 2.5 m Gradil Morlan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2113% | 0.2113% | 0% | 0.2113% | 0%
01.02.03.02.03.003 | 1701019 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.08275% | 0.08275% | 0% | 0.08275% | 0%
01.02.03.02.03.004 | 0302025 | Muro de Contenção - (Todos os serviços inclusos)- JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1795% | 0.1795% | 0% | 0.1795% | 0%
01.02.03.02.03.005 | 0522007 | Instalação Reservatório de Reuso | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.07817% | 0.03908% | 0% | 0.03908% | 0.03908%
01.02.03.02.03.006 | 1701008 | Plantio de Grama Batatais (Vagas) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1017% | 0.1017% | 0% | 0.1017% | 0%
01.02.03.02.03.007 | 1701008 | Plantio de Grama Batatais - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2328% | 0.2328% | 0% | 0.2328% | 0%
01.02.03.02.03.008 | 1701029 | Calçadas em concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4122% | 0.4122% | 0% | 0.4122% | 0%
01.02.03.02.03.009 | 1957 | Plantio de árvores nativas | [12 empty] | 0% | 0.04731% | 0% | 0% | 0% | 0.04731%
01.02.03.02.03.010 | 1003014 | Guarda corpo com corrimão duplo - escadas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1292% | 0.1292% | 0% | 0.1292% | 0%
01.02.03.02.03.012 | 1203046 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00629% | 0.00629% | 0% | 0.00629% | 0%
01.02.03.02.03.013 | 1701032 | Placa de concreto para vagas - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2529% | 0.2529% | 0% | 0.2529% | 0%
01.02.03.02.03.016 | 1401014 | Numeracao de Vagas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006509% | 0.006509% | 0% | 0.006509% | 0%
01.02.03.02.03.017 | 1401035 | Pintura de Vaga Deficiente - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.009336% | 0.009336% | 0% | 0.009336% | 0%
01.02.03.02.03.018 | 1402008 | Pintura de Setas e Legendas Simples - PJ | [12 empty] | 0% | 0.004447% | 0% | 0% | 0% | 0.004447%
01.02.03.02.03.019 | 1401015 | Pintura de Faixa Zebrada (Vaga PNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006176% | 0% | 0.006176% | 0.006176% | 0%
01.02.03.02.03.020 | 1401016 | Placa de Sinalização Vertical | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01037% | 0% | 0.01037% | 0.01037% | 0%
Note on C271: Joao Pedro de Carvalho Granja: 80% Rede, ramais e reaterro. 20% Locação, escavação de valas, regulização fundo
Note on C272: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo 60% Rede, ramais, breço e reaterro. 30% Poço de visita, bocas-de-lobo.
Note on C273: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo 70% Rede, ramais, breço e reaterro. 20% Poço de visita, bocas-de-lobo.
Note on C274: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo. 20% Eletroduto, reaterro. 15% Caixa de passagem elétricas. 35% Cabeamento 20% BGE
Note on C275: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo. 20% Eletroduto, reaterro. 15% Caixa de passagem elétricas. 35% Cabeamento 20% Postes
Note on C276: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo. 20% Eletroduto, reaterro. 15% Caixa de passagem elétricas. 35% Cabeamento 20% BGE

## MED 59
PLANILHA DE ORÇAMENTO - CUSTO
INCIDÊNCIAS - FASE 01
OBRA: ITAPOÃ PARQUE
Cód. Estruturado | Alternativo | Descrição | 59
|  |  | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | % Executado | Peso | ACUMULADO ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO ATUAL | Saldo
01 |  | ITAPOÃ PARQUE - ORÇAMENTO GLOBAL | [9 empty] | 100% | 97.64% | 0.4453% | 98.08% | 1.916%
01.01 |  | DESPESAS INDIRETAS - GLOBAL | [9 empty] | 16.92% | 16.52% | 0.07534% | 16.59% | 0.3241%
01.02 |  | DESPESAS DIRETAS (Condomínios Fechados / Blocos) - GLOBAL | [9 empty] | 83.08% | 81.12% | 0.37% | 81.49% | 1.592%
01.02.01 |  | HABITAÇÃO - BLOCOS - GLOBAL | [9 empty] | 70.9% | 70.04% | 0% | 70.04% | 0.8549%
01.02.01.01 |  | MOVIMENTO DE TERRA PLATORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.369% | 1.369% | 0% | 1.369% | 0%
01.02.01.02 |  | INFRAESTRUTURA | [9 empty] | 6.741% | 6.741% | 0% | 6.741% | 0%
01.02.01.02.02 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.063% | 2.063% | 0% | 2.063% | 0%
01.02.01.02.03 |  | BLOCOS E CINTAS E RADIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4.677% | 4.677% | 0% | 4.677% | 0%
01.02.01.03 |  | ESTRUTURA | [9 empty] | 22.97% | 22.97% | 0% | 22.97% | 0%
| 24% | TERREO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.512% | 5.512% | 0% | 5.512% | 0%
| 24% | 1º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.512% | 5.512% | 0% | 5.512% | 0%
| 24% | 2º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.512% | 5.512% | 0% | 5.512% | 0%
| 24% | 3º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.512% | 5.512% | 0% | 5.512% | 0%
| 4% | COBERTURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.9187% | 0.9187% | 0% | 0.9187% | 0%
01.02.01.04 |  | INSTALAÇÃO | [9 empty] | 11.26% | 10.87% | 0% | 10.87% | 0.3919%
01.02.01.04.01 |  | ELETRICA E TELEFONIA | [9 empty] | 5.061% | 5.061% | 0% | 5.061% | 0%
01.02.01.04.01.001 | 0501069 | Tubulação Eletrica embutida em estrutura de concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5214% | 0.5214% | 0% | 0.5214% | 0%
01.02.01.04.01.002 | 0501018 | Tubulação Eletrica Vertical/Horizontal ( Distribuição). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3468% | 0.3468% | 0% | 0.3468% | 0%
01.02.01.04.01.003 | 0501016 | Fiação áreas privativas - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.8441% | 0.8441% | 0% | 0.8441% | 0%
01.02.01.04.01.004 | 0501065 | Fiação Eletrica Areas Comum - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4663% | 0.4663% | 0% | 0.4663% | 0%
01.02.01.04.01.005 | 0501066 | Quadros Eletricos - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5992% | 0.5992% | 0% | 0.5992% | 0%
01.02.01.04.01.006 | 0501067 | Disjuntores - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1896% | 0.1896% | 0% | 0.1896% | 0%
01.02.01.04.01.007 | 0501021 | Luminarias áreas comum - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.08152% | 0.08152% | 0% | 0.08152% | 0%
01.02.01.04.01.008 | 0501022 | Tomadas e Interruptores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1902% | 0.1902% | 0% | 0.1902% | 0%
01.02.01.04.01.009 | 0501064 | Iluminação de Emergencia - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.007095% | 0.007095% | 0% | 0.007095% | 0%
01.02.01.04.01.010 | 0501020 | Telefone/Interfone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1273% | 0.1273% | 0% | 0.1273% | 0%
01.02.01.04.01.011 | 0501058 | Equipe de instalaçao eletrica/telefonia - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.687% | 1.687% | 0% | 1.687% | 0%
01.02.01.04.02 |  | ÁGUA FRIA | [9 empty] | 0.8324% | 0.8324% | 0% | 0.8324% | 0%
01.02.01.04.02.001 | 0501024 | Prumada agua fria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09137% | 0.09137% | 0% | 0.09137% | 0%
01.02.01.04.02.002 | 0501025 | Distribuicao agua fria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4192% | 0.4192% | 0% | 0.4192% | 0%
01.02.01.04.02.003 | 0501029 | Entrada de Agua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2989% | 0.2989% | 0% | 0.2989% | 0%
01.02.01.04.02.005 | 0501059 | Equipe de instalaçao agua fria - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02287% | 0.02287% | 0% | 0.02287% | 0%
01.02.01.04.03 |  | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | [9 empty] | 3.702% | 3.702% | 0% | 3.702% | 0%
01.02.01.04.03.001 | 0501026 | Prumada - Esgoto e Aguas pluviais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6732% | 0.6732% | 0% | 0.6732% | 0%
01.02.01.04.03.002 | 0501027 | Distribuicao Esgoto e Aguas pluviais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5016% | 0.5016% | 0% | 0.5016% | 0%
01.02.01.04.03.003 | 0501028 | Caixas Diversas (Gordura/Pluvial/Servida/Inspecao) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.144% | 1.144% | 0% | 1.144% | 0%
01.02.01.04.03.004 | 0501060 | Equipe de instalaçao esgoto/agua pluvial - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.383% | 1.383% | 0% | 1.383% | 0%
01.02.01.04.04 |  | INCÊNDIO | [9 empty] | 0.09144% | 0% | 0% | 0% | 0.09144%
01.02.01.04.04.001 | 0501068 | Extintores | [8 empty] | 0% | 0.08102% | 0% | 0% | 0% | 0.08102%
01.02.01.04.04.005 | 0501061 | Equipe de instalaçoes de incendio - JCG | [8 empty] | 0% | 0.01043% | 0% | 0% | 0% | 0.01043%
01.02.01.04.05 |  | PARA-RAIO | [9 empty] | 0.0509% | 0.0509% | 0% | 0.0509% | 0%
01.02.01.04.05.001 | 0501037 | Aterramento SPDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0509% | 0.0509% | 0% | 0.0509% | 0%
01.02.01.04.06 |  | INSTALAÇAO COMPLEMENTAR | [9 empty] | 1.526% | 1.225% | 0% | 1.225% | 0.3005%
01.02.01.04.06.001 | 0501064 | Equipe da Central de Instalaçoes Kits - JCG | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 99.13% | 0.3355% | 0.3326% | 0% | 0.3326% | 0.002921%
01.02.01.04.06.002 | 002 | Instalações de Gás | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 75% | 1.19% | 0.8927% | 0% | 0.8927% | 0.2976%
01.02.01.07 |  | DIVISORIAS E FORRO | [9 empty] | 0.5034% | 0.5034% | 0% | 0.5034% | 0%
01.02.01.07.02 |  | FORRO | [9 empty] | 0.5034% | 0.5034% | 0% | 0.5034% | 0%
01.02.01.07.02.001 | 0802001 | Forro de gesso em placa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4287% | 0.4287% | 0% | 0.4287% | 0%
01.02.01.07.02.002 | 0802001 | Caixote em Gesso - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07469% | 0.07469% | 0% | 0.07469% | 0%
01.02.01.08 |  | COBERTURA | [9 empty] | 1.86% | 1.86% | 0% | 1.86% | 0%
01.02.01.08.01 |  | COBERTURA GERAL | [9 empty] | 1.86% | 1.86% | 0% | 1.86% | 0%
01.02.01.08.01.001 | 0901003 | Sistema Estrutura metálica p/ Telhado Fibrocimento (sustencao calhas e rufos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.25% | 1.25% | 0% | 1.25% | 0%
01.02.01.08.01.002 | 0901010 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3528% | 0.3528% | 0% | 0.3528% | 0%
01.02.01.08.01.003 | 13 | Proteção Térmica com EPS esp.50mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2572% | 0.2572% | 0% | 0.2572% | 0%
01.02.01.09 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | [9 empty] | 6.536% | 6.486% | 0% | 6.486% | 0.05034%
01.02.01.09.01 |  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | [9 empty] | 3.484% | 2.813% | 0% | 2.813% | 0%
01.02.01.09.01.001 | 1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.698% | 2.698% | 0% | 2.698% | 0%
01.02.01.09.01.002 | 1001003 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1155% | 0.1155% | 0% | 0.1155% | 0%
01.02.01.09.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [9 empty] | 0.6549% | 0.6549% | 0% | 0.6549% | 0%
01.02.01.09.02.001 | 1003009 | Corrimão Metálico Duplo- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2101% | 0.2101% | 0% | 0.2101% | 0%
01.02.01.09.02.003 | 1003014 | Guarda corpo com corrimão duplo - escadas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4176% | 0.4176% | 0% | 0.4176% | 0%
01.02.01.09.02.004 | 1003005 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02719% | 0.02719% | 0% | 0.02719% | 0%
01.02.01.09.03 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [9 empty] | 3.052% | 2.763% | 0% | 2.763% | 0.05034%
01.02.01.09.03.001 | 1002016 | Porta Pronta de Madeira 80x210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.763% | 2.763% | 0% | 2.763% | 0%
01.02.01.09.03.002 | 1002001 | Escaninho para correios em madeira | [8 empty] | 0% | 0.05034% | 0% | 0% | 0% | 0.05034%
01.02.01.09.04 |  | FERRAGENS | [9 empty] | 0.2389% | 0.2389% | 0% | 0.2389% | 0%
01.02.01.09.04.001 | 1002010 | Ferragem para porta interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1126% | 0.1126% | 0% | 0.1126% | 0%
01.02.01.09.04.002 | 1002009 | Ferragem para porta de banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07508% | 0.07508% | 0% | 0.07508% | 0%
01.02.01.09.04.003 | 1002008 | Ferragem para porta externa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05119% | 0.05119% | 0% | 0.05119% | 0%
01.02.01.09.05 |  | VIDROS | [9 empty] | 0.01564% | 0.01564% | 0% | 0.01564% | 0%
01.02.01.09.05.001 | 1001007 | Vidro Liso 4mm - Cristal (Revisão/Reposição) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01564% | 0.01564% | 0% | 0.01564% | 0%
01.02.01.10 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | [9 empty] | 4.214% | 4.074% | 0% | 4.074% | 0.1402%
01.02.01.10.01 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | [9 empty] | 0.9657% | 0.9657% | 0% | 0.9657% | 0%
01.02.01.10.01.001 | 1101023 | Tratamento de Concreto Parede Externa - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.9657% | 0.9657% | 0% | 0.9657% | 0%
01.02.01.10.02 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | [9 empty] | 3.108% | 3.108% | 0% | 3.108% | 0%
01.02.01.10.02.001 | 1101023 | Tratamento de concreto parede interna e teto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.76% | 2.76% | 0% | 2.76% | 0%
01.02.01.10.02.002 | 1102027 | Requadracao Vão de Porta/Janela (c/ argamassa ensacada) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2952% | 0.2952% | 0% | 0.2952% | 0%
01.02.01.10.02.004 | 1101023 | Tratamento de fissuras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05283% | 0.05283% | 0% | 0.05283% | 0%
01.02.01.10.03 |  | REVESTIMENTO DE PISO | [9 empty] | 0.1402% | 0% | 0% | 0% | 0.1402%
01.02.01.10.03.003 | 1103021 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra (escadas) - JCG | [8 empty] | 0% | 0.1402% | 0% | 0% | 0% | 0.1402%
01.02.01.11 |  | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | [9 empty] | 5.14% | 5.121% | 0% | 5.121% | 0.019%
01.02.01.11.01 |  | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | [9 empty] | 1.703% | 1.703% | 0% | 1.703% | 0%
01.02.01.11.01.001 | 1202051 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede (H=1,5 M) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.481% | 1.481% | 0% | 1.481% | 0%
01.02.01.11.01.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Parede - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2218% | 0.2218% | 0% | 0.2218% | 0%
01.02.01.11.02 |  | ACABAMENTO DE PISO | [9 empty] | 2.501% | 2.501% | 0% | 2.501% | 0%
01.02.01.11.02.001 | 1203045 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.989% | 1.989% | 0% | 1.989% | 0%
01.02.01.11.02.003 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3519% | 0.3519% | 0% | 0.3519% | 0%
01.02.01.11.02.005 | 1203048 | Equipe de Limpeza piso (Wap) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.16% | 0.16% | 0% | 0.16% | 0%
01.02.01.11.03 |  | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | [9 empty] | 0.9365% | 0.9175% | 0% | 0.9175% | 0.019%
01.02.01.11.03.001 | 1204054 | Rodapé Cerâmico 7.5x35cm Incefra (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4783% | 0.4783% | 0% | 0.4783% | 0%
01.02.01.11.03.003 | 1204051 | Soleira em Granito - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03904% | 0.03904% | 0% | 0.03904% | 0%
01.02.01.11.03.004 | 1204052 | Filete de Granito - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1655% | 0.1655% | 0% | 0.1655% | 0%
01.02.01.11.03.005 | 1204019 | Rodapé Pintado h=10cm - PJ | [8 empty] | 0% | 0.019% | 0% | 0% | 0% | 0.019%
01.02.01.11.03.006 | 0701102 | Peitoril pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2155% | 0.2155% | 0% | 0.2155% | 0%
01.02.01.11.03.008 | 0701101 | Base Shaft pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01915% | 0.01915% | 0% | 0.01915% | 0%
01.02.01.12 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [9 empty] | 1.208% | 1.208% | 0% | 1.208% | 0%
01.02.01.12.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [9 empty] | 1.208% | 1.208% | 0% | 1.208% | 0%
01.02.01.12.01.001 | 1301008 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5717% | 0.5717% | 0% | 0.5717% | 0%
01.02.01.12.01.002 | 1301035 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2848% | 0.2848% | 0% | 0.2848% | 0%
01.02.01.12.01.003 | 1301008 | Impermeabilização Barrado do Bloco ( h= 1,10 m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3172% | 0.3172% | 0% | 0.3172% | 0%
01.02.01.12.01.004 | 1301025 | Junta de Dilatacao Estrutural na Fachada c/ Mastique - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0348% | 0.0348% | 0% | 0.0348% | 0%
01.02.01.13 |  | PINTURA | [9 empty] | 6.236% | 6.198% | 0% | 6.198% | 0.03808%
01.02.01.13.01 |  | PINTURA INTERNA | [9 empty] | 4.441% | 4.365% | 0% | 4.365% | 0.03808%
01.02.01.13.01.001 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3122% | 0.3122% | 0% | 0.3122% | 0%
01.02.01.13.01.002 | 1401005 | Massona - Parede (área privativa)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.353% | 1.353% | 0% | 1.353% | 0%
01.02.01.13.01.003 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.382% | 1.382% | 0% | 1.382% | 0%
01.02.01.13.01.004 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área privativa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4163% | 0.4163% | 0% | 0.4163% | 0%
01.02.01.13.01.005 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1114% | 0.1114% | 0% | 0.1114% | 0%
01.02.01.13.01.007 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4932% | 0.4932% | 0% | 0.4932% | 0%
01.02.01.13.01.009 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02157% | 0.02157% | 0% | 0.02157% | 0%
01.02.01.13.01.010 | 1401005 | Massona - Parede (área comum)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09347% | 0.09347% | 0% | 0.09347% | 0%
01.02.01.13.01.011 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09549% | 0.09549% | 0% | 0.09549% | 0%
01.02.01.13.01.012 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área comum) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02876% | 0.02876% | 0% | 0.02876% | 0%
01.02.01.13.01.013 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01059% | 0.01059% | 0% | 0.01059% | 0%
01.02.01.13.01.015 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04688% | 0.04688% | 0% | 0.04688% | 0%
01.02.01.13.01.016 | 1401034 | Pintura de Piso (Escadas)- PJ | [8 empty] | 0% | 0.03808% | 0% | 0% | 0% | 0.03808%
01.02.01.13.02 |  | PINTURA EXTERNA | [9 empty] | 1.795% | 1.795% | 0% | 1.795% | 0%
01.02.01.13.02.001 | 1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1832% | 0.1832% | 0% | 0.1832% | 0%
01.02.01.13.02.002 | 1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.612% | 1.612% | 0% | 1.612% | 0%
01.02.01.13.03 |  | PINTURA EM ESQUADRIA | [9 empty] | 0.03781% | 0.03781% | 0% | 0.03781% | 0%
01.02.01.13.03.002 | 1401038 | Pintura Esmalte Sobre Corrimão - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02868% | 0.02868% | 0% | 0.02868% | 0%
01.02.01.13.03.003 | 1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.009129% | 0.009129% | 0% | 0.009129% | 0%
01.02.01.14 |  | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | [9 empty] | 2.023% | 1.808% | 0% | 1.808% | 0.2153%
01.02.01.14.01 |  | BANCADAS | [9 empty] | 0.216% | 0.216% | 0% | 0.216% | 0%
01.02.01.14.01.004 | 1501028 | Bancada em Marmorite - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.216% | 0.216% | 0% | 0.216% | 0%
01.02.01.14.02 |  | LOUÇAS E METAIS | [9 empty] | 1.807% | 1.592% | 0% | 1.592% | 0.2153%
01.02.01.14.02.001 | 1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4013% | 0.4013% | 0% | 0.4013% | 0%
01.02.01.14.02.002 | 1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto p.515.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07627% | 0.07627% | 0% | 0.07627% | 0%
01.02.01.14.02.003 | 1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.08346% | 0.08346% | 0% | 0.08346% | 0%
01.02.01.14.02.004 | 1502005 | Lavatório Linha Izy L 101 de Canto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01197% | 0.01197% | 0% | 0.01197% | 0%
01.02.01.14.02.005 | 1502009 | Tanque s/ Coluna 18 L - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2362% | 0.2362% | 0% | 0.2362% | 0%
01.02.01.14.02.016 | 1502014 | Tampa Shaft para Chuveiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2594% | 0.2594% | 0% | 0.2594% | 0%
01.02.01.14.02.018 | 1502010 | Metais p/ Pia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.08874% | 0.08874% | 0% | 0.08874% | 0%
01.02.01.14.02.019 | 1502011 | Metais p/ Banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1243% | 0.1243% | 0% | 0.1243% | 0%
01.02.01.14.02.020 | 1502010 | Metais p/ Tanque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1393% | 0.1393% | 0% | 0.1393% | 0%
01.02.01.14.02.022 | 1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | [8 empty] | 0% | 0.2153% | 0% | 0% | 0% | 0.2153%
01.02.01.14.02.023 | 1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.171% | 0.171% | 0% | 0.171% | 0%
01.02.01.15 |  | LIMPEZA DA OBRA | [9 empty] | 0.6013% | 0.6013% | 0% | 0.6013% | 0%
01.02.01.15.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [9 empty] | 0.6013% | 0.6013% | 0% | 0.6013% | 0%
01.02.01.15.01.001 | 1601001 | Limpeza Final de Obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6013% | 0.6013% | 0% | 0.6013% | 0%
01.02.01.16 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [9 empty] | 0.2337% | 0.2337% | 0% | 0.2337% | 0%
01.02.01.16.01 |  | URBANIZAÇÃO | [9 empty] | 0.2337% | 0.2337% | 0% | 0.2337% | 0%
01.02.01.16.01.001 | 1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05035% | 0.05035% | 0% | 0.05035% | 0%
01.02.01.16.01.003 | 1701042 | Sinalização e Comunicação p/ Acessibilidade - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1833% | 0.1833% | 0% | 0.1833% | 0%
01.02.02 |  | EQUIPAMENTO COMUM | [9 empty] | 0.9988% | 0.7455% | 0% | 0.7455% | 0.2532%
01.02.02.01 |  | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA | [9 empty] | 0.003777% | 0.003777% | 0% | 0.003777% | 0%
01.02.02.01.01 |  | LIMPEZA DO TERRENO | [9 empty] | 0.001276% | 0.001276% | 0% | 0.001276% | 0%
01.02.02.01.01.001 | 0101030 | Sondagem a Percurssao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001276% | 0.001276% | 0% | 0.001276% | 0%
01.02.02.01.02 |  | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.002501% | 0.002501% | 0% | 0.002501% | 0%
01.02.02.01.02.001 | 0201003 | Locacao da obra - Edificação | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002501% | 0.002501% | 0% | 0.002501% | 0%
01.02.02.02 |  | INFRAESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.08204% | 0.08204% | 0% | 0.08204% | 0%
01.02.02.02.01 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.04682% | 0.04682% | 0% | 0.04682% | 0%
01.02.02.02.01.001 | 0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ Escavacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01147% | 0.01147% | 0% | 0.01147% | 0%
01.02.02.02.01.002 | 0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.007501% | 0.007501% | 0% | 0.007501% | 0%
01.02.02.02.01.003 | 0304019 | Preparo de Cabeca de Estaca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.004264% | 0.004264% | 0% | 0.004264% | 0%
01.02.02.02.01.004 | 0304034 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 22 Fundação - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02331% | 0.02331% | 0% | 0.02331% | 0%
01.02.02.02.01.005 | 0406003 | Controle tecnológico - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.000275% | 0.000275% | 0% | 0.000275% | 0%
01.02.02.02.02 |  | BLOCOS E CINTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.03521% | 0.03521% | 0% | 0.03521% | 0%
01.02.02.02.02.002 | 1103004 | Laje de Piso terreo - Concreto Usinado e=10cm -JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03521% | 0.03521% | 0% | 0.03521% | 0%
01.02.02.03 |  | ESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2143% | 0.2143% | 0% | 0.2143% | 0%
01.02.02.03.01 |  | SUPERESTRUTURA-PILAR-VIGA-LAJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2143% | 0.2143% | 0% | 0.2143% | 0%
01.02.02.03.01.002 | 0401039 | Marcação de Estrutura - JCG - Equipamento Comum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09335% | 0.09335% | 0% | 0.09335% | 0%
01.02.02.03.01.003 | 0404009 | Armação de Estrutura - JCG Equipamento Comun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03684% | 0.03684% | 0% | 0.03684% | 0%
01.02.02.03.01.004 | 0401036 | Forma de Aluminio Montagem -JCG Equipamento Comum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03013% | 0.03013% | 0% | 0.03013% | 0%
01.02.02.03.01.005 | 0403022 | Concreto Usinado 25 mpa Slump 22+/- 2 Paredes e Lajes - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05399% | 0.05399% | 0% | 0.05399% | 0%
01.02.02.04 |  | INSTALAÇÃO | [9 empty] | 0.104% | 0.09015% | 0% | 0.09015% | 0.01381%
01.02.02.04.01 |  | ELETRICA E TELEFONIA | [9 empty] | 0.0218% | 0.01962% | 0% | 0.01962% | 0.00218%
01.02.02.04.01.001 | 0501001 | Instalacao de Eletricas e Telefone Equip. Comunitario - JGC | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.0218% | 0.01962% | 0% | 0.01962% | 0.00218%
01.02.02.04.02 |  | ÁGUA FRIA | [9 empty] | 0.04539% | 0.04085% | 0% | 0.04085% | 0.004539%
01.02.02.04.02.001 | 0501005 | Instalacao de Agua Fria Equip. Comunitario - JGC | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.04539% | 0.04085% | 0% | 0.04085% | 0.004539%
01.02.02.04.03 |  | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | [9 empty] | 0.03298% | 0.02968% | 0% | 0.02968% | 0.003298%
01.02.02.04.03.001 | 0501002 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais Equip. Comunitario - JGC | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.03298% | 0.02968% | 0% | 0.02968% | 0.003298%
01.02.02.04.04 |  | INCÊNDIO | [9 empty] | 0.003798% | 0% | 0% | 0% | 0.003798%
01.02.02.04.04.001 | 0501068 | Extintores | [8 empty] | 0% | 0.003798% | 0% | 0% | 0% | 0.003798%
01.02.02.06 |  | DIVISORIAS E FORRO | [9 empty] | 0.01312% | 0.01312% | 0% | 0.01312% | 0%
01.02.02.06.02 |  | FORRO | [9 empty] | 0.01312% | 0.01312% | 0% | 0.01312% | 0%
01.02.02.06.02.001 | 0802001 | Forro de gesso em placa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01312% | 0.01312% | 0% | 0.01312% | 0%
01.02.02.07 |  | COBERTURA | [9 empty] | 0.07084% | 0.07084% | 0% | 0.07084% | 0%
01.02.02.07.01 |  | COBERTURA GERAL | [9 empty] | 0.07084% | 0.07084% | 0% | 0.07084% | 0%
01.02.02.07.01.001 | 0901013 | Estrutura em madeira - telhamento em telha de concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03556% | 0.03556% | 0% | 0.03556% | 0%
01.02.02.07.01.003 | 0901015 | Telhamento em telha de Concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03528% | 0.03528% | 0% | 0.03528% | 0%
01.02.02.08 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | [9 empty] | 0.04869% | 0.04534% | 0% | 0.04534% | 0.003347%
01.02.02.08.01 |  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | [9 empty] | 0.04534% | 0.04534% | 0% | 0.04534% | 0%
01.02.02.08.01.001 | 1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01688% | 0.01688% | 0% | 0.01688% | 0%
01.02.02.08.01.003 | 1001003 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02846% | 0.02846% | 0% | 0.02846% | 0%
01.02.02.08.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [9 empty] | 0.003347% | 0% | 0% | 0% | 0.003347%
01.02.02.08.02.004 | 1003005 | Alçapao metálico 80x80cm | [8 empty] | 0% | 0.003347% | 0% | 0% | 0% | 0.003347%
01.02.02.09 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | [9 empty] | 0.02808% | 0.02626% | 0% | 0.02626% | 0.001813%
01.02.02.09.01 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | [9 empty] | 0.01045% | 0.009409% | 0% | 0.009409% | 0.001045%
01.02.02.09.01.001 | 1101023 | Tratamento de Concreto Parede Externa - JCG | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.01045% | 0.009409% | 0% | 0.009409% | 0.001045%
01.02.02.09.02 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | [9 empty] | 0.00768% | 0.006912% | 0% | 0.006912% | 0.000768%
01.02.02.09.02.001 | 1101023 | Tratamento de concreto parede interna e teto - JCG | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.00277% | 0.002493% | 0% | 0.002493% | 0.000277%
01.02.02.09.02.002 | 1102027 | Requadracao Vão de Porta/Janela (c/ argamassa ensacada) - JCG | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.001625% | 0.001463% | 0% | 0.001463% | 0.0001625%
01.02.02.09.02.003 | 1101023 | Tratamento de fissuras | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.003285% | 0.002956% | 0% | 0.002956% | 0.0003285%
01.02.02.09.03 |  | REVESTIMENTO DE PISO | [9 empty] | 0.009942% | 0.009942% | 0% | 0.009942% | 0%
01.02.02.09.03.001 | 1103014 | Contra-piso - arg. rodada em obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001653% | 0.001653% | 0% | 0.001653% | 0%
01.02.02.09.03.002 | 1103011 | Taliscamento de Piso Interno - arg. rodada em obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.000248% | 0.000248% | 0% | 0.000248% | 0%
01.02.02.09.03.003 | 1103021 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra (escadas) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.008042% | 0.008042% | 0% | 0.008042% | 0%
01.02.02.10 |  | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | [9 empty] | 0.01963% | 0.01963% | 0% | 0.01963% | 0%
01.02.02.10.01 |  | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | [9 empty] | 0.01098% | 0.01098% | 0% | 0.01098% | 0%
01.02.02.10.01.001 | 1202004 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.009278% | 0.009278% | 0% | 0.009278% | 0%
01.02.02.10.01.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Parede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001703% | 0.001703% | 0% | 0.001703% | 0%
01.02.02.10.02 |  | ACABAMENTO DE PISO | [9 empty] | 0.004021% | 0.004021% | 0% | 0.004021% | 0%
01.02.02.10.02.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0006225% | 0.0006225% | 0% | 0.0006225% | 0%
01.02.02.10.02.003 | 1203001 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003399% | 0.003399% | 0% | 0.003399% | 0%
01.02.02.10.03 |  | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | [9 empty] | 0.004628% | 0.004628% | 0% | 0.004628% | 0%
01.02.02.10.03.002 | 1204011 | Soleira em Granito Cinza Andorinha L=15cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0004275% | 0.0004275% | 0% | 0.0004275% | 0%
01.02.02.10.03.005 | 0701102 | Peitoril pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001449% | 0.001449% | 0% | 0.001449% | 0%
01.02.02.10.03.006 | 1204019 | Rodapé Pintado h=10cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002571% | 0.002571% | 0% | 0.002571% | 0%
01.02.02.10.03.007 | 1204052 | Filete de Granito - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0001798% | 0.0001798% | 0% | 0.0001798% | 0%
01.02.02.11 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [9 empty] | 0.01723% | 0.01723% | 0% | 0.01723% | 0%
01.02.02.11.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [9 empty] | 0.01723% | 0.01723% | 0% | 0.01723% | 0%
01.02.02.11.01.001 | 1301020 | Regularizacao para Impermeabilizacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0005546% | 0.0005546% | 0% | 0.0005546% | 0%
01.02.02.11.01.002 | 1301021 | Protecao para Impermeabilizacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001135% | 0.001135% | 0% | 0.001135% | 0%
01.02.02.11.01.003 | 036 | Impermeabilização de laje com Manta Asfáltica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.004294% | 0.004294% | 0% | 0.004294% | 0%
01.02.02.11.01.004 | 028 | Impermeabilização de Áreas Frias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00334% | 0.00334% | 0% | 0.00334% | 0%
01.02.02.11.01.005 | 1301035 | Impermeabilização de Ralos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0004625% | 0.0004625% | 0% | 0.0004625% | 0%
01.02.02.11.01.007 | 1301008 | Impermeabilização Barrado das edificações ( h= 1,10 m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00744% | 0.00744% | 0% | 0.00744% | 0%
01.02.02.12 |  | PINTURA | [9 empty] | 0.04428% | 0.003621% | 0% | 0.003621% | 0.04066%
01.02.02.12.01 |  | PINTURA INTERNA | [9 empty] | 0.01143% | 0.0006077% | 0% | 0.0006077% | 0.01082%
01.02.02.12.01.001 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0003739% | 0.0003739% | 0% | 0.0003739% | 0%
01.02.02.12.01.002 | 1401005 | Massona - Parede (área comum)- PJ | [8 empty] | 0% | 0.00162% | 0% | 0% | 0% | 0.00162%
01.02.02.12.01.003 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área comum) - PJ | [8 empty] | 0% | 0.001655% | 0% | 0% | 0% | 0.001655%
01.02.02.12.01.004 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área comum) | [8 empty] | 0% | 0.000617% | 0% | 0% | 0% | 0.000617%
01.02.02.12.01.005 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0002338% | 0.0002338% | 0% | 0.0002338% | 0%
01.02.02.12.01.007 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área comum) - PJ | [8 empty] | 0% | 0.002289% | 0% | 0% | 0% | 0.002289%
01.02.02.12.01.008 | 1401034 | Pintura de Piso - PJ | [8 empty] | 0% | 0.004328% | 0% | 0% | 0% | 0.004328%
01.02.02.12.01.009 | 1401056 | Pintura de acabamento - Teto | [8 empty] | 0% | 0.0003116% | 0% | 0% | 0% | 0.0003116%
01.02.02.12.02 |  | PINTURA EXTERNA | [9 empty] | 0.03281% | 0.003013% | 0% | 0.003013% | 0.0298%
01.02.02.12.02.001 | 1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.003348% | 0.003013% | 0% | 0.003013% | 0.0003348%
01.02.02.12.02.002 | 1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | [8 empty] | 0% | 0.02946% | 0% | 0% | 0% | 0.02946%
01.02.02.12.03 |  | PINTURA EM ESQUADRIA | [9 empty] | 4.159e-05% | 0% | 0% | 0% | 4.159e-05%
01.02.02.12.03.001 | 1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | [8 empty] | 0% | 4.159e-05% | 0% | 0% | 0% | 4.159e-05%
01.02.02.13 |  | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | [9 empty] | 0.02663% | 0.01454% | 0% | 0.01454% | 0.01209%
01.02.02.13.01 |  | BANCADAS | [9 empty] | 0.004076% | 0.003668% | 0% | 0.003668% | 0.0004076%
01.02.02.13.01.001 | 1501008 | Bancada em Granito Cinza Andorinha | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.002863% | 0.002577% | 0% | 0.002577% | 0.0002863%
01.02.02.13.01.002 | 1501008 | Balcão em Granito Cinza Andorinha | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.001213% | 0.001091% | 0% | 0.001091% | 0.0001213%
01.02.02.13.02 |  | LOUÇAS E METAIS | [9 empty] | 0.02256% | 0.01087% | 0% | 0.01087% | 0.01169%
01.02.02.13.02.001 | 1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.006628% | 0.005965% | 0% | 0.005965% | 0.0006628%
01.02.02.13.02.002 | 1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.0035% | 0.00315% | 0% | 0.00315% | 0.00035%
01.02.02.13.02.003 | 1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.001378% | 0.00124% | 0% | 0.00124% | 0.0001378%
01.02.02.13.02.004 | 1502012 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm | [8 empty] | 0% | 0.00144% | 0% | 0% | 0% | 0.00144%
01.02.02.13.02.006 | 1502010 | Metais p/ Pia | [8 empty] | 0% | 0.001273% | 0% | 0% | 0% | 0.001273%
01.02.02.13.02.007 | 1502011 | Metais p/ Banheiro | [8 empty] | 0% | 0.002404% | 0% | 0% | 0% | 0.002404%
01.02.02.13.02.008 | 1502005 | Lavatório Suspenso Linha Vogue Plus Conforto Deca | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.0002919% | 0.0002627% | 0% | 0.0002627% | 2.919e-05%
01.02.02.13.02.009 | 1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | [8 empty] | 0% | 0.005119% | 0% | 0% | 0% | 0.005119%
01.02.02.13.02.010 | 1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | [8 empty] | 48.19% | 0.0005243% | 0.0002527% | 0% | 0.0002527% | 0.0002716%
01.02.02.14 |  | LIMPEZA DA OBRA | [9 empty] | 0.007462% | 0% | 0% | 0% | 0.007462%
01.02.02.14.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [9 empty] | 0.007462% | 0% | 0% | 0% | 0.007462%
01.02.02.14.01.001 | 1601001 | Limpeza Final de Obra | [8 empty] | 0% | 0.007462% | 0% | 0% | 0% | 0.007462%
01.02.02.15 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [9 empty] | 0.3187% | 0.1447% | 0% | 0.1447% | 0.174%
01.02.02.15.01 |  | URBANIZAÇÃO | [9 empty] | 0.3187% | 0.1447% | 0% | 0.1447% | 0.174%
01.02.02.15.01.001 | 1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | [8 empty] | 0% | 0.05572% | 0% | 0% | 0% | 0.05572%
01.02.02.15.01.003 | 1701013 | Churrasqueira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06932% | 0.06932% | 0% | 0.06932% | 0%
01.02.02.15.01.004 | 1606 | Fitness | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50% | 0.1078% | 0.05391% | 0% | 0.05391% | 0.05391%
01.02.02.15.01.005 | 1701030 | Playground - PJ | 1 | 1 | [6 empty] | 25% | 0.08586% | 0.02146% | 0% | 0.02146% | 0.06439%
01.02.03 |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO INTERNA - GLOBAL | [9 empty] | 11.18% | 10.33% | 0.37% | 10.7% | 0.4836%
01.02.03.01 |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO INTERNA - GLOBAL | [9 empty] | 7.563% | 7.21% | 0.2104% | 7.42% | 0.1428%
01.02.03.01.01 |  | SISTEMA DE SANEAMENTO INFRA INTERNA | [9 empty] | 5.819% | 5.489% | 0.2104% | 5.699% | 0.1202%
01.02.03.01.01.001 | 0522001 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4066% | 0.4066% | 0% | 0.4066% | 0%
01.02.03.01.01.002 | 0522002 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.262% | 1.262% | 0% | 1.262% | 0%
01.02.03.01.01.003 | 0522003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.285% | 1.285% | 0% | 1.285% | 0%
01.02.03.01.01.004 | 0522004 | Rede Eletrica AT/BT Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.263% | 2.263% | 0% | 2.263% | 0%
01.02.03.01.01.005 | 0522005 | Iluminação Publica Interna | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.2434% | 0.1095% | 0.08518% | 0.1947% | 0.04867%
01.02.03.01.01.006 | 0522006 | Instalação Telefonica Publica Interna | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.3579% | 0.161% | 0.1253% | 0.2863% | 0.07157%
01.02.03.01.02 |  | RESERVATORIOS D'ÁGUA | [9 empty] | 1.744% | 1.721% | 0% | 1.721% | 0.02252%
01.02.03.01.02.001 | 0501070 | Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.602% | 1.602% | 0% | 1.602% | 0%
01.02.03.01.02.002 | 0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02426% | 0.02426% | 0% | 0.02426% | 0%
01.02.03.01.02.003 | 0304035 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03036% | 0.03036% | 0% | 0.03036% | 0%
01.02.03.01.02.004 | 0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01007% | 0.01007% | 0% | 0.01007% | 0%
01.02.03.01.02.005 | 0304033 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003948% | 0.003948% | 0% | 0.003948% | 0%
01.02.03.01.02.006 | 0302023 | Radier Reservatório- JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05082% | 0.05082% | 0% | 0.05082% | 0%
01.02.03.01.02.007 | 1255 | Casa de Maquinas ( Todos os Serviços Inclusos) | [8 empty] | 0% | 0.00524% | 0% | 0% | 0% | 0.00524%
01.02.03.01.02.008 | 944 | Alambrado metálico (Proteção reserv.)- PJ | [8 empty] | 0% | 0.01728% | 0% | 0% | 0% | 0.01728%
01.02.03.02 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO INFRA INTERNA | [9 empty] | 3.621% | 3.121% | 0.1595% | 3.281% | 0.3408%
01.02.03.02.02 |  | PAVIMENTAÇÃO | [9 empty] | 1.253% | 1.253% | 0% | 1.253% | 0%
01.02.03.02.02.001 | 1701046 | Escavação Carga e transporte de material de 1° categoria DMT 50 a 200 m. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0133% | 0.0133% | 0% | 0.0133% | 0%
01.02.03.02.02.002 | 1701048 | Serviço de compactação e aterro com grau de compactação minimo de 95% de proctor normal. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02018% | 0.02018% | 0% | 0.02018% | 0%
01.02.03.02.02.003 | 1703005 | Regularização e compactação do subleito. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03872% | 0.03872% | 0% | 0.03872% | 0%
01.02.03.02.02.004 | 1703006 | Execução de base p/ pavimentação. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.259% | 0.259% | 0% | 0.259% | 0%
01.02.03.02.02.005 | 1703007 | Imprimação inclusive fornecimento do material. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05816% | 0.05816% | 0% | 0.05816% | 0%
01.02.03.02.02.006 | 1703008 | Pintura de ligação inclusive fornecimento de material. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05559% | 0.05559% | 0% | 0.05559% | 0%
01.02.03.02.02.007 | 1703009 | Capa de concreto betuminoso usinado a quente (todos serviços inclusos). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.755% | 0.755% | 0% | 0.755% | 0%
01.02.03.02.02.008 | 1701045 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0006351% | 0.0006351% | 0% | 0.0006351% | 0%
01.02.03.02.02.009 | 1922 | Transporte de material asfaltico com caminhao com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias medias de transporte igual ou inferior a 100 km - DMT = 29 KM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05257% | 0.05257% | 0% | 0.05257% | 0%
01.02.03.02.03 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO INFRA INTERNA | [9 empty] | 2.368% | 1.868% | 0.1595% | 2.027% | 0.3408%
01.02.03.02.03.001 | 1701044 | Cintamento de concreto 10x30 cm p/ Cercamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.08261% | 0.08261% | 0% | 0.08261% | 0%
01.02.03.02.03.002 | 1003030 | Sistema Cercamento malha 5x20 cm fio 4.30 mm alt 1,0 m revestida de PVC na cor Verde, painel 2.5 m Gradil Morlan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2477% | 0.2477% | 0% | 0.2477% | 0%
01.02.03.02.03.003 | 1701019 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1326% | 0.1326% | 0% | 0.1326% | 0%
01.02.03.02.03.004 | 0302025 | Muro de Contenção - (Todos os serviços inclusos)- JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2104% | 0.2104% | 0% | 0.2104% | 0%
01.02.03.02.03.005 | 0522007 | Instalação Reservatório de Reuso | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.09162% | 0.04581% | 0% | 0.04581% | 0.04581%
01.02.03.02.03.006 | 1701008 | Plantio de Grama Batatais (Vagas) - PJ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.09118% | 0.04559% | 0% | 0.04559% | 0.04559%
01.02.03.02.03.007 | 1701008 | Plantio de Grama Batatais - PJ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.3679% | 0.1839% | 0% | 0.1839% | 0.1839%
01.02.03.02.03.008 | 1701029 | Calçadas em concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6748% | 0.6748% | 0% | 0.6748% | 0%
01.02.03.02.03.009 | 1957 | Plantio de árvores nativas | [8 empty] | 0% | 0.05546% | 0% | 0% | 0% | 0.05546%
01.02.03.02.03.010 | 1003014 | Guarda corpo com corrimão duplo - escadas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1514% | 0% | 0.1514% | 0.1514% | 0%
01.02.03.02.03.012 | 1203046 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.004915% | 0.004915% | 0% | 0.004915% | 0%
01.02.03.02.03.013 | 1701032 | Placa de concreto para vagas - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2264% | 0.2264% | 0% | 0.2264% | 0%
01.02.03.02.03.016 | 1401014 | Numeracao de Vagas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.005839% | 0.005839% | 0% | 0.005839% | 0%
01.02.03.02.03.017 | 1401035 | Pintura de Vaga Deficiente - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.007295% | 0.007295% | 0% | 0.007295% | 0%
01.02.03.02.03.018 | 1402008 | Pintura de Setas e Legendas Simples - PJ | [8 empty] | 0% | 0.005212% | 0% | 0% | 0% | 0.005212%
01.02.03.02.03.019 | 1401015 | Pintura de Faixa Zebrada (Vaga PNE) | [8 empty] | 0% | 0.004826% | 0% | 0% | 0% | 0.004826%
01.02.03.02.03.020 | 1401016 | Placa de Sinalização Vertical | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.008105% | 0% | 0.008105% | 0.008105% | 0%

## MED 58
PLANILHA DE ORÇAMENTO - CUSTO
INCIDÊNCIAS - FASE 01
OBRA: ITAPOÃ PARQUE
Cód. Estruturado | Alternativo | Descrição | 58
|  |  | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E1 | E2 | F1 | F2 | % Executado | Peso | ACUMULADO ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO ATUAL | Saldo
01 |  | ITAPOÃ PARQUE - ORÇAMENTO GLOBAL | [13 empty] | 100% | 96.62% | 1.687% | 98.31% | 1.694%
01.01 |  | DESPESAS INDIRETAS - GLOBAL | [13 empty] | 16.92% | 16.35% | 0.2853% | 16.63% | 0.2866%
01.02 |  | DESPESAS DIRETAS (Condomínios Fechados / Blocos) - GLOBAL | [13 empty] | 83.08% | 80.27% | 1.401% | 81.67% | 1.407%
01.02.01 |  | HABITAÇÃO - BLOCOS - GLOBAL | [13 empty] | 72.77% | 71.61% | 0.3271% | 71.94% | 0.8322%
01.02.01.01 |  | MOVIMENTO DE TERRA PLATORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.195% | 1.195% | 0% | 1.195% | 0%
01.02.01.02 |  | INFRAESTRUTURA | [12 empty] | 0% | 6.831% | 6.831% | 0% | 6.831% | 0%
01.02.01.02.02 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.189% | 2.189% | 0% | 2.189% | 0%
01.02.01.02.03 |  | BLOCOS E CINTAS E RADIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4.642% | 4.642% | 0% | 4.642% | 0%
01.02.01.03 |  | ESTRUTURA | [13 empty] | 22.91% | 22.91% | 0% | 22.91% | 0%
| 24% | TERREO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.497% | 5.497% | 0% | 5.497% | 0%
| 24% | 1º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.497% | 5.497% | 0% | 5.497% | 0%
| 24% | 2º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.497% | 5.497% | 0% | 5.497% | 0%
| 24% | 3º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.497% | 5.497% | 0% | 5.497% | 0%
| 4% | COBERTURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.9162% | 0.9162% | 0% | 0.9162% | 0%
01.02.01.04 |  | INSTALAÇÃO | 0 | 0 | [11 empty] | 14.42% | 13.75% | 0.1702% | 13.92% | 0.5019%
01.02.01.04.01 |  | ELETRICA E TELEFONIA | 0 | 0 | [11 empty] | 6.481% | 6.31% | 0.1702% | 6.481% | 0%
01.02.01.04.01.001 | 0501069 | Tubulação Eletrica embutida em estrutura de concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6676% | 0.6676% | 0% | 0.6676% | 0%
01.02.01.04.01.002 | 0501018 | Tubulação Eletrica Vertical/Horizontal ( Distribuição). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4441% | 0.4441% | 0% | 0.4441% | 0%
01.02.01.04.01.003 | 0501016 | Fiação áreas privativas - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.081% | 1.081% | 0% | 1.081% | 0%
01.02.01.04.01.004 | 0501065 | Fiação Eletrica Areas Comum - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5971% | 0.5971% | 0% | 0.5971% | 0%
01.02.01.04.01.005 | 0501066 | Quadros Eletricos - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.7673% | 0.7673% | 0% | 0.7673% | 0%
01.02.01.04.01.006 | 0501067 | Disjuntores - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2428% | 0.2428% | 0% | 0.2428% | 0%
01.02.01.04.01.007 | 0501021 | Luminarias áreas comum - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1044% | 0% | 0.1044% | 0.1044% | 0%
01.02.01.04.01.008 | 0501022 | Tomadas e Interruptores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2436% | 0.2436% | 0% | 0.2436% | 0%
01.02.01.04.01.009 | 0501064 | Iluminação de Emergencia - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.009086% | 0% | 0.009086% | 0.009086% | 0%
01.02.01.04.01.010 | 0501020 | Telefone/Interfone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1631% | 0.1631% | 0% | 0.1631% | 0%
01.02.01.04.01.011 | 0501058 | Equipe de instalaçao eletrica/telefonia - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.161% | 2.104% | 0.05676% | 2.161% | 0%
01.02.01.04.02 |  | ÁGUA FRIA | [13 empty] | 1.066% | 1.066% | 0% | 1.066% | 0%
01.02.01.04.02.001 | 0501024 | Prumada agua fria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.117% | 0.117% | 0% | 0.117% | 0%
01.02.01.04.02.002 | 0501025 | Distribuicao agua fria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5368% | 0.5368% | 0% | 0.5368% | 0%
01.02.01.04.02.003 | 0501029 | Entrada de Agua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3828% | 0.3828% | 0% | 0.3828% | 0%
01.02.01.04.02.005 | 0501059 | Equipe de instalaçao agua fria - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02929% | 0.02929% | 0% | 0.02929% | 0%
01.02.01.04.03 |  | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | [13 empty] | 4.74% | 4.74% | 0% | 4.74% | 0%
01.02.01.04.03.001 | 0501026 | Prumada - Esgoto e Aguas pluviais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.862% | 0.862% | 0% | 0.862% | 0%
01.02.01.04.03.002 | 0501027 | Distribuicao Esgoto e Aguas pluviais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6423% | 0.6423% | 0% | 0.6423% | 0%
01.02.01.04.03.003 | 0501028 | Caixas Diversas (Gordura/Pluvial/Servida/Inspecao) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.465% | 1.465% | 0% | 1.465% | 0%
01.02.01.04.03.004 | 0501060 | Equipe de instalaçao esgoto/agua pluvial - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.771% | 1.771% | 0% | 1.771% | 0%
01.02.01.04.04 |  | INCÊNDIO | [13 empty] | 0.1171% | 0% | 0% | 0% | 0.1171%
01.02.01.04.04.001 | 0501068 | Extintores | [12 empty] | 0% | 0.1037% | 0% | 0% | 0% | 0.1037%
01.02.01.04.04.005 | 0501061 | Equipe de instalaçoes de incendio - JCG | [12 empty] | 0% | 0.01335% | 0% | 0% | 0% | 0.01335%
01.02.01.04.05 |  | PARA-RAIO | [13 empty] | 0.06519% | 0.06519% | 0% | 0.06519% | 0%
01.02.01.04.05.001 | 0501037 | Aterramento SPDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06519% | 0.06519% | 0% | 0.06519% | 0%
01.02.01.04.06 |  | INSTALAÇAO COMPLEMENTAR | [13 empty] | 1.954% | 1.569% | 0% | 1.569% | 0.3848%
01.02.01.04.06.001 | 0501064 | Equipe da Central de Instalaçoes Kits - JCG | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 99.13% | 0.4297% | 0.4259% | 0% | 0.4259% | 0.00374%
01.02.01.04.06.002 | 002 | Instalações de Gás | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 75% | 1.524% | 1.143% | 0% | 1.143% | 0.381%
01.02.01.07 |  | DIVISORIAS E FORRO | [13 empty] | 0.4671% | 0.4671% | 0% | 0.4671% | 0%
01.02.01.07.02 |  | FORRO | [13 empty] | 0.4671% | 0.4671% | 0% | 0.4671% | 0%
01.02.01.07.02.001 | 0802001 | Forro de gesso em placa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3715% | 0.3715% | 0% | 0.3715% | 0%
01.02.01.07.02.002 | 0802001 | Caixote em Gesso - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09565% | 0.09565% | 0% | 0.09565% | 0%
01.02.01.08 |  | COBERTURA | [13 empty] | 1.953% | 1.953% | 0% | 1.953% | 0%
01.02.01.08.01 |  | COBERTURA GERAL | [13 empty] | 1.953% | 1.953% | 0% | 1.953% | 0%
01.02.01.08.01.001 | 0901003 | Sistema Estrutura metálica p/ Telhado Fibrocimento (sustencao calhas e rufos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.313% | 1.313% | 0% | 1.313% | 0%
01.02.01.08.01.002 | 0901010 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3704% | 0.3704% | 0% | 0.3704% | 0%
01.02.01.08.01.003 | 13 | Proteção Térmica com EPS esp.50mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2701% | 0.2701% | 0% | 0.2701% | 0%
01.02.01.09 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | [13 empty] | 6.465% | 6.401% | 0% | 6.401% | 0.06446%
01.02.01.09.01 |  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | [13 empty] | 3.832% | 2.977% | 0% | 2.977% | 0%
01.02.01.09.01.001 | 1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.829% | 2.829% | 0% | 2.829% | 0%
01.02.01.09.01.002 | 1001003 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1479% | 0.1479% | 0% | 0.1479% | 0%
01.02.01.09.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [13 empty] | 0.8386% | 0.8386% | 0% | 0.8386% | 0%
01.02.01.09.02.001 | 1003009 | Corrimão Metálico Duplo- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2691% | 0.2691% | 0% | 0.2691% | 0%
01.02.01.09.02.003 | 1003014 | Guarda corpo com corrimão duplo - escadas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5347% | 0.5347% | 0% | 0.5347% | 0%
01.02.01.09.02.004 | 1003005 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03482% | 0.03482% | 0% | 0.03482% | 0%
01.02.01.09.03 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [13 empty] | 2.633% | 2.359% | 0% | 2.359% | 0.06446%
01.02.01.09.03.001 | 1002016 | Porta Pronta de Madeira 80x210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.359% | 2.359% | 0% | 2.359% | 0%
01.02.01.09.03.002 | 1002001 | Escaninho para correios em madeira | [12 empty] | 0% | 0.06446% | 0% | 0% | 0% | 0.06446%
01.02.01.09.04 |  | FERRAGENS | [13 empty] | 0.2098% | 0.2098% | 0% | 0.2098% | 0%
01.02.01.09.04.001 | 1002010 | Ferragem para porta interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09614% | 0.09614% | 0% | 0.09614% | 0%
01.02.01.09.04.002 | 1002009 | Ferragem para porta de banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04807% | 0.04807% | 0% | 0.04807% | 0%
01.02.01.09.04.003 | 1002008 | Ferragem para porta externa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06555% | 0.06555% | 0% | 0.06555% | 0%
01.02.01.09.05 |  | VIDROS | [13 empty] | 0.0164% | 0.0164% | 0% | 0.0164% | 0%
01.02.01.09.05.001 | 1001007 | Vidro Liso 4mm - Cristal (Revisão/Reposição) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0164% | 0.0164% | 0% | 0.0164% | 0%
01.02.01.10 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 4.008% | 3.828% | 0% | 3.828% | 0.1798%
01.02.01.10.01 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | [13 empty] | 0.8733% | 0.8733% | 0% | 0.8733% | 0%
01.02.01.10.01.001 | 1101023 | Tratamento de Concreto Parede Externa - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.8733% | 0.8733% | 0% | 0.8733% | 0%
01.02.01.10.02 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | [13 empty] | 2.955% | 2.955% | 0% | 2.955% | 0%
01.02.01.10.02.001 | 1101023 | Tratamento de concreto parede interna e teto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.613% | 2.613% | 0% | 2.613% | 0%
01.02.01.10.02.002 | 1102027 | Requadracao Vão de Porta/Janela (c/ argamassa ensacada) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2747% | 0.2747% | 0% | 0.2747% | 0%
01.02.01.10.02.004 | 1101023 | Tratamento de fissuras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06765% | 0.06765% | 0% | 0.06765% | 0%
01.02.01.10.03 |  | REVESTIMENTO DE PISO | [13 empty] | 0.1798% | 0% | 0% | 0% | 0.1798%
01.02.01.10.03.003 | 1103021 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra (escadas) - JCG | [12 empty] | 0% | 0.1798% | 0% | 0% | 0% | 0.1798%
01.02.01.11 |  | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 4.841% | 4.815% | 0% | 4.815% | 0.02546%
01.02.01.11.01 |  | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | [13 empty] | 1.329% | 1.329% | 0% | 1.329% | 0%
01.02.01.11.01.001 | 1202051 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede (H=1,5 M) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.156% | 1.156% | 0% | 1.156% | 0%
01.02.01.11.01.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Parede - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1731% | 0.1731% | 0% | 0.1731% | 0%
01.02.01.11.02 |  | ACABAMENTO DE PISO | [13 empty] | 2.552% | 2.552% | 0% | 2.552% | 0%
01.02.01.11.02.001 | 1203045 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.994% | 1.994% | 0% | 1.994% | 0%
01.02.01.11.02.003 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3528% | 0.3528% | 0% | 0.3528% | 0%
01.02.01.11.02.005 | 1203048 | Equipe de Limpeza piso (Wap) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2049% | 0.2049% | 0% | 0.2049% | 0%
01.02.01.11.03 |  | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | [13 empty] | 0.9601% | 0.9346% | 0% | 0.9346% | 0.02546%
01.02.01.11.03.001 | 1204054 | Rodapé Cerâmico 7.5x35cm Incefra (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5327% | 0.5327% | 0% | 0.5327% | 0%
01.02.01.11.03.003 | 1204051 | Soleira em Granito - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04963% | 0.04963% | 0% | 0.04963% | 0%
01.02.01.11.03.004 | 1204052 | Filete de Granito - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.124% | 0.124% | 0% | 0.124% | 0%
01.02.01.11.03.005 | 1204019 | Rodapé Pintado h=10cm - PJ | [12 empty] | 0% | 0.02546% | 0% | 0% | 0% | 0.02546%
01.02.01.11.03.006 | 0701102 | Peitoril pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2037% | 0.2037% | 0% | 0.2037% | 0%
01.02.01.11.03.008 | 0701101 | Base Shaft pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02453% | 0.02453% | 0% | 0.02453% | 0%
01.02.01.12 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 1.157% | 1.157% | 0% | 1.157% | 0%
01.02.01.12.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 1.157% | 1.157% | 0% | 1.157% | 0%
01.02.01.12.01.001 | 1301008 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.518% | 0.518% | 0% | 0.518% | 0%
01.02.01.12.01.002 | 1301035 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2917% | 0.2917% | 0% | 0.2917% | 0%
01.02.01.12.01.003 | 1301008 | Impermeabilização Barrado do Bloco ( h= 1,10 m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3031% | 0.3031% | 0% | 0.3031% | 0%
01.02.01.12.01.004 | 1301025 | Junta de Dilatacao Estrutural na Fachada c/ Mastique - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04391% | 0.04391% | 0% | 0.04391% | 0%
01.02.01.13 |  | PINTURA | [13 empty] | 5.929% | 5.868% | 0% | 5.868% | 0.06053%
01.02.01.13.01 |  | PINTURA INTERNA | [13 empty] | 4.296% | 4.199% | 0% | 4.199% | 0.04884%
01.02.01.13.01.001 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2947% | 0.2947% | 0% | 0.2947% | 0%
01.02.01.13.01.002 | 1401005 | Massona - Parede (área privativa)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.277% | 1.277% | 0% | 1.277% | 0%
01.02.01.13.01.003 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.304% | 1.304% | 0% | 1.304% | 0%
01.02.01.13.01.004 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área privativa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3929% | 0.3929% | 0% | 0.3929% | 0%
01.02.01.13.01.005 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1121% | 0.1121% | 0% | 0.1121% | 0%
01.02.01.13.01.007 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4961% | 0.4961% | 0% | 0.4961% | 0%
01.02.01.13.01.009 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02246% | 0.02246% | 0% | 0.02246% | 0%
01.02.01.13.01.010 | 1401005 | Massona - Parede (área comum)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09732% | 0.09732% | 0% | 0.09732% | 0%
01.02.01.13.01.011 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09941% | 0.09941% | 0% | 0.09941% | 0%
01.02.01.13.01.012 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área comum) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02994% | 0.02994% | 0% | 0.02994% | 0%
01.02.01.13.01.013 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01348% | 0.01348% | 0% | 0.01348% | 0%
01.02.01.13.01.015 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05966% | 0.05966% | 0% | 0.05966% | 0%
01.02.01.13.01.016 | 1401034 | Pintura de Piso (Escadas)- PJ | [12 empty] | 0% | 0.04884% | 0% | 0% | 0% | 0.04884%
01.02.01.13.02 |  | PINTURA EXTERNA | [13 empty] | 1.633% | 1.633% | 0% | 1.633% | 0%
01.02.01.13.02.001 | 1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1666% | 0.1666% | 0% | 0.1666% | 0%
01.02.01.13.02.002 | 1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.466% | 1.466% | 0% | 1.466% | 0%
01.02.01.13.03 |  | PINTURA EM ESQUADRIA | [13 empty] | 0.04841% | 0.03672% | 0% | 0.03672% | 0.01169%
01.02.01.13.03.002 | 1401038 | Pintura Esmalte Sobre Corrimão - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03672% | 0.03672% | 0% | 0.03672% | 0%
01.02.01.13.03.003 | 1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | [12 empty] | 0% | 0.01169% | 0% | 0% | 0% | 0.01169%
01.02.01.14 |  | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 1.668% | 1.668% | 0% | 1.668% | 0%
01.02.01.14.01 |  | BANCADAS | [13 empty] | 0.2766% | 0.2766% | 0% | 0.2766% | 0%
01.02.01.14.01.004 | 1501028 | Bancada em Marmorite - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2766% | 0.2766% | 0% | 0.2766% | 0%
01.02.01.14.02 |  | LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 1.391% | 1.391% | 0% | 1.391% | 0%
01.02.01.14.02.001 | 1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.275% | 0.275% | 0% | 0.275% | 0%
01.02.01.14.02.002 | 1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto p.515.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01.02.01.14.02.003 | 1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05719% | 0.05719% | 0% | 0.05719% | 0%
01.02.01.14.02.004 | 1502005 | Lavatório Linha Izy L 101 de Canto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01.02.01.14.02.005 | 1502009 | Tanque s/ Coluna 18 L - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3025% | 0.3025% | 0% | 0.3025% | 0%
01.02.01.14.02.016 | 1502014 | Tampa Shaft para Chuveiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1661% | 0.1661% | 0% | 0.1661% | 0%
01.02.01.14.02.018 | 1502010 | Metais p/ Pia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1136% | 0.1136% | 0% | 0.1136% | 0%
01.02.01.14.02.019 | 1502011 | Metais p/ Banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0796% | 0.0796% | 0% | 0.0796% | 0%
01.02.01.14.02.020 | 1502010 | Metais p/ Tanque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1784% | 0.1784% | 0% | 0.1784% | 0%
01.02.01.14.02.022 | 1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01.02.01.14.02.023 | 1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.219% | 0.219% | 0% | 0.219% | 0%
01.02.01.15 |  | LIMPEZA DA OBRA | [13 empty] | 0.6274% | 0.4705% | 0.1568% | 0.6274% | 0%
01.02.01.15.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [13 empty] | 0.6274% | 0.4705% | 0.1568% | 0.6274% | 0%
01.02.01.15.01.001 | 1601001 | Limpeza Final de Obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6274% | 0.4705% | 0.1568% | 0.6274% | 0%
01.02.01.16 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [13 empty] | 0.2993% | 0.2993% | 0% | 0.2993% | 0%
01.02.01.16.01 |  | URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 0.2993% | 0.2993% | 0% | 0.2993% | 0%
01.02.01.16.01.001 | 1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06448% | 0.06448% | 0% | 0.06448% | 0%
01.02.01.16.01.003 | 1701042 | Sinalização e Comunicação p/ Acessibilidade - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2348% | 0.2348% | 0% | 0.2348% | 0%
01.02.02 |  | EQUIPAMENTO COMUM | [13 empty] | 0.8526% | 0.6368% | 0% | 0.6368% | 0.2159%
01.02.02.01 |  | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0.003224% | 0.003224% | 0% | 0.003224% | 0%
01.02.02.01.01 |  | LIMPEZA DO TERRENO | [13 empty] | 0.001089% | 0.001089% | 0% | 0.001089% | 0%
01.02.02.01.01.001 | 0101030 | Sondagem a Percurssao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001089% | 0.001089% | 0% | 0.001089% | 0%
01.02.02.01.02 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0.002135% | 0.002135% | 0% | 0.002135% | 0%
01.02.02.01.02.001 | 0201003 | Locacao da obra - Edificação | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002135% | 0.002135% | 0% | 0.002135% | 0%
01.02.02.02 |  | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 0.07003% | 0.07003% | 0% | 0.07003% | 0%
01.02.02.02.01 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | [13 empty] | 0.03997% | 0.03997% | 0% | 0.03997% | 0%
01.02.02.02.01.001 | 0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ Escavacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.009793% | 0.009793% | 0% | 0.009793% | 0%
01.02.02.02.01.002 | 0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006403% | 0.006403% | 0% | 0.006403% | 0%
01.02.02.02.01.003 | 0304019 | Preparo de Cabeca de Estaca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00364% | 0.00364% | 0% | 0.00364% | 0%
01.02.02.02.01.004 | 0304034 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 22 Fundação - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0199% | 0.0199% | 0% | 0.0199% | 0%
01.02.02.02.01.005 | 0406003 | Controle tecnológico - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0002348% | 0.0002348% | 0% | 0.0002348% | 0%
01.02.02.02.02 |  | BLOCOS E CINTAS | [13 empty] | 0.03006% | 0.03006% | 0% | 0.03006% | 0%
01.02.02.02.02.002 | 1103004 | Laje de Piso terreo - Concreto Usinado e=10cm -JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03006% | 0.03006% | 0% | 0.03006% | 0%
01.02.02.03 |  | ESTRUTURA | [13 empty] | 0.183% | 0.183% | 0% | 0.183% | 0%
01.02.02.03.01 |  | SUPERESTRUTURA-PILAR-VIGA-LAJE | [13 empty] | 0.183% | 0.183% | 0% | 0.183% | 0%
01.02.02.03.01.002 | 0401039 | Marcação de Estrutura - JCG - Equipamento Comum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07969% | 0.07969% | 0% | 0.07969% | 0%
01.02.02.03.01.003 | 0404009 | Armação de Estrutura - JCG Equipamento Comun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03145% | 0.03145% | 0% | 0.03145% | 0%
01.02.02.03.01.004 | 0401036 | Forma de Aluminio Montagem -JCG Equipamento Comum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02572% | 0.02572% | 0% | 0.02572% | 0%
01.02.02.03.01.005 | 0403022 | Concreto Usinado 25 mpa Slump 22+/- 2 Paredes e Lajes - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04609% | 0.04609% | 0% | 0.04609% | 0%
01.02.02.04 |  | INSTALAÇÃO | [13 empty] | 0.08876% | 0.07696% | 0% | 0.07696% | 0.01179%
01.02.02.04.01 |  | ELETRICA E TELEFONIA | [13 empty] | 0.01861% | 0.01675% | 0% | 0.01675% | 0.001861%
01.02.02.04.01.001 | 0501001 | Instalacao de Eletricas e Telefone Equip. Comunitario - JGC | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.01861% | 0.01675% | 0% | 0.01675% | 0.001861%
01.02.02.04.02 |  | ÁGUA FRIA | [13 empty] | 0.03875% | 0.03487% | 0% | 0.03487% | 0.003875%
01.02.02.04.02.001 | 0501005 | Instalacao de Agua Fria Equip. Comunitario - JGC | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.03875% | 0.03487% | 0% | 0.03487% | 0.003875%
01.02.02.04.03 |  | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | [13 empty] | 0.02816% | 0.02534% | 0% | 0.02534% | 0.002816%
01.02.02.04.03.001 | 0501002 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais Equip. Comunitario - JGC | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.02816% | 0.02534% | 0% | 0.02534% | 0.002816%
01.02.02.04.04 |  | INCÊNDIO | [13 empty] | 0.003242% | 0% | 0% | 0% | 0.003242%
01.02.02.04.04.001 | 0501068 | Extintores | [12 empty] | 0% | 0.003242% | 0% | 0% | 0% | 0.003242%
01.02.02.06 |  | DIVISORIAS E FORRO | [13 empty] | 0.0112% | 0.0112% | 0% | 0.0112% | 0%
01.02.02.06.02 |  | FORRO | [13 empty] | 0.0112% | 0.0112% | 0% | 0.0112% | 0%
01.02.02.06.02.001 | 0802001 | Forro de gesso em placa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0112% | 0.0112% | 0% | 0.0112% | 0%
01.02.02.07 |  | COBERTURA | [13 empty] | 0.06048% | 0.06048% | 0% | 0.06048% | 0%
01.02.02.07.01 |  | COBERTURA GERAL | [13 empty] | 0.06048% | 0.06048% | 0% | 0.06048% | 0%
01.02.02.07.01.001 | 0901013 | Estrutura em madeira - telhamento em telha de concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03036% | 0.03036% | 0% | 0.03036% | 0%
01.02.02.07.01.003 | 0901015 | Telhamento em telha de Concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03012% | 0.03012% | 0% | 0.03012% | 0%
01.02.02.08 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | [13 empty] | 0.04156% | 0.03871% | 0% | 0.03871% | 0.002857%
01.02.02.08.01 |  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | [13 empty] | 0.03871% | 0.03871% | 0% | 0.03871% | 0%
01.02.02.08.01.001 | 1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01441% | 0.01441% | 0% | 0.01441% | 0%
01.02.02.08.01.003 | 1001003 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02429% | 0.02429% | 0% | 0.02429% | 0%
01.02.02.08.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [13 empty] | 0.002857% | 0% | 0% | 0% | 0.002857%
01.02.02.08.02.004 | 1003005 | Alçapao metálico 80x80cm | [12 empty] | 0% | 0.002857% | 0% | 0% | 0% | 0.002857%
01.02.02.09 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 0.02397% | 0.02242% | 0% | 0.02242% | 0.001548%
01.02.02.09.01 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | [13 empty] | 0.008924% | 0.008032% | 0% | 0.008032% | 0.0008924%
01.02.02.09.01.001 | 1101023 | Tratamento de Concreto Parede Externa - JCG | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.008924% | 0.008032% | 0% | 0.008032% | 0.0008924%
01.02.02.09.02 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | [13 empty] | 0.006556% | 0.005901% | 0% | 0.005901% | 0.0006556%
01.02.02.09.02.001 | 1101023 | Tratamento de concreto parede interna e teto - JCG | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.002365% | 0.002128% | 0% | 0.002128% | 0.0002365%
01.02.02.09.02.002 | 1102027 | Requadracao Vão de Porta/Janela (c/ argamassa ensacada) - JCG | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.001388% | 0.001249% | 0% | 0.001249% | 0.0001388%
01.02.02.09.02.003 | 1101023 | Tratamento de fissuras | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.002804% | 0.002524% | 0% | 0.002524% | 0.0002804%
01.02.02.09.03 |  | REVESTIMENTO DE PISO | [13 empty] | 0.008488% | 0.008488% | 0% | 0.008488% | 0%
01.02.02.09.03.001 | 1103014 | Contra-piso - arg. rodada em obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001411% | 0.001411% | 0% | 0.001411% | 0%
01.02.02.09.03.002 | 1103011 | Taliscamento de Piso Interno - arg. rodada em obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0002117% | 0.0002117% | 0% | 0.0002117% | 0%
01.02.02.09.03.003 | 1103021 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra (escadas) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006865% | 0.006865% | 0% | 0.006865% | 0%
01.02.02.10 |  | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 0.01676% | 0.01676% | 0% | 0.01676% | 0%
01.02.02.10.01 |  | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | [13 empty] | 0.009374% | 0.009374% | 0% | 0.009374% | 0%
01.02.02.10.01.001 | 1202004 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00792% | 0.00792% | 0% | 0.00792% | 0%
01.02.02.10.01.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Parede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001454% | 0.001454% | 0% | 0.001454% | 0%
01.02.02.10.02 |  | ACABAMENTO DE PISO | [13 empty] | 0.003433% | 0.003433% | 0% | 0.003433% | 0%
01.02.02.10.02.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0005314% | 0.0005314% | 0% | 0.0005314% | 0%
01.02.02.10.02.003 | 1203001 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002901% | 0.002901% | 0% | 0.002901% | 0%
01.02.02.10.03 |  | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | [13 empty] | 0.003951% | 0.003951% | 0% | 0.003951% | 0%
01.02.02.10.03.002 | 1204011 | Soleira em Granito Cinza Andorinha L=15cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.000365% | 0.000365% | 0% | 0.000365% | 0%
01.02.02.10.03.005 | 0701102 | Peitoril pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001237% | 0.001237% | 0% | 0.001237% | 0%
01.02.02.10.03.006 | 1204019 | Rodapé Pintado h=10cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002195% | 0.002195% | 0% | 0.002195% | 0%
01.02.02.10.03.007 | 1204052 | Filete de Granito - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0001535% | 0.0001535% | 0% | 0.0001535% | 0%
01.02.02.11 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 0.01471% | 0.01471% | 0% | 0.01471% | 0%
01.02.02.11.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 0.01471% | 0.01471% | 0% | 0.01471% | 0%
01.02.02.11.01.001 | 1301020 | Regularizacao para Impermeabilizacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0004734% | 0.0004734% | 0% | 0.0004734% | 0%
01.02.02.11.01.002 | 1301021 | Protecao para Impermeabilizacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0009689% | 0.0009689% | 0% | 0.0009689% | 0%
01.02.02.11.01.003 | 036 | Impermeabilização de laje com Manta Asfáltica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003665% | 0.003665% | 0% | 0.003665% | 0%
01.02.02.11.01.004 | 028 | Impermeabilização de Áreas Frias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002851% | 0.002851% | 0% | 0.002851% | 0%
01.02.02.11.01.005 | 1301035 | Impermeabilização de Ralos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0003949% | 0.0003949% | 0% | 0.0003949% | 0%
01.02.02.11.01.007 | 1301008 | Impermeabilização Barrado das edificações ( h= 1,10 m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006351% | 0.006351% | 0% | 0.006351% | 0%
01.02.02.12 |  | PINTURA | [13 empty] | 0.0378% | 0.003377% | 0% | 0.003377% | 0.03442%
01.02.02.12.01 |  | PINTURA INTERNA | [13 empty] | 0.009756% | 0.0005188% | 0% | 0.0005188% | 0.009237%
01.02.02.12.01.001 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0003192% | 0.0003192% | 0% | 0.0003192% | 0%
01.02.02.12.01.002 | 1401005 | Massona - Parede (área comum)- PJ | [12 empty] | 0% | 0.001383% | 0% | 0% | 0% | 0.001383%
01.02.02.12.01.003 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área comum) - PJ | [12 empty] | 0% | 0.001413% | 0% | 0% | 0% | 0.001413%
01.02.02.12.01.004 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área comum) | [12 empty] | 0% | 0.0005267% | 0% | 0% | 0% | 0.0005267%
01.02.02.12.01.005 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0001996% | 0.0001996% | 0% | 0.0001996% | 0%
01.02.02.12.01.007 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área comum) - PJ | [12 empty] | 0% | 0.001954% | 0% | 0% | 0% | 0.001954%
01.02.02.12.01.008 | 1401034 | Pintura de Piso - PJ | [12 empty] | 0% | 0.003695% | 0% | 0% | 0% | 0.003695%
01.02.02.12.01.009 | 1401056 | Pintura de acabamento - Teto | [12 empty] | 0% | 0.000266% | 0% | 0% | 0% | 0.000266%
01.02.02.12.02 |  | PINTURA EXTERNA | [13 empty] | 0.02801% | 0.002858% | 0% | 0.002858% | 0.02515%
01.02.02.12.02.001 | 1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002858% | 0.002858% | 0% | 0.002858% | 0%
01.02.02.12.02.002 | 1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | [12 empty] | 0% | 0.02515% | 0% | 0% | 0% | 0.02515%
01.02.02.12.03 |  | PINTURA EM ESQUADRIA | [13 empty] | 3.551e-05% | 0% | 0% | 0% | 3.551e-05%
01.02.02.12.03.001 | 1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | [12 empty] | 0% | 3.551e-05% | 0% | 0% | 0% | 3.551e-05%
01.02.02.13 |  | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0.02274% | 0.01241% | 0% | 0.01241% | 0.01033%
01.02.02.13.01 |  | BANCADAS | [13 empty] | 0.00348% | 0.003132% | 0% | 0.003132% | 0.000348%
01.02.02.13.01.001 | 1501008 | Bancada em Granito Cinza Andorinha | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.002444% | 0.0022% | 0% | 0.0022% | 0.0002444%
01.02.02.13.01.002 | 1501008 | Balcão em Granito Cinza Andorinha | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.001035% | 0.0009317% | 0% | 0.0009317% | 0.0001035%
01.02.02.13.02 |  | LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0.01926% | 0.009281% | 0% | 0.009281% | 0.009977%
01.02.02.13.02.001 | 1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.005658% | 0.005093% | 0% | 0.005093% | 0.0005658%
01.02.02.13.02.002 | 1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.002988% | 0.002689% | 0% | 0.002689% | 0.0002988%
01.02.02.13.02.003 | 1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.001177% | 0.001059% | 0% | 0.001059% | 0.0001177%
01.02.02.13.02.004 | 1502012 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm | [12 empty] | 0% | 0.001229% | 0% | 0% | 0% | 0.001229%
01.02.02.13.02.006 | 1502010 | Metais p/ Pia | [12 empty] | 0% | 0.001087% | 0% | 0% | 0% | 0.001087%
01.02.02.13.02.007 | 1502011 | Metais p/ Banheiro | [12 empty] | 0% | 0.002052% | 0% | 0% | 0% | 0.002052%
01.02.02.13.02.008 | 1502005 | Lavatório Suspenso Linha Vogue Plus Conforto Deca | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.0002492% | 0.0002243% | 0% | 0.0002243% | 2.492e-05%
01.02.02.13.02.009 | 1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | [12 empty] | 0% | 0.00437% | 0% | 0% | 0% | 0.00437%
01.02.02.13.02.010 | 1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | [12 empty] | 48.19% | 0.0004476% | 0.0002157% | 0% | 0.0002157% | 0.0002319%
01.02.02.14 |  | LIMPEZA DA OBRA | [13 empty] | 0.00637% | 0% | 0% | 0% | 0.00637%
01.02.02.14.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [13 empty] | 0.00637% | 0% | 0% | 0% | 0.00637%
01.02.02.14.01.001 | 1601001 | Limpeza Final de Obra | [12 empty] | 0% | 0.00637% | 0% | 0% | 0% | 0.00637%
01.02.02.15 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [13 empty] | 0.2721% | 0.1235% | 0% | 0.1235% | 0.1486%
01.02.02.15.01 |  | URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 0.2721% | 0.1235% | 0% | 0.1235% | 0.1486%
01.02.02.15.01.001 | 1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | [12 empty] | 0% | 0.04757% | 0% | 0% | 0% | 0.04757%
01.02.02.15.01.003 | 1701013 | Churrasqueira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05918% | 0.05918% | 0% | 0.05918% | 0%
01.02.02.15.01.004 | 1606 | Fitness | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 50% | 0.09204% | 0.04602% | 0% | 0.04602% | 0.04602%
01.02.02.15.01.005 | 1701030 | Playground - PJ | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 25% | 0.0733% | 0.01832% | 0% | 0.01832% | 0.05497%
01.02.03 |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO INTERNA - GLOBAL | [13 empty] | 9.461% | 8.027% | 1.074% | 9.102% | 0.3593%
01.02.03.01 |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO INTERNA - GLOBAL | [13 empty] | 6.456% | 5.608% | 0.7266% | 6.335% | 0.1219%
01.02.03.01.01 |  | SISTEMA DE SANEAMENTO INFRA INTERNA | [13 empty] | 4.968% | 4.686% | 0.1796% | 4.865% | 0.1027%
01.02.03.01.01.001 | 0522001 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3471% | 0.3471% | 0% | 0.3471% | 0%
01.02.03.01.01.002 | 0522002 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.078% | 1.078% | 0% | 1.078% | 0%
01.02.03.01.01.003 | 0522003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.097% | 1.097% | 0% | 1.097% | 0%
01.02.03.01.01.004 | 0522004 | Rede Eletrica AT/BT Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.932% | 1.932% | 0% | 1.932% | 0%
01.02.03.01.01.005 | 0522005 | Iluminação Publica Interna | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.2078% | 0.09349% | 0.07271% | 0.1662% | 0.04155%
01.02.03.01.01.006 | 0522006 | Instalação Telefonica Publica Interna | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.3055% | 0.1375% | 0.1069% | 0.2444% | 0.0611%
01.02.03.01.02 |  | RESERVATORIOS D'ÁGUA | [13 empty] | 1.489% | 0.9224% | 0.547% | 1.469% | 0.01922%
01.02.03.01.02.001 | 0501070 | Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.367% | 0.8205% | 0.547% | 1.367% | 0%
01.02.03.01.02.002 | 0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02071% | 0.02071% | 0% | 0.02071% | 0%
01.02.03.01.02.003 | 0304035 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02592% | 0.02592% | 0% | 0.02592% | 0%
01.02.03.01.02.004 | 0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.008596% | 0.008596% | 0% | 0.008596% | 0%
01.02.03.01.02.005 | 0304033 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00337% | 0.00337% | 0% | 0.00337% | 0%
01.02.03.01.02.006 | 0302023 | Radier Reservatório- JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04338% | 0.04338% | 0% | 0.04338% | 0%
01.02.03.01.02.007 | 1255 | Casa de Maquinas ( Todos os Serviços Inclusos) | [12 empty] | 0% | 0.004473% | 0% | 0% | 0% | 0.004473%
01.02.03.01.02.008 | 944 | Alambrado metálico (Proteção reserv.)- PJ | [12 empty] | 0% | 0.01475% | 0% | 0% | 0% | 0.01475%
01.02.03.02 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO INFRA INTERNA | [13 empty] | 3.004% | 2.419% | 0.3476% | 2.767% | 0.2374%
01.02.03.02.02 |  | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 1.172% | 1.172% | 0% | 1.172% | 0%
01.02.03.02.02.001 | 1701046 | Escavação Carga e transporte de material de 1° categoria DMT 50 a 200 m. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01244% | 0.01244% | 0% | 0.01244% | 0%
01.02.03.02.02.002 | 1701048 | Serviço de compactação e aterro com grau de compactação minimo de 95% de proctor normal. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01887% | 0.01887% | 0% | 0.01887% | 0%
01.02.03.02.02.003 | 1703005 | Regularização e compactação do subleito. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03622% | 0.03622% | 0% | 0.03622% | 0%
01.02.03.02.02.004 | 1703006 | Execução de base p/ pavimentação. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2422% | 0.2422% | 0% | 0.2422% | 0%
01.02.03.02.02.005 | 1703007 | Imprimação inclusive fornecimento do material. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0544% | 0.0544% | 0% | 0.0544% | 0%
01.02.03.02.02.006 | 1703008 | Pintura de ligação inclusive fornecimento de material. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.052% | 0.052% | 0% | 0.052% | 0%
01.02.03.02.02.007 | 1703009 | Capa de concreto betuminoso usinado a quente (todos serviços inclusos). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.7061% | 0.7061% | 0% | 0.7061% | 0%
01.02.03.02.02.008 | 1701045 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.000594% | 0.000594% | 0% | 0.000594% | 0%
01.02.03.02.02.009 | 1922 | Transporte de material asfaltico com caminhao com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias medias de transporte igual ou inferior a 100 km - DMT = 29 KM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04917% | 0.04917% | 0% | 0.04917% | 0%
01.02.03.02.03 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO INFRA INTERNA | [13 empty] | 1.832% | 1.247% | 0.3476% | 1.595% | 0.2374%
01.02.03.02.03.001 | 1701044 | Cintamento de concreto 10x30 cm p/ Cercamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07052% | 0.07052% | 0% | 0.07052% | 0%
01.02.03.02.03.002 | 1003030 | Sistema Cercamento malha 5x20 cm fio 4.30 mm alt 1,0 m revestida de PVC na cor Verde, painel 2.5 m Gradil Morlan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2115% | 0.2115% | 0% | 0.2115% | 0%
01.02.03.02.03.003 | 1701019 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.08525% | 0.08525% | 0% | 0.08525% | 0%
01.02.03.02.03.004 | 0302025 | Muro de Contenção - (Todos os serviços inclusos)- JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1796% | 0.1796% | 0% | 0.1796% | 0%
01.02.03.02.03.005 | 0522007 | Instalação Reservatório de Reuso | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.07822% | 0.03911% | 0% | 0.03911% | 0.03911%
01.02.03.02.03.006 | 1701008 | Plantio de Grama Batatais (Vagas) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1017% | 0% | 0.1017% | 0.1017% | 0%
01.02.03.02.03.007 | 1701008 | Plantio de Grama Batatais - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2394% | 0% | 0.2394% | 0.2394% | 0%
01.02.03.02.03.008 | 1701029 | Calçadas em concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4046% | 0.4046% | 0% | 0.4046% | 0%
01.02.03.02.03.009 | 1957 | Plantio de árvores nativas | [12 empty] | 0% | 0.04734% | 0% | 0% | 0% | 0.04734%
01.02.03.02.03.010 | 1003014 | Guarda corpo com corrimão duplo - escadas - PJ | [12 empty] | 0% | 0.1293% | 0% | 0% | 0% | 0.1293%
01.02.03.02.03.012 | 1203046 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006294% | 0.006294% | 0% | 0.006294% | 0%
01.02.03.02.03.013 | 1701032 | Placa de concreto para vagas - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2505% | 0.2505% | 0% | 0.2505% | 0%
01.02.03.02.03.016 | 1401014 | Numeracao de Vagas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006513% | 0% | 0.006513% | 0.006513% | 0%
01.02.03.02.03.017 | 1401035 | Pintura de Vaga Deficiente - PJ | [12 empty] | 0% | 0.006227% | 0% | 0% | 0% | 0.006227%
01.02.03.02.03.018 | 1402008 | Pintura de Setas e Legendas Simples - PJ | [12 empty] | 0% | 0.004449% | 0% | 0% | 0% | 0.004449%
01.02.03.02.03.019 | 1401015 | Pintura de Faixa Zebrada (Vaga PNE) | [12 empty] | 0% | 0.00412% | 0% | 0% | 0% | 0.00412%
01.02.03.02.03.020 | 1401016 | Placa de Sinalização Vertical | [12 empty] | 0% | 0.006919% | 0% | 0% | 0% | 0.006919%

## MED 57
PLANILHA DE ORÇAMENTO - CUSTO
INCIDÊNCIAS - FASE 01
OBRA: ITAPOÃ PARQUE
Cód. Estruturado | Alternativo | Descrição | 57
|  |  | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E1 | E2 | F1 | F2 | % Executado | Peso | ACUMULADO ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO ATUAL | Saldo
01 |  | ITAPOÃ PARQUE - ORÇAMENTO GLOBAL | [13 empty] | 100% | 97.91% | 0.9671% | 98.88% | 1.123%
01.01 |  | DESPESAS INDIRETAS - GLOBAL | [13 empty] | 16.92% | 16.56% | 0.1636% | 16.73% | 0.19%
01.02 |  | DESPESAS DIRETAS (Condomínios Fechados / Blocos) - GLOBAL | [13 empty] | 83.08% | 81.35% | 0.8035% | 82.15% | 0.9329%
01.02.01 |  | HABITAÇÃO - BLOCOS - GLOBAL | [13 empty] | 72.73% | 71.99% | 0.1701% | 72.16% | 0.566%
01.02.01.01 |  | MOVIMENTO DE TERRA PLATORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.194% | 1.194% | 0% | 1.194% | 0%
01.02.01.02 |  | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 6.827% | 6.827% | 0% | 6.827% | 0%
01.02.01.02.02 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.187% | 2.187% | 0% | 2.187% | 0%
01.02.01.02.03 |  | BLOCOS E CINTAS E RADIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4.639% | 4.639% | 0% | 4.639% | 0%
01.02.01.03 |  | ESTRUTURA | [13 empty] | 22.89% | 22.89% | 0% | 22.89% | 0%
| 24% | TERREO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.494% | 5.494% | 0% | 5.494% | 0%
| 24% | 1º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.494% | 5.494% | 0% | 5.494% | 0%
| 24% | 2º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.494% | 5.494% | 0% | 5.494% | 0%
| 24% | 3º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.494% | 5.494% | 0% | 5.494% | 0%
| 4% | COBERTURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.9157% | 0.9157% | 0% | 0.9157% | 0%
01.02.01.04 |  | INSTALAÇÃO | [13 empty] | 14.41% | 13.74% | 0.1701% | 13.91% | 0.5016%
01.02.01.04.01 |  | ELETRICA E TELEFONIA | [13 empty] | 6.477% | 6.307% | 0.1701% | 6.477% | 0%
01.02.01.04.01.001 | 0501069 | Tubulação Eletrica embutida em estrutura de concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6672% | 0.6672% | 0% | 0.6672% | 0%
01.02.01.04.01.002 | 0501018 | Tubulação Eletrica Vertical/Horizontal ( Distribuição). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4438% | 0.4438% | 0% | 0.4438% | 0%
01.02.01.04.01.003 | 0501016 | Fiação áreas privativas - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.08% | 1.08% | 0% | 1.08% | 0%
01.02.01.04.01.004 | 0501065 | Fiação Eletrica Areas Comum - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5967% | 0.5967% | 0% | 0.5967% | 0%
01.02.01.04.01.005 | 0501066 | Quadros Eletricos - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.7669% | 0.7669% | 0% | 0.7669% | 0%
01.02.01.04.01.006 | 0501067 | Disjuntores - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2426% | 0.2426% | 0% | 0.2426% | 0%
01.02.01.04.01.007 | 0501021 | Luminarias áreas comum - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1043% | 0% | 0.1043% | 0.1043% | 0%
01.02.01.04.01.008 | 0501022 | Tomadas e Interruptores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2434% | 0.2434% | 0% | 0.2434% | 0%
01.02.01.04.01.009 | 0501064 | Iluminação de Emergencia - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.009081% | 0% | 0.009081% | 0.009081% | 0%
01.02.01.04.01.010 | 0501020 | Telefone/Interfone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.163% | 0.163% | 0% | 0.163% | 0%
01.02.01.04.01.011 | 0501058 | Equipe de instalaçao eletrica/telefonia - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.159% | 2.103% | 0.05673% | 2.159% | 0%
01.02.01.04.02 |  | ÁGUA FRIA | [13 empty] | 1.065% | 1.065% | 0% | 1.065% | 0%
01.02.01.04.02.001 | 0501024 | Prumada agua fria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1169% | 0.1169% | 0% | 0.1169% | 0%
01.02.01.04.02.002 | 0501025 | Distribuicao agua fria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5365% | 0.5365% | 0% | 0.5365% | 0%
01.02.01.04.02.003 | 0501029 | Entrada de Agua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3826% | 0.3826% | 0% | 0.3826% | 0%
01.02.01.04.02.005 | 0501059 | Equipe de instalaçao agua fria - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02927% | 0.02927% | 0% | 0.02927% | 0%
01.02.01.04.03 |  | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | [13 empty] | 4.738% | 4.738% | 0% | 4.738% | 0%
01.02.01.04.03.001 | 0501026 | Prumada - Esgoto e Aguas pluviais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.8615% | 0.8615% | 0% | 0.8615% | 0%
01.02.01.04.03.002 | 0501027 | Distribuicao Esgoto e Aguas pluviais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6419% | 0.6419% | 0% | 0.6419% | 0%
01.02.01.04.03.003 | 0501028 | Caixas Diversas (Gordura/Pluvial/Servida/Inspecao) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.464% | 1.464% | 0% | 1.464% | 0%
01.02.01.04.03.004 | 0501060 | Equipe de instalaçao esgoto/agua pluvial - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.77% | 1.77% | 0% | 1.77% | 0%
01.02.01.04.04 |  | INCÊNDIO | [13 empty] | 0.117% | 0% | 0% | 0% | 0.117%
01.02.01.04.04.001 | 0501068 | Extintores | [12 empty] | 0% | 0.1037% | 0% | 0% | 0% | 0.1037%
01.02.01.04.04.005 | 0501061 | Equipe de instalaçoes de incendio - JCG | [12 empty] | 0% | 0.01334% | 0% | 0% | 0% | 0.01334%
01.02.01.04.05 |  | PARA-RAIO | [13 empty] | 0.06515% | 0.06515% | 0% | 0.06515% | 0%
01.02.01.04.05.001 | 0501037 | Aterramento SPDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06515% | 0.06515% | 0% | 0.06515% | 0%
01.02.01.04.06 |  | INSTALAÇAO COMPLEMENTAR | [13 empty] | 1.953% | 1.568% | 0% | 1.568% | 0.3846%
01.02.01.04.06.001 | 0501064 | Equipe da Central de Instalaçoes Kits - JCG | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 99.13% | 0.4294% | 0.4257% | 0% | 0.4257% | 0.003738%
01.02.01.04.06.002 | 002 | Instalações de Gás | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 75% | 1.523% | 1.142% | 0% | 1.142% | 0.3808%
01.02.01.07 |  | DIVISORIAS E FORRO | [13 empty] | 0.4669% | 0.4669% | 0% | 0.4669% | 0%
01.02.01.07.02 |  | FORRO | [13 empty] | 0.4669% | 0.4669% | 0% | 0.4669% | 0%
01.02.01.07.02.001 | 0802001 | Forro de gesso em placa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3713% | 0.3713% | 0% | 0.3713% | 0%
01.02.01.07.02.002 | 0802001 | Caixote em Gesso - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09559% | 0.09559% | 0% | 0.09559% | 0%
01.02.01.08 |  | COBERTURA | [13 empty] | 1.952% | 1.952% | 0% | 1.952% | 0%
01.02.01.08.01 |  | COBERTURA GERAL | [13 empty] | 1.952% | 1.952% | 0% | 1.952% | 0%
01.02.01.08.01.001 | 0901003 | Sistema Estrutura metálica p/ Telhado Fibrocimento (sustencao calhas e rufos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.312% | 1.312% | 0% | 1.312% | 0%
01.02.01.08.01.002 | 0901010 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3702% | 0.3702% | 0% | 0.3702% | 0%
01.02.01.08.01.003 | 13 | Proteção Térmica com EPS esp.50mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2699% | 0.2699% | 0% | 0.2699% | 0%
01.02.01.09 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | [13 empty] | 6.461% | 6.397% | 0% | 6.397% | 0.06442%
01.02.01.09.01 |  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | [13 empty] | 3.83% | 2.975% | 0% | 2.975% | 0%
01.02.01.09.01.001 | 1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.827% | 2.827% | 0% | 2.827% | 0%
01.02.01.09.01.002 | 1001003 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1478% | 0.1478% | 0% | 0.1478% | 0%
01.02.01.09.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [13 empty] | 0.8381% | 0.8381% | 0% | 0.8381% | 0%
01.02.01.09.02.001 | 1003009 | Corrimão Metálico Duplo- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2689% | 0.2689% | 0% | 0.2689% | 0%
01.02.01.09.02.003 | 1003014 | Guarda corpo com corrimão duplo - escadas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5344% | 0.5344% | 0% | 0.5344% | 0%
01.02.01.09.02.004 | 1003005 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0348% | 0.0348% | 0% | 0.0348% | 0%
01.02.01.09.03 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [13 empty] | 2.632% | 2.357% | 0% | 2.357% | 0.06442%
01.02.01.09.03.001 | 1002016 | Porta Pronta de Madeira 80x210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.357% | 2.357% | 0% | 2.357% | 0%
01.02.01.09.03.002 | 1002001 | Escaninho para correios em madeira | [12 empty] | 0% | 0.06442% | 0% | 0% | 0% | 0.06442%
01.02.01.09.04 |  | FERRAGENS | [13 empty] | 0.2096% | 0.2096% | 0% | 0.2096% | 0%
01.02.01.09.04.001 | 1002010 | Ferragem para porta interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09609% | 0.09609% | 0% | 0.09609% | 0%
01.02.01.09.04.002 | 1002009 | Ferragem para porta de banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04804% | 0.04804% | 0% | 0.04804% | 0%
01.02.01.09.04.003 | 1002008 | Ferragem para porta externa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06551% | 0.06551% | 0% | 0.06551% | 0%
01.02.01.09.05 |  | VIDROS | [13 empty] | 0.01639% | 0.01639% | 0% | 0.01639% | 0%
01.02.01.09.05.001 | 1001007 | Vidro Liso 4mm - Cristal (Revisão/Reposição) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01639% | 0.01639% | 0% | 0.01639% | 0%
01.02.01.10 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 4.006% | 4.006% | 0% | 4.006% | 0%
01.02.01.10.01 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | [13 empty] | 0.8728% | 0.8728% | 0% | 0.8728% | 0%
01.02.01.10.01.001 | 1101023 | Tratamento de Concreto Parede Externa - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.8728% | 0.8728% | 0% | 0.8728% | 0%
01.02.01.10.02 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | [13 empty] | 2.953% | 2.953% | 0% | 2.953% | 0%
01.02.01.10.02.001 | 1101023 | Tratamento de concreto parede interna e teto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.611% | 2.611% | 0% | 2.611% | 0%
01.02.01.10.02.002 | 1102027 | Requadracao Vão de Porta/Janela (c/ argamassa ensacada) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2746% | 0.2746% | 0% | 0.2746% | 0%
01.02.01.10.02.004 | 1101023 | Tratamento de fissuras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06761% | 0.06761% | 0% | 0.06761% | 0%
01.02.01.10.03 |  | REVESTIMENTO DE PISO | [13 empty] | 0.1797% | 0.1797% | 0% | 0.1797% | 0%
01.02.01.10.03.003 | 1103021 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra (escadas) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1797% | 0.1797% | 0% | 0.1797% | 0%
01.02.01.11 |  | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 4.838% | 4.838% | 0% | 4.838% | 0%
01.02.01.11.01 |  | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | [13 empty] | 1.328% | 1.328% | 0% | 1.328% | 0%
01.02.01.11.01.001 | 1202051 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede (H=1,5 M) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.155% | 1.155% | 0% | 1.155% | 0%
01.02.01.11.01.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Parede - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.173% | 0.173% | 0% | 0.173% | 0%
01.02.01.11.02 |  | ACABAMENTO DE PISO | [13 empty] | 2.551% | 2.551% | 0% | 2.551% | 0%
01.02.01.11.02.001 | 1203045 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.993% | 1.993% | 0% | 1.993% | 0%
01.02.01.11.02.003 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3526% | 0.3526% | 0% | 0.3526% | 0%
01.02.01.11.02.005 | 1203048 | Equipe de Limpeza piso (Wap) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2048% | 0.2048% | 0% | 0.2048% | 0%
01.02.01.11.03 |  | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | [13 empty] | 0.9595% | 0.9595% | 0% | 0.9595% | 0%
01.02.01.11.03.001 | 1204054 | Rodapé Cerâmico 7.5x35cm Incefra (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5324% | 0.5324% | 0% | 0.5324% | 0%
01.02.01.11.03.003 | 1204051 | Soleira em Granito - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0496% | 0.0496% | 0% | 0.0496% | 0%
01.02.01.11.03.004 | 1204052 | Filete de Granito - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.124% | 0.124% | 0% | 0.124% | 0%
01.02.01.11.03.005 | 1204019 | Rodapé Pintado h=10cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02544% | 0.02544% | 0% | 0.02544% | 0%
01.02.01.11.03.006 | 0701102 | Peitoril pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2036% | 0.2036% | 0% | 0.2036% | 0%
01.02.01.11.03.008 | 0701101 | Base Shaft pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02451% | 0.02451% | 0% | 0.02451% | 0%
01.02.01.12 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 1.156% | 1.156% | 0% | 1.156% | 0%
01.02.01.12.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 1.156% | 1.156% | 0% | 1.156% | 0%
01.02.01.12.01.001 | 1301008 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5177% | 0.5177% | 0% | 0.5177% | 0%
01.02.01.12.01.002 | 1301035 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2915% | 0.2915% | 0% | 0.2915% | 0%
01.02.01.12.01.003 | 1301008 | Impermeabilização Barrado do Bloco ( h= 1,10 m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3029% | 0.3029% | 0% | 0.3029% | 0%
01.02.01.12.01.004 | 1301025 | Junta de Dilatacao Estrutural na Fachada c/ Mastique - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04389% | 0.04389% | 0% | 0.04389% | 0%
01.02.01.13 |  | PINTURA | [13 empty] | 5.926% | 5.926% | 0% | 5.926% | 0%
01.02.01.13.01 |  | PINTURA INTERNA | [13 empty] | 4.294% | 4.245% | 0% | 4.245% | 0%
01.02.01.13.01.001 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2945% | 0.2945% | 0% | 0.2945% | 0%
01.02.01.13.01.002 | 1401005 | Massona - Parede (área privativa)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.276% | 1.276% | 0% | 1.276% | 0%
01.02.01.13.01.003 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.304% | 1.304% | 0% | 1.304% | 0%
01.02.01.13.01.004 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área privativa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3926% | 0.3926% | 0% | 0.3926% | 0%
01.02.01.13.01.005 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.112% | 0.112% | 0% | 0.112% | 0%
01.02.01.13.01.007 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4958% | 0.4958% | 0% | 0.4958% | 0%
01.02.01.13.01.009 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02244% | 0.02244% | 0% | 0.02244% | 0%
01.02.01.13.01.010 | 1401005 | Massona - Parede (área comum)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09726% | 0.09726% | 0% | 0.09726% | 0%
01.02.01.13.01.011 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09936% | 0.09936% | 0% | 0.09936% | 0%
01.02.01.13.01.012 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área comum) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02993% | 0.02993% | 0% | 0.02993% | 0%
01.02.01.13.01.013 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01347% | 0.01347% | 0% | 0.01347% | 0%
01.02.01.13.01.015 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05962% | 0.05962% | 0% | 0.05962% | 0%
01.02.01.13.01.016 | 1401034 | Pintura de Piso (Escadas)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04882% | 0.04882% | 0% | 0.04882% | 0%
01.02.01.13.02 |  | PINTURA EXTERNA | [13 empty] | 1.632% | 1.632% | 0% | 1.632% | 0%
01.02.01.13.02.001 | 1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1665% | 0.1665% | 0% | 0.1665% | 0%
01.02.01.13.02.002 | 1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.465% | 1.465% | 0% | 1.465% | 0%
01.02.01.13.03 |  | PINTURA EM ESQUADRIA | [13 empty] | 0.04838% | 0.04838% | 0% | 0.04838% | 0%
01.02.01.13.03.002 | 1401038 | Pintura Esmalte Sobre Corrimão - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0367% | 0.0367% | 0% | 0.0367% | 0%
01.02.01.13.03.003 | 1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01168% | 0.01168% | 0% | 0.01168% | 0%
01.02.01.14 |  | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 1.667% | 1.667% | 0% | 1.667% | 0%
01.02.01.14.01 |  | BANCADAS | [13 empty] | 0.2765% | 0.2765% | 0% | 0.2765% | 0%
01.02.01.14.01.004 | 1501028 | Bancada em Marmorite - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2765% | 0.2765% | 0% | 0.2765% | 0%
01.02.01.14.02 |  | LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 1.391% | 1.391% | 0% | 1.391% | 0%
01.02.01.14.02.001 | 1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2749% | 0.2749% | 0% | 0.2749% | 0%
01.02.01.14.02.002 | 1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto p.515.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01.02.01.14.02.003 | 1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05716% | 0.05716% | 0% | 0.05716% | 0%
01.02.01.14.02.004 | 1502005 | Lavatório Linha Izy L 101 de Canto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01.02.01.14.02.005 | 1502009 | Tanque s/ Coluna 18 L - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3023% | 0.3023% | 0% | 0.3023% | 0%
01.02.01.14.02.016 | 1502014 | Tampa Shaft para Chuveiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.166% | 0.166% | 0% | 0.166% | 0%
01.02.01.14.02.018 | 1502010 | Metais p/ Pia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1136% | 0.1136% | 0% | 0.1136% | 0%
01.02.01.14.02.019 | 1502011 | Metais p/ Banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07955% | 0.07955% | 0% | 0.07955% | 0%
01.02.01.14.02.020 | 1502010 | Metais p/ Tanque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1783% | 0.1783% | 0% | 0.1783% | 0%
01.02.01.14.02.022 | 1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01.02.01.14.02.023 | 1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2188% | 0.2188% | 0% | 0.2188% | 0%
01.02.01.15 |  | LIMPEZA DA OBRA | [13 empty] | 0.627% | 0.627% | 0% | 0.627% | 0%
01.02.01.15.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [13 empty] | 0.627% | 0.627% | 0% | 0.627% | 0%
01.02.01.15.01.001 | 1601001 | Limpeza Final de Obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.627% | 0.627% | 0% | 0.627% | 0%
01.02.01.16 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [13 empty] | 0.2991% | 0.2991% | 0% | 0.2991% | 0%
01.02.01.16.01 |  | URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 0.2991% | 0.2991% | 0% | 0.2991% | 0%
01.02.01.16.01.001 | 1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06444% | 0.06444% | 0% | 0.06444% | 0%
01.02.01.16.01.003 | 1701042 | Sinalização e Comunicação p/ Acessibilidade - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2346% | 0.2346% | 0% | 0.2346% | 0%
01.02.02 |  | EQUIPAMENTO COMUM | [13 empty] | 0.8521% | 0.5851% | 0.09355% | 0.6787% | 0.1735%
01.02.02.01 |  | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0.003222% | 0.001088% | 0% | 0.001088% | 0.002134%
01.02.02.01.01 |  | LIMPEZA DO TERRENO | [13 empty] | 0.001088% | 0.001088% | 0% | 0.001088% | 0%
01.02.02.01.01.001 | 0101030 | Sondagem a Percurssao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001088% | 0.001088% | 0% | 0.001088% | 0%
01.02.02.01.02 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0.002134% | 0% | 0% | 0% | 0.002134%
01.02.02.01.02.001 | 0201003 | Locacao da obra - Edificação | [12 empty] | 0% | 0.002134% | 0% | 0% | 0% | 0.002134%
01.02.02.02 |  | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 0.06999% | 0.06999% | 0% | 0.06999% | 0%
01.02.02.02.01 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | [13 empty] | 0.03995% | 0.03995% | 0% | 0.03995% | 0%
01.02.02.02.01.001 | 0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ Escavacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.009787% | 0.009787% | 0% | 0.009787% | 0%
01.02.02.02.01.002 | 0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006399% | 0.006399% | 0% | 0.006399% | 0%
01.02.02.02.01.003 | 0304019 | Preparo de Cabeca de Estaca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003638% | 0.003638% | 0% | 0.003638% | 0%
01.02.02.02.01.004 | 0304034 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 22 Fundação - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01989% | 0.01989% | 0% | 0.01989% | 0%
01.02.02.02.01.005 | 0406003 | Controle tecnológico - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0002347% | 0.0002347% | 0% | 0.0002347% | 0%
01.02.02.02.02 |  | BLOCOS E CINTAS | [13 empty] | 0.03004% | 0.03004% | 0% | 0.03004% | 0%
01.02.02.02.02.002 | 1103004 | Laje de Piso terreo - Concreto Usinado e=10cm -JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03004% | 0.03004% | 0% | 0.03004% | 0%
01.02.02.03 |  | ESTRUTURA | [13 empty] | 0.1828% | 0.1828% | 0% | 0.1828% | 0%
01.02.02.03.01 |  | SUPERESTRUTURA-PILAR-VIGA-LAJE | [13 empty] | 0.1828% | 0.1828% | 0% | 0.1828% | 0%
01.02.02.03.01.002 | 0401039 | Marcação de Estrutura - JCG - Equipamento Comum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07964% | 0.07964% | 0% | 0.07964% | 0%
01.02.02.03.01.003 | 0404009 | Armação de Estrutura - JCG Equipamento Comun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03144% | 0.03144% | 0% | 0.03144% | 0%
01.02.02.03.01.004 | 0401036 | Forma de Aluminio Montagem -JCG Equipamento Comum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02571% | 0.02571% | 0% | 0.02571% | 0%
01.02.02.03.01.005 | 0403022 | Concreto Usinado 25 mpa Slump 22+/- 2 Paredes e Lajes - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04606% | 0.04606% | 0% | 0.04606% | 0%
01.02.02.04 |  | INSTALAÇÃO | [13 empty] | 0.0887% | 0% | 0.08236% | 0.08236% | 0.00634%
01.02.02.04.01 |  | ELETRICA E TELEFONIA | [13 empty] | 0.0186% | 0% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0031%
01.02.02.04.01.001 | 0501001 | Instalacao de Eletricas e Telefone Equip. Comunitario - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 83.33% | 0.0186% | 0% | 0.0155% | 0.0155% | 0.0031%
01.02.02.04.02 |  | ÁGUA FRIA | [13 empty] | 0.03872% | 0% | 0.03872% | 0.03872% | 0%
01.02.02.04.02.001 | 0501005 | Instalacao de Agua Fria Equip. Comunitario - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03872% | 0% | 0.03872% | 0.03872% | 0%
01.02.02.04.03 |  | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | [13 empty] | 0.02814% | 0% | 0.02814% | 0.02814% | 0%
01.02.02.04.03.001 | 0501002 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais Equip. Comunitario - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02814% | 0% | 0.02814% | 0.02814% | 0%
01.02.02.04.04 |  | INCÊNDIO | [13 empty] | 0.00324% | 0% | 0% | 0% | 0.00324%
01.02.02.04.04.001 | 0501068 | Extintores | [12 empty] | 0% | 0.00324% | 0% | 0% | 0% | 0.00324%
01.02.02.06 |  | DIVISORIAS E FORRO | [13 empty] | 0.01119% | 0% | 0.01119% | 0.01119% | 0%
01.02.02.06.02 |  | FORRO | [13 empty] | 0.01119% | 0% | 0.01119% | 0.01119% | 0%
01.02.02.06.02.001 | 0802001 | Forro de gesso em placa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01119% | 0% | 0.01119% | 0.01119% | 0%
01.02.02.07 |  | COBERTURA | [13 empty] | 0.06044% | 0.06044% | 0% | 0.06044% | 0%
01.02.02.07.01 |  | COBERTURA GERAL | [13 empty] | 0.06044% | 0.06044% | 0% | 0.06044% | 0%
01.02.02.07.01.001 | 0901013 | Estrutura em madeira - telhamento em telha de concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03034% | 0.03034% | 0% | 0.03034% | 0%
01.02.02.07.01.003 | 0901015 | Telhamento em telha de Concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0301% | 0.0301% | 0% | 0.0301% | 0%
01.02.02.08 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | [13 empty] | 0.04154% | 0.04154% | 0% | 0.04154% | 0%
01.02.02.08.01 |  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | [13 empty] | 0.03868% | 0.03868% | 0% | 0.03868% | 0%
01.02.02.08.01.001 | 1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0144% | 0.0144% | 0% | 0.0144% | 0%
01.02.02.08.01.003 | 1001003 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02428% | 0.02428% | 0% | 0.02428% | 0%
01.02.02.08.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [13 empty] | 0.002856% | 0.002856% | 0% | 0.002856% | 0%
01.02.02.08.02.004 | 1003005 | Alçapao metálico 80x80cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002856% | 0.002856% | 0% | 0.002856% | 0%
01.02.02.09 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 0.02395% | 0.02395% | 0% | 0.02395% | 0%
01.02.02.09.01 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | [13 empty] | 0.008919% | 0.008919% | 0% | 0.008919% | 0%
01.02.02.09.01.001 | 1101023 | Tratamento de Concreto Parede Externa - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.008919% | 0.008919% | 0% | 0.008919% | 0%
01.02.02.09.02 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | [13 empty] | 0.006552% | 0.006552% | 0% | 0.006552% | 0%
01.02.02.09.02.001 | 1101023 | Tratamento de concreto parede interna e teto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002363% | 0.002363% | 0% | 0.002363% | 0%
01.02.02.09.02.002 | 1102027 | Requadracao Vão de Porta/Janela (c/ argamassa ensacada) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001387% | 0.001387% | 0% | 0.001387% | 0%
01.02.02.09.02.003 | 1101023 | Tratamento de fissuras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002802% | 0.002802% | 0% | 0.002802% | 0%
01.02.02.09.03 |  | REVESTIMENTO DE PISO | [13 empty] | 0.008483% | 0.008483% | 0% | 0.008483% | 0%
01.02.02.09.03.001 | 1103014 | Contra-piso - arg. rodada em obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00141% | 0.00141% | 0% | 0.00141% | 0%
01.02.02.09.03.002 | 1103011 | Taliscamento de Piso Interno - arg. rodada em obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0002116% | 0.0002116% | 0% | 0.0002116% | 0%
01.02.02.09.03.003 | 1103021 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra (escadas) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006861% | 0.006861% | 0% | 0.006861% | 0%
01.02.02.10 |  | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 0.01675% | 0.01675% | 0% | 0.01675% | 0%
01.02.02.10.01 |  | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | [13 empty] | 0.009369% | 0.009369% | 0% | 0.009369% | 0%
01.02.02.10.01.001 | 1202004 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.007916% | 0.007916% | 0% | 0.007916% | 0%
01.02.02.10.01.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Parede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001453% | 0.001453% | 0% | 0.001453% | 0%
01.02.02.10.02 |  | ACABAMENTO DE PISO | [13 empty] | 0.003431% | 0.003431% | 0% | 0.003431% | 0%
01.02.02.10.02.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0005311% | 0.0005311% | 0% | 0.0005311% | 0%
01.02.02.10.02.003 | 1203001 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0029% | 0.0029% | 0% | 0.0029% | 0%
01.02.02.10.03 |  | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | [13 empty] | 0.003949% | 0.003949% | 0% | 0.003949% | 0%
01.02.02.10.03.002 | 1204011 | Soleira em Granito Cinza Andorinha L=15cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0003648% | 0.0003648% | 0% | 0.0003648% | 0%
01.02.02.10.03.005 | 0701102 | Peitoril pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001236% | 0.001236% | 0% | 0.001236% | 0%
01.02.02.10.03.006 | 1204019 | Rodapé Pintado h=10cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002194% | 0.002194% | 0% | 0.002194% | 0%
01.02.02.10.03.007 | 1204052 | Filete de Granito - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0001534% | 0.0001534% | 0% | 0.0001534% | 0%
01.02.02.11 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 0.0147% | 0.0147% | 0% | 0.0147% | 0%
01.02.02.11.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 0.0147% | 0.0147% | 0% | 0.0147% | 0%
01.02.02.11.01.001 | 1301020 | Regularizacao para Impermeabilizacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0004731% | 0.0004731% | 0% | 0.0004731% | 0%
01.02.02.11.01.002 | 1301021 | Protecao para Impermeabilizacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0009683% | 0.0009683% | 0% | 0.0009683% | 0%
01.02.02.11.01.003 | 036 | Impermeabilização de laje com Manta Asfáltica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003663% | 0.003663% | 0% | 0.003663% | 0%
01.02.02.11.01.004 | 028 | Impermeabilização de Áreas Frias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00285% | 0.00285% | 0% | 0.00285% | 0%
01.02.02.11.01.005 | 1301035 | Impermeabilização de Ralos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0003946% | 0.0003946% | 0% | 0.0003946% | 0%
01.02.02.11.01.007 | 1301008 | Impermeabilização Barrado das edificações ( h= 1,10 m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006348% | 0.006348% | 0% | 0.006348% | 0%
01.02.02.12 |  | PINTURA | [13 empty] | 0.03778% | 0.03778% | 0% | 0.03778% | 0%
01.02.02.12.01 |  | PINTURA INTERNA | [13 empty] | 0.00975% | 0.00975% | 0% | 0.00975% | 0%
01.02.02.12.01.001 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.000319% | 0.000319% | 0% | 0.000319% | 0%
01.02.02.12.01.002 | 1401005 | Massona - Parede (área comum)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001382% | 0.001382% | 0% | 0.001382% | 0%
01.02.02.12.01.003 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001412% | 0.001412% | 0% | 0.001412% | 0%
01.02.02.12.01.004 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área comum) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0005264% | 0.0005264% | 0% | 0.0005264% | 0%
01.02.02.12.01.005 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0001994% | 0.0001994% | 0% | 0.0001994% | 0%
01.02.02.12.01.007 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001953% | 0.001953% | 0% | 0.001953% | 0%
01.02.02.12.01.008 | 1401034 | Pintura de Piso - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003693% | 0.003693% | 0% | 0.003693% | 0%
01.02.02.12.01.009 | 1401056 | Pintura de acabamento - Teto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0002659% | 0.0002659% | 0% | 0.0002659% | 0%
01.02.02.12.02 |  | PINTURA EXTERNA | [13 empty] | 0.02799% | 0.02799% | 0% | 0.02799% | 0%
01.02.02.12.02.001 | 1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002856% | 0.002856% | 0% | 0.002856% | 0%
01.02.02.12.02.002 | 1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02514% | 0.02514% | 0% | 0.02514% | 0%
01.02.02.12.03 |  | PINTURA EM ESQUADRIA | [13 empty] | 3.549e-05% | 3.549e-05% | 0% | 3.549e-05% | 0%
01.02.02.12.03.001 | 1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3.549e-05% | 3.549e-05% | 0% | 3.549e-05% | 0%
01.02.02.13 |  | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0.02272% | 0.01258% | 0% | 0.01258% | 0.01014%
01.02.02.13.01 |  | BANCADAS | [13 empty] | 0.003478% | 0.003478% | 0% | 0.003478% | 0%
01.02.02.13.01.001 | 1501008 | Bancada em Granito Cinza Andorinha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002443% | 0.002443% | 0% | 0.002443% | 0%
01.02.02.13.01.002 | 1501008 | Balcão em Granito Cinza Andorinha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001035% | 0.001035% | 0% | 0.001035% | 0%
01.02.02.13.02 |  | LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0.01925% | 0.009102% | 0% | 0.009102% | 0.01014%
01.02.02.13.02.001 | 1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.005655% | 0.005655% | 0% | 0.005655% | 0%
01.02.02.13.02.002 | 1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002986% | 0.002986% | 0% | 0.002986% | 0%
01.02.02.13.02.003 | 1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | [12 empty] | 0% | 0.001176% | 0% | 0% | 0% | 0.001176%
01.02.02.13.02.004 | 1502012 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm | [12 empty] | 0% | 0.001228% | 0% | 0% | 0% | 0.001228%
01.02.02.13.02.006 | 1502010 | Metais p/ Pia | [12 empty] | 0% | 0.001086% | 0% | 0% | 0% | 0.001086%
01.02.02.13.02.007 | 1502011 | Metais p/ Banheiro | [12 empty] | 0% | 0.002051% | 0% | 0% | 0% | 0.002051%
01.02.02.13.02.008 | 1502005 | Lavatório Suspenso Linha Vogue Plus Conforto Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.000249% | 0.000249% | 0% | 0.000249% | 0%
01.02.02.13.02.009 | 1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | [12 empty] | 0% | 0.004368% | 0% | 0% | 0% | 0.004368%
01.02.02.13.02.010 | 1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | [12 empty] | 47.29% | 0.0004473% | 0.0002115% | 0% | 0.0002115% | 0.0002358%
01.02.02.14 |  | LIMPEZA DA OBRA | [13 empty] | 0.006366% | 0% | 0% | 0% | 0.006366%
01.02.02.14.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [13 empty] | 0.006366% | 0% | 0% | 0% | 0.006366%
01.02.02.14.01.001 | 1601001 | Limpeza Final de Obra | [12 empty] | 0% | 0.006366% | 0% | 0% | 0% | 0.006366%
01.02.02.15 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [13 empty] | 0.2719% | 0.1235% | 0% | 0.1235% | 0.1485%
01.02.02.15.01 |  | URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 0.2719% | 0.1235% | 0% | 0.1235% | 0.1485%
01.02.02.15.01.001 | 1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | [12 empty] | 0% | 0.04754% | 0% | 0% | 0% | 0.04754%
01.02.02.15.01.003 | 1701013 | Churrasqueira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05914% | 0.05914% | 0% | 0.05914% | 0%
01.02.02.15.01.004 | 1606 | Fitness | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 50% | 0.09199% | 0.04599% | 0% | 0.04599% | 0.04599%
01.02.02.15.01.005 | 1701030 | Playground - PJ | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 25% | 0.07325% | 0.01831% | 0% | 0.01831% | 0.05494%
01.02.03 |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO INTERNA - GLOBAL | [13 empty] | 9.504% | 8.771% | 0.5398% | 9.311% | 0.1934%
01.02.03.01 |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO INTERNA - GLOBAL | [13 empty] | 6.453% | 6.171% | 0.1795% | 6.35% | 0.1026%
01.02.03.01.01 |  | SISTEMA DE SANEAMENTO INFRA INTERNA | [13 empty] | 4.965% | 4.683% | 0.1795% | 4.862% | 0.1026%
01.02.03.01.01.001 | 0522001 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3469% | 0.3469% | 0% | 0.3469% | 0%
01.02.03.01.01.002 | 0522002 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.077% | 1.077% | 0% | 1.077% | 0%
01.02.03.01.01.003 | 0522003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.097% | 1.097% | 0% | 1.097% | 0%
01.02.03.01.01.004 | 0522004 | Rede Eletrica AT/BT Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.931% | 1.931% | 0% | 1.931% | 0%
01.02.03.01.01.005 | 0522005 | Iluminação Publica Interna | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.2076% | 0.09343% | 0.07267% | 0.1661% | 0.04153%
01.02.03.01.01.006 | 0522006 | Instalação Telefonica Publica Interna | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.3053% | 0.1374% | 0.1069% | 0.2443% | 0.06107%
01.02.03.01.02 |  | RESERVATORIOS D'ÁGUA | [13 empty] | 1.488% | 1.488% | 0% | 1.488% | 0%
01.02.03.01.02.001 | 0501070 | Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.367% | 1.367% | 0% | 1.367% | 0%
01.02.03.01.02.002 | 0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0207% | 0.0207% | 0% | 0.0207% | 0%
01.02.03.01.02.003 | 0304035 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02591% | 0.02591% | 0% | 0.02591% | 0%
01.02.03.01.02.004 | 0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.008591% | 0.008591% | 0% | 0.008591% | 0%
01.02.03.01.02.005 | 0304033 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003368% | 0.003368% | 0% | 0.003368% | 0%
01.02.03.01.02.006 | 0302023 | Radier Reservatório- JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04336% | 0.04336% | 0% | 0.04336% | 0%
01.02.03.01.02.007 | 1255 | Casa de Maquinas ( Todos os Serviços Inclusos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.004471% | 0.004471% | 0% | 0.004471% | 0%
01.02.03.01.02.008 | 944 | Alambrado metálico (Proteção reserv.)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01474% | 0.01474% | 0% | 0.01474% | 0%
01.02.03.02 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO INFRA INTERNA | [13 empty] | 3.051% | 2.6% | 0.3603% | 2.961% | 0.09085%
01.02.03.02.02 |  | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 1.21% | 1.21% | 0% | 1.21% | 0%
01.02.03.02.02.001 | 1701046 | Escavação Carga e transporte de material de 1° categoria DMT 50 a 200 m. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01285% | 0.01285% | 0% | 0.01285% | 0%
01.02.03.02.02.002 | 1701048 | Serviço de compactação e aterro com grau de compactação minimo de 95% de proctor normal. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01948% | 0.01948% | 0% | 0.01948% | 0%
01.02.03.02.02.003 | 1703005 | Regularização e compactação do subleito. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03739% | 0.03739% | 0% | 0.03739% | 0%
01.02.03.02.02.004 | 1703006 | Execução de base p/ pavimentação. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2501% | 0.2501% | 0% | 0.2501% | 0%
01.02.03.02.02.005 | 1703007 | Imprimação inclusive fornecimento do material. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05617% | 0.05617% | 0% | 0.05617% | 0%
01.02.03.02.02.006 | 1703008 | Pintura de ligação inclusive fornecimento de material. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05368% | 0.05368% | 0% | 0.05368% | 0%
01.02.03.02.02.007 | 1703009 | Capa de concreto betuminoso usinado a quente (todos serviços inclusos). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.7291% | 0.7291% | 0% | 0.7291% | 0%
01.02.03.02.02.008 | 1701045 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0006133% | 0.0006133% | 0% | 0.0006133% | 0%
01.02.03.02.02.009 | 1922 | Transporte de material asfaltico com caminhao com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias medias de transporte igual ou inferior a 100 km - DMT = 29 KM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05077% | 0.05077% | 0% | 0.05077% | 0%
01.02.03.02.03 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO INFRA INTERNA | [13 empty] | 1.841% | 1.39% | 0.3603% | 1.75% | 0.09085%
01.02.03.02.03.001 | 1701044 | Cintamento de concreto 10x30 cm p/ Cercamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07048% | 0.07048% | 0% | 0.07048% | 0%
01.02.03.02.03.002 | 1003030 | Sistema Cercamento malha 5x20 cm fio 4.30 mm alt 1,0 m revestida de PVC na cor Verde, painel 2.5 m Gradil Morlan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2113% | 0.2113% | 0% | 0.2113% | 0%
01.02.03.02.03.003 | 1701019 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.08275% | 0.08275% | 0% | 0.08275% | 0%
01.02.03.02.03.004 | 0302025 | Muro de Contenção - (Todos os serviços inclusos)- JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1795% | 0.1795% | 0% | 0.1795% | 0%
01.02.03.02.03.005 | 0522007 | Instalação Reservatório de Reuso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 50% | 0.07817% | 0.03908% | 0% | 0.03908% | 0.03908%
01.02.03.02.03.006 | 1701008 | Plantio de Grama Batatais (Vagas) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1017% | 0% | 0.1017% | 0.1017% | 0%
01.02.03.02.03.007 | 1701008 | Plantio de Grama Batatais - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2328% | 0% | 0.2328% | 0.2328% | 0%
01.02.03.02.03.008 | 1701029 | Calçadas em concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4122% | 0.4122% | 0% | 0.4122% | 0%
01.02.03.02.03.009 | 1957 | Plantio de árvores nativas | [12 empty] | 0% | 0.04731% | 0% | 0% | 0% | 0.04731%
01.02.03.02.03.010 | 1003014 | Guarda corpo com corrimão duplo - escadas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1292% | 0.1292% | 0% | 0.1292% | 0%
01.02.03.02.03.012 | 1203046 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00629% | 0.00629% | 0% | 0.00629% | 0%
01.02.03.02.03.013 | 1701032 | Placa de concreto para vagas - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2529% | 0.2529% | 0% | 0.2529% | 0%
01.02.03.02.03.016 | 1401014 | Numeracao de Vagas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006509% | 0.006509% | 0% | 0.006509% | 0%
01.02.03.02.03.017 | 1401035 | Pintura de Vaga Deficiente - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.009336% | 0% | 0.009336% | 0.009336% | 0%
01.02.03.02.03.018 | 1402008 | Pintura de Setas e Legendas Simples - PJ | [12 empty] | 0% | 0.004447% | 0% | 0% | 0% | 0.004447%
01.02.03.02.03.019 | 1401015 | Pintura de Faixa Zebrada (Vaga PNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006176% | 0% | 0.006176% | 0.006176% | 0%
01.02.03.02.03.020 | 1401016 | Placa de Sinalização Vertical | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01037% | 0% | 0.01037% | 0.01037% | 0%
Note on C271: Joao Pedro de Carvalho Granja: 80% Rede, ramais e reaterro. 20% Locação, escavação de valas, regulização fundo
Note on C272: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo 60% Rede, ramais, breço e reaterro. 30% Poço de visita, bocas-de-lobo.
Note on C273: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo 70% Rede, ramais, breço e reaterro. 20% Poço de visita, bocas-de-lobo.
Note on C274: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo. 20% Eletroduto, reaterro. 15% Caixa de passagem elétricas. 35% Cabeamento 20% BGE
Note on C275: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo. 20% Eletroduto, reaterro. 15% Caixa de passagem elétricas. 35% Cabeamento 20% Postes
Note on C276: Joao Pedro de Carvalho Granja: 10% Locação, escavação valas, regul. de fundo. 20% Eletroduto, reaterro. 15% Caixa de passagem elétricas. 35% Cabeamento 20% BGE

## MED 56
PLANILHA DE ORÇAMENTO - CUSTO
INCIDÊNCIAS - FASE 01
OBRA: ITAPOÃ PARQUE
Cód. Estruturado | Alternativo | Descrição | 56
|  |  | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | % Executado | Peso | ACUMULADO ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO ATUAL | Saldo
01 |  | ITAPOÃ PARQUE - ORÇAMENTO GLOBAL | [9 empty] | 100% | 97.21% | 1.176% | 98.39% | 1.611%
01.01 |  | DESPESAS INDIRETAS - GLOBAL | [9 empty] | 16.92% | 16.45% | 0.199% | 16.65% | 0.2726%
01.02 |  | DESPESAS DIRETAS (Condomínios Fechados / Blocos) - GLOBAL | [9 empty] | 83.08% | 80.77% | 0.9774% | 81.74% | 1.339%
01.02.01 |  | HABITAÇÃO - BLOCOS - GLOBAL | [9 empty] | 70.9% | 69.88% | 0.1329% | 70.01% | 0.8851%
01.02.01.01 |  | MOVIMENTO DE TERRA PLATORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.369% | 1.369% | 0% | 1.369% | 0%
01.02.01.02 |  | INFRAESTRUTURA | [9 empty] | 6.741% | 6.741% | 0% | 6.741% | 0%
01.02.01.02.02 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.063% | 2.063% | 0% | 2.063% | 0%
01.02.01.02.03 |  | BLOCOS E CINTAS E RADIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4.677% | 4.677% | 0% | 4.677% | 0%
01.02.01.03 |  | ESTRUTURA | [9 empty] | 22.97% | 22.97% | 0% | 22.97% | 0%
| 24% | TERREO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.512% | 5.512% | 0% | 5.512% | 0%
| 24% | 1º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.512% | 5.512% | 0% | 5.512% | 0%
| 24% | 2º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.512% | 5.512% | 0% | 5.512% | 0%
| 24% | 3º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.512% | 5.512% | 0% | 5.512% | 0%
| 4% | COBERTURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.9187% | 0.9187% | 0% | 0.9187% | 0%
01.02.01.04 |  | INSTALAÇÃO | [9 empty] | 11.26% | 10.74% | 0.1329% | 10.87% | 0.3919%
01.02.01.04.01 |  | ELETRICA E TELEFONIA | [9 empty] | 5.061% | 4.928% | 0.1329% | 5.061% | 0%
01.02.01.04.01.001 | 0501069 | Tubulação Eletrica embutida em estrutura de concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5214% | 0.5214% | 0% | 0.5214% | 0%
01.02.01.04.01.002 | 0501018 | Tubulação Eletrica Vertical/Horizontal ( Distribuição). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3468% | 0.3468% | 0% | 0.3468% | 0%
01.02.01.04.01.003 | 0501016 | Fiação áreas privativas - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.8441% | 0.8441% | 0% | 0.8441% | 0%
01.02.01.04.01.004 | 0501065 | Fiação Eletrica Areas Comum - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4663% | 0.4663% | 0% | 0.4663% | 0%
01.02.01.04.01.005 | 0501066 | Quadros Eletricos - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5992% | 0.5992% | 0% | 0.5992% | 0%
01.02.01.04.01.006 | 0501067 | Disjuntores - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1896% | 0.1896% | 0% | 0.1896% | 0%
01.02.01.04.01.007 | 0501021 | Luminarias áreas comum - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.08152% | 0% | 0.08152% | 0.08152% | 0%
01.02.01.04.01.008 | 0501022 | Tomadas e Interruptores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1902% | 0.1902% | 0% | 0.1902% | 0%
01.02.01.04.01.009 | 0501064 | Iluminação de Emergencia - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.007095% | 0% | 0.007095% | 0.007095% | 0%
01.02.01.04.01.010 | 0501020 | Telefone/Interfone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1273% | 0.1273% | 0% | 0.1273% | 0%
01.02.01.04.01.011 | 0501058 | Equipe de instalaçao eletrica/telefonia - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.687% | 1.643% | 0.04432% | 1.687% | 0%
01.02.01.04.02 |  | ÁGUA FRIA | [9 empty] | 0.8324% | 0.8324% | 0% | 0.8324% | 0%
01.02.01.04.02.001 | 0501024 | Prumada agua fria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09137% | 0.09137% | 0% | 0.09137% | 0%
01.02.01.04.02.002 | 0501025 | Distribuicao agua fria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4192% | 0.4192% | 0% | 0.4192% | 0%
01.02.01.04.02.003 | 0501029 | Entrada de Agua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2989% | 0.2989% | 0% | 0.2989% | 0%
01.02.01.04.02.005 | 0501059 | Equipe de instalaçao agua fria - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02287% | 0.02287% | 0% | 0.02287% | 0%
01.02.01.04.03 |  | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | [9 empty] | 3.702% | 3.702% | 0% | 3.702% | 0%
01.02.01.04.03.001 | 0501026 | Prumada - Esgoto e Aguas pluviais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6732% | 0.6732% | 0% | 0.6732% | 0%
01.02.01.04.03.002 | 0501027 | Distribuicao Esgoto e Aguas pluviais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5016% | 0.5016% | 0% | 0.5016% | 0%
01.02.01.04.03.003 | 0501028 | Caixas Diversas (Gordura/Pluvial/Servida/Inspecao) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.144% | 1.144% | 0% | 1.144% | 0%
01.02.01.04.03.004 | 0501060 | Equipe de instalaçao esgoto/agua pluvial - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.383% | 1.383% | 0% | 1.383% | 0%
01.02.01.04.04 |  | INCÊNDIO | [9 empty] | 0.09144% | 0% | 0% | 0% | 0.09144%
01.02.01.04.04.001 | 0501068 | Extintores | [8 empty] | 0% | 0.08102% | 0% | 0% | 0% | 0.08102%
01.02.01.04.04.005 | 0501061 | Equipe de instalaçoes de incendio - JCG | [8 empty] | 0% | 0.01043% | 0% | 0% | 0% | 0.01043%
01.02.01.04.05 |  | PARA-RAIO | [9 empty] | 0.0509% | 0.0509% | 0% | 0.0509% | 0%
01.02.01.04.05.001 | 0501037 | Aterramento SPDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0509% | 0.0509% | 0% | 0.0509% | 0%
01.02.01.04.06 |  | INSTALAÇAO COMPLEMENTAR | [9 empty] | 1.526% | 1.225% | 0% | 1.225% | 0.3005%
01.02.01.04.06.001 | 0501064 | Equipe da Central de Instalaçoes Kits - JCG | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 99.13% | 0.3355% | 0.3326% | 0% | 0.3326% | 0.002921%
01.02.01.04.06.002 | 002 | Instalações de Gás | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 75% | 1.19% | 0.8927% | 0% | 0.8927% | 0.2976%
01.02.01.07 |  | DIVISORIAS E FORRO | [9 empty] | 0.5034% | 0.5034% | 0% | 0.5034% | 0%
01.02.01.07.02 |  | FORRO | [9 empty] | 0.5034% | 0.5034% | 0% | 0.5034% | 0%
01.02.01.07.02.001 | 0802001 | Forro de gesso em placa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4287% | 0.4287% | 0% | 0.4287% | 0%
01.02.01.07.02.002 | 0802001 | Caixote em Gesso - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07469% | 0.07469% | 0% | 0.07469% | 0%
01.02.01.08 |  | COBERTURA | [9 empty] | 1.86% | 1.86% | 0% | 1.86% | 0%
01.02.01.08.01 |  | COBERTURA GERAL | [9 empty] | 1.86% | 1.86% | 0% | 1.86% | 0%
01.02.01.08.01.001 | 0901003 | Sistema Estrutura metálica p/ Telhado Fibrocimento (sustencao calhas e rufos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.25% | 1.25% | 0% | 1.25% | 0%
01.02.01.08.01.002 | 0901010 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3528% | 0.3528% | 0% | 0.3528% | 0%
01.02.01.08.01.003 | 13 | Proteção Térmica com EPS esp.50mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2572% | 0.2572% | 0% | 0.2572% | 0%
01.02.01.09 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | [9 empty] | 6.536% | 6.536% | 0% | 6.536% | 0%
01.02.01.09.01 |  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | [9 empty] | 3.484% | 2.813% | 0% | 2.813% | 0%
01.02.01.09.01.001 | 1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.698% | 2.698% | 0% | 2.698% | 0%
01.02.01.09.01.002 | 1001003 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1155% | 0.1155% | 0% | 0.1155% | 0%
01.02.01.09.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [9 empty] | 0.6549% | 0.6549% | 0% | 0.6549% | 0%
01.02.01.09.02.001 | 1003009 | Corrimão Metálico Duplo- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2101% | 0.2101% | 0% | 0.2101% | 0%
01.02.01.09.02.003 | 1003014 | Guarda corpo com corrimão duplo - escadas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4176% | 0.4176% | 0% | 0.4176% | 0%
01.02.01.09.02.004 | 1003005 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02719% | 0.02719% | 0% | 0.02719% | 0%
01.02.01.09.03 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [9 empty] | 3.052% | 2.813% | 0% | 2.813% | 0%
01.02.01.09.03.001 | 1002016 | Porta Pronta de Madeira 80x210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.763% | 2.763% | 0% | 2.763% | 0%
01.02.01.09.03.002 | 1002001 | Escaninho para correios em madeira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05034% | 0.05034% | 0% | 0.05034% | 0%
01.02.01.09.04 |  | FERRAGENS | [9 empty] | 0.2389% | 0.2389% | 0% | 0.2389% | 0%
01.02.01.09.04.001 | 1002010 | Ferragem para porta interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1126% | 0.1126% | 0% | 0.1126% | 0%
01.02.01.09.04.002 | 1002009 | Ferragem para porta de banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07508% | 0.07508% | 0% | 0.07508% | 0%
01.02.01.09.04.003 | 1002008 | Ferragem para porta externa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05119% | 0.05119% | 0% | 0.05119% | 0%
01.02.01.09.05 |  | VIDROS | [9 empty] | 0.01564% | 0.01564% | 0% | 0.01564% | 0%
01.02.01.09.05.001 | 1001007 | Vidro Liso 4mm - Cristal (Revisão/Reposição) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01564% | 0.01564% | 0% | 0.01564% | 0%
01.02.01.10 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | [9 empty] | 4.214% | 4.074% | 0% | 4.074% | 0.1402%
01.02.01.10.01 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | [9 empty] | 0.9657% | 0.9657% | 0% | 0.9657% | 0%
01.02.01.10.01.001 | 1101023 | Tratamento de Concreto Parede Externa - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.9657% | 0.9657% | 0% | 0.9657% | 0%
01.02.01.10.02 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | [9 empty] | 3.108% | 3.108% | 0% | 3.108% | 0%
01.02.01.10.02.001 | 1101023 | Tratamento de concreto parede interna e teto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.76% | 2.76% | 0% | 2.76% | 0%
01.02.01.10.02.002 | 1102027 | Requadracao Vão de Porta/Janela (c/ argamassa ensacada) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2952% | 0.2952% | 0% | 0.2952% | 0%
01.02.01.10.02.004 | 1101023 | Tratamento de fissuras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05283% | 0.05283% | 0% | 0.05283% | 0%
01.02.01.10.03 |  | REVESTIMENTO DE PISO | [9 empty] | 0.1402% | 0% | 0% | 0% | 0.1402%
01.02.01.10.03.003 | 1103021 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra (escadas) - JCG | [8 empty] | 0% | 0.1402% | 0% | 0% | 0% | 0.1402%
01.02.01.11 |  | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | [9 empty] | 5.14% | 5.121% | 0% | 5.121% | 0.019%
01.02.01.11.01 |  | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | [9 empty] | 1.703% | 1.703% | 0% | 1.703% | 0%
01.02.01.11.01.001 | 1202051 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede (H=1,5 M) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.481% | 1.481% | 0% | 1.481% | 0%
01.02.01.11.01.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Parede - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2218% | 0.2218% | 0% | 0.2218% | 0%
01.02.01.11.02 |  | ACABAMENTO DE PISO | [9 empty] | 2.501% | 2.501% | 0% | 2.501% | 0%
01.02.01.11.02.001 | 1203045 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.989% | 1.989% | 0% | 1.989% | 0%
01.02.01.11.02.003 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3519% | 0.3519% | 0% | 0.3519% | 0%
01.02.01.11.02.005 | 1203048 | Equipe de Limpeza piso (Wap) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.16% | 0.16% | 0% | 0.16% | 0%
01.02.01.11.03 |  | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | [9 empty] | 0.9365% | 0.9175% | 0% | 0.9175% | 0.019%
01.02.01.11.03.001 | 1204054 | Rodapé Cerâmico 7.5x35cm Incefra (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4783% | 0.4783% | 0% | 0.4783% | 0%
01.02.01.11.03.003 | 1204051 | Soleira em Granito - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03904% | 0.03904% | 0% | 0.03904% | 0%
01.02.01.11.03.004 | 1204052 | Filete de Granito - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1655% | 0.1655% | 0% | 0.1655% | 0%
01.02.01.11.03.005 | 1204019 | Rodapé Pintado h=10cm - PJ | [8 empty] | 0% | 0.019% | 0% | 0% | 0% | 0.019%
01.02.01.11.03.006 | 0701102 | Peitoril pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2155% | 0.2155% | 0% | 0.2155% | 0%
01.02.01.11.03.008 | 0701101 | Base Shaft pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01915% | 0.01915% | 0% | 0.01915% | 0%
01.02.01.12 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [9 empty] | 1.208% | 1.208% | 0% | 1.208% | 0%
01.02.01.12.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [9 empty] | 1.208% | 1.208% | 0% | 1.208% | 0%
01.02.01.12.01.001 | 1301008 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5717% | 0.5717% | 0% | 0.5717% | 0%
01.02.01.12.01.002 | 1301035 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2848% | 0.2848% | 0% | 0.2848% | 0%
01.02.01.12.01.003 | 1301008 | Impermeabilização Barrado do Bloco ( h= 1,10 m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3172% | 0.3172% | 0% | 0.3172% | 0%
01.02.01.12.01.004 | 1301025 | Junta de Dilatacao Estrutural na Fachada c/ Mastique - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0348% | 0.0348% | 0% | 0.0348% | 0%
01.02.01.13 |  | PINTURA | [9 empty] | 6.236% | 6.118% | 0% | 6.118% | 0.1187%
01.02.01.13.01 |  | PINTURA INTERNA | [9 empty] | 4.441% | 4.365% | 0% | 4.365% | 0.03808%
01.02.01.13.01.001 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3122% | 0.3122% | 0% | 0.3122% | 0%
01.02.01.13.01.002 | 1401005 | Massona - Parede (área privativa)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.353% | 1.353% | 0% | 1.353% | 0%
01.02.01.13.01.003 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.382% | 1.382% | 0% | 1.382% | 0%
01.02.01.13.01.004 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área privativa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4163% | 0.4163% | 0% | 0.4163% | 0%
01.02.01.13.01.005 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1114% | 0.1114% | 0% | 0.1114% | 0%
01.02.01.13.01.007 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4932% | 0.4932% | 0% | 0.4932% | 0%
01.02.01.13.01.009 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02157% | 0.02157% | 0% | 0.02157% | 0%
01.02.01.13.01.010 | 1401005 | Massona - Parede (área comum)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09347% | 0.09347% | 0% | 0.09347% | 0%
01.02.01.13.01.011 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09549% | 0.09549% | 0% | 0.09549% | 0%
01.02.01.13.01.012 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área comum) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02876% | 0.02876% | 0% | 0.02876% | 0%
01.02.01.13.01.013 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01059% | 0.01059% | 0% | 0.01059% | 0%
01.02.01.13.01.015 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04688% | 0.04688% | 0% | 0.04688% | 0%
01.02.01.13.01.016 | 1401034 | Pintura de Piso (Escadas)- PJ | [8 empty] | 0% | 0.03808% | 0% | 0% | 0% | 0.03808%
01.02.01.13.02 |  | PINTURA EXTERNA | [9 empty] | 1.795% | 1.715% | 0% | 1.715% | 0.08061%
01.02.01.13.02.001 | 1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1832% | 0.1832% | 0% | 0.1832% | 0%
01.02.01.13.02.002 | 1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 95% | 1.612% | 1.532% | 0% | 1.532% | 0.08061%
01.02.01.13.03 |  | PINTURA EM ESQUADRIA | [9 empty] | 0.03781% | 0.03781% | 0% | 0.03781% | 0%
01.02.01.13.03.002 | 1401038 | Pintura Esmalte Sobre Corrimão - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02868% | 0.02868% | 0% | 0.02868% | 0%
01.02.01.13.03.003 | 1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.009129% | 0.009129% | 0% | 0.009129% | 0%
01.02.01.14 |  | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | [9 empty] | 2.023% | 1.808% | 0% | 1.808% | 0.2153%
01.02.01.14.01 |  | BANCADAS | [9 empty] | 0.216% | 0.216% | 0% | 0.216% | 0%
01.02.01.14.01.004 | 1501028 | Bancada em Marmorite - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.216% | 0.216% | 0% | 0.216% | 0%
01.02.01.14.02 |  | LOUÇAS E METAIS | [9 empty] | 1.807% | 1.592% | 0% | 1.592% | 0.2153%
01.02.01.14.02.001 | 1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4013% | 0.4013% | 0% | 0.4013% | 0%
01.02.01.14.02.002 | 1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto p.515.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07627% | 0.07627% | 0% | 0.07627% | 0%
01.02.01.14.02.003 | 1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.08346% | 0.08346% | 0% | 0.08346% | 0%
01.02.01.14.02.004 | 1502005 | Lavatório Linha Izy L 101 de Canto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01197% | 0.01197% | 0% | 0.01197% | 0%
01.02.01.14.02.005 | 1502009 | Tanque s/ Coluna 18 L - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2362% | 0.2362% | 0% | 0.2362% | 0%
01.02.01.14.02.016 | 1502014 | Tampa Shaft para Chuveiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2594% | 0.2594% | 0% | 0.2594% | 0%
01.02.01.14.02.018 | 1502010 | Metais p/ Pia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.08874% | 0.08874% | 0% | 0.08874% | 0%
01.02.01.14.02.019 | 1502011 | Metais p/ Banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1243% | 0.1243% | 0% | 0.1243% | 0%
01.02.01.14.02.020 | 1502010 | Metais p/ Tanque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1393% | 0.1393% | 0% | 0.1393% | 0%
01.02.01.14.02.022 | 1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | [8 empty] | 0% | 0.2153% | 0% | 0% | 0% | 0.2153%
01.02.01.14.02.023 | 1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.171% | 0.171% | 0% | 0.171% | 0%
01.02.01.15 |  | LIMPEZA DA OBRA | [9 empty] | 0.6013% | 0.6013% | 0% | 0.6013% | 0%
01.02.01.15.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [9 empty] | 0.6013% | 0.6013% | 0% | 0.6013% | 0%
01.02.01.15.01.001 | 1601001 | Limpeza Final de Obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6013% | 0.6013% | 0% | 0.6013% | 0%
01.02.01.16 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [9 empty] | 0.2337% | 0.2337% | 0% | 0.2337% | 0%
01.02.01.16.01 |  | URBANIZAÇÃO | [9 empty] | 0.2337% | 0.2337% | 0% | 0.2337% | 0%
01.02.01.16.01.001 | 1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05035% | 0.05035% | 0% | 0.05035% | 0%
01.02.01.16.01.003 | 1701042 | Sinalização e Comunicação p/ Acessibilidade - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1833% | 0.1833% | 0% | 0.1833% | 0%
01.02.02 |  | EQUIPAMENTO COMUM | [9 empty] | 0.9988% | 0.7911% | 0.003347% | 0.7944% | 0.2043%
01.02.02.01 |  | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA | [9 empty] | 0.003777% | 0.003777% | 0% | 0.003777% | 0%
01.02.02.01.01 |  | LIMPEZA DO TERRENO | [9 empty] | 0.001276% | 0.001276% | 0% | 0.001276% | 0%
01.02.02.01.01.001 | 0101030 | Sondagem a Percurssao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001276% | 0.001276% | 0% | 0.001276% | 0%
01.02.02.01.02 |  | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.002501% | 0.002501% | 0% | 0.002501% | 0%
01.02.02.01.02.001 | 0201003 | Locacao da obra - Edificação | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002501% | 0.002501% | 0% | 0.002501% | 0%
01.02.02.02 |  | INFRAESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.08204% | 0.08204% | 0% | 0.08204% | 0%
01.02.02.02.01 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.04682% | 0.04682% | 0% | 0.04682% | 0%
01.02.02.02.01.001 | 0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ Escavacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01147% | 0.01147% | 0% | 0.01147% | 0%
01.02.02.02.01.002 | 0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.007501% | 0.007501% | 0% | 0.007501% | 0%
01.02.02.02.01.003 | 0304019 | Preparo de Cabeca de Estaca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.004264% | 0.004264% | 0% | 0.004264% | 0%
01.02.02.02.01.004 | 0304034 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 22 Fundação - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02331% | 0.02331% | 0% | 0.02331% | 0%
01.02.02.02.01.005 | 0406003 | Controle tecnológico - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.000275% | 0.000275% | 0% | 0.000275% | 0%
01.02.02.02.02 |  | BLOCOS E CINTAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.03521% | 0.03521% | 0% | 0.03521% | 0%
01.02.02.02.02.002 | 1103004 | Laje de Piso terreo - Concreto Usinado e=10cm -JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03521% | 0.03521% | 0% | 0.03521% | 0%
01.02.02.03 |  | ESTRUTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2143% | 0.2143% | 0% | 0.2143% | 0%
01.02.02.03.01 |  | SUPERESTRUTURA-PILAR-VIGA-LAJE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2143% | 0.2143% | 0% | 0.2143% | 0%
01.02.02.03.01.002 | 0401039 | Marcação de Estrutura - JCG - Equipamento Comum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09335% | 0.09335% | 0% | 0.09335% | 0%
01.02.02.03.01.003 | 0404009 | Armação de Estrutura - JCG Equipamento Comun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03684% | 0.03684% | 0% | 0.03684% | 0%
01.02.02.03.01.004 | 0401036 | Forma de Aluminio Montagem -JCG Equipamento Comum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03013% | 0.03013% | 0% | 0.03013% | 0%
01.02.02.03.01.005 | 0403022 | Concreto Usinado 25 mpa Slump 22+/- 2 Paredes e Lajes - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05399% | 0.05399% | 0% | 0.05399% | 0%
01.02.02.04 |  | INSTALAÇÃO | [9 empty] | 0.104% | 0.09015% | 0% | 0.09015% | 0.01381%
01.02.02.04.01 |  | ELETRICA E TELEFONIA | [9 empty] | 0.0218% | 0.01962% | 0% | 0.01962% | 0.00218%
01.02.02.04.01.001 | 0501001 | Instalacao de Eletricas e Telefone Equip. Comunitario - JGC | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.0218% | 0.01962% | 0% | 0.01962% | 0.00218%
01.02.02.04.02 |  | ÁGUA FRIA | [9 empty] | 0.04539% | 0.04085% | 0% | 0.04085% | 0.004539%
01.02.02.04.02.001 | 0501005 | Instalacao de Agua Fria Equip. Comunitario - JGC | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.04539% | 0.04085% | 0% | 0.04085% | 0.004539%
01.02.02.04.03 |  | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | [9 empty] | 0.03298% | 0.02968% | 0% | 0.02968% | 0.003298%
01.02.02.04.03.001 | 0501002 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais Equip. Comunitario - JGC | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.03298% | 0.02968% | 0% | 0.02968% | 0.003298%
01.02.02.04.04 |  | INCÊNDIO | [9 empty] | 0.003798% | 0% | 0% | 0% | 0.003798%
01.02.02.04.04.001 | 0501068 | Extintores | [8 empty] | 0% | 0.003798% | 0% | 0% | 0% | 0.003798%
01.02.02.06 |  | DIVISORIAS E FORRO | [9 empty] | 0.01312% | 0.01312% | 0% | 0.01312% | 0%
01.02.02.06.02 |  | FORRO | [9 empty] | 0.01312% | 0.01312% | 0% | 0.01312% | 0%
01.02.02.06.02.001 | 0802001 | Forro de gesso em placa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01312% | 0.01312% | 0% | 0.01312% | 0%
01.02.02.07 |  | COBERTURA | [9 empty] | 0.07084% | 0.07084% | 0% | 0.07084% | 0%
01.02.02.07.01 |  | COBERTURA GERAL | [9 empty] | 0.07084% | 0.07084% | 0% | 0.07084% | 0%
01.02.02.07.01.001 | 0901013 | Estrutura em madeira - telhamento em telha de concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03556% | 0.03556% | 0% | 0.03556% | 0%
01.02.02.07.01.003 | 0901015 | Telhamento em telha de Concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03528% | 0.03528% | 0% | 0.03528% | 0%
01.02.02.08 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | [9 empty] | 0.04869% | 0.04534% | 0.003347% | 0.04869% | 0%
01.02.02.08.01 |  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | [9 empty] | 0.04534% | 0.04534% | 0% | 0.04534% | 0%
01.02.02.08.01.001 | 1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01688% | 0.01688% | 0% | 0.01688% | 0%
01.02.02.08.01.003 | 1001003 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02846% | 0.02846% | 0% | 0.02846% | 0%
01.02.02.08.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [9 empty] | 0.003347% | 0% | 0.003347% | 0.003347% | 0%
01.02.02.08.02.004 | 1003005 | Alçapao metálico 80x80cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003347% | 0% | 0.003347% | 0.003347% | 0%
01.02.02.09 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | [9 empty] | 0.02808% | 0.02808% | 0% | 0.02808% | 0%
01.02.02.09.01 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | [9 empty] | 0.01045% | 0.01045% | 0% | 0.01045% | 0%
01.02.02.09.01.001 | 1101023 | Tratamento de Concreto Parede Externa - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01045% | 0.01045% | 0% | 0.01045% | 0%
01.02.02.09.02 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | [9 empty] | 0.00768% | 0.00768% | 0% | 0.00768% | 0%
01.02.02.09.02.001 | 1101023 | Tratamento de concreto parede interna e teto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00277% | 0.00277% | 0% | 0.00277% | 0%
01.02.02.09.02.002 | 1102027 | Requadracao Vão de Porta/Janela (c/ argamassa ensacada) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001625% | 0.001625% | 0% | 0.001625% | 0%
01.02.02.09.02.003 | 1101023 | Tratamento de fissuras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003285% | 0.003285% | 0% | 0.003285% | 0%
01.02.02.09.03 |  | REVESTIMENTO DE PISO | [9 empty] | 0.009942% | 0.009942% | 0% | 0.009942% | 0%
01.02.02.09.03.001 | 1103014 | Contra-piso - arg. rodada em obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001653% | 0.001653% | 0% | 0.001653% | 0%
01.02.02.09.03.002 | 1103011 | Taliscamento de Piso Interno - arg. rodada em obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.000248% | 0.000248% | 0% | 0.000248% | 0%
01.02.02.09.03.003 | 1103021 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra (escadas) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.008042% | 0.008042% | 0% | 0.008042% | 0%
01.02.02.10 |  | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | [9 empty] | 0.01963% | 0.01963% | 0% | 0.01963% | 0%
01.02.02.10.01 |  | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | [9 empty] | 0.01098% | 0.01098% | 0% | 0.01098% | 0%
01.02.02.10.01.001 | 1202004 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.009278% | 0.009278% | 0% | 0.009278% | 0%
01.02.02.10.01.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Parede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001703% | 0.001703% | 0% | 0.001703% | 0%
01.02.02.10.02 |  | ACABAMENTO DE PISO | [9 empty] | 0.004021% | 0.004021% | 0% | 0.004021% | 0%
01.02.02.10.02.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0006225% | 0.0006225% | 0% | 0.0006225% | 0%
01.02.02.10.02.003 | 1203001 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003399% | 0.003399% | 0% | 0.003399% | 0%
01.02.02.10.03 |  | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | [9 empty] | 0.004628% | 0.004628% | 0% | 0.004628% | 0%
01.02.02.10.03.002 | 1204011 | Soleira em Granito Cinza Andorinha L=15cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0004275% | 0.0004275% | 0% | 0.0004275% | 0%
01.02.02.10.03.005 | 0701102 | Peitoril pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001449% | 0.001449% | 0% | 0.001449% | 0%
01.02.02.10.03.006 | 1204019 | Rodapé Pintado h=10cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002571% | 0.002571% | 0% | 0.002571% | 0%
01.02.02.10.03.007 | 1204052 | Filete de Granito - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0001798% | 0.0001798% | 0% | 0.0001798% | 0%
01.02.02.11 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [9 empty] | 0.01723% | 0.01723% | 0% | 0.01723% | 0%
01.02.02.11.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [9 empty] | 0.01723% | 0.01723% | 0% | 0.01723% | 0%
01.02.02.11.01.001 | 1301020 | Regularizacao para Impermeabilizacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0005546% | 0.0005546% | 0% | 0.0005546% | 0%
01.02.02.11.01.002 | 1301021 | Protecao para Impermeabilizacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001135% | 0.001135% | 0% | 0.001135% | 0%
01.02.02.11.01.003 | 036 | Impermeabilização de laje com Manta Asfáltica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.004294% | 0.004294% | 0% | 0.004294% | 0%
01.02.02.11.01.004 | 028 | Impermeabilização de Áreas Frias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00334% | 0.00334% | 0% | 0.00334% | 0%
01.02.02.11.01.005 | 1301035 | Impermeabilização de Ralos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0004625% | 0.0004625% | 0% | 0.0004625% | 0%
01.02.02.11.01.007 | 1301008 | Impermeabilização Barrado das edificações ( h= 1,10 m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00744% | 0.00744% | 0% | 0.00744% | 0%
01.02.02.12 |  | PINTURA | [9 empty] | 0.04428% | 0.04424% | 0% | 0.04424% | 4.159e-05%
01.02.02.12.01 |  | PINTURA INTERNA | [9 empty] | 0.01143% | 0.01143% | 0% | 0.01143% | 0%
01.02.02.12.01.001 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0003739% | 0.0003739% | 0% | 0.0003739% | 0%
01.02.02.12.01.002 | 1401005 | Massona - Parede (área comum)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00162% | 0.00162% | 0% | 0.00162% | 0%
01.02.02.12.01.003 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001655% | 0.001655% | 0% | 0.001655% | 0%
01.02.02.12.01.004 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área comum) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.000617% | 0.000617% | 0% | 0.000617% | 0%
01.02.02.12.01.005 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0002338% | 0.0002338% | 0% | 0.0002338% | 0%
01.02.02.12.01.007 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002289% | 0.002289% | 0% | 0.002289% | 0%
01.02.02.12.01.008 | 1401034 | Pintura de Piso - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.004328% | 0.004328% | 0% | 0.004328% | 0%
01.02.02.12.01.009 | 1401056 | Pintura de acabamento - Teto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0003116% | 0.0003116% | 0% | 0.0003116% | 0%
01.02.02.12.02 |  | PINTURA EXTERNA | [9 empty] | 0.03281% | 0.03281% | 0% | 0.03281% | 0%
01.02.02.12.02.001 | 1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003348% | 0.003348% | 0% | 0.003348% | 0%
01.02.02.12.02.002 | 1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02946% | 0.02946% | 0% | 0.02946% | 0%
01.02.02.12.03 |  | PINTURA EM ESQUADRIA | [9 empty] | 4.159e-05% | 0% | 0% | 0% | 4.159e-05%
01.02.02.12.03.001 | 1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | [8 empty] | 0% | 4.159e-05% | 0% | 0% | 0% | 4.159e-05%
01.02.02.13 |  | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | [9 empty] | 0.02663% | 0.01763% | 0% | 0.01763% | 0.009005%
01.02.02.13.01 |  | BANCADAS | [9 empty] | 0.004076% | 0.004076% | 0% | 0.004076% | 0%
01.02.02.13.01.001 | 1501008 | Bancada em Granito Cinza Andorinha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002863% | 0.002863% | 0% | 0.002863% | 0%
01.02.02.13.01.002 | 1501008 | Balcão em Granito Cinza Andorinha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001213% | 0.001213% | 0% | 0.001213% | 0%
01.02.02.13.02 |  | LOUÇAS E METAIS | [9 empty] | 0.02256% | 0.01355% | 0% | 0.01355% | 0.009005%
01.02.02.13.02.001 | 1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006628% | 0.006628% | 0% | 0.006628% | 0%
01.02.02.13.02.002 | 1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0035% | 0.0035% | 0% | 0.0035% | 0%
01.02.02.13.02.003 | 1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001378% | 0.001378% | 0% | 0.001378% | 0%
01.02.02.13.02.004 | 1502012 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00144% | 0.00144% | 0% | 0.00144% | 0%
01.02.02.13.02.006 | 1502010 | Metais p/ Pia | [8 empty] | 0% | 0.001273% | 0% | 0% | 0% | 0.001273%
01.02.02.13.02.007 | 1502011 | Metais p/ Banheiro | [8 empty] | 0% | 0.002404% | 0% | 0% | 0% | 0.002404%
01.02.02.13.02.008 | 1502005 | Lavatório Suspenso Linha Vogue Plus Conforto Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0002919% | 0.0002919% | 0% | 0.0002919% | 0%
01.02.02.13.02.009 | 1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | [8 empty] | 0% | 0.005119% | 0% | 0% | 0% | 0.005119%
01.02.02.13.02.010 | 1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | [8 empty] | 60.08% | 0.0005243% | 0.000315% | 0% | 0.000315% | 0.0002093%
01.02.02.14 |  | LIMPEZA DA OBRA | [9 empty] | 0.007462% | 0% | 0% | 0% | 0.007462%
01.02.02.14.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [9 empty] | 0.007462% | 0% | 0% | 0% | 0.007462%
01.02.02.14.01.001 | 1601001 | Limpeza Final de Obra | [8 empty] | 0% | 0.007462% | 0% | 0% | 0% | 0.007462%
01.02.02.15 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [9 empty] | 0.3187% | 0.1447% | 0% | 0.1447% | 0.174%
01.02.02.15.01 |  | URBANIZAÇÃO | [9 empty] | 0.3187% | 0.1447% | 0% | 0.1447% | 0.174%
01.02.02.15.01.001 | 1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | [8 empty] | 0% | 0.05572% | 0% | 0% | 0% | 0.05572%
01.02.02.15.01.003 | 1701013 | Churrasqueira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06932% | 0.06932% | 0% | 0.06932% | 0%
01.02.02.15.01.004 | 1606 | Fitness | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50% | 0.1078% | 0.05391% | 0% | 0.05391% | 0.05391%
01.02.02.15.01.005 | 1701030 | Playground - PJ | 1 | 1 | [6 empty] | 25% | 0.08586% | 0.02146% | 0% | 0.02146% | 0.06439%
01.02.03 |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO INTERNA - GLOBAL | [9 empty] | 11.18% | 10.09% | 0.8411% | 10.94% | 0.2492%
01.02.03.01 |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO INTERNA - GLOBAL | [9 empty] | 7.563% | 7.21% | 0.2104% | 7.42% | 0.1428%
01.02.03.01.01 |  | SISTEMA DE SANEAMENTO INFRA INTERNA | [9 empty] | 5.819% | 5.489% | 0.2104% | 5.699% | 0.1202%
01.02.03.01.01.001 | 0522001 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4066% | 0.4066% | 0% | 0.4066% | 0%
01.02.03.01.01.002 | 0522002 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.262% | 1.262% | 0% | 1.262% | 0%
01.02.03.01.01.003 | 0522003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.285% | 1.285% | 0% | 1.285% | 0%
01.02.03.01.01.004 | 0522004 | Rede Eletrica AT/BT Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.263% | 2.263% | 0% | 2.263% | 0%
01.02.03.01.01.005 | 0522005 | Iluminação Publica Interna | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.2434% | 0.1095% | 0.08518% | 0.1947% | 0.04867%
01.02.03.01.01.006 | 0522006 | Instalação Telefonica Publica Interna | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.3579% | 0.161% | 0.1253% | 0.2863% | 0.07157%
01.02.03.01.02 |  | RESERVATORIOS D'ÁGUA | [9 empty] | 1.744% | 1.721% | 0% | 1.721% | 0.02252%
01.02.03.01.02.001 | 0501070 | Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.602% | 1.602% | 0% | 1.602% | 0%
01.02.03.01.02.002 | 0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02426% | 0.02426% | 0% | 0.02426% | 0%
01.02.03.01.02.003 | 0304035 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03036% | 0.03036% | 0% | 0.03036% | 0%
01.02.03.01.02.004 | 0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01007% | 0.01007% | 0% | 0.01007% | 0%
01.02.03.01.02.005 | 0304033 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003948% | 0.003948% | 0% | 0.003948% | 0%
01.02.03.01.02.006 | 0302023 | Radier Reservatório- JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05082% | 0.05082% | 0% | 0.05082% | 0%
01.02.03.01.02.007 | 1255 | Casa de Maquinas ( Todos os Serviços Inclusos) | [8 empty] | 0% | 0.00524% | 0% | 0% | 0% | 0.00524%
01.02.03.01.02.008 | 944 | Alambrado metálico (Proteção reserv.)- PJ | [8 empty] | 0% | 0.01728% | 0% | 0% | 0% | 0.01728%
01.02.03.02 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO INFRA INTERNA | [9 empty] | 3.621% | 2.884% | 0.6307% | 3.515% | 0.1065%
01.02.03.02.02 |  | PAVIMENTAÇÃO | [9 empty] | 1.253% | 1.253% | 0% | 1.253% | 0%
01.02.03.02.02.001 | 1701046 | Escavação Carga e transporte de material de 1° categoria DMT 50 a 200 m. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0133% | 0.0133% | 0% | 0.0133% | 0%
01.02.03.02.02.002 | 1701048 | Serviço de compactação e aterro com grau de compactação minimo de 95% de proctor normal. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02018% | 0.02018% | 0% | 0.02018% | 0%
01.02.03.02.02.003 | 1703005 | Regularização e compactação do subleito. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03872% | 0.03872% | 0% | 0.03872% | 0%
01.02.03.02.02.004 | 1703006 | Execução de base p/ pavimentação. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.259% | 0.259% | 0% | 0.259% | 0%
01.02.03.02.02.005 | 1703007 | Imprimação inclusive fornecimento do material. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05816% | 0.05816% | 0% | 0.05816% | 0%
01.02.03.02.02.006 | 1703008 | Pintura de ligação inclusive fornecimento de material. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05559% | 0.05559% | 0% | 0.05559% | 0%
01.02.03.02.02.007 | 1703009 | Capa de concreto betuminoso usinado a quente (todos serviços inclusos). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.755% | 0.755% | 0% | 0.755% | 0%
01.02.03.02.02.008 | 1701045 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0006351% | 0.0006351% | 0% | 0.0006351% | 0%
01.02.03.02.02.009 | 1922 | Transporte de material asfaltico com caminhao com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias medias de transporte igual ou inferior a 100 km - DMT = 29 KM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05257% | 0.05257% | 0% | 0.05257% | 0%
01.02.03.02.03 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO INFRA INTERNA | [9 empty] | 2.368% | 1.631% | 0.6307% | 2.262% | 0.1065%
01.02.03.02.03.001 | 1701044 | Cintamento de concreto 10x30 cm p/ Cercamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.08261% | 0.08261% | 0% | 0.08261% | 0%
01.02.03.02.03.002 | 1003030 | Sistema Cercamento malha 5x20 cm fio 4.30 mm alt 1,0 m revestida de PVC na cor Verde, painel 2.5 m Gradil Morlan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2477% | 0.2477% | 0% | 0.2477% | 0%
01.02.03.02.03.003 | 1701019 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1326% | 0.1326% | 0% | 0.1326% | 0%
01.02.03.02.03.004 | 0302025 | Muro de Contenção - (Todos os serviços inclusos)- JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2104% | 0.2104% | 0% | 0.2104% | 0%
01.02.03.02.03.005 | 0522007 | Instalação Reservatório de Reuso | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.09162% | 0.04581% | 0% | 0.04581% | 0.04581%
01.02.03.02.03.006 | 1701008 | Plantio de Grama Batatais (Vagas) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09118% | 0% | 0.09118% | 0.09118% | 0%
01.02.03.02.03.007 | 1701008 | Plantio de Grama Batatais - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3679% | 0% | 0.3679% | 0.3679% | 0%
01.02.03.02.03.008 | 1701029 | Calçadas em concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6748% | 0.6748% | 0% | 0.6748% | 0%
01.02.03.02.03.009 | 1957 | Plantio de árvores nativas | [8 empty] | 0% | 0.05546% | 0% | 0% | 0% | 0.05546%
01.02.03.02.03.010 | 1003014 | Guarda corpo com corrimão duplo - escadas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1514% | 0% | 0.1514% | 0.1514% | 0%
01.02.03.02.03.012 | 1203046 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.004915% | 0.004915% | 0% | 0.004915% | 0%
01.02.03.02.03.013 | 1701032 | Placa de concreto para vagas - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2264% | 0.2264% | 0% | 0.2264% | 0%
01.02.03.02.03.016 | 1401014 | Numeracao de Vagas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.005839% | 0.005839% | 0% | 0.005839% | 0%
01.02.03.02.03.017 | 1401035 | Pintura de Vaga Deficiente - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.007295% | 0% | 0.007295% | 0.007295% | 0%
01.02.03.02.03.018 | 1402008 | Pintura de Setas e Legendas Simples - PJ | [8 empty] | 0% | 0.005212% | 0% | 0% | 0% | 0.005212%
01.02.03.02.03.019 | 1401015 | Pintura de Faixa Zebrada (Vaga PNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.004826% | 0% | 0.004826% | 0.004826% | 0%
01.02.03.02.03.020 | 1401016 | Placa de Sinalização Vertical | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.008105% | 0% | 0.008105% | 0.008105% | 0%

## MED 55
PLANILHA DE ORÇAMENTO - CUSTO
INCIDÊNCIAS - FASE 01
OBRA: ITAPOÃ PARQUE
Cód. Estruturado | Alternativo | Descrição | 55
|  | DESCRIÇÃO | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E1 | E2 | F1 | F2 | % Executado | PESO | ACUMULADO ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO ATUAL | SALDO
01 |  | ITAPOÃ PARQUE - ORÇAMENTO GLOBAL | [13 empty] | 100% | 96.23% | 2.109% | 98.34% | 1.659%
01.01 |  | DESPESAS INDIRETAS - GLOBAL | [13 empty] | 16.92% | 16.28% | 0.3568% | 16.64% | 0.2807%
01.02 |  | DESPESAS DIRETAS (Condomínios Fechados / Blocos) - GLOBAL | [13 empty] | 83.08% | 79.95% | 1.752% | 81.7% | 1.378%
01.02.01 |  | HABITAÇÃO - BLOCOS - GLOBAL | [13 empty] | 72.77% | 70.79% | 1.144% | 71.94% | 0.8322%
01.02.01.01 |  | MOVIMENTO DE TERRA PLATÔS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.195% | 1.195% | 0% | 1.195% | 0%
01.02.01.02 |  | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 6.831% | 6.831% | 0% | 6.831% | 0%
01.02.01.02.02 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.189% | 2.189% | 0% | 2.189% | 0%
01.02.01.02.03 |  | BLOCOS E CINTAS E RADIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4.642% | 4.642% | 0% | 4.642% | 0%
01.02.01.03 |  | ESTRUTURA | [13 empty] | 22.91% | 22.91% | 0% | 22.91% | 0%
| 24% | TERREO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.497% | 5.497% | 0% | 5.497% | 0%
| 24% | 1º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.497% | 5.497% | 0% | 5.497% | 0%
| 24% | 2º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.497% | 5.497% | 0% | 5.497% | 0%
| 24% | 3º PAVIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5.497% | 5.497% | 0% | 5.497% | 0%
| 4% | COBERTURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.9162% | 0.9162% | 0% | 0.9162% | 0%
01.02.01.04 |  | INSTALAÇÃO | [13 empty] | 14.42% | 13.36% | 0.5639% | 13.92% | 0.5019%
01.02.01.04.01 |  | ELETRICA E TELEFONIA | [13 empty] | 6.481% | 6.31% | 0.1702% | 6.481% | 0%
01.02.01.04.01.001 | 0501069 | Tubulação Eletrica embutida em estrutura de concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6676% | 0.6676% | 0% | 0.6676% | 0%
01.02.01.04.01.002 | 0501018 | Tubulação Eletrica Vertical/Horizontal ( Distribuição). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4441% | 0.4441% | 0% | 0.4441% | 0%
01.02.01.04.01.003 | 0501016 | Fiação áreas privativas - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.081% | 1.081% | 0% | 1.081% | 0%
01.02.01.04.01.004 | 0501065 | Fiação Eletrica Areas Comum - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5971% | 0.5971% | 0% | 0.5971% | 0%
01.02.01.04.01.005 | 0501066 | Quadros Eletricos - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.7673% | 0.7673% | 0% | 0.7673% | 0%
01.02.01.04.01.006 | 0501067 | Disjuntores - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2428% | 0.2428% | 0% | 0.2428% | 0%
01.02.01.04.01.007 | 0501021 | Luminarias áreas comum - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1044% | 0% | 0.1044% | 0.1044% | 0%
01.02.01.04.01.008 | 0501022 | Tomadas e Interruptores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2436% | 0.2436% | 0% | 0.2436% | 0%
01.02.01.04.01.009 | 0501064 | Iluminação de Emergencia - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.009086% | 0% | 0.009086% | 0.009086% | 0%
01.02.01.04.01.010 | 0501020 | Telefone/Interfone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1631% | 0.1631% | 0% | 0.1631% | 0%
01.02.01.04.01.011 | 0501058 | Equipe de instalaçao eletrica/telefonia - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.161% | 2.104% | 0.05676% | 2.161% | 0%
01.02.01.04.02 |  | ÁGUA FRIA | [13 empty] | 1.066% | 0.6723% | 0.3936% | 1.066% | 0%
01.02.01.04.02.001 | 0501024 | Prumada agua fria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.117% | 0.117% | 0% | 0.117% | 0%
01.02.01.04.02.002 | 0501025 | Distribuicao agua fria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5368% | 0.5368% | 0% | 0.5368% | 0%
01.02.01.04.02.003 | 0501029 | Entrada de Agua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3828% | 0% | 0.3828% | 0.3828% | 0%
01.02.01.04.02.005 | 0501059 | Equipe de instalaçao agua fria - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02929% | 0.01847% | 0.01082% | 0.02929% | 0%
01.02.01.04.03 |  | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | [13 empty] | 4.74% | 4.74% | 0% | 4.74% | 0%
01.02.01.04.03.001 | 0501026 | Prumada - Esgoto e Aguas pluviais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.862% | 0.862% | 0% | 0.862% | 0%
01.02.01.04.03.002 | 0501027 | Distribuicao Esgoto e Aguas pluviais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6423% | 0.6423% | 0% | 0.6423% | 0%
01.02.01.04.03.003 | 0501028 | Caixas Diversas (Gordura/Pluvial/Servida/Inspecao) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.465% | 1.465% | 0% | 1.465% | 0%
01.02.01.04.03.004 | 0501060 | Equipe de instalaçao esgoto/agua pluvial - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.771% | 1.771% | 0% | 1.771% | 0%
01.02.01.04.04 |  | INCÊNDIO | [13 empty] | 0.1171% | 0% | 0% | 0% | 0.1171%
01.02.01.04.04.001 | 0501068 | Extintores | [12 empty] | 0% | 0.1037% | 0% | 0% | 0% | 0.1037%
01.02.01.04.04.005 | 0501061 | Equipe de instalaçoes de incendio - JCG | [12 empty] | 0% | 0.01335% | 0% | 0% | 0% | 0.01335%
01.02.01.04.05 |  | PARA-RAIO | [13 empty] | 0.06519% | 0.06519% | 0% | 0.06519% | 0%
01.02.01.04.05.001 | 0501037 | Aterramento SPDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06519% | 0.06519% | 0% | 0.06519% | 0%
01.02.01.04.06 |  | INSTALAÇAO COMPLEMENTAR | [13 empty] | 1.954% | 1.569% | 0% | 1.569% | 0.3848%
01.02.01.04.06.001 | 0501064 | Equipe da Central de Instalaçoes Kits - JCG | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9913 | 99.13% | 0.4297% | 0.4259% | 0% | 0.4259% | 0.00374%
01.02.01.04.06.002 | 002 | Instalações de Gás | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 75% | 1.524% | 1.143% | 0% | 1.143% | 0.381%
01.02.01.07 |  | DIVISORIAS E FORRO | [13 empty] | 0.4671% | 0.4671% | 0% | 0.4671% | 0%
01.02.01.07.02 |  | FORRO | [13 empty] | 0.4671% | 0.4671% | 0% | 0.4671% | 0%
01.02.01.07.02.001 | 0802001 | Forro de gesso em placa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3715% | 0.3715% | 0% | 0.3715% | 0%
01.02.01.07.02.002 | 0802001 | Caixote em Gesso - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09565% | 0.09565% | 0% | 0.09565% | 0%
01.02.01.08 |  | COBERTURA | [13 empty] | 1.953% | 1.953% | 0% | 1.953% | 0%
01.02.01.08.01 |  | COBERTURA GERAL | [13 empty] | 1.953% | 1.953% | 0% | 1.953% | 0%
01.02.01.08.01.001 | 0901003 | Sistema Estrutura metálica p/ Telhado Fibrocimento (sustencao calhas e rufos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.313% | 1.313% | 0% | 1.313% | 0%
01.02.01.08.01.002 | 0901010 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3704% | 0.3704% | 0% | 0.3704% | 0%
01.02.01.08.01.003 | 13 | Proteção Térmica com EPS esp.50mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2701% | 0.2701% | 0% | 0.2701% | 0%
01.02.01.09 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | [13 empty] | 6.465% | 6.401% | 0% | 6.401% | 0.06446%
01.02.01.09.01 |  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | [13 empty] | 2.977% | 2.977% | 0% | 2.977% | 0%
01.02.01.09.01.001 | 1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.829% | 2.829% | 0% | 2.829% | 0%
01.02.01.09.01.002 | 1001003 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1479% | 0.1479% | 0% | 0.1479% | 0%
01.02.01.09.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [13 empty] | 0.8386% | 0.8386% | 0% | 0.8386% | 0%
01.02.01.09.02.001 | 1003009 | Corrimão Metálico Duplo- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2691% | 0.2691% | 0% | 0.2691% | 0%
01.02.01.09.02.003 | 1003014 | Guarda corpo com corrimão duplo - escadas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5347% | 0.5347% | 0% | 0.5347% | 0%
01.02.01.09.02.004 | 1003005 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03482% | 0.03482% | 0% | 0.03482% | 0%
01.02.01.09.03 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [13 empty] | 2.423% | 2.359% | 0% | 2.359% | 0.06446%
01.02.01.09.03.001 | 1002016 | Porta Pronta de Madeira 80x210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.359% | 2.359% | 0% | 2.359% | 0%
01.02.01.09.03.002 | 1002001 | Escaninho para correios em madeira | [12 empty] | 0% | 0.06446% | 0% | 0% | 0% | 0.06446%
01.02.01.09.04 |  | FERRAGENS | [13 empty] | 0.2098% | 0.2098% | 0% | 0.2098% | 0%
01.02.01.09.04.001 | 1002010 | Ferragem para porta interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09614% | 0.09614% | 0% | 0.09614% | 0%
01.02.01.09.04.002 | 1002009 | Ferragem para porta de banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04807% | 0.04807% | 0% | 0.04807% | 0%
01.02.01.09.04.003 | 1002008 | Ferragem para porta externa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06555% | 0.06555% | 0% | 0.06555% | 0%
01.02.01.09.05 |  | VIDROS | [13 empty] | 0.0164% | 0.0164% | 0% | 0.0164% | 0%
01.02.01.09.05.001 | 1001007 | Vidro Liso 4mm - Cristal (Revisão/Reposição) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0164% | 0.0164% | 0% | 0.0164% | 0%
01.02.01.10 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 4.008% | 3.828% | 0% | 3.828% | 0.1798%
01.02.01.10.01 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | [13 empty] | 0.8733% | 0.8733% | 0% | 0.8733% | 0%
01.02.01.10.01.001 | 1101023 | Tratamento de Concreto Parede Externa - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.8733% | 0.8733% | 0% | 0.8733% | 0%
01.02.01.10.02 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | [13 empty] | 2.955% | 2.955% | 0% | 2.955% | 0%
01.02.01.10.02.001 | 1101023 | Tratamento de concreto parede interna e teto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2.613% | 2.613% | 0% | 2.613% | 0%
01.02.01.10.02.002 | 1102027 | Requadracao Vão de Porta/Janela (c/ argamassa ensacada) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2747% | 0.2747% | 0% | 0.2747% | 0%
01.02.01.10.02.004 | 1101023 | Tratamento de fissuras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06765% | 0.06765% | 0% | 0.06765% | 0%
01.02.01.10.03 |  | REVESTIMENTO DE PISO | [13 empty] | 0.1798% | 0% | 0% | 0% | 0.1798%
01.02.01.10.03.003 | 1103021 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra (escadas) - JCG | [12 empty] | 0% | 0.1798% | 0% | 0% | 0% | 0.1798%
01.02.01.11 |  | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 4.841% | 4.815% | 0% | 4.815% | 0.02546%
01.02.01.11.01 |  | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | [13 empty] | 1.329% | 1.329% | 0% | 1.329% | 0%
01.02.01.11.01.001 | 1202051 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede (H=1,5 M) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.156% | 1.156% | 0% | 1.156% | 0%
01.02.01.11.01.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Parede - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1731% | 0.1731% | 0% | 0.1731% | 0%
01.02.01.11.02 |  | ACABAMENTO DE PISO | [13 empty] | 2.552% | 2.552% | 0% | 2.552% | 0%
01.02.01.11.02.001 | 1203045 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.994% | 1.994% | 0% | 1.994% | 0%
01.02.01.11.02.003 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3528% | 0.3528% | 0% | 0.3528% | 0%
01.02.01.11.02.005 | 1203048 | Equipe de Limpeza piso (Wap) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2049% | 0.2049% | 0% | 0.2049% | 0%
01.02.01.11.03 |  | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | [13 empty] | 0.9601% | 0.9346% | 0% | 0.9346% | 0.02546%
01.02.01.11.03.001 | 1204054 | Rodapé Cerâmico 7.5x35cm Incefra (APT) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.5327% | 0.5327% | 0% | 0.5327% | 0%
01.02.01.11.03.003 | 1204051 | Soleira em Granito - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04963% | 0.04963% | 0% | 0.04963% | 0%
01.02.01.11.03.004 | 1204052 | Filete de Granito - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.124% | 0.124% | 0% | 0.124% | 0%
01.02.01.11.03.005 | 1204019 | Rodapé Pintado h=10cm - PJ | [12 empty] | 0% | 0.02546% | 0% | 0% | 0% | 0.02546%
01.02.01.11.03.006 | 0701102 | Peitoril pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2037% | 0.2037% | 0% | 0.2037% | 0%
01.02.01.11.03.008 | 0701101 | Base Shaft pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02453% | 0.02453% | 0% | 0.02453% | 0%
01.02.01.12 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 1.157% | 1.157% | 0% | 1.157% | 0%
01.02.01.12.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 1.157% | 1.157% | 0% | 1.157% | 0%
01.02.01.12.01.001 | 1301008 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.518% | 0.518% | 0% | 0.518% | 0%
01.02.01.12.01.002 | 1301035 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2917% | 0.2917% | 0% | 0.2917% | 0%
01.02.01.12.01.003 | 1301008 | Impermeabilização Barrado do Bloco ( h= 1,10 m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3031% | 0.3031% | 0% | 0.3031% | 0%
01.02.01.12.01.004 | 1301025 | Junta de Dilatacao Estrutural na Fachada c/ Mastique - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04391% | 0.04391% | 0% | 0.04391% | 0%
01.02.01.13 |  | PINTURA | [13 empty] | 5.929% | 5.446% | 0.4228% | 5.868% | 0.06053%
01.02.01.13.01 |  | PINTURA INTERNA | [13 empty] | 4.248% | 3.776% | 0.4228% | 4.199% | 0.04884%
01.02.01.13.01.001 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2947% | 0.2947% | 0% | 0.2947% | 0%
01.02.01.13.01.002 | 1401005 | Massona - Parede (área privativa)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.277% | 1.277% | 0% | 1.277% | 0%
01.02.01.13.01.003 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.304% | 1.304% | 0% | 1.304% | 0%
01.02.01.13.01.004 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área privativa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3929% | 0% | 0.3929% | 0.3929% | 0%
01.02.01.13.01.005 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1121% | 0.1121% | 0% | 0.1121% | 0%
01.02.01.13.01.007 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área privativa) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4961% | 0.4961% | 0% | 0.4961% | 0%
01.02.01.13.01.009 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02246% | 0.02246% | 0% | 0.02246% | 0%
01.02.01.13.01.010 | 1401005 | Massona - Parede (área comum)- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09732% | 0.09732% | 0% | 0.09732% | 0%
01.02.01.13.01.011 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.09941% | 0.09941% | 0% | 0.09941% | 0%
01.02.01.13.01.012 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área comum) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02994% | 0% | 0.02994% | 0.02994% | 0%
01.02.01.13.01.013 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01348% | 0.01348% | 0% | 0.01348% | 0%
01.02.01.13.01.015 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05966% | 0.05966% | 0% | 0.05966% | 0%
01.02.01.13.01.016 | 1401034 | Pintura de Piso (Escadas)- PJ | [12 empty] | 0% | 0.04884% | 0% | 0% | 0% | 0.04884%
01.02.01.13.02 |  | PINTURA EXTERNA | [13 empty] | 1.633% | 1.633% | 0% | 1.633% | 0%
01.02.01.13.02.001 | 1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1666% | 0.1666% | 0% | 0.1666% | 0%
01.02.01.13.02.002 | 1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.466% | 1.466% | 0% | 1.466% | 0%
01.02.01.13.03 |  | PINTURA EM ESQUADRIA | [13 empty] | 0.04841% | 0.03672% | 0% | 0.03672% | 0.01169%
01.02.01.13.03.002 | 1401038 | Pintura Esmalte Sobre Corrimão - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03672% | 0.03672% | 0% | 0.03672% | 0%
01.02.01.13.03.003 | 1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | [12 empty] | 0% | 0.01169% | 0% | 0% | 0% | 0.01169%
01.02.01.14 |  | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 1.668% | 1.668% | 0% | 1.668% | 0%
01.02.01.14.01 |  | BANCADAS | [13 empty] | 0.2766% | 0.2766% | 0% | 0.2766% | 0%
01.02.01.14.01.004 | 1501028 | Bancada em Marmorite - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2766% | 0.2766% | 0% | 0.2766% | 0%
01.02.01.14.02 |  | LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 1.391% | 1.391% | 0% | 1.391% | 0%
01.02.01.14.02.001 | 1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.275% | 0.275% | 0% | 0.275% | 0%
01.02.01.14.02.002 | 1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto p.515.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01.02.01.14.02.003 | 1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05719% | 0.05719% | 0% | 0.05719% | 0%
01.02.01.14.02.004 | 1502005 | Lavatório Linha Izy L 101 de Canto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01.02.01.14.02.005 | 1502009 | Tanque s/ Coluna 18 L - Branco - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3025% | 0.3025% | 0% | 0.3025% | 0%
01.02.01.14.02.016 | 1502014 | Tampa Shaft para Chuveiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1661% | 0.1661% | 0% | 0.1661% | 0%
01.02.01.14.02.018 | 1502010 | Metais p/ Pia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1136% | 0.1136% | 0% | 0.1136% | 0%
01.02.01.14.02.019 | 1502011 | Metais p/ Banheiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0796% | 0.0796% | 0% | 0.0796% | 0%
01.02.01.14.02.020 | 1502010 | Metais p/ Tanque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1784% | 0.1784% | 0% | 0.1784% | 0%
01.02.01.14.02.022 | 1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01.02.01.14.02.023 | 1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.219% | 0.219% | 0% | 0.219% | 0%
01.02.01.15 |  | LIMPEZA DA OBRA | [13 empty] | 0.6274% | 0.4705% | 0.1568% | 0.6274% | 0%
01.02.01.15.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [13 empty] | 0.6274% | 0.4705% | 0.1568% | 0.6274% | 0%
01.02.01.15.01.001 | 1601001 | Limpeza Final de Obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.6274% | 0.4705% | 0.1568% | 0.6274% | 0%
01.02.01.16 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [13 empty] | 0.2993% | 0.2993% | 0% | 0.2993% | 0%
01.02.01.16.01 |  | URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 0.2993% | 0.2993% | 0% | 0.2993% | 0%
01.02.01.16.01.001 | 1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.06448% | 0.06448% | 0% | 0.06448% | 0%
01.02.01.16.01.003 | 1701042 | Sinalização e Comunicação p/ Acessibilidade - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2348% | 0.2348% | 0% | 0.2348% | 0%
01.02.02 |  | EQUIPAMENTO COMUM | [13 empty] | 0.8526% | 0.5777% | 0.08799% | 0.6657% | 0.1869%
01.02.02.01 |  | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0.003224% | 0.003224% | 0% | 0.003224% | 0%
01.02.02.01.01 |  | LIMPEZA DO TERRENO | [13 empty] | 0.001089% | 0.001089% | 0% | 0.001089% | 0%
01.02.02.01.01.001 | 0101030 | Sondagem a Percurssao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001089% | 0.001089% | 0% | 0.001089% | 0%
01.02.02.01.02 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | 0.002135% | 0.002135% | 0% | 0.002135% | 0%
01.02.02.01.02.001 | 0201003 | Locacao da obra - Edificação | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002135% | 0.002135% | 0% | 0.002135% | 0%
01.02.02.02 |  | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 0.07003% | 0.07003% | 0% | 0.07003% | 0%
01.02.02.02.01 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | [13 empty] | 0.03997% | 0.03997% | 0% | 0.03997% | 0%
01.02.02.02.01.001 | 0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ Escavacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.009793% | 0.009793% | 0% | 0.009793% | 0%
01.02.02.02.01.002 | 0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006403% | 0.006403% | 0% | 0.006403% | 0%
01.02.02.02.01.003 | 0304019 | Preparo de Cabeca de Estaca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00364% | 0.00364% | 0% | 0.00364% | 0%
01.02.02.02.01.004 | 0304034 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 22 Fundação - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0199% | 0.0199% | 0% | 0.0199% | 0%
01.02.02.02.01.005 | 0406003 | Controle tecnológico - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0002348% | 0.0002348% | 0% | 0.0002348% | 0%
01.02.02.02.02 |  | BLOCOS E CINTAS | [13 empty] | 0.03006% | 0.03006% | 0% | 0.03006% | 0%
01.02.02.02.02.002 | 1103004 | Laje de Piso terreo - Concreto Usinado e=10cm -JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03006% | 0.03006% | 0% | 0.03006% | 0%
01.02.02.03 |  | ESTRUTURA | [13 empty] | 0.183% | 0.183% | 0% | 0.183% | 0%
01.02.02.03.01 |  | SUPERESTRUTURA-PILAR-VIGA-LAJE | [13 empty] | 0.183% | 0.183% | 0% | 0.183% | 0%
01.02.02.03.01.002 | 0401039 | Marcação de Estrutura - JCG - Equipamento Comum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07969% | 0.07969% | 0% | 0.07969% | 0%
01.02.02.03.01.003 | 0404009 | Armação de Estrutura - JCG Equipamento Comun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03145% | 0.03145% | 0% | 0.03145% | 0%
01.02.02.03.01.004 | 0401036 | Forma de Aluminio Montagem -JCG Equipamento Comum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02572% | 0.02572% | 0% | 0.02572% | 0%
01.02.02.03.01.005 | 0403022 | Concreto Usinado 25 mpa Slump 22+/- 2 Paredes e Lajes - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04609% | 0.04609% | 0% | 0.04609% | 0%
01.02.02.04 |  | INSTALAÇÃO | [13 empty] | 0.08876% | 0.07696% | 0% | 0.07696% | 0.01179%
01.02.02.04.01 |  | ELETRICA E TELEFONIA | [13 empty] | 0.01861% | 0.01675% | 0% | 0.01675% | 0.001861%
01.02.02.04.01.001 | 0501001 | Instalacao de Eletricas e Telefone Equip. Comunitario - JGC | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.01861% | 0.01675% | 0% | 0.01675% | 0.001861%
01.02.02.04.02 |  | ÁGUA FRIA | [13 empty] | 0.03875% | 0.03487% | 0% | 0.03487% | 0.003875%
01.02.02.04.02.001 | 0501005 | Instalacao de Agua Fria Equip. Comunitario - JGC | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.03875% | 0.03487% | 0% | 0.03487% | 0.003875%
01.02.02.04.03 |  | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | [13 empty] | 0.02816% | 0.02534% | 0% | 0.02534% | 0.002816%
01.02.02.04.03.001 | 0501002 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais Equip. Comunitario - JGC | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.02816% | 0.02534% | 0% | 0.02534% | 0.002816%
01.02.02.04.04 |  | INCÊNDIO | [13 empty] | 0.003242% | 0% | 0% | 0% | 0.003242%
01.02.02.04.04.001 | 0501068 | Extintores | [12 empty] | 0% | 0.003242% | 0% | 0% | 0% | 0.003242%
01.02.02.06 |  | DIVISORIAS E FORRO | [13 empty] | 0.0112% | 0.0112% | 0% | 0.0112% | 0%
01.02.02.06.02 |  | FORRO | [13 empty] | 0.0112% | 0.0112% | 0% | 0.0112% | 0%
01.02.02.06.02.001 | 0802001 | Forro de gesso em placa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0112% | 0.0112% | 0% | 0.0112% | 0%
01.02.02.07 |  | COBERTURA | [13 empty] | 0.06048% | 0.06048% | 0% | 0.06048% | 0%
01.02.02.07.01 |  | COBERTURA GERAL | [13 empty] | 0.06048% | 0.06048% | 0% | 0.06048% | 0%
01.02.02.07.01.001 | 0901013 | Estrutura em madeira - telhamento em telha de concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03036% | 0.03036% | 0% | 0.03036% | 0%
01.02.02.07.01.003 | 0901015 | Telhamento em telha de Concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03012% | 0.03012% | 0% | 0.03012% | 0%
01.02.02.08 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | [13 empty] | 0.04156% | 0.03871% | 0% | 0.03871% | 0.002857%
01.02.02.08.01 |  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | [13 empty] | 0.03871% | 0.03871% | 0% | 0.03871% | 0%
01.02.02.08.01.001 | 1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01441% | 0.01441% | 0% | 0.01441% | 0%
01.02.02.08.01.003 | 1001003 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02429% | 0.02429% | 0% | 0.02429% | 0%
01.02.02.08.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [13 empty] | 0.002857% | 0% | 0% | 0% | 0.002857%
01.02.02.08.02.004 | 1003005 | Alçapao metálico 80x80cm | [12 empty] | 0% | 0.002857% | 0% | 0% | 0% | 0.002857%
01.02.02.09 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 0.02397% | 0.02242% | 0% | 0.02242% | 0.001548%
01.02.02.09.01 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | [13 empty] | 0.008924% | 0.008032% | 0% | 0.008032% | 0.0008924%
01.02.02.09.01.001 | 1101023 | Tratamento de Concreto Parede Externa - JCG | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.008924% | 0.008032% | 0% | 0.008032% | 0.0008924%
01.02.02.09.02 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | [13 empty] | 0.006556% | 0.005901% | 0% | 0.005901% | 0.0006556%
01.02.02.09.02.001 | 1101023 | Tratamento de concreto parede interna e teto - JCG | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.002365% | 0.002128% | 0% | 0.002128% | 0.0002365%
01.02.02.09.02.002 | 1102027 | Requadracao Vão de Porta/Janela (c/ argamassa ensacada) - JCG | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.001388% | 0.001249% | 0% | 0.001249% | 0.0001388%
01.02.02.09.02.003 | 1101023 | Tratamento de fissuras | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.002804% | 0.002524% | 0% | 0.002524% | 0.0002804%
01.02.02.09.03 |  | REVESTIMENTO DE PISO | [13 empty] | 0.008488% | 0.008488% | 0% | 0.008488% | 0%
01.02.02.09.03.001 | 1103014 | Contra-piso - arg. rodada em obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001411% | 0.001411% | 0% | 0.001411% | 0%
01.02.02.09.03.002 | 1103011 | Taliscamento de Piso Interno - arg. rodada em obra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0002117% | 0.0002117% | 0% | 0.0002117% | 0%
01.02.02.09.03.003 | 1103021 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra (escadas) - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006865% | 0.006865% | 0% | 0.006865% | 0%
01.02.02.10 |  | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | [13 empty] | 0.01676% | 0.01676% | 0% | 0.01676% | 0%
01.02.02.10.01 |  | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | [13 empty] | 0.009374% | 0.009374% | 0% | 0.009374% | 0%
01.02.02.10.01.001 | 1202004 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00792% | 0.00792% | 0% | 0.00792% | 0%
01.02.02.10.01.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Parede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001454% | 0.001454% | 0% | 0.001454% | 0%
01.02.02.10.02 |  | ACABAMENTO DE PISO | [13 empty] | 0.003433% | 0.003433% | 0% | 0.003433% | 0%
01.02.02.10.02.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0005314% | 0.0005314% | 0% | 0.0005314% | 0%
01.02.02.10.02.003 | 1203001 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002901% | 0.002901% | 0% | 0.002901% | 0%
01.02.02.10.03 |  | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | [13 empty] | 0.003951% | 0.003951% | 0% | 0.003951% | 0%
01.02.02.10.03.002 | 1204011 | Soleira em Granito Cinza Andorinha L=15cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.000365% | 0.000365% | 0% | 0.000365% | 0%
01.02.02.10.03.005 | 0701102 | Peitoril pré-moldada fabricação na obra - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001237% | 0.001237% | 0% | 0.001237% | 0%
01.02.02.10.03.006 | 1204019 | Rodapé Pintado h=10cm - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002195% | 0.002195% | 0% | 0.002195% | 0%
01.02.02.10.03.007 | 1204052 | Filete de Granito - JGC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0001535% | 0.0001535% | 0% | 0.0001535% | 0%
01.02.02.11 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 0.01471% | 0.01471% | 0% | 0.01471% | 0%
01.02.02.11.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 0.01471% | 0.01471% | 0% | 0.01471% | 0%
01.02.02.11.01.001 | 1301020 | Regularizacao para Impermeabilizacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0004734% | 0.0004734% | 0% | 0.0004734% | 0%
01.02.02.11.01.002 | 1301021 | Protecao para Impermeabilizacao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0009689% | 0.0009689% | 0% | 0.0009689% | 0%
01.02.02.11.01.003 | 036 | Impermeabilização de laje com Manta Asfáltica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.003665% | 0.003665% | 0% | 0.003665% | 0%
01.02.02.11.01.004 | 028 | Impermeabilização de Áreas Frias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002851% | 0.002851% | 0% | 0.002851% | 0%
01.02.02.11.01.005 | 1301035 | Impermeabilização de Ralos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0003949% | 0.0003949% | 0% | 0.0003949% | 0%
01.02.02.11.01.007 | 1301008 | Impermeabilização Barrado das edificações ( h= 1,10 m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006351% | 0.006351% | 0% | 0.006351% | 0%
01.02.02.12 |  | PINTURA | [13 empty] | 0.0378% | 0.003377% | 0% | 0.003377% | 0.03442%
01.02.02.12.01 |  | PINTURA INTERNA | [13 empty] | 0.009756% | 0.0005188% | 0% | 0.0005188% | 0.009237%
01.02.02.12.01.001 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0003192% | 0.0003192% | 0% | 0.0003192% | 0%
01.02.02.12.01.002 | 1401005 | Massona - Parede (área comum)- PJ | [12 empty] | 0% | 0.001383% | 0% | 0% | 0% | 0.001383%
01.02.02.12.01.003 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área comum) - PJ | [12 empty] | 0% | 0.001413% | 0% | 0% | 0% | 0.001413%
01.02.02.12.01.004 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área comum) | [12 empty] | 0% | 0.0005267% | 0% | 0% | 0% | 0.0005267%
01.02.02.12.01.005 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área comum) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0001996% | 0.0001996% | 0% | 0.0001996% | 0%
01.02.02.12.01.007 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área comum) - PJ | [12 empty] | 0% | 0.001954% | 0% | 0% | 0% | 0.001954%
01.02.02.12.01.008 | 1401034 | Pintura de Piso - PJ | [12 empty] | 0% | 0.003695% | 0% | 0% | 0% | 0.003695%
01.02.02.12.01.009 | 1401056 | Pintura de acabamento - Teto | [12 empty] | 0% | 0.000266% | 0% | 0% | 0% | 0.000266%
01.02.02.12.02 |  | PINTURA EXTERNA | [13 empty] | 0.02801% | 0.002858% | 0% | 0.002858% | 0.02515%
01.02.02.12.02.001 | 1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002858% | 0.002858% | 0% | 0.002858% | 0%
01.02.02.12.02.002 | 1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | [12 empty] | 0% | 0.02515% | 0% | 0% | 0% | 0.02515%
01.02.02.12.03 |  | PINTURA EM ESQUADRIA | [13 empty] | 3.551e-05% | 0% | 0% | 0% | 3.551e-05%
01.02.02.12.03.001 | 1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | [12 empty] | 0% | 3.551e-05% | 0% | 0% | 0% | 3.551e-05%
01.02.02.13 |  | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0.02274% | 0.01257% | 0.001059% | 0.01363% | 0.00911%
01.02.02.13.01 |  | BANCADAS | [13 empty] | 0.00348% | 0.002444% | 0% | 0.002444% | 0.001035%
01.02.02.13.01.001 | 1501008 | Bancada em Granito Cinza Andorinha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002444% | 0.002444% | 0% | 0.002444% | 0%
01.02.02.13.01.002 | 1501008 | Balcão em Granito Cinza Andorinha | [12 empty] | 0% | 0.001035% | 0% | 0% | 0% | 0.001035%
01.02.02.13.02 |  | LOUÇAS E METAIS | [13 empty] | 0.01926% | 0.01012% | 0.001059% | 0.01118% | 0.008074%
01.02.02.13.02.001 | 1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.005658% | 0.005658% | 0% | 0.005658% | 0%
01.02.02.13.02.002 | 1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.002988% | 0.002988% | 0% | 0.002988% | 0%
01.02.02.13.02.003 | 1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.001177% | 0% | 0.001059% | 0.001059% | 0.0001177%
01.02.02.13.02.004 | 1502012 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.001229% | 0.001229% | 0% | 0.001229% | 0%
01.02.02.13.02.006 | 1502010 | Metais p/ Pia | [12 empty] | 0% | 0.001087% | 0% | 0% | 0% | 0.001087%
01.02.02.13.02.007 | 1502011 | Metais p/ Banheiro | [12 empty] | 0% | 0.002052% | 0% | 0% | 0% | 0.002052%
01.02.02.13.02.008 | 1502005 | Lavatório Suspenso Linha Vogue Plus Conforto Deca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0002492% | 0.0002492% | 0% | 0.0002492% | 0%
01.02.02.13.02.009 | 1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | [12 empty] | 0% | 0.00437% | 0% | 0% | 0% | 0.00437%
01.02.02.13.02.010 | 1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | [12 empty] | 0% | 0.0004476% | 0% | 0% | 0% | 0.0004476%
01.02.02.14 |  | LIMPEZA DA OBRA | [13 empty] | 0.00637% | 0% | 0% | 0% | 0.00637%
01.02.02.14.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [13 empty] | 0.00637% | 0% | 0% | 0% | 0.00637%
01.02.02.14.01.001 | 1601001 | Limpeza Final de Obra | [12 empty] | 0% | 0.00637% | 0% | 0% | 0% | 0.00637%
01.02.02.15 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [13 empty] | 0.2721% | 0.06435% | 0.08693% | 0.1513% | 0.1208%
01.02.02.15.01 |  | URBANIZAÇÃO | [13 empty] | 0.2721% | 0.06435% | 0.08693% | 0.1513% | 0.1208%
01.02.02.15.01.001 | 1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 58.33% | 0.04757% | 0% | 0.02775% | 0.02775% | 0.01982%
01.02.02.15.01.003 | 1701013 | Churrasqueira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.05918% | 0% | 0.05918% | 0.05918% | 0%
01.02.02.15.01.004 | 1606 | Fitness | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 50% | 0.09204% | 0.04602% | 0% | 0.04602% | 0.04602%
01.02.02.15.01.005 | 1701030 | Playground - PJ | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 25% | 0.0733% | 0.01832% | 0% | 0.01832% | 0.05497%
01.02.03 |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO INTERNA - GLOBAL | [13 empty] | 9.461% | 8.581% | 0.5207% | 9.102% | 0.3593%
01.02.03.01 |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO INTERNA - GLOBAL | [13 empty] | 9.461% | 6.155% | 0.1796% | 6.335% | 0.1219%
01.02.03.01.01 |  | SISTEMA DE SANEAMENTO INFRA INTERNA | [13 empty] | 4.968% | 4.686% | 0.1796% | 4.865% | 0.1027%
01.02.03.01.01.001 | 0522001 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.3471% | 0.3471% | 0% | 0.3471% | 0%
01.02.03.01.01.002 | 0522002 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.078% | 1.078% | 0% | 1.078% | 0%
01.02.03.01.01.003 | 0522003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.097% | 1.097% | 0% | 1.097% | 0%
01.02.03.01.01.004 | 0522004 | Rede Eletrica AT/BT Interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.932% | 1.932% | 0% | 1.932% | 0%
01.02.03.01.01.005 | 0522005 | Iluminação Publica Interna | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.2078% | 0.09349% | 0.07271% | 0.1662% | 0.04155%
01.02.03.01.01.006 | 0522006 | Instalação Telefonica Publica Interna | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.3055% | 0.1375% | 0.1069% | 0.2444% | 0.0611%
01.02.03.01.02 |  | RESERVATORIOS D'ÁGUA | [13 empty] | 1.489% | 1.469% | 0% | 1.469% | 0.01922%
01.02.03.01.02.001 | 0501070 | Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1.367% | 1.367% | 0% | 1.367% | 0%
01.02.03.01.02.002 | 0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02071% | 0.02071% | 0% | 0.02071% | 0%
01.02.03.01.02.003 | 0304035 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.02592% | 0.02592% | 0% | 0.02592% | 0%
01.02.03.01.02.004 | 0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.008596% | 0.008596% | 0% | 0.008596% | 0%
01.02.03.01.02.005 | 0304033 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.00337% | 0.00337% | 0% | 0.00337% | 0%
01.02.03.01.02.006 | 0302023 | Radier Reservatório- JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04338% | 0.04338% | 0% | 0.04338% | 0%
01.02.03.01.02.007 | 1255 | Casa de Maquinas ( Todos os Serviços Inclusos) | [12 empty] | 0% | 0.004473% | 0% | 0% | 0% | 0.004473%
01.02.03.01.02.008 | 944 | Alambrado metálico (Proteção reserv.)- PJ | [12 empty] | 0% | 0.01475% | 0% | 0% | 0% | 0.01475%
01.02.03.02 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO INFRA INTERNA | [13 empty] | 3.004% | 2.426% | 0.3411% | 2.767% | 0.2374%
01.02.03.02.02 |  | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 1.172% | 1.172% | 0% | 1.172% | 0%
01.02.03.02.02.001 | 1701046 | Escavação Carga e transporte de material de 1° categoria DMT 50 a 200 m. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01244% | 0.01244% | 0% | 0.01244% | 0%
01.02.03.02.02.002 | 1701048 | Serviço de compactação e aterro com grau de compactação minimo de 95% de proctor normal. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.01887% | 0.01887% | 0% | 0.01887% | 0%
01.02.03.02.02.003 | 1703005 | Regularização e compactação do subleito. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.03622% | 0.03622% | 0% | 0.03622% | 0%
01.02.03.02.02.004 | 1703006 | Execução de base p/ pavimentação. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2422% | 0.2422% | 0% | 0.2422% | 0%
01.02.03.02.02.005 | 1703007 | Imprimação inclusive fornecimento do material. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.0544% | 0.0544% | 0% | 0.0544% | 0%
01.02.03.02.02.006 | 1703008 | Pintura de ligação inclusive fornecimento de material. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.052% | 0.052% | 0% | 0.052% | 0%
01.02.03.02.02.007 | 1703009 | Capa de concreto betuminoso usinado a quente (todos serviços inclusos). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.7061% | 0.7061% | 0% | 0.7061% | 0%
01.02.03.02.02.008 | 1701045 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.000594% | 0.000594% | 0% | 0.000594% | 0%
01.02.03.02.02.009 | 1922 | Transporte de material asfaltico com caminhao com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias medias de transporte igual ou inferior a 100 km - DMT = 29 KM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.04917% | 0.04917% | 0% | 0.04917% | 0%
01.02.03.02.03 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO INFRA INTERNA | [13 empty] | 3.004% | 1.254% | 0.3411% | 1.595% | 0.2374%
01.02.03.02.03.001 | 1701044 | Cintamento de concreto 10x30 cm p/ Cercamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.07052% | 0.07052% | 0% | 0.07052% | 0%
01.02.03.02.03.002 | 1003030 | Sistema Cercamento malha 5x20 cm fio 4.30 mm alt 1,0 m revestida de PVC na cor Verde, painel 2.5 m Gradil Morlan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2115% | 0.2115% | 0% | 0.2115% | 0%
01.02.03.02.03.003 | 1701019 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.08525% | 0.08525% | 0% | 0.08525% | 0%
01.02.03.02.03.004 | 0302025 | Muro de Contenção - (Todos os serviços inclusos)- JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1796% | 0.1796% | 0% | 0.1796% | 0%
01.02.03.02.03.005 | 0522007 | Instalação Reservatório de Reuso | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.07822% | 0.03911% | 0% | 0.03911% | 0.03911%
01.02.03.02.03.006 | 1701008 | Plantio de Grama Batatais (Vagas) - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.1017% | 0% | 0.1017% | 0.1017% | 0%
01.02.03.02.03.007 | 1701008 | Plantio de Grama Batatais - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2394% | 0% | 0.2394% | 0.2394% | 0%
01.02.03.02.03.008 | 1701029 | Calçadas em concreto - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.4046% | 0.4046% | 0% | 0.4046% | 0%
01.02.03.02.03.009 | 1957 | Plantio de árvores nativas | [12 empty] | 0% | 0.04734% | 0% | 0% | 0% | 0.04734%
01.02.03.02.03.010 | 1003014 | Guarda corpo com corrimão duplo - escadas - PJ | [12 empty] | 0% | 0.1293% | 0% | 0% | 0% | 0.1293%
01.02.03.02.03.012 | 1203046 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006294% | 0.006294% | 0% | 0.006294% | 0%
01.02.03.02.03.013 | 1701032 | Placa de concreto para vagas - JCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.2505% | 0.2505% | 0% | 0.2505% | 0%
01.02.03.02.03.016 | 1401014 | Numeracao de Vagas - PJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0.006513% | 0.006513% | 0% | 0.006513% | 0%
01.02.03.02.03.017 | 1401035 | Pintura de Vaga Deficiente - PJ | [12 empty] | 0% | 0.006227% | 0% | 0% | 0% | 0.006227%
01.02.03.02.03.018 | 1402008 | Pintura de Setas e Legendas Simples - PJ | [12 empty] | 0% | 0.004449% | 0% | 0% | 0% | 0.004449%
01.02.03.02.03.019 | 1401015 | Pintura de Faixa Zebrada (Vaga PNE) | [12 empty] | 0% | 0.00412% | 0% | 0% | 0% | 0.00412%
01.02.03.02.03.020 | 1401016 | Placa de Sinalização Vertical | [12 empty] | 0% | 0.006919% | 0% | 0% | 0% | 0.006919%

## MED TOTAL
PLANILHA DE ORÇAMENTO - CUSTO
INCIDÊNCIAS - FASE 01
OBRA: ITAPOÃ PARQUE
Cód. Estruturado | Alternativo | Descrição
|  | DESCRIÇÃO | % Executado | PESO | ACUMULADO ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO ATUAL | SALDO | 76 | 10983777.0557 | 8.759%
01 |  | ITAPOÃ PARQUE - ORÇAMENTO GLOBAL | 0% | 100% | 98.24% | 0.7407% | 98.99% | 1.014% | 75 | 9376766.8419 | 7.477%
01.01 |  | DESPESAS INDIRETAS - GLOBAL | 0% | 16.8% | 16.51% | 0.1184% | 16.63% | 0.1712% | 74 | 10990233.3556 | 8.764%
01.02 |  | DESPESAS DIRETAS (Condomínios Fechados / Blocos) - GLOBAL | 0% | 83.2% | 81.73% | 0.6223% | 82.35% | 0.8432% | 73 | 10983777.0557 | 8.759%
01.02.01 |  | HABITAÇÃO - BLOCOS - GLOBAL | 0% | 72.31% | 71.52% | 0.2732% | 71.8% | 0.5138% | 72 | 9376766.8419 | 7.477%
01.02.01.01 |  | MOVIMENTO DE TERRA PLATÔS | 100% | 1.247% | 1.247% | 0% | 1.247% | 0% | 71 | 10990233.3556 | 8.764%
01.02.01.02 |  | INFRAESTRUTURA | 0% | 6.802% | 6.802% | 0% | 6.802% | 0% | 60 | 10990233.3556 | 8.764%
01.02.01.02.02 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 100% | 2.151% | 2.151% | 0% | 2.151% | 0% | 59 | 9376766.8419 | 7.477%
01.02.01.02.03 |  | BLOCOS E CINTAS E RADIER | 100% | 4.652% | 4.652% | 0% | 4.652% | 0% | 58 | 10983777.0557 | 8.759%
01.02.01.03 |  | ESTRUTURA | 0% | 22.92% | 22.92% | 0% | 22.92% | 0% | 57 | 10990233.3556 | 8.764%
| 24% | TERREO | 100% | 5.501% | 5.501% | 0% | 5.501% | 0% | 56 | 9376766.8419 | 7.477%
| 24% | 1º PAVIMENTO | 100% | 5.501% | 5.501% | 0% | 5.501% | 0% | 55 | 10983777.0557 | 8.759%
| 24% | 2º PAVIMENTO | 100% | 5.501% | 5.501% | 0% | 5.501% | 0% |  | 125403109.0131 | 100%
| 24% | 3º PAVIMENTO | 100% | 5.501% | 5.501% | 0% | 5.501% | 0%
| 4% | COBERTURA | 100% | 0.9168% | 0.9168% | 0% | 0.9168% | 0%
01.02.01.04 |  | INSTALAÇÃO | 0% | 13.48% | 12.96% | 0.1534% | 13.12% | 0.3575%
01.02.01.04.01 |  | ELETRICA E TELEFONIA | 0% | 6.055% | 6% | 0.05467% | 6.055% | 0%
01.02.01.04.01.001 | 0501069 | Tubulação Elétrica embutida em estrutura de concreto - JCG | 100% | 0.6237% | 0.6237% | 0% | 0.6237% | 0%
01.02.01.04.01.002 | 0501018 | Tubulação Elétrica Vertical/Horizontal ( Distribuição). | 100% | 0.4149% | 0.4149% | 0% | 0.4149% | 0%
01.02.01.04.01.003 | 0501016 | Fiação áreas privativas - JCG | 100% | 1.01% | 1.01% | 0% | 1.01% | 0%
01.02.01.04.01.004 | 0501065 | Fiação Elétrica Áreas Comum - JCG | 100% | 0.5578% | 0.5578% | 0% | 0.5578% | 0%
01.02.01.04.01.005 | 0501066 | Quadros Elétricos - JCG | 100% | 0.7169% | 0.7169% | 0% | 0.7169% | 0%
01.02.01.04.01.006 | 0501067 | Disjuntores - JCG | 100% | 0.2268% | 0.2268% | 0% | 0.2268% | 0%
01.02.01.04.01.007 | 0501021 | Luminárias áreas comum - JCG | 100% | 0.09753% | 0.064% | 0.03353% | 0.09753% | 0%
01.02.01.04.01.008 | 0501022 | Tomadas e Interruptores | 100% | 0.2276% | 0.2276% | 0% | 0.2276% | 0%
01.02.01.04.01.009 | 0501064 | Iluminação de Emergência - JCG | 100% | 0.008489% | 0.005571% | 0.002918% | 0.008489% | 0%
01.02.01.04.01.010 | 0501020 | Telefone/Interfone | 100% | 0.1523% | 0.1523% | 0% | 0.1523% | 0%
01.02.01.04.01.011 | 0501058 | Equipe de instalação elétrica/telefonia - JCG | 100% | 2.019% | 2% | 0.01823% | 2.019% | 0%
01.02.01.04.02 |  | ÁGUA FRIA | 0% | 0.9958% | 0.9329% | 0.06292% | 0.9958% | 0%
01.02.01.04.02.001 | 0501024 | Prumada agua fria | 100% | 0.1093% | 0.1093% | 0% | 0.1093% | 0%
01.02.01.04.02.002 | 0501025 | Distribuição agua fria | 100% | 0.5015% | 0.5015% | 0% | 0.5015% | 0%
01.02.01.04.02.003 | 0501029 | Entrada de Agua | 100% | 0.3576% | 0.2964% | 0.06119% | 0.3576% | 0%
01.02.01.04.02.005 | 0501059 | Equipe de instalação agua fria - JCG | 100% | 0.02736% | 0.02564% | 0.001729% | 0.02736% | 0%
01.02.01.04.03 |  | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | 0% | 4.429% | 4.429% | 0% | 4.429% | 0%
01.02.01.04.03.001 | 0501026 | Prumada - Esgoto e Aguas pluviais | 100% | 0.8054% | 0.8054% | 0% | 0.8054% | 0%
01.02.01.04.03.002 | 0501027 | Distribuição Esgoto e Aguas pluviais | 100% | 0.6001% | 0.6001% | 0% | 0.6001% | 0%
01.02.01.04.03.003 | 0501028 | Caixas Diversas (Gordura/Pluvial/Servida/Inspeção) | 100% | 1.369% | 1.369% | 0% | 1.369% | 0%
01.02.01.04.03.004 | 0501060 | Equipe de instalação esgoto/agua pluvial - JCG | 100% | 1.655% | 1.655% | 0% | 1.655% | 0%
01.02.01.04.04 |  | INCÊNDIO | 0% | 0.1094% | 0.02188% | 0% | 0.02188% | 0.08752%
01.02.01.04.04.001 | 0501068 | Extintores | 20% | 0.09693% | 0.01939% | 0% | 0.01939% | 0.07754%
01.02.01.04.04.005 | 0501061 | Equipe de instalações de incêndio - JCG | 20% | 0.01247% | 0.002495% | 0% | 0.002495% | 0.00998%
01.02.01.04.05 |  | PARA-RAIO | 0% | 0.0609% | 0.0609% | 0% | 0.0609% | 0%
01.02.01.04.05.001 | 0501037 | Aterramento SPDA | 100% | 0.0609% | 0.0609% | 0% | 0.0609% | 0%
01.02.01.04.06 |  | INSTALAÇAO COMPLEMENTAR | 0% | 1.825% | 1.52% | 0.03579% | 1.555% | 0.27%
01.02.01.04.06.001 | 0501064 | Equipe da Central de Instalações Kits - JCG | 99.41% | 0.4014% | 0.3966% | 0.002415% | 0.399% | 0.002402%
01.02.01.04.06.002 | 002 | Instalações de Gás | 81.2% | 1.424% | 1.123% | 0.03337% | 1.156% | 0.2675%
01.02.01.07 |  | DIVISORIAS E FORRO | 0% | 0.4779% | 0.4779% | 0% | 0.4779% | 0%
01.02.01.07.02 |  | FORRO | 0% | 0.4779% | 0.4779% | 0% | 0.4779% | 0%
01.02.01.07.02.001 | 0802001 | Forro de gesso em placa | 100% | 0.3885% | 0.3885% | 0% | 0.3885% | 0%
01.02.01.07.02.002 | 0802001 | Caixote em Gesso - PJ | 100% | 0.08936% | 0.08936% | 0% | 0.08936% | 0%
01.02.01.08 |  | COBERTURA | 0% | 1.925% | 1.925% | 0% | 1.925% | 0%
01.02.01.08.01 |  | COBERTURA GERAL | 0% | 1.925% | 1.925% | 0% | 1.925% | 0%
01.02.01.08.01.001 | 0901003 | Sistema Estrutura metálica p/ Telhado Fibrocimento (sustentação calhas e rufos) | 100% | 1.294% | 1.294% | 0% | 1.294% | 0%
01.02.01.08.01.002 | 0901010 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | 100% | 0.3651% | 0.3651% | 0% | 0.3651% | 0%
01.02.01.08.01.003 | 13 | Proteção Térmica com EPS esp.50mm | 100% | 0.2662% | 0.2662% | 0% | 0.2662% | 0%
01.02.01.09 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | 0% | 6.485% | 6.432% | 0.02635% | 6.459% | 0.02635%
01.02.01.09.01 |  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | 0% | 3.577% | 2.927% | 0% | 2.927% | 0%
01.02.01.09.01.001 | 1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro - PJ | 100% | 2.789% | 2.789% | 0% | 2.789% | 0%
01.02.01.09.01.002 | 1001003 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 100% | 0.1381% | 0.1381% | 0% | 0.1381% | 0%
01.02.01.09.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0% | 0.7835% | 0.7835% | 0% | 0.7835% | 0%
01.02.01.09.02.001 | 1003009 | Corrimão Metálico Duplo- PJ | 100% | 0.2514% | 0.2514% | 0% | 0.2514% | 0%
01.02.01.09.02.003 | 1003014 | Guarda corpo com corrimão duplo - escadas - PJ | 100% | 0.4996% | 0.4996% | 0% | 0.4996% | 0%
01.02.01.09.02.004 | 1003005 | Alçapão metálico 80x80cm - PJ | 100% | 0.03254% | 0.03254% | 0% | 0.03254% | 0%
01.02.01.09.03 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0% | 2.721% | 2.487% | 0.02635% | 2.513% | 0.02635%
01.02.01.09.03.001 | 1002016 | Porta Pronta de Madeira 80x210 | 100% | 2.479% | 2.479% | 0% | 2.479% | 0%
01.02.01.09.03.002 | 1002001 | Escaninho para correios em madeira | 57.48% | 0.06022% | 0.007528% | 0.02635% | 0.03387% | 0.02635%
01.02.01.09.04 |  | FERRAGENS | 0% | 0.2184% | 0.2184% | 0% | 0.2184% | 0%
01.02.01.09.04.001 | 1002010 | Ferragem para porta interna | 100% | 0.1011% | 0.1011% | 0% | 0.1011% | 0%
01.02.01.09.04.002 | 1002009 | Ferragem para porta de banheiro | 100% | 0.05614% | 0.05614% | 0% | 0.05614% | 0%
01.02.01.09.04.003 | 1002008 | Ferragem para porta externa | 100% | 0.06124% | 0.06124% | 0% | 0.06124% | 0%
01.02.01.09.05 |  | VIDROS | 0% | 0.01617% | 0.01617% | 0% | 0.01617% | 0%
01.02.01.09.05.001 | 1001007 | Vidro Liso 4mm - Cristal (Revisão/Reposição) | 100% | 0.01617% | 0.01617% | 0% | 0.01617% | 0%
01.02.01.10 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | 0% | 4.069% | 3.999% | 0.01706% | 4.016% | 0.05247%
01.02.01.10.01 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | 0% | 0.9007% | 0.9007% | 0% | 0.9007% | 0%
01.02.01.10.01.001 | 1101023 | Tratamento de Concreto Parede Externa - JCG | 100% | 0.9007% | 0.9007% | 0% | 0.9007% | 0%
01.02.01.10.02 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | 0% | 3% | 3% | 0% | 3% | 0%
01.02.01.10.02.001 | 1101023 | Tratamento de concreto parede interna e teto - JCG | 100% | 2.656% | 2.656% | 0% | 2.656% | 0%
01.02.01.10.02.002 | 1102027 | Requadração Vão de Porta/Janela (c/ argamassa ensacada) - JCG | 100% | 0.2808% | 0.2808% | 0% | 0.2808% | 0%
01.02.01.10.02.004 | 1101023 | Tratamento de fissuras | 100% | 0.0632% | 0.0632% | 0% | 0.0632% | 0%
01.02.01.10.03 |  | REVESTIMENTO DE PISO | 0% | 0.1679% | 0.09841% | 0.01706% | 0.1155% | 0.05247%
01.02.01.10.03.003 | 1103021 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra (escadas) - JCG | 67.53% | 0.1679% | 0.09841% | 0.01706% | 0.1155% | 0.05247%
01.02.01.11 |  | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | 0% | 5.046% | 5.036% | 0.00223% | 5.039% | 0.007301%
01.02.01.11.01 |  | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | 0% | 1.44% | 1.44% | 0% | 1.44% | 0%
01.02.01.11.01.001 | 1202051 | Cerâmica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede (H=1,5 M) - JCG | 100% | 1.253% | 1.253% | 0% | 1.253% | 0%
01.02.01.11.01.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Parede - JCG | 100% | 0.1877% | 0.1877% | 0% | 0.1877% | 0%
01.02.01.11.02 |  | ACABAMENTO DE PISO | 0% | 2.536% | 2.536% | 0% | 2.536% | 0%
01.02.01.11.02.001 | 1203045 | Cerâmica 35x35cm Incefra Bege - Piso (APT) - JCG | 100% | 1.992% | 1.992% | 0% | 1.992% | 0%
01.02.01.11.02.003 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso (APT) - JCG | 100% | 0.3525% | 0.3525% | 0% | 0.3525% | 0%
01.02.01.11.02.005 | 1203048 | Equipe de Limpeza piso (Wap) - JCG | 100% | 0.1915% | 0.1915% | 0% | 0.1915% | 0%
01.02.01.11.03 |  | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | 0% | 0.9528% | 0.9433% | 0.00223% | 0.9455% | 0.007301%
01.02.01.11.03.001 | 1204054 | Rodapé Cerâmico 7.5x35cm Incefra (APT) - JCG | 100% | 0.5163% | 0.5163% | 0% | 0.5163% | 0%
01.02.01.11.03.003 | 1204051 | Soleira em Granito - JCG | 100% | 0.04645% | 0.04645% | 0% | 0.04645% | 0%
01.02.01.11.03.004 | 1204052 | Filete de Granito - JGC | 100% | 0.1364% | 0.1364% | 0% | 0.1364% | 0%
01.02.01.11.03.005 | 1204019 | Rodapé Pintado h=10cm - PJ | 67.53% | 0.02352% | 0.01399% | 0.00223% | 0.01622% | 0.007301%
01.02.01.11.03.006 | 0701102 | Peitoril pré-moldada fabricação na obra - JCG | 100% | 0.2072% | 0.2072% | 0% | 0.2072% | 0%
01.02.01.11.03.008 | 0701101 | Base Shaft pré-moldada fabricação na obra - JCG | 100% | 0.02291% | 0.02291% | 0% | 0.02291% | 0%
01.02.01.12 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 1.172% | 1.172% | 0% | 1.172% | 0%
01.02.01.12.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 1.172% | 1.172% | 0% | 1.172% | 0%
01.02.01.12.01.001 | 1301008 | Impermeabilização de Áreas Frias Denvertec 100 - PJ | 100% | 0.5339% | 0.5339% | 0% | 0.5339% | 0%
01.02.01.12.01.002 | 1301035 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | 100% | 0.2896% | 0.2896% | 0% | 0.2896% | 0%
01.02.01.12.01.003 | 1301008 | Impermeabilização Barrado do Bloco ( h= 1,10 m) | 100% | 0.3072% | 0.3072% | 0% | 0.3072% | 0%
01.02.01.12.01.004 | 1301025 | Junta de Dilatação Estrutural na Fachada c/ Mastique - JCG | 100% | 0.04118% | 0.04118% | 0% | 0.04118% | 0%
01.02.01.13 |  | PINTURA | 0% | 6.02% | 5.95% | 0.04671% | 5.997% | 0.02268%
01.02.01.13.01 |  | PINTURA INTERNA | 0% | 4.33% | 4.239% | 0.03953% | 4.279% | 0.01461%
01.02.01.13.01.001 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área privativa) - PJ | 100% | 0.2999% | 0.2999% | 0% | 0.2999% | 0%
01.02.01.13.01.002 | 1401005 | Massona - Parede (área privativa)- PJ | 100% | 1.299% | 1.299% | 0% | 1.299% | 0%
01.02.01.13.01.003 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área privativa) - PJ | 100% | 1.327% | 1.327% | 0% | 1.327% | 0%
01.02.01.13.01.004 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área privativa) | 100% | 0.3998% | 0.3654% | 0.03441% | 0.3998% | 0%
01.02.01.13.01.005 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área privativa) - PJ | 100% | 0.1118% | 0.1118% | 0% | 0.1118% | 0%
01.02.01.13.01.007 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área privativa) - PJ | 100% | 0.4951% | 0.4951% | 0% | 0.4951% | 0%
01.02.01.13.01.009 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área comum) - PJ | 100% | 0.02219% | 0.02219% | 0% | 0.02219% | 0%
01.02.01.13.01.010 | 1401005 | Massona - Parede (área comum)- PJ | 100% | 0.09615% | 0.09615% | 0% | 0.09615% | 0%
01.02.01.13.01.011 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área comum) - PJ | 100% | 0.09822% | 0.09822% | 0% | 0.09822% | 0%
01.02.01.13.01.012 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área comum) | 100% | 0.02958% | 0.02696% | 0.002623% | 0.02958% | 0%
01.02.01.13.01.013 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área comum) - PJ | 100% | 0.01261% | 0.01261% | 0% | 0.01261% | 0%
01.02.01.13.01.015 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área comum) - PJ | 100% | 0.05582% | 0.05582% | 0% | 0.05582% | 0%
01.02.01.13.01.016 | 1401034 | Pintura de Piso (Escadas)- PJ | 66.59% | 0.04562% | 0.02852% | 0.002492% | 0.03101% | 0.01461%
01.02.01.13.02 |  | PINTURA EXTERNA | 0% | 1.681% | 1.669% | 0.00642% | 1.675% | 0.006027%
01.02.01.13.02.001 | 1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 100% | 0.1715% | 0.1715% | 0% | 0.1715% | 0%
01.02.01.13.02.002 | 1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 99.63% | 1.509% | 1.497% | 0.00642% | 1.503% | 0.006027%
01.02.01.13.03 |  | PINTURA EM ESQUADRIA | 0% | 0.04523% | 0.04242% | 0.0007679% | 0.04318% | 0.002048%
01.02.01.13.03.002 | 1401038 | Pintura Esmalte Sobre Corrimão - PJ | 100% | 0.03431% | 0.03431% | 0% | 0.03431% | 0%
01.02.01.13.03.003 | 1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | 82.48% | 0.01092% | 0.008106% | 0.0007679% | 0.008874% | 0.002048%
01.02.01.14 |  | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | 0% | 1.774% | 1.709% | 0% | 1.709% | 0.06503%
01.02.01.14.01 |  | BANCADAS | 0% | 0.2585% | 0.2585% | 0% | 0.2585% | 0%
01.02.01.14.01.004 | 1501028 | Bancada em Marmorite - JCG | 100% | 0.2585% | 0.2585% | 0% | 0.2585% | 0%
01.02.01.14.02 |  | LOUÇAS E METAIS | 0% | 1.515% | 1.45% | 0% | 1.45% | 0.06503%
01.02.01.14.02.001 | 1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 100% | 0.3128% | 0.3128% | 0% | 0.3128% | 0%
01.02.01.14.02.002 | 1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto p.515.17 | 100% | 0.02281% | 0.02281% | 0% | 0.02281% | 0%
01.02.01.14.02.003 | 1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 100% | 0.06504% | 0.06504% | 0% | 0.06504% | 0%
01.02.01.14.02.004 | 1502005 | Lavatório Linha Izy L 101 de Canto | 100% | 0.00358% | 0.00358% | 0% | 0.00358% | 0%
01.02.01.14.02.005 | 1502009 | Tanque s/ Coluna 18 L - Branco - Deca | 100% | 0.2826% | 0.2826% | 0% | 0.2826% | 0%
01.02.01.14.02.016 | 1502014 | Tampa Shaft para Chuveiro | 100% | 0.1939% | 0.1939% | 0% | 0.1939% | 0%
01.02.01.14.02.018 | 1502010 | Metais p/ Pia | 100% | 0.1062% | 0.1062% | 0% | 0.1062% | 0%
01.02.01.14.02.019 | 1502011 | Metais p/ Banheiro | 100% | 0.09296% | 0.09296% | 0% | 0.09296% | 0%
01.02.01.14.02.020 | 1502010 | Metais p/ Tanque | 100% | 0.1667% | 0.1667% | 0% | 0.1667% | 0%
01.02.01.14.02.022 | 1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | 0% | 0.06439% | 0% | 0% | 0% | 0.06439%
01.02.01.14.02.023 | 1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | 99.63% | 0.2046% | 0.2039% | 0% | 0.2039% | 0.0006393%
01.02.01.15 |  | LIMPEZA DA OBRA | 0% | 0.6194% | 0.592% | 0.02747% | 0.6194% | 0%
01.02.01.15.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 0% | 0.6194% | 0.592% | 0.02747% | 0.6194% | 0%
01.02.01.15.01.001 | 1601001 | Limpeza Final de Obra | 100% | 0.6194% | 0.592% | 0.02747% | 0.6194% | 0%
01.02.01.16 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 0% | 0.2796% | 0.2971% | 0% | 0.2971% | -0.01747%
01.02.01.16.01 |  | URBANIZAÇÃO | 0% | 0.2796% | 0.2971% | 0% | 0.2971% | -0.01747%
01.02.01.16.01.001 | 1701010 | Comunicação Visual Diversas | 100% | 0.06024% | 0.064% | 0% | 0.064% | -0.003765%
01.02.01.16.01.003 | 1701042 | Sinalização e Comunicação p/ Acessibilidade - PJ | 100% | 0.2194% | 0.2331% | 0% | 0.2331% | -0.01371%
01.02.02 |  | EQUIPAMENTO COMUM | 0% | 0.8962% | 0.7295% | 0.0343% | 0.7638% | 0.1324%
01.02.02.01 |  | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 0.003389% | 0.003202% | 0% | 0.003202% | 0.000187%
01.02.02.01.01 |  | LIMPEZA DO TERRENO | 0% | 0.001145% | 0.001145% | 0% | 0.001145% | 0%
01.02.02.01.01.001 | 0101030 | Sondagem a Percussão | 100% | 0.001145% | 0.001145% | 0% | 0.001145% | 0%
01.02.02.01.02 |  | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 0.002244% | 0.002057% | 0% | 0.002057% | 0.000187%
01.02.02.01.02.001 | 0201003 | Locação da obra - Edificação | 91.24% | 0.002244% | 0.002057% | 0% | 0.002057% | 0.000187%
01.02.02.02 |  | INFRAESTRUTURA | 0% | 0.07361% | 0.07361% | 0% | 0.07361% | 0%
01.02.02.02.01 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 0% | 0.04201% | 0.04201% | 0% | 0.04201% | 0%
01.02.02.02.01.001 | 0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ Escavação | 100% | 0.01029% | 0.01029% | 0% | 0.01029% | 0%
01.02.02.02.01.002 | 0304030 | Armação CA50/CA60 - Vários Diam. Ø - Fundações | 100% | 0.00673% | 0.00673% | 0% | 0.00673% | 0%
01.02.02.02.01.003 | 0304019 | Preparo de Cabeça de Estaca | 100% | 0.003826% | 0.003826% | 0% | 0.003826% | 0%
01.02.02.02.01.004 | 0304034 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 22 Fundação - JCG | 100% | 0.02092% | 0.02092% | 0% | 0.02092% | 0%
01.02.02.02.01.005 | 0406003 | Controle tecnológico - PJ | 100% | 0.0002468% | 0.0002468% | 0% | 0.0002468% | 0%
01.02.02.02.02 |  | BLOCOS E CINTAS | 0% | 0.03159% | 0.03159% | 0% | 0.03159% | 0%
01.02.02.02.02.002 | 1103004 | Laje de Piso térreo - Concreto Usinado e=10cm -JCG | 100% | 0.03159% | 0.03159% | 0% | 0.03159% | 0%
01.02.02.03 |  | ESTRUTURA | 0% | 0.1923% | 0.1923% | 0% | 0.1923% | 0%
01.02.02.03.01 |  | SUPERESTRUTURA-PILAR-VIGA-LAJE | 0% | 0.1923% | 0.1923% | 0% | 0.1923% | 0%
01.02.02.03.01.002 | 0401039 | Marcação de Estrutura - JCG - Equipamento Comum | 100% | 0.08376% | 0.08376% | 0% | 0.08376% | 0%
01.02.02.03.01.003 | 0404009 | Armação de Estrutura - JCG Equipamento Comum | 100% | 0.03306% | 0.03306% | 0% | 0.03306% | 0%
01.02.02.03.01.004 | 0401036 | Forma de Alumínio Montagem -JCG Equipamento Comum | 100% | 0.02704% | 0.02704% | 0% | 0.02704% | 0%
01.02.02.03.01.005 | 0403022 | Concreto Usinado 25 mpa Slump 22+/- 2 Paredes e Lajes - JCG | 100% | 0.04844% | 0.04844% | 0% | 0.04844% | 0%
01.02.02.04 |  | INSTALAÇÃO | 0% | 0.09329% | 0.07408% | 0.01043% | 0.08452% | 0.00877%
01.02.02.04.01 |  | ELETRICA E TELEFONIA | 0% | 0.01956% | 0.01532% | 0.001521% | 0.01684% | 0.002716%
01.02.02.04.01.001 | 0501001 | Instalação de Elétricas e Telefone Equie. Comunitario - JGC | 85.65% | 0.01956% | 0.01532% | 0.001521% | 0.01684% | 0.002716%
01.02.02.04.02 |  | ÁGUA FRIA | 0% | 0.04073% | 0.0353% | 0.003733% | 0.03903% | 0.001697%
01.02.02.04.02.001 | 0501005 | Instalação de Agua Fria Equip. Comunitário - JGC | 95.88% | 0.04073% | 0.0353% | 0.003733% | 0.03903% | 0.001697%
01.02.02.04.03 |  | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | 0% | 0.02959% | 0.02318% | 0.005179% | 0.02836% | 0.001233%
01.02.02.04.03.001 | 0501002 | Instalação de Esgoto e Aguas Pluviais Equip. Comunitário - JGC | 95.88% | 0.02959% | 0.02318% | 0.005179% | 0.02836% | 0.001233%
01.02.02.04.04 |  | INCÊNDIO | 0% | 0.003408% | 0.000284% | 0% | 0.000284% | 0.003124%
01.02.02.04.04.001 | 0501068 | Extintores | 7.477% | 0.003408% | 0.000284% | 0% | 0.000284% | 0.003124%
01.02.02.06 |  | DIVISORIAS E FORRO | 0% | 0.01177% | 0.01079% | 0.0009807% | 0.01177% | 0%
01.02.02.06.02 |  | FORRO | 0% | 0.01177% | 0.01079% | 0.0009807% | 0.01177% | 0%
01.02.02.06.02.001 | 0802001 | Forro de gesso em placa | 100% | 0.01177% | 0.01079% | 0.0009807% | 0.01177% | 0%
01.02.02.07 |  | COBERTURA | 0% | 0.06356% | 0.06356% | 0% | 0.06356% | 0%
01.02.02.07.01 |  | COBERTURA GERAL | 0% | 0.06356% | 0.06356% | 0% | 0.06356% | 0%
01.02.02.07.01.001 | 0901013 | Estrutura em madeira - telhamento em telha de concreto - JCG | 100% | 0.03191% | 0.03191% | 0% | 0.03191% | 0%
01.02.02.07.01.003 | 0901015 | Telhamento em telha de Concreto - JCG | 100% | 0.03165% | 0.03165% | 0% | 0.03165% | 0%
01.02.02.08 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | 0% | 0.04369% | 0.04168% | 0.001001% | 0.04268% | 0.001001%
01.02.02.08.01 |  | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | 0% | 0.04068% | 0.04068% | 0% | 0.04068% | 0%
01.02.02.08.01.001 | 1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro | 100% | 0.01515% | 0.01515% | 0% | 0.01515% | 0%
01.02.02.08.01.003 | 1001003 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 100% | 0.02553% | 0.02553% | 0% | 0.02553% | 0%
01.02.02.08.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0% | 0.003003% | 0.001001% | 0.001001% | 0.002002% | 0.001001%
01.02.02.08.02.004 | 1003005 | Alçapão metálico 80x80cm | 66.24% | 0.003003% | 0.001001% | 0.001001% | 0.002002% | 0.001001%
01.02.02.09 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | 0% | 0.02519% | 0.02479% | 0% | 0.02479% | 0.0004068%
01.02.02.09.01 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | 0% | 0.00938% | 0.009146% | 0% | 0.009146% | 0.0002345%
01.02.02.09.01.001 | 1101023 | Tratamento de Concreto Parede Externa - JCG | 97.5% | 0.00938% | 0.009146% | 0% | 0.009146% | 0.0002345%
01.02.02.09.02 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | 0% | 0.006891% | 0.006719% | 0% | 0.006719% | 0.0001723%
01.02.02.09.02.001 | 1101023 | Tratamento de concreto parede interna e teto - JCG | 97.5% | 0.002485% | 0.002423% | 0% | 0.002423% | 6.214e-05%
01.02.02.09.02.002 | 1102027 | Requadração Vão de Porta/Janela (c/ argamassa ensacada) - JCG | 97.5% | 0.001458% | 0.001422% | 0% | 0.001422% | 3.646e-05%
01.02.02.09.02.003 | 1101023 | Tratamento de fissuras | 97.5% | 0.002947% | 0.002873% | 0% | 0.002873% | 7.368e-05%
01.02.02.09.03 |  | REVESTIMENTO DE PISO | 0% | 0.008921% | 0.008921% | 0% | 0.008921% | 0%
01.02.02.09.03.001 | 1103014 | Contra-piso - arg. rodada em obra | 100% | 0.001483% | 0.001483% | 0% | 0.001483% | 0%
01.02.02.09.03.002 | 1103011 | Taliscamento de Piso Interno - arg. rodada em obra | 100% | 0.0002225% | 0.0002225% | 0% | 0.0002225% | 0%
01.02.02.09.03.003 | 1103021 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra (escadas) - JCG | 100% | 0.007216% | 0.007216% | 0% | 0.007216% | 0%
01.02.02.10 |  | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | 0% | 0.01761% | 0.01761% | 0% | 0.01761% | 0%
01.02.02.10.01 |  | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | 0% | 0.009853% | 0.009853% | 0% | 0.009853% | 0%
01.02.02.10.01.001 | 1202004 | Cerâmica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede | 100% | 0.008325% | 0.008325% | 0% | 0.008325% | 0%
01.02.02.10.01.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Parede | 100% | 0.001528% | 0.001528% | 0% | 0.001528% | 0%
01.02.02.10.02 |  | ACABAMENTO DE PISO | 0% | 0.003608% | 0.003608% | 0% | 0.003608% | 0%
01.02.02.10.02.002 | 1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso | 100% | 0.0005586% | 0.0005586% | 0% | 0.0005586% | 0%
01.02.02.10.02.003 | 1203001 | Cerâmica 35x35cm Incefra Bege - Piso | 100% | 0.003049% | 0.003049% | 0% | 0.003049% | 0%
01.02.02.10.03 |  | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | 0% | 0.004153% | 0.004153% | 0% | 0.004153% | 0%
01.02.02.10.03.002 | 1204011 | Soleira em Granito Cinza Andorinha L=15cm | 100% | 0.0003836% | 0.0003836% | 0% | 0.0003836% | 0%
01.02.02.10.03.005 | 0701102 | Peitoril pré-moldada fabricação na obra - JCG | 100% | 0.0013% | 0.0013% | 0% | 0.0013% | 0%
01.02.02.10.03.006 | 1204019 | Rodapé Pintado h=10cm - PJ | 100% | 0.002307% | 0.002307% | 0% | 0.002307% | 0%
01.02.02.10.03.007 | 1204052 | Filete de Granito - JGC | 100% | 0.0001613% | 0.0001613% | 0% | 0.0001613% | 0%
01.02.02.11 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0.01546% | 0.01546% | 0% | 0.01546% | 0%
01.02.02.11.01 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0.01546% | 0.01546% | 0% | 0.01546% | 0%
01.02.02.11.01.001 | 1301020 | Regularização para Impermeabilização | 100% | 0.0004976% | 0.0004976% | 0% | 0.0004976% | 0%
01.02.02.11.01.002 | 1301021 | Proteção para Impermeabilização | 100% | 0.001018% | 0.001018% | 0% | 0.001018% | 0%
01.02.02.11.01.003 | 036 | Impermeabilização de laje com Manta Asfáltica | 100% | 0.003853% | 0.003853% | 0% | 0.003853% | 0%
01.02.02.11.01.004 | 028 | Impermeabilização de Áreas Frias | 100% | 0.002997% | 0.002997% | 0% | 0.002997% | 0%
01.02.02.11.01.005 | 1301035 | Impermeabilização de Ralos | 100% | 0.000415% | 0.000415% | 0% | 0.000415% | 0%
01.02.02.11.01.007 | 1301008 | Impermeabilização Barrado das edificações ( h= 1,10 m) | 100% | 0.006676% | 0.006676% | 0% | 0.006676% | 0%
01.02.02.12 |  | PINTURA | 0% | 0.03973% | 0.02609% | 0.0005343% | 0.02662% | 0.01311%
01.02.02.12.01 |  | PINTURA INTERNA | 0% | 0.01025% | 0.005985% | 0.0005343% | 0.006519% | 0.003735%
01.02.02.12.01.001 | 1401047 | Aplicação de selador parede (área comum) - PJ | 99.12% | 0.0003355% | 0.0003327% | 0% | 0.0003327% | 2.796e-06%
01.02.02.12.01.002 | 1401005 | Massona - Parede (área comum)- PJ | 74.13% | 0.001454% | 0.001078% | 0% | 0.001078% | 0.0003755%
01.02.02.12.01.003 | 1401056 | Massa rolada PVA - parede (área comum) - PJ | 56.6% | 0.001485% | 0.00073% | 0.0001237% | 0.0008538% | 0.0006311%
01.02.02.12.01.004 | 1401056 | Pintura de acabamento - Parede (área comum) | 56.6% | 0.0005536% | 0.0002722% | 4.613e-05% | 0.0003183% | 0.0002353%
01.02.02.12.01.005 | 1401046 | Aplicação de selador teto (área comum) - PJ | 90.36% | 0.0002098% | 0.000173% | 1.748e-05% | 0.0001905% | 1.923e-05%
01.02.02.12.01.007 | 1401044 | Massa rolada PVA - teto (área comum) - PJ | 65.36% | 0.002054% | 0.001352% | 0% | 0.001352% | 0.0007017%
01.02.02.12.01.008 | 1401034 | Pintura de Piso - PJ | 56.6% | 0.003883% | 0.001909% | 0.0003236% | 0.002233% | 0.00165%
01.02.02.12.01.009 | 1401056 | Pintura de acabamento - Teto | 56.6% | 0.0002796% | 0.0001375% | 2.33e-05% | 0.0001608% | 0.0001188%
01.02.02.12.02 |  | PINTURA EXTERNA | 0% | 0.02944% | 0.02009% | 0% | 0.02009% | 0.009352%
01.02.02.12.02.001 | 1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 96.62% | 0.003004% | 0.002904% | 0% | 0.002904% | 0.0001001%
01.02.02.12.02.002 | 1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 64.49% | 0.02643% | 0.01718% | 0% | 0.01718% | 0.009252%
01.02.02.12.03 |  | PINTURA EM ESQUADRIA | 0% | 3.732e-05% | 1.835e-05% | 0% | 1.835e-05% | 1.897e-05%
01.02.02.12.03.001 | 1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | 49.12% | 3.732e-05% | 1.835e-05% | 0% | 1.835e-05% | 1.897e-05%
01.02.02.13 |  | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | 0% | 0.0239% | 0.01456% | 0.001229% | 0.01579% | 0.008111%
01.02.02.13.01 |  | BANCADAS | 0% | 0.003657% | 0.003109% | 0.0003048% | 0.003414% | 0.0002431%
01.02.02.13.01.001 | 1501008 | Bancada em Granito Cinza Andorinha | 95.75% | 0.002569% | 0.002248% | 0.0002141% | 0.002462% | 0.000107%
01.02.02.13.01.002 | 1501008 | Balcão em Granito Cinza Andorinha | 86.99% | 0.001088% | 0.0008614% | 9.068e-05% | 0.0009521% | 0.000136%
01.02.02.13.02 |  | LOUÇAS E METAIS | 0% | 0.02024% | 0.01145% | 0.0009241% | 0.01237% | 0.007868%
01.02.02.13.02.001 | 1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 95.75% | 0.005947% | 0.005699% | 0% | 0.005699% | 0.0002478%
01.02.02.13.02.002 | 1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto | 95.75% | 0.003141% | 0.00301% | 0% | 0.00301% | 0.0001309%
01.02.02.13.02.003 | 1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 86.11% | 0.001237% | 0.0009791% | 9.275e-05% | 0.001072% | 0.0001649%
01.02.02.13.02.004 | 1502012 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm | 72.37% | 0.001292% | 0.0009366% | 0% | 0.0009366% | 0.0003553%
01.02.02.13.02.006 | 1502010 | Metais p/ Pia | 32.47% | 0.001142% | 9.52e-05% | 0.0002856% | 0.0003808% | 0.0007616%
01.02.02.13.02.007 | 1502011 | Metais p/ Banheiro | 32.47% | 0.002157% | 0.0001797% | 0.0005392% | 0.000719% | 0.001438%
01.02.02.13.02.008 | 1502005 | Lavatório Suspenso Linha Vogue Plus Conforto Deca | 95.75% | 0.0002619% | 0.000251% | 0% | 0.000251% | 1.091e-05%
01.02.02.13.02.009 | 1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | 0% | 0.004593% | 0% | 0% | 0% | 0.004593%
01.02.02.13.02.010 | 1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | 64.56% | 0.0004704% | 0.0002987% | 6.542e-06% | 0.0003052% | 0.0001652%
01.02.02.14 |  | LIMPEZA DA OBRA | 0% | 0.006695% | 0.001116% | 0% | 0.001116% | 0.00558%
01.02.02.14.01 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 0% | 0.006695% | 0.001116% | 0% | 0.001116% | 0.00558%
01.02.02.14.01.001 | 1601001 | Limpeza Final de Obra | 17.52% | 0.006695% | 0.001116% | 0% | 0.001116% | 0.00558%
01.02.02.15 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 0% | 0.286% | 0.1706% | 0.02012% | 0.1908% | 0.0952%
01.02.02.15.01 |  | URBANIZAÇÃO | 0% | 0.286% | 0.1706% | 0.02012% | 0.1908% | 0.0952%
01.02.02.15.01.001 | 1701010 | Comunicação Visual Diversas | 53.36% | 0.05% | 0.02375% | 0.002847% | 0.0266% | 0.0234%
01.02.02.15.01.003 | 1701013 | Churrasqueira | 98.25% | 0.0622% | 0.05598% | 0.005183% | 0.06116% | 0.001037%
01.02.02.15.01.004 | 1606 | Fitness | 66.24% | 0.09674% | 0.0524% | 0.01209% | 0.06449% | 0.03225%
01.02.02.15.01.005 | 1701030 | Playground - PJ | 49.35% | 0.07704% | 0.03852% | 0% | 0.03852% | 0.03852%
01.02.03 |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO INTERNA - GLOBAL | 0% | 9.992% | 9.48% | 0.3148% | 9.795% | 0.197%
01.02.03.01 |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO INTERNA - GLOBAL | 0% | 7.049% | 6.583% | 0.1266% | 6.71% | 0.07642%
01.02.03.01.01 |  | SISTEMA DE SANEAMENTO INFRA INTERNA | 0% | 5.221% | 5.073% | 0.07867% | 5.152% | 0.06968%
01.02.03.01.01.001 | 0522001 | Sistema de Abastecimento de Agua (SAA) Interna | 100% | 0.3649% | 0.3649% | 0% | 0.3649% | 0%
01.02.03.01.01.002 | 0522002 | Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Interna | 100% | 1.133% | 1.133% | 0% | 1.133% | 0%
01.02.03.01.01.003 | 0522003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | 100% | 1.153% | 1.153% | 0% | 1.153% | 0%
01.02.03.01.01.004 | 0522004 | Rede Elétrica AT/BT Interna | 100% | 2.031% | 2.031% | 0% | 2.031% | 0%
01.02.03.01.01.005 | 0522005 | Iluminação Publica Interna | 86.93% | 0.2184% | 0.1583% | 0.03184% | 0.1902% | 0.0282%
01.02.03.01.01.006 | 0522006 | Instalação Telefônica Publica Interna | 86.93% | 0.3211% | 0.2328% | 0.04683% | 0.2796% | 0.04148%
01.02.03.01.02 |  | RESERVATORIOS D'ÁGUA | 0% | 1.565% | 1.51% | 0.04791% | 1.558% | 0.006735%
01.02.03.01.02.001 | 0501070 | Reservatórios de agua metálico (Castelo D'agua) | 100% | 1.437% | 1.389% | 0.04791% | 1.437% | 0%
01.02.03.01.02.002 | 0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | 100% | 0.02177% | 0.02177% | 0% | 0.02177% | 0%
01.02.03.01.02.003 | 0304035 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | 100% | 0.02724% | 0.02724% | 0% | 0.02724% | 0%
01.02.03.01.02.004 | 0304030 | Armação CA50/CA60 - Vários Diam. Ø - Fundações - JCG | 100% | 0.009035% | 0.009035% | 0% | 0.009035% | 0%
01.02.03.01.02.005 | 0304033 | Preparo de Cabeça de Estaca - JCG | 100% | 0.003542% | 0.003542% | 0% | 0.003542% | 0%
01.02.03.01.02.006 | 0302023 | Radier Reservatório- JCG | 100% | 0.0456% | 0.0456% | 0% | 0.0456% | 0%
01.02.03.01.02.007 | 1255 | Casa de Maquinas ( Todos os Serviços Inclusos) | 67.53% | 0.004702% | 0.003134% | 0% | 0.003134% | 0.001567%
01.02.03.01.02.008 | 944 | Alambrado metálico (Proteção reserv.)- PJ | 67.53% | 0.0155% | 0.01033% | 0% | 0.01033% | 0.005167%
01.02.03.02 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO INFRA INTERNA | 0% | 3.205% | 2.897% | 0.1882% | 3.085% | 0.1206%
01.02.03.02.02 |  | PAVIMENTAÇÃO | 0% | 1.21% | 1.197% | 0.004554% | 1.201% | 0.008313%
01.02.03.02.02.001 | 1701046 | Escavação Carga e transporte de material de 1° categoria DMT 50 a 200 m. | 100% | 0.01284% | 0.01284% | 0% | 0.01284% | 0%
01.02.03.02.02.002 | 1701048 | Serviço de compactação e aterro com grau de compactação mínimo de 95% de proctor normal. | 100% | 0.01948% | 0.01948% | 0% | 0.01948% | 0%
01.02.03.02.02.003 | 1703005 | Regularização e compactação do subleito. | 100% | 0.03738% | 0.03738% | 0% | 0.03738% | 0%
01.02.03.02.02.004 | 1703006 | Execução de base p/ pavimentação. | 100% | 0.25% | 0.25% | 0% | 0.25% | 0%
01.02.03.02.02.005 | 1703007 | Imprimação inclusive fornecimento do material. | 100% | 0.05614% | 0.05614% | 0% | 0.05614% | 0%
01.02.03.02.02.006 | 1703008 | Pintura de ligação inclusive fornecimento de material. | 85.05% | 0.05366% | 0.0408% | 0.004554% | 0.04535% | 0.008313%
01.02.03.02.02.007 | 1703009 | Capa de concreto betuminoso usinado a quente (todos serviços inclusos). | 100% | 0.7288% | 0.7288% | 0% | 0.7288% | 0%
01.02.03.02.02.008 | 1701045 | Momento extraordinário de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | 100% | 0.000613% | 0.000613% | 0% | 0.000613% | 0%
01.02.03.02.02.009 | 1922 | Transporte de material asfáltico com caminhão com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias medias de transporte igual ou inferior a 100 km - DMT = 29 KM | 100% | 0.05075% | 0.05075% | 0% | 0.05075% | 0%
01.02.03.02.03 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO INFRA INTERNA | 0% | 2.098% | 1.7% | 0.1836% | 1.883% | 0.1123%
01.02.03.02.03.001 | 1701044 | Cintamento de concreto 10x30 cm p/ Cercamento | 100% | 0.07412% | 0.07412% | 0% | 0.07412% | 0%
01.02.03.02.03.002 | 1003030 | Sistema Cercamento malha 5x20 cm fio 4.30 mm alt 1,0 m revestida de PVC na cor Verde, painel 2.5 m Gradil Morlan | 100% | 0.2222% | 0.2222% | 0% | 0.2222% | 0%
01.02.03.02.03.003 | 1701019 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | 100% | 0.09854% | 0.09854% | 0% | 0.09854% | 0%
01.02.03.02.03.004 | 0302025 | Muro de Contenção - (Todos os serviços inclusos)- JCG | 100% | 0.1888% | 0.1888% | 0% | 0.1888% | 0%
01.02.03.02.03.005 | 0522007 | Instalação Reservatório de Reuso | 62.5% | 0.08221% | 0.04796% | 0.003425% | 0.05138% | 0.03083%
01.02.03.02.03.006 | 1701008 | Plantio de Grama Batatais (Vagas) - PJ | 96.26% | 0.09854% | 0.06159% | 0.03354% | 0.09513% | 0.003409%
01.02.03.02.03.007 | 1701008 | Plantio de Grama Batatais - PJ | 96.26% | 0.2755% | 0.1719% | 0.08984% | 0.2617% | 0.01375%
01.02.03.02.03.008 | 1701029 | Calçadas em concreto - JCG | 100% | 0.4881% | 0.4881% | 0% | 0.4881% | 0%
01.02.03.02.03.009 | 1957 | Plantio de árvores nativas | 32.47% | 0.04976% | 0.004147% | 0.01244% | 0.01659% | 0.03317%
01.02.03.02.03.010 | 1003014 | Guarda corpo com corrimão duplo - escadas - PJ | 82.48% | 0.1359% | 0.07926% | 0.03397% | 0.1132% | 0.02265%
01.02.03.02.03.012 | 1203046 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | 100% | 0.00588% | 0.00588% | 0% | 0.00588% | 0%
01.02.03.02.03.013 | 1701032 | Placa de concreto para vagas - JCG | 100% | 0.2441% | 0.2441% | 0% | 0.2441% | 0%
01.02.03.02.03.016 | 1401014 | Numeração de Vagas - PJ | 100% | 0.00631% | 0.00574% | 0.0005705% | 0.00631% | 0%
01.02.03.02.03.017 | 1401035 | Pintura de Vaga Deficiente - PJ | 82.48% | 0.007636% | 0.005182% | 0.001364% | 0.006545% | 0.001091%
01.02.03.02.03.018 | 1402008 | Pintura de Setas e Legendas Simples - PJ | 32.47% | 0.004676% | 0.0003897% | 0.001169% | 0.001559% | 0.003118%
01.02.03.02.03.019 | 1401015 | Pintura de Faixa Zebrada (Vaga PNE) | 57.48% | 0.005052% | 0.0007217% | 0.002165% | 0.002887% | 0.002165%
01.02.03.02.03.020 | 1401016 | Placa de Sinalização Vertical | 73.72% | 0.008485% | 0.001212% | 0.005151% | 0.006363% | 0.002121%