## Resumo Geral Medição (hidden)
MEDIÇÃO FÍSICA DE OBRA - EPC's
RESUMO
[5 empty] | % Previsto Acum. | 37.46%
Obra: | 220 - Itapoã Parque - Equipamentos Públicos |  |  |  | % Realizado Acum. | #REF! |  | Incluir informação do percentual mensal executado das desp. diretas
Data: | 2020-01-06 |  |  |  | Desvio no Período | #REF!
Período / Andamento Físico (%)
|  |  |  | 2019-12-02 | 2020-01-01 |  |  | Acumulado mês
|  |  | Medição nº | 8 | Medição nº : | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[10 empty] | 0.78% | 0.31% | 0.42% | 0.18% | 0.2512% | 0.25% | 0.0586%
Cód. | Descrição |  | % | Acumul. Anterior (%) | AcumuL. Atual (%) | No Mês (%)
01.01.01 | DESPESAS INDIRETAS - GLOBAL |  | #REF! | 2.767% | #REF! | #REF! |  | Acumulado mês 2: Acum.; Acumulado mês 3: Mês
01.01.01.01.01 | PROJETOS TECNOLOGICOS |  | #REF! | 2.086% | #REF! | #REF! |  | Acumulado mês 1: 67065.2; Acumulado mês 2: #REF!; Acumulado mês 3: #REF!
01.01.01.01.02 | TAPUME E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  | #REF! | 9.592% | #REF! | #REF! |  | Acumulado mês 1: 590084.89; Acumulado mês 2: #REF!; Acumulado mês 3: #REF!
01.01.01.01.03 | DESPESAS GERAIS |  | #REF! | 2.086% | #REF! | #REF! |  | Acumulado mês 1: 1005424.08; Acumulado mês 2: #REF!; Acumulado mês 3: #REF!
01.01.01.01.04 | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS |  | #REF! | 1.931% | #REF! | #REF! |  | Acumulado mês 1: 582707.01; Acumulado mês 2: #REF!; Acumulado mês 3: #REF!
01.01.01.01.05 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | #REF! | 2.086% | #REF! | #REF! |  | Acumulado mês 1: 4125219.84; Acumulado mês 2: #REF!; Acumulado mês 3: #REF!
[8 empty] | 6370501.02 | #REF! | #REF!
01.02 | DESPESAS DIRETAS |  | 76.12% | 2.083% | #REF! | #REF!
01.02.01 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL (QD 301) |  | 20.28% | 0% | 0% | 0% |  | Acumulado mês 1: 5411338.86; Acumulado mês 2: 0; Acumulado mês 3: 0
01.02.02 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL (QD 401) |  | 21.29% | 2.535% | 2.745% | 0.2095% | 1.63% | Acumulado mês 1: 5681237.54; Acumulado mês 2: 155933.0235; Acumulado mês 3: 11903.4095
01.02.03 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL (QD 502) |  | 21.26% | 2.977% | 2.977% | 0% |  | Acumulado mês 1: 5672202.94; Acumulado mês 2: 168840.05; Acumulado mês 3: 0
01.02.04 | CENTRO DE ENSINO INFANTIL |  | 7.853% | 0% | 0% | 0% |  | Acumulado mês 1: 2095339.63; Acumulado mês 2: 0; Acumulado mês 3: 0
01.02.05 | CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL |  | 2.77% | 7.459% | 7.459% | 0% |  | Acumulado mês 1: 739165.63; Acumulado mês 2: 55134.882; Acumulado mês 3: 0
01.02.06 | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL |  | 2.67% | 7.74% | 7.74% | 0% |  | Acumulado mês 1: 712383.75; Acumulado mês 2: 55135.46; Acumulado mês 3: 0
[8 empty] | 20311668.35 | 435043.4155 | 11903.4095
| TOTAL EPC's |  | #REF! | 2.246% | #REF! | #REF! |  | Acumulado mês 1: #REF!
Custo
COND. ETAPA 1 - 79,04%
|  | Perc (%) Executado | (%) no orçamento
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL (QD 401) |  |  | 44.37% |  |  |  |  | Acumulado mês 4: Adm; Acumulado mês 5: 6370501.02
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL (QD 502) |  |  | 44.3% |  |  |  |  | Acumulado mês 4: Global; Acumulado mês 5: 26.682.169,37
CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |  | 5.772% |  |  |  |  | Acumulado mês 4: Etapa 1; Acumulado mês 5: 21090792.48; Acumulado mês 6: 0.79045
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |  | 5.563% |  |  |  |  | Acumulado mês 4: Etapa 2; Acumulado mês 5: 5591376.89; Acumulado mês 6: 0.20955
[10 empty] | ADM Proporcional | 26.682.169,37
COND. ETAPA 2 - 20,96% | [7 empty] | Acumulado mês 3: 1356423.799; Acumulado mês 4: 7037661.339; Acumulado mês 5: 0.26376; Acumulado mês 6: 44.37%
|  | Perc (%) Executado | (%) no orçamento |  |  |  |  | Acumulado mês 3: 1354266.7432; Acumulado mês 4: 7026469.6832; Acumulado mês 5: 0.26334; Acumulado mês 6: 44.3%
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL (QD 301) |  |  | 72.09% |  |  |  |  | Acumulado mês 3: 176479.4809; Acumulado mês 4: 915645.1109; Acumulado mês 5: 0.034317; Acumulado mês 6: 5.772%
CENTRO DE ENSINO INFANTIL |  |  | 27.91% |  |  |  |  | Acumulado mês 3: 170085.1735; Acumulado mês 4: 882468.9235; Acumulado mês 5: 0.033073; Acumulado mês 6: 5.563%
15862245.0566
0
[10 empty] | 1291984.143 | 6703323.003 | 0.25123 | 0.72087
[10 empty] | 500272.7876 | 2595612.4176 | 0.097279 | 0.27913
9298935.4206
25161180.4773

## CUSTOS INDIRETOS
Item | DESCRIÇÃO | Unid. | Qtde. Serviço | Custo Serviço | Total |  | Qtde. Serviço | Custo total | Percentual Executado | % EXECUTADA | Peso | ACUMULADO ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO ATUAL | SALDO
| ITAPOÃ PARQUE - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - TRECHO II |  |  |  | 26682169.37 | 100% |  | #REF! | #REF! | 33.75% | 100% | 32.19% | 1.56% | 33.75% | 66.25%
| DESPESAS INDIRETAS - GLOBAL |  |  |  | 6370501.02 | 23.88% |  | #REF! | #REF! | 15.5% | 23.88% | 14.79% | 0.71% | 15.5% | 8.375%
| CEF - Centro de Ensino Fundamental QD 301 Conj. 2 AE 1 |  |  |  | 5411338.86 | 20.28% |  | 0 | 0% | 0% | 20.28% |  | 0% | 0% | 20.28%
| CEF - QD 301 Conj. 2 Área Especial 1 |  |  |  | 5411338.86 | 20.28% |  | 0 | 0% | 0% | 20.28% |  | 0% | 0% | 20.28%
| LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 53380.32 | 0.2001% |  | 0 | 0% | 0% | 0.2001% |  | 0% | 0% | 0.2001%
| LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  | 20863.27 | 0.07819% |  | 0 | 0% | 0% | 0.07819% |  | 0% | 0% | 0.07819%
0201003 | Limpeza do Terreno com Remoção da Camada Vegetal - PJ | M2 | 2864.16 | 1.5 | 4296.24 | 0.0161% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0161% |  | 0% | 0% | 0.0161%
1808 | Carga e descarga mecanicanizada de entrulho em caminhao basculante | M3 | 170.37 | 7.87 | 1341.16 | 0.005026% | 0 | 0 | 0% |  | 0.005026% |  | 0% | 0% | 0.005026%
1701045 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | M3KM | 212.97 | 0.83 | 176.77 | 0.0006625% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0006625% |  | 0% | 0% | 0.0006625%
1090 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 156.17 | 18.51 | 2890.71 | 0.01083% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01083% |  | 0% | 0% | 0.01083%
5101071 | Reaterro manual com apiloamento mecanico | M3 | 859.25 | 14.15 | 12158.39 | 0.04557% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04557% |  | 0% | 0% | 0.04557%
| MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 32517.05 | 0.1219% |  | 0 | 0% | 0% | 0.1219% |  | 0% | 0% | 0.1219%
0201003 | Locacao da obra - Edificação- JCG | M2 | 2864.16 | 9.4 | 26931.92 | 0.1009% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1009% |  | 0% | 0% | 0.1009%
1120 | Movimento de Terra (Corte/Aterro) | M3 | 859.25 | 6.5 | 5585.13 | 0.02093% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02093% |  | 0% | 0% | 0.02093%
| INFRAESTRUTURA |  |  |  | 611680.6 | 2.292% |  | 0 | 0% | 0% | 2.292% |  | 0% | 0% | 2.292%
| FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  |  | 105855.32 | 0.3967% |  | 0 | 0% | 0% | 0.3967% |  | 0% | 0% | 0.3967%
0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | M | 1409 | 14.33 | 20190.97 | 0.07567% | 0 | 0 | 0% |  | 0.07567% |  | 0% | 0% | 0.07567%
0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | TON | 6.16 | 5543.94 | 34150.65 | 0.128% | 0 | 0 | 0% |  | 0.128% |  | 0% | 0% | 0.128%
0304035 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | M3 | 176.18 | 270.74 | 47698.9 | 0.1788% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1788% |  | 0% | 0% | 0.1788%
0304033 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | UNID | 44 | 61.7 | 2714.8 | 0.01017% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01017% |  | 0% | 0% | 0.01017%
0406003 | Controle tecnológico - PJ | UNID | 88 | 12.5 | 1100 | 0.004123% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004123% |  | 0% | 0% | 0.004123%
| BLOCOS E CINTAS E RADIER |  |  |  | 505825.28 | 1.896% |  | 0 | 0% | 0% | 1.896% |  | 0% | 0% | 1.896%
0304001 | Blocos e Cintas (Todos os serviços inclusos) - PJ | M3 | 70.66 | 7158.58 | 505825.28 | 1.896% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.896% |  | 0% | 0% | 1.896%
| ESTRUTURA |  |  |  | 1005997.94 | 3.77% |  | 0 | 0% | 0% | 3.77% |  | 0% | 0% | 3.77%
| SUPERESTRUTURA-PAREDE-LAJE |  |  |  | 1005997.94 | 3.77% |  | 0 | 0% | 0% | 3.77% |  | 0% | 0% | 3.77%
0401006 | Forma Fabricaçao Geral - Superestrutura | M2 | 2409 | 53.14 | 128016.67 | 0.4798% | 0 | 0 | 0% |  | 0.4798% |  | 0% | 0% | 0.4798%
0401007 | Forma Montagem Geral - Superestrutura | M2 | 8030.4 | 27.5 | 220832.8 | 0.8276% | 0 | 0 | 0% |  | 0.8276% |  | 0% | 0% | 0.8276%
0401008 | Escoramento metalico | M2 | 2676 | 11 | 29436 | 0.1103% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1103% |  | 0% | 0% | 0.1103%
0404004 | Armação CA50/CA60 - Varios Ø - Superestrutura - JCG | TON | 64.53 | 5959.98 | 384597.36 | 1.441% | 0 | 0 | 0% |  | 1.441% |  | 0% | 0% | 1.441%
0403020 | Concreto Usinado 25mpa Slump 22+/-2 Paredes e lajes - JCG | M3 | 860.46 | 276.29 | 237740.11 | 0.891% | 0 | 0 | 0% |  | 0.891% |  | 0% | 0% | 0.891%
0406003 | Controle tecnológico - PJ | UNID | 430 | 12.5 | 5375 | 0.02014% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02014% |  | 0% | 0% | 0.02014%
| INSTALAÇÃO |  |  |  | 577755.86 | 2.165% |  | 0 | 0% | 0% | 2.165% |  | 0% | 0% | 2.165%
| ELETRICA E TELEFONIA |  |  |  | 101143.01 | 0.3791% |  | 0 | 0% | 0% | 0.3791% |  | 0% | 0% | 0.3791%
0102006 | Instalação Eletrica e Telefônica | VB | 1 | 101143.01 | 101143.01 | 0.3791% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.3791% |  | 0% | 0% | 0.3791%
| ÁGUA FRIA |  |  |  | 217436.32 | 0.8149% |  | 0 | 0% | 0% | 0.8149% |  | 0% | 0% | 0.8149%
0102005 | Instalação de Água Fria | VB | 1 | 217436.32 | 217436.32 | 0.8149% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.8149% |  | 0% | 0% | 0.8149%
| ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 237490.66 | 0.8901% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.8901% |  | 0% | 0% | 0.8901%
0501002 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais | VB | 1 | 228730.9 | 228730.9 | 0.8572% | 0 | 0 | 0% |  | 0.8572% |  | 0% | 0% | 0.8572%
0522007 | Instalação Reservatório de Reuso | UNID | 1 | 8759.76 | 8759.76 | 0.03283% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03283% |  | 0% | 0% | 0.03283%
| INCÊNDIO |  |  |  | 3089.44 | 0.01158% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01158% |  | 0% | 0% | 0.01158%
0501068 | Extintores | UNID | 1 | 3089.44 | 3089.44 | 0.01158% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01158% |  | 0% | 0% | 0.01158%
| PARA-RAIO |  |  |  | 18596.43 | 0.0697% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0697% |  | 0% | 0% | 0.0697%
0501037 | Aterramento SPDA | VB | 1 | 4240.8 | 4240.8 | 0.01589% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01589% |  | 0% | 0% | 0.01589%
0501039 | Para-Raio | VB | 1 | 14355.63 | 14355.63 | 0.0538% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0538% |  | 0% | 0% | 0.0538%
| ALVENARIA |  |  |  | 190107.82 | 0.7125% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.7125% |  | 0% | 0% | 0.7125%
| ELEVAÇÕES DIVERSAS |  |  |  | 190107.82 | 0.7125% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.7125% |  | 0% | 0% | 0.7125%
0701093 | Elevaçao Alvenaria em Bloco Ceramico 10x20x20cm - JCG | M2 | 3494.79 | 29.67 | 103679.31 | 0.3886% | 0 | 0 | 0% |  | 0.3886% |  | 0% | 0% | 0.3886%
0301015 | Alvenaria Armada em bloco de concreto 14x19x39cm - Contenção - PJ | M2 | 638.65 | 128.27 | 81919.84 | 0.307% | 0 | 0 | 0% |  | 0.307% |  | 0% | 0% | 0.307%
0801005 | Cobogó de Concreto - PJ | M2 | 18.76 | 240.33 | 4508.67 | 0.0169% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0169% |  | 0% | 0% | 0.0169%
| DIVISORIAS E FORRO |  |  |  | 38134.9 | 0.1429% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1429% |  | 0% | 0% | 0.1429%
| FORRO |  |  |  | 9168.5 | 0.03436% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.03436% |  | 0% | 0% | 0.03436%
0802001 | Forro de gesso em placa | M2 | 366.74 | 25 | 9168.5 | 0.03436% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.03436% |  | 0% | 0% | 0.03436%
| DIVISÓRIAS |  |  |  | 28966.4 | 0.1086% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1086% |  | 0% | 0% | 0.1086%
0801007 | Divisoria Sanitaria em Granito - PJ | M2 | 186.88 | 155 | 28966.4 | 0.1086% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1086% |  | 0% | 0% | 0.1086%
| COBERTURA |  |  |  | 649520.92 | 2.434% | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.434% |  | 0% | 0% | 2.434%
| COBERTURA GERAL |  |  |  | 649520.92 | 2.434% | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.434% |  | 0% | 0% | 2.434%
0901010 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | M2 | 2646.04 | 23.21 | 61425.18 | 0.2302% | 0 | 0 | 0% |  | 0.2302% |  | 0% | 0% | 0.2302%
0901006 | Rufo Galvanizado L=20cm - PJ | M | 405.52 | 25 | 10138 | 0.038% | 0 | 0 | 0% |  | 0.038% |  | 0% | 0% | 0.038%
0901003 | Estrutura metálica p/ Telhado | M2 | 1915.96 | 64 | 122621.44 | 0.4596% | 0 | 0 | 0% |  | 0.4596% |  | 0% | 0% | 0.4596%
0901003 | Estrutura metálica p/ Telhado da quadra | M2 | 730.08 | 623.68 | 455336.3 | 1.707% | 0 | 0 | 0% |  | 1.707% |  | 0% | 0% | 1.707%
| ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS |  |  |  | 531204.98 | 1.991% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.991% |  | 0% | 0% | 1.991%
| ESQUADRIAS EM ALUMINIO |  |  |  | 120534.03 | 0.4517% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.4517% |  | 0% | 0% | 0.4517%
1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro - PJ | M2 | 505.66 | 228.1 | 115341.05 | 0.4323% | 0 | 0 | 0% |  | 0.4323% |  | 0% | 0% | 0.4323%
1001001 | Esquadria de alumínio - Portas- PJ | M2 | 24.53 | 211.7 | 5192.98 | 0.01946% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01946% |  | 0% | 0% | 0.01946%
| ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 395948.2 | 1.484% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.484% |  | 0% | 0% | 1.484%
1003009 | Corrimão Metálico - PJ | M | 295.62 | 42 | 12416.04 | 0.04653% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04653% |  | 0% | 0% | 0.04653%
1003028 | Guarda-corpo Metálico Escadas c/ Corrimão - PJ | M2 | 178.33 | 250 | 44582.5 | 0.1671% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1671% |  | 0% | 0% | 0.1671%
1003005 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | UNID | 2 | 254.9 | 509.8 | 0.001911% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001911% |  | 0% | 0% | 0.001911%
1001009 | Brise Metálico - PJ | M2 | 350.45 | 320.05 | 112161.52 | 0.4204% | 0 | 0 | 0% |  | 0.4204% |  | 0% | 0% | 0.4204%
1003016 | Esquadria Metalica - PJ | M2 | 160.55 | 261.37 | 41962.95 | 0.1573% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1573% |  | 0% | 0% | 0.1573%
1003006 | Gradis Metálicos | M2 | 350.56 | 463.35 | 162431.98 | 0.6088% | 0 | 0 | 0% |  | 0.6088% |  | 0% | 0% | 0.6088%
1003011 | Grelha em Ferro L=80 cm | M | 56.9 | 210.96 | 12003.62 | 0.04499% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04499% |  | 0% | 0% | 0.04499%
1003016 | Porta metálica com visor de vidro - PJ | M2 | 37.8 | 261.37 | 9879.79 | 0.03703% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03703% |  | 0% | 0% | 0.03703%
| ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 13410.7 | 0.05026% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.05026% |  | 0% | 0% | 0.05026%
1002016 | Porta Pronta de Madeira para Box 60x210 | UNID | 59 | 227.3 | 13410.7 | 0.05026% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.05026% |  | 0% | 0% | 0.05026%
| FERRAGENS |  |  |  | 1135.75 | 0.004257% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.004257% |  | 0% | 0% | 0.004257%
1002009 | Ferragem para porta de banheiro | CJ | 59 | 19.25 | 1135.75 | 0.004257% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.004257% |  | 0% | 0% | 0.004257%
| VIDROS |  |  |  | 176.3 | 0.0006607% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0006607% |  | 0% | 0% | 0.0006607%
1001007 | Vidro Liso | M2 | 5.4 | 32.65 | 176.3 | 0.0006607% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0006607% |  | 0% | 0% | 0.0006607%
| REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE |  |  |  | 347445.55 | 1.302% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.302% |  | 0% | 0% | 1.302%
| REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO |  |  |  | 38308.26 | 0.1436% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1436% |  | 0% | 0% | 0.1436%
1102024 | Chapisco Interno Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | M2 | 1471.6 | 5.07 | 7455.7 | 0.02794% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02794% |  | 0% | 0% | 0.02794%
1101021 | Reboco Externo - argamassa usinada - JCG | M2 | 1471.6 | 20.97 | 30852.56 | 0.1156% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1156% |  | 0% | 0% | 0.1156%
| REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO |  |  |  | 276102.48 | 1.035% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.035% |  | 0% | 0% | 1.035%
1102024 | Chapisco Interno Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | M2 | 6592.13 | 3.62 | 23884.27 | 0.08951% | 0 | 0 | 0% |  | 0.08951% |  | 0% | 0% | 0.08951%
1102022 | Reboco Interno - Argamassa Rodada Obra - JCG | M2 | 6636.82 | 35.25 | 233969.84 | 0.8769% | 0 | 0 | 0% |  | 0.8769% |  | 0% | 0% | 0.8769%
0802015 | Tratamento em concreto - Teto - JCG | M2 | 3896.27 | 4.68 | 18248.37 | 0.06839% | 0 | 0 | 0% |  | 0.06839% |  | 0% | 0% | 0.06839%
| REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 33034.81 | 0.1238% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1238% |  | 0% | 0% | 0.1238%
1103021 | Cimentado desempenado - JCG | M2 | 1213.41 | 12.23 | 14835.15 | 0.0556% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0556% |  | 0% | 0% | 0.0556%
1103006 | Piso em Concreto Polido - PJ | M2 | 651.02 | 27.96 | 18199.66 | 0.06821% | 0 | 0 | 0% |  | 0.06821% |  | 0% | 0% | 0.06821%
| ACABAMENTO DE PISO E PAREDE |  |  |  | 467267.01 | 1.751% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.751% |  | 0% | 0% | 1.751%
| ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA |  |  |  | 49008.51 | 0.1837% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1837% |  | 0% | 0% | 0.1837%
1202051 | Ceramica Parede- Parede - JCG | M2 | 1866.21 | 21.86 | 40791.63 | 0.1529% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1529% |  | 0% | 0% | 0.1529%
1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | M2 | 1866.21 | 4.4 | 8216.88 | 0.0308% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0308% |  | 0% | 0% | 0.0308%
| ACABAMENTO DE PISO |  |  |  | 386283.09 | 1.448% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.448% |  | 0% | 0% | 1.448%
1203045 | Ceramica - Piso - JCG | M2 | 374.73 | 25.88 | 9696.51 | 0.03634% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03634% |  | 0% | 0% | 0.03634%
1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | M2 | 374.73 | 4.4 | 1649.93 | 0.006184% | 0 | 0 | 0% |  | 0.006184% |  | 0% | 0% | 0.006184%
1103001 | Contrapiso - JCG - Argamassa Industrializada (em saco) | M2 | 4336.01 | 27.89 | 120919.91 | 0.4532% | 0 | 0 | 0% |  | 0.4532% |  | 0% | 0% | 0.4532%
1103027 | Piso em Granitina- PJ | M2 | 2747.87 | 84.71 | 232761.08 | 0.8723% | 0 | 0 | 0% |  | 0.8723% |  | 0% | 0% | 0.8723%
1203013 | Piso Emborrachado - PJ | M2 | 89.07 | 238.64 | 21255.66 | 0.07966% | 0 | 0 | 0% |  | 0.07966% |  | 0% | 0% | 0.07966%
| RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS |  |  |  | 31975.41 | 0.1198% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1198% |  | 0% | 0% | 0.1198%
1204051 | Soleira em Granito - JCG | M | 25.3 | 30.92 | 782.38 | 0.002932% | 0 | 0 | 0% |  | 0.002932% |  | 0% | 0% | 0.002932%
1204053 | Peitoril em Granito - JCG | M | 372.84 | 28.13 | 10488.73 | 0.03931% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03931% |  | 0% | 0% | 0.03931%
1204019 | Rodapé em Granitina - PJ | M | 1252.68 | 16.53 | 20704.3 | 0.0776% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0776% |  | 0% | 0% | 0.0776%
| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 64795.57 | 0.2428% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2428% |  | 0% | 0% | 0.2428%
| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 64795.57 | 0.2428% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2428% |  | 0% | 0% | 0.2428%
1301008 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | M2 | 504.87 | 16.79 | 8477.96 | 0.03177% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03177% |  | 0% | 0% | 0.03177%
1301035 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | UNID | 30 | 26.8 | 803.93 | 0.003013% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003013% |  | 0% | 0% | 0.003013%
1301039 | Impermeabilização de Blocos e Cintas - PJ | M2 | 167.46 | 32.03 | 5363.75 | 0.0201% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0201% |  | 0% | 0% | 0.0201%
1301016 | Impermeabilizacao de Laje - PJ | M2 | 610.18 | 82.19 | 50149.93 | 0.188% | 0 | 0 | 0% |  | 0.188% |  | 0% | 0% | 0.188%
| PINTURA |  |  |  | 178318.42 | 0.6683% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.6683% |  | 0% | 0% | 0.6683%
| PINTURA INTERNA |  |  |  | 143628.52 | 0.5383% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.5383% |  | 0% | 0% | 0.5383%
1401016 | Emassamento em massa corrida PVA - Teto/ Parede - PJ | M2 | 6182.59 | 9.8 | 60589.39 | 0.2271% | 0 | 0 | 0% |  | 0.2271% |  | 0% | 0% | 0.2271%
1401008 | Pintura Pva Latex - 1º Demão - Parede e Teto - PJ | M2 | 6182.59 | 6.56 | 40557.79 | 0.152% | 0 | 0 | 0% |  | 0.152% |  | 0% | 0% | 0.152%
1401008 | Pintura Pva Latex 2º Demão e acabamento - Parede e Teto - PJ | M2 | 6182.59 | 6.56 | 40557.79 | 0.152% | 0 | 0 | 0% |  | 0.152% |  | 0% | 0% | 0.152%
1401034 | Pintura de Piso Quadra- PJ | M2 | 310.25 | 6.2 | 1923.55 | 0.007209% | 0 | 0 | 0% |  | 0.007209% |  | 0% | 0% | 0.007209%
| PINTURA EXTERNA |  |  |  | 26577.1 | 0.09961% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.09961% |  | 0% | 0% | 0.09961%
1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | M2 | 1471.6 | 18.06 | 26577.1 | 0.09961% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.09961% |  | 0% | 0% | 0.09961%
| PINTURA EM ESQUADRIA |  |  |  | 8112.8 | 0.03041% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.03041% |  | 0% | 0% | 0.03041%
1401039 | Pintura Esmalte - PJ | M2 | 1307.15 | 5.48 | 7163.19 | 0.02685% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02685% |  | 0% | 0% | 0.02685%
1401038 | Pintura Esmalte Sobre Corrimão - PJ | M | 295.83 | 3.21 | 949.61 | 0.003559% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003559% |  | 0% | 0% | 0.003559%
| BANCADA, LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 116627.74 | 0.4371% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.4371% |  | 0% | 0% | 0.4371%
| BANCADAS |  |  |  | 31274.94 | 0.1172% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1172% |  | 0% | 0% | 0.1172%
1501016 | Bancada em Aço inox - JCG | M2 | 32.02 | 538.48 | 17242.13 | 0.06462% | 0 | 0 | 0% |  | 0.06462% |  | 0% | 0% | 0.06462%
1501016 | Bancada em Granito - JCG | M2 | 41.5 | 338.14 | 14032.81 | 0.05259% | 0 | 0 | 0% |  | 0.05259% |  | 0% | 0% | 0.05259%
| LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 85352.8 | 0.3199% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.3199% |  | 0% | 0% | 0.3199%
1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | CJ | 60 | 168.43 | 10105.8 | 0.03787% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03787% |  | 0% | 0% | 0.03787%
1502004 | Cuba de Embutir Oval L-37 - PJ | CJ | 54 | 215.76 | 11651.04 | 0.04367% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04367% |  | 0% | 0% | 0.04367%
1502020 | Mictorio Deca - PJ | CJ | 64 | 312.9 | 20025.6 | 0.07505% | 0 | 0 | 0% |  | 0.07505% |  | 0% | 0% | 0.07505%
1502011 | Metais p/ Banheiro | CJ | 64 | 46.08 | 2949.39 | 0.01105% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01105% |  | 0% | 0% | 0.01105%
1502036 | Chuveiro- JCG | CJ | 10 | 136.24 | 1362.41 | 0.005106% | 0 | 0 | 0% |  | 0.005106% |  | 0% | 0% | 0.005106%
1502012 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm - PJ | CJ | 16 | 80.95 | 1295.2 | 0.004854% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004854% |  | 0% | 0% | 0.004854%
1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | CJ | 1 | 35703.36 | 35703.36 | 0.1338% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1338% |  | 0% | 0% | 0.1338%
1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | CJ | 20 | 113 | 2260 | 0.00847% | 0 | 0 | 0% |  | 0.00847% |  | 0% | 0% | 0.00847%
| LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 20425.11 | 0.07655% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.07655% |  | 0% | 0% | 0.07655%
| LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  | 20425.11 | 0.07655% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.07655% |  | 0% | 0% | 0.07655%
1601001 | Limpeza Final de Obra | M2 | 5721.32 | 3.57 | 20425.11 | 0.07655% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.07655% |  | 0% | 0% | 0.07655%
| INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA |  |  |  | 216999.37 | 0.8133% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.8133% |  | 0% | 0% | 0.8133%
| INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA |  |  |  | 216999.37 | 0.8133% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.8133% |  | 0% | 0% | 0.8133%
0522001 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | VB | 1 | 11630.62 | 11630.62 | 0.04359% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04359% |  | 0% | 0% | 0.04359%
0522002 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | VB | 1 | 7425.55 | 7425.55 | 0.02783% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02783% |  | 0% | 0% | 0.02783%
0522003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | VB | 1 | 6340.12 | 6340.12 | 0.02376% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02376% |  | 0% | 0% | 0.02376%
0522004 | Rede Eletrica AT/BT Interna/ Iluminação | VB | 1 | 24681.77 | 24681.77 | 0.0925% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0925% |  | 0% | 0% | 0.0925%
0501070 | Instalação de Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | VB | 1 | 159317.48 | 159317.48 | 0.5971% | 0 | 0 | 0% |  | 0.5971% |  | 0% | 0% | 0.5971%
0501013 | Instalações de Telefonia | VB | 1 | 3548.69 | 3548.69 | 0.0133% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0133% |  | 0% | 0% | 0.0133%
0501046 | Instalações de Gás | VB | 1 | 4055.14 | 4055.14 | 0.0152% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0152% |  | 0% | 0% | 0.0152%
| URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  |  | 335415.66 | 1.257% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.257% |  | 0% | 0% | 1.257%
| URBANIZAÇÃO |  |  |  | 335415.66 | 1.257% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.257% |  | 0% | 0% | 1.257%
1701010 | Comunicaçao Visual Diversas / Obra de Arte | VB | 1 | 8724 | 8724 | 0.0327% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0327% |  | 0% | 0% | 0.0327%
1701002 | Paisagismo - PJ | VB | 1 | 11664.19 | 11664.19 | 0.04372% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04372% |  | 0% | 0% | 0.04372%
1701008 | Plantio de Grama Batatais - PJ | M2 | 1335.93 | 9 | 12023.38 | 0.04506% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04506% |  | 0% | 0% | 0.04506%
1701030 | Playground - PJ | VB | 1 | 6142.66 | 6142.66 | 0.02302% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02302% |  | 0% | 0% | 0.02302%
1401014 | Numeracao de Vagas - PJ | UNID | 56 | 3.65 | 204.4 | 0.0007661% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0007661% |  | 0% | 0% | 0.0007661%
1701033 | Bancos e Mesas em concreto | UNID | 6 | 123.4 | 740.4 | 0.002775% | 0 | 0 | 0% |  | 0.002775% |  | 0% | 0% | 0.002775%
1255 | Guarita ( Todos os Serviços Inclusos) | M2 | 8.2 | 1369.66 | 11231.21 | 0.04209% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04209% |  | 0% | 0% | 0.04209%
0701016 | Muro Divisorio em Bloco de concreto 9x19x39cm | M2 | 815.98 | 201.63 | 164524.95 | 0.6166% | 0 | 0 | 0% |  | 0.6166% |  | 0% | 0% | 0.6166%
1701035 | Teatro Arena | VB | 1 | 15500.5 | 15500.5 | 0.05809% | 0 | 0 | 0% |  | 0.05809% |  | 0% | 0% | 0.05809%
1701029 | Calçadas em concreto - JCG | M2 | 1204.22 | 37.82 | 45541.42 | 0.1707% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1707% |  | 0% | 0% | 0.1707%
1203046 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | M2 | 14.65 | 35.86 | 525.35 | 0.001969% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001969% |  | 0% | 0% | 0.001969%
1401036 | Pintura de Faixa de Pedestres - PJ | M2 | 30.5 | 40.8 | 1244.4 | 0.004664% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004664% |  | 0% | 0% | 0.004664%
1701019 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | M | 182.47 | 41.94 | 7652.8 | 0.02868% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02868% |  | 0% | 0% | 0.02868%
1701006 | Pavimentacao Asfaltica - PJ | M2 | 1242.4 | 40 | 49696 | 0.1863% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1863% |  | 0% | 0% | 0.1863%
| MOBILIÁRIO / DIVERSOS |  |  |  | 6261.09 | 0.02347% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02347% |  | 0% | 0% | 0.02347%
| MOBILIÁRIO/DIVERSOS |  |  |  | 6261.09 | 0.02347% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02347% |  | 0% | 0% | 0.02347%
0102010 | Mobiliário | VB | 1 | 6261.09 | 6261.09 | 0.02347% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02347% |  | 0% | 0% | 0.02347%
| CEF Centro de Ensino Fundamental - QD 401 CONJ. 2 AE3 |  |  |  | 5681237.54 | 21.29% |  | 155933.0235 | 2.745% | 6.006% | 21.29% | 5.63% | 0.38% | 6.01% | 15.28%
| CEF - QD 401 CONJ. 2 AE3 |  |  |  | 5681237.54 | 21.29% |  | 155933.0235 | 2.745% | 6.006% | 21.29% |  | 6.006% | 6.006% | 15.29%
| LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 63681.6 | 0.2387% |  | 63681.6 | 100% | 0.1318% | 0.2387% |  | 0.1318% | 0.1318% | 0.1069%
| LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  | 26071.48 | 0.09771% |  | 26071.48 | 100% | 0.04131% | 0.09771% |  | 0.04131% | 0.04131% | 0.0564%
0201003 | Limpeza do Terreno com Remoção da Camada Vegetal - PJ | M2 | 5940.59 | 1.5 | 8910.89 | 0.0334% | 5940.59 | 8910.89 | 100% | 100% | 0.0334% |  | 0.0334% | 0.0334% | 4.337e-17%
1808 | Carga e descarga mecanicanizada de entrulho em caminhao basculante | M3 | 236.99 | 7.87 | 1865.6 | 0.006992% | 236.99 | 1865.6 | 100% | 100% | 0.006992% |  | 0.006992% | 0.006992% | 0%
1701045 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | M3KM | 296.25 | 0.83 | 245.89 | 0.0009216% | 296.25 | 245.89 | 100% | 100% | 0.0009216% |  | 0.0009216% | 0.0009216% | 0%
1090 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 156.17 | 18.51 | 2890.71 | 0.01083% | 156.17 | 2890.71 | 100% |  | 0.01083% |  | 0% | 0% | 0.01083%
5101071 | Reaterro manual com apiloamento mecanico | M3 | 859.25 | 14.15 | 12158.39 | 0.04557% | 859.25 | 12158.39 | 100% |  | 0.04557% |  | 0% | 0% | 0.04557%
| MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 37610.12 | 0.141% | 0 | 37610.12 | 100% | 0.09049% | 0.141% |  | 0.09049% | 0.09049% | 0.05047%
0201003 | Locacao da obra - Edificação- JCG | M2 | 2864.16 | 9.4 | 26931.92 | 0.1009% | 2864.16 | 26931.92 | 100% | 50% | 0.1009% |  | 0.05047% | 0.05047% | 0.05047%
1120 | Movimento de Terra (Corte/Aterro) | M3 | 1642.8 | 6.5 | 10678.2 | 0.04002% | 1642.8 | 10678.2 | 100% | 100% | 0.04002% |  | 0.04002% | 0.04002% | 0%
| INFRAESTRUTURA |  |  |  | 611680.6 | 2.292% | 0 | 92251.4235 | 15.08% | 2.292% | 2.292% |  | 2.292% | 2.292% | 0%
| FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  |  | 105855.32 | 0.3967% | 0 | 92251.4235 | 87.15% | 0.3967% | 0.3967% |  | 0.3967% | 0.3967% | 0%
0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | M | 1409 | 14.33 | 20190.97 | 0.07567% | 1227.9237 | 17596.1465 | 87.15% | 100% | 0.07567% |  | 0.07567% | 0.07567% | 0%
0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | TON | 6.16 | 5543.94 | 34150.65 | 0.128% | 5.3684 | 29761.8114 | 87.15% | 100% | 0.128% |  | 0.128% | 0.128% | 0%
0304035 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | M3 | 176.18 | 270.74 | 47698.9 | 0.1788% | 153.5384 | 41568.9209 | 87.15% | 100% | 0.1788% |  | 0.1788% | 0.1788% | 0%
0304033 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | UNID | 44 | 61.7 | 2714.8 | 0.01017% | 38.3454 | 2365.91 | 87.15% | 100% | 0.01017% |  | 0.01017% | 0.01017% | 0%
0406003 | Controle tecnológico - PJ | UNID | 88 | 12.5 | 1100 | 0.004123% | 76.6908 | 958.6345 | 87.15% | 100% | 0.004123% |  | 0.004123% | 0.004123% | 0%
| BLOCOS E CINTAS E RADIER |  |  |  | 505825.28 | 1.896% | 0 | 0 | 0% | 1.896% | 1.896% |  | 1.896% | 1.896% | 0%
0304001 | Blocos e Cintas (Todos os serviços inclusos) - PJ | M3 | 70.66 | 7158.58 | 505825.28 | 1.896% | 0 | 0 | 0% | 100% | 1.896% |  | 1.896% | 1.896% | 0%
| ESTRUTURA |  |  |  | 1005997.94 | 3.77% | 0 | 0 | 0% | 3.582% | 3.77% |  | 3.582% | 3.582% | 0.1885%
| SUPERESTRUTURA-PAREDE-LAJE |  |  |  | 1005997.94 | 3.77% | 0 | 0 | 0% | 3.582% | 3.77% |  | 3.582% | 3.582% | 0.1885%
0401006 | Forma Fabricaçao Geral - Superestrutura | M2 | 2409 | 53.14 | 128016.67 | 0.4798% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.4798% |  | 0.4558% | 0.4558% | 0.02399%
0401007 | Forma Montagem Geral - Superestrutura | M2 | 8030.4 | 27.5 | 220832.8 | 0.8276% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.8276% |  | 0.7863% | 0.7863% | 0.04138%
0401008 | Escoramento metalico | M2 | 2676 | 11 | 29436 | 0.1103% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.1103% |  | 0.1048% | 0.1048% | 0.005516%
0404004 | Armação CA50/CA60 - Varios Ø - Superestrutura - JCG | TON | 64.53 | 5959.98 | 384597.36 | 1.441% | 0 | 0 | 0% | 95% | 1.441% |  | 1.369% | 1.369% | 0.07207%
0403020 | Concreto Usinado 25mpa Slump 22+/-2 Paredes e lajes - JCG | M3 | 860.46 | 276.29 | 237740.11 | 0.891% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.891% |  | 0.8465% | 0.8465% | 0.04455%
0406003 | Controle tecnológico - PJ | UNID | 430 | 12.5 | 5375 | 0.02014% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.02014% |  | 0.01914% | 0.01914% | 0.001007%
| INSTALAÇÃO |  |  |  | 808464.02 | 3.03% | 0 | 0 | 0% | 0% | 3.03% |  | 0% | 0% | 3.03%
| ELETRICA E TELEFONIA |  |  |  | 331851.17 | 1.244% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.244% |  | 0% | 0% | 1.244%
0102006 | Instalação Eletrica e Telefônica | VB | 1 | 331851.17 | 331851.17 | 1.244% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.244% |  | 0% | 0% | 1.244%
| ÁGUA FRIA |  |  |  | 217436.32 | 0.8149% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.8149% |  | 0% | 0% | 0.8149%
0102005 | Instalação de Água Fria | VB | 1 | 217436.32 | 217436.32 | 0.8149% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.8149% |  | 0% | 0% | 0.8149%
| ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 237490.66 | 0.8901% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.8901% |  | 0% | 0% | 0.8901%
0501002 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais | VB | 1 | 228730.9 | 228730.9 | 0.8572% | 0 | 0 | 0% |  | 0.8572% |  | 0% | 0% | 0.8572%
0522007 | Instalação Reservatório de Reuso | UNID | 1 | 8759.76 | 8759.76 | 0.03283% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03283% |  | 0% | 0% | 0.03283%
| INCÊNDIO |  |  |  | 3089.44 | 0.01158% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01158% |  | 0% | 0% | 0.01158%
0501068 | Extintores | UNID | 1 | 3089.44 | 3089.44 | 0.01158% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01158% |  | 0% | 0% | 0.01158%
| PARA-RAIO |  |  |  | 18596.43 | 0.0697% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0697% |  | 0% | 0% | 0.0697%
0501037 | Aterramento SPDA | VB | 1 | 4240.8 | 4240.8 | 0.01589% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01589% |  | 0% | 0% | 0.01589%
0501039 | Para-Raio | VB | 1 | 14355.63 | 14355.63 | 0.0538% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0538% |  | 0% | 0% | 0.0538%
| ALVENARIA |  |  |  | 190107.82 | 0.7125% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.7125% |  | 0% | 0% | 0.7125%
| ELEVAÇÕES DIVERSAS |  |  |  | 190107.82 | 0.7125% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.7125% |  | 0% | 0% | 0.7125%
0701093 | Elevaçao Alvenaria em Bloco Ceramico 10x20x20cm - JCG | M2 | 3494.79 | 29.67 | 103679.31 | 0.3886% | 0 | 0 | 0% |  | 0.3886% |  | 0% | 0% | 0.3886%
0301015 | Alvenaria Armada em bloco de concreto 14x19x39cm - Contenção - PJ | M2 | 638.65 | 128.27 | 81919.84 | 0.307% | 0 | 0 | 0% |  | 0.307% |  | 0% | 0% | 0.307%
0801005 | Cobogó de Concreto - PJ | M2 | 18.76 | 240.33 | 4508.67 | 0.0169% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0169% |  | 0% | 0% | 0.0169%
| DIVISORIAS E FORRO |  |  |  | 38134.9 | 0.1429% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1429% |  | 0% | 0% | 0.1429%
| FORRO |  |  |  | 9168.5 | 0.03436% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.03436% |  | 0% | 0% | 0.03436%
0802001 | Forro de gesso em placa | M2 | 366.74 | 25 | 9168.5 | 0.03436% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.03436% |  | 0% | 0% | 0.03436%
| DIVISÓRIAS |  |  |  | 28966.4 | 0.1086% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1086% |  | 0% | 0% | 0.1086%
0801007 | Divisoria Sanitaria em Granito - PJ | M2 | 186.88 | 155 | 28966.4 | 0.1086% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1086% |  | 0% | 0% | 0.1086%
| COBERTURA |  |  |  | 639399.81 | 2.396% | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.396% |  | 0% | 0% | 2.396%
| COBERTURA GERAL |  |  |  | 639399.81 | 2.396% | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.396% |  | 0% | 0% | 2.396%
0901010 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | M2 | 2646.04 | 19.39 | 51304.07 | 0.1923% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1923% |  | 0% | 0% | 0.1923%
0901006 | Rufo Galvanizado L=20cm - PJ | M | 405.52 | 25 | 10138 | 0.038% | 0 | 0 | 0% |  | 0.038% |  | 0% | 0% | 0.038%
0901003 | Estrutura metálica p/ Telhado | M2 | 1915.96 | 64 | 122621.44 | 0.4596% | 0 | 0 | 0% |  | 0.4596% |  | 0% | 0% | 0.4596%
0901003 | Estrutura metálica p/ Telhado da quadra | M2 | 730.08 | 623.68 | 455336.3 | 1.707% | 0 | 0 | 0% |  | 1.707% |  | 0% | 0% | 1.707%
| ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS |  |  |  | 531204.98 | 1.991% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.991% |  | 0% | 0% | 1.991%
| ESQUADRIAS EM ALUMINIO |  |  |  | 120534.03 | 0.4517% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.4517% |  | 0% | 0% | 0.4517%
1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro - PJ | M2 | 505.66 | 228.1 | 115341.05 | 0.4323% | 0 | 0 | 0% |  | 0.4323% |  | 0% | 0% | 0.4323%
1001001 | Esquadria de alumínio - Portas- PJ | M2 | 24.53 | 211.7 | 5192.98 | 0.01946% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01946% |  | 0% | 0% | 0.01946%
| ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 395948.2 | 1.484% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.484% |  | 0% | 0% | 1.484%
1003009 | Corrimão Metálico - PJ | M | 295.62 | 42 | 12416.04 | 0.04653% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04653% |  | 0% | 0% | 0.04653%
1003028 | Guarda-corpo Metálico Escadas c/ Corrimão - PJ | M2 | 178.33 | 250 | 44582.5 | 0.1671% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1671% |  | 0% | 0% | 0.1671%
1003005 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | UNID | 2 | 254.9 | 509.8 | 0.001911% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001911% |  | 0% | 0% | 0.001911%
1001009 | Brise Metálico - PJ | M2 | 350.45 | 320.05 | 112161.52 | 0.4204% | 0 | 0 | 0% |  | 0.4204% |  | 0% | 0% | 0.4204%
1003016 | Esquadria Metalica - PJ | M2 | 160.55 | 261.37 | 41962.95 | 0.1573% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1573% |  | 0% | 0% | 0.1573%
1003006 | Gradis Metálicos | M2 | 350.56 | 463.35 | 162431.98 | 0.6088% | 0 | 0 | 0% |  | 0.6088% |  | 0% | 0% | 0.6088%
1003011 | Grelha em Ferro L=80 cm | M | 56.9 | 210.96 | 12003.62 | 0.04499% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04499% |  | 0% | 0% | 0.04499%
1003016 | Porta metálica com visor de vidro - PJ | M2 | 37.8 | 261.37 | 9879.79 | 0.03703% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03703% |  | 0% | 0% | 0.03703%
| ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 13410.7 | 0.05026% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.05026% |  | 0% | 0% | 0.05026%
1002016 | Porta Pronta de Madeira para Box 60x210 | UNID | 59 | 227.3 | 13410.7 | 0.05026% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.05026% |  | 0% | 0% | 0.05026%
| FERRAGENS |  |  |  | 1135.75 | 0.004257% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.004257% |  | 0% | 0% | 0.004257%
1002009 | Ferragem para porta de banheiro | CJ | 59 | 19.25 | 1135.75 | 0.004257% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.004257% |  | 0% | 0% | 0.004257%
| VIDROS |  |  |  | 176.3 | 0.0006607% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0006607% |  | 0% | 0% | 0.0006607%
1001007 | Vidro Liso | M2 | 5.4 | 32.65 | 176.3 | 0.0006607% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0006607% |  | 0% | 0% | 0.0006607%
| REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE |  |  |  | 347445.55 | 1.302% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.302% |  | 0% | 0% | 1.302%
| REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO |  |  |  | 38308.26 | 0.1436% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1436% |  | 0% | 0% | 0.1436%
1102024 | Chapisco Interno Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | M2 | 1471.6 | 5.07 | 7455.7 | 0.02794% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02794% |  | 0% | 0% | 0.02794%
1101021 | Reboco Externo - argamassa usinada - JCG | M2 | 1471.6 | 20.97 | 30852.56 | 0.1156% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1156% |  | 0% | 0% | 0.1156%
| REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO |  |  |  | 276102.48 | 1.035% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.035% |  | 0% | 0% | 1.035%
1102024 | Chapisco Interno Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | M2 | 6592.13 | 3.62 | 23884.27 | 0.08951% | 0 | 0 | 0% |  | 0.08951% |  | 0% | 0% | 0.08951%
1102022 | Reboco Interno - Argamassa Rodada Obra - JCG | M2 | 6636.82 | 35.25 | 233969.84 | 0.8769% | 0 | 0 | 0% |  | 0.8769% |  | 0% | 0% | 0.8769%
0802015 | Tratamento em concreto - Teto - JCG | M2 | 3896.27 | 4.68 | 18248.37 | 0.06839% | 0 | 0 | 0% |  | 0.06839% |  | 0% | 0% | 0.06839%
| REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 33034.81 | 0.1238% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1238% |  | 0% | 0% | 0.1238%
1103021 | Cimentado desempenado - JCG | M2 | 1213.41 | 12.23 | 14835.15 | 0.0556% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0556% |  | 0% | 0% | 0.0556%
1103006 | Piso em Concreto Polido - PJ | M2 | 651.02 | 27.96 | 18199.66 | 0.06821% | 0 | 0 | 0% |  | 0.06821% |  | 0% | 0% | 0.06821%
| ACABAMENTO DE PISO E PAREDE |  |  |  | 467267.01 | 1.751% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.751% |  | 0% | 0% | 1.751%
| ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA |  |  |  | 49008.51 | 0.1837% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1837% |  | 0% | 0% | 0.1837%
1202051 | Ceramica Parede- Parede - JCG | M2 | 1866.21 | 21.86 | 40791.63 | 0.1529% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1529% |  | 0% | 0% | 0.1529%
1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | M2 | 1866.21 | 4.4 | 8216.88 | 0.0308% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0308% |  | 0% | 0% | 0.0308%
| ACABAMENTO DE PISO |  |  |  | 386283.09 | 1.448% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.448% |  | 0% | 0% | 1.448%
1203045 | Ceramica - Piso - JCG | M2 | 374.73 | 25.88 | 9696.51 | 0.03634% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03634% |  | 0% | 0% | 0.03634%
1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | M2 | 374.73 | 4.4 | 1649.93 | 0.006184% | 0 | 0 | 0% |  | 0.006184% |  | 0% | 0% | 0.006184%
1103001 | Contrapiso - JCG - Argamassa Industrializada (em saco) | M2 | 4336.01 | 27.89 | 120919.91 | 0.4532% | 0 | 0 | 0% |  | 0.4532% |  | 0% | 0% | 0.4532%
1103027 | Piso em Granitina- PJ | M2 | 2747.87 | 84.71 | 232761.08 | 0.8723% | 0 | 0 | 0% |  | 0.8723% |  | 0% | 0% | 0.8723%
1203013 | Piso Emborrachado - PJ | M2 | 89.07 | 238.64 | 21255.66 | 0.07966% | 0 | 0 | 0% |  | 0.07966% |  | 0% | 0% | 0.07966%
| RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS |  |  |  | 31975.41 | 0.1198% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1198% |  | 0% | 0% | 0.1198%
1204051 | Soleira em Granito - JCG | M | 25.3 | 30.92 | 782.38 | 0.002932% | 0 | 0 | 0% |  | 0.002932% |  | 0% | 0% | 0.002932%
1204053 | Peitoril em Granito - JCG | M | 372.84 | 28.13 | 10488.73 | 0.03931% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03931% |  | 0% | 0% | 0.03931%
1204019 | Rodapé em Granitina - PJ | M | 1252.68 | 16.53 | 20704.3 | 0.0776% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0776% |  | 0% | 0% | 0.0776%
| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 69683.11 | 0.2612% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2612% |  | 0% | 0% | 0.2612%
| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 69683.11 | 0.2612% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2612% |  | 0% | 0% | 0.2612%
1301008 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | M2 | 504.87 | 16.79 | 8477.96 | 0.03177% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03177% |  | 0% | 0% | 0.03177%
1301035 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | UNID | 30 | 26.8 | 803.93 | 0.003013% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003013% |  | 0% | 0% | 0.003013%
1301039 | Impermeabilização de Blocos e Cintas - PJ | M2 | 167.46 | 32.03 | 5363.75 | 0.0201% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0201% |  | 0% | 0% | 0.0201%
1301016 | Impermeabilizacao de Laje - PJ | M2 | 610.18 | 90.2 | 55037.47 | 0.2063% | 0 | 0 | 0% |  | 0.2063% |  | 0% | 0% | 0.2063%
| PINTURA |  |  |  | 180241.97 | 0.6755% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.6755% |  | 0% | 0% | 0.6755%
| PINTURA INTERNA |  |  |  | 145552.07 | 0.5455% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.5455% |  | 0% | 0% | 0.5455%
1401016 | Emassamento em massa corrida PVA - Teto/ Parede - PJ | M2 | 6182.59 | 9.8 | 60589.39 | 0.2271% | 0 | 0 | 0% |  | 0.2271% |  | 0% | 0% | 0.2271%
1401008 | Pintura Pva Latex - 1º Demão - Parede e Teto - PJ | M2 | 6182.59 | 6.56 | 40557.79 | 0.152% | 0 | 0 | 0% |  | 0.152% |  | 0% | 0% | 0.152%
1401008 | Pintura Pva Latex 2º Demão e acabamento - Parede e Teto - PJ | M2 | 6182.59 | 6.56 | 40557.79 | 0.152% | 0 | 0 | 0% |  | 0.152% |  | 0% | 0% | 0.152%
1401034 | Pintura de Piso Quadra- PJ | M2 | 310.25 | 12.4 | 3847.1 | 0.01442% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01442% |  | 0% | 0% | 0.01442%
| PINTURA EXTERNA |  |  |  | 26577.1 | 0.09961% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.09961% |  | 0% | 0% | 0.09961%
1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | M2 | 1471.6 | 18.06 | 26577.1 | 0.09961% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.09961% |  | 0% | 0% | 0.09961%
| PINTURA EM ESQUADRIA |  |  |  | 8112.8 | 0.03041% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.03041% |  | 0% | 0% | 0.03041%
1401039 | Pintura Esmalte - PJ | M2 | 1307.15 | 5.48 | 7163.19 | 0.02685% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02685% |  | 0% | 0% | 0.02685%
1401038 | Pintura Esmalte Sobre Corrimão - PJ | M | 295.83 | 3.21 | 949.61 | 0.003559% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003559% |  | 0% | 0% | 0.003559%
| BANCADA, LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 116627.74 | 0.4371% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.4371% |  | 0% | 0% | 0.4371%
| BANCADAS |  |  |  | 31274.94 | 0.1172% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1172% |  | 0% | 0% | 0.1172%
1501016 | Bancada em Granito - JCG | M2 | 41.5 | 338.14 | 14032.81 | 0.05259% | 0 | 0 | 0% |  | 0.05259% |  | 0% | 0% | 0.05259%
1501016 | Bancada em Aço inox - JCG | M2 | 32.02 | 538.48 | 17242.13 | 0.06462% | 0 | 0 | 0% |  | 0.06462% |  | 0% | 0% | 0.06462%
| LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 85352.8 | 0.3199% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.3199% |  | 0% | 0% | 0.3199%
1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | CJ | 60 | 168.43 | 10105.8 | 0.03787% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03787% |  | 0% | 0% | 0.03787%
1502004 | Cuba de Embutir Oval L-37 - PJ | CJ | 54 | 215.76 | 11651.04 | 0.04367% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04367% |  | 0% | 0% | 0.04367%
1502020 | Mictorio Deca - PJ | CJ | 64 | 312.9 | 20025.6 | 0.07505% | 0 | 0 | 0% |  | 0.07505% |  | 0% | 0% | 0.07505%
1502011 | Metais p/ Banheiro | CJ | 64 | 46.08 | 2949.39 | 0.01105% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01105% |  | 0% | 0% | 0.01105%
1502036 | Chuveiro- JCG | CJ | 10 | 136.24 | 1362.41 | 0.005106% | 0 | 0 | 0% |  | 0.005106% |  | 0% | 0% | 0.005106%
1502012 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm - PJ | CJ | 16 | 80.95 | 1295.2 | 0.004854% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004854% |  | 0% | 0% | 0.004854%
1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | CJ | 1 | 35703.36 | 35703.36 | 0.1338% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1338% |  | 0% | 0% | 0.1338%
1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | CJ | 20 | 113 | 2260 | 0.00847% | 0 | 0 | 0% |  | 0.00847% |  | 0% | 0% | 0.00847%
| LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 20425.11 | 0.07655% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.07655% |  | 0% | 0% | 0.07655%
| LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  | 20425.11 | 0.07655% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.07655% |  | 0% | 0% | 0.07655%
1601001 | Limpeza Final de Obra | M2 | 5721.32 | 3.57 | 20425.11 | 0.07655% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.07655% |  | 0% | 0% | 0.07655%
| INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA |  |  |  | 216999.37 | 0.8133% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.8133% |  | 0% | 0% | 0.8133%
| INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA |  |  |  | 216999.37 | 0.8133% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.8133% |  | 0% | 0% | 0.8133%
0522001 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | VB | 1 | 11630.62 | 11630.62 | 0.04359% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04359% |  | 0% | 0% | 0.04359%
0522002 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | VB | 1 | 7425.55 | 7425.55 | 0.02783% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02783% |  | 0% | 0% | 0.02783%
0522003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | VB | 1 | 6340.12 | 6340.12 | 0.02376% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02376% |  | 0% | 0% | 0.02376%
0522004 | Rede Eletrica AT/BT Interna/ Iluminação | VB | 1 | 24681.77 | 24681.77 | 0.0925% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0925% |  | 0% | 0% | 0.0925%
0501070 | Instalação de Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | VB | 1 | 159317.48 | 159317.48 | 0.5971% | 0 | 0 | 0% |  | 0.5971% |  | 0% | 0% | 0.5971%
0501013 | Instalações de Telefonia | VB | 1 | 3548.69 | 3548.69 | 0.0133% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0133% |  | 0% | 0% | 0.0133%
0501046 | Instalações de Gás | VB | 1 | 4055.14 | 4055.14 | 0.0152% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0152% |  | 0% | 0% | 0.0152%
| URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  |  | 367614.92 | 1.378% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.378% |  | 0% | 0% | 1.378%
| URBANIZAÇÃO |  |  |  | 367614.92 | 1.378% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.378% |  | 0% | 0% | 1.378%
1701010 | Comunicaçao Visual Diversas / Obra de Arte | VB | 1 | 8724 | 8724 | 0.0327% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0327% |  | 0% | 0% | 0.0327%
1701002 | Paisagismo - PJ | VB | 1 | 11664.19 | 11664.19 | 0.04372% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04372% |  | 0% | 0% | 0.04372%
1701008 | Plantio de Grama Batatais - PJ | M2 | 2751.75 | 9 | 24765.76 | 0.09282% | 0 | 0 | 0% |  | 0.09282% |  | 0% | 0% | 0.09282%
1701030 | Playground - PJ | VB | 1 | 6142.66 | 6142.66 | 0.02302% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02302% |  | 0% | 0% | 0.02302%
1401014 | Numeracao de Vagas - PJ | UNID | 67 | 3.65 | 244.55 | 0.0009165% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0009165% |  | 0% | 0% | 0.0009165%
1701033 | Bancos e Mesas em concreto | UNID | 6 | 399.2 | 2395.2 | 0.008977% | 0 | 0 | 0% |  | 0.008977% |  | 0% | 0% | 0.008977%
1255 | Guarita ( Todos os Serviços Inclusos) | M2 | 8.2 | 1369.66 | 11231.21 | 0.04209% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04209% |  | 0% | 0% | 0.04209%
0701016 | Muro Divisorio em Bloco de concreto 9x19x39cm | M2 | 816.16 | 201.63 | 164561.25 | 0.6167% | 0 | 0 | 0% |  | 0.6167% |  | 0% | 0% | 0.6167%
1701035 | Teatro Arena | VB | 1 | 15500.5 | 15500.5 | 0.05809% | 0 | 0 | 0% |  | 0.05809% |  | 0% | 0% | 0.05809%
1701029 | Calçadas em concreto - JCG | M2 | 1672.95 | 37.82 | 63267.95 | 0.2371% | 0 | 0 | 0% |  | 0.2371% |  | 0% | 0% | 0.2371%
1203046 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | M2 | 14.625 | 35.86 | 524.45 | 0.001966% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001966% |  | 0% | 0% | 0.001966%
1401036 | Pintura de Faixa de Pedestres - PJ | M2 | 30.5 | 40.8 | 1244.4 | 0.004664% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004664% |  | 0% | 0% | 0.004664%
1701019 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | M | 182.47 | 41.94 | 7652.8 | 0.02868% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02868% |  | 0% | 0% | 0.02868%
1701006 | Pavimentacao Asfaltica - PJ | M2 | 1242.4 | 40 | 49696 | 0.1863% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1863% |  | 0% | 0% | 0.1863%
| MOBILIÁRIO / DIVERSOS |  |  |  | 6261.09 | 0.02347% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02347% |  | 0% | 0% | 0.02347%
| MOBILIÁRIO/DIVERSOS |  |  |  | 6261.09 | 0.02347% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02347% |  | 0% | 0% | 0.02347%
0102010 | Mobiliário | VB | 1 | 6261.09 | 6261.09 | 0.02347% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02347% |  | 0% | 0% | 0.02347%
| CEF Centro de Ensino Fundamental - QD 502 AE 4 |  |  |  | 5672202.94 | 21.26% |  | 168840.05 | 2.977% | 10.39% | 21.26% | 10.28% | 0.11% | 10.39% | 10.87%
| CEF - QD 502 Área Espacial 4 |  |  |  | 5672202.94 | 21.26% |  | 168840.05 | 2.977% | 10.39% | 21.26% |  | 10.39% | 10.39% | 10.87%
| LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 62984.73 | 0.2361% |  | 62984.73 | 100% | 0.2361% | 0.2361% |  | 0.2361% | 0.2361% | 0%
| LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  | 25374.61 | 0.0951% |  | 25374.61 | 100% | 0.0951% | 0.0951% |  | 0.0951% | 0.0951% | 0%
0201003 | Limpeza do Terreno com Remoção da Camada Vegetal - PJ | M2 | 5476.01 | 1.5 | 8214.02 | 0.03078% | 5476.01 | 8214.02 | 100% | 100% | 0.03078% |  | 0.03078% | 0.03078% | 0%
1808 | Carga e descarga mecanicanizada de entrulho em caminhao basculante | M3 | 236.99 | 7.87 | 1865.6 | 0.006992% | 236.99 | 1865.6 | 100% | 100% | 0.006992% |  | 0.006992% | 0.006992% | 0%
1701045 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | M3KM | 296.25 | 0.83 | 245.89 | 0.0009216% | 296.25 | 245.89 | 100% | 100% | 0.0009216% |  | 0.0009216% | 0.0009216% | 0%
1090 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 156.17 | 18.51 | 2890.71 | 0.01083% | 156.17 | 2890.71 | 100% | 100% | 0.01083% |  | 0.01083% | 0.01083% | 0%
5101071 | Reaterro manual com apiloamento mecanico | M3 | 859.25 | 14.15 | 12158.39 | 0.04557% | 859.25 | 12158.39 | 100% | 100% | 0.04557% |  | 0.04557% | 0.04557% | 0%
| MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 37610.12 | 0.141% | 0 | 37610.12 | 100% | 0.141% | 0.141% |  | 0.141% | 0.141% | 0%
0201003 | Locacao da obra - Edificação- JCG | M2 | 2864.16 | 9.4 | 26931.92 | 0.1009% | 2864.16 | 26931.92 | 100% | 100% | 0.1009% |  | 0.1009% | 0.1009% | 0%
1120 | Movimento de Terra (Corte/Aterro) | M3 | 1642.8 | 6.5 | 10678.2 | 0.04002% | 1642.8 | 10678.2 | 100% | 100% | 0.04002% |  | 0.04002% | 0.04002% | 0%
| INFRAESTRUTURA |  |  |  | 611108.72 | 2.29% | 0 | 105855.32 | 17.32% | 2.29% | 2.29% |  | 2.29% | 2.29% | 0%
| FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  |  | 105855.32 | 0.3967% | 0 | 105855.32 | 100% | 0.3967% | 0.3967% |  | 0.3967% | 0.3967% | 0%
0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | M | 1409 | 14.33 | 20190.97 | 0.07567% | 1409 | 20190.97 | 100% | 100% | 0.07567% |  | 0.07567% | 0.07567% | 0%
0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | TON | 6.16 | 5543.94 | 34150.65 | 0.128% | 6.16 | 34150.65 | 100% | 100% | 0.128% |  | 0.128% | 0.128% | 0%
0304035 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | M3 | 176.18 | 270.74 | 47698.9 | 0.1788% | 176.18 | 47698.9 | 100% | 100% | 0.1788% |  | 0.1788% | 0.1788% | 0%
0304033 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | UNID | 44 | 61.7 | 2714.8 | 0.01017% | 44 | 2714.8 | 100% | 100% | 0.01017% |  | 0.01017% | 0.01017% | 0%
0406003 | Controle tecnológico - PJ | UNID | 88 | 12.5 | 1100 | 0.004123% | 88 | 1100 | 100% | 100% | 0.004123% |  | 0.004123% | 0.004123% | 0%
| BLOCOS E CINTAS E RADIER |  |  |  | 505253.4 | 1.894% | 0 | 0 | 0% | 1.894% | 1.894% |  | 1.894% | 1.894% | 0%
0304001 | Blocos e Cintas (Todos os serviços inclusos) - PJ | M3 | 70.66 | 7150.49 | 505253.4 | 1.894% | 0 | 0 | 0% | 100% | 1.894% |  | 1.894% | 1.894% | 0%
| ESTRUTURA |  |  |  | 1005997.94 | 3.77% | 0 | 0 | 0% | 3.77% | 3.77% |  | 3.77% | 3.77% | 0%
| SUPERESTRUTURA-PAREDE-LAJE |  |  |  | 1005997.94 | 3.77% | 0 | 0 | 0% | 3.77% | 3.77% |  | 3.77% | 3.77% | 0%
0401006 | Forma Fabricaçao Geral - Superestrutura | M2 | 2409 | 53.14 | 128016.67 | 0.4798% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.4798% |  | 0.4798% | 0.4798% | 0%
0401007 | Forma Montagem Geral - Superestrutura | M2 | 8030.4 | 27.5 | 220832.8 | 0.8276% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.8276% |  | 0.8276% | 0.8276% | 0%
0401008 | Escoramento metalico | M2 | 2676 | 11 | 29436 | 0.1103% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.1103% |  | 0.1103% | 0.1103% | 0%
0404004 | Armação CA50/CA60 - Varios Ø - Superestrutura - JCG | TON | 64.53 | 5959.98 | 384597.36 | 1.441% | 0 | 0 | 0% | 100% | 1.441% |  | 1.441% | 1.441% | 0%
0403020 | Concreto Usinado 25mpa Slump 22+/-2 Paredes e lajes - JCG | M3 | 860.46 | 276.29 | 237740.11 | 0.891% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.891% |  | 0.891% | 0.891% | 0%
0406003 | Controle tecnológico - PJ | UNID | 430 | 12.5 | 5375 | 0.02014% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.02014% |  | 0.02014% | 0.02014% | 0%
| INSTALAÇÃO |  |  |  | 808464.02 | 3.03% | 0 | 0 | 0% | 1.297% | 3.03% |  | 1.297% | 1.297% | 1.733%
| ELETRICA E TELEFONIA |  |  |  | 331851.17 | 1.244% | 0 | 0 | 0% | 0.4421% | 1.244% |  | 0.4421% | 0.4421% | 0.8016%
0102006 | Instalação Eletrica e Telefônica - Mat. | VB | 1 | 331851.17 | 331851.17 | 1.244% | 0 | 0 | 0% | 35.54% | 1.244% |  | 0.4421% | 0.4421% | 0.8016%
| ÁGUA FRIA |  |  |  | 217436.32 | 0.8149% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.8149% |  | 0% | 0% | 0.8149%
0102005 | Instalação de Água Fria - Mat. | VB | 1 | 217436.32 | 217436.32 | 0.8149% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.8149% |  | 0% | 0% | 0.8149%
| ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 237490.66 | 0.8901% | 0 | 0 | 0% | 0.8011% | 0.8901% |  | 0.8011% | 0.8011% | 0.08901%
0501002 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais - Mat | VB | 1 | 228730.9 | 228730.9 | 0.8572% | 0 | 0 | 0% | 90% | 0.8572% |  | 0.7715% | 0.7715% | 0.08572%
0522007 | Instalação Reservatório de Reuso | UNID | 1 | 8759.76 | 8759.76 | 0.03283% | 0 | 0 | 0% | 90% | 0.03283% |  | 0.02955% | 0.02955% | 0.003283%
| INCÊNDIO |  |  |  | 3089.44 | 0.01158% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01158% |  | 0% | 0% | 0.01158%
0501068 | Extintores | UNID | 1 | 3089.44 | 3089.44 | 0.01158% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01158% |  | 0% | 0% | 0.01158%
| PARA-RAIO |  |  |  | 18596.43 | 0.0697% | 0 | 0 | 0% | 0.0538% | 0.0697% |  | 0.0538% | 0.0538% | 0.01589%
0501037 | Aterramento SPDA | VB | 1 | 4240.8 | 4240.8 | 0.01589% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01589% |  | 0% | 0% | 0.01589%
0501039 | Para-Raio | VB | 1 | 14355.63 | 14355.63 | 0.0538% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0538% |  | 0.0538% | 0.0538% | 0%
| ALVENARIA |  |  |  | 190107.82 | 0.7125% | 0 | 0 | 0% | 0.7125% | 0.7125% |  | 0.7125% | 0.7125% | 0%
| ELEVAÇÕES DIVERSAS |  |  |  | 190107.82 | 0.7125% | 0 | 0 | 0% | 0.7125% | 0.7125% |  | 0.7125% | 0.7125% | 0%
0701093 | Elevaçao Alvenaria em Bloco Ceramico 10x20x20cm - JCG | M2 | 3494.79 | 29.67 | 103679.31 | 0.3886% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.3886% |  | 0.3886% | 0.3886% | 0%
0301015 | Alvenaria Armada em bloco de concreto 14x19x39cm - Contenção - PJ | M2 | 638.65 | 128.27 | 81919.84 | 0.307% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.307% |  | 0.307% | 0.307% | 0%
0801005 | Cobogó de Concreto - PJ | M2 | 18.76 | 240.33 | 4508.67 | 0.0169% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0169% |  | 0.0169% | 0.0169% | 0%
| DIVISORIAS E FORRO |  |  |  | 38134.9 | 0.1429% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1429% |  | 0% | 0% | 0.1429%
| FORRO |  |  |  | 9168.5 | 0.03436% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.03436% |  | 0% | 0% | 0.03436%
0802001 | Forro de gesso em placa | M2 | 366.74 | 25 | 9168.5 | 0.03436% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.03436% |  | 0% | 0% | 0.03436%
| DIVISÓRIAS |  |  |  | 28966.4 | 0.1086% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1086% |  | 0% | 0% | 0.1086%
0801007 | Divisoria Sanitaria em Granito - PJ | M2 | 186.88 | 155 | 28966.4 | 0.1086% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1086% |  | 0% | 0% | 0.1086%
| COBERTURA |  |  |  | 639399.81 | 2.396% | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.396% |  | 0% | 0% | 2.396%
| COBERTURA GERAL |  |  |  | 639399.81 | 2.396% | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.396% |  | 0% | 0% | 2.396%
0901010 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | M2 | 2646.04 | 19.39 | 51304.07 | 0.1923% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1923% |  | 0% | 0% | 0.1923%
0901006 | Rufo Galvanizado L=20cm - PJ | M | 405.52 | 25 | 10138 | 0.038% | 0 | 0 | 0% |  | 0.038% |  | 0% | 0% | 0.038%
0901003 | Estrutura metálica p/ Telhado | M2 | 1915.96 | 64 | 122621.44 | 0.4596% | 0 | 0 | 0% |  | 0.4596% |  | 0% | 0% | 0.4596%
0901003 | Estrutura metálica p/ Telhado da quadra | M2 | 730.08 | 623.68 | 455336.3 | 1.707% | 0 | 0 | 0% |  | 1.707% |  | 0% | 0% | 1.707%
| ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS |  |  |  | 531204.98 | 1.991% | 0 | 0 | 0% | 0.3896% | 1.991% |  | 0.3896% | 0.3896% | 1.601%
| ESQUADRIAS EM ALUMINIO |  |  |  | 120534.03 | 0.4517% | 0 | 0 | 0% | 0.389% | 0.4517% |  | 0.389% | 0.389% | 0.06269%
1001001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro - PJ | M2 | 505.66 | 228.1 | 115341.05 | 0.4323% | 0 | 0 | 0% | 90% | 0.4323% |  | 90% | 90% | -89.57%
1001001 | Esquadria de alumínio - Portas- PJ | M2 | 24.53 | 211.7 | 5192.98 | 0.01946% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01946% |  | 0% | 0% | 0.01946%
| ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 395948.2 | 1.484% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.484% |  | 0% | 0% | 1.484%
1003009 | Corrimão Metálico - PJ | M | 295.62 | 42 | 12416.04 | 0.04653% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04653% |  | 0% | 0% | 0.04653%
1003028 | Guarda-corpo Metálico Escadas c/ Corrimão - PJ | M2 | 178.33 | 250 | 44582.5 | 0.1671% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1671% |  | 0% | 0% | 0.1671%
1003005 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | UNID | 2 | 254.9 | 509.8 | 0.001911% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001911% |  | 0% | 0% | 0.001911%
1001009 | Brise Metálico - PJ | M2 | 350.45 | 320.05 | 112161.52 | 0.4204% | 0 | 0 | 0% |  | 0.4204% |  | 0% | 0% | 0.4204%
1003016 | Esquadria Metalica - PJ | M2 | 160.55 | 261.37 | 41962.95 | 0.1573% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1573% |  | 0% | 0% | 0.1573%
1003006 | Gradis Metálicos | M2 | 350.56 | 463.35 | 162431.98 | 0.6088% | 0 | 0 | 0% |  | 0.6088% |  | 0% | 0% | 0.6088%
1003011 | Grelha em Ferro L=80 cm | M | 56.9 | 210.96 | 12003.62 | 0.04499% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04499% |  | 0% | 0% | 0.04499%
1003016 | Porta metálica com visor de vidro - PJ | M2 | 37.8 | 261.37 | 9879.79 | 0.03703% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03703% |  | 0% | 0% | 0.03703%
| ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 13410.7 | 0.05026% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.05026% |  | 0% | 0% | 0.05026%
1002016 | Porta Pronta de Madeira para Box 60x210 | UNID | 59 | 227.3 | 13410.7 | 0.05026% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.05026% |  | 0% | 0% | 0.05026%
| FERRAGENS |  |  |  | 1135.75 | 0.004257% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.004257% |  | 0% | 0% | 0.004257%
1002009 | Ferragem para porta de banheiro | CJ | 59 | 19.25 | 1135.75 | 0.004257% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.004257% |  | 0% | 0% | 0.004257%
| VIDROS |  |  |  | 176.3 | 0.0006607% | 0 | 0 | 0% | 0.0005058% | 0.0006607% |  | 0.0005058% | 0.0005058% | 0.0001549%
1001007 | Vidro Liso | M2 | 5.4 | 32.65 | 176.3 | 0.0006607% | 0 | 0 | 0% | 76.55% | 0.0006607% |  | 0.0005058% | 0.0005058% | 0.0001549%
| REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE |  |  |  | 347445.55 | 1.302% | 0 | 0 | 0% | 0.8016% | 1.302% |  | 0.8016% | 0.8016% | 0.5006%
| REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO |  |  |  | 38308.26 | 0.1436% | 0 | 0 | 0% | 0.01436% | 0.1436% |  | 0.01436% | 0.01436% | 0.1292%
1102024 | Chapisco Interno Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | M2 | 1471.6 | 5.07 | 7455.7 | 0.02794% | 0 | 0 | 0% | 10% | 0.02794% |  | 0.002794% | 0.002794% | 0.02515%
1101021 | Reboco Externo - argamassa usinada - JCG | M2 | 1471.6 | 20.97 | 30852.56 | 0.1156% | 0 | 0 | 0% | 10% | 0.1156% |  | 0.01156% | 0.01156% | 0.1041%
| REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO |  |  |  | 276102.48 | 1.035% | 0 | 0 | 0% | 0.7761% | 1.035% |  | 0.7761% | 0.7761% | 0.2587%
1102024 | Chapisco Interno Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | M2 | 6592.13 | 3.62 | 23884.27 | 0.08951% | 0 | 0 | 0% | 75% | 0.08951% |  | 0.06714% | 0.06714% | 0.02238%
1102022 | Reboco Interno - Argamassa Rodada Obra - JCG | M2 | 6636.82 | 35.25 | 233969.84 | 0.8769% | 0 | 0 | 0% | 75% | 0.8769% |  | 0.6577% | 0.6577% | 0.2192%
0802015 | Tratamento em concreto - Teto - JCG | M2 | 3896.27 | 4.68 | 18248.37 | 0.06839% | 0 | 0 | 0% | 75% | 0.06839% |  | 0.05129% | 0.05129% | 0.0171%
| REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 33034.81 | 0.1238% | 0 | 0 | 0% | 0.01112% | 0.1238% |  | 0.01112% | 0.01112% | 0.1127%
1103021 | Cimentado desempenado - JCG | M2 | 1213.41 | 12.23 | 14835.15 | 0.0556% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.0556% |  | 0.01112% | 0.01112% | 0.04448%
1103006 | Piso em Concreto Polido - PJ | M2 | 651.02 | 27.96 | 18199.66 | 0.06821% | 0 | 0 | 0% |  | 0.06821% |  | 0% | 0% | 0.06821%
| ACABAMENTO DE PISO E PAREDE |  |  |  | 467267.01 | 1.751% | 0 | 0 | 0% | 0.6505% | 1.751% |  | 0.6505% | 0.6505% | 1.101%
| ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA |  |  |  | 49008.51 | 0.1837% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1837% |  | 0% | 0% | 0.1837%
1202051 | Ceramica Parede- Parede - JCG | M2 | 1866.21 | 21.86 | 40791.63 | 0.1529% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1529% |  | 0% | 0% | 0.1529%
1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | M2 | 1866.21 | 4.4 | 8216.88 | 0.0308% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0308% |  | 0% | 0% | 0.0308%
| ACABAMENTO DE PISO |  |  |  | 386283.09 | 1.448% | 0 | 0 | 0% | 0.6505% | 1.448% |  | 0.6505% | 0.6505% | 0.7972%
1203045 | Ceramica - Piso - JCG | M2 | 374.73 | 25.88 | 9696.51 | 0.03634% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03634% |  | 0% | 0% | 0.03634%
1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | M2 | 374.73 | 4.4 | 1649.93 | 0.006184% | 0 | 0 | 0% |  | 0.006184% |  | 0% | 0% | 0.006184%
1103001 | Contrapiso - JCG - Argamassa Industrializada (em saco) | M2 | 4336.01 | 27.89 | 120919.91 | 0.4532% | 0 | 0 | 0% |  | 0.4532% |  | 0% | 0% | 0.4532%
1103027 | Piso em Granitina- PJ | M2 | 2747.87 | 84.71 | 232761.08 | 0.8723% | 0 | 0 | 0% | 70% | 0.8723% |  | 0.6106% | 0.6106% | 0.2617%
1203013 | Piso Emborrachado - PJ | M2 | 89.07 | 238.64 | 21255.66 | 0.07966% | 0 | 0 | 0% | 50% | 0.07966% |  | 0.03983% | 0.03983% | 0.03983%
| RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS |  |  |  | 31975.41 | 0.1198% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1198% |  | 0% | 0% | 0.1198%
1204051 | Soleira em Granito - JCG | M | 25.3 | 30.92 | 782.38 | 0.002932% | 0 | 0 | 0% |  | 0.002932% |  | 0% | 0% | 0.002932%
1204053 | Peitoril em Granito - JCG | M | 372.84 | 28.13 | 10488.73 | 0.03931% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03931% |  | 0% | 0% | 0.03931%
1204019 | Rodapé em Granitina - PJ | M | 1252.68 | 16.53 | 20704.3 | 0.0776% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0776% |  | 0% | 0% | 0.0776%
| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 64795.57 | 0.2428% | 0 | 0 | 0% | 0.03009% | 0.2428% |  | 0.03009% | 0.03009% | 0.2128%
| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 64795.57 | 0.2428% | 0 | 0 | 0% | 0.03009% | 0.2428% |  | 0.03009% | 0.03009% | 0.2128%
1301008 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | M2 | 504.87 | 16.79 | 8477.96 | 0.03177% | 0 | 0 | 0% | 30% | 0.03177% |  | 0.009532% | 0.009532% | 0.02224%
1301035 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | UNID | 30 | 26.8 | 803.93 | 0.003013% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.003013% |  | 0.0004519% | 0.0004519% | 0.002561%
1301039 | Impermeabilização de Blocos e Cintas - PJ | M2 | 167.46 | 32.03 | 5363.75 | 0.0201% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0201% |  | 0.0201% | 0.0201% | 0%
1301016 | Impermeabilizacao de Laje - PJ | M2 | 610.18 | 82.19 | 50149.93 | 0.188% | 0 | 0 | 0% |  | 0.188% |  | 0% | 0% | 0.188%
| PINTURA |  |  |  | 180241.97 | 0.6755% | 0 | 0 | 0% | 0.04542% | 0.6755% |  | 0.04542% | 0.04542% | 0.6301%
| PINTURA INTERNA |  |  |  | 145552.07 | 0.5455% | 0 | 0 | 0% | 0.04542% | 0.5455% |  | 0.04542% | 0.04542% | 0.5001%
1401016 | Emassamento em massa corrida PVA - Teto/ Parede - PJ | M2 | 6182.59 | 9.8 | 60589.39 | 0.2271% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.2271% |  | 0.04542% | 0.04542% | 0.1817%
1401008 | Pintura Pva Latex - 1º Demão - Parede e Teto - PJ | M2 | 6182.59 | 6.56 | 40557.79 | 0.152% | 0 | 0 | 0% |  | 0.152% |  | 0% | 0% | 0.152%
1401008 | Pintura Pva Latex 2º Demão e acabamento - Parede e Teto - PJ | M2 | 6182.59 | 6.56 | 40557.79 | 0.152% | 0 | 0 | 0% |  | 0.152% |  | 0% | 0% | 0.152%
1401034 | Pintura de Piso Quadra- PJ | M2 | 310.25 | 12.4 | 3847.1 | 0.01442% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01442% |  | 0% | 0% | 0.01442%
| PINTURA EXTERNA |  |  |  | 26577.1 | 0.09961% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.09961% |  | 0% | 0% | 0.09961%
1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | M2 | 1471.6 | 18.06 | 26577.1 | 0.09961% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.09961% |  | 0% | 0% | 0.09961%
| PINTURA EM ESQUADRIA |  |  |  | 8112.8 | 0.03041% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.03041% |  | 0% | 0% | 0.03041%
1401039 | Pintura Esmalte - PJ | M2 | 1307.15 | 5.48 | 7163.19 | 0.02685% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02685% |  | 0% | 0% | 0.02685%
1401038 | Pintura Esmalte Sobre Corrimão - PJ | M | 295.83 | 3.21 | 949.61 | 0.003559% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003559% |  | 0% | 0% | 0.003559%
| BANCADA, LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 114347.73 | 0.4286% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.4286% |  | 0% | 0% | 0.4286%
| BANCADAS |  |  |  | 28994.93 | 0.1087% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1087% |  | 0% | 0% | 0.1087%
1501016 | Balcão em Granito - JCG | M2 | 41.5 | 283.2 | 11752.8 | 0.04405% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04405% |  | 0% | 0% | 0.04405%
1501016 | Bancada em Aço inox - JCG | M2 | 32.02 | 538.48 | 17242.13 | 0.06462% | 0 | 0 | 0% |  | 0.06462% |  | 0% | 0% | 0.06462%
| LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 85352.8 | 0.3199% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.3199% |  | 0% | 0% | 0.3199%
1502006 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | CJ | 60 | 168.43 | 10105.8 | 0.03787% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03787% |  | 0% | 0% | 0.03787%
1502004 | Cuba de Embutir Oval L-37 - PJ | CJ | 54 | 215.76 | 11651.04 | 0.04367% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04367% |  | 0% | 0% | 0.04367%
1502020 | Mictorio Deca - PJ | CJ | 64 | 312.9 | 20025.6 | 0.07505% | 0 | 0 | 0% |  | 0.07505% |  | 0% | 0% | 0.07505%
1502011 | Metais p/ Banheiro | CJ | 64 | 46.08 | 2949.39 | 0.01105% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01105% |  | 0% | 0% | 0.01105%
1502036 | Chuveiro- JCG | CJ | 10 | 136.24 | 1362.41 | 0.005106% | 0 | 0 | 0% |  | 0.005106% |  | 0% | 0% | 0.005106%
1502012 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm - PJ | CJ | 16 | 80.95 | 1295.2 | 0.004854% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004854% |  | 0% | 0% | 0.004854%
1502034 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | CJ | 1 | 35703.36 | 35703.36 | 0.1338% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1338% |  | 0% | 0% | 0.1338%
1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | CJ | 20 | 113 | 2260 | 0.00847% | 0 | 0 | 0% |  | 0.00847% |  | 0% | 0% | 0.00847%
| LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 20425.11 | 0.07655% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.07655% |  | 0% | 0% | 0.07655%
| LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  | 20425.11 | 0.07655% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.07655% |  | 0% | 0% | 0.07655%
1601001 | Limpeza Final de Obra | M2 | 5721.32 | 3.57 | 20425.11 | 0.07655% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.07655% |  | 0% | 0% | 0.07655%
| INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA |  |  |  | 216999.37 | 0.8133% | 0 | 0 | 0% | 0.1651% | 0.8133% |  | 0.1651% | 0.1651% | 0.6482%
| INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA |  |  |  | 216999.37 | 0.8133% | 0 | 0 | 0% | 0.1651% | 0.8133% |  | 0.1651% | 0.1651% | 0.6482%
0522001 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | VB | 1 | 11630.62 | 11630.62 | 0.04359% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.04359% |  | 0.008718% | 0.008718% | 0.03487%
0522002 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | VB | 1 | 7425.55 | 7425.55 | 0.02783% | 0 | 0 | 0% | 90% | 0.02783% |  | 0.02505% | 0.02505% | 0.002783%
0522003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | VB | 1 | 6340.12 | 6340.12 | 0.02376% | 0 | 0 | 0% | 50% | 0.02376% |  | 0.01188% | 0.01188% | 0.01188%
0522004 | Rede Eletrica AT/BT Interna/ Iluminação | VB | 1 | 24681.77 | 24681.77 | 0.0925% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0925% |  | 0% | 0% | 0.0925%
0501070 | Instalação de Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | VB | 1 | 159317.48 | 159317.48 | 0.5971% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.5971% |  | 0.1194% | 0.1194% | 0.4777%
0501013 | Instalações de Telefonia | VB | 1 | 3548.69 | 3548.69 | 0.0133% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0133% |  | 0% | 0% | 0.0133%
0501046 | Instalações de Gás | VB | 1 | 4055.14 | 4055.14 | 0.0152% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0152% |  | 0% | 0% | 0.0152%
| URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  |  | 367016.62 | 1.376% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.376% |  | 0% | 0% | 1.376%
| URBANIZAÇÃO |  |  |  | 367016.62 | 1.376% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.376% |  | 0% | 0% | 1.376%
1701010 | Comunicaçao Visual Diversas / Obra de Arte | VB | 1 | 8724 | 8724 | 0.0327% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0327% |  | 0% | 0% | 0.0327%
1701002 | Paisagismo - PJ | VB | 1 | 11664.19 | 11664.19 | 0.04372% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04372% |  | 0% | 0% | 0.04372%
1701008 | Plantio de Grama Batatais - PJ | M2 | 2751.75 | 9 | 24765.76 | 0.09282% | 0 | 0 | 0% |  | 0.09282% |  | 0% | 0% | 0.09282%
1701030 | Playground - PJ | VB | 1 | 6142.66 | 6142.66 | 0.02302% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02302% |  | 0% | 0% | 0.02302%
1401014 | Numeracao de Vagas - PJ | UNID | 56 | 3.65 | 204.4 | 0.0007661% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0007661% |  | 0% | 0% | 0.0007661%
1701033 | Bancos e Mesas em concreto | UNID | 6 | 399.2 | 2395.2 | 0.008977% | 0 | 0 | 0% |  | 0.008977% |  | 0% | 0% | 0.008977%
1255 | Guarita ( Todos os Serviços Inclusos) | M2 | 8.2 | 1369.66 | 11231.21 | 0.04209% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04209% |  | 0% | 0% | 0.04209%
0701016 | Muro Divisorio em Bloco de concreto 9x19x39cm | M2 | 816.16 | 201.63 | 164561.25 | 0.6167% | 0 | 0 | 0% |  | 0.6167% |  | 0% | 0% | 0.6167%
1701035 | Teatro Arena | VB | 1 | 15500.5 | 15500.5 | 0.05809% | 0 | 0 | 0% |  | 0.05809% |  | 0% | 0% | 0.05809%
1701029 | Calçadas em concreto - JCG | M2 | 1672.95 | 37.82 | 63267.95 | 0.2371% | 0 | 0 | 0% |  | 0.2371% |  | 0% | 0% | 0.2371%
1203046 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | M2 | 14.625 | 35.86 | 524.45 | 0.001966% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001966% |  | 0% | 0% | 0.001966%
1401036 | Pintura de Faixa de Pedestres - PJ | M2 | 30.5 | 22.5 | 686.25 | 0.002572% | 0 | 0 | 0% |  | 0.002572% |  | 0% | 0% | 0.002572%
1701019 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | M | 182.47 | 41.94 | 7652.8 | 0.02868% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02868% |  | 0% | 0% | 0.02868%
1701006 | Pavimentacao Asfaltica - PJ | M2 | 1242.4 | 40 | 49696 | 0.1863% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1863% |  | 0% | 0% | 0.1863%
| MOBILIÁRIO / DIVERSOS |  |  |  | 6261.09 | 0.02347% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02347% |  | 0% | 0% | 0.02347%
| MOBILIÁRIO/DIVERSOS |  |  |  | 6261.09 | 0.02347% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02347% |  | 0% | 0% | 0.02347%
0102010 | Mobiliário | VB | 1 | 6261.09 | 6261.09 | 0.02347% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02347% |  | 0% | 0% | 0.02347%
| Centro de Ensino Infantil |  |  |  | 2095339.63 | 7.853% |  | 0 | 0% | 0% | 7.853% |  | 0% | 0% | 7.853%
| Centro de Ensino Infantil |  |  |  | 2095339.63 | 7.853% |  | 0 | 0% | 0% | 7.853% |  | 0% | 0% | 7.853%
| LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 65801.15 | 0.2466% |  | 0 | 0% | 0% | 0.2466% |  | 0% | 0% | 0.2466%
| LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 45748.05 | 0.1715% |  | 0 | 0% | 0% | 0.1715% |  | 0% | 0% | 0.1715%
0201003 | Limpeza do Terreno com Remoção da Camada Vegetal - PJ | M2 | 3500 | 1.5 | 5250 | 0.01968% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01968% |  | 0% | 0% | 0.01968%
1808 | Carga e descarga mecanicanizada de entrulho em caminhao basculante | M3 | 1050 | 7.87 | 8265.67 | 0.03098% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03098% |  | 0% | 0% | 0.03098%
1701045 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | M3KM | 5250 | 0.83 | 4357.5 | 0.01633% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01633% |  | 0% | 0% | 0.01633%
1090 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 1225 | 18.51 | 22674.75 | 0.08498% | 0 | 0 | 0% |  | 0.08498% |  | 0% | 0% | 0.08498%
5101071 | Reaterro manual com apiloamento mecanico | M3 | 367.5 | 14.15 | 5200.13 | 0.01949% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01949% |  | 0% | 0% | 0.01949%
| MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 20053.1 | 0.07516% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.07516% |  | 0% | 0% | 0.07516%
0201003 | Locacao da obra - Edificação- JCG | M2 | 1879.45 | 5.73 | 10766.74 | 0.04035% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04035% |  | 0% | 0% | 0.04035%
1120 | Movimento de Terra (Corte/Aterro) | M3 | 1428.67 | 6.5 | 9286.36 | 0.0348% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0348% |  | 0% | 0% | 0.0348%
| INFRAESTRUTURA |  |  |  | 121551.56 | 0.4556% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.4556% |  | 0% | 0% | 0.4556%
| FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  |  | 68203.78 | 0.2556% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2556% |  | 0% | 0% | 0.2556%
0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | M | 495.82 | 9 | 4462.38 | 0.01672% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01672% |  | 0% | 0% | 0.01672%
0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | TON | 4.2 | 5843.51 | 24542.75 | 0.09198% | 0 | 0 | 0% |  | 0.09198% |  | 0% | 0% | 0.09198%
004 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | M3 | 140.17 | 251.84 | 35300.35 | 0.1323% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1323% |  | 0% | 0% | 0.1323%
0304033 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | UNID | 49 | 61.7 | 3023.3 | 0.01133% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01133% |  | 0% | 0% | 0.01133%
0406003 | Controle tecnológico - PJ | UNID | 70 | 12.5 | 875 | 0.003279% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003279% |  | 0% | 0% | 0.003279%
| BLOCOS E CINTAS |  |  |  | 53347.78 | 0.1999% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1999% |  | 0% | 0% | 0.1999%
0304001 | Blocos e Cintas (Todos os serviços inclusos - sem forma) - JCG | M3 | 67.38 | 791.75 | 53347.78 | 0.1999% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1999% |  | 0% | 0% | 0.1999%
| ESTRUTURA |  |  |  | 346384.64 | 1.298% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.298% |  | 0% | 0% | 1.298%
| SUPERESTRUTURA-PILAR-VIGA-LAJE |  |  |  | 346384.64 | 1.298% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.298% |  | 0% | 0% | 1.298%
0401006 | Forma Fabricaçao Geral - Superestrutura | M2 | 772.18 | 53.14 | 41034.42 | 0.1538% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1538% |  | 0% | 0% | 0.1538%
0401007 | Forma Montagem Geral - Superestrutura | M2 | 2573.94 | 27.5 | 70782.32 | 0.2653% | 0 | 0 | 0% |  | 0.2653% |  | 0% | 0% | 0.2653%
0401008 | Escoramento metalico | M2 | 2573.94 | 11 | 28313.34 | 0.1061% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1061% |  | 0% | 0% | 0.1061%
0404004 | Armação CA50/CA60 - Varios Ø - Superestrutura - JCG | TON | 21.866 | 5959.98 | 130320.87 | 0.4884% | 0 | 0 | 0% |  | 0.4884% |  | 0% | 0% | 0.4884%
0401009 | Concretagem Estrutural -Concreto usinado fck 25 Mpa - JCG | M3 | 283.32 | 261.79 | 74171.19 | 0.278% | 0 | 0 | 0% |  | 0.278% |  | 0% | 0% | 0.278%
0406003 | Controle tecnológico - PJ | UNID | 141 | 12.5 | 1762.5 | 0.006606% | 0 | 0 | 0% |  | 0.006606% |  | 0% | 0% | 0.006606%
| COBERTURA |  |  |  | 168669.18 | 0.6321% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.6321% |  | 0% | 0% | 0.6321%
| COBERTURA GERAL |  |  |  | 168669.18 | 0.6321% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.6321% |  | 0% | 0% | 0.6321%
0901010 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | M2 | 2021.18 | 19.39 | 39188.66 | 0.1469% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1469% |  | 0% | 0% | 0.1469%
0901006 | Rufo Galvanizado L=20cm - PJ | M | 5 | 25 | 125 | 0.0004685% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0004685% |  | 0% | 0% | 0.0004685%
0901003 | Estrutura metálica p/ Telhado | M2 | 2021.18 | 64 | 129355.52 | 0.4848% | 0 | 0 | 0% |  | 0.4848% |  | 0% | 0% | 0.4848%
| INSTALAÇÃO |  |  |  | 240326.39 | 0.9007% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.9007% |  | 0% | 0% | 0.9007%
| ELETRICA E TELEFONIA |  |  |  | 101143.01 | 0.3791% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.3791% |  | 0% | 0% | 0.3791%
0501001 | Instalações Elétricas e Hidraúlicas | VB | 1 | 101143.01 | 101143.01 | 0.3791% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.3791% |  | 0% | 0% | 0.3791%
| ÁGUA FRIA |  |  |  | 66380.36 | 0.2488% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2488% |  | 0% | 0% | 0.2488%
0501005 | Instalacao de Agua Fria Equip Comunitario - JCG | VB | 1 | 66380.36 | 66380.36 | 0.2488% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2488% |  | 0% | 0% | 0.2488%
| ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 69713.58 | 0.2613% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2613% |  | 0% | 0% | 0.2613%
0501002 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais Equip Comunitario - JCG | VB | 1 | 69713.58 | 69713.58 | 0.2613% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2613% |  | 0% | 0% | 0.2613%
| INCÊNDIO |  |  |  | 3089.44 | 0.01158% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01158% |  | 0% | 0% | 0.01158%
0501068 | Extintores | UNID | 1 | 3089.44 | 3089.44 | 0.01158% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01158% |  | 0% | 0% | 0.01158%
| ALVENARIA |  |  |  | 83250.97 | 0.312% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.312% |  | 0% | 0% | 0.312%
| ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  |  |  | 83250.97 | 0.312% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.312% |  | 0% | 0% | 0.312%
0701096 | Verga /contra-verga - JCG | M | 64.92 | 21.11 | 1370.16 | 0.005135% | 0 | 0 | 0% |  | 0.005135% |  | 0% | 0% | 0.005135%
0701093 | Elevaçao Alvenaria em Bloco Ceramico 10x20x20cm - JCG | M2 | 2303.48 | 29.67 | 68336.93 | 0.2561% | 0 | 0 | 0% |  | 0.2561% |  | 0% | 0% | 0.2561%
0701094 | Aperto de Alvenaria com Argamassa - JCG | M | 721.83 | 4.1 | 2960.77 | 0.0111% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0111% |  | 0% | 0% | 0.0111%
0702006 | Marcação de Tijolo Ceramico 10x20x20cm - 1 vez - PJ | M | 696.83 | 15.19 | 10583.11 | 0.03966% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03966% |  | 0% | 0% | 0.03966%
| ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS |  |  |  | 82115.69 | 0.3078% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.3078% |  | 0% | 0% | 0.3078%
| ESQUADRIAS DE FERRO |  |  |  | 75869.72 | 0.2843% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2843% |  | 0% | 0% | 0.2843%
1003014 | Gradil Metálico - PJ | M2 | 29.48 | 196.34 | 5788.1 | 0.02169% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02169% |  | 0% | 0% | 0.02169%
1003005 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | UNID | 1 | 254.9 | 254.9 | 0.0009553% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0009553% |  | 0% | 0% | 0.0009553%
1003011 | Grelha em Ferro L=80 cm | M | 56.9 | 210.96 | 12003.62 | 0.04499% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04499% |  | 0% | 0% | 0.04499%
1003017 | Esquadria Metalica em Veneziana - PJ | M2 | 63 | 147.91 | 9318.05 | 0.03492% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03492% |  | 0% | 0% | 0.03492%
1003008 | Esquadria de Ferro | M2 | 185.58 | 261.37 | 48505.05 | 0.1818% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1818% |  | 0% | 0% | 0.1818%
| ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 6118.56 | 0.02293% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02293% |  | 0% | 0% | 0.02293%
0802009 | Porta de Divisoria 60 x 170 cm | UNID | 28 | 218.52 | 6118.56 | 0.02293% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02293% |  | 0% | 0% | 0.02293%
| VIDROS |  |  |  | 127.41 | 0.0004775% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0004775% |  | 0% | 0% | 0.0004775%
1001007 | Vidro Liso 5mm - Cristal - PJ | M2 | 3.5 | 36.4 | 127.41 | 0.0004775% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0004775% |  | 0% | 0% | 0.0004775%
| REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE |  |  |  | 332231.22 | 1.245% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.245% |  | 0% | 0% | 1.245%
| REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO |  |  |  | 16791.89 | 0.06293% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.06293% |  | 0% | 0% | 0.06293%
1101018 | Chapisco Externo Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | M2 | 567.4 | 4.15 | 2352.38 | 0.008816% | 0 | 0 | 0% |  | 0.008816% |  | 0% | 0% | 0.008816%
1101022 | Taliscamento Externo - Argamassa Usinada - JCG | M2 | 567.4 | 4.32 | 2452.85 | 0.009193% | 0 | 0 | 0% |  | 0.009193% |  | 0% | 0% | 0.009193%
1101021 | Reboco Externo - argamassa usinada - JCG | M2 | 567.4 | 21.13 | 11986.66 | 0.04492% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04492% |  | 0% | 0% | 0.04492%
| REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO |  |  |  | 92649.07 | 0.3472% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.3472% |  | 0% | 0% | 0.3472%
1102023 | Taliscamento Interno (c/ argamassa ensacada) - JCG | M2 | 4194.57 | 2.12 | 8883.06 | 0.03329% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03329% |  | 0% | 0% | 0.03329%
1102024 | Chapisco Interno na colher c/arg - Rodada em Obra - JCG | M2 | 4194.57 | 3.62 | 15197.55 | 0.05696% | 0 | 0 | 0% |  | 0.05696% |  | 0% | 0% | 0.05696%
1102020 | Reboco Interno - Argamassa Usinada - JCG | M2 | 4194.57 | 16.35 | 68568.46 | 0.257% | 0 | 0 | 0% |  | 0.257% |  | 0% | 0% | 0.257%
| REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 207466.02 | 0.7775% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.7775% |  | 0% | 0% | 0.7775%
1102023 | Taliscamento Interno (c/ argamassa ensacada) - JCG | M2 | 1174.39 | 2.52 | 2954.18 | 0.01107% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01107% |  | 0% | 0% | 0.01107%
1103020 | Contra-piso - arg. rodada em obra - JCG | M2 | 1174.39 | 18.44 | 21654.57 | 0.08116% | 0 | 0 | 0% |  | 0.08116% |  | 0% | 0% | 0.08116%
1103006 | Piso em Concreto Polido - PJ | M2 | 168.04 | 56.26 | 9453.75 | 0.03543% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03543% |  | 0% | 0% | 0.03543%
1103006 | Piso em Granitina | M2 | 2098.3 | 82.64 | 173403.52 | 0.6499% | 0 | 0 | 0% |  | 0.6499% |  | 0% | 0% | 0.6499%
| REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  | 15324.24 | 0.05743% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.05743% |  | 0% | 0% | 0.05743%
0802015 | Tratamento em concreto - Teto - JCG | M2 | 1414.98 | 10.83 | 15324.24 | 0.05743% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.05743% |  | 0% | 0% | 0.05743%
| ACABAMENTO DE PISO PAREDE E TETO |  |  |  | 71059.19 | 0.2663% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2663% |  | 0% | 0% | 0.2663%
| ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA |  |  |  | 37094.32 | 0.139% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.139% |  | 0% | 0% | 0.139%
1202051 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede - JCG | M2 | 1309.11 | 23.94 | 31341.64 | 0.1175% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1175% |  | 0% | 0% | 0.1175%
1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | M2 | 1309.11 | 4.39 | 5752.68 | 0.02156% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02156% |  | 0% | 0% | 0.02156%
| ACABAMENTO DE PISO |  |  |  | 7908.02 | 0.02964% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02964% |  | 0% | 0% | 0.02964%
1203045 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso - JCG | M2 | 291.75 | 22.71 | 6625.96 | 0.02483% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02483% |  | 0% | 0% | 0.02483%
1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | M2 | 291.75 | 4.39 | 1282.06 | 0.004805% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004805% |  | 0% | 0% | 0.004805%
| ACABAMENTO DE TETO |  |  |  | 4568.5 | 0.01712% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01712% |  | 0% | 0% | 0.01712%
0802014 | Forro de gesso em placa - JCG | M2 | 182.74 | 25 | 4568.5 | 0.01712% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01712% |  | 0% | 0% | 0.01712%
| RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS |  |  |  | 21488.35 | 0.08053% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.08053% |  | 0% | 0% | 0.08053%
1204054 | Rodapé Cerâmico 7.5x35cm Incefra - JCG | M | 108.2 | 23.47 | 2539.4 | 0.009517% | 0 | 0 | 0% |  | 0.009517% |  | 0% | 0% | 0.009517%
1204051 | Soleira em Granito - JCG | M | 15.1 | 34.75 | 524.72 | 0.001967% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001967% |  | 0% | 0% | 0.001967%
1204053 | Peitoril em Granito - JCG | M | 167.64 | 38.62 | 6473.83 | 0.02426% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02426% |  | 0% | 0% | 0.02426%
1204052 | Filete de Granito - JGC | M | 6 | 24.35 | 146.1 | 0.0005476% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0005476% |  | 0% | 0% | 0.0005476%
1204019 | Rodapé em Granitina - PJ | M | 714.2 | 16.53 | 11804.3 | 0.04424% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04424% |  | 0% | 0% | 0.04424%
| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 26350.18 | 0.09876% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.09876% |  | 0% | 0% | 0.09876%
| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 26350.18 | 0.09876% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.09876% |  | 0% | 0% | 0.09876%
1301008 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | M2 | 459.17 | 17.13 | 7866.25 | 0.02948% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02948% |  | 0% | 0% | 0.02948%
1301035 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | UNID | 10 | 26.8 | 267.98 | 0.001004% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001004% |  | 0% | 0% | 0.001004%
1301016 | Impermeabilizacao de Laje - PJ | M2 | 38.9 | 90.2 | 3508.73 | 0.01315% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01315% |  | 0% | 0% | 0.01315%
1301039 | Impermeabilização Vigas e Baldrames - PJ | M2 | 459.17 | 32.03 | 14707.22 | 0.05512% | 0 | 0 | 0% |  | 0.05512% |  | 0% | 0% | 0.05512%
| PINTURA |  |  |  | 103485.04 | 0.3878% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.3878% |  | 0% | 0% | 0.3878%
| PINTURA INTERNA |  |  |  | 92029.24 | 0.3449% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.3449% |  | 0% | 0% | 0.3449%
1401005 | Emassamento em massa corrida PVA - Parede - PJ | M2 | 3804.3 | 9.8 | 37282.14 | 0.1397% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1397% |  | 0% | 0% | 0.1397%
1401008 | Pintura Pva Latex 1º Demão -Parede - PJ | M2 | 3007.48 | 6.56 | 19729.07 | 0.07394% | 0 | 0 | 0% |  | 0.07394% |  | 0% | 0% | 0.07394%
1401008 | Pintura Pva Latex 2º Demão e Acabamento - PJ | M2 | 3007.48 | 6.56 | 19729.07 | 0.07394% | 0 | 0 | 0% |  | 0.07394% |  | 0% | 0% | 0.07394%
1401053 | Pintura Acrilica 1º demão - PJ/JCG | M2 | 796.82 | 7.31 | 5824.75 | 0.02183% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02183% |  | 0% | 0% | 0.02183%
1401054 | Pintura Acrilica 2º demão - PJ/JCG | M2 | 796.82 | 9.32 | 7426.36 | 0.02783% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02783% |  | 0% | 0% | 0.02783%
1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | M2 | 371.87 | 5.48 | 2037.85 | 0.007637% | 0 | 0 | 0% |  | 0.007637% |  | 0% | 0% | 0.007637%
| PINTURA EXTERNA |  |  |  | 11455.8 | 0.04293% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.04293% |  | 0% | 0% | 0.04293%
1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | M2 | 567.4 | 2.13 | 1208.56 | 0.004529% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004529% |  | 0% | 0% | 0.004529%
1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | M2 | 567.4 | 18.06 | 10247.24 | 0.0384% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0384% |  | 0% | 0% | 0.0384%
| BANCADA, LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 65186.62 | 0.2443% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2443% |  | 0% | 0% | 0.2443%
| BANCADAS |  |  |  | 12688.18 | 0.04755% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.04755% |  | 0% | 0% | 0.04755%
1501016 | Bancada em Granito - JCG | M2 | 26.66 | 475.93 | 12688.18 | 0.04755% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.04755% |  | 0% | 0% | 0.04755%
| LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 52498.44 | 0.1968% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1968% |  | 0% | 0% | 0.1968%
1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto | CJ | 16 | 306.35 | 4901.6 | 0.01837% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01837% |  | 0% | 0% | 0.01837%
1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Infantil | CJ | 6 | 370.67 | 2224.02 | 0.008335% | 0 | 0 | 0% |  | 0.008335% |  | 0% | 0% | 0.008335%
1502005 | Lavatório c/ coluna Deca Ravena - PJ | UNID | 6 | 72.77 | 436.59 | 0.001636% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001636% |  | 0% | 0% | 0.001636%
1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | CJ | 15 | 53.92 | 808.73 | 0.003031% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003031% |  | 0% | 0% | 0.003031%
1502012 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm | CJ | 1 | 93.27 | 93.27 | 0.0003496% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0003496% |  | 0% | 0% | 0.0003496%
1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | CJ | 4 | 126.56 | 506.22 | 0.001897% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001897% |  | 0% | 0% | 0.001897%
1502010 | Metais p/ Pia | CJ | 33 | 41.43 | 1367.33 | 0.005125% | 0 | 0 | 0% |  | 0.005125% |  | 0% | 0% | 0.005125%
1502011 | Metais p/ Banheiro | CJ | 3 | 37.4 | 112.21 | 0.0004205% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0004205% |  | 0% | 0% | 0.0004205%
1502009 | Tanque s/ Coluna 18 L - Branco - Deca - PJ | CJ | 3 | 201.55 | 604.65 | 0.002266% | 0 | 0 | 0% |  | 0.002266% |  | 0% | 0% | 0.002266%
0801004 | Divisória Sanitária de Granito - PJ | M2 | 67.8 | 163.78 | 11103.95 | 0.04162% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04162% |  | 0% | 0% | 0.04162%
1502012 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm - PJ | CJ | 13 | 80.95 | 1052.35 | 0.003944% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003944% |  | 0% | 0% | 0.003944%
1502036 | Chuveiro tipo Ducha - JCG | CJ | 14 | 123.9 | 1734.65 | 0.006501% | 0 | 0 | 0% |  | 0.006501% |  | 0% | 0% | 0.006501%
0501071 | Instalação de Bebedouros | VB | 1 | 1171.97 | 1171.97 | 0.004392% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004392% |  | 0% | 0% | 0.004392%
1255 | Guarita ( Todos os Serviços Inclusos) | M2 | 6 | 1369.66 | 8217.96 | 0.0308% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0308% |  | 0% | 0% | 0.0308%
1501016 | Balcão em Aço inox - JCG | M2 | 33.73 | 538.48 | 18162.94 | 0.06807% | 0 | 0 | 0% |  | 0.06807% |  | 0% | 0% | 0.06807%
| LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 9132.39 | 0.03423% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.03423% |  | 0% | 0% | 0.03423%
| LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  | 9132.39 | 0.03423% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.03423% |  | 0% | 0% | 0.03423%
1601001 | Limpeza Final de Obra | M2 | 2558.09 | 3.57 | 9132.39 | 0.03423% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.03423% |  | 0% | 0% | 0.03423%
| INFRA ESTRUTURA INTERNA |  |  |  | 209866.76 | 0.7865% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.7865% |  | 0% | 0% | 0.7865%
| INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA |  |  |  | 209866.76 | 0.7865% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.7865% |  | 0% | 0% | 0.7865%
0522001 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | VB | 1 | 10699.62 | 10699.62 | 0.0401% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0401% |  | 0% | 0% | 0.0401%
0522002 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | VB | 1 | 6311.71 | 6311.71 | 0.02366% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02366% |  | 0% | 0% | 0.02366%
0522003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna e Reuso | VB | 1 | 13314.25 | 13314.25 | 0.0499% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0499% |  | 0% | 0% | 0.0499%
0522004 | Rede Eletrica AT/BT Interna/ Iluminação | VB | 1 | 12797.3 | 12797.3 | 0.04796% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04796% |  | 0% | 0% | 0.04796%
0501070 | Instalação de Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | VB | 1 | 159317.48 | 159317.48 | 0.5971% | 0 | 0 | 0% |  | 0.5971% |  | 0% | 0% | 0.5971%
0501013 | Instalações de Telefonia | VB | 1 | 3371.26 | 3371.26 | 0.01263% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01263% |  | 0% | 0% | 0.01263%
0501046 | Instalações de Gás | VB | 1 | 4055.14 | 4055.14 | 0.0152% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0152% |  | 0% | 0% | 0.0152%
| URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  |  | 168470.2 | 0.6314% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.6314% |  | 0% | 0% | 0.6314%
| URBANIZAÇÃO |  |  |  | 168470.2 | 0.6314% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.6314% |  | 0% | 0% | 0.6314%
1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | VB | 1 | 5579.3 | 5579.3 | 0.02091% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02091% |  | 0% | 0% | 0.02091%
1701030 | Playground - PJ | VB | 1 | 7357.66 | 7357.66 | 0.02758% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02758% |  | 0% | 0% | 0.02758%
1701019 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | M | 47.15 | 41.94 | 1977.48 | 0.007411% | 0 | 0 | 0% |  | 0.007411% |  | 0% | 0% | 0.007411%
1701029 | Calçadas em concreto - JCG | M2 | 293.06 | 48.9 | 14329.52 | 0.0537% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0537% |  | 0% | 0% | 0.0537%
1701002 | Paisagismo Infra Interna- PJ | VB | 1 | 11664.19 | 11664.19 | 0.04372% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04372% |  | 0% | 0% | 0.04372%
1701008 | Plantio de Grama Batatais - PJ | M2 | 745.21 | 9 | 6706.9 | 0.02514% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02514% |  | 0% | 0% | 0.02514%
1203046 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | UNID | 25 | 9.98 | 249.38 | 0.0009346% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0009346% |  | 0% | 0% | 0.0009346%
944 | Alambrado metálico - PJ | M2 | 158 | 82 | 12956 | 0.04856% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04856% |  | 0% | 0% | 0.04856%
1401035 | Pintura de Vaga Deficiente - PJ | UNID | 1 | 160 | 160 | 0.0005997% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0005997% |  | 0% | 0% | 0.0005997%
1401014 | Numeracao de Vagas - PJ | UNID | 13 | 6.56 | 85.28 | 0.0003196% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0003196% |  | 0% | 0% | 0.0003196%
1203031 | Piso em blocos de concreto Intertravado h=40mm - PJ | M2 | 334.3 | 28.7 | 9594.41 | 0.03596% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03596% |  | 0% | 0% | 0.03596%
0701016 | Muro Divisorio em Bloco de concreto 9x19x39cm | M2 | 485.1 | 201.63 | 97810.08 | 0.3666% | 0 | 0 | 0% |  | 0.3666% |  | 0% | 0% | 0.3666%
| MOBILIÁRIO / DIVERSOS |  |  |  | 1458.45 | 0.005466% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.005466% |  | 0% | 0% | 0.005466%
| MOBILIÁRIO/DIVERSOS |  |  |  | 1458.45 | 0.005466% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.005466% |  | 0% | 0% | 0.005466%
0102010 | Mobiliário | VB | 1 | 1458.45 | 1458.45 | 0.005466% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.005466% |  | 0% | 0% | 0.005466%
| CRAS - Centro de Referência em Assistência Social |  |  |  | 739165.63 | 2.77% |  | 55134.882 | 7.459% | 1.26% | 2.77% | 0.96% | 0.3% | 1.26% | 1.51%
| CRAS - Quadra 502 Área Especial 3 |  |  |  | 739165.63 | 2.77% |  | 55134.882 | 7.459% | 1.26% | 2.77% |  | 1.26% | 1.26% | 1.511%
| LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 22788.26 | 0.08541% | 0 | 22787.6511 | 100% | 0.08541% | 0.08541% |  | 0.08541% | 0.08541% | 0%
| LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 16229.01 | 0.06082% | 0 | 16227.7851 | 99.99% | 0.06082% | 0.06082% |  | 0.06082% | 0.06082% | 0%
0201003 | Limpeza do Terreno com Remoção da Camada Vegetal - PJ | M2 | 2000 | 1.5 | 3000 | 0.01124% | 2000 | 3000 | 100% | 100% | 0.01124% |  | 0.01124% | 0.01124% | 0%
1808 | Carga e descarga mecanicanizada de entrulho em caminhao basculante | M3 | 600 | 7.87 | 4723.23 | 0.0177% | 600 | 4722 | 99.97% | 100% | 0.0177% |  | 0.0177% | 0.0177% | 0%
1701045 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | M3KM | 3000 | 0.83 | 2490 | 0.009332% | 3000 | 2490 | 100% | 100% | 0.009332% |  | 0.009332% | 0.009332% | 0%
1090 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 222.81 | 18.51 | 4124.21 | 0.01546% | 222.81 | 4124.2131 | 100% | 100% | 0.01546% |  | 0.01546% | 0.01546% | 0%
5101071 | Reaterro manual com apiloamento mecanico | M3 | 133.68 | 14.15 | 1891.57 | 0.007089% | 133.68 | 1891.572 | 100% | 100% | 0.007089% |  | 0.007089% | 0.007089% | 0%
| MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 6559.25 | 0.02458% | 0 | 6559.866 | 100% | 0.02458% | 0.02458% |  | 0.02458% | 0.02458% | 0%
0201003 | Locacao da obra - Edificação- JCG | M2 | 464.2 | 5.73 | 2659.25 | 0.009966% | 464.2 | 2659.866 | 100% | 100% | 0.009966% |  | 0.009966% | 0.009966% | 0%
1120 | Movimento de Terra (Corte/Aterro) | M3 | 600 | 6.5 | 3900 | 0.01462% | 600 | 3900 | 100% | 100% | 0.01462% |  | 0.01462% | 0.01462% | 0%
| INFRAESTRUTURA |  |  |  | 50889.89 | 0.1907% | 0 | 32347.2309 | 63.56% | 0.1907% | 0.1907% |  | 0.1907% | 0.1907% | -1.158e-07%
| FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  |  | 32347.2 | 0.1212% | 0 | 32347.2309 | 100% | 0.1212% | 0.1212% |  | 0.1212% | 0.1212% | -1.158e-07%
0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | M | 477.25 | 9 | 4295.25 | 0.0161% | 477.25 | 4295.25 | 100% | 100% | 0.0161% |  | 0.0161% | 0.0161% | 0%
0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | TON | 1.91 | 5843.51 | 11161.1 | 0.04183% | 1.91 | 11161.1041 | 100% | 100% | 0.04183% |  | 0.04183% | 0.04183% | -1.537e-08%
004 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | M3 | 57.27 | 251.84 | 14422.85 | 0.05405% | 57.27 | 14422.8768 | 100% | 100% | 0.05405% |  | 0.05405% | 0.05405% | -1.004e-07%
0304033 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | UNID | 40 | 61.7 | 2468 | 0.00925% | 40 | 2468 | 100% | 100% | 0.00925% |  | 0.00925% | 0.00925% | 0%
| BLOCOS E CINTAS |  |  |  | 18542.69 | 0.06949% | 0 | 0 | 0% | 0.06949% | 0.06949% |  | 0.06949% | 0.06949% | 0%
0304001 | Blocos e Cintas (Todos os serviços inclusos - sem forma) - JCG | M3 | 23.42 | 791.75 | 18542.69 | 0.06949% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.06949% |  | 0.06949% | 0.06949% | 0%
| ESTRUTURA |  |  |  | 70713.65 | 0.265% | 0 | 0 | 0% | 0.265% | 0.265% |  | 0.265% | 0.265% | 0%
| SUPERESTRUTURA-PILAR-VIGA-LAJE |  |  |  | 70713.65 | 0.265% | 0 | 0 | 0% | 0.265% | 0.265% |  | 0.265% | 0.265% | 0%
0401006 | Forma Fabricaçao Geral - Superestrutura | M2 | 167.35 | 53.14 | 8893.15 | 0.03333% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.03333% |  | 0.03333% | 0.03333% | 0%
0401007 | Forma Montagem Geral - Superestrutura | M2 | 557.86 | 27.5 | 15340.92 | 0.0575% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0575% |  | 0.0575% | 0.0575% | 0%
0401008 | Escoramento metalico | M2 | 557.86 | 11 | 6136.46 | 0.023% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.023% |  | 0.023% | 0.023% | 0%
0404004 | Armação CA50/CA60 - Varios Ø - Superestrutura - JCG | TON | 3.79 | 5959.98 | 22588.31 | 0.08466% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.08466% |  | 0.08466% | 0.08466% | 0%
0401009 | Concretagem Estrutural -Concreto usinado fck 25 Mpa - JCG | M3 | 67.82 | 261.79 | 17754.81 | 0.06654% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.06654% |  | 0.06654% | 0.06654% | 0%
| COBERTURA |  |  |  | 55209.5 | 0.2069% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2069% |  | 0% | 0% | 0.2069%
| COBERTURA GERAL |  |  |  | 55209.5 | 0.2069% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2069% |  | 0% | 0% | 0.2069%
0901010 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | M2 | 637.5 | 19.39 | 12360.5 | 0.04632% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04632% |  | 0% | 0% | 0.04632%
0901006 | Rufo Galvanizado L=20cm - PJ | M | 81.96 | 25 | 2049 | 0.007679% | 0 | 0 | 0% |  | 0.007679% |  | 0% | 0% | 0.007679%
0901003 | Estrutura metálica p/ Telhado | M2 | 637.5 | 64 | 40800 | 0.1529% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1529% |  | 0% | 0% | 0.1529%
| INSTALAÇÃO |  |  |  | 126310.29 | 0.4734% | 0 | 0 | 0% | 0.3377% | 0.4734% |  | 0.3377% | 0.3377% | 0.1357%
| ELETRICA E TELEFONIA |  |  |  | 51419.93 | 0.1927% | 0 | 0 | 0% | 0.09396% | 0.1927% |  | 0.09396% | 0.09396% | 0.09875%
0501001 | Instalações Elétricas e Hidraúlicas | VB | 1 | 51419.93 | 51419.93 | 0.1927% | 0 | 0 | 0% | 48.76% | 0.1927% |  | 0.09396% | 0.09396% | 0.09875%
| ÁGUA FRIA |  |  |  | 31839.75 | 0.1193% | 0 | 0 | 0% | 0.1069% | 0.1193% |  | 0.1069% | 0.1069% | 0.01246%
0501005 | Instalacao de Agua Fria Equip Comunitario - JCG | VB | 1 | 31839.75 | 31839.75 | 0.1193% | 0 | 0 | 0% | 89.56% | 0.1193% |  | 0.1069% | 0.1069% | 0.01246%
| ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 36060.44 | 0.1351% | 0 | 0 | 0% | 0.121% | 0.1351% |  | 0.121% | 0.121% | 0.01417%
0501002 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais Equip Comunitario - JCG | VB | 1 | 36060.44 | 36060.44 | 0.1351% | 0 | 0 | 0% | 89.51% | 0.1351% |  | 0.121% | 0.121% | 0.01417%
| INCÊNDIO |  |  |  | 1544.72 | 0.005789% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.005789% |  | 0% | 0% | 0.005789%
0501068 | Extintores | UNID | 1 | 1544.72 | 1544.72 | 0.005789% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.005789% |  | 0% | 0% | 0.005789%
| PARA-RAIO |  |  |  | 5445.45 | 0.02041% | 0 | 0 | 0% | 0.01589% | 0.02041% |  | 0.01589% | 0.01589% | 0.004515%
0501037 | Aterramento SPDA | VB | 1 | 4240.8 | 4240.8 | 0.01589% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.01589% |  | 0.01589% | 0.01589% | 0%
0501039 | Para-Raio | VB | 1 | 1204.65 | 1204.65 | 0.004515% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004515% |  | 0% | 0% | 0.004515%
| ALVENARIA |  |  |  | 50847.16 | 0.1906% | 0 | 0 | 0% | 0.06429% | 0.1906% |  | 0.06429% | 0.06429% | 0.1263%
| ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  |  |  | 50847.16 | 0.1906% | 0 | 0 | 0% | 0.06429% | 0.1906% |  | 0.06429% | 0.06429% | 0.1263%
0701096 | Verga /contra-verga - JCG | M | 35 | 21.11 | 738.7 | 0.002769% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.002769% |  | 0.002769% | 0.002769% | 0%
0701093 | Elevaçao Alvenaria em Bloco Ceramico 10x20x20cm - JCG | M2 | 466.79 | 29.67 | 13848.18 | 0.0519% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0519% |  | 0.0519% | 0.0519% | 0%
0701094 | Aperto de Alvenaria com Argamassa - JCG | M | 166.71 | 4.1 | 683.8 | 0.002563% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.002563% |  | 0.002563% | 0.002563% | 0%
0801003 | Divisória Laminado Melamínico c/ Vidro | M2 | 2.04 | 349.12 | 712.2 | 0.002669% | 0 | 0 | 0% |  | 0.002669% |  | 0% | 0% | 0.002669%
0801003 | Divisória Laminado Melamínico | M2 | 128.82 | 245.9 | 31676.84 | 0.1187% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1187% |  | 0% | 0% | 0.1187%
0702016 | Marcacao com Bloco Ceramico 19x19x9cm - PJ | M | 146.71 | 12.84 | 1883.38 | 0.007059% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.007059% |  | 0.007059% | 0.007059% | 0%
0801008 | Parede em Dry Wall - Shafts - PJ | M2 | 13.82 | 94.36 | 1304.06 | 0.004887% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004887% |  | 0% | 0% | 0.004887%
| ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS |  |  |  | 27964.69 | 0.1048% | 0 | 0 | 0% | 0.06475% | 0.1048% |  | 0.06475% | 0.06475% | 0.04006%
| ESQUADRIAS DE FERRO |  |  |  | 22471.89 | 0.08422% | 0 | 0 | 0% | 0.0641% | 0.08422% |  | 0.0641% | 0.0641% | 0.02012%
1003014 | Gradil Metálico - PJ | M2 | 16.36 | 196.34 | 3212.12 | 0.01204% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01204% |  | 0% | 0% | 0.01204%
1003005 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | UNID | 1 | 254.9 | 254.9 | 0.0009553% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0009553% |  | 0% | 0% | 0.0009553%
1003017 | Esquadria Metalica em Veneziana - PJ | M2 | 17.43 | 147.89 | 2577.76 | 0.009661% | 0 | 0 | 0% | 90% | 0.009661% |  | 0.008695% | 0.008695% | 0.0009661%
1003008 | Esquadria de Ferro | M2 | 62.85 | 261.37 | 16427.11 | 0.06157% | 0 | 0 | 0% | 90% | 0.06157% |  | 0.05541% | 0.05541% | 0.006157%
| ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 5301.7 | 0.01987% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01987% |  | 0% | 0% | 0.01987%
1002017 | Porta Pronta de Madeira Corrupixa 0.80x2.10m - PJ | UNID | 5 | 227.48 | 1137.38 | 0.004263% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004263% |  | 0% | 0% | 0.004263%
0802009 | Porta de Divisoria 60 x 170 cm | UNID | 10 | 218.52 | 2185.2 | 0.00819% | 0 | 0 | 0% |  | 0.00819% |  | 0% | 0% | 0.00819%
1002018 | Porta de Box em Laminado 60x180 - PJ | UNID | 8 | 247.39 | 1979.12 | 0.007417% | 0 | 0 | 0% |  | 0.007417% |  | 0% | 0% | 0.007417%
| VIDROS |  |  |  | 191.1 | 0.0007162% | 0 | 0 | 0% | 0.0006446% | 0.0007162% |  | 0.0006446% | 0.0006446% | 7.162e-05%
1001007 | Vidro Liso 5mm - Cristal - PJ | M2 | 5.25 | 36.4 | 191.1 | 0.0007162% | 0 | 0 | 0% | 90% | 0.0007162% |  | 0.0006446% | 0.0006446% | 7.162e-05%
| REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE |  |  |  | 44805.43 | 0.1679% | 0 | 0 | 0% | 0.1418% | 0.1679% |  | 0.1418% | 0.1418% | 0.02612%
| REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO |  |  |  | 11894.02 | 0.04458% | 0 | 0 | 0% | 0.04012% | 0.04458% |  | 0.04012% | 0.04012% | 0.004458%
1101018 | Chapisco Externo Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | M2 | 401.9 | 4.15 | 1666.24 | 0.006245% | 0 | 0 | 0% | 90% | 0.006245% |  | 0.00562% | 0.00562% | 0.0006245%
1101022 | Taliscamento Externo - Argamassa Usinada - JCG | M2 | 401.9 | 4.32 | 1737.41 | 0.006512% | 0 | 0 | 0% | 90% | 0.006512% |  | 0.00586% | 0.00586% | 0.0006512%
1101021 | Reboco Externo - argamassa usinada - JCG | M2 | 401.9 | 21.13 | 8490.37 | 0.03182% | 0 | 0 | 0% | 90% | 0.03182% |  | 0.02864% | 0.02864% | 0.003182%
| REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO |  |  |  | 12440.09 | 0.04662% | 0 | 0 | 0% | 0.03264% | 0.04662% |  | 0.03264% | 0.03264% | 0.01399%
1102023 | Taliscamento Interno (c/ argamassa ensacada) - JCG | M2 | 563.21 | 2.12 | 1192.73 | 0.00447% | 0 | 0 | 0% | 70% | 0.00447% |  | 0.003129% | 0.003129% | 0.001341%
1102024 | Chapisco Interno na colher c/arg - Rodada em Obra - JCG | M2 | 563.21 | 3.62 | 2040.59 | 0.007648% | 0 | 0 | 0% | 70% | 0.007648% |  | 0.005353% | 0.005353% | 0.002294%
1102020 | Reboco Interno - Argamassa Usinada - JCG | M2 | 563.21 | 16.35 | 9206.77 | 0.03451% | 0 | 0 | 0% | 70% | 0.03451% |  | 0.02415% | 0.02415% | 0.01035%
| REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 20471.32 | 0.07672% | 0 | 0 | 0% | 0.06905% | 0.07672% |  | 0.06905% | 0.06905% | 0.007672%
1102023 | Taliscamento Interno (c/ argamassa ensacada) - JCG | M2 | 197.61 | 2.52 | 497.09 | 0.001863% | 0 | 0 | 0% | 90% | 0.001863% |  | 0.001677% | 0.001677% | 0.0001863%
1103020 | Contra-piso - arg. rodada em obra - JCG | M2 | 197.61 | 18.44 | 3643.73 | 0.01366% | 0 | 0 | 0% | 90% | 0.01366% |  | 0.01229% | 0.01229% | 0.001366%
1103006 | Piso em Granitina | M2 | 197.61 | 82.64 | 16330.5 | 0.0612% | 0 | 0 | 0% | 90% | 0.0612% |  | 0.05508% | 0.05508% | 0.00612%
| ACABAMENTO DE PISO PAREDE E TETO |  |  |  | 17464.9 | 0.06546% | 0 | 0 | 0% | 0.013% | 0.06546% |  | 0.013% | 0.013% | 0.05246%
| ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA |  |  |  | 5902.85 | 0.02212% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02212% |  | 0% | 0% | 0.02212%
1202051 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede - JCG | M2 | 208.32 | 23.94 | 4987.43 | 0.01869% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01869% |  | 0% | 0% | 0.01869%
1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | M2 | 208.32 | 4.39 | 915.42 | 0.003431% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003431% |  | 0% | 0% | 0.003431%
| ACABAMENTO DE PISO |  |  |  | 680.89 | 0.002552% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.002552% |  | 0% | 0% | 0.002552%
1203045 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso - JCG | M2 | 25.12 | 22.71 | 570.5 | 0.002138% | 0 | 0 | 0% |  | 0.002138% |  | 0% | 0% | 0.002138%
1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | M2 | 25.12 | 4.39 | 110.39 | 0.0004137% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0004137% |  | 0% | 0% | 0.0004137%
| ACABAMENTO DE TETO |  |  |  | 7027.05 | 0.02634% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02634% |  | 0% | 0% | 0.02634%
0802014 | Forro de gesso em placa - JCG | M2 | 468.47 | 15 | 7027.05 | 0.02634% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02634% |  | 0% | 0% | 0.02634%
| RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS |  |  |  | 3854.11 | 0.01444% | 0 | 0 | 0% | 0.013% | 0.01444% |  | 0.013% | 0.013% | 0.001444%
1204051 | Soleira em Granito - JCG | M | 10.9 | 34.75 | 378.77 | 0.00142% | 0 | 0 | 0% | 90% | 0.00142% |  | 0.001278% | 0.001278% | 0.000142%
1204053 | Peitoril em Granito - JCG | M | 27.4 | 38.62 | 1058.12 | 0.003966% | 0 | 0 | 0% | 90% | 0.003966% |  | 0.003569% | 0.003569% | 0.0003966%
1204019 | Rodapé em Granitina - PJ | M | 146.25 | 16.53 | 2417.22 | 0.009059% | 0 | 0 | 0% | 90% | 0.009059% |  | 0.008153% | 0.008153% | 0.0009059%
| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 9578.7 | 0.0359% | 0 | 0 | 0% | 0.02161% | 0.0359% |  | 0.02161% | 0.02161% | 0.01429%
| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 9578.7 | 0.0359% | 0 | 0 | 0% | 0.02161% | 0.0359% |  | 0.02161% | 0.02161% | 0.01429%
1301008 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | M2 | 118.87 | 17.13 | 2036.41 | 0.007632% | 0 | 0 | 0% |  | 0.007632% |  | 0% | 0% | 0.007632%
1301035 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | UNID | 7 | 26.8 | 187.58 | 0.000703% | 0 | 0 | 0% |  | 0.000703% |  | 0% | 0% | 0.000703%
1301016 | Impermeabilizacao de Laje - PJ | M2 | 17.62 | 90.2 | 1589.31 | 0.005956% | 0 | 0 | 0% |  | 0.005956% |  | 0% | 0% | 0.005956%
1301039 | Impermeabilização Vigas e Baldrames - PJ | M2 | 180 | 32.03 | 5765.4 | 0.02161% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.02161% |  | 0.02161% | 0.02161% | 0%
| PINTURA |  |  |  | 27725.83 | 0.1039% | 0 | 0 | 0% | 0.002567% | 0.1039% |  | 0.002567% | 0.002567% | 0.1013%
| PINTURA INTERNA |  |  |  | 19611.47 | 0.0735% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0735% |  | 0% | 0% | 0.0735%
1401005 | Emassamento em massa corrida PVA - Parede - PJ | M2 | 468.47 | 9.8 | 4591.01 | 0.01721% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01721% |  | 0% | 0% | 0.01721%
1401008 | Pintura Pva Latex 1º Demão -Parede - PJ | M2 | 468.47 | 6.56 | 3073.17 | 0.01152% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01152% |  | 0% | 0% | 0.01152%
1401008 | Pintura Pva Latex 2º Demão e Acabamento - PJ | M2 | 468.47 | 6.56 | 3073.17 | 0.01152% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01152% |  | 0% | 0% | 0.01152%
1401003 | Emassamento de Pintura Acrilica - PJ | M2 | 354.89 | 9.65 | 3424.69 | 0.01284% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01284% |  | 0% | 0% | 0.01284%
1401053 | Pintura Acrilica 1º demão - PJ/JCG | M2 | 354.89 | 7.31 | 2594.25 | 0.009723% | 0 | 0 | 0% |  | 0.009723% |  | 0% | 0% | 0.009723%
1401054 | Pintura Acrilica 2º demão - PJ/JCG | M2 | 354.89 | 7.31 | 2594.25 | 0.009723% | 0 | 0 | 0% |  | 0.009723% |  | 0% | 0% | 0.009723%
1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | M2 | 96.64 | 2.7 | 260.93 | 0.0009779% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0009779% |  | 0% | 0% | 0.0009779%
| PINTURA EXTERNA |  |  |  | 8114.36 | 0.03041% | 0 | 0 | 0% | 0.002567% | 0.03041% |  | 0.002567% | 0.002567% | 0.02784%
1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | M2 | 401.9 | 2.13 | 856.05 | 0.003208% | 0 | 0 | 0% | 80% | 0.003208% |  | 0.002567% | 0.002567% | 0.0006417%
1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | M2 | 401.9 | 18.06 | 7258.31 | 0.0272% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0272% |  | 0% | 0% | 0.0272%
| BANCADA, LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 6312.62 | 0.02366% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02366% |  | 0% | 0% | 0.02366%
| BANCADAS |  |  |  | 314.11 | 0.001177% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.001177% |  | 0% | 0% | 0.001177%
1501016 | Bancada em Granito - JCG | M2 | 0.66 | 475.92 | 314.11 | 0.001177% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.001177% |  | 0% | 0% | 0.001177%
| LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 5998.51 | 0.02248% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02248% |  | 0% | 0% | 0.02248%
1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto | CJ | 10 | 306.35 | 3063.5 | 0.01148% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01148% |  | 0% | 0% | 0.01148%
1502005 | Lavatório c/ coluna Deca Ravena - PJ | UNID | 8 | 72.77 | 582.12 | 0.002182% | 0 | 0 | 0% |  | 0.002182% |  | 0% | 0% | 0.002182%
1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | CJ | 2 | 28.32 | 56.63 | 0.0002122% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0002122% |  | 0% | 0% | 0.0002122%
1502012 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm | CJ | 1 | 67.5 | 67.5 | 0.000253% | 0 | 0 | 0% |  | 0.000253% |  | 0% | 0% | 0.000253%
1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | CJ | 4 | 113 | 452 | 0.001694% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001694% |  | 0% | 0% | 0.001694%
1502010 | Metais p/ Pia | CJ | 5 | 41.43 | 207.17 | 0.0007764% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0007764% |  | 0% | 0% | 0.0007764%
1502009 | Tanque s/ Coluna 18 L - Branco - Deca - PJ | CJ | 1 | 201.55 | 201.55 | 0.0007554% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0007554% |  | 0% | 0% | 0.0007554%
0801004 | Divisória Sanitária de Granito - PJ | M2 | 6.84 | 163.78 | 1120.23 | 0.004198% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004198% |  | 0% | 0% | 0.004198%
1502036 | Chuveiro tipo Ducha - JCG | CJ | 2 | 123.91 | 247.81 | 0.0009287% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0009287% |  | 0% | 0% | 0.0009287%
| LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 1657.19 | 0.006211% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.006211% |  | 0% | 0% | 0.006211%
| LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  | 1657.19 | 0.006211% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.006211% |  | 0% | 0% | 0.006211%
1601001 | Limpeza Final de Obra | M2 | 464.2 | 3.57 | 1657.19 | 0.006211% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.006211% |  | 0% | 0% | 0.006211%
| INFRA ESTRUTURA INTERNA |  |  |  | 137357.09 | 0.5148% | 0 | 0 | 0% | 0.07263% | 0.5148% |  | 0.07263% | 0.07263% | 0.4422%
| INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA |  |  |  | 137357.09 | 0.5148% | 0 | 0 | 0% | 0.07263% | 0.5148% |  | 0.07263% | 0.07263% | 0.4422%
0522001 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | VB | 1 | 5229.45 | 5229.45 | 0.0196% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0196% |  | 0.0196% | 0.0196% | 0%
0522002 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | VB | 1 | 2970.22 | 2970.22 | 0.01113% | 0 | 0 | 0% | 98% | 0.01113% |  | 0.01091% | 0.01091% | 0.0002226%
0522003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | VB | 1 | 8749.36 | 8749.36 | 0.03279% | 0 | 0 | 0% | 98% | 0.03279% |  | 0.03214% | 0.03214% | 0.0006558%
0522004 | Rede Eletrica AT/BT Interna/ Iluminação | VB | 1 | 7288.91 | 7288.91 | 0.02732% | 0 | 0 | 0% | 30% | 0.02732% |  | 0.008195% | 0.008195% | 0.01912%
0501070 | Instalação de Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | VB | 1 | 111522.24 | 111522.24 | 0.418% | 0 | 0 | 0% |  | 0.418% |  | 0% | 0% | 0.418%
0501013 | Instalações de Telefonia | VB | 1 | 1596.91 | 1596.91 | 0.005985% | 0 | 0 | 0% | 30% | 0.005985% |  | 0.001795% | 0.001795% | 0.004189%
| URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  |  | 86687.15 | 0.3249% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.3249% |  | 0% | 0% | 0.3249%
| URBANIZAÇÃO |  |  |  | 86687.15 | 0.3249% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.3249% |  | 0% | 0% | 0.3249%
1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | VB | 1 | 2490.91 | 2490.91 | 0.009335% | 0 | 0 | 0% |  | 0.009335% |  | 0% | 0% | 0.009335%
1701030 | Playground - PJ | VB | 1 | 7357.66 | 7357.66 | 0.02758% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02758% |  | 0% | 0% | 0.02758%
1701019 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | M | 49.75 | 41.94 | 2086.52 | 0.00782% | 0 | 0 | 0% |  | 0.00782% |  | 0% | 0% | 0.00782%
1701029 | Calçadas em concreto - JCG | M2 | 320.8 | 48.9 | 15685.89 | 0.05879% | 0 | 0 | 0% |  | 0.05879% |  | 0% | 0% | 0.05879%
1701002 | Paisagismo Infra Interna- PJ | VB | 1 | 5832.1 | 5832.1 | 0.02186% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02186% |  | 0% | 0% | 0.02186%
1701008 | Plantio de Grama Batatais - PJ | M2 | 464.18 | 9 | 4177.62 | 0.01566% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01566% |  | 0% | 0% | 0.01566%
1203046 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | UNID | 12 | 9.97 | 119.7 | 0.0004486% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0004486% |  | 0% | 0% | 0.0004486%
1401012 | Demarcacao de Vagas - PJ | M | 80 | 5.5 | 440 | 0.001649% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001649% |  | 0% | 0% | 0.001649%
944 | Alambrado metálico - PJ | M2 | 378 | 82 | 30996 | 0.1162% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1162% |  | 0% | 0% | 0.1162%
1401035 | Pintura de Vaga Deficiente - PJ | UNID | 1 | 160 | 160 | 0.0005997% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0005997% |  | 0% | 0% | 0.0005997%
1401014 | Numeracao de Vagas - PJ | UNID | 23 | 6.56 | 150.88 | 0.0005655% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0005655% |  | 0% | 0% | 0.0005655%
1203031 | Piso em blocos de concreto Intertravado h=40mm - PJ | M2 | 598.95 | 28.7 | 17189.87 | 0.06442% | 0 | 0 | 0% |  | 0.06442% |  | 0% | 0% | 0.06442%
| MOBILIÁRIO / DIVERSOS |  |  |  | 2853.28 | 0.01069% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01069% |  | 0% | 0% | 0.01069%
| MOBILIÁRIO/DIVERSOS |  |  |  | 2853.28 | 0.01069% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01069% |  | 0% | 0% | 0.01069%
0102010 | Mobiliário | VB | 1 | 2853.28 | 2853.28 | 0.01069% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01069% |  | 0% | 0% | 0.01069%
| CREAS - Centro de Referência em Assistência Social |  |  |  | 712383.75 | 2.67% |  | 55135.46 | 7.74% | 0.5932% | 2.67% | 0.54% | 0.05% | 0.59% | 2.08%
| CREAS Quadra 502 Área Especial 3 |  |  |  | 712383.75 | 2.67% | 0 | 55135.46 | 7.74% | 0.5932% | 2.67% |  | 0.5932% | 0.5932% | 2.077%
| LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 22788.26 | 0.08541% | 0 | 22788.26 | 100% | 0.06286% | 0.08541% |  | 0.06286% | 0.06286% | 0.02255%
| LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 16229.01 | 0.06082% | 0 | 16229.01 | 100% | 0.03828% | 0.06082% |  | 0.03828% | 0.03828% | 0.02255%
0201003 | Limpeza do Terreno com Remoção da Camada Vegetal - PJ | M2 | 2000 | 1.5 | 3000 | 0.01124% | 2000 | 3000 | 100% | 100% | 0.01124% |  | 0.01124% | 0.01124% | 0%
1808 | Carga e descarga mecanicanizada de entrulho em caminhao basculante | M3 | 600 | 7.87 | 4723.23 | 0.0177% | 600 | 4723.23 | 100% | 100% | 0.0177% |  | 0.0177% | 0.0177% | 0%
1701045 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | M3KM | 3000 | 0.83 | 2490 | 0.009332% | 3000 | 2490 | 100% | 100% | 0.009332% |  | 0.009332% | 0.009332% | 0%
1090 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 222.81 | 18.51 | 4124.21 | 0.01546% | 222.81 | 4124.21 | 100% |  | 0.01546% |  | 0% | 0% | 0.01546%
5101071 | Reaterro manual com apiloamento mecanico | M3 | 133.68 | 14.15 | 1891.57 | 0.007089% | 133.68 | 1891.57 | 100% |  | 0.007089% |  | 0% | 0% | 0.007089%
| MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 6559.25 | 0.02458% | 0 | 6559.25 | 100% | 0.02458% | 0.02458% |  | 0.02458% | 0.02458% | 0%
0201003 | Locacao da obra - Edificação- JCG | M2 | 464.2 | 5.73 | 2659.25 | 0.009966% | 464.2 | 2659.25 | 100% | 100% | 0.009966% |  | 0.009966% | 0.009966% | 0%
1120 | Movimento de Terra (Corte/Aterro) | M3 | 600 | 6.5 | 3900 | 0.01462% | 600 | 3900 | 100% | 100% | 0.01462% |  | 0.01462% | 0.01462% | 0%
| INFRAESTRUTURA |  |  |  | 50889.89 | 0.1907% | 0 | 32347.2 | 63.56% | 0.1907% | 0.1907% |  | 0.1907% | 0.1907% | 0%
| FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  |  | 32347.2 | 0.1212% | 0 | 32347.2 | 100% | 0.1212% | 0.1212% |  | 0.1212% | 0.1212% | 0%
0301020 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | M | 477.25 | 9 | 4295.25 | 0.0161% | 477.25 | 4295.25 | 100% | 100% | 0.0161% |  | 0.0161% | 0.0161% | 0%
0304030 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | TON | 1.91 | 5843.51 | 11161.1 | 0.04183% | 1.91 | 11161.1 | 100% | 100% | 0.04183% |  | 0.04183% | 0.04183% | 0%
004 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | M3 | 57.27 | 251.84 | 14422.85 | 0.05405% | 57.27 | 14422.85 | 100% | 100% | 0.05405% |  | 0.05405% | 0.05405% | 0%
0304033 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | UNID | 40 | 61.7 | 2468 | 0.00925% | 40 | 2468 | 100% | 100% | 0.00925% |  | 0.00925% | 0.00925% | 0%
| BLOCOS E CINTAS |  |  |  | 18542.69 | 0.06949% | 0 | 0 | 0% | 0.06949% | 0.06949% |  | 0.06949% | 0.06949% | 0%
0304001 | Blocos e Cintas (Todos os serviços inclusos - sem forma) - JCG | M3 | 23.42 | 791.75 | 18542.69 | 0.06949% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.06949% |  | 0.06949% | 0.06949% | 0%
| ESTRUTURA |  |  |  | 70713.65 | 0.265% | 0 | 0 | 0% | 0.265% | 0.265% |  | 0.265% | 0.265% | 0%
| SUPERESTRUTURA-PILAR-VIGA-LAJE |  |  |  | 70713.65 | 0.265% | 0 | 0 | 0% | 0.265% | 0.265% |  | 0.265% | 0.265% | 0%
0401006 | Forma Fabricaçao Geral - Superestrutura | M2 | 167.35 | 53.14 | 8893.15 | 0.03333% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.03333% |  | 0.03333% | 0.03333% | 0%
0401007 | Forma Montagem Geral - Superestrutura | M2 | 557.86 | 27.5 | 15340.92 | 0.0575% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0575% |  | 0.0575% | 0.0575% | 0%
0401008 | Escoramento metalico | M2 | 557.86 | 11 | 6136.46 | 0.023% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.023% |  | 0.023% | 0.023% | 0%
0404004 | Armação CA50/CA60 - Varios Ø - Superestrutura - JCG | TON | 3.79 | 5959.98 | 22588.31 | 0.08466% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.08466% |  | 0.08466% | 0.08466% | 0%
0401009 | Concretagem Estrutural -Concreto usinado fck 25 Mpa - JCG | M3 | 67.82 | 261.79 | 17754.81 | 0.06654% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.06654% |  | 0.06654% | 0.06654% | 0%
| COBERTURA |  |  |  | 55209.5 | 0.2069% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2069% |  | 0% | 0% | 0.2069%
| COBERTURA GERAL |  |  |  | 55209.5 | 0.2069% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2069% |  | 0% | 0% | 0.2069%
0901010 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | M2 | 637.5 | 19.39 | 12360.5 | 0.04632% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04632% |  | 0% | 0% | 0.04632%
0901006 | Rufo Galvanizado L=20cm - PJ | M | 81.96 | 25 | 2049 | 0.007679% | 0 | 0 | 0% |  | 0.007679% |  | 0% | 0% | 0.007679%
0901003 | Estrutura metálica p/ Telhado | M2 | 637.5 | 64 | 40800 | 0.1529% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1529% |  | 0% | 0% | 0.1529%
| INSTALAÇÃO |  |  |  | 126310.29 | 0.4734% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.4734% |  | 0% | 0% | 0.4734%
| ELETRICA E TELEFONIA |  |  |  | 51419.93 | 0.1927% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1927% |  | 0% | 0% | 0.1927%
0501001 | Instalações Elétricas e Hidraúlicas | VB | 1 | 51419.93 | 51419.93 | 0.1927% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1927% |  | 0% | 0% | 0.1927%
| ÁGUA FRIA |  |  |  | 31839.75 | 0.1193% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1193% |  | 0% | 0% | 0.1193%
0501005 | Instalacao de Agua Fria Equip Comunitario - JCG | VB | 1 | 31839.75 | 31839.75 | 0.1193% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1193% |  | 0% | 0% | 0.1193%
| ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 36060.44 | 0.1351% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1351% |  | 0% | 0% | 0.1351%
0501002 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais Equip Comunitario - JCG | VB | 1 | 36060.44 | 36060.44 | 0.1351% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1351% |  | 0% | 0% | 0.1351%
| INCÊNDIO |  |  |  | 1544.72 | 0.005789% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.005789% |  | 0% | 0% | 0.005789%
0501068 | Extintores | UNID | 1 | 1544.72 | 1544.72 | 0.005789% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.005789% |  | 0% | 0% | 0.005789%
| PARA-RAIO |  |  |  | 5445.45 | 0.02041% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02041% |  | 0% | 0% | 0.02041%
0501037 | Aterramento SPDA | VB | 1 | 4240.8 | 4240.8 | 0.01589% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01589% |  | 0% | 0% | 0.01589%
0501039 | Para-Raio | VB | 1 | 1204.65 | 1204.65 | 0.004515% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004515% |  | 0% | 0% | 0.004515%
| ALVENARIA |  |  |  | 28252.99 | 0.1059% | 0 | 0 | 0% | 0.06429% | 0.1059% |  | 0.06429% | 0.06429% | 0.0416%
| ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  |  |  | 28252.99 | 0.1059% | 0 | 0 | 0% | 0.06429% | 0.1059% |  | 0.06429% | 0.06429% | 0.0416%
0701096 | Verga /contra-verga - JCG | M | 35 | 21.11 | 738.7 | 0.002769% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.002769% |  | 0.002769% | 0.002769% | 0%
0701093 | Elevaçao Alvenaria em Bloco Ceramico 10x20x20cm - JCG | M2 | 466.79 | 29.67 | 13848.18 | 0.0519% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0519% |  | 0.0519% | 0.0519% | 0%
0701094 | Aperto de Alvenaria com Argamassa - JCG | M | 166.71 | 4.1 | 683.8 | 0.002563% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.002563% |  | 0.002563% | 0.002563% | 0%
0801003 | Divisória Laminado Melamínico c/ Vidro | M2 | 2.04 | 74.85 | 152.69 | 0.0005723% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0005723% |  | 0% | 0% | 0.0005723%
0801003 | Divisória Laminado Melamínico | M2 | 128.82 | 74.85 | 9642.18 | 0.03614% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03614% |  | 0% | 0% | 0.03614%
0801008 | Parede em Dry Wall - Shafts - PJ | M2 | 13.82 | 94.36 | 1304.06 | 0.004887% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004887% |  | 0% | 0% | 0.004887%
0702016 | Marcacao com Bloco Ceramico 19x19x9cm - PJ | M | 146.71 | 12.84 | 1883.38 | 0.007059% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.007059% |  | 0.007059% | 0.007059% | 0%
| ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS |  |  |  | 27964.69 | 0.1048% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1048% |  | 0% | 0% | 0.1048%
| ESQUADRIAS DE FERRO |  |  |  | 22471.89 | 0.08422% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.08422% |  | 0% | 0% | 0.08422%
1003014 | Gradil Metálico - PJ | M2 | 16.36 | 196.34 | 3212.12 | 0.01204% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01204% |  | 0% | 0% | 0.01204%
1003005 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | UNID | 1 | 254.9 | 254.9 | 0.0009553% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0009553% |  | 0% | 0% | 0.0009553%
1003017 | Esquadria Metalica em Veneziana - PJ | M2 | 17.43 | 147.89 | 2577.76 | 0.009661% | 0 | 0 | 0% |  | 0.009661% |  | 0% | 0% | 0.009661%
1003008 | Esquadria de Ferro | M2 | 62.85 | 261.37 | 16427.11 | 0.06157% | 0 | 0 | 0% |  | 0.06157% |  | 0% | 0% | 0.06157%
| ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 5301.7 | 0.01987% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01987% |  | 0% | 0% | 0.01987%
1002017 | Porta Pronta de Madeira Corrupixa 0.80x2.10m - PJ | UNID | 5 | 227.48 | 1137.38 | 0.004263% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004263% |  | 0% | 0% | 0.004263%
0802009 | Porta de Divisoria 60 x 170 cm | UNID | 10 | 218.52 | 2185.2 | 0.00819% | 0 | 0 | 0% |  | 0.00819% |  | 0% | 0% | 0.00819%
1002018 | Porta de Box em Laminado 60x180 - PJ | UNID | 8 | 247.39 | 1979.12 | 0.007417% | 0 | 0 | 0% |  | 0.007417% |  | 0% | 0% | 0.007417%
| VIDROS |  |  |  | 191.1 | 0.0007162% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0007162% |  | 0% | 0% | 0.0007162%
1001007 | Vidro Liso 5mm - Cristal - PJ | M2 | 5.25 | 36.4 | 191.1 | 0.0007162% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0007162% |  | 0% | 0% | 0.0007162%
| REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE |  |  |  | 44805.43 | 0.1679% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1679% |  | 0% | 0% | 0.1679%
| REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO |  |  |  | 11894.02 | 0.04458% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.04458% |  | 0% | 0% | 0.04458%
1101018 | Chapisco Externo Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | M2 | 401.9 | 4.15 | 1666.24 | 0.006245% | 0 | 0 | 0% |  | 0.006245% |  | 0% | 0% | 0.006245%
1101022 | Taliscamento Externo - Argamassa Usinada - JCG | M2 | 401.9 | 4.32 | 1737.41 | 0.006512% | 0 | 0 | 0% |  | 0.006512% |  | 0% | 0% | 0.006512%
1101021 | Reboco Externo - argamassa usinada - JCG | M2 | 401.9 | 21.13 | 8490.37 | 0.03182% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03182% |  | 0% | 0% | 0.03182%
| REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO |  |  |  | 12440.09 | 0.04662% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.04662% |  | 0% | 0% | 0.04662%
1102023 | Taliscamento Interno (c/ argamassa ensacada) - JCG | M2 | 563.21 | 2.12 | 1192.73 | 0.00447% | 0 | 0 | 0% |  | 0.00447% |  | 0% | 0% | 0.00447%
1102024 | Chapisco Interno na colher c/arg - Rodada em Obra - JCG | M2 | 563.21 | 3.62 | 2040.59 | 0.007648% | 0 | 0 | 0% |  | 0.007648% |  | 0% | 0% | 0.007648%
1102020 | Reboco Interno - Argamassa Usinada - JCG | M2 | 563.21 | 16.35 | 9206.77 | 0.03451% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03451% |  | 0% | 0% | 0.03451%
| REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 20471.32 | 0.07672% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.07672% |  | 0% | 0% | 0.07672%
1102023 | Taliscamento Interno (c/ argamassa ensacada) - JCG | M2 | 197.61 | 2.52 | 497.09 | 0.001863% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001863% |  | 0% | 0% | 0.001863%
1103020 | Contra-piso - arg. rodada em obra - JCG | M2 | 197.61 | 18.44 | 3643.73 | 0.01366% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01366% |  | 0% | 0% | 0.01366%
1103006 | Piso em Granitina | M2 | 197.61 | 82.64 | 16330.5 | 0.0612% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0612% |  | 0% | 0% | 0.0612%
| ACABAMENTO DE PISO PAREDE E TETO |  |  |  | 17464.9 | 0.06546% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.06546% |  | 0% | 0% | 0.06546%
| ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA |  |  |  | 5902.85 | 0.02212% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02212% |  | 0% | 0% | 0.02212%
1202051 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede - JCG | M2 | 208.32 | 23.94 | 4987.43 | 0.01869% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01869% |  | 0% | 0% | 0.01869%
1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | M2 | 208.32 | 4.39 | 915.42 | 0.003431% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003431% |  | 0% | 0% | 0.003431%
| ACABAMENTO DE PISO |  |  |  | 680.89 | 0.002552% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.002552% |  | 0% | 0% | 0.002552%
1203045 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso - JCG | M2 | 25.12 | 22.71 | 570.5 | 0.002138% | 0 | 0 | 0% |  | 0.002138% |  | 0% | 0% | 0.002138%
1202026 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | M2 | 25.12 | 4.39 | 110.39 | 0.0004137% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0004137% |  | 0% | 0% | 0.0004137%
| ACABAMENTO DE TETO |  |  |  | 7027.05 | 0.02634% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02634% |  | 0% | 0% | 0.02634%
0802014 | Forro de gesso em placa - JCG | M2 | 468.47 | 15 | 7027.05 | 0.02634% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02634% |  | 0% | 0% | 0.02634%
| RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS |  |  |  | 3854.11 | 0.01444% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01444% |  | 0% | 0% | 0.01444%
1204051 | Soleira em Granito - JCG | M | 10.9 | 34.75 | 378.77 | 0.00142% | 0 | 0 | 0% |  | 0.00142% |  | 0% | 0% | 0.00142%
1204053 | Peitoril em Granito - JCG | M | 27.4 | 38.62 | 1058.12 | 0.003966% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003966% |  | 0% | 0% | 0.003966%
1204019 | Rodapé em Granitina - PJ | M | 146.25 | 16.53 | 2417.22 | 0.009059% | 0 | 0 | 0% |  | 0.009059% |  | 0% | 0% | 0.009059%
| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 9578.7 | 0.0359% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0359% |  | 0% | 0% | 0.0359%
| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 9578.7 | 0.0359% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0359% |  | 0% | 0% | 0.0359%
1301008 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | M2 | 118.87 | 17.13 | 2036.41 | 0.007632% | 0 | 0 | 0% |  | 0.007632% |  | 0% | 0% | 0.007632%
1301035 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | UNID | 7 | 26.8 | 187.58 | 0.000703% | 0 | 0 | 0% |  | 0.000703% |  | 0% | 0% | 0.000703%
1301016 | Impermeabilizacao de Laje - PJ | M2 | 17.62 | 90.2 | 1589.31 | 0.005956% | 0 | 0 | 0% |  | 0.005956% |  | 0% | 0% | 0.005956%
1301039 | Impermeabilização Vigas e Baldrames - PJ | M2 | 180 | 32.03 | 5765.4 | 0.02161% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02161% |  | 0% | 0% | 0.02161%
| PINTURA |  |  |  | 23538.12 | 0.08822% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.08822% |  | 0% | 0% | 0.08822%
| PINTURA INTERNA |  |  |  | 15423.76 | 0.05781% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.05781% |  | 0% | 0% | 0.05781%
1401005 | Emassamento em massa corrida PVA - Parede - PJ | M2 | 468.47 | 9.8 | 4591.01 | 0.01721% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01721% |  | 0% | 0% | 0.01721%
1401008 | Pintura Pva Latex 1º Demão -Parede - PJ | M2 | 468.47 | 6.56 | 3073.17 | 0.01152% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01152% |  | 0% | 0% | 0.01152%
1401008 | Pintura Pva Latex 2º Demão e Acabamento - PJ | M2 | 468.47 | 6.56 | 3073.17 | 0.01152% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01152% |  | 0% | 0% | 0.01152%
1401044 | Massa rolada - teto - PJ | M2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
1401003 | Emassamento de Pintura Acrilica - PJ | M2 | 354.89 | 3.15 | 1117.9 | 0.00419% | 0 | 0 | 0% |  | 0.00419% |  | 0% | 0% | 0.00419%
1401053 | Pintura Acrilica 1º demão - PJ/JCG | M2 | 354.89 | 4.66 | 1653.79 | 0.006198% | 0 | 0 | 0% |  | 0.006198% |  | 0% | 0% | 0.006198%
1401054 | Pintura Acrilica 2º demão - PJ/JCG | M2 | 354.89 | 4.66 | 1653.79 | 0.006198% | 0 | 0 | 0% |  | 0.006198% |  | 0% | 0% | 0.006198%
1401039 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | M2 | 96.64 | 2.7 | 260.93 | 0.0009779% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0009779% |  | 0% | 0% | 0.0009779%
| PINTURA EXTERNA |  |  |  | 8114.36 | 0.03041% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.03041% |  | 0% | 0% | 0.03041%
1402009 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | M2 | 401.9 | 2.13 | 856.05 | 0.003208% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003208% |  | 0% | 0% | 0.003208%
1402007 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | M2 | 401.9 | 18.06 | 7258.31 | 0.0272% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0272% |  | 0% | 0% | 0.0272%
| BANCADA, LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 6312.62 | 0.02366% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02366% |  | 0% | 0% | 0.02366%
| BANCADAS |  |  |  | 314.11 | 0.001177% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.001177% |  | 0% | 0% | 0.001177%
1501016 | Bancada em Granito - JCG | M2 | 0.66 | 475.92 | 314.11 | 0.001177% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.001177% |  | 0% | 0% | 0.001177%
| LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 5998.51 | 0.02248% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02248% |  | 0% | 0% | 0.02248%
1502017 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto | CJ | 10 | 306.35 | 3063.5 | 0.01148% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01148% |  | 0% | 0% | 0.01148%
1502005 | Lavatório c/ coluna Deca Ravena - PJ | UNID | 8 | 72.77 | 582.12 | 0.002182% | 0 | 0 | 0% |  | 0.002182% |  | 0% | 0% | 0.002182%
1502005 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | CJ | 2 | 28.32 | 56.63 | 0.0002122% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0002122% |  | 0% | 0% | 0.0002122%
1502012 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm | CJ | 1 | 67.5 | 67.5 | 0.000253% | 0 | 0 | 0% |  | 0.000253% |  | 0% | 0% | 0.000253%
1502013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | CJ | 4 | 113 | 452 | 0.001694% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001694% |  | 0% | 0% | 0.001694%
1502010 | Metais p/ Pia | CJ | 5 | 41.43 | 207.17 | 0.0007764% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0007764% |  | 0% | 0% | 0.0007764%
1502009 | Tanque s/ Coluna 18 L - Branco - Deca - PJ | CJ | 1 | 201.55 | 201.55 | 0.0007554% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0007554% |  | 0% | 0% | 0.0007554%
0801004 | Divisória Sanitária de Granito - PJ | M2 | 6.84 | 163.78 | 1120.23 | 0.004198% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004198% |  | 0% | 0% | 0.004198%
1502036 | Chuveiro tipo Ducha - JCG | CJ | 2 | 123.91 | 247.81 | 0.0009287% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0009287% |  | 0% | 0% | 0.0009287%
| LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 1657.19 | 0.006211% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.006211% |  | 0% | 0% | 0.006211%
| LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  | 1657.19 | 0.006211% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.006211% |  | 0% | 0% | 0.006211%
1601001 | Limpeza Final de Obra | M2 | 464.2 | 3.57 | 1657.19 | 0.006211% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.006211% |  | 0% | 0% | 0.006211%
| INFRA ESTRUTURA INTERNA |  |  |  | 137357.09 | 0.5148% | 0 | 0 | 0% | 0.01027% | 0.5148% |  | 0.01027% | 0.01027% | 0.5045%
| INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA |  |  |  | 137357.09 | 0.5148% | 0 | 0 | 0% | 0.01027% | 0.5148% |  | 0.01027% | 0.01027% | 0.5045%
0522001 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | VB | 1 | 5229.45 | 5229.45 | 0.0196% | 0 | 0 | 0% | 30% | 0.0196% |  | 0.00588% | 0.00588% | 0.01372%
0522002 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | VB | 1 | 2970.22 | 2970.22 | 0.01113% | 0 | 0 | 0% | 10% | 0.01113% |  | 0.001113% | 0.001113% | 0.01002%
0522003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | VB | 1 | 8749.36 | 8749.36 | 0.03279% | 0 | 0 | 0% | 10% | 0.03279% |  | 0.003279% | 0.003279% | 0.02951%
0522004 | Rede Eletrica AT/BT Interna/ Iluminação | VB | 1 | 7288.91 | 7288.91 | 0.02732% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02732% |  | 0% | 0% | 0.02732%
0501070 | Instalação de Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | VB | 1 | 111522.24 | 111522.24 | 0.418% | 0 | 0 | 0% |  | 0.418% |  | 0% | 0% | 0.418%
0501013 | Instalações de Telefonia | VB | 1 | 1596.91 | 1596.91 | 0.005985% | 0 | 0 | 0% |  | 0.005985% |  | 0% | 0% | 0.005985%
| URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  |  | 86687.15 | 0.3249% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.3249% |  | 0% | 0% | 0.3249%
| URBANIZAÇÃO |  |  |  | 86687.15 | 0.3249% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.3249% |  | 0% | 0% | 0.3249%
1701010 | Comunicaçao Visual Diversas | VB | 1 | 2490.91 | 2490.91 | 0.009335% | 0 | 0 | 0% |  | 0.009335% |  | 0% | 0% | 0.009335%
1701030 | Playground - PJ | VB | 1 | 7357.66 | 7357.66 | 0.02758% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02758% |  | 0% | 0% | 0.02758%
1701019 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | M | 49.75 | 41.94 | 2086.52 | 0.00782% | 0 | 0 | 0% |  | 0.00782% |  | 0% | 0% | 0.00782%
1701029 | Calçadas em concreto - JCG | M2 | 320.8 | 48.9 | 15685.89 | 0.05879% | 0 | 0 | 0% |  | 0.05879% |  | 0% | 0% | 0.05879%
1701002 | Paisagismo Infra Interna- PJ | VB | 1 | 5832.1 | 5832.1 | 0.02186% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02186% |  | 0% | 0% | 0.02186%
1701008 | Plantio de Grama Batatais - PJ | M2 | 464.18 | 9 | 4177.62 | 0.01566% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01566% |  | 0% | 0% | 0.01566%
1203046 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | UNID | 12 | 9.97 | 119.7 | 0.0004486% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0004486% |  | 0% | 0% | 0.0004486%
1401012 | Demarcacao de Vagas - PJ | M | 80 | 5.5 | 440 | 0.001649% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001649% |  | 0% | 0% | 0.001649%
944 | Alambrado metálico - PJ | M2 | 378 | 82 | 30996 | 0.1162% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1162% |  | 0% | 0% | 0.1162%
1401035 | Pintura de Vaga Deficiente - PJ | UNID | 1 | 160 | 160 | 0.0005997% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0005997% |  | 0% | 0% | 0.0005997%
1401014 | Numeracao de Vagas - PJ | UNID | 23 | 6.56 | 150.88 | 0.0005655% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0005655% |  | 0% | 0% | 0.0005655%
1203031 | Piso em blocos de concreto Intertravado h=40mm - PJ | M2 | 598.95 | 28.7 | 17189.87 | 0.06442% | 0 | 0 | 0% |  | 0.06442% |  | 0% | 0% | 0.06442%
| MOBILIÁRIO / DIVERSOS |  |  |  | 2853.28 | 0.01069% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01069% |  | 0% | 0% | 0.01069%
| MOBILIÁRIO/DIVERSOS |  |  |  | 2853.28 | 0.01069% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01069% |  | 0% | 0% | 0.01069%
0102010 | Mobiliário | VB | 1 | 2853.28 | 2853.28 | 0.01069% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01069% |  | 0% | 0% | 0.01069%

## Indiretas (hidden)
Percentual automático
Digital executado no mês
Planilha de medição - INDIRETAS | [6 empty] | Mês | 9
Cód. Estruturado | Descrição | Unid. | Qtde. Serviço | Custo Serviço | Total | Qtd Exec. | Custo Executado | Perc. (%)
01.01 | DESPESAS INDIRETAS - GLOBAL |  |  |  | 6370501.02 |  | #REF! | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
01.01.01 | DESPESAS INDIRETAS |  |  |  | 6370501.02 |  | #REF! | #REF!
01.01.01.01 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | 6370501.02 |  | #REF! | #REF!
01.01.01.01.01 | PROJETOS TECNOLOGICOS |  |  |  | 67065.2 |  | #REF! | #REF!
01.01.01.01.01.002 | Projetos de Fundação | VB | 1 | 12500 | 12500 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.01.003 | Projeto de Forma | VB | 1 | 26500 | 26500 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.01.005 | Plotagem de Projetos | MÊS | 12 | 950.8 | 11409.6 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.01.006 | Consultoria Tecnica de Fundação | VB | 1 | 2055.6 | 2055.6 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.01.007 | Taxas Publicas /Taxas Diversas | VB | 1 | 3500 | 3500 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.01.009 | Consultoria Tecnica Diversas | VB | 1 | 6500 | 6500 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.01.011 | Controle Técnologico Diversos | VB | 1 | 4600 | 4600 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.02 | TAPUME E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 590084.89 |  | #REF! | #REF!
01.01.01.01.02.001 | Escritorio de Obra em Compensado | M2 | 50 | 439.93 | 21996.5 | 35 | 15397.55 | 70% | 3: 70%
01.01.01.01.02.002 | Central de apoio - (Forma-aço-serralheria-depósito) | M2 | 150 | 209.3522 | 31402.83 | 42.75 | 8949.8065 | 28.5% | 3: 28.5%
01.01.01.01.02.003 | Placa da Obra | M2 | 75 | 286.796 | 21509.7 | 75 | 21509.7 | 100% | 3: 100%
01.01.01.01.02.004 | Instalação Hidraulica Provisoria | VB | 1 | 12500 | 12500 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.02.005 | Instalação Eletrica Provisoria | VB | 1 | 16450 | 16450 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.02.006 | Instalação Sanitária Provisoria | VB | 1 | 6750.3 | 6750.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.02.007 | Instalação de Telefone Provisoria | VB | 1 | 2500 | 2500 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.02.008 | Equipamentos de escritorio (moveis. computador, locação de imovel) | VB | 1 | 21820 | 21820 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.02.009 | Locação de Container -Escritório | MÊS | 24 | 7153 | 171672 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.02.010 | Instalação de Canteiro diversos (Tendas) | VB | 1 | 40000 | 40000 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.02.011 | Tapume em Telha Galvanizada - PJ | M2 | 3400 | 61.9509 | 210633.06 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.02.012 | Instalação Provisoria Sistema de Segurança | VB | 1 | 30900 | 30900 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.02.013 | Instalação Provisoria Rede de Dados/Voz p/Canteiro | VB | 1 | 1950.5 | 1950.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.03 | DESPESAS GERAIS |  |  |  | 1005424.08 |  | #REF! | #REF!
01.01.01.01.03.001 | Consumo de Agua | MÊS | 24 | 3800 | 91200 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.03.002 | Consumo de Energia Eletrica | MÊS | 24 | 4785.3 | 114847.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.03.003 | Consumo de Telefone e Internet | MÊS | 24 | 1300 | 31200 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.03.004 | Remoção de Entulho - Caçamba Estacionária | MÊS | 24 | 1100.6 | 26414.4 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.03.005 | Consumo Permanente de Medicamento | MÊS | 24 | 166.33 | 3991.92 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.03.014 | Transporte de Pessoal Global | MÊS | 24 | 11200 | 268800 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.03.015 | Refeições (cafe/almoco/vale refeicao) | MÊS | 24 | 11478 | 275472 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.03.018 | EPI/EPC Equip. de Proteção Individual-Coletiva (VB/MES) | MÊS | 24 | 3742.82 | 89827.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.03.019 | Material de Limpeza e Conservacao (vb/mes) | MÊS | 24 | 828.65 | 19887.6 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.03.020 | Material de Expediente (vb/mes) | MÊS | 24 | 859.72 | 20633.28 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.03.021 | Impressoras - Locacao/Manutencao (vb/mes) | MÊS | 24 | 350 | 8400 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.03.022 | Sinalização do Canteiro de Obra | VB | 1 | 4750 | 4750 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.03.023 | Despesas Medicas e Hosp. (vb/mes) | VB | 1 | 50000 | 50000 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.04 | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS |  |  |  | 582707.01 |  | #REF! | #REF!
01.01.01.01.04.001 | Maquinas e Equipamentos (vb/mes) | MÊS | 24 | 18073.46 | 433763.04 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.04.002 | Ferramentas Manuais (item unico) | VB | 1 | 90768.4 | 90768.4 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.04.003 | Andaime Fachadeiro (Locacao) | MÊS | 12 | 1239.0375 | 14868.45 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.04.004 | Andaime Fachadeiro (Montagem/Desmontagem) - JCG | M2 | 8645.17 | 5.0094 | 43307.12 | 0 | 0 | 0%
01.01.01.01.05 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 4125219.84 |  | #REF! | #REF!
01.01.01.01.05.001 | Equipe Administrativa da Obra | MÊS | 24 | 127405.8638 | 3057740.73 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.05.002 | Equipe Administrativa de Apoio | MÊS | 24 | 37856.7562 | 908562.15 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.05.003 | Servicos Topograficos (dia/mes) | VB | 1 | 63000 | 63000 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!
01.01.01.01.05.004 | Serviço de Vigilancia | MÊS | 24 | 3996.54 | 95916.96 | #REF! | #REF! | #REF! | 1: 0%; 2: 0%; 3: 0.78%; 4: 0.31%; 5: 0.42%; 6: 0.18%; 7: 0.2512%; 8: 0.25%; 9: #REF!

## CEF 301 2 1 (hidden)
Planilha de medição - CEF (QD 301)
Cód. Estruturado | Descrição | Unid. | Qtde. Serviço | Custo Serviço | Total | Qtd Exec. | Custo Executado | Perc. (%)
01.02 | CEF - Centro de Ensino Fundamental QD 301 Conj. 2 AE 1 |  |  |  | 5411338.86 |  | 0 | 0%
01.02.01 | CEF - QD 301 Conj. 2 Área Especial 1 |  |  |  | 5411338.86 |  | 0 | 0%
01.02.01.01 | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 53380.32 |  | 0 | 0%
01.02.01.01.01 | LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  | 20863.27 |  | 0 | 0%
01.02.01.01.01.001 | Limpeza do Terreno com Remoção da Camada Vegetal - PJ | M2 | 2864.16 | 1.5 | 4296.24 | 0 | 0
01.02.01.01.01.002 | Carga e descarga mecanicanizada de entrulho em caminhao basculante | M3 | 170.37 | 7.872 | 1341.16 | 0 | 0
01.02.01.01.01.003 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | M3KM | 212.97 | 0.83002 | 176.77 | 0 | 0
01.02.01.01.01.005 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 156.17 | 18.51 | 2890.71 | 0 | 0
01.02.01.01.01.006 | Reaterro manual com apiloamento mecanico | M3 | 859.25 | 14.15 | 12158.39 | 0 | 0
01.02.01.01.02 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 | 32517.05 |  | 0 | 0%
01.02.01.01.02.001 | Locacao da obra - Edificação- JCG | M2 | 2864.16 | 9.4031 | 26931.92 | 0 | 0
01.02.01.01.02.002 | Movimento de Terra (Corte/Aterro) | M3 | 859.25 | 6.5 | 5585.13 | 0 | 0
01.02.01.02 | INFRAESTRUTURA |  |  | 0 | 611680.6 |  | 0 | 0%
01.02.01.02.02 | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  | 0 | 105855.32 |  | 0 | 0%
01.02.01.02.02.002 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | M | 1409 | 14.33 | 20190.97 | 0 | 0
01.02.01.02.02.004 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | TON | 6.16 | 5543.9367 | 34150.65 | 0 | 0
01.02.01.02.02.006 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | M3 | 176.18 | 270.7396 | 47698.9 | 0 | 0
01.02.01.02.02.007 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | UNID | 44 | 61.7 | 2714.8 | 0 | 0
01.02.01.02.02.008 | Controle tecnológico - PJ | UNID | 88 | 12.5 | 1100 | 0 | 0
01.02.01.02.03 | BLOCOS E CINTAS E RADIER |  |  | 0 | 505825.28 |  | 0 | 0%
01.02.01.02.03.001 | Blocos e Cintas (Todos os serviços inclusos) - PJ | M3 | 70.66 | 7158.5802 | 505825.28 | 0 | 0
01.02.01.03 | ESTRUTURA |  |  | 0 | 1005997.94 |  | 0 | 0%
01.02.01.03.02 | SUPERESTRUTURA-PAREDE-LAJE |  |  | 0 | 1005997.94 |  | 0 | 0%
01.02.01.03.02.002 | Forma Fabricaçao Geral - Superestrutura | M2 | 2409 | 53.141 | 128016.67 | 0 | 0
01.02.01.03.02.003 | Forma Montagem Geral - Superestrutura | M2 | 8030.4 | 27.4996 | 220832.8 | 0 | 0
01.02.01.03.02.004 | Escoramento metalico | M2 | 2676 | 11 | 29436 | 0 | 0
01.02.01.03.02.005 | Armação CA50/CA60 - Varios Ø - Superestrutura - JCG | TON | 64.53 | 5959.9777 | 384597.36 | 0 | 0
01.02.01.03.02.008 | Concreto Usinado 25mpa Slump 22+/-2 Paredes e lajes - JCG | M3 | 860.46 | 276.2942 | 237740.11 | 0 | 0
01.02.01.03.02.009 | Controle tecnológico - PJ | UNID | 430 | 12.5 | 5375 | 0 | 0
01.02.01.04 | INSTALAÇÃO |  |  | 0 | 577755.86 |  | 0 | 0%
01.02.01.04.01 | ELETRICA E TELEFONIA |  |  | 0 | 101143.01 |  | 0 | 0%
01.02.01.04.01.001 | Instalação Eletrica e Telefônica | VB | 1 | 101143.01 | 101143.01 | 0 | 0
01.02.01.04.02 | ÁGUA FRIA |  |  | 0 | 217436.32 |  | 0 | 0%
01.02.01.04.02.001 | Instalação de Água Fria | VB | 1 | 217436.32 | 217436.32 | 0 | 0
01.02.01.04.03 | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 0 | 237490.66 |  | 0 | 0%
01.02.01.04.03.001 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais | VB | 1 | 228730.9 | 228730.9 | 0 | 0
01.02.01.04.03.003 | Instalação Reservatório de Reuso | UNID | 1 | 8759.76 | 8759.76 | 0 | 0
01.02.01.04.04 | INCÊNDIO |  |  | 0 | 3089.44 |  | 0 | 0%
01.02.01.04.04.001 | Extintores | UNID | 1 | 3089.44 | 3089.44 | 0 | 0
01.02.01.04.05 | PARA-RAIO |  |  | 0 | 18596.43 |  | 0 | 0%
01.02.01.04.05.001 | Aterramento SPDA | VB | 1 | 4240.8 | 4240.8 | 0 | 0
01.02.01.04.05.002 | Para-Raio | VB | 1 | 14355.63 | 14355.63 | 0 | 0
01.02.01.06 | ALVENARIA |  |  | 0 | 190107.82 |  | 0 | 0%
01.02.01.06.02 | ELEVAÇÕES DIVERSAS |  |  | 0 | 190107.82 |  | 0 | 0%
01.02.01.06.02.003 | Elevaçao Alvenaria em Bloco Ceramico 10x20x20cm - JCG | M2 | 3494.79 | 29.6668 | 103679.31 | 0 | 0
01.02.01.06.02.005 | Alvenaria Armada em bloco de concreto 14x19x39cm - Contenção - PJ | M2 | 638.65 | 128.2703 | 81919.84 | 0 | 0
01.02.01.06.02.006 | Cobogó de Concreto - PJ | M2 | 18.76 | 240.3342 | 4508.67 | 0 | 0
01.02.01.07 | DIVISORIAS E FORRO |  |  | 0 | 38134.9 |  | 0 | 0%
01.02.01.07.02 | FORRO |  |  | 0 | 9168.5 |  | 0 | 0%
01.02.01.07.02.001 | Forro de gesso em placa | M2 | 366.74 | 25 | 9168.5 | 0 | 0
01.02.01.07.03 | DIVISÓRIAS |  |  | 0 | 28966.4 |  | 0 | 0%
01.02.01.07.03.002 | Divisoria Sanitaria em Granito - PJ | M2 | 186.88 | 155 | 28966.4 | 0 | 0
01.02.01.08 | COBERTURA |  |  | 0 | 649520.92 |  | 0 | 0%
01.02.01.08.01 | COBERTURA GERAL |  |  | 0 | 649520.92 |  | 0 | 0%
01.02.01.08.01.003 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | M2 | 2646.04 | 23.214 | 61425.18 | 0 | 0
01.02.01.08.01.004 | Rufo Galvanizado L=20cm - PJ | M | 405.52 | 25 | 10138 | 0 | 0
01.02.01.08.01.005 | Estrutura metálica p/ Telhado | M2 | 1915.96 | 64 | 122621.44 | 0 | 0
01.02.01.08.01.006 | Estrutura metálica p/ Telhado da quadra | M2 | 730.08 | 623.68 | 455336.3 | 0 | 0
01.02.01.09 | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS |  |  | 0 | 531204.98 |  | 0 | 0%
01.02.01.09.01 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO |  |  | 0 | 120534.03 |  | 0 | 0%
01.02.01.09.01.001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro - PJ | M2 | 505.66 | 228.1 | 115341.05 | 0 | 0
01.02.01.09.01.002 | Esquadria de alumínio - Portas- PJ | M2 | 24.53 | 211.6991 | 5192.98 | 0 | 0
01.02.01.09.02 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 | 395948.2 |  | 0 | 0%
01.02.01.09.02.001 | Corrimão Metálico - PJ | M | 295.62 | 42 | 12416.04 | 0 | 0
01.02.01.09.02.002 | Guarda-corpo Metálico Escadas c/ Corrimão - PJ | M2 | 178.33 | 250 | 44582.5 | 0 | 0
01.02.01.09.02.003 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | UNID | 2 | 254.9 | 509.8 | 0 | 0
01.02.01.09.02.004 | Brise Metálico - PJ | M2 | 350.45 | 320.05 | 112161.52 | 0 | 0
01.02.01.09.02.005 | Esquadria Metalica - PJ | M2 | 160.55 | 261.37 | 41962.95 | 0 | 0
01.02.01.09.02.006 | Gradis Metálicos | M2 | 350.56 | 463.35 | 162431.98 | 0 | 0
01.02.01.09.02.007 | Grelha em Ferro L=80 cm | M | 56.9 | 210.9599 | 12003.62 | 0 | 0
01.02.01.09.02.008 | Porta metálica com visor de vidro - PJ | M2 | 37.8 | 261.3701 | 9879.79 | 0 | 0
01.02.01.09.03 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | 0 | 13410.7 |  | 0 | 0%
01.02.01.09.03.001 | Porta Pronta de Madeira para Box 60x210 | UNID | 59 | 227.3 | 13410.7 | 0 | 0
01.02.01.09.04 | FERRAGENS |  |  | 0 | 1135.75 |  | 0 | 0%
01.02.01.09.04.002 | Ferragem para porta de banheiro | CJ | 59 | 19.25 | 1135.75 | 0 | 0
01.02.01.09.05 | VIDROS |  |  | 0 | 176.3 |  | 0 | 0%
01.02.01.09.05.001 | Vidro Liso | M2 | 5.4 | 32.6481 | 176.3 | 0 | 0
01.02.01.10 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE |  |  | 0 | 347445.55 |  | 0 | 0%
01.02.01.10.01 | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO |  |  | 0 | 38308.26 |  | 0 | 0%
01.02.01.10.01.002 | Chapisco Interno Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | M2 | 1471.6 | 5.0664 | 7455.7 | 0 | 0
01.02.01.10.01.004 | Reboco Externo - argamassa usinada - JCG | M2 | 1471.6 | 20.9653 | 30852.56 | 0 | 0
01.02.01.10.02 | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO |  |  | 0 | 276102.48 |  | 0 | 0%
01.02.01.10.02.002 | Chapisco Interno Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | M2 | 6592.13 | 3.6231 | 23884.27 | 0 | 0
01.02.01.10.02.004 | Reboco Interno - Argamassa Rodada Obra - JCG | M2 | 6636.82 | 35.2533 | 233969.84 | 0 | 0
01.02.01.10.02.005 | Tratamento em concreto - Teto - JCG | M2 | 3896.27 | 4.6835 | 18248.37 | 0 | 0
01.02.01.10.03 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  | 0 | 33034.81 |  | 0 | 0%
01.02.01.10.03.003 | Cimentado desempenado - JCG | M2 | 1213.41 | 12.226 | 14835.15 | 0 | 0
01.02.01.10.03.004 | Piso em Concreto Polido - PJ | M2 | 651.02 | 27.9556 | 18199.66 | 0 | 0
01.02.01.11 | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE |  |  | 0 | 467267.01 |  | 0 | 0%
01.02.01.11.01 | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA |  |  | 0 | 49008.51 |  | 0 | 0%
01.02.01.11.01.001 | Ceramica Parede- Parede - JCG | M2 | 1866.21 | 21.858 | 40791.63 | 0 | 0
01.02.01.11.01.002 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | M2 | 1866.21 | 4.403 | 8216.88 | 0 | 0
01.02.01.11.02 | ACABAMENTO DE PISO |  |  | 0 | 386283.09 |  | 0 | 0%
01.02.01.11.02.001 | Ceramica - Piso - JCG | M2 | 374.73 | 25.876 | 9696.51 | 0 | 0
01.02.01.11.02.002 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | M2 | 374.73 | 4.403 | 1649.93 | 0 | 0
01.02.01.11.02.003 | Contrapiso - JCG - Argamassa Industrializada (em saco) | M2 | 4336.01 | 27.8874 | 120919.91 | 0 | 0
01.02.01.11.02.004 | Piso em Granitina- PJ | M2 | 2747.87 | 84.706 | 232761.08 | 0 | 0
01.02.01.11.02.005 | Piso Emborrachado - PJ | M2 | 89.07 | 238.6399 | 21255.66 | 0 | 0
01.02.01.11.03 | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS |  |  | 0 | 31975.41 |  | 0 | 0%
01.02.01.11.03.003 | Soleira em Granito - JCG | M | 25.3 | 30.9241 | 782.38 | 0 | 0
01.02.01.11.03.004 | Peitoril em Granito - JCG | M | 372.84 | 28.132 | 10488.73 | 0 | 0
01.02.01.11.03.005 | Rodapé em Granitina - PJ | M | 1252.68 | 16.528 | 20704.3 | 0 | 0
01.02.01.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 | 64795.57 |  | 0 | 0%
01.02.01.12.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 | 64795.57 |  | 0 | 0%
01.02.01.12.01.001 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | M2 | 504.87 | 16.7924 | 8477.96 | 0 | 0
01.02.01.12.01.002 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | UNID | 30 | 26.7977 | 803.93 | 0 | 0
01.02.01.12.01.004 | Impermeabilização de Blocos e Cintas - PJ | M2 | 167.46 | 32.03 | 5363.75 | 0 | 0
01.02.01.12.01.005 | Impermeabilizacao de Laje - PJ | M2 | 610.18 | 82.1887 | 50149.93 | 0 | 0
01.02.01.13 | PINTURA |  |  | 0 | 178318.42 |  | 0 | 0%
01.02.01.13.01 | PINTURA INTERNA |  |  | 0 | 143628.52 |  | 0 | 0%
01.02.01.13.01.006 | Emassamento em massa corrida PVA - Teto/ Parede - PJ | M2 | 6182.59 | 9.8 | 60589.39 | 0 | 0
01.02.01.13.01.007 | Pintura Pva Latex - 1º Demão - Parede e Teto - PJ | M2 | 6182.59 | 6.56 | 40557.79 | 0 | 0
01.02.01.13.01.008 | Pintura Pva Latex 2º Demão e acabamento - Parede e Teto - PJ | M2 | 6182.59 | 6.56 | 40557.79 | 0 | 0
01.02.01.13.01.011 | Pintura de Piso Quadra- PJ | M2 | 310.25 | 6.2 | 1923.55 | 0 | 0
01.02.01.13.02 | PINTURA EXTERNA |  |  | 0 | 26577.1 |  | 0 | 0%
01.02.01.13.02.002 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | M2 | 1471.6 | 18.06 | 26577.1 | 0 | 0
01.02.01.13.03 | PINTURA EM ESQUADRIA |  |  | 0 | 8112.8 |  | 0 | 0%
01.02.01.13.03.001 | Pintura Esmalte - PJ | M2 | 1307.15 | 5.48 | 7163.19 | 0 | 0
01.02.01.13.03.002 | Pintura Esmalte Sobre Corrimão - PJ | M | 295.83 | 3.21 | 949.61 | 0 | 0
01.02.01.14 | BANCADA, LOUÇAS E METAIS |  |  | 0 | 116627.74 |  | 0 | 0%
01.02.01.14.01 | BANCADAS |  |  | 0 | 31274.94 |  | 0 | 0%
01.02.01.14.01.002 | Bancada em Aço inox - JCG | M2 | 32.02 | 538.48 | 17242.13 | 0 | 0
01.02.01.14.01.004 | Bancada em Granito - JCG | M2 | 41.5 | 338.14 | 14032.81 | 0 | 0
01.02.01.14.02 | LOUÇAS E METAIS |  |  | 0 | 85352.8 |  | 0 | 0%
01.02.01.14.02.001 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | CJ | 60 | 168.43 | 10105.8 | 0 | 0
01.02.01.14.02.004 | Cuba de Embutir Oval L-37 - PJ | CJ | 54 | 215.76 | 11651.04 | 0 | 0
01.02.01.14.02.005 | Mictorio Deca - PJ | CJ | 64 | 312.9 | 20025.6 | 0 | 0
01.02.01.14.02.008 | Metais p/ Banheiro | CJ | 64 | 46.0842 | 2949.39 | 0 | 0
01.02.01.14.02.010 | Chuveiro- JCG | CJ | 10 | 136.241 | 1362.41 | 0 | 0
01.02.01.14.02.011 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm - PJ | CJ | 16 | 80.95 | 1295.2 | 0 | 0
01.02.01.14.02.012 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | CJ | 1 | 35703.36 | 35703.36 | 0 | 0
01.02.01.14.02.013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | CJ | 20 | 113 | 2260 | 0 | 0
01.02.01.15 | LIMPEZA DA OBRA |  |  | 0 | 20425.11 |  | 0 | 0%
01.02.01.15.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  | 0 | 20425.11 |  | 0 | 0%
01.02.01.15.01.001 | Limpeza Final de Obra | M2 | 5721.32 | 3.57 | 20425.11 | 0 | 0
01.02.01.16 | INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA |  |  | 0 | 216999.37 |  | 0 | 0%
01.02.01.16.01 | INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA |  |  | 0 | 216999.37 |  | 0 | 0%
01.02.01.16.01.001 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | VB | 1 | 11630.62 | 11630.62 | 0 | 0
01.02.01.16.01.002 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | VB | 1 | 7425.55 | 7425.55 | 0 | 0
01.02.01.16.01.003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | VB | 1 | 6340.12 | 6340.12 | 0 | 0
01.02.01.16.01.004 | Rede Eletrica AT/BT Interna/ Iluminação | VB | 1 | 24681.77 | 24681.77 | 0 | 0
01.02.01.16.01.005 | Instalação de Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | VB | 1 | 159317.48 | 159317.48 | 0 | 0
01.02.01.16.01.006 | Instalações de Telefonia | VB | 1 | 3548.69 | 3548.69 | 0 | 0
01.02.01.16.01.007 | Instalações de Gás | VB | 1 | 4055.14 | 4055.14 | 0 | 0
01.02.01.17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  | 0 | 335415.66 |  | 0 | 0%
01.02.01.17.01 | URBANIZAÇÃO |  |  | 0 | 335415.66 |  | 0 | 0%
01.02.01.17.01.001 | Comunicaçao Visual Diversas / Obra de Arte | VB | 1 | 8724 | 8724 | 0 | 0
01.02.01.17.01.002 | Paisagismo - PJ | VB | 1 | 11664.19 | 11664.19 | 0 | 0
01.02.01.17.01.003 | Plantio de Grama Batatais - PJ | M2 | 1335.93 | 9 | 12023.38 | 0 | 0
01.02.01.17.01.004 | Playground - PJ | VB | 1 | 6142.66 | 6142.66 | 0 | 0
01.02.01.17.01.005 | Numeracao de Vagas - PJ | UNID | 56 | 3.65 | 204.4 | 0 | 0
01.02.01.17.01.006 | Bancos e Mesas em concreto | UNID | 6 | 123.4 | 740.4 | 0 | 0
01.02.01.17.01.007 | Guarita ( Todos os Serviços Inclusos) | M2 | 8.2 | 1369.6598 | 11231.21 | 0 | 0
01.02.01.17.01.008 | Muro Divisorio em Bloco de concreto 9x19x39cm | M2 | 815.98 | 201.6287 | 164524.95 | 0 | 0
01.02.01.17.01.009 | Teatro Arena | VB | 1 | 15500.5 | 15500.5 | 0 | 0
01.02.01.17.01.010 | Calçadas em concreto - JCG | M2 | 1204.22 | 37.8182 | 45541.42 | 0 | 0
01.02.01.17.01.011 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | M2 | 14.65 | 35.8601 | 525.35 | 0 | 0
01.02.01.17.01.012 | Pintura de Faixa de Pedestres - PJ | M2 | 30.5 | 40.8 | 1244.4 | 0 | 0
01.02.01.17.01.013 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | M | 182.47 | 41.94 | 7652.8 | 0 | 0
01.02.01.17.01.014 | Pavimentacao Asfaltica - PJ | M2 | 1242.4 | 40 | 49696 | 0 | 0
01.02.01.18 | MOBILIÁRIO / DIVERSOS |  |  | 0 | 6261.09 |  | 0 | 0%
01.02.01.18.01 | MOBILIÁRIO/DIVERSOS |  |  | 0 | 6261.09 |  | 0 | 0%
01.02.01.18.01.001 | Mobiliário | VB | 1 | 6261.09 | 6261.09 | 0 | 0

## CEF 401 2 3 (hidden)
Planilha de medição - CEF (QD 401)
Cód. Estruturado | Descrição | Unid. | Qtde. Serviço | Custo Serviço | Total | Qtd Exec. | Custo Executado | Perc. (%)
01.03 | CEF Centro de Ensino Fundamental - QD 401 CONJ. 2 AE3 |  |  |  | 5681237.54 |  | 155933.0235 | 2.745%
01.03.01 | CEF - QD 401 CONJ. 2 AE3 |  |  |  | 5681237.54 |  | 155933.0235 | 2.745%
01.03.01.01 | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 63681.6 |  | 63681.6 | 100%
01.03.01.01.01 | LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  | 26071.48 |  | 26071.48 | 100%
01.03.01.01.01.001 | Limpeza do Terreno com Remoção da Camada Vegetal - PJ | M2 | 5940.59 | 1.5 | 8910.89 | 5940.59 | 8910.89 | 100%
01.03.01.01.01.002 | Carga e descarga mecanicanizada de entrulho em caminhao basculante | M3 | 236.99 | 7.8721 | 1865.6 | 236.99 | 1865.6 | 100%
01.03.01.01.01.003 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | M3KM | 296.25 | 0.83001 | 245.89 | 296.25 | 245.89 | 100%
01.03.01.01.01.004 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 156.17 | 18.51 | 2890.71 | 156.17 | 2890.71 | 100%
01.03.01.01.01.005 | Reaterro manual com apiloamento mecanico | M3 | 859.25 | 14.15 | 12158.39 | 859.25 | 12158.39 | 100%
01.03.01.01.02 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 | 37610.12 |  | 37610.12 | 100%
01.03.01.01.02.001 | Locacao da obra - Edificação- JCG | M2 | 2864.16 | 9.4031 | 26931.92 | 2864.16 | 26931.92 | 100%
01.03.01.01.02.002 | Movimento de Terra (Corte/Aterro) | M3 | 1642.8 | 6.5 | 10678.2 | 1642.8 | 10678.2 | 100%
01.03.01.02 | INFRAESTRUTURA |  |  | 0 | 611680.6 |  | 92251.4235 | 15.08%
01.03.01.02.01 | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  | 0 | 105855.32 |  | 92251.4235 | 87.15%
01.03.01.02.01.001 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | M | 1409 | 14.33 | 20190.97 | 1227.9237 | 17596.1465 | 87.15%
01.03.01.02.01.002 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | TON | 6.16 | 5543.9367 | 34150.65 | 5.3684 | 29761.8114 | 87.15%
01.03.01.02.01.003 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | M3 | 176.18 | 270.7396 | 47698.9 | 153.5384 | 41568.9209 | 87.15%
01.03.01.02.01.004 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | UNID | 44 | 61.7 | 2714.8 | 38.3454 | 2365.91 | 87.15%
01.03.01.02.01.005 | Controle tecnológico - PJ | UNID | 88 | 12.5 | 1100 | 76.6908 | 958.6345 | 87.15%
01.03.01.02.02 | BLOCOS E CINTAS E RADIER |  |  | 0 | 505825.28 |  | 0 | 0%
01.03.01.02.02.001 | Blocos e Cintas (Todos os serviços inclusos) - PJ | M3 | 70.66 | 7158.5802 | 505825.28 | 0 | 0
01.03.01.03 | ESTRUTURA |  |  | 0 | 1005997.94 |  | 0 | 0%
01.03.01.03.01 | SUPERESTRUTURA-PAREDE-LAJE |  |  | 0 | 1005997.94 |  | 0 | 0%
01.03.01.03.01.001 | Forma Fabricaçao Geral - Superestrutura | M2 | 2409 | 53.141 | 128016.67 | 0 | 0
01.03.01.03.01.002 | Forma Montagem Geral - Superestrutura | M2 | 8030.4 | 27.4996 | 220832.8 | 0 | 0
01.03.01.03.01.003 | Escoramento metalico | M2 | 2676 | 11 | 29436 | 0 | 0
01.03.01.03.01.004 | Armação CA50/CA60 - Varios Ø - Superestrutura - JCG | TON | 64.53 | 5959.9777 | 384597.36 | 0 | 0
01.03.01.03.01.005 | Concreto Usinado 25mpa Slump 22+/-2 Paredes e lajes - JCG | M3 | 860.46 | 276.2942 | 237740.11 | 0 | 0
01.03.01.03.01.006 | Controle tecnológico - PJ | UNID | 430 | 12.5 | 5375 | 0 | 0
01.03.01.04 | INSTALAÇÃO |  |  | 0 | 808464.02 |  | 0 | 0%
01.03.01.04.01 | ELETRICA E TELEFONIA |  |  | 0 | 331851.17 |  | 0 | 0%
01.03.01.04.01.001 | Instalação Eletrica e Telefônica | VB | 1 | 331851.17 | 331851.17 | 0 | 0
01.03.01.04.02 | ÁGUA FRIA |  |  | 0 | 217436.32 |  | 0 | 0%
01.03.01.04.02.001 | Instalação de Água Fria | VB | 1 | 217436.32 | 217436.32 | 0 | 0
01.03.01.04.03 | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 0 | 237490.66 |  | 0 | 0%
01.03.01.04.03.001 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais | VB | 1 | 228730.9 | 228730.9 | 0 | 0
01.03.01.04.03.002 | Instalação Reservatório de Reuso | UNID | 1 | 8759.76 | 8759.76 | 0 | 0
01.03.01.04.04 | INCÊNDIO |  |  | 0 | 3089.44 |  | 0 | 0%
01.03.01.04.04.001 | Extintores | UNID | 1 | 3089.44 | 3089.44 | 0 | 0
01.03.01.04.05 | PARA-RAIO |  |  | 0 | 18596.43 |  | 0 | 0%
01.03.01.04.05.001 | Aterramento SPDA | VB | 1 | 4240.8 | 4240.8 | 0 | 0
01.03.01.04.05.002 | Para-Raio | VB | 1 | 14355.63 | 14355.63 | 0 | 0
01.03.01.05 | ALVENARIA |  |  | 0 | 190107.82 |  | 0 | 0%
01.03.01.05.01 | ELEVAÇÕES DIVERSAS |  |  | 0 | 190107.82 |  | 0 | 0%
01.03.01.05.01.004 | Elevaçao Alvenaria em Bloco Ceramico 10x20x20cm - JCG | M2 | 3494.79 | 29.6668 | 103679.31 | 0 | 0
01.03.01.05.01.005 | Alvenaria Armada em bloco de concreto 14x19x39cm - Contenção - PJ | M2 | 638.65 | 128.2703 | 81919.84 | 0 | 0
01.03.01.05.01.006 | Cobogó de Concreto - PJ | M2 | 18.76 | 240.3342 | 4508.67 | 0 | 0
01.03.01.06 | DIVISORIAS E FORRO |  |  | 0 | 38134.9 |  | 0 | 0%
01.03.01.06.01 | FORRO |  |  | 0 | 9168.5 |  | 0 | 0%
01.03.01.06.01.001 | Forro de gesso em placa | M2 | 366.74 | 25 | 9168.5 | 0 | 0
01.03.01.06.02 | DIVISÓRIAS |  |  | 0 | 28966.4 |  | 0 | 0%
01.03.01.06.02.001 | Divisoria Sanitaria em Granito - PJ | M2 | 186.88 | 155 | 28966.4 | 0 | 0
01.03.01.07 | COBERTURA |  |  | 0 | 639399.81 |  | 0 | 0%
01.03.01.07.01 | COBERTURA GERAL |  |  | 0 | 639399.81 |  | 0 | 0%
01.03.01.07.01.001 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | M2 | 2646.04 | 19.389 | 51304.07 | 0 | 0
01.03.01.07.01.002 | Rufo Galvanizado L=20cm - PJ | M | 405.52 | 25 | 10138 | 0 | 0
01.03.01.07.01.003 | Estrutura metálica p/ Telhado | M2 | 1915.96 | 64 | 122621.44 | 0 | 0
01.03.01.07.01.004 | Estrutura metálica p/ Telhado da quadra | M2 | 730.08 | 623.68 | 455336.3 | 0 | 0
01.03.01.08 | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS |  |  | 0 | 531204.98 |  | 0 | 0%
01.03.01.08.01 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO |  |  | 0 | 120534.03 |  | 0 | 0%
01.03.01.08.01.003 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro - PJ | M2 | 505.66 | 228.1 | 115341.05 | 0 | 0
01.03.01.08.01.004 | Esquadria de alumínio - Portas- PJ | M2 | 24.53 | 211.6991 | 5192.98 | 0 | 0
01.03.01.08.02 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 | 395948.2 |  | 0 | 0%
01.03.01.08.02.001 | Corrimão Metálico - PJ | M | 295.62 | 42 | 12416.04 | 0 | 0
01.03.01.08.02.002 | Guarda-corpo Metálico Escadas c/ Corrimão - PJ | M2 | 178.33 | 250 | 44582.5 | 0 | 0
01.03.01.08.02.003 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | UNID | 2 | 254.9 | 509.8 | 0 | 0
01.03.01.08.02.004 | Brise Metálico - PJ | M2 | 350.45 | 320.05 | 112161.52 | 0 | 0
01.03.01.08.02.005 | Esquadria Metalica - PJ | M2 | 160.55 | 261.37 | 41962.95 | 0 | 0
01.03.01.08.02.006 | Gradis Metálicos | M2 | 350.56 | 463.35 | 162431.98 | 0 | 0
01.03.01.08.02.007 | Grelha em Ferro L=80 cm | M | 56.9 | 210.9599 | 12003.62 | 0 | 0
01.03.01.08.02.008 | Porta metálica com visor de vidro - PJ | M2 | 37.8 | 261.3701 | 9879.79 | 0 | 0
01.03.01.08.03 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | 0 | 13410.7 |  | 0 | 0%
01.03.01.08.03.001 | Porta Pronta de Madeira para Box 60x210 | UNID | 59 | 227.3 | 13410.7 | 0 | 0
01.03.01.08.04 | FERRAGENS |  |  | 0 | 1135.75 |  | 0 | 0%
01.03.01.08.04.001 | Ferragem para porta de banheiro | CJ | 59 | 19.25 | 1135.75 | 0 | 0
01.03.01.08.05 | VIDROS |  |  | 0 | 176.3 |  | 0 | 0%
01.03.01.08.05.001 | Vidro Liso | M2 | 5.4 | 32.6481 | 176.3 | 0 | 0
01.03.01.09 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE |  |  | 0 | 347445.55 |  | 0 | 0%
01.03.01.09.01 | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO |  |  | 0 | 38308.26 |  | 0 | 0%
01.03.01.09.01.001 | Chapisco Interno Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | M2 | 1471.6 | 5.0664 | 7455.7 | 0 | 0
01.03.01.09.01.002 | Reboco Externo - argamassa usinada - JCG | M2 | 1471.6 | 20.9653 | 30852.56 | 0 | 0
01.03.01.09.02 | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO |  |  | 0 | 276102.48 |  | 0 | 0%
01.03.01.09.02.001 | Chapisco Interno Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | M2 | 6592.13 | 3.6231 | 23884.27 | 0 | 0
01.03.01.09.02.002 | Reboco Interno - Argamassa Rodada Obra - JCG | M2 | 6636.82 | 35.2533 | 233969.84 | 0 | 0
01.03.01.09.02.003 | Tratamento em concreto - Teto - JCG | M2 | 3896.27 | 4.6835 | 18248.37 | 0 | 0
01.03.01.09.03 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  | 0 | 33034.81 |  | 0 | 0%
01.03.01.09.03.001 | Cimentado desempenado - JCG | M2 | 1213.41 | 12.226 | 14835.15 | 0 | 0
01.03.01.09.03.002 | Piso em Concreto Polido - PJ | M2 | 651.02 | 27.9556 | 18199.66 | 0 | 0
01.03.01.10 | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE |  |  | 0 | 467267.01 |  | 0 | 0%
01.03.01.10.01 | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA |  |  | 0 | 49008.51 |  | 0 | 0%
01.03.01.10.01.001 | Ceramica Parede- Parede - JCG | M2 | 1866.21 | 21.858 | 40791.63 | 0 | 0
01.03.01.10.01.002 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | M2 | 1866.21 | 4.403 | 8216.88 | 0 | 0
01.03.01.10.02 | ACABAMENTO DE PISO |  |  | 0 | 386283.09 |  | 0 | 0%
01.03.01.10.02.001 | Ceramica - Piso - JCG | M2 | 374.73 | 25.876 | 9696.51 | 0 | 0
01.03.01.10.02.002 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | M2 | 374.73 | 4.403 | 1649.93 | 0 | 0
01.03.01.10.02.003 | Contrapiso - JCG - Argamassa Industrializada (em saco) | M2 | 4336.01 | 27.8874 | 120919.91 | 0 | 0
01.03.01.10.02.004 | Piso em Granitina- PJ | M2 | 2747.87 | 84.706 | 232761.08 | 0 | 0
01.03.01.10.02.005 | Piso Emborrachado - PJ | M2 | 89.07 | 238.6399 | 21255.66 | 0 | 0
01.03.01.10.03 | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS |  |  | 0 | 31975.41 |  | 0 | 0%
01.03.01.10.03.001 | Soleira em Granito - JCG | M | 25.3 | 30.9241 | 782.38 | 0 | 0
01.03.01.10.03.002 | Peitoril em Granito - JCG | M | 372.84 | 28.132 | 10488.73 | 0 | 0
01.03.01.10.03.003 | Rodapé em Granitina - PJ | M | 1252.68 | 16.528 | 20704.3 | 0 | 0
01.03.01.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 | 69683.11 |  | 0 | 0%
01.03.01.11.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 | 69683.11 |  | 0 | 0%
01.03.01.11.01.001 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | M2 | 504.87 | 16.7924 | 8477.96 | 0 | 0
01.03.01.11.01.002 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | UNID | 30 | 26.7977 | 803.93 | 0 | 0
01.03.01.11.01.003 | Impermeabilização de Blocos e Cintas - PJ | M2 | 167.46 | 32.03 | 5363.75 | 0 | 0
01.03.01.11.01.004 | Impermeabilizacao de Laje - PJ | M2 | 610.18 | 90.1987 | 55037.47 | 0 | 0
01.03.01.12 | PINTURA |  |  | 0 | 180241.97 |  | 0 | 0%
01.03.01.12.01 | PINTURA INTERNA |  |  | 0 | 145552.07 |  | 0 | 0%
01.03.01.12.01.001 | Emassamento em massa corrida PVA - Teto/ Parede - PJ | M2 | 6182.59 | 9.8 | 60589.39 | 0 | 0
01.03.01.12.01.002 | Pintura Pva Latex - 1º Demão - Parede e Teto - PJ | M2 | 6182.59 | 6.56 | 40557.79 | 0 | 0
01.03.01.12.01.003 | Pintura Pva Latex 2º Demão e acabamento - Parede e Teto - PJ | M2 | 6182.59 | 6.56 | 40557.79 | 0 | 0
01.03.01.12.01.004 | Pintura de Piso Quadra- PJ | M2 | 310.25 | 12.4 | 3847.1 | 0 | 0
01.03.01.12.02 | PINTURA EXTERNA |  |  | 0 | 26577.1 |  | 0 | 0%
01.03.01.12.02.001 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | M2 | 1471.6 | 18.06 | 26577.1 | 0 | 0
01.03.01.12.03 | PINTURA EM ESQUADRIA |  |  | 0 | 8112.8 |  | 0 | 0%
01.03.01.12.03.001 | Pintura Esmalte - PJ | M2 | 1307.15 | 5.48 | 7163.19 | 0 | 0
01.03.01.12.03.002 | Pintura Esmalte Sobre Corrimão - PJ | M | 295.83 | 3.21 | 949.61 | 0 | 0
01.03.01.13 | BANCADA, LOUÇAS E METAIS |  |  | 0 | 116627.74 |  | 0 | 0%
01.03.01.13.01 | BANCADAS |  |  | 0 | 31274.94 |  | 0 | 0%
01.03.01.13.01.003 | Bancada em Granito - JCG | M2 | 41.5 | 338.14 | 14032.81 | 0 | 0
01.03.01.13.01.004 | Bancada em Aço inox - JCG | M2 | 32.02 | 538.48 | 17242.13 | 0 | 0
01.03.01.13.02 | LOUÇAS E METAIS |  |  | 0 | 85352.8 |  | 0 | 0%
01.03.01.13.02.001 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | CJ | 60 | 168.43 | 10105.8 | 0 | 0
01.03.01.13.02.002 | Cuba de Embutir Oval L-37 - PJ | CJ | 54 | 215.76 | 11651.04 | 0 | 0
01.03.01.13.02.003 | Mictorio Deca - PJ | CJ | 64 | 312.9 | 20025.6 | 0 | 0
01.03.01.13.02.004 | Metais p/ Banheiro | CJ | 64 | 46.0842 | 2949.39 | 0 | 0
01.03.01.13.02.005 | Chuveiro- JCG | CJ | 10 | 136.241 | 1362.41 | 0 | 0
01.03.01.13.02.006 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm - PJ | CJ | 16 | 80.95 | 1295.2 | 0 | 0
01.03.01.13.02.007 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | CJ | 1 | 35703.36 | 35703.36 | 0 | 0
01.03.01.13.02.008 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | CJ | 20 | 113 | 2260 | 0 | 0
01.03.01.14 | LIMPEZA DA OBRA |  |  | 0 | 20425.11 |  | 0 | 0%
01.03.01.14.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  | 0 | 20425.11 |  | 0 | 0%
01.03.01.14.01.001 | Limpeza Final de Obra | M2 | 5721.32 | 3.57 | 20425.11 | 0 | 0
01.03.01.15 | INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA |  |  | 0 | 216999.37 |  | 0 | 0%
01.03.01.15.01 | INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA |  |  | 0 | 216999.37 |  | 0 | 0%
01.03.01.15.01.008 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | VB | 1 | 11630.62 | 11630.62 | 0 | 0
01.03.01.15.01.009 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | VB | 1 | 7425.55 | 7425.55 | 0 | 0
01.03.01.15.01.010 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | VB | 1 | 6340.12 | 6340.12 | 0 | 0
01.03.01.15.01.011 | Rede Eletrica AT/BT Interna/ Iluminação | VB | 1 | 24681.77 | 24681.77 | 0 | 0
01.03.01.15.01.012 | Instalação de Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | VB | 1 | 159317.48 | 159317.48 | 0 | 0
01.03.01.15.01.013 | Instalações de Telefonia | VB | 1 | 3548.69 | 3548.69 | 0 | 0
01.03.01.15.01.014 | Instalações de Gás | VB | 1 | 4055.14 | 4055.14 | 0 | 0
01.03.01.16 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  | 0 | 367614.92 |  | 0 | 0%
01.03.01.16.01 | URBANIZAÇÃO |  |  | 0 | 367614.92 |  | 0 | 0%
01.03.01.16.01.001 | Comunicaçao Visual Diversas / Obra de Arte | VB | 1 | 8724 | 8724 | 0 | 0
01.03.01.16.01.002 | Paisagismo - PJ | VB | 1 | 11664.19 | 11664.19 | 0 | 0
01.03.01.16.01.003 | Plantio de Grama Batatais - PJ | M2 | 2751.75 | 9 | 24765.76 | 0 | 0
01.03.01.16.01.004 | Playground - PJ | VB | 1 | 6142.66 | 6142.66 | 0 | 0
01.03.01.16.01.005 | Numeracao de Vagas - PJ | UNID | 67 | 3.65 | 244.55 | 0 | 0
01.03.01.16.01.006 | Bancos e Mesas em concreto | UNID | 6 | 399.2 | 2395.2 | 0 | 0
01.03.01.16.01.007 | Guarita ( Todos os Serviços Inclusos) | M2 | 8.2 | 1369.6598 | 11231.21 | 0 | 0
01.03.01.16.01.008 | Muro Divisorio em Bloco de concreto 9x19x39cm | M2 | 816.16 | 201.6287 | 164561.25 | 0 | 0
01.03.01.16.01.009 | Teatro Arena | VB | 1 | 15500.5 | 15500.5 | 0 | 0
01.03.01.16.01.010 | Calçadas em concreto - JCG | M2 | 1672.95 | 37.8182 | 63267.95 | 0 | 0
01.03.01.16.01.011 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | M2 | 14.625 | 35.8598 | 524.45 | 0 | 0
01.03.01.16.01.012 | Pintura de Faixa de Pedestres - PJ | M2 | 30.5 | 40.8 | 1244.4 | 0 | 0
01.03.01.16.01.013 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | M | 182.47 | 41.94 | 7652.8 | 0 | 0
01.03.01.16.01.014 | Pavimentacao Asfaltica - PJ | M2 | 1242.4 | 40 | 49696 | 0 | 0
01.03.01.17 | MOBILIÁRIO / DIVERSOS |  |  | 0 | 6261.09 |  | 0 | 0%
01.03.01.17.01 | MOBILIÁRIO/DIVERSOS |  |  | 0 | 6261.09 |  | 0 | 0%
01.03.01.17.01.001 | Mobiliário | VB | 1 | 6261.09 | 6261.09 | 0 | 0

## CEF 502 4 (hidden)
Planilha de medição - CEF (QD 502)
Cód. Estruturado | Descrição | Unid. | Qtde. Serviço | Custo Serviço | Total | Qtd Exec. | Custo Executado | Perc. (%)
01.04 | CEF Centro de Ensino Fundamental - QD 502 AE 4 |  |  |  | 5672202.94 |  | 168840.05 | 2.977%
01.04.01 | CEF - QD 502 Área Espacial 4 |  |  |  | 5672202.94 |  | 168840.05 | 2.977%
01.04.01.01 | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 62984.73 |  | 62984.73 | 100%
01.04.01.01.01 | LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  | 25374.61 |  | 25374.61 | 100%
01.04.01.01.01.001 | Limpeza do Terreno com Remoção da Camada Vegetal - PJ | M2 | 5476.01 | 1.5 | 8214.02 | 5476.01 | 8214.02 | 100%
01.04.01.01.01.002 | Carga e descarga mecanicanizada de entrulho em caminhao basculante | M3 | 236.99 | 7.8721 | 1865.6 | 236.99 | 1865.6 | 100%
01.04.01.01.01.003 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | M3KM | 296.25 | 0.83001 | 245.89 | 296.25 | 245.89 | 100%
01.04.01.01.01.004 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 156.17 | 18.51 | 2890.71 | 156.17 | 2890.71 | 100%
01.04.01.01.01.005 | Reaterro manual com apiloamento mecanico | M3 | 859.25 | 14.15 | 12158.39 | 859.25 | 12158.39 | 100%
01.04.01.01.02 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 | 37610.12 |  | 37610.12 | 100%
01.04.01.01.02.001 | Locacao da obra - Edificação- JCG | M2 | 2864.16 | 9.4031 | 26931.92 | 2864.16 | 26931.92 | 100%
01.04.01.01.02.002 | Movimento de Terra (Corte/Aterro) | M3 | 1642.8 | 6.5 | 10678.2 | 1642.8 | 10678.2 | 100%
01.04.01.02 | INFRAESTRUTURA |  |  | 0 | 611108.72 |  | 105855.32 | 17.32%
01.04.01.02.01 | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  | 0 | 105855.32 |  | 105855.32 | 100%
01.04.01.02.01.001 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | M | 1409 | 14.33 | 20190.97 | 1409 | 20190.97 | 100% | 219 | 219
01.04.01.02.01.002 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | TON | 6.16 | 5543.9367 | 34150.65 | 6.16 | 34150.65 | 100%
01.04.01.02.01.003 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | M3 | 176.18 | 270.7396 | 47698.9 | 176.18 | 47698.9 | 100%
01.04.01.02.01.004 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | UNID | 44 | 61.7 | 2714.8 | 44 | 2714.8 | 100%
01.04.01.02.01.005 | Controle tecnológico - PJ | UNID | 88 | 12.5 | 1100 | 88 | 1100 | 100%
01.04.01.02.02 | BLOCOS E CINTAS E RADIER |  |  | 0 | 505253.4 |  | 0 | 0%
01.04.01.02.02.001 | Blocos e Cintas (Todos os serviços inclusos) - PJ | M3 | 70.66 | 7150.4868 | 505253.4 | 0 | 0
01.04.01.03 | ESTRUTURA |  |  | 0 | 1005997.94 |  | 0 | 0%
01.04.01.03.01 | SUPERESTRUTURA-PAREDE-LAJE |  |  | 0 | 1005997.94 |  | 0 | 0%
01.04.01.03.01.001 | Forma Fabricaçao Geral - Superestrutura | M2 | 2409 | 53.141 | 128016.67 | 0 | 0
01.04.01.03.01.002 | Forma Montagem Geral - Superestrutura | M2 | 8030.4 | 27.4996 | 220832.8 | 0 | 0
01.04.01.03.01.003 | Escoramento metalico | M2 | 2676 | 11 | 29436 | 0 | 0
01.04.01.03.01.004 | Armação CA50/CA60 - Varios Ø - Superestrutura - JCG | TON | 64.53 | 5959.9777 | 384597.36 | 0 | 0
01.04.01.03.01.005 | Concreto Usinado 25mpa Slump 22+/-2 Paredes e lajes - JCG | M3 | 860.46 | 276.2942 | 237740.11 | 0 | 0
01.04.01.03.01.006 | Controle tecnológico - PJ | UNID | 430 | 12.5 | 5375 | 0 | 0
01.04.01.04 | INSTALAÇÃO |  |  | 0 | 808464.02 |  | 0 | 0%
01.04.01.04.01 | ELETRICA E TELEFONIA |  |  | 0 | 331851.17 |  | 0 | 0%
01.04.01.04.01.001 | Instalação Eletrica e Telefônica - Mat. | VB | 1 | 331851.17 | 331851.17 | 0 | 0
01.04.01.04.02 | ÁGUA FRIA |  |  | 0 | 217436.32 |  | 0 | 0%
01.04.01.04.02.001 | Instalação de Água Fria - Mat. | VB | 1 | 217436.32 | 217436.32 | 0 | 0
01.04.01.04.03 | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 0 | 237490.66 |  | 0 | 0%
01.04.01.04.03.001 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais - Mat | VB | 1 | 228730.9 | 228730.9 | 0 | 0
01.04.01.04.03.003 | Instalação Reservatório de Reuso | UNID | 1 | 8759.76 | 8759.76 | 0 | 0
01.04.01.04.04 | INCÊNDIO |  |  | 0 | 3089.44 |  | 0 | 0%
01.04.01.04.04.001 | Extintores | UNID | 1 | 3089.44 | 3089.44 | 0 | 0
01.04.01.04.05 | PARA-RAIO |  |  | 0 | 18596.43 |  | 0 | 0%
01.04.01.04.05.001 | Aterramento SPDA | VB | 1 | 4240.8 | 4240.8 | 0 | 0
01.04.01.04.05.002 | Para-Raio | VB | 1 | 14355.63 | 14355.63 | 0 | 0
01.04.01.05 | ALVENARIA |  |  | 0 | 190107.82 |  | 0 | 0%
01.04.01.05.01 | ELEVAÇÕES DIVERSAS |  |  | 0 | 190107.82 |  | 0 | 0%
01.04.01.05.01.004 | Elevaçao Alvenaria em Bloco Ceramico 10x20x20cm - JCG | M2 | 3494.79 | 29.6668 | 103679.31 | 0 | 0
01.04.01.05.01.005 | Alvenaria Armada em bloco de concreto 14x19x39cm - Contenção - PJ | M2 | 638.65 | 128.2703 | 81919.84 | 0 | 0
01.04.01.05.01.006 | Cobogó de Concreto - PJ | M2 | 18.76 | 240.3342 | 4508.67 | 0 | 0
01.04.01.06 | DIVISORIAS E FORRO |  |  | 0 | 38134.9 |  | 0 | 0%
01.04.01.06.01 | FORRO |  |  | 0 | 9168.5 |  | 0 | 0%
01.04.01.06.01.001 | Forro de gesso em placa | M2 | 366.74 | 25 | 9168.5 | 0 | 0
01.04.01.06.02 | DIVISÓRIAS |  |  | 0 | 28966.4 |  | 0 | 0%
01.04.01.06.02.001 | Divisoria Sanitaria em Granito - PJ | M2 | 186.88 | 155 | 28966.4 | 0 | 0
01.04.01.07 | COBERTURA |  |  | 0 | 639399.81 |  | 0 | 0%
01.04.01.07.01 | COBERTURA GERAL |  |  | 0 | 639399.81 |  | 0 | 0%
01.04.01.07.01.001 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | M2 | 2646.04 | 19.389 | 51304.07 | 0 | 0
01.04.01.07.01.002 | Rufo Galvanizado L=20cm - PJ | M | 405.52 | 25 | 10138 | 0 | 0
01.04.01.07.01.003 | Estrutura metálica p/ Telhado | M2 | 1915.96 | 64 | 122621.44 | 0 | 0
01.04.01.07.01.004 | Estrutura metálica p/ Telhado da quadra | M2 | 730.08 | 623.68 | 455336.3 | 0 | 0
01.04.01.08 | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS |  |  | 0 | 531204.98 |  | 0 | 0%
01.04.01.08.01 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO |  |  | 0 | 120534.03 |  | 0 | 0%
01.04.01.08.01.001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro - PJ | M2 | 505.66 | 228.1 | 115341.05 | 0 | 0
01.04.01.08.01.002 | Esquadria de alumínio - Portas- PJ | M2 | 24.53 | 211.6991 | 5192.98 | 0 | 0
01.04.01.08.02 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 | 395948.2 |  | 0 | 0%
01.04.01.08.02.001 | Corrimão Metálico - PJ | M | 295.62 | 42 | 12416.04 | 0 | 0
01.04.01.08.02.002 | Guarda-corpo Metálico Escadas c/ Corrimão - PJ | M2 | 178.33 | 250 | 44582.5 | 0 | 0
01.04.01.08.02.003 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | UNID | 2 | 254.9 | 509.8 | 0 | 0
01.04.01.08.02.004 | Brise Metálico - PJ | M2 | 350.45 | 320.05 | 112161.52 | 0 | 0
01.04.01.08.02.005 | Esquadria Metalica - PJ | M2 | 160.55 | 261.37 | 41962.95 | 0 | 0
01.04.01.08.02.006 | Gradis Metálicos | M2 | 350.56 | 463.35 | 162431.98 | 0 | 0
01.04.01.08.02.007 | Grelha em Ferro L=80 cm | M | 56.9 | 210.9599 | 12003.62 | 0 | 0
01.04.01.08.02.008 | Porta metálica com visor de vidro - PJ | M2 | 37.8 | 261.3701 | 9879.79 | 0 | 0
01.04.01.08.03 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | 0 | 13410.7 |  | 0 | 0%
01.04.01.08.03.001 | Porta Pronta de Madeira para Box 60x210 | UNID | 59 | 227.3 | 13410.7 | 0 | 0
01.04.01.08.04 | FERRAGENS |  |  | 0 | 1135.75 |  | 0 | 0%
01.04.01.08.04.001 | Ferragem para porta de banheiro | CJ | 59 | 19.25 | 1135.75 | 0 | 0
01.04.01.08.05 | VIDROS |  |  | 0 | 176.3 |  | 0 | 0%
01.04.01.08.05.001 | Vidro Liso | M2 | 5.4 | 32.6481 | 176.3 | 0 | 0
01.04.01.09 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE |  |  | 0 | 347445.55 |  | 0 | 0%
01.04.01.09.01 | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO |  |  | 0 | 38308.26 |  | 0 | 0%
01.04.01.09.01.001 | Chapisco Interno Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | M2 | 1471.6 | 5.0664 | 7455.7 | 0 | 0
01.04.01.09.01.002 | Reboco Externo - argamassa usinada - JCG | M2 | 1471.6 | 20.9653 | 30852.56 | 0 | 0
01.04.01.09.02 | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO |  |  | 0 | 276102.48 |  | 0 | 0%
01.04.01.09.02.001 | Chapisco Interno Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | M2 | 6592.13 | 3.6231 | 23884.27 | 0 | 0
01.04.01.09.02.002 | Reboco Interno - Argamassa Rodada Obra - JCG | M2 | 6636.82 | 35.2533 | 233969.84 | 0 | 0
01.04.01.09.02.003 | Tratamento em concreto - Teto - JCG | M2 | 3896.27 | 4.6835 | 18248.37 | 0 | 0
01.04.01.09.03 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  | 0 | 33034.81 |  | 0 | 0%
01.04.01.09.03.001 | Cimentado desempenado - JCG | M2 | 1213.41 | 12.226 | 14835.15 | 0 | 0
01.04.01.09.03.002 | Piso em Concreto Polido - PJ | M2 | 651.02 | 27.9556 | 18199.66 | 0 | 0
01.04.01.10 | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE |  |  | 0 | 467267.01 |  | 0 | 0%
01.04.01.10.01 | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA |  |  | 0 | 49008.51 |  | 0 | 0%
01.04.01.10.01.001 | Ceramica Parede- Parede - JCG | M2 | 1866.21 | 21.858 | 40791.63 | 0 | 0
01.04.01.10.01.002 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | M2 | 1866.21 | 4.403 | 8216.88 | 0 | 0
01.04.01.10.02 | ACABAMENTO DE PISO |  |  | 0 | 386283.09 |  | 0 | 0%
01.04.01.10.02.001 | Ceramica - Piso - JCG | M2 | 374.73 | 25.876 | 9696.51 | 0 | 0
01.04.01.10.02.002 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | M2 | 374.73 | 4.403 | 1649.93 | 0 | 0
01.04.01.10.02.003 | Contrapiso - JCG - Argamassa Industrializada (em saco) | M2 | 4336.01 | 27.8874 | 120919.91 | 0 | 0
01.04.01.10.02.004 | Piso em Granitina- PJ | M2 | 2747.87 | 84.706 | 232761.08 | 0 | 0
01.04.01.10.02.005 | Piso Emborrachado - PJ | M2 | 89.07 | 238.6399 | 21255.66 | 0 | 0
01.04.01.10.03 | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS |  |  | 0 | 31975.41 |  | 0 | 0%
01.04.01.10.03.001 | Soleira em Granito - JCG | M | 25.3 | 30.9241 | 782.38 | 0 | 0
01.04.01.10.03.002 | Peitoril em Granito - JCG | M | 372.84 | 28.132 | 10488.73 | 0 | 0
01.04.01.10.03.003 | Rodapé em Granitina - PJ | M | 1252.68 | 16.528 | 20704.3 | 0 | 0
01.04.01.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 | 64795.57 |  | 0 | 0%
01.04.01.11.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 | 64795.57 |  | 0 | 0%
01.04.01.11.01.001 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | M2 | 504.87 | 16.7924 | 8477.96 | 0 | 0
01.04.01.11.01.002 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | UNID | 30 | 26.7977 | 803.93 | 0 | 0
01.04.01.11.01.003 | Impermeabilização de Blocos e Cintas - PJ | M2 | 167.46 | 32.03 | 5363.75 | 0 | 0
01.04.01.11.01.004 | Impermeabilizacao de Laje - PJ | M2 | 610.18 | 82.1887 | 50149.93 | 0 | 0
01.04.01.12 | PINTURA |  |  | 0 | 180241.97 |  | 0 | 0%
01.04.01.12.01 | PINTURA INTERNA |  |  | 0 | 145552.07 |  | 0 | 0%
01.04.01.12.01.001 | Emassamento em massa corrida PVA - Teto/ Parede - PJ | M2 | 6182.59 | 9.8 | 60589.39 | 0 | 0
01.04.01.12.01.002 | Pintura Pva Latex - 1º Demão - Parede e Teto - PJ | M2 | 6182.59 | 6.56 | 40557.79 | 0 | 0
01.04.01.12.01.003 | Pintura Pva Latex 2º Demão e acabamento - Parede e Teto - PJ | M2 | 6182.59 | 6.56 | 40557.79 | 0 | 0
01.04.01.12.01.004 | Pintura de Piso Quadra- PJ | M2 | 310.25 | 12.4 | 3847.1 | 0 | 0
01.04.01.12.02 | PINTURA EXTERNA |  |  | 0 | 26577.1 |  | 0 | 0%
01.04.01.12.02.001 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | M2 | 1471.6 | 18.06 | 26577.1 | 0 | 0
01.04.01.12.03 | PINTURA EM ESQUADRIA |  |  | 0 | 8112.8 |  | 0 | 0%
01.04.01.12.03.001 | Pintura Esmalte - PJ | M2 | 1307.15 | 5.48 | 7163.19 | 0 | 0
01.04.01.12.03.002 | Pintura Esmalte Sobre Corrimão - PJ | M | 295.83 | 3.21 | 949.61 | 0 | 0
01.04.01.13 | BANCADA, LOUÇAS E METAIS |  |  | 0 | 114347.73 |  | 0 | 0%
01.04.01.13.01 | BANCADAS |  |  | 0 | 28994.93 |  | 0 | 0%
01.04.01.13.01.003 | Balcão em Granito - JCG | M2 | 41.5 | 283.2 | 11752.8 | 0 | 0
01.04.01.13.01.004 | Bancada em Aço inox - JCG | M2 | 32.02 | 538.48 | 17242.13 | 0 | 0
01.04.01.13.02 | LOUÇAS E METAIS |  |  | 0 | 85352.8 |  | 0 | 0%
01.04.01.13.02.001 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | CJ | 60 | 168.43 | 10105.8 | 0 | 0
01.04.01.13.02.002 | Cuba de Embutir Oval L-37 - PJ | CJ | 54 | 215.76 | 11651.04 | 0 | 0
01.04.01.13.02.003 | Mictorio Deca - PJ | CJ | 64 | 312.9 | 20025.6 | 0 | 0
01.04.01.13.02.004 | Metais p/ Banheiro | CJ | 64 | 46.0842 | 2949.39 | 0 | 0
01.04.01.13.02.005 | Chuveiro- JCG | CJ | 10 | 136.241 | 1362.41 | 0 | 0
01.04.01.13.02.006 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm - PJ | CJ | 16 | 80.95 | 1295.2 | 0 | 0
01.04.01.13.02.007 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | CJ | 1 | 35703.36 | 35703.36 | 0 | 0
01.04.01.13.02.008 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | CJ | 20 | 113 | 2260 | 0 | 0
01.04.01.14 | LIMPEZA DA OBRA |  |  | 0 | 20425.11 |  | 0 | 0%
01.04.01.14.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  | 0 | 20425.11 |  | 0 | 0%
01.04.01.14.01.001 | Limpeza Final de Obra | M2 | 5721.32 | 3.57 | 20425.11 | 0 | 0
01.04.01.15 | INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA |  |  | 0 | 216999.37 |  | 0 | 0%
01.04.01.15.01 | INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA |  |  | 0 | 216999.37 |  | 0 | 0%
01.04.01.15.01.008 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | VB | 1 | 11630.62 | 11630.62 | 0 | 0
01.04.01.15.01.009 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | VB | 1 | 7425.55 | 7425.55 | 0 | 0
01.04.01.15.01.010 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | VB | 1 | 6340.12 | 6340.12 | 0 | 0
01.04.01.15.01.011 | Rede Eletrica AT/BT Interna/ Iluminação | VB | 1 | 24681.77 | 24681.77 | 0 | 0
01.04.01.15.01.012 | Instalação de Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | VB | 1 | 159317.48 | 159317.48 | 0 | 0
01.04.01.15.01.013 | Instalações de Telefonia | VB | 1 | 3548.69 | 3548.69 | 0 | 0
01.04.01.15.01.014 | Instalações de Gás | VB | 1 | 4055.14 | 4055.14 | 0 | 0
01.04.01.16 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  | 0 | 367016.62 |  | 0 | 0%
01.04.01.16.01 | URBANIZAÇÃO |  |  | 0 | 367016.62 |  | 0 | 0%
01.04.01.16.01.001 | Comunicaçao Visual Diversas / Obra de Arte | VB | 1 | 8724 | 8724 | 0 | 0
01.04.01.16.01.002 | Paisagismo - PJ | VB | 1 | 11664.19 | 11664.19 | 0 | 0
01.04.01.16.01.003 | Plantio de Grama Batatais - PJ | M2 | 2751.75 | 9 | 24765.76 | 0 | 0
01.04.01.16.01.004 | Playground - PJ | VB | 1 | 6142.66 | 6142.66 | 0 | 0
01.04.01.16.01.005 | Numeracao de Vagas - PJ | UNID | 56 | 3.65 | 204.4 | 0 | 0
01.04.01.16.01.006 | Bancos e Mesas em concreto | UNID | 6 | 399.2 | 2395.2 | 0 | 0
01.04.01.16.01.007 | Guarita ( Todos os Serviços Inclusos) | M2 | 8.2 | 1369.6598 | 11231.21 | 0 | 0
01.04.01.16.01.008 | Muro Divisorio em Bloco de concreto 9x19x39cm | M2 | 816.16 | 201.6287 | 164561.25 | 0 | 0
01.04.01.16.01.009 | Teatro Arena | VB | 1 | 15500.5 | 15500.5 | 0 | 0
01.04.01.16.01.010 | Calçadas em concreto - JCG | M2 | 1672.95 | 37.8182 | 63267.95 | 0 | 0
01.04.01.16.01.011 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | M2 | 14.625 | 35.8598 | 524.45 | 0 | 0
01.04.01.16.01.012 | Pintura de Faixa de Pedestres - PJ | M2 | 30.5 | 22.5 | 686.25 | 0 | 0
01.04.01.16.01.013 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | M | 182.47 | 41.94 | 7652.8 | 0 | 0
01.04.01.16.01.014 | Pavimentacao Asfaltica - PJ | M2 | 1242.4 | 40 | 49696 | 0 | 0
01.04.01.17 | MOBILIÁRIO / DIVERSOS |  |  | 0 | 6261.09 |  | 0 | 0%
01.04.01.17.01 | MOBILIÁRIO/DIVERSOS |  |  | 0 | 6261.09 |  | 0 | 0%
01.04.01.17.01.001 | Mobiliário | VB | 1 | 6261.09 | 6261.09 | 0 | 0

## CEI (hidden)
Planilha de medição - CEI
Cód. Estruturado | Descrição | Unid. | Qtde. Serviço | Custo Serviço | Total | Qtd Exec. | Custo Executado | Perc. (%)
01.05 | Centro de Ensino Infantil |  |  |  | 2095339.63 |  | 0 | 0%
01.05.01 | Centro de Ensino Infantil |  |  |  | 2095339.63 |  | 0 | 0%
01.05.01.01 | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 65801.15 |  | 0 | 0%
01.05.01.01.01 | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 45748.05 |  | 0 | 0%
01.05.01.01.01.001 | Limpeza do Terreno com Remoção da Camada Vegetal - PJ | M2 | 3500 | 1.5 | 5250 | 0 | 0
01.05.01.01.01.002 | Carga e descarga mecanicanizada de entrulho em caminhao basculante | M3 | 1050 | 7.8721 | 8265.67 | 0 | 0
01.05.01.01.01.003 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | M3KM | 5250 | 0.83 | 4357.5 | 0 | 0
01.05.01.01.01.004 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 1225 | 18.51 | 22674.75 | 0 | 0
01.05.01.01.01.005 | Reaterro manual com apiloamento mecanico | M3 | 367.5 | 14.15 | 5200.13 | 0 | 0
01.05.01.01.02 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 | 20053.1 |  | 0 | 0%
01.05.01.01.02.001 | Locacao da obra - Edificação- JCG | M2 | 1879.45 | 5.7287 | 10766.74 | 0 | 0
01.05.01.01.02.002 | Movimento de Terra (Corte/Aterro) | M3 | 1428.67 | 6.5 | 9286.36 | 0 | 0
01.05.01.02 | INFRAESTRUTURA |  |  | 0 | 121551.56 |  | 0 | 0%
01.05.01.02.01 | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  | 0 | 68203.78 |  | 0 | 0%
01.05.01.02.01.001 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | M | 495.82 | 9 | 4462.38 | 0 | 0
01.05.01.02.01.002 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | TON | 4.2 | 5843.5119 | 24542.75 | 0 | 0
01.05.01.02.01.004 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | M3 | 140.17 | 251.8396 | 35300.35 | 0 | 0
01.05.01.02.01.005 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | UNID | 49 | 61.7 | 3023.3 | 0 | 0
01.05.01.02.01.007 | Controle tecnológico - PJ | UNID | 70 | 12.5 | 875 | 0 | 0
01.05.01.02.02 | BLOCOS E CINTAS |  |  | 0 | 53347.78 |  | 0 | 0%
01.05.01.02.02.001 | Blocos e Cintas (Todos os serviços inclusos - sem forma) - JCG | M3 | 67.38 | 791.745 | 53347.78 | 0 | 0
01.05.01.03 | ESTRUTURA |  |  | 0 | 346384.64 |  | 0 | 0%
01.05.01.03.01 | SUPERESTRUTURA-PILAR-VIGA-LAJE |  |  | 0 | 346384.64 |  | 0 | 0%
01.05.01.03.01.002 | Forma Fabricaçao Geral - Superestrutura | M2 | 772.18 | 53.141 | 41034.42 | 0 | 0
01.05.01.03.01.003 | Forma Montagem Geral - Superestrutura | M2 | 2573.94 | 27.4996 | 70782.32 | 0 | 0
01.05.01.03.01.004 | Escoramento metalico | M2 | 2573.94 | 11 | 28313.34 | 0 | 0
01.05.01.03.01.005 | Armação CA50/CA60 - Varios Ø - Superestrutura - JCG | TON | 21.866 | 5959.9776 | 130320.87 | 0 | 0
01.05.01.03.01.006 | Concretagem Estrutural -Concreto usinado fck 25 Mpa - JCG | M3 | 283.32 | 261.793 | 74171.19 | 0 | 0
01.05.01.03.01.007 | Controle tecnológico - PJ | UNID | 141 | 12.5 | 1762.5 | 0 | 0
01.05.01.07 | COBERTURA |  |  | 0 | 168669.18 |  | 0 | 0%
01.05.01.07.01 | COBERTURA GERAL |  |  | 0 | 168669.18 |  | 0 | 0%
01.05.01.07.01.001 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | M2 | 2021.18 | 19.389 | 39188.66 | 0 | 0
01.05.01.07.01.002 | Rufo Galvanizado L=20cm - PJ | M | 5 | 25 | 125 | 0 | 0
01.05.01.07.01.003 | Estrutura metálica p/ Telhado | M2 | 2021.18 | 64 | 129355.52 | 0 | 0
01.05.01.08 | INSTALAÇÃO |  |  | 0 | 240326.39 |  | 0 | 0%
01.05.01.08.01 | ELETRICA E TELEFONIA |  |  | 0 | 101143.01 |  | 0 | 0%
01.05.01.08.01.001 | Instalações Elétricas e Hidraúlicas | VB | 1 | 101143.01 | 101143.01 | 0 | 0
01.05.01.08.02 | ÁGUA FRIA |  |  | 0 | 66380.36 |  | 0 | 0%
01.05.01.08.02.001 | Instalacao de Agua Fria Equip Comunitario - JCG | VB | 1 | 66380.36 | 66380.36 | 0 | 0
01.05.01.08.03 | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 0 | 69713.58 |  | 0 | 0%
01.05.01.08.03.001 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais Equip Comunitario - JCG | VB | 1 | 69713.58 | 69713.58 | 0 | 0
01.05.01.08.04 | INCÊNDIO |  |  | 0 | 3089.44 |  | 0 | 0%
01.05.01.08.04.001 | Extintores | UNID | 1 | 3089.44 | 3089.44 | 0 | 0
01.05.01.09 | ALVENARIA |  |  | 0 | 83250.97 |  | 0 | 0%
01.05.01.09.01 | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  |  | 0 | 83250.97 |  | 0 | 0%
01.05.01.09.01.001 | Verga /contra-verga - JCG | M | 64.92 | 21.1054 | 1370.16 | 0 | 0
01.05.01.09.01.002 | Elevaçao Alvenaria em Bloco Ceramico 10x20x20cm - JCG | M2 | 2303.48 | 29.6668 | 68336.93 | 0 | 0
01.05.01.09.01.003 | Aperto de Alvenaria com Argamassa - JCG | M | 721.83 | 4.1018 | 2960.77 | 0 | 0
01.05.01.09.01.005 | Marcação de Tijolo Ceramico 10x20x20cm - 1 vez - PJ | M | 696.83 | 15.1875 | 10583.11 | 0 | 0
01.05.01.10 | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS |  |  | 0 | 82115.69 |  | 0 | 0%
01.05.01.10.02 | ESQUADRIAS DE FERRO |  |  | 0 | 75869.72 |  | 0 | 0%
01.05.01.10.02.001 | Gradil Metálico - PJ | M2 | 29.48 | 196.3399 | 5788.1 | 0 | 0
01.05.01.10.02.004 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | UNID | 1 | 254.9 | 254.9 | 0 | 0
01.05.01.10.02.005 | Grelha em Ferro L=80 cm | M | 56.9 | 210.9599 | 12003.62 | 0 | 0
01.05.01.10.02.007 | Esquadria Metalica em Veneziana - PJ | M2 | 63 | 147.9056 | 9318.05 | 0 | 0
01.05.01.10.02.008 | Esquadria de Ferro | M2 | 185.58 | 261.37 | 48505.05 | 0 | 0
01.05.01.10.03 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | 0 | 6118.56 |  | 0 | 0%
01.05.01.10.03.002 | Porta de Divisoria 60 x 170 cm | UNID | 28 | 218.52 | 6118.56 | 0 | 0
01.05.01.10.04 | VIDROS |  |  | 0 | 127.41 |  | 0 | 0%
01.05.01.10.04.001 | Vidro Liso 5mm - Cristal - PJ | M2 | 3.5 | 36.4029 | 127.41 | 0 | 0
01.05.01.11 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE |  |  | 0 | 332231.22 |  | 0 | 0%
01.05.01.11.01 | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO |  |  | 0 | 16791.89 |  | 0 | 0%
01.05.01.11.01.001 | Chapisco Externo Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | M2 | 567.4 | 4.1459 | 2352.38 | 0 | 0
01.05.01.11.01.002 | Taliscamento Externo - Argamassa Usinada - JCG | M2 | 567.4 | 4.323 | 2452.85 | 0 | 0
01.05.01.11.01.003 | Reboco Externo - argamassa usinada - JCG | M2 | 567.4 | 21.1256 | 11986.66 | 0 | 0
01.05.01.11.02 | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO |  |  | 0 | 92649.07 |  | 0 | 0%
01.05.01.11.02.001 | Taliscamento Interno (c/ argamassa ensacada) - JCG | M2 | 4194.57 | 2.1178 | 8883.06 | 0 | 0
01.05.01.11.02.002 | Chapisco Interno na colher c/arg - Rodada em Obra - JCG | M2 | 4194.57 | 3.6231 | 15197.55 | 0 | 0
01.05.01.11.02.003 | Reboco Interno - Argamassa Usinada - JCG | M2 | 4194.57 | 16.347 | 68568.46 | 0 | 0
01.05.01.11.03 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  | 0 | 207466.02 |  | 0 | 0%
01.05.01.11.03.001 | Taliscamento Interno (c/ argamassa ensacada) - JCG | M2 | 1174.39 | 2.5155 | 2954.18 | 0 | 0
01.05.01.11.03.002 | Contra-piso - arg. rodada em obra - JCG | M2 | 1174.39 | 18.439 | 21654.57 | 0 | 0
01.05.01.11.03.004 | Piso em Concreto Polido - PJ | M2 | 168.04 | 56.2589 | 9453.75 | 0 | 0
01.05.01.11.03.005 | Piso em Granitina | M2 | 2098.3 | 82.64 | 173403.52 | 0 | 0
01.05.01.11.04 | REVESTIMENTO DE TETO |  |  | 0 | 15324.24 |  | 0 | 0%
01.05.01.11.04.001 | Tratamento em concreto - Teto - JCG | M2 | 1414.98 | 10.83 | 15324.24 | 0 | 0
01.05.01.12 | ACABAMENTO DE PISO PAREDE E TETO |  |  | 0 | 71059.19 |  | 0 | 0%
01.05.01.12.01 | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA |  |  | 0 | 37094.32 |  | 0 | 0%
01.05.01.12.01.001 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede - JCG | M2 | 1309.11 | 23.9412 | 31341.64 | 0 | 0
01.05.01.12.01.004 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | M2 | 1309.11 | 4.3943 | 5752.68 | 0 | 0
01.05.01.12.02 | ACABAMENTO DE PISO |  |  | 0 | 7908.02 |  | 0 | 0%
01.05.01.12.02.001 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso - JCG | M2 | 291.75 | 22.7111 | 6625.96 | 0 | 0
01.05.01.12.02.007 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | M2 | 291.75 | 4.3944 | 1282.06 | 0 | 0
01.05.01.12.03 | ACABAMENTO DE TETO |  |  | 0 | 4568.5 |  | 0 | 0%
01.05.01.12.03.001 | Forro de gesso em placa - JCG | M2 | 182.74 | 25 | 4568.5 | 0 | 0
01.05.01.12.04 | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS |  |  | 0 | 21488.35 |  | 0 | 0%
01.05.01.12.04.001 | Rodapé Cerâmico 7.5x35cm Incefra - JCG | M | 108.2 | 23.4695 | 2539.4 | 0 | 0
01.05.01.12.04.002 | Soleira em Granito - JCG | M | 15.1 | 34.7497 | 524.72 | 0 | 0
01.05.01.12.04.004 | Peitoril em Granito - JCG | M | 167.64 | 38.6175 | 6473.83 | 0 | 0
01.05.01.12.04.005 | Filete de Granito - JGC | M | 6 | 24.35 | 146.1 | 0 | 0
01.05.01.12.04.006 | Rodapé em Granitina - PJ | M | 714.2 | 16.528 | 11804.3 | 0 | 0
01.05.01.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 | 26350.18 |  | 0 | 0%
01.05.01.13.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 | 26350.18 |  | 0 | 0%
01.05.01.13.01.001 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | M2 | 459.17 | 17.1315 | 7866.25 | 0 | 0
01.05.01.13.01.002 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | UNID | 10 | 26.798 | 267.98 | 0 | 0
01.05.01.13.01.003 | Impermeabilizacao de Laje - PJ | M2 | 38.9 | 90.1987 | 3508.73 | 0 | 0
01.05.01.13.01.004 | Impermeabilização Vigas e Baldrames - PJ | M2 | 459.17 | 32.03 | 14707.22 | 0 | 0
01.05.01.14 | PINTURA |  |  | 0 | 103485.04 |  | 0 | 0%
01.05.01.14.01 | PINTURA INTERNA |  |  | 0 | 92029.24 |  | 0 | 0%
01.05.01.14.01.001 | Emassamento em massa corrida PVA - Parede - PJ | M2 | 3804.3 | 9.8 | 37282.14 | 0 | 0
01.05.01.14.01.002 | Pintura Pva Latex 1º Demão -Parede - PJ | M2 | 3007.48 | 6.56 | 19729.07 | 0 | 0
01.05.01.14.01.003 | Pintura Pva Latex 2º Demão e Acabamento - PJ | M2 | 3007.48 | 6.56 | 19729.07 | 0 | 0
01.05.01.14.01.006 | Pintura Acrilica 1º demão - PJ/JCG | M2 | 796.82 | 7.31 | 5824.75 | 0 | 0
01.05.01.14.01.007 | Pintura Acrilica 2º demão - PJ/JCG | M2 | 796.82 | 9.32 | 7426.36 | 0 | 0
01.05.01.14.01.008 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | M2 | 371.87 | 5.48 | 2037.85 | 0 | 0
01.05.01.14.02 | PINTURA EXTERNA |  |  | 0 | 11455.8 |  | 0 | 0%
01.05.01.14.02.001 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | M2 | 567.4 | 2.13 | 1208.56 | 0 | 0
01.05.01.14.02.002 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | M2 | 567.4 | 18.06 | 10247.24 | 0 | 0
01.05.01.15 | BANCADA, LOUÇAS E METAIS |  |  | 0 | 65186.62 |  | 0 | 0%
01.05.01.15.01 | BANCADAS |  |  | 0 | 12688.18 |  | 0 | 0%
01.05.01.15.01.001 | Bancada em Granito - JCG | M2 | 26.66 | 475.9257 | 12688.18 | 0 | 0
01.05.01.15.02 | LOUÇAS E METAIS |  |  | 0 | 52498.44 |  | 0 | 0%
01.05.01.15.02.001 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto | CJ | 16 | 306.35 | 4901.6 | 0 | 0
01.05.01.15.02.002 | Bacia cx. acoplada Deca Infantil | CJ | 6 | 370.67 | 2224.02 | 0 | 0
01.05.01.15.02.003 | Lavatório c/ coluna Deca Ravena - PJ | UNID | 6 | 72.765 | 436.59 | 0 | 0
01.05.01.15.02.004 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | CJ | 15 | 53.9153 | 808.73 | 0 | 0
01.05.01.15.02.005 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm | CJ | 1 | 93.27 | 93.27 | 0 | 0
01.05.01.15.02.006 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | CJ | 4 | 126.555 | 506.22 | 0 | 0
01.05.01.15.02.007 | Metais p/ Pia | CJ | 33 | 41.4342 | 1367.33 | 0 | 0
01.05.01.15.02.008 | Metais p/ Banheiro | CJ | 3 | 37.4033 | 112.21 | 0 | 0
01.05.01.15.02.009 | Tanque s/ Coluna 18 L - Branco - Deca - PJ | CJ | 3 | 201.55 | 604.65 | 0 | 0
01.05.01.15.02.010 | Divisória Sanitária de Granito - PJ | M2 | 67.8 | 163.7751 | 11103.95 | 0 | 0
01.05.01.15.02.011 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm - PJ | CJ | 13 | 80.95 | 1052.35 | 0 | 0
01.05.01.15.02.012 | Chuveiro tipo Ducha - JCG | CJ | 14 | 123.9036 | 1734.65 | 0 | 0
01.05.01.15.02.013 | Instalação de Bebedouros | VB | 1 | 1171.97 | 1171.97 | 0 | 0
01.05.01.15.02.015 | Guarita ( Todos os Serviços Inclusos) | M2 | 6 | 1369.66 | 8217.96 | 0 | 0
01.05.01.15.02.016 | Balcão em Aço inox - JCG | M2 | 33.73 | 538.4803 | 18162.94 | 0 | 0
01.05.01.16 | LIMPEZA DA OBRA |  |  | 0 | 9132.39 |  | 0 | 0%
01.05.01.16.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  | 0 | 9132.39 |  | 0 | 0%
01.05.01.16.01.001 | Limpeza Final de Obra | M2 | 2558.09 | 3.57 | 9132.39 | 0 | 0
01.05.01.17 | INFRA ESTRUTURA INTERNA |  |  | 0 | 209866.76 |  | 0 | 0%
01.05.01.17.01 | INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA |  |  | 0 | 209866.76 |  | 0 | 0%
01.05.01.17.01.001 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | VB | 1 | 10699.62 | 10699.62 | 0 | 0
01.05.01.17.01.002 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | VB | 1 | 6311.71 | 6311.71 | 0 | 0
01.05.01.17.01.003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna e Reuso | VB | 1 | 13314.25 | 13314.25 | 0 | 0
01.05.01.17.01.004 | Rede Eletrica AT/BT Interna/ Iluminação | VB | 1 | 12797.3 | 12797.3 | 0 | 0
01.05.01.17.01.005 | Instalação de Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | VB | 1 | 159317.48 | 159317.48 | 0 | 0
01.05.01.17.01.006 | Instalações de Telefonia | VB | 1 | 3371.26 | 3371.26 | 0 | 0
01.05.01.17.01.007 | Instalações de Gás | VB | 1 | 4055.14 | 4055.14 | 0 | 0
01.05.01.18 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  | 0 | 168470.2 |  | 0 | 0%
01.05.01.18.01 | URBANIZAÇÃO |  |  | 0 | 168470.2 |  | 0 | 0%
01.05.01.18.01.001 | Comunicaçao Visual Diversas | VB | 1 | 5579.3 | 5579.3 | 0 | 0
01.05.01.18.01.002 | Playground - PJ | VB | 1 | 7357.66 | 7357.66 | 0 | 0
01.05.01.18.01.007 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | M | 47.15 | 41.9402 | 1977.48 | 0 | 0
01.05.01.18.01.009 | Calçadas em concreto - JCG | M2 | 293.06 | 48.8962 | 14329.52 | 0 | 0
01.05.01.18.01.010 | Paisagismo Infra Interna- PJ | VB | 1 | 11664.19 | 11664.19 | 0 | 0
01.05.01.18.01.011 | Plantio de Grama Batatais - PJ | M2 | 745.21 | 9 | 6706.9 | 0 | 0
01.05.01.18.01.012 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | UNID | 25 | 9.9752 | 249.38 | 0 | 0
01.05.01.18.01.015 | Alambrado metálico - PJ | M2 | 158 | 82 | 12956 | 0 | 0
01.05.01.18.01.016 | Pintura de Vaga Deficiente - PJ | UNID | 1 | 160 | 160 | 0 | 0
01.05.01.18.01.017 | Numeracao de Vagas - PJ | UNID | 13 | 6.56 | 85.28 | 0 | 0
01.05.01.18.01.019 | Piso em blocos de concreto Intertravado h=40mm - PJ | M2 | 334.3 | 28.7 | 9594.41 | 0 | 0
01.05.01.18.01.020 | Muro Divisorio em Bloco de concreto 9x19x39cm | M2 | 485.1 | 201.6287 | 97810.08 | 0 | 0
01.05.01.19 | MOBILIÁRIO / DIVERSOS |  |  | 0 | 1458.45 |  | 0 | 0%
01.05.01.19.01 | MOBILIÁRIO/DIVERSOS |  |  | 0 | 1458.45 |  | 0 | 0%
01.05.01.19.01.001 | Mobiliário | VB | 1 | 1458.45 | 1458.45 | 0 | 0

## CRAS (hidden)
Planilha de medição - CRAS
Cód. Estruturado | Descrição | Unid. | Qtde. Serviço | Custo Serviço | Total | Qtd Exec. | Custo Executado | Perc. (%)
01.06 | CRAS - Centro de Referência em Assistência Social |  |  |  | 739165.63 |  | 55134.882 | 7.459%
01.06.01 | CRAS - Quadra 502 Área Especial 3 |  |  |  | 739165.63 |  | 55134.882 | 7.459%
01.06.01.01 | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 22788.26 |  | 22787.6511 | 100%
01.06.01.01.01 | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 16229.01 |  | 16227.7851 | 99.99%
01.06.01.01.01.001 | Limpeza do Terreno com Remoção da Camada Vegetal - PJ | M2 | 2000 | 1.5 | 3000 | 2000 | 3000 | 100%
01.06.01.01.01.002 | Carga e descarga mecanicanizada de entrulho em caminhao basculante | M3 | 600 | 7.87 | 4722 | 600 | 4722 | 100%
01.06.01.01.01.003 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | M3KM | 3000 | 0.83 | 2490 | 3000 | 2490 | 100%
01.06.01.01.01.004 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 222.81 | 18.51 | 4124.2131 | 222.81 | 4124.2131 | 100%
01.06.01.01.01.005 | Reaterro manual com apiloamento mecanico | M3 | 133.68 | 14.15 | 1891.572 | 133.68 | 1891.572 | 100%
01.06.01.01.02 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 6559.866 |  | 6559.866 | 100%
01.06.01.01.02.001 | Locacao da obra - Edificação- JCG | M2 | 464.2 | 5.73 | 2659.866 | 464.2 | 2659.866 | 100%
01.06.01.01.02.002 | Movimento de Terra (Corte/Aterro) | M3 | 600 | 6.5 | 3900 | 600 | 3900 | 100%
01.06.01.02 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 50889.89 |  | 32347.2309 | 63.56%
01.06.01.02.01 | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  |  | 32347.2 |  | 32347.2309 | 100%
01.06.01.02.01.001 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | M | 477.25 | 9 | 4295.25 | 477.25 | 4295.25 | 100%
01.06.01.02.01.002 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | TON | 1.91 | 5843.51 | 11161.1041 | 1.91 | 11161.1041 | 100%
01.06.01.02.01.003 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | M3 | 57.27 | 251.84 | 14422.8768 | 57.27 | 14422.8768 | 100%
01.06.01.02.01.004 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | UNID | 40 | 61.7 | 2468 | 40 | 2468 | 100%
01.06.01.02.02 | BLOCOS E CINTAS |  |  |  | 18542.69 |  | 0 | 0%
01.06.01.02.02.001 | Blocos e Cintas (Todos os serviços inclusos - sem forma) - JCG | M3 | 23.42 | 791.75 | 18542.785 | 0 | 0
01.06.01.03 | ESTRUTURA |  |  |  | 70713.65 |  | 0 | 0%
01.06.01.03.01 | SUPERESTRUTURA-PILAR-VIGA-LAJE |  |  |  | 70713.65 |  | 0 | 0%
01.06.01.03.01.002 | Forma Fabricaçao Geral - Superestrutura | M2 | 167.35 | 53.14 | 8892.979 | 0 | 0
01.06.01.03.01.003 | Forma Montagem Geral - Superestrutura | M2 | 557.86 | 27.5 | 15341.15 | 0 | 0
01.06.01.03.01.004 | Escoramento metalico | M2 | 557.86 | 11 | 6136.46 | 0 | 0
01.06.01.03.01.005 | Armação CA50/CA60 - Varios Ø - Superestrutura - JCG | TON | 3.79 | 5959.98 | 22588.3242 | 0 | 0
01.06.01.03.01.006 | Concretagem Estrutural -Concreto usinado fck 25 Mpa - JCG | M3 | 67.82 | 261.79 | 17754.5978 | 0 | 0
01.06.01.04 | COBERTURA |  |  |  | 55209.5 |  | 0 | 0%
01.06.01.04.01 | COBERTURA GERAL |  |  |  | 55209.5 |  | 0 | 0%
01.06.01.04.01.001 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | M2 | 637.5 | 19.39 | 12361.125 | 0 | 0
01.06.01.04.01.002 | Rufo Galvanizado L=20cm - PJ | M | 81.96 | 25 | 2049 | 0 | 0
01.06.01.04.01.003 | Estrutura metálica p/ Telhado | M2 | 637.5 | 64 | 40800 | 0 | 0
01.06.01.05 | INSTALAÇÃO |  |  |  | 126310.29 |  | 0 | 0%
01.06.01.05.01 | ELETRICA E TELEFONIA |  |  |  | 51419.93 |  | 0 | 0%
01.06.01.05.01.001 | Instalações Elétricas e Hidraúlicas | VB | 1 | 51419.93 | 51419.93 | 0 | 0
01.06.01.05.02 | ÁGUA FRIA |  |  |  | 31839.75 |  | 0 | 0%
01.06.01.05.02.001 | Instalacao de Agua Fria Equip Comunitario - JCG | VB | 1 | 31839.75 | 31839.75 | 0 | 0
01.06.01.05.03 | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 36060.44 |  | 0 | 0%
01.06.01.05.03.001 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais Equip Comunitario - JCG | VB | 1 | 36060.44 | 36060.44 | 0 | 0
01.06.01.05.04 | INCÊNDIO |  |  |  | 1544.72 |  | 0 | 0%
01.06.01.05.04.001 | Extintores | UNID | 1 | 1544.72 | 1544.72 | 0 | 0
01.06.01.05.05 | PARA-RAIO |  |  |  | 5445.45 |  | 0 | 0%
01.06.01.05.05.001 | Aterramento SPDA | VB | 1 | 4240.8 | 4240.8 | 0 | 0
01.06.01.05.05.002 | Para-Raio | VB | 1 | 1204.65 | 1204.65 | 0 | 0
01.06.01.06 | ALVENARIA |  |  |  | 50847.16 |  | 0 | 0%
01.06.01.06.01 | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  |  |  | 50847.16 |  | 0 | 0%
01.06.01.06.01.001 | Verga /contra-verga - JCG | M | 35 | 21.11 | 738.85 | 0 | 0
01.06.01.06.01.002 | Elevaçao Alvenaria em Bloco Ceramico 10x20x20cm - JCG | M2 | 466.79 | 29.67 | 13849.6593 | 0 | 0
01.06.01.06.01.003 | Aperto de Alvenaria com Argamassa - JCG | M | 166.71 | 4.1 | 683.511 | 0 | 0
01.06.01.06.01.005 | Divisória Laminado Melamínico c/ Vidro | M2 | 2.04 | 349.12 | 712.2048 | 0 | 0
01.06.01.06.01.006 | Divisória Laminado Melamínico | M2 | 128.82 | 245.9 | 31676.838 | 0 | 0
01.06.01.06.01.007 | Marcacao com Bloco Ceramico 19x19x9cm - PJ | M | 146.71 | 12.84 | 1883.7564 | 0 | 0
01.06.01.06.01.008 | Parede em Dry Wall - Shafts - PJ | M2 | 13.82 | 94.36 | 1304.0552 | 0 | 0
01.06.01.07 | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS |  |  |  | 27964.69 |  | 0 | 0%
01.06.01.07.01 | ESQUADRIAS DE FERRO |  |  |  | 22471.89 |  | 0 | 0%
01.06.01.07.01.001 | Gradil Metálico - PJ | M2 | 16.36 | 196.34 | 3212.1224 | 0 | 0
01.06.01.07.01.002 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | UNID | 1 | 254.9 | 254.9 | 0 | 0
01.06.01.07.01.004 | Esquadria Metalica em Veneziana - PJ | M2 | 17.43 | 147.89 | 2577.7227 | 0 | 0
01.06.01.07.01.005 | Esquadria de Ferro | M2 | 62.85 | 261.37 | 16427.1045 | 0 | 0
01.06.01.07.02 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 5301.7 |  | 0 | 0%
01.06.01.07.02.002 | Porta Pronta de Madeira Corrupixa 0.80x2.10m - PJ | UNID | 5 | 227.48 | 1137.4 | 0 | 0
01.06.01.07.02.004 | Porta de Divisoria 60 x 170 cm | UNID | 10 | 218.52 | 2185.2 | 0 | 0
01.06.01.07.02.005 | Porta de Box em Laminado 60x180 - PJ | UNID | 8 | 247.39 | 1979.12 | 0 | 0
01.06.01.07.03 | VIDROS |  |  |  | 191.1 |  | 0 | 0%
01.06.01.07.03.001 | Vidro Liso 5mm - Cristal - PJ | M2 | 5.25 | 36.4 | 191.1 | 0 | 0
01.06.01.08 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE |  |  |  | 44805.43 |  | 0 | 0%
01.06.01.08.01 | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO |  |  |  | 11894.02 |  | 0 | 0%
01.06.01.08.01.001 | Chapisco Externo Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | M2 | 401.9 | 4.15 | 1667.885 | 0 | 0
01.06.01.08.01.002 | Taliscamento Externo - Argamassa Usinada - JCG | M2 | 401.9 | 4.32 | 1736.208 | 0 | 0
01.06.01.08.01.003 | Reboco Externo - argamassa usinada - JCG | M2 | 401.9 | 21.13 | 8492.147 | 0 | 0
01.06.01.08.02 | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO |  |  |  | 12440.09 |  | 0 | 0%
01.06.01.08.02.001 | Taliscamento Interno (c/ argamassa ensacada) - JCG | M2 | 563.21 | 2.12 | 1194.0052 | 0 | 0
01.06.01.08.02.002 | Chapisco Interno na colher c/arg - Rodada em Obra - JCG | M2 | 563.21 | 3.62 | 2038.8202 | 0 | 0
01.06.01.08.02.003 | Reboco Interno - Argamassa Usinada - JCG | M2 | 563.21 | 16.35 | 9208.4835 | 0 | 0
01.06.01.08.03 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 20471.32 |  | 0 | 0%
01.06.01.08.03.001 | Taliscamento Interno (c/ argamassa ensacada) - JCG | M2 | 197.61 | 2.52 | 497.9772 | 0 | 0
01.06.01.08.03.002 | Contra-piso - arg. rodada em obra - JCG | M2 | 197.61 | 18.44 | 3643.9284 | 0 | 0
01.06.01.08.03.004 | Piso em Granitina | M2 | 197.61 | 82.64 | 16330.4904 | 0 | 0
01.06.01.09 | ACABAMENTO DE PISO PAREDE E TETO |  |  |  | 17464.9 |  | 0 | 0%
01.06.01.09.01 | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA |  |  |  | 5902.85 |  | 0 | 0%
01.06.01.09.01.001 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede - JCG | M2 | 208.32 | 23.94 | 4987.1808 | 0 | 0
01.06.01.09.01.002 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | M2 | 208.32 | 4.39 | 914.5248 | 0 | 0
01.06.01.09.02 | ACABAMENTO DE PISO |  |  |  | 680.89 |  | 0 | 0%
01.06.01.09.02.001 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso - JCG | M2 | 25.12 | 22.71 | 570.4752 | 0 | 0
01.06.01.09.02.002 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | M2 | 25.12 | 4.39 | 110.2768 | 0 | 0
01.06.01.09.03 | ACABAMENTO DE TETO |  |  |  | 7027.05 |  | 0 | 0%
01.06.01.09.03.001 | Forro de gesso em placa - JCG | M2 | 468.47 | 15 | 7027.05 | 0 | 0
01.06.01.09.04 | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS |  |  |  | 3854.11 |  | 0 | 0%
01.06.01.09.04.002 | Soleira em Granito - JCG | M | 10.9 | 34.75 | 378.775 | 0 | 0
01.06.01.09.04.003 | Peitoril em Granito - JCG | M | 27.4 | 38.62 | 1058.188 | 0 | 0
01.06.01.09.04.005 | Rodapé em Granitina - PJ | M | 146.25 | 16.53 | 2417.5125 | 0 | 0
01.06.01.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 9578.7 |  | 0 | 0%
01.06.01.10.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 9578.7 |  | 0 | 0%
01.06.01.10.01.001 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | M2 | 118.87 | 17.13 | 2036.2431 | 0 | 0
01.06.01.10.01.002 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | UNID | 7 | 26.8 | 187.6 | 0 | 0
01.06.01.10.01.003 | Impermeabilizacao de Laje - PJ | M2 | 17.62 | 90.2 | 1589.324 | 0 | 0
01.06.01.10.01.004 | Impermeabilização Vigas e Baldrames - PJ | M2 | 180 | 32.03 | 5765.4 | 0 | 0
01.06.01.11 | PINTURA |  |  |  | 27725.83 |  | 0 | 0%
01.06.01.11.01 | PINTURA INTERNA |  |  |  | 19611.47 |  | 0 | 0%
01.06.01.11.01.001 | Emassamento em massa corrida PVA - Parede - PJ | M2 | 468.47 | 9.8 | 4591.006 | 0 | 0
01.06.01.11.01.002 | Pintura Pva Latex 1º Demão -Parede - PJ | M2 | 468.47 | 6.56 | 3073.1632 | 0 | 0
01.06.01.11.01.003 | Pintura Pva Latex 2º Demão e Acabamento - PJ | M2 | 468.47 | 6.56 | 3073.1632 | 0 | 0
01.06.01.11.01.005 | Emassamento de Pintura Acrilica - PJ | M2 | 354.89 | 9.65 | 3424.6885 | 0 | 0
01.06.01.11.01.006 | Pintura Acrilica 1º demão - PJ/JCG | M2 | 354.89 | 7.31 | 2594.2459 | 0 | 0
01.06.01.11.01.007 | Pintura Acrilica 2º demão - PJ/JCG | M2 | 354.89 | 7.31 | 2594.2459 | 0 | 0
01.06.01.11.01.008 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | M2 | 96.64 | 2.7 | 260.928 | 0 | 0
01.06.01.11.02 | PINTURA EXTERNA |  |  |  | 8114.36 |  | 0 | 0%
01.06.01.11.02.001 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | M2 | 401.9 | 2.13 | 856.047 | 0 | 0
01.06.01.11.02.002 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | M2 | 401.9 | 18.06 | 7258.314 | 0 | 0
01.06.01.12 | BANCADA, LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 6312.62 |  | 0 | 0%
01.06.01.12.01 | BANCADAS |  |  |  | 314.11 |  | 0 | 0%
01.06.01.12.01.001 | Bancada em Granito - JCG | M2 | 0.66 | 475.92 | 314.1072 | 0 | 0
01.06.01.12.02 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 5998.51 |  | 0 | 0%
01.06.01.12.02.001 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto | CJ | 10 | 306.35 | 3063.5 | 0 | 0
01.06.01.12.02.003 | Lavatório c/ coluna Deca Ravena - PJ | UNID | 8 | 72.77 | 582.16 | 0 | 0
01.06.01.12.02.004 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | CJ | 2 | 28.32 | 56.64 | 0 | 0
01.06.01.12.02.005 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm | CJ | 1 | 67.5 | 67.5 | 0 | 0
01.06.01.12.02.006 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | CJ | 4 | 113 | 452 | 0 | 0
01.06.01.12.02.007 | Metais p/ Pia | CJ | 5 | 41.43 | 207.15 | 0 | 0
01.06.01.12.02.009 | Tanque s/ Coluna 18 L - Branco - Deca - PJ | CJ | 1 | 201.55 | 201.55 | 0 | 0
01.06.01.12.02.011 | Divisória Sanitária de Granito - PJ | M2 | 6.84 | 163.78 | 1120.2552 | 0 | 0
01.06.01.12.02.013 | Chuveiro tipo Ducha - JCG | CJ | 2 | 123.91 | 247.82 | 0 | 0
01.06.01.13 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 1657.19 |  | 0 | 0%
01.06.01.13.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  | 1657.19 |  | 0 | 0%
01.06.01.13.01.001 | Limpeza Final de Obra | M2 | 464.2 | 3.57 | 1657.194 | 0 | 0
01.06.01.14 | INFRA ESTRUTURA INTERNA |  |  |  | 137357.09 |  | 0 | 0%
01.06.01.14.01 | INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA |  |  |  | 137357.09 |  | 0 | 0%
01.06.01.14.01.001 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | VB | 1 | 5229.45 | 5229.45 | 0 | 0
01.06.01.14.01.002 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | VB | 1 | 2970.22 | 2970.22 | 0 | 0
01.06.01.14.01.003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | VB | 1 | 8749.36 | 8749.36 | 0 | 0
01.06.01.14.01.004 | Rede Eletrica AT/BT Interna/ Iluminação | VB | 1 | 7288.91 | 7288.91 | 0 | 0
01.06.01.14.01.005 | Instalação de Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | VB | 1 | 111522.24 | 111522.24 | 0 | 0
01.06.01.14.01.006 | Instalações de Telefonia | VB | 1 | 1596.91 | 1596.91 | 0 | 0
01.06.01.15 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  |  | 86687.15 |  | 0 | 0%
01.06.01.15.01 | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 86687.15 |  | 0 | 0%
01.06.01.15.01.001 | Comunicaçao Visual Diversas | VB | 1 | 2490.91 | 2490.91 | 0 | 0
01.06.01.15.01.002 | Playground - PJ | VB | 1 | 7357.66 | 7357.66 | 0 | 0
01.06.01.15.01.003 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | M | 49.75 | 41.94 | 2086.515 | 0 | 0
01.06.01.15.01.004 | Calçadas em concreto - JCG | M2 | 320.8 | 48.9 | 15687.12 | 0 | 0
01.06.01.15.01.005 | Paisagismo Infra Interna- PJ | VB | 1 | 5832.1 | 5832.1 | 0 | 0
01.06.01.15.01.006 | Plantio de Grama Batatais - PJ | M2 | 464.18 | 9 | 4177.62 | 0 | 0
01.06.01.15.01.007 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | UNID | 12 | 9.97 | 119.64 | 0 | 0
01.06.01.15.01.008 | Demarcacao de Vagas - PJ | M | 80 | 5.5 | 440 | 0 | 0
01.06.01.15.01.009 | Alambrado metálico - PJ | M2 | 378 | 82 | 30996 | 0 | 0
01.06.01.15.01.010 | Pintura de Vaga Deficiente - PJ | UNID | 1 | 160 | 160 | 0 | 0
01.06.01.15.01.011 | Numeracao de Vagas - PJ | UNID | 23 | 6.56 | 150.88 | 0 | 0
01.06.01.15.01.012 | Piso em blocos de concreto Intertravado h=40mm - PJ | M2 | 598.95 | 28.7 | 17189.865 | 0 | 0
01.06.01.16 | MOBILIÁRIO / DIVERSOS |  |  |  | 2853.28 |  | 0 | 0%
01.06.01.16.01 | MOBILIÁRIO/DIVERSOS |  |  |  | 2853.28 |  | 0 | 0%
01.06.01.16.01.001 | Mobiliário | VB | 1 | 2853.28 | 2853.28 | 0 | 0

## CREAS (hidden)
Planilha de medição - CREAS
Cód. Estruturado | Descrição | Unid. | Qtde. Serviço | Custo Serviço | Total | Qtd Exec. | Custo Executado | Perc. (%)
01.07 | CREAS - Centro de Referência em Assistência Social |  |  |  | 712383.75 |  | 55135.46 | 7.74%
01.07.01 | CREAS Quadra 502 Área Especial 3 |  |  |  | 712383.75 |  | 55135.46 | 7.74%
01.07.01.01 | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 22788.26 |  | 22788.26 | 100%
01.07.01.01.01 | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 16229.01 |  | 16229.01 | 100%
01.07.01.01.01.001 | Limpeza do Terreno com Remoção da Camada Vegetal - PJ | M2 | 2000 | 1.5 | 3000 | 2000 | 3000 | 100%
01.07.01.01.01.002 | Carga e descarga mecanicanizada de entrulho em caminhao basculante | M3 | 600 | 7.872 | 4723.23 | 600 | 4723.23 | 100%
01.07.01.01.01.003 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | M3KM | 3000 | 0.83 | 2490 | 3000 | 2490 | 100%
01.07.01.01.01.004 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 222.81 | 18.51 | 4124.21 | 222.81 | 4124.21 | 100%
01.07.01.01.01.005 | Reaterro manual com apiloamento mecanico | M3 | 133.68 | 14.15 | 1891.57 | 133.68 | 1891.57 | 100%
01.07.01.01.02 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 | 6559.25 |  | 6559.25 | 100%
01.07.01.01.02.001 | Locacao da obra - Edificação- JCG | M2 | 464.2 | 5.7287 | 2659.25 | 464.2 | 2659.25 | 100%
01.07.01.01.02.002 | Movimento de Terra (Corte/Aterro) | M3 | 600 | 6.5 | 3900 | 600 | 3900 | 100%
01.07.01.02 | INFRAESTRUTURA |  |  | 0 | 50889.89 |  | 32347.2 | 63.56%
01.07.01.02.01 | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  | 0 | 32347.2 |  | 32347.2 | 100%
01.07.01.02.01.001 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | M | 477.25 | 9 | 4295.25 | 477.25 | 4295.25 | 100%
01.07.01.02.01.002 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | TON | 1.91 | 5843.5079 | 11161.1 | 1.91 | 11161.1 | 100%
01.07.01.02.01.003 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | M3 | 57.27 | 251.8395 | 14422.85 | 57.27 | 14422.85 | 100%
01.07.01.02.01.004 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | UNID | 40 | 61.7 | 2468 | 40 | 2468 | 100%
01.07.01.02.02 | BLOCOS E CINTAS |  |  | 0 | 18542.69 |  | 0 | 0%
01.07.01.02.02.001 | Blocos e Cintas (Todos os serviços inclusos - sem forma) - JCG | M3 | 23.42 | 791.7459 | 18542.69 | 0 | 0
01.07.01.03 | ESTRUTURA |  |  | 0 | 70713.65 |  | 0 | 0%
01.07.01.03.01 | SUPERESTRUTURA-PILAR-VIGA-LAJE |  |  | 0 | 70713.65 |  | 0 | 0%
01.07.01.03.01.001 | Forma Fabricaçao Geral - Superestrutura | M2 | 167.35 | 53.141 | 8893.15 | 0 | 0
01.07.01.03.01.002 | Forma Montagem Geral - Superestrutura | M2 | 557.86 | 27.4996 | 15340.92 | 0 | 0
01.07.01.03.01.003 | Escoramento metalico | M2 | 557.86 | 11 | 6136.46 | 0 | 0
01.07.01.03.01.004 | Armação CA50/CA60 - Varios Ø - Superestrutura - JCG | TON | 3.79 | 5959.9763 | 22588.31 | 0 | 0
01.07.01.03.01.005 | Concretagem Estrutural -Concreto usinado fck 25 Mpa - JCG | M3 | 67.82 | 261.7931 | 17754.81 | 0 | 0
01.07.01.04 | COBERTURA |  |  | 0 | 55209.5 |  | 0 | 0%
01.07.01.04.01 | COBERTURA GERAL |  |  | 0 | 55209.5 |  | 0 | 0%
01.07.01.04.01.001 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | M2 | 637.5 | 19.389 | 12360.5 | 0 | 0
01.07.01.04.01.002 | Rufo Galvanizado L=20cm - PJ | M | 81.96 | 25 | 2049 | 0 | 0
01.07.01.04.01.003 | Estrutura metálica p/ Telhado | M2 | 637.5 | 64 | 40800 | 0 | 0
01.07.01.05 | INSTALAÇÃO |  |  | 0 | 126310.29 |  | 0 | 0%
01.07.01.05.01 | ELETRICA E TELEFONIA |  |  | 0 | 51419.93 |  | 0 | 0%
01.07.01.05.01.001 | Instalações Elétricas e Hidraúlicas | VB | 1 | 51419.93 | 51419.93 | 0 | 0
01.07.01.05.02 | ÁGUA FRIA |  |  | 0 | 31839.75 |  | 0 | 0%
01.07.01.05.02.001 | Instalacao de Agua Fria Equip Comunitario - JCG | VB | 1 | 31839.75 | 31839.75 | 0 | 0
01.07.01.05.03 | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 0 | 36060.44 |  | 0 | 0%
01.07.01.05.03.001 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais Equip Comunitario - JCG | VB | 1 | 36060.44 | 36060.44 | 0 | 0
01.07.01.05.04 | INCÊNDIO |  |  | 0 | 1544.72 |  | 0 | 0%
01.07.01.05.04.001 | Extintores | UNID | 1 | 1544.72 | 1544.72 | 0 | 0
01.07.01.05.05 | PARA-RAIO |  |  | 0 | 5445.45 |  | 0 | 0%
01.07.01.05.05.001 | Aterramento SPDA | VB | 1 | 4240.8 | 4240.8 | 0 | 0
01.07.01.05.05.002 | Para-Raio | VB | 1 | 1204.65 | 1204.65 | 0 | 0
01.07.01.06 | ALVENARIA |  |  | 0 | 28252.99 |  | 0 | 0%
01.07.01.06.01 | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA |  |  | 0 | 28252.99 |  | 0 | 0%
01.07.01.06.01.001 | Verga /contra-verga - JCG | M | 35 | 21.1057 | 738.7 | 0 | 0
01.07.01.06.01.002 | Elevaçao Alvenaria em Bloco Ceramico 10x20x20cm - JCG | M2 | 466.79 | 29.6668 | 13848.18 | 0 | 0
01.07.01.06.01.003 | Aperto de Alvenaria com Argamassa - JCG | M | 166.71 | 4.1017 | 683.8 | 0 | 0
01.07.01.06.01.005 | Divisória Laminado Melamínico c/ Vidro | M2 | 2.04 | 74.848 | 152.69 | 0 | 0
01.07.01.06.01.006 | Divisória Laminado Melamínico | M2 | 128.82 | 74.85 | 9642.18 | 0 | 0
01.07.01.06.01.007 | Parede em Dry Wall - Shafts - PJ | M2 | 13.82 | 94.3603 | 1304.06 | 0 | 0
01.07.01.06.01.008 | Marcacao com Bloco Ceramico 19x19x9cm - PJ | M | 146.71 | 12.8374 | 1883.38 | 0 | 0
01.07.01.07 | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS |  |  | 0 | 27964.69 |  | 0 | 0%
01.07.01.07.01 | ESQUADRIAS DE FERRO |  |  | 0 | 22471.89 |  | 0 | 0%
01.07.01.07.01.001 | Gradil Metálico - PJ | M2 | 16.36 | 196.3399 | 3212.12 | 0 | 0
01.07.01.07.01.002 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | UNID | 1 | 254.9 | 254.9 | 0 | 0
01.07.01.07.01.003 | Esquadria Metalica em Veneziana - PJ | M2 | 17.43 | 147.8921 | 2577.76 | 0 | 0
01.07.01.07.01.004 | Esquadria de Ferro | M2 | 62.85 | 261.3701 | 16427.11 | 0 | 0
01.07.01.07.02 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | 0 | 5301.7 |  | 0 | 0%
01.07.01.07.02.001 | Porta Pronta de Madeira Corrupixa 0.80x2.10m - PJ | UNID | 5 | 227.476 | 1137.38 | 0 | 0
01.07.01.07.02.002 | Porta de Divisoria 60 x 170 cm | UNID | 10 | 218.52 | 2185.2 | 0 | 0
01.07.01.07.02.003 | Porta de Box em Laminado 60x180 - PJ | UNID | 8 | 247.39 | 1979.12 | 0 | 0
01.07.01.07.03 | VIDROS |  |  | 0 | 191.1 |  | 0 | 0%
01.07.01.07.03.001 | Vidro Liso 5mm - Cristal - PJ | M2 | 5.25 | 36.4 | 191.1 | 0 | 0
01.07.01.08 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE |  |  | 0 | 44805.43 |  | 0 | 0%
01.07.01.08.01 | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO |  |  | 0 | 11894.02 |  | 0 | 0%
01.07.01.08.01.001 | Chapisco Externo Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | M2 | 401.9 | 4.1459 | 1666.24 | 0 | 0
01.07.01.08.01.002 | Taliscamento Externo - Argamassa Usinada - JCG | M2 | 401.9 | 4.323 | 1737.41 | 0 | 0
01.07.01.08.01.003 | Reboco Externo - argamassa usinada - JCG | M2 | 401.9 | 21.1256 | 8490.37 | 0 | 0
01.07.01.08.02 | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO |  |  | 0 | 12440.09 |  | 0 | 0%
01.07.01.08.02.001 | Taliscamento Interno (c/ argamassa ensacada) - JCG | M2 | 563.21 | 2.1177 | 1192.73 | 0 | 0
01.07.01.08.02.002 | Chapisco Interno na colher c/arg - Rodada em Obra - JCG | M2 | 563.21 | 3.6231 | 2040.59 | 0 | 0
01.07.01.08.02.003 | Reboco Interno - Argamassa Usinada - JCG | M2 | 563.21 | 16.347 | 9206.77 | 0 | 0
01.07.01.08.03 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  | 0 | 20471.32 |  | 0 | 0%
01.07.01.08.03.001 | Taliscamento Interno (c/ argamassa ensacada) - JCG | M2 | 197.61 | 2.5155 | 497.09 | 0 | 0
01.07.01.08.03.002 | Contra-piso - arg. rodada em obra - JCG | M2 | 197.61 | 18.439 | 3643.73 | 0 | 0
01.07.01.08.03.003 | Piso em Granitina | M2 | 197.61 | 82.64 | 16330.5 | 0 | 0
01.07.01.09 | ACABAMENTO DE PISO PAREDE E TETO |  |  | 0 | 17464.9 |  | 0 | 0%
01.07.01.09.01 | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA |  |  | 0 | 5902.85 |  | 0 | 0%
01.07.01.09.01.001 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede - JCG | M2 | 208.32 | 23.9412 | 4987.43 | 0 | 0
01.07.01.09.01.002 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | M2 | 208.32 | 4.3943 | 915.42 | 0 | 0
01.07.01.09.02 | ACABAMENTO DE PISO |  |  | 0 | 680.89 |  | 0 | 0%
01.07.01.09.02.001 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso - JCG | M2 | 25.12 | 22.711 | 570.5 | 0 | 0
01.07.01.09.02.002 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | M2 | 25.12 | 4.3945 | 110.39 | 0 | 0
01.07.01.09.03 | ACABAMENTO DE TETO |  |  | 0 | 7027.05 |  | 0 | 0%
01.07.01.09.03.001 | Forro de gesso em placa - JCG | M2 | 468.47 | 15 | 7027.05 | 0 | 0
01.07.01.09.04 | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS |  |  | 0 | 3854.11 |  | 0 | 0%
01.07.01.09.04.001 | Soleira em Granito - JCG | M | 10.9 | 34.7495 | 378.77 | 0 | 0
01.07.01.09.04.002 | Peitoril em Granito - JCG | M | 27.4 | 38.6175 | 1058.12 | 0 | 0
01.07.01.09.04.003 | Rodapé em Granitina - PJ | M | 146.25 | 16.528 | 2417.22 | 0 | 0
01.07.01.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 | 9578.7 |  | 0 | 0%
01.07.01.10.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 | 9578.7 |  | 0 | 0%
01.07.01.10.01.001 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | M2 | 118.87 | 17.1314 | 2036.41 | 0 | 0
01.07.01.10.01.002 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | UNID | 7 | 26.7971 | 187.58 | 0 | 0
01.07.01.10.01.003 | Impermeabilizacao de Laje - PJ | M2 | 17.62 | 90.1992 | 1589.31 | 0 | 0
01.07.01.10.01.004 | Impermeabilização Vigas e Baldrames - PJ | M2 | 180 | 32.03 | 5765.4 | 0 | 0
01.07.01.11 | PINTURA |  |  | 0 | 23538.12 |  | 0 | 0%
01.07.01.11.01 | PINTURA INTERNA |  |  | 0 | 15423.76 |  | 0 | 0%
01.07.01.11.01.001 | Emassamento em massa corrida PVA - Parede - PJ | M2 | 468.47 | 9.8 | 4591.01 | 0 | 0
01.07.01.11.01.002 | Pintura Pva Latex 1º Demão -Parede - PJ | M2 | 468.47 | 6.56 | 3073.17 | 0 | 0
01.07.01.11.01.003 | Pintura Pva Latex 2º Demão e Acabamento - PJ | M2 | 468.47 | 6.56 | 3073.17 | 0 | 0
01.07.01.11.01.004 | Massa rolada - teto - PJ | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.07.01.11.01.005 | Emassamento de Pintura Acrilica - PJ | M2 | 354.89 | 3.15 | 1117.9 | 0 | 0
01.07.01.11.01.006 | Pintura Acrilica 1º demão - PJ/JCG | M2 | 354.89 | 4.66 | 1653.79 | 0 | 0
01.07.01.11.01.007 | Pintura Acrilica 2º demão - PJ/JCG | M2 | 354.89 | 4.66 | 1653.79 | 0 | 0
01.07.01.11.01.008 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | M2 | 96.64 | 2.7 | 260.93 | 0 | 0
01.07.01.11.02 | PINTURA EXTERNA |  |  | 0 | 8114.36 |  | 0 | 0%
01.07.01.11.02.001 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | M2 | 401.9 | 2.13 | 856.05 | 0 | 0
01.07.01.11.02.002 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | M2 | 401.9 | 18.06 | 7258.31 | 0 | 0
01.07.01.12 | BANCADA, LOUÇAS E METAIS |  |  | 0 | 6312.62 |  | 0 | 0%
01.07.01.12.01 | BANCADAS |  |  | 0 | 314.11 |  | 0 | 0%
01.07.01.12.01.001 | Bancada em Granito - JCG | M2 | 0.66 | 475.9242 | 314.11 | 0 | 0
01.07.01.12.02 | LOUÇAS E METAIS |  |  | 0 | 5998.51 |  | 0 | 0%
01.07.01.12.02.001 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto | CJ | 10 | 306.35 | 3063.5 | 0 | 0
01.07.01.12.02.002 | Lavatório c/ coluna Deca Ravena - PJ | UNID | 8 | 72.765 | 582.12 | 0 | 0
01.07.01.12.02.003 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | CJ | 2 | 28.315 | 56.63 | 0 | 0
01.07.01.12.02.004 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm | CJ | 1 | 67.5 | 67.5 | 0 | 0
01.07.01.12.02.005 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | CJ | 4 | 113 | 452 | 0 | 0
01.07.01.12.02.006 | Metais p/ Pia | CJ | 5 | 41.434 | 207.17 | 0 | 0
01.07.01.12.02.007 | Tanque s/ Coluna 18 L - Branco - Deca - PJ | CJ | 1 | 201.55 | 201.55 | 0 | 0
01.07.01.12.02.010 | Divisória Sanitária de Granito - PJ | M2 | 6.84 | 163.7763 | 1120.23 | 0 | 0
01.07.01.12.02.011 | Chuveiro tipo Ducha - JCG | CJ | 2 | 123.905 | 247.81 | 0 | 0
01.07.01.13 | LIMPEZA DA OBRA |  |  | 0 | 1657.19 |  | 0 | 0%
01.07.01.13.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  | 0 | 1657.19 |  | 0 | 0%
01.07.01.13.01.001 | Limpeza Final de Obra | M2 | 464.2 | 3.57 | 1657.19 | 0 | 0
01.07.01.14 | INFRA ESTRUTURA INTERNA |  |  | 0 | 137357.09 |  | 0 | 0%
01.07.01.14.01 | INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA |  |  | 0 | 137357.09 |  | 0 | 0%
01.07.01.14.01.001 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | VB | 1 | 5229.45 | 5229.45 | 0 | 0
01.07.01.14.01.002 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | VB | 1 | 2970.22 | 2970.22 | 0 | 0
01.07.01.14.01.003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | VB | 1 | 8749.36 | 8749.36 | 0 | 0
01.07.01.14.01.004 | Rede Eletrica AT/BT Interna/ Iluminação | VB | 1 | 7288.91 | 7288.91 | 0 | 0
01.07.01.14.01.005 | Instalação de Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | VB | 1 | 111522.24 | 111522.24 | 0 | 0
01.07.01.14.01.006 | Instalações de Telefonia | VB | 1 | 1596.91 | 1596.91 | 0 | 0
01.07.01.15 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  | 0 | 86687.15 |  | 0 | 0%
01.07.01.15.01 | URBANIZAÇÃO |  |  | 0 | 86687.15 |  | 0 | 0%
01.07.01.15.01.001 | Comunicaçao Visual Diversas | VB | 1 | 2490.91 | 2490.91 | 0 | 0
01.07.01.15.01.002 | Playground - PJ | VB | 1 | 7357.66 | 7357.66 | 0 | 0
01.07.01.15.01.003 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | M | 49.75 | 41.9401 | 2086.52 | 0 | 0
01.07.01.15.01.004 | Calçadas em concreto - JCG | M2 | 320.8 | 48.8962 | 15685.89 | 0 | 0
01.07.01.15.01.005 | Paisagismo Infra Interna- PJ | VB | 1 | 5832.1 | 5832.1 | 0 | 0
01.07.01.15.01.006 | Plantio de Grama Batatais - PJ | M2 | 464.18 | 9 | 4177.62 | 0 | 0
01.07.01.15.01.007 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | UNID | 12 | 9.975 | 119.7 | 0 | 0
01.07.01.15.01.008 | Demarcacao de Vagas - PJ | M | 80 | 5.5 | 440 | 0 | 0
01.07.01.15.01.009 | Alambrado metálico - PJ | M2 | 378 | 82 | 30996 | 0 | 0
01.07.01.15.01.010 | Pintura de Vaga Deficiente - PJ | UNID | 1 | 160 | 160 | 0 | 0
01.07.01.15.01.011 | Numeracao de Vagas - PJ | UNID | 23 | 6.56 | 150.88 | 0 | 0
01.07.01.15.01.012 | Piso em blocos de concreto Intertravado h=40mm - PJ | M2 | 598.95 | 28.7 | 17189.87 | 0 | 0
01.07.01.16 | MOBILIÁRIO / DIVERSOS |  |  | 0 | 2853.28 |  | 0 | 0%
01.07.01.16.01 | MOBILIÁRIO/DIVERSOS |  |  | 0 | 2853.28 |  | 0 | 0%
01.07.01.16.01.001 | Mobiliário | VB | 1 | 2853.28 | 2853.28 | 0 | 0

## Cronograma (hidden)
Estrutura Orçamentária |  |  | Informações sobre o Planejamento | [6 empty] | 05/2019 (Planejado) |  | 06/2019 (Planejado) |  | 07/2019 (Planejado) |  | 08/2019 (Planejado) |  | 09/2019 (Planejado) |  | 10/2019 (Planejado) |  | 11/2019 (Planejado) |  | 12/2019 (Planejado) |  | 01/2020 (Planejado) |  | 02/2020 (Planejado) |  | 03/2020 (Planejado) |  | 04/2020 (Planejado) |  | 05/2020 (Planejado) |  | 06/2020 (Planejado) |  | 07/2020 (Planejado) |  | 08/2020 (Planejado) |  | 09/2020 (Planejado) |  | 10/2020 (Planejado) |  | 11/2020 (Planejado) |  | 12/2020 (Planejado) |  | 01/2021 (Planejado) |  | 02/2021 (Planejado) |  | 03/2021 (Planejado) |  | 04/2021 (Planejado) |  | 05/2021 (Planejado) |  | 06/2021 (Planejado) |  | 07/2021 (Planejado) |  | 08/2021 (Planejado) |  | 09/2021 (Planejado) |  | 10/2021 (Planejado) |  | 11/2021 (Planejado) |  | 12/2021 (Planejado) |  | 01/2022 (Planejado) |  | 02/2022 (Planejado) |  | 03/2022 (Planejado) |  | 04/2022 (Planejado) |  | Totalização dos Períodos dos Planejados
Selec. | Cód. Estruturado | Descrição | Dt. Início | Duração (dias) | Dt. Término | Nr. Períodos | Perc. Atraso | Composição? | Número de Equipes | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Valor
[10 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36
[14 empty] | 0.697 |  | 3.3165 |  | 8.2462 |  | 14.3146 |  | 20.7845 |  | 28.3047 |  | 37.4627 |  | 45.8293 |  | 53.6579 |  | 60.6156 |  | 63.0436 |  | 63.0436 |  | 63.0436 |  | 63.0436 |  | 63.0436 |  | 63.0436 |  | 63.0436 |  | 63.0436 |  | 63.0436 |  | 63.0436 |  | 63.0436 |  | 63.0436 |  | 63.535 |  | 63.8716 |  | 64.9529 |  | 67.5563 |  | 71.3496 |  | 75.508 |  | 80.7169 |  | 85.2253 |  | 90.0061 |  | 93.4292 |  | 98.2868 |  | 99.9993
N | 01 | ITAPOÃ PARQUE - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - TRECHO II | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | [5 empty] | 0.697 |  | 2.6195 |  | 4.9297 |  | 6.0684 |  | 6.4699 |  | 7.5202 |  | 9.158 |  | 8.3665 |  | 7.8287 |  | 6.9576 |  | 2.4281 |  | 1.5343e-21 |  | 3.6755e-16 |  | 5.3712e-17 |  | 1.5343e-21 |  | 1.5343e-21 |  | 5.3712e-17 |  | -1.037e-16 |  | 5.3712e-17 |  | 9.318e-17 |  | 3.6755e-16 |  | 1.5343e-21 |  | 0.49141 |  | 0.33651 |  | 1.0814 |  | 2.6034 |  | 3.7933 |  | 4.1584 |  | 5.2089 |  | 4.5084 |  | 4.7808 |  | 3.4231 |  | 4.8576 |  | 1.7125 |  | 99.9993 |  | 26681986.8466
N | 01.01 | DESPESAS INDIRETAS - GLOBAL | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | [5 empty] | 0.7 |  | 2.62 |  | 4.93 |  | 6.07 |  | 6.47 |  | 7.52 |  | 9.16 |  | 8.05 |  | 7.83 |  | 7.27 |  | 2.43 |  | 6.4264e-21 |  | 1.5394e-15 |  | 2.2497e-16 |  | 6.4264e-21 |  | 6.4264e-21 |  | 2.2497e-16 |  | -4.3432e-16 |  | 2.2497e-16 |  | 3.9027e-16 |  | 1.5394e-15 |  | 6.4264e-21 |  | 0.49 |  | 0.34 |  | 1.08 |  | 2.6 |  | 3.79 |  | 4.16 |  | 5.21 |  | 4.51 |  | 4.78 |  | 3.42 |  | 4.85 |  | 1.72 |  | 100 |  | 6370501.02
N | 01.01.01 | DESPESAS INDIRETAS | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | [5 empty] | 0.7 |  | 2.62 |  | 4.93 |  | 6.07 |  | 6.47 |  | 7.52 |  | 9.16 |  | 8.05 |  | 7.83 |  | 7.27 |  | 2.43 |  | 6.4264e-21 |  | 1.5394e-15 |  | 2.2497e-16 |  | 6.4264e-21 |  | 6.4264e-21 |  | 2.2497e-16 |  | -4.3432e-16 |  | 2.2497e-16 |  | 3.9027e-16 |  | 1.5394e-15 |  | 6.4264e-21 |  | 0.49 |  | 0.34 |  | 1.08 |  | 2.6 |  | 3.79 |  | 4.16 |  | 5.21 |  | 4.51 |  | 4.78 |  | 3.42 |  | 4.85 |  | 1.72 |  | 100 |  | 6370501.02
N | 01.01.01.01 | SERVIÇOS GERAIS | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | [5 empty] | 0.7 |  | 2.62 |  | 4.93 |  | 6.07 |  | 6.47 |  | 7.52 |  | 9.16 |  | 8.05 |  | 7.83 |  | 7.27 |  | 2.43 |  | 6.4264e-21 |  | 1.5394e-15 |  | 2.2497e-16 |  | 6.4264e-21 |  | 6.4264e-21 |  | 2.2497e-16 |  | -4.3432e-16 |  | 2.2497e-16 |  | 3.9027e-16 |  | 1.5394e-15 |  | 6.4264e-21 |  | 0.49 |  | 0.34 |  | 1.08 |  | 2.6 |  | 3.79 |  | 4.16 |  | 5.21 |  | 4.51 |  | 4.78 |  | 3.42 |  | 4.85 |  | 1.72 |  | 100 |  | 6370501.02
N | 01.01.01.01.01 | PROJETOS TECNOLOGICOS | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | [5 empty] | 0.7 |  | 2.62 |  | 4.93 |  | 6.07 |  | 6.47 |  | 7.52 |  | 9.16 |  | 8.05 |  | 7.83 |  | 7.27 |  | 2.43 |  | 5.5093e-16 |  | 3.0089e-15 |  | 1.3244e-15 |  | 5.5093e-16 |  | 5.5093e-16 |  | 1.3244e-15 |  | 3.0089e-15 |  | 1.3244e-15 |  | 1.9388e-15 |  | 3.0089e-15 |  | 5.5093e-16 |  | 0.49 |  | 0.34 |  | 1.08 |  | 2.6 |  | 3.79 |  | 4.16 |  | 5.21 |  | 4.51 |  | 4.78 |  | 3.42 |  | 4.85 |  | 1.72 |  | 100 |  | 67065.2
N | 01.01.01.01.01.002 | Projetos de Fundação | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.007 | 2.62 | 0.0262 | 4.93 | 0.0493 | 6.07 | 0.0607 | 6.47 | 0.0647 | 7.52 | 0.0752 | 9.16 | 0.0916 | 8.05 | 0.0805 | 7.83 | 0.0783 | 7.27 | 0.0727 | 2.43 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.0049 | 0.34 | 0.0034 | 1.08 | 0.0108 | 2.6 | 0.026 | 3.79 | 0.0379 | 4.16 | 0.0416 | 5.21 | 0.0521 | 4.51 | 0.0451 | 4.78 | 0.0478 | 3.42 | 0.0342 | 4.85 | 0.0485 | 1.72 | 0.0172 | 100 | 1 | 12500
N | 01.01.01.01.01.003 | Projeto de Forma | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.007 | 2.62 | 0.0262 | 4.93 | 0.0493 | 6.07 | 0.0607 | 6.47 | 0.0647 | 7.52 | 0.0752 | 9.16 | 0.0916 | 8.05 | 0.0805 | 7.83 | 0.0783 | 7.27 | 0.0727 | 2.43 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.0049 | 0.34 | 0.0034 | 1.08 | 0.0108 | 2.6 | 0.026 | 3.79 | 0.0379 | 4.16 | 0.0416 | 5.21 | 0.0521 | 4.51 | 0.0451 | 4.78 | 0.0478 | 3.42 | 0.0342 | 4.85 | 0.0485 | 1.72 | 0.0172 | 100 | 1 | 26500
N | 01.01.01.01.01.005 | Plotagem de Projetos | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.084 | 2.62 | 0.3144 | 4.93 | 0.5916 | 6.07 | 0.7284 | 6.47 | 0.7764 | 7.52 | 0.9024 | 9.16 | 1.0992 | 8.05 | 0.966 | 7.83 | 0.9396 | 7.27 | 0.8724 | 2.43 | 0.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.0588 | 0.34 | 0.0408 | 1.08 | 0.1296 | 2.6 | 0.312 | 3.79 | 0.4548 | 4.16 | 0.4992 | 5.21 | 0.6252 | 4.51 | 0.5412 | 4.78 | 0.5736 | 3.42 | 0.4104 | 4.85 | 0.582 | 1.72 | 0.2064 | 100 | 12 | 11409.6
N | 01.01.01.01.01.006 | Consultoria Tecnica de Fundação | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.007 | 2.62 | 0.0262 | 4.93 | 0.0493 | 6.07 | 0.0607 | 6.47 | 0.0647 | 7.52 | 0.0752 | 9.16 | 0.0916 | 8.05 | 0.0805 | 7.83 | 0.0783 | 7.27 | 0.0727 | 2.43 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.0049 | 0.34 | 0.0034 | 1.08 | 0.0108 | 2.6 | 0.026 | 3.79 | 0.0379 | 4.16 | 0.0416 | 5.21 | 0.0521 | 4.51 | 0.0451 | 4.78 | 0.0478 | 3.42 | 0.0342 | 4.85 | 0.0485 | 1.72 | 0.0172 | 100 | 1 | 2055.6
N | 01.01.01.01.01.007 | Taxas Publicas /Taxas Diversas | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.007 | 2.62 | 0.0262 | 4.93 | 0.0493 | 6.07 | 0.0607 | 6.47 | 0.0647 | 7.52 | 0.0752 | 9.16 | 0.0916 | 8.05 | 0.0805 | 7.83 | 0.0783 | 7.27 | 0.0727 | 2.43 | 0.0243 | 1.0557e-14 | 1.0557e-16 | 5.7655e-14 | 5.7655e-16 | 2.5377e-14 | 2.5377e-16 | 1.0557e-14 | 1.0557e-16 | 1.0557e-14 | 1.0557e-16 | 2.5377e-14 | 2.5377e-16 | 5.7655e-14 | 5.7655e-16 | 2.5377e-14 | 2.5377e-16 | 3.7151e-14 | 3.7151e-16 | 5.7655e-14 | 5.7655e-16 | 1.0557e-14 | 1.0557e-16 | 0.49 | 0.0049 | 0.34 | 0.0034 | 1.08 | 0.0108 | 2.6 | 0.026 | 3.79 | 0.0379 | 4.16 | 0.0416 | 5.21 | 0.0521 | 4.51 | 0.0451 | 4.78 | 0.0478 | 3.42 | 0.0342 | 4.85 | 0.0485 | 1.72 | 0.0172 | 100 | 1 | 3500
N | 01.01.01.01.01.009 | Consultoria Tecnica Diversas | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.007 | 2.62 | 0.0262 | 4.93 | 0.0493 | 6.07 | 0.0607 | 6.47 | 0.0647 | 7.52 | 0.0752 | 9.16 | 0.0916 | 8.05 | 0.0805 | 7.83 | 0.0783 | 7.27 | 0.0727 | 2.43 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.0049 | 0.34 | 0.0034 | 1.08 | 0.0108 | 2.6 | 0.026 | 3.79 | 0.0379 | 4.16 | 0.0416 | 5.21 | 0.0521 | 4.51 | 0.0451 | 4.78 | 0.0478 | 3.42 | 0.0342 | 4.85 | 0.0485 | 1.72 | 0.0172 | 100 | 1 | 6500
N | 01.01.01.01.01.011 | Controle Técnologico Diversos | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.007 | 2.62 | 0.0262 | 4.93 | 0.0493 | 6.07 | 0.0607 | 6.47 | 0.0647 | 7.52 | 0.0752 | 9.16 | 0.0916 | 8.05 | 0.0805 | 7.83 | 0.0783 | 7.27 | 0.0727 | 2.43 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1684e-19 | -1.6941e-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.0049 | 0.34 | 0.0034 | 1.08 | 0.0108 | 2.6 | 0.026 | 3.79 | 0.0379 | 4.16 | 0.0416 | 5.21 | 0.0521 | 4.51 | 0.0451 | 4.78 | 0.0478 | 3.42 | 0.0342 | 4.85 | 0.0485 | 1.72 | 0.0172 | 100 | 1 | 4600
N | 01.01.01.01.02 | TAPUME E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | [5 empty] | 0.7 |  | 2.62 |  | 4.93 |  | 6.07 |  | 6.47 |  | 7.52 |  | 9.16 |  | 8.05 |  | 7.83 |  | 7.27 |  | 2.43 |  | -1.9507e-16 |  | 1.5533e-15 |  | -3.1308e-15 |  | -1.9507e-16 |  | -1.9507e-16 |  | -3.1308e-15 |  | 1.5533e-15 |  | -3.1308e-15 |  | -5.0742e-15 |  | 1.5533e-15 |  | -1.9507e-16 |  | 0.49 |  | 0.34 |  | 1.08 |  | 2.6 |  | 3.79 |  | 4.16 |  | 5.21 |  | 4.51 |  | 4.78 |  | 3.42 |  | 4.85 |  | 1.72 |  | 100 |  | 590084.89
N | 01.01.01.01.02.001 | Escritorio de Obra em Compensado | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.35 | 2.62 | 1.31 | 4.93 | 2.465 | 6.07 | 3.035 | 6.47 | 3.235 | 7.52 | 3.76 | 9.16 | 4.58 | 8.05 | 4.025 | 7.83 | 3.915 | 7.27 | 3.635 | 2.43 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.245 | 0.34 | 0.17 | 1.08 | 0.54 | 2.6 | 1.3 | 3.79 | 1.895 | 4.16 | 2.08 | 5.21 | 2.605 | 4.51 | 2.255 | 4.78 | 2.39 | 3.42 | 1.71 | 4.85 | 2.425 | 1.72 | 0.86 | 100 | 50 | 21996.5
N | 01.01.01.01.02.002 | Central de apoio - (Forma-aço-serralheria-depósito) | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 1.05 | 2.62 | 3.93 | 4.93 | 7.395 | 6.07 | 9.105 | 6.47 | 9.705 | 7.52 | 11.28 | 9.16 | 13.74 | 8.05 | 12.075 | 7.83 | 11.745 | 7.27 | 10.905 | 2.43 | 3.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.735 | 0.34 | 0.51 | 1.08 | 1.62 | 2.6 | 3.9 | 3.79 | 5.685 | 4.16 | 6.24 | 5.21 | 7.815 | 4.51 | 6.765 | 4.78 | 7.17 | 3.42 | 5.13 | 4.85 | 7.275 | 1.72 | 2.58 | 100 | 150 | 31402.83
N | 01.01.01.01.02.003 | Placa da Obra | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.525 | 2.62 | 1.965 | 4.93 | 3.6975 | 6.07 | 4.5525 | 6.47 | 4.8525 | 7.52 | 5.64 | 9.16 | 6.87 | 8.05 | 6.0375 | 7.83 | 5.8725 | 7.27 | 5.4525 | 2.43 | 1.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.3675 | 0.34 | 0.255 | 1.08 | 0.81 | 2.6 | 1.95 | 3.79 | 2.8425 | 4.16 | 3.12 | 5.21 | 3.9075 | 4.51 | 3.3825 | 4.78 | 3.585 | 3.42 | 2.565 | 4.85 | 3.6375 | 1.72 | 1.29 | 100 | 75 | 21509.7
N | 01.01.01.01.02.004 | Instalação Hidraulica Provisoria | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.007 | 2.62 | 0.0262 | 4.93 | 0.0493 | 6.07 | 0.0607 | 6.47 | 0.0647 | 7.52 | 0.0752 | 9.16 | 0.0916 | 8.05 | 0.0805 | 7.83 | 0.0783 | 7.27 | 0.0727 | 2.43 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.0049 | 0.34 | 0.0034 | 1.08 | 0.0108 | 2.6 | 0.026 | 3.79 | 0.0379 | 4.16 | 0.0416 | 5.21 | 0.0521 | 4.51 | 0.0451 | 4.78 | 0.0478 | 3.42 | 0.0342 | 4.85 | 0.0485 | 1.72 | 0.0172 | 100 | 1 | 12500
N | 01.01.01.01.02.005 | Instalação Eletrica Provisoria | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.007 | 2.62 | 0.0262 | 4.93 | 0.0493 | 6.07 | 0.0607 | 6.47 | 0.0647 | 7.52 | 0.0752 | 9.16 | 0.0916 | 8.05 | 0.0805 | 7.83 | 0.0783 | 7.27 | 0.0727 | 2.43 | 0.0243 | -2.1684e-19 | -1.6941e-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1684e-19 | -1.6941e-21 | -2.1684e-19 | -1.6941e-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1684e-19 | -1.6941e-21 | 0.49 | 0.0049 | 0.34 | 0.0034 | 1.08 | 0.0108 | 2.6 | 0.026 | 3.79 | 0.0379 | 4.16 | 0.0416 | 5.21 | 0.0521 | 4.51 | 0.0451 | 4.78 | 0.0478 | 3.42 | 0.0342 | 4.85 | 0.0485 | 1.72 | 0.0172 | 100 | 1 | 16450
N | 01.01.01.01.02.006 | Instalação Sanitária Provisoria | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.007 | 2.62 | 0.0262 | 4.93 | 0.0493 | 6.07 | 0.0607 | 6.47 | 0.0647 | 7.52 | 0.0752 | 9.16 | 0.0916 | 8.05 | 0.0805 | 7.83 | 0.0783 | 7.27 | 0.0727 | 2.43 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.0049 | 0.34 | 0.0034 | 1.08 | 0.0108 | 2.6 | 0.026 | 3.79 | 0.0379 | 4.16 | 0.0416 | 5.21 | 0.0521 | 4.51 | 0.0451 | 4.78 | 0.0478 | 3.42 | 0.0342 | 4.85 | 0.0485 | 1.72 | 0.0172 | 100 | 1 | 6750.3
N | 01.01.01.01.02.007 | Instalação de Telefone Provisoria | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.007 | 2.62 | 0.0262 | 4.93 | 0.0493 | 6.07 | 0.0607 | 6.47 | 0.0647 | 7.52 | 0.0752 | 9.16 | 0.0916 | 8.05 | 0.0805 | 7.83 | 0.0783 | 7.27 | 0.0727 | 2.43 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.0049 | 0.34 | 0.0034 | 1.08 | 0.0108 | 2.6 | 0.026 | 3.79 | 0.0379 | 4.16 | 0.0416 | 5.21 | 0.0521 | 4.51 | 0.0451 | 4.78 | 0.0478 | 3.42 | 0.0342 | 4.85 | 0.0485 | 1.72 | 0.0172 | 100 | 1 | 2500
N | 01.01.01.01.02.008 | Equipamentos de escritorio (moveis. computador, locação de imovel) | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.007 | 2.62 | 0.0262 | 4.93 | 0.0493 | 6.07 | 0.0607 | 6.47 | 0.0647 | 7.52 | 0.0752 | 9.16 | 0.0916 | 8.05 | 0.0805 | 7.83 | 0.0783 | 7.27 | 0.0727 | 2.43 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.0049 | 0.34 | 0.0034 | 1.08 | 0.0108 | 2.6 | 0.026 | 3.79 | 0.0379 | 4.16 | 0.0416 | 5.21 | 0.0521 | 4.51 | 0.0451 | 4.78 | 0.0478 | 3.42 | 0.0342 | 4.85 | 0.0485 | 1.72 | 0.0172 | 100 | 1 | 21820
N | 01.01.01.01.02.009 | Locação de Container -Escritório | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.168 | 2.62 | 0.6288 | 4.93 | 1.1832 | 6.07 | 1.4568 | 6.47 | 1.5528 | 7.52 | 1.8048 | 9.16 | 2.1984 | 8.05 | 1.932 | 7.83 | 1.8792 | 7.27 | 1.7448 | 2.43 | 0.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.1176 | 0.34 | 0.0816 | 1.08 | 0.2592 | 2.6 | 0.624 | 3.79 | 0.9096 | 4.16 | 0.9984 | 5.21 | 1.2504 | 4.51 | 1.0824 | 4.78 | 1.1472 | 3.42 | 0.8208 | 4.85 | 1.164 | 1.72 | 0.4128 | 100 | 24 | 171672
N | 01.01.01.01.02.010 | Instalação de Canteiro diversos (Tendas) | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.007 | 2.62 | 0.0262 | 4.93 | 0.0493 | 6.07 | 0.0607 | 6.47 | 0.0647 | 7.52 | 0.0752 | 9.16 | 0.0916 | 8.05 | 0.0805 | 7.83 | 0.0783 | 7.27 | 0.0727 | 2.43 | 0.0243 | -2.8777e-15 | -2.8777e-17 | 2.2914e-14 | 2.2914e-16 | -4.6185e-14 | -4.6185e-16 | -2.8777e-15 | -2.8777e-17 | -2.8777e-15 | -2.8777e-17 | -4.6185e-14 | -4.6185e-16 | 2.2914e-14 | 2.2914e-16 | -4.6185e-14 | -4.6185e-16 | -7.4856e-14 | -7.4856e-16 | 2.2914e-14 | 2.2914e-16 | -2.8777e-15 | -2.8777e-17 | 0.49 | 0.0049 | 0.34 | 0.0034 | 1.08 | 0.0108 | 2.6 | 0.026 | 3.79 | 0.0379 | 4.16 | 0.0416 | 5.21 | 0.0521 | 4.51 | 0.0451 | 4.78 | 0.0478 | 3.42 | 0.0342 | 4.85 | 0.0485 | 1.72 | 0.0172 | 100 | 1 | 40000
N | 01.01.01.01.02.011 | Tapume em Telha Galvanizada - PJ | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 23.8 | 2.62 | 89.08 | 4.93 | 167.62 | 6.07 | 206.38 | 6.47 | 219.98 | 7.52 | 255.68 | 9.16 | 311.44 | 8.05 | 273.7 | 7.83 | 266.22 | 7.27 | 247.18 | 2.43 | 82.62 | 0 | 0 | 2.1684e-19 | 6.9389e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1684e-19 | 6.9389e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1684e-19 | 6.9389e-18 | 0 | 0 | 0.49 | 16.66 | 0.34 | 11.56 | 1.08 | 36.72 | 2.6 | 88.4 | 3.79 | 128.86 | 4.16 | 141.44 | 5.21 | 177.14 | 4.51 | 153.34 | 4.78 | 162.52 | 3.42 | 116.28 | 4.85 | 164.9 | 1.72 | 58.48 | 100 | 3400 | 210633.06
N | 01.01.01.01.02.012 | Instalação Provisoria Sistema de Segurança | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.007 | 2.62 | 0.0262 | 4.93 | 0.0493 | 6.07 | 0.0607 | 6.47 | 0.0647 | 7.52 | 0.0752 | 9.16 | 0.0916 | 8.05 | 0.0805 | 7.83 | 0.0783 | 7.27 | 0.0727 | 2.43 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.0049 | 0.34 | 0.0034 | 1.08 | 0.0108 | 2.6 | 0.026 | 3.79 | 0.0379 | 4.16 | 0.0416 | 5.21 | 0.0521 | 4.51 | 0.0451 | 4.78 | 0.0478 | 3.42 | 0.0342 | 4.85 | 0.0485 | 1.72 | 0.0172 | 100 | 1 | 30900
N | 01.01.01.01.02.013 | Instalação Provisoria Rede de Dados/Voz p/Canteiro | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.007 | 2.62 | 0.0262 | 4.93 | 0.0493 | 6.07 | 0.0607 | 6.47 | 0.0647 | 7.52 | 0.0752 | 9.16 | 0.0916 | 8.05 | 0.0805 | 7.83 | 0.0783 | 7.27 | 0.0727 | 2.43 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.0049 | 0.34 | 0.0034 | 1.08 | 0.0108 | 2.6 | 0.026 | 3.79 | 0.0379 | 4.16 | 0.0416 | 5.21 | 0.0521 | 4.51 | 0.0451 | 4.78 | 0.0478 | 3.42 | 0.0342 | 4.85 | 0.0485 | 1.72 | 0.0172 | 100 | 1 | 1950.5
N | 01.01.01.01.03 | DESPESAS GERAIS | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | [5 empty] | 0.7 |  | 2.62 |  | 4.93 |  | 6.07 |  | 6.47 |  | 7.52 |  | 9.16 |  | 8.05 |  | 7.83 |  | 7.27 |  | 2.43 |  | -3.6932e-15 |  | -4.7858e-15 |  | -3.0558e-15 |  | -3.6932e-15 |  | -3.6932e-15 |  | -3.0558e-15 |  | -4.7858e-15 |  | -3.0558e-15 |  | -1.9491e-15 |  | -4.7858e-15 |  | -3.6932e-15 |  | 0.49 |  | 0.34 |  | 1.08 |  | 2.6 |  | 3.79 |  | 4.16 |  | 5.21 |  | 4.51 |  | 4.78 |  | 3.42 |  | 4.85 |  | 1.72 |  | 100 |  | 1005424.08
N | 01.01.01.01.03.001 | Consumo de Agua | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.168 | 2.62 | 0.6288 | 4.93 | 1.1832 | 6.07 | 1.4568 | 6.47 | 1.5528 | 7.52 | 1.8048 | 9.16 | 2.1984 | 8.05 | 1.932 | 7.83 | 1.8792 | 7.27 | 1.7448 | 2.43 | 0.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.1176 | 0.34 | 0.0816 | 1.08 | 0.2592 | 2.6 | 0.624 | 3.79 | 0.9096 | 4.16 | 0.9984 | 5.21 | 1.2504 | 4.51 | 1.0824 | 4.78 | 1.1472 | 3.42 | 0.8208 | 4.85 | 1.164 | 1.72 | 0.4128 | 100 | 24 | 91200
N | 01.01.01.01.03.002 | Consumo de Energia Eletrica | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.168 | 2.62 | 0.6288 | 4.93 | 1.1832 | 6.07 | 1.4568 | 6.47 | 1.5528 | 7.52 | 1.8048 | 9.16 | 2.1984 | 8.05 | 1.932 | 7.83 | 1.8792 | 7.27 | 1.7448 | 2.43 | 0.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.1176 | 0.34 | 0.0816 | 1.08 | 0.2592 | 2.6 | 0.624 | 3.79 | 0.9096 | 4.16 | 0.9984 | 5.21 | 1.2504 | 4.51 | 1.0824 | 4.78 | 1.1472 | 3.42 | 0.8208 | 4.85 | 1.164 | 1.72 | 0.4128 | 100 | 24 | 114847.2
N | 01.01.01.01.03.003 | Consumo de Telefone e Internet | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.168 | 2.62 | 0.6288 | 4.93 | 1.1832 | 6.07 | 1.4568 | 6.47 | 1.5528 | 7.52 | 1.8048 | 9.16 | 2.1984 | 8.05 | 1.932 | 7.83 | 1.8792 | 7.27 | 1.7448 | 2.43 | 0.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.1176 | 0.34 | 0.0816 | 1.08 | 0.2592 | 2.6 | 0.624 | 3.79 | 0.9096 | 4.16 | 0.9984 | 5.21 | 1.2504 | 4.51 | 1.0824 | 4.78 | 1.1472 | 3.42 | 0.8208 | 4.85 | 1.164 | 1.72 | 0.4128 | 100 | 24 | 31200
N | 01.01.01.01.03.004 | Remoção de Entulho - Caçamba Estacionária | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.168 | 2.62 | 0.6288 | 4.93 | 1.1832 | 6.07 | 1.4568 | 6.47 | 1.5528 | 7.52 | 1.8048 | 9.16 | 2.1984 | 8.05 | 1.932 | 7.83 | 1.8792 | 7.27 | 1.7448 | 2.43 | 0.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.1176 | 0.34 | 0.0816 | 1.08 | 0.2592 | 2.6 | 0.624 | 3.79 | 0.9096 | 4.16 | 0.9984 | 5.21 | 1.2504 | 4.51 | 1.0824 | 4.78 | 1.1472 | 3.42 | 0.8208 | 4.85 | 1.164 | 1.72 | 0.4128 | 100 | 24 | 26414.4
N | 01.01.01.01.03.005 | Consumo Permanente de Medicamento | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.168 | 2.62 | 0.6288 | 4.93 | 1.1832 | 6.07 | 1.4568 | 6.47 | 1.5528 | 7.52 | 1.8048 | 9.16 | 2.1984 | 8.05 | 1.932 | 7.83 | 1.8792 | 7.27 | 1.7448 | 2.43 | 0.5832 | -2.1684e-19 | -5.421e-20 | 2.1684e-19 | 5.421e-20 | 2.1684e-19 | 5.421e-20 | -2.1684e-19 | -5.421e-20 | -2.1684e-19 | -5.421e-20 | 2.1684e-19 | 5.421e-20 | 2.1684e-19 | 5.421e-20 | 2.1684e-19 | 5.421e-20 | 0 | 0 | 2.1684e-19 | 5.421e-20 | -2.1684e-19 | -5.421e-20 | 0.49 | 0.1176 | 0.34 | 0.0816 | 1.08 | 0.2592 | 2.6 | 0.624 | 3.79 | 0.9096 | 4.16 | 0.9984 | 5.21 | 1.2504 | 4.51 | 1.0824 | 4.78 | 1.1472 | 3.42 | 0.8208 | 4.85 | 1.164 | 1.72 | 0.4128 | 100 | 24 | 3991.92
N | 01.01.01.01.03.014 | Transporte de Pessoal Global | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.168 | 2.62 | 0.6288 | 4.93 | 1.1832 | 6.07 | 1.4568 | 6.47 | 1.5528 | 7.52 | 1.8048 | 9.16 | 2.1984 | 8.05 | 1.932 | 7.83 | 1.8792 | 7.27 | 1.7448 | 2.43 | 0.5832 | 2.1684e-19 | 5.421e-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1684e-19 | 5.421e-20 | 2.1684e-19 | 5.421e-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1684e-19 | 5.421e-20 | 0 | 0 | 2.1684e-19 | 5.421e-20 | 0.49 | 0.1176 | 0.34 | 0.0816 | 1.08 | 0.2592 | 2.6 | 0.624 | 3.79 | 0.9096 | 4.16 | 0.9984 | 5.21 | 1.2504 | 4.51 | 1.0824 | 4.78 | 1.1472 | 3.42 | 0.8208 | 4.85 | 1.164 | 1.72 | 0.4128 | 100 | 24 | 268800
N | 01.01.01.01.03.015 | Refeições (cafe/almoco/vale refeicao) | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.168 | 2.62 | 0.6288 | 4.93 | 1.1832 | 6.07 | 1.4568 | 6.47 | 1.5528 | 7.52 | 1.8048 | 9.16 | 2.1984 | 8.05 | 1.932 | 7.83 | 1.8792 | 7.27 | 1.7448 | 2.43 | 0.5832 | 2.1684e-19 | 5.421e-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1684e-19 | 5.421e-20 | 2.1684e-19 | 5.421e-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1684e-19 | 5.421e-20 | 0.49 | 0.1176 | 0.34 | 0.0816 | 1.08 | 0.2592 | 2.6 | 0.624 | 3.79 | 0.9096 | 4.16 | 0.9984 | 5.21 | 1.2504 | 4.51 | 1.0824 | 4.78 | 1.1472 | 3.42 | 0.8208 | 4.85 | 1.164 | 1.72 | 0.4128 | 100 | 24 | 275472
N | 01.01.01.01.03.018 | EPI/EPC Equip. de Proteção Individual-Coletiva (VB/MES) | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.168 | 2.62 | 0.6288 | 4.93 | 1.1832 | 6.07 | 1.4568 | 6.47 | 1.5528 | 7.52 | 1.8048 | 9.16 | 2.1984 | 8.05 | 1.932 | 7.83 | 1.8792 | 7.27 | 1.7448 | 2.43 | 0.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.1176 | 0.34 | 0.0816 | 1.08 | 0.2592 | 2.6 | 0.624 | 3.79 | 0.9096 | 4.16 | 0.9984 | 5.21 | 1.2504 | 4.51 | 1.0824 | 4.78 | 1.1472 | 3.42 | 0.8208 | 4.85 | 1.164 | 1.72 | 0.4128 | 100 | 24 | 89827.68
N | 01.01.01.01.03.019 | Material de Limpeza e Conservacao (vb/mes) | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.168 | 2.62 | 0.6288 | 4.93 | 1.1832 | 6.07 | 1.4568 | 6.47 | 1.5528 | 7.52 | 1.8048 | 9.16 | 2.1984 | 8.05 | 1.932 | 7.83 | 1.8792 | 7.27 | 1.7448 | 2.43 | 0.5832 | -1.8672e-13 | -4.4812e-14 | -2.4195e-13 | -5.8068e-14 | -1.5449e-13 | -3.7077e-14 | -1.8672e-13 | -4.4812e-14 | -1.8672e-13 | -4.4812e-14 | -1.5449e-13 | -3.7077e-14 | -2.4195e-13 | -5.8068e-14 | -1.5449e-13 | -3.7077e-14 | -9.8538e-14 | -2.3649e-14 | -2.4195e-13 | -5.8068e-14 | -1.8672e-13 | -4.4812e-14 | 0.49 | 0.1176 | 0.34 | 0.0816 | 1.08 | 0.2592 | 2.6 | 0.624 | 3.79 | 0.9096 | 4.16 | 0.9984 | 5.21 | 1.2504 | 4.51 | 1.0824 | 4.78 | 1.1472 | 3.42 | 0.8208 | 4.85 | 1.164 | 1.72 | 0.4128 | 100 | 24 | 19887.6
N | 01.01.01.01.03.020 | Material de Expediente (vb/mes) | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.168 | 2.62 | 0.6288 | 4.93 | 1.1832 | 6.07 | 1.4568 | 6.47 | 1.5528 | 7.52 | 1.8048 | 9.16 | 2.1984 | 8.05 | 1.932 | 7.83 | 1.8792 | 7.27 | 1.7448 | 2.43 | 0.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.1176 | 0.34 | 0.0816 | 1.08 | 0.2592 | 2.6 | 0.624 | 3.79 | 0.9096 | 4.16 | 0.9984 | 5.21 | 1.2504 | 4.51 | 1.0824 | 4.78 | 1.1472 | 3.42 | 0.8208 | 4.85 | 1.164 | 1.72 | 0.4128 | 100 | 24 | 20633.28
N | 01.01.01.01.03.021 | Impressoras - Locacao/Manutencao (vb/mes) | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.168 | 2.62 | 0.6288 | 4.93 | 1.1832 | 6.07 | 1.4568 | 6.47 | 1.5528 | 7.52 | 1.8048 | 9.16 | 2.1984 | 8.05 | 1.932 | 7.83 | 1.8792 | 7.27 | 1.7448 | 2.43 | 0.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1684e-19 | -5.421e-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1684e-19 | -5.421e-20 | 0 | 0 | -2.1684e-19 | -5.421e-20 | 2.1684e-19 | 5.421e-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.1176 | 0.34 | 0.0816 | 1.08 | 0.2592 | 2.6 | 0.624 | 3.79 | 0.9096 | 4.16 | 0.9984 | 5.21 | 1.2504 | 4.51 | 1.0824 | 4.78 | 1.1472 | 3.42 | 0.8208 | 4.85 | 1.164 | 1.72 | 0.4128 | 100 | 24 | 8400
N | 01.01.01.01.03.022 | Sinalização do Canteiro de Obra | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.007 | 2.62 | 0.0262 | 4.93 | 0.0493 | 6.07 | 0.0607 | 6.47 | 0.0647 | 7.52 | 0.0752 | 9.16 | 0.0916 | 8.05 | 0.0805 | 7.83 | 0.0783 | 7.27 | 0.0727 | 2.43 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.0049 | 0.34 | 0.0034 | 1.08 | 0.0108 | 2.6 | 0.026 | 3.79 | 0.0379 | 4.16 | 0.0416 | 5.21 | 0.0521 | 4.51 | 0.0451 | 4.78 | 0.0478 | 3.42 | 0.0342 | 4.85 | 0.0485 | 1.72 | 0.0172 | 100 | 1 | 4750
N | 01.01.01.01.03.023 | Despesas Medicas e Hosp. (vb/mes) | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.007 | 2.62 | 0.0262 | 4.93 | 0.0493 | 6.07 | 0.0607 | 6.47 | 0.0647 | 7.52 | 0.0752 | 9.16 | 0.0916 | 8.05 | 0.0805 | 7.83 | 0.0783 | 7.27 | 0.0727 | 2.43 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.0049 | 0.34 | 0.0034 | 1.08 | 0.0108 | 2.6 | 0.026 | 3.79 | 0.0379 | 4.16 | 0.0416 | 5.21 | 0.0521 | 4.51 | 0.0451 | 4.78 | 0.0478 | 3.42 | 0.0342 | 4.85 | 0.0485 | 1.72 | 0.0172 | 100 | 1 | 50000
N | 01.01.01.01.04 | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | [5 empty] | 0.7 |  | 2.62 |  | 4.93 |  | 6.07 |  | 6.47 |  | 7.52 |  | 9.16 |  | 8.05 |  | 7.83 |  | 7.27 |  | 2.43 |  | -5.1214e-15 |  | 1.5901e-15 |  | 6.5359e-15 |  | -5.1214e-15 |  | -5.1214e-15 |  | 6.5359e-15 |  | 1.5901e-15 |  | 6.5359e-15 |  | -1.951e-17 |  | 1.5901e-15 |  | -5.1214e-15 |  | 0.49 |  | 0.34 |  | 1.08 |  | 2.6 |  | 3.79 |  | 4.16 |  | 5.21 |  | 4.51 |  | 4.78 |  | 3.42 |  | 4.85 |  | 1.72 |  | 100 |  | 582707.01
N | 01.01.01.01.04.001 | Maquinas e Equipamentos (vb/mes) | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.168 | 2.62 | 0.6288 | 4.93 | 1.1832 | 6.07 | 1.4568 | 6.47 | 1.5528 | 7.52 | 1.8048 | 9.16 | 2.1984 | 8.05 | 1.932 | 7.83 | 1.8792 | 7.27 | 1.7448 | 2.43 | 0.5832 | -6.8799e-15 | -1.6512e-15 | 2.1361e-15 | 5.1266e-16 | 8.7801e-15 | 2.1073e-15 | -6.8799e-15 | -1.6512e-15 | -6.8799e-15 | -1.6512e-15 | 8.7801e-15 | 2.1073e-15 | 2.1361e-15 | 5.1266e-16 | 8.7801e-15 | 2.1073e-15 | -2.6238e-17 | -6.2884e-18 | 2.1361e-15 | 5.1266e-16 | -6.8799e-15 | -1.6512e-15 | 0.49 | 0.1176 | 0.34 | 0.0816 | 1.08 | 0.2592 | 2.6 | 0.624 | 3.79 | 0.9096 | 4.16 | 0.9984 | 5.21 | 1.2504 | 4.51 | 1.0824 | 4.78 | 1.1472 | 3.42 | 0.8208 | 4.85 | 1.164 | 1.72 | 0.4128 | 100 | 24 | 433763.04
N | 01.01.01.01.04.002 | Ferramentas Manuais (item unico) | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.007 | 2.62 | 0.0262 | 4.93 | 0.0493 | 6.07 | 0.0607 | 6.47 | 0.0647 | 7.52 | 0.0752 | 9.16 | 0.0916 | 8.05 | 0.0805 | 7.83 | 0.0783 | 7.27 | 0.0727 | 2.43 | 0.0243 | 0 | 0 | 2.1684e-19 | 1.6941e-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1684e-19 | 1.6941e-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1684e-19 | 1.6941e-21 | 0 | 0 | 0.49 | 0.0049 | 0.34 | 0.0034 | 1.08 | 0.0108 | 2.6 | 0.026 | 3.79 | 0.0379 | 4.16 | 0.0416 | 5.21 | 0.0521 | 4.51 | 0.0451 | 4.78 | 0.0478 | 3.42 | 0.0342 | 4.85 | 0.0485 | 1.72 | 0.0172 | 100 | 1 | 90768.4
N | 01.01.01.01.04.003 | Andaime Fachadeiro (Locacao) | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.084 | 2.62 | 0.3144 | 4.93 | 0.5916 | 6.07 | 0.7284 | 6.47 | 0.7764 | 7.52 | 0.9024 | 9.16 | 1.0992 | 8.05 | 0.966 | 7.83 | 0.9396 | 7.27 | 0.8724 | 2.43 | 0.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.0588 | 0.34 | 0.0408 | 1.08 | 0.1296 | 2.6 | 0.312 | 3.79 | 0.4548 | 4.16 | 0.4992 | 5.21 | 0.6252 | 4.51 | 0.5412 | 4.78 | 0.5736 | 3.42 | 0.4104 | 4.85 | 0.582 | 1.72 | 0.2064 | 100 | 12 | 14868.45
N | 01.01.01.01.04.004 | Andaime Fachadeiro (Montagem/Desmontagem) - JCG | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 60.5162 | 2.62 | 226.5035 | 4.93 | 426.2069 | 6.07 | 524.7618 | 6.47 | 559.3425 | 7.52 | 650.1168 | 9.16 | 791.8976 | 8.05 | 695.9362 | 7.83 | 676.9168 | 7.27 | 628.5039 | 2.43 | 210.0776 | 0 | 0 | -2.1684e-19 | -2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1684e-19 | -2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1684e-19 | -2.7756e-17 | 0 | 0 | 0.49 | 42.3613 | 0.34 | 29.3936 | 1.08 | 93.3678 | 2.6 | 224.7744 | 3.79 | 327.6519 | 4.16 | 359.6391 | 5.21 | 450.4134 | 4.51 | 389.8972 | 4.78 | 413.2391 | 3.42 | 295.6648 | 4.85 | 419.2907 | 1.72 | 148.6969 | 100 | 8645.17 | 43307.12
N | 01.01.01.01.05 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | [5 empty] | 0.7 |  | 2.62 |  | 4.93 |  | 6.07 |  | 6.47 |  | 7.52 |  | 9.16 |  | 8.05 |  | 7.83 |  | 7.27 |  | 2.43 |  | 1.6425e-15 |  | 3.048e-15 |  | 5.9527e-16 |  | 1.6425e-15 |  | 1.6425e-15 |  | 5.9527e-16 |  | 0 |  | 5.9527e-16 |  | 1.7748e-15 |  | 3.048e-15 |  | 1.6425e-15 |  | 0.49 |  | 0.34 |  | 1.08 |  | 2.6 |  | 3.79 |  | 4.16 |  | 5.21 |  | 4.51 |  | 4.78 |  | 3.42 |  | 4.85 |  | 1.72 |  | 100 |  | 4125219.84
N | 01.01.01.01.05.001 | Equipe Administrativa da Obra | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.168 | 2.62 | 0.6288 | 4.93 | 1.1832 | 6.07 | 1.4568 | 6.47 | 1.5528 | 7.52 | 1.8048 | 9.16 | 2.1984 | 8.05 | 1.932 | 7.83 | 1.8792 | 7.27 | 1.7448 | 2.43 | 0.5832 | 2.2159e-15 | 5.318e-16 | 4.1122e-15 | 9.869e-16 | 8.0318e-16 | 1.9272e-16 | 2.2159e-15 | 5.318e-16 | 2.2159e-15 | 5.318e-16 | 8.0318e-16 | 1.9272e-16 | 0 | 0 | 8.0318e-16 | 1.9272e-16 | 2.3944e-15 | 5.7468e-16 | 4.1122e-15 | 9.869e-16 | 2.2159e-15 | 5.318e-16 | 0.49 | 0.1176 | 0.34 | 0.0816 | 1.08 | 0.2592 | 2.6 | 0.624 | 3.79 | 0.9096 | 4.16 | 0.9984 | 5.21 | 1.2504 | 4.51 | 1.0824 | 4.78 | 1.1472 | 3.42 | 0.8208 | 4.85 | 1.164 | 1.72 | 0.4128 | 100 | 24 | 3057740.73
N | 01.01.01.01.05.002 | Equipe Administrativa de Apoio | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.168 | 2.62 | 0.6288 | 4.93 | 1.1832 | 6.07 | 1.4568 | 6.47 | 1.5528 | 7.52 | 1.8048 | 9.16 | 2.1984 | 8.05 | 1.932 | 7.83 | 1.8792 | 7.27 | 1.7448 | 2.43 | 0.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.1176 | 0.34 | 0.0816 | 1.08 | 0.2592 | 2.6 | 0.624 | 3.79 | 0.9096 | 4.16 | 0.9984 | 5.21 | 1.2504 | 4.51 | 1.0824 | 4.78 | 1.1472 | 3.42 | 0.8208 | 4.85 | 1.164 | 1.72 | 0.4128 | 100 | 24 | 908562.15
N | 01.01.01.01.05.003 | Servicos Topograficos (dia/mes) | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.007 | 2.62 | 0.0262 | 4.93 | 0.0493 | 6.07 | 0.0607 | 6.47 | 0.0647 | 7.52 | 0.0752 | 9.16 | 0.0916 | 8.05 | 0.0805 | 7.83 | 0.0783 | 7.27 | 0.0727 | 2.43 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.0049 | 0.34 | 0.0034 | 1.08 | 0.0108 | 2.6 | 0.026 | 3.79 | 0.0379 | 4.16 | 0.0416 | 5.21 | 0.0521 | 4.51 | 0.0451 | 4.78 | 0.0478 | 3.42 | 0.0342 | 4.85 | 0.0485 | 1.72 | 0.0172 | 100 | 1 | 63000
N | 01.01.01.01.05.004 | Serviço de Vigilancia | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.168 | 2.62 | 0.6288 | 4.93 | 1.1832 | 6.07 | 1.4568 | 6.47 | 1.5528 | 7.52 | 1.8048 | 9.16 | 2.1984 | 8.05 | 1.932 | 7.83 | 1.8792 | 7.27 | 1.7448 | 2.43 | 0.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.1176 | 0.34 | 0.0816 | 1.08 | 0.2592 | 2.6 | 0.624 | 3.79 | 0.9096 | 4.16 | 0.9984 | 5.21 | 1.2504 | 4.51 | 1.0824 | 4.78 | 1.1472 | 3.42 | 0.8208 | 4.85 | 1.164 | 1.72 | 0.4128 | 100 | 24 | 95916.96
N | 01.02 | CEF - Centro de Ensino Fundamental QD 301 Conj. 2 AE 1 | 2021-07-01 | 217 | 2022-04-30 | 10 |  | N | [53 empty] | 1.9645 |  | 5.7014 |  | 9.9631 |  | 10.2909 |  | 12.1318 |  | 12.6264 |  | 16.4406 |  | 9.7411 |  | 14.7207 |  | 6.4194 |  | 100 |  | 5411338.86
N | 01.02.01 | CEF - QD 301 Conj. 2 Área Especial 1 | 2021-07-01 | 217 | 2022-04-30 | 10 |  | N | [53 empty] | 1.9645 |  | 5.7014 |  | 9.9631 |  | 10.2909 |  | 12.1318 |  | 12.6264 |  | 16.4406 |  | 9.7411 |  | 14.7207 |  | 6.4194 |  | 100 |  | 5411338.86
N | 01.02.01.01 | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA | 2021-07-01 | 22 | 2021-07-31 | 1 |  | N | [53 empty] | 100 | [19 empty] | 100 |  | 53380.32
N | 01.02.01.01.01 | LIMPEZA DO TERRENO | 2021-07-01 | 22 | 2021-07-31 | 1 |  | N | [53 empty] | 100 | [19 empty] | 100 |  | 20863.27
N | 01.02.01.01.01.001 | Limpeza do Terreno com Remoção da Camada Vegetal - PJ | 2021-07-01 | 22 | 2021-07-31 | 1 |  | N | 1 | [52 empty] | 100 | 2864.16 | [18 empty] | 100 | 2864.16 | 4296.24
N | 01.02.01.01.01.002 | Carga e descarga mecanicanizada de entrulho em caminhao basculante | 2021-07-01 | 22 | 2021-07-31 | 1 |  | N | 1 | [52 empty] | 100 | 170.37 | [18 empty] | 100 | 170.37 | 1341.16
N | 01.02.01.01.01.003 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | 2021-07-01 | 22 | 2021-07-31 | 1 |  | N | 1 | [52 empty] | 100 | 212.97 | [18 empty] | 100 | 212.97 | 176.77
N | 01.02.01.01.01.005 | Escavacao Manual - JCG | 2021-07-01 | 22 | 2021-07-31 | 1 |  | N | 1 | [52 empty] | 100 | 156.17 | [18 empty] | 100 | 156.17 | 2890.71
N | 01.02.01.01.01.006 | Reaterro manual com apiloamento mecanico | 2021-07-01 | 22 | 2021-07-31 | 1 |  | N | 1 | [52 empty] | 100 | 859.25 | [18 empty] | 100 | 859.25 | 12158.39
N | 01.02.01.01.02 | MOVIMENTO DE TERRA | 2021-07-01 | 22 | 2021-07-31 | 1 |  | N | [53 empty] | 100 | [19 empty] | 100 |  | 32517.05
N | 01.02.01.01.02.001 | Locacao da obra - Edificação- JCG | 2021-07-01 | 22 | 2021-07-31 | 1 |  | N | 1 | [52 empty] | 100 | 2864.16 | [18 empty] | 100 | 2864.16 | 26931.92
N | 01.02.01.01.02.002 | Movimento de Terra (Corte/Aterro) | 2021-07-01 | 22 | 2021-07-31 | 1 |  | N | 1 | [52 empty] | 100 | 859.25 | [18 empty] | 100 | 859.25 | 5585.13
N | 01.02.01.02 | INFRAESTRUTURA | 2021-07-01 | 66 | 2021-09-30 | 3 |  | N | [53 empty] | 8.6528 |  | 50 |  | 41.3472 | [15 empty] | 100 |  | 611680.6
N | 01.02.01.02.02 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 2021-07-01 | 44 | 2021-08-31 | 2 |  | N | [53 empty] | 50 |  | 50 | [17 empty] | 100 |  | 105855.32
N | 01.02.01.02.02.002 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | 2021-07-01 | 44 | 2021-08-31 | 2 |  | N | 1 | [52 empty] | 50 | 704.5 | 50 | 704.5 | [16 empty] | 100 | 1409 | 20190.97
N | 01.02.01.02.02.004 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | 2021-07-01 | 44 | 2021-08-31 | 2 |  | N | 1 | [52 empty] | 50 | 3.08 | 50 | 3.08 | [16 empty] | 100 | 6.16 | 34150.65
N | 01.02.01.02.02.006 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | 2021-07-01 | 44 | 2021-08-31 | 2 |  | N | 1 | [52 empty] | 50 | 88.09 | 50 | 88.09 | [16 empty] | 100 | 176.18 | 47698.9
N | 01.02.01.02.02.007 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | 2021-07-01 | 44 | 2021-08-31 | 2 |  | N | 1 | [52 empty] | 50 | 22 | 50 | 22 | [16 empty] | 100 | 44 | 2714.8
N | 01.02.01.02.02.008 | Controle tecnológico - PJ | 2021-07-01 | 44 | 2021-08-31 | 2 |  | N | 1 | [52 empty] | 50 | 44 | 50 | 44 | [16 empty] | 100 | 88 | 1100
N | 01.02.01.02.03 | BLOCOS E CINTAS E RADIER | 2021-08-01 | 44 | 2021-09-30 | 2 |  | N | [55 empty] | 50 |  | 50 | [15 empty] | 100 |  | 505825.28
N | 01.02.01.02.03.001 | Blocos e Cintas (Todos os serviços inclusos) - PJ | 2021-08-01 | 44 | 2021-09-30 | 2 |  | N | 1 | [54 empty] | 50 | 35.33 | 50 | 35.33 | [14 empty] | 100 | 70.66 | 505825.28
N | 01.02.01.03 | ESTRUTURA | 2021-09-01 | 65 | 2021-11-30 | 3 |  | N | [57 empty] | 20 |  | 40 |  | 40 | [11 empty] | 100 |  | 1005997.94
N | 01.02.01.03.02 | SUPERESTRUTURA-PAREDE-LAJE | 2021-09-01 | 65 | 2021-11-30 | 3 |  | N | [57 empty] | 20 |  | 40 |  | 40 | [11 empty] | 100 |  | 1005997.94
N | 01.02.01.03.02.002 | Forma Fabricaçao Geral - Superestrutura | 2021-09-01 | 65 | 2021-11-30 | 3 |  | N | 1 | [56 empty] | 20 | 481.8 | 40 | 963.6 | 40 | 963.6 | [10 empty] | 100 | 2409 | 128016.67
N | 01.02.01.03.02.003 | Forma Montagem Geral - Superestrutura | 2021-09-01 | 65 | 2021-11-30 | 3 |  | N | 1 | [56 empty] | 20 | 1606.08 | 40 | 3212.16 | 40 | 3212.16 | [10 empty] | 100 | 8030.4 | 220832.8
N | 01.02.01.03.02.004 | Escoramento metalico | 2021-09-01 | 65 | 2021-11-30 | 3 |  | N | 1 | [56 empty] | 20 | 535.2 | 40 | 1070.4 | 40 | 1070.4 | [10 empty] | 100 | 2676 | 29436
N | 01.02.01.03.02.005 | Armação CA50/CA60 - Varios Ø - Superestrutura - JCG | 2021-09-01 | 65 | 2021-11-30 | 3 |  | N | 1 | [56 empty] | 20 | 12.906 | 40 | 25.812 | 40 | 25.812 | [10 empty] | 100 | 64.53 | 384597.36
N | 01.02.01.03.02.008 | Concreto Usinado 25mpa Slump 22+/-2 Paredes e lajes - JCG | 2021-09-01 | 65 | 2021-11-30 | 3 |  | N | 1 | [56 empty] | 20 | 172.092 | 40 | 344.184 | 40 | 344.184 | [10 empty] | 100 | 860.46 | 237740.11
N | 01.02.01.03.02.009 | Controle tecnológico - PJ | 2021-09-01 | 65 | 2021-11-30 | 3 |  | N | 1 | [56 empty] | 20 | 86 | 40 | 172 | 40 | 172 | [10 empty] | 100 | 430 | 5375
N | 01.02.01.04 | INSTALAÇÃO | 2021-09-01 | 173 | 2022-04-30 | 8 |  | N | [57 empty] | 5.7096 |  | 5.7096 |  | 9.473 |  | 20.5554 |  | 24.3189 |  | 18.9461 |  | 10.4985 |  | 4.7889 |  | 100 |  | 577755.86
N | 01.02.01.04.01 | ELETRICA E TELEFONIA | 2021-09-01 | 151 | 2022-03-30 | 7 |  | N | [57 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  |  |  | 100 |  | 101143.01
N | 01.02.01.04.01.001 | Instalação Eletrica e Telefônica | 2021-09-01 | 151 | 2022-03-30 | 7 |  | N | 1 | [56 empty] | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 10 | 0.1 |  |  | 100 | 1 | 101143.01
N | 01.02.01.04.02 | ÁGUA FRIA | 2021-11-01 | 130 | 2022-04-30 | 6 |  | N | [61 empty] | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 100 |  | 217436.32
N | 01.02.01.04.02.001 | Instalação de Água Fria | 2021-11-01 | 130 | 2022-04-30 | 6 |  | N | 1 | [60 empty] | 10 | 0.1 | 20 | 0.2 | 30 | 0.3 | 20 | 0.2 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 100 | 1 | 217436.32
N | 01.02.01.04.03 | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | 2021-09-01 | 173 | 2022-04-30 | 8 |  | N | [57 empty] | 9.6312 |  | 9.6312 |  | 9.6312 |  | 19.2623 |  | 19.2623 |  | 19.2623 |  | 11.4754 |  | 1.8442 |  | 100 |  | 237490.66
N | 01.02.01.04.03.001 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais | 2021-09-01 | 151 | 2022-03-30 | 7 |  | N | 1 | [56 empty] | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 10 | 0.1 |  |  | 100 | 1 | 228730.9
N | 01.02.01.04.03.003 | Instalação Reservatório de Reuso | 2022-03-01 | 44 | 2022-04-30 | 2 |  | N | 1 | [68 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 100 | 1 | 8759.76
N | 01.02.01.04.04 | INCÊNDIO | 2022-03-01 | 44 | 2022-04-30 | 2 |  | N | [69 empty] | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 3089.44
N | 01.02.01.04.04.001 | Extintores | 2022-03-01 | 44 | 2022-04-30 | 2 |  | N | 1 | [68 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 100 | 1 | 3089.44
N | 01.02.01.04.05 | PARA-RAIO | 2021-12-01 | 44 | 2022-01-31 | 2 |  | N | [63 empty] | 50 |  | 50 | [7 empty] | 100 |  | 18596.43
N | 01.02.01.04.05.001 | Aterramento SPDA | 2021-12-01 | 44 | 2022-01-31 | 2 |  | N | 1 | [62 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [6 empty] | 100 | 1 | 4240.8
N | 01.02.01.04.05.002 | Para-Raio | 2021-12-01 | 44 | 2022-01-31 | 2 |  | N | 1 | [62 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [6 empty] | 100 | 1 | 14355.63
N | 01.02.01.06 | ALVENARIA | 2021-10-01 | 66 | 2021-12-31 | 3 |  | N | [59 empty] | 29.2885 |  | 29.2885 |  | 41.423 | [9 empty] | 100 |  | 190107.82
N | 01.02.01.06.02 | ELEVAÇÕES DIVERSAS | 2021-10-01 | 66 | 2021-12-31 | 3 |  | N | [59 empty] | 29.2885 |  | 29.2885 |  | 41.423 | [9 empty] | 100 |  | 190107.82
N | 01.02.01.06.02.003 | Elevaçao Alvenaria em Bloco Ceramico 10x20x20cm - JCG | 2021-10-01 | 66 | 2021-12-31 | 3 |  | N | 1 | [58 empty] | 30 | 1048.437 | 30 | 1048.437 | 40 | 1397.916 | [8 empty] | 100 | 3494.79 | 103679.31
N | 01.02.01.06.02.005 | Alvenaria Armada em bloco de concreto 14x19x39cm - Contenção - PJ | 2021-10-01 | 66 | 2021-12-31 | 3 |  | N | 1 | [58 empty] | 30 | 191.595 | 30 | 191.595 | 40 | 255.46 | [8 empty] | 100 | 638.65 | 81919.84
N | 01.02.01.06.02.006 | Cobogó de Concreto - PJ | 2021-12-01 | 23 | 2021-12-31 | 1 |  | N | 1 | [62 empty] | 100 | 18.76 | [8 empty] | 100 | 18.76 | 4508.67
N | 01.02.01.07 | DIVISORIAS E FORRO | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | [67 empty] | 9.6169 |  | 90.3831 |  |  |  | 100 |  | 38134.9
N | 01.02.01.07.02 | FORRO | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | [67 empty] | 40 |  | 60 |  |  |  | 100 |  | 9168.5
N | 01.02.01.07.02.001 | Forro de gesso em placa | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | 1 | [66 empty] | 40 | 146.696 | 60 | 220.044 |  |  | 100 | 366.74 | 9168.5
N | 01.02.01.07.03 | DIVISÓRIAS | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | [69 empty] | 100 |  |  |  | 100 |  | 28966.4
N | 01.02.01.07.03.002 | Divisoria Sanitaria em Granito - PJ | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 186.88 |  |  | 100 | 186.88 | 28966.4
N | 01.02.01.08 | COBERTURA | 2021-12-01 | 44 | 2022-01-31 | 2 |  | N | [63 empty] | 50 |  | 50 | [7 empty] | 100 |  | 649520.92
N | 01.02.01.08.01 | COBERTURA GERAL | 2021-12-01 | 44 | 2022-01-31 | 2 |  | N | [63 empty] | 50 |  | 50 | [7 empty] | 100 |  | 649520.92
N | 01.02.01.08.01.003 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | 2021-12-01 | 44 | 2022-01-31 | 2 |  | N | 1 | [62 empty] | 50 | 1323.02 | 50 | 1323.02 | [6 empty] | 100 | 2646.04 | 61425.18
N | 01.02.01.08.01.004 | Rufo Galvanizado L=20cm - PJ | 2021-12-01 | 44 | 2022-01-31 | 2 |  | N | 1 | [62 empty] | 50 | 202.76 | 50 | 202.76 | [6 empty] | 100 | 405.52 | 10138
N | 01.02.01.08.01.005 | Estrutura metálica p/ Telhado | 2021-12-01 | 44 | 2022-01-31 | 2 |  | N | 1 | [62 empty] | 50 | 957.98 | 50 | 957.98 | [6 empty] | 100 | 1915.96 | 122621.44
N | 01.02.01.08.01.006 | Estrutura metálica p/ Telhado da quadra | 2021-12-01 | 44 | 2022-01-31 | 2 |  | N | 1 | [62 empty] | 50 | 365.04 | 50 | 365.04 | [6 empty] | 100 | 730.08 | 455336.3
N | 01.02.01.09 | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | 2022-01-01 | 64 | 2022-03-31 | 3 |  | N | [65 empty] | 29.8151 |  | 44.7226 |  | 25.4623 |  |  |  | 100 |  | 531204.98
N | 01.02.01.09.01 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | [69 empty] | 100 |  |  |  | 100 |  | 120534.03
N | 01.02.01.09.01.001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro - PJ | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 505.66 |  |  | 100 | 505.66 | 115341.05
N | 01.02.01.09.01.002 | Esquadria de alumínio - Portas- PJ | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 24.53 |  |  | 100 | 24.53 | 5192.98
N | 01.02.01.09.02 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 2022-01-01 | 41 | 2022-02-28 | 2 |  | N | [65 empty] | 40 |  | 60 | [5 empty] | 100 |  | 395948.2
N | 01.02.01.09.02.001 | Corrimão Metálico - PJ | 2022-01-01 | 41 | 2022-02-28 | 2 |  | N | 1 | [64 empty] | 40 | 118.248 | 60 | 177.372 |  |  |  |  | 100 | 295.62 | 12416.04
N | 01.02.01.09.02.002 | Guarda-corpo Metálico Escadas c/ Corrimão - PJ | 2022-01-01 | 41 | 2022-02-28 | 2 |  | N | 1 | [64 empty] | 40 | 71.332 | 60 | 106.998 |  |  |  |  | 100 | 178.33 | 44582.5
N | 01.02.01.09.02.003 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | 2022-01-01 | 41 | 2022-02-28 | 2 |  | N | 1 | [64 empty] | 40 | 0.8 | 60 | 1.2 |  |  |  |  | 100 | 2 | 509.8
N | 01.02.01.09.02.004 | Brise Metálico - PJ | 2022-01-01 | 41 | 2022-02-28 | 2 |  | N | 1 | [64 empty] | 40 | 140.18 | 60 | 210.27 |  |  |  |  | 100 | 350.45 | 112161.52
N | 01.02.01.09.02.005 | Esquadria Metalica - PJ | 2022-01-01 | 41 | 2022-02-28 | 2 |  | N | 1 | [64 empty] | 40 | 64.22 | 60 | 96.33 |  |  |  |  | 100 | 160.55 | 41962.95
N | 01.02.01.09.02.006 | Gradis Metálicos | 2022-01-01 | 41 | 2022-02-28 | 2 |  | N | 1 | [64 empty] | 40 | 140.224 | 60 | 210.336 |  |  |  |  | 100 | 350.56 | 162431.98
N | 01.02.01.09.02.007 | Grelha em Ferro L=80 cm | 2022-01-01 | 41 | 2022-02-28 | 2 |  | N | 1 | [64 empty] | 40 | 22.76 | 60 | 34.14 |  |  |  |  | 100 | 56.9 | 12003.62
N | 01.02.01.09.02.008 | Porta metálica com visor de vidro - PJ | 2022-01-01 | 41 | 2022-02-28 | 2 |  | N | 1 | [64 empty] | 40 | 15.12 | 60 | 22.68 |  |  |  |  | 100 | 37.8 | 9879.79
N | 01.02.01.09.03 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | [69 empty] | 100 |  |  |  | 100 |  | 13410.7
N | 01.02.01.09.03.001 | Porta Pronta de Madeira para Box 60x210 | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 59 |  |  | 100 | 59 | 13410.7
N | 01.02.01.09.04 | FERRAGENS | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | [69 empty] | 100 |  |  |  | 100 |  | 1135.75
N | 01.02.01.09.04.002 | Ferragem para porta de banheiro | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 59 |  |  | 100 | 59 | 1135.75
N | 01.02.01.09.05 | VIDROS | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | [69 empty] | 100 |  |  |  | 100 |  | 176.3
N | 01.02.01.09.05.001 | Vidro Liso | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 5.4 |  |  | 100 | 5.4 | 176.3
N | 01.02.01.10 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | 2021-11-01 | 66 | 2022-01-31 | 3 |  | N | [61 empty] | 27.1476 |  | 31.9016 |  | 40.9508 | [7 empty] | 100 |  | 347445.55
N | 01.02.01.10.01 | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | 2021-11-01 | 66 | 2022-01-31 | 3 |  | N | [61 empty] | 30 |  | 30 |  | 40 | [7 empty] | 100 |  | 38308.26
N | 01.02.01.10.01.002 | Chapisco Interno Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | 2021-11-01 | 66 | 2022-01-31 | 3 |  | N | 1 | [60 empty] | 30 | 441.48 | 30 | 441.48 | 40 | 588.64 | [6 empty] | 100 | 1471.6 | 7455.7
N | 01.02.01.10.01.004 | Reboco Externo - argamassa usinada - JCG | 2021-11-01 | 66 | 2022-01-31 | 3 |  | N | 1 | [60 empty] | 30 | 441.48 | 30 | 441.48 | 40 | 588.64 | [6 empty] | 100 | 1471.6 | 30852.56
N | 01.02.01.10.02 | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | 2021-11-01 | 66 | 2022-01-31 | 3 |  | N | [61 empty] | 30 |  | 30 |  | 40 | [7 empty] | 100 |  | 276102.48
N | 01.02.01.10.02.002 | Chapisco Interno Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | 2021-11-01 | 66 | 2022-01-31 | 3 |  | N | 1 | [60 empty] | 30 | 1977.639 | 30 | 1977.639 | 40 | 2636.852 | [6 empty] | 100 | 6592.13 | 23884.27
N | 01.02.01.10.02.004 | Reboco Interno - Argamassa Rodada Obra - JCG | 2021-11-01 | 66 | 2022-01-31 | 3 |  | N | 1 | [60 empty] | 30 | 1991.046 | 30 | 1991.046 | 40 | 2654.728 | [6 empty] | 100 | 6636.82 | 233969.84
N | 01.02.01.10.02.005 | Tratamento em concreto - Teto - JCG | 2021-11-01 | 66 | 2022-01-31 | 3 |  | N | 1 | [60 empty] | 30 | 1168.881 | 30 | 1168.881 | 40 | 1558.508 | [6 empty] | 100 | 3896.27 | 18248.37
N | 01.02.01.10.03 | REVESTIMENTO DE PISO | 2021-12-01 | 44 | 2022-01-31 | 2 |  | N | [63 empty] | 50 |  | 50 | [7 empty] | 100 |  | 33034.81
N | 01.02.01.10.03.003 | Cimentado desempenado - JCG | 2021-12-01 | 44 | 2022-01-31 | 2 |  | N | 1 | [62 empty] | 50 | 606.705 | 50 | 606.705 | [6 empty] | 100 | 1213.41 | 14835.15
N | 01.02.01.10.03.004 | Piso em Concreto Polido - PJ | 2021-12-01 | 44 | 2022-01-31 | 2 |  | N | 1 | [62 empty] | 50 | 325.51 | 50 | 325.51 | [6 empty] | 100 | 651.02 | 18199.66
N | 01.02.01.11 | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | 2022-01-01 | 64 | 2022-03-31 | 3 |  | N | [65 empty] | 20.6034 |  | 20.6034 |  | 58.7932 |  |  |  | 100 |  | 467267.01
N | 01.02.01.11.01 | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | 2022-01-01 | 41 | 2022-02-28 | 2 |  | N | [65 empty] | 50 |  | 50 | [5 empty] | 100 |  | 49008.51
N | 01.02.01.11.01.001 | Ceramica Parede- Parede - JCG | 2022-01-01 | 41 | 2022-02-28 | 2 |  | N | 1 | [64 empty] | 50 | 933.105 | 50 | 933.105 |  |  |  |  | 100 | 1866.21 | 40791.63
N | 01.02.01.11.01.002 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | 2022-01-01 | 41 | 2022-02-28 | 2 |  | N | 1 | [64 empty] | 50 | 933.105 | 50 | 933.105 |  |  |  |  | 100 | 1866.21 | 8216.88
N | 01.02.01.11.02 | ACABAMENTO DE PISO | 2022-01-01 | 64 | 2022-03-31 | 3 |  | N | [65 empty] | 17.1204 |  | 17.1204 |  | 65.7592 |  |  |  | 100 |  | 386283.09
N | 01.02.01.11.02.001 | Ceramica - Piso - JCG | 2022-01-01 | 41 | 2022-02-28 | 2 |  | N | 1 | [64 empty] | 50 | 187.365 | 50 | 187.365 |  |  |  |  | 100 | 374.73 | 9696.51
N | 01.02.01.11.02.002 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | 2022-01-01 | 41 | 2022-02-28 | 2 |  | N | 1 | [64 empty] | 50 | 187.365 | 50 | 187.365 |  |  |  |  | 100 | 374.73 | 1649.93
N | 01.02.01.11.02.003 | Contrapiso - JCG - Argamassa Industrializada (em saco) | 2022-01-01 | 41 | 2022-02-28 | 2 |  | N | 1 | [64 empty] | 50 | 2168.005 | 50 | 2168.005 |  |  |  |  | 100 | 4336.01 | 120919.91
N | 01.02.01.11.02.004 | Piso em Granitina- PJ | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 2747.87 |  |  | 100 | 2747.87 | 232761.08
N | 01.02.01.11.02.005 | Piso Emborrachado - PJ | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 89.07 |  |  | 100 | 89.07 | 21255.66
N | 01.02.01.11.03 | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | 2022-01-01 | 64 | 2022-03-31 | 3 |  | N | [65 empty] | 17.6247 |  | 17.6247 |  | 64.7507 |  |  |  | 100 |  | 31975.41
N | 01.02.01.11.03.003 | Soleira em Granito - JCG | 2022-01-01 | 41 | 2022-02-28 | 2 |  | N | 1 | [64 empty] | 50 | 12.65 | 50 | 12.65 |  |  |  |  | 100 | 25.3 | 782.38
N | 01.02.01.11.03.004 | Peitoril em Granito - JCG | 2022-01-01 | 41 | 2022-02-28 | 2 |  | N | 1 | [64 empty] | 50 | 186.42 | 50 | 186.42 |  |  |  |  | 100 | 372.84 | 10488.73
N | 01.02.01.11.03.005 | Rodapé em Granitina - PJ | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 1252.68 |  |  | 100 | 1252.68 | 20704.3
N | 01.02.01.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2021-08-01 | 131 | 2022-01-31 | 6 |  | N | [55 empty] | 4.139 |  | 4.139 | [5 empty] | 77.3972 |  | 14.3249 | [7 empty] | 100 |  | 64795.57
N | 01.02.01.12.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2021-08-01 | 131 | 2022-01-31 | 6 |  | N | [55 empty] | 4.139 |  | 4.139 | [5 empty] | 77.3972 |  | 14.3249 | [7 empty] | 100 |  | 64795.57
N | 01.02.01.12.01.001 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | 2022-01-01 | 21 | 2022-01-31 | 1 |  | N | 1 | [64 empty] | 100 | 504.87 | [6 empty] | 100 | 504.87 | 8477.96
N | 01.02.01.12.01.002 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | 2022-01-01 | 21 | 2022-01-31 | 1 |  | N | 1 | [64 empty] | 100 | 30 | [6 empty] | 100 | 30 | 803.93
N | 01.02.01.12.01.004 | Impermeabilização de Blocos e Cintas - PJ | 2021-08-01 | 44 | 2021-09-30 | 2 |  | N | 1 | [54 empty] | 50 | 83.73 | 50 | 83.73 | [14 empty] | 100 | 167.46 | 5363.75
N | 01.02.01.12.01.005 | Impermeabilizacao de Laje - PJ | 2021-12-01 | 23 | 2021-12-31 | 1 |  | N | 1 | [62 empty] | 100 | 610.18 | [8 empty] | 100 | 610.18 | 50149.93
N | 01.02.01.13 | PINTURA | 2022-01-01 | 64 | 2022-03-31 | 3 |  | N | [65 empty] | 10.1935 |  | 29.0179 |  | 60.7886 |  |  |  | 100 |  | 178318.42
N | 01.02.01.13.01 | PINTURA INTERNA | 2022-01-01 | 64 | 2022-03-31 | 3 |  | N | [65 empty] | 12.6554 |  | 26.7744 |  | 60.5701 |  |  |  | 100 |  | 143628.52
N | 01.02.01.13.01.006 | Emassamento em massa corrida PVA - Teto/ Parede - PJ | 2022-01-01 | 64 | 2022-03-31 | 3 |  | N | 1 | [64 empty] | 30 | 1854.777 | 30 | 1854.777 | 40 | 2473.036 |  |  | 100 | 6182.59 | 60589.39
N | 01.02.01.13.01.007 | Pintura Pva Latex - 1º Demão - Parede e Teto - PJ | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | 1 | [66 empty] | 50 | 3091.295 | 50 | 3091.295 |  |  | 100 | 6182.59 | 40557.79
N | 01.02.01.13.01.008 | Pintura Pva Latex 2º Demão e acabamento - Parede e Teto - PJ | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 6182.59 |  |  | 100 | 6182.59 | 40557.79
N | 01.02.01.13.01.011 | Pintura de Piso Quadra- PJ | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 310.25 |  |  | 100 | 310.25 | 1923.55
N | 01.02.01.13.02 | PINTURA EXTERNA | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | [67 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  | 100 |  | 26577.1
N | 01.02.01.13.02.002 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | 1 | [66 empty] | 50 | 735.8 | 50 | 735.8 |  |  | 100 | 1471.6 | 26577.1
N | 01.02.01.13.03 | PINTURA EM ESQUADRIA | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | [69 empty] | 100 |  |  |  | 100 |  | 8112.8
N | 01.02.01.13.03.001 | Pintura Esmalte - PJ | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 1307.15 |  |  | 100 | 1307.15 | 7163.19
N | 01.02.01.13.03.002 | Pintura Esmalte Sobre Corrimão - PJ | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 295.83 |  |  | 100 | 295.83 | 949.61
N | 01.02.01.14 | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | 2022-03-01 | 44 | 2022-04-30 | 2 |  | N | [69 empty] | 26.816 |  | 73.184 |  | 100 |  | 116627.74
N | 01.02.01.14.01 | BANCADAS | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | [69 empty] | 100 |  |  |  | 100 |  | 31274.94
N | 01.02.01.14.01.002 | Bancada em Aço inox - JCG | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 32.02 |  |  | 100 | 32.02 | 17242.13
N | 01.02.01.14.01.004 | Bancada em Granito - JCG | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 41.5 |  |  | 100 | 41.5 | 14032.81
N | 01.02.01.14.02 | LOUÇAS E METAIS | 2022-04-01 | 21 | 2022-04-30 | 1 |  | N | [71 empty] | 100 |  | 100 |  | 85352.8
N | 01.02.01.14.02.001 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 2022-04-01 | 21 | 2022-04-30 | 1 |  | N | 1 | [70 empty] | 100 | 60 | 100 | 60 | 10105.8
N | 01.02.01.14.02.004 | Cuba de Embutir Oval L-37 - PJ | 2022-04-01 | 21 | 2022-04-30 | 1 |  | N | 1 | [70 empty] | 100 | 54 | 100 | 54 | 11651.04
N | 01.02.01.14.02.005 | Mictorio Deca - PJ | 2022-04-01 | 21 | 2022-04-30 | 1 |  | N | 1 | [70 empty] | 100 | 64 | 100 | 64 | 20025.6
N | 01.02.01.14.02.008 | Metais p/ Banheiro | 2022-04-01 | 21 | 2022-04-30 | 1 |  | N | 1 | [70 empty] | 100 | 64 | 100 | 64 | 2949.39
N | 01.02.01.14.02.010 | Chuveiro- JCG | 2022-04-01 | 21 | 2022-04-30 | 1 |  | N | 1 | [70 empty] | 100 | 10 | 100 | 10 | 1362.41
N | 01.02.01.14.02.011 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm - PJ | 2022-04-01 | 21 | 2022-04-30 | 1 |  | N | 1 | [70 empty] | 100 | 16 | 100 | 16 | 1295.2
N | 01.02.01.14.02.012 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | 2022-04-01 | 21 | 2022-04-30 | 1 |  | N | 1 | [70 empty] | 100 | 1 | 100 | 1 | 35703.36
N | 01.02.01.14.02.013 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | 2022-04-01 | 21 | 2022-04-30 | 1 |  | N | 1 | [70 empty] | 100 | 20 | 100 | 20 | 2260
N | 01.02.01.15 | LIMPEZA DA OBRA | 2022-04-01 | 21 | 2022-04-30 | 1 |  | N | [71 empty] | 100 |  | 100 |  | 20425.11
N | 01.02.01.15.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 2022-04-01 | 21 | 2022-04-30 | 1 |  | N | [71 empty] | 100 |  | 100 |  | 20425.11
N | 01.02.01.15.01.001 | Limpeza Final de Obra | 2022-04-01 | 21 | 2022-04-30 | 1 |  | N | 1 | [70 empty] | 100 | 5721.32 | 100 | 5721.32 | 20425.11
N | 01.02.01.16 | INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA | 2022-02-01 | 64 | 2022-04-30 | 3 |  | N | [67 empty] | 11.5388 |  | 50 |  | 38.4612 |  | 100 |  | 216999.37
N | 01.02.01.16.01 | INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA | 2022-02-01 | 64 | 2022-04-30 | 3 |  | N | [67 empty] | 11.5388 |  | 50 |  | 38.4612 |  | 100 |  | 216999.37
N | 01.02.01.16.01.001 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | 1 | [66 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 |  |  | 100 | 1 | 11630.62
N | 01.02.01.16.01.002 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | 1 | [66 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 |  |  | 100 | 1 | 7425.55
N | 01.02.01.16.01.003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | 1 | [66 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 |  |  | 100 | 1 | 6340.12
N | 01.02.01.16.01.004 | Rede Eletrica AT/BT Interna/ Iluminação | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | 1 | [66 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 |  |  | 100 | 1 | 24681.77
N | 01.02.01.16.01.005 | Instalação de Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | 2022-03-01 | 44 | 2022-04-30 | 2 |  | N | 1 | [68 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 100 | 1 | 159317.48
N | 01.02.01.16.01.006 | Instalações de Telefonia | 2022-03-01 | 44 | 2022-04-30 | 2 |  | N | 1 | [68 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 100 | 1 | 3548.69
N | 01.02.01.16.01.007 | Instalações de Gás | 2022-03-01 | 44 | 2022-04-30 | 2 |  | N | 1 | [68 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 100 | 1 | 4055.14
N | 01.02.01.17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 2021-09-01 | 173 | 2022-04-30 | 8 |  | N | [57 empty] | 14.7153 |  | 19.6204 |  | 14.7153 | [5 empty] | 1.0045 |  | 12.9142 |  | 37.0302 |  | 100 |  | 335415.66
N | 01.02.01.17.01 | URBANIZAÇÃO | 2021-09-01 | 173 | 2022-04-30 | 8 |  | N | [57 empty] | 14.7153 |  | 19.6204 |  | 14.7153 | [5 empty] | 1.0045 |  | 12.9142 |  | 37.0302 |  | 100 |  | 335415.66
N | 01.02.01.17.01.001 | Comunicaçao Visual Diversas / Obra de Arte | 2022-04-01 | 21 | 2022-04-30 | 1 |  | N | 1 | [70 empty] | 100 | 1 | 100 | 1 | 8724
N | 01.02.01.17.01.002 | Paisagismo - PJ | 2022-04-01 | 21 | 2022-04-30 | 1 |  | N | 1 | [70 empty] | 100 | 1 | 100 | 1 | 11664.19
N | 01.02.01.17.01.003 | Plantio de Grama Batatais - PJ | 2022-04-01 | 21 | 2022-04-30 | 1 |  | N | 1 | [70 empty] | 100 | 1335.93 | 100 | 1335.93 | 12023.38
N | 01.02.01.17.01.004 | Playground - PJ | 2022-03-01 | 44 | 2022-04-30 | 2 |  | N | 1 | [68 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 100 | 1 | 6142.66
N | 01.02.01.17.01.005 | Numeracao de Vagas - PJ | 2022-04-01 | 21 | 2022-04-30 | 1 |  | N | 1 | [70 empty] | 100 | 56 | 100 | 56 | 204.4
N | 01.02.01.17.01.006 | Bancos e Mesas em concreto | 2022-03-01 | 44 | 2022-04-30 | 2 |  | N | 1 | [68 empty] | 50 | 3 | 50 | 3 | 100 | 6 | 740.4
N | 01.02.01.17.01.007 | Guarita ( Todos os Serviços Inclusos) | 2022-02-01 | 64 | 2022-04-30 | 3 |  | N | 1 | [66 empty] | 30 | 2.46 | 40 | 3.28 | 30 | 2.46 | 100 | 8.2 | 11231.21
N | 01.02.01.17.01.008 | Muro Divisorio em Bloco de concreto 9x19x39cm | 2021-09-01 | 65 | 2021-11-30 | 3 |  | N | 1 | [56 empty] | 30 | 244.794 | 40 | 326.392 | 30 | 244.794 | [10 empty] | 100 | 815.98 | 164524.95
N | 01.02.01.17.01.009 | Teatro Arena | 2022-03-01 | 44 | 2022-04-30 | 2 |  | N | 1 | [68 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 100 | 1 | 15500.5
N | 01.02.01.17.01.010 | Calçadas em concreto - JCG | 2022-03-01 | 44 | 2022-04-30 | 2 |  | N | 1 | [68 empty] | 52.2727 | 629.4786 | 47.7273 | 574.7414 | 100 | 1204.22 | 45541.42
N | 01.02.01.17.01.011 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | 2022-04-01 | 21 | 2022-04-30 | 1 |  | N | 1 | [70 empty] | 100 | 14.65 | 100 | 14.65 | 525.35
N | 01.02.01.17.01.012 | Pintura de Faixa de Pedestres - PJ | 2022-04-01 | 21 | 2022-04-30 | 1 |  | N | 1 | [70 empty] | 100 | 30.5 | 100 | 30.5 | 1244.4
N | 01.02.01.17.01.013 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | 2022-03-01 | 44 | 2022-04-30 | 2 |  | N | 1 | [68 empty] | 50 | 91.235 | 50 | 91.235 | 100 | 182.47 | 7652.8
N | 01.02.01.17.01.014 | Pavimentacao Asfaltica - PJ | 2022-04-01 | 21 | 2022-04-30 | 1 |  | N | 1 | [70 empty] | 100 | 1242.4 | 100 | 1242.4 | 49696
N | 01.02.01.18 | MOBILIÁRIO / DIVERSOS | 2022-04-01 | 21 | 2022-04-30 | 1 |  | N | [71 empty] | 100 |  | 100 |  | 6261.09
N | 01.02.01.18.01 | MOBILIÁRIO/DIVERSOS | 2022-04-01 | 21 | 2022-04-30 | 1 |  | N | [71 empty] | 100 |  | 100 |  | 6261.09
N | 01.02.01.18.01.001 | Mobiliário | 2022-04-01 | 21 | 2022-04-30 | 1 |  | N | 1 | [70 empty] | 100 | 1 | 100 | 1 | 6261.09
N | 01.03 | CEF Centro de Ensino Fundamental - QD 401 CONJ. 2 AE3 | 2019-08-01 | 217 | 2020-05-31 | 10 |  | N | [7 empty] | 2.0997 |  | 6.2995 |  | 10.1385 |  | 9.9187 |  | 11.0927 |  | 12.8357 |  | 16.3827 |  | 10.0905 |  | 14.6137 |  | 6.5282 | [47 empty] | 100 |  | 5681237.54
N | 01.03.01 | CEF - QD 401 CONJ. 2 AE3 | 2019-08-01 | 217 | 2020-05-31 | 10 |  | N | [7 empty] | 2.0997 |  | 6.2995 |  | 10.1385 |  | 9.9187 |  | 11.0927 |  | 12.8357 |  | 16.3827 |  | 10.0905 |  | 14.6137 |  | 6.5282 | [47 empty] | 100 |  | 5681237.54
N | 01.03.01.01 | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA | 2019-08-01 | 22 | 2019-08-31 | 1 |  | N | [7 empty] | 100 | [65 empty] | 100 |  | 63681.6
N | 01.03.01.01.01 | LIMPEZA DO TERRENO | 2019-08-01 | 22 | 2019-08-31 | 1 |  | N | [7 empty] | 100 | [65 empty] | 100 |  | 26071.48
N | 01.03.01.01.01.001 | Limpeza do Terreno com Remoção da Camada Vegetal - PJ | 2019-08-01 | 22 | 2019-08-31 | 1 |  | N | 1 | [6 empty] | 100 | 5940.59 | [64 empty] | 100 | 5940.59 | 8910.89
N | 01.03.01.01.01.002 | Carga e descarga mecanicanizada de entrulho em caminhao basculante | 2019-08-01 | 22 | 2019-08-31 | 1 |  | N | 1 | [6 empty] | 100 | 236.99 | [64 empty] | 100 | 236.99 | 1865.6
N | 01.03.01.01.01.003 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | 2019-08-01 | 22 | 2019-08-31 | 1 |  | N | 1 | [6 empty] | 100 | 296.25 | [64 empty] | 100 | 296.25 | 245.89
N | 01.03.01.01.01.004 | Escavacao Manual - JCG | 2019-08-01 | 22 | 2019-08-31 | 1 |  | N | 1 | [6 empty] | 100 | 156.17 | [64 empty] | 100 | 156.17 | 2890.71
N | 01.03.01.01.01.005 | Reaterro manual com apiloamento mecanico | 2019-08-01 | 22 | 2019-08-31 | 1 |  | N | 1 | [6 empty] | 100 | 859.25 | [64 empty] | 100 | 859.25 | 12158.39
N | 01.03.01.01.02 | MOVIMENTO DE TERRA | 2019-08-01 | 22 | 2019-08-31 | 1 |  | N | [7 empty] | 100 | [65 empty] | 100 |  | 37610.12
N | 01.03.01.01.02.001 | Locacao da obra - Edificação- JCG | 2019-08-01 | 22 | 2019-08-31 | 1 |  | N | 1 | [6 empty] | 100 | 2864.16 | [64 empty] | 100 | 2864.16 | 26931.92
N | 01.03.01.01.02.002 | Movimento de Terra (Corte/Aterro) | 2019-08-01 | 22 | 2019-08-31 | 1 |  | N | 1 | [6 empty] | 100 | 1642.8 | [64 empty] | 100 | 1642.8 | 10678.2
N | 01.03.01.02 | INFRAESTRUTURA | 2019-08-01 | 65 | 2019-10-30 | 3 |  | N | [7 empty] | 8.6528 |  | 50 |  | 41.3472 | [61 empty] | 100 |  | 611680.6
N | 01.03.01.02.01 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 2019-08-01 | 43 | 2019-09-30 | 2 |  | N | [7 empty] | 50 |  | 50 | [63 empty] | 100 |  | 105855.32
N | 01.03.01.02.01.001 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | 2019-08-01 | 43 | 2019-09-30 | 2 |  | N | 1 | [6 empty] | 50 | 704.5 | 50 | 704.5 | [62 empty] | 100 | 1409 | 20190.97
N | 01.03.01.02.01.002 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | 2019-08-01 | 43 | 2019-09-30 | 2 |  | N | 1 | [6 empty] | 50 | 3.08 | 50 | 3.08 | [62 empty] | 100 | 6.16 | 34150.65
N | 01.03.01.02.01.003 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | 2019-08-01 | 43 | 2019-09-30 | 2 |  | N | 1 | [6 empty] | 50 | 88.09 | 50 | 88.09 | [62 empty] | 100 | 176.18 | 47698.9
N | 01.03.01.02.01.004 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | 2019-08-01 | 43 | 2019-09-30 | 2 |  | N | 1 | [6 empty] | 50 | 22 | 50 | 22 | [62 empty] | 100 | 44 | 2714.8
N | 01.03.01.02.01.005 | Controle tecnológico - PJ | 2019-08-01 | 43 | 2019-09-30 | 2 |  | N | 1 | [6 empty] | 50 | 44 | 50 | 44 | [62 empty] | 100 | 88 | 1100
N | 01.03.01.02.02 | BLOCOS E CINTAS E RADIER | 2019-09-01 | 43 | 2019-10-30 | 2 |  | N | [9 empty] | 50 |  | 50 | [61 empty] | 100 |  | 505825.28
N | 01.03.01.02.02.001 | Blocos e Cintas (Todos os serviços inclusos) - PJ | 2019-09-01 | 43 | 2019-10-30 | 2 |  | N | 1 | [8 empty] | 50 | 35.33 | 50 | 35.33 | [60 empty] | 100 | 70.66 | 505825.28
N | 01.03.01.03 | ESTRUTURA | 2019-10-01 | 66 | 2019-12-31 | 3 |  | N | [11 empty] | 20 |  | 40 |  | 40 | [57 empty] | 100 |  | 1005997.94
N | 01.03.01.03.01 | SUPERESTRUTURA-PAREDE-LAJE | 2019-10-01 | 66 | 2019-12-31 | 3 |  | N | [11 empty] | 20 |  | 40 |  | 40 | [57 empty] | 100 |  | 1005997.94
N | 01.03.01.03.01.001 | Forma Fabricaçao Geral - Superestrutura | 2019-10-01 | 66 | 2019-12-31 | 3 |  | N | 1 | [10 empty] | 20 | 481.8 | 40 | 963.6 | 40 | 963.6 | [56 empty] | 100 | 2409 | 128016.67
N | 01.03.01.03.01.002 | Forma Montagem Geral - Superestrutura | 2019-10-01 | 66 | 2019-12-31 | 3 |  | N | 1 | [10 empty] | 20 | 1606.08 | 40 | 3212.16 | 40 | 3212.16 | [56 empty] | 100 | 8030.4 | 220832.8
N | 01.03.01.03.01.003 | Escoramento metalico | 2019-10-01 | 66 | 2019-12-31 | 3 |  | N | 1 | [10 empty] | 20 | 535.2 | 40 | 1070.4 | 40 | 1070.4 | [56 empty] | 100 | 2676 | 29436
N | 01.03.01.03.01.004 | Armação CA50/CA60 - Varios Ø - Superestrutura - JCG | 2019-10-01 | 66 | 2019-12-31 | 3 |  | N | 1 | [10 empty] | 20 | 12.906 | 40 | 25.812 | 40 | 25.812 | [56 empty] | 100 | 64.53 | 384597.36
N | 01.03.01.03.01.005 | Concreto Usinado 25mpa Slump 22+/-2 Paredes e lajes - JCG | 2019-10-01 | 66 | 2019-12-31 | 3 |  | N | 1 | [10 empty] | 20 | 172.092 | 40 | 344.184 | 40 | 344.184 | [56 empty] | 100 | 860.46 | 237740.11
N | 01.03.01.03.01.006 | Controle tecnológico - PJ | 2019-10-01 | 66 | 2019-12-31 | 3 |  | N | 1 | [10 empty] | 20 | 86 | 40 | 172 | 40 | 172 | [56 empty] | 100 | 430 | 5375
N | 01.03.01.04 | INSTALAÇÃO | 2019-10-01 | 174 | 2020-05-31 | 8 |  | N | [11 empty] | 6.9339 |  | 6.9339 |  | 9.6234 |  | 20.3969 |  | 23.0864 |  | 19.2468 |  | 10.3562 |  | 3.4223 | [47 empty] | 100 |  | 808464.02
N | 01.03.01.04.01 | ELETRICA E TELEFONIA | 2019-10-01 | 153 | 2020-04-30 | 7 |  | N | [11 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 | [49 empty] | 100 |  | 331851.17
N | 01.03.01.04.01.001 | Instalação Eletrica e Telefônica | 2019-10-01 | 153 | 2020-04-30 | 7 |  | N | 1 | [10 empty] | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 10 | 0.1 | [48 empty] | 100 | 1 | 331851.17
N | 01.03.01.04.02 | ÁGUA FRIA | 2019-12-01 | 130 | 2020-05-31 | 6 |  | N | [15 empty] | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 20 |  | 10 |  | 10 | [47 empty] | 100 |  | 217436.32
N | 01.03.01.04.02.001 | Instalação de Água Fria | 2019-12-01 | 130 | 2020-05-31 | 6 |  | N | 1 | [14 empty] | 10 | 0.1 | 20 | 0.2 | 30 | 0.3 | 20 | 0.2 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | [46 empty] | 100 | 1 | 217436.32
N | 01.03.01.04.03 | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | 2019-10-01 | 174 | 2020-05-31 | 8 |  | N | [11 empty] | 9.6312 |  | 9.6312 |  | 9.6312 |  | 19.2623 |  | 19.2623 |  | 19.2623 |  | 11.4754 |  | 1.8442 | [47 empty] | 100 |  | 237490.66
N | 01.03.01.04.03.001 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais | 2019-10-01 | 153 | 2020-04-30 | 7 |  | N | 1 | [10 empty] | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 10 | 0.1 | [48 empty] | 100 | 1 | 228730.9
N | 01.03.01.04.03.002 | Instalação Reservatório de Reuso | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [46 empty] | 100 | 1 | 8759.76
N | 01.03.01.04.04 | INCÊNDIO | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | [23 empty] | 50 |  | 50 | [47 empty] | 100 |  | 3089.44
N | 01.03.01.04.04.001 | Extintores | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [46 empty] | 100 | 1 | 3089.44
N | 01.03.01.04.05 | PARA-RAIO | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | [17 empty] | 50 |  | 50 | [53 empty] | 100 |  | 18596.43
N | 01.03.01.04.05.001 | Aterramento SPDA | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [52 empty] | 100 | 1 | 4240.8
N | 01.03.01.04.05.002 | Para-Raio | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [52 empty] | 100 | 1 | 14355.63
N | 01.03.01.05 | ALVENARIA | 2019-11-01 | 66 | 2020-01-31 | 3 |  | N | [13 empty] | 29.2885 |  | 29.2885 |  | 41.423 | [55 empty] | 100 |  | 190107.82
N | 01.03.01.05.01 | ELEVAÇÕES DIVERSAS | 2019-11-01 | 66 | 2020-01-31 | 3 |  | N | [13 empty] | 29.2885 |  | 29.2885 |  | 41.423 | [55 empty] | 100 |  | 190107.82
N | 01.03.01.05.01.004 | Elevaçao Alvenaria em Bloco Ceramico 10x20x20cm - JCG | 2019-11-01 | 66 | 2020-01-31 | 3 |  | N | 1 | [12 empty] | 30 | 1048.437 | 30 | 1048.437 | 40 | 1397.916 | [54 empty] | 100 | 3494.79 | 103679.31
N | 01.03.01.05.01.005 | Alvenaria Armada em bloco de concreto 14x19x39cm - Contenção - PJ | 2019-11-01 | 66 | 2020-01-31 | 3 |  | N | 1 | [12 empty] | 30 | 191.595 | 30 | 191.595 | 40 | 255.46 | [54 empty] | 100 | 638.65 | 81919.84
N | 01.03.01.05.01.006 | Cobogó de Concreto - PJ | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | 1 | [16 empty] | 100 | 18.76 | [54 empty] | 100 | 18.76 | 4508.67
N | 01.03.01.06 | DIVISORIAS E FORRO | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | [21 empty] | 9.6169 |  | 90.3831 | [49 empty] | 100 |  | 38134.9
N | 01.03.01.06.01 | FORRO | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | [21 empty] | 40 |  | 60 | [49 empty] | 100 |  | 9168.5
N | 01.03.01.06.01.001 | Forro de gesso em placa | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 40 | 146.696 | 60 | 220.044 | [48 empty] | 100 | 366.74 | 9168.5
N | 01.03.01.06.02 | DIVISÓRIAS | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | [23 empty] | 100 | [49 empty] | 100 |  | 28966.4
N | 01.03.01.06.02.001 | Divisoria Sanitaria em Granito - PJ | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 186.88 | [48 empty] | 100 | 186.88 | 28966.4
N | 01.03.01.07 | COBERTURA | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | [17 empty] | 50 |  | 50 | [53 empty] | 100 |  | 639399.81
N | 01.03.01.07.01 | COBERTURA GERAL | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | [17 empty] | 50 |  | 50 | [53 empty] | 100 |  | 639399.81
N | 01.03.01.07.01.001 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 50 | 1323.02 | 50 | 1323.02 | [52 empty] | 100 | 2646.04 | 51304.07
N | 01.03.01.07.01.002 | Rufo Galvanizado L=20cm - PJ | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 50 | 202.76 | 50 | 202.76 | [52 empty] | 100 | 405.52 | 10138
N | 01.03.01.07.01.003 | Estrutura metálica p/ Telhado | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 50 | 957.98 | 50 | 957.98 | [52 empty] | 100 | 1915.96 | 122621.44
N | 01.03.01.07.01.004 | Estrutura metálica p/ Telhado da quadra | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 50 | 365.04 | 50 | 365.04 | [52 empty] | 100 | 730.08 | 455336.3
N | 01.03.01.08 | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | 2020-02-01 | 64 | 2020-04-30 | 3 |  | N | [19 empty] | 29.8151 |  | 44.7226 |  | 25.4623 | [49 empty] | 100 |  | 531204.98
N | 01.03.01.08.01 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | [23 empty] | 100 | [49 empty] | 100 |  | 120534.03
N | 01.03.01.08.01.003 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro - PJ | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 505.66 | [48 empty] | 100 | 505.66 | 115341.05
N | 01.03.01.08.01.004 | Esquadria de alumínio - Portas- PJ | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 24.53 | [48 empty] | 100 | 24.53 | 5192.98
N | 01.03.01.08.02 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | [19 empty] | 40 |  | 60 | [51 empty] | 100 |  | 395948.2
N | 01.03.01.08.02.001 | Corrimão Metálico - PJ | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 40 | 118.248 | 60 | 177.372 | [50 empty] | 100 | 295.62 | 12416.04
N | 01.03.01.08.02.002 | Guarda-corpo Metálico Escadas c/ Corrimão - PJ | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 40 | 71.332 | 60 | 106.998 | [50 empty] | 100 | 178.33 | 44582.5
N | 01.03.01.08.02.003 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 40 | 0.8 | 60 | 1.2 | [50 empty] | 100 | 2 | 509.8
N | 01.03.01.08.02.004 | Brise Metálico - PJ | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 40 | 140.18 | 60 | 210.27 | [50 empty] | 100 | 350.45 | 112161.52
N | 01.03.01.08.02.005 | Esquadria Metalica - PJ | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 40 | 64.22 | 60 | 96.33 | [50 empty] | 100 | 160.55 | 41962.95
N | 01.03.01.08.02.006 | Gradis Metálicos | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 40 | 140.224 | 60 | 210.336 | [50 empty] | 100 | 350.56 | 162431.98
N | 01.03.01.08.02.007 | Grelha em Ferro L=80 cm | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 40 | 22.76 | 60 | 34.14 | [50 empty] | 100 | 56.9 | 12003.62
N | 01.03.01.08.02.008 | Porta metálica com visor de vidro - PJ | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 40 | 15.12 | 60 | 22.68 | [50 empty] | 100 | 37.8 | 9879.79
N | 01.03.01.08.03 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | [23 empty] | 100 | [49 empty] | 100 |  | 13410.7
N | 01.03.01.08.03.001 | Porta Pronta de Madeira para Box 60x210 | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 59 | [48 empty] | 100 | 59 | 13410.7
N | 01.03.01.08.04 | FERRAGENS | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | [23 empty] | 100 | [49 empty] | 100 |  | 1135.75
N | 01.03.01.08.04.001 | Ferragem para porta de banheiro | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 59 | [48 empty] | 100 | 59 | 1135.75
N | 01.03.01.08.05 | VIDROS | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | [23 empty] | 100 | [49 empty] | 100 |  | 176.3
N | 01.03.01.08.05.001 | Vidro Liso | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 5.4 | [48 empty] | 100 | 5.4 | 176.3
N | 01.03.01.09 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | 2019-12-01 | 65 | 2020-02-28 | 3 |  | N | [15 empty] | 27.1476 |  | 31.9016 |  | 40.9508 | [53 empty] | 100 |  | 347445.55
N | 01.03.01.09.01 | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | 2019-12-01 | 65 | 2020-02-28 | 3 |  | N | [15 empty] | 30 |  | 30 |  | 40 | [53 empty] | 100 |  | 38308.26
N | 01.03.01.09.01.001 | Chapisco Interno Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | 2019-12-01 | 65 | 2020-02-28 | 3 |  | N | 1 | [14 empty] | 30 | 441.48 | 30 | 441.48 | 40 | 588.64 | [52 empty] | 100 | 1471.6 | 7455.7
N | 01.03.01.09.01.002 | Reboco Externo - argamassa usinada - JCG | 2019-12-01 | 65 | 2020-02-28 | 3 |  | N | 1 | [14 empty] | 30 | 441.48 | 30 | 441.48 | 40 | 588.64 | [52 empty] | 100 | 1471.6 | 30852.56
N | 01.03.01.09.02 | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | 2019-12-01 | 65 | 2020-02-28 | 3 |  | N | [15 empty] | 30 |  | 30 |  | 40 | [53 empty] | 100 |  | 276102.48
N | 01.03.01.09.02.001 | Chapisco Interno Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | 2019-12-01 | 65 | 2020-02-28 | 3 |  | N | 1 | [14 empty] | 30 | 1977.639 | 30 | 1977.639 | 40 | 2636.852 | [52 empty] | 100 | 6592.13 | 23884.27
N | 01.03.01.09.02.002 | Reboco Interno - Argamassa Rodada Obra - JCG | 2019-12-01 | 65 | 2020-02-28 | 3 |  | N | 1 | [14 empty] | 30 | 1991.046 | 30 | 1991.046 | 40 | 2654.728 | [52 empty] | 100 | 6636.82 | 233969.84
N | 01.03.01.09.02.003 | Tratamento em concreto - Teto - JCG | 2019-12-01 | 65 | 2020-02-28 | 3 |  | N | 1 | [14 empty] | 30 | 1168.881 | 30 | 1168.881 | 40 | 1558.508 | [52 empty] | 100 | 3896.27 | 18248.37
N | 01.03.01.09.03 | REVESTIMENTO DE PISO | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | [17 empty] | 50 |  | 50 | [53 empty] | 100 |  | 33034.81
N | 01.03.01.09.03.001 | Cimentado desempenado - JCG | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 50 | 606.705 | 50 | 606.705 | [52 empty] | 100 | 1213.41 | 14835.15
N | 01.03.01.09.03.002 | Piso em Concreto Polido - PJ | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 50 | 325.51 | 50 | 325.51 | [52 empty] | 100 | 651.02 | 18199.66
N | 01.03.01.10 | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | 2020-02-01 | 64 | 2020-04-30 | 3 |  | N | [19 empty] | 20.6034 |  | 20.6034 |  | 58.7932 | [49 empty] | 100 |  | 467267.01
N | 01.03.01.10.01 | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | [19 empty] | 50 |  | 50 | [51 empty] | 100 |  | 49008.51
N | 01.03.01.10.01.001 | Ceramica Parede- Parede - JCG | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 50 | 933.105 | 50 | 933.105 | [50 empty] | 100 | 1866.21 | 40791.63
N | 01.03.01.10.01.002 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 50 | 933.105 | 50 | 933.105 | [50 empty] | 100 | 1866.21 | 8216.88
N | 01.03.01.10.02 | ACABAMENTO DE PISO | 2020-02-01 | 64 | 2020-04-30 | 3 |  | N | [19 empty] | 17.1204 |  | 17.1204 |  | 65.7592 | [49 empty] | 100 |  | 386283.09
N | 01.03.01.10.02.001 | Ceramica - Piso - JCG | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 50 | 187.365 | 50 | 187.365 | [50 empty] | 100 | 374.73 | 9696.51
N | 01.03.01.10.02.002 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 50 | 187.365 | 50 | 187.365 | [50 empty] | 100 | 374.73 | 1649.93
N | 01.03.01.10.02.003 | Contrapiso - JCG - Argamassa Industrializada (em saco) | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 50 | 2168.005 | 50 | 2168.005 | [50 empty] | 100 | 4336.01 | 120919.91
N | 01.03.01.10.02.004 | Piso em Granitina- PJ | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 2747.87 | [48 empty] | 100 | 2747.87 | 232761.08
N | 01.03.01.10.02.005 | Piso Emborrachado - PJ | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 89.07 | [48 empty] | 100 | 89.07 | 21255.66
N | 01.03.01.10.03 | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | 2020-02-01 | 64 | 2020-04-30 | 3 |  | N | [19 empty] | 17.6247 |  | 17.6247 |  | 64.7507 | [49 empty] | 100 |  | 31975.41
N | 01.03.01.10.03.001 | Soleira em Granito - JCG | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 50 | 12.65 | 50 | 12.65 | [50 empty] | 100 | 25.3 | 782.38
N | 01.03.01.10.03.002 | Peitoril em Granito - JCG | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 50 | 186.42 | 50 | 186.42 | [50 empty] | 100 | 372.84 | 10488.73
N | 01.03.01.10.03.003 | Rodapé em Granitina - PJ | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 1252.68 | [48 empty] | 100 | 1252.68 | 20704.3
N | 01.03.01.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2019-08-01 | 152 | 2020-02-28 | 7 |  | N | [7 empty] | 3.8487 |  | 3.8487 | [7 empty] | 78.9825 |  | 13.3201 | [53 empty] | 100 |  | 69683.11
N | 01.03.01.11.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2019-08-01 | 152 | 2020-02-28 | 7 |  | N | [7 empty] | 3.8487 |  | 3.8487 | [7 empty] | 78.9825 |  | 13.3201 | [53 empty] | 100 |  | 69683.11
N | 01.03.01.11.01.001 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | 2020-02-01 | 20 | 2020-02-28 | 1 |  | N | 1 | [18 empty] | 100 | 504.87 | [52 empty] | 100 | 504.87 | 8477.96
N | 01.03.01.11.01.002 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | 2020-02-01 | 20 | 2020-02-28 | 1 |  | N | 1 | [18 empty] | 100 | 30 | [52 empty] | 100 | 30 | 803.93
N | 01.03.01.11.01.003 | Impermeabilização de Blocos e Cintas - PJ | 2019-08-01 | 43 | 2019-09-30 | 2 |  | N | 1 | [6 empty] | 50 | 83.73 | 50 | 83.73 | [62 empty] | 100 | 167.46 | 5363.75
N | 01.03.01.11.01.004 | Impermeabilizacao de Laje - PJ | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | 1 | [16 empty] | 100 | 610.18 | [54 empty] | 100 | 610.18 | 55037.47
N | 01.03.01.12 | PINTURA | 2020-02-01 | 64 | 2020-04-30 | 3 |  | N | [19 empty] | 10.0847 |  | 28.7082 |  | 61.2071 | [49 empty] | 100 |  | 180241.97
N | 01.03.01.12.01 | PINTURA INTERNA | 2020-02-01 | 64 | 2020-04-30 | 3 |  | N | [19 empty] | 12.4882 |  | 26.4206 |  | 61.0912 | [49 empty] | 100 |  | 145552.07
N | 01.03.01.12.01.001 | Emassamento em massa corrida PVA - Teto/ Parede - PJ | 2020-02-01 | 64 | 2020-04-30 | 3 |  | N | 1 | [18 empty] | 30 | 1854.777 | 30 | 1854.777 | 40 | 2473.036 | [48 empty] | 100 | 6182.59 | 60589.39
N | 01.03.01.12.01.002 | Pintura Pva Latex - 1º Demão - Parede e Teto - PJ | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 3091.295 | 50 | 3091.295 | [48 empty] | 100 | 6182.59 | 40557.79
N | 01.03.01.12.01.003 | Pintura Pva Latex 2º Demão e acabamento - Parede e Teto - PJ | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 6182.59 | [48 empty] | 100 | 6182.59 | 40557.79
N | 01.03.01.12.01.004 | Pintura de Piso Quadra- PJ | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 310.25 | [48 empty] | 100 | 310.25 | 3847.1
N | 01.03.01.12.02 | PINTURA EXTERNA | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | [21 empty] | 50 |  | 50 | [49 empty] | 100 |  | 26577.1
N | 01.03.01.12.02.001 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 735.8 | 50 | 735.8 | [48 empty] | 100 | 1471.6 | 26577.1
N | 01.03.01.12.03 | PINTURA EM ESQUADRIA | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | [23 empty] | 100 | [49 empty] | 100 |  | 8112.8
N | 01.03.01.12.03.001 | Pintura Esmalte - PJ | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 1307.15 | [48 empty] | 100 | 1307.15 | 7163.19
N | 01.03.01.12.03.002 | Pintura Esmalte Sobre Corrimão - PJ | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 295.83 | [48 empty] | 100 | 295.83 | 949.61
N | 01.03.01.13 | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | [23 empty] | 26.816 |  | 73.184 | [47 empty] | 100 |  | 116627.74
N | 01.03.01.13.01 | BANCADAS | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | [23 empty] | 100 | [49 empty] | 100 |  | 31274.94
N | 01.03.01.13.01.003 | Bancada em Granito - JCG | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 41.5 | [48 empty] | 100 | 41.5 | 14032.81
N | 01.03.01.13.01.004 | Bancada em Aço inox - JCG | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 32.02 | [48 empty] | 100 | 32.02 | 17242.13
N | 01.03.01.13.02 | LOUÇAS E METAIS | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | [25 empty] | 100 | [47 empty] | 100 |  | 85352.8
N | 01.03.01.13.02.001 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 60 | [46 empty] | 100 | 60 | 10105.8
N | 01.03.01.13.02.002 | Cuba de Embutir Oval L-37 - PJ | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 54 | [46 empty] | 100 | 54 | 11651.04
N | 01.03.01.13.02.003 | Mictorio Deca - PJ | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 64 | [46 empty] | 100 | 64 | 20025.6
N | 01.03.01.13.02.004 | Metais p/ Banheiro | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 64 | [46 empty] | 100 | 64 | 2949.39
N | 01.03.01.13.02.005 | Chuveiro- JCG | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 10 | [46 empty] | 100 | 10 | 1362.41
N | 01.03.01.13.02.006 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm - PJ | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 16 | [46 empty] | 100 | 16 | 1295.2
N | 01.03.01.13.02.007 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 1 | [46 empty] | 100 | 1 | 35703.36
N | 01.03.01.13.02.008 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 20 | [46 empty] | 100 | 20 | 2260
N | 01.03.01.14 | LIMPEZA DA OBRA | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | [25 empty] | 100 | [47 empty] | 100 |  | 20425.11
N | 01.03.01.14.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | [25 empty] | 100 | [47 empty] | 100 |  | 20425.11
N | 01.03.01.14.01.001 | Limpeza Final de Obra | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 5721.32 | [46 empty] | 100 | 5721.32 | 20425.11
N | 01.03.01.15 | INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA | 2020-03-01 | 65 | 2020-05-31 | 3 |  | N | [21 empty] | 11.5388 |  | 50 |  | 38.4612 | [47 empty] | 100 |  | 216999.37
N | 01.03.01.15.01 | INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA | 2020-03-01 | 65 | 2020-05-31 | 3 |  | N | [21 empty] | 11.5388 |  | 50 |  | 38.4612 | [47 empty] | 100 |  | 216999.37
N | 01.03.01.15.01.008 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [48 empty] | 100 | 1 | 11630.62
N | 01.03.01.15.01.009 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [48 empty] | 100 | 1 | 7425.55
N | 01.03.01.15.01.010 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [48 empty] | 100 | 1 | 6340.12
N | 01.03.01.15.01.011 | Rede Eletrica AT/BT Interna/ Iluminação | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [48 empty] | 100 | 1 | 24681.77
N | 01.03.01.15.01.012 | Instalação de Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [46 empty] | 100 | 1 | 159317.48
N | 01.03.01.15.01.013 | Instalações de Telefonia | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [46 empty] | 100 | 1 | 3548.69
N | 01.03.01.15.01.014 | Instalações de Gás | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [46 empty] | 100 | 1 | 4055.14
N | 01.03.01.16 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 2019-09-01 | 195 | 2020-05-31 | 9 |  | N | [9 empty] | 13.4294 |  | 17.9058 |  | 13.4294 | [7 empty] | 0.91655 |  | 14.1376 |  | 40.1812 | [47 empty] | 100 |  | 367614.92
N | 01.03.01.16.01 | URBANIZAÇÃO | 2019-09-01 | 195 | 2020-05-31 | 9 |  | N | [9 empty] | 13.4294 |  | 17.9058 |  | 13.4294 | [7 empty] | 0.91655 |  | 14.1376 |  | 40.1812 | [47 empty] | 100 |  | 367614.92
N | 01.03.01.16.01.001 | Comunicaçao Visual Diversas / Obra de Arte | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 1 | [46 empty] | 100 | 1 | 8724
N | 01.03.01.16.01.002 | Paisagismo - PJ | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 1 | [46 empty] | 100 | 1 | 11664.19
N | 01.03.01.16.01.003 | Plantio de Grama Batatais - PJ | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 2751.75 | [46 empty] | 100 | 2751.75 | 24765.76
N | 01.03.01.16.01.004 | Playground - PJ | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [46 empty] | 100 | 1 | 6142.66
N | 01.03.01.16.01.005 | Numeracao de Vagas - PJ | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 67 | [46 empty] | 100 | 67 | 244.55
N | 01.03.01.16.01.006 | Bancos e Mesas em concreto | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 3 | 50 | 3 | [46 empty] | 100 | 6 | 2395.2
N | 01.03.01.16.01.007 | Guarita ( Todos os Serviços Inclusos) | 2020-03-01 | 65 | 2020-05-31 | 3 |  | N | 1 | [20 empty] | 30 | 2.46 | 40 | 3.28 | 30 | 2.46 | [46 empty] | 100 | 8.2 | 11231.21
N | 01.03.01.16.01.008 | Muro Divisorio em Bloco de concreto 9x19x39cm | 2019-09-01 | 65 | 2019-11-30 | 3 |  | N | 1 | [8 empty] | 30 | 244.848 | 40 | 326.464 | 30 | 244.848 | [58 empty] | 100 | 816.16 | 164561.25
N | 01.03.01.16.01.009 | Teatro Arena | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [46 empty] | 100 | 1 | 15500.5
N | 01.03.01.16.01.010 | Calçadas em concreto - JCG | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 836.475 | 50 | 836.475 | [46 empty] | 100 | 1672.95 | 63267.95
N | 01.03.01.16.01.011 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 14.625 | [46 empty] | 100 | 14.625 | 524.45
N | 01.03.01.16.01.012 | Pintura de Faixa de Pedestres - PJ | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 30.5 | [46 empty] | 100 | 30.5 | 1244.4
N | 01.03.01.16.01.013 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 91.235 | 50 | 91.235 | [46 empty] | 100 | 182.47 | 7652.8
N | 01.03.01.16.01.014 | Pavimentacao Asfaltica - PJ | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 1242.4 | [46 empty] | 100 | 1242.4 | 49696
N | 01.03.01.17 | MOBILIÁRIO / DIVERSOS | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | [25 empty] | 100 | [47 empty] | 100 |  | 6261.09
N | 01.03.01.17.01 | MOBILIÁRIO/DIVERSOS | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | [25 empty] | 100 | [47 empty] | 100 |  | 6261.09
N | 01.03.01.17.01.001 | Mobiliário | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 1 | [46 empty] | 100 | 1 | 6261.09
N | 01.04 | CEF Centro de Ensino Fundamental - QD 502 AE 4 | 2019-07-01 | 219 | 2020-04-30 | 10 |  | N | [5 empty] | 2.0908 |  | 6.3045 |  | 10.1497 |  | 9.9345 |  | 11.1104 |  | 12.77 |  | 16.4088 |  | 11.578 |  | 14.5968 |  | 5.0566 | [49 empty] | 100 |  | 5672202.94
N | 01.04.01 | CEF - QD 502 Área Espacial 4 | 2019-07-01 | 219 | 2020-04-30 | 10 |  | N | [5 empty] | 2.0908 |  | 6.3045 |  | 10.1497 |  | 9.9345 |  | 11.1104 |  | 12.77 |  | 16.4088 |  | 11.578 |  | 14.5968 |  | 5.0566 | [49 empty] | 100 |  | 5672202.94
N | 01.04.01.01 | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA | 2019-07-01 | 23 | 2019-07-31 | 1 |  | N | [5 empty] | 100 | [67 empty] | 100 |  | 62984.73
N | 01.04.01.01.01 | LIMPEZA DO TERRENO | 2019-07-01 | 23 | 2019-07-31 | 1 |  | N | [5 empty] | 100 | [67 empty] | 100 |  | 25374.61
N | 01.04.01.01.01.001 | Limpeza do Terreno com Remoção da Camada Vegetal - PJ | 2019-07-01 | 23 | 2019-07-31 | 1 |  | N | 1 |  |  |  |  | 100 | 5476.01 | [66 empty] | 100 | 5476.01 | 8214.02
N | 01.04.01.01.01.002 | Carga e descarga mecanicanizada de entrulho em caminhao basculante | 2019-07-01 | 23 | 2019-07-31 | 1 |  | N | 1 |  |  |  |  | 100 | 236.99 | [66 empty] | 100 | 236.99 | 1865.6
N | 01.04.01.01.01.003 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | 2019-07-01 | 23 | 2019-07-31 | 1 |  | N | 1 |  |  |  |  | 100 | 296.25 | [66 empty] | 100 | 296.25 | 245.89
N | 01.04.01.01.01.004 | Escavacao Manual - JCG | 2019-07-01 | 23 | 2019-07-31 | 1 |  | N | 1 |  |  |  |  | 100 | 156.17 | [66 empty] | 100 | 156.17 | 2890.71
N | 01.04.01.01.01.005 | Reaterro manual com apiloamento mecanico | 2019-07-01 | 23 | 2019-07-31 | 1 |  | N | 1 |  |  |  |  | 100 | 859.25 | [66 empty] | 100 | 859.25 | 12158.39
N | 01.04.01.01.02 | MOVIMENTO DE TERRA | 2019-07-01 | 23 | 2019-07-31 | 1 |  | N | [5 empty] | 100 | [67 empty] | 100 |  | 37610.12
N | 01.04.01.01.02.001 | Locacao da obra - Edificação- JCG | 2019-07-01 | 23 | 2019-07-31 | 1 |  | N | 1 |  |  |  |  | 100 | 2864.16 | [66 empty] | 100 | 2864.16 | 26931.92
N | 01.04.01.01.02.002 | Movimento de Terra (Corte/Aterro) | 2019-07-01 | 23 | 2019-07-31 | 1 |  | N | 1 |  |  |  |  | 100 | 1642.8 | [66 empty] | 100 | 1642.8 | 10678.2
N | 01.04.01.02 | INFRAESTRUTURA | 2019-07-01 | 66 | 2019-09-30 | 3 |  | N | [5 empty] | 8.6609 |  | 50 |  | 41.3391 | [63 empty] | 100 |  | 611108.72
N | 01.04.01.02.01 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 2019-07-01 | 45 | 2019-08-31 | 2 |  | N | [5 empty] | 50 |  | 50 | [65 empty] | 100 |  | 105855.32
N | 01.04.01.02.01.001 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | 2019-07-01 | 45 | 2019-08-31 | 2 |  | N | 1 |  |  |  |  | 50 | 704.5 | 50 | 704.5 | [64 empty] | 100 | 1409 | 20190.97
N | 01.04.01.02.01.002 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | 2019-07-01 | 45 | 2019-08-31 | 2 |  | N | 1 |  |  |  |  | 50 | 3.08 | 50 | 3.08 | [64 empty] | 100 | 6.16 | 34150.65
N | 01.04.01.02.01.003 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | 2019-07-01 | 45 | 2019-08-31 | 2 |  | N | 1 |  |  |  |  | 50 | 88.09 | 50 | 88.09 | [64 empty] | 100 | 176.18 | 47698.9
N | 01.04.01.02.01.004 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | 2019-07-01 | 45 | 2019-08-31 | 2 |  | N | 1 |  |  |  |  | 50 | 22 | 50 | 22 | [64 empty] | 100 | 44 | 2714.8
N | 01.04.01.02.01.005 | Controle tecnológico - PJ | 2019-07-01 | 45 | 2019-08-31 | 2 |  | N | 1 |  |  |  |  | 50 | 44 | 50 | 44 | [64 empty] | 100 | 88 | 1100
N | 01.04.01.02.02 | BLOCOS E CINTAS E RADIER | 2019-08-01 | 43 | 2019-09-30 | 2 |  | N | [7 empty] | 50 |  | 50 | [63 empty] | 100 |  | 505253.4
N | 01.04.01.02.02.001 | Blocos e Cintas (Todos os serviços inclusos) - PJ | 2019-08-01 | 43 | 2019-09-30 | 2 |  | N | 1 | [6 empty] | 50 | 35.33 | 50 | 35.33 | [62 empty] | 100 | 70.66 | 505253.4
N | 01.04.01.03 | ESTRUTURA | 2019-09-01 | 65 | 2019-11-30 | 3 |  | N | [9 empty] | 20 |  | 40 |  | 40 | [59 empty] | 100 |  | 1005997.94
N | 01.04.01.03.01 | SUPERESTRUTURA-PAREDE-LAJE | 2019-09-01 | 65 | 2019-11-30 | 3 |  | N | [9 empty] | 20 |  | 40 |  | 40 | [59 empty] | 100 |  | 1005997.94
N | 01.04.01.03.01.001 | Forma Fabricaçao Geral - Superestrutura | 2019-09-01 | 65 | 2019-11-30 | 3 |  | N | 1 | [8 empty] | 20 | 481.8 | 40 | 963.6 | 40 | 963.6 | [58 empty] | 100 | 2409 | 128016.67
N | 01.04.01.03.01.002 | Forma Montagem Geral - Superestrutura | 2019-09-01 | 65 | 2019-11-30 | 3 |  | N | 1 | [8 empty] | 20 | 1606.08 | 40 | 3212.16 | 40 | 3212.16 | [58 empty] | 100 | 8030.4 | 220832.8
N | 01.04.01.03.01.003 | Escoramento metalico | 2019-09-01 | 65 | 2019-11-30 | 3 |  | N | 1 | [8 empty] | 20 | 535.2 | 40 | 1070.4 | 40 | 1070.4 | [58 empty] | 100 | 2676 | 29436
N | 01.04.01.03.01.004 | Armação CA50/CA60 - Varios Ø - Superestrutura - JCG | 2019-09-01 | 65 | 2019-11-30 | 3 |  | N | 1 | [8 empty] | 20 | 12.906 | 40 | 25.812 | 40 | 25.812 | [58 empty] | 100 | 64.53 | 384597.36
N | 01.04.01.03.01.005 | Concreto Usinado 25mpa Slump 22+/-2 Paredes e lajes - JCG | 2019-09-01 | 65 | 2019-11-30 | 3 |  | N | 1 | [8 empty] | 20 | 172.092 | 40 | 344.184 | 40 | 344.184 | [58 empty] | 100 | 860.46 | 237740.11
N | 01.04.01.03.01.006 | Controle tecnológico - PJ | 2019-09-01 | 65 | 2019-11-30 | 3 |  | N | 1 | [8 empty] | 20 | 86 | 40 | 172 | 40 | 172 | [58 empty] | 100 | 430 | 5375
N | 01.04.01.04 | INSTALAÇÃO | 2019-09-01 | 174 | 2020-04-30 | 8 |  | N | [9 empty] | 6.9339 |  | 6.9339 |  | 9.6234 |  | 20.3969 |  | 23.0864 |  | 19.2468 |  | 10.3562 |  | 3.4223 | [49 empty] | 100 |  | 808464.02
N | 01.04.01.04.01 | ELETRICA E TELEFONIA | 2019-09-01 | 152 | 2020-03-31 | 7 |  | N | [9 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 | [51 empty] | 100 |  | 331851.17
N | 01.04.01.04.01.001 | Instalação Eletrica e Telefônica - Mat. | 2019-09-01 | 152 | 2020-03-31 | 7 |  | N | 1 | [8 empty] | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 10 | 0.1 | [50 empty] | 100 | 1 | 331851.17
N | 01.04.01.04.02 | ÁGUA FRIA | 2019-11-01 | 130 | 2020-04-30 | 6 |  | N | [13 empty] | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 20 |  | 10 |  | 10 | [49 empty] | 100 |  | 217436.32
N | 01.04.01.04.02.001 | Instalação de Água Fria - Mat. | 2019-11-01 | 130 | 2020-04-30 | 6 |  | N | 1 | [12 empty] | 10 | 0.1 | 20 | 0.2 | 30 | 0.3 | 20 | 0.2 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | [48 empty] | 100 | 1 | 217436.32
N | 01.04.01.04.03 | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | 2019-09-01 | 174 | 2020-04-30 | 8 |  | N | [9 empty] | 9.6312 |  | 9.6312 |  | 9.6312 |  | 19.2623 |  | 19.2623 |  | 19.2623 |  | 11.4754 |  | 1.8442 | [49 empty] | 100 |  | 237490.66
N | 01.04.01.04.03.001 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais - Mat | 2019-09-01 | 152 | 2020-03-31 | 7 |  | N | 1 | [8 empty] | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 10 | 0.1 | [50 empty] | 100 | 1 | 228730.9
N | 01.04.01.04.03.003 | Instalação Reservatório de Reuso | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [48 empty] | 100 | 1 | 8759.76
N | 01.04.01.04.04 | INCÊNDIO | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | [21 empty] | 50 |  | 50 | [49 empty] | 100 |  | 3089.44
N | 01.04.01.04.04.001 | Extintores | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [48 empty] | 100 | 1 | 3089.44
N | 01.04.01.04.05 | PARA-RAIO | 2019-12-01 | 45 | 2020-01-31 | 2 |  | N | [15 empty] | 50 |  | 50 | [55 empty] | 100 |  | 18596.43
N | 01.04.01.04.05.001 | Aterramento SPDA | 2019-12-01 | 45 | 2020-01-31 | 2 |  | N | 1 | [14 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [54 empty] | 100 | 1 | 4240.8
N | 01.04.01.04.05.002 | Para-Raio | 2019-12-01 | 45 | 2020-01-31 | 2 |  | N | 1 | [14 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [54 empty] | 100 | 1 | 14355.63
N | 01.04.01.05 | ALVENARIA | 2019-10-01 | 66 | 2019-12-31 | 3 |  | N | [11 empty] | 29.2885 |  | 29.2885 |  | 41.423 | [57 empty] | 100 |  | 190107.82
N | 01.04.01.05.01 | ELEVAÇÕES DIVERSAS | 2019-10-01 | 66 | 2019-12-31 | 3 |  | N | [11 empty] | 29.2885 |  | 29.2885 |  | 41.423 | [57 empty] | 100 |  | 190107.82
N | 01.04.01.05.01.004 | Elevaçao Alvenaria em Bloco Ceramico 10x20x20cm - JCG | 2019-10-01 | 66 | 2019-12-31 | 3 |  | N | 1 | [10 empty] | 30 | 1048.437 | 30 | 1048.437 | 40 | 1397.916 | [56 empty] | 100 | 3494.79 | 103679.31
N | 01.04.01.05.01.005 | Alvenaria Armada em bloco de concreto 14x19x39cm - Contenção - PJ | 2019-10-01 | 66 | 2019-12-31 | 3 |  | N | 1 | [10 empty] | 30 | 191.595 | 30 | 191.595 | 40 | 255.46 | [56 empty] | 100 | 638.65 | 81919.84
N | 01.04.01.05.01.006 | Cobogó de Concreto - PJ | 2019-12-01 | 22 | 2019-12-31 | 1 |  | N | 1 | [14 empty] | 100 | 18.76 | [56 empty] | 100 | 18.76 | 4508.67
N | 01.04.01.06 | DIVISORIAS E FORRO | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | [19 empty] | 9.6169 |  | 90.3831 | [51 empty] | 100 |  | 38134.9
N | 01.04.01.06.01 | FORRO | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | [19 empty] | 40 |  | 60 | [51 empty] | 100 |  | 9168.5
N | 01.04.01.06.01.001 | Forro de gesso em placa | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 40 | 146.696 | 60 | 220.044 | [50 empty] | 100 | 366.74 | 9168.5
N | 01.04.01.06.02 | DIVISÓRIAS | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | [21 empty] | 100 | [51 empty] | 100 |  | 28966.4
N | 01.04.01.06.02.001 | Divisoria Sanitaria em Granito - PJ | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | 1 | [20 empty] | 100 | 186.88 | [50 empty] | 100 | 186.88 | 28966.4
N | 01.04.01.07 | COBERTURA | 2019-12-01 | 45 | 2020-01-31 | 2 |  | N | [15 empty] | 50 |  | 50 | [55 empty] | 100 |  | 639399.81
N | 01.04.01.07.01 | COBERTURA GERAL | 2019-12-01 | 45 | 2020-01-31 | 2 |  | N | [15 empty] | 50 |  | 50 | [55 empty] | 100 |  | 639399.81
N | 01.04.01.07.01.001 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | 2019-12-01 | 45 | 2020-01-31 | 2 |  | N | 1 | [14 empty] | 50 | 1323.02 | 50 | 1323.02 | [54 empty] | 100 | 2646.04 | 51304.07
N | 01.04.01.07.01.002 | Rufo Galvanizado L=20cm - PJ | 2019-12-01 | 45 | 2020-01-31 | 2 |  | N | 1 | [14 empty] | 50 | 202.76 | 50 | 202.76 | [54 empty] | 100 | 405.52 | 10138
N | 01.04.01.07.01.003 | Estrutura metálica p/ Telhado | 2019-12-01 | 45 | 2020-01-31 | 2 |  | N | 1 | [14 empty] | 50 | 957.98 | 50 | 957.98 | [54 empty] | 100 | 1915.96 | 122621.44
N | 01.04.01.07.01.004 | Estrutura metálica p/ Telhado da quadra | 2019-12-01 | 45 | 2020-01-31 | 2 |  | N | 1 | [14 empty] | 50 | 365.04 | 50 | 365.04 | [54 empty] | 100 | 730.08 | 455336.3
N | 01.04.01.08 | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | 2020-01-01 | 65 | 2020-03-31 | 3 |  | N | [17 empty] | 29.8151 |  | 44.7226 |  | 25.4623 | [51 empty] | 100 |  | 531204.98
N | 01.04.01.08.01 | ESQUADRIAS EM ALUMINIO | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | [21 empty] | 100 | [51 empty] | 100 |  | 120534.03
N | 01.04.01.08.01.001 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro - PJ | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | 1 | [20 empty] | 100 | 505.66 | [50 empty] | 100 | 505.66 | 115341.05
N | 01.04.01.08.01.002 | Esquadria de alumínio - Portas- PJ | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | 1 | [20 empty] | 100 | 24.53 | [50 empty] | 100 | 24.53 | 5192.98
N | 01.04.01.08.02 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | [17 empty] | 40 |  | 60 | [53 empty] | 100 |  | 395948.2
N | 01.04.01.08.02.001 | Corrimão Metálico - PJ | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 40 | 118.248 | 60 | 177.372 | [52 empty] | 100 | 295.62 | 12416.04
N | 01.04.01.08.02.002 | Guarda-corpo Metálico Escadas c/ Corrimão - PJ | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 40 | 71.332 | 60 | 106.998 | [52 empty] | 100 | 178.33 | 44582.5
N | 01.04.01.08.02.003 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 40 | 0.8 | 60 | 1.2 | [52 empty] | 100 | 2 | 509.8
N | 01.04.01.08.02.004 | Brise Metálico - PJ | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 40 | 140.18 | 60 | 210.27 | [52 empty] | 100 | 350.45 | 112161.52
N | 01.04.01.08.02.005 | Esquadria Metalica - PJ | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 40 | 64.22 | 60 | 96.33 | [52 empty] | 100 | 160.55 | 41962.95
N | 01.04.01.08.02.006 | Gradis Metálicos | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 40 | 140.224 | 60 | 210.336 | [52 empty] | 100 | 350.56 | 162431.98
N | 01.04.01.08.02.007 | Grelha em Ferro L=80 cm | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 40 | 22.76 | 60 | 34.14 | [52 empty] | 100 | 56.9 | 12003.62
N | 01.04.01.08.02.008 | Porta metálica com visor de vidro - PJ | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 40 | 15.12 | 60 | 22.68 | [52 empty] | 100 | 37.8 | 9879.79
N | 01.04.01.08.03 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | [21 empty] | 100 | [51 empty] | 100 |  | 13410.7
N | 01.04.01.08.03.001 | Porta Pronta de Madeira para Box 60x210 | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | 1 | [20 empty] | 100 | 59 | [50 empty] | 100 | 59 | 13410.7
N | 01.04.01.08.04 | FERRAGENS | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | [21 empty] | 100 | [51 empty] | 100 |  | 1135.75
N | 01.04.01.08.04.001 | Ferragem para porta de banheiro | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | 1 | [20 empty] | 100 | 59 | [50 empty] | 100 | 59 | 1135.75
N | 01.04.01.08.05 | VIDROS | 2020-03-01 | 21 | 2020-03-30 | 1 |  | N | [21 empty] | 100 | [51 empty] | 100 |  | 176.3
N | 01.04.01.08.05.001 | Vidro Liso | 2020-03-01 | 21 | 2020-03-30 | 1 |  | N | 1 | [20 empty] | 100 | 5.4 | [50 empty] | 100 | 5.4 | 176.3
N | 01.04.01.09 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | 2019-11-01 | 66 | 2020-01-31 | 3 |  | N | [13 empty] | 27.1476 |  | 31.9016 |  | 40.9508 | [55 empty] | 100 |  | 347445.55
N | 01.04.01.09.01 | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | 2019-11-01 | 66 | 2020-01-31 | 3 |  | N | [13 empty] | 30 |  | 30 |  | 40 | [55 empty] | 100 |  | 38308.26
N | 01.04.01.09.01.001 | Chapisco Interno Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | 2019-11-01 | 66 | 2020-01-31 | 3 |  | N | 1 | [12 empty] | 30 | 441.48 | 30 | 441.48 | 40 | 588.64 | [54 empty] | 100 | 1471.6 | 7455.7
N | 01.04.01.09.01.002 | Reboco Externo - argamassa usinada - JCG | 2019-11-01 | 66 | 2020-01-31 | 3 |  | N | 1 | [12 empty] | 30 | 441.48 | 30 | 441.48 | 40 | 588.64 | [54 empty] | 100 | 1471.6 | 30852.56
N | 01.04.01.09.02 | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | 2019-11-01 | 66 | 2020-01-31 | 3 |  | N | [13 empty] | 30 |  | 30 |  | 40 | [55 empty] | 100 |  | 276102.48
N | 01.04.01.09.02.001 | Chapisco Interno Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | 2019-11-01 | 66 | 2020-01-31 | 3 |  | N | 1 | [12 empty] | 30 | 1977.639 | 30 | 1977.639 | 40 | 2636.852 | [54 empty] | 100 | 6592.13 | 23884.27
N | 01.04.01.09.02.002 | Reboco Interno - Argamassa Rodada Obra - JCG | 2019-11-01 | 66 | 2020-01-31 | 3 |  | N | 1 | [12 empty] | 30 | 1991.046 | 30 | 1991.046 | 40 | 2654.728 | [54 empty] | 100 | 6636.82 | 233969.84
N | 01.04.01.09.02.003 | Tratamento em concreto - Teto - JCG | 2019-11-01 | 66 | 2020-01-31 | 3 |  | N | 1 | [12 empty] | 30 | 1168.881 | 30 | 1168.881 | 40 | 1558.508 | [54 empty] | 100 | 3896.27 | 18248.37
N | 01.04.01.09.03 | REVESTIMENTO DE PISO | 2019-12-01 | 45 | 2020-01-31 | 2 |  | N | [15 empty] | 50 |  | 50 | [55 empty] | 100 |  | 33034.81
N | 01.04.01.09.03.001 | Cimentado desempenado - JCG | 2019-12-01 | 45 | 2020-01-31 | 2 |  | N | 1 | [14 empty] | 50 | 606.705 | 50 | 606.705 | [54 empty] | 100 | 1213.41 | 14835.15
N | 01.04.01.09.03.002 | Piso em Concreto Polido - PJ | 2019-12-01 | 45 | 2020-01-31 | 2 |  | N | 1 | [14 empty] | 50 | 325.51 | 50 | 325.51 | [54 empty] | 100 | 651.02 | 18199.66
N | 01.04.01.10 | ACABAMENTO DE PISO E PAREDE | 2020-01-01 | 65 | 2020-03-31 | 3 |  | N | [17 empty] | 20.6034 |  | 20.6034 |  | 58.7932 | [51 empty] | 100 |  | 467267.01
N | 01.04.01.10.01 | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | [17 empty] | 50 |  | 50 | [53 empty] | 100 |  | 49008.51
N | 01.04.01.10.01.001 | Ceramica Parede- Parede - JCG | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 50 | 933.105 | 50 | 933.105 | [52 empty] | 100 | 1866.21 | 40791.63
N | 01.04.01.10.01.002 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 50 | 933.105 | 50 | 933.105 | [52 empty] | 100 | 1866.21 | 8216.88
N | 01.04.01.10.02 | ACABAMENTO DE PISO | 2020-01-01 | 65 | 2020-03-31 | 3 |  | N | [17 empty] | 17.1204 |  | 17.1204 |  | 65.7592 | [51 empty] | 100 |  | 386283.09
N | 01.04.01.10.02.001 | Ceramica - Piso - JCG | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 50 | 187.365 | 50 | 187.365 | [52 empty] | 100 | 374.73 | 9696.51
N | 01.04.01.10.02.002 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 50 | 187.365 | 50 | 187.365 | [52 empty] | 100 | 374.73 | 1649.93
N | 01.04.01.10.02.003 | Contrapiso - JCG - Argamassa Industrializada (em saco) | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 50 | 2168.005 | 50 | 2168.005 | [52 empty] | 100 | 4336.01 | 120919.91
N | 01.04.01.10.02.004 | Piso em Granitina- PJ | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | 1 | [20 empty] | 100 | 2747.87 | [50 empty] | 100 | 2747.87 | 232761.08
N | 01.04.01.10.02.005 | Piso Emborrachado - PJ | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | 1 | [20 empty] | 100 | 89.07 | [50 empty] | 100 | 89.07 | 21255.66
N | 01.04.01.10.03 | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | 2020-01-01 | 65 | 2020-03-31 | 3 |  | N | [17 empty] | 17.6247 |  | 17.6247 |  | 64.7507 | [51 empty] | 100 |  | 31975.41
N | 01.04.01.10.03.001 | Soleira em Granito - JCG | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 50 | 12.65 | 50 | 12.65 | [52 empty] | 100 | 25.3 | 782.38
N | 01.04.01.10.03.002 | Peitoril em Granito - JCG | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 50 | 186.42 | 50 | 186.42 | [52 empty] | 100 | 372.84 | 10488.73
N | 01.04.01.10.03.003 | Rodapé em Granitina - PJ | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | 1 | [20 empty] | 100 | 1252.68 | [50 empty] | 100 | 1252.68 | 20704.3
N | 01.04.01.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2019-07-01 | 155 | 2020-01-31 | 7 |  | N | [5 empty] | 4.139 |  | 4.139 | [7 empty] | 77.3972 |  | 14.3249 | [55 empty] | 100 |  | 64795.57
N | 01.04.01.11.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2019-07-01 | 155 | 2020-01-31 | 7 |  | N | [5 empty] | 4.139 |  | 4.139 | [7 empty] | 77.3972 |  | 14.3249 | [55 empty] | 100 |  | 64795.57
N | 01.04.01.11.01.001 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | 1 | [16 empty] | 100 | 504.87 | [54 empty] | 100 | 504.87 | 8477.96
N | 01.04.01.11.01.002 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | 1 | [16 empty] | 100 | 30 | [54 empty] | 100 | 30 | 803.93
N | 01.04.01.11.01.003 | Impermeabilização de Blocos e Cintas - PJ | 2019-07-01 | 45 | 2019-08-31 | 2 |  | N | 1 |  |  |  |  | 50 | 83.73 | 50 | 83.73 | [64 empty] | 100 | 167.46 | 5363.75
N | 01.04.01.11.01.004 | Impermeabilizacao de Laje - PJ | 2019-12-01 | 22 | 2019-12-31 | 1 |  | N | 1 | [14 empty] | 100 | 610.18 | [56 empty] | 100 | 610.18 | 50149.93
N | 01.04.01.12 | PINTURA | 2020-01-01 | 65 | 2020-03-31 | 3 |  | N | [17 empty] | 10.0847 |  | 28.7082 |  | 61.2071 | [51 empty] | 100 |  | 180241.97
N | 01.04.01.12.01 | PINTURA INTERNA | 2020-01-01 | 65 | 2020-03-31 | 3 |  | N | [17 empty] | 12.4882 |  | 26.4206 |  | 61.0912 | [51 empty] | 100 |  | 145552.07
N | 01.04.01.12.01.001 | Emassamento em massa corrida PVA - Teto/ Parede - PJ | 2020-01-01 | 65 | 2020-03-31 | 3 |  | N | 1 | [16 empty] | 30 | 1854.777 | 30 | 1854.777 | 40 | 2473.036 | [50 empty] | 100 | 6182.59 | 60589.39
N | 01.04.01.12.01.002 | Pintura Pva Latex - 1º Demão - Parede e Teto - PJ | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 50 | 3091.295 | 50 | 3091.295 | [50 empty] | 100 | 6182.59 | 40557.79
N | 01.04.01.12.01.003 | Pintura Pva Latex 2º Demão e acabamento - Parede e Teto - PJ | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | 1 | [20 empty] | 100 | 6182.59 | [50 empty] | 100 | 6182.59 | 40557.79
N | 01.04.01.12.01.004 | Pintura de Piso Quadra- PJ | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | 1 | [20 empty] | 100 | 310.25 | [50 empty] | 100 | 310.25 | 3847.1
N | 01.04.01.12.02 | PINTURA EXTERNA | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | [19 empty] | 50 |  | 50 | [51 empty] | 100 |  | 26577.1
N | 01.04.01.12.02.001 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 50 | 735.8 | 50 | 735.8 | [50 empty] | 100 | 1471.6 | 26577.1
N | 01.04.01.12.03 | PINTURA EM ESQUADRIA | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | [21 empty] | 100 | [51 empty] | 100 |  | 8112.8
N | 01.04.01.12.03.001 | Pintura Esmalte - PJ | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | 1 | [20 empty] | 100 | 1307.15 | [50 empty] | 100 | 1307.15 | 7163.19
N | 01.04.01.12.03.002 | Pintura Esmalte Sobre Corrimão - PJ | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | 1 | [20 empty] | 100 | 295.83 | [50 empty] | 100 | 295.83 | 949.61
N | 01.04.01.13 | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | [21 empty] | 25.3568 |  | 74.6432 | [49 empty] | 100 |  | 114347.73
N | 01.04.01.13.01 | BANCADAS | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | [21 empty] | 100 | [51 empty] | 100 |  | 28994.93
N | 01.04.01.13.01.003 | Balcão em Granito - JCG | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | 1 | [20 empty] | 100 | 41.5 | [50 empty] | 100 | 41.5 | 11752.8
N | 01.04.01.13.01.004 | Bancada em Aço inox - JCG | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | 1 | [20 empty] | 100 | 32.02 | [50 empty] | 100 | 32.02 | 17242.13
N | 01.04.01.13.02 | LOUÇAS E METAIS | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | [23 empty] | 100 | [49 empty] | 100 |  | 85352.8
N | 01.04.01.13.02.001 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 60 | [48 empty] | 100 | 60 | 10105.8
N | 01.04.01.13.02.002 | Cuba de Embutir Oval L-37 - PJ | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 54 | [48 empty] | 100 | 54 | 11651.04
N | 01.04.01.13.02.003 | Mictorio Deca - PJ | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 64 | [48 empty] | 100 | 64 | 20025.6
N | 01.04.01.13.02.004 | Metais p/ Banheiro | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 64 | [48 empty] | 100 | 64 | 2949.39
N | 01.04.01.13.02.005 | Chuveiro- JCG | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 10 | [48 empty] | 100 | 10 | 1362.41
N | 01.04.01.13.02.006 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm - PJ | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 16 | [48 empty] | 100 | 16 | 1295.2
N | 01.04.01.13.02.007 | Equipe de instalação de Metais e Louças - JCG | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 1 | [48 empty] | 100 | 1 | 35703.36
N | 01.04.01.13.02.008 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 20 | [48 empty] | 100 | 20 | 2260
N | 01.04.01.14 | LIMPEZA DA OBRA | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | [23 empty] | 100 | [49 empty] | 100 |  | 20425.11
N | 01.04.01.14.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | [23 empty] | 100 | [49 empty] | 100 |  | 20425.11
N | 01.04.01.14.01.001 | Limpeza Final de Obra | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 5721.32 | [48 empty] | 100 | 5721.32 | 20425.11
N | 01.04.01.15 | INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | [19 empty] | 50 |  | 50 | [51 empty] | 100 |  | 216999.37
N | 01.04.01.15.01 | INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | [19 empty] | 50 |  | 50 | [51 empty] | 100 |  | 216999.37
N | 01.04.01.15.01.008 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [50 empty] | 100 | 1 | 11630.62
N | 01.04.01.15.01.009 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [50 empty] | 100 | 1 | 7425.55
N | 01.04.01.15.01.010 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [50 empty] | 100 | 1 | 6340.12
N | 01.04.01.15.01.011 | Rede Eletrica AT/BT Interna/ Iluminação | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [50 empty] | 100 | 1 | 24681.77
N | 01.04.01.15.01.012 | Instalação de Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [50 empty] | 100 | 1 | 159317.48
N | 01.04.01.15.01.013 | Instalações de Telefonia | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [50 empty] | 100 | 1 | 3548.69
N | 01.04.01.15.01.014 | Instalações de Gás | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [50 empty] | 100 | 1 | 4055.14
N | 01.04.01.16 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 2019-08-01 | 196 | 2020-04-30 | 9 |  | N | [7 empty] | 13.4513 |  | 17.935 |  | 13.4513 | [7 empty] | 0.91804 |  | 14.1607 |  | 40.0837 | [49 empty] | 100 |  | 367016.62
N | 01.04.01.16.01 | URBANIZAÇÃO | 2019-08-01 | 196 | 2020-04-30 | 9 |  | N | [7 empty] | 13.4513 |  | 17.935 |  | 13.4513 | [7 empty] | 0.91804 |  | 14.1607 |  | 40.0837 | [49 empty] | 100 |  | 367016.62
N | 01.04.01.16.01.001 | Comunicaçao Visual Diversas / Obra de Arte | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 1 | [48 empty] | 100 | 1 | 8724
N | 01.04.01.16.01.002 | Paisagismo - PJ | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 1 | [48 empty] | 100 | 1 | 11664.19
N | 01.04.01.16.01.003 | Plantio de Grama Batatais - PJ | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 2751.75 | [48 empty] | 100 | 2751.75 | 24765.76
N | 01.04.01.16.01.004 | Playground - PJ | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [48 empty] | 100 | 1 | 6142.66
N | 01.04.01.16.01.005 | Numeracao de Vagas - PJ | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 56 | [48 empty] | 100 | 56 | 204.4
N | 01.04.01.16.01.006 | Bancos e Mesas em concreto | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 3 | 50 | 3 | [48 empty] | 100 | 6 | 2395.2
N | 01.04.01.16.01.007 | Guarita ( Todos os Serviços Inclusos) | 2020-02-01 | 64 | 2020-04-30 | 3 |  | N | 1 | [18 empty] | 30 | 2.46 | 40 | 3.28 | 30 | 2.46 | [48 empty] | 100 | 8.2 | 11231.21
N | 01.04.01.16.01.008 | Muro Divisorio em Bloco de concreto 9x19x39cm | 2019-08-01 | 66 | 2019-10-31 | 3 |  | N | 1 | [6 empty] | 30 | 244.848 | 40 | 326.464 | 30 | 244.848 | [60 empty] | 100 | 816.16 | 164561.25
N | 01.04.01.16.01.009 | Teatro Arena | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [48 empty] | 100 | 1 | 15500.5
N | 01.04.01.16.01.010 | Calçadas em concreto - JCG | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 836.475 | 50 | 836.475 | [48 empty] | 100 | 1672.95 | 63267.95
N | 01.04.01.16.01.011 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 14.625 | [48 empty] | 100 | 14.625 | 524.45
N | 01.04.01.16.01.012 | Pintura de Faixa de Pedestres - PJ | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 30.5 | [48 empty] | 100 | 30.5 | 686.25
N | 01.04.01.16.01.013 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 91.235 | 50 | 91.235 | [48 empty] | 100 | 182.47 | 7652.8
N | 01.04.01.16.01.014 | Pavimentacao Asfaltica - PJ | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 1242.4 | [48 empty] | 100 | 1242.4 | 49696
N | 01.04.01.17 | MOBILIÁRIO / DIVERSOS | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | [23 empty] | 100 | [49 empty] | 100 |  | 6261.09
N | 01.04.01.17.01 | MOBILIÁRIO/DIVERSOS | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | [23 empty] | 100 | [49 empty] | 100 |  | 6261.09
N | 01.04.01.17.01.001 | Mobiliário | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 1 | [48 empty] | 100 | 1 | 6261.09
N | 01.05 | Centro de Ensino Infantil | 2021-05-01 | 239 | 2022-03-31 | 11 |  | N | [49 empty] | 4.7679 |  | 3.2515 |  | 5.4129 |  | 10.5225 |  | 11.0512 |  | 13.729 |  | 19.1592 |  | 11.0897 |  | 3.8875 |  | 8.035 |  | 9.0937 |  |  |  | 100 |  | 2095339.63
N | 01.05.01 | Centro de Ensino Infantil | 2021-05-01 | 239 | 2022-03-31 | 11 |  | N | [49 empty] | 4.7679 |  | 3.2515 |  | 5.4129 |  | 10.5225 |  | 11.0512 |  | 13.729 |  | 19.1592 |  | 11.0897 |  | 3.8875 |  | 8.035 |  | 9.0937 |  |  |  | 100 |  | 2095339.63
N | 01.05.01.01 | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA | 2021-05-01 | 21 | 2021-05-31 | 1 |  | N | [49 empty] | 100 | [23 empty] | 100 |  | 65801.15
N | 01.05.01.01.01 | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA | 2021-05-01 | 21 | 2021-05-31 | 1 |  | N | [49 empty] | 100 | [23 empty] | 100 |  | 45748.05
N | 01.05.01.01.01.001 | Limpeza do Terreno com Remoção da Camada Vegetal - PJ | 2021-05-01 | 21 | 2021-05-31 | 1 |  | N | 1 | [48 empty] | 100 | 3500 | [22 empty] | 100 | 3500 | 5250
N | 01.05.01.01.01.002 | Carga e descarga mecanicanizada de entrulho em caminhao basculante | 2021-05-01 | 21 | 2021-05-31 | 1 |  | N | 1 | [48 empty] | 100 | 1050 | [22 empty] | 100 | 1050 | 8265.67
N | 01.05.01.01.01.003 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | 2021-05-01 | 21 | 2021-05-31 | 1 |  | N | 1 | [48 empty] | 100 | 5250 | [22 empty] | 100 | 5250 | 4357.5
N | 01.05.01.01.01.004 | Escavacao Manual - JCG | 2021-05-01 | 21 | 2021-05-31 | 1 |  | N | 1 | [48 empty] | 100 | 1225 | [22 empty] | 100 | 1225 | 22674.75
N | 01.05.01.01.01.005 | Reaterro manual com apiloamento mecanico | 2021-05-01 | 21 | 2021-05-31 | 1 |  | N | 1 | [48 empty] | 100 | 367.5 | [22 empty] | 100 | 367.5 | 5200.13
N | 01.05.01.01.02 | MOVIMENTO DE TERRA | 2021-05-01 | 21 | 2021-05-31 | 1 |  | N | [49 empty] | 100 | [23 empty] | 100 |  | 20053.1
N | 01.05.01.01.02.001 | Locacao da obra - Edificação- JCG | 2021-05-01 | 21 | 2021-05-31 | 1 |  | N | 1 | [48 empty] | 100 | 1879.45 | [22 empty] | 100 | 1879.45 | 10766.74
N | 01.05.01.01.02.002 | Movimento de Terra (Corte/Aterro) | 2021-05-01 | 21 | 2021-05-31 | 1 |  | N | 1 | [48 empty] | 100 | 1428.67 | [22 empty] | 100 | 1428.67 | 9286.36
N | 01.05.01.02 | INFRAESTRUTURA | 2021-05-01 | 65 | 2021-07-31 | 3 |  | N | [49 empty] | 28.0555 |  | 50 |  | 21.9445 | [19 empty] | 100 |  | 121551.56
N | 01.05.01.02.01 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 2021-05-01 | 43 | 2021-06-30 | 2 |  | N | [49 empty] | 50 |  | 50 | [21 empty] | 100 |  | 68203.78
N | 01.05.01.02.01.001 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | 2021-05-01 | 43 | 2021-06-30 | 2 |  | N | 1 | [48 empty] | 50 | 247.91 | 50 | 247.91 | [20 empty] | 100 | 495.82 | 4462.38
N | 01.05.01.02.01.002 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | 2021-05-01 | 43 | 2021-06-30 | 2 |  | N | 1 | [48 empty] | 50 | 2.1 | 50 | 2.1 | [20 empty] | 100 | 4.2 | 24542.75
N | 01.05.01.02.01.004 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | 2021-05-01 | 43 | 2021-06-30 | 2 |  | N | 1 | [48 empty] | 50 | 70.085 | 50 | 70.085 | [20 empty] | 100 | 140.17 | 35300.35
N | 01.05.01.02.01.005 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | 2021-05-01 | 43 | 2021-06-30 | 2 |  | N | 1 | [48 empty] | 50 | 24.5 | 50 | 24.5 | [20 empty] | 100 | 49 | 3023.3
N | 01.05.01.02.01.007 | Controle tecnológico - PJ | 2021-05-01 | 43 | 2021-06-30 | 2 |  | N | 1 | [48 empty] | 50 | 35 | 50 | 35 | [20 empty] | 100 | 70 | 875
N | 01.05.01.02.02 | BLOCOS E CINTAS | 2021-06-01 | 44 | 2021-07-31 | 2 |  | N | [51 empty] | 50 |  | 50 | [19 empty] | 100 |  | 53347.78
N | 01.05.01.02.02.001 | Blocos e Cintas (Todos os serviços inclusos - sem forma) - JCG | 2021-06-01 | 44 | 2021-07-31 | 2 |  | N | 1 | [50 empty] | 50 | 33.69 | 50 | 33.69 | [18 empty] | 100 | 67.38 | 53347.78
N | 01.05.01.03 | ESTRUTURA | 2021-07-01 | 66 | 2021-09-30 | 3 |  | N | [53 empty] | 20 |  | 40 |  | 40 | [15 empty] | 100 |  | 346384.64
N | 01.05.01.03.01 | SUPERESTRUTURA-PILAR-VIGA-LAJE | 2021-07-01 | 66 | 2021-09-30 | 3 |  | N | [53 empty] | 20 |  | 40 |  | 40 | [15 empty] | 100 |  | 346384.64
N | 01.05.01.03.01.002 | Forma Fabricaçao Geral - Superestrutura | 2021-07-01 | 66 | 2021-09-30 | 3 |  | N | 1 | [52 empty] | 20 | 154.436 | 40 | 308.872 | 40 | 308.872 | [14 empty] | 100 | 772.18 | 41034.42
N | 01.05.01.03.01.003 | Forma Montagem Geral - Superestrutura | 2021-07-01 | 66 | 2021-09-30 | 3 |  | N | 1 | [52 empty] | 20 | 514.788 | 40 | 1029.576 | 40 | 1029.576 | [14 empty] | 100 | 2573.94 | 70782.32
N | 01.05.01.03.01.004 | Escoramento metalico | 2021-07-01 | 66 | 2021-09-30 | 3 |  | N | 1 | [52 empty] | 20 | 514.788 | 40 | 1029.576 | 40 | 1029.576 | [14 empty] | 100 | 2573.94 | 28313.34
N | 01.05.01.03.01.005 | Armação CA50/CA60 - Varios Ø - Superestrutura - JCG | 2021-07-01 | 66 | 2021-09-30 | 3 |  | N | 1 | [52 empty] | 20 | 4.3732 | 40 | 8.7464 | 40 | 8.7464 | [14 empty] | 100 | 21.866 | 130320.87
N | 01.05.01.03.01.006 | Concretagem Estrutural -Concreto usinado fck 25 Mpa - JCG | 2021-07-01 | 66 | 2021-09-30 | 3 |  | N | 1 | [52 empty] | 20 | 56.664 | 40 | 113.328 | 40 | 113.328 | [14 empty] | 100 | 283.32 | 74171.19
N | 01.05.01.03.01.007 | Controle tecnológico - PJ | 2021-07-01 | 66 | 2021-09-30 | 3 |  | N | 1 | [52 empty] | 20 | 28.2 | 40 | 56.4 | 40 | 56.4 | [14 empty] | 100 | 141 | 1762.5
N | 01.05.01.07 | COBERTURA | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | [59 empty] | 49.9629 |  | 50.0371 | [11 empty] | 100 |  | 168669.18
N | 01.05.01.07.01 | COBERTURA GERAL | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | [59 empty] | 49.9629 |  | 50.0371 | [11 empty] | 100 |  | 168669.18
N | 01.05.01.07.01.001 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | 1 | [58 empty] | 50 | 1010.59 | 50 | 1010.59 | [10 empty] | 100 | 2021.18 | 39188.66
N | 01.05.01.07.01.002 | Rufo Galvanizado L=20cm - PJ | 2021-11-01 | 22 | 2021-11-30 | 1 |  | N | 1 | [60 empty] | 100 | 5 | [10 empty] | 100 | 5 | 125
N | 01.05.01.07.01.003 | Estrutura metálica p/ Telhado | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | 1 | [58 empty] | 50 | 1010.59 | 50 | 1010.59 | [10 empty] | 100 | 2021.18 | 129355.52
N | 01.05.01.08 | INSTALAÇÃO | 2021-07-01 | 173 | 2022-02-28 | 8 |  | N | [53 empty] | 4.2086 |  | 9.8714 |  | 9.8714 |  | 14.08 |  | 19.7429 |  | 19.7429 |  | 15.5343 |  | 6.9484 | [5 empty] | 100 |  | 240326.39
N | 01.05.01.08.01 | ELETRICA E TELEFONIA | 2021-07-01 | 153 | 2022-01-31 | 7 |  | N | [53 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 | [7 empty] | 100 |  | 101143.01
N | 01.05.01.08.01.001 | Instalações Elétricas e Hidraúlicas | 2021-07-01 | 153 | 2022-01-31 | 7 |  | N | 1 | [52 empty] | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 10 | 0.1 | [6 empty] | 100 | 1 | 101143.01
N | 01.05.01.08.02 | ÁGUA FRIA | 2021-08-01 | 151 | 2022-02-28 | 7 |  | N | [55 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 | [5 empty] | 100 |  | 66380.36
N | 01.05.01.08.02.001 | Instalacao de Agua Fria Equip Comunitario - JCG | 2021-08-01 | 151 | 2022-02-28 | 7 |  | N | 1 | [54 empty] | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 10 | 0.1 |  |  |  |  | 100 | 1 | 66380.36
N | 01.05.01.08.03 | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | 2021-08-01 | 151 | 2022-02-28 | 7 |  | N | [55 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 | [5 empty] | 100 |  | 69713.58
N | 01.05.01.08.03.001 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais Equip Comunitario - JCG | 2021-08-01 | 151 | 2022-02-28 | 7 |  | N | 1 | [54 empty] | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 10 | 0.1 |  |  |  |  | 100 | 1 | 69713.58
N | 01.05.01.08.04 | INCÊNDIO | 2022-02-01 | 20 | 2022-02-28 | 1 |  | N | [67 empty] | 100 | [5 empty] | 100 |  | 3089.44
N | 01.05.01.08.04.001 | Extintores | 2022-02-01 | 20 | 2022-02-28 | 1 |  | N | 1 | [66 empty] | 100 | 1 |  |  |  |  | 100 | 1 | 3089.44
N | 01.05.01.09 | ALVENARIA | 2021-08-01 | 65 | 2021-10-31 | 3 |  | N | [55 empty] | 30 |  | 30 |  | 40 | [13 empty] | 100 |  | 83250.97
N | 01.05.01.09.01 | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 2021-08-01 | 65 | 2021-10-31 | 3 |  | N | [55 empty] | 30 |  | 30 |  | 40 | [13 empty] | 100 |  | 83250.97
N | 01.05.01.09.01.001 | Verga /contra-verga - JCG | 2021-08-01 | 65 | 2021-10-31 | 3 |  | N | 1 | [54 empty] | 30 | 19.476 | 30 | 19.476 | 40 | 25.968 | [12 empty] | 100 | 64.92 | 1370.16
N | 01.05.01.09.01.002 | Elevaçao Alvenaria em Bloco Ceramico 10x20x20cm - JCG | 2021-08-01 | 65 | 2021-10-31 | 3 |  | N | 1 | [54 empty] | 30 | 691.044 | 30 | 691.044 | 40 | 921.392 | [12 empty] | 100 | 2303.48 | 68336.93
N | 01.05.01.09.01.003 | Aperto de Alvenaria com Argamassa - JCG | 2021-08-01 | 65 | 2021-10-31 | 3 |  | N | 1 | [54 empty] | 30 | 216.549 | 30 | 216.549 | 40 | 288.732 | [12 empty] | 100 | 721.83 | 2960.77
N | 01.05.01.09.01.005 | Marcação de Tijolo Ceramico 10x20x20cm - 1 vez - PJ | 2021-08-01 | 65 | 2021-10-31 | 3 |  | N | 1 | [54 empty] | 30 | 209.049 | 30 | 209.049 | 40 | 278.732 | [12 empty] | 100 | 696.83 | 10583.11
N | 01.05.01.10 | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | [59 empty] | 50 |  | 50 | [11 empty] | 100 |  | 82115.69
N | 01.05.01.10.02 | ESQUADRIAS DE FERRO | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | [59 empty] | 50 |  | 50 | [11 empty] | 100 |  | 75869.72
N | 01.05.01.10.02.001 | Gradil Metálico - PJ | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | 1 | [58 empty] | 50 | 14.74 | 50 | 14.74 | [10 empty] | 100 | 29.48 | 5788.1
N | 01.05.01.10.02.004 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | 1 | [58 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [10 empty] | 100 | 1 | 254.9
N | 01.05.01.10.02.005 | Grelha em Ferro L=80 cm | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | 1 | [58 empty] | 50 | 28.45 | 50 | 28.45 | [10 empty] | 100 | 56.9 | 12003.62
N | 01.05.01.10.02.007 | Esquadria Metalica em Veneziana - PJ | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | 1 | [58 empty] | 50 | 31.5 | 50 | 31.5 | [10 empty] | 100 | 63 | 9318.05
N | 01.05.01.10.02.008 | Esquadria de Ferro | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | 1 | [58 empty] | 50 | 92.79 | 50 | 92.79 | [10 empty] | 100 | 185.58 | 48505.05
N | 01.05.01.10.03 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | [59 empty] | 50 |  | 50 | [11 empty] | 100 |  | 6118.56
N | 01.05.01.10.03.002 | Porta de Divisoria 60 x 170 cm | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | 1 | [58 empty] | 50 | 14 | 50 | 14 | [10 empty] | 100 | 28 | 6118.56
N | 01.05.01.10.04 | VIDROS | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | [59 empty] | 50 |  | 50 | [11 empty] | 100 |  | 127.41
N | 01.05.01.10.04.001 | Vidro Liso 5mm - Cristal - PJ | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | 1 | [58 empty] | 50 | 1.75 | 50 | 1.75 | [10 empty] | 100 | 3.5 | 127.41
N | 01.05.01.11 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | 2021-10-01 | 66 | 2021-12-31 | 3 |  | N | [59 empty] | 16.1393 |  | 48.0697 |  | 35.791 | [9 empty] | 100 |  | 332231.22
N | 01.05.01.11.01 | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | [59 empty] | 40 |  | 60 | [11 empty] | 100 |  | 16791.89
N | 01.05.01.11.01.001 | Chapisco Externo Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | 1 | [58 empty] | 40 | 226.96 | 60 | 340.44 | [10 empty] | 100 | 567.4 | 2352.38
N | 01.05.01.11.01.002 | Taliscamento Externo - Argamassa Usinada - JCG | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | 1 | [58 empty] | 40 | 226.96 | 60 | 340.44 | [10 empty] | 100 | 567.4 | 2452.85
N | 01.05.01.11.01.003 | Reboco Externo - argamassa usinada - JCG | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | 1 | [58 empty] | 40 | 226.96 | 60 | 340.44 | [10 empty] | 100 | 567.4 | 11986.66
N | 01.05.01.11.02 | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | [59 empty] | 40 |  | 60 | [11 empty] | 100 |  | 92649.07
N | 01.05.01.11.02.001 | Taliscamento Interno (c/ argamassa ensacada) - JCG | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | 1 | [58 empty] | 40 | 1677.828 | 60 | 2516.742 | [10 empty] | 100 | 4194.57 | 8883.06
N | 01.05.01.11.02.002 | Chapisco Interno na colher c/arg - Rodada em Obra - JCG | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | 1 | [58 empty] | 40 | 1677.828 | 60 | 2516.742 | [10 empty] | 100 | 4194.57 | 15197.55
N | 01.05.01.11.02.003 | Reboco Interno - Argamassa Usinada - JCG | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | 1 | [58 empty] | 40 | 1677.828 | 60 | 2516.742 | [10 empty] | 100 | 4194.57 | 68568.46
N | 01.05.01.11.03 | REVESTIMENTO DE PISO | 2021-10-01 | 66 | 2021-12-31 | 3 |  | N | [59 empty] | 4.7446 |  | 42.3723 |  | 52.8831 | [9 empty] | 100 |  | 207466.02
N | 01.05.01.11.03.001 | Taliscamento Interno (c/ argamassa ensacada) - JCG | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | 1 | [58 empty] | 40 | 469.756 | 60 | 704.634 | [10 empty] | 100 | 1174.39 | 2954.18
N | 01.05.01.11.03.002 | Contra-piso - arg. rodada em obra - JCG | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | 1 | [58 empty] | 40 | 469.756 | 60 | 704.634 | [10 empty] | 100 | 1174.39 | 21654.57
N | 01.05.01.11.03.004 | Piso em Concreto Polido - PJ | 2021-11-01 | 45 | 2021-12-31 | 2 |  | N | 1 | [60 empty] | 40 | 67.216 | 60 | 100.824 | [8 empty] | 100 | 168.04 | 9453.75
N | 01.05.01.11.03.005 | Piso em Granitina | 2021-11-01 | 45 | 2021-12-31 | 2 |  | N | 1 | [60 empty] | 40 | 839.32 | 60 | 1258.98 | [8 empty] | 100 | 2098.3 | 173403.52
N | 01.05.01.11.04 | REVESTIMENTO DE TETO | 2021-11-01 | 45 | 2021-12-31 | 2 |  | N | [61 empty] | 40 |  | 60 | [9 empty] | 100 |  | 15324.24
N | 01.05.01.11.04.001 | Tratamento em concreto - Teto - JCG | 2021-11-01 | 45 | 2021-12-31 | 2 |  | N | 1 | [60 empty] | 40 | 565.992 | 60 | 848.988 | [8 empty] | 100 | 1414.98 | 15324.24
N | 01.05.01.12 | ACABAMENTO DE PISO PAREDE E TETO | 2021-10-01 | 66 | 2021-12-31 | 3 |  | N | [59 empty] | 6.8141 |  | 43.024 |  | 50.1619 | [9 empty] | 100 |  | 71059.19
N | 01.05.01.12.01 | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | 2021-11-01 | 45 | 2021-12-31 | 2 |  | N | [61 empty] | 40 |  | 60 | [9 empty] | 100 |  | 37094.32
N | 01.05.01.12.01.001 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede - JCG | 2021-11-01 | 45 | 2021-12-31 | 2 |  | N | 1 | [60 empty] | 40 | 523.644 | 60 | 785.466 | [8 empty] | 100 | 1309.11 | 31341.64
N | 01.05.01.12.01.004 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | 2021-11-01 | 45 | 2021-12-31 | 2 |  | N | 1 | [60 empty] | 40 | 523.644 | 60 | 785.466 | [8 empty] | 100 | 1309.11 | 5752.68
N | 01.05.01.12.02 | ACABAMENTO DE PISO | 2021-11-01 | 45 | 2021-12-31 | 2 |  | N | [61 empty] | 40 |  | 60 | [9 empty] | 100 |  | 7908.02
N | 01.05.01.12.02.001 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso - JCG | 2021-11-01 | 45 | 2021-12-31 | 2 |  | N | 1 | [60 empty] | 40 | 116.7 | 60 | 175.05 | [8 empty] | 100 | 291.75 | 6625.96
N | 01.05.01.12.02.007 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | 2021-11-01 | 45 | 2021-12-31 | 2 |  | N | 1 | [60 empty] | 40 | 116.7 | 60 | 175.05 | [8 empty] | 100 | 291.75 | 1282.06
N | 01.05.01.12.03 | ACABAMENTO DE TETO | 2021-11-01 | 45 | 2021-12-31 | 2 |  | N | [61 empty] | 40 |  | 60 | [9 empty] | 100 |  | 4568.5
N | 01.05.01.12.03.001 | Forro de gesso em placa - JCG | 2021-11-01 | 45 | 2021-12-31 | 2 |  | N | 1 | [60 empty] | 40 | 73.096 | 60 | 109.644 | [8 empty] | 100 | 182.74 | 4568.5
N | 01.05.01.12.04 | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | 2021-10-01 | 66 | 2021-12-31 | 3 |  | N | [59 empty] | 22.5333 |  | 50 |  | 27.4667 | [9 empty] | 100 |  | 21488.35
N | 01.05.01.12.04.001 | Rodapé Cerâmico 7.5x35cm Incefra - JCG | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | 1 | [58 empty] | 50 | 54.1 | 50 | 54.1 | [10 empty] | 100 | 108.2 | 2539.4
N | 01.05.01.12.04.002 | Soleira em Granito - JCG | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | 1 | [58 empty] | 50 | 7.55 | 50 | 7.55 | [10 empty] | 100 | 15.1 | 524.72
N | 01.05.01.12.04.004 | Peitoril em Granito - JCG | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | 1 | [58 empty] | 50 | 83.82 | 50 | 83.82 | [10 empty] | 100 | 167.64 | 6473.83
N | 01.05.01.12.04.005 | Filete de Granito - JGC | 2021-10-01 | 43 | 2021-11-30 | 2 |  | N | 1 | [58 empty] | 50 | 3 | 50 | 3 | [10 empty] | 100 | 6 | 146.1
N | 01.05.01.12.04.006 | Rodapé em Granitina - PJ | 2021-11-01 | 45 | 2021-12-31 | 2 |  | N | 1 | [60 empty] | 50 | 357.1 | 50 | 357.1 | [8 empty] | 100 | 714.2 | 11804.3
N | 01.05.01.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2021-06-01 | 154 | 2021-12-31 | 7 |  | N | [51 empty] | 27.9072 |  | 27.9072 | [5 empty] | 13.3158 |  | 15.4349 |  | 15.4349 | [9 empty] | 100 |  | 26350.18
N | 01.05.01.13.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2021-06-01 | 154 | 2021-12-31 | 7 |  | N | [51 empty] | 27.9072 |  | 27.9072 | [5 empty] | 13.3158 |  | 15.4349 |  | 15.4349 | [9 empty] | 100 |  | 26350.18
N | 01.05.01.13.01.001 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | 2021-11-01 | 45 | 2021-12-31 | 2 |  | N | 1 | [60 empty] | 50 | 229.585 | 50 | 229.585 | [8 empty] | 100 | 459.17 | 7866.25
N | 01.05.01.13.01.002 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | 2021-11-01 | 45 | 2021-12-31 | 2 |  | N | 1 | [60 empty] | 50 | 5 | 50 | 5 | [8 empty] | 100 | 10 | 267.98
N | 01.05.01.13.01.003 | Impermeabilizacao de Laje - PJ | 2021-10-01 | 21 | 2021-10-31 | 1 |  | N | 1 | [58 empty] | 100 | 38.9 | [12 empty] | 100 | 38.9 | 3508.73
N | 01.05.01.13.01.004 | Impermeabilização Vigas e Baldrames - PJ | 2021-06-01 | 44 | 2021-07-31 | 2 |  | N | 1 | [50 empty] | 50 | 229.585 | 50 | 229.585 | [18 empty] | 100 | 459.17 | 14707.22
N | 01.05.01.14 | PINTURA | 2021-11-01 | 86 | 2022-02-28 | 4 |  | N | [61 empty] | 33.0548 |  | 25.4137 |  | 34.8896 |  | 6.642 | [5 empty] | 100 |  | 103485.04
N | 01.05.01.14.01 | PINTURA INTERNA | 2021-11-01 | 66 | 2022-01-31 | 3 |  | N | [61 empty] | 37.1694 |  | 28.5772 |  | 34.2534 | [7 empty] | 100 |  | 92029.24
N | 01.05.01.14.01.001 | Emassamento em massa corrida PVA - Parede - PJ | 2021-11-01 | 45 | 2021-12-31 | 2 |  | N | 1 | [60 empty] | 60 | 2282.58 | 40 | 1521.72 | [8 empty] | 100 | 3804.3 | 37282.14
N | 01.05.01.14.01.002 | Pintura Pva Latex 1º Demão -Parede - PJ | 2021-11-01 | 45 | 2021-12-31 | 2 |  | N | 1 | [60 empty] | 60 | 1804.488 | 40 | 1202.992 | [8 empty] | 100 | 3007.48 | 19729.07
N | 01.05.01.14.01.003 | Pintura Pva Latex 2º Demão e Acabamento - PJ | 2022-01-01 | 21 | 2022-01-31 | 1 |  | N | 1 | [64 empty] | 100 | 3007.48 | [6 empty] | 100 | 3007.48 | 19729.07
N | 01.05.01.14.01.006 | Pintura Acrilica 1º demão - PJ/JCG | 2021-12-31 | 22 | 2022-01-31 | 2 |  | N | 1 | [62 empty] | 60 | 478.092 | 40 | 318.728 | [6 empty] | 100 | 796.82 | 5824.75
N | 01.05.01.14.01.007 | Pintura Acrilica 2º demão - PJ/JCG | 2022-01-01 | 21 | 2022-01-31 | 1 |  | N | 1 | [64 empty] | 100 | 796.82 | [6 empty] | 100 | 796.82 | 7426.36
N | 01.05.01.14.01.008 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | 2022-01-01 | 21 | 2022-01-31 | 1 |  | N | 1 | [64 empty] | 100 | 371.87 | [6 empty] | 100 | 371.87 | 2037.85
N | 01.05.01.14.02 | PINTURA EXTERNA | 2022-01-01 | 41 | 2022-02-28 | 2 |  | N | [65 empty] | 40 |  | 60 | [5 empty] | 100 |  | 11455.8
N | 01.05.01.14.02.001 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 2022-01-01 | 41 | 2022-02-28 | 2 |  | N | 1 | [64 empty] | 40 | 226.96 | 60 | 340.44 |  |  |  |  | 100 | 567.4 | 1208.56
N | 01.05.01.14.02.002 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 2022-01-01 | 41 | 2022-02-28 | 2 |  | N | 1 | [64 empty] | 40 | 226.96 | 60 | 340.44 |  |  |  |  | 100 | 567.4 | 10247.24
N | 01.05.01.15 | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | 2022-01-01 | 64 | 2022-03-31 | 3 |  | N | [65 empty] | 12.2991 |  | 21.3455 |  | 66.3554 |  |  |  | 100 |  | 65186.62
N | 01.05.01.15.01 | BANCADAS | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | [67 empty] | 40 |  | 60 |  |  |  | 100 |  | 12688.18
N | 01.05.01.15.01.001 | Bancada em Granito - JCG | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | 1 | [66 empty] | 40 | 10.664 | 60 | 15.996 |  |  | 100 | 26.66 | 12688.18
N | 01.05.01.15.02 | LOUÇAS E METAIS | 2022-01-01 | 64 | 2022-03-31 | 3 |  | N | [65 empty] | 15.2716 |  | 16.837 |  | 67.8914 |  |  |  | 100 |  | 52498.44
N | 01.05.01.15.02.001 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 16 |  |  | 100 | 16 | 4901.6
N | 01.05.01.15.02.002 | Bacia cx. acoplada Deca Infantil | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 6 |  |  | 100 | 6 | 2224.02
N | 01.05.01.15.02.003 | Lavatório c/ coluna Deca Ravena - PJ | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 6 |  |  | 100 | 6 | 436.59
N | 01.05.01.15.02.004 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 15 |  |  | 100 | 15 | 808.73
N | 01.05.01.15.02.005 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 1 |  |  | 100 | 1 | 93.27
N | 01.05.01.15.02.006 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 4 |  |  | 100 | 4 | 506.22
N | 01.05.01.15.02.007 | Metais p/ Pia | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 33 |  |  | 100 | 33 | 1367.33
N | 01.05.01.15.02.008 | Metais p/ Banheiro | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 3 |  |  | 100 | 3 | 112.21
N | 01.05.01.15.02.009 | Tanque s/ Coluna 18 L - Branco - Deca - PJ | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 3 |  |  | 100 | 3 | 604.65
N | 01.05.01.15.02.010 | Divisória Sanitária de Granito - PJ | 2022-01-01 | 41 | 2022-02-28 | 2 |  | N | 1 | [64 empty] | 50 | 33.9 | 50 | 33.9 |  |  |  |  | 100 | 67.8 | 11103.95
N | 01.05.01.15.02.011 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm - PJ | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 13 |  |  | 100 | 13 | 1052.35
N | 01.05.01.15.02.012 | Chuveiro tipo Ducha - JCG | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 14 |  |  | 100 | 14 | 1734.65
N | 01.05.01.15.02.013 | Instalação de Bebedouros | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 1 |  |  | 100 | 1 | 1171.97
N | 01.05.01.15.02.015 | Guarita ( Todos os Serviços Inclusos) | 2022-01-01 | 64 | 2022-03-31 | 3 |  | N | 1 | [64 empty] | 30 | 1.8 | 40 | 2.4 | 30 | 1.8 |  |  | 100 | 6 | 8217.96
N | 01.05.01.15.02.016 | Balcão em Aço inox - JCG | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 33.73 |  |  | 100 | 33.73 | 18162.94
N | 01.05.01.16 | LIMPEZA DA OBRA | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | [69 empty] | 100 |  |  |  | 100 |  | 9132.39
N | 01.05.01.16.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | [69 empty] | 100 |  |  |  | 100 |  | 9132.39
N | 01.05.01.16.01.001 | Limpeza Final de Obra | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 2558.09 |  |  | 100 | 2558.09 | 9132.39
N | 01.05.01.17 | INFRA ESTRUTURA INTERNA | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | [67 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  | 100 |  | 209866.76
N | 01.05.01.17.01 | INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | [67 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  | 100 |  | 209866.76
N | 01.05.01.17.01.001 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | 1 | [66 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 |  |  | 100 | 1 | 10699.62
N | 01.05.01.17.01.002 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | 1 | [66 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 |  |  | 100 | 1 | 6311.71
N | 01.05.01.17.01.003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna e Reuso | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | 1 | [66 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 |  |  | 100 | 1 | 13314.25
N | 01.05.01.17.01.004 | Rede Eletrica AT/BT Interna/ Iluminação | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | 1 | [66 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 |  |  | 100 | 1 | 12797.3
N | 01.05.01.17.01.005 | Instalação de Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | 1 | [66 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 |  |  | 100 | 1 | 159317.48
N | 01.05.01.17.01.006 | Instalações de Telefonia | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | 1 | [66 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 |  |  | 100 | 1 | 3371.26
N | 01.05.01.17.01.007 | Instalações de Gás | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | 1 | [66 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 |  |  | 100 | 1 | 4055.14
N | 01.05.01.18 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 2021-08-01 | 174 | 2022-03-31 | 8 |  | N | [55 empty] | 19.7245 |  | 26.2993 |  | 19.7245 | [7 empty] | 15.3972 |  | 18.8546 |  |  |  | 100 |  | 168470.2
N | 01.05.01.18.01 | URBANIZAÇÃO | 2021-08-01 | 174 | 2022-03-31 | 8 |  | N | [55 empty] | 19.7245 |  | 26.2993 |  | 19.7245 | [7 empty] | 15.3972 |  | 18.8546 |  |  |  | 100 |  | 168470.2
N | 01.05.01.18.01.001 | Comunicaçao Visual Diversas | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 1 |  |  | 100 | 1 | 5579.3
N | 01.05.01.18.01.002 | Playground - PJ | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | 1 | [66 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 |  |  | 100 | 1 | 7357.66
N | 01.05.01.18.01.007 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | 1 | [66 empty] | 50 | 23.575 | 50 | 23.575 |  |  | 100 | 47.15 | 1977.48
N | 01.05.01.18.01.009 | Calçadas em concreto - JCG | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | 1 | [66 empty] | 50 | 146.53 | 50 | 146.53 |  |  | 100 | 293.06 | 14329.52
N | 01.05.01.18.01.010 | Paisagismo Infra Interna- PJ | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | 1 | [66 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 |  |  | 100 | 1 | 11664.19
N | 01.05.01.18.01.011 | Plantio de Grama Batatais - PJ | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | 1 | [66 empty] | 50 | 372.605 | 50 | 372.605 |  |  | 100 | 745.21 | 6706.9
N | 01.05.01.18.01.012 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | 1 | [66 empty] | 50 | 12.5 | 50 | 12.5 |  |  | 100 | 25 | 249.38
N | 01.05.01.18.01.015 | Alambrado metálico - PJ | 2021-08-01 | 65 | 2021-10-31 | 3 |  | N | 1 | [54 empty] | 30 | 47.4 | 40 | 63.2 | 30 | 47.4 | [12 empty] | 100 | 158 | 12956
N | 01.05.01.18.01.016 | Pintura de Vaga Deficiente - PJ | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 1 |  |  | 100 | 1 | 160
N | 01.05.01.18.01.017 | Numeracao de Vagas - PJ | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 13 |  |  | 100 | 13 | 85.28
N | 01.05.01.18.01.019 | Piso em blocos de concreto Intertravado h=40mm - PJ | 2022-02-01 | 43 | 2022-03-31 | 2 |  | N | 1 | [66 empty] | 50 | 167.15 | 50 | 167.15 |  |  | 100 | 334.3 | 9594.41
N | 01.05.01.18.01.020 | Muro Divisorio em Bloco de concreto 9x19x39cm | 2021-08-01 | 65 | 2021-10-31 | 3 |  | N | 1 | [54 empty] | 30 | 145.53 | 40 | 194.04 | 30 | 145.53 | [12 empty] | 100 | 485.1 | 97810.08
N | 01.05.01.19 | MOBILIÁRIO / DIVERSOS | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | [69 empty] | 100 |  |  |  | 100 |  | 1458.45
N | 01.05.01.19.01 | MOBILIÁRIO/DIVERSOS | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | [69 empty] | 100 |  |  |  | 100 |  | 1458.45
N | 01.05.01.19.01.001 | Mobiliário | 2022-03-01 | 23 | 2022-03-31 | 1 |  | N | 1 | [68 empty] | 100 | 1 |  |  | 100 | 1 | 1458.45
N | 01.06 | CRAS - Centro de Referência em Assistência Social | 2019-07-01 | 219 | 2020-04-30 | 10 |  | N | [5 empty] | 3.083 |  | 4.3762 |  | 4.7809 |  | 7.7986 |  | 8.4943 |  | 14.9047 |  | 12.2136 |  | 5.5773 |  | 19.9676 |  | 18.779 | [49 empty] | 99.9753 |  | 738983.1066
N | 01.06.01 | CRAS - Quadra 502 Área Especial 3 | 2019-07-01 | 219 | 2020-04-30 | 10 |  | N | [5 empty] | 3.083 |  | 4.3762 |  | 4.7809 |  | 7.7986 |  | 8.4943 |  | 14.9047 |  | 12.2136 |  | 5.5773 |  | 19.9676 |  | 18.779 | [49 empty] | 99.9753 |  | 738983.1066
N | 01.06.01.01 | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA | 2019-07-01 | 23 | 2019-07-31 | 1 |  | N | [5 empty] | 100 | [67 empty] | 100 |  | 22788.26
N | 01.06.01.01.01 | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA | 2019-07-01 | 23 | 2019-07-31 | 1 |  | N | [5 empty] | 100 | [67 empty] | 100 |  | 16229.01
N | 01.06.01.01.01.001 | Limpeza do Terreno com Remoção da Camada Vegetal - PJ | 2019-07-01 | 23 | 2019-07-31 | 1 |  | N | 1 |  |  |  |  | 100 | 2000 | [66 empty] | 100 | 2000 | 3000
N | 01.06.01.01.01.002 | Carga e descarga mecanicanizada de entrulho em caminhao basculante | 2019-07-01 | 23 | 2019-07-31 | 1 |  | N | 1 |  |  |  |  | 100 | 600 | [66 empty] | 100 | 600 | 4723.23
N | 01.06.01.01.01.003 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | 2019-07-01 | 23 | 2019-07-31 | 1 |  | N | 1 |  |  |  |  | 100 | 3000 | [66 empty] | 100 | 3000 | 2490
N | 01.06.01.01.01.004 | Escavacao Manual - JCG | 2019-07-01 | 23 | 2019-07-31 | 1 |  | N | 1 |  |  |  |  | 100 | 222.81 | [66 empty] | 100 | 222.81 | 4124.21
N | 01.06.01.01.01.005 | Reaterro manual com apiloamento mecanico | 2019-07-01 | 23 | 2019-07-31 | 1 |  | N | 1 |  |  |  |  | 100 | 133.68 | [66 empty] | 100 | 133.68 | 1891.57
N | 01.06.01.01.02 | MOVIMENTO DE TERRA | 2019-07-01 | 23 | 2019-07-31 | 1 |  | N | [5 empty] | 100 | [67 empty] | 100 |  | 6559.25
N | 01.06.01.01.02.001 | Locacao da obra - Edificação- JCG | 2019-07-01 | 23 | 2019-07-31 | 1 |  | N | 1 |  |  |  |  | 100 | 464.2 | [66 empty] | 100 | 464.2 | 2659.25
N | 01.06.01.01.02.002 | Movimento de Terra (Corte/Aterro) | 2019-07-01 | 23 | 2019-07-31 | 1 |  | N | 1 |  |  |  |  | 100 | 600 | [66 empty] | 100 | 600 | 3900
N | 01.06.01.02 | INFRAESTRUTURA | 2019-08-01 | 43 | 2019-09-30 | 2 |  | N | [7 empty] | 63.5631 |  | 36.4369 | [63 empty] | 100 |  | 50889.89
N | 01.06.01.02.01 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 2019-08-01 | 22 | 2019-08-31 | 1 |  | N | [7 empty] | 100 | [65 empty] | 100 |  | 32347.2
N | 01.06.01.02.01.001 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | 2019-08-01 | 22 | 2019-08-31 | 1 |  | N | 1 | [6 empty] | 100 | 477.25 | [64 empty] | 100 | 477.25 | 4295.25
N | 01.06.01.02.01.002 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | 2019-08-01 | 22 | 2019-08-31 | 1 |  | N | 1 | [6 empty] | 100 | 1.91 | [64 empty] | 100 | 1.91 | 11161.1
N | 01.06.01.02.01.003 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | 2019-08-01 | 22 | 2019-08-31 | 1 |  | N | 1 | [6 empty] | 100 | 57.27 | [64 empty] | 100 | 57.27 | 14422.85
N | 01.06.01.02.01.004 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | 2019-08-01 | 22 | 2019-08-31 | 1 |  | N | 1 | [6 empty] | 100 | 40 | [64 empty] | 100 | 40 | 2468
N | 01.06.01.02.02 | BLOCOS E CINTAS | 2019-09-01 | 21 | 2019-09-30 | 1 |  | N | [9 empty] | 100 | [63 empty] | 100 |  | 18542.69
N | 01.06.01.02.02.001 | Blocos e Cintas (Todos os serviços inclusos - sem forma) - JCG | 2019-09-01 | 21 | 2019-09-30 | 1 |  | N | 1 | [8 empty] | 100 | 23.42 | [62 empty] | 100 | 23.42 | 18542.69
N | 01.06.01.03 | ESTRUTURA | 2019-10-01 | 44 | 2019-11-30 | 2 |  | N | [11 empty] | 50 |  | 50 | [59 empty] | 100 |  | 70713.65
N | 01.06.01.03.01 | SUPERESTRUTURA-PILAR-VIGA-LAJE | 2019-10-01 | 44 | 2019-11-30 | 2 |  | N | [11 empty] | 50 |  | 50 | [59 empty] | 100 |  | 70713.65
N | 01.06.01.03.01.002 | Forma Fabricaçao Geral - Superestrutura | 2019-10-01 | 44 | 2019-11-30 | 2 |  | N | 1 | [10 empty] | 50 | 83.675 | 50 | 83.675 | [58 empty] | 100 | 167.35 | 8893.15
N | 01.06.01.03.01.003 | Forma Montagem Geral - Superestrutura | 2019-10-01 | 44 | 2019-11-30 | 2 |  | N | 1 | [10 empty] | 50 | 278.93 | 50 | 278.93 | [58 empty] | 100 | 557.86 | 15340.92
N | 01.06.01.03.01.004 | Escoramento metalico | 2019-10-01 | 44 | 2019-11-30 | 2 |  | N | 1 | [10 empty] | 50 | 278.93 | 50 | 278.93 | [58 empty] | 100 | 557.86 | 6136.46
N | 01.06.01.03.01.005 | Armação CA50/CA60 - Varios Ø - Superestrutura - JCG | 2019-10-01 | 44 | 2019-11-30 | 2 |  | N | 1 | [10 empty] | 50 | 1.895 | 50 | 1.895 | [58 empty] | 100 | 3.79 | 22588.31
N | 01.06.01.03.01.006 | Concretagem Estrutural -Concreto usinado fck 25 Mpa - JCG | 2019-10-01 | 44 | 2019-11-30 | 2 |  | N | 1 | [10 empty] | 50 | 33.91 | 50 | 33.91 | [58 empty] | 100 | 67.82 | 17754.81
N | 01.06.01.04 | COBERTURA | 2019-12-01 | 22 | 2019-12-31 | 1 |  | N | [15 empty] | 100 | [57 empty] | 100 |  | 55209.5
N | 01.06.01.04.01 | COBERTURA GERAL | 2019-12-01 | 22 | 2019-12-31 | 1 |  | N | [15 empty] | 100 | [57 empty] | 100 |  | 55209.5
N | 01.06.01.04.01.001 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | 2019-12-01 | 22 | 2019-12-31 | 1 |  | N | 1 | [14 empty] | 100 | 637.5 | [56 empty] | 100 | 637.5 | 12360.5
N | 01.06.01.04.01.002 | Rufo Galvanizado L=20cm - PJ | 2019-12-01 | 22 | 2019-12-31 | 1 |  | N | 1 | [14 empty] | 100 | 81.96 | [56 empty] | 100 | 81.96 | 2049
N | 01.06.01.04.01.003 | Estrutura metálica p/ Telhado | 2019-12-01 | 22 | 2019-12-31 | 1 |  | N | 1 | [14 empty] | 100 | 637.5 | [56 empty] | 100 | 637.5 | 40800
N | 01.06.01.05 | INSTALAÇÃO | 2019-09-01 | 174 | 2020-04-30 | 8 |  | N | [9 empty] | 8.7331 |  | 5.3757 |  | 9.4466 |  | 19.8469 |  | 22.9641 |  | 18.8932 |  | 9.4466 |  | 5.2939 | [49 empty] | 100 |  | 126310.29
N | 01.06.01.05.01 | ELETRICA E TELEFONIA | 2019-11-01 | 130 | 2020-04-30 | 6 |  | N | [13 empty] | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 20 |  | 10 |  | 10 | [49 empty] | 100 |  | 51419.93
N | 01.06.01.05.01.001 | Instalações Elétricas e Hidraúlicas | 2019-11-01 | 130 | 2020-04-30 | 6 |  | N | 1 | [12 empty] | 10 | 0.1 | 20 | 0.2 | 30 | 0.3 | 20 | 0.2 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | [48 empty] | 100 | 1 | 51419.93
N | 01.06.01.05.02 | ÁGUA FRIA | 2019-09-01 | 152 | 2020-03-31 | 7 |  | N | [9 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 | [51 empty] | 100 |  | 31839.75
N | 01.06.01.05.02.001 | Instalacao de Agua Fria Equip Comunitario - JCG | 2019-09-01 | 152 | 2020-03-31 | 7 |  | N | 1 | [8 empty] | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 10 | 0.1 | [50 empty] | 100 | 1 | 31839.75
N | 01.06.01.05.03 | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | 2019-09-01 | 152 | 2020-03-31 | 7 |  | N | [9 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 | [51 empty] | 100 |  | 36060.44
N | 01.06.01.05.03.001 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais Equip Comunitario - JCG | 2019-09-01 | 152 | 2020-03-31 | 7 |  | N | 1 | [8 empty] | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 10 | 0.1 | [50 empty] | 100 | 1 | 36060.44
N | 01.06.01.05.04 | INCÊNDIO | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | [23 empty] | 100 | [49 empty] | 100 |  | 1544.72
N | 01.06.01.05.04.001 | Extintores | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 1 | [48 empty] | 100 | 1 | 1544.72
N | 01.06.01.05.05 | PARA-RAIO | 2019-09-01 | 87 | 2019-12-31 | 4 |  | N | [9 empty] | 77.8779 | [5 empty] | 22.1221 | [57 empty] | 100 |  | 5445.45
N | 01.06.01.05.05.001 | Aterramento SPDA | 2019-09-01 | 21 | 2019-09-30 | 1 |  | N | 1 | [8 empty] | 100 | 1 | [62 empty] | 100 | 1 | 4240.8
N | 01.06.01.05.05.002 | Para-Raio | 2019-12-01 | 22 | 2019-12-31 | 1 |  | N | 1 | [14 empty] | 100 | 1 | [56 empty] | 100 | 1 | 1204.65
N | 01.06.01.06 | ALVENARIA | 2019-12-01 | 109 | 2020-04-30 | 5 |  | N | [15 empty] | 33.7365 |  | 2.5647 |  |  |  | 25.4795 |  | 38.2193 | [49 empty] | 100 |  | 50847.16
N | 01.06.01.06.01 | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 2019-12-01 | 109 | 2020-04-30 | 5 |  | N | [15 empty] | 33.7365 |  | 2.5647 |  |  |  | 25.4795 |  | 38.2193 | [49 empty] | 100 |  | 50847.16
N | 01.06.01.06.01.001 | Verga /contra-verga - JCG | 2019-12-01 | 22 | 2019-12-31 | 1 |  | N | 1 | [14 empty] | 100 | 35 | [56 empty] | 100 | 35 | 738.7
N | 01.06.01.06.01.002 | Elevaçao Alvenaria em Bloco Ceramico 10x20x20cm - JCG | 2019-12-01 | 22 | 2019-12-31 | 1 |  | N | 1 | [14 empty] | 100 | 466.79 | [56 empty] | 100 | 466.79 | 13848.18
N | 01.06.01.06.01.003 | Aperto de Alvenaria com Argamassa - JCG | 2019-12-01 | 22 | 2019-12-31 | 1 |  | N | 1 | [14 empty] | 100 | 166.71 | [56 empty] | 100 | 166.71 | 683.8
N | 01.06.01.06.01.005 | Divisória Laminado Melamínico c/ Vidro | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 40 | 0.816 | 60 | 1.224 | [48 empty] | 100 | 2.04 | 712.2
N | 01.06.01.06.01.006 | Divisória Laminado Melamínico | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 40 | 51.528 | 60 | 77.292 | [48 empty] | 100 | 128.82 | 31676.84
N | 01.06.01.06.01.007 | Marcacao com Bloco Ceramico 19x19x9cm - PJ | 2019-12-01 | 22 | 2019-12-31 | 1 |  | N | 1 | [14 empty] | 100 | 146.71 | [56 empty] | 100 | 146.71 | 1883.38
N | 01.06.01.06.01.008 | Parede em Dry Wall - Shafts - PJ | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | 1 | [16 empty] | 100 | 13.82 | [54 empty] | 100 | 13.82 | 1304.06
N | 01.06.01.07 | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | 2019-12-01 | 87 | 2020-03-31 | 4 |  | N | [15 empty] | 39.868 |  | 40.5207 |  |  |  | 18.9586 | [51 empty] | 99.3473 |  | 27782.1666
N | 01.06.01.07.01 | ESQUADRIAS DE FERRO | 2019-12-01 | 45 | 2020-01-31 | 2 |  | N | [15 empty] | 49.1878 |  | 50 | [55 empty] | 99.1878 |  | 22289.3666
N | 01.06.01.07.01.001 | Gradil Metálico - PJ | 2019-12-01 | 45 | 2020-01-31 | 2 |  | N | 1 | [14 empty] | 50 | 8.18 | 50 | 8.18 | [54 empty] | 100 | 16.36 | 3212.12
N | 01.06.01.07.01.002 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | 2019-12-01 | 45 | 2020-01-31 | 2 |  | N | 1 | [14 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [54 empty] | 100 | 1 | 254.9
N | 01.06.01.07.01.004 | Esquadria Metalica em Veneziana - PJ | 2019-12-01 | 45 | 2020-01-31 | 2 |  | N | 1 | [14 empty] | 50 | 8.715 | 50 | 8.715 | [54 empty] | 100 | 17.43 | 2577.76
N | 01.06.01.07.01.005 | Esquadria de Ferro | 2019-12-01 | 45 | 2020-01-31 | 2 |  | N | 1 | [14 empty] | 48.8889 | 30.7267 | 50 | 31.425 | [54 empty] | 98.8889 | 62.1517 | 16244.5866
N | 01.06.01.07.02 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | [21 empty] | 100 | [51 empty] | 100 |  | 5301.7
N | 01.06.01.07.02.002 | Porta Pronta de Madeira Corrupixa 0.80x2.10m - PJ | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | 1 | [20 empty] | 100 | 5 | [50 empty] | 100 | 5 | 1137.38
N | 01.06.01.07.02.004 | Porta de Divisoria 60 x 170 cm | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | 1 | [20 empty] | 100 | 10 | [50 empty] | 100 | 10 | 2185.2
N | 01.06.01.07.02.005 | Porta de Box em Laminado 60x180 - PJ | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | 1 | [20 empty] | 100 | 8 | [50 empty] | 100 | 8 | 1979.12
N | 01.06.01.07.03 | VIDROS | 2019-12-01 | 45 | 2020-01-31 | 2 |  | N | [15 empty] | 50 |  | 50 | [55 empty] | 100 |  | 191.1
N | 01.06.01.07.03.001 | Vidro Liso 5mm - Cristal - PJ | 2019-12-01 | 45 | 2020-01-31 | 2 |  | N | 1 | [14 empty] | 50 | 2.625 | 50 | 2.625 | [54 empty] | 100 | 5.25 | 191.1
N | 01.06.01.08 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | [17 empty] | 100 | [55 empty] | 100 |  | 44805.43
N | 01.06.01.08.01 | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | [17 empty] | 100 | [55 empty] | 100 |  | 11894.02
N | 01.06.01.08.01.001 | Chapisco Externo Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | 1 | [16 empty] | 100 | 401.9 | [54 empty] | 100 | 401.9 | 1666.24
N | 01.06.01.08.01.002 | Taliscamento Externo - Argamassa Usinada - JCG | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | 1 | [16 empty] | 100 | 401.9 | [54 empty] | 100 | 401.9 | 1737.41
N | 01.06.01.08.01.003 | Reboco Externo - argamassa usinada - JCG | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | 1 | [16 empty] | 100 | 401.9 | [54 empty] | 100 | 401.9 | 8490.37
N | 01.06.01.08.02 | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | [17 empty] | 100 | [55 empty] | 100 |  | 12440.09
N | 01.06.01.08.02.001 | Taliscamento Interno (c/ argamassa ensacada) - JCG | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | 1 | [16 empty] | 100 | 563.21 | [54 empty] | 100 | 563.21 | 1192.73
N | 01.06.01.08.02.002 | Chapisco Interno na colher c/arg - Rodada em Obra - JCG | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | 1 | [16 empty] | 100 | 563.21 | [54 empty] | 100 | 563.21 | 2040.59
N | 01.06.01.08.02.003 | Reboco Interno - Argamassa Usinada - JCG | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | 1 | [16 empty] | 100 | 563.21 | [54 empty] | 100 | 563.21 | 9206.77
N | 01.06.01.08.03 | REVESTIMENTO DE PISO | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | [17 empty] | 100 | [55 empty] | 100 |  | 20471.32
N | 01.06.01.08.03.001 | Taliscamento Interno (c/ argamassa ensacada) - JCG | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | 1 | [16 empty] | 100 | 197.61 | [54 empty] | 100 | 197.61 | 497.09
N | 01.06.01.08.03.002 | Contra-piso - arg. rodada em obra - JCG | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | 1 | [16 empty] | 100 | 197.61 | [54 empty] | 100 | 197.61 | 3643.73
N | 01.06.01.08.03.004 | Piso em Granitina | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | 1 | [16 empty] | 100 | 197.61 | [54 empty] | 100 | 197.61 | 16330.5
N | 01.06.01.09 | ACABAMENTO DE PISO PAREDE E TETO | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | [19 empty] | 23.9059 |  | 76.0941 | [51 empty] | 100 |  | 17464.9
N | 01.06.01.09.01 | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | [19 empty] | 40 |  | 60 | [51 empty] | 100 |  | 5902.85
N | 01.06.01.09.01.001 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede - JCG | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 40 | 83.328 | 60 | 124.992 | [50 empty] | 100 | 208.32 | 4987.43
N | 01.06.01.09.01.002 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 40 | 83.328 | 60 | 124.992 | [50 empty] | 100 | 208.32 | 915.42
N | 01.06.01.09.02 | ACABAMENTO DE PISO | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | [19 empty] | 40 |  | 60 | [51 empty] | 100 |  | 680.89
N | 01.06.01.09.02.001 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso - JCG | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 40 | 10.048 | 60 | 15.072 | [50 empty] | 100 | 25.12 | 570.5
N | 01.06.01.09.02.002 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 40 | 10.048 | 60 | 15.072 | [50 empty] | 100 | 25.12 | 110.39
N | 01.06.01.09.03 | ACABAMENTO DE TETO | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | [21 empty] | 100 | [51 empty] | 100 |  | 7027.05
N | 01.06.01.09.03.001 | Forro de gesso em placa - JCG | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | 1 | [20 empty] | 100 | 468.47 | [50 empty] | 100 | 468.47 | 7027.05
N | 01.06.01.09.04 | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | [19 empty] | 40 |  | 60 | [51 empty] | 100 |  | 3854.11
N | 01.06.01.09.04.002 | Soleira em Granito - JCG | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 40 | 4.36 | 60 | 6.54 | [50 empty] | 100 | 10.9 | 378.77
N | 01.06.01.09.04.003 | Peitoril em Granito - JCG | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 40 | 10.96 | 60 | 16.44 | [50 empty] | 100 | 27.4 | 1058.12
N | 01.06.01.09.04.005 | Rodapé em Granitina - PJ | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 40 | 58.5 | 60 | 87.75 | [50 empty] | 100 | 146.25 | 2417.22
N | 01.06.01.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2019-09-01 | 130 | 2020-02-28 | 6 |  | N | [9 empty] | 60.1898 | [5 empty] | 16.5921 |  |  |  | 23.2181 | [53 empty] | 100 |  | 9578.7
N | 01.06.01.10.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2019-09-01 | 130 | 2020-02-28 | 6 |  | N | [9 empty] | 60.1898 | [5 empty] | 16.5921 |  |  |  | 23.2181 | [53 empty] | 100 |  | 9578.7
N | 01.06.01.10.01.001 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | 2020-02-01 | 20 | 2020-02-28 | 1 |  | N | 1 | [18 empty] | 100 | 118.87 | [52 empty] | 100 | 118.87 | 2036.41
N | 01.06.01.10.01.002 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | 2020-02-01 | 20 | 2020-02-28 | 1 |  | N | 1 | [18 empty] | 100 | 7 | [52 empty] | 100 | 7 | 187.58
N | 01.06.01.10.01.003 | Impermeabilizacao de Laje - PJ | 2019-12-01 | 22 | 2019-12-31 | 1 |  | N | 1 | [14 empty] | 100 | 17.62 | [56 empty] | 100 | 17.62 | 1589.31
N | 01.06.01.10.01.004 | Impermeabilização Vigas e Baldrames - PJ | 2019-09-01 | 21 | 2019-09-30 | 1 |  | N | 1 | [8 empty] | 100 | 180 | [62 empty] | 100 | 180 | 5765.4
N | 01.06.01.11 | PINTURA | 2020-01-01 | 87 | 2020-04-30 | 4 |  | N | [17 empty] | 13.8214 |  | 39.5387 |  | 30.6366 |  | 16.0033 | [49 empty] | 100 |  | 27725.83
N | 01.06.01.11.01 | PINTURA INTERNA | 2020-01-01 | 87 | 2020-04-30 | 4 |  | N | [17 empty] | 19.54 |  | 35.2103 |  | 22.6248 |  | 22.6248 | [49 empty] | 100 |  | 19611.47
N | 01.06.01.11.01.001 | Emassamento em massa corrida PVA - Parede - PJ | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 50 | 234.235 | 50 | 234.235 | [52 empty] | 100 | 468.47 | 4591.01
N | 01.06.01.11.01.002 | Pintura Pva Latex 1º Demão -Parede - PJ | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 50 | 234.235 | 50 | 234.235 | [52 empty] | 100 | 468.47 | 3073.17
N | 01.06.01.11.01.003 | Pintura Pva Latex 2º Demão e Acabamento - PJ | 2020-02-01 | 20 | 2020-02-28 | 1 |  | N | 1 | [18 empty] | 100 | 468.47 | [52 empty] | 100 | 468.47 | 3073.17
N | 01.06.01.11.01.005 | Emassamento de Pintura Acrilica - PJ | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 177.445 | 50 | 177.445 | [48 empty] | 100 | 354.89 | 3424.69
N | 01.06.01.11.01.006 | Pintura Acrilica 1º demão - PJ/JCG | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 177.445 | 50 | 177.445 | [48 empty] | 100 | 354.89 | 2594.25
N | 01.06.01.11.01.007 | Pintura Acrilica 2º demão - PJ/JCG | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 177.445 | 50 | 177.445 | [48 empty] | 100 | 354.89 | 2594.25
N | 01.06.01.11.01.008 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 48.32 | 50 | 48.32 | [48 empty] | 100 | 96.64 | 260.93
N | 01.06.01.11.02 | PINTURA EXTERNA | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | [19 empty] | 50 |  | 50 | [51 empty] | 100 |  | 8114.36
N | 01.06.01.11.02.001 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 50 | 200.95 | 50 | 200.95 | [50 empty] | 100 | 401.9 | 856.05
N | 01.06.01.11.02.002 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 50 | 200.95 | 50 | 200.95 | [50 empty] | 100 | 401.9 | 7258.31
N | 01.06.01.12 | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | [21 empty] | 11.3609 |  | 88.6391 | [49 empty] | 100 |  | 6312.62
N | 01.06.01.12.01 | BANCADAS | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | [21 empty] | 50 |  | 50 | [49 empty] | 100 |  | 314.11
N | 01.06.01.12.01.001 | Bancada em Granito - JCG | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 0.33 | 50 | 0.33 | [48 empty] | 100 | 0.66 | 314.11
N | 01.06.01.12.02 | LOUÇAS E METAIS | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | [21 empty] | 9.3376 |  | 90.6624 | [49 empty] | 100 |  | 5998.51
N | 01.06.01.12.02.001 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 10 | [48 empty] | 100 | 10 | 3063.5
N | 01.06.01.12.02.003 | Lavatório c/ coluna Deca Ravena - PJ | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 8 | [48 empty] | 100 | 8 | 582.12
N | 01.06.01.12.02.004 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 2 | [48 empty] | 100 | 2 | 56.63
N | 01.06.01.12.02.005 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 1 | [48 empty] | 100 | 1 | 67.5
N | 01.06.01.12.02.006 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 4 | [48 empty] | 100 | 4 | 452
N | 01.06.01.12.02.007 | Metais p/ Pia | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 5 | [48 empty] | 100 | 5 | 207.17
N | 01.06.01.12.02.009 | Tanque s/ Coluna 18 L - Branco - Deca - PJ | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 1 | [48 empty] | 100 | 1 | 201.55
N | 01.06.01.12.02.011 | Divisória Sanitária de Granito - PJ | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 3.42 | 50 | 3.42 | [48 empty] | 100 | 6.84 | 1120.23
N | 01.06.01.12.02.013 | Chuveiro tipo Ducha - JCG | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 2 | [48 empty] | 100 | 2 | 247.81
N | 01.06.01.13 | LIMPEZA DA OBRA | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | [23 empty] | 100 | [49 empty] | 100 |  | 1657.19
N | 01.06.01.13.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | [23 empty] | 100 | [49 empty] | 100 |  | 1657.19
N | 01.06.01.13.01.001 | Limpeza Final de Obra | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 464.2 | [48 empty] | 100 | 464.2 | 1657.19
N | 01.06.01.14 | INFRA ESTRUTURA INTERNA | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | [21 empty] | 50 |  | 50 | [49 empty] | 100 |  | 137357.09
N | 01.06.01.14.01 | INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | [21 empty] | 50 |  | 50 | [49 empty] | 100 |  | 137357.09
N | 01.06.01.14.01.001 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [48 empty] | 100 | 1 | 5229.45
N | 01.06.01.14.01.002 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [48 empty] | 100 | 1 | 2970.22
N | 01.06.01.14.01.003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [48 empty] | 100 | 1 | 8749.36
N | 01.06.01.14.01.004 | Rede Eletrica AT/BT Interna/ Iluminação | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [48 empty] | 100 | 1 | 7288.91
N | 01.06.01.14.01.005 | Instalação de Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [48 empty] | 100 | 1 | 111522.24
N | 01.06.01.14.01.006 | Instalações de Telefonia | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [48 empty] | 100 | 1 | 1596.91
N | 01.06.01.15 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 2019-10-01 | 153 | 2020-04-30 | 7 |  | N | [11 empty] | 17.8781 |  | 17.8781 | [7 empty] | 30.2521 |  | 33.9917 | [49 empty] | 100 |  | 86687.15
N | 01.06.01.15.01 | URBANIZAÇÃO | 2019-10-01 | 153 | 2020-04-30 | 7 |  | N | [11 empty] | 17.8781 |  | 17.8781 | [7 empty] | 30.2521 |  | 33.9917 | [49 empty] | 100 |  | 86687.15
N | 01.06.01.15.01.001 | Comunicaçao Visual Diversas | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 1 | [48 empty] | 100 | 1 | 2490.91
N | 01.06.01.15.01.002 | Playground - PJ | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [48 empty] | 100 | 1 | 7357.66
N | 01.06.01.15.01.003 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 24.875 | 50 | 24.875 | [48 empty] | 100 | 49.75 | 2086.52
N | 01.06.01.15.01.004 | Calçadas em concreto - JCG | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 160.4 | 50 | 160.4 | [48 empty] | 100 | 320.8 | 15685.89
N | 01.06.01.15.01.005 | Paisagismo Infra Interna- PJ | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [48 empty] | 100 | 1 | 5832.1
N | 01.06.01.15.01.006 | Plantio de Grama Batatais - PJ | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 232.09 | 50 | 232.09 | [48 empty] | 100 | 464.18 | 4177.62
N | 01.06.01.15.01.007 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 6 | 50 | 6 | [48 empty] | 100 | 12 | 119.7
N | 01.06.01.15.01.008 | Demarcacao de Vagas - PJ | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 80 | [48 empty] | 100 | 80 | 440
N | 01.06.01.15.01.009 | Alambrado metálico - PJ | 2019-10-01 | 44 | 2019-11-30 | 2 |  | N | 1 | [10 empty] | 50 | 189 | 50 | 189 | [58 empty] | 100 | 378 | 30996
N | 01.06.01.15.01.010 | Pintura de Vaga Deficiente - PJ | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 1 | [48 empty] | 100 | 1 | 160
N | 01.06.01.15.01.011 | Numeracao de Vagas - PJ | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 23 | [48 empty] | 100 | 23 | 150.88
N | 01.06.01.15.01.012 | Piso em blocos de concreto Intertravado h=40mm - PJ | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 299.475 | 50 | 299.475 | [48 empty] | 100 | 598.95 | 17189.87
N | 01.06.01.16 | MOBILIÁRIO / DIVERSOS | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | [23 empty] | 100 | [49 empty] | 100 |  | 2853.28
N | 01.06.01.16.01 | MOBILIÁRIO/DIVERSOS | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | [23 empty] | 100 | [49 empty] | 100 |  | 2853.28
N | 01.06.01.16.01.001 | Mobiliário | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 1 | [48 empty] | 100 | 1 | 2853.28
N | 01.07 | CREAS - Centro de Referência em Assistência Social | 2019-05-01 | 283 | 2020-05-31 | 13 |  | N | [7 empty] | 3.1989 |  | 4.5407 |  | 4.9607 |  | 8.0918 |  | 8.8136 |  | 15.4094 |  | 12.7541 |  | 5.787 |  | 19.2932 |  | 17.1506 | [47 empty] | 100 |  | 712383.75
N | 01.07.01 | CREAS Quadra 502 Área Especial 3 | 2019-05-01 | 283 | 2020-05-31 | 13 |  | N | [7 empty] | 3.1989 |  | 4.5407 |  | 4.9607 |  | 8.0918 |  | 8.8136 |  | 15.4094 |  | 12.7541 |  | 5.787 |  | 19.2932 |  | 17.1506 | [47 empty] | 100 |  | 712383.75
N | 01.07.01.01 | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA | 2019-08-01 | 22 | 2019-08-31 | 1 |  | N | [7 empty] | 100 | [65 empty] | 100 |  | 22788.26
N | 01.07.01.01.01 | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA | 2019-08-01 | 22 | 2019-08-31 | 1 |  | N | [7 empty] | 100 | [65 empty] | 100 |  | 16229.01
N | 01.07.01.01.01.001 | Limpeza do Terreno com Remoção da Camada Vegetal - PJ | 2019-08-01 | 22 | 2019-08-31 | 1 |  | N | 1 | [6 empty] | 100 | 2000 | [64 empty] | 100 | 2000 | 3000
N | 01.07.01.01.01.002 | Carga e descarga mecanicanizada de entrulho em caminhao basculante | 2019-08-01 | 22 | 2019-08-31 | 1 |  | N | 1 | [6 empty] | 100 | 600 | [64 empty] | 100 | 600 | 4723.23
N | 01.07.01.01.01.003 | Momento extraordinario de transporte material de 1° categoria e de solos de jazida DMT além de 5 km | 2019-08-01 | 22 | 2019-08-31 | 1 |  | N | 1 | [6 empty] | 100 | 3000 | [64 empty] | 100 | 3000 | 2490
N | 01.07.01.01.01.004 | Escavacao Manual - JCG | 2019-08-01 | 22 | 2019-08-31 | 1 |  | N | 1 | [6 empty] | 100 | 222.81 | [64 empty] | 100 | 222.81 | 4124.21
N | 01.07.01.01.01.005 | Reaterro manual com apiloamento mecanico | 2019-08-01 | 22 | 2019-08-31 | 1 |  | N | 1 | [6 empty] | 100 | 133.68 | [64 empty] | 100 | 133.68 | 1891.57
N | 01.07.01.01.02 | MOVIMENTO DE TERRA | 2019-08-01 | 22 | 2019-08-31 | 1 |  | N | [7 empty] | 100 | [65 empty] | 100 |  | 6559.25
N | 01.07.01.01.02.001 | Locacao da obra - Edificação- JCG | 2019-08-01 | 22 | 2019-08-31 | 1 |  | N | 1 | [6 empty] | 100 | 464.2 | [64 empty] | 100 | 464.2 | 2659.25
N | 01.07.01.01.02.002 | Movimento de Terra (Corte/Aterro) | 2019-08-01 | 22 | 2019-08-31 | 1 |  | N | 1 | [6 empty] | 100 | 600 | [64 empty] | 100 | 600 | 3900
N | 01.07.01.02 | INFRAESTRUTURA | 2019-09-01 | 44 | 2019-10-31 | 2 |  | N | [9 empty] | 63.5631 |  | 36.4369 | [61 empty] | 100 |  | 50889.89
N | 01.07.01.02.01 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 2019-09-01 | 21 | 2019-09-30 | 1 |  | N | [9 empty] | 100 | [63 empty] | 100 |  | 32347.2
N | 01.07.01.02.01.001 | Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm- PJ | 2019-09-01 | 21 | 2019-09-30 | 1 |  | N | 1 | [8 empty] | 100 | 477.25 | [62 empty] | 100 | 477.25 | 4295.25
N | 01.07.01.02.01.002 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes - JCG | 2019-09-01 | 21 | 2019-09-30 | 1 |  | N | 1 | [8 empty] | 100 | 1.91 | [62 empty] | 100 | 1.91 | 11161.1
N | 01.07.01.02.01.003 | Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 Estacas Esc. - JCG | 2019-09-01 | 21 | 2019-09-30 | 1 |  | N | 1 | [8 empty] | 100 | 57.27 | [62 empty] | 100 | 57.27 | 14422.85
N | 01.07.01.02.01.004 | Preparo de Cabeca de Estaca - JCG | 2019-09-01 | 21 | 2019-09-30 | 1 |  | N | 1 | [8 empty] | 100 | 40 | [62 empty] | 100 | 40 | 2468
N | 01.07.01.02.02 | BLOCOS E CINTAS | 2019-10-01 | 23 | 2019-10-31 | 1 |  | N | [11 empty] | 100 | [61 empty] | 100 |  | 18542.69
N | 01.07.01.02.02.001 | Blocos e Cintas (Todos os serviços inclusos - sem forma) - JCG | 2019-10-01 | 23 | 2019-10-31 | 1 |  | N | 1 | [10 empty] | 100 | 23.42 | [60 empty] | 100 | 23.42 | 18542.69
N | 01.07.01.03 | ESTRUTURA | 2019-11-01 | 43 | 2019-12-31 | 2 |  | N | [13 empty] | 50 |  | 50 | [57 empty] | 100 |  | 70713.65
N | 01.07.01.03.01 | SUPERESTRUTURA-PILAR-VIGA-LAJE | 2019-11-01 | 43 | 2019-12-31 | 2 |  | N | [13 empty] | 50 |  | 50 | [57 empty] | 100 |  | 70713.65
N | 01.07.01.03.01.001 | Forma Fabricaçao Geral - Superestrutura | 2019-11-01 | 43 | 2019-12-31 | 2 |  | N | 1 | [12 empty] | 50 | 83.675 | 50 | 83.675 | [56 empty] | 100 | 167.35 | 8893.15
N | 01.07.01.03.01.002 | Forma Montagem Geral - Superestrutura | 2019-11-01 | 43 | 2019-12-31 | 2 |  | N | 1 | [12 empty] | 50 | 278.93 | 50 | 278.93 | [56 empty] | 100 | 557.86 | 15340.92
N | 01.07.01.03.01.003 | Escoramento metalico | 2019-11-01 | 43 | 2019-12-31 | 2 |  | N | 1 | [12 empty] | 50 | 278.93 | 50 | 278.93 | [56 empty] | 100 | 557.86 | 6136.46
N | 01.07.01.03.01.004 | Armação CA50/CA60 - Varios Ø - Superestrutura - JCG | 2019-11-01 | 43 | 2019-12-31 | 2 |  | N | 1 | [12 empty] | 50 | 1.895 | 50 | 1.895 | [56 empty] | 100 | 3.79 | 22588.31
N | 01.07.01.03.01.005 | Concretagem Estrutural -Concreto usinado fck 25 Mpa - JCG | 2019-11-01 | 43 | 2019-12-31 | 2 |  | N | 1 | [12 empty] | 50 | 33.91 | 50 | 33.91 | [56 empty] | 100 | 67.82 | 17754.81
N | 01.07.01.04 | COBERTURA | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | [17 empty] | 100 | [55 empty] | 100 |  | 55209.5
N | 01.07.01.04.01 | COBERTURA GERAL | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | [17 empty] | 100 | [55 empty] | 100 |  | 55209.5
N | 01.07.01.04.01.001 | Telhamento em Telha de Fibrocimento - JCG | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | 1 | [16 empty] | 100 | 637.5 | [54 empty] | 100 | 637.5 | 12360.5
N | 01.07.01.04.01.002 | Rufo Galvanizado L=20cm - PJ | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | 1 | [16 empty] | 100 | 81.96 | [54 empty] | 100 | 81.96 | 2049
N | 01.07.01.04.01.003 | Estrutura metálica p/ Telhado | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | 1 | [16 empty] | 100 | 637.5 | [54 empty] | 100 | 637.5 | 40800
N | 01.07.01.05 | INSTALAÇÃO | 2019-10-01 | 174 | 2020-05-31 | 8 |  | N | [11 empty] | 8.7331 |  | 5.3757 |  | 9.4466 |  | 19.8469 |  | 22.9641 |  | 18.8932 |  | 9.4466 |  | 5.2939 | [47 empty] | 100 |  | 126310.29
N | 01.07.01.05.01 | ELETRICA E TELEFONIA | 2019-12-01 | 130 | 2020-05-31 | 6 |  | N | [15 empty] | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 20 |  | 10 |  | 10 | [47 empty] | 100 |  | 51419.93
N | 01.07.01.05.01.001 | Instalações Elétricas e Hidraúlicas | 2019-12-01 | 130 | 2020-05-31 | 6 |  | N | 1 | [14 empty] | 10 | 0.1 | 20 | 0.2 | 30 | 0.3 | 20 | 0.2 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | [46 empty] | 100 | 1 | 51419.93
N | 01.07.01.05.02 | ÁGUA FRIA | 2019-10-01 | 153 | 2020-04-30 | 7 |  | N | [11 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 | [49 empty] | 100 |  | 31839.75
N | 01.07.01.05.02.001 | Instalacao de Agua Fria Equip Comunitario - JCG | 2019-10-01 | 153 | 2020-04-30 | 7 |  | N | 1 | [10 empty] | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 10 | 0.1 | [48 empty] | 100 | 1 | 31839.75
N | 01.07.01.05.03 | ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS | 2019-10-01 | 153 | 2020-04-30 | 7 |  | N | [11 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 | [49 empty] | 100 |  | 36060.44
N | 01.07.01.05.03.001 | Instalacao de Esgoto e Aguas Pluviais Equip Comunitario - JCG | 2019-10-01 | 153 | 2020-04-30 | 7 |  | N | 1 | [10 empty] | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 10 | 0.1 | [48 empty] | 100 | 1 | 36060.44
N | 01.07.01.05.04 | INCÊNDIO | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | [25 empty] | 100 | [47 empty] | 100 |  | 1544.72
N | 01.07.01.05.04.001 | Extintores | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 1 | [46 empty] | 100 | 1 | 1544.72
N | 01.07.01.05.05 | PARA-RAIO | 2019-10-01 | 89 | 2020-01-31 | 4 |  | N | [11 empty] | 77.8779 | [5 empty] | 22.1221 | [55 empty] | 100 |  | 5445.45
N | 01.07.01.05.05.001 | Aterramento SPDA | 2019-10-01 | 23 | 2019-10-31 | 1 |  | N | 1 | [10 empty] | 100 | 1 | [60 empty] | 100 | 1 | 4240.8
N | 01.07.01.05.05.002 | Para-Raio | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | 1 | [16 empty] | 100 | 1 | [54 empty] | 100 | 1 | 1204.65
N | 01.07.01.06 | ALVENARIA | 2020-01-01 | 108 | 2020-05-31 | 5 |  | N | [17 empty] | 58.6654 |  | 6.6661 |  |  |  | 17.3342 |  | 17.3342 | [47 empty] | 100 |  | 28252.99
N | 01.07.01.06.01 | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA | 2020-01-01 | 108 | 2020-05-31 | 5 |  | N | [17 empty] | 58.6654 |  | 6.6661 |  |  |  | 17.3342 |  | 17.3342 | [47 empty] | 100 |  | 28252.99
N | 01.07.01.06.01.001 | Verga /contra-verga - JCG | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | 1 | [16 empty] | 100 | 35 | [54 empty] | 100 | 35 | 738.7
N | 01.07.01.06.01.002 | Elevaçao Alvenaria em Bloco Ceramico 10x20x20cm - JCG | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | 1 | [16 empty] | 100 | 466.79 | [54 empty] | 100 | 466.79 | 13848.18
N | 01.07.01.06.01.003 | Aperto de Alvenaria com Argamassa - JCG | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | 1 | [16 empty] | 100 | 166.71 | [54 empty] | 100 | 166.71 | 683.8
N | 01.07.01.06.01.005 | Divisória Laminado Melamínico c/ Vidro | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 1.02 | 50 | 1.02 | [46 empty] | 100 | 2.04 | 152.69
N | 01.07.01.06.01.006 | Divisória Laminado Melamínico | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 64.41 | 50 | 64.41 | [46 empty] | 100 | 128.82 | 9642.18
N | 01.07.01.06.01.007 | Parede em Dry Wall - Shafts - PJ | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | 1 | [16 empty] | 100 | 13.82 | [54 empty] | 100 | 13.82 | 1304.06
N | 01.07.01.06.01.008 | Marcacao com Bloco Ceramico 19x19x9cm - PJ | 2020-02-01 | 20 | 2020-02-28 | 1 |  | N | 1 | [18 empty] | 100 | 146.71 | [52 empty] | 100 | 146.71 | 1883.38
N | 01.07.01.07 | ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS | 2020-01-01 | 87 | 2020-04-30 | 4 |  | N | [17 empty] | 40.5207 |  | 40.5207 |  |  |  | 18.9586 | [49 empty] | 100 |  | 27964.69
N | 01.07.01.07.01 | ESQUADRIAS DE FERRO | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | [17 empty] | 50 |  | 50 | [53 empty] | 100 |  | 22471.89
N | 01.07.01.07.01.001 | Gradil Metálico - PJ | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 50 | 8.18 | 50 | 8.18 | [52 empty] | 100 | 16.36 | 3212.12
N | 01.07.01.07.01.002 | Alçapao metálico 80x80cm - PJ | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [52 empty] | 100 | 1 | 254.9
N | 01.07.01.07.01.003 | Esquadria Metalica em Veneziana - PJ | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 50 | 8.715 | 50 | 8.715 | [52 empty] | 100 | 17.43 | 2577.76
N | 01.07.01.07.01.004 | Esquadria de Ferro | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 50 | 31.425 | 50 | 31.425 | [52 empty] | 100 | 62.85 | 16427.11
N | 01.07.01.07.02 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | [23 empty] | 100 | [49 empty] | 100 |  | 5301.7
N | 01.07.01.07.02.001 | Porta Pronta de Madeira Corrupixa 0.80x2.10m - PJ | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 5 | [48 empty] | 100 | 5 | 1137.38
N | 01.07.01.07.02.002 | Porta de Divisoria 60 x 170 cm | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 10 | [48 empty] | 100 | 10 | 2185.2
N | 01.07.01.07.02.003 | Porta de Box em Laminado 60x180 - PJ | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 8 | [48 empty] | 100 | 8 | 1979.12
N | 01.07.01.07.03 | VIDROS | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | [17 empty] | 50 |  | 50 | [53 empty] | 100 |  | 191.1
N | 01.07.01.07.03.001 | Vidro Liso 5mm - Cristal - PJ | 2020-01-01 | 43 | 2020-02-28 | 2 |  | N | 1 | [16 empty] | 50 | 2.625 | 50 | 2.625 | [52 empty] | 100 | 5.25 | 191.1
N | 01.07.01.08 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | 2020-02-01 | 20 | 2020-02-28 | 1 |  | N | [19 empty] | 100 | [53 empty] | 100 |  | 44805.43
N | 01.07.01.08.01 | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | 2020-02-01 | 20 | 2020-02-28 | 1 |  | N | [19 empty] | 100 | [53 empty] | 100 |  | 11894.02
N | 01.07.01.08.01.001 | Chapisco Externo Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | 2020-02-01 | 20 | 2020-02-28 | 1 |  | N | 1 | [18 empty] | 100 | 401.9 | [52 empty] | 100 | 401.9 | 1666.24
N | 01.07.01.08.01.002 | Taliscamento Externo - Argamassa Usinada - JCG | 2020-02-01 | 20 | 2020-02-28 | 1 |  | N | 1 | [18 empty] | 100 | 401.9 | [52 empty] | 100 | 401.9 | 1737.41
N | 01.07.01.08.01.003 | Reboco Externo - argamassa usinada - JCG | 2020-02-01 | 20 | 2020-02-28 | 1 |  | N | 1 | [18 empty] | 100 | 401.9 | [52 empty] | 100 | 401.9 | 8490.37
N | 01.07.01.08.02 | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | 2020-02-01 | 20 | 2020-02-28 | 1 |  | N | [19 empty] | 100 | [53 empty] | 100 |  | 12440.09
N | 01.07.01.08.02.001 | Taliscamento Interno (c/ argamassa ensacada) - JCG | 2020-02-01 | 20 | 2020-02-28 | 1 |  | N | 1 | [18 empty] | 100 | 563.21 | [52 empty] | 100 | 563.21 | 1192.73
N | 01.07.01.08.02.002 | Chapisco Interno na colher c/arg - Rodada em Obra - JCG | 2020-02-01 | 20 | 2020-02-28 | 1 |  | N | 1 | [18 empty] | 100 | 563.21 | [52 empty] | 100 | 563.21 | 2040.59
N | 01.07.01.08.02.003 | Reboco Interno - Argamassa Usinada - JCG | 2020-02-01 | 20 | 2020-02-28 | 1 |  | N | 1 | [18 empty] | 100 | 563.21 | [52 empty] | 100 | 563.21 | 9206.77
N | 01.07.01.08.03 | REVESTIMENTO DE PISO | 2020-02-01 | 20 | 2020-02-28 | 1 |  | N | [19 empty] | 100 | [53 empty] | 100 |  | 20471.32
N | 01.07.01.08.03.001 | Taliscamento Interno (c/ argamassa ensacada) - JCG | 2020-02-01 | 20 | 2020-02-28 | 1 |  | N | 1 | [18 empty] | 100 | 197.61 | [52 empty] | 100 | 197.61 | 497.09
N | 01.07.01.08.03.002 | Contra-piso - arg. rodada em obra - JCG | 2020-02-01 | 20 | 2020-02-28 | 1 |  | N | 1 | [18 empty] | 100 | 197.61 | [52 empty] | 100 | 197.61 | 3643.73
N | 01.07.01.08.03.003 | Piso em Granitina | 2020-02-01 | 20 | 2020-02-28 | 1 |  | N | 1 | [18 empty] | 100 | 197.61 | [52 empty] | 100 | 197.61 | 16330.5
N | 01.07.01.09 | ACABAMENTO DE PISO PAREDE E TETO | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | [21 empty] | 23.9059 |  | 76.0941 | [49 empty] | 100 |  | 17464.9
N | 01.07.01.09.01 | ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | [21 empty] | 40 |  | 60 | [49 empty] | 100 |  | 5902.85
N | 01.07.01.09.01.001 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede - JCG | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 40 | 83.328 | 60 | 124.992 | [48 empty] | 100 | 208.32 | 4987.43
N | 01.07.01.09.01.002 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 40 | 83.328 | 60 | 124.992 | [48 empty] | 100 | 208.32 | 915.42
N | 01.07.01.09.02 | ACABAMENTO DE PISO | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | [21 empty] | 40 |  | 60 | [49 empty] | 100 |  | 680.89
N | 01.07.01.09.02.001 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso - JCG | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 40 | 10.048 | 60 | 15.072 | [48 empty] | 100 | 25.12 | 570.5
N | 01.07.01.09.02.002 | Rejunte Cerâmico em Piso/Parede - JCG | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 40 | 10.048 | 60 | 15.072 | [48 empty] | 100 | 25.12 | 110.39
N | 01.07.01.09.03 | ACABAMENTO DE TETO | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | [23 empty] | 100 | [49 empty] | 100 |  | 7027.05
N | 01.07.01.09.03.001 | Forro de gesso em placa - JCG | 2020-04-01 | 22 | 2020-04-30 | 1 |  | N | 1 | [22 empty] | 100 | 468.47 | [48 empty] | 100 | 468.47 | 7027.05
N | 01.07.01.09.04 | RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | [21 empty] | 40 |  | 60 | [49 empty] | 100 |  | 3854.11
N | 01.07.01.09.04.001 | Soleira em Granito - JCG | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 40 | 4.36 | 60 | 6.54 | [48 empty] | 100 | 10.9 | 378.77
N | 01.07.01.09.04.002 | Peitoril em Granito - JCG | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 40 | 10.96 | 60 | 16.44 | [48 empty] | 100 | 27.4 | 1058.12
N | 01.07.01.09.04.003 | Rodapé em Granitina - PJ | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 40 | 58.5 | 60 | 87.75 | [48 empty] | 100 | 146.25 | 2417.22
N | 01.07.01.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2019-10-01 | 131 | 2020-03-31 | 6 |  | N | [11 empty] | 60.1898 | [5 empty] | 16.5921 |  |  |  | 23.2181 | [51 empty] | 100 |  | 9578.7
N | 01.07.01.10.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2019-10-01 | 131 | 2020-03-31 | 6 |  | N | [11 empty] | 60.1898 | [5 empty] | 16.5921 |  |  |  | 23.2181 | [51 empty] | 100 |  | 9578.7
N | 01.07.01.10.01.001 | Impermeabilizacao de Areas Frias Denvertec 100 - PJ | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | 1 | [20 empty] | 100 | 118.87 | [50 empty] | 100 | 118.87 | 2036.41
N | 01.07.01.10.01.002 | Impermeabilização de Ralos Denverpren SBS - PJ | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | 1 | [20 empty] | 100 | 7 | [50 empty] | 100 | 7 | 187.58
N | 01.07.01.10.01.003 | Impermeabilizacao de Laje - PJ | 2020-01-01 | 23 | 2020-01-31 | 1 |  | N | 1 | [16 empty] | 100 | 17.62 | [54 empty] | 100 | 17.62 | 1589.31
N | 01.07.01.10.01.004 | Impermeabilização Vigas e Baldrames - PJ | 2019-10-01 | 23 | 2019-10-31 | 1 |  | N | 1 | [10 empty] | 100 | 180 | [60 empty] | 100 | 180 | 5765.4
N | 01.07.01.11 | PINTURA | 2020-02-01 | 85 | 2020-05-31 | 4 |  | N | [19 empty] | 16.2804 |  | 46.5731 |  | 27.1916 |  | 9.9549 | [47 empty] | 100 |  | 23538.12
N | 01.07.01.11.01 | PINTURA INTERNA | 2020-02-01 | 85 | 2020-05-31 | 4 |  | N | [19 empty] | 24.8454 |  | 44.7703 |  | 15.1922 |  | 15.1922 | [47 empty] | 100 |  | 15423.76
N | 01.07.01.11.01.001 | Emassamento em massa corrida PVA - Parede - PJ | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 50 | 234.235 | 50 | 234.235 | [50 empty] | 100 | 468.47 | 4591.01
N | 01.07.01.11.01.002 | Pintura Pva Latex 1º Demão -Parede - PJ | 2020-02-01 | 42 | 2020-03-31 | 2 |  | N | 1 | [18 empty] | 50 | 234.235 | 50 | 234.235 | [50 empty] | 100 | 468.47 | 3073.17
N | 01.07.01.11.01.003 | Pintura Pva Latex 2º Demão e Acabamento - PJ | 2020-03-01 | 22 | 2020-03-31 | 1 |  | N | 1 | [20 empty] | 100 | 468.47 | [50 empty] | 100 | 468.47 | 3073.17
N | 01.07.01.11.01.004 | Massa rolada - teto - PJ | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 0 | 50 | 0 | [46 empty] | 100 | 0 | 0
N | 01.07.01.11.01.005 | Emassamento de Pintura Acrilica - PJ | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 177.445 | 50 | 177.445 | [46 empty] | 100 | 354.89 | 1117.9
N | 01.07.01.11.01.006 | Pintura Acrilica 1º demão - PJ/JCG | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 177.445 | 50 | 177.445 | [46 empty] | 100 | 354.89 | 1653.79
N | 01.07.01.11.01.007 | Pintura Acrilica 2º demão - PJ/JCG | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 177.445 | 50 | 177.445 | [46 empty] | 100 | 354.89 | 1653.79
N | 01.07.01.11.01.008 | Pintura Esmalte Sobre Esquadria de Ferro - PJ | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 48.32 | 50 | 48.32 | [46 empty] | 100 | 96.64 | 260.93
N | 01.07.01.11.02 | PINTURA EXTERNA | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | [21 empty] | 50 |  | 50 | [49 empty] | 100 |  | 8114.36
N | 01.07.01.11.02.001 | Fundo p/Textura/Grafiato externo Fachada - PJ | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 200.95 | 50 | 200.95 | [48 empty] | 100 | 401.9 | 856.05
N | 01.07.01.11.02.002 | Pintura Textura Externa - Fachada - PJ | 2020-03-01 | 44 | 2020-04-30 | 2 |  | N | 1 | [20 empty] | 50 | 200.95 | 50 | 200.95 | [48 empty] | 100 | 401.9 | 7258.31
N | 01.07.01.12 | BANCADA, LOUÇAS E METAIS | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | [23 empty] | 11.3609 |  | 88.6391 | [47 empty] | 100 |  | 6312.62
N | 01.07.01.12.01 | BANCADAS | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | [23 empty] | 50 |  | 50 | [47 empty] | 100 |  | 314.11
N | 01.07.01.12.01.001 | Bancada em Granito - JCG | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 0.33 | 50 | 0.33 | [46 empty] | 100 | 0.66 | 314.11
N | 01.07.01.12.02 | LOUÇAS E METAIS | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | [23 empty] | 9.3376 |  | 90.6624 | [47 empty] | 100 |  | 5998.51
N | 01.07.01.12.02.001 | Bacia cx. acoplada Deca Vogue Plus linha Conforto | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 10 | [46 empty] | 100 | 10 | 3063.5
N | 01.07.01.12.02.002 | Lavatório c/ coluna Deca Ravena - PJ | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 8 | [46 empty] | 100 | 8 | 582.12
N | 01.07.01.12.02.003 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 2 | [46 empty] | 100 | 2 | 56.63
N | 01.07.01.12.02.004 | Cuba em Aço Inox Frank 56x34x15cm | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 1 | [46 empty] | 100 | 1 | 67.5
N | 01.07.01.12.02.005 | Barra de Apoio Deficiente 80cm | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 4 | [46 empty] | 100 | 4 | 452
N | 01.07.01.12.02.006 | Metais p/ Pia | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 5 | [46 empty] | 100 | 5 | 207.17
N | 01.07.01.12.02.007 | Tanque s/ Coluna 18 L - Branco - Deca - PJ | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 1 | [46 empty] | 100 | 1 | 201.55
N | 01.07.01.12.02.010 | Divisória Sanitária de Granito - PJ | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 3.42 | 50 | 3.42 | [46 empty] | 100 | 6.84 | 1120.23
N | 01.07.01.12.02.011 | Chuveiro tipo Ducha - JCG | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 2 | [46 empty] | 100 | 2 | 247.81
N | 01.07.01.13 | LIMPEZA DA OBRA | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | [25 empty] | 100 | [47 empty] | 100 |  | 1657.19
N | 01.07.01.13.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | [25 empty] | 100 | [47 empty] | 100 |  | 1657.19
N | 01.07.01.13.01.001 | Limpeza Final de Obra | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 464.2 | [46 empty] | 100 | 464.2 | 1657.19
N | 01.07.01.14 | INFRA ESTRUTURA INTERNA | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | [23 empty] | 50 |  | 50 | [47 empty] | 100 |  | 137357.09
N | 01.07.01.14.01 | INSTALAÇÕES - INFRA INTERNA | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | [23 empty] | 50 |  | 50 | [47 empty] | 100 |  | 137357.09
N | 01.07.01.14.01.001 | Sistema de Abastecimeto de Agua (SAA) Interna | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [46 empty] | 100 | 1 | 5229.45
N | 01.07.01.14.01.002 | Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) Interna | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [46 empty] | 100 | 1 | 2970.22
N | 01.07.01.14.01.003 | Sistema Drenagem Pluvial Interna | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [46 empty] | 100 | 1 | 8749.36
N | 01.07.01.14.01.004 | Rede Eletrica AT/BT Interna/ Iluminação | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [46 empty] | 100 | 1 | 7288.91
N | 01.07.01.14.01.005 | Instalação de Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [46 empty] | 100 | 1 | 111522.24
N | 01.07.01.14.01.006 | Instalações de Telefonia | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [46 empty] | 100 | 1 | 1596.91
N | 01.07.01.15 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 2019-11-01 | 151 | 2020-05-31 | 7 |  | N | [13 empty] | 17.8781 |  | 17.8781 | [7 empty] | 30.2521 |  | 33.9917 | [47 empty] | 100 |  | 86687.15
N | 01.07.01.15.01 | URBANIZAÇÃO | 2019-11-01 | 151 | 2020-05-31 | 7 |  | N | [13 empty] | 17.8781 |  | 17.8781 | [7 empty] | 30.2521 |  | 33.9917 | [47 empty] | 100 |  | 86687.15
N | 01.07.01.15.01.001 | Comunicaçao Visual Diversas | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 1 | [46 empty] | 100 | 1 | 2490.91
N | 01.07.01.15.01.002 | Playground - PJ | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [46 empty] | 100 | 1 | 7357.66
N | 01.07.01.15.01.003 | Meio Fio Padrão Novacap - PJ | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 24.875 | 50 | 24.875 | [46 empty] | 100 | 49.75 | 2086.52
N | 01.07.01.15.01.004 | Calçadas em concreto - JCG | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 160.4 | 50 | 160.4 | [46 empty] | 100 | 320.8 | 15685.89
N | 01.07.01.15.01.005 | Paisagismo Infra Interna- PJ | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | [46 empty] | 100 | 1 | 5832.1
N | 01.07.01.15.01.006 | Plantio de Grama Batatais - PJ | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 232.09 | 50 | 232.09 | [46 empty] | 100 | 464.18 | 4177.62
N | 01.07.01.15.01.007 | Piso Tátil 25x25 cm - JCG | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 6 | 50 | 6 | [46 empty] | 100 | 12 | 119.7
N | 01.07.01.15.01.008 | Demarcacao de Vagas - PJ | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 80 | [46 empty] | 100 | 80 | 440
N | 01.07.01.15.01.009 | Alambrado metálico - PJ | 2019-11-01 | 43 | 2019-12-31 | 2 |  | N | 1 | [12 empty] | 50 | 189 | 50 | 189 | [56 empty] | 100 | 378 | 30996
N | 01.07.01.15.01.010 | Pintura de Vaga Deficiente - PJ | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 1 | [46 empty] | 100 | 1 | 160
N | 01.07.01.15.01.011 | Numeracao de Vagas - PJ | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 23 | [46 empty] | 100 | 23 | 150.88
N | 01.07.01.15.01.012 | Piso em blocos de concreto Intertravado h=40mm - PJ | 2020-04-01 | 43 | 2020-05-31 | 2 |  | N | 1 | [22 empty] | 50 | 299.475 | 50 | 299.475 | [46 empty] | 100 | 598.95 | 17189.87
N | 01.07.01.16 | MOBILIÁRIO / DIVERSOS | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | [25 empty] | 100 | [47 empty] | 100 |  | 2853.28
N | 01.07.01.16.01 | MOBILIÁRIO/DIVERSOS | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | [25 empty] | 100 | [47 empty] | 100 |  | 2853.28
N | 01.07.01.16.01.001 | Mobiliário | 2020-05-01 | 21 | 2020-05-31 | 1 |  | N | 1 | [24 empty] | 100 | 1 | [46 empty] | 100 | 1 | 2853.28
[7 empty] | . |  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26681986.8466