## Resumo Geral Medição (hidden)
MEDIÇÃO FÍSICA DE OBRA - INFRA EXTERNA
RESUMO
[5 empty] | % Previsto Acum. | 4.803%
Obra: | 220 - Itapoã Parque - Infra Estrutura Externa |  |  |  | % Realizado Acum. | #REF!
Data: | 2020-01-06 |  |  |  | Desvio no Período | #REF!
Período / Andamento Físico (%)
|  |  |  | 2019-11-01 | 2019-12-01
|  |  | Medição nº | 7 | Medição nº : | 8
Cód. | Descrição |  | % | Acumul. Anterior (%) | AcumuL. Atual (%) | No Mês (%) |  |  |  | Incluir informação do percentual mensal executado das desp. diretas
01.01.01 | DESPESAS INDIRETAS - GLOBAL |  | #REF! | 2.852% | 2.63% | -0.2221%
01.01.01.01.01 | PROJETOS TECNOLOGICOS |  | #REF! | 2.853% | 2.63% | -0.2231% |  | 570241.2 | 14997.2738
01.01.01.01.02 | TAPUME E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  | #REF! | 2.837% | 2.633% | -0.2039% |  | 740218.93 | 19492.986
01.01.01.01.03 | DESPESAS GERAIS |  | #REF! | 2.853% | 2.63% | -0.2231% |  | 1931068.37 | 50786.8619 | Executado mês (%)
01.01.01.01.04 | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS |  | #REF! | 2.853% | 2.63% | -0.2231% |  | 2199500.01 | 57846.5811 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
01.01.01.01.05 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | #REF! | 2.853% | 2.63% | -0.2231% |  | #REF! | #REF! | Executado mês (%) 3: 1.55%; Executado mês (%) 4: 0.11%; Executado mês (%) 5: 0.3212%; Executado mês (%) 6: 0.5%; Executado mês (%) 7: 0.372%; Executado mês (%) 8: 0.37%
[8 empty] | #REF! | #REF!
01.02 | DESPESAS DIRETAS |  | 91.36% | 2.843% | 2.619% | -0.2231%
01.02.01 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA |  | 8.439% | 2.414% | 0% | -2.414% |  | 13230992.46 | 0
01.02.02 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES |  | 18.79% | 0% | 0% | 0% |  | 29468200.87 | 0
01.02.03 | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL |  | 11.17% | 19.27% | 19.27% | -0.001603% |  | 17511065.25 | 3374511.3392
01.02.04 | TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO |  | 20.65% | 1.167% | 1.167% | 0% |  | 32371373.39 | 377741.1673
01.02.05 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - RDU |  | 4.657% | 0% | 0% | 0% |  | 7301210.4 | 0
01.02.06 | SISTEMA ELÉTRICO SUBESTAÇÃO |  | 9.575% | 0% | 0% | 0% |  | 15012344.79 | 0
01.02.07 | RIST - DUPLICAÇÃO TRECHO DAS DF-001 e DF-015 |  | 18.08% | 0% | 0% | 0% |  | 28348722.53 | 0
[8 empty] | 143243909.69 | 3752252.5065
| TOTAL INFRA |  | #REF! | 2.843% | #REF! | #REF!
1
ETAPA 1 - 61,79% | [6 empty] | 0.6179
|  | (%) na fase | (%) na etapa
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA |  | 8.875% | 14.36%
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES |  | 17.32% | 28.03%
SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL |  | 3.93% | 6.36%
TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO |  | 23.88% | 38.65%
REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - RDU |  | 7.782% | 12.59%
ETAPA 2 - 38,21% | [6 empty] | 1
|  | (%) na fase | (%) na etapa |  |  |  | 0.3821
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA |  | 2.566% | 6.715% |  |  |  | 1
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES |  | 1.768% | 4.628% |  |  |  | 99.82
SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL |  | 9.818% | 25.7%
TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO |  | 19.7% | 51.55%
REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - RDU |  | 4.361% | 11.41%

## Resumo (hidden)
01.02 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA | 0 | 0%
01.02.01 | POÇOS PROFUNDOS - 16 POÇOS | 0 | 0%
01.02.02 | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - 16 POÇOS | 0 | 0%
01.02.03 | CENTRO DE RESERVAÇÃO UTS RESERVATÓRIOS BOOSTER E GUARITA | 0 | 0%
01.02.04 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EAT | 0 | 0%
01.02.05 | ADUTORA DE INTERLIGAÇÃO EAT / CENTRO DE RESERVAÇÃO | 0 | 0%
01.02.06 | ADUTORA PARA ITAPOÃ ANTIGO | 0 | 0%
01.02.07 | REDE ZONA ALTA | 0 | 0%
01.02.08 | REDE ZONA BAIXA | 0 | 0%
01.03 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES | 0 | 0%
01.03.01 | INTERCEPTOR - EE1 | 0 | 0%
01.03.02 | ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 0 | 0%
01.03.03 | LINHA DE RECALQUE - EE1 | 0 | 0%
01.03.04 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EE1 | 0 | 0%
01.03.05 | REDE COLETORA DE ESGOTO | 0 | 0%
01.04 | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL | 3374511.3392 | 19.27%
01.04.01 | DRENAGEM - CONJUNTO DE 2 LAGOAS - 2 X V=4.750 M3 - 1A/1B | 0 | 0%
01.04.02 | DRENAGEM - CONJUNTO DE 2 LAGOAS - 2 X V=13.400 M3 - 2A/2B | 273560.9489 | 16.25%
01.04.03 | GALERIA MOLDADO "IN LOCO" DE 2.00 X 2.00 | 705170.6601 | 99.67%
01.04.04 | GALERIA MOLDADA "IN LOCO" DE 1.65 X 1.65 | 0 | 0%
01.04.05 | LINEAR - COLETORES TUBULARES | 995248.664 | 9.719%
01.04.06 | BOCAS DE LOBO | 0 | 0%
01.04.07 | DRENAGEM - LANÇAMENTO FINAL | 1400531.0662 | 85.61%
01.05 | TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO | 377741.1673 | 1.167%
01.05.01 | TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO | 377741.1673 | 1.167%
01.06 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - RDU | 0 | 0%
01.06.01 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | 0 | 0%
01.07 | SISTEMA ELÉTRICO SUBESTAÇÃO | 0 | 0%
01.07.01 | SUBESTAÇÃO ABAIXADORA | 0 | 0%
01.08 | RIST - DUPLICAÇÃO TRECHO DAS DF-001 e DF-015 | 0 | 0%
01.08.01 | RIST - DUPLICAÇÃO TRECHO DAS DF-001 e DF-015 | 0 | 0%
SAA
SES
Drenagem
Terraplanagem
RDU
Subestação
RIST

## INFRAESTRUTURA EXTERNA
Cód. Estruturado | DESCRIÇÃO | Unid. | Qtde. Serviço | Custo Serviço | Total |  | Qtd Exec. | Custo Executado | Perc. (%) | % EXECUTADA | Peso | ACUMULADO ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO ATUAL | SALDO
01 | INFRAESTRUTURA EXTERNA UNIFICADA GDF - JCG |  | 0 | 0 | 156792699.77 |  |  | 4108609.3464 | 2.62% | 21.25% | 100% | 17.37% | 3.88% | 21.25% | 78.75%
01.01 | DESPESAS INDIRETAS (Infra Externa unificada GDF - JCG) |  | 0 | 0 | 13548790.08 | 8.641% |  | 356356.84 | 2.63% | 1.836% | 8.641% | 1.5% | 0.34% | 1.84% | 6.801%
01.02 | DESPESAS DIRETAS (Infra Externa unificada GDF - JCG) |  | 0 | 0 | 143243909.69 | 91.36% |  | 3752252.5065 | 2.619% | 19.41% | 91.36% | 14.5% | 3.23% | 17.73% | 73.63%
01.02 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA |  | 0 | 0 | 13230992.46 | 8.439% |  | 0 | 0% | 3.273% | 8.439% | 0.24% | 0.04% | 0.28% | 8.159%
01.02.01 | POÇOS PROFUNDOS - 16 POÇOS |  | 0 | 0 | 2994589.4 | 1.91% |  | 0 | 0% | 0.2037% | 1.91% |  | 0.00389% | 0.00389% | 1.906%
01.02.01.01 | POÇOS PROFUNDOS - 16 POÇOS |  | 0 | 0 | 2994589.4 | 1.91% |  | 0 | 0% | 0.2037% | 1.91% |  | 0.00389% | 0.00389% | 1.906%
01.02.01.01.01 | PERFURAÇÃO INSTALAÇÕES URBANIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS |  | 0 | 0 | 2994589.4 | 1.91% |  | 0 | 0% | 0.2037% | 1.91% |  | 0.00389% | 0.00389% | 1.906%
01.02.01.01.01.01 | Poços Profundos |  |  |  | 2994589.44 | 1.91% | 0 | 0 | 0% | 0.2037% | 1.91% |  | 0.00389% | 0.00389% | 1.906% |  |  | Serviço | Perfuração | Instalações Hidraulicas | Instalações Eletricas E Automação | Urbanização Area Do Poço | Equipamentos
01.02.01.01.01.01.01 | Perfuração | un | 16 | 58843.68 | 941498.88 | 0.6005% |  | 0 | 0% | 31.25% | 0.6005% |  | 0.1876% | 0.1876% | 0.4128% |  |  | Peso | 0.6005% | 0.56% | 0.4658% | 0.1553% | 0.1283%
| Instalações Hidraulicas | un | 16 | 54875.85 | 878013.6 | 0.56% |  | 0 | 0% | 0% | 0.56% |  | 0% | 0% | 0.56% |  |  | Avanço Físico | 31.25% |  |  |  | 12.5%
| Instalações Eletricas E Automação | un | 16 | 45648.77 | 730380.32 | 0.4658% |  | 0 | 0% | 0% | 0.4658% |  | 0% | 0% | 0.4658% |  |  | Fís / Fin. | 0.1876% | 0% | 0% | 0% | 0.01604%
| Urbanização Area Do Poço | un | 16 | 15216.26 | 243460.16 | 0.1553% |  | 0 | 0% | 0% | 0.1553% |  | 0% | 0% | 0.1553%
| Equipamentos | un | 16 | 12577.28 | 201236.48 | 0.1283% |  | 0 | 0% | 12.5% | 0.1283% |  | 0.01604% | 0.01604% | 0.1123%
01.02.02 | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - 16 POÇOS |  | 0 | 0 | 407037.95 | 0.2596% | 0 | 0 | 0% | 0.001349% | 0.2596% |  | 3.501e-06% | 3.501e-06% | 0.2596%
01.02.02.01 | PARTE CIVIL |  | 0 | 0 | 407037.95 | 0.2596% | 0 | 0 | 0% | 0.001349% | 0.2596% |  | 3.501e-06% | 3.501e-06% | 0.2596%
01.02.02.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 5662.02 | 0.003611% | 0 | 0 | 0% | 0.001349% | 0.003611% |  | 4.87e-08% | 4.87e-08% | 0.003611%
01.02.02.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 4809.35 | 0.4397 | 2114.6712 | 0.001349% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.001349% |  | 0.001349% | 0.001349% | 0%
01.02.02.01.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 961.87 | 1.5224 | 1464.3509 | 0.0009339% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0009339% |  | 0% | 0% | 0.0009339%
01.02.02.01.01.003 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9T em rodovia pavimentada | M3 | 961.87 | 2.1658 | 2083.218 | 0.001329% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001329% |  | 0% | 0% | 0.001329%
01.02.02.01.02 | TRANSITO E SEGURANÇA |  | 0 | 0 | 27213 | 0.01736% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01736% |  | 0% | 0% | 0.01736%
01.02.02.01.02.001 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 446.49 | 42.7451 | 19085.2597 | 0.01217% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01217% |  | 0% | 0% | 0.01217%
01.02.02.01.02.002 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 31.89 | 251.2926 | 8013.721 | 0.005111% | 0 | 0 | 0% |  | 0.005111% |  | 0% | 0% | 0.005111%
01.02.02.01.02.003 | Pintura de Setas Simples - PJ | UNID | 8 | 14.25 | 114 | 7.271e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 7.271e-05% |  | 0% | 0% | 7.271e-05%
01.02.02.01.03 | MOVMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 134931.03 | 0.08606% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.08606% |  | 0% | 0% | 0.08606%
01.02.02.01.03.001 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 775.87 | 48.817 | 37875.6458 | 0.02416% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02416% |  | 0% | 0% | 0.02416%
01.02.02.01.03.002 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 2327.62 | 2.9676 | 6907.4451 | 0.004405% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004405% |  | 0% | 0% | 0.004405%
01.02.02.01.03.003 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 775.87 | 2.9293 | 2272.756 | 0.00145% | 0 | 0 | 0% |  | 0.00145% |  | 0% | 0% | 0.00145%
01.02.02.01.03.004 | Reaterro de vala com compactação manual | M3 | 870.02 | 29.5987 | 25751.461 | 0.01642% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01642% |  | 0% | 0% | 0.01642%
01.02.02.01.03.005 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 2909.85 | 20.032 | 58290.1152 | 0.03718% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03718% |  | 0% | 0% | 0.03718%
01.02.02.01.03.006 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 2597.1 | 0.65 | 1688.115 | 0.001077% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001077% |  | 0% | 0% | 0.001077%
01.02.02.01.03.007 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | M2 | 497.52 | 0.2004 | 99.703 | 6.359e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 6.359e-05% |  | 0% | 0% | 6.359e-05%
01.02.02.01.03.008 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | M3 | 541.4 | 3.779 | 2045.9506 | 0.001305% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001305% |  | 0% | 0% | 0.001305%
01.02.02.01.04 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES |  | 0 | 0 | 239231.9 | 0.1526% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1526% |  | 0% | 0% | 0.1526%
01.02.02.01.04.001 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo PEAD | M | 4411.78 | 1.9505 | 8605.1769 | 0.005488% | 0 | 0 | 0% |  | 0.005488% |  | 0% | 0% | 0.005488%
01.02.02.01.04.002 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 50 mm DeFoFo PRFV ou RPVC para rede de agua | M | 2688.7 | 24.5689 | 66058.4014 | 0.04213% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04213% |  | 0% | 0% | 0.04213%
01.02.02.01.04.003 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 110 mm DeFoFo PRFV ou RPVC para rede de agua | M | 603.03 | 41.839 | 25230.1722 | 0.01609% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01609% |  | 0% | 0% | 0.01609%
01.02.02.01.04.004 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 160 mm DeFoFo PRFV ou RPVC para rede de agua | M | 486.86 | 76.3489 | 37171.2255 | 0.02371% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02371% |  | 0% | 0% | 0.02371%
01.02.02.01.04.006 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 200 mm DeFoFo PRFV ou RPVC para rede de agua | M | 633.19 | 114.0623 | 72223.1077 | 0.04606% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04606% |  | 0% | 0% | 0.04606%
01.02.02.01.04.007 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | M | 4411.78 | 1.9067 | 8411.9409 | 0.005365% | 0 | 0 | 0% |  | 0.005365% |  | 0% | 0% | 0.005365%
01.02.02.01.04.008 | Assentamento de peças conexoes aparelhos e acessorios de PVC /PEAD junta elastica mecanica ou flangeada | M | 4411.78 | 4.8805 | 21531.6923 | 0.01373% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01373% |  | 0% | 0% | 0.01373%
01.02.03 | CENTRO DE RESERVAÇÃO UTS RESERVATÓRIOS BOOSTER E GUARITA |  | 0 | 0 | 3025616.25 | 1.93% | 0 | 0 | 0% | 0.7939% | 1.93% |  | 0.01532% | 0.01532% | 1.914%
01.02.03.01 | CASA DE QUIMICA - UTS |  | 0 | 0 | 232791.84 | 0.1485% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1485% |  | 0% | 0% | 0.1485%
01.02.03.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 1242.68 | 0.0007926% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0007926% |  | 0% | 0% | 0.0007926%
01.02.03.01.01.001 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | M2 | 80.36 | 1.851 | 148.7464 | 9.487e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 9.487e-05% |  | 0% | 0% | 9.487e-05%
01.02.03.01.01.002 | Carga manual de entrulho em caminhao basculante | M3 | 16.07 | 38.3877 | 616.8903 | 0.0003934% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0003934% |  | 0% | 0% | 0.0003934%
01.02.03.01.01.003 | Locacao da obra - JCG | M2 | 80.36 | 5.9363 | 477.0411 | 0.0003042% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0003042% |  | 0% | 0% | 0.0003042%
01.02.03.01.02 | MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO |  | 0 | 0 | 8442.81 | 0.005385% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.005385% |  | 0% | 0% | 0.005385%
01.02.03.01.02.001 | Estaca a trado Ø30 cm - JCG | M | 125 | 49.9146 | 6239.325 | 0.003979% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003979% |  | 0% | 0% | 0.003979%
01.02.03.01.02.002 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 29.86 | 48.8171 | 1457.6786 | 0.0009297% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0009297% |  | 0% | 0% | 0.0009297%
01.02.03.01.02.003 | Reaterro de vala com compactação manual | M3 | 15.69 | 29.5985 | 464.4005 | 0.0002962% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0002962% |  | 0% | 0% | 0.0002962%
01.02.03.01.02.004 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m em local com nivel baixo de interferencia | M3 | 64.03 | 3.8787 | 248.3532 | 0.0001584% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0001584% |  | 0% | 0% | 0.0001584%
01.02.03.01.02.005 | Espalhamento de material de 1° cat com trator de esteira | M2 | 14.17 | 1.5349 | 21.7495 | 1.387e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 1.387e-05% |  | 0% | 0% | 1.387e-05%
01.02.03.01.02.006 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9T rodovia em leito natural | TxKM | 14.17 | 0.7975 | 11.3006 | 7.207e-06% | 0 | 0 | 0% |  | 7.207e-06% |  | 0% | 0% | 7.207e-06%
01.02.03.01.03 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  | 0 | 0 | 34262.51 | 0.02185% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02185% |  | 0% | 0% | 0.02185%
01.02.03.01.03.001 | Lastro em concreto magro - JCG | M3 | 3.01 | 225.7475 | 679.5 | 0.0004334% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0004334% |  | 0% | 0% | 0.0004334%
01.02.03.01.03.002 | Preparo de fundo de vala com pedrisco (lastro) com largura menor que 1.5 m com camada de brita lançamento mecanizado em local com nivel baixo de interferencia | M3 | 0.05 | 81 | 4.05 | 2.583e-06% | 0 | 0 | 0% |  | 2.583e-06% |  | 0% | 0% | 2.583e-06%
01.02.03.01.03.003 | Concreto Usinado 30 mpa Slump 10+/- 2 | M3 | 17.64 | 318.9541 | 5626.3503 | 0.003588% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003588% |  | 0% | 0% | 0.003588%
01.02.03.01.03.004 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 1.2295 | 6392.0357 | 7859.0079 | 0.005012% | 0 | 0 | 0% |  | 0.005012% |  | 0% | 0% | 0.005012%
01.02.03.01.03.005 | Forma plana em chapa compensada resinada estrutural E= 12mm incluso desforma | M2 | 308.16 | 65.2055 | 20093.7269 | 0.01282% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01282% |  | 0% | 0% | 0.01282%
01.02.03.01.04 | ARQUITETURA |  | 0 | 0 | 45519.51 | 0.02903% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02903% |  | 0% | 0% | 0.02903%
01.02.03.01.04.001 | Alvenaria de vedação blocos ceramicos 14x19x39 cm (esp = 14 cm) | M2 | 136.82 | 31.7767 | 4347.6881 | 0.002773% | 0 | 0 | 0% |  | 0.002773% |  | 0% | 0% | 0.002773%
01.02.03.01.04.002 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra - JCG | M2 | 40.41 | 14.9847 | 605.5317 | 0.0003862% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0003862% |  | 0% | 0% | 0.0003862%
01.02.03.01.04.003 | Chapisco Externo Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | M2 | 330 | 4.4388 | 1464.804 | 0.0009342% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0009342% |  | 0% | 0% | 0.0009342%
01.02.03.01.04.004 | Emboço para recebimento de ceramica argamassa 1:2:8 | M2 | 126.06 | 94.6124 | 11926.8391 | 0.007607% | 0 | 0 | 0% |  | 0.007607% |  | 0% | 0% | 0.007607%
01.02.03.01.04.005 | Reboco Interno - Argamassa Rodada Obra - JCG | M2 | 90.84 | 24.6554 | 2239.6965 | 0.001428% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001428% |  | 0% | 0% | 0.001428%
01.02.03.01.04.006 | Impermeabilização com pintura a base de resina epoxi alcatrão duas demãos | M2 | 66.37 | 48.7475 | 3235.3716 | 0.002063% | 0 | 0 | 0% |  | 0.002063% |  | 0% | 0% | 0.002063%
01.02.03.01.04.007 | Soleira em Granito - JCG | M | 18.1 | 33.9972 | 615.3493 | 0.0003925% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0003925% |  | 0% | 0% | 0.0003925%
01.02.03.01.04.008 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso - JCG | M2 | 7 | 24.7271 | 173.0897 | 0.0001104% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0001104% |  | 0% | 0% | 0.0001104%
01.02.03.01.04.009 | Revestimento ceramico para paredes em pastilhas 5 x 5 cm (placas 30 x 30 cm) | M2 | 102.51 | 50.2621 | 5152.3679 | 0.003286% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003286% |  | 0% | 0% | 0.003286%
01.02.03.01.04.010 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede - JCG | M2 | 76.37 | 24.4878 | 1870.1333 | 0.001193% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001193% |  | 0% | 0% | 0.001193%
01.02.03.01.04.011 | Pintura Acrilica Branco | M2 | 144.55 | 18.8358 | 2722.7149 | 0.001737% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001737% |  | 0% | 0% | 0.001737%
01.02.03.01.04.012 | Lavatório c/ coluna Deca Ravena | CJ | 1 | 42.07 | 42.07 | 2.683e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 2.683e-05% |  | 0% | 0% | 2.683e-05%
01.02.03.01.04.013 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro | M2 | 11.92 | 210.1502 | 2504.9904 | 0.001598% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001598% |  | 0% | 0% | 0.001598%
01.02.03.01.04.014 | Esquadria de Alumínio Veneziana | M2 | 10.1 | 232.3307 | 2346.5401 | 0.001497% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001497% |  | 0% | 0% | 0.001497%
01.02.03.01.04.015 | Estrutura Pré-fabricada p/ Telhado em Telha Fibrocimento | M2 | 71.09 | 32.6431 | 2320.598 | 0.00148% | 0 | 0 | 0% |  | 0.00148% |  | 0% | 0% | 0.00148%
01.02.03.01.04.016 | Cobertura com Telhas Fibrocimento | M2 | 71.09 | 22.4815 | 1598.2098 | 0.001019% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001019% |  | 0% | 0% | 0.001019%
01.02.03.01.04.017 | Rufo Galvanizado L=20cm | M | 19.54 | 19 | 371.26 | 0.0002368% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0002368% |  | 0% | 0% | 0.0002368%
01.02.03.01.04.018 | Calha em Alvenaria - JCG | M | 15.06 | 22.1985 | 334.3094 | 0.0002132% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0002132% |  | 0% | 0% | 0.0002132%
01.02.03.01.04.019 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | CJ | 1 | 164.71 | 164.71 | 0.000105% | 0 | 0 | 0% |  | 0.000105% |  | 0% | 0% | 0.000105%
01.02.03.01.04.020 | Bancada em Granito Cinza Andorinha | M2 | 1.99 | 321.7337 | 640.2501 | 0.0004083% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0004083% |  | 0% | 0% | 0.0004083%
01.02.03.01.04.021 | Execução de passeio em concreto; esp de 5,0 cm, inclusive acerto do terreno, compactação até 30,00 cm e formas, concreto usinado Fck18 Mpa, área acima de 1.000 M2, excluindo movimento de terra, cascal | M2 | 20.19 | 39.0475 | 788.369 | 0.0005028% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0005028% |  | 0% | 0% | 0.0005028%
01.02.03.01.04.022 | Chuveiro tipo Ducha - Apartamento - JCG | CJ | 1 | 54.63 | 54.63 | 3.484e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 3.484e-05% |  | 0% | 0% | 3.484e-05%
01.02.03.01.05 | MATERIAIS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS |  | 0 | 0 | 143324.33 | 0.09141% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.09141% |  | 0% | 0% | 0.09141%
01.02.03.01.05.001 | Materiais hidraulicos | VB | 1 | 130700.76 | 130700.76 | 0.08336% | 0 | 0 | 0% |  | 0.08336% |  | 0% | 0% | 0.08336%
01.02.03.01.05.002 | Materiais eletricos | VB | 1 | 12623.57 | 12623.57 | 0.008051% | 0 | 0 | 0% |  | 0.008051% |  | 0% | 0% | 0.008051%
01.02.03.02 | RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO - 2 X 2500 M3 |  | 0 | 0 | 2205675.07 | 1.407% | 0 | 0 | 0% | 0.7939% | 1.407% |  | 0.01117% | 0.01117% | 1.396%
01.02.03.02.01 | RESERVATÓRIOS APOIADOS |  | 0 | 0 | 1848000 | 1.179% | 0 | 0 | 0% | 0.5657% | 1.179% |  | 0.006668% | 0.006668% | 1.172%
01.02.03.02.01.001 | Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | VB | 1 | 1848000 | 1848000 | 1.179% | 0 | 0 | 0% | 48% | 1.179% |  | 0.5657% | 0.5657% | 0.6129%
01.02.03.02.02 | MATERIAIS HIDRAULICOS |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
01.02.03.02.03 | FUNDAÇÃO RESERVATÓRIOS APOIADOS |  | 0 | 0 | 217197.45 | 0.1385% | 0 | 0 | 0% | 0.1385% | 0.1385% |  | 0.0001919% | 0.0001919% | 0.1383%
01.02.03.02.03.001 | Fornecimento/instalação lona plastica preta para impermeabilizaçao espessura 150 micras | M2 | 440.95 | 4.4759 | 1973.6481 | 0.001259% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.001259% |  | 0.001259% | 0.001259% | 0%
01.02.03.02.03.002 | Manta geotextil resistencia tração 31 (fornecimento e assentamento) | M2 | 440.95 | 4.2616 | 1879.1525 | 0.001198% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.001198% |  | 0.001198% | 0.001198% | 0%
01.02.03.02.03.003 | Lastro de concreto simples com consumo mínimo de cimento 150kg/m³ com transporte e lançamento | M3 | 22.05 | 235.439 | 5191.4299 | 0.003311% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.003311% |  | 0.003311% | 0.003311% | 0%
01.02.03.02.03.004 | Aterro com areia com adensamento hidraulico | M3 | 88.19 | 68.6908 | 6057.8417 | 0.003864% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.003864% |  | 0.003864% | 0.003864% | 0%
01.02.03.02.03.005 | Forma comum - para fundação | M2 | 91.64 | 24.5733 | 2251.8972 | 0.001436% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.001436% |  | 0.001436% | 0.001436% | 0%
01.02.03.02.03.006 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 14.6395 | 6392.0325 | 93576.1598 | 0.05968% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.05968% |  | 0.05968% | 0.05968% | 0%
01.02.03.02.03.007 | Concreto Usinado 30 mpa Slump 10+/- 2 | M3 | 264.58 | 318.954 | 84388.8493 | 0.05382% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.05382% |  | 0.05382% | 0.05382% | 0%
01.02.03.02.03.008 | Estaca Escavada mecanicamente Ø40cm | M | 445.45 | 49.1147 | 21878.1431 | 0.01395% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.01395% |  | 0.01395% | 0.01395% | 0%
01.02.03.02.04 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 11545.87 | 0.007364% | 0 | 0 | 0% | 0.007364% | 0.007364% |  | 5.423e-07% | 5.423e-07% | 0.007363%
01.02.03.02.04.001 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | M2 | 859 | 1.851 | 1590.009 | 0.001014% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.001014% |  | 0.001014% | 0.001014% | 0%
01.02.03.02.04.002 | Carga manual e remoção de entulho com transporte ate 1 km em caminhão basculante m3 | M3 | 171.83 | 38.388 | 6596.21 | 0.004207% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.004207% |  | 0.004207% | 0.004207% | 0%
01.02.03.02.04.003 | Locacao da obra - JCG | M2 | 565.94 | 5.9364 | 3359.6462 | 0.002143% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.002143% |  | 0.002143% | 0.002143% | 0%
01.02.03.02.05 | SINALIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 118325.41 | 0.07547% | 0 | 0 | 0% | 0.07547% | 0.07547% |  | 5.695e-05% | 5.695e-05% | 0.07541%
01.02.03.02.05.001 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 269.11 | 42.7452 | 11503.1608 | 0.007337% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.007337% |  | 0.007337% | 0.007337% | 0%
01.02.03.02.05.002 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 24 | 251.2925 | 6031.02 | 0.003846% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.003846% |  | 0.003846% | 0.003846% | 0%
01.02.03.02.05.003 | Tapume Compensado Pintura PVA e Logo JCG - JCG | M2 | 1345.55 | 74.9071 | 100791.2484 | 0.06428% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.06428% |  | 0.06428% | 0.06428% | 0%
01.02.03.02.06 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 10606.34 | 0.006765% | 0 | 0 | 0% | 0.006765% | 0.006765% |  | 4.576e-07% | 4.576e-07% | 0.006764%
01.02.03.02.06.001 | Escavacao Manual | M3 | 48.97 | 48.817 | 2390.5685 | 0.001525% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.001525% |  | 0.001525% | 0.001525% | 0%
01.02.03.02.06.002 | Escavacao de vala não escorada em material 1° cat. prof. ate 1.5 m com escavadeira hidraulica sem esgotamento | M3 | 390.74 | 4.1687 | 1628.8778 | 0.001039% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.001039% |  | 0.001039% | 0.001039% | 0%
01.02.03.02.06.003 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. de 2.01 m ate 4.0 de prof com escavadeira hidraulica | M3 | 50.28 | 13.9037 | 699.078 | 0.0004459% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0004459% |  | 0.0004459% | 0.0004459% | 0%
01.02.03.02.06.004 | Reaterro de vla com compactação manual | M3 | 4.22 | 29.5995 | 124.9099 | 7.967e-05% | 0 | 0 | 0% | 100% | 7.967e-05% |  | 7.967e-05% | 7.967e-05% | 0%
01.02.03.02.06.005 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 38.06 | 20.0321 | 762.4217 | 0.0004863% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0004863% |  | 0.0004863% | 0.0004863% | 0%
01.02.03.02.06.006 | Escavação carga e transporte de material de 1° cat com trator sobre esteiras dmt 50 a 200 m | M3 | 54.91 | 2.9078 | 159.6673 | 0.0001018% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0001018% |  | 0.0001018% | 0.0001018% | 0%
01.02.03.02.06.007 | Espalhamento de material de 1° cat com trator de esteira | M2 | 514.03 | 1.5349 | 788.9846 | 0.0005032% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0005032% |  | 0.0005032% | 0.0005032% | 0%
01.02.03.02.06.008 | Transporte local com caminhao basculante 6 m3 rodovia pavimentado dmt 400 a 600 m | M3 | 514.03 | 2.5466 | 1309.0288 | 0.0008349% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0008349% |  | 0.0008349% | 0.0008349% | 0%
01.02.03.02.06.009 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 136.92 | 20.032 | 2742.7814 | 0.001749% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.001749% |  | 0.001749% | 0.001749% | 0%
01.02.03.03 | BOOSTER |  | 0 | 0 | 274553.25 | 0.1751% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1751% |  | 0% | 0% | 0.1751%
01.02.03.03.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 858.07 | 0.0005473% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0005473% |  | 0% | 0% | 0.0005473%
01.02.03.03.01.001 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | M2 | 63.84 | 1.851 | 118.1678 | 7.537e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 7.537e-05% |  | 0% | 0% | 7.537e-05%
01.02.03.03.01.002 | Carga manual e remoção de entulho com transporte ate 1 km em caminhão basculante m3 | M3 | 12.77 | 38.3884 | 490.2199 | 0.0003127% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0003127% |  | 0% | 0% | 0.0003127%
01.02.03.03.01.003 | Locacao da obra - JCG | M2 | 42.06 | 5.9363 | 249.6808 | 0.0001592% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0001592% |  | 0% | 0% | 0.0001592%
01.02.03.03.02 | SINALIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 11361.12 | 0.007246% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.007246% |  | 0% | 0% | 0.007246%
01.02.03.03.02.001 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 20 | 42.745 | 854.9 | 0.0005452% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0005452% |  | 0% | 0% | 0.0005452%
01.02.03.03.02.002 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 12 | 251.2925 | 3015.51 | 0.001923% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001923% |  | 0% | 0% | 0.001923%
01.02.03.03.02.003 | Tapume Compensado Pintura PVA e Logo JCG - JCG | M2 | 100 | 74.9071 | 7490.71 | 0.004777% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004777% |  | 0% | 0% | 0.004777%
01.02.03.03.03 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 2181.89 | 0.001392% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.001392% |  | 0% | 0% | 0.001392%
01.02.03.03.03.001 | Escavacao Manual | M3 | 9.74 | 48.8172 | 475.4795 | 0.0003033% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0003033% |  | 0% | 0% | 0.0003033%
01.02.03.03.03.002 | Escavacao de vala não escorada em material 1° cat. prof. ate 1.5 m com escavadeira hidraulica sem esgotamento | M3 | 77.71 | 4.1687 | 323.9497 | 0.0002066% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0002066% |  | 0% | 0% | 0.0002066%
01.02.03.03.03.003 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. de 2.01 m ate 4.0 de prof com escavadeira hidraulica | M3 | 10 | 13.904 | 139.04 | 8.868e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 8.868e-05% |  | 0% | 0% | 8.868e-05%
01.02.03.03.03.004 | Reaterro de vla com compactação manual | M3 | 8.41 | 29.5993 | 248.9301 | 0.0001588% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0001588% |  | 0% | 0% | 0.0001588%
01.02.03.03.03.006 | Escavação carga e transporte de material de 1° cat com trator sobre esteiras dmt 50 a 200 m | M3 | 10.92 | 2.9084 | 31.7597 | 2.026e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 2.026e-05% |  | 0% | 0% | 2.026e-05%
01.02.03.03.03.007 | Espalhamento de material de 1° cat com trator de esteira | M2 | 102.23 | 1.535 | 156.923 | 0.0001001% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0001001% |  | 0% | 0% | 0.0001001%
01.02.03.03.03.008 | Transporte local com caminhao basculante 6 m3 rodovia pavimentado dmt 400 a 600 m | M3 | 102.23 | 2.5466 | 260.3389 | 0.000166% | 0 | 0 | 0% |  | 0.000166% |  | 0% | 0% | 0.000166%
01.02.03.03.03.009 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 27.23 | 20.032 | 545.4714 | 0.0003479% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0003479% |  | 0% | 0% | 0.0003479%
01.02.03.03.04 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  | 0 | 0 | 12463.89 | 0.007949% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.007949% |  | 0% | 0% | 0.007949%
01.02.03.03.04.001 | Lastro de concreto simples com consumo mínimo de cimento 150kg/m³ com transporte e lançamento incluso aditivo impermeabilizante | M3 | 2.1 | 389.4381 | 817.82 | 0.0005216% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0005216% |  | 0% | 0% | 0.0005216%
01.02.03.03.04.002 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m em local com nivel baixo de interferencia | M3 | 10.52 | 3.8783 | 40.7997 | 2.602e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 2.602e-05% |  | 0% | 0% | 2.602e-05%
01.02.03.03.04.003 | Concreto Usinado 30 mpa Slump 10+/- 2 | M3 | 11.3 | 318.954 | 3604.1802 | 0.002299% | 0 | 0 | 0% |  | 0.002299% |  | 0% | 0% | 0.002299%
01.02.03.03.04.005 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 1.1304 | 6392.0382 | 7225.56 | 0.004608% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004608% |  | 0% | 0% | 0.004608%
01.02.03.03.04.006 | Forma comum - para fundação | M2 | 31.56 | 24.5732 | 775.5302 | 0.0004946% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0004946% |  | 0% | 0% | 0.0004946%
01.02.03.03.05 | ARQUITETURA |  | 0 | 0 | 17334.07 | 0.01106% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01106% |  | 0% | 0% | 0.01106%
01.02.03.03.05.001 | Alvenaria de vedação blocos ceramicos 14x19x39 cm (esp = 14 cm) | M2 | 55.29 | 31.7768 | 1756.9393 | 0.001121% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001121% |  | 0% | 0% | 0.001121%
01.02.03.03.05.002 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra - JCG | M2 | 42.06 | 14.985 | 630.2691 | 0.000402% | 0 | 0 | 0% |  | 0.000402% |  | 0% | 0% | 0.000402%
01.02.03.03.05.003 | Chapisco Externo Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | M2 | 110.58 | 4.4388 | 490.8425 | 0.0003131% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0003131% |  | 0% | 0% | 0.0003131%
01.02.03.03.05.004 | Reboco Interno - Argamassa Rodada Obra - JCG | M2 | 110.58 | 24.6553 | 2726.3831 | 0.001739% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001739% |  | 0% | 0% | 0.001739%
01.02.03.03.05.005 | Impermeabilização com pintura a base de resina epoxi alcatrão duas demãos | M2 | 55.29 | 48.7477 | 2695.2603 | 0.001719% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001719% |  | 0% | 0% | 0.001719%
01.02.03.03.05.006 | Pintura Acrilica Branco | M2 | 55.29 | 18.8358 | 1041.4314 | 0.0006642% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0006642% |  | 0% | 0% | 0.0006642%
01.02.03.03.05.007 | Guarda corpo metálico 2 tubos h=1.10m - PJ | M2 | 29.1 | 238.0801 | 6928.1309 | 0.004419% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004419% |  | 0% | 0% | 0.004419%
01.02.03.03.05.008 | Execução de passeio em concreto; esp de 5,0 cm, inclusive acerto do terreno, compactação até 30,00 cm e formas, concreto usinado Fck18 Mpa, área acima de 1.000 M2, excluindo movimento de terra, cascal | M2 | 27.27 | 39.0473 | 1064.8199 | 0.0006791% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0006791% |  | 0% | 0% | 0.0006791%
01.02.03.03.06 | ASSENTAMENTOS |  | 0 | 0 | 14354.21 | 0.009155% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.009155% |  | 0% | 0% | 0.009155%
01.02.03.03.06.001 | Instalação de valvulas ou registro com junta elastica D= 150 mm até 300 mm | UNID | 10 | 1287.941 | 12879.41 | 0.008214% | 0 | 0 | 0% |  | 0.008214% |  | 0% | 0% | 0.008214%
01.02.03.03.06.002 | Assentamento de peças conexoes aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil junta elastica mecanica ou flangeada com diametros de 50 a 300 mm | KG | 300 | 4.916 | 1474.8 | 0.0009406% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0009406% |  | 0% | 0% | 0.0009406%
01.02.03.03.07 | MATERIAIS HIDRAULICOS |  | 0 | 0 | 210000 | 0.1339% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1339% |  | 0% | 0% | 0.1339%
01.02.03.03.07.001 | Materiais hidraulicos comforme planilha excel | VB | 1 | 210000 | 210000 | 0.1339% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1339% |  | 0% | 0% | 0.1339%
01.02.03.03.08 | INSTALAÇÕES ELETRICAS - SERVIÇOS E MATERIAIS. |  | 0 | 0 | 6000 | 0.003827% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.003827% |  | 0% | 0% | 0.003827%
01.02.03.03.08.001 | Instalacao de Eletricas | VB | 1 | 6000 | 6000 | 0.003827% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.003827% |  | 0% | 0% | 0.003827%
01.02.03.04 | GUARITA |  | 0 | 0 | 56050.6 | 0.03575% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.03575% |  | 0% | 0% | 0.03575%
01.02.03.04.01 | GUARITA COMPREENDENDO EDIFICAÇÃO E TODOS OS SERVIÇOS INCLUSOS |  | 0 | 0 | 56050.6 | 0.03575% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.03575% |  | 0% | 0% | 0.03575%
01.02.03.04.01.001 | Guarita (todos serviços inclusos) | VB | 1 | 56050.6 | 56050.6 | 0.03575% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.03575% |  | 0% | 0% | 0.03575%
01.02.03.05 | IMPLANTAÇÃO URBANIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 256545.49 | 0.1636% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1636% |  | 0% | 0% | 0.1636%
01.02.03.05.01 | LIMPEZA |  | 0 | 0 | 29331.83 | 0.01871% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01871% |  | 0% | 0% | 0.01871%
01.02.03.05.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 4922.63 | 0.4397 | 2164.4804 | 0.00138% | 0 | 0 | 0% |  | 0.00138% |  | 0% | 0% | 0.00138%
01.02.03.05.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 738.39 | 1.5224 | 1124.1249 | 0.0007169% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0007169% |  | 0% | 0% | 0.0007169%
01.02.03.05.01.003 | Transporte em caminhão de material de 1ª categoria ou solo de jazida distância até 5 km | M3 | 738.39 | 9.2713 | 6845.8352 | 0.004366% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004366% |  | 0% | 0% | 0.004366%
01.02.03.05.01.004 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 29535.78 | 0.65 | 19198.257 | 0.01224% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01224% |  | 0% | 0% | 0.01224%
01.02.03.05.02 | TERRAPLENAGEM |  | 0 | 0 | 13662.09 | 0.008713% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.008713% |  | 0% | 0% | 0.008713%
01.02.03.05.02.001 | Escavação carga e transporte de material 1° cat dmt 50 a 200 m | M3 | 283.69 | 7.2087 | 2045.0361 | 0.001304% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001304% |  | 0% | 0% | 0.001304%
01.02.03.05.02.002 | Escavação carga e transporte em caminhão de material de 1° cat e solos de jazida com DMT até 5.0 km | M3 | 283.69 | 12.6138 | 3578.4089 | 0.002282% | 0 | 0 | 0% |  | 0.002282% |  | 0% | 0% | 0.002282%
01.02.03.05.02.003 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 11347.76 | 0.65 | 7376.044 | 0.004704% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004704% |  | 0% | 0% | 0.004704%
01.02.03.05.02.004 | Compactação mecanica a 95% do proctor normal - pavimentação urbana | M3 | 283.69 | 2.3366 | 662.8701 | 0.0004228% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0004228% |  | 0% | 0% | 0.0004228%
01.02.03.05.03 | SUBLEITO |  | 0 | 0 | 1617.93 | 0.001032% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.001032% |  | 0% | 0% | 0.001032%
01.02.03.05.03.002 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | M2 | 1489.39 | 1.0863 | 1617.9244 | 0.001032% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.001032% |  | 0% | 0% | 0.001032%
01.02.03.05.04 | BASE |  | 0 | 0 | 22891.81 | 0.0146% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0146% |  | 0% | 0% | 0.0146%
01.02.03.05.04.001 | Escavacao de material de 1° cat ou solo de jazida | M3 | 212.77 | 1.3039 | 277.4308 | 0.0001769% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0001769% |  | 0% | 0% | 0.0001769%
01.02.03.05.04.002 | Carga mecânica de material em geral exceto rocha em caminhão basculante | M3 | 212.77 | 1.6804 | 357.5387 | 0.000228% | 0 | 0 | 0% |  | 0.000228% |  | 0% | 0% | 0.000228%
01.02.03.05.04.003 | Transporte em caminhão de material de 1ª categoria ou solo de jazida distância até 5 km | M3 | 212.77 | 9.2713 | 1972.6545 | 0.001258% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001258% |  | 0% | 0% | 0.001258%
01.02.03.05.04.004 | Sub base ou base de solo estabilizado granulometricamente | M3 | 212.77 | 3.8529 | 819.7815 | 0.0005228% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0005228% |  | 0% | 0% | 0.0005228%
01.02.03.05.04.005 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 8510.82 | 0.65 | 5532.033 | 0.003528% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003528% |  | 0% | 0% | 0.003528%
01.02.03.05.04.006 | Sub base ou base de solo cal c/ 5% de cal c/ mistura na pista | M3 | 223.41 | 50.7331 | 11334.2819 | 0.007229% | 0 | 0 | 0% |  | 0.007229% |  | 0% | 0% | 0.007229%
01.02.03.05.04.007 | Cascalho lateritico (fornecimento) | M3 | 223.41 | 11.63 | 2598.2583 | 0.001657% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001657% |  | 0% | 0% | 0.001657%
01.02.03.05.05 | URBANIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 189041.83 | 0.1206% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1206% |  | 0% | 0% | 0.1206%
01.02.03.05.05.001 | Execução de passeio em concreto; esp de 5,0 cm, inclusive acerto do terreno, compactação até 30,00 cm e formas, concreto usinado Fck18 Mpa, área acima de 1.000 M2, excluindo movimento de terra, cascal | M2 | 653.18 | 39.0471 | 25504.7848 | 0.01627% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01627% |  | 0% | 0% | 0.01627%
01.02.03.05.05.002 | Alambrado em mouroes de concreto T altura livre 2 m espaçados a cada 2 m com tela de arame galvanizado fio 14 BWG e malha quadrada 5 x 5 cm | M | 284.08 | 66.1803 | 18800.4996 | 0.01199% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01199% |  | 0% | 0% | 0.01199%
01.02.03.05.05.003 | Plantio de gramas batatais | M2 | 2135.52 | 7.6712 | 16382.001 | 0.01045% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01045% |  | 0% | 0% | 0.01045%
01.02.03.05.05.004 | Assentamento de meio fio incluindo escoramento com bolas de concreto fck 18 mpa padrão novacap e rejuntamento com argamassa cimento e areia ( inclui fornecimento) | M | 399.04 | 30.4671 | 12157.5916 | 0.007754% | 0 | 0 | 0% |  | 0.007754% |  | 0% | 0% | 0.007754%
01.02.03.05.05.005 | Pavimento em paralelepito sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 1200.2 | 96.8146 | 116196.8829 | 0.07411% | 0 | 0 | 0% |  | 0.07411% |  | 0% | 0% | 0.07411%
01.02.04 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EAT |  | 0 | 0 | 1167900.31 | 0.7449% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.7449% |  | 0% | 0% | 0.7449%
01.02.04.01 | SERVIÇOS COMPOSTOS - CONSTRUÇÃO EM GERAL |  | 0 | 0 | 705377.42 | 0.4499% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.4499% |  | 0% | 0% | 0.4499%
01.02.04.01.01 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 340.81 | 0.0002174% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0002174% |  | 0% | 0% | 0.0002174%
01.02.04.01.01.001 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 524.34 | 0.65 | 340.821 | 0.0002174% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0002174% |  | 0% | 0% | 0.0002174%
01.02.04.01.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 513.65 | 0.0003276% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0003276% |  | 0% | 0% | 0.0003276%
01.02.04.01.02.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 74.91 | 0.4396 | 32.9304 | 2.1e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 2.1e-05% |  | 0% | 0% | 2.1e-05%
01.02.04.01.02.002 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | M2 | 74.91 | 1.851 | 138.6584 | 8.843e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 8.843e-05% |  | 0% | 0% | 8.843e-05%
01.02.04.01.02.003 | Locacao da obra - JCG | M2 | 57.62 | 5.9365 | 342.0611 | 0.0002182% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0002182% |  | 0% | 0% | 0.0002182%
01.02.04.01.03 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 11421.03 | 0.007284% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.007284% |  | 0% | 0% | 0.007284%
01.02.04.01.03.001 | Reaterro manual sem apiloamento | M3 | 33.56 | 8.0209 | 269.1814 | 0.0001717% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0001717% |  | 0% | 0% | 0.0001717%
01.02.04.01.03.002 | Aterro mecânico de valas sem compactação | M3 | 8.39 | 2.4863 | 20.8601 | 1.33e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 1.33e-05% |  | 0% | 0% | 1.33e-05%
01.02.04.01.03.003 | Aterro de valas e cavas de fundação com cascalho de cava | M3 | 3.75 | 129.6667 | 486.2501 | 0.0003101% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0003101% |  | 0% | 0% | 0.0003101%
01.02.04.01.03.004 | Carga mecânica de material em geral exceto rocha em caminhão basculante | M3 | 31.46 | 1.6802 | 52.8591 | 3.371e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 3.371e-05% |  | 0% | 0% | 3.371e-05%
01.02.04.01.03.005 | Carga mecânica de rocha em caminhão basculante | M3 | 10.19 | 2.9107 | 29.66 | 1.892e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 1.892e-05% |  | 0% | 0% | 1.892e-05%
01.02.04.01.03.006 | Escavacao Manual | M3 | 123.76 | 48.8171 | 6041.6043 | 0.003853% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003853% |  | 0% | 0% | 0.003853%
01.02.04.01.03.007 | Escavacao manual de vala em lodo de 1.5 m a 3.0 m excluindo escoramento | M3 | 18.88 | 185.1001 | 3494.6899 | 0.002229% | 0 | 0 | 0% |  | 0.002229% |  | 0% | 0% | 0.002229%
01.02.04.01.03.008 | Escavação mecânica de valas material de primeira categoria profundidade até 1.50m | M3 | 41.95 | 4.2439 | 178.0316 | 0.0001135% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0001135% |  | 0% | 0% | 0.0001135%
01.02.04.01.03.009 | Escavação mecânica de valas material de primeira categoria profundidade até 3.50m | M3 | 10.19 | 5.527 | 56.3201 | 3.592e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 3.592e-05% |  | 0% | 0% | 3.592e-05%
01.02.04.01.03.010 | Escavação mecânica de valas material de segunda categoria profundidade até 1.50m | M3 | 10.49 | 15.8294 | 166.0504 | 0.0001059% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0001059% |  | 0% | 0% | 0.0001059%
01.02.04.01.03.011 | Escavação mecânica de valas material de segunda categoria profundidade até 3.50m | M3 | 10.19 | 19.4603 | 198.3005 | 0.0001265% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0001265% |  | 0% | 0% | 0.0001265%
01.02.04.01.03.012 | Escavação mecânica de valas em solo com água profundidade até 1.50m | M3 | 20.97 | 5.4278 | 113.821 | 7.259e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 7.259e-05% |  | 0% | 0% | 7.259e-05%
01.02.04.01.03.013 | Escavação mecânica de valas em solo com água profundidade até 3.50m | M3 | 10.19 | 5.366 | 54.6795 | 3.487e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 3.487e-05% |  | 0% | 0% | 3.487e-05%
01.02.04.01.03.014 | Acerto e compactação mecânica do fundo de valas | M2 | 28.81 | 8.9806 | 258.7311 | 0.000165% | 0 | 0 | 0% |  | 0.000165% |  | 0% | 0% | 0.000165%
01.02.04.01.04 | ESCORAMENTOS |  | 0 | 0 | 3834.3 | 0.002445% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.002445% |  | 0% | 0% | 0.002445%
01.02.04.01.04.001 | Escoramento de vala com pranchoes metalicos - area cravada | M2 | 82.5 | 46.4764 | 3834.303 | 0.002445% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.002445% |  | 0% | 0% | 0.002445%
01.02.04.01.05 | ESGOTAMENTO E DRENAGEM |  | 0 | 0 | 713.98 | 0.0004554% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0004554% |  | 0% | 0% | 0.0004554%
01.02.04.01.05.001 | Esgotamento com moto bomba autoescovante | HN | 576 | 1.2395 | 713.952 | 0.0004553% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0004553% |  | 0% | 0% | 0.0004553%
01.02.04.01.06 | OBRAS DE CONTENÇÃO |  | 0 | 0 | 140751.92 | 0.08977% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.08977% |  | 0% | 0% | 0.08977%
01.02.04.01.06.001 | Enrocamento manual sem arrumação do material | M3 | 727.78 | 193.399 | 140751.9242 | 0.08977% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.08977% |  | 0% | 0% | 0.08977%
01.02.04.01.07 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA |  | 0 | 0 | 77403.41 | 0.04937% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.04937% |  | 0% | 0% | 0.04937%
01.02.04.01.07.001 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 6.0657 | 6392.0303 | 38772.1382 | 0.02473% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02473% |  | 0% | 0% | 0.02473%
01.02.04.01.07.002 | Tampão de concreto 25 Mpa (fornecimento transporte e colocação) | UNID | 28 | 59.9439 | 1678.4292 | 0.00107% | 0 | 0 | 0% |  | 0.00107% |  | 0% | 0% | 0.00107%
01.02.04.01.07.003 | Estribo de ferro fundido para escada marinheiro (fornecimento e colocação) | UNID | 35 | 29.8943 | 1046.3005 | 0.0006673% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0006673% |  | 0% | 0% | 0.0006673%
01.02.04.01.07.005 | Estaca de concreto tipo raiz capacidade de resistencia 50 toneladas | M | 120 | 238 | 28560 | 0.01822% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01822% |  | 0% | 0% | 0.01822%
01.02.04.01.07.006 | Forma comum | M2 | 222.81 | 24.5732 | 5475.1547 | 0.003492% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003492% |  | 0% | 0% | 0.003492%
01.02.04.01.07.007 | Escoramento de formas | M3 | 3.21 | 34.0966 | 109.4501 | 6.981e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 6.981e-05% |  | 0% | 0% | 6.981e-05%
01.02.04.01.07.008 | Lastro fundo de vala com cascalho de cava e apiloamento mecanico | M3 | 3.75 | 2.84 | 10.65 | 6.792e-06% | 0 | 0 | 0% |  | 6.792e-06% |  | 0% | 0% | 6.792e-06%
01.02.04.01.07.009 | Lastro de concreto simples com consumo mínimo de cimento 150kg/m³ com transporte e lançamento incluso aditivo impermeabilizante | M3 | 1.98 | 389.4394 | 771.09 | 0.0004918% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0004918% |  | 0% | 0% | 0.0004918%
01.02.04.01.07.010 | Sondagem a Percurssao | M | 20 | 49 | 980 | 0.000625% | 0 | 0 | 0% |  | 0.000625% |  | 0% | 0% | 0.000625%
01.02.04.01.08 | ASSENTAMENTO |  | 0 | 0 | 2600 | 0.001658% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.001658% |  | 0% | 0% | 0.001658%
01.02.04.01.08.001 | Ancoragem de aço pintado Ø 400 mm | UNID | 1 | 2600 | 2600 | 0.001658% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.001658% |  | 0% | 0% | 0.001658%
01.02.04.01.09 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 25933.44 | 0.01654% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01654% |  | 0% | 0% | 0.01654%
01.02.04.01.09.001 | Assentamento de meio fio incluindo escoramento com bolas de concreto fck 18 mpa padrão novacap e rejuntamento com argamassa cimento e areia ( inclui fornecimento) | M | 105 | 30.4672 | 3199.056 | 0.00204% | 0 | 0 | 0% |  | 0.00204% |  | 0% | 0% | 0.00204%
01.02.04.01.09.002 | Recomposição de pavimento asfaltico com CBUQ inclusive imprimação/ espalhamento/ compactação e transporte. | M3 | 12.71 | 1788.7002 | 22734.3795 | 0.0145% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0145% |  | 0% | 0% | 0.0145%
01.02.04.01.10 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE |  | 0 | 0 | 40854.3 | 0.02606% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02606% |  | 0% | 0% | 0.02606%
01.02.04.01.10.001 | Impermeabilização de superficie com emulsão asfaltica com elastomero inclusos primer e veu de poliester | M2 | 137.72 | 157.0423 | 21627.8656 | 0.01379% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01379% |  | 0% | 0% | 0.01379%
01.02.04.01.10.002 | Concreto usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 com 8% de microssilica | M3 | 60.66 | 316.954 | 19226.4296 | 0.01226% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01226% |  | 0% | 0% | 0.01226%
01.02.04.01.11 | INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO |  | 0 | 0 | 1925.04 | 0.001228% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.001228% |  | 0% | 0% | 0.001228%
01.02.04.01.11.001 | Instalação de conj. moto bomba submersivel de 51 a 100 cv | UNID | 3 | 641.68 | 1925.04 | 0.001228% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.001228% |  | 0% | 0% | 0.001228%
01.02.04.01.12 | URBANIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 10435.35 | 0.006656% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.006656% |  | 0% | 0% | 0.006656%
01.02.04.01.12.001 | Alambrado Em Tubos De Aco Galvanizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Altura 3M, Fixados A Cada 2M Em Blocos De Concreto, Com Tela De A Rame Galvanizado Revestido Com Pvc, Fio 12 Bwg E Malha 7,5X | M2 | 84 | 124.2304 | 10435.3536 | 0.006656% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.006656% |  | 0% | 0% | 0.006656%
01.02.04.01.13 | MATERIAL |  | 0 | 0 | 388650.19 | 0.2479% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2479% |  | 0% | 0% | 0.2479%
01.02.04.01.13.001 | Materiais hidraulicos | VB | 1 | 388650.19 | 388650.19 | 0.2479% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2479% |  | 0% | 0% | 0.2479%
01.02.04.02 | SERVIÇOS COMPOSTOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0 | 462522.89 | 0.295% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.295% |  | 0% | 0% | 0.295%
01.02.04.02.01 | Materiais eletricos |  | 0 | 0 | 462522.89 | 0.295% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.295% |  | 0% | 0% | 0.295%
01.02.04.02.01.001 | Materiais eletricos | VB | 1 | 462522.89 | 462522.89 | 0.295% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.295% |  | 0% | 0% | 0.295%
01.02.05 | ADUTORA DE INTERLIGAÇÃO EAT / CENTRO DE RESERVAÇÃO |  | 0 | 0 | 1973864.26 | 1.259% | 0 | 0 | 0% | 1.209% | 1.259% |  | 0.01521% | 0.01521% | 1.244%
01.02.05.01 | PARTE CIVIL REDE - SAA ADUTORA EAT |  | 0 | 0 | 1796864.26 | 1.146% | 0 | 0 | 0% | 1.1% | 1.146% |  | 0.01261% | 0.01261% | 1.133%
01.02.05.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 31906.81 | 0.02035% | 0 | 0 | 0% | 0.01954% | 0.02035% |  | 3.976e-06% | 3.976e-06% | 0.02035%
01.02.05.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 6027 | 0.4397 | 2650.0719 | 0.00169% | 0 | 0 | 0% | 96% | 0.00169% |  | 0.001623% | 0.001623% | 6.761e-05%
01.02.05.01.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 1205.4 | 1.5224 | 1835.101 | 0.00117% | 0 | 0 | 0% | 96% | 0.00117% |  | 0.001124% | 0.001124% | 4.682e-05%
01.02.05.01.01.003 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 42189 | 0.65 | 27422.85 | 0.01749% | 0 | 0 | 0% | 96% | 0.01749% |  | 0.01679% | 0.01679% | 0.0006996%
01.02.05.01.02 | TRANSITO E SEGURANÇA |  | 0 | 0 | 381262.42 | 0.2432% | 0 | 0 | 0% | 0.2334% | 0.2432% |  | 0.0005676% | 0.0005676% | 0.2426%
01.02.05.01.02.001 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 149.18 | 42.7451 | 6376.714 | 0.004067% | 0 | 0 | 0% | 96% | 0.004067% |  | 0.003904% | 0.003904% | 0.0001627%
01.02.05.01.02.002 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 1491.83 | 251.2925 | 374885.6903 | 0.2391% | 0 | 0 | 0% | 96% | 0.2391% |  | 0.2295% | 0.2295% | 0.009564%
01.02.05.01.03 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 135336.22 | 0.08632% | 0 | 0 | 0% | 0.08286% | 0.08632% |  | 7.152e-05% | 7.152e-05% | 0.08624%
01.02.05.01.03.001 | Escavacao de vala não escorada em material 1° cat. prof. ate 1.5 m com escavadeira hidraulica sem esgotamento | M3 | 1484.93 | 4.1687 | 6190.2277 | 0.003948% | 0 | 0 | 0% | 96% | 0.003948% |  | 0.00379% | 0.00379% | 0.0001579%
01.02.05.01.03.002 | Escavacao mecanizada de vala n escorada com prof. maior que 1.5 m ate 3 com escavadeira hidraulica mat 1° cat. | M3 | 174.69 | 3.7987 | 663.5949 | 0.0004232% | 0 | 0 | 0% | 96% | 0.0004232% |  | 0.0004063% | 0.0004063% | 1.693e-05%
01.02.05.01.03.003 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 87.34 | 48.817 | 4263.6768 | 0.002719% | 0 | 0 | 0% | 96% | 0.002719% |  | 0.002611% | 0.002611% | 0.0001088%
01.02.05.01.03.004 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | M2 | 328.33 | 0.2004 | 65.7973 | 4.196e-05% | 0 | 0 | 0% | 96% | 4.196e-05% |  | 4.029e-05% | 4.029e-05% | 1.679e-06%
01.02.05.01.03.005 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m³ | M3 | 328.33 | 3.4551 | 1134.413 | 0.0007235% | 0 | 0 | 0% | 96% | 0.0007235% |  | 0.0006946% | 0.0006946% | 2.894e-05%
01.02.05.01.03.006 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 1389.54 | 20.032 | 27835.2653 | 0.01775% | 0 | 0 | 0% | 96% | 0.01775% |  | 0.01704% | 0.01704% | 0.0007101%
01.02.05.01.03.007 | Escoramento descontinuo com pranchoes espaç. 2.0 m inclusive desmontagem (5 x reaprov.) valas até 4.0m a 7.0 m para bueiros de Ø 2.2 x 2.2 m | M3 | 5037.33 | 17.9292 | 90315.297 | 0.0576% | 0 | 0 | 0% | 96% | 0.0576% |  | 0.0553% | 0.0553% | 0.002304%
01.02.05.01.03.008 | Lastro fundo de vala com cascalho de cava e apiloamento mecanico | M3 | 273.61 | 2.8417 | 777.5175 | 0.0004959% | 0 | 0 | 0% | 96% | 0.0004959% |  | 0.0004761% | 0.0004761% | 1.984e-05%
01.02.05.01.03.009 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 6293.24 | 0.65 | 4090.606 | 0.002609% | 0 | 0 | 0% | 96% | 0.002609% |  | 0.002505% | 0.002505% | 0.0001044%
01.02.05.01.04 | ASSENTAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 1248358.81 | 0.7962% | 0 | 0 | 0% | 0.7643% | 0.7962% |  | 0.006086% | 0.006086% | 0.7901%
01.02.05.01.04.001 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 500 mm DeFoFo PRFV ou RPVC para rede de agua | M | 2009 | 562.0629 | 1129184.3661 | 0.7202% | 0 | 0 | 0% | 96% | 0.7202% |  | 0.6914% | 0.6914% | 0.02881%
01.02.05.01.04.002 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | M | 2009 | 1.9067 | 3830.5603 | 0.002443% | 0 | 0 | 0% | 96% | 0.002443% |  | 0.002345% | 0.002345% | 9.772e-05%
01.02.05.01.04.003 | Plantio de gramas batatais | M2 | 13972.07 | 7.6712 | 107182.5434 | 0.06836% | 0 | 0 | 0% | 96% | 0.06836% |  | 0.06563% | 0.06563% | 0.002734%
01.02.05.01.04.004 | Caixa de proteção da ventosa 2.4 x 1.7 em concreto armado | UNID | 1 | 4242.44 | 4242.44 | 0.002706% | 0 | 0 | 0% | 96% | 0.002706% |  | 0.002598% | 0.002598% | 0.0001082%
01.02.05.01.04.005 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo | M | 2009 | 1.9505 | 3918.5545 | 0.002499% | 0 | 0 | 0% | 96% | 0.002499% |  | 0.002399% | 0.002399% | 9.997e-05%
01.02.05.02 | MATERIAL HIDRAULICO |  | 0 | 0 | 177000 | 0.1129% | 0 | 0 | 0% | 0.1084% | 0.1129% |  | 0.0001223% | 0.0001223% | 0.1128%
01.02.05.02.01 | MATERIAL REGISTRO/CONEXÕES |  | 0 | 0 | 177000 | 0.1129% | 0 | 0 | 0% | 0.1084% | 0.1129% |  | 0.0001223% | 0.0001223% | 0.1128%
01.02.05.02.01.002 | Materiais hidraulicos | VB | 1 | 177000 | 177000 | 0.1129% | 0 | 0 | 0% | 96% | 0.1129% |  | 0.1084% | 0.1084% | 0.004516%
01.02.06 | ADUTORA PARA ITAPOÃ ANTIGO |  | 0 | 0 | 321749.57 | 0.2052% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2052% |  | 0% | 0% | 0.2052%
01.02.06.01 | PARTE CIVIL REDE - SAA ADUTORA EAT |  | 0 | 0 | 321749.57 | 0.2052% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2052% |  | 0% | 0% | 0.2052%
01.02.06.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 7083.98 | 0.004518% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.004518% |  | 0% | 0% | 0.004518%
01.02.06.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 1338.12 | 0.4397 | 588.3714 | 0.0003753% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0003753% |  | 0% | 0% | 0.0003753%
01.02.06.01.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 267.63 | 1.5223 | 407.4131 | 0.0002598% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0002598% |  | 0% | 0% | 0.0002598%
01.02.06.01.01.003 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 9366.84 | 0.65 | 6088.446 | 0.003883% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003883% |  | 0% | 0% | 0.003883%
01.02.06.01.02 | TRANSITO E SEGURANÇA |  | 0 | 0 | 84648.83 | 0.05399% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.05399% |  | 0% | 0% | 0.05399%
01.02.06.01.02.001 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 33.12 | 42.7452 | 1415.721 | 0.0009029% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0009029% |  | 0% | 0% | 0.0009029%
01.02.06.01.02.002 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 331.22 | 251.2925 | 83233.1019 | 0.05308% | 0 | 0 | 0% |  | 0.05308% |  | 0% | 0% | 0.05308%
01.02.06.01.03 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 30047.32 | 0.01916% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01916% |  | 0% | 0% | 0.01916%
01.02.06.01.03.001 | Escavacao de vala não escorada em material 1° cat. prof. ate 1.5 m com escavadeira hidraulica sem esgotamento | M3 | 329.68 | 4.1687 | 1374.337 | 0.0008765% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0008765% |  | 0% | 0% | 0.0008765%
01.02.06.01.03.002 | Escavacao mecanizada de vala n escorada com prof. maior que 1.5 m ate 3 com escavadeira hidraulica mat 1° cat. | M3 | 38.78 | 3.7986 | 147.3097 | 9.395e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 9.395e-05% |  | 0% | 0% | 9.395e-05%
01.02.06.01.03.003 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 19.39 | 48.8169 | 946.5597 | 0.0006037% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0006037% |  | 0% | 0% | 0.0006037%
01.02.06.01.03.004 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | M2 | 72.89 | 0.2003 | 14.5999 | 9.312e-06% | 0 | 0 | 0% |  | 9.312e-06% |  | 0% | 0% | 9.312e-06%
01.02.06.01.03.005 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m³ | M3 | 72.89 | 3.4551 | 251.8422 | 0.0001606% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0001606% |  | 0% | 0% | 0.0001606%
01.02.06.01.03.006 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 308.51 | 20.032 | 6180.0723 | 0.003942% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003942% |  | 0% | 0% | 0.003942%
01.02.06.01.03.007 | Escoramento descontinuo com pranchoes espaç. 2.0 m inclusive desmontagem (5 x reaprov.) valas até 4.0m a 7.0 m para bueiros de Ø 2.2 x 2.2 m | M3 | 1118.39 | 17.9292 | 20051.838 | 0.01279% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01279% |  | 0% | 0% | 0.01279%
01.02.06.01.03.008 | Lastro fundo de vala com cascalho de cava e apiloamento mecanico | M3 | 60.74 | 2.8418 | 172.6109 | 0.0001101% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0001101% |  | 0% | 0% | 0.0001101%
01.02.06.01.03.009 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 1397.23 | 0.65 | 908.1995 | 0.0005792% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0005792% |  | 0% | 0% | 0.0005792%
01.02.06.01.04 | ASSENTAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 199969.44 | 0.1275% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1275% |  | 0% | 0% | 0.1275%
01.02.06.01.04.001 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 400 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | M | 446.04 | 444.4646 | 198248.9902 | 0.1264% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1264% |  | 0% | 0% | 0.1264%
01.02.06.01.04.002 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | M | 446.04 | 1.9067 | 850.4645 | 0.0005424% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0005424% |  | 0% | 0% | 0.0005424%
01.02.06.01.04.003 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo PEAD | M | 446.04 | 1.9505 | 870.001 | 0.0005549% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0005549% |  | 0% | 0% | 0.0005549%
01.02.07 | REDE ZONA ALTA |  | 0 | 0 | 1772677.58 | 1.131% | 0 | 0 | 0% | 0.2261% | 1.131% |  | 0.002556% | 0.002556% | 1.128%
01.02.07.01 | PARTE CIVIL |  | 0 | 0 | 1772677.58 | 1.131% | 0 | 0 | 0% | 0.2261% | 1.131% |  | 0.002556% | 0.002556% | 1.128%
01.02.07.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 34188.06 | 0.0218% | 0 | 0 | 0% | 0.004361% | 0.0218% |  | 9.509e-07% | 9.509e-07% | 0.0218%
01.02.07.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 36205.05 | 0.4397 | 15919.3605 | 0.01015% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.01015% |  | 0.002031% | 0.002031% | 0.008123%
01.02.07.01.01.002 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m³ | M3 | 3250.42 | 3.4551 | 11230.5261 | 0.007163% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.007163% |  | 0.001433% | 0.001433% | 0.00573%
01.02.07.01.01.003 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | M3 | 3250.42 | 2.1658 | 7039.7596 | 0.00449% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.00449% |  | 0.000898% | 0.000898% | 0.003592%
01.02.07.01.02 | TRANSITO E SEGURANÇA |  | 0 | 0 | 166649.3 | 0.1063% | 0 | 0 | 0% | 0.02126% | 0.1063% |  | 2.259e-05% | 2.259e-05% | 0.1063%
01.02.07.01.02.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 540 | 251.2925 | 135697.95 | 0.08655% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.08655% |  | 0.01731% | 0.01731% | 0.06924%
01.02.07.01.02.002 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 724.09 | 42.7452 | 30951.3719 | 0.01974% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.01974% |  | 0.003948% | 0.003948% | 0.01579%
01.02.07.01.03 | MOVIMENTO DE TERRA ABERTURA DE VALA |  | 0 | 0 | 250603.2 | 0.1598% | 0 | 0 | 0% | 0.03197% | 0.1598% |  | 5.109e-05% | 5.109e-05% | 0.1598%
01.02.07.01.03.001 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 4344.61 | 48.817 | 212090.8264 | 0.1353% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.1353% |  | 0.02705% | 0.02705% | 0.1082%
01.02.07.01.03.002 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 8689.21 | 2.9676 | 25786.0996 | 0.01645% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.01645% |  | 0.003289% | 0.003289% | 0.01316%
01.02.07.01.03.003 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 4344.61 | 2.9293 | 12726.6661 | 0.008117% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.008117% |  | 0.001623% | 0.001623% | 0.006493%
01.02.07.01.04 | MOVIMENTO DE TERRA FECHAMENTO DE VALA |  | 0 | 0 | 313614.09 | 0.2% | 0 | 0 | 0% | 0.04% | 0.2% |  | 8.001e-05% | 8.001e-05% | 0.1999%
01.02.07.01.04.001 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 10137.41 | 20.032 | 203072.5971 | 0.1295% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.1295% |  | 0.0259% | 0.0259% | 0.1036%
01.02.07.01.04.002 | Reaterro de vala com compactação manual | M3 | 2896.4 | 29.5987 | 85729.6747 | 0.05468% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.05468% |  | 0.01094% | 0.01094% | 0.04374%
01.02.07.01.04.003 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 5792.81 | 0.65 | 3765.3265 | 0.002401% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.002401% |  | 0.0004803% | 0.0004803% | 0.001921%
01.02.07.01.04.004 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | M2 | 13033.82 | 0.2004 | 2611.9775 | 0.001666% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.001666% |  | 0.0003332% | 0.0003332% | 0.001333%
01.02.07.01.04.005 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | M2 | 9413.31 | 1.0863 | 10225.6787 | 0.006522% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.006522% |  | 0.001304% | 0.001304% | 0.005217%
01.02.07.01.04.006 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | M3 | 2172.3 | 3.779 | 8209.1217 | 0.005236% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.005236% |  | 0.001047% | 0.001047% | 0.004189%
01.02.07.01.05 | CARGA TRANSPORTE ASSENTAMENTO DE TUBOS CONEXÕES TESTE E LIMPEZA DA REDE |  | 0 | 0 | 848232.83 | 0.541% | 0 | 0 | 0% | 0.1082% | 0.541% |  | 0.0005853% | 0.0005853% | 0.5404%
01.02.07.01.05.001 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo | M | 14482.02 | 1.9505 | 28247.18 | 0.01802% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.01802% |  | 0.003603% | 0.003603% | 0.01441%
01.02.07.01.05.002 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 90 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | M | 8995.53 | 30.2789 | 272374.7533 | 0.1737% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.1737% |  | 0.03474% | 0.03474% | 0.139%
01.02.07.01.05.003 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 110 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 110 mm | M | 463.93 | 41.8389 | 19410.3209 | 0.01238% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.01238% |  | 0.002476% | 0.002476% | 0.009904%
01.02.07.01.05.004 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 125 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 125 mm | M | 1870.75 | 56.309 | 105340.0617 | 0.06718% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.06718% |  | 0.01344% | 0.01344% | 0.05375%
01.02.07.01.05.005 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 140 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 140 mm | M | 387.71 | 59.699 | 23145.8993 | 0.01476% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.01476% |  | 0.002952% | 0.002952% | 0.01181%
01.02.07.01.05.006 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 160 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 160 mm | M | 120.86 | 76.3489 | 9227.5281 | 0.005885% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.005885% |  | 0.001177% | 0.001177% | 0.004708%
01.02.07.01.05.007 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 180 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | M | 1047.64 | 92.7289 | 97146.5048 | 0.06196% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.06196% |  | 0.01239% | 0.01239% | 0.04957%
01.02.07.01.05.008 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 200 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 200 mm | M | 484.37 | 114.0622 | 55248.3078 | 0.03524% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.03524% |  | 0.007047% | 0.007047% | 0.02819%
01.02.07.01.05.009 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 250 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 250 mm | M | 1047.4 | 174.5181 | 182790.2579 | 0.1166% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.1166% |  | 0.02332% | 0.02332% | 0.09326%
01.02.07.01.05.010 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 315 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 315 mm | M | 4 | 274.0925 | 1096.37 | 0.0006992% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.0006992% |  | 0.0001398% | 0.0001398% | 0.0005594%
01.02.07.01.05.011 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 400 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 400 mm | M | 59.83 | 444.4645 | 26592.311 | 0.01696% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.01696% |  | 0.003392% | 0.003392% | 0.01357%
01.02.07.01.05.012 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | M | 14482.02 | 1.9067 | 27612.8675 | 0.01761% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.01761% |  | 0.003522% | 0.003522% | 0.01409%
01.02.07.01.06 | CONEXÕES |  | 0 | 0 | 159390.1 | 0.1017% | 0 | 0 | 0% | 0.02033% | 0.1017% |  | 2.067e-05% | 2.067e-05% | 0.1016%
01.02.07.01.06.001 | Materiais hidraulicos | VB | 1 | 159390.1 | 159390.1 | 0.1017% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.1017% |  | 0.02033% | 0.02033% | 0.08133%
01.02.08 | REDE ZONA BAIXA |  | 0 | 0 | 1567557.14 | 0.9998% | 0 | 0 | 0% | 0.8392% | 0.9998% |  | 0.00839% | 0.00839% | 0.9914%
01.02.08.01 | PARTE CIVIL |  | 0 | 0 | 1567557.14 | 0.9998% | 0 | 0 | 0% | 0.8392% | 0.9998% |  | 0.00839% | 0.00839% | 0.9914%
01.02.08.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 12424.22 | 0.007924% | 0 | 0 | 0% | 0.007528% | 0.007924% |  | 5.965e-07% | 5.965e-07% | 0.007923%
01.02.08.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 13157.2 | 0.4397 | 5785.2208 | 0.00369% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.00369% |  | 0.003505% | 0.003505% | 0.0001845%
01.02.08.01.01.002 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m³ | M3 | 1181.23 | 3.4551 | 4081.2678 | 0.002603% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.002603% |  | 0.002473% | 0.002473% | 0.0001301%
01.02.08.01.01.003 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | M3 | 1181.23 | 2.1658 | 2558.3079 | 0.001632% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.001632% |  | 0.00155% | 0.00155% | 8.158e-05%
01.02.08.01.02 | TRANSITO E SEGURANÇA |  | 0 | 0 | 19088.29 | 0.01217% | 0 | 0 | 0% | 0.01157% | 0.01217% |  | 1.408e-06% | 1.408e-06% | 0.01217%
01.02.08.01.02.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 31.2 | 251.2926 | 7840.3291 | 0.005% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.005% |  | 0.00475% | 0.00475% | 0.00025%
01.02.08.01.02.002 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 263.14 | 42.7452 | 11247.9719 | 0.007174% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.007174% |  | 0.006815% | 0.006815% | 0.0003587%
01.02.08.01.03 | MOVIMENTO DE TERRA ABERTURA DE VALA |  | 0 | 0 | 91070.89 | 0.05808% | 0 | 0 | 0% | 0.05518% | 0.05808% |  | 3.205e-05% | 3.205e-05% | 0.05805%
01.02.08.01.03.001 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 1578.86 | 48.817 | 77075.2086 | 0.04916% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.04916% |  | 0.0467% | 0.0467% | 0.002458%
01.02.08.01.03.002 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 3157.73 | 2.9676 | 9370.8795 | 0.005977% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.005977% |  | 0.005678% | 0.005678% | 0.0002988%
01.02.08.01.03.003 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 1578.86 | 2.9293 | 4624.9546 | 0.00295% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.00295% |  | 0.002802% | 0.002802% | 0.0001475%
01.02.08.01.04 | MOVIMENTO DE TERRA FECHAMENTO DE VALA |  | 0 | 0 | 161676.16 | 0.1031% | 0 | 0 | 0% | 0.09796% | 0.1031% |  | 0.000101% | 0.000101% | 0.103%
01.02.08.01.04.001 | Reaterro de vala com compactação manual | M3 | 3684.02 | 29.5987 | 109042.2028 | 0.06955% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.06955% |  | 0.06607% | 0.06607% | 0.003477%
01.02.08.01.04.002 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 2105.15 | 20.032 | 42170.3648 | 0.0269% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.0269% |  | 0.02555% | 0.02555% | 0.001345%
01.02.08.01.04.003 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 4736.59 | 0.65 | 3078.7835 | 0.001964% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.001964% |  | 0.001865% | 0.001865% | 9.818e-05%
01.02.08.01.04.004 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | M2 | 3420.87 | 0.2004 | 685.5423 | 0.0004372% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.0004372% |  | 0.0004154% | 0.0004154% | 2.186e-05%
01.02.08.01.04.005 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | M2 | 3420.87 | 1.0863 | 3716.0911 | 0.00237% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.00237% |  | 0.002252% | 0.002252% | 0.0001185%
01.02.08.01.04.006 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | M3 | 789.43 | 3.779 | 2983.256 | 0.001903% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.001903% |  | 0.001808% | 0.001808% | 9.513e-05%
01.02.08.01.05 | CARGA TRANSPORTE ASSENTAMENTO DE TUBOS CONEXÕES TESTE E LIMPEZA DA REDE |  | 0 | 0 | 1110854.45 | 0.7085% | 0 | 0 | 0% | 0.667% | 0.7085% |  | 0.004725% | 0.004725% | 0.7038%
01.02.08.01.05.001 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo PEAD | M | 5262.88 | 1.9505 | 10265.2474 | 0.006547% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.006547% |  | 0.00622% | 0.00622% | 0.0003274%
01.02.08.01.05.002 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 90 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | M | 2082.07 | 30.2789 | 63042.7893 | 0.04021% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.04021% |  | 0.0382% | 0.0382% | 0.00201%
01.02.08.01.05.003 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 110 mm DeFoFo PRFV PEAD ou RPVC para rede de agua | M | 386.38 | 41.839 | 16165.7528 | 0.01031% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.01031% |  | 0.009795% | 0.009795% | 0.0005155%
01.02.08.01.05.004 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 125 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | M | 110.06 | 56.3089 | 6197.3575 | 0.003953% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.003953% |  | 0.003755% | 0.003755% | 0.0001976%
01.02.08.01.05.006 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 160 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 160 mm | M | 248.8 | 76.349 | 18995.6312 | 0.01212% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.01212% |  | 0.01151% | 0.01151% | 0.0006058%
01.02.08.01.05.007 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 180 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | M | 240.9 | 92.7289 | 22338.392 | 0.01425% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.01425% |  | 0.01353% | 0.01353% | 0.0007124%
01.02.08.01.05.008 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 200 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | M | 94.7 | 114.0622 | 10801.6903 | 0.006889% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.006889% |  | 0.006545% | 0.006545% | 0.0003445%
01.02.08.01.05.009 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 250 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | M | 7.37 | 174.5183 | 1286.1999 | 0.0008203% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.0008203% |  | 0.0007793% | 0.0007793% | 4.102e-05%
01.02.08.01.05.010 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 315 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | M | 180.86 | 274.0924 | 49572.3515 | 0.03162% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.03162% |  | 0.03004% | 0.03004% | 0.001581%
01.02.08.01.05.011 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 400 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | M | 1465.7 | 444.4645 | 651451.6177 | 0.4155% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.4155% |  | 0.3947% | 0.3947% | 0.02077%
01.02.08.01.05.012 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 500 mm DeFoFo PRFV ou RPVC para rede de agua | M | 446.04 | 562.0629 | 250702.5359 | 0.1599% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.1599% |  | 0.1519% | 0.1519% | 0.007995%
01.02.08.01.05.014 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | M | 5262.88 | 1.9067 | 10034.7333 | 0.0064% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0064% |  | 0% | 0% | 0.0064%
01.02.08.01.06 | CONEXÕES |  | 0 | 0 | 172443.13 | 0.11% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.11% |  | 0% | 0% | 0.11%
01.02.08.01.06.001 | Materiais hidraulicos | VB | 1 | 172443.13 | 172443.13 | 0.11% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.11% |  | 0% | 0% | 0.11%
01.03 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES |  | 0 | 0 | 29468200.87 | 18.79% | 0 | 0 | 0% | 4.475% | 18.79% | 0.35% | 0.49% | 0.84% | 17.95%
01.03.01 | INTERCEPTOR - EE1 |  | 0 | 0 | 1432367.88 | 0.9135% | 0 | 0 | 0% | 0.7049% | 0.9135% |  | 0.006439% | 0.006439% | 0.9071%
01.03.01.01 | PARTE CIVIL |  | 0 | 0 | 1432367.88 | 0.9135% | 0 | 0 | 0% | 0.7049% | 0.9135% |  | 0.006439% | 0.006439% | 0.9071%
01.03.01.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 438543.15 | 0.2797% | 0 | 0 | 0% | 0.2277% | 0.2797% |  | 0.0006368% | 0.0006368% | 0.2791%
01.03.01.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 1957.3 | 0.4397 | 860.6248 | 0.0005489% | 0 | 0 | 0% | 81.4% | 0.0005489% |  | 0.0004468% | 0.0004468% | 0.0001021%
01.03.01.01.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 489.3 | 1.5224 | 744.9103 | 0.0004751% | 0 | 0 | 0% | 81.4% | 0.0004751% |  | 0.0003867% | 0.0003867% | 8.837e-05%
01.03.01.01.01.003 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | M3 | 24421.2 | 2.1658 | 52891.435 | 0.03373% | 0 | 0 | 0% | 81.4% | 0.03373% |  | 0.02746% | 0.02746% | 0.006275%
01.03.01.01.01.004 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico esp=10cm | M2 | 1035.1 | 88.525 | 91632.2275 | 0.05844% | 0 | 0 | 0% | 81.4% | 0.05844% |  | 0.04757% | 0.04757% | 0.01087%
01.03.01.01.01.005 | Remoção de piso intertravado de concreto | M2 | 412.4 | 5.2295 | 2156.6458 | 0.001375% | 0 | 0 | 0% | 81.4% | 0.001375% |  | 0.00112% | 0.00112% | 0.0002558%
01.03.01.01.01.006 | Recomposição de pavimento asfaltico com CBUQ inclusive imprimação/ espalhamento/ compactação e transporte. | M3 | 362.3 | 786.7362 | 285034.5253 | 0.1818% | 0 | 0 | 0% | 81.4% | 0.1818% |  | 0.148% | 0.148% | 0.03381%
01.03.01.01.01.007 | Recomposição de pavimento tipo brokret sobre colchão de areia e aproveitamento do material | M2 | 412.4 | 12.6646 | 5222.881 | 0.003331% | 0 | 0 | 0% | 81.4% | 0.003331% |  | 0.002711% | 0.002711% | 0.0006196%
01.03.01.01.02 | TRANSITO E SEGURANÇA |  | 0 | 0 | 3028.59 | 0.001932% | 0 | 0 | 0% | 0.001572% | 0.001932% |  | 3.037e-08% | 3.037e-08% | 0.001932%
01.03.01.01.02.001 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 10.3 | 42.7447 | 440.2704 | 0.0002808% | 0 | 0 | 0% | 81.4% | 0.0002808% |  | 0.0002286% | 0.0002286% | 5.223e-05%
01.03.01.01.02.002 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 10.3 | 251.2932 | 2588.32 | 0.001651% | 0 | 0 | 0% | 81.4% | 0.001651% |  | 0.001344% | 0.001344% | 0.0003071%
01.03.01.01.03 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 374970.18 | 0.2392% | 0 | 0 | 0% | 0.1947% | 0.2392% |  | 0.0004655% | 0.0004655% | 0.2387%
01.03.01.01.03.001 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 943 | 48.817 | 46034.431 | 0.02936% | 0 | 0 | 0% | 81.4% | 0.02936% |  | 0.0239% | 0.0239% | 0.005461%
01.03.01.01.03.002 | Escavacao de vala não escorada em material 1° cat. prof. ate 1.5 m com escavadeira hidraulica sem esgotamento | M3 | 2322.8 | 4.1687 | 9683.0564 | 0.006176% | 0 | 0 | 0% | 81.4% | 0.006176% |  | 0.005027% | 0.005027% | 0.001149%
01.03.01.01.03.003 | Escavacao mecanizada de vala n escorada com prof. maior que 1.5 m ate 3 com escavadeira hidraulica mat 1° cat. | M3 | 2425.9 | 3.7987 | 9215.2663 | 0.005877% | 0 | 0 | 0% | 81.4% | 0.005877% |  | 0.004784% | 0.004784% | 0.001093%
01.03.01.01.03.004 | Preparo de fundo de vala (lastro) com largura menor que 1.5 m com camada de areia lançamento mecanizado em local com nivel baixo de interferencia | M3 | 170.2 | 95.4658 | 16248.2792 | 0.01036% | 0 | 0 | 0% | 81.4% | 0.01036% |  | 0.008435% | 0.008435% | 0.001928%
01.03.01.01.03.005 | Reaterro de vala com compactação manual | M3 | 943 | 29.5987 | 27911.5741 | 0.0178% | 0 | 0 | 0% | 81.4% | 0.0178% |  | 0.01449% | 0.01449% | 0.003311%
01.03.01.01.03.006 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 3771.8 | 20.032 | 75556.6976 | 0.04819% | 0 | 0 | 0% | 81.4% | 0.04819% |  | 0.03923% | 0.03923% | 0.008963%
01.03.01.01.03.007 | Transporte comercial com caminhão baculante rodovia em leito natural | TxKM | 1563 | 0.7973 | 1246.1799 | 0.0007948% | 0 | 0 | 0% | 81.4% | 0.0007948% |  | 0.000647% | 0.000647% | 0.0001478%
01.03.01.01.03.008 | Espalhamento de material de 1° cat com trator de esteira | M2 | 3404.9 | 1.5349 | 5226.181 | 0.003333% | 0 | 0 | 0% | 81.4% | 0.003333% |  | 0.002713% | 0.002713% | 0.00062%
01.03.01.01.03.009 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | M3 | 4714.8 | 3.779 | 17817.2292 | 0.01136% | 0 | 0 | 0% | 81.4% | 0.01136% |  | 0.00925% | 0.00925% | 0.002114%
01.03.01.01.03.010 | Escoramento descontinuo com pranchoes espaç. 2.0 m inclusive desmontagem (5 x reaprov.) valas até 4.0m para bueiros de Ø 800 mm a 1500 mm | M2 | 11383.2 | 14.5538 | 165668.8162 | 0.1057% | 0 | 0 | 0% | 81.4% | 0.1057% |  | 0.08601% | 0.08601% | 0.01965%
01.03.01.01.03.011 | Esgotamento com moto bomba autoescovante | HN | 292.6 | 1.2396 | 362.707 | 0.0002313% | 0 | 0 | 0% | 81.4% | 0.0002313% |  | 0.0001883% | 0.0001883% | 4.303e-05%
01.03.01.01.04 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE |  | 0 | 0 | 65007.62 | 0.04146% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.04146% |  | 0% | 0% | 0.04146%
01.03.01.01.04.002 | Escavacao mecanizada de vala n escorada com prof. maior que 1.5 m ate 3 com escavadeira hidraulica mat 1° cat. | M3 | 47.7 | 3.7987 | 181.198 | 0.0001156% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0001156% |  | 0% | 0% | 0.0001156%
01.03.01.01.04.003 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 14.4 | 20.0319 | 288.4594 | 0.000184% | 0 | 0 | 0% |  | 0.000184% |  | 0% | 0% | 0.000184%
01.03.01.01.04.004 | Transporte comercial com caminhão baculante rodovia em leito natural | TxKM | 33.2 | 0.7973 | 26.4704 | 1.688e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 1.688e-05% |  | 0% | 0% | 1.688e-05%
01.03.01.01.04.005 | Lastro em concreto magro - JCG | M3 | 1.7 | 225.7529 | 383.7799 | 0.0002448% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0002448% |  | 0% | 0% | 0.0002448%
01.03.01.01.04.006 | Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial | M3 | 1.7 | 153.8529 | 261.5499 | 0.0001668% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0001668% |  | 0% | 0% | 0.0001668%
01.03.01.01.04.007 | Forma comum | M2 | 75.2 | 24.5733 | 1847.9122 | 0.001179% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001179% |  | 0% | 0% | 0.001179%
01.03.01.01.04.008 | Concreto Estrutural Usinado Bombeado FCK=40 MPA | M3 | 11.3 | 278.9035 | 3151.6096 | 0.00201% | 0 | 0 | 0% |  | 0.00201% |  | 0% | 0% | 0.00201%
01.03.01.01.04.009 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 8.32 | 6392.0312 | 53181.6996 | 0.03392% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03392% |  | 0% | 0% | 0.03392%
01.03.01.01.04.010 | Impermeabilização de superficie com emulsão asfaltica com elastomero inclusos primer e veu de poliester | M2 | 36.2 | 157.0425 | 5684.9385 | 0.003626% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003626% |  | 0% | 0% | 0.003626%
01.03.01.01.05 | BY PASS |  | 0 | 0 | 3447.78 | 0.002199% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.002199% |  | 0% | 0% | 0.002199%
01.03.01.01.05.002 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 117.5 | 2.9293 | 344.1927 | 0.0002195% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0002195% |  | 0% | 0% | 0.0002195%
01.03.01.01.05.003 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | M2 | 83.9 | 18.51 | 1552.989 | 0.0009905% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0009905% |  | 0% | 0% | 0.0009905%
01.03.01.01.05.005 | Aterro mecanico de vala apiloamento mecanico em camadas de até 20 cm | M3 | 58.1 | 9.2731 | 538.7671 | 0.0003436% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0003436% |  | 0% | 0% | 0.0003436%
01.03.01.01.05.006 | Poço de Visita de Alvenaria para Rede de esgoto D=0.6 a 1.10m. Profundidade=2m | UNID | 1 | 1011.83 | 1011.83 | 0.0006453% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0006453% |  | 0% | 0% | 0.0006453%
01.03.01.01.06 | CARGA TRANSPORTE ASSENTAMENTO DE TUBOS CONEXÕES TESTE E LIMPEZA DA REDE |  | 0 | 0 | 447696.77 | 0.2855% | 0 | 0 | 0% | 0.2324% | 0.2855% |  | 0.0006636% | 0.0006636% | 0.2849%
01.03.01.01.06.001 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 300 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | M | 3810.7 | 98.7706 | 376385.1254 | 0.2401% | 0 | 0 | 0% | 81.4% | 0.2401% |  | 0.1954% | 0.1954% | 0.04465%
01.03.01.01.06.002 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 400 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | M | 316 | 110.8257 | 35020.9212 | 0.02234% | 0 | 0 | 0% | 81.4% | 0.02234% |  | 0.01818% | 0.01818% | 0.004155%
01.03.01.01.06.005 | Plantio de gramas batatais | M2 | 2655.8 | 7.6712 | 20373.173 | 0.01299% | 0 | 0 | 0% | 81.4% | 0.01299% |  | 0.01058% | 0.01058% | 0.002417%
01.03.01.01.06.006 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de esgoto sanitario | M | 4126.7 | 1.9067 | 7868.3789 | 0.005018% | 0 | 0 | 0% | 81.4% | 0.005018% |  | 0.004085% | 0.004085% | 0.0009334%
01.03.01.01.06.007 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo PEAD | M | 4126.7 | 1.9505 | 8049.1283 | 0.005134% | 0 | 0 | 0% | 81.4% | 0.005134% |  | 0.004179% | 0.004179% | 0.0009549%
01.03.01.01.07 | DISPOSITIVOS ESPECIAIS - POÇOS DE VISITA |  | 0 | 0 | 99673.79 | 0.06357% | 0 | 0 | 0% | 0.04853% | 0.06357% |  | 3.085e-05% | 3.085e-05% | 0.06354%
01.03.01.01.07.001 | Poço de Visita de Alvenaria para Rede de esgoto D=0.6 a 1.10m. Profundidade=2m | UNID | 93 | 1011.8172 | 94098.9996 | 0.06001% | 0 | 0 | 0% | 76.34% | 0.06001% |  | 0.04582% | 0.04582% | 0.0142%
01.03.01.01.07.002 | Tampão de concreto 25 Mpa (fornecimento transporte e colocação) | UNID | 93 | 59.944 | 5574.792 | 0.003556% | 0 | 0 | 0% | 76.34% | 0.003556% |  | 0.002714% | 0.002714% | 0.0008411%
01.03.02 | ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO |  | 0 | 0 | 22960216.54 | 14.64% | 0 | 0 | 0% | 2.564% | 14.64% |  | 0.3755% | 0.3755% | 14.27%
01.03.02.01 | TERRAPLENAGEM |  | 0 | 0 | 62408.76 | 0.0398% | 0 | 0 | 0% | 0.0398% | 0.0398% |  | 1.584e-05% | 1.584e-05% | 0.03979%
01.03.02.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 62408.76 | 0.0398% | 0 | 0 | 0% | 0.0398% | 0.0398% |  | 1.584e-05% | 1.584e-05% | 0.03979%
01.03.02.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 8980.6 | 0.4397 | 3948.7698 | 0.002518% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.002518% |  | 0.002518% | 0.002518% | 0%
01.03.02.01.01.002 | Desmatamento de árvores com diâmetro de 0.15 até 0.30m | UNID | 1100 | 3.4016 | 3741.76 | 0.002386% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.002386% |  | 0.002386% | 0.002386% | 0%
01.03.02.01.01.003 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 2245.2 | 1.5224 | 3418.0925 | 0.00218% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.00218% |  | 0.00218% | 0.00218% | 0%
01.03.02.01.01.004 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 78580.5 | 0.65 | 51077.325 | 0.03258% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.03258% |  | 0.03258% | 0.03258% | 0%
01.03.02.01.01.005 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | M2 | 1122.6 | 0.2004 | 224.969 | 0.0001435% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0001435% |  | 0.0001435% | 0.0001435% | 0%
01.03.02.02 | ATERROS E CORTES - LOCAIS E EMPRESTIMO PARA TERRAPLENAGEM FAIXAS DE SERVIDÃO E CONTENÇÕES |  | 0 | 0 | 94761.28 | 0.06044% | 0 | 0 | 0% | 0.03022% | 0.06044% |  | 1.826e-05% | 1.826e-05% | 0.06042%
01.03.02.02.01 | ATERROS E CORTES |  | 0 | 0 | 94761.28 | 0.06044% | 0 | 0 | 0% | 0.03022% | 0.06044% |  | 1.826e-05% | 1.826e-05% | 0.06042%
01.03.02.02.01.001 | Escavação e carga de material de 1° cat utilizando trator de esteira e pa carregadeira | M3 | 4165.2 | 2.6042 | 10847.0138 | 0.006918% | 0 | 0 | 0% | 50% | 0.006918% |  | 0.003459% | 0.003459% | 0.003459%
01.03.02.02.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 5414.7 | 1.5224 | 8243.3393 | 0.005257% | 0 | 0 | 0% | 50% | 0.005257% |  | 0.002629% | 0.002629% | 0.002629%
01.03.02.02.01.003 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 108293.9 | 0.65 | 70391.035 | 0.04489% | 0 | 0 | 0% | 50% | 0.04489% |  | 0.02245% | 0.02245% | 0.02245%
01.03.02.02.01.004 | Aterro mecanico de vala apiloamento mecanico em camadas de até 20 cm | M3 | 294.6 | 9.2733 | 2731.9142 | 0.001742% | 0 | 0 | 0% | 50% | 0.001742% |  | 0.0008712% | 0.0008712% | 0.0008712%
01.03.02.02.01.005 | Cascalho lateritico (fornecimento) | M3 | 219.3 | 11.63 | 2550.459 | 0.001627% | 0 | 0 | 0% | 50% | 0.001627% |  | 0.0008133% | 0.0008133% | 0.0008133%
01.03.02.03 | EQUIPAMENTOS |  | 0 | 0 | 22116000 | 14.11% | 0 | 0 | 0% | 2.419% | 14.11% |  | 0.3412% | 0.3412% | 13.76%
01.03.02.03.01 | EQUIPAMENTOS |  | 0 | 0 | 22116000 | 14.11% | 0 | 0 | 0% | 2.419% | 14.11% |  | 0.3412% | 0.3412% | 13.76%
01.03.02.03.01.001 | Fornecimento e montagem de estação compacta de tratamento de esgoto excluindo obras civis | UNID | 1 | 17029320 | 17029320 | 10.86% | 0 | 0 | 0% | 17.15% | 10.86% |  | 1.863% | 1.863% | 8.998%
01.03.02.03.01.002 | Projetos elétricos e automação com instalação | UNID | 1 | 5086680 | 5086680 | 3.244% | 0 | 0 | 0% | 17.15% | 3.244% |  | 0.5564% | 0.5564% | 2.688%
01.03.02.04 | IMPLANTAÇÃO - URBANIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 664022.09 | 0.4235% | 0 | 0 | 0% | 0.07263% | 0.4235% |  | 0.0003076% | 0.0003076% | 0.4232%
01.03.02.04.02 | TERRAPLENAGEM |  | 0 | 0 | 77071.16 | 0.04915% | 0 | 0 | 0% | 0.00843% | 0.04915% |  | 4.144e-06% | 4.144e-06% | 0.04915%
01.03.02.04.02.003 | Escavação carga e transporte de material 1° cat dmt 50 a 200 m | M3 | 1716.2 | 7.2087 | 12371.5709 | 0.00789% | 0 | 0 | 0% | 17.15% | 0.00789% |  | 0.001353% | 0.001353% | 0.006537%
01.03.02.04.02.004 | Escavação carga e transporte em caminhão de material de 1° cat e solos de jazida com DMT até 5.0 km | M3 | 1716.2 | 12.6138 | 21647.8036 | 0.01381% | 0 | 0 | 0% | 17.15% | 0.01381% |  | 0.002368% | 0.002368% | 0.01144%
01.03.02.04.02.005 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 60066.3 | 0.65 | 39043.095 | 0.0249% | 0 | 0 | 0% | 17.15% | 0.0249% |  | 0.004271% | 0.004271% | 0.02063%
01.03.02.04.02.006 | Compactação mecanica a 95% do proctor normal - pavimentação urbana | M3 | 1716.2 | 2.3365 | 4009.9013 | 0.002557% | 0 | 0 | 0% | 17.15% | 0.002557% |  | 0.0004386% | 0.0004386% | 0.002119%
01.03.02.04.03 | SUBLEITO |  | 0 | 0 | 6691.42 | 0.004268% | 0 | 0 | 0% | 0.000732% | 0.004268% |  | 3.124e-08% | 3.124e-08% | 0.004268%
01.03.02.04.03.001 | Regularização e compactação de subleito | M2 | 10860 | 0.6162 | 6691.932 | 0.004268% | 0 | 0 | 0% | 17.15% | 0.004268% |  | 0.000732% | 0.000732% | 0.003536%
01.03.02.04.04 | BASE |  | 0 | 0 | 174618.31 | 0.1114% | 0 | 0 | 0% | 0.0191% | 0.1114% |  | 2.127e-05% | 2.127e-05% | 0.1113%
01.03.02.04.04.001 | Escavacao de material de 1° cat ou solo de jazida | M3 | 1737.6 | 1.3039 | 2265.6566 | 0.001445% | 0 | 0 | 0% | 17.15% | 0.001445% |  | 0.0002478% | 0.0002478% | 0.001197%
01.03.02.04.04.002 | Carga mecânica de material em geral exceto rocha em caminhão basculante | M3 | 1737.6 | 1.6804 | 2919.863 | 0.001862% | 0 | 0 | 0% | 17.15% | 0.001862% |  | 0.0003194% | 0.0003194% | 0.001543%
01.03.02.04.04.003 | Transporte em caminhão de material de 1ª categoria ou solo de jazida distância até 5 km | M3 | 1737.6 | 9.2713 | 16109.8109 | 0.01027% | 0 | 0 | 0% | 17.15% | 0.01027% |  | 0.001762% | 0.001762% | 0.008512%
01.03.02.04.04.004 | Sub base ou base de solo estabilizado granulometricamente | M3 | 1737.6 | 3.8529 | 6694.799 | 0.00427% | 0 | 0 | 0% | 17.15% | 0.00427% |  | 0.0007323% | 0.0007323% | 0.003538%
01.03.02.04.04.005 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 60816 | 0.65 | 39530.4 | 0.02521% | 0 | 0 | 0% | 17.15% | 0.02521% |  | 0.004324% | 0.004324% | 0.02089%
01.03.02.04.04.006 | Sub base ou base de solo cal c/ 5% de cal c/ mistura na pista | M3 | 1737.6 | 50.7331 | 88153.8346 | 0.05622% | 0 | 0 | 0% | 17.15% | 0.05622% |  | 0.009642% | 0.009642% | 0.04658%
01.03.02.04.04.007 | Cascalho lateritico (fornecimento) | M3 | 1629 | 11.63 | 18945.27 | 0.01208% | 0 | 0 | 0% | 17.15% | 0.01208% |  | 0.002072% | 0.002072% | 0.01001%
01.03.02.04.05 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 288153.43 | 0.1838% | 0 | 0 | 0% | 0.03152% | 0.1838% |  | 5.792e-05% | 5.792e-05% | 0.1837%
01.03.02.04.05.001 | Remoção de piso intertravado de concreto | M2 | 630 | 5.2295 | 3294.585 | 0.002101% | 0 | 0 | 0% | 17.15% | 0.002101% |  | 0.0003604% | 0.0003604% | 0.001741%
01.03.02.04.05.002 | Recomposição de pavimento tipo brokret sobre colchão de areia e aproveitamento do material | M2 | 630 | 12.6646 | 7978.698 | 0.005089% | 0 | 0 | 0% | 17.15% | 0.005089% |  | 0.0008727% | 0.0008727% | 0.004216%
01.03.02.04.05.003 | Pavimento em paralelepito sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 2859.9 | 96.8146 | 276880.0745 | 0.1766% | 0 | 0 | 0% | 17.15% | 0.1766% |  | 0.03029% | 0.03029% | 0.1463%
01.03.02.04.06 | URBANIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 117487.77 | 0.07493% | 0 | 0 | 0% | 0.01285% | 0.07493% |  | 9.629e-06% | 9.629e-06% | 0.07492%
01.03.02.04.06.001 | Alambrado em mouroes de concreto T altura livre 2 m espaçados a cada 2 m com tela de arame galvanizado fio 14 BWG e malha quadrada 5 x 5 cm | M | 470.2 | 66.1803 | 31117.9771 | 0.01985% | 0 | 0 | 0% | 17.15% | 0.01985% |  | 0.003404% | 0.003404% | 0.01644%
01.03.02.04.06.002 | Plantio de gramas batatais | M2 | 5381.3 | 7.6712 | 41281.0286 | 0.02633% | 0 | 0 | 0% | 17.15% | 0.02633% |  | 0.004515% | 0.004515% | 0.02181%
01.03.02.04.06.003 | Assentamento de meio fio incluindo escoramento com bolas de concreto fck 18 mpa padrão novacap e rejuntamento com argamassa cimento e areia ( inclui fornecimento) | M | 1448 | 30.4671 | 44116.3608 | 0.02814% | 0 | 0 | 0% | 17.15% | 0.02814% |  | 0.004825% | 0.004825% | 0.02331%
01.03.02.04.06.004 | Caiação meio fio | M2 | 318.6 | 3.0516 | 972.2398 | 0.0006201% | 0 | 0 | 0% | 17.15% | 0.0006201% |  | 0.0001063% | 0.0001063% | 0.0005137%
01.03.02.05 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 23024.41 | 0.01468% | 0 | 0 | 0% | 0.002518% | 0.01468% |  | 3.698e-07% | 3.698e-07% | 0.01468%
01.03.02.05.01 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 23000 | 0.01467% | 0 | 0 | 0% | 0.002516% | 0.01467% |  | 3.69e-07% | 3.69e-07% | 0.01467%
01.03.02.05.01.001 | Materiais eletricos | VB | 1 | 23000 | 23000 | 0.01467% | 0 | 0 | 0% | 17.15% | 0.01467% |  | 0.002516% | 0.002516% | 0.01215%
01.03.02.05.02 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 24.41 | 1.557e-05% | 0 | 0 | 0% | 2.67e-06% | 1.557e-05% |  | 4.157e-13% | 4.157e-13% | 1.557e-05%
01.03.02.05.02.001 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 0.5 | 48.82 | 24.41 | 1.557e-05% | 0 | 0 | 0% | 17.15% | 1.557e-05% |  | 2.67e-06% | 2.67e-06% | 1.29e-05%
01.03.03 | LINHA DE RECALQUE - EE1 |  | 0 | 0 | 412217.59 | 0.2629% | 0 | 0 | 0% | 0.2629% | 0.2629% |  | 0.0006912% | 0.0006912% | 0.2622%
01.03.03.01 | PARTE CIVIL |  | 0 | 0 | 5138.91 | 0.003278% | 0 | 0 | 0% | 0.003278% | 0.003278% |  | 1.074e-07% | 1.074e-07% | 0.003277%
01.03.03.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 2169.12 | 0.001383% | 0 | 0 | 0% | 0.001383% | 0.001383% |  | 1.914e-08% | 1.914e-08% | 0.001383%
01.03.03.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 1842.4 | 0.4397 | 810.1033 | 0.0005167% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0005167% |  | 0.0005167% | 0.0005167% | 0%
01.03.03.01.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 368.5 | 1.5224 | 561.0044 | 0.0003578% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0003578% |  | 0.0003578% | 0.0003578% | 0%
01.03.03.01.01.003 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | M3 | 368.5 | 2.1658 | 798.0973 | 0.000509% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.000509% |  | 0.000509% | 0.000509% | 0%
01.03.03.01.02 | TRANSITO E SEGURANÇA |  | 0 | 0 | 2969.79 | 0.001894% | 0 | 0 | 0% | 0.001894% | 0.001894% |  | 3.588e-08% | 3.588e-08% | 0.001894%
01.03.03.01.02.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 10.1 | 251.2931 | 2538.0603 | 0.001619% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.001619% |  | 0.001619% | 0.001619% | 0%
01.03.03.01.02.002 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 10.1 | 42.7455 | 431.7295 | 0.0002754% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0002754% |  | 0.0002754% | 0.0002754% | 0%
01.03.03.02 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 407078.68 | 0.2596% | 0 | 0 | 0% | 0.2596% | 0.2596% |  | 0.0006741% | 0.0006741% | 0.259%
01.03.03.02.01 | ABERTURA DE VALA |  | 0 | 0 | 23083.59 | 0.01472% | 0 | 0 | 0% | 0.01472% | 0.01472% |  | 2.167e-06% | 2.167e-06% | 0.01472%
01.03.03.02.01.001 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 365.2 | 48.817 | 17827.9684 | 0.01137% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.01137% |  | 0.01137% | 0.01137% | 0%
01.03.03.02.01.002 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 1095.7 | 2.9675 | 3251.4897 | 0.002074% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.002074% |  | 0.002074% | 0.002074% | 0%
01.03.03.02.01.003 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 264.1 | 2.9293 | 773.6281 | 0.0004934% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0004934% |  | 0.0004934% | 0.0004934% | 0%
01.03.03.02.01.004 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. ate 2.0 m prof com escavadeira hidraulica | M3 | 101.1 | 12.1706 | 1230.4477 | 0.0007848% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0007848% |  | 0.0007848% | 0.0007848% | 0%
01.03.03.02.02 | FECHAMENTO DE VALA |  | 0 | 0 | 41430.52 | 0.02642% | 0 | 0 | 0% | 0.02642% | 0.02642% |  | 6.982e-06% | 6.982e-06% | 0.02642%
01.03.03.02.02.001 | Lastro fundo de vala com cascalho de cava e apiloamento mecanico | M3 | 107.5 | 2.8418 | 305.4935 | 0.0001948% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0001948% |  | 0.0001948% | 0.0001948% | 0%
01.03.03.02.02.002 | Reaterro de vala com compactação manual | M3 | 381.2 | 29.5987 | 11283.0244 | 0.007196% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.007196% |  | 0.007196% | 0.007196% | 0%
01.03.03.02.02.003 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 1396.5 | 20.032 | 27974.688 | 0.01784% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.01784% |  | 0.01784% | 0.01784% | 0%
01.03.03.02.02.004 | Transporte comercial com caminhão baculante rodovia em leito natural | TxKM | 1262 | 0.7973 | 1006.1926 | 0.0006417% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0006417% |  | 0.0006417% | 0.0006417% | 0%
01.03.03.02.02.005 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | M2 | 242.7 | 0.2004 | 48.6371 | 3.102e-05% | 0 | 0 | 0% | 100% | 3.102e-05% |  | 3.102e-05% | 3.102e-05% | 0%
01.03.03.02.02.006 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | M3 | 215 | 3.779 | 812.485 | 0.0005182% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0005182% |  | 0.0005182% | 0.0005182% | 0%
01.03.03.02.03 | ESCORAMENTO |  | 0 | 0 | 29.12 | 1.857e-05% | 0 | 0 | 0% | 1.857e-05% | 1.857e-05% |  | 3.449e-12% | 3.449e-12% | 1.857e-05%
01.03.03.02.03.002 | Escoramento descontinuo com pranchoes espaç. 2.0 m inclusive desmontagem (5 x reaprov.) valas até 4.0m para bueiros de Ø 800 mm a 1500 mm | M2 | 2 | 14.56 | 29.12 | 1.857e-05% | 0 | 0 | 0% | 100% | 1.857e-05% |  | 1.857e-05% | 1.857e-05% | 0%
01.03.03.02.04 | ESGOTAMENTO/REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREATICO |  | 0 | 0 | 2.48 | 1.582e-06% | 0 | 0 | 0% | 1.582e-06% | 1.582e-06% |  | 2.502e-14% | 2.502e-14% | 1.582e-06%
01.03.03.02.04.001 | Esgotamento com moto bomba autoescovante | HN | 2 | 1.24 | 2.48 | 1.582e-06% | 0 | 0 | 0% | 100% | 1.582e-06% |  | 1.582e-06% | 1.582e-06% | 0%
01.03.03.02.05 | BLOCOS DE ANCORAGEM |  | 0 | 0 | 597.43 | 0.000381% | 0 | 0 | 0% | 0.000381% | 0.000381% |  | 1.452e-09% | 1.452e-09% | 0.000381%
01.03.03.02.05.001 | Forma comum | M2 | 1.8 | 24.5722 | 44.23 | 2.821e-05% | 0 | 0 | 0% | 100% | 2.821e-05% |  | 2.821e-05% | 2.821e-05% | 0%
01.03.03.02.05.002 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | M3 | 2.2 | 251.4545 | 553.1999 | 0.0003528% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0003528% |  | 0.0003528% | 0.0003528% | 0%
01.03.03.02.06 | CARGA TRANSPORTE ASSENTAMENTO DE TUBOS CONEXÕES TESTE E LIMPEZA DA REDE |  | 0 | 0 | 341935.54 | 0.2181% | 0 | 0 | 0% | 0.2181% | 0.2181% |  | 0.0004756% | 0.0004756% | 0.2176%
01.03.03.02.06.001 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo PEAD | M | 1535 | 1.9505 | 2994.0175 | 0.00191% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.00191% |  | 0.00191% | 0.00191% | 0%
01.03.03.02.06.002 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 250 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | M | 1535 | 217.636 | 334071.26 | 0.2131% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.2131% |  | 0.2131% | 0.2131% | 0%
01.03.03.02.06.003 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de esgoto sanitario | M | 1535 | 1.9067 | 2926.7845 | 0.001867% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.001867% |  | 0.001867% | 0.001867% | 0%
01.03.03.02.06.004 | Poço de Visita de Alvenaria para Rede de esgoto D=0.6 a 1.10m. Profundidade=2m | UNID | 1 | 1011.83 | 1011.83 | 0.0006453% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0006453% |  | 0.0006453% | 0.0006453% | 0%
01.03.03.02.06.005 | Tampão de ferro fundido D= 60 cm fornecimento e assentamento | UNID | 1 | 372.86 | 372.86 | 0.0002378% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0002378% |  | 0.0002378% | 0.0002378% | 0%
01.03.03.02.06.006 | Caixa de areia 60x60x60 cm em alvenaria - execução | UNID | 1 | 67.14 | 67.14 | 4.282e-05% | 0 | 0 | 0% | 100% | 4.282e-05% |  | 4.282e-05% | 4.282e-05% | 0%
01.03.03.02.06.007 | Assentamento de peças conexoes aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil junta elastica mecanica ou flangeada com diametros de 50 a 300 mm | KG | 100 | 4.916 | 491.6 | 0.0003135% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0003135% |  | 0.0003135% | 0.0003135% | 0%
01.03.04 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EE1 |  | 0 | 0 | 2365068.95 | 1.508% | 0 | 0 | 0% | 0.3782% | 1.508% |  | 0.005704% | 0.005704% | 1.503%
01.03.04.01 | PARTE CIVIL |  | 0 | 0 | 376888.54 | 0.2404% | 0 | 0 | 0% | 0.06096% | 0.2404% |  | 0.0001465% | 0.0001465% | 0.2402%
01.03.04.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 284.25 | 0.0001813% | 0 | 0 | 0% | 0.0001813% | 0.0001813% |  | 3.287e-10% | 3.287e-10% | 0.0001813%
01.03.04.01.01.001 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | M2 | 118.3 | 1.851 | 218.9733 | 0.0001397% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0001397% |  | 0.0001397% | 0.0001397% | 0%
01.03.04.01.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 17.7 | 1.5226 | 26.95 | 1.719e-05% | 0 | 0 | 0% | 100% | 1.719e-05% |  | 1.719e-05% | 1.719e-05% | 0%
01.03.04.01.01.003 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | M3 | 17.7 | 2.1655 | 38.3294 | 2.445e-05% | 0 | 0 | 0% | 100% | 2.445e-05% |  | 2.445e-05% | 2.445e-05% | 0%
01.03.04.01.02 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 0 | 0 | 638.76 | 0.0004074% | 0 | 0 | 0% | 0.0004074% | 0.0004074% |  | 1.66e-09% | 1.66e-09% | 0.0004074%
01.03.04.01.02.001 | Locacao da obra - JCG | M2 | 107.6 | 5.9364 | 638.7566 | 0.0004074% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0004074% |  | 0.0004074% | 0.0004074% | 0%
01.03.04.01.03 | SINALIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 19634.22 | 0.01252% | 0 | 0 | 0% | 0.01252% | 0.01252% |  | 1.568e-06% | 1.568e-06% | 0.01252%
01.03.04.01.03.001 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 20 | 42.745 | 854.9 | 0.0005452% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0005452% |  | 0.0005452% | 0.0005452% | 0%
01.03.04.01.03.002 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 40 | 251.2925 | 10051.7 | 0.006411% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.006411% |  | 0.006411% | 0.006411% | 0%
01.03.04.01.03.003 | Tapume Compensado Pintura PVA e Logo JCG - JCG | M2 | 100 | 74.9071 | 7490.71 | 0.004777% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.004777% |  | 0.004777% | 0.004777% | 0%
01.03.04.01.03.004 | Placa da Obra - JCG | M2 | 4 | 309.2275 | 1236.91 | 0.0007889% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0007889% |  | 0.0007889% | 0.0007889% | 0%
01.03.04.01.04 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 5270.81 | 0.003362% | 0 | 0 | 0% | 0.002893% | 0.003362% |  | 9.726e-08% | 9.726e-08% | 0.003362%
01.03.04.01.04.001 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 23.8 | 48.8172 | 1161.8494 | 0.000741% | 0 | 0 | 0% | 90% | 0.000741% |  | 0.0006669% | 0.0006669% | 7.41e-05%
01.03.04.01.04.002 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 554.4 | 2.9293 | 1624.0039 | 0.001036% | 0 | 0 | 0% | 90% | 0.001036% |  | 0.0009322% | 0.0009322% | 0.0001036%
01.03.04.01.04.003 | Reaterro de vala com compactação manual | M3 | 46.7 | 29.5987 | 1382.2593 | 0.0008816% | 0 | 0 | 0% | 75% | 0.0008816% |  | 0.0006612% | 0.0006612% | 0.0002204%
01.03.04.01.04.004 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | M3 | 291.8 | 3.779 | 1102.7122 | 0.0007033% | 0 | 0 | 0% | 90% | 0.0007033% |  | 0.000633% | 0.000633% | 7.033e-05%
01.03.04.01.05 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  | 0 | 0 | 72578.69 | 0.04629% | 0 | 0 | 0% | 0.04166% | 0.04629% |  | 1.928e-05% | 1.928e-05% | 0.04627%
01.03.04.01.05.001 | Concreto Usinado 25mpa Alto adensavel - JCG | M3 | 3.5 | 288.8057 | 1010.82 | 0.0006447% | 0 | 0 | 0% | 90% | 0.0006447% |  | 0.0005802% | 0.0005802% | 6.447e-05%
01.03.04.01.05.002 | Concreto pre-misturado bombeado fck = 30 mpa compreendendo o fornecimento de concreto | M3 | 10.8 | 304.8204 | 3292.0603 | 0.0021% | 0 | 0 | 0% | 90% | 0.0021% |  | 0.00189% | 0.00189% | 0.00021%
01.03.04.01.05.003 | Concreto pré-misturado bombeado fck = 40 mpa compreendendo o fornecimento de concreto | M3 | 58.4 | 271.07 | 15830.488 | 0.0101% | 0 | 0 | 0% | 90% | 0.0101% |  | 0.009087% | 0.009087% | 0.00101%
01.03.04.01.05.004 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 3.501 | 6392.028 | 22378.49 | 0.01427% | 0 | 0 | 0% | 90% | 0.01427% |  | 0.01285% | 0.01285% | 0.001427%
01.03.04.01.05.005 | Forma comum | M2 | 520 | 24.5732 | 12778.064 | 0.00815% | 0 | 0 | 0% | 90% | 0.00815% |  | 0.007335% | 0.007335% | 0.000815%
01.03.04.01.05.006 | Base de solo cimento 4% mistura em usina compactação 100% proctor normal exclusive esc. carga e transporte do solo | M3 | 132.1 | 26.6077 | 3514.8772 | 0.002242% | 0 | 0 | 0% | 90% | 0.002242% |  | 0.002018% | 0.002018% | 0.0002242%
01.03.04.01.05.007 | Estaca premoldada de concreto seção quadrada capacidade 25 t comprimento total cravado ate 5m bate estacas por gravidade sobre rolos | M | 88 | 156.5211 | 13773.8568 | 0.008785% | 0 | 0 | 0% | 90% | 0.008785% |  | 0.007906% | 0.007906% | 0.0008785%
01.03.04.01.06 | REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO - CONCRETO |  | 0 | 0 | 10345.15 | 0.006598% | 0 | 0 | 0% | 0.003299% | 0.006598% |  | 2.177e-07% | 2.177e-07% | 0.006598%
01.03.04.01.06.001 | Regularizacao para Impermeabilizacao - JCG | M2 | 275.6 | 8.301 | 2287.7556 | 0.001459% | 0 | 0 | 0% | 50% | 0.001459% |  | 0.0007295% | 0.0007295% | 0.0007295%
01.03.04.01.06.002 | Impermeabilização de estruturas enterradas com cimento especial crestalizante com adesivo liquido uma demao | M2 | 152.4 | 52.87 | 8057.388 | 0.005139% | 0 | 0 | 0% | 50% | 0.005139% |  | 0.002569% | 0.002569% | 0.002569%
01.03.04.01.07 | ALVENARIA |  | 0 | 0 | 7424.49 | 0.004735% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.004735% |  | 0% | 0% | 0.004735%
01.03.04.01.07.001 | Alvenaria de vedação blocos ceramicos 14x19x39 cm (esp = 14 cm) | M2 | 216.4 | 31.7767 | 6876.4779 | 0.004386% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004386% |  | 0% | 0% | 0.004386%
01.03.04.01.07.002 | Cobogó ceramico (elemento vazado) 9 x 20 x 20 cm assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia | M2 | 4.2 | 130.481 | 548.0202 | 0.0003495% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0003495% |  | 0% | 0% | 0.0003495%
01.03.04.01.08 | REVESTIMENTO DE ALVENARIA |  | 0 | 0 | 28651.84 | 0.01827% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01827% |  | 0% | 0% | 0.01827%
01.03.04.01.08.001 | Chapisco Externo Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | M2 | 442.1 | 4.4388 | 1962.3935 | 0.001252% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001252% |  | 0% | 0% | 0.001252%
01.03.04.01.08.002 | Emboço para recebimento de ceramica argamassa 1:2:8 | M2 | 225.7 | 94.6125 | 21354.0412 | 0.01362% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01362% |  | 0% | 0% | 0.01362%
01.03.04.01.08.003 | Reboco Interno - Argamassa Rodada Obra - JCG | M2 | 216.4 | 24.6554 | 5335.4286 | 0.003403% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003403% |  | 0% | 0% | 0.003403%
01.03.04.01.09 | PISO E REVESTIMENTO |  | 0 | 0 | 14571.81 | 0.009294% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.009294% |  | 0% | 0% | 0.009294%
01.03.04.01.09.001 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso - JCG | M2 | 3.2 | 24.725 | 79.12 | 5.046e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 5.046e-05% |  | 0% | 0% | 5.046e-05%
01.03.04.01.09.002 | Contra-piso - arg. rodada em obra - JCG | M2 | 107.6 | 21.2548 | 2287.0165 | 0.001459% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001459% |  | 0% | 0% | 0.001459%
01.03.04.01.09.003 | Ceramica 20x20cm Incefra Bege - Parede - JCG | M2 | 225.7 | 25.195 | 5686.5115 | 0.003627% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003627% |  | 0% | 0% | 0.003627%
01.03.04.01.09.004 | Piso industrial espessura = 8mm incluso junta de dilatação plasticas e polimento mecanizado | M2 | 89.1 | 73.1668 | 6519.1619 | 0.004158% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004158% |  | 0% | 0% | 0.004158%
01.03.04.01.10 | COBERTURA |  | 0 | 0 | 17056.68 | 0.01088% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01088% |  | 0% | 0% | 0.01088%
01.03.04.01.10.001 | Telhamento com telha metalica termoacustica com até 2 águas incluso içamento | M2 | 84 | 93.5307 | 7856.5788 | 0.005011% | 0 | 0 | 0% |  | 0.005011% |  | 0% | 0% | 0.005011%
01.03.04.01.10.002 | Estrutura metalica em tesouras ou treliças vão livre de 12 m fornecimento e montagem | M2 | 84 | 109.525 | 9200.1 | 0.005868% | 0 | 0 | 0% |  | 0.005868% |  | 0% | 0% | 0.005868%
01.03.04.01.11 | PINTURA |  | 0 | 0 | 3176.75 | 0.002026% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.002026% |  | 0% | 0% | 0.002026%
01.03.04.01.11.001 | Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em parede duas demãos | M2 | 216.4 | 14.68 | 3176.752 | 0.002026% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.002026% |  | 0% | 0% | 0.002026%
01.03.04.01.12 | ESQUADRIAS |  | 0 | 0 | 4821.38 | 0.003075% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.003075% |  | 0% | 0% | 0.003075%
01.03.04.01.12.001 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | M2 | 20.3 | 232.33 | 4716.299 | 0.003008% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003008% |  | 0% | 0% | 0.003008%
01.03.04.01.12.002 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro | M2 | 0.5 | 210.16 | 105.08 | 6.702e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 6.702e-05% |  | 0% | 0% | 6.702e-05%
01.03.04.01.13 | LOUÇAS E METAIS |  | 0 | 0 | 255.16 | 0.0001627% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0001627% |  | 0% | 0% | 0.0001627%
01.03.04.01.13.001 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | CJ | 1 | 164.71 | 164.71 | 0.000105% | 0 | 0 | 0% |  | 0.000105% |  | 0% | 0% | 0.000105%
01.03.04.01.13.002 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | CJ | 1 | 32.72 | 32.72 | 2.087e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 2.087e-05% |  | 0% | 0% | 2.087e-05%
01.03.04.01.13.003 | Chuveiro tipo Ducha - Apartamento - JCG | CJ | 1 | 57.73 | 57.73 | 3.682e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 3.682e-05% |  | 0% | 0% | 3.682e-05%
01.03.04.01.14 | DIVERSOS |  | 0 | 0 | 7253.51 | 0.004626% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.004626% |  | 0% | 0% | 0.004626%
01.03.04.01.14.001 | Grade de ferro em barra chata 3/16 | M2 | 9.8 | 238.0796 | 2333.1801 | 0.001488% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001488% |  | 0% | 0% | 0.001488%
01.03.04.01.14.002 | Tampão de ferro fundido D= 60 cm fornecimento e assentamento | UNID | 3 | 372.8667 | 1118.6001 | 0.0007134% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0007134% |  | 0% | 0% | 0.0007134%
01.03.04.01.14.003 | Assentamento de peças conexoes aparelhos e acessorios de ferro fundido junta elastica mecanica ou flangeada | KG | 321 | 5.8464 | 1876.6944 | 0.001197% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001197% |  | 0% | 0% | 0.001197%
01.03.04.01.14.004 | Instalação de conj. moto bomba submersivel de 51 a 100 cv | UNID | 3 | 641.68 | 1925.04 | 0.001228% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001228% |  | 0% | 0% | 0.001228%
01.03.04.01.15 | BOMBAS |  | 0 | 0 | 184925.04 | 0.1179% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1179% |  | 0% | 0% | 0.1179%
01.03.04.01.15.001 | Fornecimento de motor bomba auto escovante | UNID | 3 | 37641.68 | 112925.04 | 0.07202% | 0 | 0 | 0% |  | 0.07202% |  | 0% | 0% | 0.07202%
01.03.04.01.15.002 | Quadro geral montado e instalado na obra conforme projeto e especificações tecnicas | UNID | 3 | 24000 | 72000 | 0.04592% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04592% |  | 0% | 0% | 0.04592%
01.03.04.02 | MATERIAIS HIDRAULICOS |  | 0 | 0 | 100000 | 0.06378% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.06378% |  | 0% | 0% | 0.06378%
01.03.04.02.01 | MATERIAIS HIDRAULICOS |  | 0 | 0 | 100000 | 0.06378% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.06378% |  | 0% | 0% | 0.06378%
01.03.04.02.01.001 | Materiais hidraulicos | VB | 1 | 100000 | 100000 | 0.06378% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.06378% |  | 0% | 0% | 0.06378%
01.03.04.03 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0 | 256064.75 | 0.1633% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1633% |  | 0% | 0% | 0.1633%
01.03.04.03.01 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 3886.58 | 0.002479% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.002479% |  | 0% | 0% | 0.002479%
01.03.04.03.01.001 | Refletor retangular fechado com lampada vapor metalico | UNID | 6 | 206.31 | 1237.86 | 0.0007895% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0007895% |  | 0% | 0% | 0.0007895%
01.03.04.03.01.002 | Poste de aço conico continuo curvo simples flangeado com janela de inspeção fornecimento e instalação | UNID | 3 | 725.87 | 2177.61 | 0.001389% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001389% |  | 0% | 0% | 0.001389%
01.03.04.03.01.003 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa de dreno brita | UNID | 3 | 157.0367 | 471.1101 | 0.0003005% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0003005% |  | 0% | 0% | 0.0003005%
01.03.04.03.02 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 976.34 | 0.0006227% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0006227% |  | 0% | 0% | 0.0006227%
01.03.04.03.02.001 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 20 | 48.817 | 976.34 | 0.0006227% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0006227% |  | 0% | 0% | 0.0006227%
01.03.04.03.03 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA |  | 0 | 0 | 1201.83 | 0.0007665% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0007665% |  | 0% | 0% | 0.0007665%
01.03.04.03.03.001 | Caixa de inspeção em anel de concreto pre moldado com 950 mm de altura aneis com 50 mm diametro 600 mm - fornecimento e instalação | UNID | 6 | 140.3617 | 842.1702 | 0.0005371% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0005371% |  | 0% | 0% | 0.0005371%
01.03.04.03.03.002 | Tampão de concreto 25 Mpa (fornecimento transporte e colocação) | UNID | 6 | 59.9433 | 359.6598 | 0.0002294% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0002294% |  | 0% | 0% | 0.0002294%
01.03.04.03.04 | INSTALAÇÕES PREDIAIS |  | 0 | 0 | 25000 | 0.01594% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01594% |  | 0% | 0% | 0.01594%
01.03.04.03.04.001 | Fornecimento e assentamento de subestação 112.5 kva incluindo poste de concreto e padrão de medição | VB | 1 | 18000 | 18000 | 0.01148% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01148% |  | 0% | 0% | 0.01148%
01.03.04.03.04.002 | Instalação configuração testes enlance de radio e painel de baixa tensão e ligação de cabos | VB | 1 | 7000 | 7000 | 0.004464% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004464% |  | 0% | 0% | 0.004464%
01.03.04.03.05 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 0 | 0 | 115000 | 0.07335% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.07335% |  | 0% | 0% | 0.07335%
01.03.04.03.05.001 | Instalação completa de baia tensão de força medição de nivel e vazão logica e controle | VB | 1 | 21000 | 21000 | 0.01339% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01339% |  | 0% | 0% | 0.01339%
01.03.04.03.05.002 | Fornecimento e assentamento torre metalica autoportante | UNID | 1 | 94000 | 94000 | 0.05995% | 0 | 0 | 0% |  | 0.05995% |  | 0% | 0% | 0.05995%
01.03.04.03.06 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS |  | 0 | 0 | 110000 | 0.07016% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.07016% |  | 0% | 0% | 0.07016%
01.03.04.03.06.001 | Equipamento de comunicação e processamento de dados | VB | 1 | 110000 | 110000 | 0.07016% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.07016% |  | 0% | 0% | 0.07016%
01.03.04.04 | MATERIAL |  | 0 | 0 | 178056.82 | 0.1136% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1136% |  | 0% | 0% | 0.1136%
01.03.04.04.01 | MATERIAIS ELETRICOS |  | 0 | 0 | 178056.82 | 0.1136% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1136% |  | 0% | 0% | 0.1136%
01.03.04.04.01.001 | Materiais eletricos | VB | 1 | 178056.82 | 178056.82 | 0.1136% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1136% |  | 0% | 0% | 0.1136%
01.03.04.05 | MEDIDOR DE VAZÃO |  | 0 | 0 | 14137.31 | 0.009017% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.009017% |  | 0% | 0% | 0.009017%
01.03.04.05.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 86.13 | 5.493e-05% | 0 | 0 | 0% | 0% | 5.493e-05% |  | 0% | 0% | 5.493e-05%
01.03.04.05.01.001 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | M2 | 9.2 | 1.8511 | 17.0301 | 1.086e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 1.086e-05% |  | 0% | 0% | 1.086e-05%
01.03.04.05.01.002 | Carga manual e remoção de entulho com transporte ate 1 km em caminhão basculante m3 | M3 | 1.8 | 38.3889 | 69.1 | 4.407e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 4.407e-05% |  | 0% | 0% | 4.407e-05%
01.03.04.05.02 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 0 | 0 | 19.59 | 1.249e-05% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.249e-05% |  | 0% | 0% | 1.249e-05%
01.03.04.05.02.001 | Locacao da obra - JCG | M2 | 3.3 | 5.9364 | 19.5901 | 1.249e-05% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.249e-05% |  | 0% | 0% | 1.249e-05%
01.03.04.05.03 | SINALIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 4192.05 | 0.002674% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.002674% |  | 0% | 0% | 0.002674%
01.03.04.05.03.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 12 | 251.2925 | 3015.51 | 0.001923% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001923% |  | 0% | 0% | 0.001923%
01.03.04.05.03.002 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 10 | 42.746 | 427.46 | 0.0002726% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0002726% |  | 0% | 0% | 0.0002726%
01.03.04.05.03.003 | Tapume Compensado Pintura PVA e Logo JCG - JCG | M2 | 10 | 74.908 | 749.08 | 0.0004778% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0004778% |  | 0% | 0% | 0.0004778%
01.03.04.05.04 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 297.42 | 0.0001897% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0001897% |  | 0% | 0% | 0.0001897%
01.03.04.05.04.001 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 1.3 | 48.8154 | 63.46 | 4.047e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 4.047e-05% |  | 0% | 0% | 4.047e-05%
01.03.04.05.04.002 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 10.9 | 2.9679 | 32.3501 | 2.063e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 2.063e-05% |  | 0% | 0% | 2.063e-05%
01.03.04.05.04.003 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. de 2.01 m ate 4.0 de prof com escavadeira hidraulica | M3 | 1 | 13.9 | 13.9 | 8.865e-06% | 0 | 0 | 0% |  | 8.865e-06% |  | 0% | 0% | 8.865e-06%
01.03.04.05.04.004 | Reaterro de vla com compactação manual | M3 | 0.7 | 29.6 | 20.72 | 1.321e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 1.321e-05% |  | 0% | 0% | 1.321e-05%
01.03.04.05.04.005 | Escavação vertical a ceu aberto incluindo carga descarga e transporte em solo de 1° cat com escavadeira hidraulica frota de 3 caminhoes basculantes dmt 1 km e velocidade media de 15km/h | M3 | 0.6 | 5.25 | 3.15 | 2.009e-06% | 0 | 0 | 0% |  | 2.009e-06% |  | 0% | 0% | 2.009e-06%
01.03.04.05.04.006 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | M2 | 6.6 | 0.2 | 1.32 | 8.419e-07% | 0 | 0 | 0% |  | 8.419e-07% |  | 0% | 0% | 8.419e-07%
01.03.04.05.04.007 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | M3 | 6.6 | 2.1652 | 14.2903 | 9.114e-06% | 0 | 0 | 0% |  | 9.114e-06% |  | 0% | 0% | 9.114e-06%
01.03.04.05.04.008 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 7.4 | 20.0311 | 148.2301 | 9.454e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 9.454e-05% |  | 0% | 0% | 9.454e-05%
01.03.04.05.05 | ESTRUTURA EM CONCRETO |  | 0 | 0 | 5036.05 | 0.003212% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.003212% |  | 0% | 0% | 0.003212%
01.03.04.05.05.001 | Lastro em concreto magro - JCG | M3 | 0.2 | 225.75 | 45.15 | 2.88e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 2.88e-05% |  | 0% | 0% | 2.88e-05%
01.03.04.05.05.002 | Preparo de fundo de vala com pedrisco (lastro) com largura menor que 1.5 m com camada de brita lançamento mecanizado em local com nivel baixo de interferencia | M3 | 0.8 | 80.8625 | 64.69 | 4.126e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 4.126e-05% |  | 0% | 0% | 4.126e-05%
01.03.04.05.05.003 | Camada drenante com brita num 2 | M3 | 0.5 | 146.66 | 73.33 | 4.677e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 4.677e-05% |  | 0% | 0% | 4.677e-05%
01.03.04.05.05.004 | Concreto Usinado 30 mpa Slump 10+/- 2 | M3 | 4.2 | 318.9548 | 1339.6102 | 0.0008544% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0008544% |  | 0% | 0% | 0.0008544%
01.03.04.05.05.005 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 0.416 | 6391.9952 | 2659.07 | 0.001696% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001696% |  | 0% | 0% | 0.001696%
01.03.04.05.05.006 | Forma plana em chapa compensada resinada estrutural E= 12mm incluso desforma | M2 | 13.1 | 65.2061 | 854.1999 | 0.0005448% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0005448% |  | 0% | 0% | 0.0005448%
01.03.04.05.06 | ALVENARIA DE BLOCO |  | 0 | 0 | 448.06 | 0.0002858% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0002858% |  | 0% | 0% | 0.0002858%
01.03.04.05.06.001 | Alvenaria de vedação blocos ceramicos 14x19x39 cm (esp = 14 cm) | M2 | 14.1 | 31.7773 | 448.0599 | 0.0002858% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0002858% |  | 0% | 0% | 0.0002858%
01.03.04.05.07 | REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 2212.91 | 0.001411% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.001411% |  | 0% | 0% | 0.001411%
01.03.04.05.07.001 | Regularizacao para Impermeabilizacao - JCG | M2 | 3.3 | 8.3 | 27.39 | 1.747e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 1.747e-05% |  | 0% | 0% | 1.747e-05%
01.03.04.05.07.002 | Chapisco Externo Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | M2 | 34.7 | 4.4386 | 154.0194 | 9.823e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 9.823e-05% |  | 0% | 0% | 9.823e-05%
01.03.04.05.07.003 | Reboco Interno - Argamassa Rodada Obra - JCG | M2 | 34.7 | 24.6556 | 855.5493 | 0.0005457% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0005457% |  | 0% | 0% | 0.0005457%
01.03.04.05.07.004 | Impermeabilização com pintura a base de resina epoxi alcatrão duas demãos | M2 | 17.4 | 48.7477 | 848.21 | 0.000541% | 0 | 0 | 0% |  | 0.000541% |  | 0% | 0% | 0.000541%
01.03.04.05.07.005 | Pintura Acrilica Branco | M2 | 17.4 | 18.8356 | 327.7394 | 0.000209% | 0 | 0 | 0% |  | 0.000209% |  | 0% | 0% | 0.000209%
01.03.04.05.08 | DIVERSOS |  | 0 | 0 | 1583.47 | 0.00101% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.00101% |  | 0% | 0% | 0.00101%
01.03.04.05.08.001 | Escada tipo marinheiro - PJ | M | 0.9 | 70 | 63 | 4.018e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 4.018e-05% |  | 0% | 0% | 4.018e-05%
01.03.04.05.08.002 | Instalação de valvulas ou registro com junta elastica D= 50 mm até 100 mm | UNID | 2 | 29.435 | 58.87 | 3.755e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 3.755e-05% |  | 0% | 0% | 3.755e-05%
01.03.04.05.08.003 | Assentamento de peças conexoes aparelhos e acessorios de ferro fundido junta elastica mecanica ou flangeada | KG | 250 | 5.8464 | 1461.6 | 0.0009322% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0009322% |  | 0% | 0% | 0.0009322%
01.03.04.05.09 | PISO |  | 0 | 0 | 261.63 | 0.0001669% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0001669% |  | 0% | 0% | 0.0001669%
01.03.04.05.09.001 | Execução de passeio em concreto; esp de 5,0 cm, inclusive acerto do terreno, compactação até 30,00 cm e formas, concreto usinado Fck18 Mpa, área acima de 1.000 M2, excluindo movimento de terra, cascal | M2 | 6.7 | 39.0493 | 261.6303 | 0.0001669% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0001669% |  | 0% | 0% | 0.0001669%
01.03.04.06 | TANQUE DE EQUALIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 513252.47 | 0.3273% | 0 | 0 | 0% | 0.241% | 0.3273% |  | 0.0007889% | 0.0007889% | 0.3266% |  | 73.62%
01.03.04.06.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 2916.81 | 0.00186% | 0 | 0 | 0% | 0.00186% | 0.00186% |  | 3.461e-08% | 3.461e-08% | 0.00186%
01.03.04.06.01.001 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | M2 | 383.3 | 1.851 | 709.4883 | 0.0004525% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0004525% |  | 0.0004525% | 0.0004525% | 0%
01.03.04.06.01.002 | Carga manual de entrulho em caminhao basculante | M3 | 57.5 | 38.3882 | 2207.3215 | 0.001408% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.001408% |  | 0.001408% | 0.001408% | 0%
01.03.04.06.02 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 0 | 0 | 1809.42 | 0.001154% | 0 | 0 | 0% | 0.001154% | 0.001154% |  | 1.332e-08% | 1.332e-08% | 0.001154%
01.03.04.06.02.001 | Locacao da obra - JCG | M2 | 304.8 | 5.9364 | 1809.4147 | 0.001154% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.001154% |  | 0.001154% | 0.001154% | 0%
01.03.04.06.03 | SINALIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 3850.08 | 0.002456% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.002456% |  | 0% | 0% | 0.002456%
01.03.04.06.03.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 12 | 251.2925 | 3015.51 | 0.001923% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001923% |  | 0% | 0% | 0.001923%
01.03.04.06.03.002 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 2 | 42.745 | 85.49 | 5.452e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 5.452e-05% |  | 0% | 0% | 5.452e-05%
01.03.04.06.03.003 | Tapume Compensado Pintura PVA e Logo JCG - JCG | M2 | 10 | 74.908 | 749.08 | 0.0004778% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0004778% |  | 0% | 0% | 0.0004778%
01.03.04.06.04 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 13759.52 | 0.008776% | 0 | 0 | 0% | 0.008776% | 0.008776% |  | 7.701e-07% | 7.701e-07% | 0.008775%
01.03.04.06.04.001 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 70 | 48.817 | 3417.19 | 0.002179% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.002179% |  | 0.002179% | 0.002179% | 0%
01.03.04.06.04.002 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 700 | 2.9676 | 2077.32 | 0.001325% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.001325% |  | 0.001325% | 0.001325% | 0%
01.03.04.06.04.003 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. de 2.01 m ate 4.0 de prof com escavadeira hidraulica | M3 | 10 | 13.904 | 139.04 | 8.868e-05% | 0 | 0 | 0% | 100% | 8.868e-05% |  | 8.868e-05% | 8.868e-05% | 0%
01.03.04.06.04.004 | Reaterro de vla com compactação manual | M3 | 244 | 29.5987 | 7222.0828 | 0.004606% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.004606% |  | 0.004606% | 0.004606% | 0%
01.03.04.06.04.005 | Escavação vertical a ceu aberto incluindo carga descarga e transporte em solo de 1° cat com escavadeira hidraulica frota de 3 caminhoes basculantes dmt 1 km e velocidade media de 15km/h | M3 | 162 | 5.2448 | 849.6576 | 0.0005419% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0005419% |  | 0.0005419% | 0.0005419% | 0%
01.03.04.06.04.006 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | M2 | 6 | 0.2017 | 1.2102 | 7.718e-07% | 0 | 0 | 0% | 100% | 7.718e-07% |  | 7.718e-07% | 7.718e-07% | 0%
01.03.04.06.04.007 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | M3 | 6 | 2.165 | 12.99 | 8.285e-06% | 0 | 0 | 0% | 100% | 8.285e-06% |  | 8.285e-06% | 8.285e-06% | 0%
01.03.04.06.04.008 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 2 | 20.03 | 40.06 | 2.555e-05% | 0 | 0 | 0% | 100% | 2.555e-05% |  | 2.555e-05% | 2.555e-05% | 0%
01.03.04.06.05 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  | 0 | 0 | 291659.06 | 0.186% | 0 | 0 | 0% | 0.186% | 0.186% |  | 0.000346% | 0.000346% | 0.1857%
01.03.04.06.05.001 | Lastro em concreto magro - JCG | M3 | 15.3 | 225.7497 | 3453.9704 | 0.002203% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.002203% |  | 0.002203% | 0.002203% | 0%
01.03.04.06.05.002 | Preparo de fundo de vala com pedrisco (lastro) com largura menor que 1.5 m com camada de brita lançamento mecanizado em local com nivel baixo de interferencia | M3 | 76.3 | 80.8567 | 6169.3662 | 0.003935% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.003935% |  | 0.003935% | 0.003935% | 0%
01.03.04.06.05.003 | Concreto pré-misturado bombeado fck = 40 mpa compreendendo o fornecimento de concreto | M3 | 219.1 | 271.07 | 59391.437 | 0.03788% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.03788% |  | 0.03788% | 0.03788% | 0%
01.03.04.06.05.004 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 21.91 | 6392.0319 | 140049.4189 | 0.08932% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.08932% |  | 0.08932% | 0.08932% | 0%
01.03.04.06.05.005 | Armação em tela de aço soldada nervurada Q 138 aço CA 60 4.2 mm malha 10 x 10 cm | KG | 2526 | 4.8475 | 12244.785 | 0.00781% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.00781% |  | 0.00781% | 0.00781% | 0%
01.03.04.06.05.006 | Forma plana em chapa compensada resinada estrutural E= 12mm incluso desforma | M2 | 1078.9 | 65.2055 | 70350.214 | 0.04487% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.04487% |  | 0.04487% | 0.04487% | 0%
01.03.04.06.06 | ESTACAS |  | 0 | 0 | 60576.08 | 0.03863% | 0 | 0 | 0% | 0.03863% | 0.03863% |  | 1.493e-05% | 1.493e-05% | 0.03862%
01.03.04.06.06.001 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 1.176 | 6392.0238 | 7517.02 | 0.004794% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.004794% |  | 0.004794% | 0.004794% | 0%
01.03.04.06.06.002 | Concreto pré-misturado bombeado fck = 40 mpa compreendendo o fornecimento de concreto | M3 | 193.6 | 271.07 | 52479.152 | 0.03347% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.03347% |  | 0.03347% | 0.03347% | 0%
01.03.04.06.06.003 | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4.5 ate 6.0 com escavadeira hidraulica com baixo nivel de interferencias | M3 | 193.6 | 2.9954 | 579.9094 | 0.0003699% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0003699% |  | 0.0003699% | 0.0003699% | 0%
01.03.04.06.07 | REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 39648.74 | 0.02529% | 0 | 0 | 0% | 0.00184% | 0.02529% |  | 4.652e-07% | 4.652e-07% | 0.02529%
01.03.04.06.07.001 | Regularizacao para Impermeabilizacao - JCG | M2 | 695 | 8.301 | 5769.195 | 0.00368% | 0 | 0 | 0% | 50% | 0.00368% |  | 0.00184% | 0.00184% | 0.00184%
01.03.04.06.07.002 | Impermeabilização com pintura a base de resina epoxi alcatrão duas demãos | M2 | 695 | 48.7475 | 33879.5125 | 0.02161% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02161% |  | 0% | 0% | 0.02161%
01.03.04.06.08 | DIVERSOS |  | 0 | 0 | 14751.09 | 0.009408% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.009408% |  | 0% | 0% | 0.009408%
01.03.04.06.08.001 | Instalação de valvulas ou registro com junta elastica D= 50 mm até 100 mm | UNID | 8 | 29.4375 | 235.5 | 0.0001502% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0001502% |  | 0% | 0% | 0.0001502%
01.03.04.06.08.002 | Assentamento de peças conexoes aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil junta elastica mecanica ou flangeada com diametros de 350 a 600 mm | KG | 1416.4 | 5.8464 | 8280.841 | 0.005281% | 0 | 0 | 0% |  | 0.005281% |  | 0% | 0% | 0.005281%
01.03.04.06.08.003 | Assentamento de peças conexoes aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil junta elastica mecanica ou flangeada com diametros de 50 a 300 mm | KG | 400 | 4.916 | 1966.4 | 0.001254% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001254% |  | 0% | 0% | 0.001254%
01.03.04.06.08.004 | Caixa de concreto altura 1.0 m diametro registo < 150 mm | UNID | 8 | 533.5438 | 4268.3504 | 0.002722% | 0 | 0 | 0% |  | 0.002722% |  | 0% | 0% | 0.002722%
01.03.04.06.09 | PISO |  | 0 | 0 | 17573.18 | 0.01121% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01121% |  | 0% | 0% | 0.01121%
01.03.04.06.09.001 | Execução de passeio em concreto; esp de 5,0 cm, inclusive acerto do terreno, compactação até 30,00 cm e formas, concreto usinado Fck18 Mpa, área acima de 1.000 M2, excluindo movimento de terra, cascal | M2 | 86 | 39.0471 | 3358.0506 | 0.002142% | 0 | 0 | 0% |  | 0.002142% |  | 0% | 0% | 0.002142%
01.03.04.06.09.002 | Alambrado em mouroes de concreto T altura livre 2 m espaçados a cada 2 m com tela de arame galvanizado fio 14 BWG e malha quadrada 5 x 5 cm | M | 142 | 66.1803 | 9397.6026 | 0.005994% | 0 | 0 | 0% |  | 0.005994% |  | 0% | 0% | 0.005994%
01.03.04.06.09.003 | Plantio de gramas batatais | M2 | 628 | 7.6712 | 4817.5136 | 0.003073% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003073% |  | 0% | 0% | 0.003073%
01.03.04.06.10 | DRENAGEM |  | 0 | 0 | 6945.1 | 0.004429% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.004429% |  | 0% | 0% | 0.004429%
01.03.04.06.10.001 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 12.6 | 48.8167 | 615.0904 | 0.0003923% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0003923% |  | 0% | 0% | 0.0003923%
01.03.04.06.10.002 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 113.4 | 2.9675 | 336.5145 | 0.0002146% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0002146% |  | 0% | 0% | 0.0002146%
01.03.04.06.10.003 | Reaterro de vla com compactação manual | M3 | 113 | 29.5988 | 3344.6644 | 0.002133% | 0 | 0 | 0% |  | 0.002133% |  | 0% | 0% | 0.002133%
01.03.04.06.10.004 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitaria diametro de 400 mm junta elastica instalado em local com baixo nivel de interferencias (nao inclui fornecimento) | M | 100 | 6.2519 | 625.19 | 0.0003987% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0003987% |  | 0% | 0% | 0.0003987%
01.03.04.06.10.005 | Poço de Visita de Alvenaria para Rede de esgoto D=0.6 a 1.10m. Profundidade=2m | UNID | 2 | 1011.82 | 2023.64 | 0.001291% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001291% |  | 0% | 0% | 0.001291%
01.03.04.06.11 | URBANIZAÇÃO DA ÁREA EE1 |  | 0 | 0 | 59763.39 | 0.03812% | 0 | 0 | 0% | 0.002723% | 0.03812% |  | 1.038e-06% | 1.038e-06% | 0.03812%
01.03.04.06.11.001 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | M2 | 319.4 | 1.851 | 591.2094 | 0.0003771% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0003771% |  | 0.0003771% | 0.0003771% | 0%
01.03.04.06.11.002 | Carga manual e remoção de entulho com transporte ate 1 km em caminhão basculante m3 | M3 | 95.8 | 38.388 | 3677.5704 | 0.002345% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.002345% |  | 0.002345% | 0.002345% | 0%
01.03.04.06.11.003 | Lastro de brita | M3 | 72 | 85.654 | 6167.088 | 0.003933% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003933% |  | 0% | 0% | 0.003933%
01.03.04.06.11.004 | Assentamento de meio fio incluindo escoramento com bolas de concreto fck 18 mpa padrão novacap e rejuntamento com argamassa cimento e areia ( inclui fornecimento) | M | 40 | 30.467 | 1218.68 | 0.0007773% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0007773% |  | 0% | 0% | 0.0007773%
01.03.04.06.11.005 | Muro de arrimo de alvenaria de tijolos | M3 | 132 | 350.2028 | 46226.7696 | 0.02948% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02948% |  | 0% | 0% | 0.02948%
01.03.04.06.11.006 | Execução de passeio em concreto; esp de 5,0 cm, inclusive acerto do terreno, compactação até 30,00 cm e formas, concreto usinado Fck18 Mpa, área acima de 1.000 M2, excluindo movimento de terra, cascal | M2 | 48.2 | 39.0471 | 1882.0702 | 0.0012% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0012% |  | 0% | 0% | 0.0012%
01.03.04.07 | EXTRAVASSOR - EE1 |  | 0 | 0 | 926669.06 | 0.591% | 0 | 0 | 0% | 0.0762% | 0.591% |  | 0.0004503% | 0.0004503% | 0.5906%
01.03.04.07.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 8546.56 | 0.005451% | 0 | 0 | 0% | 0.0008177% | 0.005451% |  | 4.457e-08% | 4.457e-08% | 0.005451%
01.03.04.07.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 7259.5 | 0.4397 | 3192.0021 | 0.002036% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.002036% |  | 0.0003054% | 0.0003054% | 0.00173%
01.03.04.07.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 1451.9 | 1.5224 | 2210.3726 | 0.00141% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.00141% |  | 0.0002115% | 0.0002115% | 0.001198%
01.03.04.07.01.003 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | M3 | 1451.9 | 2.1658 | 3144.525 | 0.002006% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.002006% |  | 0.0003008% | 0.0003008% | 0.001705%
01.03.04.07.02 | TRANSITO E SEGURANÇA |  | 0 | 0 | 2293.5 | 0.001463% | 0 | 0 | 0% | 0.0002194% | 0.001463% |  | 3.209e-09% | 3.209e-09% | 0.001463%
01.03.04.07.02.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 7.8 | 251.2936 | 1960.0901 | 0.00125% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.00125% |  | 0.0001875% | 0.0001875% | 0.001063%
01.03.04.07.02.002 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 7.8 | 42.7449 | 333.4102 | 0.0002126% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.0002126% |  | 3.19e-05% | 3.19e-05% | 0.0001807%
01.03.04.07.03 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 266054.59 | 0.1697% | 0 | 0 | 0% | 0.02545% | 0.1697% |  | 4.319e-05% | 4.319e-05% | 0.1696%
01.03.04.07.03.001 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 829.1 | 48.817 | 40474.1747 | 0.02581% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.02581% |  | 0.003872% | 0.003872% | 0.02194%
01.03.04.07.03.002 | Escavacao de vala não escorada em material 1° cat. prof. ate 1.5 m com escavadeira hidraulica sem esgotamento | M3 | 6218.5 | 4.1687 | 25923.061 | 0.01653% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.01653% |  | 0.00248% | 0.00248% | 0.01405%
01.03.04.07.03.003 | Escavação mec de vala não escorada em material de 1° cat com prof de 1.5 m ate 3 m com retroescavadeira sem esgotamento | M3 | 1499 | 2.9293 | 4391.0207 | 0.002801% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.002801% |  | 0.0004201% | 0.0004201% | 0.00238%
01.03.04.07.03.004 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. ate 2.0 m prof com escavadeira hidraulica | M3 | 573.9 | 12.1706 | 6984.7073 | 0.004455% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.004455% |  | 0.0006682% | 0.0006682% | 0.003787%
01.03.04.07.03.005 | Lastro fundo de vala com cascalho de cava e apiloamento mecanico | M3 | 203.3 | 2.8417 | 577.7176 | 0.0003685% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.0003685% |  | 5.527e-05% | 5.527e-05% | 0.0003132%
01.03.04.07.03.006 | Reaterro de vala com compactação manual | M3 | 721.2 | 29.5987 | 21346.5824 | 0.01361% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.01361% |  | 0.002042% | 0.002042% | 0.01157%
01.03.04.07.03.007 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 7925.2 | 20.032 | 158757.6064 | 0.1013% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.1013% |  | 0.01519% | 0.01519% | 0.08607%
01.03.04.07.03.008 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9T rodovia em leito natural | TxKM | 2864.8 | 0.7973 | 2284.105 | 0.001457% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.001457% |  | 0.0002185% | 0.0002185% | 0.001238%
01.03.04.07.03.009 | Espalhamento de material de 1° cat com trator de esteira | M2 | 459.1 | 1.5349 | 704.6726 | 0.0004494% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.0004494% |  | 6.741e-05% | 6.741e-05% | 0.000382%
01.03.04.07.03.010 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | M3 | 1220.1 | 3.779 | 4610.7579 | 0.002941% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.002941% |  | 0.0004411% | 0.0004411% | 0.0025%
01.03.04.07.04 | ESCORAMENTO |  | 0 | 0 | 169044.83 | 0.1078% | 0 | 0 | 0% | 0.01617% | 0.1078% |  | 1.744e-05% | 1.744e-05% | 0.1078%
01.03.04.07.04.001 | Escoramento descontinuo com pranchoes espaç. 2.0 m inclusive desmontagem (5 x reaprov.) valas até 4.0m para bueiros de Ø 800 mm a 1500 mm | M2 | 11615.2 | 14.5538 | 169045.2978 | 0.1078% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.1078% |  | 0.01617% | 0.01617% | 0.09164%
01.03.04.07.05 | ESGOTAMENTO/REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO |  | 0 | 0 | 189.65 | 0.000121% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.000121% |  | 0% | 0% | 0.000121%
01.03.04.07.05.001 | Esgotamento com moto bomba autoescovante | HN | 153 | 1.2395 | 189.6435 | 0.000121% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.000121% |  | 0% | 0% | 0.000121%
01.03.04.07.06 | CARGA TRANSPORTE ASSENTAMENTO DE TUBOS CONEXÕES TESTE E LIMPEZA DE REDE |  | 0 | 0 | 410189.17 | 0.2616% | 0 | 0 | 0% | 0.02798% | 0.2616% |  | 7.32e-05% | 7.32e-05% | 0.2615%
01.03.04.07.06.001 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo PEAD | M | 2903.8 | 1.9505 | 5663.8619 | 0.003612% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.003612% |  | 0.0005418% | 0.0005418% | 0.00307%
01.03.04.07.06.002 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 300 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | M | 2903.8 | 98.7706 | 286810.0683 | 0.1829% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.1829% |  | 0.02744% | 0.02744% | 0.1555%
01.03.04.07.06.003 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de esgoto sanitario | M | 2903.8 | 1.9067 | 5536.6755 | 0.003531% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003531% |  | 0% | 0% | 0.003531%
01.03.04.07.06.004 | Plantio de gramas batatais | M2 | 14519 | 7.6712 | 111378.1528 | 0.07104% | 0 | 0 | 0% |  | 0.07104% |  | 0% | 0% | 0.07104%
01.03.04.07.06.005 | Plantio de árvores nativas | UNID | 10 | 80 | 800 | 0.0005102% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0005102% |  | 0% | 0% | 0.0005102%
01.03.04.07.07 | DISPOSITIVOS ESPECIAIS - POÇOS DE VISITA |  | 0 | 0 | 58072.89 | 0.03704% | 0 | 0 | 0% | 0.005556% | 0.03704% |  | 2.058e-06% | 2.058e-06% | 0.03704%
01.03.04.07.07.001 | Poço de Visita de Alvenaria para Rede de esgoto D=0.6 a 1.10m. Profundidade=2m | UNID | 40 | 1011.8172 | 40472.688 | 0.02581% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.02581% |  | 0.003872% | 0.003872% | 0.02194%
01.03.04.07.07.002 | Tampão de ferro fundido D= 60 cm fornecimento e assentamento | UNID | 40 | 372.8637 | 14914.548 | 0.009512% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.009512% |  | 0.001427% | 0.001427% | 0.008085%
01.03.04.07.07.003 | Caixa de areia 60x60x60 cm em alvenaria - execução | UNID | 40 | 67.1412 | 2685.648 | 0.001713% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.001713% |  | 0.0002569% | 0.0002569% | 0.001456%
01.03.04.07.08 | ESTRUTURA DE LANÇAMENTO |  | 0 | 0 | 12277.87 | 0.007831% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.007831% |  | 0% | 0% | 0.007831%
01.03.04.07.08.001 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | M2 | 35 | 1.0866 | 38.031 | 2.426e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 2.426e-05% |  | 0% | 0% | 2.426e-05%
01.03.04.07.08.002 | Compactação mecanica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana | M3 | 14 | 2.3486 | 32.8804 | 2.097e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 2.097e-05% |  | 0% | 0% | 2.097e-05%
01.03.04.07.08.003 | Escavação mec de vala não escorada em material de 1° cat com prof de 1.5 m ate 3 m com retroescavadeira sem esgotamento | M3 | 70 | 2.9293 | 205.051 | 0.0001308% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0001308% |  | 0% | 0% | 0.0001308%
01.03.04.07.08.004 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 17.5 | 20.0326 | 350.5705 | 0.0002236% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0002236% |  | 0% | 0% | 0.0002236%
01.03.04.07.08.005 | Proteção superficial de canal em gabião tipo colchao h=30 cm enchimento com pedra de mão - fornecimento e execução | M3 | 1.8 | 181.6278 | 326.93 | 0.0002085% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0002085% |  | 0% | 0% | 0.0002085%
01.03.04.07.08.006 | Gabiao caixa h= 0.5 m (execução) | M3 | 4 | 509.9175 | 2039.67 | 0.001301% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001301% |  | 0% | 0% | 0.001301%
01.03.04.07.08.007 | Gabiao caixa h= 1.0 m (execução) | M3 | 21.5 | 423.226 | 9099.359 | 0.005803% | 0 | 0 | 0% |  | 0.005803% |  | 0% | 0% | 0.005803%
01.03.04.07.08.008 | Manta geotextil resistencia tração 31 (fornecimento e assentamento) | M2 | 43.5 | 4.2616 | 185.3796 | 0.0001182% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0001182% |  | 0% | 0% | 0.0001182%
01.03.05 | REDE COLETORA DE ESGOTO |  | 0 | 0 | 2298329.91 | 1.466% | 0 | 0 | 0% | 0.565% | 1.466% |  | 0.008282% | 0.008282% | 1.458% |  | 38.54%
01.03.05.01 | PARTE CIVIL |  | 0 | 0 | 2298329.91 | 1.466% | 0 | 0 | 0% | 0.565% | 1.466% |  | 0.008282% | 0.008282% | 1.458%
01.03.05.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 27022.27 | 0.01723% | 0 | 0 | 0% | 0.006801% | 0.01723% |  | 1.172e-06% | 1.172e-06% | 0.01723%
01.03.05.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 17279.6 | 0.4397 | 7597.8401 | 0.004846% | 0 | 0 | 0% | 39.46% | 0.004846% |  | 0.001912% | 0.001912% | 0.002934%
01.03.05.01.01.002 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m³ | M3 | 3455.9 | 3.4551 | 11940.4801 | 0.007615% | 0 | 0 | 0% | 39.46% | 0.007615% |  | 0.003005% | 0.003005% | 0.00461%
01.03.05.01.01.003 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | M3 | 3455.9 | 2.1658 | 7484.7882 | 0.004774% | 0 | 0 | 0% | 39.46% | 0.004774% |  | 0.001884% | 0.001884% | 0.00289%
01.03.05.01.02 | TRANSITO E SEGURANÇA |  | 0 | 0 | 27620.74 | 0.01762% | 0 | 0 | 0% | 0.006951% | 0.01762% |  | 1.225e-06% | 1.225e-06% | 0.01761%
01.03.05.01.02.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 38.2 | 251.2924 | 9599.3697 | 0.006122% | 0 | 0 | 0% | 39.46% | 0.006122% |  | 0.002416% | 0.002416% | 0.003706%
01.03.05.01.02.002 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 421.6 | 42.7452 | 18021.3763 | 0.01149% | 0 | 0 | 0% | 39.46% | 0.01149% |  | 0.004535% | 0.004535% | 0.006958%
01.03.05.01.03 | MOVIMENTO DE TERRA ABERTURA DE VALA |  | 0 | 0 | 197261.06 | 0.1258% | 0 | 0 | 0% | 0.04965% | 0.1258% |  | 6.246e-05% | 6.246e-05% | 0.1257%
01.03.05.01.03.001 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 3252.5 | 48.817 | 158777.2925 | 0.1013% | 0 | 0 | 0% | 39.46% | 0.1013% |  | 0.03996% | 0.03996% | 0.06131%
01.03.05.01.03.002 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 9757.6 | 2.9676 | 28956.6538 | 0.01847% | 0 | 0 | 0% | 39.46% | 0.01847% |  | 0.007288% | 0.007288% | 0.01118%
01.03.05.01.03.003 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 3252.5 | 2.9293 | 9527.5482 | 0.006077% | 0 | 0 | 0% | 39.46% | 0.006077% |  | 0.002398% | 0.002398% | 0.003679%
01.03.05.01.04 | MOVIMENTO DE TERRA FECHAMENTO DE VALA |  | 0 | 0 | 376752.37 | 0.2403% | 0 | 0 | 0% | 0.09482% | 0.2403% |  | 0.0002278% | 0.0002278% | 0.2401%
01.03.05.01.04.001 | Lastro fundo de vala com cascalho de cava e apiloamento mecanico | M3 | 981.1 | 2.8417 | 2787.9919 | 0.001778% | 0 | 0 | 0% | 39.46% | 0.001778% |  | 0.0007017% | 0.0007017% | 0.001076%
01.03.05.01.04.002 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 12754.1 | 20.032 | 255490.1312 | 0.1629% | 0 | 0 | 0% | 39.46% | 0.1629% |  | 0.0643% | 0.0643% | 0.09865%
01.03.05.01.04.003 | Reaterro de vala com compactação manual | M3 | 3213.8 | 29.5987 | 95124.3021 | 0.06067% | 0 | 0 | 0% | 39.46% | 0.06067% |  | 0.02394% | 0.02394% | 0.03673%
01.03.05.01.04.004 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 7663.9 | 0.65 | 4981.535 | 0.003177% | 0 | 0 | 0% | 39.46% | 0.003177% |  | 0.001254% | 0.001254% | 0.001923%
01.03.05.01.04.005 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | M2 | 1473.8 | 0.2004 | 295.3495 | 0.0001884% | 0 | 0 | 0% | 39.46% | 0.0001884% |  | 7.433e-05% | 7.433e-05% | 0.000114%
01.03.05.01.04.006 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | M2 | 9811.2 | 1.0863 | 10657.9066 | 0.006797% | 0 | 0 | 0% | 39.46% | 0.006797% |  | 0.002682% | 0.002682% | 0.004115%
01.03.05.01.04.007 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | M3 | 1962.2 | 3.779 | 7415.1538 | 0.004729% | 0 | 0 | 0% | 39.46% | 0.004729% |  | 0.001866% | 0.001866% | 0.002863%
01.03.05.01.05 | ESCORAMENTO |  | 0 | 0 | 720405.26 | 0.4595% | 0 | 0 | 0% | 0.1813% | 0.4595% |  | 0.000833% | 0.000833% | 0.4586%
01.03.05.01.05.001 | Escoramento descontinuo com pranchoes espaç. 2.0 m inclusive desmontagem (5 x reaprov.) valas até 4.0m para bueiros de Ø 800 mm a 1500 mm | M2 | 49499.6 | 14.5538 | 720407.2785 | 0.4595% | 0 | 0 | 0% | 39.46% | 0.4595% |  | 0.1813% | 0.1813% | 0.2782%
01.03.05.01.06 | ESGOTAMENTO/REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREATICO |  | 0 | 0 | 2081.09 | 0.001327% | 0 | 0 | 0% | 0.0005238% | 0.001327% |  | 6.952e-09% | 6.952e-09% | 0.001327%
01.03.05.01.06.001 | Esgotamento com moto bomba autoescovante | HN | 1678.9 | 1.2396 | 2081.1644 | 0.001327% | 0 | 0 | 0% | 39.46% | 0.001327% |  | 0.0005238% | 0.0005238% | 0.0008036%
01.03.05.01.07 | CARGA TRANSPORTE ASSENTAMENTO DE TUBOS CONEXÕES TESTE E LIMPEZA DA REDE |  | 0 | 0 | 507656.15 | 0.3238% | 0 | 0 | 0% | 0.1278% | 0.3238% |  | 0.0004137% | 0.0004137% | 0.3234%
01.03.05.01.07.001 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo PEAD | M | 14938.6 | 1.9505 | 29137.7393 | 0.01858% | 0 | 0 | 0% | 39.46% | 0.01858% |  | 0.007333% | 0.007333% | 0.01125%
01.03.05.01.07.002 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 150 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | M | 13271.1 | 26.1298 | 346771.1888 | 0.2212% | 0 | 0 | 0% | 39.46% | 0.2212% |  | 0.08727% | 0.08727% | 0.1339%
01.03.05.01.07.003 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 200 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | M | 809.5 | 38.4951 | 31161.7834 | 0.01987% | 0 | 0 | 0% | 39.46% | 0.01987% |  | 0.007843% | 0.007843% | 0.01203%
01.03.05.01.07.004 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 250 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | M | 352.1 | 62.8629 | 22134.0271 | 0.01412% | 0 | 0 | 0% | 39.46% | 0.01412% |  | 0.005571% | 0.005571% | 0.008546%
01.03.05.01.07.005 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 300 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | M | 505.9 | 98.7706 | 49968.0465 | 0.03187% | 0 | 0 | 0% | 39.46% | 0.03187% |  | 0.01258% | 0.01258% | 0.01929%
01.03.05.01.07.006 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de esgoto sanitario | M | 14938.6 | 1.9067 | 28483.4286 | 0.01817% | 0 | 0 | 0% | 39.46% | 0.01817% |  | 0.007168% | 0.007168% | 0.011%
01.03.05.01.08 | DISPOSITIVOS ESPECIAIS - POÇOS DE VISITA |  | 0 | 0 | 439530.97 | 0.2803% | 0 | 0 | 0% | 0.09718% | 0.2803% |  | 0.0002724% | 0.0002724% | 0.2801%
01.03.05.01.08.001 | Poço de Visita de Alvenaria para Rede de esgoto D=0.6 a 0.8m. Profundidade=2m | UNID | 176 | 1011.8172 | 178079.8272 | 0.1136% | 0 | 0 | 0% | 34.67% | 0.1136% |  | 0.03937% | 0.03937% | 0.0742%
01.03.05.01.08.002 | Poço de Visita de Alvenaria para Rede de esgoto D=1.2 a 1.5m. Profundidade=6m | UNID | 37 | 4382.3762 | 162147.9194 | 0.1034% | 0 | 0 | 0% | 34.67% | 0.1034% |  | 0.03585% | 0.03585% | 0.06756%
01.03.05.01.08.003 | Poço de Visita de Alvenaria para Rede de esgoto D=1m. Profundidade=4m | UNID | 12 | 3868.9192 | 46427.0304 | 0.02961% | 0 | 0 | 0% | 34.67% | 0.02961% |  | 0.01026% | 0.01026% | 0.01935%
01.03.05.01.08.004 | Tampao de ferro fundido d = 60cm 175kg p = chamine cx areia/poco visita assentado com arg cim/areia 1:3 fornecimento e assentamento | UNID | 225 | 167.8638 | 37769.355 | 0.02409% | 0 | 0 | 0% | 34.67% | 0.02409% |  | 0.008351% | 0.008351% | 0.01574%
01.03.05.01.08.005 | Caixa de areia 60x60x60 cm em alvenaria - execução | UNID | 225 | 67.1415 | 15106.8375 | 0.009635% | 0 | 0 | 0% | 34.67% | 0.009635% |  | 0.00334% | 0.00334% | 0.006295%
01.04 | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL |  | 0 | 0 | 17511065.25 | 11.17% | 0 | 3374511.3392 | 19.27% | 5.058% | 11.17% | 0.54% | 0.02% | 0.56% | 10.61% |  | 45.29%
01.04.01 | DRENAGEM - CONJUNTO DE 2 LAGOAS - 2 X V=4.750 M3 - 1A/1B |  | 0 | 0 | 755312.83 | 0.4817% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.4817% |  | 0% | 0% | 0.4817% |  | 0%
01.04.01.01 | PARTE CIVIL REDE - DRENAGEM LAGOAS (01 CONJUNTO - 02 X 4.750 M3) - 1A/1B |  | 0 | 0 | 425531.77 | 0.2714% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2714% |  | 0% | 0% | 0.2714%
01.04.01.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 72843.19 | 0.04646% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.04646% |  | 0% | 0% | 0.04646%
01.04.01.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 11589.93 | 0.4397 | 5096.0922 | 0.00325% | 0 | 0 | 0% |  | 0.00325% |  | 0% | 0% | 0.00325%
01.04.01.01.01.002 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m³ | M3 | 2317.99 | 3.4551 | 8008.8872 | 0.005108% | 0 | 0 | 0% |  | 0.005108% |  | 0% | 0% | 0.005108%
01.04.01.01.01.003 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada dmt 0.5 a 1.0 km | M3 | 2317.99 | 3.0226 | 7006.3566 | 0.004469% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004469% |  | 0% | 0% | 0.004469%
01.04.01.01.01.004 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 81129.51 | 0.65 | 52734.1815 | 0.03363% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03363% |  | 0% | 0% | 0.03363%
01.04.01.01.02 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 344825.24 | 0.2199% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2199% |  | 0% | 0% | 0.2199%
01.04.01.01.02.001 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | M2 | 34769.79 | 1.0863 | 37770.4229 | 0.02409% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02409% |  | 0% | 0% | 0.02409%
01.04.01.01.02.002 | Compactação mecanica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana | M3 | 6953.96 | 2.3485 | 16331.3751 | 0.01042% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01042% |  | 0% | 0% | 0.01042%
01.04.01.01.02.004 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 9683.38 | 2.9676 | 28736.3985 | 0.01833% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01833% |  | 0% | 0% | 0.01833%
01.04.01.01.02.005 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 13.5 | 2.9289 | 39.5402 | 2.522e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 2.522e-05% |  | 0% | 0% | 2.522e-05%
01.04.01.01.02.006 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 7.44 | 20.0309 | 149.0299 | 9.505e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 9.505e-05% |  | 0% | 0% | 9.505e-05%
01.04.01.01.02.007 | Compactação manual de terreno em camadas de até 20 cm | M3 | 4181.62 | 6.4785 | 27090.6252 | 0.01728% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01728% |  | 0% | 0% | 0.01728%
01.04.01.01.02.008 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | M3 | 1983.32 | 3.779 | 7494.9663 | 0.00478% | 0 | 0 | 0% |  | 0.00478% |  | 0% | 0% | 0.00478%
01.04.01.01.02.009 | Plantio de gramas batatais | M2 | 9916.61 | 7.6712 | 76072.2986 | 0.04852% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04852% |  | 0% | 0% | 0.04852%
01.04.01.01.02.010 | Concreto usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 | M3 | 20 | 266.1715 | 5323.43 | 0.003395% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003395% |  | 0% | 0% | 0.003395%
01.04.01.01.02.011 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 1.9 | 6392.0368 | 12144.8699 | 0.007746% | 0 | 0 | 0% |  | 0.007746% |  | 0% | 0% | 0.007746%
01.04.01.01.02.012 | Concreto usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 - convencional | M3 | 3.5 | 245.1743 | 858.1101 | 0.0005473% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0005473% |  | 0% | 0% | 0.0005473%
01.04.01.01.02.013 | Forma comum - para fundação | M2 | 300 | 24.5733 | 7371.99 | 0.004702% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004702% |  | 0% | 0% | 0.004702%
01.04.01.01.02.014 | Gabiao colchao reno h= 0,3 m (execução) | M3 | 15 | 341.3767 | 5120.6505 | 0.003266% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003266% |  | 0% | 0% | 0.003266%
01.04.01.01.02.015 | Gabiao caixa h= 0.5 m (execução) | M3 | 8 | 509.9162 | 4079.3296 | 0.002602% | 0 | 0 | 0% |  | 0.002602% |  | 0% | 0% | 0.002602%
01.04.01.01.02.016 | Manta geotextil resistencia tração 31 (fornecimento e assentamento) | M2 | 58 | 4.2616 | 247.1728 | 0.0001576% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0001576% |  | 0% | 0% | 0.0001576%
01.04.01.01.02.017 | Gabiao colchao reno h= 0,3 m (execução) | M3 | 14 | 341.3764 | 4779.2696 | 0.003048% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003048% |  | 0% | 0% | 0.003048%
01.04.01.01.02.018 | Escoramento formas ate h=3.3 m com madeira de 3° qualidade não aparelhada aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | M3 | 6 | 11.5 | 69 | 4.401e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 4.401e-05% |  | 0% | 0% | 4.401e-05%
01.04.01.01.02.019 | Esquadria Metalica - PJ - grade de ferro em barra chata | M2 | 5 | 238.08 | 1190.4 | 0.0007592% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0007592% |  | 0% | 0% | 0.0007592%
01.04.01.01.02.020 | Alambrado Em Tubos De Aco Galvanizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Altura 3M, Fixados A Cada 2M Em Blocos De Concreto, Com Tela De A Rame Galvanizado Revestido Com Pvc, Fio 12 Bwg E Malha 7,5X | M2 | 885.1 | 124.2304 | 109956.327 | 0.07013% | 0 | 0 | 0% |  | 0.07013% |  | 0% | 0% | 0.07013%
01.04.01.01.03 | ESGOTAMENTO/REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO |  | 0 | 0 | 371.87 | 0.0002372% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0002372% |  | 0% | 0% | 0.0002372%
01.04.01.01.03.001 | Esgotamento com moto bomba autoescovante | HN | 300 | 1.2396 | 371.88 | 0.0002372% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0002372% |  | 0% | 0% | 0.0002372%
01.04.01.01.04 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES |  | 0 | 0 | 7491.47 | 0.004778% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.004778% |  | 0% | 0% | 0.004778%
01.04.01.01.04.001 | Assentamento de tubo D = 60 cm PA-1 comercial - junta rígida | M | 38 | 182.0971 | 6919.6898 | 0.004413% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004413% |  | 0% | 0% | 0.004413%
01.04.01.01.04.002 | Carga e descarga manual e transporte de elementos pre-moldados em caminhao carroceria até 5 km | TON | 19.04 | 14.1077 | 268.6106 | 0.0001713% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0001713% |  | 0% | 0% | 0.0001713%
01.04.01.01.04.003 | Momento extraordinario de transporte elementos pre moldados distancia de 5 km | TxKM | 285.57 | 1.0616 | 303.1611 | 0.0001934% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0001934% |  | 0% | 0% | 0.0001934%
01.04.01.02 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO A1 L=3.00M 2 UNIDADES |  | 0 | 0 | 77833.23 | 0.04964% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.04964% |  | 0% | 0% | 0.04964%
01.04.01.02.01 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO A1 L=3.00M 2 UNIDADES |  | 0 | 0 | 77833.23 | 0.04964% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.04964% |  | 0% | 0% | 0.04964%
01.04.01.02.01.001 | Momento extraordinario de transporte elementos pre moldados distancia de 5 km | TxKM | 2014 | 1.0616 | 2138.0624 | 0.001364% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001364% |  | 0% | 0% | 0.001364%
01.04.01.02.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 201.4 | 1.5223 | 306.5912 | 0.0001955% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0001955% |  | 0% | 0% | 0.0001955%
01.04.01.02.01.003 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada dmt 0.5 a 1.0 km | M3 | 201.4 | 3.0226 | 608.7516 | 0.0003883% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0003883% |  | 0% | 0% | 0.0003883%
01.04.01.02.01.004 | Escavação manual de vala em argila ou pedra de mão ate 1.5 m prof excluindo esgotamento | M3 | 239.67 | 25.914 | 6210.8084 | 0.003961% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003961% |  | 0% | 0% | 0.003961%
01.04.01.02.01.005 | Lastro de brita | M3 | 6.62 | 85.6541 | 567.0301 | 0.0003616% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0003616% |  | 0% | 0% | 0.0003616%
01.04.01.02.01.006 | Reaterro Mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratoria em camadas de 20 cm | M3 | 42.7 | 1.8707 | 79.8789 | 5.095e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 5.095e-05% |  | 0% | 0% | 5.095e-05%
01.04.01.02.01.007 | Forma comum - para fundação | M2 | 140 | 24.5733 | 3440.262 | 0.002194% | 0 | 0 | 0% |  | 0.002194% |  | 0% | 0% | 0.002194%
01.04.01.02.01.009 | Escoramento formas ate h=3.3 m com madeira de 3° qualidade não aparelhada aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | M3 | 22.71 | 11.498 | 261.1196 | 0.0001665% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0001665% |  | 0% | 0% | 0.0001665%
01.04.01.02.01.010 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 4.716 | 6392.0293 | 30144.8102 | 0.01923% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01923% |  | 0% | 0% | 0.01923%
01.04.01.02.01.011 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | M3 | 1 | 251.45 | 251.45 | 0.0001604% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0001604% |  | 0% | 0% | 0.0001604%
01.04.01.02.01.012 | Concreto Usinado 30 mpa Slump 10+/- 2 | M3 | 47.16 | 318.954 | 15041.8706 | 0.009593% | 0 | 0 | 0% |  | 0.009593% |  | 0% | 0% | 0.009593%
01.04.01.02.01.013 | Estaca premoldada de concreto seção quadrada capacidade 25 t comprimento total cravado ate 5m bate estacas por gravidade sobre rolos | M | 120 | 156.5212 | 18782.544 | 0.01198% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01198% |  | 0% | 0% | 0.01198%
01.04.01.03 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO A4 L=5.50M - 03 UNIDADES |  | 0 | 0 | 85382.07 | 0.05446% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.05446% |  | 0% | 0% | 0.05446%
01.04.01.03.01 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO A4 L=5.50M - 03 UNIDADES |  | 0 | 0 | 85382.07 | 0.05446% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.05446% |  | 0% | 0% | 0.05446%
01.04.01.03.01.001 | Momento extraordinario de transporte elementos pre moldados distancia de 5 km | TxKM | 5867.4 | 1.0616 | 6228.8318 | 0.003973% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003973% |  | 0% | 0% | 0.003973%
01.04.01.03.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 586.74 | 1.5224 | 893.253 | 0.0005697% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0005697% |  | 0% | 0% | 0.0005697%
01.04.01.03.01.003 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada dmt 0.5 a 1.0 km | M3 | 586.74 | 3.0226 | 1773.4803 | 0.001131% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001131% |  | 0% | 0% | 0.001131%
01.04.01.03.01.004 | Escavação manual de valetas lodo argila mole ou vasa profund. até 2.0 m | M3 | 165.09 | 25.914 | 4278.1423 | 0.002729% | 0 | 0 | 0% |  | 0.002729% |  | 0% | 0% | 0.002729%
01.04.01.03.01.012 | Lastro de brita | M3 | 28.82 | 85.6541 | 2468.5512 | 0.001574% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001574% |  | 0% | 0% | 0.001574%
01.04.01.03.01.013 | Reaterro Mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratoria em camadas de 20 cm | M3 | 21.8 | 1.8706 | 40.7791 | 2.601e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 2.601e-05% |  | 0% | 0% | 2.601e-05%
01.04.01.03.01.014 | Forma comum - para fundação | M2 | 668.19 | 24.5733 | 16419.6333 | 0.01047% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01047% |  | 0% | 0% | 0.01047%
01.04.01.03.01.015 | Escoramento formas ate h=3.3 m com madeira de 3° qualidade não aparelhada aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | M3 | 30.62 | 11.4977 | 352.0596 | 0.0002245% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0002245% |  | 0% | 0% | 0.0002245%
01.04.01.03.01.016 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 4.423 | 6392.0326 | 28271.9602 | 0.01803% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01803% |  | 0% | 0% | 0.01803%
01.04.01.03.01.017 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | M3 | 4.6 | 251.4522 | 1156.6801 | 0.0007377% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0007377% |  | 0% | 0% | 0.0007377%
01.04.01.03.01.018 | Concreto Usinado 30 mpa Slump 10+/- 2 | M3 | 44.23 | 318.9541 | 14107.3398 | 0.008997% | 0 | 0 | 0% |  | 0.008997% |  | 0% | 0% | 0.008997%
01.04.01.03.01.019 | Estaca premoldada de concreto seção quadrada capacidade 25 t comprimento total cravado ate 5m bate estacas por gravidade sobre rolos | M | 60 | 156.521 | 9391.26 | 0.00599% | 0 | 0 | 0% |  | 0.00599% |  | 0% | 0% | 0.00599%
01.04.01.04 | CANAL DE FUGA |  | 0 | 0 | 58311.14 | 0.03719% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.03719% |  | 0% | 0% | 0.03719%
01.04.01.04.01 | CANAL DE FUGA |  | 0 | 0 | 58311.14 | 0.03719% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.03719% |  | 0% | 0% | 0.03719%
01.04.01.04.01.001 | Proteção superficial de canal em gabião tipo colchao h=30 cm enchimento com pedra de mão - fornecimento e execução | M3 | 155.67 | 181.6315 | 28274.5756 | 0.01803% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01803% |  | 0% | 0% | 0.01803%
01.04.01.04.01.002 | Gabiao caixa h= 0.5 m (execução) | M3 | 12 | 509.9167 | 6119.0004 | 0.003903% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003903% |  | 0% | 0% | 0.003903%
01.04.01.04.01.003 | Gabiao caixa h= 1.0 m (execução) | M3 | 54.7 | 423.2261 | 23150.4677 | 0.01477% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01477% |  | 0% | 0% | 0.01477%
01.04.01.04.01.004 | Manta geotextil resistencia tração 31 (fornecimento e assentamento) | M2 | 180 | 4.2616 | 767.088 | 0.0004892% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0004892% |  | 0% | 0% | 0.0004892%
01.04.01.05 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 71290.35 | 0.04547% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.04547% |  | 0% | 0% | 0.04547%
01.04.01.05.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 71290.35 | 0.04547% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.04547% |  | 0% | 0% | 0.04547%
01.04.01.05.01.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 12 | 251.2925 | 3015.51 | 0.001923% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001923% |  | 0% | 0% | 0.001923%
01.04.01.05.01.002 | Esquadria Metalica - PJ - grade de ferro em barra chata | M2 | 5 | 238.08 | 1190.4 | 0.0007592% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0007592% |  | 0% | 0% | 0.0007592%
01.04.01.05.01.003 | Alambrado Em Tubos De Aco Galvanizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Altura 3M, Fixados A Cada 2M Em Blocos De Concreto, Com Tela De A Rame Galvanizado Revestido Com Pvc, Fio 12 Bwg E Malha 7,5X | M2 | 540 | 124.2304 | 67084.416 | 0.04279% | 0 | 0 | 0% |  | 0.04279% |  | 0% | 0% | 0.04279%
01.04.01.06 | INTERLIGAÇÃO LAGOAS 1A/AB E SAIDA 1B |  | 0 | 0 | 36964.27 | 0.02358% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02358% |  | 0% | 0% | 0.02358%
01.04.01.06.01 | INTERLIGAÇÃO LAGOAS 1A/AB E SAIDA 1B |  | 0 | 0 | 36964.27 | 0.02358% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02358% |  | 0% | 0% | 0.02358%
01.04.01.06.01.001 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 13.5 | 2.9674 | 40.0599 | 2.555e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 2.555e-05% |  | 0% | 0% | 2.555e-05%
01.04.01.06.01.002 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 7.44 | 20.0309 | 149.0299 | 9.505e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 9.505e-05% |  | 0% | 0% | 9.505e-05%
01.04.01.06.01.003 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | M3 | 19 | 251.4542 | 4777.6298 | 0.003047% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003047% |  | 0% | 0% | 0.003047%
01.04.01.06.01.004 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 1.9 | 6392.0368 | 12144.8699 | 0.007746% | 0 | 0 | 0% |  | 0.007746% |  | 0% | 0% | 0.007746%
01.04.01.06.01.005 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | M3 | 3.5 | 251.4543 | 880.0901 | 0.0005613% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0005613% |  | 0% | 0% | 0.0005613%
01.04.01.06.01.006 | Forma comum - para fundação | M2 | 280 | 24.5732 | 6880.496 | 0.004388% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004388% |  | 0% | 0% | 0.004388%
01.04.01.06.01.007 | Gabiao colchao reno h= 0,3 m (execução) | M3 | 10 | 341.376 | 3413.76 | 0.002177% | 0 | 0 | 0% |  | 0.002177% |  | 0% | 0% | 0.002177%
01.04.01.06.01.008 | Gabiao caixa h= 0.5 m (execução) | M3 | 5 | 509.916 | 2549.58 | 0.001626% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001626% |  | 0% | 0% | 0.001626%
01.04.01.06.01.009 | Manta geotextil resistencia tração 31 (fornecimento e assentamento) | M2 | 31.58 | 4.2616 | 134.5813 | 8.583e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 8.583e-05% |  | 0% | 0% | 8.583e-05%
01.04.01.06.01.010 | Gabiao caixa h= 1.0 m (execução) | M3 | 14 | 423.2257 | 5925.1598 | 0.003779% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003779% |  | 0% | 0% | 0.003779%
01.04.01.06.01.011 | Escoramento formas ate h=3.3 m com madeira de 3° qualidade não aparelhada aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | M3 | 6 | 11.5 | 69 | 4.401e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 4.401e-05% |  | 0% | 0% | 4.401e-05%
01.04.02 | DRENAGEM - CONJUNTO DE 2 LAGOAS - 2 X V=13.400 M3 - 2A/2B |  | 0 | 0 | 1683676.59 | 1.074% | 0 | 273560.9489 | 16.25% | 0.253% | 1.074% |  | 0.002717% | 0.002717% | 1.071% |  | 23.56%
01.04.02.01 | PARTE CIVIL REDE - DRENAGEM LAGOAS - 2X V=13.400 M3 2A/2B |  | 0 | 0 | 1069590.24 | 0.6822% | 0 | 245387.1509 | 22.94% | 0.1567% | 0.6822% |  | 0.001069% | 0.001069% | 0.6811%
01.04.02.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 196520.3 | 0.1253% | 0 | 196526.62 | 100% | 0.1253% | 0.1253% |  | 0.0001571% | 0.0001571% | 0.1252%
01.04.02.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 31267.96 | 0.4397 | 13748.522 | 0.008769% | 31267.96 | 13748.522 | 100% | 100% | 0.008769% |  | 0.008769% | 0.008769% | 0% | 0%
01.04.02.01.01.002 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m³ | M3 | 6253.59 | 3.4551 | 21606.7788 | 0.01378% | 6253.59 | 21606.7788 | 100% | 100% | 0.01378% |  | 0.01378% | 0.01378% | 0% | 0%
01.04.02.01.01.003 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada dmt 0.5 a 1.0 km | M3 | 6253.59 | 3.0226 | 18902.1011 | 0.01206% | 6253.59 | 18902.1011 | 100% | 100% | 0.01206% |  | 0.01206% | 0.01206% | 0% | 0%
01.04.02.01.01.004 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 218875.72 | 0.65 | 142269.218 | 0.09074% | 218875.72 | 142269.218 | 100% | 100% | 0.09074% |  | 0.09074% | 0.09074% | 0% | 0%
01.04.02.01.02 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 694874.76 | 0.4432% | 0 | 48860.5309 | 7.032% | 0.03136% | 0.4432% |  | 0.000139% | 0.000139% | 0.443%
01.04.02.01.02.001 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | M2 | 93803.88 | 1.0863 | 101899.1548 | 0.06499% | 0 | 0 | 0% |  | 0.06499% |  | 0% | 0% | 0.06499% | 100%
01.04.02.01.02.002 | Compactação mecanica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana | M3 | 18760.78 | 2.3485 | 44059.6918 | 0.0281% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0281% |  | 0% | 0% | 0.0281% | 100%
01.04.02.01.02.003 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 200 | 2.9675 | 593.5 | 0.0003785% | 80 | 237.4 | 40% | 90% | 0.0003785% |  | 0.0003407% | 0.0003407% | 3.785e-05% | 10%
01.04.02.01.02.004 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 16596.99 | 2.9293 | 48617.5628 | 0.03101% | 16596.99 | 48617.5628 | 100% | 100% | 0.03101% |  | 0.03101% | 0.03101% | 0% | 0%
01.04.02.01.02.005 | Reaterro Mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratoria em camadas de 20 cm | M3 | 7.44 | 1.871 | 13.9202 | 8.878e-06% | 2.976 | 5.5681 | 40% | 90% | 8.878e-06% |  | 7.99e-06% | 7.99e-06% | 8.878e-07% | 10%
01.04.02.01.02.006 | Regularização de superficies em terra com motoniveladora | M2 | 26299.99 | 0.4333 | 11395.7857 | 0.007268% | 0 | 0 | 0% |  | 0.007268% |  | 0% | 0% | 0.007268% | 100%
01.04.02.01.02.007 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | M3 | 5260.99 | 3.779 | 19881.2812 | 0.01268% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01268% |  | 0% | 0% | 0.01268%
01.04.02.01.02.008 | Plantio de gramas batatais | M2 | 26299.99 | 7.6712 | 201752.4833 | 0.1287% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1287% |  | 0% | 0% | 0.1287%
01.04.02.01.02.009 | Concreto usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 | M3 | 19 | 266.1716 | 5057.2604 | 0.003225% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003225% |  | 0% | 0% | 0.003225%
01.04.02.01.02.010 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 1.9 | 6392.0368 | 12144.8699 | 0.007746% | 0 | 0 | 0% |  | 0.007746% |  | 0% | 0% | 0.007746%
01.04.02.01.02.011 | Concreto usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 - convencional | M3 | 3.5 | 245.1743 | 858.1101 | 0.0005473% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0005473% |  | 0% | 0% | 0.0005473%
01.04.02.01.02.012 | Forma comum - para fundação | M2 | 280 | 24.5732 | 6880.496 | 0.004388% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004388% |  | 0% | 0% | 0.004388%
01.04.02.01.02.013 | Gabiao colchao reno h= 0,3 m (execução) | M3 | 63 | 341.3765 | 21506.7195 | 0.01372% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01372% |  | 0% | 0% | 0.01372%
01.04.02.01.02.014 | Gabiao caixa h= 0.5 m (execução) | M3 | 5 | 509.916 | 2549.58 | 0.001626% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001626% |  | 0% | 0% | 0.001626%
01.04.02.01.02.015 | Manta geotextil resistencia tração 31 (fornecimento e assentamento) | M2 | 31.38 | 4.2616 | 133.729 | 8.529e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 8.529e-05% |  | 0% | 0% | 8.529e-05%
01.04.02.01.02.016 | Gabiao colchao reno h= 0,3 m (execução) | M3 | 59 | 341.3764 | 20141.2076 | 0.01285% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01285% |  | 0% | 0% | 0.01285%
01.04.02.01.02.017 | Escoramento formas ate h=3.3 m com madeira de 3° qualidade não aparelhada aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | M3 | 6 | 11.5 | 69 | 4.401e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 4.401e-05% |  | 0% | 0% | 4.401e-05%
01.04.02.01.02.018 | Esquadria Metalica - PJ - grade de ferro em barra chata | M2 | 5 | 238.08 | 1190.4 | 0.0007592% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0007592% |  | 0% | 0% | 0.0007592%
01.04.02.01.02.019 | Alambrado Em Tubos De Aco Galvanizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Altura 3M, Fixados A Cada 2M Em Blocos De Concreto, Com Tela De A Rame Galvanizado Revestido Com Pvc, Fio 12 Bwg E Malha 7,5X | M2 | 1578.75 | 124.2305 | 196128.9019 | 0.1251% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1251% |  | 0% | 0% | 0.1251%
01.04.02.01.03 | ESGOTAMENTO/REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO |  | 0 | 0 | 371.87 | 0.0002372% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0002372% |  | 0% | 0% | 0.0002372%
01.04.02.01.03.001 | Esgotamento com moto bomba autoescovante | HN | 300 | 1.2396 | 371.88 | 0.0002372% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0002372% |  | 0% | 0% | 0.0002372%
01.04.02.01.04 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES |  | 0 | 0 | 177823.31 | 0.1134% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.1134% |  | 0% | 0% | 0.1134%
01.04.02.01.04.001 | Assentamento de tubo D = 60 cm PA-1 comercial - junta rígida | M | 902 | 182.0972 | 164251.6744 | 0.1048% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1048% |  | 0% | 0% | 0.1048%
01.04.02.01.04.002 | Carga e descarga manual e transporte de elementos pre-moldados em caminhao carroceria até 5 km | TON | 451.9 | 14.108 | 6375.4052 | 0.004066% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004066% |  | 0% | 0% | 0.004066%
01.04.02.01.04.003 | Momento extraordinario de transporte elementos pre moldados distancia de 5 km | TxKM | 6778.53 | 1.0616 | 7196.0874 | 0.00459% | 0 | 0 | 0% |  | 0.00459% |  | 0% | 0% | 0.00459%
01.04.02.02 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO A3 L=5.000 3 UNIDADES |  | 0 | 0 | 152165.1 | 0.09705% | 0 | 28173.798 | 18.52% | 0.09309% | 0.09705% |  | 9.035e-05% | 9.035e-05% | 0.09696%
01.04.02.02.01 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO A3 L=5.000 3 UNIDADES |  | 0 | 0 | 152165.1 | 0.09705% | 0 | 28173.798 | 18.52% | 0.09309% | 0.09705% |  | 9.035e-05% | 9.035e-05% | 0.09696%
01.04.02.02.01.001 | Momento extraordinario de transporte elementos pre moldados distancia de 5 km | TxKM | 4479.3 | 1.0616 | 4755.2249 | 0.003033% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.003033% |  | 0.002881% | 0.002881% | 0.0001516%
01.04.02.02.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 447.93 | 1.5224 | 681.9286 | 0.0004349% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.0004349% |  | 0.0004132% | 0.0004132% | 2.175e-05%
01.04.02.02.01.003 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada dmt 0.5 a 1.0 km | M3 | 447.93 | 3.0226 | 1353.9132 | 0.0008635% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.0008635% |  | 0.0008203% | 0.0008203% | 4.318e-05%
01.04.02.02.01.004 | Escavação manual de vala em argila ou pedra de mão ate 1.5 m prof excluindo esgotamento | M3 | 404.37 | 25.914 | 10478.8442 | 0.006683% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.006683% |  | 0.006349% | 0.006349% | 0.0003342%
01.04.02.02.01.005 | Lastro de brita | M3 | 24.26 | 85.6542 | 2077.9709 | 0.001325% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.001325% |  | 0.001259% | 0.001259% | 6.626e-05%
01.04.02.02.01.006 | Reaterro Mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratoria em camadas de 20 cm | M3 | 64.05 | 1.8707 | 119.8183 | 7.642e-05% | 0 | 0 | 0% | 95% | 7.642e-05% |  | 7.26e-05% | 7.26e-05% | 3.821e-06%
01.04.02.02.01.007 | Forma comum - para fundação | M2 | 555.99 | 24.5733 | 13662.5091 | 0.008714% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.008714% |  | 0.008278% | 0.008278% | 0.0004357%
01.04.02.02.01.008 | Escoramento formas ate h=3.3 m com madeira de 3° qualidade não aparelhada aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | M3 | 73.62 | 11.498 | 846.4828 | 0.0005399% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.0005399% |  | 0.0005129% | 0.0005129% | 2.699e-05%
01.04.02.02.01.009 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 9.056 | 6392.0318 | 57886.24 | 0.03692% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.03692% |  | 0.03507% | 0.03507% | 0.001846%
01.04.02.02.01.010 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | M3 | 6 | 251.4533 | 1508.7198 | 0.0009622% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.0009622% |  | 0.0009141% | 0.0009141% | 4.811e-05%
01.04.02.02.01.011 | Concreto Usinado 30 mpa Slump 10+/- 2 | M3 | 96 | 318.954 | 30619.584 | 0.01953% | 0 | 0 | 0% | 95% | 0.01953% |  | 0.01855% | 0.01855% | 0.0009764%
01.04.02.02.01.012 | Estaca premoldada de concreto seção quadrada capacidade 25 t comprimento total cravado ate 5m bate estacas por gravidade sobre rolos | M | 180 | 156.5211 | 28173.798 | 0.01797% | 180 | 28173.798 | 100% | 100% | 0.01797% |  | 0.01797% | 0.01797% | 0%
01.04.02.03 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO A4 L=5.50M |  | 0 | 0 | 64132.77 | 0.0409% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0409% |  | 0% | 0% | 0.0409%
01.04.02.03.01 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO A4 L=5.50M |  | 0 | 0 | 64132.77 | 0.0409% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.0409% |  | 0% | 0% | 0.0409%
01.04.02.03.01.001 | Momento extraordinario de transporte elementos pre moldados distancia de 5 km | TxKM | 1955.8 | 1.0616 | 2076.2773 | 0.001324% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001324% |  | 0% | 0% | 0.001324%
01.04.02.03.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 195.58 | 1.5223 | 297.7314 | 0.0001899% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0001899% |  | 0% | 0% | 0.0001899%
01.04.02.03.01.003 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada dmt 0.5 a 1.0 km | M3 | 195.58 | 3.0226 | 591.1601 | 0.000377% | 0 | 0 | 0% |  | 0.000377% |  | 0% | 0% | 0.000377%
01.04.02.03.01.004 | Escavação manual de vala em argila ou pedra de mão ate 1.5 m prof excluindo esgotamento | M3 | 55.03 | 25.914 | 1426.0474 | 0.0009095% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0009095% |  | 0% | 0% | 0.0009095%
01.04.02.03.01.005 | Lastro de brita | M3 | 9.61 | 85.6545 | 823.1397 | 0.000525% | 0 | 0 | 0% |  | 0.000525% |  | 0% | 0% | 0.000525%
01.04.02.03.01.006 | Reaterro Mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratoria em camadas de 20 cm | M3 | 72.73 | 1.8706 | 136.0487 | 8.677e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 8.677e-05% |  | 0% | 0% | 8.677e-05%
01.04.02.03.01.007 | Forma comum - para fundação | M2 | 222.75 | 24.5732 | 5473.6803 | 0.003491% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003491% |  | 0% | 0% | 0.003491%
01.04.02.03.01.008 | Escoramento formas ate h=3.3 m com madeira de 3° qualidade não aparelhada aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | M3 | 33.17 | 11.4977 | 381.3787 | 0.0002432% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0002432% |  | 0% | 0% | 0.0002432%
01.04.02.03.01.009 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 4.423 | 6392.0326 | 28271.9602 | 0.01803% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01803% |  | 0% | 0% | 0.01803%
01.04.02.03.01.010 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | M3 | 4.6 | 251.4522 | 1156.6801 | 0.0007377% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0007377% |  | 0% | 0% | 0.0007377%
01.04.02.03.01.011 | Concreto Usinado 30 mpa Slump 10+/- 2 | M3 | 44.23 | 318.9541 | 14107.3398 | 0.008997% | 0 | 0 | 0% |  | 0.008997% |  | 0% | 0% | 0.008997%
01.04.02.03.01.012 | Estaca premoldada de concreto seção quadrada capacidade 25 t comprimento total cravado ate 5m bate estacas por gravidade sobre rolos | M | 60 | 156.521 | 9391.26 | 0.00599% | 0 | 0 | 0% |  | 0.00599% |  | 0% | 0% | 0.00599%
01.04.02.04 | CANAL DE FUGA |  | 0 | 0 | 38222.49 | 0.02438% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02438% |  | 0% | 0% | 0.02438%
01.04.02.04.01 | CANAL DE FUGA |  | 0 | 0 | 38222.49 | 0.02438% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.02438% |  | 0% | 0% | 0.02438%
01.04.02.04.01.001 | Proteção superficial de canal em gabião tipo colchao h=30 cm enchimento com pedra de mão - fornecimento e execução | M3 | 46.7 | 181.6315 | 8482.191 | 0.00541% | 0 | 0 | 0% |  | 0.00541% |  | 0% | 0% | 0.00541%
01.04.02.04.01.002 | Gabiao caixa h= 0.5 m (execução) | M3 | 12 | 509.9167 | 6119.0004 | 0.003903% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003903% |  | 0% | 0% | 0.003903%
01.04.02.04.01.003 | Gabiao caixa h= 1.0 m (execução) | M3 | 54 | 423.2261 | 22854.2094 | 0.01458% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01458% |  | 0% | 0% | 0.01458%
01.04.02.04.01.004 | Manta geotextil resistencia tração 31 (fornecimento e assentamento) | M2 | 180 | 4.2616 | 767.088 | 0.0004892% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0004892% |  | 0% | 0% | 0.0004892%
01.04.02.05 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 322048.27 | 0.2054% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2054% |  | 0% | 0% | 0.2054%
01.04.02.05.01 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 322048.27 | 0.2054% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.2054% |  | 0% | 0% | 0.2054%
01.04.02.05.01.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 12 | 251.2925 | 3015.51 | 0.001923% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001923% |  | 0% | 0% | 0.001923%
01.04.02.05.01.002 | Esquadria Metalica - PJ - grade de ferro em barra chata | M2 | 5 | 238.08 | 1190.4 | 0.0007592% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0007592% |  | 0% | 0% | 0.0007592%
01.04.02.05.01.003 | Alambrado Em Tubos De Aco Galvanizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Altura 3M, Fixados A Cada 2M Em Blocos De Concreto, Com Tela De A Rame Galvanizado Revestido Com Pvc, Fio 12 Bwg E Malha 7,5X | M2 | 2558.49 | 124.2304 | 317842.2361 | 0.2027% | 0 | 0 | 0% |  | 0.2027% |  | 0% | 0% | 0.2027%
01.04.02.06 | INTERLIGAÇÃO LAGOAS 2A/2B E SAIDA 2B |  | 0 | 0 | 37517.72 | 0.02393% | 0 | 0 | 0% | 0.00325% | 0.02393% |  | 7.777e-07% | 7.777e-07% | 0.02393%
01.04.02.06.01 | INTERLIGAÇÃO LAGOAS 2A/2B E SAIDA 2B |  | 0 | 0 | 37517.72 | 0.02393% | 0 | 0 | 0% | 0.00325% | 0.02393% |  | 7.777e-07% | 7.777e-07% | 0.02393%
01.04.02.06.01.001 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 200 | 2.9675 | 593.5 | 0.0003785% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.0003785% |  | 7.571e-05% | 7.571e-05% | 0.0003028%
01.04.02.06.01.002 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 7.44 | 20.0309 | 149.0299 | 9.505e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 9.505e-05% |  | 0% | 0% | 9.505e-05%
01.04.02.06.01.003 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | M3 | 19 | 251.4542 | 4777.6298 | 0.003047% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.003047% |  | 0.0006094% | 0.0006094% | 0.002438%
01.04.02.06.01.004 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 1.9 | 6392.0368 | 12144.8699 | 0.007746% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.007746% |  | 0.001549% | 0.001549% | 0.006197%
01.04.02.06.01.005 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | M3 | 3.5 | 251.4543 | 880.0901 | 0.0005613% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.0005613% |  | 0.0001123% | 0.0001123% | 0.000449%
01.04.02.06.01.006 | Forma comum - para fundação | M2 | 280 | 24.5732 | 6880.496 | 0.004388% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.004388% |  | 0.0008777% | 0.0008777% | 0.003511%
01.04.02.06.01.007 | Gabiao colchao reno h= 0,3 m (execução) | M3 | 10 | 341.376 | 3413.76 | 0.002177% | 0 | 0 | 0% |  | 0.002177% |  | 0% | 0% | 0.002177%
01.04.02.06.01.008 | Gabiao caixa h= 0.5 m (execução) | M3 | 5 | 509.916 | 2549.58 | 0.001626% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001626% |  | 0% | 0% | 0.001626%
01.04.02.06.01.009 | Manta geotextil resistencia tração 31 (fornecimento e assentamento) | M2 | 31.58 | 4.2616 | 134.5813 | 8.583e-05% | 0 | 0 | 0% | 20% | 8.583e-05% |  | 1.717e-05% | 1.717e-05% | 6.867e-05%
01.04.02.06.01.010 | Gabiao caixa h= 1.0 m (execução) | M3 | 14 | 423.2257 | 5925.1598 | 0.003779% | 0 | 0 | 0% |  | 0.003779% |  | 0% | 0% | 0.003779%
01.04.02.06.01.011 | Escoramento formas ate h=3.3 m com madeira de 3° qualidade não aparelhada aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | M3 | 6 | 11.5 | 69 | 4.401e-05% | 0 | 0 | 0% | 20% | 4.401e-05% |  | 8.801e-06% | 8.801e-06% | 3.521e-05%
01.04.03 | GALERIA MOLDADO "IN LOCO" DE 2.00 X 2.00 |  | 0 | 0 | 707475.59 | 0.4512% | 0 | 705170.6601 | 99.67% | 0.4512% | 0.4512% |  | 0.002036% | 0.002036% | 0.4492% |  | 100%
01.04.03.01 | GALERIA MOLDADO IN LOCO DE 2.00 X 2.00 |  | 0 | 0 | 707475.59 | 0.4512% | 0 | 705170.6601 | 99.67% | 0.4512% | 0.4512% |  | 0.002036% | 0.002036% | 0.4492%
01.04.03.01.01 | VISITA EM GALERIA DE 1.65 A 3.60 M - 8 UNIDADES |  | 0 | 0 | 4610.63 | 0.002941% | 0 | 2305.3144 | 50% | 0.002941% | 0.002941% |  | 8.647e-08% | 8.647e-08% | 0.002941%
01.04.03.01.01.001 | Tampão de concreto 25 Mpa (fornecimento transporte e colocação) | UNID | 5 | 59.944 | 299.72 | 0.0001912% | 2.5 | 149.86 | 50% | 100% | 0.0001912% |  | 0.0001912% | 0.0001912% | 0%
01.04.03.01.01.002 | Aduela de concreto fck 25 Ø 600 mm (fornecimento transporte e colocação) | UNID | 25 | 110.256 | 2756.4 | 0.001758% | 12.5 | 1378.2 | 50% | 100% | 0.001758% |  | 0.001758% | 0.001758% | 0%
01.04.03.01.01.003 | Estribo de ferro fundido para escada marinheiro (fornecimento e colocação) | UNID | 52 | 29.8944 | 1554.5088 | 0.0009914% | 26 | 777.2544 | 50% | 100% | 0.0009914% |  | 0.0009914% | 0.0009914% | 0%
01.04.03.01.02 | PARTE CIVIL (PADRÃO NOVACAP) - GALERIA |  | 0 | 0 | 702864.96 | 0.4483% | 0 | 702865.3457 | 100% | 0.4483% | 0.4483% |  | 0.00201% | 0.00201% | 0.4463%
01.04.03.01.02.001 | Forma plana em chapa compensada resinada estrutural E= 12mm incluso desforma | M2 | 3275.08 | 65.2055 | 213553.2289 | 0.1362% | 3275.08 | 213553.2289 | 100% | 100% | 0.1362% |  | 0.1362% | 0.1362% | 0%
01.04.03.01.02.002 | Forma comum | M2 | 315.21 | 24.5732 | 7745.7184 | 0.00494% | 315.21 | 7745.7184 | 100% | 100% | 0.00494% |  | 0.00494% | 0.00494% | 0%
01.04.03.01.02.003 | Escoramento descontinuo com pranchoes espaç. 2.0 m inclusive desmontagem (5 x reaprov.) valas até 4.0m a 7.0 m para bueiros de Ø 2.2 x 2.2 m | M3 | 3971.7 | 17.9292 | 71209.4036 | 0.04542% | 3971.7 | 71209.4036 | 100% | 100% | 0.04542% |  | 0.04542% | 0.04542% | 0%
01.04.03.01.02.004 | Escoramento de formas | M3 | 1260.86 | 34.0964 | 42990.7869 | 0.02742% | 1260.86 | 42990.7869 | 100% | 100% | 0.02742% |  | 0.02742% | 0.02742% | 0%
01.04.03.01.02.005 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 29.3149 | 6392.0321 | 187381.7818 | 0.1195% | 29.3149 | 187381.7818 | 100% | 100% | 0.1195% |  | 0.1195% | 0.1195% | 0%
01.04.03.01.02.006 | Concreto preparado em obra fck 10 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | M3 | 53.9 | 211.5527 | 11402.6905 | 0.007272% | 53.9 | 11402.6905 | 100% | 100% | 0.007272% |  | 0.007272% | 0.007272% | 0%
01.04.03.01.02.007 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | M3 | 262.24 | 251.454 | 65941.297 | 0.04206% | 262.24 | 65941.297 | 100% | 100% | 0.04206% |  | 0.04206% | 0.04206% | 0%
01.04.03.01.02.009 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 7385.47 | 0.65 | 4800.5555 | 0.003062% | 7385.47 | 4800.5555 | 100% | 100% | 0.003062% |  | 0.003062% | 0.003062% | 0%
01.04.03.01.02.010 | Escavacao de material de 1° cat ou solo de jazida | M3 | 167.06 | 1.304 | 217.8462 | 0.0001389% | 167.06 | 217.8462 | 100% | 100% | 0.0001389% |  | 0.0001389% | 0.0001389% | 0%
01.04.03.01.02.011 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 223.8 | 1.5223 | 340.6907 | 0.0002173% | 223.8 | 340.6907 | 100% | 100% | 0.0002173% |  | 0.0002173% | 0.0002173% | 0%
01.04.03.01.02.012 | Transporte em caminhão de material de 1ª categoria ou solo de jazida distância até 5 km | M3 | 223.8 | 9.2713 | 2074.9169 | 0.001323% | 223.8 | 2074.9169 | 100% | 100% | 0.001323% |  | 0.001323% | 0.001323% | 0%
01.04.03.01.02.013 | Escavacao mecanica de vala em material 1° cat. de 3.0 m ate 5.0 m de prof com escavadeira hidraulica | M3 | 4321.16 | 5.2111 | 22517.9969 | 0.01436% | 4321.16 | 22517.9969 | 100% | 100% | 0.01436% |  | 0.01436% | 0.01436% | 0%
01.04.03.01.02.014 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. de 2.01 m ate 4.0 de prof com escavadeira hidraulica | M3 | 2749.82 | 13.9037 | 38232.6723 | 0.02438% | 2749.82 | 38232.6723 | 100% | 100% | 0.02438% |  | 0.02438% | 0.02438% | 0%
01.04.03.01.02.015 | Transporte mecanico de material escavado em valas distancia ate 30 m | M3 | 10231.85 | 2.0996 | 21482.7923 | 0.0137% | 10231.85 | 21482.7923 | 100% | 100% | 0.0137% |  | 0.0137% | 0.0137% | 0%
01.04.03.01.02.016 | Lastro fundo de vala com cascalho de cava e apiloamento mecanico | M3 | 128.61 | 2.8417 | 365.471 | 0.0002331% | 128.61 | 365.471 | 100% | 100% | 0.0002331% |  | 0.0002331% | 0.0002331% | 0%
01.04.03.01.02.017 | Lastro fundo de vala com pedra britada | M3 | 85.73 | 147.0605 | 12607.4967 | 0.008041% | 85.73 | 12607.4967 | 100% | 100% | 0.008041% |  | 0.008041% | 0.008041% | 0%
01.04.04 | GALERIA MOLDADA "IN LOCO" DE 1.65 X 1.65 |  | 0 | 0 | 1322973.04 | 0.8438% | 0 | 0 | 0% | 0.8438% | 0.8438% |  | 0.00712% | 0.00712% | 0.8367% |  | 100%
01.04.04.01 | VISITA EM GALERIA DE 1.65 A 3.60 |  | 0 | 0 | 1322973.04 | 0.8438% | 0 | 0 | 0% | 0.8438% | 0.8438% |  | 0.00712% | 0.00712% | 0.8367%
01.04.04.01.01 | VISITA EM GALERIA DE 1.65 A 3.60 |  | 0 | 0 | 11841.98 | 0.007553% | 0 | 0 | 0% | 0.007553% | 0.007553% |  | 5.704e-07% | 5.704e-07% | 0.007552%
01.04.04.01.01.001 | Tampão de concreto 25 Mpa (fornecimento transporte e colocação) | UNID | 16 | 59.9437 | 959.0992 | 0.0006117% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0006117% |  | 0.0006117% | 0.0006117% | 0%
01.04.04.01.01.002 | Aduela de concreto fck 25 Ø 600 mm (fornecimento transporte e colocação) | UNID | 64 | 110.2561 | 7056.3904 | 0.0045% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0045% |  | 0.0045% | 0.0045% | 0%
01.04.04.01.01.003 | Estribo de ferro fundido para escada marinheiro (fornecimento e colocação) | UNID | 128 | 29.8945 | 3826.496 | 0.00244% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.00244% |  | 0.00244% | 0.00244% | 0%
01.04.04.01.02 | PARTE CIVIL (PADRÃO NOVACAP) GALERIA |  | 0 | 0 | 1311131.06 | 0.8362% | 0 | 0 | 0% | 0.8362% | 0.8362% |  | 0.006993% | 0.006993% | 0.8292%
01.04.04.01.02.001 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 13893.75 | 0.65 | 9030.9375 | 0.00576% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.00576% |  | 0.00576% | 0.00576% | 0%
01.04.04.01.02.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 421.02 | 1.5224 | 640.9608 | 0.0004088% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0004088% |  | 0.0004088% | 0.0004088% | 0%
01.04.04.01.02.003 | Transporte em caminhão de material de 1ª categoria ou solo de jazida distância até 5 km | M3 | 421.02 | 9.2713 | 3903.4027 | 0.00249% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.00249% |  | 0.00249% | 0.00249% | 0%
01.04.04.01.02.004 | Escavacao de material de 1° cat ou solo de jazida | M3 | 307.41 | 1.3039 | 400.8319 | 0.0002556% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0002556% |  | 0.0002556% | 0.0002556% | 0%
01.04.04.01.02.005 | Escavacao mecanica de vala em material 1° cat. de 3.0 m ate 5.0 m de prof com escavadeira hidraulica | M3 | 8839.08 | 5.2111 | 46061.3298 | 0.02938% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.02938% |  | 0.02938% | 0.02938% | 0%
01.04.04.01.02.006 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. de 2.01 m ate 4.0 de prof com escavadeira hidraulica | M3 | 5624.87 | 13.9037 | 78206.505 | 0.04988% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.04988% |  | 0.04988% | 0.04988% | 0%
01.04.04.01.02.007 | Transporte mecanico de material escavado em valas distancia ate 30 m | M3 | 20088.8 | 2.0996 | 42178.4445 | 0.0269% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.0269% |  | 0.0269% | 0.0269% | 0%
01.04.04.01.02.008 | Lastro fundo de vala com cascalho de cava e apiloamento mecanico | M3 | 240.58 | 2.8417 | 683.6562 | 0.000436% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.000436% |  | 0.000436% | 0.000436% | 0%
01.04.04.01.02.009 | Lastro fundo de vala com pedra britada | M3 | 160.39 | 147.0606 | 23587.0496 | 0.01504% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.01504% |  | 0.01504% | 0.01504% | 0%
01.04.04.01.02.010 | Forma plana em chapa compensada resinada estrutural E= 12mm incluso desforma | M2 | 5774.03 | 65.2055 | 376498.5132 | 0.2401% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.2401% |  | 0.2401% | 0.2401% | 0%
01.04.04.01.02.011 | Forma comum | M2 | 668.29 | 24.5732 | 16422.0238 | 0.01047% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.01047% |  | 0.01047% | 0.01047% | 0%
01.04.04.01.02.012 | Escoramento descontinuo com pranchoes espaç. 2.0 m inclusive desmontagem (5 x reaprov.) valas até 4.0m a 7.0 m para bueiros de Ø 2.2 x 2.2 m | M3 | 8420.45 | 17.9292 | 150971.9321 | 0.09629% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.09629% |  | 0.09629% | 0.09629% | 0%
01.04.04.01.02.013 | Escoramento de formas | M3 | 1819.09 | 34.0964 | 62024.4203 | 0.03956% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.03956% |  | 0.03956% | 0.03956% | 0%
01.04.04.01.02.014 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 43.4388 | 6392.0322 | 277662.2083 | 0.1771% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.1771% |  | 0.1771% | 0.1771% | 0%
01.04.04.01.02.015 | Concreto preparado em obra fck 10 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | M3 | 100.24 | 211.5527 | 21206.0426 | 0.01352% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.01352% |  | 0.01352% | 0.01352% | 0%
01.04.04.01.02.016 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | M3 | 801.95 | 251.454 | 201653.5353 | 0.1286% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.1286% |  | 0.1286% | 0.1286% | 0%
01.04.05 | LINEAR - COLETORES TUBULARES |  | 0 | 0 | 10240211.3 | 6.531% | 0 | 995248.664 | 9.719% | 2.544% | 6.531% |  | 0.1661% | 0.1661% | 6.365% |  | 38.95%
01.04.05.01 | PARTE CIVIL - REDE COLETORES TUBULAÇÃO CIRCULAR DE CONCRETO |  | 0 | 0 | 10240211.3 | 6.531% | 0 | 995248.664 | 9.719% | 2.544% | 6.531% |  | 0.1661% | 0.1661% | 6.365%
01.04.05.01.01 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 4377164.99 | 2.792% | 0 | 463508.6792 | 10.59% | 0.9984% | 2.792% |  | 0.02787% | 0.02787% | 2.764%
01.04.05.01.01.001 | Tubos | % | 0.8 | 4377164.99 | 3501731.992 | 2.233% | 0.084714 | 370806.9433 | 10.59% | 42.23% | 2.233% |  | 0.9431% | 0.9431% | 1.29%
01.04.05.01.01.002 | Boca de Lobo | % | 0.2 | 4377164.99 | 875432.998 | 0.5583% | 0.021178 | 92701.7358 | 10.59% | 9.901% | 0.5583% |  | 0.05528% | 0.05528% | 0.5031%
01.04.05.01.02 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO |  | 0 | 0 | 436420.42 | 0.2783% | 0 | 46213.623 | 10.59% | 0.1107% | 0.2783% |  | 0.0003081% | 0.0003081% | 0.278%
01.04.05.01.02.001 | Tubos | % | 0.8 | 436420.42 | 349136.336 | 0.2227% | 0.084714 | 36970.8984 | 10.59% | 42.23% | 0.1308% |  | 0.05521% | 0.05521% | 0.07554%
01.04.05.01.02.002 | Poços de Visita | % | 0.2 | 436420.42 | 87284.084 | 0.05567% | 0.021178 | 9242.7246 | 10.59% | 37.6% | 0.1476% |  | 0.05549% | 0.05549% | 0.0921%
01.04.05.01.03 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO |  | 0 | 0 | 4585089.86 | 2.924% | 0 | 485526.3619 | 10.59% | 1.233% | 2.924% |  | 0.03606% | 0.03606% | 2.888%
01.04.05.01.03.001 | Assentamento de tubos | M | 8445.91 | 182.0972 | 1537976.5625 | 0.9809% | 894.358 | 162860.0902 | 10.59% | 42.23% | 2.92% |  | 1.233% | 1.233% | 1.687%
01.04.05.01.04 | POÇOS DE VISITA |  | 0 | 0 | 841536.03 | 0.5367% | 0 | 0 | 0% | 0.2018% | 0.5367% |  | 0.001083% | 0.001083% | 0.5356%
01.04.05.01.04.001 | Poço de Visita de Alvenaria para Galeria de Águas Pluviais D=1m. Profundidade=4m | UNID | 113 | 3868.9191 | 437187.8583 | 0.2788% | 0 | 0 | 0% | 28.32% | 0.2788% |  | 0.07896% | 0.07896% | 0.1999%
01.04.05.01.04.002 | Poço de Visita de Alvenaria para Galeria de Águas Pluviais D=0.6 a 0.8m. Profundidade=2m | UNID | 175 | 1011.8173 | 177068.0275 | 0.1129% | 0 | 0 | 0% | 22.86% | 0.1129% |  | 0.02581% | 0.02581% | 0.08712%
01.04.05.01.04.003 | Poço de Visita de Alvenaria para Galeria de Águas Pluviais D=1.2 a 1.5m. Profundidade=6m | UNID | 42 | 4382.3762 | 184059.8004 | 0.1174% | 0 | 0 | 0% | 73.81% | 0.1174% |  | 0.08665% | 0.08665% | 0.03075%
01.04.05.01.04.004 | Aduela de concreto fck 25 Ø 600 mm (fornecimento transporte e colocação) | UNID | 392 | 110.256 | 43220.352 | 0.02757% | 0 | 0 | 0% | 37.6% | 0.02757% |  | 0.01036% | 0.01036% | 0.0172%
01.04.06 | BOCAS DE LOBO |  | 0 | 0 | 1155809.31 | 0.7372% | 0 | 0 | 0% | 0.07299% | 0.7372% |  | 0.000538% | 0.000538% | 0.7366% |  | 9.901%
01.04.06.01 | PARTE CIVIL - BOCA E LIGAÇÕES DE BOCA DE LOBO |  | 0 | 0 | 1155809.31 | 0.7372% | 0 | 0 | 0% | 0.07299% | 0.7372% |  | 0.000538% | 0.000538% | 0.7366%
01.04.06.01.01 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 242729.9 | 0.1548% | 0 | 0 | 0% | 0.01533% | 0.1548% |  | 2.373e-05% | 2.373e-05% | 0.1548%
| Tubos | % | 0.8 | 242729.9 | 194183.92 | 0.1238% | 0 | 0 | 0% | 9.901% | 0.1238% |  | 0.01226% | 0.01226% | 0.1116%
| Boca de Lobo | % | 0.2 | 242729.9 | 48545.98 | 0.03096% | 0 | 0 | 0% | 9.901% | 0.03096% |  | 0.003066% | 0.003066% | 0.0279%
01.04.06.01.02 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO |  | 0 | 0 | 420745.86 | 0.2683% | 0 | 0 | 0% | 0.02657% | 0.2683% |  | 7.13e-05% | 7.13e-05% | 0.2683%
01.04.06.01.02.001 | Assentamento de tubo D = 40 cm - junta rígida - | M | 5966.71 | 70.5156 | 420746.1357 | 0.2683% | 0 | 0 | 0% | 9.901% | 0.2683% |  | 0.02657% | 0.02657% | 0.2418%
01.04.06.01.03 | BOCA DE LOBO |  | 0 | 0 | 492333.55 | 0.314% | 0 | 0 | 0% | 0.03109% | 0.314% |  | 9.762e-05% | 9.762e-05% | 0.3139%
01.04.06.01.03.001 | Boca de lobo simples c/ revestimento interno em argamassa inclusive escavação e meio fio vazado. | M | 671 | 688.2418 | 461810.2478 | 0.2945% | 0 | 0 | 0% | 9.901% | 0.2945% |  | 0.02916% | 0.02916% | 0.2654%
01.04.06.01.03.002 | Boca de lobo especial - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais | M | 36 | 847.8703 | 30523.3308 | 0.01947% | 0 | 0 | 0% | 9.901% | 0.01947% |  | 0.001927% | 0.001927% | 0.01754%
01.04.07 | DRENAGEM - LANÇAMENTO FINAL |  | 0 | 0 | 1645606.59 | 1.05% | 0 | 1400531.0662 | 85.61% | 0.8932% | 1.05% |  | 0.009375% | 0.009375% | 1.04% |  | 85.11%
01.04.07.01 | DRENAGEM - LANÇAMENTO FINAL |  | 0 | 0 | 1645606.59 | 1.05% | 0 | 1400531.0662 | 85.61% | 0.8932% | 1.05% |  | 0.009375% | 0.009375% | 1.04%
01.04.07.01.01 | PARTE CIVIL - REDE COLETORA TUBULAÇÃO CIRCULAR DE CONCRETO |  | 0 | 0 | 9754.37 | 0.006221% | 0 | 9754.37 | 100% | 0.006221% | 0.006221% |  | 3.87e-07% | 3.87e-07% | 0.006221%
01.04.07.01.01.01 | PARTE CIVIL - REDE COLETORA TUBULAÇÃO CIRCULAR DE CONCRETO | % | 1 | 9754.37 | 9754.37 | 0.006221% | 1 | 9754.37 | 100% | 100% | 0.006221% |  | 0.006221% | 0.006221% | 0%
01.04.07.01.02 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 561244.95 | 0.358% | 0 | 561244.95 | 100% | 0.358% | 0.358% |  | 0.001281% | 0.001281% | 0.3567%
01.04.07.01.02.01 | Movimento de Terra | % | 1 | 561244.95 | 561244.95 | 0.358% | 1 | 561244.95 | 100% | 100% | 0.358% |  | 0.358% | 0.358% | 0%
01.04.07.01.03 | TUBULAÇÃO |  | 0 | 0 | 998451.42 | 0.6368% | 0 | 753375.8962 | 75.45% | 0.4805% | 0.6368% |  | 0.00306% | 0.00306% | 0.6337%
01.04.07.01.03.01 | Assentamento de tubo D = 80 cm PA-1 comercial - junta rígida | M | 2436.83 | 273.334 | 666068.5819 | 0.4248% | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0.4248% |  | 0.4248% | 0.4248% | 0%
01.04.07.01.03.02 | Plantio de gramas batatais | M2 | 31221.37 | 7.6712 | 239505.3735 | 0.1528% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.1528% |  | 0% | 0% | 0.1528%
01.04.07.01.03.03 | Plantio de árvores nativas | UNID | 20 | 80 | 1600 | 0.00102% | 2436.83 | 666068.5819 | 100% |  | 0.00102% |  | 0% | 0% | 0.00102%
01.04.07.01.03.04 | Poço de Visita | UNID | 34 | 1088.5966 | 37012.2831 | 0.02361% | 0 | 0 | 0% | 95.65% | 0.05822% |  | 0.05568% | 0.05568% | 0.002532%
01.04.07.01.04 | DISSIPADOR FINAL DE ENERGIA |  | 0 | 0 | 76155.85 | 0.04857% | 0 | 76155.85 | 100% | 0.04857% | 0.04857% |  | 2.359e-05% | 2.359e-05% | 0.04855%
01.04.07.01.04.01 | Execução completa | UNID | 1 | 76155.85 | 76155.85 | 0.04857% | 1 | 76155.85 | 100% | 100% | 0.04857% |  | 0.04857% | 0.04857% | 0%
01.05 | TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 32371373.39 | 20.65% | 0 | 377741.1673 | 1.167% | 3.382% | 20.65% | 0.66% | 0.04% | 0.7% | 19.95%
01.05.01 | TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 32371373.39 | 20.65% | 0 | 377741.1673 | 1.167% | 3.382% | 20.65% |  | 0.6983% | 0.6983% | 19.95% |  | 16.38%
01.05.01.01 | TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 32371373.39 | 20.65% | 0 | 377741.1673 | 1.167% | 3.382% | 20.65% |  | 0.6983% | 0.6983% | 19.95% |  | 16.38%
01.05.01.01.01 | LIMPEZA |  | 0 | 0 | 2766206.45 | 1.764% | 0 | 377741.1673 | 13.66% | 0.8821% | 1.764% |  | 0.01556% | 0.01556% | 1.749% |  | 50%
01.05.01.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 267787.2 | 0.4397 | 117746.0318 | 0.0751% | 36566.8614 | 16078.4489 | 13.66% | 50% | 0.0751% |  | 0.03755% | 0.03755% | 0.03755%
01.05.01.01.01.002 | Carga de material de 1° categoria ou solo de jazida | M3 | 66946.8 | 1.0405 | 69658.1454 | 0.04443% | 9141.7153 | 9511.9548 | 13.66% | 50% | 0.04443% |  | 0.02221% | 0.02221% | 0.02221%
01.05.01.01.01.003 | Transporte em caminhão de material de 1ª categoria ou solo de jazida distância até 5 km | M3 | 66946.8 | 9.2713 | 620683.8668 | 0.3959% | 9141.7153 | 84755.5854 | 13.66% | 50% | 0.3959% |  | 0.1979% | 0.1979% | 0.1979%
01.05.01.01.01.004 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 3012606.05 | 0.65 | 1958193.9325 | 1.249% | 411377.1971 | 267395.1781 | 13.66% | 50% | 1.249% |  | 0.6245% | 0.6245% | 0.6245%
01.05.01.01.02 | TERRAPLENAGEM |  | 0 | 0 | 2573090.57 | 1.641% | 0 | 0 | 0% | 0.6072% | 1.641% |  | 0.009965% | 0.009965% | 1.631% |  | 37%
01.05.01.01.02.001 | Escavacao carga e transporte material de 1° cat DMT 600 a 800 m | M3 | 142560.11 | 14.7733 | 2106083.2731 | 1.343% | 0 | 0 | 0% | 37% | 1.343% |  | 0.497% | 0.497% | 0.8462%
01.05.01.01.02.002 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 718498.46 | 0.65 | 467023.999 | 0.2979% | 0 | 0 | 0% | 37% | 0.2979% |  | 0.1102% | 0.1102% | 0.1877%
01.05.01.01.03 | SUBLEITO |  | 0 | 0 | 281645.96 | 0.1796% | 0 | 0 | 0% | 0.03952% | 0.1796% |  | 7.099e-05% | 7.099e-05% | 0.1796% |  | 22%
01.05.01.01.03.001 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | M2 | 259268.56 | 1.0863 | 281643.4367 | 0.1796% | 0 | 0 | 0% | 22% | 0.1796% |  | 0.03952% | 0.03952% | 0.1401%
01.05.01.01.04 | BASE |  | 0 | 0 | 3594332.66 | 2.292% | 0 | 0 | 0% | 0.4585% | 2.292% |  | 0.01051% | 0.01051% | 2.282% |  | 20%
01.05.01.01.04.001 | Escavacao de material de 1° cat ou solo de jazida | M3 | 36582.96 | 1.3039 | 47700.5215 | 0.03042% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.03042% |  | 0.006085% | 0.006085% | 0.02434%
01.05.01.01.04.002 | Carga de material de 1° categoria ou solo de jazida | M3 | 47557.85 | 1.0405 | 49483.9429 | 0.03156% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.03156% |  | 0.006312% | 0.006312% | 0.02525%
01.05.01.01.04.003 | Transporte em caminhão de material de 1ª categoria ou solo de jazida distância até 5 km | M3 | 47557.85 | 9.2713 | 440923.0947 | 0.2812% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.2812% |  | 0.05624% | 0.05624% | 0.225%
01.05.01.01.04.004 | Sub base ou base de solo estabilizado granulometricamente | M3 | 7778.06 | 3.8529 | 29968.0874 | 0.01911% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.01911% |  | 0.003823% | 0.003823% | 0.01529%
01.05.01.01.04.005 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 3804628.21 | 0.65 | 2473008.3365 | 1.577% | 0 | 0 | 0% | 20% | 1.577% |  | 0.3154% | 0.3154% | 1.262%
01.05.01.01.04.006 | Cascalho lateritico (fornecimento) | M3 | 47577.85 | 11.63 | 553330.3955 | 0.3529% | 0 | 0 | 0% | 20% | 0.3529% |  | 0.07058% | 0.07058% | 0.2823%
01.05.01.01.05 | CAPA |  | 0 | 0 | 12296739.62 | 7.843% | 0 | 0 | 0% | 1.176% | 7.843% |  | 0.09226% | 0.09226% | 7.75% |  | 15%
01.05.01.01.05.001 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | M2 | 211352.6 | 2.6765 | 565685.2339 | 0.3608% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.3608% |  | 0.05412% | 0.05412% | 0.3067%
01.05.01.01.05.002 | Imprimação c/ CM-30 | M2 | 211352.6 | 8.2361 | 1740721.1489 | 1.11% | 0 | 0 | 0% | 15% | 1.11% |  | 0.1665% | 0.1665% | 0.9437%
01.05.01.01.05.003 | Concreto betuminoso usinado a quente | M3 | 10243.03 | 572.9098 | 5868332.2687 | 3.743% | 0 | 0 | 0% | 15% | 3.743% |  | 0.5614% | 0.5614% | 3.181%
01.05.01.01.05.004 | Transporte de concreto betuminado a quente distancia de até 5.0 km inclusive carga e descarga | M3 | 10243.03 | 16.4175 | 168164.945 | 0.1073% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.1073% |  | 0.01609% | 0.01609% | 0.09117%
01.05.01.01.05.005 | Transporte de material asfaltico com caminhao com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias medias de transporte igual ou inferior a 100 km - DMT = 29 KM | TxKM | 307290.89 | 0.9873 | 303388.2957 | 0.1935% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.1935% |  | 0.02902% | 0.02902% | 0.1645%
01.05.01.01.05.006 | Cimento asfaltico de petroleo CAP 50/70 | TON | 1434.02 | 2545.6 | 3650441.312 | 2.328% | 0 | 0 | 0% | 15% | 2.328% |  | 0.3492% | 0.3492% | 1.979%
01.05.01.01.06 | PREMOLDADOS |  | 0 | 0 | 1809148.64 | 1.154% | 0 | 0 | 0% | 0.1731% | 1.154% |  | 0.001997% | 0.001997% | 1.152% |  | 15%
01.05.01.01.06.001 | Assentamento de meio fio incluindo escoramento com bolas de concreto fck 18 mpa padrão novacap e rejuntamento com argamassa cimento e areia ( inclui fornecimento) | M | 52006.4 | 30.4671 | 1584484.1894 | 1.011% | 0 | 0 | 0% | 15% | 1.011% |  | 0.1516% | 0.1516% | 0.859%
01.05.01.01.06.002 | Carga e descarga manual e transporte de elementos pre-moldados em caminhao carroceria até 5 km | M3 | 4888.6 | 14.108 | 68968.3688 | 0.04399% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.04399% |  | 0.006598% | 0.006598% | 0.03739%
01.05.01.01.06.003 | Momento extraordinario de transporte elementos pre moldados distancia de 5 km | TxKM | 146658.05 | 1.0616 | 155692.1859 | 0.0993% | 0 | 0 | 0% | 15% | 0.0993% |  | 0.01489% | 0.01489% | 0.0844%
01.05.01.01.07 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS |  | 0 | 0 | 1865349.11 | 1.19% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.19% |  | 0% | 0% | 1.19% |  | 0%
01.05.01.01.07.001 | Plantio de gramas batatais | M2 | 133940.88 | 7.6712 | 1027487.2787 | 0.6553% | 0 | 0 | 0% |  | 0.6553% |  | 0% | 0% | 0.6553%
01.05.01.01.07.002 | Escavação carga e transporte em caminhão material de 1° categoria ou solo de jazida com distancias até 5 km | M3 | 20091.13 | 12.6138 | 253425.4956 | 0.1616% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1616% |  | 0% | 0% | 0.1616%
01.05.01.01.07.003 | Suavização de talude com espalhamento do solo vegetal e escarificação em caixa de emprestimo | HA | 16.07 | 3532.8002 | 56772.0992 | 0.03621% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03621% |  | 0% | 0% | 0.03621%
01.05.01.01.07.004 | Arborização | VB | 2 | 263830.07 | 527660.14 | 0.3365% | 0 | 0 | 0% |  | 0.3365% |  | 0% | 0% | 0.3365%
01.05.01.01.08 | SINALIZAÇÃO VIARIA |  | 0 | 0 | 1226150.73 | 0.782% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.782% |  | 0% | 0% | 0.782% |  | 0%
01.05.01.01.08.001 | Pintura a oleo h=90cm (faixa de sinalização) | M2 | 43056.75 | 27.22 | 1172004.735 | 0.7475% | 0 | 0 | 0% |  | 0.7475% |  | 0% | 0% | 0.7475%
01.05.01.01.08.002 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 215.47 | 251.2925 | 54145.995 | 0.03453% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03453% |  | 0% | 0% | 0.03453%
01.05.01.01.09 | CALÇADAS / PASSEIO |  | 0 | 0 | 4780732.87 | 3.049% | 0 | 0 | 0% | 0.04055% | 3.049% |  | 0.001236% | 0.001236% | 3.048% |  | 1.33%
01.05.01.01.09.001 | Lastro de Brita - JCG | M3 | 5034.02 | 157.858 | 794660.3292 | 0.5068% | 0 | 0 | 0% | 8% | 0.5068% |  | 0.04055% | 0.04055% | 0.4663%
01.05.01.01.09.002 | Execução de passeio em concreto; esp de 5,0 cm, inclusive acerto do terreno, compactação até 30,00 cm e formas, concreto usinado Fck18 Mpa, área acima de 1.000 M2, excluindo movimento de terra, cascal | M2 | 100680.46 | 39.0471 | 3931279.9897 | 2.507% | 0 | 0 | 0% |  | 2.507% |  | 0% | 0% | 2.507%
01.05.01.01.09.003 | Piso Tátil Direcional ou alerta com placa cimenticia de alta resistencia | M2 | 280.81 | 91.4905 | 25691.4473 | 0.01639% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01639% |  | 0% | 0% | 0.01639%
01.05.01.01.09.004 | Abrigo para onibus urbano padrão DETRANS/DF (execução e instalação) | UNID | 9 | 3233.8744 | 29104.8696 | 0.01856% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01856% |  | 0% | 0% | 0.01856%
01.05.01.01.10 | CICLOVIAS |  | 0 | 0 | 1177976.78 | 0.7513% | 0 | 0 | 0% | 0.005047% | 0.7513% |  | 3.792e-05% | 3.792e-05% | 0.7513% |  | 0.6718%
01.05.01.01.10.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 30525.55 | 0.4397 | 13422.0843 | 0.00856% | 0 | 0 | 0% | 8% | 0.00856% |  | 0.0006848% | 0.0006848% | 0.007876%
01.05.01.01.10.002 | Carga de material de 1° categoria ou solo de jazida | M3 | 6105.11 | 1.0405 | 6352.367 | 0.004051% | 0 | 0 | 0% | 8% | 0.004051% |  | 0.0003241% | 0.0003241% | 0.003727%
01.05.01.01.10.003 | Transporte em caminhão de material de 1ª categoria ou solo de jazida distância até 5 km | M3 | 6105.11 | 9.2713 | 56602.3063 | 0.0361% | 0 | 0 | 0% | 8% | 0.0361% |  | 0.002888% | 0.002888% | 0.03321%
01.05.01.01.10.004 | Escavacao carga e transporte material de 1° cat DMT 600 a 800 m | M3 | 1526.28 | 14.7733 | 22548.1923 | 0.01438% | 0 | 0 | 0% | 8% | 0.01438% |  | 0.00115% | 0.00115% | 0.01323%
01.05.01.01.10.005 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | M2 | 30525.55 | 1.0863 | 33159.905 | 0.02115% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02115% |  | 0% | 0% | 0.02115%
01.05.01.01.10.006 | Camada drenante com brita num 2 | M3 | 1526.28 | 146.657 | 223839.646 | 0.1428% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1428% |  | 0% | 0% | 0.1428%
01.05.01.01.10.007 | Piso de concreto - JCG | M2 | 30525.55 | 26.93 | 822053.0615 | 0.5243% | 0 | 0 | 0% |  | 0.5243% |  | 0% | 0% | 0.5243%
01.06 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - RDU |  | 0 | 0 | 7301210.4 | 4.657% | 0 | 0 | 0% | 1.984% | 4.657% |  | 0.09237% | 0.09237% | 4.564%
01.06.01 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 7301210.4 | 4.657% | 0 | 0 | 0% | 1.984% | 4.657% |  | 0.09237% | 0.09237% | 4.564% |  | 42.6%
01.06.01.01 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA |  | 0 | 0 | 7301210.4 | 4.657% | 0 | 0 | 0% | 1.984% | 4.657% |  | 0.09237% | 0.09237% | 4.564%
01.06.01.01.01 | SERVIÇOS |  | 0 | 0 | 7301210.4 | 4.657% | 0 | 0 | 0% | 1.984% | 4.657% |  | 0.09237% | 0.09237% | 4.564%
01.06.01.01.01.001 | Rede de distribuição elétricia - RDU | VB | 1 | 7301210.4 | 7301210.4 | 4.657% | 0 | 0 | 0% | 42.6% | 4.657% |  | 1.984% | 1.984% | 2.673%
01.07 | SISTEMA ELÉTRICO SUBESTAÇÃO |  | 0 | 0 | 15012344.79 | 9.575% | 0 | 0 | 0% | 1.237% | 9.575% |  | 0.1184% | 0.1184% | 9.456%
01.07.01 | SUBESTAÇÃO ABAIXADORA |  | 0 | 0 | 15012344.79 | 9.575% | 0 | 0 | 0% | 1.237% | 9.575% |  | 0.1184% | 0.1184% | 9.456% |  | 12.92%
01.07.01.01 | SUBESTAÇÃO ABAIXADORA |  | 0 | 0 | 15012344.79 | 9.575% | 0 | 0 | 0% | 1.237% | 9.575% |  | 0.1184% | 0.1184% | 9.456%
01.07.01.01.01 | SERVIÇOS |  | 0 | 0 | 15012344.79 | 9.575% | 0 | 0 | 0% | 1.237% | 9.575% |  | 0.1184% | 0.1184% | 9.456%
01.07.01.01.01.002 | Subestaçao Abaixadora | VB | 1 | 15012344.79 | 15012344.79 | 9.575% | 0 | 0 | 0% | 12.92% | 9.575% |  | 1.237% | 1.237% | 8.338%
01.08 | RIST - DUPLICAÇÃO TRECHO DAS DF-001 e DF-015 |  | 0 | 0 | 28348722.53 | 18.08% | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.08% |  | 0% | 0% | 18.08%
01.08.01 | RIST - DUPLICAÇÃO TRECHO DAS DF-001 e DF-015 |  | 0 | 0 | 28348722.53 | 18.08% | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.08% |  | 0% | 0% | 18.08% |  | 0%
01.08.01.01 | RIST - DUPLICAÇÃO TRECHO DAS DF-001 e DF-015 |  | 0 | 0 | 3158846.6 | 2.015% | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.015% |  | 0% | 0% | 2.015%
01.08.01.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0%
01.08.01.01.02 | TERRAPLENAGEM |  | 0 | 0 | 775627.65 | 0.4947% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.4947% |  | 0% | 0% | 0.4947%
01.08.01.01.02.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 375680.21 | 0.4397 | 165186.5883 | 0.1054% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1054% |  | 0% | 0% | 0.1054%
01.08.01.01.02.002 | Desmatamento de árvore com diâmetro acima de 0.30m | UNID | 1200 | 6.4253 | 7710.36 | 0.004918% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004918% |  | 0% | 0% | 0.004918%
01.08.01.01.02.003 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante | M3 | 18924.83 | 5.2418 | 99200.1739 | 0.06327% | 0 | 0 | 0% |  | 0.06327% |  | 0% | 0% | 0.06327%
01.08.01.01.02.004 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com | M3 | 12616.55 | 6.2462 | 78805.4946 | 0.05026% | 0 | 0 | 0% |  | 0.05026% |  | 0% | 0% | 0.05026%
01.08.01.01.02.005 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão | M3 | 6308.28 | 45.3086 | 285819.3352 | 0.1823% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1823% |  | 0% | 0% | 0.1823%
01.08.01.01.02.006 | Compactação mecanica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana | M3 | 55222.59 | 2.3485 | 129690.2526 | 0.08271% | 0 | 0 | 0% |  | 0.08271% |  | 0% | 0% | 0.08271%
01.08.01.01.02.007 | Espalhamento mecânico de material escavado | M3 | 6222.35 | 1.4838 | 9232.7229 | 0.005888% | 0 | 0 | 0% |  | 0.005888% |  | 0% | 0% | 0.005888%
01.08.01.01.03 | OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAIS |  | 0 | 0 | 2383218.95 | 1.52% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.52% |  | 0% | 0% | 1.52%
01.08.01.01.03.001 | Assentamento de tubo D = 60 cm PA-1 comercial - junta rígida | M | 919.35 | 182.0972 | 167411.0608 | 0.1068% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1068% |  | 0% | 0% | 0.1068%
01.08.01.01.03.002 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 200 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | M | 802 | 38.4951 | 30873.0702 | 0.01969% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01969% |  | 0% | 0% | 0.01969%
01.08.01.01.03.004 | Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e brita comerciais | M | 10903.32 | 34.7471 | 378858.7504 | 0.2416% | 0 | 0 | 0% |  | 0.2416% |  | 0% | 0% | 0.2416%
01.08.01.01.03.005 | SCC 01 - Sarjeta de Canteiro Central Padrão DER-DF | M | 9366.29 | 31.1061 | 291348.7534 | 0.1858% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1858% |  | 0% | 0% | 0.1858%
01.08.01.01.03.006 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais | M | 480.25 | 108.7727 | 52238.0892 | 0.03332% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03332% |  | 0% | 0% | 0.03332%
01.08.01.01.03.007 | Assentamento de meio fio incluindo escoramento com bolas de concreto fck 18 mpa padrão novacap e rejuntamento com argamassa cimento e areia ( inclui fornecimento) | M | 24421.1 | 30.4671 | 744040.0958 | 0.4745% | 0 | 0 | 0% |  | 0.4745% |  | 0% | 0% | 0.4745%
01.08.01.01.03.008 | Entrada para descida d'água - EDA 01 | UNID | 502 | 33.7362 | 16935.5724 | 0.0108% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0108% |  | 0% | 0% | 0.0108%
01.08.01.01.03.009 | Entrada para descida d'água - EDA 02 | UNID | 2 | 41.57 | 83.14 | 5.303e-05% | 0 | 0 | 0% |  | 5.303e-05% |  | 0% | 0% | 5.303e-05%
01.08.01.01.03.010 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 | M | 6774 | 90.6739 | 614224.9986 | 0.3917% | 0 | 0 | 0% |  | 0.3917% |  | 0% | 0% | 0.3917%
01.08.01.01.03.011 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais | M | 63.75 | 107.9467 | 6881.6021 | 0.004389% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004389% |  | 0% | 0% | 0.004389%
01.08.01.01.03.012 | Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais | UNID | 27 | 92.2348 | 2490.3396 | 0.001588% | 0 | 0 | 0% |  | 0.001588% |  | 0% | 0% | 0.001588%
01.08.01.01.03.013 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | UNID | 27 | 1887.8307 | 50971.4289 | 0.03251% | 0 | 0 | 0% |  | 0.03251% |  | 0% | 0% | 0.03251%
01.08.01.01.03.015 | Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais | UNID | 28 | 959.3232 | 26861.0496 | 0.01713% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01713% |  | 0% | 0% | 0.01713%
01.08.01.02 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 25189875.93 | 16.07% | 0 | 0 | 0% | 0% | 16.07% |  | 0% | 0% | 16.07%
01.08.01.02.01 | PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO |  | 0 | 0 | 16191272.02 | 10.33% | 0 | 0 | 0% | 0% | 10.33% |  | 0% | 0% | 10.33%
01.08.01.02.01.001 | Regularização e compactação de subleito | M2 | 133378.73 | 0.6162 | 82187.9734 | 0.05242% | 0 | 0 | 0% |  | 0.05242% |  | 0% | 0% | 0.05242%
01.08.01.02.01.002 | Base de brita graduada com brita comercial | M3 | 32596.37 | 45.333 | 1477691.2412 | 0.9424% | 0 | 0 | 0% |  | 0.9424% |  | 0% | 0% | 0.9424%
01.08.01.02.01.003 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | TxKM | 2122023.88 | 0.531 | 1126794.6803 | 0.7187% | 0 | 0 | 0% |  | 0.7187% |  | 0% | 0% | 0.7187%
01.08.01.02.01.004 | Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial | M3 | 25092.23 | 153.8501 | 3860442.0947 | 2.462% | 0 | 0 | 0% |  | 2.462% |  | 0% | 0% | 2.462%
01.08.01.02.01.005 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | TxKM | 1633504.1 | 0.531 | 867390.6771 | 0.5532% | 0 | 0 | 0% |  | 0.5532% |  | 0% | 0% | 0.5532%
01.08.01.02.01.006 | Imprimação com emulsão asfáltica | M2 | 122603.07 | 0.2135 | 26175.7554 | 0.01669% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01669% |  | 0% | 0% | 0.01669%
01.08.01.02.01.007 | Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial | M2 | 122603.07 | 1.8113 | 222070.9407 | 0.1416% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1416% |  | 0% | 0% | 0.1416%
01.08.01.02.01.008 | Pintura de ligação (1) | M2 | 122603.07 | 0.1946 | 23858.5574 | 0.01522% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01522% |  | 0% | 0% | 0.01522%
01.08.01.02.01.009 | Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais | TON | 23378.87 | 240.7799 | 5629161.9807 | 3.59% | 0 | 0 | 0% |  | 3.59% |  | 0% | 0% | 3.59%
01.08.01.02.01.010 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | TxKM | 724745.06 | 0.531 | 384839.6269 | 0.2454% | 0 | 0 | 0% |  | 0.2454% |  | 0% | 0% | 0.2454%
01.08.01.02.01.011 | Pintura de ligação (2) | M2 | 100072.51 | 0.1946 | 19474.1104 | 0.01242% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01242% |  | 0% | 0% | 0.01242%
01.08.01.02.01.012 | Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais | TON | 9606.96 | 240.7799 | 2313162.8681 | 1.475% | 0 | 0 | 0% |  | 1.475% |  | 0% | 0% | 1.475%
01.08.01.02.01.013 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | TxKM | 297815.8 | 0.531 | 158140.1898 | 0.1009% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1009% |  | 0% | 0% | 0.1009%
01.08.01.02.02 | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS - (PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO) |  | 0 | 0 | 5972914.32 | 3.809% | 0 | 0 | 0% | 0% | 3.809% |  | 0% | 0% | 3.809%
01.08.01.02.02.001 | Emulsão asfaltica imprimação - EAI | TON | 159.38 | 2265.24 | 361033.9512 | 0.2303% | 0 | 0 | 0% |  | 0.2303% |  | 0% | 0% | 0.2303%
01.08.01.02.02.002 | Emulsão RR-2C | TON | 306.51 | 2114.56 | 648133.7856 | 0.4134% | 0 | 0 | 0% |  | 0.4134% |  | 0% | 0% | 0.4134%
01.08.01.02.02.003 | Emulsão asfaltica RR-1C | TON | 100.2 | 2106.9 | 211111.38 | 0.1346% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1346% |  | 0% | 0% | 0.1346%
01.08.01.02.02.004 | Cimento asfaltico de petroleo CAP 50/70 | TON | 1867 | 2545.6 | 4752635.2 | 3.031% | 0 | 0 | 0% |  | 3.031% |  | 0% | 0% | 3.031%
01.08.01.02.03 | CICLOVIA |  | 0 | 0 | 655967.75 | 0.4184% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.4184% |  | 0% | 0% | 0.4184%
01.08.01.02.03.001 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira | M3 | 12714.98 | 2.4047 | 30575.7124 | 0.0195% | 0 | 0 | 0% |  | 0.0195% |  | 0% | 0% | 0.0195%
01.08.01.02.03.002 | Compactação mecanica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana | M3 | 12714.98 | 2.3485 | 29861.1305 | 0.01904% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01904% |  | 0% | 0% | 0.01904%
01.08.01.02.03.003 | Imprimação com emulsão asfáltica | M2 | 31787.45 | 0.2135 | 6786.6206 | 0.004328% | 0 | 0 | 0% |  | 0.004328% |  | 0% | 0% | 0.004328%
01.08.01.02.03.004 | Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais | TON | 2288.7 | 240.7799 | 551072.9571 | 0.3515% | 0 | 0 | 0% |  | 0.3515% |  | 0% | 0% | 0.3515%
01.08.01.02.03.005 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | TxKM | 70949.59 | 0.531 | 37674.2323 | 0.02403% | 0 | 0 | 0% |  | 0.02403% |  | 0% | 0% | 0.02403%
01.08.01.02.04 | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS - (CICLOVIA) |  | 0 | 0 | 491801.66 | 0.3137% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.3137% |  | 0% | 0% | 0.3137%
01.08.01.02.04.001 | Emulsão asfaltica imprimação - EAI | TON | 41.32 | 3921.6999 | 162044.6399 | 0.1033% | 0 | 0 | 0% |  | 0.1033% |  | 0% | 0% | 0.1033%
01.08.01.02.04.002 | Cimento asfaltico de petroleo CAP 50/70 | TON | 129.54 | 2545.6 | 329757.024 | 0.2103% | 0 | 0 | 0% |  | 0.2103% |  | 0% | 0% | 0.2103%
01.08.01.02.05 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 0 | 0 | 706685.68 | 0.4507% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.4507% |  | 0% | 0% | 0.4507%
01.08.01.02.05.001 | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm | M2 | 6821 | 72.8415 | 496851.8715 | 0.3169% | 0 | 0 | 0% |  | 0.3169% |  | 0% | 0% | 0.3169%
01.08.01.02.05.002 | Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | M2 | 8252 | 15.1077 | 124668.7404 | 0.07951% | 0 | 0 | 0% |  | 0.07951% |  | 0% | 0% | 0.07951%
01.08.01.02.05.003 | Tacha monodirecional fornecimento e instalação | UNID | 703 | 28.3409 | 19923.6527 | 0.01271% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01271% |  | 0% | 0% | 0.01271%
01.08.01.02.05.007 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 110.68 | 251.2926 | 27813.065 | 0.01774% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01774% |  | 0% | 0% | 0.01774%
01.08.01.02.05.008 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,80 m | UNID | 44 | 180.052 | 7922.288 | 0.005053% | 0 | 0 | 0% |  | 0.005053% |  | 0% | 0% | 0.005053%
01.08.01.02.05.009 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de reg. - lado de 0,80 m | UNID | 184 | 160.3593 | 29506.1112 | 0.01882% | 0 | 0 | 0% |  | 0.01882% |  | 0% | 0% | 0.01882%
01.08.01.02.06 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  | 0 | 0 | 1171234.5 | 0.747% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.747% |  | 0% | 0% | 0.747%
01.08.01.02.06.001 | Plantio de gramas batatais | M2 | 152678.84 | 7.6712 | 1171229.9174 | 0.747% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.747% |  | 0% | 0% | 0.747%

## Indiretas (hidden)
Percentual automático
Digital executado no mês
Planilha de medição - INDIRETAS
[7 empty] | Mês | 8
Cód. Estruturado | Descrição | Unid. | Qtde. Serviço | Custo Serviço | Total | Qtd Exec. | Custo Executado | Perc. (%) | Executado mês | [11 empty] | Executado mês
01.01 | DESPESAS INDIRETAS (Infra Externa unificada GDF - JCG) |  | 0 | 0 | 13548790.08 |  | 356356.84 | 2.63% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
01.01.01 | DESPESAS INDIRETAS |  | 0 | 0 | 13548790.08 |  | 356356.84 | 2.63%
01.01.01.01 | SERVIÇOS GERAIS |  | 0 | 0 | 13548790.08 |  | 356356.84 | 2.63%
01.01.01.01.01 | PROJETOS TECNOLOGICOS |  | 0 | 0 | 570241.2 |  | 14997.2738 | 2.63%
01.01.01.01.01.001 | Plotagem de Projetos | MÊS | 24 | 800 | 19200 | 0.6312 | 504.9577 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%
01.01.01.01.01.002 | Projetos de Fundação | UNID | 1 | 80000 | 80000 | 0.0263 | 2103.9902 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%
01.01.01.01.01.003 | Projetos de Terraplenagem e Sinalização | VB | 1 | 200000 | 200000 | 0.0263 | 5259.9755 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%
01.01.01.01.01.004 | Taxas Publicas /Taxas Diversas / Fundo Fixo | VB | 1 | 46000 | 46000 | 0.0263 | 1209.7944 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%
01.01.01.01.01.005 | Controle Técnologico Diversos | VB | 1 | 200041.2 | 200041.2 | 0.0263 | 5261.0591 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%
01.01.01.01.01.006 | Laudos Técnicos Diversos - Segurança | VB | 1 | 15000 | 15000 | 0.0263 | 394.4982 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%
01.01.01.01.01.007 | Medição de Ruidos, poeira, vapores etc. - Segurança | VB | 1 | 10000 | 10000 | 0.0263 | 262.9988 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%
01.01.01.01.02 | TAPUME E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  | 0 | 0 | 740218.93 |  | 19492.986 | 2.633%
01.01.01.01.02.001 | Placa da Obra | M2 | 6 | 283.625 | 1701.75 | 6 | 1701.75 | 100% | Executado mês 3: 100%
01.01.01.01.02.002 | Tapume em Telha Galvanizada - PJ | M2 | 940.8 | 61.1334 | 57514.33 | 0 | 0 | 0%
01.01.01.01.02.003 | Cerca Provisoria de Arame Farpado 5 fios - JCG | M | 146.64 | 30.8705 | 4526.85 | 0 | 0 | 0%
01.01.01.01.02.004 | Instalação Eletrica Provisoria | VB | 1 | 18000 | 18000 | 0.0263 | 473.3978 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%
01.01.01.01.02.005 | Instalação Hidraulica Provisoria | VB | 1 | 10000 | 10000 | 0.0263 | 262.9988 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%
01.01.01.01.02.006 | Equipamentos de escritorio (moveis. computador, locação de imovel) | VB | 1 | 53276 | 53276 | 0.0263 | 1401.1523 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%
01.01.01.01.02.007 | Locação de Container - Escritório/Guarita/WC | MÊS | 24 | 24800 | 595200 | 0.6312 | 15653.6872 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%
01.01.01.01.03 | DESPESAS GERAIS |  | 0 | 0 | 1931068.37 |  | 50786.8619 | 2.63%
01.01.01.01.03.001 | Consumo de Telefone e Internet | MÊS | 24 | 700 | 16800 | 0.6312 | 441.8379 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%
01.01.01.01.03.002 | Consumo Permanente de Medicamento | MÊS | 24 | 166.33 | 3991.92 | 0.6312 | 104.987 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%
01.01.01.01.03.003 | Vale Combustivel | MÊS | 24 | 1353.6 | 32486.4 | 0.6312 | 854.3883 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%
01.01.01.01.03.004 | Refeições (cafe/almoco/vale refeicao) | MÊS | 24 | 52328.4667 | 1255883.2 | 0.6312 | 33029.5745 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%
01.01.01.01.03.005 | EPI/EPC Equip. de Proteção Individual-Coletiva (VB/MES) | MÊS | 24 | 17129.92 | 411118.08 | 0.6312 | 10812.3552 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%
01.01.01.01.03.006 | Material de Limpeza e Conservacao (vb/mes) | MÊS | 24 | 828.65 | 19887.6 | 0.6312 | 523.0414 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%
01.01.01.01.03.007 | Material de Expediente (vb/mes) | MÊS | 24 | 841.64 | 20199.36 | 0.6312 | 531.2407 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%
01.01.01.01.03.008 | Impressoras - Locacao/Manutencao (vb/mes) | MÊS | 24 | 1000 | 24000 | 0.6312 | 631.1971 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%
01.01.01.01.03.009 | Sinalização do Canteiro de Obra | VB | 1 | 30000 | 30000 | 0.0263 | 788.9963 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%
01.01.01.01.03.010 | Despesas Medicas e Hosp. (vb/mes) | VB | 1 | 73501.81 | 73501.81 | 0.0263 | 1933.0886 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%
01.01.01.01.03.011 | Remoção de Entulho - Caçamba Estacionária | MÊS | 24 | 1800 | 43200 | 0.6312 | 1136.1547 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%
01.01.01.01.04 | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS |  | 0 | 0 | 2199500.01 |  | 57846.5811 | 2.63%
01.01.01.01.04.001 | Maquinas e Equipamentos (vb/mes) | MÊS | 24 | 88488.54 | 2123724.96 | 0.6312 | 55853.7066 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%
01.01.01.01.04.002 | Ferramentas Manuais e Itens Diversos de Consumo | VB | 1 | 75775.05 | 75775.05 | 0.0263 | 1992.8745 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%
01.01.01.01.05 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 0 | 0 | 8107761.57 |  | 213233.1372 | 2.63%
01.01.01.01.05.001 | Equipe Administrativa da Obra | MÊS | 24 | 228036.1025 | 5472866.46 | 0.6312 | 143935.7182 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%
01.01.01.01.05.002 | Equipe Administrativa de Apoio | MÊS | 24 | 42719.4163 | 1025265.99 | 0.6312 | 26964.3701 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%
01.01.01.01.05.003 | Servicos Topograficos (dia/mes) | VB | 1 | 1609629.12 | 1609629.12 | 0.0263 | 42333.0489 | 2.63% | Executado mês 1: 0%; Executado mês 2: 0%; Executado mês 3: 1.55%; Executado mês 4: 0.11%; Executado mês 5: 0.3212%; Executado mês 6: 0.5%; Executado mês 7: 0.372%; Executado mês 8: -0.2231%

## SAA (hidden)
Percentual automático
Digital executado no mês
Planilha de medição - SAS
Cód. Estruturado | Descrição | Unid. | Qtde. Serviço | Custo Serviço | Total | Qtd Exec. | Custo Executado | Perc. (%)
01.02 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA |  | 0 | 0 | 13230992.46 |  | 0 | 0%
01.02.01 | POÇOS PROFUNDOS - 16 POÇOS |  | 0 | 0 | 2994589.4 |  | 0 | 0% | Perfuração | Instalações Hidraulicas | Instalações Eletricas E Automação | Urbanização Area Do Poço | Equipamentos
01.02.01.01 | POÇOS PROFUNDOS - 16 POÇOS |  | 0 | 0 | 2994589.4 |  | 0 | 0% | 0.31436 | 0.29315 | 0.2439 | 0.0813 | 0.067284
01.02.01.01.01 | PERFURAÇÃO INSTALAÇÕES URBANIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS |  | 0 | 0 | 2994589.4 |  | 0 | 0% | 31.25% |  |  |  | 12.5%
01.02.01.01.01.001 | Poços Profundos |  |  |  | 2994589.44 | 0 | 0 |  | 0.098238 | 0 | 0 | 0 | 0.0084105
| Perfuração | un | 16 | 58843.68 | 941498.88 | 4 |  |  | 31.44%
| Instalações Hidraulicas | un | 16 | 54875.85 | 878013.6 |  |  |  | 29.32%
| Instalações Eletricas E Automação | un | 16 | 45648.77 | 730380.32 |  |  |  | 24.39%
| Urbanização Area Do Poço | un | 16 | 15216.26 | 243460.16 |  |  |  | 8.13%
| Equipamentos | un | 16 | 12577.28 | 201236.48 | 2 |  |  | 6.72%
01.02.02 | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - 16 POÇOS |  | 0 | 0 | 407037.95 |  | 0 | 0%
01.02.02.01 | PARTE CIVIL |  | 0 | 0 | 407037.95 |  | 0 | 0%
01.02.02.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 5662.02 |  | 0 | 0%
01.02.02.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 4809.35 | 0.4397 | 2114.6712 | 0 | 0
01.02.02.01.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 961.87 | 1.5224 | 1464.3509 | 0 | 0
01.02.02.01.01.003 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9T em rodovia pavimentada | M3 | 961.87 | 2.1658 | 2083.218 | 0 | 0
01.02.02.01.02 | TRANSITO E SEGURANÇA |  | 0 | 0 | 27213 |  | 0 | 0%
01.02.02.01.02.001 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 446.49 | 42.7451 | 19085.2597 | 0 | 0
01.02.02.01.02.002 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 31.89 | 251.2926 | 8013.721 | 0 | 0
01.02.02.01.02.003 | Pintura de Setas Simples - PJ | UNID | 8 | 14.25 | 114 | 0 | 0
01.02.02.01.03 | MOVMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 134931.03 |  | 0 | 0%
01.02.02.01.03.001 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 775.87 | 48.817 | 37875.6458 | 0 | 0 | 0%
01.02.02.01.03.002 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 2327.62 | 2.9676 | 6907.4451 | 0 | 0 | 0%
01.02.02.01.03.003 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 775.87 | 2.9293 | 2272.756 | 0 | 0 | 0%
01.02.02.01.03.004 | Reaterro de vala com compactação manual | M3 | 870.02 | 29.5987 | 25751.461 | 0 | 0 | 0%
01.02.02.01.03.005 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 2909.85 | 20.032 | 58290.1152 | 0 | 0 | 0%
01.02.02.01.03.006 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 2597.1 | 0.65 | 1688.115 | 0 | 0 | 0%
01.02.02.01.03.007 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | M2 | 497.52 | 0.2004 | 99.703 | 0 | 0 | 0%
01.02.02.01.03.008 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | M3 | 541.4 | 3.779 | 2045.9506 | 0 | 0 | 0%
01.02.02.01.04 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES |  | 0 | 0 | 239231.9 |  | 0 | 0%
01.02.02.01.04.001 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo PEAD | M | 4411.78 | 1.9505 | 8605.1769 | 0 | 0
01.02.02.01.04.002 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 50 mm DeFoFo PRFV ou RPVC para rede de agua | M | 2688.7 | 24.5689 | 66058.4014 | 0 | 0
01.02.02.01.04.003 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 110 mm DeFoFo PRFV ou RPVC para rede de agua | M | 603.03 | 41.839 | 25230.1722 | 0 | 0
01.02.02.01.04.004 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 160 mm DeFoFo PRFV ou RPVC para rede de agua | M | 486.86 | 76.3489 | 37171.2255 | 0 | 0
01.02.02.01.04.006 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 200 mm DeFoFo PRFV ou RPVC para rede de agua | M | 633.19 | 114.0623 | 72223.1077 | 0 | 0
01.02.02.01.04.007 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | M | 4411.78 | 1.9067 | 8411.9409 | 0 | 0
01.02.02.01.04.008 | Assentamento de peças conexoes aparelhos e acessorios de PVC /PEAD junta elastica mecanica ou flangeada | M | 4411.78 | 4.8805 | 21531.6923 | 0 | 0
01.02.03 | CENTRO DE RESERVAÇÃO UTS RESERVATÓRIOS BOOSTER E GUARITA |  | 0 | 0 | 3025616.25 |  | 0 | 0%
01.02.03.01 | CASA DE QUIMICA - UTS |  | 0 | 0 | 232791.84 |  | 0 | 0%
01.02.03.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 1242.68 |  | 0 | 0%
01.02.03.01.01.001 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | M2 | 80.36 | 1.851 | 148.7464 | 0 | 0
01.02.03.01.01.002 | Carga manual de entrulho em caminhao basculante | M3 | 16.07 | 38.3877 | 616.8903 | 0 | 0
01.02.03.01.01.003 | Locacao da obra - JCG | M2 | 80.36 | 5.9363 | 477.0411 | 0 | 0
01.02.03.01.02 | MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO |  | 0 | 0 | 8442.81 |  | 0 | 0%
01.02.03.01.02.001 | Estaca a trado Ø30 cm - JCG | M | 125 | 49.9146 | 6239.325 | 0 | 0
01.02.03.01.02.002 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 29.86 | 48.8171 | 1457.6786 | 0 | 0
01.02.03.01.02.003 | Reaterro de vala com compactação manual | M3 | 15.69 | 29.5985 | 464.4005 | 0 | 0
01.02.03.01.02.004 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m em local com nivel baixo de interferencia | M3 | 64.03 | 3.8787 | 248.3532 | 0 | 0
01.02.03.01.02.005 | Espalhamento de material de 1° cat com trator de esteira | M2 | 14.17 | 1.5349 | 21.7495 | 0 | 0
01.02.03.01.02.006 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9T rodovia em leito natural | TxKM | 14.17 | 0.7975 | 11.3006 | 0 | 0
01.02.03.01.03 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  | 0 | 0 | 34262.51 |  | 0 | 0%
01.02.03.01.03.001 | Lastro em concreto magro - JCG | M3 | 3.01 | 225.7475 | 679.5 | 0 | 0
01.02.03.01.03.002 | Preparo de fundo de vala com pedrisco (lastro) com largura menor que 1.5 m com camada de brita lançamento mecanizado em local com nivel baixo de interferencia | M3 | 0.05 | 81 | 4.05 | 0 | 0
01.02.03.01.03.003 | Concreto Usinado 30 mpa Slump 10+/- 2 | M3 | 17.64 | 318.9541 | 5626.3503 | 0 | 0
01.02.03.01.03.004 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 1.2295 | 6392.0357 | 7859.0079 | 0 | 0
01.02.03.01.03.005 | Forma plana em chapa compensada resinada estrutural E= 12mm incluso desforma | M2 | 308.16 | 65.2055 | 20093.7269 | 0 | 0
01.02.03.01.04 | ARQUITETURA |  | 0 | 0 | 45519.51 |  | 0 | 0%
01.02.03.01.04.001 | Alvenaria de vedação blocos ceramicos 14x19x39 cm (esp = 14 cm) | M2 | 136.82 | 31.7767 | 4347.6881 | 0 | 0
01.02.03.01.04.002 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra - JCG | M2 | 40.41 | 14.9847 | 605.5317 | 0 | 0
01.02.03.01.04.003 | Chapisco Externo Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | M2 | 330 | 4.4388 | 1464.804 | 0 | 0
01.02.03.01.04.004 | Emboço para recebimento de ceramica argamassa 1:2:8 | M2 | 126.06 | 94.6124 | 11926.8391 | 0 | 0
01.02.03.01.04.005 | Reboco Interno - Argamassa Rodada Obra - JCG | M2 | 90.84 | 24.6554 | 2239.6965 | 0 | 0
01.02.03.01.04.006 | Impermeabilização com pintura a base de resina epoxi alcatrão duas demãos | M2 | 66.37 | 48.7475 | 3235.3716 | 0 | 0
01.02.03.01.04.007 | Soleira em Granito - JCG | M | 18.1 | 33.9972 | 615.3493 | 0 | 0
01.02.03.01.04.008 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso - JCG | M2 | 7 | 24.7271 | 173.0897 | 0 | 0
01.02.03.01.04.009 | Revestimento ceramico para paredes em pastilhas 5 x 5 cm (placas 30 x 30 cm) | M2 | 102.51 | 50.2621 | 5152.3679 | 0 | 0
01.02.03.01.04.010 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede - JCG | M2 | 76.37 | 24.4878 | 1870.1333 | 0 | 0
01.02.03.01.04.011 | Pintura Acrilica Branco | M2 | 144.55 | 18.8358 | 2722.7149 | 0 | 0
01.02.03.01.04.012 | Lavatório c/ coluna Deca Ravena | CJ | 1 | 42.07 | 42.07 | 0 | 0
01.02.03.01.04.013 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro | M2 | 11.92 | 210.1502 | 2504.9904 | 0 | 0
01.02.03.01.04.014 | Esquadria de Alumínio Veneziana | M2 | 10.1 | 232.3307 | 2346.5401 | 0 | 0
01.02.03.01.04.015 | Estrutura Pré-fabricada p/ Telhado em Telha Fibrocimento | M2 | 71.09 | 32.6431 | 2320.598 | 0 | 0
01.02.03.01.04.016 | Cobertura com Telhas Fibrocimento | M2 | 71.09 | 22.4815 | 1598.2098 | 0 | 0
01.02.03.01.04.017 | Rufo Galvanizado L=20cm | M | 19.54 | 19 | 371.26 | 0 | 0
01.02.03.01.04.018 | Calha em Alvenaria - JCG | M | 15.06 | 22.1985 | 334.3094 | 0 | 0
01.02.03.01.04.019 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | CJ | 1 | 164.71 | 164.71 | 0 | 0
01.02.03.01.04.020 | Bancada em Granito Cinza Andorinha | M2 | 1.99 | 321.7337 | 640.2501 | 0 | 0
01.02.03.01.04.021 | Execução de passeio em concreto; esp de 5,0 cm, inclusive acerto do terreno, compactação até 30,00 cm e formas, concreto usinado Fck18 Mpa, área acima de 1.000 M2, excluindo movimento de terra, cascal | M2 | 20.19 | 39.0475 | 788.369 | 0 | 0
01.02.03.01.04.022 | Chuveiro tipo Ducha - Apartamento - JCG | CJ | 1 | 54.63 | 54.63 | 0 | 0
01.02.03.01.05 | MATERIAIS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS |  | 0 | 0 | 143324.33 |  | 0 | 0%
01.02.03.01.05.001 | Materiais hidraulicos | VB | 1 | 130700.76 | 130700.76 | 0 | 0
01.02.03.01.05.002 | Materiais eletricos | VB | 1 | 12623.57 | 12623.57 | 0 | 0
01.02.03.02 | RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO - 2 X 2500 M3 |  | 0 | 0 | 2205675.07 |  | 0 | 0%
01.02.03.02.01 | RESERVATÓRIOS APOIADOS |  | 0 | 0 | 1848000 |  | 0 | 0%
01.02.03.02.01.001 | Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | VB | 1 | 1848000 | 1848000 | 0 | 0
01.02.03.02.02 | MATERIAIS HIDRAULICOS
01.02.03.02.03 | FUNDAÇÃO RESERVATÓRIOS APOIADOS |  | 0 | 0 | 217197.45 |  | 0 | 0%
01.02.03.02.03.001 | Fornecimento/instalação lona plastica preta para impermeabilizaçao espessura 150 micras | M2 | 440.95 | 4.4759 | 1973.6481 | 0 | 0
01.02.03.02.03.002 | Manta geotextil resistencia tração 31 (fornecimento e assentamento) | M2 | 440.95 | 4.2616 | 1879.1525 | 0 | 0
01.02.03.02.03.003 | Lastro de concreto simples com consumo mínimo de cimento 150kg/m³ com transporte e lançamento | M3 | 22.05 | 235.439 | 5191.4299 | 0 | 0
01.02.03.02.03.004 | Aterro com areia com adensamento hidraulico | M3 | 88.19 | 68.6908 | 6057.8417 | 0 | 0
01.02.03.02.03.005 | Forma comum - para fundação | M2 | 91.64 | 24.5733 | 2251.8972 | 0 | 0
01.02.03.02.03.006 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 14.6395 | 6392.0325 | 93576.1598 | 0 | 0
01.02.03.02.03.007 | Concreto Usinado 30 mpa Slump 10+/- 2 | M3 | 264.58 | 318.954 | 84388.8493 | 0 | 0
01.02.03.02.03.008 | Estaca Escavada mecanicamente Ø40cm | M | 445.45 | 49.1147 | 21878.1431 | 0 | 0
01.02.03.02.04 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 11545.87 |  | 0 | 0%
01.02.03.02.04.001 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | M2 | 859 | 1.851 | 1590.009 | 0 | 0
01.02.03.02.04.002 | Carga manual e remoção de entulho com transporte ate 1 km em caminhão basculante m3 | M3 | 171.83 | 38.388 | 6596.21 | 0 | 0
01.02.03.02.04.003 | Locacao da obra - JCG | M2 | 565.94 | 5.9364 | 3359.6462 | 0 | 0
01.02.03.02.05 | SINALIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 118325.41 |  | 0 | 0%
01.02.03.02.05.001 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 269.11 | 42.7452 | 11503.1608 | 0 | 0
01.02.03.02.05.002 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 24 | 251.2925 | 6031.02 | 0 | 0
01.02.03.02.05.003 | Tapume Compensado Pintura PVA e Logo JCG - JCG | M2 | 1345.55 | 74.9071 | 100791.2484 | 0 | 0
01.02.03.02.06 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 10606.34 |  | 0 | 0%
01.02.03.02.06.001 | Escavacao Manual | M3 | 48.97 | 48.817 | 2390.5685 | 0 | 0
01.02.03.02.06.002 | Escavacao de vala não escorada em material 1° cat. prof. ate 1.5 m com escavadeira hidraulica sem esgotamento | M3 | 390.74 | 4.1687 | 1628.8778 | 0 | 0
01.02.03.02.06.003 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. de 2.01 m ate 4.0 de prof com escavadeira hidraulica | M3 | 50.28 | 13.9037 | 699.078 | 0 | 0
01.02.03.02.06.004 | Reaterro de vla com compactação manual | M3 | 4.22 | 29.5995 | 124.9099 | 0 | 0
01.02.03.02.06.005 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 38.06 | 20.0321 | 762.4217 | 0 | 0
01.02.03.02.06.006 | Escavação carga e transporte de material de 1° cat com trator sobre esteiras dmt 50 a 200 m | M3 | 54.91 | 2.9078 | 159.6673 | 0 | 0
01.02.03.02.06.007 | Espalhamento de material de 1° cat com trator de esteira | M2 | 514.03 | 1.5349 | 788.9846 | 0 | 0
01.02.03.02.06.008 | Transporte local com caminhao basculante 6 m3 rodovia pavimentado dmt 400 a 600 m | M3 | 514.03 | 2.5466 | 1309.0288 | 0 | 0
01.02.03.02.06.009 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 136.92 | 20.032 | 2742.7814 | 0 | 0
01.02.03.03 | BOOSTER |  | 0 | 0 | 274553.25 |  | 0 | 0%
01.02.03.03.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 858.07 |  | 0 | 0%
01.02.03.03.01.001 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | M2 | 63.84 | 1.851 | 118.1678 | 0 | 0
01.02.03.03.01.002 | Carga manual e remoção de entulho com transporte ate 1 km em caminhão basculante m3 | M3 | 12.77 | 38.3884 | 490.2199 | 0 | 0
01.02.03.03.01.003 | Locacao da obra - JCG | M2 | 42.06 | 5.9363 | 249.6808 | 0 | 0
01.02.03.03.02 | SINALIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 11361.12 |  | 0 | 0%
01.02.03.03.02.001 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 20 | 42.745 | 854.9 | 0 | 0
01.02.03.03.02.002 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 12 | 251.2925 | 3015.51 | 0 | 0
01.02.03.03.02.003 | Tapume Compensado Pintura PVA e Logo JCG - JCG | M2 | 100 | 74.9071 | 7490.71 | 0 | 0
01.02.03.03.03 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 2181.89 |  | 0 | 0%
01.02.03.03.03.001 | Escavacao Manual | M3 | 9.74 | 48.8172 | 475.4795 | 0 | 0
01.02.03.03.03.002 | Escavacao de vala não escorada em material 1° cat. prof. ate 1.5 m com escavadeira hidraulica sem esgotamento | M3 | 77.71 | 4.1687 | 323.9497 | 0 | 0
01.02.03.03.03.003 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. de 2.01 m ate 4.0 de prof com escavadeira hidraulica | M3 | 10 | 13.904 | 139.04 | 0 | 0
01.02.03.03.03.004 | Reaterro de vla com compactação manual | M3 | 8.41 | 29.5993 | 248.9301 | 0 | 0
01.02.03.03.03.006 | Escavação carga e transporte de material de 1° cat com trator sobre esteiras dmt 50 a 200 m | M3 | 10.92 | 2.9084 | 31.7597 | 0 | 0
01.02.03.03.03.007 | Espalhamento de material de 1° cat com trator de esteira | M2 | 102.23 | 1.535 | 156.923 | 0 | 0
01.02.03.03.03.008 | Transporte local com caminhao basculante 6 m3 rodovia pavimentado dmt 400 a 600 m | M3 | 102.23 | 2.5466 | 260.3389 | 0 | 0
01.02.03.03.03.009 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 27.23 | 20.032 | 545.4714 | 0 | 0
01.02.03.03.04 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  | 0 | 0 | 12463.89 |  | 0 | 0%
01.02.03.03.04.001 | Lastro de concreto simples com consumo mínimo de cimento 150kg/m³ com transporte e lançamento incluso aditivo impermeabilizante | M3 | 2.1 | 389.4381 | 817.82 | 0 | 0
01.02.03.03.04.002 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m em local com nivel baixo de interferencia | M3 | 10.52 | 3.8783 | 40.7997 | 0 | 0
01.02.03.03.04.003 | Concreto Usinado 30 mpa Slump 10+/- 2 | M3 | 11.3 | 318.954 | 3604.1802 | 0 | 0
01.02.03.03.04.005 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 1.1304 | 6392.0382 | 7225.56 | 0 | 0
01.02.03.03.04.006 | Forma comum - para fundação | M2 | 31.56 | 24.5732 | 775.5302 | 0 | 0
01.02.03.03.05 | ARQUITETURA |  | 0 | 0 | 17334.07 |  | 0 | 0%
01.02.03.03.05.001 | Alvenaria de vedação blocos ceramicos 14x19x39 cm (esp = 14 cm) | M2 | 55.29 | 31.7768 | 1756.9393 | 0 | 0
01.02.03.03.05.002 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra - JCG | M2 | 42.06 | 14.985 | 630.2691 | 0 | 0
01.02.03.03.05.003 | Chapisco Externo Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | M2 | 110.58 | 4.4388 | 490.8425 | 0 | 0
01.02.03.03.05.004 | Reboco Interno - Argamassa Rodada Obra - JCG | M2 | 110.58 | 24.6553 | 2726.3831 | 0 | 0
01.02.03.03.05.005 | Impermeabilização com pintura a base de resina epoxi alcatrão duas demãos | M2 | 55.29 | 48.7477 | 2695.2603 | 0 | 0
01.02.03.03.05.006 | Pintura Acrilica Branco | M2 | 55.29 | 18.8358 | 1041.4314 | 0 | 0
01.02.03.03.05.007 | Guarda corpo metálico 2 tubos h=1.10m - PJ | M2 | 29.1 | 238.0801 | 6928.1309 | 0 | 0
01.02.03.03.05.008 | Execução de passeio em concreto; esp de 5,0 cm, inclusive acerto do terreno, compactação até 30,00 cm e formas, concreto usinado Fck18 Mpa, área acima de 1.000 M2, excluindo movimento de terra, cascal | M2 | 27.27 | 39.0473 | 1064.8199 | 0 | 0
01.02.03.03.06 | ASSENTAMENTOS |  | 0 | 0 | 14354.21 |  | 0 | 0%
01.02.03.03.06.001 | Instalação de valvulas ou registro com junta elastica D= 150 mm até 300 mm | UNID | 10 | 1287.941 | 12879.41 | 0 | 0
01.02.03.03.06.002 | Assentamento de peças conexoes aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil junta elastica mecanica ou flangeada com diametros de 50 a 300 mm | KG | 300 | 4.916 | 1474.8 | 0 | 0
01.02.03.03.07 | MATERIAIS HIDRAULICOS |  | 0 | 0 | 210000 |  | 0 | 0%
01.02.03.03.07.001 | Materiais hidraulicos comforme planilha excel | VB | 1 | 210000 | 210000 | 0 | 0
01.02.03.03.08 | INSTALAÇÕES ELETRICAS - SERVIÇOS E MATERIAIS. |  | 0 | 0 | 6000 |  | 0 | 0%
01.02.03.03.08.001 | Instalacao de Eletricas | VB | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 0
01.02.03.04 | GUARITA |  | 0 | 0 | 56050.6 |  | 0 | 0%
01.02.03.04.01 | GUARITA COMPREENDENDO EDIFICAÇÃO E TODOS OS SERVIÇOS INCLUSOS |  | 0 | 0 | 56050.6 |  | 0 | 0%
01.02.03.04.01.001 | Guarita (todos serviços inclusos) | VB | 1 | 56050.6 | 56050.6 | 0 | 0
01.02.03.05 | IMPLANTAÇÃO URBANIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 256545.49 |  | 0 | 0%
01.02.03.05.01 | LIMPEZA |  | 0 | 0 | 29331.83 |  | 0 | 0%
01.02.03.05.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 4922.63 | 0.4397 | 2164.4804 | 0 | 0
01.02.03.05.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 738.39 | 1.5224 | 1124.1249 | 0 | 0
01.02.03.05.01.003 | Transporte em caminhão de material de 1ª categoria ou solo de jazida distância até 5 km | M3 | 738.39 | 9.2713 | 6845.8352 | 0 | 0
01.02.03.05.01.004 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 29535.78 | 0.65 | 19198.257 | 0 | 0
01.02.03.05.02 | TERRAPLENAGEM |  | 0 | 0 | 13662.09 |  | 0 | 0%
01.02.03.05.02.001 | Escavação carga e transporte de material 1° cat dmt 50 a 200 m | M3 | 283.69 | 7.2087 | 2045.0361 | 0 | 0
01.02.03.05.02.002 | Escavação carga e transporte em caminhão de material de 1° cat e solos de jazida com DMT até 5.0 km | M3 | 283.69 | 12.6138 | 3578.4089 | 0 | 0
01.02.03.05.02.003 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 11347.76 | 0.65 | 7376.044 | 0 | 0
01.02.03.05.02.004 | Compactação mecanica a 95% do proctor normal - pavimentação urbana | M3 | 283.69 | 2.3366 | 662.8701 | 0 | 0
01.02.03.05.03 | SUBLEITO |  | 0 | 0 | 1617.93 |  | 0 | 0%
01.02.03.05.03.002 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | M2 | 1489.39 | 1.0863 | 1617.9244 | 0 | 0
01.02.03.05.04 | BASE |  | 0 | 0 | 22891.81 |  | 0 | 0%
01.02.03.05.04.001 | Escavacao de material de 1° cat ou solo de jazida | M3 | 212.77 | 1.3039 | 277.4308 | 0 | 0
01.02.03.05.04.002 | Carga mecânica de material em geral exceto rocha em caminhão basculante | M3 | 212.77 | 1.6804 | 357.5387 | 0 | 0
01.02.03.05.04.003 | Transporte em caminhão de material de 1ª categoria ou solo de jazida distância até 5 km | M3 | 212.77 | 9.2713 | 1972.6545 | 0 | 0
01.02.03.05.04.004 | Sub base ou base de solo estabilizado granulometricamente | M3 | 212.77 | 3.8529 | 819.7815 | 0 | 0
01.02.03.05.04.005 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 8510.82 | 0.65 | 5532.033 | 0 | 0
01.02.03.05.04.006 | Sub base ou base de solo cal c/ 5% de cal c/ mistura na pista | M3 | 223.41 | 50.7331 | 11334.2819 | 0 | 0
01.02.03.05.04.007 | Cascalho lateritico (fornecimento) | M3 | 223.41 | 11.63 | 2598.2583 | 0 | 0
01.02.03.05.05 | URBANIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 189041.83 |  | 0 | 0%
01.02.03.05.05.001 | Execução de passeio em concreto; esp de 5,0 cm, inclusive acerto do terreno, compactação até 30,00 cm e formas, concreto usinado Fck18 Mpa, área acima de 1.000 M2, excluindo movimento de terra, cascal | M2 | 653.18 | 39.0471 | 25504.7848 | 0 | 0
01.02.03.05.05.002 | Alambrado em mouroes de concreto T altura livre 2 m espaçados a cada 2 m com tela de arame galvanizado fio 14 BWG e malha quadrada 5 x 5 cm | M | 284.08 | 66.1803 | 18800.4996 | 0 | 0
01.02.03.05.05.003 | Plantio de gramas batatais | M2 | 2135.52 | 7.6712 | 16382.001 | 0 | 0
01.02.03.05.05.004 | Assentamento de meio fio incluindo escoramento com bolas de concreto fck 18 mpa padrão novacap e rejuntamento com argamassa cimento e areia ( inclui fornecimento) | M | 399.04 | 30.4671 | 12157.5916 | 0 | 0
01.02.03.05.05.005 | Pavimento em paralelepito sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 1200.2 | 96.8146 | 116196.8829 | 0 | 0
01.02.04 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EAT |  | 0 | 0 | 1167900.31 |  | 0 | 0%
01.02.04.01 | SERVIÇOS COMPOSTOS - CONSTRUÇÃO EM GERAL |  | 0 | 0 | 705377.42 |  | 0 | 0%
01.02.04.01.01 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 340.81 |  | 0 | 0%
01.02.04.01.01.001 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 524.34 | 0.65 | 340.821 | 0 | 0
01.02.04.01.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 513.65 |  | 0 | 0%
01.02.04.01.02.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 74.91 | 0.4396 | 32.9304 | 0 | 0
01.02.04.01.02.002 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | M2 | 74.91 | 1.851 | 138.6584 | 0 | 0
01.02.04.01.02.003 | Locacao da obra - JCG | M2 | 57.62 | 5.9365 | 342.0611 | 0 | 0
01.02.04.01.03 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 11421.03 |  | 0 | 0%
01.02.04.01.03.001 | Reaterro manual sem apiloamento | M3 | 33.56 | 8.0209 | 269.1814 | 0 | 0
01.02.04.01.03.002 | Aterro mecânico de valas sem compactação | M3 | 8.39 | 2.4863 | 20.8601 | 0 | 0
01.02.04.01.03.003 | Aterro de valas e cavas de fundação com cascalho de cava | M3 | 3.75 | 129.6667 | 486.2501 | 0 | 0
01.02.04.01.03.004 | Carga mecânica de material em geral exceto rocha em caminhão basculante | M3 | 31.46 | 1.6802 | 52.8591 | 0 | 0
01.02.04.01.03.005 | Carga mecânica de rocha em caminhão basculante | M3 | 10.19 | 2.9107 | 29.66 | 0 | 0
01.02.04.01.03.006 | Escavacao Manual | M3 | 123.76 | 48.8171 | 6041.6043 | 0 | 0
01.02.04.01.03.007 | Escavacao manual de vala em lodo de 1.5 m a 3.0 m excluindo escoramento | M3 | 18.88 | 185.1001 | 3494.6899 | 0 | 0
01.02.04.01.03.008 | Escavação mecânica de valas material de primeira categoria profundidade até 1.50m | M3 | 41.95 | 4.2439 | 178.0316 | 0 | 0
01.02.04.01.03.009 | Escavação mecânica de valas material de primeira categoria profundidade até 3.50m | M3 | 10.19 | 5.527 | 56.3201 | 0 | 0
01.02.04.01.03.010 | Escavação mecânica de valas material de segunda categoria profundidade até 1.50m | M3 | 10.49 | 15.8294 | 166.0504 | 0 | 0
01.02.04.01.03.011 | Escavação mecânica de valas material de segunda categoria profundidade até 3.50m | M3 | 10.19 | 19.4603 | 198.3005 | 0 | 0
01.02.04.01.03.012 | Escavação mecânica de valas em solo com água profundidade até 1.50m | M3 | 20.97 | 5.4278 | 113.821 | 0 | 0
01.02.04.01.03.013 | Escavação mecânica de valas em solo com água profundidade até 3.50m | M3 | 10.19 | 5.366 | 54.6795 | 0 | 0
01.02.04.01.03.014 | Acerto e compactação mecânica do fundo de valas | M2 | 28.81 | 8.9806 | 258.7311 | 0 | 0
01.02.04.01.04 | ESCORAMENTOS |  | 0 | 0 | 3834.3 |  | 0 | 0%
01.02.04.01.04.001 | Escoramento de vala com pranchoes metalicos - area cravada | M2 | 82.5 | 46.4764 | 3834.303 | 0 | 0
01.02.04.01.05 | ESGOTAMENTO E DRENAGEM |  | 0 | 0 | 713.98 |  | 0 | 0%
01.02.04.01.05.001 | Esgotamento com moto bomba autoescovante | HN | 576 | 1.2395 | 713.952 | 0 | 0
01.02.04.01.06 | OBRAS DE CONTENÇÃO |  | 0 | 0 | 140751.92 |  | 0 | 0%
01.02.04.01.06.001 | Enrocamento manual sem arrumação do material | M3 | 727.78 | 193.399 | 140751.9242 | 0 | 0
01.02.04.01.07 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA |  | 0 | 0 | 77403.41 |  | 0 | 0%
01.02.04.01.07.001 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 6.0657 | 6392.0303 | 38772.1382 | 0 | 0
01.02.04.01.07.002 | Tampão de concreto 25 Mpa (fornecimento transporte e colocação) | UNID | 28 | 59.9439 | 1678.4292 | 0 | 0
01.02.04.01.07.003 | Estribo de ferro fundido para escada marinheiro (fornecimento e colocação) | UNID | 35 | 29.8943 | 1046.3005 | 0 | 0
01.02.04.01.07.005 | Estaca de concreto tipo raiz capacidade de resistencia 50 toneladas | M | 120 | 238 | 28560 | 0 | 0
01.02.04.01.07.006 | Forma comum | M2 | 222.81 | 24.5732 | 5475.1547 | 0 | 0
01.02.04.01.07.007 | Escoramento de formas | M3 | 3.21 | 34.0966 | 109.4501 | 0 | 0
01.02.04.01.07.008 | Lastro fundo de vala com cascalho de cava e apiloamento mecanico | M3 | 3.75 | 2.84 | 10.65 | 0 | 0
01.02.04.01.07.009 | Lastro de concreto simples com consumo mínimo de cimento 150kg/m³ com transporte e lançamento incluso aditivo impermeabilizante | M3 | 1.98 | 389.4394 | 771.09 | 0 | 0
01.02.04.01.07.010 | Sondagem a Percurssao | M | 20 | 49 | 980 | 0 | 0
01.02.04.01.08 | ASSENTAMENTO |  | 0 | 0 | 2600 |  | 0 | 0%
01.02.04.01.08.001 | Ancoragem de aço pintado Ø 400 mm | UNID | 1 | 2600 | 2600 | 0 | 0
01.02.04.01.09 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 25933.44 |  | 0 | 0%
01.02.04.01.09.001 | Assentamento de meio fio incluindo escoramento com bolas de concreto fck 18 mpa padrão novacap e rejuntamento com argamassa cimento e areia ( inclui fornecimento) | M | 105 | 30.4672 | 3199.056 | 0 | 0
01.02.04.01.09.002 | Recomposição de pavimento asfaltico com CBUQ inclusive imprimação/ espalhamento/ compactação e transporte. | M3 | 12.71 | 1788.7002 | 22734.3795 | 0 | 0
01.02.04.01.10 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE |  | 0 | 0 | 40854.3 |  | 0 | 0%
01.02.04.01.10.001 | Impermeabilização de superficie com emulsão asfaltica com elastomero inclusos primer e veu de poliester | M2 | 137.72 | 157.0423 | 21627.8656 | 0 | 0
01.02.04.01.10.002 | Concreto usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 com 8% de microssilica | M3 | 60.66 | 316.954 | 19226.4296 | 0 | 0
01.02.04.01.11 | INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO |  | 0 | 0 | 1925.04 |  | 0 | 0%
01.02.04.01.11.001 | Instalação de conj. moto bomba submersivel de 51 a 100 cv | UNID | 3 | 641.68 | 1925.04 | 0 | 0
01.02.04.01.12 | URBANIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 10435.35 |  | 0 | 0%
01.02.04.01.12.001 | Alambrado Em Tubos De Aco Galvanizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Altura 3M, Fixados A Cada 2M Em Blocos De Concreto, Com Tela De A Rame Galvanizado Revestido Com Pvc, Fio 12 Bwg E Malha 7,5X | M2 | 84 | 124.2304 | 10435.3536 | 0 | 0
01.02.04.01.13 | MATERIAL |  | 0 | 0 | 388650.19 |  | 0 | 0%
01.02.04.01.13.001 | Materiais hidraulicos | VB | 1 | 388650.19 | 388650.19 | 0 | 0
01.02.04.02 | SERVIÇOS COMPOSTOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0 | 462522.89 |  | 0 | 0%
01.02.04.02.01 | Materiais eletricos |  | 0 | 0 | 462522.89 |  | 0 | 0%
01.02.04.02.01.001 | Materiais eletricos | VB | 1 | 462522.89 | 462522.89 | 0 | 0
01.02.05 | ADUTORA DE INTERLIGAÇÃO EAT / CENTRO DE RESERVAÇÃO |  | 0 | 0 | 1973864.26 |  | 0 | 0%
01.02.05.01 | PARTE CIVIL REDE - SAA ADUTORA EAT |  | 0 | 0 | 1796864.26 |  | 0 | 0%
01.02.05.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 31906.81 |  | 0 | 0%
01.02.05.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 6027 | 0.4397 | 2650.0719 | 0 | 0
01.02.05.01.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 1205.4 | 1.5224 | 1835.101 | 0 | 0
01.02.05.01.01.003 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 42189 | 0.65 | 27422.85 | 0 | 0
01.02.05.01.02 | TRANSITO E SEGURANÇA |  | 0 | 0 | 381262.42 |  | 0 | 0%
01.02.05.01.02.001 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 149.18 | 42.7451 | 6376.714 | 0 | 0
01.02.05.01.02.002 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 1491.83 | 251.2925 | 374885.6903 | 0 | 0
01.02.05.01.03 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 135336.22 |  | 0 | 0%
01.02.05.01.03.001 | Escavacao de vala não escorada em material 1° cat. prof. ate 1.5 m com escavadeira hidraulica sem esgotamento | M3 | 1484.93 | 4.1687 | 6190.2277 | 0 | 0 | 0%
01.02.05.01.03.002 | Escavacao mecanizada de vala n escorada com prof. maior que 1.5 m ate 3 com escavadeira hidraulica mat 1° cat. | M3 | 174.69 | 3.7987 | 663.5949 | 0 | 0 | 0%
01.02.05.01.03.003 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 87.34 | 48.817 | 4263.6768 | 0 | 0 | 0%
01.02.05.01.03.004 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | M2 | 328.33 | 0.2004 | 65.7973 | 0 | 0 | 0%
01.02.05.01.03.005 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m³ | M3 | 328.33 | 3.4551 | 1134.413 | 0 | 0 | 0%
01.02.05.01.03.006 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 1389.54 | 20.032 | 27835.2653 | 0 | 0 | 0%
01.02.05.01.03.007 | Escoramento descontinuo com pranchoes espaç. 2.0 m inclusive desmontagem (5 x reaprov.) valas até 4.0m a 7.0 m para bueiros de Ø 2.2 x 2.2 m | M3 | 5037.33 | 17.9292 | 90315.297 | 0 | 0 | 0%
01.02.05.01.03.008 | Lastro fundo de vala com cascalho de cava e apiloamento mecanico | M3 | 273.61 | 2.8417 | 777.5175 | 0 | 0 | 0%
01.02.05.01.03.009 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 6293.24 | 0.65 | 4090.606 | 0 | 0
01.02.05.01.04 | ASSENTAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 1248358.81 |  | 0 | 0%
01.02.05.01.04.001 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 500 mm DeFoFo PRFV ou RPVC para rede de agua | M | 2009 | 562.0629 | 1129184.3661 | 0 | 0
01.02.05.01.04.002 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | M | 2009 | 1.9067 | 3830.5603 | 0 | 0
01.02.05.01.04.003 | Plantio de gramas batatais | M2 | 13972.07 | 7.6712 | 107182.5434 | 0 | 0
01.02.05.01.04.004 | Caixa de proteção da ventosa 2.4 x 1.7 em concreto armado | UNID | 1 | 4242.44 | 4242.44 | 0 | 0
01.02.05.01.04.005 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo | M | 2009 | 1.9505 | 3918.5545 | 0 | 0 | 0%
01.02.05.02 | MATERIAL HIDRAULICO |  | 0 | 0 | 177000 |  | 0 | 0%
01.02.05.02.01 | MATERIAL REGISTRO/CONEXÕES |  | 0 | 0 | 177000 |  | 0 | 0%
01.02.05.02.01.002 | Materiais hidraulicos | VB | 1 | 177000 | 177000 | 0 | 0
01.02.06 | ADUTORA PARA ITAPOÃ ANTIGO |  | 0 | 0 | 321749.57 |  | 0 | 0%
01.02.06.01 | PARTE CIVIL REDE - SAA ADUTORA EAT |  | 0 | 0 | 321749.57 |  | 0 | 0%
01.02.06.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 7083.98 |  | 0 | 0%
01.02.06.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 1338.12 | 0.4397 | 588.3714 | 0 | 0
01.02.06.01.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 267.63 | 1.5223 | 407.4131 | 0 | 0
01.02.06.01.01.003 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 9366.84 | 0.65 | 6088.446 | 0 | 0
01.02.06.01.02 | TRANSITO E SEGURANÇA |  | 0 | 0 | 84648.83 |  | 0 | 0%
01.02.06.01.02.001 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 33.12 | 42.7452 | 1415.721 | 0 | 0
01.02.06.01.02.002 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 331.22 | 251.2925 | 83233.1019 | 0 | 0
01.02.06.01.03 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 30047.32 |  | 0 | 0%
01.02.06.01.03.001 | Escavacao de vala não escorada em material 1° cat. prof. ate 1.5 m com escavadeira hidraulica sem esgotamento | M3 | 329.68 | 4.1687 | 1374.337 | 0 | 0 | 0%
01.02.06.01.03.002 | Escavacao mecanizada de vala n escorada com prof. maior que 1.5 m ate 3 com escavadeira hidraulica mat 1° cat. | M3 | 38.78 | 3.7986 | 147.3097 | 0 | 0 | 0%
01.02.06.01.03.003 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 19.39 | 48.8169 | 946.5597 | 0 | 0 | 0%
01.02.06.01.03.004 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | M2 | 72.89 | 0.2003 | 14.5999 | 0 | 0 | 0%
01.02.06.01.03.005 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m³ | M3 | 72.89 | 3.4551 | 251.8422 | 0 | 0 | 0%
01.02.06.01.03.006 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 308.51 | 20.032 | 6180.0723 | 0 | 0 | 0%
01.02.06.01.03.007 | Escoramento descontinuo com pranchoes espaç. 2.0 m inclusive desmontagem (5 x reaprov.) valas até 4.0m a 7.0 m para bueiros de Ø 2.2 x 2.2 m | M3 | 1118.39 | 17.9292 | 20051.838 | 0 | 0 | 0%
01.02.06.01.03.008 | Lastro fundo de vala com cascalho de cava e apiloamento mecanico | M3 | 60.74 | 2.8418 | 172.6109 | 0 | 0 | 0%
01.02.06.01.03.009 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 1397.23 | 0.65 | 908.1995 | 0 | 0 | 0%
01.02.06.01.04 | ASSENTAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 199969.44 |  | 0 | 0%
01.02.06.01.04.001 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 400 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | M | 446.04 | 444.4646 | 198248.9902 | 0 | 0
01.02.06.01.04.002 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | M | 446.04 | 1.9067 | 850.4645 | 0 | 0
01.02.06.01.04.003 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo PEAD | M | 446.04 | 1.9505 | 870.001 | 0 | 0
01.02.07 | REDE ZONA ALTA |  | 0 | 0 | 1772677.58 |  | 0 | 0%
01.02.07.01 | PARTE CIVIL |  | 0 | 0 | 1772677.58 |  | 0 | 0%
01.02.07.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 34188.06 |  | 0 | 0%
01.02.07.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 36205.05 | 0.4397 | 15919.3605 | 0 | 0
01.02.07.01.01.002 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m³ | M3 | 3250.42 | 3.4551 | 11230.5261 | 0 | 0
01.02.07.01.01.003 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | M3 | 3250.42 | 2.1658 | 7039.7596 | 0 | 0
01.02.07.01.02 | TRANSITO E SEGURANÇA |  | 0 | 0 | 166649.3 |  | 0 | 0%
01.02.07.01.02.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 540 | 251.2925 | 135697.95 | 0 | 0
01.02.07.01.02.002 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 724.09 | 42.7452 | 30951.3719 | 0 | 0
01.02.07.01.03 | MOVIMENTO DE TERRA ABERTURA DE VALA |  | 0 | 0 | 250603.2 |  | 0 | 0%
01.02.07.01.03.001 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 4344.61 | 48.817 | 212090.8264 | 0 | 0 | 0%
01.02.07.01.03.002 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 8689.21 | 2.9676 | 25786.0996 | 0 | 0 | 0%
01.02.07.01.03.003 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 4344.61 | 2.9293 | 12726.6661 | 0 | 0 | 0%
01.02.07.01.04 | MOVIMENTO DE TERRA FECHAMENTO DE VALA |  | 0 | 0 | 313614.09 |  | 0 | 0%
01.02.07.01.04.001 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 10137.41 | 20.032 | 203072.5971 | 0 | 0 | 0%
01.02.07.01.04.002 | Reaterro de vala com compactação manual | M3 | 2896.4 | 29.5987 | 85729.6747 | 0 | 0 | 0%
01.02.07.01.04.003 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 5792.81 | 0.65 | 3765.3265 | 0 | 0 | 0%
01.02.07.01.04.004 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | M2 | 13033.82 | 0.2004 | 2611.9775 | 0 | 0 | 0%
01.02.07.01.04.005 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | M2 | 9413.31 | 1.0863 | 10225.6787 | 0 | 0 | 0%
01.02.07.01.04.006 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | M3 | 2172.3 | 3.779 | 8209.1217 | 0 | 0 | 0%
01.02.07.01.05 | CARGA TRANSPORTE ASSENTAMENTO DE TUBOS CONEXÕES TESTE E LIMPEZA DA REDE |  | 0 | 0 | 848232.83 |  | 0 | 0%
01.02.07.01.05.001 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo | M | 14482.02 | 1.9505 | 28247.18 | 0 | 0
01.02.07.01.05.002 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 90 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | M | 8995.53 | 30.2789 | 272374.7533 | 0 | 0
01.02.07.01.05.003 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 110 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 110 mm | M | 463.93 | 41.8389 | 19410.3209 | 0 | 0
01.02.07.01.05.004 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 125 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 125 mm | M | 1870.75 | 56.309 | 105340.0617 | 0 | 0
01.02.07.01.05.005 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 140 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 140 mm | M | 387.71 | 59.699 | 23145.8993 | 0 | 0
01.02.07.01.05.006 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 160 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 160 mm | M | 120.86 | 76.3489 | 9227.5281 | 0 | 0
01.02.07.01.05.007 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 180 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | M | 1047.64 | 92.7289 | 97146.5048 | 0 | 0
01.02.07.01.05.008 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 200 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 200 mm | M | 484.37 | 114.0622 | 55248.3078 | 0 | 0
01.02.07.01.05.009 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 250 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 250 mm | M | 1047.4 | 174.5181 | 182790.2579 | 0 | 0
01.02.07.01.05.010 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 315 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 315 mm | M | 4 | 274.0925 | 1096.37 | 0 | 0
01.02.07.01.05.011 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 400 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 400 mm | M | 59.83 | 444.4645 | 26592.311 | 0 | 0
01.02.07.01.05.012 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | M | 14482.02 | 1.9067 | 27612.8675 | 0 | 0
01.02.07.01.06 | CONEXÕES |  | 0 | 0 | 159390.1 |  | 0 | 0%
01.02.07.01.06.001 | Materiais hidraulicos | VB | 1 | 159390.1 | 159390.1 | 0 | 0
01.02.08 | REDE ZONA BAIXA |  | 0 | 0 | 1567557.14 |  | 0 | 0%
01.02.08.01 | PARTE CIVIL |  | 0 | 0 | 1567557.14 |  | 0 | 0%
01.02.08.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 12424.22 |  | 0 | 0%
01.02.08.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 13157.2 | 0.4397 | 5785.2208 | 0 | 0
01.02.08.01.01.002 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m³ | M3 | 1181.23 | 3.4551 | 4081.2678 | 0 | 0
01.02.08.01.01.003 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | M3 | 1181.23 | 2.1658 | 2558.3079 | 0 | 0
01.02.08.01.02 | TRANSITO E SEGURANÇA |  | 0 | 0 | 19088.29 |  | 0 | 0%
01.02.08.01.02.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 31.2 | 251.2926 | 7840.3291 | 0 | 0
01.02.08.01.02.002 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 263.14 | 42.7452 | 11247.9719 | 0 | 0
01.02.08.01.03 | MOVIMENTO DE TERRA ABERTURA DE VALA |  | 0 | 0 | 91070.89 |  | 0 | 0%
01.02.08.01.03.001 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 1578.86 | 48.817 | 77075.2086 | 0 | 0
01.02.08.01.03.002 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 3157.73 | 2.9676 | 9370.8795 | 0 | 0
01.02.08.01.03.003 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 1578.86 | 2.9293 | 4624.9546 | 0 | 0
01.02.08.01.04 | MOVIMENTO DE TERRA FECHAMENTO DE VALA |  | 0 | 0 | 161676.16 |  | 0 | 0%
01.02.08.01.04.001 | Reaterro de vala com compactação manual | M3 | 3684.02 | 29.5987 | 109042.2028 | 0 | 0 | 0%
01.02.08.01.04.002 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 2105.15 | 20.032 | 42170.3648 | 0 | 0 | 0%
01.02.08.01.04.003 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 4736.59 | 0.65 | 3078.7835 | 0 | 0 | 0%
01.02.08.01.04.004 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | M2 | 3420.87 | 0.2004 | 685.5423 | 0 | 0 | 0%
01.02.08.01.04.005 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | M2 | 3420.87 | 1.0863 | 3716.0911 | 0 | 0 | 0%
01.02.08.01.04.006 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | M3 | 789.43 | 3.779 | 2983.256 | 0 | 0 | 0%
01.02.08.01.05 | CARGA TRANSPORTE ASSENTAMENTO DE TUBOS CONEXÕES TESTE E LIMPEZA DA REDE |  | 0 | 0 | 1110854.45 |  | 0 | 0%
01.02.08.01.05.001 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo PEAD | M | 5262.88 | 1.9505 | 10265.2474 | 0 | 0
01.02.08.01.05.002 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 90 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | M | 2082.07 | 30.2789 | 63042.7893 | 0 | 0
01.02.08.01.05.003 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 110 mm DeFoFo PRFV PEAD ou RPVC para rede de agua | M | 386.38 | 41.839 | 16165.7528 | 0 | 0
01.02.08.01.05.004 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 125 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | M | 110.06 | 56.3089 | 6197.3575 | 0 | 0
01.02.08.01.05.006 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 160 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 160 mm | M | 248.8 | 76.349 | 18995.6312 | 0 | 0
01.02.08.01.05.007 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 180 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | M | 240.9 | 92.7289 | 22338.392 | 0 | 0
01.02.08.01.05.008 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 200 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | M | 94.7 | 114.0622 | 10801.6903 | 0 | 0
01.02.08.01.05.009 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 250 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | M | 7.37 | 174.5183 | 1286.1999 | 0 | 0
01.02.08.01.05.010 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 315 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | M | 180.86 | 274.0924 | 49572.3515 | 0 | 0
01.02.08.01.05.011 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 400 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | M | 1465.7 | 444.4645 | 651451.6177 | 0 | 0
01.02.08.01.05.012 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 500 mm DeFoFo PRFV ou RPVC para rede de agua | M | 446.04 | 562.0629 | 250702.5359 | 0 | 0
01.02.08.01.05.014 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | M | 5262.88 | 1.9067 | 10034.7333 | 0 | 0
01.02.08.01.06 | CONEXÕES |  | 0 | 0 | 172443.13 |  | 0 | 0%
01.02.08.01.06.001 | Materiais hidraulicos | VB | 1 | 172443.13 | 172443.13 | 0 | 0

## SES (hidden)
Percentual automático
Digital executado no mês
Planilha de medição - SES
Cód. Estruturado | Descrição | Unid. | Qtde. Serviço | Custo Serviço | Total | Qtd Exec. | Custo Executado | Perc. (%)
01.03 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES |  | 0 | 0 | 29468200.87 |  | 0 | 0%
01.03.01 | INTERCEPTOR - EE1 |  | 0 | 0 | 1432367.88 |  | 0 | 0%
01.03.01.01 | PARTE CIVIL |  | 0 | 0 | 1432367.88 |  | 0 | 0%
01.03.01.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 438543.15 |  | 0 | 0%
01.03.01.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 1957.3 | 0.4397 | 860.6248 | 0 | 0
01.03.01.01.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 489.3 | 1.5224 | 744.9103 | 0 | 0
01.03.01.01.01.003 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | M3 | 24421.2 | 2.1658 | 52891.435 | 0 | 0
01.03.01.01.01.004 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico esp=10cm | M2 | 1035.1 | 88.525 | 91632.2275 | 0 | 0
01.03.01.01.01.005 | Remoção de piso intertravado de concreto | M2 | 412.4 | 5.2295 | 2156.6458 | 0 | 0
01.03.01.01.01.006 | Recomposição de pavimento asfaltico com CBUQ inclusive imprimação/ espalhamento/ compactação e transporte. | M3 | 362.3 | 786.7362 | 285034.5253 | 0 | 0
01.03.01.01.01.007 | Recomposição de pavimento tipo brokret sobre colchão de areia e aproveitamento do material | M2 | 412.4 | 12.6646 | 5222.881 | 0 | 0
01.03.01.01.02 | TRANSITO E SEGURANÇA |  | 0 | 0 | 3028.59 |  | 0 | 0%
01.03.01.01.02.001 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 10.3 | 42.7447 | 440.2704 | 0 | 0
01.03.01.01.02.002 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 10.3 | 251.2932 | 2588.32 | 0 | 0
01.03.01.01.03 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 374970.18 |  | 0 | 0%
01.03.01.01.03.001 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 943 | 48.817 | 46034.431 | 0 | 0
01.03.01.01.03.002 | Escavacao de vala não escorada em material 1° cat. prof. ate 1.5 m com escavadeira hidraulica sem esgotamento | M3 | 2322.8 | 4.1687 | 9683.0564 | 0 | 0
01.03.01.01.03.003 | Escavacao mecanizada de vala n escorada com prof. maior que 1.5 m ate 3 com escavadeira hidraulica mat 1° cat. | M3 | 2425.9 | 3.7987 | 9215.2663 | 0 | 0
01.03.01.01.03.004 | Preparo de fundo de vala (lastro) com largura menor que 1.5 m com camada de areia lançamento mecanizado em local com nivel baixo de interferencia | M3 | 170.2 | 95.4658 | 16248.2792 | 0 | 0
01.03.01.01.03.005 | Reaterro de vala com compactação manual | M3 | 943 | 29.5987 | 27911.5741 | 0 | 0
01.03.01.01.03.006 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 3771.8 | 20.032 | 75556.6976 | 0 | 0
01.03.01.01.03.007 | Transporte comercial com caminhão baculante rodovia em leito natural | TxKM | 1563 | 0.7973 | 1246.1799 | 0 | 0
01.03.01.01.03.008 | Espalhamento de material de 1° cat com trator de esteira | M2 | 3404.9 | 1.5349 | 5226.181 | 0 | 0
01.03.01.01.03.009 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | M3 | 4714.8 | 3.779 | 17817.2292 | 0 | 0
01.03.01.01.03.010 | Escoramento descontinuo com pranchoes espaç. 2.0 m inclusive desmontagem (5 x reaprov.) valas até 4.0m para bueiros de Ø 800 mm a 1500 mm | M2 | 11383.2 | 14.5538 | 165668.8162 | 0 | 0
01.03.01.01.03.011 | Esgotamento com moto bomba autoescovante | HN | 292.6 | 1.2396 | 362.707 | 0 | 0
01.03.01.01.04 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE |  | 0 | 0 | 65007.62 |  | 0 | 0%
01.03.01.01.04.002 | Escavacao mecanizada de vala n escorada com prof. maior que 1.5 m ate 3 com escavadeira hidraulica mat 1° cat. | M3 | 47.7 | 3.7987 | 181.198 | 0 | 0
01.03.01.01.04.003 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 14.4 | 20.0319 | 288.4594 | 0 | 0
01.03.01.01.04.004 | Transporte comercial com caminhão baculante rodovia em leito natural | TxKM | 33.2 | 0.7973 | 26.4704 | 0 | 0
01.03.01.01.04.005 | Lastro em concreto magro - JCG | M3 | 1.7 | 225.7529 | 383.7799 | 0 | 0
01.03.01.01.04.006 | Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial | M3 | 1.7 | 153.8529 | 261.5499 | 0 | 0
01.03.01.01.04.007 | Forma comum | M2 | 75.2 | 24.5733 | 1847.9122 | 0 | 0
01.03.01.01.04.008 | Concreto Estrutural Usinado Bombeado FCK=40 MPA | M3 | 11.3 | 278.9035 | 3151.6096 | 0 | 0
01.03.01.01.04.009 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 8.32 | 6392.0312 | 53181.6996 | 0 | 0
01.03.01.01.04.010 | Impermeabilização de superficie com emulsão asfaltica com elastomero inclusos primer e veu de poliester | M2 | 36.2 | 157.0425 | 5684.9385 | 0 | 0
01.03.01.01.05 | BY PASS |  | 0 | 0 | 3447.78 |  | 0 | 0%
01.03.01.01.05.002 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 117.5 | 2.9293 | 344.1927 | 0 | 0
01.03.01.01.05.003 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | M2 | 83.9 | 18.51 | 1552.989 | 0 | 0
01.03.01.01.05.005 | Aterro mecanico de vala apiloamento mecanico em camadas de até 20 cm | M3 | 58.1 | 9.2731 | 538.7671 | 0 | 0
01.03.01.01.05.006 | Poço de Visita de Alvenaria para Rede de esgoto D=0.6 a 1.10m. Profundidade=2m | UNID | 1 | 1011.83 | 1011.83 | 0 | 0
01.03.01.01.06 | CARGA TRANSPORTE ASSENTAMENTO DE TUBOS CONEXÕES TESTE E LIMPEZA DA REDE |  | 0 | 0 | 447696.77 |  | 0 | 0%
01.03.01.01.06.001 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 300 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | M | 3810.7 | 98.7706 | 376385.1254 | 0 | 0
01.03.01.01.06.002 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 400 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | M | 316 | 110.8257 | 35020.9212 | 0 | 0
01.03.01.01.06.005 | Plantio de gramas batatais | M2 | 2655.8 | 7.6712 | 20373.173 | 0 | 0
01.03.01.01.06.006 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de esgoto sanitario | M | 4126.7 | 1.9067 | 7868.3789 | 0 | 0
01.03.01.01.06.007 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo PEAD | M | 4126.7 | 1.9505 | 8049.1283 | 0 | 0
01.03.01.01.07 | DISPOSITIVOS ESPECIAIS - POÇOS DE VISITA |  | 0 | 0 | 99673.79 |  | 0 | 0%
01.03.01.01.07.001 | Poço de Visita de Alvenaria para Rede de esgoto D=0.6 a 1.10m. Profundidade=2m | UNID | 93 | 1011.8172 | 94098.9996 | 0 | 0
01.03.01.01.07.002 | Tampão de concreto 25 Mpa (fornecimento transporte e colocação) | UNID | 93 | 59.944 | 5574.792 | 0 | 0
01.03.02 | ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO |  | 0 | 0 | 22960216.54 |  | 0 | 0%
01.03.02.01 | TERRAPLENAGEM |  | 0 | 0 | 62408.76 |  | 0 | 0%
01.03.02.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 62408.76 |  | 0 | 0%
01.03.02.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 8980.6 | 0.4397 | 3948.7698 | 0 | 0
01.03.02.01.01.002 | Desmatamento de árvores com diâmetro de 0.15 até 0.30m | UNID | 1100 | 3.4016 | 3741.76 | 0 | 0
01.03.02.01.01.003 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 2245.2 | 1.5224 | 3418.0925 | 0 | 0
01.03.02.01.01.004 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 78580.5 | 0.65 | 51077.325 | 0 | 0
01.03.02.01.01.005 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | M2 | 1122.6 | 0.2004 | 224.969 | 0 | 0
01.03.02.02 | ATERROS E CORTES - LOCAIS E EMPRESTIMO PARA TERRAPLENAGEM FAIXAS DE SERVIDÃO E CONTENÇÕES |  | 0 | 0 | 94761.28 |  | 0 | 0%
01.03.02.02.01 | ATERROS E CORTES |  | 0 | 0 | 94761.28 |  | 0 | 0%
01.03.02.02.01.001 | Escavação e carga de material de 1° cat utilizando trator de esteira e pa carregadeira | M3 | 4165.2 | 2.6042 | 10847.0138 | 0 | 0
01.03.02.02.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 5414.7 | 1.5224 | 8243.3393 | 0 | 0
01.03.02.02.01.003 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 108293.9 | 0.65 | 70391.035 | 0 | 0
01.03.02.02.01.004 | Aterro mecanico de vala apiloamento mecanico em camadas de até 20 cm | M3 | 294.6 | 9.2733 | 2731.9142 | 0 | 0
01.03.02.02.01.005 | Cascalho lateritico (fornecimento) | M3 | 219.3 | 11.63 | 2550.459 | 0 | 0
01.03.02.03 | EQUIPAMENTOS |  | 0 | 0 | 22116000 |  | 0 | 0%
01.03.02.03.01 | EQUIPAMENTOS |  | 0 | 0 | 22116000 |  | 0 | 0%
01.03.02.03.01.001 | Fornecimento e montagem de estação compacta de tratamento de esgoto excluindo obras civis | UNID | 1 | 17029320 | 17029320 | 0 | 0
01.03.02.03.01.002 | Projetos elétricos e automação com instalação | UNID | 1 | 5086680 | 5086680 | 0 | 0
01.03.02.04 | IMPLANTAÇÃO - URBANIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 664022.09 |  | 0 | 0%
01.03.02.04.02 | TERRAPLENAGEM |  | 0 | 0 | 77071.16 |  | 0 | 0%
01.03.02.04.02.003 | Escavação carga e transporte de material 1° cat dmt 50 a 200 m | M3 | 1716.2 | 7.2087 | 12371.5709 | 0 | 0
01.03.02.04.02.004 | Escavação carga e transporte em caminhão de material de 1° cat e solos de jazida com DMT até 5.0 km | M3 | 1716.2 | 12.6138 | 21647.8036 | 0 | 0
01.03.02.04.02.005 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 60066.3 | 0.65 | 39043.095 | 0 | 0
01.03.02.04.02.006 | Compactação mecanica a 95% do proctor normal - pavimentação urbana | M3 | 1716.2 | 2.3365 | 4009.9013 | 0 | 0
01.03.02.04.03 | SUBLEITO |  | 0 | 0 | 6691.42 |  | 0 | 0%
01.03.02.04.03.001 | Regularização e compactação de subleito | M2 | 10860 | 0.6162 | 6691.932 | 0 | 0
01.03.02.04.04 | BASE |  | 0 | 0 | 174618.31 |  | 0 | 0%
01.03.02.04.04.001 | Escavacao de material de 1° cat ou solo de jazida | M3 | 1737.6 | 1.3039 | 2265.6566 | 0 | 0
01.03.02.04.04.002 | Carga mecânica de material em geral exceto rocha em caminhão basculante | M3 | 1737.6 | 1.6804 | 2919.863 | 0 | 0
01.03.02.04.04.003 | Transporte em caminhão de material de 1ª categoria ou solo de jazida distância até 5 km | M3 | 1737.6 | 9.2713 | 16109.8109 | 0 | 0
01.03.02.04.04.004 | Sub base ou base de solo estabilizado granulometricamente | M3 | 1737.6 | 3.8529 | 6694.799 | 0 | 0
01.03.02.04.04.005 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 60816 | 0.65 | 39530.4 | 0 | 0
01.03.02.04.04.006 | Sub base ou base de solo cal c/ 5% de cal c/ mistura na pista | M3 | 1737.6 | 50.7331 | 88153.8346 | 0 | 0
01.03.02.04.04.007 | Cascalho lateritico (fornecimento) | M3 | 1629 | 11.63 | 18945.27 | 0 | 0
01.03.02.04.05 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 288153.43 |  | 0 | 0%
01.03.02.04.05.001 | Remoção de piso intertravado de concreto | M2 | 630 | 5.2295 | 3294.585 | 0 | 0
01.03.02.04.05.002 | Recomposição de pavimento tipo brokret sobre colchão de areia e aproveitamento do material | M2 | 630 | 12.6646 | 7978.698 | 0 | 0
01.03.02.04.05.003 | Pavimento em paralelepito sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 2859.9 | 96.8146 | 276880.0745 | 0 | 0
01.03.02.04.06 | URBANIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 117487.77 |  | 0 | 0%
01.03.02.04.06.001 | Alambrado em mouroes de concreto T altura livre 2 m espaçados a cada 2 m com tela de arame galvanizado fio 14 BWG e malha quadrada 5 x 5 cm | M | 470.2 | 66.1803 | 31117.9771 | 0 | 0
01.03.02.04.06.002 | Plantio de gramas batatais | M2 | 5381.3 | 7.6712 | 41281.0286 | 0 | 0
01.03.02.04.06.003 | Assentamento de meio fio incluindo escoramento com bolas de concreto fck 18 mpa padrão novacap e rejuntamento com argamassa cimento e areia ( inclui fornecimento) | M | 1448 | 30.4671 | 44116.3608 | 0 | 0
01.03.02.04.06.004 | Caiação meio fio | M2 | 318.6 | 3.0516 | 972.2398 | 0 | 0
01.03.02.05 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 23024.41 |  | 0 | 0%
01.03.02.05.01 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 23000 |  | 0 | 0%
01.03.02.05.01.001 | Materiais eletricos | VB | 1 | 23000 | 23000 | 0 | 0
01.03.02.05.02 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 24.41 |  | 0 | 0%
01.03.02.05.02.001 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 0.5 | 48.82 | 24.41 | 0 | 0
01.03.03 | LINHA DE RECALQUE - EE1 |  | 0 | 0 | 412217.59 |  | 0 | 0%
01.03.03.01 | PARTE CIVIL |  | 0 | 0 | 5138.91 |  | 0 | 0%
01.03.03.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 2169.12 |  | 0 | 0%
01.03.03.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 1842.4 | 0.4397 | 810.1033 | 0 | 0
01.03.03.01.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 368.5 | 1.5224 | 561.0044 | 0 | 0
01.03.03.01.01.003 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | M3 | 368.5 | 2.1658 | 798.0973 | 0 | 0
01.03.03.01.02 | TRANSITO E SEGURANÇA |  | 0 | 0 | 2969.79 |  | 0 | 0%
01.03.03.01.02.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 10.1 | 251.2931 | 2538.0603 | 0 | 0
01.03.03.01.02.002 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 10.1 | 42.7455 | 431.7295 | 0 | 0
01.03.03.02 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 407078.68 |  | 0 | 0%
01.03.03.02.01 | ABERTURA DE VALA |  | 0 | 0 | 23083.59 |  | 0 | 0%
01.03.03.02.01.001 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 365.2 | 48.817 | 17827.9684 | 0 | 0
01.03.03.02.01.002 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 1095.7 | 2.9675 | 3251.4897 | 0 | 0
01.03.03.02.01.003 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 264.1 | 2.9293 | 773.6281 | 0 | 0
01.03.03.02.01.004 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. ate 2.0 m prof com escavadeira hidraulica | M3 | 101.1 | 12.1706 | 1230.4477 | 0 | 0
01.03.03.02.02 | FECHAMENTO DE VALA |  | 0 | 0 | 41430.52 |  | 0 | 0%
01.03.03.02.02.001 | Lastro fundo de vala com cascalho de cava e apiloamento mecanico | M3 | 107.5 | 2.8418 | 305.4935 | 0 | 0
01.03.03.02.02.002 | Reaterro de vala com compactação manual | M3 | 381.2 | 29.5987 | 11283.0244 | 0 | 0
01.03.03.02.02.003 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 1396.5 | 20.032 | 27974.688 | 0 | 0
01.03.03.02.02.004 | Transporte comercial com caminhão baculante rodovia em leito natural | TxKM | 1262 | 0.7973 | 1006.1926 | 0 | 0
01.03.03.02.02.005 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | M2 | 242.7 | 0.2004 | 48.6371 | 0 | 0
01.03.03.02.02.006 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | M3 | 215 | 3.779 | 812.485 | 0 | 0
01.03.03.02.03 | ESCORAMENTO |  | 0 | 0 | 29.12 |  | 0 | 0%
01.03.03.02.03.002 | Escoramento descontinuo com pranchoes espaç. 2.0 m inclusive desmontagem (5 x reaprov.) valas até 4.0m para bueiros de Ø 800 mm a 1500 mm | M2 | 2 | 14.56 | 29.12 | 0 | 0
01.03.03.02.04 | ESGOTAMENTO/REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREATICO |  | 0 | 0 | 2.48 |  | 0 | 0%
01.03.03.02.04.001 | Esgotamento com moto bomba autoescovante | HN | 2 | 1.24 | 2.48 | 0 | 0
01.03.03.02.05 | BLOCOS DE ANCORAGEM |  | 0 | 0 | 597.43 |  | 0 | 0%
01.03.03.02.05.001 | Forma comum | M2 | 1.8 | 24.5722 | 44.23 | 0 | 0
01.03.03.02.05.002 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | M3 | 2.2 | 251.4545 | 553.1999 | 0 | 0
01.03.03.02.06 | CARGA TRANSPORTE ASSENTAMENTO DE TUBOS CONEXÕES TESTE E LIMPEZA DA REDE |  | 0 | 0 | 341935.54 |  | 0 | 0%
01.03.03.02.06.001 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo PEAD | M | 1535 | 1.9505 | 2994.0175 | 0 | 0
01.03.03.02.06.002 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 250 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | M | 1535 | 217.636 | 334071.26 | 0 | 0
01.03.03.02.06.003 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de esgoto sanitario | M | 1535 | 1.9067 | 2926.7845 | 0 | 0
01.03.03.02.06.004 | Poço de Visita de Alvenaria para Rede de esgoto D=0.6 a 1.10m. Profundidade=2m | UNID | 1 | 1011.83 | 1011.83 | 0 | 0
01.03.03.02.06.005 | Tampão de ferro fundido D= 60 cm fornecimento e assentamento | UNID | 1 | 372.86 | 372.86 | 0 | 0
01.03.03.02.06.006 | Caixa de areia 60x60x60 cm em alvenaria - execução | UNID | 1 | 67.14 | 67.14 | 0 | 0
01.03.03.02.06.007 | Assentamento de peças conexoes aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil junta elastica mecanica ou flangeada com diametros de 50 a 300 mm | KG | 100 | 4.916 | 491.6 | 0 | 0
01.03.04 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EE1 |  | 0 | 0 | 2365068.95 |  | 0 | 0%
01.03.04.01 | PARTE CIVIL |  | 0 | 0 | 376888.54 |  | 0 | 0%
01.03.04.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 284.25 |  | 0 | 0%
01.03.04.01.01.001 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | M2 | 118.3 | 1.851 | 218.9733 | 0 | 0
01.03.04.01.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 17.7 | 1.5226 | 26.95 | 0 | 0
01.03.04.01.01.003 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | M3 | 17.7 | 2.1655 | 38.3294 | 0 | 0
01.03.04.01.02 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 0 | 0 | 638.76 |  | 0 | 0%
01.03.04.01.02.001 | Locacao da obra - JCG | M2 | 107.6 | 5.9364 | 638.7566 | 0 | 0
01.03.04.01.03 | SINALIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 19634.22 |  | 0 | 0%
01.03.04.01.03.001 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 20 | 42.745 | 854.9 | 0 | 0
01.03.04.01.03.002 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 40 | 251.2925 | 10051.7 | 0 | 0
01.03.04.01.03.003 | Tapume Compensado Pintura PVA e Logo JCG - JCG | M2 | 100 | 74.9071 | 7490.71 | 0 | 0
01.03.04.01.03.004 | Placa da Obra - JCG | M2 | 4 | 309.2275 | 1236.91 | 0 | 0
01.03.04.01.04 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 5270.81 |  | 0 | 0%
01.03.04.01.04.001 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 23.8 | 48.8172 | 1161.8494 | 0 | 0
01.03.04.01.04.002 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 554.4 | 2.9293 | 1624.0039 | 0 | 0
01.03.04.01.04.003 | Reaterro de vala com compactação manual | M3 | 46.7 | 29.5987 | 1382.2593 | 0 | 0
01.03.04.01.04.004 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | M3 | 291.8 | 3.779 | 1102.7122 | 0 | 0
01.03.04.01.05 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  | 0 | 0 | 72578.69 |  | 0 | 0%
01.03.04.01.05.001 | Concreto Usinado 25mpa Alto adensavel - JCG | M3 | 3.5 | 288.8057 | 1010.82 | 0 | 0
01.03.04.01.05.002 | Concreto pre-misturado bombeado fck = 30 mpa compreendendo o fornecimento de concreto | M3 | 10.8 | 304.8204 | 3292.0603 | 0 | 0
01.03.04.01.05.003 | Concreto pré-misturado bombeado fck = 40 mpa compreendendo o fornecimento de concreto | M3 | 58.4 | 271.07 | 15830.488 | 0 | 0
01.03.04.01.05.004 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 3.501 | 6392.028 | 22378.49 | 0 | 0
01.03.04.01.05.005 | Forma comum | M2 | 520 | 24.5732 | 12778.064 | 0 | 0
01.03.04.01.05.006 | Base de solo cimento 4% mistura em usina compactação 100% proctor normal exclusive esc. carga e transporte do solo | M3 | 132.1 | 26.6077 | 3514.8772 | 0 | 0
01.03.04.01.05.007 | Estaca premoldada de concreto seção quadrada capacidade 25 t comprimento total cravado ate 5m bate estacas por gravidade sobre rolos | M | 88 | 156.5211 | 13773.8568 | 0 | 0
01.03.04.01.06 | REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO - CONCRETO |  | 0 | 0 | 10345.15 |  | 0 | 0%
01.03.04.01.06.001 | Regularizacao para Impermeabilizacao - JCG | M2 | 275.6 | 8.301 | 2287.7556 | 0 | 0
01.03.04.01.06.002 | Impermeabilização de estruturas enterradas com cimento especial crestalizante com adesivo liquido uma demao | M2 | 152.4 | 52.87 | 8057.388 | 0 | 0
01.03.04.01.07 | ALVENARIA |  | 0 | 0 | 7424.49 |  | 0 | 0%
01.03.04.01.07.001 | Alvenaria de vedação blocos ceramicos 14x19x39 cm (esp = 14 cm) | M2 | 216.4 | 31.7767 | 6876.4779 | 0 | 0
01.03.04.01.07.002 | Cobogó ceramico (elemento vazado) 9 x 20 x 20 cm assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia | M2 | 4.2 | 130.481 | 548.0202 | 0 | 0
01.03.04.01.08 | REVESTIMENTO DE ALVENARIA |  | 0 | 0 | 28651.84 |  | 0 | 0%
01.03.04.01.08.001 | Chapisco Externo Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | M2 | 442.1 | 4.4388 | 1962.3935 | 0 | 0
01.03.04.01.08.002 | Emboço para recebimento de ceramica argamassa 1:2:8 | M2 | 225.7 | 94.6125 | 21354.0412 | 0 | 0
01.03.04.01.08.003 | Reboco Interno - Argamassa Rodada Obra - JCG | M2 | 216.4 | 24.6554 | 5335.4286 | 0 | 0
01.03.04.01.09 | PISO E REVESTIMENTO |  | 0 | 0 | 14571.81 |  | 0 | 0%
01.03.04.01.09.001 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso - JCG | M2 | 3.2 | 24.725 | 79.12 | 0 | 0
01.03.04.01.09.002 | Contra-piso - arg. rodada em obra - JCG | M2 | 107.6 | 21.2548 | 2287.0165 | 0 | 0
01.03.04.01.09.003 | Ceramica 20x20cm Incefra Bege - Parede - JCG | M2 | 225.7 | 25.195 | 5686.5115 | 0 | 0
01.03.04.01.09.004 | Piso industrial espessura = 8mm incluso junta de dilatação plasticas e polimento mecanizado | M2 | 89.1 | 73.1668 | 6519.1619 | 0 | 0
01.03.04.01.10 | COBERTURA |  | 0 | 0 | 17056.68 |  | 0 | 0%
01.03.04.01.10.001 | Telhamento com telha metalica termoacustica com até 2 águas incluso içamento | M2 | 84 | 93.5307 | 7856.5788 | 0 | 0
01.03.04.01.10.002 | Estrutura metalica em tesouras ou treliças vão livre de 12 m fornecimento e montagem | M2 | 84 | 109.525 | 9200.1 | 0 | 0
01.03.04.01.11 | PINTURA |  | 0 | 0 | 3176.75 |  | 0 | 0%
01.03.04.01.11.001 | Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em parede duas demãos | M2 | 216.4 | 14.68 | 3176.752 | 0 | 0
01.03.04.01.12 | ESQUADRIAS |  | 0 | 0 | 4821.38 |  | 0 | 0%
01.03.04.01.12.001 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | M2 | 20.3 | 232.33 | 4716.299 | 0 | 0
01.03.04.01.12.002 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro | M2 | 0.5 | 210.16 | 105.08 | 0 | 0
01.03.04.01.13 | LOUÇAS E METAIS |  | 0 | 0 | 255.16 |  | 0 | 0%
01.03.04.01.13.001 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | CJ | 1 | 164.71 | 164.71 | 0 | 0
01.03.04.01.13.002 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | CJ | 1 | 32.72 | 32.72 | 0 | 0
01.03.04.01.13.003 | Chuveiro tipo Ducha - Apartamento - JCG | CJ | 1 | 57.73 | 57.73 | 0 | 0
01.03.04.01.14 | DIVERSOS |  | 0 | 0 | 7253.51 |  | 0 | 0%
01.03.04.01.14.001 | Grade de ferro em barra chata 3/16 | M2 | 9.8 | 238.0796 | 2333.1801 | 0 | 0
01.03.04.01.14.002 | Tampão de ferro fundido D= 60 cm fornecimento e assentamento | UNID | 3 | 372.8667 | 1118.6001 | 0 | 0
01.03.04.01.14.003 | Assentamento de peças conexoes aparelhos e acessorios de ferro fundido junta elastica mecanica ou flangeada | KG | 321 | 5.8464 | 1876.6944 | 0 | 0
01.03.04.01.14.004 | Instalação de conj. moto bomba submersivel de 51 a 100 cv | UNID | 3 | 641.68 | 1925.04 | 0 | 0
01.03.04.01.15 | BOMBAS |  | 0 | 0 | 184925.04 |  | 0 | 0%
01.03.04.01.15.001 | Fornecimento de motor bomba auto escovante | UNID | 3 | 37641.68 | 112925.04 | 0 | 0
01.03.04.01.15.002 | Quadro geral montado e instalado na obra conforme projeto e especificações tecnicas | UNID | 3 | 24000 | 72000 | 0 | 0
01.03.04.02 | MATERIAIS HIDRAULICOS |  | 0 | 0 | 100000 |  | 0 | 0%
01.03.04.02.01 | MATERIAIS HIDRAULICOS |  | 0 | 0 | 100000 |  | 0 | 0%
01.03.04.02.01.001 | Materiais hidraulicos | VB | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 0
01.03.04.03 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0 | 256064.75 |  | 0 | 0%
01.03.04.03.01 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 3886.58 |  | 0 | 0%
01.03.04.03.01.001 | Refletor retangular fechado com lampada vapor metalico | UNID | 6 | 206.31 | 1237.86 | 0 | 0
01.03.04.03.01.002 | Poste de aço conico continuo curvo simples flangeado com janela de inspeção fornecimento e instalação | UNID | 3 | 725.87 | 2177.61 | 0 | 0
01.03.04.03.01.003 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa de dreno brita | UNID | 3 | 157.0367 | 471.1101 | 0 | 0
01.03.04.03.02 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 976.34 |  | 0 | 0%
01.03.04.03.02.001 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 20 | 48.817 | 976.34 | 0 | 0
01.03.04.03.03 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA |  | 0 | 0 | 1201.83 |  | 0 | 0%
01.03.04.03.03.001 | Caixa de inspeção em anel de concreto pre moldado com 950 mm de altura aneis com 50 mm diametro 600 mm - fornecimento e instalação | UNID | 6 | 140.3617 | 842.1702 | 0 | 0
01.03.04.03.03.002 | Tampão de concreto 25 Mpa (fornecimento transporte e colocação) | UNID | 6 | 59.9433 | 359.6598 | 0 | 0
01.03.04.03.04 | INSTALAÇÕES PREDIAIS |  | 0 | 0 | 25000 |  | 0 | 0%
01.03.04.03.04.001 | Fornecimento e assentamento de subestação 112.5 kva incluindo poste de concreto e padrão de medição | VB | 1 | 18000 | 18000 | 0 | 0
01.03.04.03.04.002 | Instalação configuração testes enlance de radio e painel de baixa tensão e ligação de cabos | VB | 1 | 7000 | 7000 | 0 | 0
01.03.04.03.05 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 0 | 0 | 115000 |  | 0 | 0%
01.03.04.03.05.001 | Instalação completa de baia tensão de força medição de nivel e vazão logica e controle | VB | 1 | 21000 | 21000 | 0 | 0
01.03.04.03.05.002 | Fornecimento e assentamento torre metalica autoportante | UNID | 1 | 94000 | 94000 | 0 | 0
01.03.04.03.06 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS |  | 0 | 0 | 110000 |  | 0 | 0%
01.03.04.03.06.001 | Equipamento de comunicação e processamento de dados | VB | 1 | 110000 | 110000 | 0 | 0
01.03.04.04 | MATERIAL |  | 0 | 0 | 178056.82 |  | 0 | 0%
01.03.04.04.01 | MATERIAIS ELETRICOS |  | 0 | 0 | 178056.82 |  | 0 | 0%
01.03.04.04.01.001 | Materiais eletricos | VB | 1 | 178056.82 | 178056.82 | 0 | 0
01.03.04.05 | MEDIDOR DE VAZÃO |  | 0 | 0 | 14137.31 |  | 0 | 0%
01.03.04.05.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 86.13 |  | 0 | 0%
01.03.04.05.01.001 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | M2 | 9.2 | 1.8511 | 17.0301 | 0 | 0
01.03.04.05.01.002 | Carga manual e remoção de entulho com transporte ate 1 km em caminhão basculante m3 | M3 | 1.8 | 38.3889 | 69.1 | 0 | 0
01.03.04.05.02 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 0 | 0 | 19.59 |  | 0 | 0%
01.03.04.05.02.001 | Locacao da obra - JCG | M2 | 3.3 | 5.9364 | 19.5901 | 0 | 0
01.03.04.05.03 | SINALIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 4192.05 |  | 0 | 0%
01.03.04.05.03.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 12 | 251.2925 | 3015.51 | 0 | 0
01.03.04.05.03.002 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 10 | 42.746 | 427.46 | 0 | 0
01.03.04.05.03.003 | Tapume Compensado Pintura PVA e Logo JCG - JCG | M2 | 10 | 74.908 | 749.08 | 0 | 0
01.03.04.05.04 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 297.42 |  | 0 | 0%
01.03.04.05.04.001 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 1.3 | 48.8154 | 63.46 | 0 | 0
01.03.04.05.04.002 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 10.9 | 2.9679 | 32.3501 | 0 | 0
01.03.04.05.04.003 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. de 2.01 m ate 4.0 de prof com escavadeira hidraulica | M3 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0
01.03.04.05.04.004 | Reaterro de vla com compactação manual | M3 | 0.7 | 29.6 | 20.72 | 0 | 0
01.03.04.05.04.005 | Escavação vertical a ceu aberto incluindo carga descarga e transporte em solo de 1° cat com escavadeira hidraulica frota de 3 caminhoes basculantes dmt 1 km e velocidade media de 15km/h | M3 | 0.6 | 5.25 | 3.15 | 0 | 0
01.03.04.05.04.006 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | M2 | 6.6 | 0.2 | 1.32 | 0 | 0
01.03.04.05.04.007 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | M3 | 6.6 | 2.1652 | 14.2903 | 0 | 0
01.03.04.05.04.008 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 7.4 | 20.0311 | 148.2301 | 0 | 0
01.03.04.05.05 | ESTRUTURA EM CONCRETO |  | 0 | 0 | 5036.05 |  | 0 | 0%
01.03.04.05.05.001 | Lastro em concreto magro - JCG | M3 | 0.2 | 225.75 | 45.15 | 0 | 0
01.03.04.05.05.002 | Preparo de fundo de vala com pedrisco (lastro) com largura menor que 1.5 m com camada de brita lançamento mecanizado em local com nivel baixo de interferencia | M3 | 0.8 | 80.8625 | 64.69 | 0 | 0
01.03.04.05.05.003 | Camada drenante com brita num 2 | M3 | 0.5 | 146.66 | 73.33 | 0 | 0
01.03.04.05.05.004 | Concreto Usinado 30 mpa Slump 10+/- 2 | M3 | 4.2 | 318.9548 | 1339.6102 | 0 | 0
01.03.04.05.05.005 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 0.416 | 6391.9952 | 2659.07 | 0 | 0
01.03.04.05.05.006 | Forma plana em chapa compensada resinada estrutural E= 12mm incluso desforma | M2 | 13.1 | 65.2061 | 854.1999 | 0 | 0
01.03.04.05.06 | ALVENARIA DE BLOCO |  | 0 | 0 | 448.06 |  | 0 | 0%
01.03.04.05.06.001 | Alvenaria de vedação blocos ceramicos 14x19x39 cm (esp = 14 cm) | M2 | 14.1 | 31.7773 | 448.0599 | 0 | 0
01.03.04.05.07 | REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 2212.91 |  | 0 | 0%
01.03.04.05.07.001 | Regularizacao para Impermeabilizacao - JCG | M2 | 3.3 | 8.3 | 27.39 | 0 | 0
01.03.04.05.07.002 | Chapisco Externo Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | M2 | 34.7 | 4.4386 | 154.0194 | 0 | 0
01.03.04.05.07.003 | Reboco Interno - Argamassa Rodada Obra - JCG | M2 | 34.7 | 24.6556 | 855.5493 | 0 | 0
01.03.04.05.07.004 | Impermeabilização com pintura a base de resina epoxi alcatrão duas demãos | M2 | 17.4 | 48.7477 | 848.21 | 0 | 0
01.03.04.05.07.005 | Pintura Acrilica Branco | M2 | 17.4 | 18.8356 | 327.7394 | 0 | 0
01.03.04.05.08 | DIVERSOS |  | 0 | 0 | 1583.47 |  | 0 | 0%
01.03.04.05.08.001 | Escada tipo marinheiro - PJ | M | 0.9 | 70 | 63 | 0 | 0
01.03.04.05.08.002 | Instalação de valvulas ou registro com junta elastica D= 50 mm até 100 mm | UNID | 2 | 29.435 | 58.87 | 0 | 0
01.03.04.05.08.003 | Assentamento de peças conexoes aparelhos e acessorios de ferro fundido junta elastica mecanica ou flangeada | KG | 250 | 5.8464 | 1461.6 | 0 | 0
01.03.04.05.09 | PISO |  | 0 | 0 | 261.63 |  | 0 | 0%
01.03.04.05.09.001 | Execução de passeio em concreto; esp de 5,0 cm, inclusive acerto do terreno, compactação até 30,00 cm e formas, concreto usinado Fck18 Mpa, área acima de 1.000 M2, excluindo movimento de terra, cascal | M2 | 6.7 | 39.0493 | 261.6303 | 0 | 0
01.03.04.06 | TANQUE DE EQUALIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 513252.47 |  | 0 | 0%
01.03.04.06.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 2916.81 |  | 0 | 0%
01.03.04.06.01.001 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | M2 | 383.3 | 1.851 | 709.4883 | 0 | 0
01.03.04.06.01.002 | Carga manual de entrulho em caminhao basculante | M3 | 57.5 | 38.3882 | 2207.3215 | 0 | 0
01.03.04.06.02 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 0 | 0 | 1809.42 |  | 0 | 0%
01.03.04.06.02.001 | Locacao da obra - JCG | M2 | 304.8 | 5.9364 | 1809.4147 | 0 | 0
01.03.04.06.03 | SINALIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 3850.08 |  | 0 | 0%
01.03.04.06.03.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 12 | 251.2925 | 3015.51 | 0 | 0
01.03.04.06.03.002 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 2 | 42.745 | 85.49 | 0 | 0
01.03.04.06.03.003 | Tapume Compensado Pintura PVA e Logo JCG - JCG | M2 | 10 | 74.908 | 749.08 | 0 | 0
01.03.04.06.04 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 13759.52 |  | 0 | 0%
01.03.04.06.04.001 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 70 | 48.817 | 3417.19 | 0 | 0
01.03.04.06.04.002 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 700 | 2.9676 | 2077.32 | 0 | 0
01.03.04.06.04.003 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. de 2.01 m ate 4.0 de prof com escavadeira hidraulica | M3 | 10 | 13.904 | 139.04 | 0 | 0
01.03.04.06.04.004 | Reaterro de vla com compactação manual | M3 | 244 | 29.5987 | 7222.0828 | 0 | 0
01.03.04.06.04.005 | Escavação vertical a ceu aberto incluindo carga descarga e transporte em solo de 1° cat com escavadeira hidraulica frota de 3 caminhoes basculantes dmt 1 km e velocidade media de 15km/h | M3 | 162 | 5.2448 | 849.6576 | 0 | 0
01.03.04.06.04.006 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | M2 | 6 | 0.2017 | 1.2102 | 0 | 0
01.03.04.06.04.007 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | M3 | 6 | 2.165 | 12.99 | 0 | 0
01.03.04.06.04.008 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 2 | 20.03 | 40.06 | 0 | 0
01.03.04.06.05 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  | 0 | 0 | 291659.06 |  | 0 | 0%
01.03.04.06.05.001 | Lastro em concreto magro - JCG | M3 | 15.3 | 225.7497 | 3453.9704 | 0 | 0
01.03.04.06.05.002 | Preparo de fundo de vala com pedrisco (lastro) com largura menor que 1.5 m com camada de brita lançamento mecanizado em local com nivel baixo de interferencia | M3 | 76.3 | 80.8567 | 6169.3662 | 0 | 0
01.03.04.06.05.003 | Concreto pré-misturado bombeado fck = 40 mpa compreendendo o fornecimento de concreto | M3 | 219.1 | 271.07 | 59391.437 | 0 | 0
01.03.04.06.05.004 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 21.91 | 6392.0319 | 140049.4189 | 0 | 0
01.03.04.06.05.005 | Armação em tela de aço soldada nervurada Q 138 aço CA 60 4.2 mm malha 10 x 10 cm | KG | 2526 | 4.8475 | 12244.785 | 0 | 0
01.03.04.06.05.006 | Forma plana em chapa compensada resinada estrutural E= 12mm incluso desforma | M2 | 1078.9 | 65.2055 | 70350.214 | 0 | 0
01.03.04.06.06 | ESTACAS |  | 0 | 0 | 60576.08 |  | 0 | 0%
01.03.04.06.06.001 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 1.176 | 6392.0238 | 7517.02 | 0 | 0
01.03.04.06.06.002 | Concreto pré-misturado bombeado fck = 40 mpa compreendendo o fornecimento de concreto | M3 | 193.6 | 271.07 | 52479.152 | 0 | 0
01.03.04.06.06.003 | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4.5 ate 6.0 com escavadeira hidraulica com baixo nivel de interferencias | M3 | 193.6 | 2.9954 | 579.9094 | 0 | 0
01.03.04.06.07 | REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 39648.74 |  | 0 | 0%
01.03.04.06.07.001 | Regularizacao para Impermeabilizacao - JCG | M2 | 695 | 8.301 | 5769.195 | 0 | 0
01.03.04.06.07.002 | Impermeabilização com pintura a base de resina epoxi alcatrão duas demãos | M2 | 695 | 48.7475 | 33879.5125 | 0 | 0
01.03.04.06.08 | DIVERSOS |  | 0 | 0 | 14751.09 |  | 0 | 0%
01.03.04.06.08.001 | Instalação de valvulas ou registro com junta elastica D= 50 mm até 100 mm | UNID | 8 | 29.4375 | 235.5 | 0 | 0
01.03.04.06.08.002 | Assentamento de peças conexoes aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil junta elastica mecanica ou flangeada com diametros de 350 a 600 mm | KG | 1416.4 | 5.8464 | 8280.841 | 0 | 0
01.03.04.06.08.003 | Assentamento de peças conexoes aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil junta elastica mecanica ou flangeada com diametros de 50 a 300 mm | KG | 400 | 4.916 | 1966.4 | 0 | 0
01.03.04.06.08.004 | Caixa de concreto altura 1.0 m diametro registo < 150 mm | UNID | 8 | 533.5438 | 4268.3504 | 0 | 0
01.03.04.06.09 | PISO |  | 0 | 0 | 17573.18 |  | 0 | 0%
01.03.04.06.09.001 | Execução de passeio em concreto; esp de 5,0 cm, inclusive acerto do terreno, compactação até 30,00 cm e formas, concreto usinado Fck18 Mpa, área acima de 1.000 M2, excluindo movimento de terra, cascal | M2 | 86 | 39.0471 | 3358.0506 | 0 | 0
01.03.04.06.09.002 | Alambrado em mouroes de concreto T altura livre 2 m espaçados a cada 2 m com tela de arame galvanizado fio 14 BWG e malha quadrada 5 x 5 cm | M | 142 | 66.1803 | 9397.6026 | 0 | 0
01.03.04.06.09.003 | Plantio de gramas batatais | M2 | 628 | 7.6712 | 4817.5136 | 0 | 0
01.03.04.06.10 | DRENAGEM |  | 0 | 0 | 6945.1 |  | 0 | 0%
01.03.04.06.10.001 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 12.6 | 48.8167 | 615.0904 | 0 | 0
01.03.04.06.10.002 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 113.4 | 2.9675 | 336.5145 | 0 | 0
01.03.04.06.10.003 | Reaterro de vla com compactação manual | M3 | 113 | 29.5988 | 3344.6644 | 0 | 0
01.03.04.06.10.004 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitaria diametro de 400 mm junta elastica instalado em local com baixo nivel de interferencias (nao inclui fornecimento) | M | 100 | 6.2519 | 625.19 | 0 | 0
01.03.04.06.10.005 | Poço de Visita de Alvenaria para Rede de esgoto D=0.6 a 1.10m. Profundidade=2m | UNID | 2 | 1011.82 | 2023.64 | 0 | 0
01.03.04.06.11 | URBANIZAÇÃO DA ÁREA EE1 |  | 0 | 0 | 59763.39 |  | 0 | 0%
01.03.04.06.11.001 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | M2 | 319.4 | 1.851 | 591.2094 | 0 | 0
01.03.04.06.11.002 | Carga manual e remoção de entulho com transporte ate 1 km em caminhão basculante m3 | M3 | 95.8 | 38.388 | 3677.5704 | 0 | 0
01.03.04.06.11.003 | Lastro de brita | M3 | 72 | 85.654 | 6167.088 | 0 | 0
01.03.04.06.11.004 | Assentamento de meio fio incluindo escoramento com bolas de concreto fck 18 mpa padrão novacap e rejuntamento com argamassa cimento e areia ( inclui fornecimento) | M | 40 | 30.467 | 1218.68 | 0 | 0
01.03.04.06.11.005 | Muro de arrimo de alvenaria de tijolos | M3 | 132 | 350.2028 | 46226.7696 | 0 | 0
01.03.04.06.11.006 | Execução de passeio em concreto; esp de 5,0 cm, inclusive acerto do terreno, compactação até 30,00 cm e formas, concreto usinado Fck18 Mpa, área acima de 1.000 M2, excluindo movimento de terra, cascal | M2 | 48.2 | 39.0471 | 1882.0702 | 0 | 0
01.03.04.07 | EXTRAVASSOR - EE1 |  | 0 | 0 | 926669.06 |  | 0 | 0%
01.03.04.07.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 8546.56 |  | 0 | 0%
01.03.04.07.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 7259.5 | 0.4397 | 3192.0021 | 0 | 0
01.03.04.07.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 1451.9 | 1.5224 | 2210.3726 | 0 | 0
01.03.04.07.01.003 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | M3 | 1451.9 | 2.1658 | 3144.525 | 0 | 0
01.03.04.07.02 | TRANSITO E SEGURANÇA |  | 0 | 0 | 2293.5 |  | 0 | 0%
01.03.04.07.02.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 7.8 | 251.2936 | 1960.0901 | 0 | 0
01.03.04.07.02.002 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 7.8 | 42.7449 | 333.4102 | 0 | 0
01.03.04.07.03 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 266054.59 |  | 0 | 0%
01.03.04.07.03.001 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 829.1 | 48.817 | 40474.1747 | 0 | 0
01.03.04.07.03.002 | Escavacao de vala não escorada em material 1° cat. prof. ate 1.5 m com escavadeira hidraulica sem esgotamento | M3 | 6218.5 | 4.1687 | 25923.061 | 0 | 0
01.03.04.07.03.003 | Escavação mec de vala não escorada em material de 1° cat com prof de 1.5 m ate 3 m com retroescavadeira sem esgotamento | M3 | 1499 | 2.9293 | 4391.0207 | 0 | 0
01.03.04.07.03.004 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. ate 2.0 m prof com escavadeira hidraulica | M3 | 573.9 | 12.1706 | 6984.7073 | 0 | 0
01.03.04.07.03.005 | Lastro fundo de vala com cascalho de cava e apiloamento mecanico | M3 | 203.3 | 2.8417 | 577.7176 | 0 | 0
01.03.04.07.03.006 | Reaterro de vala com compactação manual | M3 | 721.2 | 29.5987 | 21346.5824 | 0 | 0
01.03.04.07.03.007 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 7925.2 | 20.032 | 158757.6064 | 0 | 0
01.03.04.07.03.008 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9T rodovia em leito natural | TxKM | 2864.8 | 0.7973 | 2284.105 | 0 | 0
01.03.04.07.03.009 | Espalhamento de material de 1° cat com trator de esteira | M2 | 459.1 | 1.5349 | 704.6726 | 0 | 0
01.03.04.07.03.010 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | M3 | 1220.1 | 3.779 | 4610.7579 | 0 | 0
01.03.04.07.04 | ESCORAMENTO |  | 0 | 0 | 169044.83 |  | 0 | 0%
01.03.04.07.04.001 | Escoramento descontinuo com pranchoes espaç. 2.0 m inclusive desmontagem (5 x reaprov.) valas até 4.0m para bueiros de Ø 800 mm a 1500 mm | M2 | 11615.2 | 14.5538 | 169045.2978 | 0 | 0
01.03.04.07.05 | ESGOTAMENTO/REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO |  | 0 | 0 | 189.65 |  | 0 | 0%
01.03.04.07.05.001 | Esgotamento com moto bomba autoescovante | HN | 153 | 1.2395 | 189.6435 | 0 | 0
01.03.04.07.06 | CARGA TRANSPORTE ASSENTAMENTO DE TUBOS CONEXÕES TESTE E LIMPEZA DE REDE |  | 0 | 0 | 410189.17 |  | 0 | 0%
01.03.04.07.06.001 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo PEAD | M | 2903.8 | 1.9505 | 5663.8619 | 0 | 0
01.03.04.07.06.002 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 300 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | M | 2903.8 | 98.7706 | 286810.0683 | 0 | 0
01.03.04.07.06.003 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de esgoto sanitario | M | 2903.8 | 1.9067 | 5536.6755 | 0 | 0
01.03.04.07.06.004 | Plantio de gramas batatais | M2 | 14519 | 7.6712 | 111378.1528 | 0 | 0
01.03.04.07.06.005 | Plantio de árvores nativas | UNID | 10 | 80 | 800 | 0 | 0
01.03.04.07.07 | DISPOSITIVOS ESPECIAIS - POÇOS DE VISITA |  | 0 | 0 | 58072.89 |  | 0 | 0%
01.03.04.07.07.001 | Poço de Visita de Alvenaria para Rede de esgoto D=0.6 a 1.10m. Profundidade=2m | UNID | 40 | 1011.8172 | 40472.688 | 0 | 0
01.03.04.07.07.002 | Tampão de ferro fundido D= 60 cm fornecimento e assentamento | UNID | 40 | 372.8637 | 14914.548 | 0 | 0
01.03.04.07.07.003 | Caixa de areia 60x60x60 cm em alvenaria - execução | UNID | 40 | 67.1412 | 2685.648 | 0 | 0
01.03.04.07.08 | ESTRUTURA DE LANÇAMENTO |  | 0 | 0 | 12277.87 |  | 0 | 0%
01.03.04.07.08.001 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | M2 | 35 | 1.0866 | 38.031 | 0 | 0
01.03.04.07.08.002 | Compactação mecanica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana | M3 | 14 | 2.3486 | 32.8804 | 0 | 0
01.03.04.07.08.003 | Escavação mec de vala não escorada em material de 1° cat com prof de 1.5 m ate 3 m com retroescavadeira sem esgotamento | M3 | 70 | 2.9293 | 205.051 | 0 | 0
01.03.04.07.08.004 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 17.5 | 20.0326 | 350.5705 | 0 | 0
01.03.04.07.08.005 | Proteção superficial de canal em gabião tipo colchao h=30 cm enchimento com pedra de mão - fornecimento e execução | M3 | 1.8 | 181.6278 | 326.93 | 0 | 0
01.03.04.07.08.006 | Gabiao caixa h= 0.5 m (execução) | M3 | 4 | 509.9175 | 2039.67 | 0 | 0
01.03.04.07.08.007 | Gabiao caixa h= 1.0 m (execução) | M3 | 21.5 | 423.226 | 9099.359 | 0 | 0
01.03.04.07.08.008 | Manta geotextil resistencia tração 31 (fornecimento e assentamento) | M2 | 43.5 | 4.2616 | 185.3796 | 0 | 0
01.03.05 | REDE COLETORA DE ESGOTO |  | 0 | 0 | 2298329.91 |  | 0 | 0%
01.03.05.01 | PARTE CIVIL |  | 0 | 0 | 2298329.91 |  | 0 | 0%
01.03.05.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 27022.27 |  | 0 | 0%
01.03.05.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 17279.6 | 0.4397 | 7597.8401 | 0 | 0
01.03.05.01.01.002 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m³ | M3 | 3455.9 | 3.4551 | 11940.4801 | 0 | 0
01.03.05.01.01.003 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | M3 | 3455.9 | 2.1658 | 7484.7882 | 0 | 0
01.03.05.01.02 | TRANSITO E SEGURANÇA |  | 0 | 0 | 27620.74 |  | 0 | 0%
01.03.05.01.02.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 38.2 | 251.2924 | 9599.3697 | 0 | 0
01.03.05.01.02.002 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | M2 | 421.6 | 42.7452 | 18021.3763 | 0 | 0
01.03.05.01.03 | MOVIMENTO DE TERRA ABERTURA DE VALA |  | 0 | 0 | 197261.06 |  | 0 | 0%
01.03.05.01.03.001 | Escavacao Manual - JCG | M3 | 3252.5 | 48.817 | 158777.2925 | 0 | 0 | 0%
01.03.05.01.03.002 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 9757.6 | 2.9676 | 28956.6538 | 0 | 0 | 0%
01.03.05.01.03.003 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 3252.5 | 2.9293 | 9527.5482 | 0 | 0 | 0%
01.03.05.01.04 | MOVIMENTO DE TERRA FECHAMENTO DE VALA |  | 0 | 0 | 376752.37 |  | 0 | 0%
01.03.05.01.04.001 | Lastro fundo de vala com cascalho de cava e apiloamento mecanico | M3 | 981.1 | 2.8417 | 2787.9919 | 0 | 0 | 0%
01.03.05.01.04.002 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 12754.1 | 20.032 | 255490.1312 | 0 | 0 | 0%
01.03.05.01.04.003 | Reaterro de vala com compactação manual | M3 | 3213.8 | 29.5987 | 95124.3021 | 0 | 0 | 0%
01.03.05.01.04.004 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 7663.9 | 0.65 | 4981.535 | 0 | 0 | 0%
01.03.05.01.04.005 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | M2 | 1473.8 | 0.2004 | 295.3495 | 0 | 0 | 0%
01.03.05.01.04.006 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | M2 | 9811.2 | 1.0863 | 10657.9066 | 0 | 0 | 0%
01.03.05.01.04.007 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | M3 | 1962.2 | 3.779 | 7415.1538 | 0 | 0 | 0%
01.03.05.01.05 | ESCORAMENTO |  | 0 | 0 | 720405.26 |  | 0 | 0%
01.03.05.01.05.001 | Escoramento descontinuo com pranchoes espaç. 2.0 m inclusive desmontagem (5 x reaprov.) valas até 4.0m para bueiros de Ø 800 mm a 1500 mm | M2 | 49499.6 | 14.5538 | 720407.2785 | 0 | 0 | 0%
01.03.05.01.06 | ESGOTAMENTO/REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREATICO |  | 0 | 0 | 2081.09 |  | 0 | 0%
01.03.05.01.06.001 | Esgotamento com moto bomba autoescovante | HN | 1678.9 | 1.2396 | 2081.1644 | 0 | 0 | 0%
01.03.05.01.07 | CARGA TRANSPORTE ASSENTAMENTO DE TUBOS CONEXÕES TESTE E LIMPEZA DA REDE |  | 0 | 0 | 507656.15 |  | 0 | 0%
01.03.05.01.07.001 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo PEAD | M | 14938.6 | 1.9505 | 29137.7393 | 0 | 0
01.03.05.01.07.002 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 150 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | M | 13271.1 | 26.1298 | 346771.1888 | 0 | 0
01.03.05.01.07.003 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 200 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | M | 809.5 | 38.4951 | 31161.7834 | 0 | 0
01.03.05.01.07.004 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 250 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | M | 352.1 | 62.8629 | 22134.0271 | 0 | 0
01.03.05.01.07.005 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 300 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | M | 505.9 | 98.7706 | 49968.0465 | 0 | 0
01.03.05.01.07.006 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de esgoto sanitario | M | 14938.6 | 1.9067 | 28483.4286 | 0 | 0
01.03.05.01.08 | DISPOSITIVOS ESPECIAIS - POÇOS DE VISITA |  | 0 | 0 | 439530.97 |  | 0 | 0%
01.03.05.01.08.001 | Poço de Visita de Alvenaria para Rede de esgoto D=0.6 a 0.8m. Profundidade=2m | UNID | 176 | 1011.8172 | 178079.8272 | 0 | 0
01.03.05.01.08.002 | Poço de Visita de Alvenaria para Rede de esgoto D=1.2 a 1.5m. Profundidade=6m | UNID | 37 | 4382.3762 | 162147.9194 | 0 | 0
01.03.05.01.08.003 | Poço de Visita de Alvenaria para Rede de esgoto D=1m. Profundidade=4m | UNID | 12 | 3868.9192 | 46427.0304 | 0 | 0
01.03.05.01.08.004 | Tampao de ferro fundido d = 60cm 175kg p = chamine cx areia/poco visita assentado com arg cim/areia 1:3 fornecimento e assentamento | UNID | 225 | 167.8638 | 37769.355 | 0 | 0
01.03.05.01.08.005 | Caixa de areia 60x60x60 cm em alvenaria - execução | UNID | 225 | 67.1415 | 15106.8375 | 0 | 0

## Drenagem (hidden)
Percentual automático
Digital executado no mês
Planilha de medição - Drenagem
Cód. Estruturado | Descrição | Unid. | Qtde. Serviço | Custo Serviço | Total | Qtd Exec. | Custo Executado | Perc. (%)
01.04 | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL |  | 0 | 0 | 17511065.25 |  | 3374511.3392 | 19.27%
01.04.01 | DRENAGEM - CONJUNTO DE 2 LAGOAS - 2 X V=4.750 M3 - 1A/1B |  | 0 | 0 | 755312.83 |  | 0 | 0%
01.04.01.01 | PARTE CIVIL REDE - DRENAGEM LAGOAS (01 CONJUNTO - 02 X 4.750 M3) - 1A/1B |  | 0 | 0 | 425531.77 |  | 0 | 0%
01.04.01.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 72843.19 |  | 0 | 0%
01.04.01.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 11589.93 | 0.4397 | 5096.0922 | 0 | 0
01.04.01.01.01.002 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m³ | M3 | 2317.99 | 3.4551 | 8008.8872 | 0 | 0
01.04.01.01.01.003 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada dmt 0.5 a 1.0 km | M3 | 2317.99 | 3.0226 | 7006.3566 | 0 | 0
01.04.01.01.01.004 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 81129.51 | 0.65 | 52734.1815 | 0 | 0
01.04.01.01.02 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 344825.24 |  | 0 | 0%
01.04.01.01.02.001 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | M2 | 34769.79 | 1.0863 | 37770.4229 | 0 | 0
01.04.01.01.02.002 | Compactação mecanica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana | M3 | 6953.96 | 2.3485 | 16331.3751 | 0 | 0
01.04.01.01.02.004 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 9683.38 | 2.9676 | 28736.3985 | 0 | 0
01.04.01.01.02.005 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 13.5 | 2.9289 | 39.5402 | 0 | 0
01.04.01.01.02.006 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 7.44 | 20.0309 | 149.0299 | 0 | 0
01.04.01.01.02.007 | Compactação manual de terreno em camadas de até 20 cm | M3 | 4181.62 | 6.4785 | 27090.6252 | 0 | 0
01.04.01.01.02.008 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | M3 | 1983.32 | 3.779 | 7494.9663 | 0 | 0
01.04.01.01.02.009 | Plantio de gramas batatais | M2 | 9916.61 | 7.6712 | 76072.2986 | 0 | 0
01.04.01.01.02.010 | Concreto usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 | M3 | 20 | 266.1715 | 5323.43 | 0 | 0
01.04.01.01.02.011 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 1.9 | 6392.0368 | 12144.8699 | 0 | 0
01.04.01.01.02.012 | Concreto usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 - convencional | M3 | 3.5 | 245.1743 | 858.1101 | 0 | 0
01.04.01.01.02.013 | Forma comum - para fundação | M2 | 300 | 24.5733 | 7371.99 | 0 | 0
01.04.01.01.02.014 | Gabiao colchao reno h= 0,3 m (execução) | M3 | 15 | 341.3767 | 5120.6505 | 0 | 0
01.04.01.01.02.015 | Gabiao caixa h= 0.5 m (execução) | M3 | 8 | 509.9162 | 4079.3296 | 0 | 0
01.04.01.01.02.016 | Manta geotextil resistencia tração 31 (fornecimento e assentamento) | M2 | 58 | 4.2616 | 247.1728 | 0 | 0
01.04.01.01.02.017 | Gabiao colchao reno h= 0,3 m (execução) | M3 | 14 | 341.3764 | 4779.2696 | 0 | 0
01.04.01.01.02.018 | Escoramento formas ate h=3.3 m com madeira de 3° qualidade não aparelhada aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | M3 | 6 | 11.5 | 69 | 0 | 0
01.04.01.01.02.019 | Esquadria Metalica - PJ - grade de ferro em barra chata | M2 | 5 | 238.08 | 1190.4 | 0 | 0
01.04.01.01.02.020 | Alambrado Em Tubos De Aco Galvanizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Altura 3M, Fixados A Cada 2M Em Blocos De Concreto, Com Tela De A Rame Galvanizado Revestido Com Pvc, Fio 12 Bwg E Malha 7,5X | M2 | 885.1 | 124.2304 | 109956.327 | 0 | 0
01.04.01.01.03 | ESGOTAMENTO/REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO |  | 0 | 0 | 371.87 |  | 0 | 0%
01.04.01.01.03.001 | Esgotamento com moto bomba autoescovante | HN | 300 | 1.2396 | 371.88 | 0 | 0
01.04.01.01.04 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES |  | 0 | 0 | 7491.47 |  | 0 | 0%
01.04.01.01.04.001 | Assentamento de tubo D = 60 cm PA-1 comercial - junta rígida | M | 38 | 182.0971 | 6919.6898 | 0 | 0
01.04.01.01.04.002 | Carga e descarga manual e transporte de elementos pre-moldados em caminhao carroceria até 5 km | TON | 19.04 | 14.1077 | 268.6106 | 0 | 0
01.04.01.01.04.003 | Momento extraordinario de transporte elementos pre moldados distancia de 5 km | TxKM | 285.57 | 1.0616 | 303.1611 | 0 | 0
01.04.01.02 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO A1 L=3.00M 2 UNIDADES |  | 0 | 0 | 77833.23 |  | 0 | 0%
01.04.01.02.01 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO A1 L=3.00M 2 UNIDADES |  | 0 | 0 | 77833.23 |  | 0 | 0%
01.04.01.02.01.001 | Momento extraordinario de transporte elementos pre moldados distancia de 5 km | TxKM | 2014 | 1.0616 | 2138.0624 | 0 | 0
01.04.01.02.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 201.4 | 1.5223 | 306.5912 | 0 | 0
01.04.01.02.01.003 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada dmt 0.5 a 1.0 km | M3 | 201.4 | 3.0226 | 608.7516 | 0 | 0
01.04.01.02.01.004 | Escavação manual de vala em argila ou pedra de mão ate 1.5 m prof excluindo esgotamento | M3 | 239.67 | 25.914 | 6210.8084 | 0 | 0
01.04.01.02.01.005 | Lastro de brita | M3 | 6.62 | 85.6541 | 567.0301 | 0 | 0
01.04.01.02.01.006 | Reaterro Mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratoria em camadas de 20 cm | M3 | 42.7 | 1.8707 | 79.8789 | 0 | 0
01.04.01.02.01.007 | Forma comum - para fundação | M2 | 140 | 24.5733 | 3440.262 | 0 | 0
01.04.01.02.01.009 | Escoramento formas ate h=3.3 m com madeira de 3° qualidade não aparelhada aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | M3 | 22.71 | 11.498 | 261.1196 | 0 | 0
01.04.01.02.01.010 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 4.716 | 6392.0293 | 30144.8102 | 0 | 0
01.04.01.02.01.011 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | M3 | 1 | 251.45 | 251.45 | 0 | 0
01.04.01.02.01.012 | Concreto Usinado 30 mpa Slump 10+/- 2 | M3 | 47.16 | 318.954 | 15041.8706 | 0 | 0
01.04.01.02.01.013 | Estaca premoldada de concreto seção quadrada capacidade 25 t comprimento total cravado ate 5m bate estacas por gravidade sobre rolos | M | 120 | 156.5212 | 18782.544 | 0 | 0
01.04.01.03 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO A4 L=5.50M - 03 UNIDADES |  | 0 | 0 | 85382.07 |  | 0 | 0%
01.04.01.03.01 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO A4 L=5.50M - 03 UNIDADES |  | 0 | 0 | 85382.07 |  | 0 | 0%
01.04.01.03.01.001 | Momento extraordinario de transporte elementos pre moldados distancia de 5 km | TxKM | 5867.4 | 1.0616 | 6228.8318 | 0 | 0
01.04.01.03.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 586.74 | 1.5224 | 893.253 | 0 | 0
01.04.01.03.01.003 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada dmt 0.5 a 1.0 km | M3 | 586.74 | 3.0226 | 1773.4803 | 0 | 0
01.04.01.03.01.004 | Escavação manual de valetas lodo argila mole ou vasa profund. até 2.0 m | M3 | 165.09 | 25.914 | 4278.1423 | 0 | 0
01.04.01.03.01.012 | Lastro de brita | M3 | 28.82 | 85.6541 | 2468.5512 | 0 | 0
01.04.01.03.01.013 | Reaterro Mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratoria em camadas de 20 cm | M3 | 21.8 | 1.8706 | 40.7791 | 0 | 0
01.04.01.03.01.014 | Forma comum - para fundação | M2 | 668.19 | 24.5733 | 16419.6333 | 0 | 0
01.04.01.03.01.015 | Escoramento formas ate h=3.3 m com madeira de 3° qualidade não aparelhada aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | M3 | 30.62 | 11.4977 | 352.0596 | 0 | 0
01.04.01.03.01.016 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 4.423 | 6392.0326 | 28271.9602 | 0 | 0
01.04.01.03.01.017 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | M3 | 4.6 | 251.4522 | 1156.6801 | 0 | 0
01.04.01.03.01.018 | Concreto Usinado 30 mpa Slump 10+/- 2 | M3 | 44.23 | 318.9541 | 14107.3398 | 0 | 0
01.04.01.03.01.019 | Estaca premoldada de concreto seção quadrada capacidade 25 t comprimento total cravado ate 5m bate estacas por gravidade sobre rolos | M | 60 | 156.521 | 9391.26 | 0 | 0
01.04.01.04 | CANAL DE FUGA |  | 0 | 0 | 58311.14 |  | 0 | 0%
01.04.01.04.01 | CANAL DE FUGA |  | 0 | 0 | 58311.14 |  | 0 | 0%
01.04.01.04.01.001 | Proteção superficial de canal em gabião tipo colchao h=30 cm enchimento com pedra de mão - fornecimento e execução | M3 | 155.67 | 181.6315 | 28274.5756 | 0 | 0
01.04.01.04.01.002 | Gabiao caixa h= 0.5 m (execução) | M3 | 12 | 509.9167 | 6119.0004 | 0 | 0
01.04.01.04.01.003 | Gabiao caixa h= 1.0 m (execução) | M3 | 54.7 | 423.2261 | 23150.4677 | 0 | 0
01.04.01.04.01.004 | Manta geotextil resistencia tração 31 (fornecimento e assentamento) | M2 | 180 | 4.2616 | 767.088 | 0 | 0
01.04.01.05 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 71290.35 |  | 0 | 0%
01.04.01.05.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 71290.35 |  | 0 | 0%
01.04.01.05.01.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 12 | 251.2925 | 3015.51 | 0 | 0
01.04.01.05.01.002 | Esquadria Metalica - PJ - grade de ferro em barra chata | M2 | 5 | 238.08 | 1190.4 | 0 | 0
01.04.01.05.01.003 | Alambrado Em Tubos De Aco Galvanizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Altura 3M, Fixados A Cada 2M Em Blocos De Concreto, Com Tela De A Rame Galvanizado Revestido Com Pvc, Fio 12 Bwg E Malha 7,5X | M2 | 540 | 124.2304 | 67084.416 | 0 | 0
01.04.01.06 | INTERLIGAÇÃO LAGOAS 1A/AB E SAIDA 1B |  | 0 | 0 | 36964.27 |  | 0 | 0%
01.04.01.06.01 | INTERLIGAÇÃO LAGOAS 1A/AB E SAIDA 1B |  | 0 | 0 | 36964.27 |  | 0 | 0%
01.04.01.06.01.001 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 13.5 | 2.9674 | 40.0599 | 0 | 0
01.04.01.06.01.002 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 7.44 | 20.0309 | 149.0299 | 0 | 0
01.04.01.06.01.003 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | M3 | 19 | 251.4542 | 4777.6298 | 0 | 0
01.04.01.06.01.004 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 1.9 | 6392.0368 | 12144.8699 | 0 | 0
01.04.01.06.01.005 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | M3 | 3.5 | 251.4543 | 880.0901 | 0 | 0
01.04.01.06.01.006 | Forma comum - para fundação | M2 | 280 | 24.5732 | 6880.496 | 0 | 0
01.04.01.06.01.007 | Gabiao colchao reno h= 0,3 m (execução) | M3 | 10 | 341.376 | 3413.76 | 0 | 0
01.04.01.06.01.008 | Gabiao caixa h= 0.5 m (execução) | M3 | 5 | 509.916 | 2549.58 | 0 | 0
01.04.01.06.01.009 | Manta geotextil resistencia tração 31 (fornecimento e assentamento) | M2 | 31.58 | 4.2616 | 134.5813 | 0 | 0
01.04.01.06.01.010 | Gabiao caixa h= 1.0 m (execução) | M3 | 14 | 423.2257 | 5925.1598 | 0 | 0
01.04.01.06.01.011 | Escoramento formas ate h=3.3 m com madeira de 3° qualidade não aparelhada aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | M3 | 6 | 11.5 | 69 | 0 | 0
01.04.02 | DRENAGEM - CONJUNTO DE 2 LAGOAS - 2 X V=13.400 M3 - 2A/2B |  | 0 | 0 | 1683676.59 |  | 273560.9489 | 16.25%
01.04.02.01 | PARTE CIVIL REDE - DRENAGEM LAGOAS - 2X V=13.400 M3 2A/2B |  | 0 | 0 | 1069590.24 |  | 245387.1509 | 22.94%
01.04.02.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 196520.3 |  | 196526.62 | 100%
01.04.02.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 31267.96 | 0.4397 | 13748.522 | 31267.96 | 13748.522 | 100%
01.04.02.01.01.002 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m³ | M3 | 6253.59 | 3.4551 | 21606.7788 | 6253.59 | 21606.7788 | 100%
01.04.02.01.01.003 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada dmt 0.5 a 1.0 km | M3 | 6253.59 | 3.0226 | 18902.1011 | 6253.59 | 18902.1011 | 100%
01.04.02.01.01.004 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 218875.72 | 0.65 | 142269.218 | 218875.72 | 142269.218 | 100%
01.04.02.01.02 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 694874.76 |  | 48860.5309 | 7.032%
01.04.02.01.02.001 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | M2 | 93803.88 | 1.0863 | 101899.1548 | 0 | 0
01.04.02.01.02.002 | Compactação mecanica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana | M3 | 18760.78 | 2.3485 | 44059.6918 | 0 | 0
01.04.02.01.02.003 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 200 | 2.9675 | 593.5 | 80 | 237.4 | 40%
01.04.02.01.02.004 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 16596.99 | 2.9293 | 48617.5628 | 16596.99 | 48617.5628 | 100%
01.04.02.01.02.005 | Reaterro Mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratoria em camadas de 20 cm | M3 | 7.44 | 1.871 | 13.9202 | 2.976 | 5.5681 | 40%
01.04.02.01.02.006 | Regularização de superficies em terra com motoniveladora | M2 | 26299.99 | 0.4333 | 11395.7857 | 0 | 0
01.04.02.01.02.007 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | M3 | 5260.99 | 3.779 | 19881.2812 | 0 | 0
01.04.02.01.02.008 | Plantio de gramas batatais | M2 | 26299.99 | 7.6712 | 201752.4833 | 0 | 0
01.04.02.01.02.009 | Concreto usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 | M3 | 19 | 266.1716 | 5057.2604 | 0 | 0
01.04.02.01.02.010 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 1.9 | 6392.0368 | 12144.8699 | 0 | 0
01.04.02.01.02.011 | Concreto usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 - convencional | M3 | 3.5 | 245.1743 | 858.1101 | 0 | 0
01.04.02.01.02.012 | Forma comum - para fundação | M2 | 280 | 24.5732 | 6880.496 | 0 | 0
01.04.02.01.02.013 | Gabiao colchao reno h= 0,3 m (execução) | M3 | 63 | 341.3765 | 21506.7195 | 0 | 0
01.04.02.01.02.014 | Gabiao caixa h= 0.5 m (execução) | M3 | 5 | 509.916 | 2549.58 | 0 | 0
01.04.02.01.02.015 | Manta geotextil resistencia tração 31 (fornecimento e assentamento) | M2 | 31.38 | 4.2616 | 133.729 | 0 | 0
01.04.02.01.02.016 | Gabiao colchao reno h= 0,3 m (execução) | M3 | 59 | 341.3764 | 20141.2076 | 0 | 0
01.04.02.01.02.017 | Escoramento formas ate h=3.3 m com madeira de 3° qualidade não aparelhada aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | M3 | 6 | 11.5 | 69 | 0 | 0
01.04.02.01.02.018 | Esquadria Metalica - PJ - grade de ferro em barra chata | M2 | 5 | 238.08 | 1190.4 | 0 | 0
01.04.02.01.02.019 | Alambrado Em Tubos De Aco Galvanizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Altura 3M, Fixados A Cada 2M Em Blocos De Concreto, Com Tela De A Rame Galvanizado Revestido Com Pvc, Fio 12 Bwg E Malha 7,5X | M2 | 1578.75 | 124.2305 | 196128.9019 | 0 | 0
01.04.02.01.03 | ESGOTAMENTO/REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO |  | 0 | 0 | 371.87 |  | 0 | 0%
01.04.02.01.03.001 | Esgotamento com moto bomba autoescovante | HN | 300 | 1.2396 | 371.88 | 0 | 0
01.04.02.01.04 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES |  | 0 | 0 | 177823.31 |  | 0 | 0%
01.04.02.01.04.001 | Assentamento de tubo D = 60 cm PA-1 comercial - junta rígida | M | 902 | 182.0972 | 164251.6744 | 0 | 0
01.04.02.01.04.002 | Carga e descarga manual e transporte de elementos pre-moldados em caminhao carroceria até 5 km | TON | 451.9 | 14.108 | 6375.4052 | 0 | 0
01.04.02.01.04.003 | Momento extraordinario de transporte elementos pre moldados distancia de 5 km | TxKM | 6778.53 | 1.0616 | 7196.0874 | 0 | 0
01.04.02.02 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO A3 L=5.000 3 UNIDADES |  | 0 | 0 | 152165.1 |  | 28173.798 | 18.52%
01.04.02.02.01 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO A3 L=5.000 3 UNIDADES |  | 0 | 0 | 152165.1 |  | 28173.798 | 18.52%
01.04.02.02.01.001 | Momento extraordinario de transporte elementos pre moldados distancia de 5 km | TxKM | 4479.3 | 1.0616 | 4755.2249 | 0 | 0
01.04.02.02.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 447.93 | 1.5224 | 681.9286 | 0 | 0
01.04.02.02.01.003 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada dmt 0.5 a 1.0 km | M3 | 447.93 | 3.0226 | 1353.9132 | 0 | 0
01.04.02.02.01.004 | Escavação manual de vala em argila ou pedra de mão ate 1.5 m prof excluindo esgotamento | M3 | 404.37 | 25.914 | 10478.8442 | 0 | 0
01.04.02.02.01.005 | Lastro de brita | M3 | 24.26 | 85.6542 | 2077.9709 | 0 | 0
01.04.02.02.01.006 | Reaterro Mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratoria em camadas de 20 cm | M3 | 64.05 | 1.8707 | 119.8183 | 0 | 0
01.04.02.02.01.007 | Forma comum - para fundação | M2 | 555.99 | 24.5733 | 13662.5091 | 0 | 0
01.04.02.02.01.008 | Escoramento formas ate h=3.3 m com madeira de 3° qualidade não aparelhada aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | M3 | 73.62 | 11.498 | 846.4828 | 0 | 0
01.04.02.02.01.009 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 9.056 | 6392.0318 | 57886.24 | 0 | 0
01.04.02.02.01.010 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | M3 | 6 | 251.4533 | 1508.7198 | 0 | 0
01.04.02.02.01.011 | Concreto Usinado 30 mpa Slump 10+/- 2 | M3 | 96 | 318.954 | 30619.584 | 0 | 0
01.04.02.02.01.012 | Estaca premoldada de concreto seção quadrada capacidade 25 t comprimento total cravado ate 5m bate estacas por gravidade sobre rolos | M | 180 | 156.5211 | 28173.798 | 180 | 28173.798 | 100%
01.04.02.03 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO A4 L=5.50M |  | 0 | 0 | 64132.77 |  | 0 | 0%
01.04.02.03.01 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO A4 L=5.50M |  | 0 | 0 | 64132.77 |  | 0 | 0%
01.04.02.03.01.001 | Momento extraordinario de transporte elementos pre moldados distancia de 5 km | TxKM | 1955.8 | 1.0616 | 2076.2773 | 0 | 0
01.04.02.03.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 195.58 | 1.5223 | 297.7314 | 0 | 0
01.04.02.03.01.003 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada dmt 0.5 a 1.0 km | M3 | 195.58 | 3.0226 | 591.1601 | 0 | 0
01.04.02.03.01.004 | Escavação manual de vala em argila ou pedra de mão ate 1.5 m prof excluindo esgotamento | M3 | 55.03 | 25.914 | 1426.0474 | 0 | 0
01.04.02.03.01.005 | Lastro de brita | M3 | 9.61 | 85.6545 | 823.1397 | 0 | 0
01.04.02.03.01.006 | Reaterro Mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratoria em camadas de 20 cm | M3 | 72.73 | 1.8706 | 136.0487 | 0 | 0
01.04.02.03.01.007 | Forma comum - para fundação | M2 | 222.75 | 24.5732 | 5473.6803 | 0 | 0
01.04.02.03.01.008 | Escoramento formas ate h=3.3 m com madeira de 3° qualidade não aparelhada aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | M3 | 33.17 | 11.4977 | 381.3787 | 0 | 0
01.04.02.03.01.009 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 4.423 | 6392.0326 | 28271.9602 | 0 | 0
01.04.02.03.01.010 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | M3 | 4.6 | 251.4522 | 1156.6801 | 0 | 0
01.04.02.03.01.011 | Concreto Usinado 30 mpa Slump 10+/- 2 | M3 | 44.23 | 318.9541 | 14107.3398 | 0 | 0
01.04.02.03.01.012 | Estaca premoldada de concreto seção quadrada capacidade 25 t comprimento total cravado ate 5m bate estacas por gravidade sobre rolos | M | 60 | 156.521 | 9391.26 | 0 | 0
01.04.02.04 | CANAL DE FUGA |  | 0 | 0 | 38222.49 |  | 0 | 0%
01.04.02.04.01 | CANAL DE FUGA |  | 0 | 0 | 38222.49 |  | 0 | 0%
01.04.02.04.01.001 | Proteção superficial de canal em gabião tipo colchao h=30 cm enchimento com pedra de mão - fornecimento e execução | M3 | 46.7 | 181.6315 | 8482.191 | 0 | 0
01.04.02.04.01.002 | Gabiao caixa h= 0.5 m (execução) | M3 | 12 | 509.9167 | 6119.0004 | 0 | 0
01.04.02.04.01.003 | Gabiao caixa h= 1.0 m (execução) | M3 | 54 | 423.2261 | 22854.2094 | 0 | 0
01.04.02.04.01.004 | Manta geotextil resistencia tração 31 (fornecimento e assentamento) | M2 | 180 | 4.2616 | 767.088 | 0 | 0
01.04.02.05 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 322048.27 |  | 0 | 0%
01.04.02.05.01 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 322048.27 |  | 0 | 0%
01.04.02.05.01.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 12 | 251.2925 | 3015.51 | 0 | 0
01.04.02.05.01.002 | Esquadria Metalica - PJ - grade de ferro em barra chata | M2 | 5 | 238.08 | 1190.4 | 0 | 0
01.04.02.05.01.003 | Alambrado Em Tubos De Aco Galvanizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Altura 3M, Fixados A Cada 2M Em Blocos De Concreto, Com Tela De A Rame Galvanizado Revestido Com Pvc, Fio 12 Bwg E Malha 7,5X | M2 | 2558.49 | 124.2304 | 317842.2361 | 0 | 0
01.04.02.06 | INTERLIGAÇÃO LAGOAS 2A/2B E SAIDA 2B |  | 0 | 0 | 37517.72 |  | 0 | 0%
01.04.02.06.01 | INTERLIGAÇÃO LAGOAS 2A/2B E SAIDA 2B |  | 0 | 0 | 37517.72 |  | 0 | 0%
01.04.02.06.01.001 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | M3 | 200 | 2.9675 | 593.5 | 0 | 0
01.04.02.06.01.002 | Reaterro manual de valas com compactação | M3 | 7.44 | 20.0309 | 149.0299 | 0 | 0
01.04.02.06.01.003 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | M3 | 19 | 251.4542 | 4777.6298 | 0 | 0
01.04.02.06.01.004 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 1.9 | 6392.0368 | 12144.8699 | 0 | 0
01.04.02.06.01.005 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | M3 | 3.5 | 251.4543 | 880.0901 | 0 | 0
01.04.02.06.01.006 | Forma comum - para fundação | M2 | 280 | 24.5732 | 6880.496 | 0 | 0
01.04.02.06.01.007 | Gabiao colchao reno h= 0,3 m (execução) | M3 | 10 | 341.376 | 3413.76 | 0 | 0
01.04.02.06.01.008 | Gabiao caixa h= 0.5 m (execução) | M3 | 5 | 509.916 | 2549.58 | 0 | 0
01.04.02.06.01.009 | Manta geotextil resistencia tração 31 (fornecimento e assentamento) | M2 | 31.58 | 4.2616 | 134.5813 | 0 | 0
01.04.02.06.01.010 | Gabiao caixa h= 1.0 m (execução) | M3 | 14 | 423.2257 | 5925.1598 | 0 | 0
01.04.02.06.01.011 | Escoramento formas ate h=3.3 m com madeira de 3° qualidade não aparelhada aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | M3 | 6 | 11.5 | 69 | 0 | 0
01.04.03 | GALERIA MOLDADO "IN LOCO" DE 2.00 X 2.00 |  | 0 | 0 | 707475.59 |  | 705170.6601 | 99.67% | EXECUTADO ACUMULADO | QUANT. TOTAL
01.04.03.01 | GALERIA MOLDADO IN LOCO DE 2.00 X 2.00 |  | 0 | 0 | 707475.59 |  | 705170.6601 | 99.67%
01.04.03.01.01 | VISITA EM GALERIA DE 1.65 A 3.60 M - 8 UNIDADES |  | 0 | 0 | 4610.63 |  | 2305.3144 | 50%
01.04.03.01.01.001 | Tampão de concreto 25 Mpa (fornecimento transporte e colocação) | UNID | 5 | 59.944 | 299.72 | 2.5 | 149.86 | 50%
01.04.03.01.01.002 | Aduela de concreto fck 25 Ø 600 mm (fornecimento transporte e colocação) | UNID | 25 | 110.256 | 2756.4 | 12.5 | 1378.2 | 50%
01.04.03.01.01.003 | Estribo de ferro fundido para escada marinheiro (fornecimento e colocação) | UNID | 52 | 29.8944 | 1554.5088 | 26 | 777.2544 | 50%
01.04.03.01.02 | PARTE CIVIL (PADRÃO NOVACAP) - GALERIA |  | 0 | 0 | 702864.96 |  | 702865.3457 | 100%
01.04.03.01.02.001 | Forma plana em chapa compensada resinada estrutural E= 12mm incluso desforma | M2 | 3275.08 | 65.2055 | 213553.2289 | 3275.08 | 213553.2289 | 100%
01.04.03.01.02.002 | Forma comum | M2 | 315.21 | 24.5732 | 7745.7184 | 315.21 | 7745.7184 | 100%
01.04.03.01.02.003 | Escoramento descontinuo com pranchoes espaç. 2.0 m inclusive desmontagem (5 x reaprov.) valas até 4.0m a 7.0 m para bueiros de Ø 2.2 x 2.2 m | M3 | 3971.7 | 17.9292 | 71209.4036 | 3971.7 | 71209.4036 | 100%
01.04.03.01.02.004 | Escoramento de formas | M3 | 1260.86 | 34.0964 | 42990.7869 | 1260.86 | 42990.7869 | 100%
01.04.03.01.02.005 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 29.3149 | 6392.0321 | 187381.7818 | 29.3149 | 187381.7818 | 100%
01.04.03.01.02.006 | Concreto preparado em obra fck 10 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | M3 | 53.9 | 211.5527 | 11402.6905 | 53.9 | 11402.6905 | 100% | 295.59 | 295.59 | Magro
01.04.03.01.02.007 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | M3 | 262.24 | 251.454 | 65941.297 | 262.24 | 65941.297 | 100% | 295.59 | 295.59 | Parede e Laje
01.04.03.01.02.009 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 7385.47 | 0.65 | 4800.5555 | 7385.47 | 4800.5555 | 100%
01.04.03.01.02.010 | Escavacao de material de 1° cat ou solo de jazida | M3 | 167.06 | 1.304 | 217.8462 | 167.06 | 217.8462 | 100%
01.04.03.01.02.011 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 223.8 | 1.5223 | 340.6907 | 223.8 | 340.6907 | 100%
01.04.03.01.02.012 | Transporte em caminhão de material de 1ª categoria ou solo de jazida distância até 5 km | M3 | 223.8 | 9.2713 | 2074.9169 | 223.8 | 2074.9169 | 100%
01.04.03.01.02.013 | Escavacao mecanica de vala em material 1° cat. de 3.0 m ate 5.0 m de prof com escavadeira hidraulica | M3 | 4321.16 | 5.2111 | 22517.9969 | 4321.16 | 22517.9969 | 100%
01.04.03.01.02.014 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. de 2.01 m ate 4.0 de prof com escavadeira hidraulica | M3 | 2749.82 | 13.9037 | 38232.6723 | 2749.82 | 38232.6723 | 100%
01.04.03.01.02.015 | Transporte mecanico de material escavado em valas distancia ate 30 m | M3 | 10231.85 | 2.0996 | 21482.7923 | 10231.85 | 21482.7923 | 100%
01.04.03.01.02.016 | Lastro fundo de vala com cascalho de cava e apiloamento mecanico | M3 | 128.61 | 2.8417 | 365.471 | 128.61 | 365.471 | 100%
01.04.03.01.02.017 | Lastro fundo de vala com pedra britada | M3 | 85.73 | 147.0605 | 12607.4967 | 85.73 | 12607.4967 | 100%
01.04.04 | GALERIA MOLDADA "IN LOCO" DE 1.65 X 1.65 |  | 0 | 0 | 1322973.04 |  | 0 | 0%
01.04.04.01 | VISITA EM GALERIA DE 1.65 A 3.60 |  | 0 | 0 | 1322973.04 |  | 0 | 0%
01.04.04.01.01 | VISITA EM GALERIA DE 1.65 A 3.60 |  | 0 | 0 | 11841.98 |  | 0 | 0%
01.04.04.01.01.001 | Tampão de concreto 25 Mpa (fornecimento transporte e colocação) | UNID | 16 | 59.9437 | 959.0992 | 0 | 0
01.04.04.01.01.002 | Aduela de concreto fck 25 Ø 600 mm (fornecimento transporte e colocação) | UNID | 64 | 110.2561 | 7056.3904 | 0 | 0
01.04.04.01.01.003 | Estribo de ferro fundido para escada marinheiro (fornecimento e colocação) | UNID | 128 | 29.8945 | 3826.496 | 0 | 0
01.04.04.01.02 | PARTE CIVIL (PADRÃO NOVACAP) GALERIA |  | 0 | 0 | 1311131.06 |  | 0 | 0%
01.04.04.01.02.001 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 13893.75 | 0.65 | 9030.9375 | 0 | 0
01.04.04.01.02.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | M3 | 421.02 | 1.5224 | 640.9608 | 0 | 0
01.04.04.01.02.003 | Transporte em caminhão de material de 1ª categoria ou solo de jazida distância até 5 km | M3 | 421.02 | 9.2713 | 3903.4027 | 0 | 0
01.04.04.01.02.004 | Escavacao de material de 1° cat ou solo de jazida | M3 | 307.41 | 1.3039 | 400.8319 | 0 | 0
01.04.04.01.02.005 | Escavacao mecanica de vala em material 1° cat. de 3.0 m ate 5.0 m de prof com escavadeira hidraulica | M3 | 8839.08 | 5.2111 | 46061.3298 | 0 | 0
01.04.04.01.02.006 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. de 2.01 m ate 4.0 de prof com escavadeira hidraulica | M3 | 5624.87 | 13.9037 | 78206.505 | 0 | 0
01.04.04.01.02.007 | Transporte mecanico de material escavado em valas distancia ate 30 m | M3 | 20088.8 | 2.0996 | 42178.4445 | 0 | 0
01.04.04.01.02.008 | Lastro fundo de vala com cascalho de cava e apiloamento mecanico | M3 | 240.58 | 2.8417 | 683.6562 | 0 | 0
01.04.04.01.02.009 | Lastro fundo de vala com pedra britada | M3 | 160.39 | 147.0606 | 23587.0496 | 0 | 0
01.04.04.01.02.010 | Forma plana em chapa compensada resinada estrutural E= 12mm incluso desforma | M2 | 5774.03 | 65.2055 | 376498.5132 | 0 | 0
01.04.04.01.02.011 | Forma comum | M2 | 668.29 | 24.5732 | 16422.0238 | 0 | 0
01.04.04.01.02.012 | Escoramento descontinuo com pranchoes espaç. 2.0 m inclusive desmontagem (5 x reaprov.) valas até 4.0m a 7.0 m para bueiros de Ø 2.2 x 2.2 m | M3 | 8420.45 | 17.9292 | 150971.9321 | 0 | 0
01.04.04.01.02.013 | Escoramento de formas | M3 | 1819.09 | 34.0964 | 62024.4203 | 0 | 0
01.04.04.01.02.014 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | TON | 43.4388 | 6392.0322 | 277662.2083 | 0 | 0
01.04.04.01.02.015 | Concreto preparado em obra fck 10 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | M3 | 100.24 | 211.5527 | 21206.0426 | 0 | 0
01.04.04.01.02.016 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | M3 | 801.95 | 251.454 | 201653.5353 | 0 | 0
01.04.05 | LINEAR - COLETORES TUBULARES |  | 0 | 0 | 10240211.3 |  | 995248.664 | 9.719% | EXECUTADO ACUMULADO | QUANT. TOTAL
01.04.05.01 | PARTE CIVIL - REDE COLETORES TUBULAÇÃO CIRCULAR DE CONCRETO |  | 0 | 0 | 10240211.3 |  | 995248.664 | 9.719%
01.04.05.01.01 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 4377164.99 |  | 463508.6792 | 10.59%
| Tubos | % | 80% | 4377164.99 | 3501731.992 | 0.084714 | 370806.9433 | 10.59%
| Boca de Lobo | % | 20% | 4377164.99 | 875432.998 | 0.021178 | 92701.7358 | 10.59%
01.04.05.01.02 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO |  | 0 | 0 | 436420.42 |  | 46213.623 | 10.59%
| Tubos | % | 80% | 436420.42 | 349136.336 | 0.084714 | 36970.8984 | 10.59%
| Poços de Visita | % | 20% | 436420.42 | 87284.084 | 0.021178 | 9242.7246 | 10.59%
01.04.05.01.03 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO |  | 0 | 0 | 4585089.86 |  | 485526.3619 | 10.59%
| Assentamento de tubo D = 60 cm PA-1 comercial - junta rígida | M | 8445.91 | 182.0972 | 1537976.5625 | 894.358 | 162860.0902 | 10.59% | 1830.78 | 17289.053
| Assentamento de tubo D = 80 cm PA-1 comercial - junta rígida | M | 3520.61 | 254.0556 | 894430.6859 | 372.806 | 94713.4474 | 10.59%
| Assentamento de tubo D = 100 cm PA-1 comercial - junta rígida | M | 2118.68 | 351.863 | 745485.1008 | 224.3522 | 78941.236 | 10.59%
| Assentamento de tubo D = 120 cm PA-1 comercial - junta rígida | M | 1328.24 | 517.8627 | 687845.9526 | 140.6506 | 72837.686 | 10.59%
| Assentamento de tubo D = 150 cm PA-1 comercial - junta rígida | M | 936.1 | 768.456 | 719351.6616 | 99.1259 | 76173.9024 | 10.59%
01.04.05.01.04 | POÇOS DE VISITA |  | 0 | 0 | 841536.03 |  | 0 | 0%
| Poço de Visita de Alvenaria para Galeria de Águas Pluviais D=1m. Profundidade=4m | UNID | 113 | 3868.9191 | 437187.8583 | 0 | 0
| Poço de Visita de Alvenaria para Galeria de Águas Pluviais D=0.6 a 0.8m. Profundidade=2m | UNID | 175 | 1011.8173 | 177068.0275 | 0 | 0
| Poço de Visita de Alvenaria para Galeria de Águas Pluviais D=1.2 a 1.5m. Profundidade=6m | UNID | 42 | 4382.3762 | 184059.8004 | 0 | 0
| Aduela de concreto fck 25 Ø 600 mm (fornecimento transporte e colocação) | UNID | 392 | 110.256 | 43220.352 | 0 | 0
01.04.06 | BOCAS DE LOBO |  | 0 | 0 | 1155809.31 |  | 0 | 0%
01.04.06.01 | PARTE CIVIL - BOCA E LIGAÇÕES DE BOCA DE LOBO |  | 0 | 0 | 1155809.31 |  | 0 | 0%
01.04.06.01.01 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 242729.9 |  | 0 | 0%
| Tubos | % | 80% | 242729.9 | 194183.92 | 0 | 0
| Boca de Lobo | % | 20% | 242729.9 | 48545.98 | 0 | 0
01.04.06.01.02 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO |  | 0 | 0 | 420745.86 |  | 0 | 0%
| Assentamento de tubo D = 40 cm - junta rígida - | M | 5966.71 | 70.5156 | 420746.1357 | 0 | 0
01.04.06.01.03 | BOCA DE LOBO |  | 0 | 0 | 492333.55 |  | 0 | 0%
| Boca de lobo simples c/ revestimento interno em argamassa inclusive escavação e meio fio vazado. | un | 671 | 688.2418 | 461810.2478 | 0 | 0
| Boca de lobo especial - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais | un | 36 | 847.8703 | 30523.3308 | 0 | 0
01.04.07 | DRENAGEM - LANÇAMENTO FINAL |  | 0 | 0 | 1635850.584 |  | 1400531.0662 | 85.61%
01.04.07.01 | DRENAGEM - LANÇAMENTO FINAL |  | 0 | 0 | 1635850.584 |  | 1400531.0662 | 85.61%
01.04.07.01.01 | PARTE CIVIL - REDE COLETORA TUBULAÇÃO CIRCULAR DE CONCRETO |  | 0 | 0 | 9754.37 |  | 9754.37 | 100%
| PARTE CIVIL - REDE COLETORA TUBULAÇÃO CIRCULAR DE CONCRETO | % | 100% | 9754.37 | 9754.37 | 1 | 9754.37 | 100%
01.04.07.01.02 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 561244.95 |  | 561244.95 | 100%
| Movimento de Terra | % | 100% | 561244.95 | 561244.95 | 1 | 561244.95 | 100%
01.04.07.01.03 | TUBULAÇÃO |  | 0 | 0 | 998449.784 |  | 753375.8962 | 75.45%
| Assentamento de tubo D = 80 cm PA-1 comercial - junta rígida | M | 2436.83 | 273.334 | 666068.5819 | 2436.83 | 666068.5819 | 100%
| Plantio de gramas batatais | M2 | 31221.37 | 7.6712 | 239505.3735 | 0 | 0
| Plantio de árvores nativas | UNID | 20 | 80 | 1600 | 0 | 0
| Poço de Visita de Alvenaria para Galeria de Águas Pluviais D=0.6 a 0.8m. Profundidade=2m | UNID | 34 | 1088.5966 | 37012.2831 | 32.5217 | 35403.0534 | 95.65%
| Poço de Visita de Alvenaria para Galeria de Águas Pluviais D=1.2 a 1.5m. Profundidade=6m | UNID | 8 | 4701.6897 | 37613.5176 | 7.6522 | 35978.1473 | 95.65%
| Poço de Visita de Alvenaria para Galeria de Águas Pluviais D=1m. Profundidade=4m | UNID | 4 | 4162.507 | 16650.0279 | 3.8261 | 15926.1136 | 95.65%
01.04.07.01.04 | DISSIPADOR FINAL DE ENERGIA |  | 0 | 0 | 76155.85 |  | 76155.85 | 100%
| Execução completa | UNID | 1 | 76155.85 | 76155.85 | 1 | 76155.85 | 100%

## Terraplanagem (hidden)
Percentual automático
Digital executado no mês
Planilha de medição - Terraplanagem | [8 empty] | 113431632.45
Cód. Estruturado | Descrição | Unid. | Qtde. Serviço | Custo Serviço | Total | Qtd Exec. | Custo Executado | Perc. (%)
01.05 | TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 32371373.39 |  | 377741.1673 | 1.167%
01.05.01 | TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 32371373.39 |  | 377741.1673 | 1.167%
01.05.01.01 | TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 32371373.39 |  | 377741.1673 | 1.167%
01.05.01.01.01 | LIMPEZA |  | 0 | 0 | 2766206.45 |  | 377741.1673 | 13.66%
01.05.01.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 267787.2 | 0.4397 | 117746.0318 | 36566.8614 | 16078.4489 | 13.66%
01.05.01.01.01.002 | Carga de material de 1° categoria ou solo de jazida | M3 | 66946.8 | 1.0405 | 69658.1454 | 9141.7153 | 9511.9548 | 13.66%
01.05.01.01.01.003 | Transporte em caminhão de material de 1ª categoria ou solo de jazida distância até 5 km | M3 | 66946.8 | 9.2713 | 620683.8668 | 9141.7153 | 84755.5854 | 13.66%
01.05.01.01.01.004 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 3012606.05 | 0.65 | 1958193.9325 | 411377.1971 | 267395.1781 | 13.66%
01.05.01.01.02 | TERRAPLENAGEM |  | 0 | 0 | 2573090.57 |  | 0 | 0%
01.05.01.01.02.001 | Escavacao carga e transporte material de 1° cat DMT 600 a 800 m | M3 | 142560.11 | 14.7733 | 2106083.2731 | 0 | 0
01.05.01.01.02.002 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 718498.46 | 0.65 | 467023.999 | 0 | 0
01.05.01.01.03 | SUBLEITO |  | 0 | 0 | 281645.96 |  | 0 | 0%
01.05.01.01.03.001 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | M2 | 259268.56 | 1.0863 | 281643.4367 | 0 | 0
01.05.01.01.04 | BASE |  | 0 | 0 | 3594332.66 |  | 0 | 0%
01.05.01.01.04.001 | Escavacao de material de 1° cat ou solo de jazida | M3 | 36582.96 | 1.3039 | 47700.5215 | 0 | 0
01.05.01.01.04.002 | Carga de material de 1° categoria ou solo de jazida | M3 | 47557.85 | 1.0405 | 49483.9429 | 0 | 0
01.05.01.01.04.003 | Transporte em caminhão de material de 1ª categoria ou solo de jazida distância até 5 km | M3 | 47557.85 | 9.2713 | 440923.0947 | 0 | 0
01.05.01.01.04.004 | Sub base ou base de solo estabilizado granulometricamente | M3 | 7778.06 | 3.8529 | 29968.0874 | 0 | 0
01.05.01.01.04.005 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | TxKM | 3804628.21 | 0.65 | 2473008.3365 | 0 | 0
01.05.01.01.04.006 | Cascalho lateritico (fornecimento) | M3 | 47577.85 | 11.63 | 553330.3955 | 0 | 0
01.05.01.01.05 | CAPA |  | 0 | 0 | 12296739.62 |  | 0 | 0%
01.05.01.01.05.001 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | M2 | 211352.6 | 2.6765 | 565685.2339 | 0 | 0
01.05.01.01.05.002 | Imprimação c/ CM-30 | M2 | 211352.6 | 8.2361 | 1740721.1489 | 0 | 0
01.05.01.01.05.003 | Concreto betuminoso usinado a quente | M3 | 10243.03 | 572.9098 | 5868332.2687 | 0 | 0
01.05.01.01.05.004 | Transporte de concreto betuminado a quente distancia de até 5.0 km inclusive carga e descarga | M3 | 10243.03 | 16.4175 | 168164.945 | 0 | 0
01.05.01.01.05.005 | Transporte de material asfaltico com caminhao com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias medias de transporte igual ou inferior a 100 km - DMT = 29 KM | TxKM | 307290.89 | 0.9873 | 303388.2957 | 0 | 0
01.05.01.01.05.006 | Cimento asfaltico de petroleo CAP 50/70 | TON | 1434.02 | 2545.6 | 3650441.312 | 0 | 0
01.05.01.01.06 | PREMOLDADOS |  | 0 | 0 | 1809148.64 |  | 0 | 0%
01.05.01.01.06.001 | Assentamento de meio fio incluindo escoramento com bolas de concreto fck 18 mpa padrão novacap e rejuntamento com argamassa cimento e areia ( inclui fornecimento) | M | 52006.4 | 30.4671 | 1584484.1894 | 0 | 0
01.05.01.01.06.002 | Carga e descarga manual e transporte de elementos pre-moldados em caminhao carroceria até 5 km | M3 | 4888.6 | 14.108 | 68968.3688 | 0 | 0
01.05.01.01.06.003 | Momento extraordinario de transporte elementos pre moldados distancia de 5 km | TxKM | 146658.05 | 1.0616 | 155692.1859 | 0 | 0
01.05.01.01.07 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS |  | 0 | 0 | 1865349.11 |  | 0 | 0%
01.05.01.01.07.001 | Plantio de gramas batatais | M2 | 133940.88 | 7.6712 | 1027487.2787 | 0 | 0
01.05.01.01.07.002 | Escavação carga e transporte em caminhão material de 1° categoria ou solo de jazida com distancias até 5 km | M3 | 20091.13 | 12.6138 | 253425.4956 | 0 | 0
01.05.01.01.07.003 | Suavização de talude com espalhamento do solo vegetal e escarificação em caixa de emprestimo | HA | 16.07 | 3532.8002 | 56772.0992 | 0 | 0
01.05.01.01.07.004 | Arborização | VB | 2 | 263830.07 | 527660.14 | 0 | 0
01.05.01.01.08 | SINALIZAÇÃO VIARIA |  | 0 | 0 | 1226150.73 |  | 0 | 0%
01.05.01.01.08.001 | Pintura a oleo h=90cm (faixa de sinalização) | M2 | 43056.75 | 27.22 | 1172004.735 | 0 | 0
01.05.01.01.08.002 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 215.47 | 251.2925 | 54145.995 | 0 | 0
01.05.01.01.09 | CALÇADAS / PASSEIO |  | 0 | 0 | 4780732.87 |  | 0 | 0%
01.05.01.01.09.001 | Lastro de Brita - JCG | M3 | 5034.02 | 157.858 | 794660.3292 | 0 | 0
01.05.01.01.09.002 | Execução de passeio em concreto; esp de 5,0 cm, inclusive acerto do terreno, compactação até 30,00 cm e formas, concreto usinado Fck18 Mpa, área acima de 1.000 M2, excluindo movimento de terra, cascal | M2 | 100680.46 | 39.0471 | 3931279.9897 | 0 | 0
01.05.01.01.09.003 | Piso Tátil Direcional ou alerta com placa cimenticia de alta resistencia | M2 | 280.81 | 91.4905 | 25691.4473 | 0 | 0
01.05.01.01.09.004 | Abrigo para onibus urbano padrão DETRANS/DF (execução e instalação) | UNID | 9 | 3233.8744 | 29104.8696 | 0 | 0
01.05.01.01.10 | CICLOVIAS |  | 0 | 0 | 1177976.78 |  | 0 | 0%
01.05.01.01.10.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 30525.55 | 0.4397 | 13422.0843 | 0 | 0
01.05.01.01.10.002 | Carga de material de 1° categoria ou solo de jazida | M3 | 6105.11 | 1.0405 | 6352.367 | 0 | 0
01.05.01.01.10.003 | Transporte em caminhão de material de 1ª categoria ou solo de jazida distância até 5 km | M3 | 6105.11 | 9.2713 | 56602.3063 | 0 | 0
01.05.01.01.10.004 | Escavacao carga e transporte material de 1° cat DMT 600 a 800 m | M3 | 1526.28 | 14.7733 | 22548.1923 | 0 | 0
01.05.01.01.10.005 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | M2 | 30525.55 | 1.0863 | 33159.905 | 0 | 0
01.05.01.01.10.006 | Camada drenante com brita num 2 | M3 | 1526.28 | 146.657 | 223839.646 | 0 | 0
01.05.01.01.10.007 | Piso de concreto - JCG | M2 | 30525.55 | 26.93 | 822053.0615 | 0 | 0

## Elétrica - RIST (hidden)
Percentual automático
Digital executado no mês
Planilha de medição - Elétrica
Cód. Estruturado | Descrição | Unid. | Qtde. Serviço | Custo Serviço | Total | Qtd Exec. | Custo Executado | Perc. (%)
01.06 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - RDU |  | 0 | 0 | 7301210.4 |  | 0 | 0%
01.06.01 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 7301210.4 |  | 0 | 0%
01.06.01.01 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA |  | 0 | 0 | 7301210.4 |  | 0 | 0%
01.06.01.01.01 | SERVIÇOS |  | 0 | 0 | 7301210.4 |  | 0 | 0%
01.06.01.01.01.001 | Rede de distribuição elétricia - RDU | VB | 1 | 7301210.4 | 7301210.4 | 0 | 0 | 0%
01.07 | SISTEMA ELÉTRICO SUBESTAÇÃO |  | 0 | 0 | 15012344.79 |  | 0 | 0%
01.07.01 | SUBESTAÇÃO ABAIXADORA |  | 0 | 0 | 15012344.79 |  | 0 | 0%
01.07.01.01 | SUBESTAÇÃO ABAIXADORA |  | 0 | 0 | 15012344.79 |  | 0 | 0%
01.07.01.01.01 | SERVIÇOS |  | 0 | 0 | 15012344.79 |  | 0 | 0%
01.07.01.01.01.002 | Subestaçao Abaixadora | VB | 1 | 15012344.79 | 15012344.79 | 0 | 0 | 0%
01.08 | RIST - DUPLICAÇÃO TRECHO DAS DF-001 e DF-015 |  | 0 | 0 | 28348722.53 |  | 0 | 0%
01.08.01 | RIST - DUPLICAÇÃO TRECHO DAS DF-001 e DF-015 |  | 0 | 0 | 28348722.53 |  | 0 | 0%
01.08.01.01 | RIST - DUPLICAÇÃO TRECHO DAS DF-001 e DF-015 |  | 0 | 0 | 3158846.6 |  | 0 | 0%
01.08.01.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 0
01.08.01.01.02 | TERRAPLENAGEM |  | 0 | 0 | 775627.65 |  | 0 | 0%
01.08.01.01.02.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | M2 | 375680.21 | 0.4397 | 165186.5883 | 0 | 0
01.08.01.01.02.002 | Desmatamento de árvore com diâmetro acima de 0.30m | UNID | 1200 | 6.4253 | 7710.36 | 0 | 0
01.08.01.01.02.003 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante | M3 | 18924.83 | 5.2418 | 99200.1739 | 0 | 0
01.08.01.01.02.004 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com | M3 | 12616.55 | 6.2462 | 78805.4946 | 0 | 0
01.08.01.01.02.005 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão | M3 | 6308.28 | 45.3086 | 285819.3352 | 0 | 0
01.08.01.01.02.006 | Compactação mecanica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana | M3 | 55222.59 | 2.3485 | 129690.2526 | 0 | 0
01.08.01.01.02.007 | Espalhamento mecânico de material escavado | M3 | 6222.35 | 1.4838 | 9232.7229 | 0 | 0
01.08.01.01.03 | OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAIS |  | 0 | 0 | 2383218.95 |  | 0 | 0%
01.08.01.01.03.001 | Assentamento de tubo D = 60 cm PA-1 comercial - junta rígida | M | 919.35 | 182.0972 | 167411.0608 | 0 | 0
01.08.01.01.03.002 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 200 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | M | 802 | 38.4951 | 30873.0702 | 0 | 0
01.08.01.01.03.004 | Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e brita comerciais | M | 10903.32 | 34.7471 | 378858.7504 | 0 | 0
01.08.01.01.03.005 | SCC 01 - Sarjeta de Canteiro Central Padrão DER-DF | M | 9366.29 | 31.1061 | 291348.7534 | 0 | 0
01.08.01.01.03.006 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais | M | 480.25 | 108.7727 | 52238.0892 | 0 | 0
01.08.01.01.03.007 | Assentamento de meio fio incluindo escoramento com bolas de concreto fck 18 mpa padrão novacap e rejuntamento com argamassa cimento e areia ( inclui fornecimento) | M | 24421.1 | 30.4671 | 744040.0958 | 0 | 0
01.08.01.01.03.008 | Entrada para descida d'água - EDA 01 | UNID | 502 | 33.7362 | 16935.5724 | 0 | 0
01.08.01.01.03.009 | Entrada para descida d'água - EDA 02 | UNID | 2 | 41.57 | 83.14 | 0 | 0
01.08.01.01.03.010 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 | M | 6774 | 90.6739 | 614224.9986 | 0 | 0
01.08.01.01.03.011 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais | M | 63.75 | 107.9467 | 6881.6021 | 0 | 0
01.08.01.01.03.012 | Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais | UNID | 27 | 92.2348 | 2490.3396 | 0 | 0
01.08.01.01.03.013 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | UNID | 27 | 1887.8307 | 50971.4289 | 0 | 0
01.08.01.01.03.015 | Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais | UNID | 28 | 959.3232 | 26861.0496 | 0 | 0
01.08.01.02 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 25189875.93 |  | 0 | 0%
01.08.01.02.01 | PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO |  | 0 | 0 | 16191272.02 |  | 0 | 0%
01.08.01.02.01.001 | Regularização e compactação de subleito | M2 | 133378.73 | 0.6162 | 82187.9734 | 0 | 0
01.08.01.02.01.002 | Base de brita graduada com brita comercial | M3 | 32596.37 | 45.333 | 1477691.2412 | 0 | 0
01.08.01.02.01.003 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | TxKM | 2122023.88 | 0.531 | 1126794.6803 | 0 | 0
01.08.01.02.01.004 | Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial | M3 | 25092.23 | 153.8501 | 3860442.0947 | 0 | 0
01.08.01.02.01.005 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | TxKM | 1633504.1 | 0.531 | 867390.6771 | 0 | 0
01.08.01.02.01.006 | Imprimação com emulsão asfáltica | M2 | 122603.07 | 0.2135 | 26175.7554 | 0 | 0
01.08.01.02.01.007 | Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial | M2 | 122603.07 | 1.8113 | 222070.9407 | 0 | 0
01.08.01.02.01.008 | Pintura de ligação (1) | M2 | 122603.07 | 0.1946 | 23858.5574 | 0 | 0
01.08.01.02.01.009 | Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais | TON | 23378.87 | 240.7799 | 5629161.9807 | 0 | 0
01.08.01.02.01.010 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | TxKM | 724745.06 | 0.531 | 384839.6269 | 0 | 0
01.08.01.02.01.011 | Pintura de ligação (2) | M2 | 100072.51 | 0.1946 | 19474.1104 | 0 | 0
01.08.01.02.01.012 | Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais | TON | 9606.96 | 240.7799 | 2313162.8681 | 0 | 0
01.08.01.02.01.013 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | TxKM | 297815.8 | 0.531 | 158140.1898 | 0 | 0
01.08.01.02.02 | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS - (PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO) |  | 0 | 0 | 5972914.32 |  | 0 | 0%
01.08.01.02.02.001 | Emulsão asfaltica imprimação - EAI | TON | 159.38 | 2265.24 | 361033.9512 | 0 | 0
01.08.01.02.02.002 | Emulsão RR-2C | TON | 306.51 | 2114.56 | 648133.7856 | 0 | 0
01.08.01.02.02.003 | Emulsão asfaltica RR-1C | TON | 100.2 | 2106.9 | 211111.38 | 0 | 0
01.08.01.02.02.004 | Cimento asfaltico de petroleo CAP 50/70 | TON | 1867 | 2545.6 | 4752635.2 | 0 | 0
01.08.01.02.03 | CICLOVIA |  | 0 | 0 | 655967.75 |  | 0 | 0%
01.08.01.02.03.001 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira | M3 | 12714.98 | 2.4047 | 30575.7124 | 0 | 0
01.08.01.02.03.002 | Compactação mecanica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana | M3 | 12714.98 | 2.3485 | 29861.1305 | 0 | 0
01.08.01.02.03.003 | Imprimação com emulsão asfáltica | M2 | 31787.45 | 0.2135 | 6786.6206 | 0 | 0
01.08.01.02.03.004 | Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais | TON | 2288.7 | 240.7799 | 551072.9571 | 0 | 0
01.08.01.02.03.005 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | TxKM | 70949.59 | 0.531 | 37674.2323 | 0 | 0
01.08.01.02.04 | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS - (CICLOVIA) |  | 0 | 0 | 491801.66 |  | 0 | 0%
01.08.01.02.04.001 | Emulsão asfaltica imprimação - EAI | TON | 41.32 | 3921.6999 | 162044.6399 | 0 | 0
01.08.01.02.04.002 | Cimento asfaltico de petroleo CAP 50/70 | TON | 129.54 | 2545.6 | 329757.024 | 0 | 0
01.08.01.02.05 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 0 | 0 | 706685.68 |  | 0 | 0%
01.08.01.02.05.001 | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm | M2 | 6821 | 72.8415 | 496851.8715 | 0 | 0
01.08.01.02.05.002 | Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | M2 | 8252 | 15.1077 | 124668.7404 | 0 | 0
01.08.01.02.05.003 | Tacha monodirecional fornecimento e instalação | UNID | 703 | 28.3409 | 19923.6527 | 0 | 0
01.08.01.02.05.007 | Placa de sinalização com pintura refletiva | M2 | 110.68 | 251.2926 | 27813.065 | 0 | 0
01.08.01.02.05.008 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,80 m | UNID | 44 | 180.052 | 7922.288 | 0 | 0
01.08.01.02.05.009 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de reg. - lado de 0,80 m | UNID | 184 | 160.3593 | 29506.1112 | 0 | 0
01.08.01.02.06 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  | 0 | 0 | 1171234.5 |  | 0 | 0%
01.08.01.02.06.001 | Plantio de gramas batatais | M2 | 152678.84 | 7.6712 | 1171229.9174 | 0 | 0

## CRITÉRIOS DE MED. RDU SUB (hidden)
|  |  |  | Perc. (%) | CUSTO EXEC. | Executado mês
4 | SISTEMA ELÉTRICO SUBESTAÇÃO | 15012344.7908 | 100% | 0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4.1 | PROJETOS | 389480.3122 | 2.594% | 0% | 0
4.2 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 11304385.8568 | 75.3% | 0% | 0
4.3 | CONSTRUÇÃO CIVIL | 307377.3401 | 2.047% | 0% | 0
4.4 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA | 2856660.1133 | 19.03% | 0% | 0
4.5 | COMISSIONAMENTO | 154441.1685 | 1.029% | 0% | 0
4 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA -RDU (JCG) | 7301210.4 | 100% | 0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4.1 | PROJETOS | 96220.9494 | 1.318% | 0% | 0
4.2 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 5442783.5292 | 74.55% | 0% | 0
4.3 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA | 1674491.7153 | 22.93% | 0% | 0
4.4 | DESATIVAÇÃO | 6301.7919 | 0.08631% | 0% | 0
4.5 | COMISSIONAMENTO | 81412.4142 | 1.115% | 0% | 0

## Cronograma (hidden)
Estrutura Orçamentária |  |  | Informações sobre o Planejamento | [6 empty] | 05/2019 (Planejado) |  | 06/2019 (Planejado) |  | 07/2019 (Planejado) |  | 08/2019 (Planejado) |  | 09/2019 (Planejado) |  | 10/2019 (Planejado) |  | 11/2019 (Planejado) |  | 12/2019 (Planejado) |  | 01/2020 (Planejado) |  | 02/2020 (Planejado) |  | 03/2020 (Planejado) |  | 04/2020 (Planejado) |  | 05/2020 (Planejado) |  | 06/2020 (Planejado) |  | 07/2020 (Planejado) |  | 08/2020 (Planejado) |  | 09/2020 (Planejado) |  | 10/2020 (Planejado) |  | 11/2020 (Planejado) |  | 12/2020 (Planejado) |  | 01/2021 (Planejado) |  | 02/2021 (Planejado) |  | 03/2021 (Planejado) |  | 04/2021 (Planejado) |  | 05/2021 (Planejado) |  | 06/2021 (Planejado) |  | 07/2021 (Planejado) |  | 08/2021 (Planejado) |  | 09/2021 (Planejado) |  | 10/2021 (Planejado) |  | 11/2021 (Planejado) |  | 12/2021 (Planejado) |  | 01/2022 (Planejado) |  | 02/2022 (Planejado) |  | 03/2022 (Planejado) |  | 04/2022 (Planejado) |  | Totalização dos Períodos dos Planejados
Selec. | Cód. Estruturado | Descrição | Dt. Início | Duração (dias) | Dt. Término | Nr. Períodos | Perc. Atraso | Composição? | Número de Equipes | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Perc. (%) | Qtde. | Valor
[10 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36
[10 empty] | 0.11862 |  | 0.59278 | 0 | 1.1103 | 0 | 1.8595 | 0 | 2.7385 | 0 | 3.5555 | 0 | 4.2408 | 0 | 4.8026 | 0 | 6.8847 | 0 | 10.098 | 0 | 14.2226 | 0 | 18.4768 | 0 | 23.1058 | 0 | 28.526 | 0 | 33.7351 | 0 | 40.6465 | 0 | 46.8234 | 0 | 52.5772 | 0 | 57.7287 | 0 | 61.7141 | 0 | 62.0749 | 0 | 62.4657 | 0 | 62.9236 | 0 | 63.9156 | 0 | 65.8669 | 0 | 69.062 | 0 | 73.1502 | 0 | 77.6521 | 0 | 82.1897 | 0 | 85.5329 | 0 | 89.4088 | 0 | 92.2644 | 0 | 94.8581 | 0 | 96.9847 | 0 | 98.951 | 0 | 100
S | 01 | INFRAESTRUTURA EXTERNA UNIFICADA GDF - JCG | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N |  | 0.11862 |  | 0.47417 |  | 0.51749 |  | 0.74918 |  | 0.87908 |  | 0.81695 |  | 0.68529 |  | 0.56187 |  | 2.0821 |  | 3.2133 |  | 4.1246 |  | 4.2542 |  | 4.629 |  | 5.4201 |  | 5.2091 |  | 6.9114 |  | 6.1769 |  | 5.7538 |  | 5.1515 |  | 3.9854 |  | 0.36077 |  | 0.39083 |  | 0.45788 |  | 0.99202 |  | 1.9513 |  | 3.1951 |  | 4.0882 |  | 4.5019 |  | 4.5376 |  | 3.3432 |  | 3.8759 |  | 2.8556 |  | 2.5937 |  | 2.1266 |  | 1.9662 |  | 1.049 |  | 100 |  | 156792699.77
S | 01.01 | DESPESAS INDIRETAS (Infra Externa unificada GDF - JCG) | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N |  | 0.13 |  | 0.51 |  | 0.55 |  | 0.79 |  | 0.92 |  | 0.85 |  | 0.69 |  | 0.56 |  | 2.1 |  | 3.22 |  | 4.1 |  | 4.2 |  | 4.56 |  | 5.34 |  | 5.13 |  | 6.82 |  | 6.07 |  | 5.75 |  | 5.2 |  | 4.05 |  | 0.36 |  | 0.39 |  | 0.45 |  | 0.99 |  | 1.96 |  | 3.21 |  | 4.1 |  | 4.49 |  | 4.55 |  | 3.33 |  | 3.97 |  | 3.14 |  | 2.54 |  | 2.07 |  | 1.92 |  | 0.99 |  | 100 |  | 13548790.08
S | 01.01.01 | DESPESAS INDIRETAS | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N |  | 0.13 |  | 0.51 |  | 0.55 |  | 0.79 |  | 0.92 |  | 0.85 |  | 0.69 |  | 0.56 |  | 2.1 |  | 3.22 |  | 4.1 |  | 4.2 |  | 4.56 |  | 5.34 |  | 5.13 |  | 6.82 |  | 6.07 |  | 5.75 |  | 5.2 |  | 4.05 |  | 0.36 |  | 0.39 |  | 0.45 |  | 0.99 |  | 1.96 |  | 3.21 |  | 4.1 |  | 4.49 |  | 4.55 |  | 3.33 |  | 3.97 |  | 3.14 |  | 2.54 |  | 2.07 |  | 1.92 |  | 0.99 |  | 100 |  | 13548790.08
S | 01.01.01.01 | SERVIÇOS GERAIS | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N |  | 0.13 |  | 0.51 |  | 0.55 |  | 0.79 |  | 0.92 |  | 0.85 |  | 0.69 |  | 0.56 |  | 2.1 |  | 3.22 |  | 4.1 |  | 4.2 |  | 4.56 |  | 5.34 |  | 5.13 |  | 6.82 |  | 6.07 |  | 5.75 |  | 5.2 |  | 4.05 |  | 0.36 |  | 0.39 |  | 0.45 |  | 0.99 |  | 1.96 |  | 3.21 |  | 4.1 |  | 4.49 |  | 4.55 |  | 3.33 |  | 3.97 |  | 3.14 |  | 2.54 |  | 2.07 |  | 1.92 |  | 0.99 |  | 100 |  | 13548790.08
S | 01.01.01.01.01 | PROJETOS TECNOLOGICOS | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N |  | 0.13 |  | 0.51 |  | 0.55 |  | 0.79 |  | 0.92 |  | 0.85 |  | 0.69 |  | 0.56 |  | 2.1 |  | 3.22 |  | 4.1 |  | 4.2 |  | 4.56 |  | 5.34 |  | 5.13 |  | 6.82 |  | 6.07 |  | 5.75 |  | 5.2 |  | 4.05 |  | 0.36 |  | 0.39 |  | 0.45 |  | 0.99 |  | 1.96 |  | 3.21 |  | 4.1 |  | 4.49 |  | 4.55 |  | 3.33 |  | 3.97 |  | 3.14 |  | 2.54 |  | 2.07 |  | 1.92 |  | 0.99 |  | 100 |  | 570241.2
S | 01.01.01.01.01.001 | Plotagem de Projetos | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0312 | 0.51 | 0.1224 | 0.55 | 0.132 | 0.79 | 0.1896 | 0.92 | 0.2208 | 0.85 | 0.204 | 0.69 | 0.1656 | 0.56 | 0.1344 | 2.1 | 0.504 | 3.22 | 0.7728 | 4.1 | 0.984 | 4.2 | 1.008 | 4.56 | 1.0944 | 5.34 | 1.2816 | 5.13 | 1.2312 | 6.82 | 1.6368 | 6.07 | 1.4568 | 5.75 | 1.38 | 5.2 | 1.248 | 4.05 | 0.972 | 0.36 | 0.0864 | 0.39 | 0.0936 | 0.45 | 0.108 | 0.99 | 0.2376 | 1.96 | 0.4704 | 3.21 | 0.7704 | 4.1 | 0.984 | 4.49 | 1.0776 | 4.55 | 1.092 | 3.33 | 0.7992 | 3.97 | 0.9528 | 3.14 | 0.7536 | 2.54 | 0.6096 | 2.07 | 0.4968 | 1.92 | 0.4608 | 0.99 | 0.2376 | 100 | 24 | 19200
S | 01.01.01.01.01.002 | Projetos de Fundação | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0013 | 0.51 | 0.0051 | 0.55 | 0.0055 | 0.79 | 0.0079 | 0.92 | 0.0092 | 0.85 | 0.0085 | 0.69 | 0.0069 | 0.56 | 0.0056 | 2.1 | 0.021 | 3.22 | 0.0322 | 4.1 | 0.041 | 4.2 | 0.042 | 4.56 | 0.0456 | 5.34 | 0.0534 | 5.13 | 0.0513 | 6.82 | 0.0682 | 6.07 | 0.0607 | 5.75 | 0.0575 | 5.2 | 0.052 | 4.05 | 0.0405 | 0.36 | 0.0036 | 0.39 | 0.0039 | 0.45 | 0.0045 | 0.99 | 0.0099 | 1.96 | 0.0196 | 3.21 | 0.0321 | 4.1 | 0.041 | 4.49 | 0.0449 | 4.55 | 0.0455 | 3.33 | 0.0333 | 3.97 | 0.0397 | 3.14 | 0.0314 | 2.54 | 0.0254 | 2.07 | 0.0207 | 1.92 | 0.0192 | 0.99 | 0.0099 | 100 | 1 | 80000
S | 01.01.01.01.01.003 | Projetos de Terraplenagem e Sinalização | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0013 | 0.51 | 0.0051 | 0.55 | 0.0055 | 0.79 | 0.0079 | 0.92 | 0.0092 | 0.85 | 0.0085 | 0.69 | 0.0069 | 0.56 | 0.0056 | 2.1 | 0.021 | 3.22 | 0.0322 | 4.1 | 0.041 | 4.2 | 0.042 | 4.56 | 0.0456 | 5.34 | 0.0534 | 5.13 | 0.0513 | 6.82 | 0.0682 | 6.07 | 0.0607 | 5.75 | 0.0575 | 5.2 | 0.052 | 4.05 | 0.0405 | 0.36 | 0.0036 | 0.39 | 0.0039 | 0.45 | 0.0045 | 0.99 | 0.0099 | 1.96 | 0.0196 | 3.21 | 0.0321 | 4.1 | 0.041 | 4.49 | 0.0449 | 4.55 | 0.0455 | 3.33 | 0.0333 | 3.97 | 0.0397 | 3.14 | 0.0314 | 2.54 | 0.0254 | 2.07 | 0.0207 | 1.92 | 0.0192 | 0.99 | 0.0099 | 100 | 1 | 200000
S | 01.01.01.01.01.004 | Taxas Publicas /Taxas Diversas / Fundo Fixo | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0013 | 0.51 | 0.0051 | 0.55 | 0.0055 | 0.79 | 0.0079 | 0.92 | 0.0092 | 0.85 | 0.0085 | 0.69 | 0.0069 | 0.56 | 0.0056 | 2.1 | 0.021 | 3.22 | 0.0322 | 4.1 | 0.041 | 4.2 | 0.042 | 4.56 | 0.0456 | 5.34 | 0.0534 | 5.13 | 0.0513 | 6.82 | 0.0682 | 6.07 | 0.0607 | 5.75 | 0.0575 | 5.2 | 0.052 | 4.05 | 0.0405 | 0.36 | 0.0036 | 0.39 | 0.0039 | 0.45 | 0.0045 | 0.99 | 0.0099 | 1.96 | 0.0196 | 3.21 | 0.0321 | 4.1 | 0.041 | 4.49 | 0.0449 | 4.55 | 0.0455 | 3.33 | 0.0333 | 3.97 | 0.0397 | 3.14 | 0.0314 | 2.54 | 0.0254 | 2.07 | 0.0207 | 1.92 | 0.0192 | 0.99 | 0.0099 | 100 | 1 | 46000
S | 01.01.01.01.01.005 | Controle Técnologico Diversos | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0013 | 0.51 | 0.0051 | 0.55 | 0.0055 | 0.79 | 0.0079 | 0.92 | 0.0092 | 0.85 | 0.0085 | 0.69 | 0.0069 | 0.56 | 0.0056 | 2.1 | 0.021 | 3.22 | 0.0322 | 4.1 | 0.041 | 4.2 | 0.042 | 4.56 | 0.0456 | 5.34 | 0.0534 | 5.13 | 0.0513 | 6.82 | 0.0682 | 6.07 | 0.0607 | 5.75 | 0.0575 | 5.2 | 0.052 | 4.05 | 0.0405 | 0.36 | 0.0036 | 0.39 | 0.0039 | 0.45 | 0.0045 | 0.99 | 0.0099 | 1.96 | 0.0196 | 3.21 | 0.0321 | 4.1 | 0.041 | 4.49 | 0.0449 | 4.55 | 0.0455 | 3.33 | 0.0333 | 3.97 | 0.0397 | 3.14 | 0.0314 | 2.54 | 0.0254 | 2.07 | 0.0207 | 1.92 | 0.0192 | 0.99 | 0.0099 | 100 | 1 | 200041.2
S | 01.01.01.01.01.006 | Laudos Técnicos Diversos - Segurança | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0013 | 0.51 | 0.0051 | 0.55 | 0.0055 | 0.79 | 0.0079 | 0.92 | 0.0092 | 0.85 | 0.0085 | 0.69 | 0.0069 | 0.56 | 0.0056 | 2.1 | 0.021 | 3.22 | 0.0322 | 4.1 | 0.041 | 4.2 | 0.042 | 4.56 | 0.0456 | 5.34 | 0.0534 | 5.13 | 0.0513 | 6.82 | 0.0682 | 6.07 | 0.0607 | 5.75 | 0.0575 | 5.2 | 0.052 | 4.05 | 0.0405 | 0.36 | 0.0036 | 0.39 | 0.0039 | 0.45 | 0.0045 | 0.99 | 0.0099 | 1.96 | 0.0196 | 3.21 | 0.0321 | 4.1 | 0.041 | 4.49 | 0.0449 | 4.55 | 0.0455 | 3.33 | 0.0333 | 3.97 | 0.0397 | 3.14 | 0.0314 | 2.54 | 0.0254 | 2.07 | 0.0207 | 1.92 | 0.0192 | 0.99 | 0.0099 | 100 | 1 | 15000
S | 01.01.01.01.01.007 | Medição de Ruidos, poeira, vapores etc. - Segurança | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0013 | 0.51 | 0.0051 | 0.55 | 0.0055 | 0.79 | 0.0079 | 0.92 | 0.0092 | 0.85 | 0.0085 | 0.69 | 0.0069 | 0.56 | 0.0056 | 2.1 | 0.021 | 3.22 | 0.0322 | 4.1 | 0.041 | 4.2 | 0.042 | 4.56 | 0.0456 | 5.34 | 0.0534 | 5.13 | 0.0513 | 6.82 | 0.0682 | 6.07 | 0.0607 | 5.75 | 0.0575 | 5.2 | 0.052 | 4.05 | 0.0405 | 0.36 | 0.0036 | 0.39 | 0.0039 | 0.45 | 0.0045 | 0.99 | 0.0099 | 1.96 | 0.0196 | 3.21 | 0.0321 | 4.1 | 0.041 | 4.49 | 0.0449 | 4.55 | 0.0455 | 3.33 | 0.0333 | 3.97 | 0.0397 | 3.14 | 0.0314 | 2.54 | 0.0254 | 2.07 | 0.0207 | 1.92 | 0.0192 | 0.99 | 0.0099 | 100 | 1 | 10000
S | 01.01.01.01.02 | TAPUME E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N |  | 0.13 |  | 0.51 |  | 0.55 |  | 0.79 |  | 0.92 |  | 0.85 |  | 0.69 |  | 0.56 |  | 2.1 |  | 3.22 |  | 4.1 |  | 4.2 |  | 4.56 |  | 5.34 |  | 5.13 |  | 6.82 |  | 6.07 |  | 5.75 |  | 5.2 |  | 4.05 |  | 0.36 |  | 0.39 |  | 0.45 |  | 0.99 |  | 1.96 |  | 3.21 |  | 4.1 |  | 4.49 |  | 4.55 |  | 3.33 |  | 3.97 |  | 3.14 |  | 2.54 |  | 2.07 |  | 1.92 |  | 0.99 |  | 100 |  | 740218.93
S | 01.01.01.01.02.001 | Placa da Obra | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0078 | 0.51 | 0.0306 | 0.55 | 0.033 | 0.79 | 0.0474 | 0.92 | 0.0552 | 0.85 | 0.051 | 0.69 | 0.0414 | 0.56 | 0.0336 | 2.1 | 0.126 | 3.22 | 0.1932 | 4.1 | 0.246 | 4.2 | 0.252 | 4.56 | 0.2736 | 5.34 | 0.3204 | 5.13 | 0.3078 | 6.82 | 0.4092 | 6.07 | 0.3642 | 5.75 | 0.345 | 5.2 | 0.312 | 4.05 | 0.243 | 0.36 | 0.0216 | 0.39 | 0.0234 | 0.45 | 0.027 | 0.99 | 0.0594 | 1.96 | 0.1176 | 3.21 | 0.1926 | 4.1 | 0.246 | 4.49 | 0.2694 | 4.55 | 0.273 | 3.33 | 0.1998 | 3.97 | 0.2382 | 3.14 | 0.1884 | 2.54 | 0.1524 | 2.07 | 0.1242 | 1.92 | 0.1152 | 0.99 | 0.0594 | 100 | 6 | 1701.75
S | 01.01.01.01.02.002 | Tapume em Telha Galvanizada - PJ | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 1.223 | 0.51 | 4.7981 | 0.55 | 5.1744 | 0.79 | 7.4323 | 0.92 | 8.6554 | 0.85 | 7.9968 | 0.69 | 6.4915 | 0.56 | 5.2685 | 2.1 | 19.7568 | 3.22 | 30.2938 | 4.1 | 38.5728 | 4.2 | 39.5136 | 4.56 | 42.9005 | 5.34 | 50.2387 | 5.13 | 48.263 | 6.82 | 64.1626 | 6.07 | 57.1066 | 5.75 | 54.096 | 5.2 | 48.9216 | 4.05 | 38.1024 | 0.36 | 3.3869 | 0.39 | 3.6691 | 0.45 | 4.2336 | 0.99 | 9.3139 | 1.96 | 18.4397 | 3.21 | 30.1997 | 4.1 | 38.5728 | 4.49 | 42.2419 | 4.55 | 42.8064 | 3.33 | 31.3286 | 3.97 | 37.3498 | 3.14 | 29.5411 | 2.54 | 23.8963 | 2.07 | 19.4746 | 1.92 | 18.0634 | 0.99 | 9.3139 | 100 | 940.8 | 57514.33
S | 01.01.01.01.02.003 | Cerca Provisoria de Arame Farpado 5 fios - JCG | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.19063 | 0.51 | 0.74786 | 0.55 | 0.80652 | 0.79 | 1.1585 | 0.92 | 1.3491 | 0.85 | 1.2464 | 0.69 | 1.0118 | 0.56 | 0.82118 | 2.1 | 3.0794 | 3.22 | 4.7218 | 4.1 | 6.0122 | 4.2 | 6.1589 | 4.56 | 6.6868 | 5.34 | 7.8306 | 5.13 | 7.5226 | 6.82 | 10.0008 | 6.07 | 8.901 | 5.75 | 8.4318 | 5.2 | 7.6253 | 4.05 | 5.9389 | 0.36 | 0.5279 | 0.39 | 0.5719 | 0.45 | 0.65988 | 0.99 | 1.4517 | 1.96 | 2.8741 | 3.21 | 4.7071 | 4.1 | 6.0122 | 4.49 | 6.5841 | 4.55 | 6.6721 | 3.33 | 4.8831 | 3.97 | 5.8216 | 3.14 | 4.6045 | 2.54 | 3.7247 | 2.07 | 3.0354 | 1.92 | 2.8155 | 0.99 | 1.4517 | 100 | 146.64 | 4526.85
S | 01.01.01.01.02.004 | Instalação Eletrica Provisoria | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0013 | 0.51 | 0.0051 | 0.55 | 0.0055 | 0.79 | 0.0079 | 0.92 | 0.0092 | 0.85 | 0.0085 | 0.69 | 0.0069 | 0.56 | 0.0056 | 2.1 | 0.021 | 3.22 | 0.0322 | 4.1 | 0.041 | 4.2 | 0.042 | 4.56 | 0.0456 | 5.34 | 0.0534 | 5.13 | 0.0513 | 6.82 | 0.0682 | 6.07 | 0.0607 | 5.75 | 0.0575 | 5.2 | 0.052 | 4.05 | 0.0405 | 0.36 | 0.0036 | 0.39 | 0.0039 | 0.45 | 0.0045 | 0.99 | 0.0099 | 1.96 | 0.0196 | 3.21 | 0.0321 | 4.1 | 0.041 | 4.49 | 0.0449 | 4.55 | 0.0455 | 3.33 | 0.0333 | 3.97 | 0.0397 | 3.14 | 0.0314 | 2.54 | 0.0254 | 2.07 | 0.0207 | 1.92 | 0.0192 | 0.99 | 0.0099 | 100 | 1 | 18000
S | 01.01.01.01.02.005 | Instalação Hidraulica Provisoria | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0013 | 0.51 | 0.0051 | 0.55 | 0.0055 | 0.79 | 0.0079 | 0.92 | 0.0092 | 0.85 | 0.0085 | 0.69 | 0.0069 | 0.56 | 0.0056 | 2.1 | 0.021 | 3.22 | 0.0322 | 4.1 | 0.041 | 4.2 | 0.042 | 4.56 | 0.0456 | 5.34 | 0.0534 | 5.13 | 0.0513 | 6.82 | 0.0682 | 6.07 | 0.0607 | 5.75 | 0.0575 | 5.2 | 0.052 | 4.05 | 0.0405 | 0.36 | 0.0036 | 0.39 | 0.0039 | 0.45 | 0.0045 | 0.99 | 0.0099 | 1.96 | 0.0196 | 3.21 | 0.0321 | 4.1 | 0.041 | 4.49 | 0.0449 | 4.55 | 0.0455 | 3.33 | 0.0333 | 3.97 | 0.0397 | 3.14 | 0.0314 | 2.54 | 0.0254 | 2.07 | 0.0207 | 1.92 | 0.0192 | 0.99 | 0.0099 | 100 | 1 | 10000
S | 01.01.01.01.02.006 | Equipamentos de escritorio (moveis. computador, locação de imovel) | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0013 | 0.51 | 0.0051 | 0.55 | 0.0055 | 0.79 | 0.0079 | 0.92 | 0.0092 | 0.85 | 0.0085 | 0.69 | 0.0069 | 0.56 | 0.0056 | 2.1 | 0.021 | 3.22 | 0.0322 | 4.1 | 0.041 | 4.2 | 0.042 | 4.56 | 0.0456 | 5.34 | 0.0534 | 5.13 | 0.0513 | 6.82 | 0.0682 | 6.07 | 0.0607 | 5.75 | 0.0575 | 5.2 | 0.052 | 4.05 | 0.0405 | 0.36 | 0.0036 | 0.39 | 0.0039 | 0.45 | 0.0045 | 0.99 | 0.0099 | 1.96 | 0.0196 | 3.21 | 0.0321 | 4.1 | 0.041 | 4.49 | 0.0449 | 4.55 | 0.0455 | 3.33 | 0.0333 | 3.97 | 0.0397 | 3.14 | 0.0314 | 2.54 | 0.0254 | 2.07 | 0.0207 | 1.92 | 0.0192 | 0.99 | 0.0099 | 100 | 1 | 53276
S | 01.01.01.01.02.007 | Locação de Container - Escritório/Guarita/WC | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0312 | 0.51 | 0.1224 | 0.55 | 0.132 | 0.79 | 0.1896 | 0.92 | 0.2208 | 0.85 | 0.204 | 0.69 | 0.1656 | 0.56 | 0.1344 | 2.1 | 0.504 | 3.22 | 0.7728 | 4.1 | 0.984 | 4.2 | 1.008 | 4.56 | 1.0944 | 5.34 | 1.2816 | 5.13 | 1.2312 | 6.82 | 1.6368 | 6.07 | 1.4568 | 5.75 | 1.38 | 5.2 | 1.248 | 4.05 | 0.972 | 0.36 | 0.0864 | 0.39 | 0.0936 | 0.45 | 0.108 | 0.99 | 0.2376 | 1.96 | 0.4704 | 3.21 | 0.7704 | 4.1 | 0.984 | 4.49 | 1.0776 | 4.55 | 1.092 | 3.33 | 0.7992 | 3.97 | 0.9528 | 3.14 | 0.7536 | 2.54 | 0.6096 | 2.07 | 0.4968 | 1.92 | 0.4608 | 0.99 | 0.2376 | 100 | 24 | 595200
S | 01.01.01.01.03 | DESPESAS GERAIS | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N |  | 0.13 |  | 0.51 |  | 0.55 |  | 0.79 |  | 0.92 |  | 0.85 |  | 0.69 |  | 0.56 |  | 2.1 |  | 3.22 |  | 4.1 |  | 4.2 |  | 4.56 |  | 5.34 |  | 5.13 |  | 6.82 |  | 6.07 |  | 5.75 |  | 5.2 |  | 4.05 |  | 0.36 |  | 0.39 |  | 0.45 |  | 0.99 |  | 1.96 |  | 3.21 |  | 4.1 |  | 4.49 |  | 4.55 |  | 3.33 |  | 3.97 |  | 3.14 |  | 2.54 |  | 2.07 |  | 1.92 |  | 0.99 |  | 100 |  | 1931068.37
S | 01.01.01.01.03.001 | Consumo de Telefone e Internet | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0312 | 0.51 | 0.1224 | 0.55 | 0.132 | 0.79 | 0.1896 | 0.92 | 0.2208 | 0.85 | 0.204 | 0.69 | 0.1656 | 0.56 | 0.1344 | 2.1 | 0.504 | 3.22 | 0.7728 | 4.1 | 0.984 | 4.2 | 1.008 | 4.56 | 1.0944 | 5.34 | 1.2816 | 5.13 | 1.2312 | 6.82 | 1.6368 | 6.07 | 1.4568 | 5.75 | 1.38 | 5.2 | 1.248 | 4.05 | 0.972 | 0.36 | 0.0864 | 0.39 | 0.0936 | 0.45 | 0.108 | 0.99 | 0.2376 | 1.96 | 0.4704 | 3.21 | 0.7704 | 4.1 | 0.984 | 4.49 | 1.0776 | 4.55 | 1.092 | 3.33 | 0.7992 | 3.97 | 0.9528 | 3.14 | 0.7536 | 2.54 | 0.6096 | 2.07 | 0.4968 | 1.92 | 0.4608 | 0.99 | 0.2376 | 100 | 24 | 16800
S | 01.01.01.01.03.002 | Consumo Permanente de Medicamento | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0312 | 0.51 | 0.1224 | 0.55 | 0.132 | 0.79 | 0.1896 | 0.92 | 0.2208 | 0.85 | 0.204 | 0.69 | 0.1656 | 0.56 | 0.1344 | 2.1 | 0.504 | 3.22 | 0.7728 | 4.1 | 0.984 | 4.2 | 1.008 | 4.56 | 1.0944 | 5.34 | 1.2816 | 5.13 | 1.2312 | 6.82 | 1.6368 | 6.07 | 1.4568 | 5.75 | 1.38 | 5.2 | 1.248 | 4.05 | 0.972 | 0.36 | 0.0864 | 0.39 | 0.0936 | 0.45 | 0.108 | 0.99 | 0.2376 | 1.96 | 0.4704 | 3.21 | 0.7704 | 4.1 | 0.984 | 4.49 | 1.0776 | 4.55 | 1.092 | 3.33 | 0.7992 | 3.97 | 0.9528 | 3.14 | 0.7536 | 2.54 | 0.6096 | 2.07 | 0.4968 | 1.92 | 0.4608 | 0.99 | 0.2376 | 100 | 24 | 3991.92
S | 01.01.01.01.03.003 | Vale Combustivel | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0312 | 0.51 | 0.1224 | 0.55 | 0.132 | 0.79 | 0.1896 | 0.92 | 0.2208 | 0.85 | 0.204 | 0.69 | 0.1656 | 0.56 | 0.1344 | 2.1 | 0.504 | 3.22 | 0.7728 | 4.1 | 0.984 | 4.2 | 1.008 | 4.56 | 1.0944 | 5.34 | 1.2816 | 5.13 | 1.2312 | 6.82 | 1.6368 | 6.07 | 1.4568 | 5.75 | 1.38 | 5.2 | 1.248 | 4.05 | 0.972 | 0.36 | 0.0864 | 0.39 | 0.0936 | 0.45 | 0.108 | 0.99 | 0.2376 | 1.96 | 0.4704 | 3.21 | 0.7704 | 4.1 | 0.984 | 4.49 | 1.0776 | 4.55 | 1.092 | 3.33 | 0.7992 | 3.97 | 0.9528 | 3.14 | 0.7536 | 2.54 | 0.6096 | 2.07 | 0.4968 | 1.92 | 0.4608 | 0.99 | 0.2376 | 100 | 24 | 32486.4
S | 01.01.01.01.03.004 | Refeições (cafe/almoco/vale refeicao) | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0312 | 0.51 | 0.1224 | 0.55 | 0.132 | 0.79 | 0.1896 | 0.92 | 0.2208 | 0.85 | 0.204 | 0.69 | 0.1656 | 0.56 | 0.1344 | 2.1 | 0.504 | 3.22 | 0.7728 | 4.1 | 0.984 | 4.2 | 1.008 | 4.56 | 1.0944 | 5.34 | 1.2816 | 5.13 | 1.2312 | 6.82 | 1.6368 | 6.07 | 1.4568 | 5.75 | 1.38 | 5.2 | 1.248 | 4.05 | 0.972 | 0.36 | 0.0864 | 0.39 | 0.0936 | 0.45 | 0.108 | 0.99 | 0.2376 | 1.96 | 0.4704 | 3.21 | 0.7704 | 4.1 | 0.984 | 4.49 | 1.0776 | 4.55 | 1.092 | 3.33 | 0.7992 | 3.97 | 0.9528 | 3.14 | 0.7536 | 2.54 | 0.6096 | 2.07 | 0.4968 | 1.92 | 0.4608 | 0.99 | 0.2376 | 100 | 24 | 1255883.2
S | 01.01.01.01.03.005 | EPI/EPC Equip. de Proteção Individual-Coletiva (VB/MES) | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0312 | 0.51 | 0.1224 | 0.55 | 0.132 | 0.79 | 0.1896 | 0.92 | 0.2208 | 0.85 | 0.204 | 0.69 | 0.1656 | 0.56 | 0.1344 | 2.1 | 0.504 | 3.22 | 0.7728 | 4.1 | 0.984 | 4.2 | 1.008 | 4.56 | 1.0944 | 5.34 | 1.2816 | 5.13 | 1.2312 | 6.82 | 1.6368 | 6.07 | 1.4568 | 5.75 | 1.38 | 5.2 | 1.248 | 4.05 | 0.972 | 0.36 | 0.0864 | 0.39 | 0.0936 | 0.45 | 0.108 | 0.99 | 0.2376 | 1.96 | 0.4704 | 3.21 | 0.7704 | 4.1 | 0.984 | 4.49 | 1.0776 | 4.55 | 1.092 | 3.33 | 0.7992 | 3.97 | 0.9528 | 3.14 | 0.7536 | 2.54 | 0.6096 | 2.07 | 0.4968 | 1.92 | 0.4608 | 0.99 | 0.2376 | 100 | 24 | 411118.08
S | 01.01.01.01.03.006 | Material de Limpeza e Conservacao (vb/mes) | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0312 | 0.51 | 0.1224 | 0.55 | 0.132 | 0.79 | 0.1896 | 0.92 | 0.2208 | 0.85 | 0.204 | 0.69 | 0.1656 | 0.56 | 0.1344 | 2.1 | 0.504 | 3.22 | 0.7728 | 4.1 | 0.984 | 4.2 | 1.008 | 4.56 | 1.0944 | 5.34 | 1.2816 | 5.13 | 1.2312 | 6.82 | 1.6368 | 6.07 | 1.4568 | 5.75 | 1.38 | 5.2 | 1.248 | 4.05 | 0.972 | 0.36 | 0.0864 | 0.39 | 0.0936 | 0.45 | 0.108 | 0.99 | 0.2376 | 1.96 | 0.4704 | 3.21 | 0.7704 | 4.1 | 0.984 | 4.49 | 1.0776 | 4.55 | 1.092 | 3.33 | 0.7992 | 3.97 | 0.9528 | 3.14 | 0.7536 | 2.54 | 0.6096 | 2.07 | 0.4968 | 1.92 | 0.4608 | 0.99 | 0.2376 | 100 | 24 | 19887.6
S | 01.01.01.01.03.007 | Material de Expediente (vb/mes) | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0312 | 0.51 | 0.1224 | 0.55 | 0.132 | 0.79 | 0.1896 | 0.92 | 0.2208 | 0.85 | 0.204 | 0.69 | 0.1656 | 0.56 | 0.1344 | 2.1 | 0.504 | 3.22 | 0.7728 | 4.1 | 0.984 | 4.2 | 1.008 | 4.56 | 1.0944 | 5.34 | 1.2816 | 5.13 | 1.2312 | 6.82 | 1.6368 | 6.07 | 1.4568 | 5.75 | 1.38 | 5.2 | 1.248 | 4.05 | 0.972 | 0.36 | 0.0864 | 0.39 | 0.0936 | 0.45 | 0.108 | 0.99 | 0.2376 | 1.96 | 0.4704 | 3.21 | 0.7704 | 4.1 | 0.984 | 4.49 | 1.0776 | 4.55 | 1.092 | 3.33 | 0.7992 | 3.97 | 0.9528 | 3.14 | 0.7536 | 2.54 | 0.6096 | 2.07 | 0.4968 | 1.92 | 0.4608 | 0.99 | 0.2376 | 100 | 24 | 20199.36
S | 01.01.01.01.03.008 | Impressoras - Locacao/Manutencao (vb/mes) | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0312 | 0.51 | 0.1224 | 0.55 | 0.132 | 0.79 | 0.1896 | 0.92 | 0.2208 | 0.85 | 0.204 | 0.69 | 0.1656 | 0.56 | 0.1344 | 2.1 | 0.504 | 3.22 | 0.7728 | 4.1 | 0.984 | 4.2 | 1.008 | 4.56 | 1.0944 | 5.34 | 1.2816 | 5.13 | 1.2312 | 6.82 | 1.6368 | 6.07 | 1.4568 | 5.75 | 1.38 | 5.2 | 1.248 | 4.05 | 0.972 | 0.36 | 0.0864 | 0.39 | 0.0936 | 0.45 | 0.108 | 0.99 | 0.2376 | 1.96 | 0.4704 | 3.21 | 0.7704 | 4.1 | 0.984 | 4.49 | 1.0776 | 4.55 | 1.092 | 3.33 | 0.7992 | 3.97 | 0.9528 | 3.14 | 0.7536 | 2.54 | 0.6096 | 2.07 | 0.4968 | 1.92 | 0.4608 | 0.99 | 0.2376 | 100 | 24 | 24000
S | 01.01.01.01.03.009 | Sinalização do Canteiro de Obra | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0013 | 0.51 | 0.0051 | 0.55 | 0.0055 | 0.79 | 0.0079 | 0.92 | 0.0092 | 0.85 | 0.0085 | 0.69 | 0.0069 | 0.56 | 0.0056 | 2.1 | 0.021 | 3.22 | 0.0322 | 4.1 | 0.041 | 4.2 | 0.042 | 4.56 | 0.0456 | 5.34 | 0.0534 | 5.13 | 0.0513 | 6.82 | 0.0682 | 6.07 | 0.0607 | 5.75 | 0.0575 | 5.2 | 0.052 | 4.05 | 0.0405 | 0.36 | 0.0036 | 0.39 | 0.0039 | 0.45 | 0.0045 | 0.99 | 0.0099 | 1.96 | 0.0196 | 3.21 | 0.0321 | 4.1 | 0.041 | 4.49 | 0.0449 | 4.55 | 0.0455 | 3.33 | 0.0333 | 3.97 | 0.0397 | 3.14 | 0.0314 | 2.54 | 0.0254 | 2.07 | 0.0207 | 1.92 | 0.0192 | 0.99 | 0.0099 | 100 | 1 | 30000
S | 01.01.01.01.03.010 | Despesas Medicas e Hosp. (vb/mes) | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0013 | 0.51 | 0.0051 | 0.55 | 0.0055 | 0.79 | 0.0079 | 0.92 | 0.0092 | 0.85 | 0.0085 | 0.69 | 0.0069 | 0.56 | 0.0056 | 2.1 | 0.021 | 3.22 | 0.0322 | 4.1 | 0.041 | 4.2 | 0.042 | 4.56 | 0.0456 | 5.34 | 0.0534 | 5.13 | 0.0513 | 6.82 | 0.0682 | 6.07 | 0.0607 | 5.75 | 0.0575 | 5.2 | 0.052 | 4.05 | 0.0405 | 0.36 | 0.0036 | 0.39 | 0.0039 | 0.45 | 0.0045 | 0.99 | 0.0099 | 1.96 | 0.0196 | 3.21 | 0.0321 | 4.1 | 0.041 | 4.49 | 0.0449 | 4.55 | 0.0455 | 3.33 | 0.0333 | 3.97 | 0.0397 | 3.14 | 0.0314 | 2.54 | 0.0254 | 2.07 | 0.0207 | 1.92 | 0.0192 | 0.99 | 0.0099 | 100 | 1 | 73501.81
S | 01.01.01.01.03.011 | Remoção de Entulho - Caçamba Estacionária | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0312 | 0.51 | 0.1224 | 0.55 | 0.132 | 0.79 | 0.1896 | 0.92 | 0.2208 | 0.85 | 0.204 | 0.69 | 0.1656 | 0.56 | 0.1344 | 2.1 | 0.504 | 3.22 | 0.7728 | 4.1 | 0.984 | 4.2 | 1.008 | 4.56 | 1.0944 | 5.34 | 1.2816 | 5.13 | 1.2312 | 6.82 | 1.6368 | 6.07 | 1.4568 | 5.75 | 1.38 | 5.2 | 1.248 | 4.05 | 0.972 | 0.36 | 0.0864 | 0.39 | 0.0936 | 0.45 | 0.108 | 0.99 | 0.2376 | 1.96 | 0.4704 | 3.21 | 0.7704 | 4.1 | 0.984 | 4.49 | 1.0776 | 4.55 | 1.092 | 3.33 | 0.7992 | 3.97 | 0.9528 | 3.14 | 0.7536 | 2.54 | 0.6096 | 2.07 | 0.4968 | 1.92 | 0.4608 | 0.99 | 0.2376 | 100 | 24 | 43200
S | 01.01.01.01.04 | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N |  | 0.13 |  | 0.51 |  | 0.55 |  | 0.79 |  | 0.92 |  | 0.85 |  | 0.69 |  | 0.56 |  | 2.1 |  | 3.22 |  | 4.1 |  | 4.2 |  | 4.56 |  | 5.34 |  | 5.13 |  | 6.82 |  | 6.07 |  | 5.75 |  | 5.2 |  | 4.05 |  | 0.36 |  | 0.39 |  | 0.45 |  | 0.99 |  | 1.96 |  | 3.21 |  | 4.1 |  | 4.49 |  | 4.55 |  | 3.33 |  | 3.97 |  | 3.14 |  | 2.54 |  | 2.07 |  | 1.92 |  | 0.99 |  | 100 |  | 2199500.01
S | 01.01.01.01.04.001 | Maquinas e Equipamentos (vb/mes) | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0312 | 0.51 | 0.1224 | 0.55 | 0.132 | 0.79 | 0.1896 | 0.92 | 0.2208 | 0.85 | 0.204 | 0.69 | 0.1656 | 0.56 | 0.1344 | 2.1 | 0.504 | 3.22 | 0.7728 | 4.1 | 0.984 | 4.2 | 1.008 | 4.56 | 1.0944 | 5.34 | 1.2816 | 5.13 | 1.2312 | 6.82 | 1.6368 | 6.07 | 1.4568 | 5.75 | 1.38 | 5.2 | 1.248 | 4.05 | 0.972 | 0.36 | 0.0864 | 0.39 | 0.0936 | 0.45 | 0.108 | 0.99 | 0.2376 | 1.96 | 0.4704 | 3.21 | 0.7704 | 4.1 | 0.984 | 4.49 | 1.0776 | 4.55 | 1.092 | 3.33 | 0.7992 | 3.97 | 0.9528 | 3.14 | 0.7536 | 2.54 | 0.6096 | 2.07 | 0.4968 | 1.92 | 0.4608 | 0.99 | 0.2376 | 100 | 24 | 2123724.96
S | 01.01.01.01.04.002 | Ferramentas Manuais e Itens Diversos de Consumo | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0013 | 0.51 | 0.0051 | 0.55 | 0.0055 | 0.79 | 0.0079 | 0.92 | 0.0092 | 0.85 | 0.0085 | 0.69 | 0.0069 | 0.56 | 0.0056 | 2.1 | 0.021 | 3.22 | 0.0322 | 4.1 | 0.041 | 4.2 | 0.042 | 4.56 | 0.0456 | 5.34 | 0.0534 | 5.13 | 0.0513 | 6.82 | 0.0682 | 6.07 | 0.0607 | 5.75 | 0.0575 | 5.2 | 0.052 | 4.05 | 0.0405 | 0.36 | 0.0036 | 0.39 | 0.0039 | 0.45 | 0.0045 | 0.99 | 0.0099 | 1.96 | 0.0196 | 3.21 | 0.0321 | 4.1 | 0.041 | 4.49 | 0.0449 | 4.55 | 0.0455 | 3.33 | 0.0333 | 3.97 | 0.0397 | 3.14 | 0.0314 | 2.54 | 0.0254 | 2.07 | 0.0207 | 1.92 | 0.0192 | 0.99 | 0.0099 | 100 | 1 | 75775.05
S | 01.01.01.01.05 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N |  | 0.13 |  | 0.51 |  | 0.55 |  | 0.79 |  | 0.92 |  | 0.85 |  | 0.69 |  | 0.56 |  | 2.1 |  | 3.22 |  | 4.1 |  | 4.2 |  | 4.56 |  | 5.34 |  | 5.13 |  | 6.82 |  | 6.07 |  | 5.75 |  | 5.2 |  | 4.05 |  | 0.36 |  | 0.39 |  | 0.45 |  | 0.99 |  | 1.96 |  | 3.21 |  | 4.1 |  | 4.49 |  | 4.55 |  | 3.33 |  | 3.97 |  | 3.14 |  | 2.54 |  | 2.07 |  | 1.92 |  | 0.99 |  | 100 |  | 8107761.57
S | 01.01.01.01.05.001 | Equipe Administrativa da Obra | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0312 | 0.51 | 0.1224 | 0.55 | 0.132 | 0.79 | 0.1896 | 0.92 | 0.2208 | 0.85 | 0.204 | 0.69 | 0.1656 | 0.56 | 0.1344 | 2.1 | 0.504 | 3.22 | 0.7728 | 4.1 | 0.984 | 4.2 | 1.008 | 4.56 | 1.0944 | 5.34 | 1.2816 | 5.13 | 1.2312 | 6.82 | 1.6368 | 6.07 | 1.4568 | 5.75 | 1.38 | 5.2 | 1.248 | 4.05 | 0.972 | 0.36 | 0.0864 | 0.39 | 0.0936 | 0.45 | 0.108 | 0.99 | 0.2376 | 1.96 | 0.4704 | 3.21 | 0.7704 | 4.1 | 0.984 | 4.49 | 1.0776 | 4.55 | 1.092 | 3.33 | 0.7992 | 3.97 | 0.9528 | 3.14 | 0.7536 | 2.54 | 0.6096 | 2.07 | 0.4968 | 1.92 | 0.4608 | 0.99 | 0.2376 | 100 | 24 | 5472866.46
S | 01.01.01.01.05.002 | Equipe Administrativa de Apoio | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0312 | 0.51 | 0.1224 | 0.55 | 0.132 | 0.79 | 0.1896 | 0.92 | 0.2208 | 0.85 | 0.204 | 0.69 | 0.1656 | 0.56 | 0.1344 | 2.1 | 0.504 | 3.22 | 0.7728 | 4.1 | 0.984 | 4.2 | 1.008 | 4.56 | 1.0944 | 5.34 | 1.2816 | 5.13 | 1.2312 | 6.82 | 1.6368 | 6.07 | 1.4568 | 5.75 | 1.38 | 5.2 | 1.248 | 4.05 | 0.972 | 0.36 | 0.0864 | 0.39 | 0.0936 | 0.45 | 0.108 | 0.99 | 0.2376 | 1.96 | 0.4704 | 3.21 | 0.7704 | 4.1 | 0.984 | 4.49 | 1.0776 | 4.55 | 1.092 | 3.33 | 0.7992 | 3.97 | 0.9528 | 3.14 | 0.7536 | 2.54 | 0.6096 | 2.07 | 0.4968 | 1.92 | 0.4608 | 0.99 | 0.2376 | 100 | 24 | 1025265.99
S | 01.01.01.01.05.003 | Servicos Topograficos (dia/mes) | 2019-05-01 | 783 | 2022-04-30 | 36 |  | N | 1 | 0.13 | 0.0013 | 0.51 | 0.0051 | 0.55 | 0.0055 | 0.79 | 0.0079 | 0.92 | 0.0092 | 0.85 | 0.0085 | 0.69 | 0.0069 | 0.56 | 0.0056 | 2.1 | 0.021 | 3.22 | 0.0322 | 4.1 | 0.041 | 4.2 | 0.042 | 4.56 | 0.0456 | 5.34 | 0.0534 | 5.13 | 0.0513 | 6.82 | 0.0682 | 6.07 | 0.0607 | 5.75 | 0.0575 | 5.2 | 0.052 | 4.05 | 0.0405 | 0.36 | 0.0036 | 0.39 | 0.0039 | 0.45 | 0.0045 | 0.99 | 0.0099 | 1.96 | 0.0196 | 3.21 | 0.0321 | 4.1 | 0.041 | 4.49 | 0.0449 | 4.55 | 0.0455 | 3.33 | 0.0333 | 3.97 | 0.0397 | 3.14 | 0.0314 | 2.54 | 0.0254 | 2.07 | 0.0207 | 1.92 | 0.0192 | 0.99 | 0.0099 | 100 | 1 | 1609629.12
S | 01.02 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA | 2019-05-01 | 762 | 2022-03-31 | 35 |  | N | [11 empty] | 0.20615 |  | 0.20615 |  | 0.51537 |  | 4.6469 |  | 8.5363 |  | 8.5363 |  | 8.5363 |  | 8.5363 |  | 12.6991 |  | 8.6707 |  | 8.5676 |  | 4.9515 |  | 4.6781 |  | 4.4048 |  | 4.4048 |  | 0.30804 |  | 0.30804 |  | 0.30804 |  | 0.30804 |  | 1.1012 |  | 0.79316 |  | 0.79316 |  | 0.79316 |  | 0.79316 |  | 1.1897 |  | 1.1897 |  | 1.4011 |  | 1.4011 |  | 0.60795 |  | 0.60795 |  |  |  | 100 |  | 13230992.46
S | 01.02.01 | POÇOS PROFUNDOS - 16 POÇOS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 2994589.4
S | 01.02.01.01 | POÇOS PROFUNDOS - 16 POÇOS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 2994589.4
S | 01.02.01.01.01 | PERFURAÇÃO INSTALAÇÕES URBANIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 2994589.4
S | 01.02.01.01.01.001 | Poços Profundos | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 15 | 0.15 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 2994589.4
S | 01.02.02 | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - 16 POÇOS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 407037.95
S | 01.02.02.01 | PARTE CIVIL | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 407037.95
S | 01.02.02.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 5662.02
S | 01.02.02.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 240.4675 | 10 | 480.935 | 10 | 480.935 | 10 | 480.935 | 10 | 480.935 | 15 | 721.4025 | 10 | 480.935 | 10 | 480.935 | 5 | 240.4675 | 5 | 240.4675 | 5 | 240.4675 | 5 | 240.4675 | [32 empty] | 100 | 4809.35 | 2114.48
S | 01.02.02.01.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 48.0935 | 10 | 96.187 | 10 | 96.187 | 10 | 96.187 | 10 | 96.187 | 15 | 144.2805 | 10 | 96.187 | 10 | 96.187 | 5 | 48.0935 | 5 | 48.0935 | 5 | 48.0935 | 5 | 48.0935 | [32 empty] | 100 | 961.87 | 1464.32
S | 01.02.02.01.01.003 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9T em rodovia pavimentada | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 48.0935 | 10 | 96.187 | 10 | 96.187 | 10 | 96.187 | 10 | 96.187 | 15 | 144.2805 | 10 | 96.187 | 10 | 96.187 | 5 | 48.0935 | 5 | 48.0935 | 5 | 48.0935 | 5 | 48.0935 | [32 empty] | 100 | 961.87 | 2083.22
S | 01.02.02.01.02 | TRANSITO E SEGURANÇA | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 27213
S | 01.02.02.01.02.001 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 22.3245 | 10 | 44.649 | 10 | 44.649 | 10 | 44.649 | 10 | 44.649 | 15 | 66.9735 | 10 | 44.649 | 10 | 44.649 | 5 | 22.3245 | 5 | 22.3245 | 5 | 22.3245 | 5 | 22.3245 | [32 empty] | 100 | 446.49 | 19085.28
S | 01.02.02.01.02.002 | Placa de sinalização com pintura refletiva | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1.5945 | 10 | 3.189 | 10 | 3.189 | 10 | 3.189 | 10 | 3.189 | 15 | 4.7835 | 10 | 3.189 | 10 | 3.189 | 5 | 1.5945 | 5 | 1.5945 | 5 | 1.5945 | 5 | 1.5945 | [32 empty] | 100 | 31.89 | 8013.72
S | 01.02.02.01.02.003 | Pintura de Setas Simples - PJ | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.4 | 10 | 0.8 | 10 | 0.8 | 10 | 0.8 | 10 | 0.8 | 15 | 1.2 | 10 | 0.8 | 10 | 0.8 | 5 | 0.4 | 5 | 0.4 | 5 | 0.4 | 5 | 0.4 | [32 empty] | 100 | 8 | 114
S | 01.02.02.01.03 | MOVMENTO DE TERRA | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 134931.03
S | 01.02.02.01.03.001 | Escavacao Manual - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 38.7935 | 10 | 77.587 | 10 | 77.587 | 10 | 77.587 | 10 | 77.587 | 15 | 116.3805 | 10 | 77.587 | 10 | 77.587 | 5 | 38.7935 | 5 | 38.7935 | 5 | 38.7935 | 5 | 38.7935 | [32 empty] | 100 | 775.87 | 37875.68
S | 01.02.02.01.03.002 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 116.381 | 10 | 232.762 | 10 | 232.762 | 10 | 232.762 | 10 | 232.762 | 15 | 349.143 | 10 | 232.762 | 10 | 232.762 | 5 | 116.381 | 5 | 116.381 | 5 | 116.381 | 5 | 116.381 | [32 empty] | 100 | 2327.62 | 6907.34
S | 01.02.02.01.03.003 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 38.7935 | 10 | 77.587 | 10 | 77.587 | 10 | 77.587 | 10 | 77.587 | 15 | 116.3805 | 10 | 77.587 | 10 | 77.587 | 5 | 38.7935 | 5 | 38.7935 | 5 | 38.7935 | 5 | 38.7935 | [32 empty] | 100 | 775.87 | 2272.72
S | 01.02.02.01.03.004 | Reaterro de vala com compactação manual | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 43.501 | 10 | 87.002 | 10 | 87.002 | 10 | 87.002 | 10 | 87.002 | 15 | 130.503 | 10 | 87.002 | 10 | 87.002 | 5 | 43.501 | 5 | 43.501 | 5 | 43.501 | 5 | 43.501 | [32 empty] | 100 | 870.02 | 25751.48
S | 01.02.02.01.03.005 | Reaterro manual de valas com compactação | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 145.4925 | 10 | 290.985 | 10 | 290.985 | 10 | 290.985 | 10 | 290.985 | 15 | 436.4775 | 10 | 290.985 | 10 | 290.985 | 5 | 145.4925 | 5 | 145.4925 | 5 | 145.4925 | 5 | 145.4925 | [32 empty] | 100 | 2909.85 | 58290.11
S | 01.02.02.01.03.006 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 129.855 | 10 | 259.71 | 10 | 259.71 | 10 | 259.71 | 10 | 259.71 | 15 | 389.565 | 10 | 259.71 | 10 | 259.71 | 5 | 129.855 | 5 | 129.855 | 5 | 129.855 | 5 | 129.855 | [32 empty] | 100 | 2597.1 | 1688.06
S | 01.02.02.01.03.007 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 24.876 | 10 | 49.752 | 10 | 49.752 | 10 | 49.752 | 10 | 49.752 | 15 | 74.628 | 10 | 49.752 | 10 | 49.752 | 5 | 24.876 | 5 | 24.876 | 5 | 24.876 | 5 | 24.876 | [32 empty] | 100 | 497.52 | 99.69
S | 01.02.02.01.03.008 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 27.07 | 10 | 54.14 | 10 | 54.14 | 10 | 54.14 | 10 | 54.14 | 15 | 81.21 | 10 | 54.14 | 10 | 54.14 | 5 | 27.07 | 5 | 27.07 | 5 | 27.07 | 5 | 27.07 | [32 empty] | 100 | 541.4 | 2045.95
S | 01.02.02.01.04 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 239231.9
S | 01.02.02.01.04.001 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo PEAD | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 220.589 | 10 | 441.178 | 10 | 441.178 | 10 | 441.178 | 10 | 441.178 | 15 | 661.767 | 10 | 441.178 | 10 | 441.178 | 5 | 220.589 | 5 | 220.589 | 5 | 220.589 | 5 | 220.589 | [32 empty] | 100 | 4411.78 | 8605.18
S | 01.02.02.01.04.002 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 50 mm DeFoFo PRFV ou RPVC para rede de agua | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 134.435 | 10 | 268.87 | 10 | 268.87 | 10 | 268.87 | 10 | 268.87 | 15 | 403.305 | 10 | 268.87 | 10 | 268.87 | 5 | 134.435 | 5 | 134.435 | 5 | 134.435 | 5 | 134.435 | [32 empty] | 100 | 2688.7 | 66058.52
S | 01.02.02.01.04.003 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 110 mm DeFoFo PRFV ou RPVC para rede de agua | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 30.1515 | 10 | 60.303 | 10 | 60.303 | 10 | 60.303 | 10 | 60.303 | 15 | 90.4545 | 10 | 60.303 | 10 | 60.303 | 5 | 30.1515 | 5 | 30.1515 | 5 | 30.1515 | 5 | 30.1515 | [32 empty] | 100 | 603.03 | 25230.15
S | 01.02.02.01.04.004 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 160 mm DeFoFo PRFV ou RPVC para rede de agua | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 24.343 | 10 | 48.686 | 10 | 48.686 | 10 | 48.686 | 10 | 48.686 | 15 | 73.029 | 10 | 48.686 | 10 | 48.686 | 5 | 24.343 | 5 | 24.343 | 5 | 24.343 | 5 | 24.343 | [32 empty] | 100 | 486.86 | 37171.24
S | 01.02.02.01.04.006 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 200 mm DeFoFo PRFV ou RPVC para rede de agua | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 31.6595 | 10 | 63.319 | 10 | 63.319 | 10 | 63.319 | 10 | 63.319 | 15 | 94.9785 | 10 | 63.319 | 10 | 63.319 | 5 | 31.6595 | 5 | 31.6595 | 5 | 31.6595 | 5 | 31.6595 | [32 empty] | 100 | 633.19 | 72223.08
S | 01.02.02.01.04.007 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 220.589 | 10 | 441.178 | 10 | 441.178 | 10 | 441.178 | 10 | 441.178 | 15 | 661.767 | 10 | 441.178 | 10 | 441.178 | 5 | 220.589 | 5 | 220.589 | 5 | 220.589 | 5 | 220.589 | [32 empty] | 100 | 4411.78 | 8411.94
S | 01.02.02.01.04.008 | Assentamento de peças conexoes aparelhos e acessorios de PVC /PEAD junta elastica mecanica ou flangeada | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 220.589 | 10 | 441.178 | 10 | 441.178 | 10 | 441.178 | 10 | 441.178 | 15 | 661.767 | 10 | 441.178 | 10 | 441.178 | 5 | 220.589 | 5 | 220.589 | 5 | 220.589 | 5 | 220.589 | [32 empty] | 100 | 4411.78 | 21531.79
S | 01.02.03 | CENTRO DE RESERVAÇÃO UTS RESERVATÓRIOS BOOSTER E GUARITA | 2019-05-01 | 437 | 2020-12-31 | 20 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 3025616.25
S | 01.02.03.01 | CASA DE QUIMICA - UTS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 232791.84
S | 01.02.03.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 1242.68
S | 01.02.03.01.01.001 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 4.018 | 10 | 8.036 | 10 | 8.036 | 10 | 8.036 | 10 | 8.036 | 15 | 12.054 | 10 | 8.036 | 10 | 8.036 | 5 | 4.018 | 5 | 4.018 | 5 | 4.018 | 5 | 4.018 | [32 empty] | 100 | 80.36 | 148.75
S | 01.02.03.01.01.002 | Carga manual de entrulho em caminhao basculante | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.8035 | 10 | 1.607 | 10 | 1.607 | 10 | 1.607 | 10 | 1.607 | 15 | 2.4105 | 10 | 1.607 | 10 | 1.607 | 5 | 0.8035 | 5 | 0.8035 | 5 | 0.8035 | 5 | 0.8035 | [32 empty] | 100 | 16.07 | 616.89
S | 01.02.03.01.01.003 | Locacao da obra - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 4.018 | 10 | 8.036 | 10 | 8.036 | 10 | 8.036 | 10 | 8.036 | 15 | 12.054 | 10 | 8.036 | 10 | 8.036 | 5 | 4.018 | 5 | 4.018 | 5 | 4.018 | 5 | 4.018 | [32 empty] | 100 | 80.36 | 477.04
S | 01.02.03.01.02 | MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 8442.81
S | 01.02.03.01.02.001 | Estaca a trado Ø30 cm - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 6.25 | 10 | 12.5 | 10 | 12.5 | 10 | 12.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18.75 | 10 | 12.5 | 10 | 12.5 | 5 | 6.25 | 5 | 6.25 | 5 | 6.25 | 5 | 6.25 | [32 empty] | 100 | 125 | 6239.33
S | 01.02.03.01.02.002 | Escavacao Manual - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1.493 | 10 | 2.986 | 10 | 2.986 | 10 | 2.986 | 10 | 2.986 | 15 | 4.479 | 10 | 2.986 | 10 | 2.986 | 5 | 1.493 | 5 | 1.493 | 5 | 1.493 | 5 | 1.493 | [32 empty] | 100 | 29.86 | 1457.68
S | 01.02.03.01.02.003 | Reaterro de vala com compactação manual | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.7845 | 10 | 1.569 | 10 | 1.569 | 10 | 1.569 | 10 | 1.569 | 15 | 2.3535 | 10 | 1.569 | 10 | 1.569 | 5 | 0.7845 | 5 | 0.7845 | 5 | 0.7845 | 5 | 0.7845 | [32 empty] | 100 | 15.69 | 464.4
S | 01.02.03.01.02.004 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m em local com nivel baixo de interferencia | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 3.2015 | 10 | 6.403 | 10 | 6.403 | 10 | 6.403 | 10 | 6.403 | 15 | 9.6045 | 10 | 6.403 | 10 | 6.403 | 5 | 3.2015 | 5 | 3.2015 | 5 | 3.2015 | 5 | 3.2015 | [32 empty] | 100 | 64.03 | 248.35
S | 01.02.03.01.02.005 | Espalhamento de material de 1° cat com trator de esteira | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.7085 | 10 | 1.417 | 10 | 1.417 | 10 | 1.417 | 10 | 1.417 | 15 | 2.1255 | 10 | 1.417 | 10 | 1.417 | 5 | 0.7085 | 5 | 0.7085 | 5 | 0.7085 | 5 | 0.7085 | [32 empty] | 100 | 14.17 | 21.75
S | 01.02.03.01.02.006 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9T rodovia em leito natural | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.7085 | 10 | 1.417 | 10 | 1.417 | 10 | 1.417 | 10 | 1.417 | 15 | 2.1255 | 10 | 1.417 | 10 | 1.417 | 5 | 0.7085 | 5 | 0.7085 | 5 | 0.7085 | 5 | 0.7085 | [32 empty] | 100 | 14.17 | 11.3
S | 01.02.03.01.03 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 34262.51
S | 01.02.03.01.03.001 | Lastro em concreto magro - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.1505 | 10 | 0.301 | 10 | 0.301 | 10 | 0.301 | 10 | 0.301 | 15 | 0.4515 | 10 | 0.301 | 10 | 0.301 | 5 | 0.1505 | 5 | 0.1505 | 5 | 0.1505 | 5 | 0.1505 | [32 empty] | 100 | 3.01 | 679.5
S | 01.02.03.01.03.002 | Preparo de fundo de vala com pedrisco (lastro) com largura menor que 1.5 m com camada de brita lançamento mecanizado em local com nivel baixo de interferencia | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.0025 | 10 | 0.005 | 10 | 0.005 | 10 | 0.005 | 10 | 0.005 | 15 | 0.0075 | 10 | 0.005 | 10 | 0.005 | 5 | 0.0025 | 5 | 0.0025 | 5 | 0.0025 | 5 | 0.0025 | [32 empty] | 100 | 0.05 | 4.05
S | 01.02.03.01.03.003 | Concreto Usinado 30 mpa Slump 10+/- 2 | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.882 | 10 | 1.764 | 10 | 1.764 | 10 | 1.764 | 10 | 1.764 | 15 | 2.646 | 10 | 1.764 | 10 | 1.764 | 5 | 0.882 | 5 | 0.882 | 5 | 0.882 | 5 | 0.882 | [32 empty] | 100 | 17.64 | 5626.35
S | 01.02.03.01.03.004 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.061474 | 10 | 0.12295 | 10 | 0.12295 | 10 | 0.12295 | 10 | 0.12295 | 15 | 0.18442 | 10 | 0.12295 | 10 | 0.12295 | 5 | 0.061474 | 5 | 0.061474 | 5 | 0.061474 | 5 | 0.061474 | [32 empty] | 100 | 1.2295 | 7858.88
S | 01.02.03.01.03.005 | Forma plana em chapa compensada resinada estrutural E= 12mm incluso desforma | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 15.408 | 10 | 30.816 | 10 | 30.816 | 10 | 30.816 | 10 | 30.816 | 15 | 46.224 | 10 | 30.816 | 10 | 30.816 | 5 | 15.408 | 5 | 15.408 | 5 | 15.408 | 5 | 15.408 | [32 empty] | 100 | 308.16 | 20093.73
S | 01.02.03.01.04 | ARQUITETURA | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 45519.51
S | 01.02.03.01.04.001 | Alvenaria de vedação blocos ceramicos 14x19x39 cm (esp = 14 cm) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 6.841 | 10 | 13.682 | 10 | 13.682 | 10 | 13.682 | 10 | 13.682 | 15 | 20.523 | 10 | 13.682 | 10 | 13.682 | 5 | 6.841 | 5 | 6.841 | 5 | 6.841 | 5 | 6.841 | [32 empty] | 100 | 136.82 | 4347.69
S | 01.02.03.01.04.002 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 2.0205 | 10 | 4.041 | 10 | 4.041 | 10 | 4.041 | 10 | 4.041 | 15 | 6.0615 | 10 | 4.041 | 10 | 4.041 | 5 | 2.0205 | 5 | 2.0205 | 5 | 2.0205 | 5 | 2.0205 | [32 empty] | 100 | 40.41 | 605.53
S | 01.02.03.01.04.003 | Chapisco Externo Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 16.5 | 10 | 33 | 10 | 33 | 10 | 33 | 10 | 33 | 15 | 49.5 | 10 | 33 | 10 | 33 | 5 | 16.5 | 5 | 16.5 | 5 | 16.5 | 5 | 16.5 | [32 empty] | 100 | 330 | 1464.79
S | 01.02.03.01.04.004 | Emboço para recebimento de ceramica argamassa 1:2:8 | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 6.303 | 10 | 12.606 | 10 | 12.606 | 10 | 12.606 | 10 | 12.606 | 15 | 18.909 | 10 | 12.606 | 10 | 12.606 | 5 | 6.303 | 5 | 6.303 | 5 | 6.303 | 5 | 6.303 | [32 empty] | 100 | 126.06 | 11926.84
S | 01.02.03.01.04.005 | Reboco Interno - Argamassa Rodada Obra - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 4.542 | 10 | 9.084 | 10 | 9.084 | 10 | 9.084 | 10 | 9.084 | 15 | 13.626 | 10 | 9.084 | 10 | 9.084 | 5 | 4.542 | 5 | 4.542 | 5 | 4.542 | 5 | 4.542 | [32 empty] | 100 | 90.84 | 2239.7
S | 01.02.03.01.04.006 | Impermeabilização com pintura a base de resina epoxi alcatrão duas demãos | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 3.3185 | 10 | 6.637 | 10 | 6.637 | 10 | 6.637 | 10 | 6.637 | 15 | 9.9555 | 10 | 6.637 | 10 | 6.637 | 5 | 3.3185 | 5 | 3.3185 | 5 | 3.3185 | 5 | 3.3185 | [32 empty] | 100 | 66.37 | 3235.37
S | 01.02.03.01.04.007 | Soleira em Granito - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.905 | 10 | 1.81 | 10 | 1.81 | 10 | 1.81 | 10 | 1.81 | 15 | 2.715 | 10 | 1.81 | 10 | 1.81 | 5 | 0.905 | 5 | 0.905 | 5 | 0.905 | 5 | 0.905 | [32 empty] | 100 | 18.1 | 615.35
S | 01.02.03.01.04.008 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.35 | 10 | 0.7 | 10 | 0.7 | 10 | 0.7 | 10 | 0.7 | 15 | 1.05 | 10 | 0.7 | 10 | 0.7 | 5 | 0.35 | 5 | 0.35 | 5 | 0.35 | 5 | 0.35 | [32 empty] | 100 | 7 | 173.09
S | 01.02.03.01.04.009 | Revestimento ceramico para paredes em pastilhas 5 x 5 cm (placas 30 x 30 cm) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 5.1255 | 10 | 10.251 | 10 | 10.251 | 10 | 10.251 | 10 | 10.251 | 15 | 15.3765 | 10 | 10.251 | 10 | 10.251 | 5 | 5.1255 | 5 | 5.1255 | 5 | 5.1255 | 5 | 5.1255 | [32 empty] | 100 | 102.51 | 5152.37
S | 01.02.03.01.04.010 | Ceramica Parede 35x25cm Incefra Branca - Parede - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 3.8185 | 10 | 7.637 | 10 | 7.637 | 10 | 7.637 | 10 | 7.637 | 15 | 11.4555 | 10 | 7.637 | 10 | 7.637 | 5 | 3.8185 | 5 | 3.8185 | 5 | 3.8185 | 5 | 3.8185 | [32 empty] | 100 | 76.37 | 1870.13
S | 01.02.03.01.04.011 | Pintura Acrilica Branco | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 7.2275 | 10 | 14.455 | 10 | 14.455 | 10 | 14.455 | 10 | 14.455 | 15 | 21.6825 | 10 | 14.455 | 10 | 14.455 | 5 | 7.2275 | 5 | 7.2275 | 5 | 7.2275 | 5 | 7.2275 | [32 empty] | 100 | 144.55 | 2722.71
S | 01.02.03.01.04.012 | Lavatório c/ coluna Deca Ravena | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 15 | 0.15 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 42.07
S | 01.02.03.01.04.013 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.596 | 10 | 1.192 | 10 | 1.192 | 10 | 1.192 | 10 | 1.192 | 15 | 1.788 | 10 | 1.192 | 10 | 1.192 | 5 | 0.596 | 5 | 0.596 | 5 | 0.596 | 5 | 0.596 | [32 empty] | 100 | 11.92 | 2504.99
S | 01.02.03.01.04.014 | Esquadria de Alumínio Veneziana | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.505 | 10 | 1.01 | 10 | 1.01 | 10 | 1.01 | 10 | 1.01 | 15 | 1.515 | 10 | 1.01 | 10 | 1.01 | 5 | 0.505 | 5 | 0.505 | 5 | 0.505 | 5 | 0.505 | [32 empty] | 100 | 10.1 | 2346.54
S | 01.02.03.01.04.015 | Estrutura Pré-fabricada p/ Telhado em Telha Fibrocimento | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 3.5545 | 10 | 7.109 | 10 | 7.109 | 10 | 7.109 | 10 | 7.109 | 15 | 10.6635 | 10 | 7.109 | 10 | 7.109 | 5 | 3.5545 | 5 | 3.5545 | 5 | 3.5545 | 5 | 3.5545 | [32 empty] | 100 | 71.09 | 2320.6
S | 01.02.03.01.04.016 | Cobertura com Telhas Fibrocimento | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 3.5545 | 10 | 7.109 | 10 | 7.109 | 10 | 7.109 | 10 | 7.109 | 15 | 10.6635 | 10 | 7.109 | 10 | 7.109 | 5 | 3.5545 | 5 | 3.5545 | 5 | 3.5545 | 5 | 3.5545 | [32 empty] | 100 | 71.09 | 1598.21
S | 01.02.03.01.04.017 | Rufo Galvanizado L=20cm | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.977 | 10 | 1.954 | 10 | 1.954 | 10 | 1.954 | 10 | 1.954 | 15 | 2.931 | 10 | 1.954 | 10 | 1.954 | 5 | 0.977 | 5 | 0.977 | 5 | 0.977 | 5 | 0.977 | [32 empty] | 100 | 19.54 | 371.26
S | 01.02.03.01.04.018 | Calha em Alvenaria - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.753 | 10 | 1.506 | 10 | 1.506 | 10 | 1.506 | 10 | 1.506 | 15 | 2.259 | 10 | 1.506 | 10 | 1.506 | 5 | 0.753 | 5 | 0.753 | 5 | 0.753 | 5 | 0.753 | [32 empty] | 100 | 15.06 | 334.31
S | 01.02.03.01.04.019 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 15 | 0.15 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 164.71
S | 01.02.03.01.04.020 | Bancada em Granito Cinza Andorinha | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.0995 | 10 | 0.199 | 10 | 0.199 | 10 | 0.199 | 10 | 0.199 | 15 | 0.2985 | 10 | 0.199 | 10 | 0.199 | 5 | 0.0995 | 5 | 0.0995 | 5 | 0.0995 | 5 | 0.0995 | [32 empty] | 100 | 1.99 | 640.25
S | 01.02.03.01.04.021 | Execução de passeio em concreto; esp de 5,0 cm, inclusive acerto do terreno, compactação até 30,00 cm e formas, concreto usinado Fck18 Mpa, área acima de 1.000 M2, excluindo movimento de terra, cascal | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1.0095 | 10 | 2.019 | 10 | 2.019 | 10 | 2.019 | 10 | 2.019 | 15 | 3.0285 | 10 | 2.019 | 10 | 2.019 | 5 | 1.0095 | 5 | 1.0095 | 5 | 1.0095 | 5 | 1.0095 | [32 empty] | 100 | 20.19 | 788.37
S | 01.02.03.01.04.022 | Chuveiro tipo Ducha - Apartamento - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 15 | 0.15 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 54.63
S | 01.02.03.01.05 | MATERIAIS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 143324.33
S | 01.02.03.01.05.001 | Materiais hidraulicos | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 15 | 0.15 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 130700.76
S | 01.02.03.01.05.002 | Materiais eletricos | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 15 | 0.15 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 12623.57
S | 01.02.03.02 | RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO - 2 X 2500 M3 | 2019-05-01 | 437 | 2020-12-31 | 20 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 2205675.07
S | 01.02.03.02.01 | RESERVATÓRIOS APOIADOS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 1848000
S | 01.02.03.02.01.001 | Reservatorios de agua metalico (Castelo D'agua) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 15 | 0.15 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 1848000
S | 01.02.03.02.03 | FUNDAÇÃO RESERVATÓRIOS APOIADOS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 217197.45
S | 01.02.03.02.03.001 | Fornecimento/instalação lona plastica preta para impermeabilizaçao espessura 150 micras | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 22.0475 | 10 | 44.095 | 10 | 44.095 | 10 | 44.095 | 10 | 44.095 | 15 | 66.1425 | 10 | 44.095 | 10 | 44.095 | 5 | 22.0475 | 5 | 22.0475 | 5 | 22.0475 | 5 | 22.0475 | [32 empty] | 100 | 440.95 | 1973.64
S | 01.02.03.02.03.002 | Manta geotextil resistencia tração 31 (fornecimento e assentamento) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 22.0475 | 10 | 44.095 | 10 | 44.095 | 10 | 44.095 | 10 | 44.095 | 15 | 66.1425 | 10 | 44.095 | 10 | 44.095 | 5 | 22.0475 | 5 | 22.0475 | 5 | 22.0475 | 5 | 22.0475 | [32 empty] | 100 | 440.95 | 1879.15
S | 01.02.03.02.03.003 | Lastro de concreto simples com consumo mínimo de cimento 150kg/m³ com transporte e lançamento | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1.1025 | 10 | 2.205 | 10 | 2.205 | 10 | 2.205 | 10 | 2.205 | 15 | 3.3075 | 10 | 2.205 | 10 | 2.205 | 5 | 1.1025 | 5 | 1.1025 | 5 | 1.1025 | 5 | 1.1025 | [32 empty] | 100 | 22.05 | 5191.43
S | 01.02.03.02.03.004 | Aterro com areia com adensamento hidraulico | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 4.4095 | 10 | 8.819 | 10 | 8.819 | 10 | 8.819 | 10 | 8.819 | 15 | 13.2285 | 10 | 8.819 | 10 | 8.819 | 5 | 4.4095 | 5 | 4.4095 | 5 | 4.4095 | 5 | 4.4095 | [32 empty] | 100 | 88.19 | 6057.84
S | 01.02.03.02.03.005 | Forma comum - para fundação | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 4.582 | 10 | 9.164 | 10 | 9.164 | 10 | 9.164 | 10 | 9.164 | 15 | 13.746 | 10 | 9.164 | 10 | 9.164 | 5 | 4.582 | 5 | 4.582 | 5 | 4.582 | 5 | 4.582 | [32 empty] | 100 | 91.64 | 2251.9
S | 01.02.03.02.03.006 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.73198 | 10 | 1.464 | 10 | 1.464 | 10 | 1.464 | 10 | 1.464 | 15 | 2.1959 | 10 | 1.464 | 10 | 1.464 | 5 | 0.73198 | 5 | 0.73198 | 5 | 0.73198 | 5 | 0.73198 | [32 empty] | 100 | 14.6396 | 93576.48
S | 01.02.03.02.03.007 | Concreto Usinado 30 mpa Slump 10+/- 2 | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 13.229 | 10 | 26.458 | 10 | 26.458 | 10 | 26.458 | 10 | 26.458 | 15 | 39.687 | 10 | 26.458 | 10 | 26.458 | 5 | 13.229 | 5 | 13.229 | 5 | 13.229 | 5 | 13.229 | [32 empty] | 100 | 264.58 | 84388.86
S | 01.02.03.02.03.008 | Estaca Escavada mecanicamente Ø40cm | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 22.2725 | 10 | 44.545 | 10 | 44.545 | 10 | 44.545 | 10 | 44.545 | 15 | 66.8175 | 10 | 44.545 | 10 | 44.545 | 5 | 22.2725 | 5 | 22.2725 | 5 | 22.2725 | 5 | 22.2725 | [32 empty] | 100 | 445.45 | 21878.15
S | 01.02.03.02.04 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 11545.87
S | 01.02.03.02.04.001 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 42.95 | 10 | 85.9 | 10 | 85.9 | 10 | 85.9 | 10 | 85.9 | 15 | 128.85 | 10 | 85.9 | 10 | 85.9 | 5 | 42.95 | 5 | 42.95 | 5 | 42.95 | 5 | 42.95 | [32 empty] | 100 | 859 | 1590.01
S | 01.02.03.02.04.002 | Carga manual e remoção de entulho com transporte ate 1 km em caminhão basculante m3 | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 8.5915 | 10 | 17.183 | 10 | 17.183 | 10 | 17.183 | 10 | 17.183 | 15 | 25.7745 | 10 | 17.183 | 10 | 17.183 | 5 | 8.5915 | 5 | 8.5915 | 5 | 8.5915 | 5 | 8.5915 | [32 empty] | 100 | 171.83 | 6596.21
S | 01.02.03.02.04.003 | Locacao da obra - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 28.297 | 10 | 56.594 | 10 | 56.594 | 10 | 56.594 | 10 | 56.594 | 15 | 84.891 | 10 | 56.594 | 10 | 56.594 | 5 | 28.297 | 5 | 28.297 | 5 | 28.297 | 5 | 28.297 | [32 empty] | 100 | 565.94 | 3359.65
S | 01.02.03.02.05 | SINALIZAÇÃO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 118325.41
S | 01.02.03.02.05.001 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 13.4555 | 10 | 26.911 | 10 | 26.911 | 10 | 26.911 | 10 | 26.911 | 15 | 40.3665 | 10 | 26.911 | 10 | 26.911 | 5 | 13.4555 | 5 | 13.4555 | 5 | 13.4555 | 5 | 13.4555 | [32 empty] | 100 | 269.11 | 11503.16
S | 01.02.03.02.05.002 | Placa de sinalização com pintura refletiva | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1.2 | 10 | 2.4 | 10 | 2.4 | 10 | 2.4 | 10 | 2.4 | 15 | 3.6 | 10 | 2.4 | 10 | 2.4 | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 | [32 empty] | 100 | 24 | 6031.02
S | 01.02.03.02.05.003 | Tapume Compensado Pintura PVA e Logo JCG - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 67.2775 | 10 | 134.555 | 10 | 134.555 | 10 | 134.555 | 10 | 134.555 | 15 | 201.8325 | 10 | 134.555 | 10 | 134.555 | 5 | 67.2775 | 5 | 67.2775 | 5 | 67.2775 | 5 | 67.2775 | [32 empty] | 100 | 1345.55 | 100791.23
S | 01.02.03.02.06 | MOVIMENTO DE TERRA | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 10606.34
S | 01.02.03.02.06.001 | Escavacao Manual | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 2.4485 | 10 | 4.897 | 10 | 4.897 | 10 | 4.897 | 10 | 4.897 | 15 | 7.3455 | 10 | 4.897 | 10 | 4.897 | 5 | 2.4485 | 5 | 2.4485 | 5 | 2.4485 | 5 | 2.4485 | [32 empty] | 100 | 48.97 | 2390.57
S | 01.02.03.02.06.002 | Escavacao de vala não escorada em material 1° cat. prof. ate 1.5 m com escavadeira hidraulica sem esgotamento | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 19.537 | 10 | 39.074 | 10 | 39.074 | 10 | 39.074 | 10 | 39.074 | 15 | 58.611 | 10 | 39.074 | 10 | 39.074 | 5 | 19.537 | 5 | 19.537 | 5 | 19.537 | 5 | 19.537 | [32 empty] | 100 | 390.74 | 1628.89
S | 01.02.03.02.06.003 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. de 2.01 m ate 4.0 de prof com escavadeira hidraulica | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 2.514 | 10 | 5.028 | 10 | 5.028 | 10 | 5.028 | 10 | 5.028 | 15 | 7.542 | 10 | 5.028 | 10 | 5.028 | 5 | 2.514 | 5 | 2.514 | 5 | 2.514 | 5 | 2.514 | [32 empty] | 100 | 50.28 | 699.08
S | 01.02.03.02.06.004 | Reaterro de vla com compactação manual | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.211 | 10 | 0.422 | 10 | 0.422 | 10 | 0.422 | 10 | 0.422 | 15 | 0.633 | 10 | 0.422 | 10 | 0.422 | 5 | 0.211 | 5 | 0.211 | 5 | 0.211 | 5 | 0.211 | [32 empty] | 100 | 4.22 | 124.91
S | 01.02.03.02.06.005 | Reaterro manual de valas com compactação | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1.903 | 10 | 3.806 | 10 | 3.806 | 10 | 3.806 | 10 | 3.806 | 15 | 5.709 | 10 | 3.806 | 10 | 3.806 | 5 | 1.903 | 5 | 1.903 | 5 | 1.903 | 5 | 1.903 | [32 empty] | 100 | 38.06 | 762.42
S | 01.02.03.02.06.006 | Escavação carga e transporte de material de 1° cat com trator sobre esteiras dmt 50 a 200 m | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 2.7455 | 10 | 5.491 | 10 | 5.491 | 10 | 5.491 | 10 | 5.491 | 15 | 8.2365 | 10 | 5.491 | 10 | 5.491 | 5 | 2.7455 | 5 | 2.7455 | 5 | 2.7455 | 5 | 2.7455 | [32 empty] | 100 | 54.91 | 159.67
S | 01.02.03.02.06.007 | Espalhamento de material de 1° cat com trator de esteira | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 25.7015 | 10 | 51.403 | 10 | 51.403 | 10 | 51.403 | 10 | 51.403 | 15 | 77.1045 | 10 | 51.403 | 10 | 51.403 | 5 | 25.7015 | 5 | 25.7015 | 5 | 25.7015 | 5 | 25.7015 | [32 empty] | 100 | 514.03 | 788.99
S | 01.02.03.02.06.008 | Transporte local com caminhao basculante 6 m3 rodovia pavimentado dmt 400 a 600 m | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 25.7015 | 10 | 51.403 | 10 | 51.403 | 10 | 51.403 | 10 | 51.403 | 15 | 77.1045 | 10 | 51.403 | 10 | 51.403 | 5 | 25.7015 | 5 | 25.7015 | 5 | 25.7015 | 5 | 25.7015 | [32 empty] | 100 | 514.03 | 1309.03
S | 01.02.03.02.06.009 | Reaterro manual de valas com compactação | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 6.846 | 10 | 13.692 | 10 | 13.692 | 10 | 13.692 | 10 | 13.692 | 15 | 20.538 | 10 | 13.692 | 10 | 13.692 | 5 | 6.846 | 5 | 6.846 | 5 | 6.846 | 5 | 6.846 | [32 empty] | 100 | 136.92 | 2742.78
S | 01.02.03.03 | BOOSTER | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 274553.25
S | 01.02.03.03.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 858.07
S | 01.02.03.03.01.001 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 3.192 | 10 | 6.384 | 10 | 6.384 | 10 | 6.384 | 10 | 6.384 | 15 | 9.576 | 10 | 6.384 | 10 | 6.384 | 5 | 3.192 | 5 | 3.192 | 5 | 3.192 | 5 | 3.192 | [32 empty] | 100 | 63.84 | 118.17
S | 01.02.03.03.01.002 | Carga manual e remoção de entulho com transporte ate 1 km em caminhão basculante m3 | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.6385 | 10 | 1.277 | 10 | 1.277 | 10 | 1.277 | 10 | 1.277 | 15 | 1.9155 | 10 | 1.277 | 10 | 1.277 | 5 | 0.6385 | 5 | 0.6385 | 5 | 0.6385 | 5 | 0.6385 | [32 empty] | 100 | 12.77 | 490.22
S | 01.02.03.03.01.003 | Locacao da obra - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 2.103 | 10 | 4.206 | 10 | 4.206 | 10 | 4.206 | 10 | 4.206 | 15 | 6.309 | 10 | 4.206 | 10 | 4.206 | 5 | 2.103 | 5 | 2.103 | 5 | 2.103 | 5 | 2.103 | [32 empty] | 100 | 42.06 | 249.68
S | 01.02.03.03.02 | SINALIZAÇÃO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 11361.12
S | 01.02.03.03.02.001 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 15 | 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | [32 empty] | 100 | 20 | 854.9
S | 01.02.03.03.02.002 | Placa de sinalização com pintura refletiva | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.6 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 15 | 1.8 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 5 | 0.6 | 5 | 0.6 | 5 | 0.6 | 5 | 0.6 | [32 empty] | 100 | 12 | 3015.51
S | 01.02.03.03.02.003 | Tapume Compensado Pintura PVA e Logo JCG - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [32 empty] | 100 | 100 | 7490.71
S | 01.02.03.03.03 | MOVIMENTO DE TERRA | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 2181.89
S | 01.02.03.03.03.001 | Escavacao Manual | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.487 | 10 | 0.974 | 10 | 0.974 | 10 | 0.974 | 10 | 0.974 | 15 | 1.461 | 10 | 0.974 | 10 | 0.974 | 5 | 0.487 | 5 | 0.487 | 5 | 0.487 | 5 | 0.487 | [32 empty] | 100 | 9.74 | 475.48
S | 01.02.03.03.03.002 | Escavacao de vala não escorada em material 1° cat. prof. ate 1.5 m com escavadeira hidraulica sem esgotamento | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 3.8855 | 10 | 7.771 | 10 | 7.771 | 10 | 7.771 | 10 | 7.771 | 15 | 11.6565 | 10 | 7.771 | 10 | 7.771 | 5 | 3.8855 | 5 | 3.8855 | 5 | 3.8855 | 5 | 3.8855 | [32 empty] | 100 | 77.71 | 323.95
S | 01.02.03.03.03.003 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. de 2.01 m ate 4.0 de prof com escavadeira hidraulica | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.5 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1.5 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | [32 empty] | 100 | 10 | 139.04
S | 01.02.03.03.03.004 | Reaterro de vla com compactação manual | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.4205 | 10 | 0.841 | 10 | 0.841 | 10 | 0.841 | 10 | 0.841 | 15 | 1.2615 | 10 | 0.841 | 10 | 0.841 | 5 | 0.4205 | 5 | 0.4205 | 5 | 0.4205 | 5 | 0.4205 | [32 empty] | 100 | 8.41 | 248.93
S | 01.02.03.03.03.006 | Escavação carga e transporte de material de 1° cat com trator sobre esteiras dmt 50 a 200 m | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.546 | 10 | 1.092 | 10 | 1.092 | 10 | 1.092 | 10 | 1.092 | 15 | 1.638 | 10 | 1.092 | 10 | 1.092 | 5 | 0.546 | 5 | 0.546 | 5 | 0.546 | 5 | 0.546 | [32 empty] | 100 | 10.92 | 31.76
S | 01.02.03.03.03.007 | Espalhamento de material de 1° cat com trator de esteira | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 5.1115 | 10 | 10.223 | 10 | 10.223 | 10 | 10.223 | 10 | 10.223 | 15 | 15.3345 | 10 | 10.223 | 10 | 10.223 | 5 | 5.1115 | 5 | 5.1115 | 5 | 5.1115 | 5 | 5.1115 | [32 empty] | 100 | 102.23 | 156.92
S | 01.02.03.03.03.008 | Transporte local com caminhao basculante 6 m3 rodovia pavimentado dmt 400 a 600 m | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 5.1115 | 10 | 10.223 | 10 | 10.223 | 10 | 10.223 | 10 | 10.223 | 15 | 15.3345 | 10 | 10.223 | 10 | 10.223 | 5 | 5.1115 | 5 | 5.1115 | 5 | 5.1115 | 5 | 5.1115 | [32 empty] | 100 | 102.23 | 260.34
S | 01.02.03.03.03.009 | Reaterro manual de valas com compactação | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1.3615 | 10 | 2.723 | 10 | 2.723 | 10 | 2.723 | 10 | 2.723 | 15 | 4.0845 | 10 | 2.723 | 10 | 2.723 | 5 | 1.3615 | 5 | 1.3615 | 5 | 1.3615 | 5 | 1.3615 | [32 empty] | 100 | 27.23 | 545.47
S | 01.02.03.03.04 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 12463.89
S | 01.02.03.03.04.001 | Lastro de concreto simples com consumo mínimo de cimento 150kg/m³ com transporte e lançamento incluso aditivo impermeabilizante | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.105 | 10 | 0.21 | 10 | 0.21 | 10 | 0.21 | 10 | 0.21 | 15 | 0.315 | 10 | 0.21 | 10 | 0.21 | 5 | 0.105 | 5 | 0.105 | 5 | 0.105 | 5 | 0.105 | [32 empty] | 100 | 2.1 | 817.82
S | 01.02.03.03.04.002 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m em local com nivel baixo de interferencia | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.526 | 10 | 1.052 | 10 | 1.052 | 10 | 1.052 | 10 | 1.052 | 15 | 1.578 | 10 | 1.052 | 10 | 1.052 | 5 | 0.526 | 5 | 0.526 | 5 | 0.526 | 5 | 0.526 | [32 empty] | 100 | 10.52 | 40.8
S | 01.02.03.03.04.003 | Concreto Usinado 30 mpa Slump 10+/- 2 | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.565 | 10 | 1.13 | 10 | 1.13 | 10 | 1.13 | 10 | 1.13 | 15 | 1.695 | 10 | 1.13 | 10 | 1.13 | 5 | 0.565 | 5 | 0.565 | 5 | 0.565 | 5 | 0.565 | [32 empty] | 100 | 11.3 | 3604.18
S | 01.02.03.03.04.005 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05652 | 10 | 0.11304 | 10 | 0.11304 | 10 | 0.11304 | 10 | 0.11304 | 15 | 0.16956 | 10 | 0.11304 | 10 | 0.11304 | 5 | 0.05652 | 5 | 0.05652 | 5 | 0.05652 | 5 | 0.05652 | [32 empty] | 100 | 1.1304 | 7225.56
S | 01.02.03.03.04.006 | Forma comum - para fundação | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1.578 | 10 | 3.156 | 10 | 3.156 | 10 | 3.156 | 10 | 3.156 | 15 | 4.734 | 10 | 3.156 | 10 | 3.156 | 5 | 1.578 | 5 | 1.578 | 5 | 1.578 | 5 | 1.578 | [32 empty] | 100 | 31.56 | 775.53
S | 01.02.03.03.05 | ARQUITETURA | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 17334.07
S | 01.02.03.03.05.001 | Alvenaria de vedação blocos ceramicos 14x19x39 cm (esp = 14 cm) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 2.7645 | 10 | 5.529 | 10 | 5.529 | 10 | 5.529 | 10 | 5.529 | 15 | 8.2935 | 10 | 5.529 | 10 | 5.529 | 5 | 2.7645 | 5 | 2.7645 | 5 | 2.7645 | 5 | 2.7645 | [32 empty] | 100 | 55.29 | 1756.94
S | 01.02.03.03.05.002 | Cimentado desempenado - arg. rodada em obra - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 2.103 | 10 | 4.206 | 10 | 4.206 | 10 | 4.206 | 10 | 4.206 | 15 | 6.309 | 10 | 4.206 | 10 | 4.206 | 5 | 2.103 | 5 | 2.103 | 5 | 2.103 | 5 | 2.103 | [32 empty] | 100 | 42.06 | 630.27
S | 01.02.03.03.05.003 | Chapisco Externo Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 5.529 | 10 | 11.058 | 10 | 11.058 | 10 | 11.058 | 10 | 11.058 | 15 | 16.587 | 10 | 11.058 | 10 | 11.058 | 5 | 5.529 | 5 | 5.529 | 5 | 5.529 | 5 | 5.529 | [32 empty] | 100 | 110.58 | 490.84
S | 01.02.03.03.05.004 | Reboco Interno - Argamassa Rodada Obra - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 5.529 | 10 | 11.058 | 10 | 11.058 | 10 | 11.058 | 10 | 11.058 | 15 | 16.587 | 10 | 11.058 | 10 | 11.058 | 5 | 5.529 | 5 | 5.529 | 5 | 5.529 | 5 | 5.529 | [32 empty] | 100 | 110.58 | 2726.38
S | 01.02.03.03.05.005 | Impermeabilização com pintura a base de resina epoxi alcatrão duas demãos | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 2.7645 | 10 | 5.529 | 10 | 5.529 | 10 | 5.529 | 10 | 5.529 | 15 | 8.2935 | 10 | 5.529 | 10 | 5.529 | 5 | 2.7645 | 5 | 2.7645 | 5 | 2.7645 | 5 | 2.7645 | [32 empty] | 100 | 55.29 | 2695.26
S | 01.02.03.03.05.006 | Pintura Acrilica Branco | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 2.7645 | 10 | 5.529 | 10 | 5.529 | 10 | 5.529 | 10 | 5.529 | 15 | 8.2935 | 10 | 5.529 | 10 | 5.529 | 5 | 2.7645 | 5 | 2.7645 | 5 | 2.7645 | 5 | 2.7645 | [32 empty] | 100 | 55.29 | 1041.43
S | 01.02.03.03.05.007 | Guarda corpo metálico 2 tubos h=1.10m - PJ | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1.455 | 10 | 2.91 | 10 | 2.91 | 10 | 2.91 | 10 | 2.91 | 15 | 4.365 | 10 | 2.91 | 10 | 2.91 | 5 | 1.455 | 5 | 1.455 | 5 | 1.455 | 5 | 1.455 | [32 empty] | 100 | 29.1 | 6928.13
S | 01.02.03.03.05.008 | Execução de passeio em concreto; esp de 5,0 cm, inclusive acerto do terreno, compactação até 30,00 cm e formas, concreto usinado Fck18 Mpa, área acima de 1.000 M2, excluindo movimento de terra, cascal | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1.3635 | 10 | 2.727 | 10 | 2.727 | 10 | 2.727 | 10 | 2.727 | 15 | 4.0905 | 10 | 2.727 | 10 | 2.727 | 5 | 1.3635 | 5 | 1.3635 | 5 | 1.3635 | 5 | 1.3635 | [32 empty] | 100 | 27.27 | 1064.82
S | 01.02.03.03.06 | ASSENTAMENTOS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 14354.21
S | 01.02.03.03.06.001 | Instalação de valvulas ou registro com junta elastica D= 150 mm até 300 mm | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.5 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1.5 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | [32 empty] | 100 | 10 | 12879.41
S | 01.02.03.03.06.002 | Assentamento de peças conexoes aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil junta elastica mecanica ou flangeada com diametros de 50 a 300 mm | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 15 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 15 | 45 | 10 | 30 | 10 | 30 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | [32 empty] | 100 | 300 | 1474.8
S | 01.02.03.03.07 | MATERIAIS HIDRAULICOS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 210000
S | 01.02.03.03.07.001 | Materiais hidraulicos comforme planilha excel | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 15 | 0.15 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 210000
S | 01.02.03.03.08 | INSTALAÇÕES ELETRICAS - SERVIÇOS E MATERIAIS. | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 6000
S | 01.02.03.03.08.001 | Instalacao de Eletricas | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 15 | 0.15 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 6000
S | 01.02.03.04 | GUARITA | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 56050.6
S | 01.02.03.04.01 | GUARITA COMPREENDENDO EDIFICAÇÃO E TODOS OS SERVIÇOS INCLUSOS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 56050.6
S | 01.02.03.04.01.001 | Guarita (todos serviços inclusos) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 15 | 0.15 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 56050.6
S | 01.02.03.05 | IMPLANTAÇÃO URBANIZAÇÃO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 256545.49
S | 01.02.03.05.01 | LIMPEZA | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 29331.83
S | 01.02.03.05.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 246.1315 | 10 | 492.263 | 10 | 492.263 | 10 | 492.263 | 10 | 492.263 | 15 | 738.3945 | 10 | 492.263 | 10 | 492.263 | 5 | 246.1315 | 5 | 246.1315 | 5 | 246.1315 | 5 | 246.1315 | [32 empty] | 100 | 4922.63 | 2164.29
S | 01.02.03.05.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 36.9195 | 10 | 73.839 | 10 | 73.839 | 10 | 73.839 | 10 | 73.839 | 15 | 110.7585 | 10 | 73.839 | 10 | 73.839 | 5 | 36.9195 | 5 | 36.9195 | 5 | 36.9195 | 5 | 36.9195 | [32 empty] | 100 | 738.39 | 1124.1
S | 01.02.03.05.01.003 | Transporte em caminhão de material de 1ª categoria ou solo de jazida distância até 5 km | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 36.9195 | 10 | 73.839 | 10 | 73.839 | 10 | 73.839 | 10 | 73.839 | 15 | 110.7585 | 10 | 73.839 | 10 | 73.839 | 5 | 36.9195 | 5 | 36.9195 | 5 | 36.9195 | 5 | 36.9195 | [32 empty] | 100 | 738.39 | 6845.83
S | 01.02.03.05.01.004 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1476.789 | 10 | 2953.578 | 10 | 2953.578 | 10 | 2953.578 | 10 | 2953.578 | 15 | 4430.367 | 10 | 2953.578 | 10 | 2953.578 | 5 | 1476.789 | 5 | 1476.789 | 5 | 1476.789 | 5 | 1476.789 | [32 empty] | 100 | 29535.78 | 19197.61
S | 01.02.03.05.02 | TERRAPLENAGEM | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 13662.09
S | 01.02.03.05.02.001 | Escavação carga e transporte de material 1° cat dmt 50 a 200 m | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 14.1845 | 10 | 28.369 | 10 | 28.369 | 10 | 28.369 | 10 | 28.369 | 15 | 42.5535 | 10 | 28.369 | 10 | 28.369 | 5 | 14.1845 | 5 | 14.1845 | 5 | 14.1845 | 5 | 14.1845 | [32 empty] | 100 | 283.69 | 2045.04
S | 01.02.03.05.02.002 | Escavação carga e transporte em caminhão de material de 1° cat e solos de jazida com DMT até 5.0 km | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 14.1845 | 10 | 28.369 | 10 | 28.369 | 10 | 28.369 | 10 | 28.369 | 15 | 42.5535 | 10 | 28.369 | 10 | 28.369 | 5 | 14.1845 | 5 | 14.1845 | 5 | 14.1845 | 5 | 14.1845 | [32 empty] | 100 | 283.69 | 3578.4
S | 01.02.03.05.02.003 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 567.388 | 10 | 1134.776 | 10 | 1134.776 | 10 | 1134.776 | 10 | 1134.776 | 15 | 1702.164 | 10 | 1134.776 | 10 | 1134.776 | 5 | 567.388 | 5 | 567.388 | 5 | 567.388 | 5 | 567.388 | [32 empty] | 100 | 11347.76 | 7375.79
S | 01.02.03.05.02.004 | Compactação mecanica a 95% do proctor normal - pavimentação urbana | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 14.1845 | 10 | 28.369 | 10 | 28.369 | 10 | 28.369 | 10 | 28.369 | 15 | 42.5535 | 10 | 28.369 | 10 | 28.369 | 5 | 14.1845 | 5 | 14.1845 | 5 | 14.1845 | 5 | 14.1845 | [32 empty] | 100 | 283.69 | 662.86
S | 01.02.03.05.03 | SUBLEITO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 1617.93
S | 01.02.03.05.03.002 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 74.4695 | 10 | 148.939 | 10 | 148.939 | 10 | 148.939 | 10 | 148.939 | 15 | 223.4085 | 10 | 148.939 | 10 | 148.939 | 5 | 74.4695 | 5 | 74.4695 | 5 | 74.4695 | 5 | 74.4695 | [32 empty] | 100 | 1489.39 | 1617.93
S | 01.02.03.05.04 | BASE | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 22891.81
S | 01.02.03.05.04.001 | Escavacao de material de 1° cat ou solo de jazida | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 10.6385 | 10 | 21.277 | 10 | 21.277 | 10 | 21.277 | 10 | 21.277 | 15 | 31.9155 | 10 | 21.277 | 10 | 21.277 | 5 | 10.6385 | 5 | 10.6385 | 5 | 10.6385 | 5 | 10.6385 | [32 empty] | 100 | 212.77 | 277.44
S | 01.02.03.05.04.002 | Carga mecânica de material em geral exceto rocha em caminhão basculante | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 10.6385 | 10 | 21.277 | 10 | 21.277 | 10 | 21.277 | 10 | 21.277 | 15 | 31.9155 | 10 | 21.277 | 10 | 21.277 | 5 | 10.6385 | 5 | 10.6385 | 5 | 10.6385 | 5 | 10.6385 | [32 empty] | 100 | 212.77 | 357.54
S | 01.02.03.05.04.003 | Transporte em caminhão de material de 1ª categoria ou solo de jazida distância até 5 km | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 10.6385 | 10 | 21.277 | 10 | 21.277 | 10 | 21.277 | 10 | 21.277 | 15 | 31.9155 | 10 | 21.277 | 10 | 21.277 | 5 | 10.6385 | 5 | 10.6385 | 5 | 10.6385 | 5 | 10.6385 | [32 empty] | 100 | 212.77 | 1972.66
S | 01.02.03.05.04.004 | Sub base ou base de solo estabilizado granulometricamente | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 10.6385 | 10 | 21.277 | 10 | 21.277 | 10 | 21.277 | 10 | 21.277 | 15 | 31.9155 | 10 | 21.277 | 10 | 21.277 | 5 | 10.6385 | 5 | 10.6385 | 5 | 10.6385 | 5 | 10.6385 | [32 empty] | 100 | 212.77 | 819.78
S | 01.02.03.05.04.005 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 425.541 | 10 | 851.082 | 10 | 851.082 | 10 | 851.082 | 10 | 851.082 | 15 | 1276.623 | 10 | 851.082 | 10 | 851.082 | 5 | 425.541 | 5 | 425.541 | 5 | 425.541 | 5 | 425.541 | [32 empty] | 100 | 8510.82 | 5531.85
S | 01.02.03.05.04.006 | Sub base ou base de solo cal c/ 5% de cal c/ mistura na pista | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 11.1705 | 10 | 22.341 | 10 | 22.341 | 10 | 22.341 | 10 | 22.341 | 15 | 33.5115 | 10 | 22.341 | 10 | 22.341 | 5 | 11.1705 | 5 | 11.1705 | 5 | 11.1705 | 5 | 11.1705 | [32 empty] | 100 | 223.41 | 11334.28
S | 01.02.03.05.04.007 | Cascalho lateritico (fornecimento) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 11.1705 | 10 | 22.341 | 10 | 22.341 | 10 | 22.341 | 10 | 22.341 | 15 | 33.5115 | 10 | 22.341 | 10 | 22.341 | 5 | 11.1705 | 5 | 11.1705 | 5 | 11.1705 | 5 | 11.1705 | [32 empty] | 100 | 223.41 | 2598.26
S | 01.02.03.05.05 | URBANIZAÇÃO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 189041.83
S | 01.02.03.05.05.001 | Execução de passeio em concreto; esp de 5,0 cm, inclusive acerto do terreno, compactação até 30,00 cm e formas, concreto usinado Fck18 Mpa, área acima de 1.000 M2, excluindo movimento de terra, cascal | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 32.659 | 10 | 65.318 | 10 | 65.318 | 10 | 65.318 | 10 | 65.318 | 15 | 97.977 | 10 | 65.318 | 10 | 65.318 | 5 | 32.659 | 5 | 32.659 | 5 | 32.659 | 5 | 32.659 | [32 empty] | 100 | 653.18 | 25504.76
S | 01.02.03.05.05.002 | Alambrado em mouroes de concreto T altura livre 2 m espaçados a cada 2 m com tela de arame galvanizado fio 14 BWG e malha quadrada 5 x 5 cm | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 14.204 | 10 | 28.408 | 10 | 28.408 | 10 | 28.408 | 10 | 28.408 | 15 | 42.612 | 10 | 28.408 | 10 | 28.408 | 5 | 14.204 | 5 | 14.204 | 5 | 14.204 | 5 | 14.204 | [32 empty] | 100 | 284.08 | 18800.49
S | 01.02.03.05.05.003 | Plantio de gramas batatais | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 106.776 | 10 | 213.552 | 10 | 213.552 | 10 | 213.552 | 10 | 213.552 | 15 | 320.328 | 10 | 213.552 | 10 | 213.552 | 5 | 106.776 | 5 | 106.776 | 5 | 106.776 | 5 | 106.776 | [32 empty] | 100 | 2135.52 | 16382.07
S | 01.02.03.05.05.004 | Assentamento de meio fio incluindo escoramento com bolas de concreto fck 18 mpa padrão novacap e rejuntamento com argamassa cimento e areia ( inclui fornecimento) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 19.952 | 10 | 39.904 | 10 | 39.904 | 10 | 39.904 | 10 | 39.904 | 15 | 59.856 | 10 | 39.904 | 10 | 39.904 | 5 | 19.952 | 5 | 19.952 | 5 | 19.952 | 5 | 19.952 | [32 empty] | 100 | 399.04 | 12157.6
S | 01.02.03.05.05.005 | Pavimento em paralelepito sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 60.01 | 10 | 120.02 | 10 | 120.02 | 10 | 120.02 | 10 | 120.02 | 15 | 180.03 | 10 | 120.02 | 10 | 120.02 | 5 | 60.01 | 5 | 60.01 | 5 | 60.01 | 5 | 60.01 | [32 empty] | 100 | 1200.2 | 116196.91
S | 01.02.04 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EAT | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 1167900.31
S | 01.02.04.01 | SERVIÇOS COMPOSTOS - CONSTRUÇÃO EM GERAL | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 705377.42
S | 01.02.04.01.01 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 340.81
S | 01.02.04.01.01.001 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 26.217 | 10 | 52.434 | 10 | 52.434 | 10 | 52.434 | 10 | 52.434 | 15 | 78.651 | 10 | 52.434 | 10 | 52.434 | 5 | 26.217 | 5 | 26.217 | 5 | 26.217 | 5 | 26.217 | [32 empty] | 100 | 524.34 | 340.81
S | 01.02.04.01.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 513.65
S | 01.02.04.01.02.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 3.7455 | 10 | 7.491 | 10 | 7.491 | 10 | 7.491 | 10 | 7.491 | 15 | 11.2365 | 10 | 7.491 | 10 | 7.491 | 5 | 3.7455 | 5 | 3.7455 | 5 | 3.7455 | 5 | 3.7455 | [32 empty] | 100 | 74.91 | 32.93
S | 01.02.04.01.02.002 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 3.7455 | 10 | 7.491 | 10 | 7.491 | 10 | 7.491 | 10 | 7.491 | 15 | 11.2365 | 10 | 7.491 | 10 | 7.491 | 5 | 3.7455 | 5 | 3.7455 | 5 | 3.7455 | 5 | 3.7455 | [32 empty] | 100 | 74.91 | 138.66
S | 01.02.04.01.02.003 | Locacao da obra - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 2.881 | 10 | 5.762 | 10 | 5.762 | 10 | 5.762 | 10 | 5.762 | 15 | 8.643 | 10 | 5.762 | 10 | 5.762 | 5 | 2.881 | 5 | 2.881 | 5 | 2.881 | 5 | 2.881 | [32 empty] | 100 | 57.62 | 342.06
S | 01.02.04.01.03 | MOVIMENTO DE TERRA | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 11421.03
S | 01.02.04.01.03.001 | Reaterro manual sem apiloamento | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1.678 | 10 | 3.356 | 10 | 3.356 | 10 | 3.356 | 10 | 3.356 | 15 | 5.034 | 10 | 3.356 | 10 | 3.356 | 5 | 1.678 | 5 | 1.678 | 5 | 1.678 | 5 | 1.678 | [32 empty] | 100 | 33.56 | 269.18
S | 01.02.04.01.03.002 | Aterro mecânico de valas sem compactação | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.4195 | 10 | 0.839 | 10 | 0.839 | 10 | 0.839 | 10 | 0.839 | 15 | 1.2585 | 10 | 0.839 | 10 | 0.839 | 5 | 0.4195 | 5 | 0.4195 | 5 | 0.4195 | 5 | 0.4195 | [32 empty] | 100 | 8.39 | 20.86
S | 01.02.04.01.03.003 | Aterro de valas e cavas de fundação com cascalho de cava | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.1875 | 10 | 0.375 | 10 | 0.375 | 10 | 0.375 | 10 | 0.375 | 15 | 0.5625 | 10 | 0.375 | 10 | 0.375 | 5 | 0.1875 | 5 | 0.1875 | 5 | 0.1875 | 5 | 0.1875 | [32 empty] | 100 | 3.75 | 486.25
S | 01.02.04.01.03.004 | Carga mecânica de material em geral exceto rocha em caminhão basculante | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1.573 | 10 | 3.146 | 10 | 3.146 | 10 | 3.146 | 10 | 3.146 | 15 | 4.719 | 10 | 3.146 | 10 | 3.146 | 5 | 1.573 | 5 | 1.573 | 5 | 1.573 | 5 | 1.573 | [32 empty] | 100 | 31.46 | 52.86
S | 01.02.04.01.03.005 | Carga mecânica de rocha em caminhão basculante | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.5095 | 10 | 1.019 | 10 | 1.019 | 10 | 1.019 | 10 | 1.019 | 15 | 1.5285 | 10 | 1.019 | 10 | 1.019 | 5 | 0.5095 | 5 | 0.5095 | 5 | 0.5095 | 5 | 0.5095 | [32 empty] | 100 | 10.19 | 29.66
S | 01.02.04.01.03.006 | Escavacao Manual | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 6.188 | 10 | 12.376 | 10 | 12.376 | 10 | 12.376 | 10 | 12.376 | 15 | 18.564 | 10 | 12.376 | 10 | 12.376 | 5 | 6.188 | 5 | 6.188 | 5 | 6.188 | 5 | 6.188 | [32 empty] | 100 | 123.76 | 6041.6
S | 01.02.04.01.03.007 | Escavacao manual de vala em lodo de 1.5 m a 3.0 m excluindo escoramento | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.944 | 10 | 1.888 | 10 | 1.888 | 10 | 1.888 | 10 | 1.888 | 15 | 2.832 | 10 | 1.888 | 10 | 1.888 | 5 | 0.944 | 5 | 0.944 | 5 | 0.944 | 5 | 0.944 | [32 empty] | 100 | 18.88 | 3494.69
S | 01.02.04.01.03.008 | Escavação mecânica de valas material de primeira categoria profundidade até 1.50m | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 2.0975 | 10 | 4.195 | 10 | 4.195 | 10 | 4.195 | 10 | 4.195 | 15 | 6.2925 | 10 | 4.195 | 10 | 4.195 | 5 | 2.0975 | 5 | 2.0975 | 5 | 2.0975 | 5 | 2.0975 | [32 empty] | 100 | 41.95 | 178.03
S | 01.02.04.01.03.009 | Escavação mecânica de valas material de primeira categoria profundidade até 3.50m | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.5095 | 10 | 1.019 | 10 | 1.019 | 10 | 1.019 | 10 | 1.019 | 15 | 1.5285 | 10 | 1.019 | 10 | 1.019 | 5 | 0.5095 | 5 | 0.5095 | 5 | 0.5095 | 5 | 0.5095 | [32 empty] | 100 | 10.19 | 56.32
S | 01.02.04.01.03.010 | Escavação mecânica de valas material de segunda categoria profundidade até 1.50m | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.5245 | 10 | 1.049 | 10 | 1.049 | 10 | 1.049 | 10 | 1.049 | 15 | 1.5735 | 10 | 1.049 | 10 | 1.049 | 5 | 0.5245 | 5 | 0.5245 | 5 | 0.5245 | 5 | 0.5245 | [32 empty] | 100 | 10.49 | 166.05
S | 01.02.04.01.03.011 | Escavação mecânica de valas material de segunda categoria profundidade até 3.50m | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.5095 | 10 | 1.019 | 10 | 1.019 | 10 | 1.019 | 10 | 1.019 | 15 | 1.5285 | 10 | 1.019 | 10 | 1.019 | 5 | 0.5095 | 5 | 0.5095 | 5 | 0.5095 | 5 | 0.5095 | [32 empty] | 100 | 10.19 | 198.3
S | 01.02.04.01.03.012 | Escavação mecânica de valas em solo com água profundidade até 1.50m | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1.0485 | 10 | 2.097 | 10 | 2.097 | 10 | 2.097 | 10 | 2.097 | 15 | 3.1455 | 10 | 2.097 | 10 | 2.097 | 5 | 1.0485 | 5 | 1.0485 | 5 | 1.0485 | 5 | 1.0485 | [32 empty] | 100 | 20.97 | 113.82
S | 01.02.04.01.03.013 | Escavação mecânica de valas em solo com água profundidade até 3.50m | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.5095 | 10 | 1.019 | 10 | 1.019 | 10 | 1.019 | 10 | 1.019 | 15 | 1.5285 | 10 | 1.019 | 10 | 1.019 | 5 | 0.5095 | 5 | 0.5095 | 5 | 0.5095 | 5 | 0.5095 | [32 empty] | 100 | 10.19 | 54.68
S | 01.02.04.01.03.014 | Acerto e compactação mecânica do fundo de valas | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1.4405 | 10 | 2.881 | 10 | 2.881 | 10 | 2.881 | 10 | 2.881 | 15 | 4.3215 | 10 | 2.881 | 10 | 2.881 | 5 | 1.4405 | 5 | 1.4405 | 5 | 1.4405 | 5 | 1.4405 | [32 empty] | 100 | 28.81 | 258.73
S | 01.02.04.01.04 | ESCORAMENTOS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 3834.3
S | 01.02.04.01.04.001 | Escoramento de vala com pranchoes metalicos - area cravada | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 4.125 | 10 | 8.25 | 10 | 8.25 | 10 | 8.25 | 10 | 8.25 | 15 | 12.375 | 10 | 8.25 | 10 | 8.25 | 5 | 4.125 | 5 | 4.125 | 5 | 4.125 | 5 | 4.125 | [32 empty] | 100 | 82.5 | 3834.3
S | 01.02.04.01.05 | ESGOTAMENTO E DRENAGEM | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 713.98
S | 01.02.04.01.05.001 | Esgotamento com moto bomba autoescovante | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 28.8 | 10 | 57.6 | 10 | 57.6 | 10 | 57.6 | 10 | 57.6 | 15 | 86.4 | 10 | 57.6 | 10 | 57.6 | 5 | 28.8 | 5 | 28.8 | 5 | 28.8 | 5 | 28.8 | [32 empty] | 100 | 576 | 713.98
S | 01.02.04.01.06 | OBRAS DE CONTENÇÃO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 140751.92
S | 01.02.04.01.06.001 | Enrocamento manual sem arrumação do material | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 36.389 | 10 | 72.778 | 10 | 72.778 | 10 | 72.778 | 10 | 72.778 | 15 | 109.167 | 10 | 72.778 | 10 | 72.778 | 5 | 36.389 | 5 | 36.389 | 5 | 36.389 | 5 | 36.389 | [32 empty] | 100 | 727.78 | 140751.92
S | 01.02.04.01.07 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 77403.41
S | 01.02.04.01.07.001 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.30329 | 10 | 0.60657 | 10 | 0.60657 | 10 | 0.60657 | 10 | 0.60657 | 15 | 0.90986 | 10 | 0.60657 | 10 | 0.60657 | 5 | 0.30329 | 5 | 0.30329 | 5 | 0.30329 | 5 | 0.30329 | [32 empty] | 100 | 6.0657 | 38772.33
S | 01.02.04.01.07.002 | Tampão de concreto 25 Mpa (fornecimento transporte e colocação) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1.4 | 10 | 2.8 | 10 | 2.8 | 10 | 2.8 | 10 | 2.8 | 15 | 4.2 | 10 | 2.8 | 10 | 2.8 | 5 | 1.4 | 5 | 1.4 | 5 | 1.4 | 5 | 1.4 | [32 empty] | 100 | 28 | 1678.43
S | 01.02.04.01.07.003 | Estribo de ferro fundido para escada marinheiro (fornecimento e colocação) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1.75 | 10 | 3.5 | 10 | 3.5 | 10 | 3.5 | 10 | 3.5 | 15 | 5.25 | 10 | 3.5 | 10 | 3.5 | 5 | 1.75 | 5 | 1.75 | 5 | 1.75 | 5 | 1.75 | [32 empty] | 100 | 35 | 1046.3
S | 01.02.04.01.07.005 | Estaca de concreto tipo raiz capacidade de resistencia 50 toneladas | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 6 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 15 | 18 | 10 | 12 | 10 | 12 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | [32 empty] | 100 | 120 | 28560
S | 01.02.04.01.07.006 | Forma comum | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 11.1405 | 10 | 22.281 | 10 | 22.281 | 10 | 22.281 | 10 | 22.281 | 15 | 33.4215 | 10 | 22.281 | 10 | 22.281 | 5 | 11.1405 | 5 | 11.1405 | 5 | 11.1405 | 5 | 11.1405 | [32 empty] | 100 | 222.81 | 5475.16
S | 01.02.04.01.07.007 | Escoramento de formas | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.1605 | 10 | 0.321 | 10 | 0.321 | 10 | 0.321 | 10 | 0.321 | 15 | 0.4815 | 10 | 0.321 | 10 | 0.321 | 5 | 0.1605 | 5 | 0.1605 | 5 | 0.1605 | 5 | 0.1605 | [32 empty] | 100 | 3.21 | 109.45
S | 01.02.04.01.07.008 | Lastro fundo de vala com cascalho de cava e apiloamento mecanico | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.1875 | 10 | 0.375 | 10 | 0.375 | 10 | 0.375 | 10 | 0.375 | 15 | 0.5625 | 10 | 0.375 | 10 | 0.375 | 5 | 0.1875 | 5 | 0.1875 | 5 | 0.1875 | 5 | 0.1875 | [32 empty] | 100 | 3.75 | 10.65
S | 01.02.04.01.07.009 | Lastro de concreto simples com consumo mínimo de cimento 150kg/m³ com transporte e lançamento incluso aditivo impermeabilizante | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.099 | 10 | 0.198 | 10 | 0.198 | 10 | 0.198 | 10 | 0.198 | 15 | 0.297 | 10 | 0.198 | 10 | 0.198 | 5 | 0.099 | 5 | 0.099 | 5 | 0.099 | 5 | 0.099 | [32 empty] | 100 | 1.98 | 771.09
S | 01.02.04.01.07.010 | Sondagem a Percurssao | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 15 | 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | [32 empty] | 100 | 20 | 980
S | 01.02.04.01.08 | ASSENTAMENTO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 2600
S | 01.02.04.01.08.001 | Ancoragem de aço pintado Ø 400 mm | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 15 | 0.15 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 2600
S | 01.02.04.01.09 | PAVIMENTAÇÃO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 25933.44
S | 01.02.04.01.09.001 | Assentamento de meio fio incluindo escoramento com bolas de concreto fck 18 mpa padrão novacap e rejuntamento com argamassa cimento e areia ( inclui fornecimento) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 5.25 | 10 | 10.5 | 10 | 10.5 | 10 | 10.5 | 10 | 10.5 | 15 | 15.75 | 10 | 10.5 | 10 | 10.5 | 5 | 5.25 | 5 | 5.25 | 5 | 5.25 | 5 | 5.25 | [32 empty] | 100 | 105 | 3199.06
S | 01.02.04.01.09.002 | Recomposição de pavimento asfaltico com CBUQ inclusive imprimação/ espalhamento/ compactação e transporte. | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.6355 | 10 | 1.271 | 10 | 1.271 | 10 | 1.271 | 10 | 1.271 | 15 | 1.9065 | 10 | 1.271 | 10 | 1.271 | 5 | 0.6355 | 5 | 0.6355 | 5 | 0.6355 | 5 | 0.6355 | [32 empty] | 100 | 12.71 | 22734.38
S | 01.02.04.01.10 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 40854.3
S | 01.02.04.01.10.001 | Impermeabilização de superficie com emulsão asfaltica com elastomero inclusos primer e veu de poliester | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 6.886 | 10 | 13.772 | 10 | 13.772 | 10 | 13.772 | 10 | 13.772 | 15 | 20.658 | 10 | 13.772 | 10 | 13.772 | 5 | 6.886 | 5 | 6.886 | 5 | 6.886 | 5 | 6.886 | [32 empty] | 100 | 137.72 | 21627.87
S | 01.02.04.01.10.002 | Concreto usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 com 8% de microssilica | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 3.033 | 10 | 6.066 | 10 | 6.066 | 10 | 6.066 | 10 | 6.066 | 15 | 9.099 | 10 | 6.066 | 10 | 6.066 | 5 | 3.033 | 5 | 3.033 | 5 | 3.033 | 5 | 3.033 | [32 empty] | 100 | 60.66 | 19226.43
S | 01.02.04.01.11 | INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 1925.04
S | 01.02.04.01.11.001 | Instalação de conj. moto bomba submersivel de 51 a 100 cv | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.15 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 15 | 0.45 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 5 | 0.15 | 5 | 0.15 | 5 | 0.15 | 5 | 0.15 | [32 empty] | 100 | 3 | 1925.04
S | 01.02.04.01.12 | URBANIZAÇÃO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 10435.35
S | 01.02.04.01.12.001 | Alambrado Em Tubos De Aco Galvanizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Altura 3M, Fixados A Cada 2M Em Blocos De Concreto, Com Tela De A Rame Galvanizado Revestido Com Pvc, Fio 12 Bwg E Malha 7,5X | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 4.2 | 10 | 8.4 | 10 | 8.4 | 10 | 8.4 | 10 | 8.4 | 15 | 12.6 | 10 | 8.4 | 10 | 8.4 | 5 | 4.2 | 5 | 4.2 | 5 | 4.2 | 5 | 4.2 | [32 empty] | 100 | 84 | 10435.35
S | 01.02.04.01.13 | MATERIAL | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 388650.19
S | 01.02.04.01.13.001 | Materiais hidraulicos | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 15 | 0.15 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 388650.19
S | 01.02.04.02 | SERVIÇOS COMPOSTOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 462522.89
S | 01.02.04.02.01 | Materiais eletricos | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 462522.89
S | 01.02.04.02.01.001 | Materiais eletricos | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 15 | 0.15 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 462522.89
S | 01.02.05 | ADUTORA DE INTERLIGAÇÃO EAT / CENTRO DE RESERVAÇÃO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 1973864.26
S | 01.02.05.01 | PARTE CIVIL REDE - SAA ADUTORA EAT | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 1796864.26
S | 01.02.05.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 31906.81
S | 01.02.05.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 301.35 | 10 | 602.7 | 10 | 602.7 | 10 | 602.7 | 10 | 602.7 | 15 | 904.05 | 10 | 602.7 | 10 | 602.7 | 5 | 301.35 | 5 | 301.35 | 5 | 301.35 | 5 | 301.35 | [32 empty] | 100 | 6027 | 2649.83
S | 01.02.05.01.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 60.27 | 10 | 120.54 | 10 | 120.54 | 10 | 120.54 | 10 | 120.54 | 15 | 180.81 | 10 | 120.54 | 10 | 120.54 | 5 | 60.27 | 5 | 60.27 | 5 | 60.27 | 5 | 60.27 | [32 empty] | 100 | 1205.4 | 1835.06
S | 01.02.05.01.01.003 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 2109.45 | 10 | 4218.9 | 10 | 4218.9 | 10 | 4218.9 | 10 | 4218.9 | 15 | 6328.35 | 10 | 4218.9 | 10 | 4218.9 | 5 | 2109.45 | 5 | 2109.45 | 5 | 2109.45 | 5 | 2109.45 | [32 empty] | 100 | 42189 | 27421.92
S | 01.02.05.01.02 | TRANSITO E SEGURANÇA | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 381262.42
S | 01.02.05.01.02.001 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 7.459 | 10 | 14.918 | 10 | 14.918 | 10 | 14.918 | 10 | 14.918 | 15 | 22.377 | 10 | 14.918 | 10 | 14.918 | 5 | 7.459 | 5 | 7.459 | 5 | 7.459 | 5 | 7.459 | [32 empty] | 100 | 149.18 | 6376.72
S | 01.02.05.01.02.002 | Placa de sinalização com pintura refletiva | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 74.5915 | 10 | 149.183 | 10 | 149.183 | 10 | 149.183 | 10 | 149.183 | 15 | 223.7745 | 10 | 149.183 | 10 | 149.183 | 5 | 74.5915 | 5 | 74.5915 | 5 | 74.5915 | 5 | 74.5915 | [32 empty] | 100 | 1491.83 | 374885.7
S | 01.02.05.01.03 | MOVIMENTO DE TERRA | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 135336.22
S | 01.02.05.01.03.001 | Escavacao de vala não escorada em material 1° cat. prof. ate 1.5 m com escavadeira hidraulica sem esgotamento | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 74.2465 | 10 | 148.493 | 10 | 148.493 | 10 | 148.493 | 10 | 148.493 | 15 | 222.7395 | 10 | 148.493 | 10 | 148.493 | 5 | 74.2465 | 5 | 74.2465 | 5 | 74.2465 | 5 | 74.2465 | [32 empty] | 100 | 1484.93 | 6190.26
S | 01.02.05.01.03.002 | Escavacao mecanizada de vala n escorada com prof. maior que 1.5 m ate 3 com escavadeira hidraulica mat 1° cat. | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 8.7345 | 10 | 17.469 | 10 | 17.469 | 10 | 17.469 | 10 | 17.469 | 15 | 26.2035 | 10 | 17.469 | 10 | 17.469 | 5 | 8.7345 | 5 | 8.7345 | 5 | 8.7345 | 5 | 8.7345 | [32 empty] | 100 | 174.69 | 663.6
S | 01.02.05.01.03.003 | Escavacao Manual - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 4.367 | 10 | 8.734 | 10 | 8.734 | 10 | 8.734 | 10 | 8.734 | 15 | 13.101 | 10 | 8.734 | 10 | 8.734 | 5 | 4.367 | 5 | 4.367 | 5 | 4.367 | 5 | 4.367 | [32 empty] | 100 | 87.34 | 4263.68
S | 01.02.05.01.03.004 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 16.4165 | 10 | 32.833 | 10 | 32.833 | 10 | 32.833 | 10 | 32.833 | 15 | 49.2495 | 10 | 32.833 | 10 | 32.833 | 5 | 16.4165 | 5 | 16.4165 | 5 | 16.4165 | 5 | 16.4165 | [32 empty] | 100 | 328.33 | 65.79
S | 01.02.05.01.03.005 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m³ | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 16.4165 | 10 | 32.833 | 10 | 32.833 | 10 | 32.833 | 10 | 32.833 | 15 | 49.2495 | 10 | 32.833 | 10 | 32.833 | 5 | 16.4165 | 5 | 16.4165 | 5 | 16.4165 | 5 | 16.4165 | [32 empty] | 100 | 328.33 | 1134.4
S | 01.02.05.01.03.006 | Reaterro manual de valas com compactação | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 69.477 | 10 | 138.954 | 10 | 138.954 | 10 | 138.954 | 10 | 138.954 | 15 | 208.431 | 10 | 138.954 | 10 | 138.954 | 5 | 69.477 | 5 | 69.477 | 5 | 69.477 | 5 | 69.477 | [32 empty] | 100 | 1389.54 | 27835.27
S | 01.02.05.01.03.007 | Escoramento descontinuo com pranchoes espaç. 2.0 m inclusive desmontagem (5 x reaprov.) valas até 4.0m a 7.0 m para bueiros de Ø 2.2 x 2.2 m | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 251.8665 | 10 | 503.733 | 10 | 503.733 | 10 | 503.733 | 10 | 503.733 | 15 | 755.5995 | 10 | 503.733 | 10 | 503.733 | 5 | 251.8665 | 5 | 251.8665 | 5 | 251.8665 | 5 | 251.8665 | [32 empty] | 100 | 5037.33 | 90315.22
S | 01.02.05.01.03.008 | Lastro fundo de vala com cascalho de cava e apiloamento mecanico | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 13.6805 | 10 | 27.361 | 10 | 27.361 | 10 | 27.361 | 10 | 27.361 | 15 | 41.0415 | 10 | 27.361 | 10 | 27.361 | 5 | 13.6805 | 5 | 13.6805 | 5 | 13.6805 | 5 | 13.6805 | [32 empty] | 100 | 273.61 | 777.53
S | 01.02.05.01.03.009 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 314.662 | 10 | 629.324 | 10 | 629.324 | 10 | 629.324 | 10 | 629.324 | 15 | 943.986 | 10 | 629.324 | 10 | 629.324 | 5 | 314.662 | 5 | 314.662 | 5 | 314.662 | 5 | 314.662 | [32 empty] | 100 | 6293.24 | 4090.47
S | 01.02.05.01.04 | ASSENTAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 1248358.81
S | 01.02.05.01.04.001 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 500 mm DeFoFo PRFV ou RPVC para rede de agua | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 100.45 | 10 | 200.9 | 10 | 200.9 | 10 | 200.9 | 10 | 200.9 | 15 | 301.35 | 10 | 200.9 | 10 | 200.9 | 5 | 100.45 | 5 | 100.45 | 5 | 100.45 | 5 | 100.45 | [32 empty] | 100 | 2009 | 1129184.3
S | 01.02.05.01.04.002 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 100.45 | 10 | 200.9 | 10 | 200.9 | 10 | 200.9 | 10 | 200.9 | 15 | 301.35 | 10 | 200.9 | 10 | 200.9 | 5 | 100.45 | 5 | 100.45 | 5 | 100.45 | 5 | 100.45 | [32 empty] | 100 | 2009 | 3830.56
S | 01.02.05.01.04.003 | Plantio de gramas batatais | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 698.6035 | 10 | 1397.207 | 10 | 1397.207 | 10 | 1397.207 | 10 | 1397.207 | 15 | 2095.8105 | 10 | 1397.207 | 10 | 1397.207 | 5 | 698.6035 | 5 | 698.6035 | 5 | 698.6035 | 5 | 698.6035 | [32 empty] | 100 | 13972.07 | 107182.96
S | 01.02.05.01.04.004 | Caixa de proteção da ventosa 2.4 x 1.7 em concreto armado | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 15 | 0.15 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 4242.44
S | 01.02.05.01.04.005 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 100.45 | 10 | 200.9 | 10 | 200.9 | 10 | 200.9 | 10 | 200.9 | 15 | 301.35 | 10 | 200.9 | 10 | 200.9 | 5 | 100.45 | 5 | 100.45 | 5 | 100.45 | 5 | 100.45 | [32 empty] | 100 | 2009 | 3918.55
S | 01.02.05.02 | MATERIAL HIDRAULICO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 177000
S | 01.02.05.02.01 | MATERIAL REGISTRO/CONEXÕES | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 177000
S | 01.02.05.02.01.002 | Materiais hidraulicos | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 15 | 0.15 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 177000
S | 01.02.06 | ADUTORA PARA ITAPOÃ ANTIGO | 2021-12-01 | 87 | 2022-03-31 | 4 |  | N | [63 empty] | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  |  | 100 |  | 321749.57
S | 01.02.06.01 | PARTE CIVIL REDE - SAA ADUTORA EAT | 2021-12-01 | 87 | 2022-03-31 | 4 |  | N | [63 empty] | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  |  | 100 |  | 321749.57
S | 01.02.06.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2021-12-01 | 87 | 2022-03-31 | 4 |  | N | [63 empty] | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  |  | 100 |  | 7083.98
S | 01.02.06.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | 2021-12-01 | 87 | 2022-03-31 | 4 |  | N | 1 | [62 empty] | 25 | 334.53 | 25 | 334.53 | 25 | 334.53 | 25 | 334.53 |  |  | 100 | 1338.12 | 588.32
S | 01.02.06.01.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | 2021-12-01 | 87 | 2022-03-31 | 4 |  | N | 1 | [62 empty] | 25 | 66.9075 | 25 | 66.9075 | 25 | 66.9075 | 25 | 66.9075 |  |  | 100 | 267.63 | 407.42
S | 01.02.06.01.01.003 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | 2021-12-01 | 87 | 2022-03-31 | 4 |  | N | 1 | [62 empty] | 25 | 2341.71 | 25 | 2341.71 | 25 | 2341.71 | 25 | 2341.71 |  |  | 100 | 9366.84 | 6088.24
S | 01.02.06.01.02 | TRANSITO E SEGURANÇA | 2021-12-01 | 87 | 2022-03-31 | 4 |  | N | [63 empty] | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  |  | 100 |  | 84648.83
S | 01.02.06.01.02.001 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | 2021-12-01 | 87 | 2022-03-31 | 4 |  | N | 1 | [62 empty] | 25 | 8.28 | 25 | 8.28 | 25 | 8.28 | 25 | 8.28 |  |  | 100 | 33.12 | 1415.72
S | 01.02.06.01.02.002 | Placa de sinalização com pintura refletiva | 2021-12-01 | 87 | 2022-03-31 | 4 |  | N | 1 | [62 empty] | 25 | 82.805 | 25 | 82.805 | 25 | 82.805 | 25 | 82.805 |  |  | 100 | 331.22 | 83233.11
S | 01.02.06.01.03 | MOVIMENTO DE TERRA | 2021-12-01 | 87 | 2022-03-31 | 4 |  | N | [63 empty] | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  |  | 100 |  | 30047.32
S | 01.02.06.01.03.001 | Escavacao de vala não escorada em material 1° cat. prof. ate 1.5 m com escavadeira hidraulica sem esgotamento | 2021-12-01 | 87 | 2022-03-31 | 4 |  | N | 1 | [62 empty] | 25 | 82.42 | 25 | 82.42 | 25 | 82.42 | 25 | 82.42 |  |  | 100 | 329.68 | 1374.34
S | 01.02.06.01.03.002 | Escavacao mecanizada de vala n escorada com prof. maior que 1.5 m ate 3 com escavadeira hidraulica mat 1° cat. | 2021-12-01 | 87 | 2022-03-31 | 4 |  | N | 1 | [62 empty] | 25 | 9.695 | 25 | 9.695 | 25 | 9.695 | 25 | 9.695 |  |  | 100 | 38.78 | 147.31
S | 01.02.06.01.03.003 | Escavacao Manual - JCG | 2021-12-01 | 87 | 2022-03-31 | 4 |  | N | 1 | [62 empty] | 25 | 4.8475 | 25 | 4.8475 | 25 | 4.8475 | 25 | 4.8475 |  |  | 100 | 19.39 | 946.56
S | 01.02.06.01.03.004 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | 2021-12-01 | 87 | 2022-03-31 | 4 |  | N | 1 | [62 empty] | 25 | 18.2225 | 25 | 18.2225 | 25 | 18.2225 | 25 | 18.2225 |  |  | 100 | 72.89 | 14.6
S | 01.02.06.01.03.005 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m³ | 2021-12-01 | 87 | 2022-03-31 | 4 |  | N | 1 | [62 empty] | 25 | 18.2225 | 25 | 18.2225 | 25 | 18.2225 | 25 | 18.2225 |  |  | 100 | 72.89 | 251.84
S | 01.02.06.01.03.006 | Reaterro manual de valas com compactação | 2021-12-01 | 87 | 2022-03-31 | 4 |  | N | 1 | [62 empty] | 25 | 77.1275 | 25 | 77.1275 | 25 | 77.1275 | 25 | 77.1275 |  |  | 100 | 308.51 | 6180.07
S | 01.02.06.01.03.007 | Escoramento descontinuo com pranchoes espaç. 2.0 m inclusive desmontagem (5 x reaprov.) valas até 4.0m a 7.0 m para bueiros de Ø 2.2 x 2.2 m | 2021-12-01 | 87 | 2022-03-31 | 4 |  | N | 1 | [62 empty] | 25 | 279.5975 | 25 | 279.5975 | 25 | 279.5975 | 25 | 279.5975 |  |  | 100 | 1118.39 | 20051.82
S | 01.02.06.01.03.008 | Lastro fundo de vala com cascalho de cava e apiloamento mecanico | 2021-12-01 | 87 | 2022-03-31 | 4 |  | N | 1 | [62 empty] | 25 | 15.185 | 25 | 15.185 | 25 | 15.185 | 25 | 15.185 |  |  | 100 | 60.74 | 172.61
S | 01.02.06.01.03.009 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | 2021-12-01 | 87 | 2022-03-31 | 4 |  | N | 1 | [62 empty] | 25 | 349.3075 | 25 | 349.3075 | 25 | 349.3075 | 25 | 349.3075 |  |  | 100 | 1397.23 | 908.17
S | 01.02.06.01.04 | ASSENTAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2021-12-01 | 87 | 2022-03-31 | 4 |  | N | [63 empty] | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  |  | 100 |  | 199969.44
S | 01.02.06.01.04.001 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 400 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | 2021-12-01 | 87 | 2022-03-31 | 4 |  | N | 1 | [62 empty] | 25 | 111.51 | 25 | 111.51 | 25 | 111.51 | 25 | 111.51 |  |  | 100 | 446.04 | 198248.97
S | 01.02.06.01.04.002 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | 2021-12-01 | 87 | 2022-03-31 | 4 |  | N | 1 | [62 empty] | 25 | 111.51 | 25 | 111.51 | 25 | 111.51 | 25 | 111.51 |  |  | 100 | 446.04 | 850.47
S | 01.02.06.01.04.003 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo PEAD | 2021-12-01 | 87 | 2022-03-31 | 4 |  | N | 1 | [62 empty] | 25 | 111.51 | 25 | 111.51 | 25 | 111.51 | 25 | 111.51 |  |  | 100 | 446.04 | 870
S | 01.02.07 | REDE ZONA ALTA | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | [19 empty] | 2.04 |  | 2.04 |  | 2.04 |  | 2.04 |  | 6.12 |  | 6.12 |  | 6.12 |  | 6.12 |  | 4.08 |  | 2.04 |  | 2.04 |  | -5.807e-17 |  | -4.9452e-17 |  | -1.3473e-16 |  | 2.9006e-17 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 8.88 |  | 8.88 |  | 5.92 |  | 5.92 | [7 empty] | 100 |  | 1772677.58
S | 01.02.07.01 | PARTE CIVIL | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | [19 empty] | 2.04 |  | 2.04 |  | 2.04 |  | 2.04 |  | 6.12 |  | 6.12 |  | 6.12 |  | 6.12 |  | 4.08 |  | 2.04 |  | 2.04 |  | -5.807e-17 |  | -4.9452e-17 |  | -1.3473e-16 |  | 2.9006e-17 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 8.88 |  | 8.88 |  | 5.92 |  | 5.92 | [7 empty] | 100 |  | 1772677.58
S | 01.02.07.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | [19 empty] | 2.04 |  | 2.04 |  | 2.04 |  | 2.04 |  | 6.12 |  | 6.12 |  | 6.12 |  | 6.12 |  | 4.08 |  | 2.04 |  | 2.04 |  | -5.5077e-16 |  | 9.0408e-16 |  | -4.8841e-16 |  | 1.0184e-15 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 8.88 |  | 8.88 |  | 5.92 |  | 5.92 | [7 empty] | 100 |  | 34188.06
S | 01.02.07.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 738.583 | 2.04 | 738.583 | 2.04 | 738.583 | 2.04 | 738.583 | 6.12 | 2215.7491 | 6.12 | 2215.7491 | 6.12 | 2215.7491 | 6.12 | 2215.7491 | 4.08 | 1477.166 | 2.04 | 738.583 | 2.04 | 738.583 | -2.7105e-20 | -1.3878e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 2143.339 | 5.92 | 2143.339 | 5.92 | 2143.339 | 5.92 | 2143.339 | 5.92 | 2143.339 | 8.88 | 3215.0084 | 8.88 | 3215.0084 | 5.92 | 2143.339 | 5.92 | 2143.339 | [6 empty] | 100 | 36205.05 | 15917.91
S | 01.02.07.01.01.002 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m³ | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 66.3086 | 2.04 | 66.3086 | 2.04 | 66.3086 | 2.04 | 66.3086 | 6.12 | 198.9257 | 6.12 | 198.9257 | 6.12 | 198.9257 | 6.12 | 198.9257 | 4.08 | 132.6171 | 2.04 | 66.3086 | 2.04 | 66.3086 | -2.7105e-20 | -8.6736e-19 | 0 | 0 | 2.7105e-20 | 8.6736e-19 | 0 | 0 | 5.92 | 192.4249 | 5.92 | 192.4249 | 5.92 | 192.4249 | 5.92 | 192.4249 | 5.92 | 192.4249 | 8.88 | 288.6373 | 8.88 | 288.6373 | 5.92 | 192.4249 | 5.92 | 192.4249 | [6 empty] | 100 | 3250.42 | 11230.39
S | 01.02.07.01.01.003 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 66.3086 | 2.04 | 66.3086 | 2.04 | 66.3086 | 2.04 | 66.3086 | 6.12 | 198.9257 | 6.12 | 198.9257 | 6.12 | 198.9257 | 6.12 | 198.9257 | 4.08 | 132.6171 | 2.04 | 66.3086 | 2.04 | 66.3086 | -2.6747e-15 | -8.6938e-14 | 4.3906e-15 | 1.4271e-13 | -2.372e-15 | -7.7099e-14 | 4.9457e-15 | 1.6076e-13 | 5.92 | 192.4249 | 5.92 | 192.4249 | 5.92 | 192.4249 | 5.92 | 192.4249 | 5.92 | 192.4249 | 8.88 | 288.6373 | 8.88 | 288.6373 | 5.92 | 192.4249 | 5.92 | 192.4249 | [6 empty] | 100 | 3250.42 | 7039.76
S | 01.02.07.01.02 | TRANSITO E SEGURANÇA | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | [19 empty] | 2.04 |  | 2.04 |  | 2.04 |  | 2.04 |  | 6.12 |  | 6.12 |  | 6.12 |  | 6.12 |  | 4.08 |  | 2.04 |  | 2.04 |  | -5.9692e-16 |  | 1.7055e-17 |  | 0 |  | 3.411e-17 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 8.88 |  | 8.88 |  | 5.92 |  | 5.92 | [7 empty] | 100 |  | 166649.3
S | 01.02.07.01.02.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 11.016 | 2.04 | 11.016 | 2.04 | 11.016 | 2.04 | 11.016 | 6.12 | 33.048 | 6.12 | 33.048 | 6.12 | 33.048 | 6.12 | 33.048 | 4.08 | 22.032 | 2.04 | 11.016 | 2.04 | 11.016 | 2.7105e-20 | 2.1684e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 31.968 | 5.92 | 31.968 | 5.92 | 31.968 | 5.92 | 31.968 | 5.92 | 31.968 | 8.88 | 47.952 | 8.88 | 47.952 | 5.92 | 31.968 | 5.92 | 31.968 | [6 empty] | 100 | 540 | 135697.95
S | 01.02.07.01.02.002 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 14.7714 | 2.04 | 14.7714 | 2.04 | 14.7714 | 2.04 | 14.7714 | 6.12 | 44.3143 | 6.12 | 44.3143 | 6.12 | 44.3143 | 6.12 | 44.3143 | 4.08 | 29.5429 | 2.04 | 14.7714 | 2.04 | 14.7714 | -3.214e-15 | -2.3273e-14 | 9.1832e-17 | 6.6483e-16 | 0 | 0 | 1.8366e-16 | 1.3299e-15 | 5.92 | 42.8661 | 5.92 | 42.8661 | 5.92 | 42.8661 | 5.92 | 42.8661 | 5.92 | 42.8661 | 8.88 | 64.2992 | 8.88 | 64.2992 | 5.92 | 42.8661 | 5.92 | 42.8661 | [6 empty] | 100 | 724.09 | 30951.35
S | 01.02.07.01.03 | MOVIMENTO DE TERRA ABERTURA DE VALA | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | [19 empty] | 2.04 |  | 2.04 |  | 2.04 |  | 2.04 |  | 6.12 |  | 6.12 |  | 6.12 |  | 6.12 |  | 4.08 |  | 2.04 |  | 2.04 |  | 4.5365e-17 |  | -4.5365e-17 |  | 3.7426e-16 |  | 9.0708e-17 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 8.88 |  | 8.88 |  | 5.92 |  | 5.92 | [7 empty] | 100 |  | 250603.2
S | 01.02.07.01.03.001 | Escavacao Manual - JCG | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 88.63 | 2.04 | 88.63 | 2.04 | 88.63 | 2.04 | 88.63 | 6.12 | 265.8901 | 6.12 | 265.8901 | 6.12 | 265.8901 | 6.12 | 265.8901 | 4.08 | 177.2601 | 2.04 | 88.63 | 2.04 | 88.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7105e-20 | -1.7347e-18 | 5.92 | 257.2009 | 5.92 | 257.2009 | 5.92 | 257.2009 | 5.92 | 257.2009 | 5.92 | 257.2009 | 8.88 | 385.8014 | 8.88 | 385.8014 | 5.92 | 257.2009 | 5.92 | 257.2009 | [6 empty] | 100 | 4344.61 | 212091
S | 01.02.07.01.03.002 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 177.2599 | 2.04 | 177.2599 | 2.04 | 177.2599 | 2.04 | 177.2599 | 6.12 | 531.7797 | 6.12 | 531.7797 | 6.12 | 531.7797 | 6.12 | 531.7797 | 4.08 | 354.5198 | 2.04 | 177.2599 | 2.04 | 177.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7105e-20 | -3.4694e-18 | 5.92 | 514.4012 | 5.92 | 514.4012 | 5.92 | 514.4012 | 5.92 | 514.4012 | 5.92 | 514.4012 | 8.88 | 771.6018 | 8.88 | 771.6018 | 5.92 | 514.4012 | 5.92 | 514.4012 | [6 empty] | 100 | 8689.21 | 25785.7
S | 01.02.07.01.03.003 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 88.63 | 2.04 | 88.63 | 2.04 | 88.63 | 2.04 | 88.63 | 6.12 | 265.8901 | 6.12 | 265.8901 | 6.12 | 265.8901 | 6.12 | 265.8901 | 4.08 | 177.2601 | 2.04 | 88.63 | 2.04 | 88.63 | 8.933e-16 | 3.8811e-14 | -8.933e-16 | -3.8811e-14 | 7.3698e-15 | 3.2019e-13 | 1.7867e-15 | 7.7624e-14 | 5.92 | 257.2009 | 5.92 | 257.2009 | 5.92 | 257.2009 | 5.92 | 257.2009 | 5.92 | 257.2009 | 8.88 | 385.8014 | 8.88 | 385.8014 | 5.92 | 257.2009 | 5.92 | 257.2009 | [6 empty] | 100 | 4344.61 | 12726.5
S | 01.02.07.01.04 | MOVIMENTO DE TERRA FECHAMENTO DE VALA | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | [19 empty] | 2.04 |  | 2.04 |  | 2.04 |  | 2.04 |  | 6.12 |  | 6.12 |  | 6.12 |  | 6.12 |  | 4.08 |  | 2.04 |  | 2.04 |  | 1.535e-16 |  | 6.8536e-17 |  | -8.6095e-17 |  | 3.659e-16 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 8.88 |  | 8.88 |  | 5.92 |  | 5.92 | [7 empty] | 100 |  | 313614.09
S | 01.02.07.01.04.001 | Reaterro manual de valas com compactação | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 206.8032 | 2.04 | 206.8032 | 2.04 | 206.8032 | 2.04 | 206.8032 | 6.12 | 620.4095 | 6.12 | 620.4095 | 6.12 | 620.4095 | 6.12 | 620.4095 | 4.08 | 413.6063 | 2.04 | 206.8032 | 2.04 | 206.8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 600.1347 | 5.92 | 600.1347 | 5.92 | 600.1347 | 5.92 | 600.1347 | 5.92 | 600.1347 | 8.88 | 900.202 | 8.88 | 900.202 | 5.92 | 600.1347 | 5.92 | 600.1347 | [6 empty] | 100 | 10137.41 | 203072.6
S | 01.02.07.01.04.002 | Reaterro de vala com compactação manual | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 59.0866 | 2.04 | 59.0866 | 2.04 | 59.0866 | 2.04 | 59.0866 | 6.12 | 177.2597 | 6.12 | 177.2597 | 6.12 | 177.2597 | 6.12 | 177.2597 | 4.08 | 118.1731 | 2.04 | 59.0866 | 2.04 | 59.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7105e-20 | -8.6736e-19 | 5.92 | 171.4669 | 5.92 | 171.4669 | 5.92 | 171.4669 | 5.92 | 171.4669 | 5.92 | 171.4669 | 8.88 | 257.2003 | 8.88 | 257.2003 | 5.92 | 171.4669 | 5.92 | 171.4669 | [6 empty] | 100 | 2896.4 | 85729.74
S | 01.02.07.01.04.003 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 118.1733 | 2.04 | 118.1733 | 2.04 | 118.1733 | 2.04 | 118.1733 | 6.12 | 354.52 | 6.12 | 354.52 | 6.12 | 354.52 | 6.12 | 354.52 | 4.08 | 236.3466 | 2.04 | 118.1733 | 2.04 | 118.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 342.9344 | 5.92 | 342.9344 | 5.92 | 342.9344 | 5.92 | 342.9344 | 5.92 | 342.9344 | 8.88 | 514.4015 | 8.88 | 514.4015 | 5.92 | 342.9344 | 5.92 | 342.9344 | [6 empty] | 100 | 5792.81 | 3765.2
S | 01.02.07.01.04.004 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 265.8899 | 2.04 | 265.8899 | 2.04 | 265.8899 | 2.04 | 265.8899 | 6.12 | 797.6698 | 6.12 | 797.6698 | 6.12 | 797.6698 | 6.12 | 797.6698 | 4.08 | 531.7799 | 2.04 | 265.8899 | 2.04 | 265.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 771.6021 | 5.92 | 771.6021 | 5.92 | 771.6021 | 5.92 | 771.6021 | 5.92 | 771.6021 | 8.88 | 1157.4032 | 8.88 | 1157.4032 | 5.92 | 771.6021 | 5.92 | 771.6021 | [6 empty] | 100 | 13033.82 | 2611.65
S | 01.02.07.01.04.005 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 192.0315 | 2.04 | 192.0315 | 2.04 | 192.0315 | 2.04 | 192.0315 | 6.12 | 576.0946 | 6.12 | 576.0946 | 6.12 | 576.0946 | 6.12 | 576.0946 | 4.08 | 384.063 | 2.04 | 192.0315 | 2.04 | 192.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7105e-20 | 3.4694e-18 | 0 | 0 | 5.92 | 557.268 | 5.92 | 557.268 | 5.92 | 557.268 | 5.92 | 557.268 | 5.92 | 557.268 | 8.88 | 835.9019 | 8.88 | 835.9019 | 5.92 | 557.268 | 5.92 | 557.268 | [6 empty] | 100 | 9413.31 | 10225.77
S | 01.02.07.01.04.006 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 44.3149 | 2.04 | 44.3149 | 2.04 | 44.3149 | 2.04 | 44.3149 | 6.12 | 132.9448 | 6.12 | 132.9448 | 6.12 | 132.9448 | 6.12 | 132.9448 | 4.08 | 88.6298 | 2.04 | 44.3149 | 2.04 | 44.3149 | 5.8641e-15 | 1.2739e-13 | 2.6183e-15 | 5.6877e-14 | -3.2891e-15 | -7.145e-14 | 1.3979e-14 | 3.0367e-13 | 5.92 | 128.6002 | 5.92 | 128.6002 | 5.92 | 128.6002 | 5.92 | 128.6002 | 5.92 | 128.6002 | 8.88 | 192.9002 | 8.88 | 192.9002 | 5.92 | 128.6002 | 5.92 | 128.6002 | [6 empty] | 100 | 2172.3 | 8209.13
S | 01.02.07.01.05 | CARGA TRANSPORTE ASSENTAMENTO DE TUBOS CONEXÕES TESTE E LIMPEZA DA REDE | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | [19 empty] | 2.04 |  | 2.04 |  | 2.04 |  | 2.04 |  | 6.12 |  | 6.12 |  | 6.12 |  | 6.12 |  | 4.08 |  | 2.04 |  | 2.04 |  | -2.1884e-17 |  | -8.1359e-17 |  | -1.0942e-16 |  | -1.8536e-17 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 8.88 |  | 8.88 |  | 5.92 |  | 5.92 | [7 empty] | 100 |  | 848232.83
S | 01.02.07.01.05.001 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 295.4332 | 2.04 | 295.4332 | 2.04 | 295.4332 | 2.04 | 295.4332 | 6.12 | 886.2996 | 6.12 | 886.2996 | 6.12 | 886.2996 | 6.12 | 886.2996 | 4.08 | 590.8664 | 2.04 | 295.4332 | 2.04 | 295.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7105e-20 | -3.4694e-18 | -2.7105e-20 | -3.4694e-18 | 5.92 | 857.3356 | 5.92 | 857.3356 | 5.92 | 857.3356 | 5.92 | 857.3356 | 5.92 | 857.3356 | 8.88 | 1286.0034 | 8.88 | 1286.0034 | 5.92 | 857.3356 | 5.92 | 857.3356 | [6 empty] | 100 | 14482.02 | 28247.18
S | 01.02.07.01.05.002 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 90 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 183.5088 | 2.04 | 183.5088 | 2.04 | 183.5088 | 2.04 | 183.5088 | 6.12 | 550.5264 | 6.12 | 550.5264 | 6.12 | 550.5264 | 6.12 | 550.5264 | 4.08 | 367.0176 | 2.04 | 183.5088 | 2.04 | 183.5088 | 0 | 0 | -2.5338e-16 | -2.2793e-14 | 0 | 0 | -5.7707e-17 | -5.1903e-15 | 5.92 | 532.5354 | 5.92 | 532.5354 | 5.92 | 532.5354 | 5.92 | 532.5354 | 5.92 | 532.5354 | 8.88 | 798.8031 | 8.88 | 798.8031 | 5.92 | 532.5354 | 5.92 | 532.5354 | [6 empty] | 100 | 8995.53 | 272375.2
S | 01.02.07.01.05.003 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 110 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 110 mm | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 9.4642 | 2.04 | 9.4642 | 2.04 | 9.4642 | 2.04 | 9.4642 | 6.12 | 28.3925 | 6.12 | 28.3925 | 6.12 | 28.3925 | 6.12 | 28.3925 | 4.08 | 18.9283 | 2.04 | 9.4642 | 2.04 | 9.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 27.4647 | 5.92 | 27.4647 | 5.92 | 27.4647 | 5.92 | 27.4647 | 5.92 | 27.4647 | 8.88 | 41.197 | 8.88 | 41.197 | 5.92 | 27.4647 | 5.92 | 27.4647 | [6 empty] | 100 | 463.93 | 19410.34
S | 01.02.07.01.05.004 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 125 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 125 mm | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 38.1633 | 2.04 | 38.1633 | 2.04 | 38.1633 | 2.04 | 38.1633 | 6.12 | 114.4899 | 6.12 | 114.4899 | 6.12 | 114.4899 | 6.12 | 114.4899 | 4.08 | 76.3266 | 2.04 | 38.1633 | 2.04 | 38.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 110.7484 | 5.92 | 110.7484 | 5.92 | 110.7484 | 5.92 | 110.7484 | 5.92 | 110.7484 | 8.88 | 166.1226 | 8.88 | 166.1226 | 5.92 | 110.7484 | 5.92 | 110.7484 | [6 empty] | 100 | 1870.75 | 105339.97
S | 01.02.07.01.05.005 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 140 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 140 mm | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 7.9093 | 2.04 | 7.9093 | 2.04 | 7.9093 | 2.04 | 7.9093 | 6.12 | 23.7279 | 6.12 | 23.7279 | 6.12 | 23.7279 | 6.12 | 23.7279 | 4.08 | 15.8186 | 2.04 | 7.9093 | 2.04 | 7.9093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 22.9524 | 5.92 | 22.9524 | 5.92 | 22.9524 | 5.92 | 22.9524 | 5.92 | 22.9524 | 8.88 | 34.4286 | 8.88 | 34.4286 | 5.92 | 22.9524 | 5.92 | 22.9524 | [6 empty] | 100 | 387.71 | 23145.89
S | 01.02.07.01.05.006 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 160 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 160 mm | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 2.4655 | 2.04 | 2.4655 | 2.04 | 2.4655 | 2.04 | 2.4655 | 6.12 | 7.3966 | 6.12 | 7.3966 | 6.12 | 7.3966 | 6.12 | 7.3966 | 4.08 | 4.9311 | 2.04 | 2.4655 | 2.04 | 2.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 7.1549 | 5.92 | 7.1549 | 5.92 | 7.1549 | 5.92 | 7.1549 | 5.92 | 7.1549 | 8.88 | 10.7324 | 8.88 | 10.7324 | 5.92 | 7.1549 | 5.92 | 7.1549 | [6 empty] | 100 | 120.86 | 9227.53
S | 01.02.07.01.05.007 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 180 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 21.3719 | 2.04 | 21.3719 | 2.04 | 21.3719 | 2.04 | 21.3719 | 6.12 | 64.1156 | 6.12 | 64.1156 | 6.12 | 64.1156 | 6.12 | 64.1156 | 4.08 | 42.7437 | 2.04 | 21.3719 | 2.04 | 21.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 62.0203 | 5.92 | 62.0203 | 5.92 | 62.0203 | 5.92 | 62.0203 | 5.92 | 62.0203 | 8.88 | 93.0304 | 8.88 | 93.0304 | 5.92 | 62.0203 | 5.92 | 62.0203 | [6 empty] | 100 | 1047.64 | 97146.55
S | 01.02.07.01.05.008 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 200 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 200 mm | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 9.8811 | 2.04 | 9.8811 | 2.04 | 9.8811 | 2.04 | 9.8811 | 6.12 | 29.6434 | 6.12 | 29.6434 | 6.12 | 29.6434 | 6.12 | 29.6434 | 4.08 | 19.7623 | 2.04 | 9.8811 | 2.04 | 9.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7105e-20 | -1.0842e-19 | 5.92 | 28.6747 | 5.92 | 28.6747 | 5.92 | 28.6747 | 5.92 | 28.6747 | 5.92 | 28.6747 | 8.88 | 43.0121 | 8.88 | 43.0121 | 5.92 | 28.6747 | 5.92 | 28.6747 | [6 empty] | 100 | 484.37 | 55248.32
S | 01.02.07.01.05.009 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 250 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 250 mm | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 21.367 | 2.04 | 21.367 | 2.04 | 21.367 | 2.04 | 21.367 | 6.12 | 64.1009 | 6.12 | 64.1009 | 6.12 | 64.1009 | 6.12 | 64.1009 | 4.08 | 42.7339 | 2.04 | 21.367 | 2.04 | 21.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 62.0061 | 5.92 | 62.0061 | 5.92 | 62.0061 | 5.92 | 62.0061 | 5.92 | 62.0061 | 8.88 | 93.0091 | 8.88 | 93.0091 | 5.92 | 62.0061 | 5.92 | 62.0061 | [6 empty] | 100 | 1047.4 | 182790.3
S | 01.02.07.01.05.010 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 315 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 315 mm | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 0.0816 | 2.04 | 0.0816 | 2.04 | 0.0816 | 2.04 | 0.0816 | 6.12 | 0.2448 | 6.12 | 0.2448 | 6.12 | 0.2448 | 6.12 | 0.2448 | 4.08 | 0.1632 | 2.04 | 0.0816 | 2.04 | 0.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0.2368 | 5.92 | 0.2368 | 5.92 | 0.2368 | 5.92 | 0.2368 | 5.92 | 0.2368 | 8.88 | 0.3552 | 8.88 | 0.3552 | 5.92 | 0.2368 | 5.92 | 0.2368 | [6 empty] | 100 | 4 | 1096.37
S | 01.02.07.01.05.011 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 400 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 400 mm | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 1.2205 | 2.04 | 1.2205 | 2.04 | 1.2205 | 2.04 | 1.2205 | 6.12 | 3.6616 | 6.12 | 3.6616 | 6.12 | 3.6616 | 6.12 | 3.6616 | 4.08 | 2.4411 | 2.04 | 1.2205 | 2.04 | 1.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7105e-20 | -1.3553e-20 | 0 | 0 | 5.92 | 3.5419 | 5.92 | 3.5419 | 5.92 | 3.5419 | 5.92 | 3.5419 | 5.92 | 3.5419 | 8.88 | 5.3129 | 8.88 | 5.3129 | 5.92 | 3.5419 | 5.92 | 3.5419 | [6 empty] | 100 | 59.83 | 26592.31
S | 01.02.07.01.05.012 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 295.4332 | 2.04 | 295.4332 | 2.04 | 295.4332 | 2.04 | 295.4332 | 6.12 | 886.2996 | 6.12 | 886.2996 | 6.12 | 886.2996 | 6.12 | 886.2996 | 4.08 | 590.8664 | 2.04 | 295.4332 | 2.04 | 295.4332 | -6.7226e-16 | -9.7356e-14 | 0 | 0 | -3.3612e-15 | -4.8678e-13 | 0 | 0 | 5.92 | 857.3356 | 5.92 | 857.3356 | 5.92 | 857.3356 | 5.92 | 857.3356 | 5.92 | 857.3356 | 8.88 | 1286.0034 | 8.88 | 1286.0034 | 5.92 | 857.3356 | 5.92 | 857.3356 | [6 empty] | 100 | 14482.02 | 27612.87
S | 01.02.07.01.06 | CONEXÕES | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | [19 empty] | 2.04 |  | 2.04 |  | 2.04 |  | 2.04 |  | 6.12 |  | 6.12 |  | 6.12 |  | 6.12 |  | 4.08 |  | 2.04 |  | 2.04 |  | -1.6048e-16 |  | -3.9229e-16 |  | -1.2304e-15 |  | -6.9543e-16 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 5.92 |  | 8.88 |  | 8.88 |  | 5.92 |  | 5.92 | [7 empty] | 100 |  | 159390.1
S | 01.02.07.01.06.001 | Materiais hidraulicos | 2020-02-01 | 521 | 2022-01-31 | 24 |  | N | 1 | [18 empty] | 2.04 | 0.0204 | 2.04 | 0.0204 | 2.04 | 0.0204 | 2.04 | 0.0204 | 6.12 | 0.0612 | 6.12 | 0.0612 | 6.12 | 0.0612 | 6.12 | 0.0612 | 4.08 | 0.0408 | 2.04 | 0.0204 | 2.04 | 0.0204 | -1.6049e-16 | -1.6049e-18 | -3.9229e-16 | -3.923e-18 | -1.2304e-15 | -1.2304e-17 | -6.9543e-16 | -6.9544e-18 | 5.92 | 0.0592 | 5.92 | 0.0592 | 5.92 | 0.0592 | 5.92 | 0.0592 | 5.92 | 0.0592 | 8.88 | 0.0888 | 8.88 | 0.0888 | 5.92 | 0.0592 | 5.92 | 0.0592 | [6 empty] | 100 | 1 | 159390.1
S | 01.02.08 | REDE ZONA BAIXA | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | [11 empty] | 1.74 |  | 1.74 |  | 4.35 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 5.22 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 | [23 empty] | 100 |  | 1567557.14
S | 01.02.08.01 | PARTE CIVIL | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | [11 empty] | 1.74 |  | 1.74 |  | 4.35 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 5.22 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 | [23 empty] | 100 |  | 1567557.14
S | 01.02.08.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | [11 empty] | 1.74 |  | 1.74 |  | 4.35 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 5.22 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 | [23 empty] | 100 |  | 12424.22
S | 01.02.08.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 228.9353 | 1.74 | 228.9353 | 4.35 | 572.3382 | 8.7 | 1144.6764 | 8.7 | 1144.6764 | 8.7 | 1144.6764 | 8.7 | 1144.6764 | 8.7 | 1144.6764 | 8.7 | 1144.6764 | 5.22 | 686.8058 | 4.35 | 572.3382 | 4.35 | 572.3382 | 4.35 | 572.3382 | 4.35 | 572.3382 | 4.35 | 572.3382 | 2.6 | 342.0872 | 2.6 | 342.0872 | 2.6 | 342.0872 | 2.6 | 342.0872 | 2.6 | 342.0872 | [22 empty] | 100 | 13157.2 | 5784.7
S | 01.02.08.01.01.002 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m³ | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 20.5534 | 1.74 | 20.5534 | 4.35 | 51.3835 | 8.7 | 102.767 | 8.7 | 102.767 | 8.7 | 102.767 | 8.7 | 102.767 | 8.7 | 102.767 | 8.7 | 102.767 | 5.22 | 61.6602 | 4.35 | 51.3835 | 4.35 | 51.3835 | 4.35 | 51.3835 | 4.35 | 51.3835 | 4.35 | 51.3835 | 2.6 | 30.712 | 2.6 | 30.712 | 2.6 | 30.712 | 2.6 | 30.712 | 2.6 | 30.712 | [22 empty] | 100 | 1181.23 | 4081.21
S | 01.02.08.01.01.003 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 20.5534 | 1.74 | 20.5534 | 4.35 | 51.3835 | 8.7 | 102.767 | 8.7 | 102.767 | 8.7 | 102.767 | 8.7 | 102.767 | 8.7 | 102.767 | 8.7 | 102.767 | 5.22 | 61.6602 | 4.35 | 51.3835 | 4.35 | 51.3835 | 4.35 | 51.3835 | 4.35 | 51.3835 | 4.35 | 51.3835 | 2.6 | 30.712 | 2.6 | 30.712 | 2.6 | 30.712 | 2.6 | 30.712 | 2.6 | 30.712 | [22 empty] | 100 | 1181.23 | 2558.31
S | 01.02.08.01.02 | TRANSITO E SEGURANÇA | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | [11 empty] | 1.74 |  | 1.74 |  | 4.35 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 5.22 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 | [23 empty] | 100 |  | 19088.29
S | 01.02.08.01.02.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 0.54288 | 1.74 | 0.54288 | 4.35 | 1.3572 | 8.7 | 2.7144 | 8.7 | 2.7144 | 8.7 | 2.7144 | 8.7 | 2.7144 | 8.7 | 2.7144 | 8.7 | 2.7144 | 5.22 | 1.6286 | 4.35 | 1.3572 | 4.35 | 1.3572 | 4.35 | 1.3572 | 4.35 | 1.3572 | 4.35 | 1.3572 | 2.6 | 0.8112 | 2.6 | 0.8112 | 2.6 | 0.8112 | 2.6 | 0.8112 | 2.6 | 0.8112 | [22 empty] | 100 | 31.2 | 7840.33
S | 01.02.08.01.02.002 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 4.5786 | 1.74 | 4.5786 | 4.35 | 11.4466 | 8.7 | 22.8932 | 8.7 | 22.8932 | 8.7 | 22.8932 | 8.7 | 22.8932 | 8.7 | 22.8932 | 8.7 | 22.8932 | 5.22 | 13.7359 | 4.35 | 11.4466 | 4.35 | 11.4466 | 4.35 | 11.4466 | 4.35 | 11.4466 | 4.35 | 11.4466 | 2.6 | 6.8416 | 2.6 | 6.8416 | 2.6 | 6.8416 | 2.6 | 6.8416 | 2.6 | 6.8416 | [22 empty] | 100 | 263.14 | 11247.96
S | 01.02.08.01.03 | MOVIMENTO DE TERRA ABERTURA DE VALA | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | [11 empty] | 1.74 |  | 1.74 |  | 4.35 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 5.22 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 | [23 empty] | 100 |  | 91070.89
S | 01.02.08.01.03.001 | Escavacao Manual - JCG | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 27.4722 | 1.74 | 27.4722 | 4.35 | 68.6804 | 8.7 | 137.3608 | 8.7 | 137.3608 | 8.7 | 137.3608 | 8.7 | 137.3608 | 8.7 | 137.3608 | 8.7 | 137.3608 | 5.22 | 82.4165 | 4.35 | 68.6804 | 4.35 | 68.6804 | 4.35 | 68.6804 | 4.35 | 68.6804 | 4.35 | 68.6804 | 2.6 | 41.0504 | 2.6 | 41.0504 | 2.6 | 41.0504 | 2.6 | 41.0504 | 2.6 | 41.0504 | [22 empty] | 100 | 1578.86 | 77075.27
S | 01.02.08.01.03.002 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 54.9445 | 1.74 | 54.9445 | 4.35 | 137.3613 | 8.7 | 274.7225 | 8.7 | 274.7225 | 8.7 | 274.7225 | 8.7 | 274.7225 | 8.7 | 274.7225 | 8.7 | 274.7225 | 5.22 | 164.8335 | 4.35 | 137.3613 | 4.35 | 137.3613 | 4.35 | 137.3613 | 4.35 | 137.3613 | 4.35 | 137.3613 | 2.6 | 82.101 | 2.6 | 82.101 | 2.6 | 82.101 | 2.6 | 82.101 | 2.6 | 82.101 | [22 empty] | 100 | 3157.73 | 9370.73
S | 01.02.08.01.03.003 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 27.4722 | 1.74 | 27.4722 | 4.35 | 68.6804 | 8.7 | 137.3608 | 8.7 | 137.3608 | 8.7 | 137.3608 | 8.7 | 137.3608 | 8.7 | 137.3608 | 8.7 | 137.3608 | 5.22 | 82.4165 | 4.35 | 68.6804 | 4.35 | 68.6804 | 4.35 | 68.6804 | 4.35 | 68.6804 | 4.35 | 68.6804 | 2.6 | 41.0504 | 2.6 | 41.0504 | 2.6 | 41.0504 | 2.6 | 41.0504 | 2.6 | 41.0504 | [22 empty] | 100 | 1578.86 | 4624.89
S | 01.02.08.01.04 | MOVIMENTO DE TERRA FECHAMENTO DE VALA | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | [11 empty] | 1.74 |  | 1.74 |  | 4.35 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 5.22 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 | [23 empty] | 100 |  | 161676.16
S | 01.02.08.01.04.001 | Reaterro de vala com compactação manual | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 64.1019 | 1.74 | 64.1019 | 4.35 | 160.2549 | 8.7 | 320.5097 | 8.7 | 320.5097 | 8.7 | 320.5097 | 8.7 | 320.5097 | 8.7 | 320.5097 | 8.7 | 320.5097 | 5.22 | 192.3058 | 4.35 | 160.2549 | 4.35 | 160.2549 | 4.35 | 160.2549 | 4.35 | 160.2549 | 4.35 | 160.2549 | 2.6 | 95.7845 | 2.6 | 95.7845 | 2.6 | 95.7845 | 2.6 | 95.7845 | 2.6 | 95.7845 | [22 empty] | 100 | 3684.02 | 109042.29
S | 01.02.08.01.04.002 | Reaterro manual de valas com compactação | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 36.6296 | 1.74 | 36.6296 | 4.35 | 91.574 | 8.7 | 183.148 | 8.7 | 183.148 | 8.7 | 183.148 | 8.7 | 183.148 | 8.7 | 183.148 | 8.7 | 183.148 | 5.22 | 109.8888 | 4.35 | 91.574 | 4.35 | 91.574 | 4.35 | 91.574 | 4.35 | 91.574 | 4.35 | 91.574 | 2.6 | 54.7339 | 2.6 | 54.7339 | 2.6 | 54.7339 | 2.6 | 54.7339 | 2.6 | 54.7339 | [22 empty] | 100 | 2105.15 | 42170.37
S | 01.02.08.01.04.003 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 82.4167 | 1.74 | 82.4167 | 4.35 | 206.0417 | 8.7 | 412.0833 | 8.7 | 412.0833 | 8.7 | 412.0833 | 8.7 | 412.0833 | 8.7 | 412.0833 | 8.7 | 412.0833 | 5.22 | 247.25 | 4.35 | 206.0417 | 4.35 | 206.0417 | 4.35 | 206.0417 | 4.35 | 206.0417 | 4.35 | 206.0417 | 2.6 | 123.1513 | 2.6 | 123.1513 | 2.6 | 123.1513 | 2.6 | 123.1513 | 2.6 | 123.1513 | [22 empty] | 100 | 4736.59 | 3078.68
S | 01.02.08.01.04.004 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 59.5231 | 1.74 | 59.5231 | 4.35 | 148.8078 | 8.7 | 297.6157 | 8.7 | 297.6157 | 8.7 | 297.6157 | 8.7 | 297.6157 | 8.7 | 297.6157 | 8.7 | 297.6157 | 5.22 | 178.5694 | 4.35 | 148.8078 | 4.35 | 148.8078 | 4.35 | 148.8078 | 4.35 | 148.8078 | 4.35 | 148.8078 | 2.6 | 88.9426 | 2.6 | 88.9426 | 2.6 | 88.9426 | 2.6 | 88.9426 | 2.6 | 88.9426 | [22 empty] | 100 | 3420.87 | 685.45
S | 01.02.08.01.04.005 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 59.5231 | 1.74 | 59.5231 | 4.35 | 148.8078 | 8.7 | 297.6157 | 8.7 | 297.6157 | 8.7 | 297.6157 | 8.7 | 297.6157 | 8.7 | 297.6157 | 8.7 | 297.6157 | 5.22 | 178.5694 | 4.35 | 148.8078 | 4.35 | 148.8078 | 4.35 | 148.8078 | 4.35 | 148.8078 | 4.35 | 148.8078 | 2.6 | 88.9426 | 2.6 | 88.9426 | 2.6 | 88.9426 | 2.6 | 88.9426 | 2.6 | 88.9426 | [22 empty] | 100 | 3420.87 | 3716.12
S | 01.02.08.01.04.006 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 13.7361 | 1.74 | 13.7361 | 4.35 | 34.3402 | 8.7 | 68.6804 | 8.7 | 68.6804 | 8.7 | 68.6804 | 8.7 | 68.6804 | 8.7 | 68.6804 | 8.7 | 68.6804 | 5.22 | 41.2082 | 4.35 | 34.3402 | 4.35 | 34.3402 | 4.35 | 34.3402 | 4.35 | 34.3402 | 4.35 | 34.3402 | 2.6 | 20.5252 | 2.6 | 20.5252 | 2.6 | 20.5252 | 2.6 | 20.5252 | 2.6 | 20.5252 | [22 empty] | 100 | 789.43 | 2983.25
S | 01.02.08.01.05 | CARGA TRANSPORTE ASSENTAMENTO DE TUBOS CONEXÕES TESTE E LIMPEZA DA REDE | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | [11 empty] | 1.74 |  | 1.74 |  | 4.35 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 5.22 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 | [23 empty] | 100 |  | 1110854.45
S | 01.02.08.01.05.001 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo PEAD | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 91.5741 | 1.74 | 91.5741 | 4.35 | 228.9353 | 8.7 | 457.8706 | 8.7 | 457.8706 | 8.7 | 457.8706 | 8.7 | 457.8706 | 8.7 | 457.8706 | 8.7 | 457.8706 | 5.22 | 274.7223 | 4.35 | 228.9353 | 4.35 | 228.9353 | 4.35 | 228.9353 | 4.35 | 228.9353 | 4.35 | 228.9353 | 2.6 | 136.8349 | 2.6 | 136.8349 | 2.6 | 136.8349 | 2.6 | 136.8349 | 2.6 | 136.8349 | [22 empty] | 100 | 5262.88 | 10265.25
S | 01.02.08.01.05.002 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 90 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 36.228 | 1.74 | 36.228 | 4.35 | 90.57 | 8.7 | 181.1401 | 8.7 | 181.1401 | 8.7 | 181.1401 | 8.7 | 181.1401 | 8.7 | 181.1401 | 8.7 | 181.1401 | 5.22 | 108.6841 | 4.35 | 90.57 | 4.35 | 90.57 | 4.35 | 90.57 | 4.35 | 90.57 | 4.35 | 90.57 | 2.6 | 54.1338 | 2.6 | 54.1338 | 2.6 | 54.1338 | 2.6 | 54.1338 | 2.6 | 54.1338 | [22 empty] | 100 | 2082.07 | 63042.89
S | 01.02.08.01.05.003 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 110 mm DeFoFo PRFV PEAD ou RPVC para rede de agua | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 6.723 | 1.74 | 6.723 | 4.35 | 16.8075 | 8.7 | 33.6151 | 8.7 | 33.6151 | 8.7 | 33.6151 | 8.7 | 33.6151 | 8.7 | 33.6151 | 8.7 | 33.6151 | 5.22 | 20.169 | 4.35 | 16.8075 | 4.35 | 16.8075 | 4.35 | 16.8075 | 4.35 | 16.8075 | 4.35 | 16.8075 | 2.6 | 10.0459 | 2.6 | 10.0459 | 2.6 | 10.0459 | 2.6 | 10.0459 | 2.6 | 10.0459 | [22 empty] | 100 | 386.38 | 16165.74
S | 01.02.08.01.05.004 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 125 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 1.915 | 1.74 | 1.915 | 4.35 | 4.7876 | 8.7 | 9.5752 | 8.7 | 9.5752 | 8.7 | 9.5752 | 8.7 | 9.5752 | 8.7 | 9.5752 | 8.7 | 9.5752 | 5.22 | 5.7451 | 4.35 | 4.7876 | 4.35 | 4.7876 | 4.35 | 4.7876 | 4.35 | 4.7876 | 4.35 | 4.7876 | 2.6 | 2.8616 | 2.6 | 2.8616 | 2.6 | 2.8616 | 2.6 | 2.8616 | 2.6 | 2.8616 | [22 empty] | 100 | 110.06 | 6197.36
S | 01.02.08.01.05.006 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 160 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua Ø 160 mm | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 4.3291 | 1.74 | 4.3291 | 4.35 | 10.8228 | 8.7 | 21.6456 | 8.7 | 21.6456 | 8.7 | 21.6456 | 8.7 | 21.6456 | 8.7 | 21.6456 | 8.7 | 21.6456 | 5.22 | 12.9874 | 4.35 | 10.8228 | 4.35 | 10.8228 | 4.35 | 10.8228 | 4.35 | 10.8228 | 4.35 | 10.8228 | 2.6 | 6.4688 | 2.6 | 6.4688 | 2.6 | 6.4688 | 2.6 | 6.4688 | 2.6 | 6.4688 | [22 empty] | 100 | 248.8 | 18995.63
S | 01.02.08.01.05.007 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 180 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 4.1917 | 1.74 | 4.1917 | 4.35 | 10.4791 | 8.7 | 20.9583 | 8.7 | 20.9583 | 8.7 | 20.9583 | 8.7 | 20.9583 | 8.7 | 20.9583 | 8.7 | 20.9583 | 5.22 | 12.575 | 4.35 | 10.4791 | 4.35 | 10.4791 | 4.35 | 10.4791 | 4.35 | 10.4791 | 4.35 | 10.4791 | 2.6 | 6.2634 | 2.6 | 6.2634 | 2.6 | 6.2634 | 2.6 | 6.2634 | 2.6 | 6.2634 | [22 empty] | 100 | 240.9 | 22338.4
S | 01.02.08.01.05.008 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 200 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 1.6478 | 1.74 | 1.6478 | 4.35 | 4.1194 | 8.7 | 8.2389 | 8.7 | 8.2389 | 8.7 | 8.2389 | 8.7 | 8.2389 | 8.7 | 8.2389 | 8.7 | 8.2389 | 5.22 | 4.9433 | 4.35 | 4.1195 | 4.35 | 4.1195 | 4.35 | 4.1195 | 4.35 | 4.1195 | 4.35 | 4.1195 | 2.6 | 2.4622 | 2.6 | 2.4622 | 2.6 | 2.4622 | 2.6 | 2.4622 | 2.6 | 2.4622 | [22 empty] | 100 | 94.7 | 10801.69
S | 01.02.08.01.05.009 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 250 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 0.12824 | 1.74 | 0.12824 | 4.35 | 0.32059 | 8.7 | 0.64119 | 8.7 | 0.64119 | 8.7 | 0.64119 | 8.7 | 0.64119 | 8.7 | 0.64119 | 8.7 | 0.64119 | 5.22 | 0.38471 | 4.35 | 0.3206 | 4.35 | 0.3206 | 4.35 | 0.3206 | 4.35 | 0.3206 | 4.35 | 0.3206 | 2.6 | 0.19162 | 2.6 | 0.19162 | 2.6 | 0.19162 | 2.6 | 0.19162 | 2.6 | 0.19162 | [22 empty] | 100 | 7.37 | 1286.2
S | 01.02.08.01.05.010 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 315 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 3.147 | 1.74 | 3.147 | 4.35 | 7.8674 | 8.7 | 15.7348 | 8.7 | 15.7348 | 8.7 | 15.7348 | 8.7 | 15.7348 | 8.7 | 15.7348 | 8.7 | 15.7348 | 5.22 | 9.4409 | 4.35 | 7.8674 | 4.35 | 7.8674 | 4.35 | 7.8674 | 4.35 | 7.8674 | 4.35 | 7.8674 | 2.6 | 4.7024 | 2.6 | 4.7024 | 2.6 | 4.7024 | 2.6 | 4.7024 | 2.6 | 4.7024 | [22 empty] | 100 | 180.86 | 49572.36
S | 01.02.08.01.05.011 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 400 mm DeFoFo PRFV ou RPVC PEAD para rede de agua | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 25.5032 | 1.74 | 25.5032 | 4.35 | 63.758 | 8.7 | 127.5159 | 8.7 | 127.5159 | 8.7 | 127.5159 | 8.7 | 127.5159 | 8.7 | 127.5159 | 8.7 | 127.5159 | 5.22 | 76.5095 | 4.35 | 63.7579 | 4.35 | 63.7579 | 4.35 | 63.7579 | 4.35 | 63.7579 | 4.35 | 63.7579 | 2.6 | 38.1082 | 2.6 | 38.1082 | 2.6 | 38.1082 | 2.6 | 38.1082 | 2.6 | 38.1082 | [22 empty] | 100 | 1465.7 | 651451.68
S | 01.02.08.01.05.012 | Assentamento e fornecimento de tubo PVC Ø 500 mm DeFoFo PRFV ou RPVC para rede de agua | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 7.7611 | 1.74 | 7.7611 | 4.35 | 19.4027 | 8.7 | 38.8055 | 8.7 | 38.8055 | 8.7 | 38.8055 | 8.7 | 38.8055 | 8.7 | 38.8055 | 8.7 | 38.8055 | 5.22 | 23.2833 | 4.35 | 19.4027 | 4.35 | 19.4027 | 4.35 | 19.4027 | 4.35 | 19.4027 | 4.35 | 19.4027 | 2.6 | 11.597 | 2.6 | 11.597 | 2.6 | 11.597 | 2.6 | 11.597 | 2.6 | 11.597 | [22 empty] | 100 | 446.04 | 250702.52
S | 01.02.08.01.05.014 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 91.5741 | 1.74 | 91.5741 | 4.35 | 228.9353 | 8.7 | 457.8706 | 8.7 | 457.8706 | 8.7 | 457.8706 | 8.7 | 457.8706 | 8.7 | 457.8706 | 8.7 | 457.8706 | 5.22 | 274.7223 | 4.35 | 228.9353 | 4.35 | 228.9353 | 4.35 | 228.9353 | 4.35 | 228.9353 | 4.35 | 228.9353 | 2.6 | 136.8349 | 2.6 | 136.8349 | 2.6 | 136.8349 | 2.6 | 136.8349 | 2.6 | 136.8349 | [22 empty] | 100 | 5262.88 | 10034.73
S | 01.02.08.01.06 | CONEXÕES | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | [11 empty] | 1.74 |  | 1.74 |  | 4.35 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 8.7 |  | 5.22 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 4.35 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 | [23 empty] | 100 |  | 172443.13
S | 01.02.08.01.06.001 | Materiais hidraulicos | 2019-10-01 | 435 | 2021-05-31 | 20 |  | N | 1 | [10 empty] | 1.74 | 0.0174 | 1.74 | 0.0174 | 4.35 | 0.0435 | 8.7 | 0.087 | 8.7 | 0.087 | 8.7 | 0.087 | 8.7 | 0.087 | 8.7 | 0.087 | 8.7 | 0.087 | 5.22 | 0.0522 | 4.35 | 0.0435 | 4.35 | 0.0435 | 4.35 | 0.0435 | 4.35 | 0.0435 | 4.35 | 0.0435 | 2.6 | 0.026 | 2.6 | 0.026 | 2.6 | 0.026 | 2.6 | 0.026 | 2.6 | 0.026 | [22 empty] | 100 | 1 | 172443.13
S | 01.03 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | [11 empty] | 0.093793 |  | 0.18759 |  | 0.28216 |  | 4.7668 |  | 6.6732 |  | 9.5336 |  | 9.5336 |  | 9.5336 |  | 9.5336 |  | 9.5336 |  | 9.2514 |  | 8.392 |  | 7.5326 |  | 5.72 |  | 4.7668 |  | 0.2332 |  | 0.2332 |  | 0.2332 |  | 0.2332 |  | 0.2332 |  | 0.4664 |  | 0.4664 |  | 0.4664 |  | 0.4664 |  | 0.4664 |  | 0.4664 |  | 0.4664 |  | 0.23476 | [7 empty] | 100 |  | 29468200.87
S | 01.03.01 | INTERCEPTOR - EE1 | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | [11 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 1432367.88
S | 01.03.01.01 | PARTE CIVIL | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | [11 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 1432367.88
S | 01.03.01.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | [11 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 438543.15
S | 01.03.01.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 19.573 | 2 | 39.146 | 3 | 58.719 | 5 | 97.865 | 7 | 137.011 | 10 | 195.73 | 10 | 195.73 | 10 | 195.73 | 10 | 195.73 | 10 | 195.73 | 7 | 137.011 | 7 | 137.011 | 7 | 137.011 | 6 | 117.438 | 5 | 97.865 | [32 empty] | 100 | 1957.3 | 860.54
S | 01.03.01.01.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 4.893 | 2 | 9.786 | 3 | 14.679 | 5 | 24.465 | 7 | 34.251 | 10 | 48.93 | 10 | 48.93 | 10 | 48.93 | 10 | 48.93 | 10 | 48.93 | 7 | 34.251 | 7 | 34.251 | 7 | 34.251 | 6 | 29.358 | 5 | 24.465 | [32 empty] | 100 | 489.3 | 744.89
S | 01.03.01.01.01.003 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 244.212 | 2 | 488.424 | 3 | 732.636 | 5 | 1221.06 | 7 | 1709.484 | 10 | 2442.12 | 10 | 2442.12 | 10 | 2442.12 | 10 | 2442.12 | 10 | 2442.12 | 7 | 1709.484 | 7 | 1709.484 | 7 | 1709.484 | 6 | 1465.272 | 5 | 1221.06 | [32 empty] | 100 | 24421.2 | 52891.43
S | 01.03.01.01.01.004 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico esp=10cm | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 10.351 | 2 | 20.702 | 3 | 31.053 | 5 | 51.755 | 7 | 72.457 | 10 | 103.51 | 10 | 103.51 | 10 | 103.51 | 10 | 103.51 | 10 | 103.51 | 7 | 72.457 | 7 | 72.457 | 7 | 72.457 | 6 | 62.106 | 5 | 51.755 | [32 empty] | 100 | 1035.1 | 91632.24
S | 01.03.01.01.01.005 | Remoção de piso intertravado de concreto | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 4.124 | 2 | 8.248 | 3 | 12.372 | 5 | 20.62 | 7 | 28.868 | 10 | 41.24 | 10 | 41.24 | 10 | 41.24 | 10 | 41.24 | 10 | 41.24 | 7 | 28.868 | 7 | 28.868 | 7 | 28.868 | 6 | 24.744 | 5 | 20.62 | [32 empty] | 100 | 412.4 | 2156.64
S | 01.03.01.01.01.006 | Recomposição de pavimento asfaltico com CBUQ inclusive imprimação/ espalhamento/ compactação e transporte. | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 3.623 | 2 | 7.246 | 3 | 10.869 | 5 | 18.115 | 7 | 25.361 | 10 | 36.23 | 10 | 36.23 | 10 | 36.23 | 10 | 36.23 | 10 | 36.23 | 7 | 25.361 | 7 | 25.361 | 7 | 25.361 | 6 | 21.738 | 5 | 18.115 | [32 empty] | 100 | 362.3 | 285034.52
S | 01.03.01.01.01.007 | Recomposição de pavimento tipo brokret sobre colchão de areia e aproveitamento do material | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 4.124 | 2 | 8.248 | 3 | 12.372 | 5 | 20.62 | 7 | 28.868 | 10 | 41.24 | 10 | 41.24 | 10 | 41.24 | 10 | 41.24 | 10 | 41.24 | 7 | 28.868 | 7 | 28.868 | 7 | 28.868 | 6 | 24.744 | 5 | 20.62 | [32 empty] | 100 | 412.4 | 5222.89
S | 01.03.01.01.02 | TRANSITO E SEGURANÇA | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | [11 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 3028.59
S | 01.03.01.01.02.001 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 0.103 | 2 | 0.206 | 3 | 0.309 | 5 | 0.515 | 7 | 0.721 | 10 | 1.03 | 10 | 1.03 | 10 | 1.03 | 10 | 1.03 | 10 | 1.03 | 7 | 0.721 | 7 | 0.721 | 7 | 0.721 | 6 | 0.618 | 5 | 0.515 | [32 empty] | 100 | 10.3 | 440.27
S | 01.03.01.01.02.002 | Placa de sinalização com pintura refletiva | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 0.103 | 2 | 0.206 | 3 | 0.309 | 5 | 0.515 | 7 | 0.721 | 10 | 1.03 | 10 | 1.03 | 10 | 1.03 | 10 | 1.03 | 10 | 1.03 | 7 | 0.721 | 7 | 0.721 | 7 | 0.721 | 6 | 0.618 | 5 | 0.515 | [32 empty] | 100 | 10.3 | 2588.32
S | 01.03.01.01.03 | MOVIMENTO DE TERRA | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | [11 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 374970.18
S | 01.03.01.01.03.001 | Escavacao Manual - JCG | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 9.43 | 2 | 18.86 | 3 | 28.29 | 5 | 47.15 | 7 | 66.01 | 10 | 94.3 | 10 | 94.3 | 10 | 94.3 | 10 | 94.3 | 10 | 94.3 | 7 | 66.01 | 7 | 66.01 | 7 | 66.01 | 6 | 56.58 | 5 | 47.15 | [32 empty] | 100 | 943 | 46034.47
S | 01.03.01.01.03.002 | Escavacao de vala não escorada em material 1° cat. prof. ate 1.5 m com escavadeira hidraulica sem esgotamento | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 23.228 | 2 | 46.456 | 3 | 69.684 | 5 | 116.14 | 7 | 162.596 | 10 | 232.28 | 10 | 232.28 | 10 | 232.28 | 10 | 232.28 | 10 | 232.28 | 7 | 162.596 | 7 | 162.596 | 7 | 162.596 | 6 | 139.368 | 5 | 116.14 | [32 empty] | 100 | 2322.8 | 9683.12
S | 01.03.01.01.03.003 | Escavacao mecanizada de vala n escorada com prof. maior que 1.5 m ate 3 com escavadeira hidraulica mat 1° cat. | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 24.259 | 2 | 48.518 | 3 | 72.777 | 5 | 121.295 | 7 | 169.813 | 10 | 242.59 | 10 | 242.59 | 10 | 242.59 | 10 | 242.59 | 10 | 242.59 | 7 | 169.813 | 7 | 169.813 | 7 | 169.813 | 6 | 145.554 | 5 | 121.295 | [32 empty] | 100 | 2425.9 | 9215.36
S | 01.03.01.01.03.004 | Preparo de fundo de vala (lastro) com largura menor que 1.5 m com camada de areia lançamento mecanizado em local com nivel baixo de interferencia | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 1.702 | 2 | 3.404 | 3 | 5.106 | 5 | 8.51 | 7 | 11.914 | 10 | 17.02 | 10 | 17.02 | 10 | 17.02 | 10 | 17.02 | 10 | 17.02 | 7 | 11.914 | 7 | 11.914 | 7 | 11.914 | 6 | 10.212 | 5 | 8.51 | [32 empty] | 100 | 170.2 | 16248.28
S | 01.03.01.01.03.005 | Reaterro de vala com compactação manual | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 9.43 | 2 | 18.86 | 3 | 28.29 | 5 | 47.15 | 7 | 66.01 | 10 | 94.3 | 10 | 94.3 | 10 | 94.3 | 10 | 94.3 | 10 | 94.3 | 7 | 66.01 | 7 | 66.01 | 7 | 66.01 | 6 | 56.58 | 5 | 47.15 | [32 empty] | 100 | 943 | 27911.6
S | 01.03.01.01.03.006 | Reaterro manual de valas com compactação | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 37.718 | 2 | 75.436 | 3 | 113.154 | 5 | 188.59 | 7 | 264.026 | 10 | 377.18 | 10 | 377.18 | 10 | 377.18 | 10 | 377.18 | 10 | 377.18 | 7 | 264.026 | 7 | 264.026 | 7 | 264.026 | 6 | 226.308 | 5 | 188.59 | [32 empty] | 100 | 3771.8 | 75556.7
S | 01.03.01.01.03.007 | Transporte comercial com caminhão baculante rodovia em leito natural | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 15.63 | 2 | 31.26 | 3 | 46.89 | 5 | 78.15 | 7 | 109.41 | 10 | 156.3 | 10 | 156.3 | 10 | 156.3 | 10 | 156.3 | 10 | 156.3 | 7 | 109.41 | 7 | 109.41 | 7 | 109.41 | 6 | 93.78 | 5 | 78.15 | [32 empty] | 100 | 1563 | 1246.18
S | 01.03.01.01.03.008 | Espalhamento de material de 1° cat com trator de esteira | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 34.049 | 2 | 68.098 | 3 | 102.147 | 5 | 170.245 | 7 | 238.343 | 10 | 340.49 | 10 | 340.49 | 10 | 340.49 | 10 | 340.49 | 10 | 340.49 | 7 | 238.343 | 7 | 238.343 | 7 | 238.343 | 6 | 204.294 | 5 | 170.245 | [32 empty] | 100 | 3404.9 | 5226.18
S | 01.03.01.01.03.009 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 47.148 | 2 | 94.296 | 3 | 141.444 | 5 | 235.74 | 7 | 330.036 | 10 | 471.48 | 10 | 471.48 | 10 | 471.48 | 10 | 471.48 | 10 | 471.48 | 7 | 330.036 | 7 | 330.036 | 7 | 330.036 | 6 | 282.888 | 5 | 235.74 | [32 empty] | 100 | 4714.8 | 17817.23
S | 01.03.01.01.03.010 | Escoramento descontinuo com pranchoes espaç. 2.0 m inclusive desmontagem (5 x reaprov.) valas até 4.0m para bueiros de Ø 800 mm a 1500 mm | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 113.832 | 2 | 227.664 | 3 | 341.496 | 5 | 569.16 | 7 | 796.824 | 10 | 1138.32 | 10 | 1138.32 | 10 | 1138.32 | 10 | 1138.32 | 10 | 1138.32 | 7 | 796.824 | 7 | 796.824 | 7 | 796.824 | 6 | 682.992 | 5 | 569.16 | [32 empty] | 100 | 11383.2 | 165668.36
S | 01.03.01.01.03.011 | Esgotamento com moto bomba autoescovante | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 2.926 | 2 | 5.852 | 3 | 8.778 | 5 | 14.63 | 7 | 20.482 | 10 | 29.26 | 10 | 29.26 | 10 | 29.26 | 10 | 29.26 | 10 | 29.26 | 7 | 20.482 | 7 | 20.482 | 7 | 20.482 | 6 | 17.556 | 5 | 14.63 | [32 empty] | 100 | 292.6 | 362.7
S | 01.03.01.01.04 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | [11 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 65007.62
S | 01.03.01.01.04.002 | Escavacao mecanizada de vala n escorada com prof. maior que 1.5 m ate 3 com escavadeira hidraulica mat 1° cat. | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 0.477 | 2 | 0.954 | 3 | 1.431 | 5 | 2.385 | 7 | 3.339 | 10 | 4.77 | 10 | 4.77 | 10 | 4.77 | 10 | 4.77 | 10 | 4.77 | 7 | 3.339 | 7 | 3.339 | 7 | 3.339 | 6 | 2.862 | 5 | 2.385 | [32 empty] | 100 | 47.7 | 181.2
S | 01.03.01.01.04.003 | Reaterro manual de valas com compactação | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 0.144 | 2 | 0.288 | 3 | 0.432 | 5 | 0.72 | 7 | 1.008 | 10 | 1.44 | 10 | 1.44 | 10 | 1.44 | 10 | 1.44 | 10 | 1.44 | 7 | 1.008 | 7 | 1.008 | 7 | 1.008 | 6 | 0.864 | 5 | 0.72 | [32 empty] | 100 | 14.4 | 288.46
S | 01.03.01.01.04.004 | Transporte comercial com caminhão baculante rodovia em leito natural | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 0.332 | 2 | 0.664 | 3 | 0.996 | 5 | 1.66 | 7 | 2.324 | 10 | 3.32 | 10 | 3.32 | 10 | 3.32 | 10 | 3.32 | 10 | 3.32 | 7 | 2.324 | 7 | 2.324 | 7 | 2.324 | 6 | 1.992 | 5 | 1.66 | [32 empty] | 100 | 33.2 | 26.47
S | 01.03.01.01.04.005 | Lastro em concreto magro - JCG | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 0.017 | 2 | 0.034 | 3 | 0.051 | 5 | 0.085 | 7 | 0.119 | 10 | 0.17 | 10 | 0.17 | 10 | 0.17 | 10 | 0.17 | 10 | 0.17 | 7 | 0.119 | 7 | 0.119 | 7 | 0.119 | 6 | 0.102 | 5 | 0.085 | [32 empty] | 100 | 1.7 | 383.78
S | 01.03.01.01.04.006 | Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 0.017 | 2 | 0.034 | 3 | 0.051 | 5 | 0.085 | 7 | 0.119 | 10 | 0.17 | 10 | 0.17 | 10 | 0.17 | 10 | 0.17 | 10 | 0.17 | 7 | 0.119 | 7 | 0.119 | 7 | 0.119 | 6 | 0.102 | 5 | 0.085 | [32 empty] | 100 | 1.7 | 261.55
S | 01.03.01.01.04.007 | Forma comum | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 0.752 | 2 | 1.504 | 3 | 2.256 | 5 | 3.76 | 7 | 5.264 | 10 | 7.52 | 10 | 7.52 | 10 | 7.52 | 10 | 7.52 | 10 | 7.52 | 7 | 5.264 | 7 | 5.264 | 7 | 5.264 | 6 | 4.512 | 5 | 3.76 | [32 empty] | 100 | 75.2 | 1847.91
S | 01.03.01.01.04.008 | Concreto Estrutural Usinado Bombeado FCK=40 MPA | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 0.113 | 2 | 0.226 | 3 | 0.339 | 5 | 0.565 | 7 | 0.791 | 10 | 1.13 | 10 | 1.13 | 10 | 1.13 | 10 | 1.13 | 10 | 1.13 | 7 | 0.791 | 7 | 0.791 | 7 | 0.791 | 6 | 0.678 | 5 | 0.565 | [32 empty] | 100 | 11.3 | 3151.61
S | 01.03.01.01.04.009 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 0.0832 | 2 | 0.1664 | 3 | 0.2496 | 5 | 0.416 | 7 | 0.5824 | 10 | 0.832 | 10 | 0.832 | 10 | 0.832 | 10 | 0.832 | 10 | 0.832 | 7 | 0.5824 | 7 | 0.5824 | 7 | 0.5824 | 6 | 0.4992 | 5 | 0.416 | [32 empty] | 100 | 8.32 | 53181.7
S | 01.03.01.01.04.010 | Impermeabilização de superficie com emulsão asfaltica com elastomero inclusos primer e veu de poliester | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 0.362 | 2 | 0.724 | 3 | 1.086 | 5 | 1.81 | 7 | 2.534 | 10 | 3.62 | 10 | 3.62 | 10 | 3.62 | 10 | 3.62 | 10 | 3.62 | 7 | 2.534 | 7 | 2.534 | 7 | 2.534 | 6 | 2.172 | 5 | 1.81 | [32 empty] | 100 | 36.2 | 5684.94
S | 01.03.01.01.05 | BY PASS | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | [11 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 3447.78
S | 01.03.01.01.05.002 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 1.175 | 2 | 2.35 | 3 | 3.525 | 5 | 5.875 | 7 | 8.225 | 10 | 11.75 | 10 | 11.75 | 10 | 11.75 | 10 | 11.75 | 10 | 11.75 | 7 | 8.225 | 7 | 8.225 | 7 | 8.225 | 6 | 7.05 | 5 | 5.875 | [32 empty] | 100 | 117.5 | 344.19
S | 01.03.01.01.05.003 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 0.839 | 2 | 1.678 | 3 | 2.517 | 5 | 4.195 | 7 | 5.873 | 10 | 8.39 | 10 | 8.39 | 10 | 8.39 | 10 | 8.39 | 10 | 8.39 | 7 | 5.873 | 7 | 5.873 | 7 | 5.873 | 6 | 5.034 | 5 | 4.195 | [32 empty] | 100 | 83.9 | 1552.99
S | 01.03.01.01.05.005 | Aterro mecanico de vala apiloamento mecanico em camadas de até 20 cm | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 0.581 | 2 | 1.162 | 3 | 1.743 | 5 | 2.905 | 7 | 4.067 | 10 | 5.81 | 10 | 5.81 | 10 | 5.81 | 10 | 5.81 | 10 | 5.81 | 7 | 4.067 | 7 | 4.067 | 7 | 4.067 | 6 | 3.486 | 5 | 2.905 | [32 empty] | 100 | 58.1 | 538.77
S | 01.03.01.01.05.006 | Poço de Visita de Alvenaria para Rede de esgoto D=0.6 a 1.10m. Profundidade=2m | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 0.01 | 2 | 0.02 | 3 | 0.03 | 5 | 0.05 | 7 | 0.07 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 7 | 0.07 | 7 | 0.07 | 7 | 0.07 | 6 | 0.06 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 1011.83
S | 01.03.01.01.06 | CARGA TRANSPORTE ASSENTAMENTO DE TUBOS CONEXÕES TESTE E LIMPEZA DA REDE | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | [11 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 447696.77
S | 01.03.01.01.06.001 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 300 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 38.107 | 2 | 76.214 | 3 | 114.321 | 5 | 190.535 | 7 | 266.749 | 10 | 381.07 | 10 | 381.07 | 10 | 381.07 | 10 | 381.07 | 10 | 381.07 | 7 | 266.749 | 7 | 266.749 | 7 | 266.749 | 6 | 228.642 | 5 | 190.535 | [32 empty] | 100 | 3810.7 | 376385.09
S | 01.03.01.01.06.002 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 400 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 3.16 | 2 | 6.32 | 3 | 9.48 | 5 | 15.8 | 7 | 22.12 | 10 | 31.6 | 10 | 31.6 | 10 | 31.6 | 10 | 31.6 | 10 | 31.6 | 7 | 22.12 | 7 | 22.12 | 7 | 22.12 | 6 | 18.96 | 5 | 15.8 | [32 empty] | 100 | 316 | 35020.93
S | 01.03.01.01.06.005 | Plantio de gramas batatais | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 26.558 | 2 | 53.116 | 3 | 79.674 | 5 | 132.79 | 7 | 185.906 | 10 | 265.58 | 10 | 265.58 | 10 | 265.58 | 10 | 265.58 | 10 | 265.58 | 7 | 185.906 | 7 | 185.906 | 7 | 185.906 | 6 | 159.348 | 5 | 132.79 | [32 empty] | 100 | 2655.8 | 20373.25
S | 01.03.01.01.06.006 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de esgoto sanitario | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 41.267 | 2 | 82.534 | 3 | 123.801 | 5 | 206.335 | 7 | 288.869 | 10 | 412.67 | 10 | 412.67 | 10 | 412.67 | 10 | 412.67 | 10 | 412.67 | 7 | 288.869 | 7 | 288.869 | 7 | 288.869 | 6 | 247.602 | 5 | 206.335 | [32 empty] | 100 | 4126.7 | 7868.38
S | 01.03.01.01.06.007 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo PEAD | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 41.267 | 2 | 82.534 | 3 | 123.801 | 5 | 206.335 | 7 | 288.869 | 10 | 412.67 | 10 | 412.67 | 10 | 412.67 | 10 | 412.67 | 10 | 412.67 | 7 | 288.869 | 7 | 288.869 | 7 | 288.869 | 6 | 247.602 | 5 | 206.335 | [32 empty] | 100 | 4126.7 | 8049.12
S | 01.03.01.01.07 | DISPOSITIVOS ESPECIAIS - POÇOS DE VISITA | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | [11 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 99673.79
S | 01.03.01.01.07.001 | Poço de Visita de Alvenaria para Rede de esgoto D=0.6 a 1.10m. Profundidade=2m | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 0.93 | 2 | 1.86 | 3 | 2.79 | 5 | 4.65 | 7 | 6.51 | 10 | 9.3 | 10 | 9.3 | 10 | 9.3 | 10 | 9.3 | 10 | 9.3 | 7 | 6.51 | 7 | 6.51 | 7 | 6.51 | 6 | 5.58 | 5 | 4.65 | [32 empty] | 100 | 93 | 94099
S | 01.03.01.01.07.002 | Tampão de concreto 25 Mpa (fornecimento transporte e colocação) | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 0.93 | 2 | 1.86 | 3 | 2.79 | 5 | 4.65 | 7 | 6.51 | 10 | 9.3 | 10 | 9.3 | 10 | 9.3 | 10 | 9.3 | 10 | 9.3 | 7 | 6.51 | 7 | 6.51 | 7 | 6.51 | 6 | 5.58 | 5 | 4.65 | [32 empty] | 100 | 93 | 5574.79
S | 01.03.02 | ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 22960216.54
S | 01.03.02.01 | TERRAPLENAGEM | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 62408.76
S | 01.03.02.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 62408.76
S | 01.03.02.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 449.03 | 7 | 628.642 | 10 | 898.06 | 10 | 898.06 | 10 | 898.06 | 10 | 898.06 | 10 | 898.06 | 10 | 898.06 | 9 | 808.254 | 8 | 718.448 | 6 | 538.836 | 5 | 449.03 | [32 empty] | 100 | 8980.6 | 3948.41
S | 01.03.02.01.01.002 | Desmatamento de árvores com diâmetro de 0.15 até 0.30m | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 55 | 7 | 77 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 110 | 9 | 99 | 8 | 88 | 6 | 66 | 5 | 55 | [32 empty] | 100 | 1100 | 3741.8
S | 01.03.02.01.01.003 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 112.26 | 7 | 157.164 | 10 | 224.52 | 10 | 224.52 | 10 | 224.52 | 10 | 224.52 | 10 | 224.52 | 10 | 224.52 | 9 | 202.068 | 8 | 179.616 | 6 | 134.712 | 5 | 112.26 | [32 empty] | 100 | 2245.2 | 3418.01
S | 01.03.02.01.01.004 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 3929.025 | 7 | 5500.635 | 10 | 7858.05 | 10 | 7858.05 | 10 | 7858.05 | 10 | 7858.05 | 10 | 7858.05 | 10 | 7858.05 | 9 | 7072.245 | 8 | 6286.44 | 6 | 4714.83 | 5 | 3929.025 | [32 empty] | 100 | 78580.5 | 51075.6
S | 01.03.02.01.01.005 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 56.13 | 7 | 78.582 | 10 | 112.26 | 10 | 112.26 | 10 | 112.26 | 10 | 112.26 | 10 | 112.26 | 10 | 112.26 | 9 | 101.034 | 8 | 89.808 | 6 | 67.356 | 5 | 56.13 | [32 empty] | 100 | 1122.6 | 224.94
S | 01.03.02.02 | ATERROS E CORTES - LOCAIS E EMPRESTIMO PARA TERRAPLENAGEM FAIXAS DE SERVIDÃO E CONTENÇÕES | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 94761.28
S | 01.03.02.02.01 | ATERROS E CORTES | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 94761.28
S | 01.03.02.02.01.001 | Escavação e carga de material de 1° cat utilizando trator de esteira e pa carregadeira | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 208.26 | 7 | 291.564 | 10 | 416.52 | 10 | 416.52 | 10 | 416.52 | 10 | 416.52 | 10 | 416.52 | 10 | 416.52 | 9 | 374.868 | 8 | 333.216 | 6 | 249.912 | 5 | 208.26 | [32 empty] | 100 | 4165.2 | 10847.12
S | 01.03.02.02.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 270.735 | 7 | 379.029 | 10 | 541.47 | 10 | 541.47 | 10 | 541.47 | 10 | 541.47 | 10 | 541.47 | 10 | 541.47 | 9 | 487.323 | 8 | 433.176 | 6 | 324.882 | 5 | 270.735 | [32 empty] | 100 | 5414.7 | 8243.13
S | 01.03.02.02.01.003 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 5414.695 | 7 | 7580.573 | 10 | 10829.39 | 10 | 10829.39 | 10 | 10829.39 | 10 | 10829.39 | 10 | 10829.39 | 10 | 10829.39 | 9 | 9746.451 | 8 | 8663.512 | 6 | 6497.634 | 5 | 5414.695 | [32 empty] | 100 | 108293.9 | 70388.65
S | 01.03.02.02.01.004 | Aterro mecanico de vala apiloamento mecanico em camadas de até 20 cm | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 14.73 | 7 | 20.622 | 10 | 29.46 | 10 | 29.46 | 10 | 29.46 | 10 | 29.46 | 10 | 29.46 | 10 | 29.46 | 9 | 26.514 | 8 | 23.568 | 6 | 17.676 | 5 | 14.73 | [32 empty] | 100 | 294.6 | 2731.92
S | 01.03.02.02.01.005 | Cascalho lateritico (fornecimento) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 10.965 | 7 | 15.351 | 10 | 21.93 | 10 | 21.93 | 10 | 21.93 | 10 | 21.93 | 10 | 21.93 | 10 | 21.93 | 9 | 19.737 | 8 | 17.544 | 6 | 13.158 | 5 | 10.965 | [32 empty] | 100 | 219.3 | 2550.46
S | 01.03.02.03 | EQUIPAMENTOS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 22116000
S | 01.03.02.03.01 | EQUIPAMENTOS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 22116000
S | 01.03.02.03.01.001 | Fornecimento e montagem de estação compacta de tratamento de esgoto excluindo obras civis | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 7 | 0.07 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 9 | 0.09 | 8 | 0.08 | 6 | 0.06 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 17029320
S | 01.03.02.03.01.002 | Projetos elétricos e automação com instalação | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 7 | 0.07 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 9 | 0.09 | 8 | 0.08 | 6 | 0.06 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 5086680
S | 01.03.02.04 | IMPLANTAÇÃO - URBANIZAÇÃO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 664022.09
S | 01.03.02.04.02 | TERRAPLENAGEM | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 77071.16
S | 01.03.02.04.02.003 | Escavação carga e transporte de material 1° cat dmt 50 a 200 m | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 85.81 | 7 | 120.134 | 10 | 171.62 | 10 | 171.62 | 10 | 171.62 | 10 | 171.62 | 10 | 171.62 | 10 | 171.62 | 9 | 154.458 | 8 | 137.296 | 6 | 102.972 | 5 | 85.81 | [32 empty] | 100 | 1716.2 | 12371.6
S | 01.03.02.04.02.004 | Escavação carga e transporte em caminhão de material de 1° cat e solos de jazida com DMT até 5.0 km | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 85.81 | 7 | 120.134 | 10 | 171.62 | 10 | 171.62 | 10 | 171.62 | 10 | 171.62 | 10 | 171.62 | 10 | 171.62 | 9 | 154.458 | 8 | 137.296 | 6 | 102.972 | 5 | 85.81 | [32 empty] | 100 | 1716.2 | 21647.81
S | 01.03.02.04.02.005 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 3003.315 | 7 | 4204.641 | 10 | 6006.63 | 10 | 6006.63 | 10 | 6006.63 | 10 | 6006.63 | 10 | 6006.63 | 10 | 6006.63 | 9 | 5405.967 | 8 | 4805.304 | 6 | 3603.978 | 5 | 3003.315 | [32 empty] | 100 | 60066.3 | 39041.77
S | 01.03.02.04.02.006 | Compactação mecanica a 95% do proctor normal - pavimentação urbana | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 85.81 | 7 | 120.134 | 10 | 171.62 | 10 | 171.62 | 10 | 171.62 | 10 | 171.62 | 10 | 171.62 | 10 | 171.62 | 9 | 154.458 | 8 | 137.296 | 6 | 102.972 | 5 | 85.81 | [32 empty] | 100 | 1716.2 | 4009.98
S | 01.03.02.04.03 | SUBLEITO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 6691.42
S | 01.03.02.04.03.001 | Regularização e compactação de subleito | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 543 | 7 | 760.2 | 10 | 1086 | 10 | 1086 | 10 | 1086 | 10 | 1086 | 10 | 1086 | 10 | 1086 | 9 | 977.4 | 8 | 868.8 | 6 | 651.6 | 5 | 543 | [32 empty] | 100 | 10860 | 6691.42
S | 01.03.02.04.04 | BASE | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 174618.31
S | 01.03.02.04.04.001 | Escavacao de material de 1° cat ou solo de jazida | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 86.88 | 7 | 121.632 | 10 | 173.76 | 10 | 173.76 | 10 | 173.76 | 10 | 173.76 | 10 | 173.76 | 10 | 173.76 | 9 | 156.384 | 8 | 139.008 | 6 | 104.256 | 5 | 86.88 | [32 empty] | 100 | 1737.6 | 2265.7
S | 01.03.02.04.04.002 | Carga mecânica de material em geral exceto rocha em caminhão basculante | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 86.88 | 7 | 121.632 | 10 | 173.76 | 10 | 173.76 | 10 | 173.76 | 10 | 173.76 | 10 | 173.76 | 10 | 173.76 | 9 | 156.384 | 8 | 139.008 | 6 | 104.256 | 5 | 86.88 | [32 empty] | 100 | 1737.6 | 2919.81
S | 01.03.02.04.04.003 | Transporte em caminhão de material de 1ª categoria ou solo de jazida distância até 5 km | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 86.88 | 7 | 121.632 | 10 | 173.76 | 10 | 173.76 | 10 | 173.76 | 10 | 173.76 | 10 | 173.76 | 10 | 173.76 | 9 | 156.384 | 8 | 139.008 | 6 | 104.256 | 5 | 86.88 | [32 empty] | 100 | 1737.6 | 16109.81
S | 01.03.02.04.04.004 | Sub base ou base de solo estabilizado granulometricamente | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 86.88 | 7 | 121.632 | 10 | 173.76 | 10 | 173.76 | 10 | 173.76 | 10 | 173.76 | 10 | 173.76 | 10 | 173.76 | 9 | 156.384 | 8 | 139.008 | 6 | 104.256 | 5 | 86.88 | [32 empty] | 100 | 1737.6 | 6694.81
S | 01.03.02.04.04.005 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 3040.8 | 7 | 4257.12 | 10 | 6081.6 | 10 | 6081.6 | 10 | 6081.6 | 10 | 6081.6 | 10 | 6081.6 | 10 | 6081.6 | 9 | 5473.44 | 8 | 4865.28 | 6 | 3648.96 | 5 | 3040.8 | [32 empty] | 100 | 60816 | 39529.06
S | 01.03.02.04.04.006 | Sub base ou base de solo cal c/ 5% de cal c/ mistura na pista | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 86.88 | 7 | 121.632 | 10 | 173.76 | 10 | 173.76 | 10 | 173.76 | 10 | 173.76 | 10 | 173.76 | 10 | 173.76 | 9 | 156.384 | 8 | 139.008 | 6 | 104.256 | 5 | 86.88 | [32 empty] | 100 | 1737.6 | 88153.85
S | 01.03.02.04.04.007 | Cascalho lateritico (fornecimento) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 81.45 | 7 | 114.03 | 10 | 162.9 | 10 | 162.9 | 10 | 162.9 | 10 | 162.9 | 10 | 162.9 | 10 | 162.9 | 9 | 146.61 | 8 | 130.32 | 6 | 97.74 | 5 | 81.45 | [32 empty] | 100 | 1629 | 18945.27
S | 01.03.02.04.05 | PAVIMENTAÇÃO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 288153.43
S | 01.03.02.04.05.001 | Remoção de piso intertravado de concreto | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 31.5 | 7 | 44.1 | 10 | 63 | 10 | 63 | 10 | 63 | 10 | 63 | 10 | 63 | 10 | 63 | 9 | 56.7 | 8 | 50.4 | 6 | 37.8 | 5 | 31.5 | [32 empty] | 100 | 630 | 3294.59
S | 01.03.02.04.05.002 | Recomposição de pavimento tipo brokret sobre colchão de areia e aproveitamento do material | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 31.5 | 7 | 44.1 | 10 | 63 | 10 | 63 | 10 | 63 | 10 | 63 | 10 | 63 | 10 | 63 | 9 | 56.7 | 8 | 50.4 | 6 | 37.8 | 5 | 31.5 | [32 empty] | 100 | 630 | 7978.7
S | 01.03.02.04.05.003 | Pavimento em paralelepito sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 142.995 | 7 | 200.193 | 10 | 285.99 | 10 | 285.99 | 10 | 285.99 | 10 | 285.99 | 10 | 285.99 | 10 | 285.99 | 9 | 257.391 | 8 | 228.792 | 6 | 171.594 | 5 | 142.995 | [32 empty] | 100 | 2859.9 | 276880.14
S | 01.03.02.04.06 | URBANIZAÇÃO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 117487.77
S | 01.03.02.04.06.001 | Alambrado em mouroes de concreto T altura livre 2 m espaçados a cada 2 m com tela de arame galvanizado fio 14 BWG e malha quadrada 5 x 5 cm | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 23.51 | 7 | 32.914 | 10 | 47.02 | 10 | 47.02 | 10 | 47.02 | 10 | 47.02 | 10 | 47.02 | 10 | 47.02 | 9 | 42.318 | 8 | 37.616 | 6 | 28.212 | 5 | 23.51 | [32 empty] | 100 | 470.2 | 31117.98
S | 01.03.02.04.06.002 | Plantio de gramas batatais | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 269.065 | 7 | 376.691 | 10 | 538.13 | 10 | 538.13 | 10 | 538.13 | 10 | 538.13 | 10 | 538.13 | 10 | 538.13 | 9 | 484.317 | 8 | 430.504 | 6 | 322.878 | 5 | 269.065 | [32 empty] | 100 | 5381.3 | 41281.19
S | 01.03.02.04.06.003 | Assentamento de meio fio incluindo escoramento com bolas de concreto fck 18 mpa padrão novacap e rejuntamento com argamassa cimento e areia ( inclui fornecimento) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 72.4 | 7 | 101.36 | 10 | 144.8 | 10 | 144.8 | 10 | 144.8 | 10 | 144.8 | 10 | 144.8 | 10 | 144.8 | 9 | 130.32 | 8 | 115.84 | 6 | 86.88 | 5 | 72.4 | [32 empty] | 100 | 1448 | 44116.36
S | 01.03.02.04.06.004 | Caiação meio fio | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 15.93 | 7 | 22.302 | 10 | 31.86 | 10 | 31.86 | 10 | 31.86 | 10 | 31.86 | 10 | 31.86 | 10 | 31.86 | 9 | 28.674 | 8 | 25.488 | 6 | 19.116 | 5 | 15.93 | [32 empty] | 100 | 318.6 | 972.24
S | 01.03.02.05 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 23024.41
S | 01.03.02.05.01 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 23000
S | 01.03.02.05.01.001 | Materiais eletricos | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 7 | 0.07 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 9 | 0.09 | 8 | 0.08 | 6 | 0.06 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 23000
S | 01.03.02.05.02 | MOVIMENTO DE TERRA | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 24.41
S | 01.03.02.05.02.001 | Escavacao Manual - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.025 | 7 | 0.035 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 9 | 0.045 | 8 | 0.04 | 6 | 0.03 | 5 | 0.025 | [32 empty] | 100 | 0.5 | 24.41
S | 01.03.03 | LINHA DE RECALQUE - EE1 | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | [11 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 412217.59
S | 01.03.03.01 | PARTE CIVIL | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | [11 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 5138.91
S | 01.03.03.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | [11 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 2169.12
S | 01.03.03.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 18.424 | 2 | 36.848 | 3 | 55.272 | 5 | 92.12 | 7 | 128.968 | 10 | 184.24 | 10 | 184.24 | 10 | 184.24 | 10 | 184.24 | 10 | 184.24 | 7 | 128.968 | 7 | 128.968 | 7 | 128.968 | 6 | 110.544 | 5 | 92.12 | [32 empty] | 100 | 1842.4 | 810.03
S | 01.03.03.01.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 3.685 | 2 | 7.37 | 3 | 11.055 | 5 | 18.425 | 7 | 25.795 | 10 | 36.85 | 10 | 36.85 | 10 | 36.85 | 10 | 36.85 | 10 | 36.85 | 7 | 25.795 | 7 | 25.795 | 7 | 25.795 | 6 | 22.11 | 5 | 18.425 | [32 empty] | 100 | 368.5 | 560.99
S | 01.03.03.01.01.003 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 3.685 | 2 | 7.37 | 3 | 11.055 | 5 | 18.425 | 7 | 25.795 | 10 | 36.85 | 10 | 36.85 | 10 | 36.85 | 10 | 36.85 | 10 | 36.85 | 7 | 25.795 | 7 | 25.795 | 7 | 25.795 | 6 | 22.11 | 5 | 18.425 | [32 empty] | 100 | 368.5 | 798.1
S | 01.03.03.01.02 | TRANSITO E SEGURANÇA | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | [11 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 2969.79
S | 01.03.03.01.02.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 0.101 | 2 | 0.202 | 3 | 0.303 | 5 | 0.505 | 7 | 0.707 | 10 | 1.01 | 10 | 1.01 | 10 | 1.01 | 10 | 1.01 | 10 | 1.01 | 7 | 0.707 | 7 | 0.707 | 7 | 0.707 | 6 | 0.606 | 5 | 0.505 | [32 empty] | 100 | 10.1 | 2538.06
S | 01.03.03.01.02.002 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 0.101 | 2 | 0.202 | 3 | 0.303 | 5 | 0.505 | 7 | 0.707 | 10 | 1.01 | 10 | 1.01 | 10 | 1.01 | 10 | 1.01 | 10 | 1.01 | 7 | 0.707 | 7 | 0.707 | 7 | 0.707 | 6 | 0.606 | 5 | 0.505 | [32 empty] | 100 | 10.1 | 431.73
S | 01.03.03.02 | MOVIMENTO DE TERRA | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | [11 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 407078.68
S | 01.03.03.02.01 | ABERTURA DE VALA | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | [11 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 23083.59
S | 01.03.03.02.01.001 | Escavacao Manual - JCG | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 3.652 | 2 | 7.304 | 3 | 10.956 | 5 | 18.26 | 7 | 25.564 | 10 | 36.52 | 10 | 36.52 | 10 | 36.52 | 10 | 36.52 | 10 | 36.52 | 7 | 25.564 | 7 | 25.564 | 7 | 25.564 | 6 | 21.912 | 5 | 18.26 | [32 empty] | 100 | 365.2 | 17827.98
S | 01.03.03.02.01.002 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 10.957 | 2 | 21.914 | 3 | 32.871 | 5 | 54.785 | 7 | 76.699 | 10 | 109.57 | 10 | 109.57 | 10 | 109.57 | 10 | 109.57 | 10 | 109.57 | 7 | 76.699 | 7 | 76.699 | 7 | 76.699 | 6 | 65.742 | 5 | 54.785 | [32 empty] | 100 | 1095.7 | 3251.54
S | 01.03.03.02.01.003 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 2.641 | 2 | 5.282 | 3 | 7.923 | 5 | 13.205 | 7 | 18.487 | 10 | 26.41 | 10 | 26.41 | 10 | 26.41 | 10 | 26.41 | 10 | 26.41 | 7 | 18.487 | 7 | 18.487 | 7 | 18.487 | 6 | 15.846 | 5 | 13.205 | [32 empty] | 100 | 264.1 | 773.62
S | 01.03.03.02.01.004 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. ate 2.0 m prof com escavadeira hidraulica | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 1.011 | 2 | 2.022 | 3 | 3.033 | 5 | 5.055 | 7 | 7.077 | 10 | 10.11 | 10 | 10.11 | 10 | 10.11 | 10 | 10.11 | 10 | 10.11 | 7 | 7.077 | 7 | 7.077 | 7 | 7.077 | 6 | 6.066 | 5 | 5.055 | [32 empty] | 100 | 101.1 | 1230.45
S | 01.03.03.02.02 | FECHAMENTO DE VALA | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | [11 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 41430.52
S | 01.03.03.02.02.001 | Lastro fundo de vala com cascalho de cava e apiloamento mecanico | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 1.075 | 2 | 2.15 | 3 | 3.225 | 5 | 5.375 | 7 | 7.525 | 10 | 10.75 | 10 | 10.75 | 10 | 10.75 | 10 | 10.75 | 10 | 10.75 | 7 | 7.525 | 7 | 7.525 | 7 | 7.525 | 6 | 6.45 | 5 | 5.375 | [32 empty] | 100 | 107.5 | 305.49
S | 01.03.03.02.02.002 | Reaterro de vala com compactação manual | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 3.812 | 2 | 7.624 | 3 | 11.436 | 5 | 19.06 | 7 | 26.684 | 10 | 38.12 | 10 | 38.12 | 10 | 38.12 | 10 | 38.12 | 10 | 38.12 | 7 | 26.684 | 7 | 26.684 | 7 | 26.684 | 6 | 22.872 | 5 | 19.06 | [32 empty] | 100 | 381.2 | 11283.03
S | 01.03.03.02.02.003 | Reaterro manual de valas com compactação | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 13.965 | 2 | 27.93 | 3 | 41.895 | 5 | 69.825 | 7 | 97.755 | 10 | 139.65 | 10 | 139.65 | 10 | 139.65 | 10 | 139.65 | 10 | 139.65 | 7 | 97.755 | 7 | 97.755 | 7 | 97.755 | 6 | 83.79 | 5 | 69.825 | [32 empty] | 100 | 1396.5 | 27974.69
S | 01.03.03.02.02.004 | Transporte comercial com caminhão baculante rodovia em leito natural | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 12.62 | 2 | 25.24 | 3 | 37.86 | 5 | 63.1 | 7 | 88.34 | 10 | 126.2 | 10 | 126.2 | 10 | 126.2 | 10 | 126.2 | 10 | 126.2 | 7 | 88.34 | 7 | 88.34 | 7 | 88.34 | 6 | 75.72 | 5 | 63.1 | [32 empty] | 100 | 1262 | 1006.19
S | 01.03.03.02.02.005 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 2.427 | 2 | 4.854 | 3 | 7.281 | 5 | 12.135 | 7 | 16.989 | 10 | 24.27 | 10 | 24.27 | 10 | 24.27 | 10 | 24.27 | 10 | 24.27 | 7 | 16.989 | 7 | 16.989 | 7 | 16.989 | 6 | 14.562 | 5 | 12.135 | [32 empty] | 100 | 242.7 | 48.63
S | 01.03.03.02.02.006 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 2.15 | 2 | 4.3 | 3 | 6.45 | 5 | 10.75 | 7 | 15.05 | 10 | 21.5 | 10 | 21.5 | 10 | 21.5 | 10 | 21.5 | 10 | 21.5 | 7 | 15.05 | 7 | 15.05 | 7 | 15.05 | 6 | 12.9 | 5 | 10.75 | [32 empty] | 100 | 215 | 812.49
S | 01.03.03.02.03 | ESCORAMENTO | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | [11 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 29.12
S | 01.03.03.02.03.002 | Escoramento descontinuo com pranchoes espaç. 2.0 m inclusive desmontagem (5 x reaprov.) valas até 4.0m para bueiros de Ø 800 mm a 1500 mm | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 0.02 | 2 | 0.04 | 3 | 0.06 | 5 | 0.1 | 7 | 0.14 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 7 | 0.14 | 7 | 0.14 | 7 | 0.14 | 6 | 0.12 | 5 | 0.1 | [32 empty] | 100 | 2 | 29.12
S | 01.03.03.02.04 | ESGOTAMENTO/REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREATICO | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | [11 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 2.48
S | 01.03.03.02.04.001 | Esgotamento com moto bomba autoescovante | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 0.02 | 2 | 0.04 | 3 | 0.06 | 5 | 0.1 | 7 | 0.14 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 7 | 0.14 | 7 | 0.14 | 7 | 0.14 | 6 | 0.12 | 5 | 0.1 | [32 empty] | 100 | 2 | 2.48
S | 01.03.03.02.05 | BLOCOS DE ANCORAGEM | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | [11 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 597.43
S | 01.03.03.02.05.001 | Forma comum | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 0.018 | 2 | 0.036 | 3 | 0.054 | 5 | 0.09 | 7 | 0.126 | 10 | 0.18 | 10 | 0.18 | 10 | 0.18 | 10 | 0.18 | 10 | 0.18 | 7 | 0.126 | 7 | 0.126 | 7 | 0.126 | 6 | 0.108 | 5 | 0.09 | [32 empty] | 100 | 1.8 | 44.23
S | 01.03.03.02.05.002 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 0.022 | 2 | 0.044 | 3 | 0.066 | 5 | 0.11 | 7 | 0.154 | 10 | 0.22 | 10 | 0.22 | 10 | 0.22 | 10 | 0.22 | 10 | 0.22 | 7 | 0.154 | 7 | 0.154 | 7 | 0.154 | 6 | 0.132 | 5 | 0.11 | [32 empty] | 100 | 2.2 | 553.2
S | 01.03.03.02.06 | CARGA TRANSPORTE ASSENTAMENTO DE TUBOS CONEXÕES TESTE E LIMPEZA DA REDE | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | [11 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 341935.54
S | 01.03.03.02.06.001 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo PEAD | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 15.35 | 2 | 30.7 | 3 | 46.05 | 5 | 76.75 | 7 | 107.45 | 10 | 153.5 | 10 | 153.5 | 10 | 153.5 | 10 | 153.5 | 10 | 153.5 | 7 | 107.45 | 7 | 107.45 | 7 | 107.45 | 6 | 92.1 | 5 | 76.75 | [32 empty] | 100 | 1535 | 2994.02
S | 01.03.03.02.06.002 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 250 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 15.35 | 2 | 30.7 | 3 | 46.05 | 5 | 76.75 | 7 | 107.45 | 10 | 153.5 | 10 | 153.5 | 10 | 153.5 | 10 | 153.5 | 10 | 153.5 | 7 | 107.45 | 7 | 107.45 | 7 | 107.45 | 6 | 92.1 | 5 | 76.75 | [32 empty] | 100 | 1535 | 334071.3
S | 01.03.03.02.06.003 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de esgoto sanitario | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 15.35 | 2 | 30.7 | 3 | 46.05 | 5 | 76.75 | 7 | 107.45 | 10 | 153.5 | 10 | 153.5 | 10 | 153.5 | 10 | 153.5 | 10 | 153.5 | 7 | 107.45 | 7 | 107.45 | 7 | 107.45 | 6 | 92.1 | 5 | 76.75 | [32 empty] | 100 | 1535 | 2926.79
S | 01.03.03.02.06.004 | Poço de Visita de Alvenaria para Rede de esgoto D=0.6 a 1.10m. Profundidade=2m | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 0.01 | 2 | 0.02 | 3 | 0.03 | 5 | 0.05 | 7 | 0.07 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 7 | 0.07 | 7 | 0.07 | 7 | 0.07 | 6 | 0.06 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 1011.83
S | 01.03.03.02.06.005 | Tampão de ferro fundido D= 60 cm fornecimento e assentamento | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 0.01 | 2 | 0.02 | 3 | 0.03 | 5 | 0.05 | 7 | 0.07 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 7 | 0.07 | 7 | 0.07 | 7 | 0.07 | 6 | 0.06 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 372.86
S | 01.03.03.02.06.006 | Caixa de areia 60x60x60 cm em alvenaria - execução | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 0.01 | 2 | 0.02 | 3 | 0.03 | 5 | 0.05 | 7 | 0.07 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 7 | 0.07 | 7 | 0.07 | 7 | 0.07 | 6 | 0.06 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 67.14
S | 01.03.03.02.06.007 | Assentamento de peças conexoes aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil junta elastica mecanica ou flangeada com diametros de 50 a 300 mm | 2019-10-01 | 328 | 2020-12-31 | 15 |  | N | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | [32 empty] | 100 | 100 | 491.6
S | 01.03.04 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EE1 | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 2365068.95
S | 01.03.04.01 | PARTE CIVIL | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 376888.54
S | 01.03.04.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 284.25
S | 01.03.04.01.01.001 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 5.915 | 7 | 8.281 | 10 | 11.83 | 10 | 11.83 | 10 | 11.83 | 10 | 11.83 | 10 | 11.83 | 10 | 11.83 | 9 | 10.647 | 8 | 9.464 | 6 | 7.098 | 5 | 5.915 | [32 empty] | 100 | 118.3 | 218.97
S | 01.03.04.01.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.885 | 7 | 1.239 | 10 | 1.77 | 10 | 1.77 | 10 | 1.77 | 10 | 1.77 | 10 | 1.77 | 10 | 1.77 | 9 | 1.593 | 8 | 1.416 | 6 | 1.062 | 5 | 0.885 | [32 empty] | 100 | 17.7 | 26.95
S | 01.03.04.01.01.003 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.885 | 7 | 1.239 | 10 | 1.77 | 10 | 1.77 | 10 | 1.77 | 10 | 1.77 | 10 | 1.77 | 10 | 1.77 | 9 | 1.593 | 8 | 1.416 | 6 | 1.062 | 5 | 0.885 | [32 empty] | 100 | 17.7 | 38.33
S | 01.03.04.01.02 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 638.76
S | 01.03.04.01.02.001 | Locacao da obra - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 5.38 | 7 | 7.532 | 10 | 10.76 | 10 | 10.76 | 10 | 10.76 | 10 | 10.76 | 10 | 10.76 | 10 | 10.76 | 9 | 9.684 | 8 | 8.608 | 6 | 6.456 | 5 | 5.38 | [32 empty] | 100 | 107.6 | 638.76
S | 01.03.04.01.03 | SINALIZAÇÃO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 19634.22
S | 01.03.04.01.03.001 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1 | 7 | 1.4 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1.8 | 8 | 1.6 | 6 | 1.2 | 5 | 1 | [32 empty] | 100 | 20 | 854.9
S | 01.03.04.01.03.002 | Placa de sinalização com pintura refletiva | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 2 | 7 | 2.8 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 9 | 3.6 | 8 | 3.2 | 6 | 2.4 | 5 | 2 | [32 empty] | 100 | 40 | 10051.7
S | 01.03.04.01.03.003 | Tapume Compensado Pintura PVA e Logo JCG - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | [32 empty] | 100 | 100 | 7490.71
S | 01.03.04.01.03.004 | Placa da Obra - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.2 | 7 | 0.28 | 10 | 0.4 | 10 | 0.4 | 10 | 0.4 | 10 | 0.4 | 10 | 0.4 | 10 | 0.4 | 9 | 0.36 | 8 | 0.32 | 6 | 0.24 | 5 | 0.2 | [32 empty] | 100 | 4 | 1236.91
S | 01.03.04.01.04 | MOVIMENTO DE TERRA | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 5270.81
S | 01.03.04.01.04.001 | Escavacao Manual - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1.19 | 7 | 1.666 | 10 | 2.38 | 10 | 2.38 | 10 | 2.38 | 10 | 2.38 | 10 | 2.38 | 10 | 2.38 | 9 | 2.142 | 8 | 1.904 | 6 | 1.428 | 5 | 1.19 | [32 empty] | 100 | 23.8 | 1161.85
S | 01.03.04.01.04.002 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 27.72 | 7 | 38.808 | 10 | 55.44 | 10 | 55.44 | 10 | 55.44 | 10 | 55.44 | 10 | 55.44 | 10 | 55.44 | 9 | 49.896 | 8 | 44.352 | 6 | 33.264 | 5 | 27.72 | [32 empty] | 100 | 554.4 | 1623.99
S | 01.03.04.01.04.003 | Reaterro de vala com compactação manual | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 2.335 | 7 | 3.269 | 10 | 4.67 | 10 | 4.67 | 10 | 4.67 | 10 | 4.67 | 10 | 4.67 | 10 | 4.67 | 9 | 4.203 | 8 | 3.736 | 6 | 2.802 | 5 | 2.335 | [32 empty] | 100 | 46.7 | 1382.26
S | 01.03.04.01.04.004 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 14.59 | 7 | 20.426 | 10 | 29.18 | 10 | 29.18 | 10 | 29.18 | 10 | 29.18 | 10 | 29.18 | 10 | 29.18 | 9 | 26.262 | 8 | 23.344 | 6 | 17.508 | 5 | 14.59 | [32 empty] | 100 | 291.8 | 1102.71
S | 01.03.04.01.05 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 72578.69
S | 01.03.04.01.05.001 | Concreto Usinado 25mpa Alto adensavel - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.175 | 7 | 0.245 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 9 | 0.315 | 8 | 0.28 | 6 | 0.21 | 5 | 0.175 | [32 empty] | 100 | 3.5 | 1010.82
S | 01.03.04.01.05.002 | Concreto pre-misturado bombeado fck = 30 mpa compreendendo o fornecimento de concreto | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.54 | 7 | 0.756 | 10 | 1.08 | 10 | 1.08 | 10 | 1.08 | 10 | 1.08 | 10 | 1.08 | 10 | 1.08 | 9 | 0.972 | 8 | 0.864 | 6 | 0.648 | 5 | 0.54 | [32 empty] | 100 | 10.8 | 3292.06
S | 01.03.04.01.05.003 | Concreto pré-misturado bombeado fck = 40 mpa compreendendo o fornecimento de concreto | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 2.92 | 7 | 4.088 | 10 | 5.84 | 10 | 5.84 | 10 | 5.84 | 10 | 5.84 | 10 | 5.84 | 10 | 5.84 | 9 | 5.256 | 8 | 4.672 | 6 | 3.504 | 5 | 2.92 | [32 empty] | 100 | 58.4 | 15830.49
S | 01.03.04.01.05.004 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.17505 | 7 | 0.24507 | 10 | 0.3501 | 10 | 0.3501 | 10 | 0.3501 | 10 | 0.3501 | 10 | 0.3501 | 10 | 0.3501 | 9 | 0.31509 | 8 | 0.28008 | 6 | 0.21006 | 5 | 0.17505 | [32 empty] | 100 | 3.501 | 22378.49
S | 01.03.04.01.05.005 | Forma comum | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 26 | 7 | 36.4 | 10 | 52 | 10 | 52 | 10 | 52 | 10 | 52 | 10 | 52 | 10 | 52 | 9 | 46.8 | 8 | 41.6 | 6 | 31.2 | 5 | 26 | [32 empty] | 100 | 520 | 12778.09
S | 01.03.04.01.05.006 | Base de solo cimento 4% mistura em usina compactação 100% proctor normal exclusive esc. carga e transporte do solo | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 6.605 | 7 | 9.247 | 10 | 13.21 | 10 | 13.21 | 10 | 13.21 | 10 | 13.21 | 10 | 13.21 | 10 | 13.21 | 9 | 11.889 | 8 | 10.568 | 6 | 7.926 | 5 | 6.605 | [32 empty] | 100 | 132.1 | 3514.88
S | 01.03.04.01.05.007 | Estaca premoldada de concreto seção quadrada capacidade 25 t comprimento total cravado ate 5m bate estacas por gravidade sobre rolos | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 4.4 | 7 | 6.16 | 10 | 8.8 | 10 | 8.8 | 10 | 8.8 | 10 | 8.8 | 10 | 8.8 | 10 | 8.8 | 9 | 7.92 | 8 | 7.04 | 6 | 5.28 | 5 | 4.4 | [32 empty] | 100 | 88 | 13773.86
S | 01.03.04.01.06 | REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO - CONCRETO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 10345.15
S | 01.03.04.01.06.001 | Regularizacao para Impermeabilizacao - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 13.78 | 7 | 19.292 | 10 | 27.56 | 10 | 27.56 | 10 | 27.56 | 10 | 27.56 | 10 | 27.56 | 10 | 27.56 | 9 | 24.804 | 8 | 22.048 | 6 | 16.536 | 5 | 13.78 | [32 empty] | 100 | 275.6 | 2287.76
S | 01.03.04.01.06.002 | Impermeabilização de estruturas enterradas com cimento especial crestalizante com adesivo liquido uma demao | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 7.62 | 7 | 10.668 | 10 | 15.24 | 10 | 15.24 | 10 | 15.24 | 10 | 15.24 | 10 | 15.24 | 10 | 15.24 | 9 | 13.716 | 8 | 12.192 | 6 | 9.144 | 5 | 7.62 | [32 empty] | 100 | 152.4 | 8057.39
S | 01.03.04.01.07 | ALVENARIA | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 7424.49
S | 01.03.04.01.07.001 | Alvenaria de vedação blocos ceramicos 14x19x39 cm (esp = 14 cm) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 10.82 | 7 | 15.148 | 10 | 21.64 | 10 | 21.64 | 10 | 21.64 | 10 | 21.64 | 10 | 21.64 | 10 | 21.64 | 9 | 19.476 | 8 | 17.312 | 6 | 12.984 | 5 | 10.82 | [32 empty] | 100 | 216.4 | 6876.47
S | 01.03.04.01.07.002 | Cobogó ceramico (elemento vazado) 9 x 20 x 20 cm assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.21 | 7 | 0.294 | 10 | 0.42 | 10 | 0.42 | 10 | 0.42 | 10 | 0.42 | 10 | 0.42 | 10 | 0.42 | 9 | 0.378 | 8 | 0.336 | 6 | 0.252 | 5 | 0.21 | [32 empty] | 100 | 4.2 | 548.02
S | 01.03.04.01.08 | REVESTIMENTO DE ALVENARIA | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 28651.84
S | 01.03.04.01.08.001 | Chapisco Externo Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 22.105 | 7 | 30.947 | 10 | 44.21 | 10 | 44.21 | 10 | 44.21 | 10 | 44.21 | 10 | 44.21 | 10 | 44.21 | 9 | 39.789 | 8 | 35.368 | 6 | 26.526 | 5 | 22.105 | [32 empty] | 100 | 442.1 | 1962.38
S | 01.03.04.01.08.002 | Emboço para recebimento de ceramica argamassa 1:2:8 | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 11.285 | 7 | 15.799 | 10 | 22.57 | 10 | 22.57 | 10 | 22.57 | 10 | 22.57 | 10 | 22.57 | 10 | 22.57 | 9 | 20.313 | 8 | 18.056 | 6 | 13.542 | 5 | 11.285 | [32 empty] | 100 | 225.7 | 21354.04
S | 01.03.04.01.08.003 | Reboco Interno - Argamassa Rodada Obra - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 10.82 | 7 | 15.148 | 10 | 21.64 | 10 | 21.64 | 10 | 21.64 | 10 | 21.64 | 10 | 21.64 | 10 | 21.64 | 9 | 19.476 | 8 | 17.312 | 6 | 12.984 | 5 | 10.82 | [32 empty] | 100 | 216.4 | 5335.42
S | 01.03.04.01.09 | PISO E REVESTIMENTO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 14571.81
S | 01.03.04.01.09.001 | Ceramica 35x35cm Incefra Bege - Piso - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.16 | 7 | 0.224 | 10 | 0.32 | 10 | 0.32 | 10 | 0.32 | 10 | 0.32 | 10 | 0.32 | 10 | 0.32 | 9 | 0.288 | 8 | 0.256 | 6 | 0.192 | 5 | 0.16 | [32 empty] | 100 | 3.2 | 79.12
S | 01.03.04.01.09.002 | Contra-piso - arg. rodada em obra - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 5.38 | 7 | 7.532 | 10 | 10.76 | 10 | 10.76 | 10 | 10.76 | 10 | 10.76 | 10 | 10.76 | 10 | 10.76 | 9 | 9.684 | 8 | 8.608 | 6 | 6.456 | 5 | 5.38 | [32 empty] | 100 | 107.6 | 2287.02
S | 01.03.04.01.09.003 | Ceramica 20x20cm Incefra Bege - Parede - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 11.285 | 7 | 15.799 | 10 | 22.57 | 10 | 22.57 | 10 | 22.57 | 10 | 22.57 | 10 | 22.57 | 10 | 22.57 | 9 | 20.313 | 8 | 18.056 | 6 | 13.542 | 5 | 11.285 | [32 empty] | 100 | 225.7 | 5686.51
S | 01.03.04.01.09.004 | Piso industrial espessura = 8mm incluso junta de dilatação plasticas e polimento mecanizado | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 4.455 | 7 | 6.237 | 10 | 8.91 | 10 | 8.91 | 10 | 8.91 | 10 | 8.91 | 10 | 8.91 | 10 | 8.91 | 9 | 8.019 | 8 | 7.128 | 6 | 5.346 | 5 | 4.455 | [32 empty] | 100 | 89.1 | 6519.16
S | 01.03.04.01.10 | COBERTURA | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 17056.68
S | 01.03.04.01.10.001 | Telhamento com telha metalica termoacustica com até 2 águas incluso içamento | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 4.2 | 7 | 5.88 | 10 | 8.4 | 10 | 8.4 | 10 | 8.4 | 10 | 8.4 | 10 | 8.4 | 10 | 8.4 | 9 | 7.56 | 8 | 6.72 | 6 | 5.04 | 5 | 4.2 | [32 empty] | 100 | 84 | 7856.58
S | 01.03.04.01.10.002 | Estrutura metalica em tesouras ou treliças vão livre de 12 m fornecimento e montagem | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 4.2 | 7 | 5.88 | 10 | 8.4 | 10 | 8.4 | 10 | 8.4 | 10 | 8.4 | 10 | 8.4 | 10 | 8.4 | 9 | 7.56 | 8 | 6.72 | 6 | 5.04 | 5 | 4.2 | [32 empty] | 100 | 84 | 9200.1
S | 01.03.04.01.11 | PINTURA | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 3176.75
S | 01.03.04.01.11.001 | Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em parede duas demãos | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 10.82 | 7 | 15.148 | 10 | 21.64 | 10 | 21.64 | 10 | 21.64 | 10 | 21.64 | 10 | 21.64 | 10 | 21.64 | 9 | 19.476 | 8 | 17.312 | 6 | 12.984 | 5 | 10.82 | [32 empty] | 100 | 216.4 | 3176.75
S | 01.03.04.01.12 | ESQUADRIAS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 4821.38
S | 01.03.04.01.12.001 | Esquadria de Alumínio Veneziana - PJ | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1.015 | 7 | 1.421 | 10 | 2.03 | 10 | 2.03 | 10 | 2.03 | 10 | 2.03 | 10 | 2.03 | 10 | 2.03 | 9 | 1.827 | 8 | 1.624 | 6 | 1.218 | 5 | 1.015 | [32 empty] | 100 | 20.3 | 4716.3
S | 01.03.04.01.12.002 | Esquadria pronta de alumínio c/ vidro | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.025 | 7 | 0.035 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 9 | 0.045 | 8 | 0.04 | 6 | 0.03 | 5 | 0.025 | [32 empty] | 100 | 0.5 | 105.08
S | 01.03.04.01.13 | LOUÇAS E METAIS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 255.16
S | 01.03.04.01.13.001 | Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 7 | 0.07 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 9 | 0.09 | 8 | 0.08 | 6 | 0.06 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 164.71
S | 01.03.04.01.13.002 | Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 7 | 0.07 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 9 | 0.09 | 8 | 0.08 | 6 | 0.06 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 32.72
S | 01.03.04.01.13.003 | Chuveiro tipo Ducha - Apartamento - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 7 | 0.07 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 9 | 0.09 | 8 | 0.08 | 6 | 0.06 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 57.73
S | 01.03.04.01.14 | DIVERSOS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 7253.51
S | 01.03.04.01.14.001 | Grade de ferro em barra chata 3/16 | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.49 | 7 | 0.686 | 10 | 0.98 | 10 | 0.98 | 10 | 0.98 | 10 | 0.98 | 10 | 0.98 | 10 | 0.98 | 9 | 0.882 | 8 | 0.784 | 6 | 0.588 | 5 | 0.49 | [32 empty] | 100 | 9.8 | 2333.18
S | 01.03.04.01.14.002 | Tampão de ferro fundido D= 60 cm fornecimento e assentamento | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.15 | 7 | 0.21 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 9 | 0.27 | 8 | 0.24 | 6 | 0.18 | 5 | 0.15 | [32 empty] | 100 | 3 | 1118.6
S | 01.03.04.01.14.003 | Assentamento de peças conexoes aparelhos e acessorios de ferro fundido junta elastica mecanica ou flangeada | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 16.05 | 7 | 22.47 | 10 | 32.1 | 10 | 32.1 | 10 | 32.1 | 10 | 32.1 | 10 | 32.1 | 10 | 32.1 | 9 | 28.89 | 8 | 25.68 | 6 | 19.26 | 5 | 16.05 | [32 empty] | 100 | 321 | 1876.69
S | 01.03.04.01.14.004 | Instalação de conj. moto bomba submersivel de 51 a 100 cv | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.15 | 7 | 0.21 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 9 | 0.27 | 8 | 0.24 | 6 | 0.18 | 5 | 0.15 | [32 empty] | 100 | 3 | 1925.04
S | 01.03.04.01.15 | BOMBAS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 184925.04
S | 01.03.04.01.15.001 | Fornecimento de motor bomba auto escovante | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.15 | 7 | 0.21 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 9 | 0.27 | 8 | 0.24 | 6 | 0.18 | 5 | 0.15 | [32 empty] | 100 | 3 | 112925.04
S | 01.03.04.01.15.002 | Quadro geral montado e instalado na obra conforme projeto e especificações tecnicas | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.15 | 7 | 0.21 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 9 | 0.27 | 8 | 0.24 | 6 | 0.18 | 5 | 0.15 | [32 empty] | 100 | 3 | 72000
S | 01.03.04.02 | MATERIAIS HIDRAULICOS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 100000
S | 01.03.04.02.01 | MATERIAIS HIDRAULICOS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 100000
S | 01.03.04.02.01.001 | Materiais hidraulicos | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 7 | 0.07 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 9 | 0.09 | 8 | 0.08 | 6 | 0.06 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 100000
S | 01.03.04.03 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 256064.75
S | 01.03.04.03.01 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 3886.58
S | 01.03.04.03.01.001 | Refletor retangular fechado com lampada vapor metalico | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.3 | 7 | 0.42 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 9 | 0.54 | 8 | 0.48 | 6 | 0.36 | 5 | 0.3 | [32 empty] | 100 | 6 | 1237.86
S | 01.03.04.03.01.002 | Poste de aço conico continuo curvo simples flangeado com janela de inspeção fornecimento e instalação | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.15 | 7 | 0.21 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 9 | 0.27 | 8 | 0.24 | 6 | 0.18 | 5 | 0.15 | [32 empty] | 100 | 3 | 2177.61
S | 01.03.04.03.01.003 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa de dreno brita | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.15 | 7 | 0.21 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 9 | 0.27 | 8 | 0.24 | 6 | 0.18 | 5 | 0.15 | [32 empty] | 100 | 3 | 471.11
S | 01.03.04.03.02 | MOVIMENTO DE TERRA | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 976.34
S | 01.03.04.03.02.001 | Escavacao Manual - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1 | 7 | 1.4 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1.8 | 8 | 1.6 | 6 | 1.2 | 5 | 1 | [32 empty] | 100 | 20 | 976.34
S | 01.03.04.03.03 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 1201.83
S | 01.03.04.03.03.001 | Caixa de inspeção em anel de concreto pre moldado com 950 mm de altura aneis com 50 mm diametro 600 mm - fornecimento e instalação | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.3 | 7 | 0.42 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 9 | 0.54 | 8 | 0.48 | 6 | 0.36 | 5 | 0.3 | [32 empty] | 100 | 6 | 842.17
S | 01.03.04.03.03.002 | Tampão de concreto 25 Mpa (fornecimento transporte e colocação) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.3 | 7 | 0.42 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 9 | 0.54 | 8 | 0.48 | 6 | 0.36 | 5 | 0.3 | [32 empty] | 100 | 6 | 359.66
S | 01.03.04.03.04 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 25000
S | 01.03.04.03.04.001 | Fornecimento e assentamento de subestação 112.5 kva incluindo poste de concreto e padrão de medição | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 7 | 0.07 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 9 | 0.09 | 8 | 0.08 | 6 | 0.06 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 18000
S | 01.03.04.03.04.002 | Instalação configuração testes enlance de radio e painel de baixa tensão e ligação de cabos | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 7 | 0.07 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 9 | 0.09 | 8 | 0.08 | 6 | 0.06 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 7000
S | 01.03.04.03.05 | SERVIÇOS DIVERSOS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 115000
S | 01.03.04.03.05.001 | Instalação completa de baia tensão de força medição de nivel e vazão logica e controle | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 7 | 0.07 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 9 | 0.09 | 8 | 0.08 | 6 | 0.06 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 21000
S | 01.03.04.03.05.002 | Fornecimento e assentamento torre metalica autoportante | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 7 | 0.07 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 9 | 0.09 | 8 | 0.08 | 6 | 0.06 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 94000
S | 01.03.04.03.06 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 110000
S | 01.03.04.03.06.001 | Equipamento de comunicação e processamento de dados | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 7 | 0.07 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 9 | 0.09 | 8 | 0.08 | 6 | 0.06 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 110000
S | 01.03.04.04 | MATERIAL | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 178056.82
S | 01.03.04.04.01 | MATERIAIS ELETRICOS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 178056.82
S | 01.03.04.04.01.001 | Materiais eletricos | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 7 | 0.07 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 9 | 0.09 | 8 | 0.08 | 6 | 0.06 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 178056.82
S | 01.03.04.05 | MEDIDOR DE VAZÃO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 14137.31
S | 01.03.04.05.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 86.13
S | 01.03.04.05.01.001 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.46 | 7 | 0.644 | 10 | 0.92 | 10 | 0.92 | 10 | 0.92 | 10 | 0.92 | 10 | 0.92 | 10 | 0.92 | 9 | 0.828 | 8 | 0.736 | 6 | 0.552 | 5 | 0.46 | [32 empty] | 100 | 9.2 | 17.03
S | 01.03.04.05.01.002 | Carga manual e remoção de entulho com transporte ate 1 km em caminhão basculante m3 | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.09 | 7 | 0.126 | 10 | 0.18 | 10 | 0.18 | 10 | 0.18 | 10 | 0.18 | 10 | 0.18 | 10 | 0.18 | 9 | 0.162 | 8 | 0.144 | 6 | 0.108 | 5 | 0.09 | [32 empty] | 100 | 1.8 | 69.1
S | 01.03.04.05.02 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 19.59
S | 01.03.04.05.02.001 | Locacao da obra - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.165 | 7 | 0.231 | 10 | 0.33 | 10 | 0.33 | 10 | 0.33 | 10 | 0.33 | 10 | 0.33 | 10 | 0.33 | 9 | 0.297 | 8 | 0.264 | 6 | 0.198 | 5 | 0.165 | [32 empty] | 100 | 3.3 | 19.59
S | 01.03.04.05.03 | SINALIZAÇÃO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 4192.05
S | 01.03.04.05.03.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.6 | 7 | 0.84 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 9 | 1.08 | 8 | 0.96 | 6 | 0.72 | 5 | 0.6 | [32 empty] | 100 | 12 | 3015.51
S | 01.03.04.05.03.002 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.5 | 7 | 0.7 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0.9 | 8 | 0.8 | 6 | 0.6 | 5 | 0.5 | [32 empty] | 100 | 10 | 427.46
S | 01.03.04.05.03.003 | Tapume Compensado Pintura PVA e Logo JCG - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.5 | 7 | 0.7 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0.9 | 8 | 0.8 | 6 | 0.6 | 5 | 0.5 | [32 empty] | 100 | 10 | 749.08
S | 01.03.04.05.04 | MOVIMENTO DE TERRA | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 297.42
S | 01.03.04.05.04.001 | Escavacao Manual - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.065 | 7 | 0.091 | 10 | 0.13 | 10 | 0.13 | 10 | 0.13 | 10 | 0.13 | 10 | 0.13 | 10 | 0.13 | 9 | 0.117 | 8 | 0.104 | 6 | 0.078 | 5 | 0.065 | [32 empty] | 100 | 1.3 | 63.46
S | 01.03.04.05.04.002 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.545 | 7 | 0.763 | 10 | 1.09 | 10 | 1.09 | 10 | 1.09 | 10 | 1.09 | 10 | 1.09 | 10 | 1.09 | 9 | 0.981 | 8 | 0.872 | 6 | 0.654 | 5 | 0.545 | [32 empty] | 100 | 10.9 | 32.35
S | 01.03.04.05.04.003 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. de 2.01 m ate 4.0 de prof com escavadeira hidraulica | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.05 | 7 | 0.07 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 9 | 0.09 | 8 | 0.08 | 6 | 0.06 | 5 | 0.05 | [32 empty] | 100 | 1 | 13.9
S | 01.03.04.05.04.004 | Reaterro de vla com compactação manual | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.035 | 7 | 0.049 | 10 | 0.07 | 10 | 0.07 | 10 | 0.07 | 10 | 0.07 | 10 | 0.07 | 10 | 0.07 | 9 | 0.063 | 8 | 0.056 | 6 | 0.042 | 5 | 0.035 | [32 empty] | 100 | 0.7 | 20.72
S | 01.03.04.05.04.005 | Escavação vertical a ceu aberto incluindo carga descarga e transporte em solo de 1° cat com escavadeira hidraulica frota de 3 caminhoes basculantes dmt 1 km e velocidade media de 15km/h | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.03 | 7 | 0.042 | 10 | 0.06 | 10 | 0.06 | 10 | 0.06 | 10 | 0.06 | 10 | 0.06 | 10 | 0.06 | 9 | 0.054 | 8 | 0.048 | 6 | 0.036 | 5 | 0.03 | [32 empty] | 100 | 0.6 | 3.15
S | 01.03.04.05.04.006 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.33 | 7 | 0.462 | 10 | 0.66 | 10 | 0.66 | 10 | 0.66 | 10 | 0.66 | 10 | 0.66 | 10 | 0.66 | 9 | 0.594 | 8 | 0.528 | 6 | 0.396 | 5 | 0.33 | [32 empty] | 100 | 6.6 | 1.32
S | 01.03.04.05.04.007 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.33 | 7 | 0.462 | 10 | 0.66 | 10 | 0.66 | 10 | 0.66 | 10 | 0.66 | 10 | 0.66 | 10 | 0.66 | 9 | 0.594 | 8 | 0.528 | 6 | 0.396 | 5 | 0.33 | [32 empty] | 100 | 6.6 | 14.29
S | 01.03.04.05.04.008 | Reaterro manual de valas com compactação | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.37 | 7 | 0.518 | 10 | 0.74 | 10 | 0.74 | 10 | 0.74 | 10 | 0.74 | 10 | 0.74 | 10 | 0.74 | 9 | 0.666 | 8 | 0.592 | 6 | 0.444 | 5 | 0.37 | [32 empty] | 100 | 7.4 | 148.23
S | 01.03.04.05.05 | ESTRUTURA EM CONCRETO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 5036.05
S | 01.03.04.05.05.001 | Lastro em concreto magro - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.01 | 7 | 0.014 | 10 | 0.02 | 10 | 0.02 | 10 | 0.02 | 10 | 0.02 | 10 | 0.02 | 10 | 0.02 | 9 | 0.018 | 8 | 0.016 | 6 | 0.012 | 5 | 0.01 | [32 empty] | 100 | 0.2 | 45.15
S | 01.03.04.05.05.002 | Preparo de fundo de vala com pedrisco (lastro) com largura menor que 1.5 m com camada de brita lançamento mecanizado em local com nivel baixo de interferencia | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.04 | 7 | 0.056 | 10 | 0.08 | 10 | 0.08 | 10 | 0.08 | 10 | 0.08 | 10 | 0.08 | 10 | 0.08 | 9 | 0.072 | 8 | 0.064 | 6 | 0.048 | 5 | 0.04 | [32 empty] | 100 | 0.8 | 64.69
S | 01.03.04.05.05.003 | Camada drenante com brita num 2 | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.025 | 7 | 0.035 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 10 | 0.05 | 9 | 0.045 | 8 | 0.04 | 6 | 0.03 | 5 | 0.025 | [32 empty] | 100 | 0.5 | 73.33
S | 01.03.04.05.05.004 | Concreto Usinado 30 mpa Slump 10+/- 2 | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.21 | 7 | 0.294 | 10 | 0.42 | 10 | 0.42 | 10 | 0.42 | 10 | 0.42 | 10 | 0.42 | 10 | 0.42 | 9 | 0.378 | 8 | 0.336 | 6 | 0.252 | 5 | 0.21 | [32 empty] | 100 | 4.2 | 1339.61
S | 01.03.04.05.05.005 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.0208 | 7 | 0.02912 | 10 | 0.0416 | 10 | 0.0416 | 10 | 0.0416 | 10 | 0.0416 | 10 | 0.0416 | 10 | 0.0416 | 9 | 0.03744 | 8 | 0.03328 | 6 | 0.02496 | 5 | 0.0208 | [32 empty] | 100 | 0.416 | 2659.07
S | 01.03.04.05.05.006 | Forma plana em chapa compensada resinada estrutural E= 12mm incluso desforma | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.655 | 7 | 0.917 | 10 | 1.31 | 10 | 1.31 | 10 | 1.31 | 10 | 1.31 | 10 | 1.31 | 10 | 1.31 | 9 | 1.179 | 8 | 1.048 | 6 | 0.786 | 5 | 0.655 | [32 empty] | 100 | 13.1 | 854.2
S | 01.03.04.05.06 | ALVENARIA DE BLOCO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 448.06
S | 01.03.04.05.06.001 | Alvenaria de vedação blocos ceramicos 14x19x39 cm (esp = 14 cm) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.705 | 7 | 0.987 | 10 | 1.41 | 10 | 1.41 | 10 | 1.41 | 10 | 1.41 | 10 | 1.41 | 10 | 1.41 | 9 | 1.269 | 8 | 1.128 | 6 | 0.846 | 5 | 0.705 | [32 empty] | 100 | 14.1 | 448.06
S | 01.03.04.05.07 | REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 2212.91
S | 01.03.04.05.07.001 | Regularizacao para Impermeabilizacao - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.165 | 7 | 0.231 | 10 | 0.33 | 10 | 0.33 | 10 | 0.33 | 10 | 0.33 | 10 | 0.33 | 10 | 0.33 | 9 | 0.297 | 8 | 0.264 | 6 | 0.198 | 5 | 0.165 | [32 empty] | 100 | 3.3 | 27.39
S | 01.03.04.05.07.002 | Chapisco Externo Alvenaria - Rodado em Obra - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1.735 | 7 | 2.429 | 10 | 3.47 | 10 | 3.47 | 10 | 3.47 | 10 | 3.47 | 10 | 3.47 | 10 | 3.47 | 9 | 3.123 | 8 | 2.776 | 6 | 2.082 | 5 | 1.735 | [32 empty] | 100 | 34.7 | 154.02
S | 01.03.04.05.07.003 | Reboco Interno - Argamassa Rodada Obra - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1.735 | 7 | 2.429 | 10 | 3.47 | 10 | 3.47 | 10 | 3.47 | 10 | 3.47 | 10 | 3.47 | 10 | 3.47 | 9 | 3.123 | 8 | 2.776 | 6 | 2.082 | 5 | 1.735 | [32 empty] | 100 | 34.7 | 855.55
S | 01.03.04.05.07.004 | Impermeabilização com pintura a base de resina epoxi alcatrão duas demãos | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.87 | 7 | 1.218 | 10 | 1.74 | 10 | 1.74 | 10 | 1.74 | 10 | 1.74 | 10 | 1.74 | 10 | 1.74 | 9 | 1.566 | 8 | 1.392 | 6 | 1.044 | 5 | 0.87 | [32 empty] | 100 | 17.4 | 848.21
S | 01.03.04.05.07.005 | Pintura Acrilica Branco | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.87 | 7 | 1.218 | 10 | 1.74 | 10 | 1.74 | 10 | 1.74 | 10 | 1.74 | 10 | 1.74 | 10 | 1.74 | 9 | 1.566 | 8 | 1.392 | 6 | 1.044 | 5 | 0.87 | [32 empty] | 100 | 17.4 | 327.74
S | 01.03.04.05.08 | DIVERSOS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 1583.47
S | 01.03.04.05.08.001 | Escada tipo marinheiro - PJ | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.045 | 7 | 0.063 | 10 | 0.09 | 10 | 0.09 | 10 | 0.09 | 10 | 0.09 | 10 | 0.09 | 10 | 0.09 | 9 | 0.081 | 8 | 0.072 | 6 | 0.054 | 5 | 0.045 | [32 empty] | 100 | 0.9 | 63
S | 01.03.04.05.08.002 | Instalação de valvulas ou registro com junta elastica D= 50 mm até 100 mm | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.1 | 7 | 0.14 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 9 | 0.18 | 8 | 0.16 | 6 | 0.12 | 5 | 0.1 | [32 empty] | 100 | 2 | 58.87
S | 01.03.04.05.08.003 | Assentamento de peças conexoes aparelhos e acessorios de ferro fundido junta elastica mecanica ou flangeada | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 12.5 | 7 | 17.5 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 9 | 22.5 | 8 | 20 | 6 | 15 | 5 | 12.5 | [32 empty] | 100 | 250 | 1461.6
S | 01.03.04.05.09 | PISO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 261.63
S | 01.03.04.05.09.001 | Execução de passeio em concreto; esp de 5,0 cm, inclusive acerto do terreno, compactação até 30,00 cm e formas, concreto usinado Fck18 Mpa, área acima de 1.000 M2, excluindo movimento de terra, cascal | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.335 | 7 | 0.469 | 10 | 0.67 | 10 | 0.67 | 10 | 0.67 | 10 | 0.67 | 10 | 0.67 | 10 | 0.67 | 9 | 0.603 | 8 | 0.536 | 6 | 0.402 | 5 | 0.335 | [32 empty] | 100 | 6.7 | 261.63
S | 01.03.04.06 | TANQUE DE EQUALIZAÇÃO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 513252.47
S | 01.03.04.06.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 2916.81
S | 01.03.04.06.01.001 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 19.165 | 7 | 26.831 | 10 | 38.33 | 10 | 38.33 | 10 | 38.33 | 10 | 38.33 | 10 | 38.33 | 10 | 38.33 | 9 | 34.497 | 8 | 30.664 | 6 | 22.998 | 5 | 19.165 | [32 empty] | 100 | 383.3 | 709.49
S | 01.03.04.06.01.002 | Carga manual de entrulho em caminhao basculante | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 2.875 | 7 | 4.025 | 10 | 5.75 | 10 | 5.75 | 10 | 5.75 | 10 | 5.75 | 10 | 5.75 | 10 | 5.75 | 9 | 5.175 | 8 | 4.6 | 6 | 3.45 | 5 | 2.875 | [32 empty] | 100 | 57.5 | 2207.32
S | 01.03.04.06.02 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 1809.42
S | 01.03.04.06.02.001 | Locacao da obra - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 15.24 | 7 | 21.336 | 10 | 30.48 | 10 | 30.48 | 10 | 30.48 | 10 | 30.48 | 10 | 30.48 | 10 | 30.48 | 9 | 27.432 | 8 | 24.384 | 6 | 18.288 | 5 | 15.24 | [32 empty] | 100 | 304.8 | 1809.42
S | 01.03.04.06.03 | SINALIZAÇÃO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 3850.08
S | 01.03.04.06.03.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.6 | 7 | 0.84 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 9 | 1.08 | 8 | 0.96 | 6 | 0.72 | 5 | 0.6 | [32 empty] | 100 | 12 | 3015.51
S | 01.03.04.06.03.002 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.1 | 7 | 0.14 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 9 | 0.18 | 8 | 0.16 | 6 | 0.12 | 5 | 0.1 | [32 empty] | 100 | 2 | 85.49
S | 01.03.04.06.03.003 | Tapume Compensado Pintura PVA e Logo JCG - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.5 | 7 | 0.7 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0.9 | 8 | 0.8 | 6 | 0.6 | 5 | 0.5 | [32 empty] | 100 | 10 | 749.08
S | 01.03.04.06.04 | MOVIMENTO DE TERRA | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 13759.52
S | 01.03.04.06.04.001 | Escavacao Manual - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 3.5 | 7 | 4.9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 | 6.3 | 8 | 5.6 | 6 | 4.2 | 5 | 3.5 | [32 empty] | 100 | 70 | 3417.19
S | 01.03.04.06.04.002 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 35 | 7 | 49 | 10 | 70 | 10 | 70 | 10 | 70 | 10 | 70 | 10 | 70 | 10 | 70 | 9 | 63 | 8 | 56 | 6 | 42 | 5 | 35 | [32 empty] | 100 | 700 | 2077.29
S | 01.03.04.06.04.003 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. de 2.01 m ate 4.0 de prof com escavadeira hidraulica | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.5 | 7 | 0.7 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0.9 | 8 | 0.8 | 6 | 0.6 | 5 | 0.5 | [32 empty] | 100 | 10 | 139.04
S | 01.03.04.06.04.004 | Reaterro de vla com compactação manual | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 12.2 | 7 | 17.08 | 10 | 24.4 | 10 | 24.4 | 10 | 24.4 | 10 | 24.4 | 10 | 24.4 | 10 | 24.4 | 9 | 21.96 | 8 | 19.52 | 6 | 14.64 | 5 | 12.2 | [32 empty] | 100 | 244 | 7222.09
S | 01.03.04.06.04.005 | Escavação vertical a ceu aberto incluindo carga descarga e transporte em solo de 1° cat com escavadeira hidraulica frota de 3 caminhoes basculantes dmt 1 km e velocidade media de 15km/h | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 8.1 | 7 | 11.34 | 10 | 16.2 | 10 | 16.2 | 10 | 16.2 | 10 | 16.2 | 10 | 16.2 | 10 | 16.2 | 9 | 14.58 | 8 | 12.96 | 6 | 9.72 | 5 | 8.1 | [32 empty] | 100 | 162 | 849.65
S | 01.03.04.06.04.006 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.3 | 7 | 0.42 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 9 | 0.54 | 8 | 0.48 | 6 | 0.36 | 5 | 0.3 | [32 empty] | 100 | 6 | 1.21
S | 01.03.04.06.04.007 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.3 | 7 | 0.42 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 9 | 0.54 | 8 | 0.48 | 6 | 0.36 | 5 | 0.3 | [32 empty] | 100 | 6 | 12.99
S | 01.03.04.06.04.008 | Reaterro manual de valas com compactação | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.1 | 7 | 0.14 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 9 | 0.18 | 8 | 0.16 | 6 | 0.12 | 5 | 0.1 | [32 empty] | 100 | 2 | 40.06
S | 01.03.04.06.05 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 291659.06
S | 01.03.04.06.05.001 | Lastro em concreto magro - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.765 | 7 | 1.071 | 10 | 1.53 | 10 | 1.53 | 10 | 1.53 | 10 | 1.53 | 10 | 1.53 | 10 | 1.53 | 9 | 1.377 | 8 | 1.224 | 6 | 0.918 | 5 | 0.765 | [32 empty] | 100 | 15.3 | 3453.97
S | 01.03.04.06.05.002 | Preparo de fundo de vala com pedrisco (lastro) com largura menor que 1.5 m com camada de brita lançamento mecanizado em local com nivel baixo de interferencia | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 3.815 | 7 | 5.341 | 10 | 7.63 | 10 | 7.63 | 10 | 7.63 | 10 | 7.63 | 10 | 7.63 | 10 | 7.63 | 9 | 6.867 | 8 | 6.104 | 6 | 4.578 | 5 | 3.815 | [32 empty] | 100 | 76.3 | 6169.37
S | 01.03.04.06.05.003 | Concreto pré-misturado bombeado fck = 40 mpa compreendendo o fornecimento de concreto | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 10.955 | 7 | 15.337 | 10 | 21.91 | 10 | 21.91 | 10 | 21.91 | 10 | 21.91 | 10 | 21.91 | 10 | 21.91 | 9 | 19.719 | 8 | 17.528 | 6 | 13.146 | 5 | 10.955 | [32 empty] | 100 | 219.1 | 59391.44
S | 01.03.04.06.05.004 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1.0955 | 7 | 1.5337 | 10 | 2.191 | 10 | 2.191 | 10 | 2.191 | 10 | 2.191 | 10 | 2.191 | 10 | 2.191 | 9 | 1.9719 | 8 | 1.7528 | 6 | 1.3146 | 5 | 1.0955 | [32 empty] | 100 | 21.91 | 140049.42
S | 01.03.04.06.05.005 | Armação em tela de aço soldada nervurada Q 138 aço CA 60 4.2 mm malha 10 x 10 cm | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 126.3 | 7 | 176.82 | 10 | 252.6 | 10 | 252.6 | 10 | 252.6 | 10 | 252.6 | 10 | 252.6 | 10 | 252.6 | 9 | 227.34 | 8 | 202.08 | 6 | 151.56 | 5 | 126.3 | [32 empty] | 100 | 2526 | 12244.66
S | 01.03.04.06.05.006 | Forma plana em chapa compensada resinada estrutural E= 12mm incluso desforma | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 53.945 | 7 | 75.523 | 10 | 107.89 | 10 | 107.89 | 10 | 107.89 | 10 | 107.89 | 10 | 107.89 | 10 | 107.89 | 9 | 97.101 | 8 | 86.312 | 6 | 64.734 | 5 | 53.945 | [32 empty] | 100 | 1078.9 | 70350.2
S | 01.03.04.06.06 | ESTACAS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 60576.08
S | 01.03.04.06.06.001 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.0588 | 7 | 0.08232 | 10 | 0.1176 | 10 | 0.1176 | 10 | 0.1176 | 10 | 0.1176 | 10 | 0.1176 | 10 | 0.1176 | 9 | 0.10584 | 8 | 0.09408 | 6 | 0.07056 | 5 | 0.0588 | [32 empty] | 100 | 1.176 | 7517.02
S | 01.03.04.06.06.002 | Concreto pré-misturado bombeado fck = 40 mpa compreendendo o fornecimento de concreto | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 9.68 | 7 | 13.552 | 10 | 19.36 | 10 | 19.36 | 10 | 19.36 | 10 | 19.36 | 10 | 19.36 | 10 | 19.36 | 9 | 17.424 | 8 | 15.488 | 6 | 11.616 | 5 | 9.68 | [32 empty] | 100 | 193.6 | 52479.15
S | 01.03.04.06.06.003 | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4.5 ate 6.0 com escavadeira hidraulica com baixo nivel de interferencias | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 9.68 | 7 | 13.552 | 10 | 19.36 | 10 | 19.36 | 10 | 19.36 | 10 | 19.36 | 10 | 19.36 | 10 | 19.36 | 9 | 17.424 | 8 | 15.488 | 6 | 11.616 | 5 | 9.68 | [32 empty] | 100 | 193.6 | 579.91
S | 01.03.04.06.07 | REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 39648.74
S | 01.03.04.06.07.001 | Regularizacao para Impermeabilizacao - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 34.75 | 7 | 48.65 | 10 | 69.5 | 10 | 69.5 | 10 | 69.5 | 10 | 69.5 | 10 | 69.5 | 10 | 69.5 | 9 | 62.55 | 8 | 55.6 | 6 | 41.7 | 5 | 34.75 | [32 empty] | 100 | 695 | 5769.2
S | 01.03.04.06.07.002 | Impermeabilização com pintura a base de resina epoxi alcatrão duas demãos | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 34.75 | 7 | 48.65 | 10 | 69.5 | 10 | 69.5 | 10 | 69.5 | 10 | 69.5 | 10 | 69.5 | 10 | 69.5 | 9 | 62.55 | 8 | 55.6 | 6 | 41.7 | 5 | 34.75 | [32 empty] | 100 | 695 | 33879.54
S | 01.03.04.06.08 | DIVERSOS | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 14751.09
S | 01.03.04.06.08.001 | Instalação de valvulas ou registro com junta elastica D= 50 mm até 100 mm | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.4 | 7 | 0.56 | 10 | 0.8 | 10 | 0.8 | 10 | 0.8 | 10 | 0.8 | 10 | 0.8 | 10 | 0.8 | 9 | 0.72 | 8 | 0.64 | 6 | 0.48 | 5 | 0.4 | [32 empty] | 100 | 8 | 235.5
S | 01.03.04.06.08.002 | Assentamento de peças conexoes aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil junta elastica mecanica ou flangeada com diametros de 350 a 600 mm | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 70.82 | 7 | 99.148 | 10 | 141.64 | 10 | 141.64 | 10 | 141.64 | 10 | 141.64 | 10 | 141.64 | 10 | 141.64 | 9 | 127.476 | 8 | 113.312 | 6 | 84.984 | 5 | 70.82 | [32 empty] | 100 | 1416.4 | 8280.84
S | 01.03.04.06.08.003 | Assentamento de peças conexoes aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil junta elastica mecanica ou flangeada com diametros de 50 a 300 mm | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 20 | 7 | 28 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | 9 | 36 | 8 | 32 | 6 | 24 | 5 | 20 | [32 empty] | 100 | 400 | 1966.4
S | 01.03.04.06.08.004 | Caixa de concreto altura 1.0 m diametro registo < 150 mm | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.4 | 7 | 0.56 | 10 | 0.8 | 10 | 0.8 | 10 | 0.8 | 10 | 0.8 | 10 | 0.8 | 10 | 0.8 | 9 | 0.72 | 8 | 0.64 | 6 | 0.48 | 5 | 0.4 | [32 empty] | 100 | 8 | 4268.35
S | 01.03.04.06.09 | PISO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 17573.18
S | 01.03.04.06.09.001 | Execução de passeio em concreto; esp de 5,0 cm, inclusive acerto do terreno, compactação até 30,00 cm e formas, concreto usinado Fck18 Mpa, área acima de 1.000 M2, excluindo movimento de terra, cascal | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 4.3 | 7 | 6.02 | 10 | 8.6 | 10 | 8.6 | 10 | 8.6 | 10 | 8.6 | 10 | 8.6 | 10 | 8.6 | 9 | 7.74 | 8 | 6.88 | 6 | 5.16 | 5 | 4.3 | [32 empty] | 100 | 86 | 3358.05
S | 01.03.04.06.09.002 | Alambrado em mouroes de concreto T altura livre 2 m espaçados a cada 2 m com tela de arame galvanizado fio 14 BWG e malha quadrada 5 x 5 cm | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 7.1 | 7 | 9.94 | 10 | 14.2 | 10 | 14.2 | 10 | 14.2 | 10 | 14.2 | 10 | 14.2 | 10 | 14.2 | 9 | 12.78 | 8 | 11.36 | 6 | 8.52 | 5 | 7.1 | [32 empty] | 100 | 142 | 9397.6
S | 01.03.04.06.09.003 | Plantio de gramas batatais | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 31.4 | 7 | 43.96 | 10 | 62.8 | 10 | 62.8 | 10 | 62.8 | 10 | 62.8 | 10 | 62.8 | 10 | 62.8 | 9 | 56.52 | 8 | 50.24 | 6 | 37.68 | 5 | 31.4 | [32 empty] | 100 | 628 | 4817.53
S | 01.03.04.06.10 | DRENAGEM | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 6945.1
S | 01.03.04.06.10.001 | Escavacao Manual - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.63 | 7 | 0.882 | 10 | 1.26 | 10 | 1.26 | 10 | 1.26 | 10 | 1.26 | 10 | 1.26 | 10 | 1.26 | 9 | 1.134 | 8 | 1.008 | 6 | 0.756 | 5 | 0.63 | [32 empty] | 100 | 12.6 | 615.09
S | 01.03.04.06.10.002 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 5.67 | 7 | 7.938 | 10 | 11.34 | 10 | 11.34 | 10 | 11.34 | 10 | 11.34 | 10 | 11.34 | 10 | 11.34 | 9 | 10.206 | 8 | 9.072 | 6 | 6.804 | 5 | 5.67 | [32 empty] | 100 | 113.4 | 336.52
S | 01.03.04.06.10.003 | Reaterro de vla com compactação manual | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 5.65 | 7 | 7.91 | 10 | 11.3 | 10 | 11.3 | 10 | 11.3 | 10 | 11.3 | 10 | 11.3 | 10 | 11.3 | 9 | 10.17 | 8 | 9.04 | 6 | 6.78 | 5 | 5.65 | [32 empty] | 100 | 113 | 3344.66
S | 01.03.04.06.10.004 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitaria diametro de 400 mm junta elastica instalado em local com baixo nivel de interferencias (nao inclui fornecimento) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | [32 empty] | 100 | 100 | 625.19
S | 01.03.04.06.10.005 | Poço de Visita de Alvenaria para Rede de esgoto D=0.6 a 1.10m. Profundidade=2m | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.1 | 7 | 0.14 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 9 | 0.18 | 8 | 0.16 | 6 | 0.12 | 5 | 0.1 | [32 empty] | 100 | 2 | 2023.64
S | 01.03.04.06.11 | URBANIZAÇÃO DA ÁREA EE1 | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 59763.39
S | 01.03.04.06.11.001 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 15.97 | 7 | 22.358 | 10 | 31.94 | 10 | 31.94 | 10 | 31.94 | 10 | 31.94 | 10 | 31.94 | 10 | 31.94 | 9 | 28.746 | 8 | 25.552 | 6 | 19.164 | 5 | 15.97 | [32 empty] | 100 | 319.4 | 591.21
S | 01.03.04.06.11.002 | Carga manual e remoção de entulho com transporte ate 1 km em caminhão basculante m3 | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 4.79 | 7 | 6.706 | 10 | 9.58 | 10 | 9.58 | 10 | 9.58 | 10 | 9.58 | 10 | 9.58 | 10 | 9.58 | 9 | 8.622 | 8 | 7.664 | 6 | 5.748 | 5 | 4.79 | [32 empty] | 100 | 95.8 | 3677.57
S | 01.03.04.06.11.003 | Lastro de brita | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 3.6 | 7 | 5.04 | 10 | 7.2 | 10 | 7.2 | 10 | 7.2 | 10 | 7.2 | 10 | 7.2 | 10 | 7.2 | 9 | 6.48 | 8 | 5.76 | 6 | 4.32 | 5 | 3.6 | [32 empty] | 100 | 72 | 6167.09
S | 01.03.04.06.11.004 | Assentamento de meio fio incluindo escoramento com bolas de concreto fck 18 mpa padrão novacap e rejuntamento com argamassa cimento e areia ( inclui fornecimento) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 2 | 7 | 2.8 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 9 | 3.6 | 8 | 3.2 | 6 | 2.4 | 5 | 2 | [32 empty] | 100 | 40 | 1218.68
S | 01.03.04.06.11.005 | Muro de arrimo de alvenaria de tijolos | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 6.6 | 7 | 9.24 | 10 | 13.2 | 10 | 13.2 | 10 | 13.2 | 10 | 13.2 | 10 | 13.2 | 10 | 13.2 | 9 | 11.88 | 8 | 10.56 | 6 | 7.92 | 5 | 6.6 | [32 empty] | 100 | 132 | 46226.77
S | 01.03.04.06.11.006 | Execução de passeio em concreto; esp de 5,0 cm, inclusive acerto do terreno, compactação até 30,00 cm e formas, concreto usinado Fck18 Mpa, área acima de 1.000 M2, excluindo movimento de terra, cascal | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 2.41 | 7 | 3.374 | 10 | 4.82 | 10 | 4.82 | 10 | 4.82 | 10 | 4.82 | 10 | 4.82 | 10 | 4.82 | 9 | 4.338 | 8 | 3.856 | 6 | 2.892 | 5 | 2.41 | [32 empty] | 100 | 48.2 | 1882.07
S | 01.03.04.07 | EXTRAVASSOR - EE1 | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 926669.06
S | 01.03.04.07.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 8546.56
S | 01.03.04.07.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 362.975 | 7 | 508.165 | 10 | 725.95 | 10 | 725.95 | 10 | 725.95 | 10 | 725.95 | 10 | 725.95 | 10 | 725.95 | 9 | 653.355 | 8 | 580.76 | 6 | 435.57 | 5 | 362.975 | [32 empty] | 100 | 7259.5 | 3191.72
S | 01.03.04.07.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 72.595 | 7 | 101.633 | 10 | 145.19 | 10 | 145.19 | 10 | 145.19 | 10 | 145.19 | 10 | 145.19 | 10 | 145.19 | 9 | 130.671 | 8 | 116.152 | 6 | 87.114 | 5 | 72.595 | [32 empty] | 100 | 1451.9 | 2210.31
S | 01.03.04.07.01.003 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 72.595 | 7 | 101.633 | 10 | 145.19 | 10 | 145.19 | 10 | 145.19 | 10 | 145.19 | 10 | 145.19 | 10 | 145.19 | 9 | 130.671 | 8 | 116.152 | 6 | 87.114 | 5 | 72.595 | [32 empty] | 100 | 1451.9 | 3144.53
S | 01.03.04.07.02 | TRANSITO E SEGURANÇA | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 2293.5
S | 01.03.04.07.02.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.39 | 7 | 0.546 | 10 | 0.78 | 10 | 0.78 | 10 | 0.78 | 10 | 0.78 | 10 | 0.78 | 10 | 0.78 | 9 | 0.702 | 8 | 0.624 | 6 | 0.468 | 5 | 0.39 | [32 empty] | 100 | 7.8 | 1960.09
S | 01.03.04.07.02.002 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.39 | 7 | 0.546 | 10 | 0.78 | 10 | 0.78 | 10 | 0.78 | 10 | 0.78 | 10 | 0.78 | 10 | 0.78 | 9 | 0.702 | 8 | 0.624 | 6 | 0.468 | 5 | 0.39 | [32 empty] | 100 | 7.8 | 333.41
S | 01.03.04.07.03 | MOVIMENTO DE TERRA | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 266054.59
S | 01.03.04.07.03.001 | Escavacao Manual - JCG | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 41.455 | 7 | 58.037 | 10 | 82.91 | 10 | 82.91 | 10 | 82.91 | 10 | 82.91 | 10 | 82.91 | 10 | 82.91 | 9 | 74.619 | 8 | 66.328 | 6 | 49.746 | 5 | 41.455 | [32 empty] | 100 | 829.1 | 40474.21
S | 01.03.04.07.03.002 | Escavacao de vala não escorada em material 1° cat. prof. ate 1.5 m com escavadeira hidraulica sem esgotamento | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 310.925 | 7 | 435.295 | 10 | 621.85 | 10 | 621.85 | 10 | 621.85 | 10 | 621.85 | 10 | 621.85 | 10 | 621.85 | 9 | 559.665 | 8 | 497.48 | 6 | 373.11 | 5 | 310.925 | [32 empty] | 100 | 6218.5 | 25923.23
S | 01.03.04.07.03.003 | Escavação mec de vala não escorada em material de 1° cat com prof de 1.5 m ate 3 m com retroescavadeira sem esgotamento | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 74.95 | 7 | 104.93 | 10 | 149.9 | 10 | 149.9 | 10 | 149.9 | 10 | 149.9 | 10 | 149.9 | 10 | 149.9 | 9 | 134.91 | 8 | 119.92 | 6 | 89.94 | 5 | 74.95 | [32 empty] | 100 | 1499 | 4390.97
S | 01.03.04.07.03.004 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. ate 2.0 m prof com escavadeira hidraulica | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 28.695 | 7 | 40.173 | 10 | 57.39 | 10 | 57.39 | 10 | 57.39 | 10 | 57.39 | 10 | 57.39 | 10 | 57.39 | 9 | 51.651 | 8 | 45.912 | 6 | 34.434 | 5 | 28.695 | [32 empty] | 100 | 573.9 | 6984.72
S | 01.03.04.07.03.005 | Lastro fundo de vala com cascalho de cava e apiloamento mecanico | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 10.165 | 7 | 14.231 | 10 | 20.33 | 10 | 20.33 | 10 | 20.33 | 10 | 20.33 | 10 | 20.33 | 10 | 20.33 | 9 | 18.297 | 8 | 16.264 | 6 | 12.198 | 5 | 10.165 | [32 empty] | 100 | 203.3 | 577.72
S | 01.03.04.07.03.006 | Reaterro de vala com compactação manual | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 36.06 | 7 | 50.484 | 10 | 72.12 | 10 | 72.12 | 10 | 72.12 | 10 | 72.12 | 10 | 72.12 | 10 | 72.12 | 9 | 64.908 | 8 | 57.696 | 6 | 43.272 | 5 | 36.06 | [32 empty] | 100 | 721.2 | 21346.6
S | 01.03.04.07.03.007 | Reaterro manual de valas com compactação | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 396.26 | 7 | 554.764 | 10 | 792.52 | 10 | 792.52 | 10 | 792.52 | 10 | 792.52 | 10 | 792.52 | 10 | 792.52 | 9 | 713.268 | 8 | 634.016 | 6 | 475.512 | 5 | 396.26 | [32 empty] | 100 | 7925.2 | 158757.6
S | 01.03.04.07.03.008 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9T rodovia em leito natural | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 143.24 | 7 | 200.536 | 10 | 286.48 | 10 | 286.48 | 10 | 286.48 | 10 | 286.48 | 10 | 286.48 | 10 | 286.48 | 9 | 257.832 | 8 | 229.184 | 6 | 171.888 | 5 | 143.24 | [32 empty] | 100 | 2864.8 | 2284.11
S | 01.03.04.07.03.009 | Espalhamento de material de 1° cat com trator de esteira | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 22.955 | 7 | 32.137 | 10 | 45.91 | 10 | 45.91 | 10 | 45.91 | 10 | 45.91 | 10 | 45.91 | 10 | 45.91 | 9 | 41.319 | 8 | 36.728 | 6 | 27.546 | 5 | 22.955 | [32 empty] | 100 | 459.1 | 704.67
S | 01.03.04.07.03.010 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 61.005 | 7 | 85.407 | 10 | 122.01 | 10 | 122.01 | 10 | 122.01 | 10 | 122.01 | 10 | 122.01 | 10 | 122.01 | 9 | 109.809 | 8 | 97.608 | 6 | 73.206 | 5 | 61.005 | [32 empty] | 100 | 1220.1 | 4610.76
S | 01.03.04.07.04 | ESCORAMENTO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 169044.83
S | 01.03.04.07.04.001 | Escoramento descontinuo com pranchoes espaç. 2.0 m inclusive desmontagem (5 x reaprov.) valas até 4.0m para bueiros de Ø 800 mm a 1500 mm | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 580.76 | 7 | 813.064 | 10 | 1161.52 | 10 | 1161.52 | 10 | 1161.52 | 10 | 1161.52 | 10 | 1161.52 | 10 | 1161.52 | 9 | 1045.368 | 8 | 929.216 | 6 | 696.912 | 5 | 580.76 | [32 empty] | 100 | 11615.2 | 169044.83
S | 01.03.04.07.05 | ESGOTAMENTO/REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 189.65
S | 01.03.04.07.05.001 | Esgotamento com moto bomba autoescovante | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 7.65 | 7 | 10.71 | 10 | 15.3 | 10 | 15.3 | 10 | 15.3 | 10 | 15.3 | 10 | 15.3 | 10 | 15.3 | 9 | 13.77 | 8 | 12.24 | 6 | 9.18 | 5 | 7.65 | [32 empty] | 100 | 153 | 189.65
S | 01.03.04.07.06 | CARGA TRANSPORTE ASSENTAMENTO DE TUBOS CONEXÕES TESTE E LIMPEZA DE REDE | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 410189.17
S | 01.03.04.07.06.001 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo PEAD | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 145.19 | 7 | 203.266 | 10 | 290.38 | 10 | 290.38 | 10 | 290.38 | 10 | 290.38 | 10 | 290.38 | 10 | 290.38 | 9 | 261.342 | 8 | 232.304 | 6 | 174.228 | 5 | 145.19 | [32 empty] | 100 | 2903.8 | 5663.86
S | 01.03.04.07.06.002 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 300 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 145.19 | 7 | 203.266 | 10 | 290.38 | 10 | 290.38 | 10 | 290.38 | 10 | 290.38 | 10 | 290.38 | 10 | 290.38 | 9 | 261.342 | 8 | 232.304 | 6 | 174.228 | 5 | 145.19 | [32 empty] | 100 | 2903.8 | 286810.04
S | 01.03.04.07.06.003 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de esgoto sanitario | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 145.19 | 7 | 203.266 | 10 | 290.38 | 10 | 290.38 | 10 | 290.38 | 10 | 290.38 | 10 | 290.38 | 10 | 290.38 | 9 | 261.342 | 8 | 232.304 | 6 | 174.228 | 5 | 145.19 | [32 empty] | 100 | 2903.8 | 5536.67
S | 01.03.04.07.06.004 | Plantio de gramas batatais | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 725.95 | 7 | 1016.33 | 10 | 1451.9 | 10 | 1451.9 | 10 | 1451.9 | 10 | 1451.9 | 10 | 1451.9 | 10 | 1451.9 | 9 | 1306.71 | 8 | 1161.52 | 6 | 871.14 | 5 | 725.95 | [32 empty] | 100 | 14519 | 111378.6
S | 01.03.04.07.06.005 | Plantio de árvores nativas | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.5 | 7 | 0.7 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0.9 | 8 | 0.8 | 6 | 0.6 | 5 | 0.5 | [32 empty] | 100 | 10 | 800
S | 01.03.04.07.07 | DISPOSITIVOS ESPECIAIS - POÇOS DE VISITA | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 58072.89
S | 01.03.04.07.07.001 | Poço de Visita de Alvenaria para Rede de esgoto D=0.6 a 1.10m. Profundidade=2m | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 2 | 7 | 2.8 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 9 | 3.6 | 8 | 3.2 | 6 | 2.4 | 5 | 2 | [32 empty] | 100 | 40 | 40472.69
S | 01.03.04.07.07.002 | Tampão de ferro fundido D= 60 cm fornecimento e assentamento | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 2 | 7 | 2.8 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 9 | 3.6 | 8 | 3.2 | 6 | 2.4 | 5 | 2 | [32 empty] | 100 | 40 | 14914.55
S | 01.03.04.07.07.003 | Caixa de areia 60x60x60 cm em alvenaria - execução | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 2 | 7 | 2.8 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 9 | 3.6 | 8 | 3.2 | 6 | 2.4 | 5 | 2 | [32 empty] | 100 | 40 | 2685.65
S | 01.03.04.07.08 | ESTRUTURA DE LANÇAMENTO | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | [17 empty] | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  | 5 | [33 empty] | 100 |  | 12277.87
S | 01.03.04.07.08.001 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1.75 | 7 | 2.45 | 10 | 3.5 | 10 | 3.5 | 10 | 3.5 | 10 | 3.5 | 10 | 3.5 | 10 | 3.5 | 9 | 3.15 | 8 | 2.8 | 6 | 2.1 | 5 | 1.75 | [32 empty] | 100 | 35 | 38.03
S | 01.03.04.07.08.002 | Compactação mecanica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.7 | 7 | 0.98 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 9 | 1.26 | 8 | 1.12 | 6 | 0.84 | 5 | 0.7 | [32 empty] | 100 | 14 | 32.88
S | 01.03.04.07.08.003 | Escavação mec de vala não escorada em material de 1° cat com prof de 1.5 m ate 3 m com retroescavadeira sem esgotamento | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 3.5 | 7 | 4.9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 | 6.3 | 8 | 5.6 | 6 | 4.2 | 5 | 3.5 | [32 empty] | 100 | 70 | 205.05
S | 01.03.04.07.08.004 | Reaterro manual de valas com compactação | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.875 | 7 | 1.225 | 10 | 1.75 | 10 | 1.75 | 10 | 1.75 | 10 | 1.75 | 10 | 1.75 | 10 | 1.75 | 9 | 1.575 | 8 | 1.4 | 6 | 1.05 | 5 | 0.875 | [32 empty] | 100 | 17.5 | 350.57
S | 01.03.04.07.08.005 | Proteção superficial de canal em gabião tipo colchao h=30 cm enchimento com pedra de mão - fornecimento e execução | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.09 | 7 | 0.126 | 10 | 0.18 | 10 | 0.18 | 10 | 0.18 | 10 | 0.18 | 10 | 0.18 | 10 | 0.18 | 9 | 0.162 | 8 | 0.144 | 6 | 0.108 | 5 | 0.09 | [32 empty] | 100 | 1.8 | 326.93
S | 01.03.04.07.08.006 | Gabiao caixa h= 0.5 m (execução) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 0.2 | 7 | 0.28 | 10 | 0.4 | 10 | 0.4 | 10 | 0.4 | 10 | 0.4 | 10 | 0.4 | 10 | 0.4 | 9 | 0.36 | 8 | 0.32 | 6 | 0.24 | 5 | 0.2 | [32 empty] | 100 | 4 | 2039.67
S | 01.03.04.07.08.007 | Gabiao caixa h= 1.0 m (execução) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 1.075 | 7 | 1.505 | 10 | 2.15 | 10 | 2.15 | 10 | 2.15 | 10 | 2.15 | 10 | 2.15 | 10 | 2.15 | 9 | 1.935 | 8 | 1.72 | 6 | 1.29 | 5 | 1.075 | [32 empty] | 100 | 21.5 | 9099.36
S | 01.03.04.07.08.008 | Manta geotextil resistencia tração 31 (fornecimento e assentamento) | 2020-01-01 | 262 | 2020-12-31 | 12 |  | N | 1 | [16 empty] | 5 | 2.175 | 7 | 3.045 | 10 | 4.35 | 10 | 4.35 | 10 | 4.35 | 10 | 4.35 | 10 | 4.35 | 10 | 4.35 | 9 | 3.915 | 8 | 3.48 | 6 | 2.61 | 5 | 2.175 | [32 empty] | 100 | 43.5 | 185.38
S | 01.03.05 | REDE COLETORA DE ESGOTO | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | [11 empty] | 0.4 |  | 0.8 |  | 1.21 |  | 2.01 |  | 2.81 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 2.81 |  | 2.81 |  | 2.81 |  | 2.41 |  | 2.01 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 3.01 | [7 empty] | 100 |  | 2298329.91
S | 01.03.05.01 | PARTE CIVIL | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | [11 empty] | 0.4 |  | 0.8 |  | 1.21 |  | 2.01 |  | 2.81 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 2.81 |  | 2.81 |  | 2.81 |  | 2.41 |  | 2.01 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 3.01 | [7 empty] | 100 |  | 2298329.91
S | 01.03.05.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | [11 empty] | 0.4 |  | 0.8 |  | 1.21 |  | 2.01 |  | 2.81 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 2.81 |  | 2.81 |  | 2.81 |  | 2.41 |  | 2.01 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 3.01 | [7 empty] | 100 |  | 27022.27
S | 01.03.05.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 69.1184 | 0.8 | 138.2368 | 1.21 | 209.0832 | 2.01 | 347.32 | 2.81 | 485.5568 | 4.02 | 694.6399 | 4.02 | 694.6399 | 4.02 | 694.6399 | 4.02 | 694.6399 | 4.02 | 694.6399 | 2.81 | 485.5568 | 2.81 | 485.5568 | 2.81 | 485.5568 | 2.41 | 416.4384 | 2.01 | 347.32 | 2.99 | 516.66 | 2.99 | 516.66 | 2.99 | 516.66 | 2.99 | 516.66 | 2.99 | 516.66 | 5.98 | 1033.3201 | 5.98 | 1033.3201 | 5.98 | 1033.3201 | 5.98 | 1033.3201 | 5.98 | 1033.3201 | 5.98 | 1033.3201 | 5.98 | 1033.3201 | 3.01 | 520.116 | [6 empty] | 100 | 17279.6 | 7597.15
S | 01.03.05.01.01.002 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m³ | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 13.8236 | 0.8 | 27.6472 | 1.21 | 41.8164 | 2.01 | 69.4636 | 2.81 | 97.1108 | 4.02 | 138.9272 | 4.02 | 138.9272 | 4.02 | 138.9272 | 4.02 | 138.9272 | 4.02 | 138.9272 | 2.81 | 97.1108 | 2.81 | 97.1108 | 2.81 | 97.1108 | 2.41 | 83.2872 | 2.01 | 69.4636 | 2.99 | 103.3314 | 2.99 | 103.3314 | 2.99 | 103.3314 | 2.99 | 103.3314 | 2.99 | 103.3314 | 5.98 | 206.6628 | 5.98 | 206.6628 | 5.98 | 206.6628 | 5.98 | 206.6628 | 5.98 | 206.6628 | 5.98 | 206.6628 | 5.98 | 206.6628 | 3.01 | 104.0226 | [6 empty] | 100 | 3455.9 | 11940.33
S | 01.03.05.01.01.003 | Transporte local com caminhão basculante 6m3 rodovia pavimentada | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 13.8236 | 0.8 | 27.6472 | 1.21 | 41.8164 | 2.01 | 69.4636 | 2.81 | 97.1108 | 4.02 | 138.9272 | 4.02 | 138.9272 | 4.02 | 138.9272 | 4.02 | 138.9272 | 4.02 | 138.9272 | 2.81 | 97.1108 | 2.81 | 97.1108 | 2.81 | 97.1108 | 2.41 | 83.2872 | 2.01 | 69.4636 | 2.99 | 103.3314 | 2.99 | 103.3314 | 2.99 | 103.3314 | 2.99 | 103.3314 | 2.99 | 103.3314 | 5.98 | 206.6628 | 5.98 | 206.6628 | 5.98 | 206.6628 | 5.98 | 206.6628 | 5.98 | 206.6628 | 5.98 | 206.6628 | 5.98 | 206.6628 | 3.01 | 104.0226 | [6 empty] | 100 | 3455.9 | 7484.79
S | 01.03.05.01.02 | TRANSITO E SEGURANÇA | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | [11 empty] | 0.4 |  | 0.8 |  | 1.21 |  | 2.01 |  | 2.81 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 2.81 |  | 2.81 |  | 2.81 |  | 2.41 |  | 2.01 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 3.01 | [7 empty] | 100 |  | 27620.74
S | 01.03.05.01.02.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 0.1528 | 0.8 | 0.3056 | 1.21 | 0.46222 | 2.01 | 0.76782 | 2.81 | 1.0734 | 4.02 | 1.5356 | 4.02 | 1.5356 | 4.02 | 1.5356 | 4.02 | 1.5356 | 4.02 | 1.5356 | 2.81 | 1.0734 | 2.81 | 1.0734 | 2.81 | 1.0734 | 2.41 | 0.92062 | 2.01 | 0.76782 | 2.99 | 1.1422 | 2.99 | 1.1422 | 2.99 | 1.1422 | 2.99 | 1.1422 | 2.99 | 1.1422 | 5.98 | 2.2844 | 5.98 | 2.2844 | 5.98 | 2.2844 | 5.98 | 2.2844 | 5.98 | 2.2844 | 5.98 | 2.2844 | 5.98 | 2.2844 | 3.01 | 1.1498 | [6 empty] | 100 | 38.2 | 9599.37
S | 01.03.05.01.02.002 | Passadiços com tabuas de madeira para pedestres | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 1.6864 | 0.8 | 3.3728 | 1.21 | 5.1014 | 2.01 | 8.4742 | 2.81 | 11.847 | 4.02 | 16.9483 | 4.02 | 16.9483 | 4.02 | 16.9483 | 4.02 | 16.9483 | 4.02 | 16.9483 | 2.81 | 11.847 | 2.81 | 11.847 | 2.81 | 11.847 | 2.41 | 10.1606 | 2.01 | 8.4742 | 2.99 | 12.6058 | 2.99 | 12.6058 | 2.99 | 12.6058 | 2.99 | 12.6058 | 2.99 | 12.6058 | 5.98 | 25.2117 | 5.98 | 25.2117 | 5.98 | 25.2117 | 5.98 | 25.2117 | 5.98 | 25.2117 | 5.98 | 25.2117 | 5.98 | 25.2117 | 3.01 | 12.6902 | [6 empty] | 100 | 421.6 | 18021.37
S | 01.03.05.01.03 | MOVIMENTO DE TERRA ABERTURA DE VALA | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | [11 empty] | 0.4 |  | 0.8 |  | 1.21 |  | 2.01 |  | 2.81 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 2.81 |  | 2.81 |  | 2.81 |  | 2.41 |  | 2.01 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 3.01 | [7 empty] | 100 |  | 197261.06
S | 01.03.05.01.03.001 | Escavacao Manual - JCG | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 13.01 | 0.8 | 26.02 | 1.21 | 39.3552 | 2.01 | 65.3752 | 2.81 | 91.3952 | 4.02 | 130.7505 | 4.02 | 130.7505 | 4.02 | 130.7505 | 4.02 | 130.7505 | 4.02 | 130.7505 | 2.81 | 91.3952 | 2.81 | 91.3952 | 2.81 | 91.3952 | 2.41 | 78.3852 | 2.01 | 65.3752 | 2.99 | 97.2497 | 2.99 | 97.2497 | 2.99 | 97.2497 | 2.99 | 97.2497 | 2.99 | 97.2497 | 5.98 | 194.4995 | 5.98 | 194.4995 | 5.98 | 194.4995 | 5.98 | 194.4995 | 5.98 | 194.4995 | 5.98 | 194.4995 | 5.98 | 194.4995 | 3.01 | 97.9003 | [6 empty] | 100 | 3252.5 | 158777.42
S | 01.03.05.01.03.002 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 39.0304 | 0.8 | 78.0608 | 1.21 | 118.067 | 2.01 | 196.1278 | 2.81 | 274.1886 | 4.02 | 392.2555 | 4.02 | 392.2555 | 4.02 | 392.2555 | 4.02 | 392.2555 | 4.02 | 392.2555 | 2.81 | 274.1886 | 2.81 | 274.1886 | 2.81 | 274.1886 | 2.41 | 235.1582 | 2.01 | 196.1278 | 2.99 | 291.7522 | 2.99 | 291.7522 | 2.99 | 291.7522 | 2.99 | 291.7522 | 2.99 | 291.7522 | 5.98 | 583.5045 | 5.98 | 583.5045 | 5.98 | 583.5045 | 5.98 | 583.5045 | 5.98 | 583.5045 | 5.98 | 583.5045 | 5.98 | 583.5045 | 3.01 | 293.7038 | [6 empty] | 100 | 9757.6 | 28956.21
S | 01.03.05.01.03.003 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 13.01 | 0.8 | 26.02 | 1.21 | 39.3552 | 2.01 | 65.3752 | 2.81 | 91.3953 | 4.02 | 130.7505 | 4.02 | 130.7505 | 4.02 | 130.7505 | 4.02 | 130.7505 | 4.02 | 130.7505 | 2.81 | 91.3953 | 2.81 | 91.3952 | 2.81 | 91.3952 | 2.41 | 78.3853 | 2.01 | 65.3752 | 2.99 | 97.2498 | 2.99 | 97.2498 | 2.99 | 97.2497 | 2.99 | 97.2497 | 2.99 | 97.2498 | 5.98 | 194.4995 | 5.98 | 194.4995 | 5.98 | 194.4995 | 5.98 | 194.4995 | 5.98 | 194.4995 | 5.98 | 194.4995 | 5.98 | 194.4995 | 3.01 | 97.9002 | [6 empty] | 100 | 3252.5 | 9527.43
S | 01.03.05.01.04 | MOVIMENTO DE TERRA FECHAMENTO DE VALA | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | [11 empty] | 0.4 |  | 0.8 |  | 1.21 |  | 2.01 |  | 2.81 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 2.81 |  | 2.81 |  | 2.81 |  | 2.41 |  | 2.01 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 3.01 | [7 empty] | 100 |  | 376752.37
S | 01.03.05.01.04.001 | Lastro fundo de vala com cascalho de cava e apiloamento mecanico | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 3.9244 | 0.8 | 7.8488 | 1.21 | 11.8713 | 2.01 | 19.7201 | 2.81 | 27.5689 | 4.02 | 39.4402 | 4.02 | 39.4402 | 4.02 | 39.4402 | 4.02 | 39.4402 | 4.02 | 39.4402 | 2.81 | 27.5689 | 2.81 | 27.5689 | 2.81 | 27.5689 | 2.41 | 23.6445 | 2.01 | 19.7201 | 2.99 | 29.3349 | 2.99 | 29.3349 | 2.99 | 29.3349 | 2.99 | 29.3349 | 2.99 | 29.3349 | 5.98 | 58.6698 | 5.98 | 58.6698 | 5.98 | 58.6698 | 5.98 | 58.6698 | 5.98 | 58.6698 | 5.98 | 58.6698 | 5.98 | 58.6698 | 3.01 | 29.5311 | [6 empty] | 100 | 981.1 | 2788.01
S | 01.03.05.01.04.002 | Reaterro manual de valas com compactação | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 51.0164 | 0.8 | 102.0328 | 1.21 | 154.3246 | 2.01 | 256.3574 | 2.81 | 358.3902 | 4.02 | 512.7148 | 4.02 | 512.7148 | 4.02 | 512.7148 | 4.02 | 512.7148 | 4.02 | 512.7148 | 2.81 | 358.3902 | 2.81 | 358.3902 | 2.81 | 358.3902 | 2.41 | 307.3738 | 2.01 | 256.3574 | 2.99 | 381.3476 | 2.99 | 381.3476 | 2.99 | 381.3476 | 2.99 | 381.3476 | 2.99 | 381.3476 | 5.98 | 762.6952 | 5.98 | 762.6952 | 5.98 | 762.6952 | 5.98 | 762.6952 | 5.98 | 762.6952 | 5.98 | 762.6952 | 5.98 | 762.6952 | 3.01 | 383.8984 | [6 empty] | 100 | 12754.1 | 255490.13
S | 01.03.05.01.04.003 | Reaterro de vala com compactação manual | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 12.8552 | 0.8 | 25.7104 | 1.21 | 38.887 | 2.01 | 64.5974 | 2.81 | 90.3078 | 4.02 | 129.1948 | 4.02 | 129.1948 | 4.02 | 129.1948 | 4.02 | 129.1948 | 4.02 | 129.1948 | 2.81 | 90.3078 | 2.81 | 90.3078 | 2.81 | 90.3078 | 2.41 | 77.4526 | 2.01 | 64.5974 | 2.99 | 96.0926 | 2.99 | 96.0926 | 2.99 | 96.0926 | 2.99 | 96.0926 | 2.99 | 96.0926 | 5.98 | 192.1852 | 5.98 | 192.1852 | 5.98 | 192.1852 | 5.98 | 192.1852 | 5.98 | 192.1852 | 5.98 | 192.1852 | 5.98 | 192.1852 | 3.01 | 96.7354 | [6 empty] | 100 | 3213.8 | 95124.38
S | 01.03.05.01.04.004 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 30.6556 | 0.8 | 61.3112 | 1.21 | 92.7332 | 2.01 | 154.0444 | 2.81 | 215.3556 | 4.02 | 308.0888 | 4.02 | 308.0888 | 4.02 | 308.0888 | 4.02 | 308.0888 | 4.02 | 308.0888 | 2.81 | 215.3556 | 2.81 | 215.3556 | 2.81 | 215.3556 | 2.41 | 184.7 | 2.01 | 154.0444 | 2.99 | 229.1506 | 2.99 | 229.1506 | 2.99 | 229.1506 | 2.99 | 229.1506 | 2.99 | 229.1506 | 5.98 | 458.3012 | 5.98 | 458.3012 | 5.98 | 458.3012 | 5.98 | 458.3012 | 5.98 | 458.3012 | 5.98 | 458.3012 | 5.98 | 458.3012 | 3.01 | 230.6834 | [6 empty] | 100 | 7663.9 | 4981.37
S | 01.03.05.01.04.005 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 5.8952 | 0.8 | 11.7904 | 1.21 | 17.833 | 2.01 | 29.6234 | 2.81 | 41.4138 | 4.02 | 59.2468 | 4.02 | 59.2468 | 4.02 | 59.2468 | 4.02 | 59.2468 | 4.02 | 59.2468 | 2.81 | 41.4138 | 2.81 | 41.4138 | 2.81 | 41.4138 | 2.41 | 35.5186 | 2.01 | 29.6234 | 2.99 | 44.0666 | 2.99 | 44.0666 | 2.99 | 44.0666 | 2.99 | 44.0666 | 2.99 | 44.0666 | 5.98 | 88.1332 | 5.98 | 88.1332 | 5.98 | 88.1332 | 5.98 | 88.1332 | 5.98 | 88.1332 | 5.98 | 88.1332 | 5.98 | 88.1332 | 3.01 | 44.3614 | [6 empty] | 100 | 1473.8 | 295.32
S | 01.03.05.01.04.006 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 39.2448 | 0.8 | 78.4896 | 1.21 | 118.7155 | 2.01 | 197.2051 | 2.81 | 275.6947 | 4.02 | 394.4102 | 4.02 | 394.4102 | 4.02 | 394.4102 | 4.02 | 394.4102 | 4.02 | 394.4102 | 2.81 | 275.6947 | 2.81 | 275.6947 | 2.81 | 275.6947 | 2.41 | 236.4499 | 2.01 | 197.2051 | 2.99 | 293.3549 | 2.99 | 293.3549 | 2.99 | 293.3549 | 2.99 | 293.3549 | 2.99 | 293.3549 | 5.98 | 586.7098 | 5.98 | 586.7098 | 5.98 | 586.7098 | 5.98 | 586.7098 | 5.98 | 586.7098 | 5.98 | 586.7098 | 5.98 | 586.7098 | 3.01 | 295.3171 | [6 empty] | 100 | 9811.2 | 10658
S | 01.03.05.01.04.007 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 7.8488 | 0.8 | 15.6976 | 1.21 | 23.7426 | 2.01 | 39.4402 | 2.81 | 55.1378 | 4.02 | 78.8804 | 4.02 | 78.8804 | 4.02 | 78.8804 | 4.02 | 78.8804 | 4.02 | 78.8804 | 2.81 | 55.1378 | 2.81 | 55.1378 | 2.81 | 55.1378 | 2.41 | 47.289 | 2.01 | 39.4402 | 2.99 | 58.6698 | 2.99 | 58.6698 | 2.99 | 58.6698 | 2.99 | 58.6698 | 2.99 | 58.6698 | 5.98 | 117.3396 | 5.98 | 117.3396 | 5.98 | 117.3396 | 5.98 | 117.3396 | 5.98 | 117.3396 | 5.98 | 117.3396 | 5.98 | 117.3396 | 3.01 | 59.0622 | [6 empty] | 100 | 1962.2 | 7415.16
S | 01.03.05.01.05 | ESCORAMENTO | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | [11 empty] | 0.4 |  | 0.8 |  | 1.21 |  | 2.01 |  | 2.81 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 2.81 |  | 2.81 |  | 2.81 |  | 2.41 |  | 2.01 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 3.01 | [7 empty] | 100 |  | 720405.26
S | 01.03.05.01.05.001 | Escoramento descontinuo com pranchoes espaç. 2.0 m inclusive desmontagem (5 x reaprov.) valas até 4.0m para bueiros de Ø 800 mm a 1500 mm | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 197.9984 | 0.8 | 395.9968 | 1.21 | 598.9452 | 2.01 | 994.942 | 2.81 | 1390.9388 | 4.02 | 1989.8839 | 4.02 | 1989.8839 | 4.02 | 1989.8839 | 4.02 | 1989.8839 | 4.02 | 1989.8839 | 2.81 | 1390.9388 | 2.81 | 1390.9388 | 2.81 | 1390.9388 | 2.41 | 1192.9404 | 2.01 | 994.942 | 2.99 | 1480.038 | 2.99 | 1480.038 | 2.99 | 1480.038 | 2.99 | 1480.038 | 2.99 | 1480.038 | 5.98 | 2960.0761 | 5.98 | 2960.0761 | 5.98 | 2960.0761 | 5.98 | 2960.0761 | 5.98 | 2960.0761 | 5.98 | 2960.0761 | 5.98 | 2960.0761 | 3.01 | 1489.938 | [6 empty] | 100 | 49499.6 | 720405.26
S | 01.03.05.01.06 | ESGOTAMENTO/REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREATICO | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | [11 empty] | 0.4 |  | 0.8 |  | 1.21 |  | 2.01 |  | 2.81 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 2.81 |  | 2.81 |  | 2.81 |  | 2.41 |  | 2.01 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 3.01 | [7 empty] | 100 |  | 2081.09
S | 01.03.05.01.06.001 | Esgotamento com moto bomba autoescovante | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 6.7156 | 0.8 | 13.4312 | 1.21 | 20.3147 | 2.01 | 33.7459 | 2.81 | 47.1771 | 4.02 | 67.4918 | 4.02 | 67.4918 | 4.02 | 67.4918 | 4.02 | 67.4918 | 4.02 | 67.4918 | 2.81 | 47.1771 | 2.81 | 47.1771 | 2.81 | 47.1771 | 2.41 | 40.4615 | 2.01 | 33.7459 | 2.99 | 50.1991 | 2.99 | 50.1991 | 2.99 | 50.1991 | 2.99 | 50.1991 | 2.99 | 50.1991 | 5.98 | 100.3982 | 5.98 | 100.3982 | 5.98 | 100.3982 | 5.98 | 100.3982 | 5.98 | 100.3982 | 5.98 | 100.3982 | 5.98 | 100.3982 | 3.01 | 50.5349 | [6 empty] | 100 | 1678.9 | 2081.09
S | 01.03.05.01.07 | CARGA TRANSPORTE ASSENTAMENTO DE TUBOS CONEXÕES TESTE E LIMPEZA DA REDE | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | [11 empty] | 0.4 |  | 0.8 |  | 1.21 |  | 2.01 |  | 2.81 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 2.81 |  | 2.81 |  | 2.81 |  | 2.41 |  | 2.01 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 3.01 | [7 empty] | 100 |  | 507656.15
S | 01.03.05.01.07.001 | Carga e descarga de tubos PVC rigido e PVC DeFoFo PEAD | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 59.7544 | 0.8 | 119.5088 | 1.21 | 180.7571 | 2.01 | 300.2659 | 2.81 | 419.7747 | 4.02 | 600.5317 | 4.02 | 600.5317 | 4.02 | 600.5317 | 4.02 | 600.5317 | 4.02 | 600.5317 | 2.81 | 419.7747 | 2.81 | 419.7747 | 2.81 | 419.7747 | 2.41 | 360.0203 | 2.01 | 300.2659 | 2.99 | 446.6641 | 2.99 | 446.6641 | 2.99 | 446.6641 | 2.99 | 446.6641 | 2.99 | 446.6641 | 5.98 | 893.3283 | 5.98 | 893.3283 | 5.98 | 893.3283 | 5.98 | 893.3283 | 5.98 | 893.3283 | 5.98 | 893.3283 | 5.98 | 893.3283 | 3.01 | 449.6519 | [6 empty] | 100 | 14938.6 | 29137.74
S | 01.03.05.01.07.002 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 150 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 53.0844 | 0.8 | 106.1688 | 1.21 | 160.5803 | 2.01 | 266.7491 | 2.81 | 372.9179 | 4.02 | 533.4982 | 4.02 | 533.4982 | 4.02 | 533.4982 | 4.02 | 533.4982 | 4.02 | 533.4982 | 2.81 | 372.9179 | 2.81 | 372.9179 | 2.81 | 372.9179 | 2.41 | 319.8335 | 2.01 | 266.7491 | 2.99 | 396.8059 | 2.99 | 396.8059 | 2.99 | 396.8059 | 2.99 | 396.8059 | 2.99 | 396.8059 | 5.98 | 793.6118 | 5.98 | 793.6118 | 5.98 | 793.6118 | 5.98 | 793.6118 | 5.98 | 793.6118 | 5.98 | 793.6118 | 5.98 | 793.6118 | 3.01 | 399.4601 | [6 empty] | 100 | 13271.1 | 346771.16
S | 01.03.05.01.07.003 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 200 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 3.238 | 0.8 | 6.476 | 1.21 | 9.795 | 2.01 | 16.2709 | 2.81 | 22.7469 | 4.02 | 32.5419 | 4.02 | 32.5419 | 4.02 | 32.5419 | 4.02 | 32.5419 | 4.02 | 32.5419 | 2.81 | 22.7469 | 2.81 | 22.7469 | 2.81 | 22.7469 | 2.41 | 19.5089 | 2.01 | 16.2709 | 2.99 | 24.204 | 2.99 | 24.204 | 2.99 | 24.204 | 2.99 | 24.204 | 2.99 | 24.204 | 5.98 | 48.4081 | 5.98 | 48.4081 | 5.98 | 48.4081 | 5.98 | 48.4081 | 5.98 | 48.4081 | 5.98 | 48.4081 | 5.98 | 48.4081 | 3.01 | 24.366 | [6 empty] | 100 | 809.5 | 31161.77
S | 01.03.05.01.07.004 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 250 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 1.4084 | 0.8 | 2.8168 | 1.21 | 4.2604 | 2.01 | 7.0772 | 2.81 | 9.894 | 4.02 | 14.1544 | 4.02 | 14.1544 | 4.02 | 14.1544 | 4.02 | 14.1544 | 4.02 | 14.1544 | 2.81 | 9.894 | 2.81 | 9.894 | 2.81 | 9.894 | 2.41 | 8.4856 | 2.01 | 7.0772 | 2.99 | 10.5278 | 2.99 | 10.5278 | 2.99 | 10.5278 | 2.99 | 10.5278 | 2.99 | 10.5278 | 5.98 | 21.0556 | 5.98 | 21.0556 | 5.98 | 21.0556 | 5.98 | 21.0556 | 5.98 | 21.0556 | 5.98 | 21.0556 | 5.98 | 21.0556 | 3.01 | 10.5982 | [6 empty] | 100 | 352.1 | 22134.02
S | 01.03.05.01.07.005 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 300 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 2.0236 | 0.8 | 4.0472 | 1.21 | 6.1214 | 2.01 | 10.1686 | 2.81 | 14.2158 | 4.02 | 20.3372 | 4.02 | 20.3372 | 4.02 | 20.3372 | 4.02 | 20.3372 | 4.02 | 20.3372 | 2.81 | 14.2158 | 2.81 | 14.2158 | 2.81 | 14.2158 | 2.41 | 12.1922 | 2.01 | 10.1686 | 2.99 | 15.1264 | 2.99 | 15.1264 | 2.99 | 15.1264 | 2.99 | 15.1264 | 2.99 | 15.1264 | 5.98 | 30.2528 | 5.98 | 30.2528 | 5.98 | 30.2528 | 5.98 | 30.2528 | 5.98 | 30.2528 | 5.98 | 30.2528 | 5.98 | 30.2528 | 3.01 | 15.2276 | [6 empty] | 100 | 505.9 | 49968.03
S | 01.03.05.01.07.006 | Limpeza e desinfecção e teste de redes de esgoto sanitario | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 59.7544 | 0.8 | 119.5088 | 1.21 | 180.7571 | 2.01 | 300.2659 | 2.81 | 419.7747 | 4.02 | 600.5317 | 4.02 | 600.5317 | 4.02 | 600.5317 | 4.02 | 600.5317 | 4.02 | 600.5317 | 2.81 | 419.7747 | 2.81 | 419.7747 | 2.81 | 419.7747 | 2.41 | 360.0203 | 2.01 | 300.2659 | 2.99 | 446.6641 | 2.99 | 446.6641 | 2.99 | 446.6641 | 2.99 | 446.6641 | 2.99 | 446.6641 | 5.98 | 893.3283 | 5.98 | 893.3283 | 5.98 | 893.3283 | 5.98 | 893.3283 | 5.98 | 893.3283 | 5.98 | 893.3283 | 5.98 | 893.3283 | 3.01 | 449.6519 | [6 empty] | 100 | 14938.6 | 28483.43
S | 01.03.05.01.08 | DISPOSITIVOS ESPECIAIS - POÇOS DE VISITA | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | [11 empty] | 0.4 |  | 0.8 |  | 1.21 |  | 2.01 |  | 2.81 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 4.02 |  | 2.81 |  | 2.81 |  | 2.81 |  | 2.41 |  | 2.01 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 2.99 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 5.98 |  | 3.01 | [7 empty] | 100 |  | 439530.97
S | 01.03.05.01.08.001 | Poço de Visita de Alvenaria para Rede de esgoto D=0.6 a 0.8m. Profundidade=2m | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 0.704 | 0.8 | 1.408 | 1.21 | 2.1296 | 2.01 | 3.5376 | 2.81 | 4.9456 | 4.02 | 7.0752 | 4.02 | 7.0752 | 4.02 | 7.0752 | 4.02 | 7.0752 | 4.02 | 7.0752 | 2.81 | 4.9456 | 2.81 | 4.9456 | 2.81 | 4.9456 | 2.41 | 4.2416 | 2.01 | 3.5376 | 2.99 | 5.2624 | 2.99 | 5.2624 | 2.99 | 5.2624 | 2.99 | 5.2624 | 2.99 | 5.2624 | 5.98 | 10.5248 | 5.98 | 10.5248 | 5.98 | 10.5248 | 5.98 | 10.5248 | 5.98 | 10.5248 | 5.98 | 10.5248 | 5.98 | 10.5248 | 3.01 | 5.2976 | [6 empty] | 100 | 176 | 178079.83
S | 01.03.05.01.08.002 | Poço de Visita de Alvenaria para Rede de esgoto D=1.2 a 1.5m. Profundidade=6m | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 0.148 | 0.8 | 0.296 | 1.21 | 0.4477 | 2.01 | 0.7437 | 2.81 | 1.0397 | 4.02 | 1.4874 | 4.02 | 1.4874 | 4.02 | 1.4874 | 4.02 | 1.4874 | 4.02 | 1.4874 | 2.81 | 1.0397 | 2.81 | 1.0397 | 2.81 | 1.0397 | 2.41 | 0.8917 | 2.01 | 0.7437 | 2.99 | 1.1063 | 2.99 | 1.1063 | 2.99 | 1.1063 | 2.99 | 1.1063 | 2.99 | 1.1063 | 5.98 | 2.2126 | 5.98 | 2.2126 | 5.98 | 2.2126 | 5.98 | 2.2126 | 5.98 | 2.2126 | 5.98 | 2.2126 | 5.98 | 2.2126 | 3.01 | 1.1137 | [6 empty] | 100 | 37 | 162147.92
S | 01.03.05.01.08.003 | Poço de Visita de Alvenaria para Rede de esgoto D=1m. Profundidade=4m | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 0.048 | 0.8 | 0.096 | 1.21 | 0.1452 | 2.01 | 0.2412 | 2.81 | 0.3372 | 4.02 | 0.4824 | 4.02 | 0.4824 | 4.02 | 0.4824 | 4.02 | 0.4824 | 4.02 | 0.4824 | 2.81 | 0.3372 | 2.81 | 0.3372 | 2.81 | 0.3372 | 2.41 | 0.2892 | 2.01 | 0.2412 | 2.99 | 0.3588 | 2.99 | 0.3588 | 2.99 | 0.3588 | 2.99 | 0.3588 | 2.99 | 0.3588 | 5.98 | 0.7176 | 5.98 | 0.7176 | 5.98 | 0.7176 | 5.98 | 0.7176 | 5.98 | 0.7176 | 5.98 | 0.7176 | 5.98 | 0.7176 | 3.01 | 0.3612 | [6 empty] | 100 | 12 | 46427.03
S | 01.03.05.01.08.004 | Tampao de ferro fundido d = 60cm 175kg p = chamine cx areia/poco visita assentado com arg cim/areia 1:3 fornecimento e assentamento | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 1.21 | 2.7225 | 2.01 | 4.5225 | 2.81 | 6.3225 | 4.02 | 9.045 | 4.02 | 9.045 | 4.02 | 9.045 | 4.02 | 9.045 | 4.02 | 9.045 | 2.81 | 6.3225 | 2.81 | 6.3225 | 2.81 | 6.3225 | 2.41 | 5.4225 | 2.01 | 4.5225 | 2.99 | 6.7275 | 2.99 | 6.7275 | 2.99 | 6.7275 | 2.99 | 6.7275 | 2.99 | 6.7275 | 5.98 | 13.455 | 5.98 | 13.455 | 5.98 | 13.455 | 5.98 | 13.455 | 5.98 | 13.455 | 5.98 | 13.455 | 5.98 | 13.455 | 3.01 | 6.7725 | [6 empty] | 100 | 225 | 37769.35
S | 01.03.05.01.08.005 | Caixa de areia 60x60x60 cm em alvenaria - execução | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 1.21 | 2.7225 | 2.01 | 4.5225 | 2.81 | 6.3225 | 4.02 | 9.045 | 4.02 | 9.045 | 4.02 | 9.045 | 4.02 | 9.045 | 4.02 | 9.045 | 2.81 | 6.3225 | 2.81 | 6.3225 | 2.81 | 6.3225 | 2.41 | 5.4225 | 2.01 | 4.5225 | 2.99 | 6.7275 | 2.99 | 6.7275 | 2.99 | 6.7275 | 2.99 | 6.7275 | 2.99 | 6.7275 | 5.98 | 13.455 | 5.98 | 13.455 | 5.98 | 13.455 | 5.98 | 13.455 | 5.98 | 13.455 | 5.98 | 13.455 | 5.98 | 13.455 | 3.01 | 6.7725 | [6 empty] | 100 | 225 | 15106.84
S | 01.04 | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL | 2019-05-01 | 762 | 2022-03-31 | 35 |  | N |  | 0.96149 |  | 3.851 |  | 3.851 |  | 5.7398 |  | 6.1784 |  | 5.2304 |  | 4.0175 |  | 2.2212 |  | 2.6598 |  | 3.382 |  | 2.5135 |  | 2.958 |  | 3.6802 |  | 3.551 |  | 2.637 |  | 2.3218 |  | -6.0635e-17 |  | -6.0635e-17 |  | 1.0117e-15 |  | 3.0341e-16 |  | 1.8187 |  | 1.9943 |  | 1.9943 |  | 3.4562 |  | 3.5968 |  | 4.0281 |  | 4.0281 |  | 4.0281 |  | 3.6597 |  | 3.6247 |  | 3.6247 |  | 3.6247 |  | 3.9046 |  | 0.43133 |  | 0.43133 |  |  |  | 100 |  | 17511065.25
S | 01.04.01 | DRENAGEM - CONJUNTO DE 2 LAGOAS - 2 X V=4.750 M3 - 1A/1B | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | [51 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 100 |  | 755312.83
S | 01.04.01.01 | PARTE CIVIL REDE - DRENAGEM LAGOAS (01 CONJUNTO - 02 X 4.750 M3) - 1A/1B | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | [51 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 100 |  | 425531.77
S | 01.04.01.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | [51 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 100 |  | 72843.19
S | 01.04.01.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 1158.993 | 10 | 1158.993 | 10 | 1158.993 | 10 | 1158.993 | 10 | 1158.993 | 10 | 1158.993 | 10 | 1158.993 | 10 | 1158.993 | 10 | 1158.993 | 10 | 1158.993 |  |  | 100 | 11589.93 | 5095.63
S | 01.04.01.01.01.002 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m³ | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 231.799 | 10 | 231.799 | 10 | 231.799 | 10 | 231.799 | 10 | 231.799 | 10 | 231.799 | 10 | 231.799 | 10 | 231.799 | 10 | 231.799 | 10 | 231.799 |  |  | 100 | 2317.99 | 8008.8
S | 01.04.01.01.01.003 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada dmt 0.5 a 1.0 km | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 231.799 | 10 | 231.799 | 10 | 231.799 | 10 | 231.799 | 10 | 231.799 | 10 | 231.799 | 10 | 231.799 | 10 | 231.799 | 10 | 231.799 | 10 | 231.799 |  |  | 100 | 2317.99 | 7006.36
S | 01.04.01.01.01.004 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 8112.951 | 10 | 8112.951 | 10 | 8112.951 | 10 | 8112.951 | 10 | 8112.951 | 10 | 8112.951 | 10 | 8112.951 | 10 | 8112.951 | 10 | 8112.951 | 10 | 8112.951 |  |  | 100 | 81129.51 | 52732.4
S | 01.04.01.01.02 | MOVIMENTO DE TERRA | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | [51 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 100 |  | 344825.24
S | 01.04.01.01.02.001 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 3476.979 | 10 | 3476.979 | 10 | 3476.979 | 10 | 3476.979 | 10 | 3476.979 | 10 | 3476.979 | 10 | 3476.979 | 10 | 3476.979 | 10 | 3476.979 | 10 | 3476.979 |  |  | 100 | 34769.79 | 37770.76
S | 01.04.01.01.02.002 | Compactação mecanica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 695.396 | 10 | 695.396 | 10 | 695.396 | 10 | 695.396 | 10 | 695.396 | 10 | 695.396 | 10 | 695.396 | 10 | 695.396 | 10 | 695.396 | 10 | 695.396 |  |  | 100 | 6953.96 | 16331.2
S | 01.04.01.01.02.004 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 968.338 | 10 | 968.338 | 10 | 968.338 | 10 | 968.338 | 10 | 968.338 | 10 | 968.338 | 10 | 968.338 | 10 | 968.338 | 10 | 968.338 | 10 | 968.338 |  |  | 100 | 9683.38 | 28735.96
S | 01.04.01.01.02.005 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 1.35 | 10 | 1.35 | 10 | 1.35 | 10 | 1.35 | 10 | 1.35 | 10 | 1.35 | 10 | 1.35 | 10 | 1.35 | 10 | 1.35 | 10 | 1.35 |  |  | 100 | 13.5 | 39.54
S | 01.04.01.01.02.006 | Reaterro manual de valas com compactação | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 |  |  | 100 | 7.44 | 149.03
S | 01.04.01.01.02.007 | Compactação manual de terreno em camadas de até 20 cm | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 418.162 | 10 | 418.162 | 10 | 418.162 | 10 | 418.162 | 10 | 418.162 | 10 | 418.162 | 10 | 418.162 | 10 | 418.162 | 10 | 418.162 | 10 | 418.162 |  |  | 100 | 4181.62 | 27090.63
S | 01.04.01.01.02.008 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 198.332 | 10 | 198.332 | 10 | 198.332 | 10 | 198.332 | 10 | 198.332 | 10 | 198.332 | 10 | 198.332 | 10 | 198.332 | 10 | 198.332 | 10 | 198.332 |  |  | 100 | 1983.32 | 7494.96
S | 01.04.01.01.02.009 | Plantio de gramas batatais | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 991.661 | 10 | 991.661 | 10 | 991.661 | 10 | 991.661 | 10 | 991.661 | 10 | 991.661 | 10 | 991.661 | 10 | 991.661 | 10 | 991.661 | 10 | 991.661 |  |  | 100 | 9916.61 | 76072.6
S | 01.04.01.01.02.010 | Concreto usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |  |  | 100 | 20 | 5323.43
S | 01.04.01.01.02.011 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 |  |  | 100 | 1.9 | 12144.87
S | 01.04.01.01.02.012 | Concreto usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 - convencional | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 |  |  | 100 | 3.5 | 858.11
S | 01.04.01.01.02.013 | Forma comum - para fundação | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 |  |  | 100 | 300 | 7371.98
S | 01.04.01.01.02.014 | Gabiao colchao reno h= 0,3 m (execução) | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 1.5 | 10 | 1.5 | 10 | 1.5 | 10 | 1.5 | 10 | 1.5 | 10 | 1.5 | 10 | 1.5 | 10 | 1.5 | 10 | 1.5 | 10 | 1.5 |  |  | 100 | 15 | 5120.65
S | 01.04.01.01.02.015 | Gabiao caixa h= 0.5 m (execução) | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 0.8 | 10 | 0.8 | 10 | 0.8 | 10 | 0.8 | 10 | 0.8 | 10 | 0.8 | 10 | 0.8 | 10 | 0.8 | 10 | 0.8 | 10 | 0.8 |  |  | 100 | 8 | 4079.33
S | 01.04.01.01.02.016 | Manta geotextil resistencia tração 31 (fornecimento e assentamento) | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 5.8 | 10 | 5.8 | 10 | 5.8 | 10 | 5.8 | 10 | 5.8 | 10 | 5.8 | 10 | 5.8 | 10 | 5.8 | 10 | 5.8 | 10 | 5.8 |  |  | 100 | 58 | 247.17
S | 01.04.01.01.02.017 | Gabiao colchao reno h= 0,3 m (execução) | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 |  |  | 100 | 14 | 4779.27
S | 01.04.01.01.02.018 | Escoramento formas ate h=3.3 m com madeira de 3° qualidade não aparelhada aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 |  |  | 100 | 6 | 69
S | 01.04.01.01.02.019 | Esquadria Metalica - PJ - grade de ferro em barra chata | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 |  |  | 100 | 5 | 1190.4
S | 01.04.01.01.02.020 | Alambrado Em Tubos De Aco Galvanizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Altura 3M, Fixados A Cada 2M Em Blocos De Concreto, Com Tela De A Rame Galvanizado Revestido Com Pvc, Fio 12 Bwg E Malha 7,5X | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 88.51 | 10 | 88.51 | 10 | 88.51 | 10 | 88.51 | 10 | 88.51 | 10 | 88.51 | 10 | 88.51 | 10 | 88.51 | 10 | 88.51 | 10 | 88.51 |  |  | 100 | 885.1 | 109956.35
S | 01.04.01.01.03 | ESGOTAMENTO/REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | [51 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 100 |  | 371.87
S | 01.04.01.01.03.001 | Esgotamento com moto bomba autoescovante | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 |  |  | 100 | 300 | 371.87
S | 01.04.01.01.04 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | [51 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 100 |  | 7491.47
S | 01.04.01.01.04.001 | Assentamento de tubo D = 60 cm PA-1 comercial - junta rígida | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 3.8 | 10 | 3.8 | 10 | 3.8 | 10 | 3.8 | 10 | 3.8 | 10 | 3.8 | 10 | 3.8 | 10 | 3.8 | 10 | 3.8 | 10 | 3.8 |  |  | 100 | 38 | 6919.69
S | 01.04.01.01.04.002 | Carga e descarga manual e transporte de elementos pre-moldados em caminhao carroceria até 5 km | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 1.904 | 10 | 1.904 | 10 | 1.904 | 10 | 1.904 | 10 | 1.904 | 10 | 1.904 | 10 | 1.904 | 10 | 1.904 | 10 | 1.904 | 10 | 1.904 |  |  | 100 | 19.04 | 268.61
S | 01.04.01.01.04.003 | Momento extraordinario de transporte elementos pre moldados distancia de 5 km | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 28.557 | 10 | 28.557 | 10 | 28.557 | 10 | 28.557 | 10 | 28.557 | 10 | 28.557 | 10 | 28.557 | 10 | 28.557 | 10 | 28.557 | 10 | 28.557 |  |  | 100 | 285.57 | 303.17
S | 01.04.01.02 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO A1 L=3.00M 2 UNIDADES | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | [51 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 100 |  | 77833.23
S | 01.04.01.02.01 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO A1 L=3.00M 2 UNIDADES | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | [51 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 100 |  | 77833.23
S | 01.04.01.02.01.001 | Momento extraordinario de transporte elementos pre moldados distancia de 5 km | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 201.4 | 10 | 201.4 | 10 | 201.4 | 10 | 201.4 | 10 | 201.4 | 10 | 201.4 | 10 | 201.4 | 10 | 201.4 | 10 | 201.4 | 10 | 201.4 |  |  | 100 | 2014 | 2138.11
S | 01.04.01.02.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 20.14 | 10 | 20.14 | 10 | 20.14 | 10 | 20.14 | 10 | 20.14 | 10 | 20.14 | 10 | 20.14 | 10 | 20.14 | 10 | 20.14 | 10 | 20.14 |  |  | 100 | 201.4 | 306.6
S | 01.04.01.02.01.003 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada dmt 0.5 a 1.0 km | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 20.14 | 10 | 20.14 | 10 | 20.14 | 10 | 20.14 | 10 | 20.14 | 10 | 20.14 | 10 | 20.14 | 10 | 20.14 | 10 | 20.14 | 10 | 20.14 |  |  | 100 | 201.4 | 608.75
S | 01.04.01.02.01.004 | Escavação manual de vala em argila ou pedra de mão ate 1.5 m prof excluindo esgotamento | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 23.967 | 10 | 23.967 | 10 | 23.967 | 10 | 23.967 | 10 | 23.967 | 10 | 23.967 | 10 | 23.967 | 10 | 23.967 | 10 | 23.967 | 10 | 23.967 |  |  | 100 | 239.67 | 6210.81
S | 01.04.01.02.01.005 | Lastro de brita | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 0.662 | 10 | 0.662 | 10 | 0.662 | 10 | 0.662 | 10 | 0.662 | 10 | 0.662 | 10 | 0.662 | 10 | 0.662 | 10 | 0.662 | 10 | 0.662 |  |  | 100 | 6.62 | 567.03
S | 01.04.01.02.01.006 | Reaterro Mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratoria em camadas de 20 cm | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 4.27 | 10 | 4.27 | 10 | 4.27 | 10 | 4.27 | 10 | 4.27 | 10 | 4.27 | 10 | 4.27 | 10 | 4.27 | 10 | 4.27 | 10 | 4.27 |  |  | 100 | 42.7 | 79.88
S | 01.04.01.02.01.007 | Forma comum - para fundação | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 |  |  | 100 | 140 | 3440.26
S | 01.04.01.02.01.009 | Escoramento formas ate h=3.3 m com madeira de 3° qualidade não aparelhada aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 2.271 | 10 | 2.271 | 10 | 2.271 | 10 | 2.271 | 10 | 2.271 | 10 | 2.271 | 10 | 2.271 | 10 | 2.271 | 10 | 2.271 | 10 | 2.271 |  |  | 100 | 22.71 | 261.12
S | 01.04.01.02.01.010 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 0.4716 | 10 | 0.4716 | 10 | 0.4716 | 10 | 0.4716 | 10 | 0.4716 | 10 | 0.4716 | 10 | 0.4716 | 10 | 0.4716 | 10 | 0.4716 | 10 | 0.4716 |  |  | 100 | 4.716 | 30144.81
S | 01.04.01.02.01.011 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 |  |  | 100 | 1 | 251.45
S | 01.04.01.02.01.012 | Concreto Usinado 30 mpa Slump 10+/- 2 | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 4.716 | 10 | 4.716 | 10 | 4.716 | 10 | 4.716 | 10 | 4.716 | 10 | 4.716 | 10 | 4.716 | 10 | 4.716 | 10 | 4.716 | 10 | 4.716 |  |  | 100 | 47.16 | 15041.87
S | 01.04.01.02.01.013 | Estaca premoldada de concreto seção quadrada capacidade 25 t comprimento total cravado ate 5m bate estacas por gravidade sobre rolos | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |  |  | 100 | 120 | 18782.54
S | 01.04.01.03 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO A4 L=5.50M - 03 UNIDADES | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | [51 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 100 |  | 85382.07
S | 01.04.01.03.01 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO A4 L=5.50M - 03 UNIDADES | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | [51 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 100 |  | 85382.07
S | 01.04.01.03.01.001 | Momento extraordinario de transporte elementos pre moldados distancia de 5 km | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 586.74 | 10 | 586.74 | 10 | 586.74 | 10 | 586.74 | 10 | 586.74 | 10 | 586.74 | 10 | 586.74 | 10 | 586.74 | 10 | 586.74 | 10 | 586.74 |  |  | 100 | 5867.4 | 6228.98
S | 01.04.01.03.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 58.674 | 10 | 58.674 | 10 | 58.674 | 10 | 58.674 | 10 | 58.674 | 10 | 58.674 | 10 | 58.674 | 10 | 58.674 | 10 | 58.674 | 10 | 58.674 |  |  | 100 | 586.74 | 893.23
S | 01.04.01.03.01.003 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada dmt 0.5 a 1.0 km | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 58.674 | 10 | 58.674 | 10 | 58.674 | 10 | 58.674 | 10 | 58.674 | 10 | 58.674 | 10 | 58.674 | 10 | 58.674 | 10 | 58.674 | 10 | 58.674 |  |  | 100 | 586.74 | 1773.48
S | 01.04.01.03.01.004 | Escavação manual de valetas lodo argila mole ou vasa profund. até 2.0 m | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 16.509 | 10 | 16.509 | 10 | 16.509 | 10 | 16.509 | 10 | 16.509 | 10 | 16.509 | 10 | 16.509 | 10 | 16.509 | 10 | 16.509 | 10 | 16.509 |  |  | 100 | 165.09 | 4278.14
S | 01.04.01.03.01.012 | Lastro de brita | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 2.882 | 10 | 2.882 | 10 | 2.882 | 10 | 2.882 | 10 | 2.882 | 10 | 2.882 | 10 | 2.882 | 10 | 2.882 | 10 | 2.882 | 10 | 2.882 |  |  | 100 | 28.82 | 2468.55
S | 01.04.01.03.01.013 | Reaterro Mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratoria em camadas de 20 cm | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 2.18 | 10 | 2.18 | 10 | 2.18 | 10 | 2.18 | 10 | 2.18 | 10 | 2.18 | 10 | 2.18 | 10 | 2.18 | 10 | 2.18 | 10 | 2.18 |  |  | 100 | 21.8 | 40.78
S | 01.04.01.03.01.014 | Forma comum - para fundação | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 66.819 | 10 | 66.819 | 10 | 66.819 | 10 | 66.819 | 10 | 66.819 | 10 | 66.819 | 10 | 66.819 | 10 | 66.819 | 10 | 66.819 | 10 | 66.819 |  |  | 100 | 668.19 | 16419.61
S | 01.04.01.03.01.015 | Escoramento formas ate h=3.3 m com madeira de 3° qualidade não aparelhada aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 3.062 | 10 | 3.062 | 10 | 3.062 | 10 | 3.062 | 10 | 3.062 | 10 | 3.062 | 10 | 3.062 | 10 | 3.062 | 10 | 3.062 | 10 | 3.062 |  |  | 100 | 30.62 | 352.06
S | 01.04.01.03.01.016 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 0.4423 | 10 | 0.4423 | 10 | 0.4423 | 10 | 0.4423 | 10 | 0.4423 | 10 | 0.4423 | 10 | 0.4423 | 10 | 0.4423 | 10 | 0.4423 | 10 | 0.4423 |  |  | 100 | 4.423 | 28271.96
S | 01.04.01.03.01.017 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 0.46 | 10 | 0.46 | 10 | 0.46 | 10 | 0.46 | 10 | 0.46 | 10 | 0.46 | 10 | 0.46 | 10 | 0.46 | 10 | 0.46 | 10 | 0.46 |  |  | 100 | 4.6 | 1156.68
S | 01.04.01.03.01.018 | Concreto Usinado 30 mpa Slump 10+/- 2 | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 4.423 | 10 | 4.423 | 10 | 4.423 | 10 | 4.423 | 10 | 4.423 | 10 | 4.423 | 10 | 4.423 | 10 | 4.423 | 10 | 4.423 | 10 | 4.423 |  |  | 100 | 44.23 | 14107.34
S | 01.04.01.03.01.019 | Estaca premoldada de concreto seção quadrada capacidade 25 t comprimento total cravado ate 5m bate estacas por gravidade sobre rolos | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 |  |  | 100 | 60 | 9391.26
S | 01.04.01.04 | CANAL DE FUGA | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | [51 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 100 |  | 58311.14
S | 01.04.01.04.01 | CANAL DE FUGA | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | [51 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 100 |  | 58311.14
S | 01.04.01.04.01.001 | Proteção superficial de canal em gabião tipo colchao h=30 cm enchimento com pedra de mão - fornecimento e execução | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 15.567 | 10 | 15.567 | 10 | 15.567 | 10 | 15.567 | 10 | 15.567 | 10 | 15.567 | 10 | 15.567 | 10 | 15.567 | 10 | 15.567 | 10 | 15.567 |  |  | 100 | 155.67 | 28274.58
S | 01.04.01.04.01.002 | Gabiao caixa h= 0.5 m (execução) | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 |  |  | 100 | 12 | 6119
S | 01.04.01.04.01.003 | Gabiao caixa h= 1.0 m (execução) | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 5.47 | 10 | 5.47 | 10 | 5.47 | 10 | 5.47 | 10 | 5.47 | 10 | 5.47 | 10 | 5.47 | 10 | 5.47 | 10 | 5.47 | 10 | 5.47 |  |  | 100 | 54.7 | 23150.47
S | 01.04.01.04.01.004 | Manta geotextil resistencia tração 31 (fornecimento e assentamento) | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 |  |  | 100 | 180 | 767.09
S | 01.04.01.05 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | [51 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 100 |  | 71290.35
S | 01.04.01.05.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | [51 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 100 |  | 71290.35
S | 01.04.01.05.01.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 |  |  | 100 | 12 | 3015.51
S | 01.04.01.05.01.002 | Esquadria Metalica - PJ - grade de ferro em barra chata | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 |  |  | 100 | 5 | 1190.4
S | 01.04.01.05.01.003 | Alambrado Em Tubos De Aco Galvanizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Altura 3M, Fixados A Cada 2M Em Blocos De Concreto, Com Tela De A Rame Galvanizado Revestido Com Pvc, Fio 12 Bwg E Malha 7,5X | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 54 | 10 | 54 | 10 | 54 | 10 | 54 | 10 | 54 | 10 | 54 | 10 | 54 | 10 | 54 | 10 | 54 | 10 | 54 |  |  | 100 | 540 | 67084.44
S | 01.04.01.06 | INTERLIGAÇÃO LAGOAS 1A/AB E SAIDA 1B | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | [51 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 100 |  | 36964.27
S | 01.04.01.06.01 | INTERLIGAÇÃO LAGOAS 1A/AB E SAIDA 1B | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | [51 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 100 |  | 36964.27
S | 01.04.01.06.01.001 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 1.35 | 10 | 1.35 | 10 | 1.35 | 10 | 1.35 | 10 | 1.35 | 10 | 1.35 | 10 | 1.35 | 10 | 1.35 | 10 | 1.35 | 10 | 1.35 |  |  | 100 | 13.5 | 40.06
S | 01.04.01.06.01.002 | Reaterro manual de valas com compactação | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 |  |  | 100 | 7.44 | 149.03
S | 01.04.01.06.01.003 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 |  |  | 100 | 19 | 4777.63
S | 01.04.01.06.01.004 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 |  |  | 100 | 1.9 | 12144.87
S | 01.04.01.06.01.005 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 |  |  | 100 | 3.5 | 880.09
S | 01.04.01.06.01.006 | Forma comum - para fundação | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 |  |  | 100 | 280 | 6880.51
S | 01.04.01.06.01.007 | Gabiao colchao reno h= 0,3 m (execução) | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |  |  | 100 | 10 | 3413.76
S | 01.04.01.06.01.008 | Gabiao caixa h= 0.5 m (execução) | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 |  |  | 100 | 5 | 2549.58
S | 01.04.01.06.01.009 | Manta geotextil resistencia tração 31 (fornecimento e assentamento) | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 3.158 | 10 | 3.158 | 10 | 3.158 | 10 | 3.158 | 10 | 3.158 | 10 | 3.158 | 10 | 3.158 | 10 | 3.158 | 10 | 3.158 | 10 | 3.158 |  |  | 100 | 31.58 | 134.58
S | 01.04.01.06.01.010 | Gabiao caixa h= 1.0 m (execução) | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 |  |  | 100 | 14 | 5925.16
S | 01.04.01.06.01.011 | Escoramento formas ate h=3.3 m com madeira de 3° qualidade não aparelhada aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | 2021-06-01 | 218 | 2022-03-31 | 10 |  | N | 1 | [50 empty] | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 |  |  | 100 | 6 | 69
S | 01.04.02 | DRENAGEM - CONJUNTO DE 2 LAGOAS - 2 X V=13.400 M3 - 2A/2B | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | [53 empty] | 100 |  | 1683676.59
S | 01.04.02.01 | PARTE CIVIL REDE - DRENAGEM LAGOAS - 2X V=13.400 M3 2A/2B | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | [53 empty] | 100 |  | 1069590.24
S | 01.04.02.01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | [53 empty] | 100 |  | 196520.3
S | 01.04.02.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 3126.796 | 10 | 3126.796 | 10 | 3126.796 | 10 | 3126.796 | 10 | 3126.796 | 10 | 3126.796 | 10 | 3126.796 | 10 | 3126.796 | 10 | 3126.796 | 10 | 3126.796 | [52 empty] | 100 | 31267.96 | 13747.27
S | 01.04.02.01.01.002 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m³ | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 625.359 | 10 | 625.359 | 10 | 625.359 | 10 | 625.359 | 10 | 625.359 | 10 | 625.359 | 10 | 625.359 | 10 | 625.359 | 10 | 625.359 | 10 | 625.359 | [52 empty] | 100 | 6253.59 | 21606.53
S | 01.04.02.01.01.003 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada dmt 0.5 a 1.0 km | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 625.359 | 10 | 625.359 | 10 | 625.359 | 10 | 625.359 | 10 | 625.359 | 10 | 625.359 | 10 | 625.359 | 10 | 625.359 | 10 | 625.359 | 10 | 625.359 | [52 empty] | 100 | 6253.59 | 18902.1
S | 01.04.02.01.01.004 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 21887.572 | 10 | 21887.572 | 10 | 21887.572 | 10 | 21887.572 | 10 | 21887.572 | 10 | 21887.572 | 10 | 21887.572 | 10 | 21887.572 | 10 | 21887.572 | 10 | 21887.572 | [52 empty] | 100 | 218875.72 | 142264.4
S | 01.04.02.01.02 | MOVIMENTO DE TERRA | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | [53 empty] | 100 |  | 694874.76
S | 01.04.02.01.02.001 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 9380.388 | 10 | 9380.388 | 10 | 9380.388 | 10 | 9380.388 | 10 | 9380.388 | 10 | 9380.388 | 10 | 9380.388 | 10 | 9380.388 | 10 | 9380.388 | 10 | 9380.388 | [52 empty] | 100 | 93803.88 | 101900.06
S | 01.04.02.01.02.002 | Compactação mecanica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 1876.078 | 10 | 1876.078 | 10 | 1876.078 | 10 | 1876.078 | 10 | 1876.078 | 10 | 1876.078 | 10 | 1876.078 | 10 | 1876.078 | 10 | 1876.078 | 10 | 1876.078 | [52 empty] | 100 | 18760.78 | 44059.25
S | 01.04.02.01.02.003 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [52 empty] | 100 | 200 | 593.51
S | 01.04.02.01.02.004 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 1659.699 | 10 | 1659.699 | 10 | 1659.699 | 10 | 1659.699 | 10 | 1659.699 | 10 | 1659.699 | 10 | 1659.699 | 10 | 1659.699 | 10 | 1659.699 | 10 | 1659.699 | [52 empty] | 100 | 16596.99 | 48616.93
S | 01.04.02.01.02.005 | Reaterro Mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratoria em camadas de 20 cm | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | [52 empty] | 100 | 7.44 | 13.92
S | 01.04.02.01.02.006 | Regularização de superficies em terra com motoniveladora | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 2629.999 | 10 | 2629.999 | 10 | 2629.999 | 10 | 2629.999 | 10 | 2629.999 | 10 | 2629.999 | 10 | 2629.999 | 10 | 2629.999 | 10 | 2629.999 | 10 | 2629.999 | [52 empty] | 100 | 26299.99 | 11396.31
S | 01.04.02.01.02.007 | Compactação mecanica de valas sem controle do gc (compactador tipo sapo) | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 526.099 | 10 | 526.099 | 10 | 526.099 | 10 | 526.099 | 10 | 526.099 | 10 | 526.099 | 10 | 526.099 | 10 | 526.099 | 10 | 526.099 | 10 | 526.099 | [52 empty] | 100 | 5260.99 | 19881.28
S | 01.04.02.01.02.008 | Plantio de gramas batatais | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 2629.999 | 10 | 2629.999 | 10 | 2629.999 | 10 | 2629.999 | 10 | 2629.999 | 10 | 2629.999 | 10 | 2629.999 | 10 | 2629.999 | 10 | 2629.999 | 10 | 2629.999 | [52 empty] | 100 | 26299.99 | 201753.28
S | 01.04.02.01.02.009 | Concreto usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 | [52 empty] | 100 | 19 | 5057.26
S | 01.04.02.01.02.010 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | [52 empty] | 100 | 1.9 | 12144.87
S | 01.04.02.01.02.011 | Concreto usinado FCK20 MPA SLAMP 10 ± 2 - convencional | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | [52 empty] | 100 | 3.5 | 858.11
S | 01.04.02.01.02.012 | Forma comum - para fundação | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 | [52 empty] | 100 | 280 | 6880.51
S | 01.04.02.01.02.013 | Gabiao colchao reno h= 0,3 m (execução) | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 6.3 | 10 | 6.3 | 10 | 6.3 | 10 | 6.3 | 10 | 6.3 | 10 | 6.3 | 10 | 6.3 | 10 | 6.3 | 10 | 6.3 | 10 | 6.3 | [52 empty] | 100 | 63 | 21506.72
S | 01.04.02.01.02.014 | Gabiao caixa h= 0.5 m (execução) | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | [52 empty] | 100 | 5 | 2549.58
S | 01.04.02.01.02.015 | Manta geotextil resistencia tração 31 (fornecimento e assentamento) | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 3.138 | 10 | 3.138 | 10 | 3.138 | 10 | 3.138 | 10 | 3.138 | 10 | 3.138 | 10 | 3.138 | 10 | 3.138 | 10 | 3.138 | 10 | 3.138 | [52 empty] | 100 | 31.38 | 133.73
S | 01.04.02.01.02.016 | Gabiao colchao reno h= 0,3 m (execução) | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 5.9 | 10 | 5.9 | 10 | 5.9 | 10 | 5.9 | 10 | 5.9 | 10 | 5.9 | 10 | 5.9 | 10 | 5.9 | 10 | 5.9 | 10 | 5.9 | [52 empty] | 100 | 59 | 20141.21
S | 01.04.02.01.02.017 | Escoramento formas ate h=3.3 m com madeira de 3° qualidade não aparelhada aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | [52 empty] | 100 | 6 | 69
S | 01.04.02.01.02.018 | Esquadria Metalica - PJ - grade de ferro em barra chata | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | [52 empty] | 100 | 5 | 1190.4
S | 01.04.02.01.02.019 | Alambrado Em Tubos De Aco Galvanizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Altura 3M, Fixados A Cada 2M Em Blocos De Concreto, Com Tela De A Rame Galvanizado Revestido Com Pvc, Fio 12 Bwg E Malha 7,5X | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 157.875 | 10 | 157.875 | 10 | 157.875 | 10 | 157.875 | 10 | 157.875 | 10 | 157.875 | 10 | 157.875 | 10 | 157.875 | 10 | 157.875 | 10 | 157.875 | [52 empty] | 100 | 1578.75 | 196128.83
S | 01.04.02.01.03 | ESGOTAMENTO/REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | [53 empty] | 100 |  | 371.87
S | 01.04.02.01.03.001 | Esgotamento com moto bomba autoescovante | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | [52 empty] | 100 | 300 | 371.87
S | 01.04.02.01.04 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | [53 empty] | 100 |  | 177823.31
S | 01.04.02.01.04.001 | Assentamento de tubo D = 60 cm PA-1 comercial - junta rígida | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 90.2 | 10 | 90.2 | 10 | 90.2 | 10 | 90.2 | 10 | 90.2 | 10 | 90.2 | 10 | 90.2 | 10 | 90.2 | 10 | 90.2 | 10 | 90.2 | [52 empty] | 100 | 902 | 164251.65
S | 01.04.02.01.04.002 | Carga e descarga manual e transporte de elementos pre-moldados em caminhao carroceria até 5 km | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 45.19 | 10 | 45.19 | 10 | 45.19 | 10 | 45.19 | 10 | 45.19 | 10 | 45.19 | 10 | 45.19 | 10 | 45.19 | 10 | 45.19 | 10 | 45.19 | [52 empty] | 100 | 451.9 | 6375.4
S | 01.04.02.01.04.003 | Momento extraordinario de transporte elementos pre moldados distancia de 5 km | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 677.853 | 10 | 677.853 | 10 | 677.853 | 10 | 677.853 | 10 | 677.853 | 10 | 677.853 | 10 | 677.853 | 10 | 677.853 | 10 | 677.853 | 10 | 677.853 | [52 empty] | 100 | 6778.53 | 7196.26
S | 01.04.02.02 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO A3 L=5.000 3 UNIDADES | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | [53 empty] | 100 |  | 152165.1
S | 01.04.02.02.01 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO A3 L=5.000 3 UNIDADES | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | [53 empty] | 100 |  | 152165.1
S | 01.04.02.02.01.001 | Momento extraordinario de transporte elementos pre moldados distancia de 5 km | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 447.93 | 10 | 447.93 | 10 | 447.93 | 10 | 447.93 | 10 | 447.93 | 10 | 447.93 | 10 | 447.93 | 10 | 447.93 | 10 | 447.93 | 10 | 447.93 | [52 empty] | 100 | 4479.3 | 4755.34
S | 01.04.02.02.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 44.793 | 10 | 44.793 | 10 | 44.793 | 10 | 44.793 | 10 | 44.793 | 10 | 44.793 | 10 | 44.793 | 10 | 44.793 | 10 | 44.793 | 10 | 44.793 | [52 empty] | 100 | 447.93 | 681.91
S | 01.04.02.02.01.003 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada dmt 0.5 a 1.0 km | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 44.793 | 10 | 44.793 | 10 | 44.793 | 10 | 44.793 | 10 | 44.793 | 10 | 44.793 | 10 | 44.793 | 10 | 44.793 | 10 | 44.793 | 10 | 44.793 | [52 empty] | 100 | 447.93 | 1353.91
S | 01.04.02.02.01.004 | Escavação manual de vala em argila ou pedra de mão ate 1.5 m prof excluindo esgotamento | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 40.437 | 10 | 40.437 | 10 | 40.437 | 10 | 40.437 | 10 | 40.437 | 10 | 40.437 | 10 | 40.437 | 10 | 40.437 | 10 | 40.437 | 10 | 40.437 | [52 empty] | 100 | 404.37 | 10478.84
S | 01.04.02.02.01.005 | Lastro de brita | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 2.426 | 10 | 2.426 | 10 | 2.426 | 10 | 2.426 | 10 | 2.426 | 10 | 2.426 | 10 | 2.426 | 10 | 2.426 | 10 | 2.426 | 10 | 2.426 | [52 empty] | 100 | 24.26 | 2077.97
S | 01.04.02.02.01.006 | Reaterro Mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratoria em camadas de 20 cm | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 6.405 | 10 | 6.405 | 10 | 6.405 | 10 | 6.405 | 10 | 6.405 | 10 | 6.405 | 10 | 6.405 | 10 | 6.405 | 10 | 6.405 | 10 | 6.405 | [52 empty] | 100 | 64.05 | 119.82
S | 01.04.02.02.01.007 | Forma comum - para fundação | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 55.599 | 10 | 55.599 | 10 | 55.599 | 10 | 55.599 | 10 | 55.599 | 10 | 55.599 | 10 | 55.599 | 10 | 55.599 | 10 | 55.599 | 10 | 55.599 | [52 empty] | 100 | 555.99 | 13662.49
S | 01.04.02.02.01.008 | Escoramento formas ate h=3.3 m com madeira de 3° qualidade não aparelhada aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 7.362 | 10 | 7.362 | 10 | 7.362 | 10 | 7.362 | 10 | 7.362 | 10 | 7.362 | 10 | 7.362 | 10 | 7.362 | 10 | 7.362 | 10 | 7.362 | [52 empty] | 100 | 73.62 | 846.48
S | 01.04.02.02.01.009 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 0.9056 | 10 | 0.9056 | 10 | 0.9056 | 10 | 0.9056 | 10 | 0.9056 | 10 | 0.9056 | 10 | 0.9056 | 10 | 0.9056 | 10 | 0.9056 | 10 | 0.9056 | [52 empty] | 100 | 9.056 | 57886.24
S | 01.04.02.02.01.010 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | [52 empty] | 100 | 6 | 1508.72
S | 01.04.02.02.01.011 | Concreto Usinado 30 mpa Slump 10+/- 2 | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 9.6 | 10 | 9.6 | 10 | 9.6 | 10 | 9.6 | 10 | 9.6 | 10 | 9.6 | 10 | 9.6 | 10 | 9.6 | 10 | 9.6 | 10 | 9.6 | [52 empty] | 100 | 96 | 30619.58
S | 01.04.02.02.01.012 | Estaca premoldada de concreto seção quadrada capacidade 25 t comprimento total cravado ate 5m bate estacas por gravidade sobre rolos | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | [52 empty] | 100 | 180 | 28173.8
S | 01.04.02.03 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO A4 L=5.50M | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | [53 empty] | 100 |  | 64132.77
S | 01.04.02.03.01 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO A4 L=5.50M | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | [53 empty] | 100 |  | 64132.77
S | 01.04.02.03.01.001 | Momento extraordinario de transporte elementos pre moldados distancia de 5 km | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 195.58 | 10 | 195.58 | 10 | 195.58 | 10 | 195.58 | 10 | 195.58 | 10 | 195.58 | 10 | 195.58 | 10 | 195.58 | 10 | 195.58 | 10 | 195.58 | [52 empty] | 100 | 1955.8 | 2076.33
S | 01.04.02.03.01.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 19.558 | 10 | 19.558 | 10 | 19.558 | 10 | 19.558 | 10 | 19.558 | 10 | 19.558 | 10 | 19.558 | 10 | 19.558 | 10 | 19.558 | 10 | 19.558 | [52 empty] | 100 | 195.58 | 297.74
S | 01.04.02.03.01.003 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada dmt 0.5 a 1.0 km | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 19.558 | 10 | 19.558 | 10 | 19.558 | 10 | 19.558 | 10 | 19.558 | 10 | 19.558 | 10 | 19.558 | 10 | 19.558 | 10 | 19.558 | 10 | 19.558 | [52 empty] | 100 | 195.58 | 591.16
S | 01.04.02.03.01.004 | Escavação manual de vala em argila ou pedra de mão ate 1.5 m prof excluindo esgotamento | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 5.503 | 10 | 5.503 | 10 | 5.503 | 10 | 5.503 | 10 | 5.503 | 10 | 5.503 | 10 | 5.503 | 10 | 5.503 | 10 | 5.503 | 10 | 5.503 | [52 empty] | 100 | 55.03 | 1426.05
S | 01.04.02.03.01.005 | Lastro de brita | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 0.961 | 10 | 0.961 | 10 | 0.961 | 10 | 0.961 | 10 | 0.961 | 10 | 0.961 | 10 | 0.961 | 10 | 0.961 | 10 | 0.961 | 10 | 0.961 | [52 empty] | 100 | 9.61 | 823.14
S | 01.04.02.03.01.006 | Reaterro Mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratoria em camadas de 20 cm | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 7.273 | 10 | 7.273 | 10 | 7.273 | 10 | 7.273 | 10 | 7.273 | 10 | 7.273 | 10 | 7.273 | 10 | 7.273 | 10 | 7.273 | 10 | 7.273 | [52 empty] | 100 | 72.73 | 136.05
S | 01.04.02.03.01.007 | Forma comum - para fundação | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 22.275 | 10 | 22.275 | 10 | 22.275 | 10 | 22.275 | 10 | 22.275 | 10 | 22.275 | 10 | 22.275 | 10 | 22.275 | 10 | 22.275 | 10 | 22.275 | [52 empty] | 100 | 222.75 | 5473.68
S | 01.04.02.03.01.008 | Escoramento formas ate h=3.3 m com madeira de 3° qualidade não aparelhada aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 3.317 | 10 | 3.317 | 10 | 3.317 | 10 | 3.317 | 10 | 3.317 | 10 | 3.317 | 10 | 3.317 | 10 | 3.317 | 10 | 3.317 | 10 | 3.317 | [52 empty] | 100 | 33.17 | 381.38
S | 01.04.02.03.01.009 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 0.4423 | 10 | 0.4423 | 10 | 0.4423 | 10 | 0.4423 | 10 | 0.4423 | 10 | 0.4423 | 10 | 0.4423 | 10 | 0.4423 | 10 | 0.4423 | 10 | 0.4423 | [52 empty] | 100 | 4.423 | 28271.96
S | 01.04.02.03.01.010 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 0.46 | 10 | 0.46 | 10 | 0.46 | 10 | 0.46 | 10 | 0.46 | 10 | 0.46 | 10 | 0.46 | 10 | 0.46 | 10 | 0.46 | 10 | 0.46 | [52 empty] | 100 | 4.6 | 1156.68
S | 01.04.02.03.01.011 | Concreto Usinado 30 mpa Slump 10+/- 2 | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 4.423 | 10 | 4.423 | 10 | 4.423 | 10 | 4.423 | 10 | 4.423 | 10 | 4.423 | 10 | 4.423 | 10 | 4.423 | 10 | 4.423 | 10 | 4.423 | [52 empty] | 100 | 44.23 | 14107.34
S | 01.04.02.03.01.012 | Estaca premoldada de concreto seção quadrada capacidade 25 t comprimento total cravado ate 5m bate estacas por gravidade sobre rolos | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | [52 empty] | 100 | 60 | 9391.26
S | 01.04.02.04 | CANAL DE FUGA | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | [53 empty] | 100 |  | 38222.49
S | 01.04.02.04.01 | CANAL DE FUGA | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | [53 empty] | 100 |  | 38222.49
S | 01.04.02.04.01.001 | Proteção superficial de canal em gabião tipo colchao h=30 cm enchimento com pedra de mão - fornecimento e execução | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 4.67 | 10 | 4.67 | 10 | 4.67 | 10 | 4.67 | 10 | 4.67 | 10 | 4.67 | 10 | 4.67 | 10 | 4.67 | 10 | 4.67 | 10 | 4.67 | [52 empty] | 100 | 46.7 | 8482.19
S | 01.04.02.04.01.002 | Gabiao caixa h= 0.5 m (execução) | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | [52 empty] | 100 | 12 | 6119
S | 01.04.02.04.01.003 | Gabiao caixa h= 1.0 m (execução) | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 5.4 | 10 | 5.4 | 10 | 5.4 | 10 | 5.4 | 10 | 5.4 | 10 | 5.4 | 10 | 5.4 | 10 | 5.4 | 10 | 5.4 | 10 | 5.4 | [52 empty] | 100 | 54 | 22854.21
S | 01.04.02.04.01.004 | Manta geotextil resistencia tração 31 (fornecimento e assentamento) | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | [52 empty] | 100 | 180 | 767.09
S | 01.04.02.05 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | [53 empty] | 100 |  | 322048.27
S | 01.04.02.05.01 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | [53 empty] | 100 |  | 322048.27
S | 01.04.02.05.01.001 | Placa de sinalização com pintura refletiva | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | 10 | 1.2 | [52 empty] | 100 | 12 | 3015.51
S | 01.04.02.05.01.002 | Esquadria Metalica - PJ - grade de ferro em barra chata | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | [52 empty] | 100 | 5 | 1190.4
S | 01.04.02.05.01.003 | Alambrado Em Tubos De Aco Galvanizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Altura 3M, Fixados A Cada 2M Em Blocos De Concreto, Com Tela De A Rame Galvanizado Revestido Com Pvc, Fio 12 Bwg E Malha 7,5X | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 255.849 | 10 | 255.849 | 10 | 255.849 | 10 | 255.849 | 10 | 255.849 | 10 | 255.849 | 10 | 255.849 | 10 | 255.849 | 10 | 255.849 | 10 | 255.849 | [52 empty] | 100 | 2558.49 | 317842.36
S | 01.04.02.06 | INTERLIGAÇÃO LAGOAS 2A/2B E SAIDA 2B | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | [53 empty] | 100 |  | 37517.72
S | 01.04.02.06.01 | INTERLIGAÇÃO LAGOAS 2A/2B E SAIDA 2B | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | [53 empty] | 100 |  | 37517.72
S | 01.04.02.06.01.001 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | [52 empty] | 100 | 200 | 593.51
S | 01.04.02.06.01.002 | Reaterro manual de valas com compactação | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | 10 | 0.744 | [52 empty] | 100 | 7.44 | 149.03
S | 01.04.02.06.01.003 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 | [52 empty] | 100 | 19 | 4777.63
S | 01.04.02.06.01.004 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | 10 | 0.19 | [52 empty] | 100 | 1.9 | 12144.87
S | 01.04.02.06.01.005 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | 10 | 0.35 | [52 empty] | 100 | 3.5 | 880.09
S | 01.04.02.06.01.006 | Forma comum - para fundação | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 | 10 | 28 | [52 empty] | 100 | 280 | 6880.51
S | 01.04.02.06.01.007 | Gabiao colchao reno h= 0,3 m (execução) | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [52 empty] | 100 | 10 | 3413.76
S | 01.04.02.06.01.008 | Gabiao caixa h= 0.5 m (execução) | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | [52 empty] | 100 | 5 | 2549.58
S | 01.04.02.06.01.009 | Manta geotextil resistencia tração 31 (fornecimento e assentamento) | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 3.158 | 10 | 3.158 | 10 | 3.158 | 10 | 3.158 | 10 | 3.158 | 10 | 3.158 | 10 | 3.158 | 10 | 3.158 | 10 | 3.158 | 10 | 3.158 | [52 empty] | 100 | 31.58 | 134.58
S | 01.04.02.06.01.010 | Gabiao caixa h= 1.0 m (execução) | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | [52 empty] | 100 | 14 | 5925.16
S | 01.04.02.06.01.011 | Escoramento formas ate h=3.3 m com madeira de 3° qualidade não aparelhada aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | 2019-05-01 | 218 | 2020-02-28 | 10 |  | N | 1 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | [52 empty] | 100 | 6 | 69
S | 01.04.03 | GALERIA MOLDADO "IN LOCO" DE 2.00 X 2.00 | 2019-06-01 | 86 | 2019-09-30 | 4 |  | N |  |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | [63 empty] | 100 |  | 707475.59
S | 01.04.03.01 | GALERIA MOLDADO IN LOCO DE 2.00 X 2.00 | 2019-06-01 | 86 | 2019-09-30 | 4 |  | N |  |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | [63 empty] | 100 |  | 707475.59
S | 01.04.03.01.01 | VISITA EM GALERIA DE 1.65 A 3.60 M - 8 UNIDADES | 2019-06-01 | 86 | 2019-09-30 | 4 |  | N |  |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | [63 empty] | 100 |  | 4610.63
S | 01.04.03.01.01.001 | Tampão de concreto 25 Mpa (fornecimento transporte e colocação) | 2019-06-01 | 86 | 2019-09-30 | 4 |  | N | 1 |  |  | 25 | 1.25 | 25 | 1.25 | 25 | 1.25 | 25 | 1.25 | [62 empty] | 100 | 5 | 299.72
S | 01.04.03.01.01.002 | Aduela de concreto fck 25 Ø 600 mm (fornecimento transporte e colocação) | 2019-06-01 | 86 | 2019-09-30 | 4 |  | N | 1 |  |  | 25 | 6.25 | 25 | 6.25 | 25 | 6.25 | 25 | 6.25 | [62 empty] | 100 | 25 | 2756.4
S | 01.04.03.01.01.003 | Estribo de ferro fundido para escada marinheiro (fornecimento e colocação) | 2019-06-01 | 86 | 2019-09-30 | 4 |  | N | 1 |  |  | 25 | 13 | 25 | 13 | 25 | 13 | 25 | 13 | [62 empty] | 100 | 52 | 1554.51
S | 01.04.03.01.02 | PARTE CIVIL (PADRÃO NOVACAP) - GALERIA | 2019-06-01 | 86 | 2019-09-30 | 4 |  | N |  |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | [63 empty] | 100 |  | 702864.96
S | 01.04.03.01.02.001 | Forma plana em chapa compensada resinada estrutural E= 12mm incluso desforma | 2019-06-01 | 86 | 2019-09-30 | 4 |  | N | 1 |  |  | 25 | 818.77 | 25 | 818.77 | 25 | 818.77 | 25 | 818.77 | [62 empty] | 100 | 3275.08 | 213553.19
S | 01.04.03.01.02.002 | Forma comum | 2019-06-01 | 86 | 2019-09-30 | 4 |  | N | 1 |  |  | 25 | 78.8025 | 25 | 78.8025 | 25 | 78.8025 | 25 | 78.8025 | [62 empty] | 100 | 315.21 | 7745.73
S | 01.04.03.01.02.003 | Escoramento descontinuo com pranchoes espaç. 2.0 m inclusive desmontagem (5 x reaprov.) valas até 4.0m a 7.0 m para bueiros de Ø 2.2 x 2.2 m | 2019-06-01 | 86 | 2019-09-30 | 4 |  | N | 1 |  |  | 25 | 992.925 | 25 | 992.925 | 25 | 992.925 | 25 | 992.925 | [62 empty] | 100 | 3971.7 | 71209.33
S | 01.04.03.01.02.004 | Escoramento de formas | 2019-06-01 | 86 | 2019-09-30 | 4 |  | N | 1 |  |  | 25 | 315.215 | 25 | 315.215 | 25 | 315.215 | 25 | 315.215 | [62 empty] | 100 | 1260.86 | 42990.83
S | 01.04.03.01.02.005 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | 2019-06-01 | 86 | 2019-09-30 | 4 |  | N | 1 |  |  | 25 | 7.3287 | 25 | 7.3287 | 25 | 7.3287 | 25 | 7.3287 | [62 empty] | 100 | 29.3149 | 187381.91
S | 01.04.03.01.02.006 | Concreto preparado em obra fck 10 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | 2019-06-01 | 86 | 2019-09-30 | 4 |  | N | 1 |  |  | 25 | 13.475 | 25 | 13.475 | 25 | 13.475 | 25 | 13.475 | [62 empty] | 100 | 53.9 | 11402.69
S | 01.04.03.01.02.007 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | 2019-06-01 | 86 | 2019-09-30 | 4 |  | N | 1 |  |  | 25 | 65.56 | 25 | 65.56 | 25 | 65.56 | 25 | 65.56 | [62 empty] | 100 | 262.24 | 65941.3
S | 01.04.03.01.02.009 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | 2019-06-01 | 86 | 2019-09-30 | 4 |  | N | 1 |  |  | 25 | 1846.3675 | 25 | 1846.3675 | 25 | 1846.3675 | 25 | 1846.3675 | [62 empty] | 100 | 7385.47 | 4800.39
S | 01.04.03.01.02.010 | Escavacao de material de 1° cat ou solo de jazida | 2019-06-01 | 86 | 2019-09-30 | 4 |  | N | 1 |  |  | 25 | 41.765 | 25 | 41.765 | 25 | 41.765 | 25 | 41.765 | [62 empty] | 100 | 167.06 | 217.84
S | 01.04.03.01.02.011 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | 2019-06-01 | 86 | 2019-09-30 | 4 |  | N | 1 |  |  | 25 | 55.95 | 25 | 55.95 | 25 | 55.95 | 25 | 55.95 | [62 empty] | 100 | 223.8 | 340.7
S | 01.04.03.01.02.012 | Transporte em caminhão de material de 1ª categoria ou solo de jazida distância até 5 km | 2019-06-01 | 86 | 2019-09-30 | 4 |  | N | 1 |  |  | 25 | 55.95 | 25 | 55.95 | 25 | 55.95 | 25 | 55.95 | [62 empty] | 100 | 223.8 | 2074.92
S | 01.04.03.01.02.013 | Escavacao mecanica de vala em material 1° cat. de 3.0 m ate 5.0 m de prof com escavadeira hidraulica | 2019-06-01 | 86 | 2019-09-30 | 4 |  | N | 1 |  |  | 25 | 1080.29 | 25 | 1080.29 | 25 | 1080.29 | 25 | 1080.29 | [62 empty] | 100 | 4321.16 | 22517.84
S | 01.04.03.01.02.014 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. de 2.01 m ate 4.0 de prof com escavadeira hidraulica | 2019-06-01 | 86 | 2019-09-30 | 4 |  | N | 1 |  |  | 25 | 687.455 | 25 | 687.455 | 25 | 687.455 | 25 | 687.455 | [62 empty] | 100 | 2749.82 | 38232.73
S | 01.04.03.01.02.015 | Transporte mecanico de material escavado em valas distancia ate 30 m | 2019-06-01 | 86 | 2019-09-30 | 4 |  | N | 1 |  |  | 25 | 2557.9625 | 25 | 2557.9625 | 25 | 2557.9625 | 25 | 2557.9625 | [62 empty] | 100 | 10231.85 | 21482.59
S | 01.04.03.01.02.016 | Lastro fundo de vala com cascalho de cava e apiloamento mecanico | 2019-06-01 | 86 | 2019-09-30 | 4 |  | N | 1 |  |  | 25 | 32.1525 | 25 | 32.1525 | 25 | 32.1525 | 25 | 32.1525 | [62 empty] | 100 | 128.61 | 365.47
S | 01.04.03.01.02.017 | Lastro fundo de vala com pedra britada | 2019-06-01 | 86 | 2019-09-30 | 4 |  | N | 1 |  |  | 25 | 21.4325 | 25 | 21.4325 | 25 | 21.4325 | 25 | 21.4325 | [62 empty] | 100 | 85.73 | 12607.5
S | 01.04.04 | GALERIA MOLDADA "IN LOCO" DE 1.65 X 1.65 | 2019-08-01 | 87 | 2019-11-30 | 4 |  | N | [7 empty] | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | [59 empty] | 100 |  | 1322973.04
S | 01.04.04.01 | VISITA EM GALERIA DE 1.65 A 3.60 | 2019-08-01 | 87 | 2019-11-30 | 4 |  | N | [7 empty] | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | [59 empty] | 100 |  | 1322973.04
S | 01.04.04.01.01 | VISITA EM GALERIA DE 1.65 A 3.60 | 2019-08-01 | 87 | 2019-11-30 | 4 |  | N | [7 empty] | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | [59 empty] | 100 |  | 11841.98
S | 01.04.04.01.01.001 | Tampão de concreto 25 Mpa (fornecimento transporte e colocação) | 2019-08-01 | 87 | 2019-11-30 | 4 |  | N | 1 | [6 empty] | 25 | 4 | 25 | 4 | 25 | 4 | 25 | 4 | [58 empty] | 100 | 16 | 959.1
S | 01.04.04.01.01.002 | Aduela de concreto fck 25 Ø 600 mm (fornecimento transporte e colocação) | 2019-08-01 | 87 | 2019-11-30 | 4 |  | N | 1 | [6 empty] | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | [58 empty] | 100 | 64 | 7056.39
S | 01.04.04.01.01.003 | Estribo de ferro fundido para escada marinheiro (fornecimento e colocação) | 2019-08-01 | 87 | 2019-11-30 | 4 |  | N | 1 | [6 empty] | 25 | 32 | 25 | 32 | 25 | 32 | 25 | 32 | [58 empty] | 100 | 128 | 3826.49
S | 01.04.04.01.02 | PARTE CIVIL (PADRÃO NOVACAP) GALERIA | 2019-08-01 | 87 | 2019-11-30 | 4 |  | N | [7 empty] | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | [59 empty] | 100 |  | 1311131.06
S | 01.04.04.01.02.001 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | 2019-08-01 | 87 | 2019-11-30 | 4 |  | N | 1 | [6 empty] | 25 | 3473.4375 | 25 | 3473.4375 | 25 | 3473.4375 | 25 | 3473.4375 | [58 empty] | 100 | 13893.75 | 9030.63
S | 01.04.04.01.02.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | 2019-08-01 | 87 | 2019-11-30 | 4 |  | N | 1 | [6 empty] | 25 | 105.255 | 25 | 105.255 | 25 | 105.255 | 25 | 105.255 | [58 empty] | 100 | 421.02 | 640.94
S | 01.04.04.01.02.003 | Transporte em caminhão de material de 1ª categoria ou solo de jazida distância até 5 km | 2019-08-01 | 87 | 2019-11-30 | 4 |  | N | 1 | [6 empty] | 25 | 105.255 | 25 | 105.255 | 25 | 105.255 | 25 | 105.255 | [58 empty] | 100 | 421.02 | 3903.4
S | 01.04.04.01.02.004 | Escavacao de material de 1° cat ou solo de jazida | 2019-08-01 | 87 | 2019-11-30 | 4 |  | N | 1 | [6 empty] | 25 | 76.8525 | 25 | 76.8525 | 25 | 76.8525 | 25 | 76.8525 | [58 empty] | 100 | 307.41 | 400.84
S | 01.04.04.01.02.005 | Escavacao mecanica de vala em material 1° cat. de 3.0 m ate 5.0 m de prof com escavadeira hidraulica | 2019-08-01 | 87 | 2019-11-30 | 4 |  | N | 1 | [6 empty] | 25 | 2209.77 | 25 | 2209.77 | 25 | 2209.77 | 25 | 2209.77 | [58 empty] | 100 | 8839.08 | 46061.02
S | 01.04.04.01.02.006 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. de 2.01 m ate 4.0 de prof com escavadeira hidraulica | 2019-08-01 | 87 | 2019-11-30 | 4 |  | N | 1 | [6 empty] | 25 | 1406.2175 | 25 | 1406.2175 | 25 | 1406.2175 | 25 | 1406.2175 | [58 empty] | 100 | 5624.87 | 78206.63
S | 01.04.04.01.02.007 | Transporte mecanico de material escavado em valas distancia ate 30 m | 2019-08-01 | 87 | 2019-11-30 | 4 |  | N | 1 | [6 empty] | 25 | 5022.2 | 25 | 5022.2 | 25 | 5022.2 | 25 | 5022.2 | [58 empty] | 100 | 20088.8 | 42178.05
S | 01.04.04.01.02.008 | Lastro fundo de vala com cascalho de cava e apiloamento mecanico | 2019-08-01 | 87 | 2019-11-30 | 4 |  | N | 1 | [6 empty] | 25 | 60.145 | 25 | 60.145 | 25 | 60.145 | 25 | 60.145 | [58 empty] | 100 | 240.58 | 683.66
S | 01.04.04.01.02.009 | Lastro fundo de vala com pedra britada | 2019-08-01 | 87 | 2019-11-30 | 4 |  | N | 1 | [6 empty] | 25 | 40.0975 | 25 | 40.0975 | 25 | 40.0975 | 25 | 40.0975 | [58 empty] | 100 | 160.39 | 23587.05
S | 01.04.04.01.02.010 | Forma plana em chapa compensada resinada estrutural E= 12mm incluso desforma | 2019-08-01 | 87 | 2019-11-30 | 4 |  | N | 1 | [6 empty] | 25 | 1443.5075 | 25 | 1443.5075 | 25 | 1443.5075 | 25 | 1443.5075 | [58 empty] | 100 | 5774.03 | 376498.43
S | 01.04.04.01.02.011 | Forma comum | 2019-08-01 | 87 | 2019-11-30 | 4 |  | N | 1 | [6 empty] | 25 | 167.0725 | 25 | 167.0725 | 25 | 167.0725 | 25 | 167.0725 | [58 empty] | 100 | 668.29 | 16422.05
S | 01.04.04.01.02.012 | Escoramento descontinuo com pranchoes espaç. 2.0 m inclusive desmontagem (5 x reaprov.) valas até 4.0m a 7.0 m para bueiros de Ø 2.2 x 2.2 m | 2019-08-01 | 87 | 2019-11-30 | 4 |  | N | 1 | [6 empty] | 25 | 2105.1125 | 25 | 2105.1125 | 25 | 2105.1125 | 25 | 2105.1125 | [58 empty] | 100 | 8420.45 | 150971.78
S | 01.04.04.01.02.013 | Escoramento de formas | 2019-08-01 | 87 | 2019-11-30 | 4 |  | N | 1 | [6 empty] | 25 | 454.7725 | 25 | 454.7725 | 25 | 454.7725 | 25 | 454.7725 | [58 empty] | 100 | 1819.09 | 62024.48
S | 01.04.04.01.02.014 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | 2019-08-01 | 87 | 2019-11-30 | 4 |  | N | 1 | [6 empty] | 25 | 10.8597 | 25 | 10.8597 | 25 | 10.8597 | 25 | 10.8597 | [58 empty] | 100 | 43.4388 | 277662.53
S | 01.04.04.01.02.015 | Concreto preparado em obra fck 10 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | 2019-08-01 | 87 | 2019-11-30 | 4 |  | N | 1 | [6 empty] | 25 | 25.06 | 25 | 25.06 | 25 | 25.06 | 25 | 25.06 | [58 empty] | 100 | 100.24 | 21206.04
S | 01.04.04.01.02.016 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | 2019-08-01 | 87 | 2019-11-30 | 4 |  | N | 1 | [6 empty] | 25 | 200.4875 | 25 | 200.4875 | 25 | 200.4875 | 25 | 200.4875 | [58 empty] | 100 | 801.95 | 201653.53
S | 01.04.05 | LINEAR - COLETORES TUBULARES | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | [9 empty] | 0.75 |  | 0.75 |  | 1.89 |  | 1.89 |  | 2.64 |  | 3.77 |  | 3.77 |  | 4.53 |  | 5.66 |  | 5.28 |  | 3.77 |  | 3.02 |  | 2.9144e-16 |  | 2.9144e-16 |  | 2.0906e-15 |  | 8.5904e-16 |  | 3.11 |  | 3.11 |  | 3.11 |  | 5.61 |  | 5.61 |  | 5.61 |  | 5.61 |  | 5.61 |  | 4.98 |  | 4.98 |  | 4.98 |  | 4.98 |  | 4.98 | [7 empty] | 100 |  | 10240211.3
S | 01.04.05.01 | PARTE CIVIL - REDE COLETORES TUBULAÇÃO CIRCULAR DE CONCRETO | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | [9 empty] | 0.75 |  | 0.75 |  | 1.89 |  | 1.89 |  | 2.64 |  | 3.77 |  | 3.77 |  | 4.53 |  | 5.66 |  | 5.28 |  | 3.77 |  | 3.02 |  | 2.9144e-16 |  | 2.9144e-16 |  | 2.0906e-15 |  | 8.5904e-16 |  | 3.11 |  | 3.11 |  | 3.11 |  | 5.61 |  | 5.61 |  | 5.61 |  | 5.61 |  | 5.61 |  | 4.98 |  | 4.98 |  | 4.98 |  | 4.98 |  | 4.98 | [7 empty] | 100 |  | 10240211.3
S | 01.04.05.01.01 | MOVIMENTO DE TERRA | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | [9 empty] | 0.75 |  | 0.75 |  | 1.89 |  | 1.89 |  | 2.64 |  | 3.77 |  | 3.77 |  | 4.53 |  | 5.66 |  | 5.28 |  | 3.77 |  | 3.02 |  | 2.4687e-15 |  | 2.4687e-15 |  | 1.9872e-15 |  | 2.0408e-15 |  | 3.11 |  | 3.11 |  | 3.11 |  | 5.61 |  | 5.61 |  | 5.61 |  | 5.61 |  | 5.61 |  | 4.98 |  | 4.98 |  | 4.98 |  | 4.98 |  | 4.98 | [7 empty] | 100 |  | 4377164.99
S | 01.04.05.01.01.001 | Escavacao Manual - JCG | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 61.6382 | 0.75 | 61.6382 | 1.89 | 155.3283 | 1.89 | 155.3283 | 2.64 | 216.9666 | 3.77 | 309.8348 | 3.77 | 309.8348 | 4.53 | 372.2949 | 5.66 | 465.1631 | 5.28 | 433.9331 | 3.77 | 309.8348 | 3.02 | 248.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 255.5932 | 3.11 | 255.5932 | 3.11 | 255.5932 | 5.61 | 461.0539 | 5.61 | 461.0539 | 5.61 | 461.0539 | 5.61 | 461.0539 | 5.61 | 461.0539 | 4.98 | 409.2778 | 4.98 | 409.2778 | 4.98 | 409.2778 | 4.98 | 409.2778 | 4.98 | 409.2778 | [6 empty] | 100 | 8218.43 | 401199.43
S | 01.04.05.01.01.002 | Escavação manual de vala a frio em material de 2A categoria (moledo ou rocha decomposta) até 1.50m | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 36.9829 | 0.75 | 36.9829 | 1.89 | 93.197 | 1.89 | 93.197 | 2.64 | 130.18 | 3.77 | 185.901 | 3.77 | 185.901 | 4.53 | 223.377 | 5.66 | 279.098 | 5.28 | 260.36 | 3.77 | 185.901 | 3.02 | 148.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 153.356 | 3.11 | 153.356 | 3.11 | 153.356 | 5.61 | 276.6325 | 5.61 | 276.6325 | 5.61 | 276.6325 | 5.61 | 276.6325 | 5.61 | 276.6325 | 4.98 | 245.5668 | 4.98 | 245.5668 | 4.98 | 245.5668 | 4.98 | 245.5668 | 4.98 | 245.5668 | [6 empty] | 100 | 4931.06 | 238022.26
S | 01.04.05.01.01.003 | Escavação manual de vala/cava a frio em material de 2A categoria moledo ou rocha decomposta entre 1.5 e 3m de profundida | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 24.6553 | 0.75 | 24.6553 | 1.89 | 62.1313 | 1.89 | 62.1313 | 2.64 | 86.7866 | 3.77 | 123.9338 | 3.77 | 123.9338 | 4.53 | 148.9179 | 5.66 | 186.0651 | 5.28 | 173.5731 | 3.77 | 123.9338 | 3.02 | 99.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1684e-19 | 6.9389e-18 | 3.11 | 102.2372 | 3.11 | 102.2372 | 3.11 | 102.2372 | 5.61 | 184.4215 | 5.61 | 184.4215 | 5.61 | 184.4215 | 5.61 | 184.4215 | 5.61 | 184.4215 | 4.98 | 163.711 | 4.98 | 163.711 | 4.98 | 163.711 | 4.98 | 163.711 | 4.98 | 163.711 | [6 empty] | 100 | 3287.37 | 162264.58
S | 01.04.05.01.01.004 | Escavacao de vala não escorada em material 1° cat. prof. ate 1.5 m com escavadeira hidraulica sem esgotamento | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 147.9317 | 0.75 | 147.9317 | 1.89 | 372.7879 | 1.89 | 372.7879 | 2.64 | 520.7197 | 3.77 | 743.6035 | 3.77 | 743.6035 | 4.53 | 893.5076 | 5.66 | 1116.3914 | 5.28 | 1041.4393 | 3.77 | 743.6035 | 3.02 | 595.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 613.4236 | 3.11 | 613.4236 | 3.11 | 613.4236 | 5.61 | 1106.5293 | 5.61 | 1106.5293 | 5.61 | 1106.5293 | 5.61 | 1106.5293 | 5.61 | 1106.5293 | 4.98 | 982.2667 | 4.98 | 982.2667 | 4.98 | 982.2667 | 4.98 | 982.2667 | 4.98 | 982.2667 | [6 empty] | 100 | 19724.23 | 82224.93
S | 01.04.05.01.01.005 | Escavacao mecanizada de vala n escorada com prof. maior que 1.5 m ate 3 com escavadeira hidraulica mat 1° cat. | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 73.9658 | 0.75 | 73.9658 | 1.89 | 186.3939 | 1.89 | 186.3939 | 2.64 | 260.3597 | 3.77 | 371.8015 | 3.77 | 371.8015 | 4.53 | 446.7536 | 5.66 | 558.1954 | 5.28 | 520.7194 | 3.77 | 371.8015 | 3.02 | 297.8357 | 2.1684e-19 | 2.7756e-17 | 2.1684e-19 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 306.7116 | 3.11 | 306.7116 | 3.11 | 306.7116 | 5.61 | 553.2644 | 5.61 | 553.2644 | 5.61 | 553.2644 | 5.61 | 553.2644 | 5.61 | 553.2644 | 4.98 | 491.1331 | 4.98 | 491.1331 | 4.98 | 491.1331 | 4.98 | 491.1331 | 4.98 | 491.1331 | [6 empty] | 100 | 9862.11 | 37463.6
S | 01.04.05.01.01.006 | Escavacao mecanizada de vala n escorada com prof. maior que 3 m ate 4.5 com escavadeira hidraulica mat 1° cat. | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 36.9829 | 0.75 | 36.983 | 1.89 | 93.197 | 1.89 | 93.197 | 2.64 | 130.18 | 3.77 | 185.901 | 3.77 | 185.901 | 4.53 | 223.377 | 5.66 | 279.098 | 5.28 | 260.36 | 3.77 | 185.901 | 3.02 | 148.918 | 2.1684e-19 | 1.3878e-17 | 2.1684e-19 | 1.3878e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 153.356 | 3.11 | 153.356 | 3.11 | 153.356 | 5.61 | 276.6325 | 5.61 | 276.6325 | 5.61 | 276.6325 | 5.61 | 276.6325 | 5.61 | 276.6325 | 4.98 | 245.5668 | 4.98 | 245.5668 | 4.98 | 245.5668 | 4.98 | 245.5668 | 4.98 | 245.5668 | [6 empty] | 100 | 4931.06 | 14476.4
S | 01.04.05.01.01.007 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. ate 2.0 m prof com escavadeira hidraulica | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 39.4485 | 0.75 | 39.4485 | 1.89 | 99.4102 | 1.89 | 99.4102 | 2.64 | 138.8587 | 3.77 | 198.2945 | 3.77 | 198.2945 | 4.53 | 238.2689 | 5.66 | 297.7047 | 5.28 | 277.7174 | 3.77 | 198.2945 | 3.02 | 158.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 163.5798 | 3.11 | 163.5798 | 3.11 | 163.5798 | 5.61 | 295.0748 | 5.61 | 295.0748 | 5.61 | 295.0748 | 5.61 | 295.0748 | 5.61 | 295.0748 | 4.98 | 261.938 | 4.98 | 261.938 | 4.98 | 261.938 | 4.98 | 261.938 | 4.98 | 261.938 | [6 empty] | 100 | 5259.8 | 64015.05
S | 01.04.05.01.01.008 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. de 2.01 m ate 4.0 de prof com escavadeira hidraulica | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 29.5863 | 0.75 | 29.5863 | 1.89 | 74.5575 | 1.89 | 74.5575 | 2.64 | 104.1438 | 3.77 | 148.7205 | 3.77 | 148.7205 | 4.53 | 178.7013 | 5.66 | 223.2779 | 5.28 | 208.2876 | 3.77 | 148.7205 | 3.02 | 119.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 122.6845 | 3.11 | 122.6845 | 3.11 | 122.6845 | 5.61 | 221.3055 | 5.61 | 221.3055 | 5.61 | 221.3055 | 5.61 | 221.3055 | 5.61 | 221.3055 | 4.98 | 196.453 | 4.98 | 196.453 | 4.98 | 196.453 | 4.98 | 196.453 | 4.98 | 196.453 | [6 empty] | 100 | 3944.84 | 54847.96
S | 01.04.05.01.01.009 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. de 4.01 m ate 6.0 de prof com escavadeira hidraulica | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 9.8621 | 0.75 | 9.8621 | 1.89 | 24.8526 | 1.89 | 24.8526 | 2.64 | 34.7147 | 3.77 | 49.5736 | 3.77 | 49.5736 | 4.53 | 59.5672 | 5.66 | 74.4262 | 5.28 | 69.4294 | 3.77 | 49.5736 | 3.02 | 39.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 40.8949 | 3.11 | 40.8949 | 3.11 | 40.8949 | 5.61 | 73.7687 | 5.61 | 73.7687 | 5.61 | 73.7687 | 5.61 | 73.7687 | 5.61 | 73.7687 | 4.98 | 65.4845 | 4.98 | 65.4845 | 4.98 | 65.4845 | 4.98 | 65.4845 | 4.98 | 65.4845 | [6 empty] | 100 | 1314.95 | 21331.43
S | 01.04.05.01.01.010 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 92.4573 | 0.75 | 92.4573 | 1.89 | 232.9924 | 1.89 | 232.9924 | 2.64 | 325.4497 | 3.77 | 464.752 | 3.77 | 464.752 | 4.53 | 558.4421 | 5.66 | 697.7444 | 5.28 | 650.8994 | 3.77 | 464.752 | 3.02 | 372.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 383.3896 | 3.11 | 383.3896 | 3.11 | 383.3896 | 5.61 | 691.5806 | 5.61 | 691.5806 | 5.61 | 691.5806 | 5.61 | 691.5806 | 5.61 | 691.5806 | 4.98 | 613.9165 | 4.98 | 613.9165 | 4.98 | 613.9165 | 4.98 | 613.9165 | 4.98 | 613.9165 | [6 empty] | 100 | 12327.64 | 36582.94
S | 01.04.05.01.01.011 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 18.4915 | 0.75 | 18.4915 | 1.89 | 46.5985 | 1.89 | 46.5985 | 2.64 | 65.09 | 3.77 | 92.9505 | 3.77 | 92.9505 | 4.53 | 111.6885 | 5.66 | 139.549 | 5.28 | 130.18 | 3.77 | 92.9505 | 3.02 | 74.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 76.678 | 3.11 | 76.678 | 3.11 | 76.678 | 5.61 | 138.3162 | 5.61 | 138.3162 | 5.61 | 138.3162 | 5.61 | 138.3162 | 5.61 | 138.3162 | 4.98 | 122.7834 | 4.98 | 122.7834 | 4.98 | 122.7834 | 4.98 | 122.7834 | 4.98 | 122.7834 | [6 empty] | 100 | 2465.53 | 7222.18
S | 01.04.05.01.01.012 | Escavação mecanica de valas material de 2° cat profundidade ate 3.0 m | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 19.7242 | 0.75 | 19.7243 | 1.89 | 49.7051 | 1.89 | 49.7051 | 2.64 | 69.4294 | 3.77 | 99.1472 | 3.77 | 99.1472 | 4.53 | 119.1345 | 5.66 | 148.8523 | 5.28 | 138.8587 | 3.77 | 99.1472 | 3.02 | 79.423 | 0 | 0 | 5.9132e-13 | 1.5551e-11 | 0 | 0 | 4.8881e-13 | 1.2855e-11 | 3.11 | 81.7899 | 3.11 | 81.7899 | 3.11 | 81.7899 | 5.61 | 147.5374 | 5.61 | 147.5374 | 5.61 | 147.5374 | 5.61 | 147.5374 | 5.61 | 147.5374 | 4.98 | 130.969 | 4.98 | 130.969 | 4.98 | 130.969 | 4.98 | 130.969 | 4.98 | 130.969 | [6 empty] | 100 | 2629.9 | 18274.89
S | 01.04.05.01.01.013 | Escavação mecanica de valas (solo com agua) profundidade ate 1.5 m | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 12.3277 | 0.75 | 12.3277 | 1.89 | 31.0657 | 1.89 | 31.0657 | 2.64 | 43.3934 | 3.77 | 61.9671 | 3.77 | 61.9671 | 4.53 | 74.4592 | 5.66 | 93.0329 | 5.28 | 86.7868 | 3.77 | 61.9671 | 3.02 | 49.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 51.1188 | 3.11 | 51.1188 | 3.11 | 51.1188 | 5.61 | 92.211 | 5.61 | 92.211 | 5.61 | 92.211 | 5.61 | 92.211 | 5.61 | 92.211 | 4.98 | 81.8558 | 4.98 | 81.8558 | 4.98 | 81.8558 | 4.98 | 81.8558 | 4.98 | 81.8558 | [6 empty] | 100 | 1643.69 | 16448.08
S | 01.04.05.01.01.014 | Escavação mecanica de valas (solo com agua) profundidade maior4.0 m ate 6.0 m | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 2.4655 | 0.75 | 2.4656 | 1.89 | 6.2132 | 1.89 | 6.2132 | 2.64 | 8.6787 | 3.77 | 12.3935 | 3.77 | 12.3935 | 4.53 | 14.8919 | 5.66 | 18.6067 | 5.28 | 17.3575 | 3.77 | 12.3935 | 3.02 | 9.9279 | -2.1684e-19 | -8.6736e-19 | -2.1684e-19 | -8.6736e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 10.2238 | 3.11 | 10.2238 | 3.11 | 10.2238 | 5.61 | 18.4423 | 5.61 | 18.4423 | 5.61 | 18.4423 | 5.61 | 18.4423 | 5.61 | 18.4423 | 4.98 | 16.3713 | 4.98 | 16.3713 | 4.98 | 16.3713 | 4.98 | 16.3713 | 4.98 | 16.3713 | [6 empty] | 100 | 328.74 | 3289.64
S | 01.04.05.01.01.015 | Escavação mecânica de valas lodo argila mole vasa ou presença de lama profundidade até 3 m | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 9.8621 | 0.75 | 9.8621 | 1.89 | 24.8526 | 1.89 | 24.8526 | 2.64 | 34.7147 | 3.77 | 49.5736 | 3.77 | 49.5736 | 4.53 | 59.5672 | 5.66 | 74.4262 | 5.28 | 69.4294 | 3.77 | 49.5736 | 3.02 | 39.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 40.8949 | 3.11 | 40.8949 | 3.11 | 40.8949 | 5.61 | 73.7687 | 5.61 | 73.7687 | 5.61 | 73.7687 | 5.61 | 73.7687 | 5.61 | 73.7687 | 4.98 | 65.4845 | 4.98 | 65.4845 | 4.98 | 65.4845 | 4.98 | 65.4845 | 4.98 | 65.4845 | [6 empty] | 100 | 1314.95 | 9137.44
S | 01.04.05.01.01.016 | Carga manual de entrulho em caminhao basculante | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 107.4377 | 0.75 | 107.4377 | 1.89 | 270.7429 | 1.89 | 270.7429 | 2.64 | 378.1805 | 3.77 | 540.0533 | 3.77 | 540.0533 | 4.53 | 648.9234 | 5.66 | 810.7961 | 5.28 | 756.3611 | 3.77 | 540.0533 | 3.02 | 432.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 445.5081 | 3.11 | 445.5081 | 3.11 | 445.5081 | 5.61 | 803.6336 | 5.61 | 803.6336 | 5.61 | 803.6336 | 5.61 | 803.6336 | 5.61 | 803.6336 | 4.98 | 713.386 | 4.98 | 713.386 | 4.98 | 713.386 | 4.98 | 713.386 | 4.98 | 713.386 | [6 empty] | 100 | 14325.02 | 549908.87
S | 01.04.05.01.01.017 | Transporte comercial com caminhão baculante rodovia em leito natural | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 537.1884 | 0.75 | 537.1884 | 1.89 | 1353.7148 | 1.89 | 1353.7148 | 2.64 | 1890.9032 | 3.77 | 2700.267 | 3.77 | 2700.267 | 4.53 | 3244.6179 | 5.66 | 4053.9818 | 5.28 | 3781.8063 | 3.77 | 2700.267 | 3.02 | 2163.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 2227.5412 | 3.11 | 2227.5412 | 3.11 | 2227.5412 | 5.61 | 4018.1692 | 5.61 | 4018.1692 | 5.61 | 4018.1692 | 5.61 | 4018.1692 | 5.61 | 4018.1692 | 4.98 | 3566.931 | 4.98 | 3566.931 | 4.98 | 3566.931 | 4.98 | 3566.931 | 4.98 | 3566.931 | [6 empty] | 100 | 71625.12 | 57106.71
S | 01.04.05.01.01.018 | Reaterro manual de valas com compactação | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 189.2759 | 0.75 | 189.2759 | 1.89 | 476.9753 | 1.89 | 476.9753 | 2.64 | 666.2513 | 3.77 | 951.427 | 3.77 | 951.427 | 4.53 | 1143.2266 | 5.66 | 1428.4023 | 5.28 | 1332.5025 | 3.77 | 951.427 | 3.02 | 762.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 784.8642 | 3.11 | 784.8642 | 3.11 | 784.8642 | 5.61 | 1415.7839 | 5.61 | 1415.7839 | 5.61 | 1415.7839 | 5.61 | 1415.7839 | 5.61 | 1415.7839 | 4.98 | 1256.7921 | 4.98 | 1256.7921 | 4.98 | 1256.7921 | 4.98 | 1256.7921 | 4.98 | 1256.7921 | [6 empty] | 100 | 25236.79 | 505543.37
S | 01.04.05.01.01.019 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica larguara de 1.5 a 2.5 m profundidade de 1.5 a 3.0 com solo de 1° cat em locais de alto nivel de interferencia | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 344.3239 | 0.75 | 344.3239 | 1.89 | 867.6962 | 1.89 | 867.6962 | 2.64 | 1212.02 | 3.77 | 1730.8013 | 3.77 | 1730.8013 | 4.53 | 2079.7162 | 5.66 | 2598.4975 | 5.28 | 2424.0401 | 3.77 | 1730.8013 | 3.02 | 1386.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 1427.7963 | 3.11 | 1427.7963 | 3.11 | 1427.7963 | 5.61 | 2575.5426 | 5.61 | 2575.5426 | 5.61 | 2575.5426 | 5.61 | 2575.5426 | 5.61 | 2575.5426 | 4.98 | 2286.3105 | 4.98 | 2286.3105 | 4.98 | 2286.3105 | 4.98 | 2286.3105 | 4.98 | 2286.3105 | [6 empty] | 100 | 45909.85 | 255734.39
S | 01.04.05.01.01.020 | Compactação manual de terreno em camadas de até 20 cm | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 264.865 | 0.75 | 264.865 | 1.89 | 667.4599 | 1.89 | 667.4599 | 2.64 | 932.325 | 3.77 | 1331.3883 | 3.77 | 1331.3883 | 4.53 | 1599.7849 | 5.66 | 1998.8482 | 5.28 | 1864.65 | 3.77 | 1331.3883 | 3.02 | 1066.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 1098.3071 | 3.11 | 1098.3071 | 3.11 | 1098.3071 | 5.61 | 1981.1906 | 5.61 | 1981.1906 | 5.61 | 1981.1906 | 5.61 | 1981.1906 | 5.61 | 1981.1906 | 4.98 | 1758.7039 | 4.98 | 1758.7039 | 4.98 | 1758.7039 | 4.98 | 1758.7039 | 4.98 | 1758.7039 | [6 empty] | 100 | 35315.34 | 228790.43
S | 01.04.05.01.01.021 | Enrocamento manual sem arrumação do material | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 0.66607 | 0.75 | 0.66607 | 1.89 | 1.6785 | 1.89 | 1.6785 | 2.64 | 2.3446 | 3.77 | 3.3481 | 3.77 | 3.3481 | 4.53 | 4.0231 | 5.66 | 5.0266 | 5.28 | 4.6892 | 3.77 | 3.3481 | 3.02 | 2.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1684e-19 | -2.1684e-19 | 3.11 | 2.762 | 3.11 | 2.762 | 3.11 | 2.762 | 5.61 | 4.9822 | 5.61 | 4.9822 | 5.61 | 4.9822 | 5.61 | 4.9822 | 5.61 | 4.9822 | 4.98 | 4.4227 | 4.98 | 4.4227 | 4.98 | 4.4227 | 4.98 | 4.4227 | 4.98 | 4.4227 | [6 empty] | 100 | 88.81 | 17175.77
S | 01.04.05.01.01.022 | Lastro de brita | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 29.9919 | 0.75 | 29.9919 | 1.89 | 75.5796 | 1.89 | 75.5796 | 2.64 | 105.5715 | 3.77 | 150.7593 | 3.77 | 150.7593 | 4.53 | 181.1511 | 5.66 | 226.3389 | 5.28 | 211.143 | 3.77 | 150.7593 | 3.02 | 120.7674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1684e-19 | 1.3878e-17 | 3.11 | 124.3664 | 3.11 | 124.3664 | 3.11 | 124.3664 | 5.61 | 224.3394 | 5.61 | 224.3394 | 5.61 | 224.3394 | 5.61 | 224.3394 | 5.61 | 224.3394 | 4.98 | 199.1462 | 4.98 | 199.1462 | 4.98 | 199.1462 | 4.98 | 199.1462 | 4.98 | 199.1462 | [6 empty] | 100 | 3998.92 | 342523.49
S | 01.04.05.01.01.023 | Escoramento descontinuo com pranchoes espaç. 2.0 m inclusive desmontagem (5 x reaprov.) valas até 4.0m para bueiros de Ø 800 mm a 1500 mm | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 630.6762 | 0.75 | 630.6762 | 1.89 | 1589.304 | 1.89 | 1589.304 | 2.64 | 2219.9802 | 3.77 | 3170.199 | 3.77 | 3170.199 | 4.53 | 3809.2842 | 5.66 | 4759.5031 | 5.28 | 4439.9604 | 3.77 | 3170.199 | 3.02 | 2539.5228 | -2.1684e-19 | -2.2204e-16 | -2.1684e-19 | -2.2204e-16 | 2.1684e-19 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 3.11 | 2615.204 | 3.11 | 2615.204 | 3.11 | 2615.204 | 5.61 | 4717.458 | 5.61 | 4717.458 | 5.61 | 4717.458 | 5.61 | 4717.458 | 5.61 | 4717.458 | 4.98 | 4187.69 | 4.98 | 4187.69 | 4.98 | 4187.69 | 4.98 | 4187.69 | 4.98 | 4187.69 | [6 empty] | 100 | 84090.16 | 1223827.95
S | 01.04.05.01.01.024 | Esgotamento com moto bomba autoescovante | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 14.0806 | 0.75 | 14.0806 | 1.89 | 35.483 | 1.89 | 35.483 | 2.64 | 49.5636 | 3.77 | 70.7784 | 3.77 | 70.7784 | 4.53 | 85.0467 | 5.66 | 106.2614 | 5.28 | 99.1272 | 3.77 | 70.7784 | 3.02 | 56.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 58.3875 | 3.11 | 58.3875 | 3.11 | 58.3875 | 5.61 | 105.3227 | 5.61 | 105.3227 | 5.61 | 105.3227 | 5.61 | 105.3227 | 5.61 | 105.3227 | 4.98 | 93.495 | 4.98 | 93.495 | 4.98 | 93.495 | 4.98 | 93.495 | 4.98 | 93.495 | [6 empty] | 100 | 1877.41 | 2327.15
S | 01.04.05.01.01.025 | Execução de dreno de tubo de concreto simples poroso D=0.20 m (0.5 x 0.5 m) para galerias de aguas pluviais | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 3.3302 | 0.75 | 3.3302 | 1.89 | 8.3922 | 1.89 | 8.3922 | 2.64 | 11.7224 | 3.77 | 16.7399 | 3.77 | 16.7399 | 4.53 | 20.1146 | 5.66 | 25.1321 | 5.28 | 23.4448 | 3.77 | 16.7399 | 3.02 | 13.4097 | 3.9402e-13 | 1.7495e-12 | 0 | 0 | 3.1715e-13 | 1.4082e-12 | 0 | 0 | 3.11 | 13.8093 | 3.11 | 13.8093 | 3.11 | 13.8093 | 5.61 | 24.9101 | 5.61 | 24.9101 | 5.61 | 24.9101 | 5.61 | 24.9101 | 5.61 | 24.9101 | 4.98 | 22.1127 | 4.98 | 22.1127 | 4.98 | 22.1127 | 4.98 | 22.1127 | 4.98 | 22.1127 | [6 empty] | 100 | 444.03 | 27426.05
S | 01.04.05.01.02 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | [9 empty] | 0.75 |  | 0.75 |  | 1.89 |  | 1.89 |  | 2.64 |  | 3.77 |  | 3.77 |  | 4.53 |  | 5.66 |  | 5.28 |  | 3.77 |  | 3.02 |  | 4.7934e-15 |  | 4.7934e-15 |  | -5.0016e-15 |  | -8.7528e-15 |  | 3.11 |  | 3.11 |  | 3.11 |  | 5.61 |  | 5.61 |  | 5.61 |  | 5.61 |  | 5.61 |  | 4.98 |  | 4.98 |  | 4.98 |  | 4.98 |  | 4.98 | [7 empty] | 100 |  | 436420.42
S | 01.04.05.01.02.001 | Carga e descarga manual e transporte de elementos pre-moldados em caminhao carroceria até 5 km | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 108.9875 | 0.75 | 108.9875 | 1.89 | 274.6486 | 1.89 | 274.6486 | 2.64 | 383.6361 | 3.77 | 547.844 | 3.77 | 547.844 | 4.53 | 658.2847 | 5.66 | 822.4925 | 5.28 | 767.2722 | 3.77 | 547.844 | 3.02 | 438.8564 | 2.1684e-19 | 2.7756e-17 | 2.1684e-19 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | -2.1684e-19 | -5.5511e-17 | 3.11 | 451.9349 | 3.11 | 451.9349 | 3.11 | 451.9349 | 5.61 | 815.2267 | 5.61 | 815.2267 | 5.61 | 815.2267 | 5.61 | 815.2267 | 5.61 | 815.2267 | 4.98 | 723.6772 | 4.98 | 723.6772 | 4.98 | 723.6772 | 4.98 | 723.6772 | 4.98 | 723.6772 | [6 empty] | 100 | 14531.67 | 205012.58
S | 01.04.05.01.02.002 | Momento extraordinario de transporte elementos pre moldados distancia de 5 km | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 1634.8134 | 0.75 | 1634.8134 | 1.89 | 4119.7298 | 1.89 | 4119.7298 | 2.64 | 5754.5432 | 3.77 | 8217.662 | 3.77 | 8217.662 | 4.53 | 9874.2729 | 5.66 | 12337.3918 | 5.28 | 11509.0863 | 3.77 | 8217.662 | 3.02 | 6582.8486 | 9.0399e-15 | 1.9705e-11 | 9.0399e-15 | 1.9705e-11 | -9.4326e-15 | -2.0561e-11 | -1.6507e-14 | -3.5981e-11 | 3.11 | 6779.0262 | 3.11 | 6779.0262 | 3.11 | 6779.0262 | 5.61 | 12228.4042 | 5.61 | 12228.4042 | 5.61 | 12228.4042 | 5.61 | 12228.4042 | 5.61 | 12228.4042 | 4.98 | 10855.161 | 4.98 | 10855.161 | 4.98 | 10855.161 | 4.98 | 10855.161 | 4.98 | 10855.161 | [6 empty] | 100 | 217975.12 | 231407.84
S | 01.04.05.01.03 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | [9 empty] | 0.75 |  | 0.75 |  | 1.89 |  | 1.89 |  | 2.64 |  | 3.77 |  | 3.77 |  | 4.53 |  | 5.66 |  | 5.28 |  | 3.77 |  | 3.02 |  | 2.4597e-15 |  | 2.4597e-15 |  | 4.3639e-15 |  | 1.9836e-15 |  | 3.11 |  | 3.11 |  | 3.11 |  | 5.61 |  | 5.61 |  | 5.61 |  | 5.61 |  | 5.61 |  | 4.98 |  | 4.98 |  | 4.98 |  | 4.98 |  | 4.98 | [7 empty] | 100 |  | 4585089.86
S | 01.04.05.01.03.001 | Assentamento de tubo D = 60 cm PA-1 comercial - junta rígida | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 63.3443 | 0.75 | 63.3443 | 1.89 | 159.6277 | 1.89 | 159.6277 | 2.64 | 222.972 | 3.77 | 318.4108 | 3.77 | 318.4108 | 4.53 | 382.5997 | 5.66 | 478.0385 | 5.28 | 445.944 | 3.77 | 318.4108 | 3.02 | 255.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 262.6678 | 3.11 | 262.6678 | 3.11 | 262.6678 | 5.61 | 473.8156 | 5.61 | 473.8156 | 5.61 | 473.8156 | 5.61 | 473.8156 | 5.61 | 473.8156 | 4.98 | 420.6063 | 4.98 | 420.6063 | 4.98 | 420.6063 | 4.98 | 420.6063 | 4.98 | 420.6063 | [6 empty] | 100 | 8445.91 | 1537976.4
S | 01.04.05.01.03.002 | Assentamento de tubo D = 80 cm PA-1 comercial - junta rígida | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 26.4046 | 0.75 | 26.4046 | 1.89 | 66.5395 | 1.89 | 66.5395 | 2.64 | 92.9441 | 3.77 | 132.727 | 3.77 | 132.727 | 4.53 | 159.4836 | 5.66 | 199.2665 | 5.28 | 185.8882 | 3.77 | 132.727 | 3.02 | 106.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1684e-19 | 1.3878e-17 | 3.11 | 109.491 | 3.11 | 109.491 | 3.11 | 109.491 | 5.61 | 197.5062 | 5.61 | 197.5062 | 5.61 | 197.5062 | 5.61 | 197.5062 | 5.61 | 197.5062 | 4.98 | 175.3264 | 4.98 | 175.3264 | 4.98 | 175.3264 | 4.98 | 175.3264 | 4.98 | 175.3264 | [6 empty] | 100 | 3520.61 | 894430.79
S | 01.04.05.01.03.003 | Assentamento de tubo D = 100 cm PA-1 comercial - junta rígida | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 15.8901 | 0.75 | 15.8901 | 1.89 | 40.0431 | 1.89 | 40.0431 | 2.64 | 55.9332 | 3.77 | 79.8742 | 3.77 | 79.8742 | 4.53 | 95.9762 | 5.66 | 119.9173 | 5.28 | 111.8663 | 3.77 | 79.8742 | 3.02 | 63.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 65.8909 | 3.11 | 65.8909 | 3.11 | 65.8909 | 5.61 | 118.8579 | 5.61 | 118.8579 | 5.61 | 118.8579 | 5.61 | 118.8579 | 5.61 | 118.8579 | 4.98 | 105.5103 | 4.98 | 105.5103 | 4.98 | 105.5103 | 4.98 | 105.5103 | 4.98 | 105.5103 | [6 empty] | 100 | 2118.68 | 745485.06
S | 01.04.05.01.03.004 | Assentamento de tubo D = 120 cm PA-1 comercial - junta rígida | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 9.9618 | 0.75 | 9.9618 | 1.89 | 25.1037 | 1.89 | 25.1037 | 2.64 | 35.0655 | 3.77 | 50.0746 | 3.77 | 50.0746 | 4.53 | 60.1693 | 5.66 | 75.1784 | 5.28 | 70.1311 | 3.77 | 50.0746 | 3.02 | 40.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1684e-19 | -3.4694e-18 | 0 | 0 | 3.11 | 41.3083 | 3.11 | 41.3083 | 3.11 | 41.3083 | 5.61 | 74.5143 | 5.61 | 74.5143 | 5.61 | 74.5143 | 5.61 | 74.5143 | 5.61 | 74.5143 | 4.98 | 66.1464 | 4.98 | 66.1464 | 4.98 | 66.1464 | 4.98 | 66.1464 | 4.98 | 66.1464 | [6 empty] | 100 | 1328.24 | 687845.99
S | 01.04.05.01.03.005 | Assentamento de tubo D = 150 cm PA-1 comercial - junta rígida | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 7.0208 | 0.75 | 7.0208 | 1.89 | 17.6923 | 1.89 | 17.6923 | 2.64 | 24.713 | 3.77 | 35.291 | 3.77 | 35.291 | 4.53 | 42.4053 | 5.66 | 52.9833 | 5.28 | 49.4261 | 3.77 | 35.291 | 3.02 | 28.2702 | 1.5678e-14 | 1.4676e-13 | 1.5678e-14 | 1.4676e-13 | 2.7815e-14 | 2.6038e-13 | 1.2643e-14 | 1.1835e-13 | 3.11 | 29.1127 | 3.11 | 29.1127 | 3.11 | 29.1127 | 5.61 | 52.5152 | 5.61 | 52.5152 | 5.61 | 52.5152 | 5.61 | 52.5152 | 5.61 | 52.5152 | 4.98 | 46.6178 | 4.98 | 46.6178 | 4.98 | 46.6178 | 4.98 | 46.6178 | 4.98 | 46.6178 | [6 empty] | 100 | 936.1 | 719351.62
S | 01.04.05.01.04 | POÇOS DE VISITA | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | [9 empty] | 0.75 |  | 0.75 |  | 1.89 |  | 1.89 |  | 2.64 |  | 3.77 |  | 3.77 |  | 4.53 |  | 5.66 |  | 5.28 |  | 3.77 |  | 3.02 |  | -2.5182e-14 |  | -2.5182e-14 |  | -6.0792e-15 |  | -6.4305e-15 |  | 3.11 |  | 3.11 |  | 3.11 |  | 5.61 |  | 5.61 |  | 5.61 |  | 5.61 |  | 5.61 |  | 4.98 |  | 4.98 |  | 4.98 |  | 4.98 |  | 4.98 | [7 empty] | 100 |  | 841536.03
S | 01.04.05.01.04.001 | Poço de Visita de Alvenaria para Galeria de Águas Pluviais D=1m. Profundidade=4m | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 0.8475 | 0.75 | 0.8475 | 1.89 | 2.1357 | 1.89 | 2.1357 | 2.64 | 2.9832 | 3.77 | 4.2601 | 3.77 | 4.2601 | 4.53 | 5.1189 | 5.66 | 6.3958 | 5.28 | 5.9664 | 3.77 | 4.2601 | 3.02 | 3.4126 | -1.7292e-14 | -1.954e-14 | -1.7292e-14 | -1.954e-14 | -9.943e-15 | -1.1236e-14 | -1.1024e-14 | -1.2457e-14 | 3.11 | 3.5143 | 3.11 | 3.5143 | 3.11 | 3.5143 | 5.61 | 6.3393 | 5.61 | 6.3393 | 5.61 | 6.3393 | 5.61 | 6.3393 | 5.61 | 6.3393 | 4.98 | 5.6274 | 4.98 | 5.6274 | 4.98 | 5.6274 | 4.98 | 5.6274 | 4.98 | 5.6274 | [6 empty] | 100 | 113 | 437187.86
S | 01.04.05.01.04.002 | Poço de Visita de Alvenaria para Galeria de Águas Pluviais D=0.6 a 0.8m. Profundidade=2m | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 1.3125 | 0.75 | 1.3125 | 1.89 | 3.3075 | 1.89 | 3.3075 | 2.64 | 4.62 | 3.77 | 6.5975 | 3.77 | 6.5975 | 4.53 | 7.9275 | 5.66 | 9.905 | 5.28 | 9.24 | 3.77 | 6.5975 | 3.02 | 5.285 | -1.7292e-14 | -3.0261e-14 | -1.7292e-14 | -3.0261e-14 | -9.943e-15 | -1.74e-14 | -1.1024e-14 | -1.9291e-14 | 3.11 | 5.4425 | 3.11 | 5.4425 | 3.11 | 5.4425 | 5.61 | 9.8175 | 5.61 | 9.8175 | 5.61 | 9.8175 | 5.61 | 9.8175 | 5.61 | 9.8175 | 4.98 | 8.715 | 4.98 | 8.715 | 4.98 | 8.715 | 4.98 | 8.715 | 4.98 | 8.715 | [6 empty] | 100 | 175 | 177068.02
S | 01.04.05.01.04.003 | Poço de Visita de Alvenaria para Galeria de Águas Pluviais D=1.2 a 1.5m. Profundidade=6m | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 0.315 | 0.75 | 0.315 | 1.89 | 0.7938 | 1.89 | 0.7938 | 2.64 | 1.1088 | 3.77 | 1.5834 | 3.77 | 1.5834 | 4.53 | 1.9026 | 5.66 | 2.3772 | 5.28 | 2.2176 | 3.77 | 1.5834 | 3.02 | 1.2684 | -1.7292e-14 | -7.2627e-15 | -1.7292e-14 | -7.2627e-15 | -9.943e-15 | -4.176e-15 | -1.1024e-14 | -4.6299e-15 | 3.11 | 1.3062 | 3.11 | 1.3062 | 3.11 | 1.3062 | 5.61 | 2.3562 | 5.61 | 2.3562 | 5.61 | 2.3562 | 5.61 | 2.3562 | 5.61 | 2.3562 | 4.98 | 2.0916 | 4.98 | 2.0916 | 4.98 | 2.0916 | 4.98 | 2.0916 | 4.98 | 2.0916 | [6 empty] | 100 | 42 | 184059.8
S | 01.04.05.01.04.004 | Aduela de concreto fck 25 Ø 600 mm (fornecimento transporte e colocação) | 2019-09-01 | 631 | 2022-01-31 | 29 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.75 | 2.94 | 0.75 | 2.94 | 1.89 | 7.4088 | 1.89 | 7.4088 | 2.64 | 10.3488 | 3.77 | 14.7784 | 3.77 | 14.7784 | 4.53 | 17.7576 | 5.66 | 22.1872 | 5.28 | 20.6976 | 3.77 | 14.7784 | 3.02 | 11.8384 | -1.7091e-13 | -6.6995e-13 | -1.7091e-13 | -6.6995e-13 | 6.5286e-14 | 2.5592e-13 | 7.841e-14 | 3.0737e-13 | 3.11 | 12.1912 | 3.11 | 12.1912 | 3.11 | 12.1912 | 5.61 | 21.9912 | 5.61 | 21.9912 | 5.61 | 21.9912 | 5.61 | 21.9912 | 5.61 | 21.9912 | 4.98 | 19.5216 | 4.98 | 19.5216 | 4.98 | 19.5216 | 4.98 | 19.5216 | 4.98 | 19.5216 | [6 empty] | 100 | 392 | 43220.35
S | 01.04.06 | BOCAS DE LOBO | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | [11 empty] | 0.94 |  | 0.94 |  | 2.34 |  | 2.34 |  | 3.27 |  | 4.68 |  | 4.68 |  | 5.61 |  | 7.02 |  | 6.55 |  | 8.42 |  | -3.5007e-15 |  | -3.5007e-15 |  | -3.1956e-15 |  | -3.0142e-15 |  | -3.1956e-15 |  | 2.66 |  | 2.66 |  | 2.66 |  | 4.79 |  | 4.79 |  | 4.79 |  | 4.79 |  | 4.79 |  | 4.26 |  | 4.26 |  | 4.26 |  | 8.5 | [7 empty] | 100 |  | 1155809.31
S | 01.04.06.01 | PARTE CIVIL - BOCA E LIGAÇÕES DE BOCA DE LOBO | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | [11 empty] | 0.94 |  | 0.94 |  | 2.34 |  | 2.34 |  | 3.27 |  | 4.68 |  | 4.68 |  | 5.61 |  | 7.02 |  | 6.55 |  | 8.42 |  | -3.5007e-15 |  | -3.5007e-15 |  | -3.1956e-15 |  | -3.0142e-15 |  | -3.1956e-15 |  | 2.66 |  | 2.66 |  | 2.66 |  | 4.79 |  | 4.79 |  | 4.79 |  | 4.79 |  | 4.79 |  | 4.26 |  | 4.26 |  | 4.26 |  | 8.5 | [7 empty] | 100 |  | 1155809.31
S | 01.04.06.01.01 | MOVIMENTO DE TERRA | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | [11 empty] | 0.94 |  | 0.94 |  | 2.34 |  | 2.34 |  | 3.27 |  | 4.68 |  | 4.68 |  | 5.61 |  | 7.02 |  | 6.55 |  | 8.42 |  | -3.7021e-16 |  | -3.7021e-16 |  | -1.3466e-16 |  | 7.3182e-17 |  | -1.3466e-16 |  | 2.66 |  | 2.66 |  | 2.66 |  | 4.79 |  | 4.79 |  | 4.79 |  | 4.79 |  | 4.79 |  | 4.26 |  | 4.26 |  | 4.26 |  | 8.5 | [7 empty] | 100 |  | 242729.9
S | 01.04.06.01.01.001 | Escavacao Manual - JCG | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.94 | 14.1326 | 0.94 | 14.1326 | 2.34 | 35.1812 | 2.34 | 35.1812 | 3.27 | 49.1635 | 4.68 | 70.3624 | 4.68 | 70.3624 | 5.61 | 84.3447 | 7.02 | 105.5436 | 6.55 | 98.4773 | 8.42 | 126.5922 | 2.1684e-19 | 3.4694e-18 | 2.1684e-19 | 3.4694e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 39.9923 | 2.66 | 39.9923 | 2.66 | 39.9923 | 4.79 | 72.0162 | 4.79 | 72.0162 | 4.79 | 72.0162 | 4.79 | 72.0162 | 4.79 | 72.0162 | 4.26 | 64.0478 | 4.26 | 64.0478 | 4.26 | 64.0478 | 8.5 | 127.795 | [6 empty] | 100 | 1503.47 | 73394.96
S | 01.04.06.01.01.002 | Escavacao de vala não escorada em material 1° cat. prof. ate 1.5 m com escavadeira hidraulica sem esgotamento | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.94 | 45.2242 | 0.94 | 45.2242 | 2.34 | 112.5795 | 2.34 | 112.5795 | 3.27 | 157.3226 | 4.68 | 225.159 | 4.68 | 225.159 | 5.61 | 269.9021 | 7.02 | 337.7385 | 6.55 | 315.1264 | 8.42 | 405.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 127.975 | 2.66 | 127.975 | 2.66 | 127.975 | 4.79 | 230.4512 | 4.79 | 230.4512 | 4.79 | 230.4512 | 4.79 | 230.4512 | 4.79 | 230.4512 | 4.26 | 204.9524 | 4.26 | 204.9524 | 4.26 | 204.9524 | 8.5 | 408.9426 | [6 empty] | 100 | 4811.09 | 20056.12
S | 01.04.06.01.01.003 | Escavação mecanica de valas material de 2° cat profundidade ate 3.0 m | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.94 | 11.306 | 0.94 | 11.306 | 2.34 | 28.1448 | 2.34 | 28.1448 | 3.27 | 39.3306 | 4.68 | 56.2896 | 4.68 | 56.2896 | 5.61 | 67.4754 | 7.02 | 84.4345 | 6.55 | 78.7814 | 8.42 | 101.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 31.9937 | 2.66 | 31.9937 | 2.66 | 31.9937 | 4.79 | 57.6127 | 4.79 | 57.6127 | 4.79 | 57.6127 | 4.79 | 57.6127 | 4.79 | 57.6127 | 4.26 | 51.238 | 4.26 | 51.238 | 4.26 | 51.238 | 8.5 | 102.2355 | [6 empty] | 100 | 1202.77 | 8357.92
S | 01.04.06.01.01.004 | Reaterro manual de valas com compactação | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.94 | 23.2413 | 0.94 | 23.2413 | 2.34 | 57.856 | 2.34 | 57.856 | 3.27 | 80.8501 | 4.68 | 115.7121 | 4.68 | 115.7121 | 5.61 | 138.7061 | 7.02 | 173.5681 | 6.55 | 161.9474 | 8.42 | 208.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 65.768 | 2.66 | 65.768 | 2.66 | 65.768 | 4.79 | 118.4318 | 4.79 | 118.4318 | 4.79 | 118.4318 | 4.79 | 118.4318 | 4.79 | 118.4318 | 4.26 | 105.3276 | 4.26 | 105.3276 | 4.26 | 105.3276 | 8.5 | 210.1608 | [6 empty] | 100 | 2472.48 | 49528.71
S | 01.04.06.01.01.005 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica larguara de 1.5 a 2.5 m profundidade de 1.5 a 3.0 com solo de 1° cat em locais de alto nivel de interferencia | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.94 | 40.3877 | 0.94 | 40.3877 | 2.34 | 100.5395 | 2.34 | 100.5395 | 3.27 | 140.4975 | 4.68 | 201.079 | 4.68 | 201.079 | 5.61 | 241.037 | 7.02 | 301.6185 | 6.55 | 281.4247 | 8.42 | 361.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 114.2885 | 2.66 | 114.2885 | 2.66 | 114.2885 | 4.79 | 205.8052 | 4.79 | 205.8052 | 4.79 | 205.8052 | 4.79 | 205.8052 | 4.79 | 205.8052 | 4.26 | 183.0335 | 4.26 | 183.0335 | 4.26 | 183.0335 | 8.5 | 365.2076 | [6 empty] | 100 | 4296.56 | 23933.39
S | 01.04.06.01.01.006 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material de 1° cat. | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.94 | 35.1698 | 0.94 | 35.1698 | 2.34 | 87.5504 | 2.34 | 87.5504 | 3.27 | 122.3461 | 4.68 | 175.1008 | 4.68 | 175.1008 | 5.61 | 209.8965 | 7.02 | 262.6512 | 6.55 | 245.0663 | 8.42 | 315.0318 | -2.1684e-19 | -1.3878e-17 | -2.1684e-19 | -1.3878e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 99.5231 | 2.66 | 99.5231 | 2.66 | 99.5231 | 4.79 | 179.2164 | 4.79 | 179.2164 | 4.79 | 179.2164 | 4.79 | 179.2164 | 4.79 | 179.2164 | 4.26 | 159.3866 | 4.26 | 159.3866 | 4.26 | 159.3866 | 8.5 | 318.0249 | [6 empty] | 100 | 3741.47 | 749.7
S | 01.04.06.01.01.007 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.94 | 7.0339 | 0.94 | 7.0339 | 2.34 | 17.51 | 2.34 | 17.51 | 3.27 | 24.4691 | 4.68 | 35.02 | 4.68 | 35.02 | 5.61 | 41.9791 | 7.02 | 52.53 | 6.55 | 49.013 | 8.42 | 63.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 19.9045 | 2.66 | 19.9045 | 2.66 | 19.9045 | 4.79 | 35.8431 | 4.79 | 35.8431 | 4.79 | 35.8431 | 4.79 | 35.8431 | 4.79 | 35.8431 | 4.26 | 31.8772 | 4.26 | 31.8772 | 4.26 | 31.8772 | 8.5 | 63.6047 | [6 empty] | 100 | 748.29 | 486.37
S | 01.04.06.01.01.008 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.94 | 50.4845 | 0.94 | 50.4845 | 2.34 | 125.6741 | 2.34 | 125.6741 | 3.27 | 175.6216 | 4.68 | 251.3483 | 4.68 | 251.3483 | 5.61 | 301.2957 | 7.02 | 377.0224 | 6.55 | 351.7802 | 8.42 | 452.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 142.8604 | 2.66 | 142.8604 | 2.66 | 142.8604 | 4.79 | 257.2561 | 4.79 | 257.2561 | 4.79 | 257.2561 | 4.79 | 257.2561 | 4.79 | 257.2561 | 4.26 | 228.7914 | 4.26 | 228.7914 | 4.26 | 228.7914 | 8.5 | 456.5087 | [6 empty] | 100 | 5370.69 | 5834.24
S | 01.04.06.01.01.009 | Carga e descarga manual e transporte de elementos pre-moldados em caminhao carroceria até 5 km | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.94 | 18.9013 | 0.94 | 18.9013 | 2.34 | 47.0523 | 2.34 | 47.0523 | 3.27 | 65.7525 | 4.68 | 94.1045 | 4.68 | 94.1045 | 5.61 | 112.8048 | 7.02 | 141.1568 | 6.55 | 131.7061 | 8.42 | 169.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 53.4867 | 2.66 | 53.4867 | 2.66 | 53.4867 | 4.79 | 96.3164 | 4.79 | 96.3164 | 4.79 | 96.3164 | 4.79 | 96.3164 | 4.79 | 96.3164 | 4.26 | 85.6592 | 4.26 | 85.6592 | 4.26 | 85.6592 | 8.5 | 170.9163 | [6 empty] | 100 | 2010.78 | 28368.05
S | 01.04.06.01.01.010 | Momento extraordinario de transporte elementos pre moldados distancia de 5 km | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.94 | 283.5202 | 0.94 | 283.5202 | 2.34 | 705.7842 | 2.34 | 705.7842 | 3.27 | 986.2882 | 4.68 | 1411.5685 | 4.68 | 1411.5685 | 5.61 | 1692.0725 | 7.02 | 2117.3527 | 6.55 | 1975.5927 | 8.42 | 2539.6168 | -2.807e-15 | -8.4666e-13 | -2.807e-15 | -8.4666e-13 | -1.0207e-15 | -3.0786e-13 | 5.5468e-16 | 1.6731e-13 | -1.0207e-15 | -3.0786e-13 | 2.66 | 802.3018 | 2.66 | 802.3018 | 2.66 | 802.3018 | 4.79 | 1444.7464 | 4.79 | 1444.7464 | 4.79 | 1444.7464 | 4.79 | 1444.7464 | 4.79 | 1444.7464 | 4.26 | 1284.8893 | 4.26 | 1284.8893 | 4.26 | 1284.8893 | 8.5 | 2563.7462 | [6 empty] | 100 | 30161.72 | 32020.44
S | 01.04.06.01.02 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | [11 empty] | 0.94 |  | 0.94 |  | 2.34 |  | 2.34 |  | 3.27 |  | 4.68 |  | 4.68 |  | 5.61 |  | 7.02 |  | 6.55 |  | 8.42 |  | 0 |  | 0 |  | -2.111e-19 |  | 0 |  | -2.111e-19 |  | 2.66 |  | 2.66 |  | 2.66 |  | 4.79 |  | 4.79 |  | 4.79 |  | 4.79 |  | 4.79 |  | 4.26 |  | 4.26 |  | 4.26 |  | 8.5 | [7 empty] | 100 |  | 420745.86
S | 01.04.06.01.02.001 | Assentamento de tubo D = 40 cm - junta rígida - | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.94 | 56.0871 | 0.94 | 56.0871 | 2.34 | 139.621 | 2.34 | 139.621 | 3.27 | 195.1114 | 4.68 | 279.242 | 4.68 | 279.242 | 5.61 | 334.7324 | 7.02 | 418.863 | 6.55 | 390.8195 | 8.42 | 502.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1684e-19 | -1.3878e-17 | 0 | 0 | -2.1684e-19 | -1.3878e-17 | 2.66 | 158.7145 | 2.66 | 158.7145 | 2.66 | 158.7145 | 4.79 | 285.8054 | 4.79 | 285.8054 | 4.79 | 285.8054 | 4.79 | 285.8054 | 4.79 | 285.8054 | 4.26 | 254.1818 | 4.26 | 254.1818 | 4.26 | 254.1818 | 8.5 | 507.1703 | [6 empty] | 100 | 5966.71 | 420745.86
S | 01.04.06.01.03 | BOCA DE LOBO | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | [11 empty] | 0.94 |  | 0.94 |  | 2.34 |  | 2.34 |  | 3.27 |  | 4.68 |  | 4.68 |  | 5.61 |  | 7.02 |  | 6.55 |  | 8.42 |  | -8.0358e-15 |  | -8.0358e-15 |  | -7.4354e-15 |  | -7.1122e-15 |  | -7.4354e-15 |  | 2.66 |  | 2.66 |  | 2.66 |  | 4.79 |  | 4.79 |  | 4.79 |  | 4.79 |  | 4.79 |  | 4.26 |  | 4.26 |  | 4.26 |  | 8.5 | [7 empty] | 100 |  | 492333.55
S | 01.04.06.01.03.001 | Boca de lobo simples c/ revestimento interno em argamassa inclusive escavação e meio fio vazado. | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.94 | 6.3074 | 0.94 | 6.3074 | 2.34 | 15.7014 | 2.34 | 15.7014 | 3.27 | 21.9417 | 4.68 | 31.4028 | 4.68 | 31.4028 | 5.61 | 37.6431 | 7.02 | 47.1042 | 6.55 | 43.9505 | 8.42 | 56.4982 | -1.1083e-15 | -7.435e-15 | -1.1083e-15 | -7.435e-15 | -1.2931e-14 | -8.6769e-14 | -8.128e-15 | -5.454e-14 | -1.2931e-14 | -8.6769e-14 | 2.66 | 17.8486 | 2.66 | 17.8486 | 2.66 | 17.8486 | 4.79 | 32.1409 | 4.79 | 32.1409 | 4.79 | 32.1409 | 4.79 | 32.1409 | 4.79 | 32.1409 | 4.26 | 28.5846 | 4.26 | 28.5846 | 4.26 | 28.5846 | 8.5 | 57.035 | [6 empty] | 100 | 671 | 461810.22
S | 01.04.06.01.03.002 | Boca de lobo especial - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais | 2019-10-01 | 610 | 2022-01-31 | 28 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.94 | 0.3384 | 0.94 | 0.3384 | 2.34 | 0.8424 | 2.34 | 0.8424 | 3.27 | 1.1772 | 4.68 | 1.6848 | 4.68 | 1.6848 | 5.61 | 2.0196 | 7.02 | 2.5272 | 6.55 | 2.358 | 8.42 | 3.0312 | -1.1285e-13 | -4.0626e-14 | -1.1285e-13 | -4.0626e-14 | 7.5714e-14 | 2.7257e-14 | 8.2582e-15 | 2.9729e-15 | 7.5714e-14 | 2.7257e-14 | 2.66 | 0.9576 | 2.66 | 0.9576 | 2.66 | 0.9576 | 4.79 | 1.7244 | 4.79 | 1.7244 | 4.79 | 1.7244 | 4.79 | 1.7244 | 4.79 | 1.7244 | 4.26 | 1.5336 | 4.26 | 1.5336 | 4.26 | 1.5336 | 8.5 | 3.06 | [6 empty] | 100 | 36 | 30523.33
S | 01.04.07 | DRENAGEM - LANÇAMENTO FINAL | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | [61 empty] | 100 |  | 1645606.59
S | 01.04.07.01 | DRENAGEM - LANÇAMENTO FINAL | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | [61 empty] | 100 |  | 1645606.59
S | 01.04.07.01.01 | PARTE CIVIL - REDE COLETORA TUBULAÇÃO CIRCULAR DE CONCRETO | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | [61 empty] | 100 |  | 9754.37
S | 01.04.07.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 1124.298 | 20 | 1124.298 | 20 | 1124.298 | 20 | 1124.298 | 20 | 1124.298 | [60 empty] | 100 | 5621.49 | 2471.54
S | 01.04.07.01.01.002 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m³ | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 224.86 | 20 | 224.86 | 20 | 224.86 | 20 | 224.86 | 20 | 224.86 | [60 empty] | 100 | 1124.3 | 3884.52
S | 01.04.07.01.01.003 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada dmt 0.5 a 1.0 km | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 224.86 | 20 | 224.86 | 20 | 224.86 | 20 | 224.86 | 20 | 224.86 | [60 empty] | 100 | 1124.3 | 3398.31
S | 01.04.07.01.02 | MOVIMENTO DE TERRA | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | [61 empty] | 100 |  | 561244.95
S | 01.04.07.01.02.001 | Escavacao Manual - JCG | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 201.182 | 20 | 201.182 | 20 | 201.182 | 20 | 201.182 | 20 | 201.182 | [60 empty] | 100 | 1005.91 | 49105.55
S | 01.04.07.01.02.002 | Escavação manual de vala/cava a frio em material de 2A categoria moledo ou rocha decomposta entre 1.5 e 3m de profundida | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 120.71 | 20 | 120.71 | 20 | 120.71 | 20 | 120.71 | 20 | 120.71 | [60 empty] | 100 | 603.55 | 29418.84
S | 01.04.07.01.02.003 | Escavação manual de vala em argila ou pedra de mão ate 1.5 m prof excluindo esgotamento | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 80.472 | 20 | 80.472 | 20 | 80.472 | 20 | 80.472 | 20 | 80.472 | [60 empty] | 100 | 402.36 | 10426.76
S | 01.04.07.01.02.004 | Escavacao de vala não escorada em material 1° cat. prof. ate 1.5 m com escavadeira hidraulica sem esgotamento | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 482.838 | 20 | 482.838 | 20 | 482.838 | 20 | 482.838 | 20 | 482.838 | [60 empty] | 100 | 2414.19 | 10064.1
S | 01.04.07.01.02.005 | Escavação mec de vala com prof. maior 1.5 m ate 3.0 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 241.418 | 20 | 241.418 | 20 | 241.418 | 20 | 241.418 | 20 | 241.418 | [60 empty] | 100 | 1207.09 | 3535.88
S | 01.04.07.01.02.006 | Escavacao mecanizada de vala n escorada com prof. maior que 3 m ate 4.5 com escavadeira hidraulica mat 1° cat. | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 120.71 | 20 | 120.71 | 20 | 120.71 | 20 | 120.71 | 20 | 120.71 | [60 empty] | 100 | 603.55 | 1771.88
S | 01.04.07.01.02.007 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. ate 2.0 m prof com escavadeira hidraulica | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 128.756 | 20 | 128.756 | 20 | 128.756 | 20 | 128.756 | 20 | 128.756 | [60 empty] | 100 | 643.78 | 7835.2
S | 01.04.07.01.02.008 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. de 2.01 m ate 4.0 de prof com escavadeira hidraulica | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 96.568 | 20 | 96.568 | 20 | 96.568 | 20 | 96.568 | 20 | 96.568 | [60 empty] | 100 | 482.84 | 6713.28
S | 01.04.07.01.02.009 | Escavacao mecanica de vala em material 2° cat. de 4.01 m ate 6.0 de prof com escavadeira hidraulica | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 32.19 | 20 | 32.19 | 20 | 32.19 | 20 | 32.19 | 20 | 32.19 | [60 empty] | 100 | 160.95 | 2610.97
S | 01.04.07.01.02.010 | Escavação mec de vala com prof. ate 1.5 m com retroescavadeira em solo de 1° cat | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 426.506 | 20 | 426.506 | 20 | 426.506 | 20 | 426.506 | 20 | 426.506 | [60 empty] | 100 | 2132.53 | 6328.4
S | 01.04.07.01.02.011 | Escavação mecanica de valas material de 2° cat profundidade ate 3.0 m | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 64.378 | 20 | 64.378 | 20 | 64.378 | 20 | 64.378 | 20 | 64.378 | [60 empty] | 100 | 321.89 | 2236.78
S | 01.04.07.01.02.012 | Escavação mecânica de valas lodo argila mole vasa ou presença de lama profundidade ate 3 m | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 72.424 | 20 | 72.424 | 20 | 72.424 | 20 | 72.424 | 20 | 72.424 | [60 empty] | 100 | 362.12 | 2516.34
S | 01.04.07.01.02.013 | Escavação mecanica de valas (solo com agua) profundidade maior4.0 m ate 6.0 m | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 8.046 | 20 | 8.046 | 20 | 8.046 | 20 | 8.046 | 20 | 8.046 | [60 empty] | 100 | 40.23 | 402.57
S | 01.04.07.01.02.014 | Carga manual de entrulho em caminhao basculante | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 350.668 | 20 | 350.668 | 20 | 350.668 | 20 | 350.668 | 20 | 350.668 | [60 empty] | 100 | 1753.34 | 67307.22
S | 01.04.07.01.02.015 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9T rodovia em leito natural | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 1753.34 | 20 | 1753.34 | 20 | 1753.34 | 20 | 1753.34 | 20 | 1753.34 | [60 empty] | 100 | 8766.7 | 6989.69
S | 01.04.07.01.02.016 | Reaterro manual de valas com compactação | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 617.782 | 20 | 617.782 | 20 | 617.782 | 20 | 617.782 | 20 | 617.782 | [60 empty] | 100 | 3088.91 | 61877.04
S | 01.04.07.01.02.017 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica larguara de 1.5 a 2.5 m profundidade de 1.5 a 3.0 com solo de 1° cat em locais de alto nivel de interferencia | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 1123.846 | 20 | 1123.846 | 20 | 1123.846 | 20 | 1123.846 | 20 | 1123.846 | [60 empty] | 100 | 5619.23 | 31301.13
S | 01.04.07.01.02.018 | Compactação manual de terreno em camadas de até 20 cm | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 864.5 | 20 | 864.5 | 20 | 864.5 | 20 | 864.5 | 20 | 864.5 | [60 empty] | 100 | 4322.5 | 28003.32
S | 01.04.07.01.02.019 | Enrocamento manual sem arrumação do material | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 2.174 | 20 | 2.174 | 20 | 2.174 | 20 | 2.174 | 20 | 2.174 | [60 empty] | 100 | 10.87 | 2102.25
S | 01.04.07.01.02.020 | Lastro de Brita | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 97.89 | 20 | 97.89 | 20 | 97.89 | 20 | 97.89 | 20 | 97.89 | [60 empty] | 100 | 489.45 | 77263.6
S | 01.04.07.01.02.021 | Escoramento descontinuo com pranchoes espaç. 2.0 m inclusive desmontagem (5 x reaprov.) valas até 4.0m para bueiros de Ø 800 mm a 1500 mm | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 2058.476 | 20 | 2058.476 | 20 | 2058.476 | 20 | 2058.476 | 20 | 2058.476 | [60 empty] | 100 | 10292.38 | 149792.81
S | 01.04.07.01.02.022 | Esgotamento com moto bomba autoescovante | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 45.88 | 20 | 45.88 | 20 | 45.88 | 20 | 45.88 | 20 | 45.88 | [60 empty] | 100 | 229.4 | 284.35
S | 01.04.07.01.02.023 | Execução de dreno de tubo de concreto simples poroso D=0.20 m (0.5 x 0.5 m) para galerias de aguas pluviais | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 10.87 | 20 | 10.87 | 20 | 10.87 | 20 | 10.87 | 20 | 10.87 | [60 empty] | 100 | 54.35 | 3356.99
S | 01.04.07.01.03 | TUBULAÇÃO | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | [61 empty] | 100 |  | 998451.42
S | 01.04.07.01.03.001 | Carga e descarga manual e transporte de elementos pre-moldados em caminhao carroceria até 5 km | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 355.728 | 20 | 355.728 | 20 | 355.728 | 20 | 355.728 | 20 | 355.728 | [60 empty] | 100 | 1778.64 | 25093.03
S | 01.04.07.01.03.002 | Momento extraordinario de transporte elementos pre moldados distancia de 5 km | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 5335.902 | 20 | 5335.902 | 20 | 5335.902 | 20 | 5335.902 | 20 | 5335.902 | [60 empty] | 100 | 26679.51 | 28323.63
S | 01.04.07.01.03.003 | Assentamento de tubo D = 80 cm PA-1 comercial - junta rígida | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 487.366 | 20 | 487.366 | 20 | 487.366 | 20 | 487.366 | 20 | 487.366 | [60 empty] | 100 | 2436.83 | 619090.37
S | 01.04.07.01.03.004 | Plantio de gramas batatais | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 6244.274 | 20 | 6244.274 | 20 | 6244.274 | 20 | 6244.274 | 20 | 6244.274 | [60 empty] | 100 | 31221.37 | 239506.31
S | 01.04.07.01.03.005 | Plantio de árvores nativas | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | [60 empty] | 100 | 20 | 1600
S | 01.04.07.01.03.006 | Poço de Visita de Alvenaria para Galeria de Águas Pluviais D=0.6 a 0.8m. Profundidade=2m | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 6.8 | 20 | 6.8 | 20 | 6.8 | 20 | 6.8 | 20 | 6.8 | [60 empty] | 100 | 34 | 34401.78
S | 01.04.07.01.03.007 | Poço de Visita de Alvenaria para Galeria de Águas Pluviais D=1.2 a 1.5m. Profundidade=6m | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 1.6 | 20 | 1.6 | 20 | 1.6 | 20 | 1.6 | 20 | 1.6 | [60 empty] | 100 | 8 | 34960.61
S | 01.04.07.01.03.008 | Poço de Visita de Alvenaria para Galeria de Águas Pluviais D=1m. Profundidade=4m | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 0.8 | 20 | 0.8 | 20 | 0.8 | 20 | 0.8 | 20 | 0.8 | [60 empty] | 100 | 4 | 15475.69
S | 01.04.07.01.04 | DISSIPADOR FINAL DE ENERGIA | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | [61 empty] | 100 |  | 76155.85
S | 01.04.07.01.04.001 | Momento extraordinario de transporte elementos pre moldados distancia de 5 km | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 391.16 | 20 | 391.16 | 20 | 391.16 | 20 | 391.16 | 20 | 391.16 | [60 empty] | 100 | 1955.8 | 2076.33
S | 01.04.07.01.04.002 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante e pa carregadeira | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 39.116 | 20 | 39.116 | 20 | 39.116 | 20 | 39.116 | 20 | 39.116 | [60 empty] | 100 | 195.58 | 297.74
S | 01.04.07.01.04.003 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada dmt 0.5 a 1.0 km | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 39.116 | 20 | 39.116 | 20 | 39.116 | 20 | 39.116 | 20 | 39.116 | [60 empty] | 100 | 195.58 | 591.16
S | 01.04.07.01.04.004 | Escavação manual de vala em argila ou pedra de mão ate 1.5 m prof excluindo esgotamento | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 11.006 | 20 | 11.006 | 20 | 11.006 | 20 | 11.006 | 20 | 11.006 | [60 empty] | 100 | 55.03 | 1426.05
S | 01.04.07.01.04.005 | Lastro de brita | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 1.922 | 20 | 1.922 | 20 | 1.922 | 20 | 1.922 | 20 | 1.922 | [60 empty] | 100 | 9.61 | 823.14
S | 01.04.07.01.04.006 | Reaterro Mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratoria em camadas de 20 cm | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 14.546 | 20 | 14.546 | 20 | 14.546 | 20 | 14.546 | 20 | 14.546 | [60 empty] | 100 | 72.73 | 136.05
S | 01.04.07.01.04.007 | Forma comum - para fundação | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 44.55 | 20 | 44.55 | 20 | 44.55 | 20 | 44.55 | 20 | 44.55 | [60 empty] | 100 | 222.75 | 5473.68
S | 01.04.07.01.04.008 | Escoramento formas ate h=3.3 m com madeira de 3° qualidade não aparelhada aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 6.634 | 20 | 6.634 | 20 | 6.634 | 20 | 6.634 | 20 | 6.634 | [60 empty] | 100 | 33.17 | 381.38
S | 01.04.07.01.04.009 | Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Superestrutura - PJ | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 0.8846 | 20 | 0.8846 | 20 | 0.8846 | 20 | 0.8846 | 20 | 0.8846 | [60 empty] | 100 | 4.423 | 28271.96
S | 01.04.07.01.04.010 | Concreto preparado em obra fck 20 mpa inclusive lançamento manual e aplicação | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 0.92 | 20 | 0.92 | 20 | 0.92 | 20 | 0.92 | 20 | 0.92 | [60 empty] | 100 | 4.6 | 1156.68
S | 01.04.07.01.04.011 | Concreto Usinado 30 mpa Slump 10+/- 2 | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 8.846 | 20 | 8.846 | 20 | 8.846 | 20 | 8.846 | 20 | 8.846 | [60 empty] | 100 | 44.23 | 14107.34
S | 01.04.07.01.04.012 | Estaca premoldada de concreto seção quadrada capacidade 25 t comprimento total cravado ate 5m bate estacas por gravidade sobre rolos | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | [60 empty] | 100 | 60 | 9391.26
S | 01.04.07.01.04.013 | Gabiao colchao reno h= 0,3 m (execução) | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | [60 empty] | 100 | 10 | 3413.76
S | 01.04.07.01.04.014 | Gabiao caixa h= 0.5 m (execução) | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | [60 empty] | 100 | 5 | 2549.58
S | 01.04.07.01.04.015 | Manta geotextil resistencia tração 31 (fornecimento e assentamento) | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 6.316 | 20 | 6.316 | 20 | 6.316 | 20 | 6.316 | 20 | 6.316 | [60 empty] | 100 | 31.58 | 134.58
S | 01.04.07.01.04.016 | Gabiao caixa h= 1.0 m (execução) | 2019-06-01 | 109 | 2019-10-31 | 5 |  | N | 1 |  |  | 20 | 2.8 | 20 | 2.8 | 20 | 2.8 | 20 | 2.8 | 20 | 2.8 | [60 empty] | 100 | 14 | 5925.16
S | 01.05 | TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | [5 empty] | 0.19312 |  | 0.19312 |  | 0.19312 |  | 0.26466 |  | 0.26466 |  | 0.48052 |  | 1.1332 |  | 1.3675 |  | 3.0715 |  | 2.9188 |  | 3.7385 |  | 4.4392 |  | 4.5112 |  | 4.9223 |  | 5.3895 |  | 5.0841 |  | 4.1876 |  | 2.8411 |  | 0.23414 |  | 0.23414 |  | 0.32157 |  | 0.32157 |  | 0.58364 |  | 1.063 |  | 1.3468 |  | 3.3968 |  | 4.0519 |  | 4.6187 |  | 6.4126 |  | 6.3689 |  | 7.4216 |  | 7.7727 |  | 7.0585 |  | 3.5999 |  | 100 |  | 32371373.39
S | 01.05.01 | TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | [5 empty] | 0.19312 |  | 0.19312 |  | 0.19312 |  | 0.26466 |  | 0.26466 |  | 0.48052 |  | 1.1332 |  | 1.3675 |  | 3.0715 |  | 2.9188 |  | 3.7385 |  | 4.4392 |  | 4.5112 |  | 4.9223 |  | 5.3895 |  | 5.0841 |  | 4.1876 |  | 2.8411 |  | 0.23414 |  | 0.23414 |  | 0.32157 |  | 0.32157 |  | 0.58364 |  | 1.063 |  | 1.3468 |  | 3.3968 |  | 4.0519 |  | 4.6187 |  | 6.4126 |  | 6.3689 |  | 7.4216 |  | 7.7727 |  | 7.0585 |  | 3.5999 |  | 100 |  | 32371373.39
S | 01.05.01.01 | TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO | 2019-07-01 | 740 | 2022-04-30 | 34 |  | N | [5 empty] | 0.19312 |  | 0.19312 |  | 0.19312 |  | 0.26466 |  | 0.26466 |  | 0.48052 |  | 1.1332 |  | 1.3675 |  | 3.0715 |  | 2.9188 |  | 3.7385 |  | 4.4392 |  | 4.5112 |  | 4.9223 |  | 5.3895 |  | 5.0841 |  | 4.1876 |  | 2.8411 |  | 0.23414 |  | 0.23414 |  | 0.32157 |  | 0.32157 |  | 0.58364 |  | 1.063 |  | 1.3468 |  | 3.3968 |  | 4.0519 |  | 4.6187 |  | 6.4126 |  | 6.3689 |  | 7.4216 |  | 7.7727 |  | 7.0585 |  | 3.5999 |  | 100 |  | 32371373.39
S | 01.05.01.01.01 | LIMPEZA | 2019-07-01 | 719 | 2022-03-31 | 33 |  | N | [5 empty] | 2.26 |  | 2.26 |  | 2.26 |  | 2.26 |  | 2.26 |  | 2.26 |  | 2.26 |  | 2.26 |  | 2.26 |  | 2.26 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | -1.8083e-16 |  | -6.1648e-16 |  | -4.1098e-16 |  | 2.74 |  | 2.74 |  | 2.74 |  | 2.74 |  | 2.74 |  | 2.74 |  | 2.74 |  | 2.74 |  | 2.74 |  | 2.74 |  | 5.48 |  | 5.48 |  | 5.48 |  | 5.48 |  | 5.48 |  |  |  | 100 |  | 2766206.45
S | 01.05.01.01.01.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | 2019-07-01 | 719 | 2022-03-31 | 33 |  | N | 1 |  |  |  |  | 2.26 | 6051.9907 | 2.26 | 6051.9907 | 2.26 | 6051.9907 | 2.26 | 6051.9907 | 2.26 | 6051.9907 | 2.26 | 6051.9907 | 2.26 | 6051.9907 | 2.26 | 6051.9907 | 2.26 | 6051.9907 | 2.26 | 6051.9907 | 4.52 | 12103.9814 | 4.52 | 12103.9814 | 4.52 | 12103.9814 | 4.52 | 12103.9814 | 4.52 | 12103.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 7337.3693 | 2.74 | 7337.3693 | 2.74 | 7337.3693 | 2.74 | 7337.3693 | 2.74 | 7337.3693 | 2.74 | 7337.3693 | 2.74 | 7337.3693 | 2.74 | 7337.3693 | 2.74 | 7337.3693 | 2.74 | 7337.3693 | 5.48 | 14674.7386 | 5.48 | 14674.7386 | 5.48 | 14674.7386 | 5.48 | 14674.7386 | 5.48 | 14674.7386 |  |  | 100 | 267787.2 | 117735.32
S | 01.05.01.01.01.002 | Carga de material de 1° categoria ou solo de jazida | 2019-07-01 | 719 | 2022-03-31 | 33 |  | N | 1 |  |  |  |  | 2.26 | 1512.9977 | 2.26 | 1512.9977 | 2.26 | 1512.9977 | 2.26 | 1512.9977 | 2.26 | 1512.9977 | 2.26 | 1512.9977 | 2.26 | 1512.9977 | 2.26 | 1512.9977 | 2.26 | 1512.9977 | 2.26 | 1512.9977 | 4.52 | 3025.9954 | 4.52 | 3025.9954 | 4.52 | 3025.9954 | 4.52 | 3025.9954 | 4.52 | 3025.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 1834.3423 | 2.74 | 1834.3423 | 2.74 | 1834.3423 | 2.74 | 1834.3423 | 2.74 | 1834.3423 | 2.74 | 1834.3423 | 2.74 | 1834.3423 | 2.74 | 1834.3423 | 2.74 | 1834.3423 | 2.74 | 1834.3423 | 5.48 | 3668.6846 | 5.48 | 3668.6846 | 5.48 | 3668.6846 | 5.48 | 3668.6846 | 5.48 | 3668.6846 |  |  | 100 | 66946.8 | 69659.54
S | 01.05.01.01.01.003 | Transporte em caminhão de material de 1ª categoria ou solo de jazida distância até 5 km | 2019-07-01 | 719 | 2022-03-31 | 33 |  | N | 1 |  |  |  |  | 2.26 | 1512.9977 | 2.26 | 1512.9977 | 2.26 | 1512.9977 | 2.26 | 1512.9977 | 2.26 | 1512.9977 | 2.26 | 1512.9977 | 2.26 | 1512.9977 | 2.26 | 1512.9977 | 2.26 | 1512.9977 | 2.26 | 1512.9977 | 4.52 | 3025.9954 | 4.52 | 3025.9954 | 4.52 | 3025.9954 | 4.52 | 3025.9954 | 4.52 | 3025.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 1834.3423 | 2.74 | 1834.3423 | 2.74 | 1834.3423 | 2.74 | 1834.3423 | 2.74 | 1834.3423 | 2.74 | 1834.3423 | 2.74 | 1834.3423 | 2.74 | 1834.3423 | 2.74 | 1834.3423 | 2.74 | 1834.3423 | 5.48 | 3668.6846 | 5.48 | 3668.6846 | 5.48 | 3668.6846 | 5.48 | 3668.6846 | 5.48 | 3668.6846 |  |  | 100 | 66946.8 | 620683.93
S | 01.05.01.01.01.004 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | 2019-07-01 | 719 | 2022-03-31 | 33 |  | N | 1 |  |  |  |  | 2.26 | 68084.8967 | 2.26 | 68084.8967 | 2.26 | 68084.8967 | 2.26 | 68084.8967 | 2.26 | 68084.8967 | 2.26 | 68084.8967 | 2.26 | 68084.8967 | 2.26 | 68084.8967 | 2.26 | 68084.8967 | 2.26 | 68084.8967 | 4.52 | 136169.7935 | 4.52 | 136169.7935 | 4.52 | 136169.7935 | 4.52 | 136169.7935 | 4.52 | 136169.7935 | -2.5544e-16 | -7.6952e-12 | -8.7083e-16 | -2.6233e-11 | -5.8048e-16 | -1.7494e-11 | 2.74 | 82545.4058 | 2.74 | 82545.4058 | 2.74 | 82545.4058 | 2.74 | 82545.4058 | 2.74 | 82545.4058 | 2.74 | 82545.4058 | 2.74 | 82545.4058 | 2.74 | 82545.4058 | 2.74 | 82545.4058 | 2.74 | 82545.4058 | 5.48 | 165090.8115 | 5.48 | 165090.8115 | 5.48 | 165090.8115 | 5.48 | 165090.8115 | 5.48 | 165090.8115 |  |  | 100 | 3012606.05 | 1958127.66
S | 01.05.01.01.02 | TERRAPLENAGEM | 2019-10-01 | 630 | 2022-02-28 | 29 |  | N | [11 empty] | 0.9 |  | 0.9 |  | 2.26 |  | 2.26 |  | 3.16 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 5.42 |  | 6.78 |  | 6.33 |  | 4.52 |  | 3.62 |  | -7.0693e-17 |  | -7.0658e-17 |  | -3.3933e-15 |  | -7.0658e-17 |  | 3.4518e-20 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 2.74 |  | 2.74 |  | 3.84 |  | 5.48 |  | 5.48 |  | 6.58 |  | 8.22 |  | 7.67 |  | 5.48 |  | 4.38 | [5 empty] | 100 |  | 2573090.57
S | 01.05.01.01.02.001 | Escavacao carga e transporte material de 1° cat DMT 600 a 800 m | 2019-10-01 | 630 | 2022-02-28 | 29 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.9 | 1283.041 | 0.9 | 1283.041 | 2.26 | 3221.8585 | 2.26 | 3221.8585 | 3.16 | 4504.8995 | 4.52 | 6443.717 | 4.52 | 6443.717 | 5.42 | 7726.758 | 6.78 | 9665.5755 | 6.33 | 9024.055 | 4.52 | 6443.717 | 3.62 | 5160.676 | -8.6302e-17 | -1.2301e-13 | -8.6302e-17 | -1.2301e-13 | -4.1458e-15 | -5.9099e-12 | -8.6302e-17 | -1.2301e-13 | 0 | 0 | 1.1 | 1568.1612 | 1.1 | 1568.1612 | 2.74 | 3906.147 | 2.74 | 3906.147 | 3.84 | 5474.3082 | 5.48 | 7812.294 | 5.48 | 7812.294 | 6.58 | 9380.4552 | 8.22 | 11718.441 | 7.67 | 10934.3604 | 5.48 | 7812.294 | 4.38 | 6244.1328 |  |  |  |  | 100 | 142560.11 | 2106082.38
S | 01.05.01.01.02.002 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | 2019-10-01 | 630 | 2022-02-28 | 29 |  | N | 1 | [10 empty] | 0.9 | 6466.4861 | 0.9 | 6466.4861 | 2.26 | 16238.0652 | 2.26 | 16238.0652 | 3.16 | 22704.5513 | 4.52 | 32476.1304 | 4.52 | 32476.1304 | 5.42 | 38942.6165 | 6.78 | 48714.1956 | 6.33 | 45480.9525 | 4.52 | 32476.1304 | 3.62 | 26009.6443 | 0 | 0 | 2.1684e-19 | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 2.1684e-19 | 1.7764e-15 | 2.1684e-19 | 1.7764e-15 | 1.1 | 7903.4831 | 1.1 | 7903.4831 | 2.74 | 19686.8578 | 2.74 | 19686.8578 | 3.84 | 27590.3409 | 5.48 | 39373.7156 | 5.48 | 39373.7156 | 6.58 | 47277.1987 | 8.22 | 59060.5734 | 7.67 | 55108.8319 | 5.48 | 39373.7156 | 4.38 | 31470.2325 |  |  |  |  | 100 | 718498.46 | 467008.19
S | 01.05.01.01.03 | SUBLEITO | 2019-12-01 | 609 | 2022-03-31 | 28 |  | N | [15 empty] | 0.9 |  | 0.9 |  | 2.26 |  | 2.26 |  | 3.16 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 5.42 |  | 6.78 |  | 6.33 |  | 4.52 |  | 3.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 2.74 |  | 4.38 |  | 5.48 |  | 5.48 |  | 6.58 |  | 6.58 |  | 8.22 |  | 7.67 |  | 5.48 |  |  |  | 100 |  | 281645.96
S | 01.05.01.01.03.001 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | 2019-12-01 | 609 | 2022-03-31 | 28 |  | N | 1 | [14 empty] | 0.9 | 2333.417 | 0.9 | 2333.417 | 2.26 | 5859.4695 | 2.26 | 5859.4695 | 3.16 | 8192.8865 | 4.52 | 11718.9389 | 4.52 | 11718.9389 | 5.42 | 14052.356 | 6.78 | 17578.4084 | 6.33 | 16411.6998 | 4.52 | 11718.9389 | 3.62 | 9385.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2851.9542 | 1.1 | 2851.9542 | 2.74 | 7103.9585 | 4.38 | 11355.9629 | 5.48 | 14207.9171 | 5.48 | 14207.9171 | 6.58 | 17059.8712 | 6.58 | 17059.8712 | 8.22 | 21311.8756 | 7.67 | 19885.8986 | 5.48 | 14207.9171 |  |  | 100 | 259268.56 | 281645.96
S | 01.05.01.01.04 | BASE | 2019-12-01 | 609 | 2022-03-31 | 28 |  | N | [15 empty] | 0.9 |  | 0.9 |  | 2.26 |  | 2.26 |  | 3.16 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 5.42 |  | 6.78 |  | 6.33 |  | 4.52 |  | 3.62 |  | 1.708e-16 |  | 5.7186e-15 |  | 1.2399e-15 |  | 1.708e-16 |  | 4.1688e-15 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 2.74 |  | 4.38 |  | 5.48 |  | 5.48 |  | 6.58 |  | 6.58 |  | 8.22 |  | 7.67 |  | 5.48 |  |  |  | 100 |  | 3594332.66
S | 01.05.01.01.04.001 | Escavacao de material de 1° cat ou solo de jazida | 2019-12-01 | 609 | 2022-03-31 | 28 |  | N | 1 | [14 empty] | 0.9 | 329.2466 | 0.9 | 329.2466 | 2.26 | 826.7749 | 2.26 | 826.7749 | 3.16 | 1156.0215 | 4.52 | 1653.5498 | 4.52 | 1653.5498 | 5.42 | 1982.7964 | 6.78 | 2480.3247 | 6.33 | 2315.7014 | 4.52 | 1653.5498 | 3.62 | 1324.3032 | 1.2855e-14 | 4.7027e-12 | 4.309e-13 | 1.5764e-10 | 9.3425e-14 | 3.4178e-11 | 1.2855e-14 | 4.7027e-12 | 3.1412e-13 | 1.1491e-10 | 1.1 | 402.4126 | 1.1 | 402.4126 | 2.74 | 1002.3731 | 4.38 | 1602.3336 | 5.48 | 2004.7462 | 5.48 | 2004.7462 | 6.58 | 2407.1588 | 6.58 | 2407.1588 | 8.22 | 3007.1193 | 7.67 | 2805.913 | 5.48 | 2004.7462 |  |  | 100 | 36582.96 | 47701.44
S | 01.05.01.01.04.002 | Carga de material de 1° categoria ou solo de jazida | 2019-12-01 | 609 | 2022-03-31 | 28 |  | N | 1 | [14 empty] | 0.9 | 428.0206 | 0.9 | 428.0206 | 2.26 | 1074.8074 | 2.26 | 1074.8074 | 3.16 | 1502.8281 | 4.52 | 2149.6148 | 4.52 | 2149.6148 | 5.42 | 2577.6355 | 6.78 | 3224.4222 | 6.33 | 3010.4119 | 4.52 | 2149.6148 | 3.62 | 1721.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 523.1363 | 1.1 | 523.1363 | 2.74 | 1303.0851 | 4.38 | 2083.0338 | 5.48 | 2606.1702 | 5.48 | 2606.1702 | 6.58 | 3129.3065 | 6.58 | 3129.3065 | 8.22 | 3909.2553 | 7.67 | 3647.6871 | 5.48 | 2606.1702 |  |  | 100 | 47557.85 | 49484.93
S | 01.05.01.01.04.003 | Transporte em caminhão de material de 1ª categoria ou solo de jazida distância até 5 km | 2019-12-01 | 609 | 2022-03-31 | 28 |  | N | 1 | [14 empty] | 0.9 | 428.0207 | 0.9 | 428.0206 | 2.26 | 1074.8074 | 2.26 | 1074.8074 | 3.16 | 1502.8281 | 4.52 | 2149.6148 | 4.52 | 2149.6148 | 5.42 | 2577.6355 | 6.78 | 3224.4222 | 6.33 | 3010.4119 | 4.52 | 2149.6148 | 3.62 | 1721.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 523.1364 | 1.1 | 523.1364 | 2.74 | 1303.0851 | 4.38 | 2083.0338 | 5.48 | 2606.1702 | 5.48 | 2606.1702 | 6.58 | 3129.3065 | 6.58 | 3129.3065 | 8.22 | 3909.2553 | 7.67 | 3647.6871 | 5.48 | 2606.1702 |  |  | 100 | 47557.85 | 440923.14
S | 01.05.01.01.04.004 | Sub base ou base de solo estabilizado granulometricamente | 2019-12-01 | 609 | 2022-03-31 | 28 |  | N | 1 | [14 empty] | 0.9 | 70.0025 | 0.9 | 70.0025 | 2.26 | 175.7842 | 2.26 | 175.7842 | 3.16 | 245.7867 | 4.52 | 351.5683 | 4.52 | 351.5683 | 5.42 | 421.5709 | 6.78 | 527.3525 | 6.33 | 492.3512 | 4.52 | 351.5683 | 3.62 | 281.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 85.5587 | 1.1 | 85.5587 | 2.74 | 213.1188 | 4.38 | 340.679 | 5.48 | 426.2377 | 5.48 | 426.2377 | 6.58 | 511.7963 | 6.58 | 511.7963 | 8.22 | 639.3565 | 7.67 | 596.5772 | 5.48 | 426.2377 |  |  | 100 | 7778.06 | 29968.12
S | 01.05.01.01.04.005 | Transporte com caminhao basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | 2019-12-01 | 609 | 2022-03-31 | 28 |  | N | 1 | [14 empty] | 0.9 | 34241.6539 | 0.9 | 34241.6539 | 2.26 | 85984.5975 | 2.26 | 85984.5975 | 3.16 | 120226.2514 | 4.52 | 171969.1951 | 4.52 | 171969.1951 | 5.42 | 206210.849 | 6.78 | 257953.7926 | 6.33 | 240832.9657 | 4.52 | 171969.1951 | 3.62 | 137727.5412 | 2.1684e-19 | 1.4211e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1684e-19 | 1.4211e-14 | 0 | 0 | 1.1 | 41850.9103 | 1.1 | 41850.9103 | 2.74 | 104246.813 | 4.38 | 166642.7156 | 5.48 | 208493.6259 | 5.48 | 208493.6259 | 6.58 | 250344.5362 | 6.58 | 250344.5362 | 8.22 | 312740.4389 | 7.67 | 291814.9837 | 5.48 | 208493.6259 |  |  | 100 | 3804628.21 | 2472924.63
S | 01.05.01.01.04.006 | Cascalho lateritico (fornecimento) | 2019-12-01 | 609 | 2022-03-31 | 28 |  | N | 1 | [14 empty] | 0.9 | 428.2007 | 0.9 | 428.2006 | 2.26 | 1075.2594 | 2.26 | 1075.2594 | 3.16 | 1503.4601 | 4.52 | 2150.5188 | 4.52 | 2150.5188 | 5.42 | 2578.7195 | 6.78 | 3225.7782 | 6.33 | 3011.6779 | 4.52 | 2150.5188 | 3.62 | 1722.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 523.3564 | 1.1 | 523.3564 | 2.74 | 1303.6331 | 4.38 | 2083.9098 | 5.48 | 2607.2662 | 5.48 | 2607.2662 | 6.58 | 3130.6225 | 6.58 | 3130.6225 | 8.22 | 3910.8993 | 7.67 | 3649.2211 | 5.48 | 2607.2662 |  |  | 100 | 47577.85 | 553330.4
S | 01.05.01.01.05 | CAPA | 2020-01-01 | 608 | 2022-04-30 | 28 |  | N | [17 empty] | 0.9 |  | 0.9 |  | 2.26 |  | 2.26 |  | 3.16 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 5.42 |  | 6.78 |  | 6.33 |  | 4.52 |  | 3.62 |  | -6.8037e-16 |  | 1.2574e-16 |  | 4.8815e-16 |  | -8.9494e-16 |  | -6.8037e-16 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 2.74 |  | 2.74 |  | 3.84 |  | 6.58 |  | 6.58 |  | 8.22 |  | 8.22 |  | 8.22 |  | 5.47 |  | 100 |  | 12296739.62
S | 01.05.01.01.05.001 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | 2020-01-01 | 608 | 2022-04-30 | 28 |  | N | 1 | [16 empty] | 0.9 | 1902.1734 | 0.9 | 1902.1734 | 2.26 | 4776.5688 | 2.26 | 4776.5688 | 3.16 | 6678.7422 | 4.52 | 9553.1375 | 4.52 | 9553.1375 | 5.42 | 11455.3109 | 6.78 | 14329.7063 | 6.33 | 13378.6196 | 4.52 | 9553.1375 | 3.62 | 7650.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2324.8786 | 1.1 | 2324.8786 | 2.74 | 5791.0612 | 2.74 | 5791.0612 | 3.84 | 8115.9398 | 6.58 | 13907.0011 | 6.58 | 13907.0011 | 8.22 | 17373.1837 | 8.22 | 17373.1837 | 8.22 | 17373.1837 | 5.47 | 11560.9872 | 100 | 211352.6 | 565684
S | 01.05.01.01.05.002 | Imprimação c/ CM-30 | 2020-01-01 | 608 | 2022-04-30 | 28 |  | N | 1 | [16 empty] | 0.9 | 1902.1734 | 0.9 | 1902.1734 | 2.26 | 4776.5688 | 2.26 | 4776.5688 | 3.16 | 6678.7422 | 4.52 | 9553.1375 | 4.52 | 9553.1375 | 5.42 | 11455.3109 | 6.78 | 14329.7063 | 6.33 | 13378.6196 | 4.52 | 9553.1375 | 3.62 | 7650.9641 | 2.1684e-19 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1684e-19 | 4.4409e-16 | 1.1 | 2324.8786 | 1.1 | 2324.8786 | 2.74 | 5791.0612 | 2.74 | 5791.0612 | 3.84 | 8115.9398 | 6.58 | 13907.0011 | 6.58 | 13907.0011 | 8.22 | 17373.1837 | 8.22 | 17373.1837 | 8.22 | 17373.1837 | 5.47 | 11560.9872 | 100 | 211352.6 | 1740722.5
S | 01.05.01.01.05.003 | Concreto betuminoso usinado a quente | 2020-01-01 | 608 | 2022-04-30 | 28 |  | N | 1 | [16 empty] | 0.9 | 92.1873 | 0.9 | 92.1873 | 2.26 | 231.4925 | 2.26 | 231.4925 | 3.16 | 323.6797 | 4.52 | 462.985 | 4.52 | 462.985 | 5.42 | 555.1722 | 6.78 | 694.4774 | 6.33 | 648.3838 | 4.52 | 462.985 | 3.62 | 370.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 112.6733 | 1.1 | 112.6733 | 2.74 | 280.659 | 2.74 | 280.659 | 3.84 | 393.3324 | 6.58 | 673.9914 | 6.58 | 673.9914 | 8.22 | 841.9771 | 8.22 | 841.9771 | 8.22 | 841.9771 | 5.47 | 560.2937 | 100 | 10243.03 | 5868332.12
S | 01.05.01.01.05.004 | Transporte de concreto betuminado a quente distancia de até 5.0 km inclusive carga e descarga | 2020-01-01 | 608 | 2022-04-30 | 28 |  | N | 1 | [16 empty] | 0.9 | 92.1873 | 0.9 | 92.1873 | 2.26 | 231.4925 | 2.26 | 231.4925 | 3.16 | 323.6797 | 4.52 | 462.985 | 4.52 | 462.985 | 5.42 | 555.1722 | 6.78 | 694.4774 | 6.33 | 648.3838 | 4.52 | 462.985 | 3.62 | 370.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 112.6733 | 1.1 | 112.6733 | 2.74 | 280.659 | 2.74 | 280.659 | 3.84 | 393.3324 | 6.58 | 673.9914 | 6.58 | 673.9914 | 8.22 | 841.9771 | 8.22 | 841.9771 | 8.22 | 841.9771 | 5.47 | 560.2937 | 100 | 10243.03 | 168164.94
S | 01.05.01.01.05.005 | Transporte de material asfaltico com caminhao com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias medias de transporte igual ou inferior a 100 km - DMT = 29 KM | 2020-01-01 | 608 | 2022-04-30 | 28 |  | N | 1 | [16 empty] | 0.9 | 2765.618 | 0.9 | 2765.618 | 2.26 | 6944.7741 | 2.26 | 6944.7741 | 3.16 | 9710.3921 | 4.52 | 13889.5482 | 4.52 | 13889.5482 | 5.42 | 16655.1662 | 6.78 | 20834.3223 | 6.33 | 19451.5133 | 4.52 | 13889.5482 | 3.62 | 11123.9302 | -2.7579e-14 | -8.4748e-11 | 5.0962e-15 | 1.566e-11 | 1.9785e-14 | 6.0798e-11 | -3.6272e-14 | -1.1146e-10 | -2.7579e-14 | -8.4748e-11 | 1.1 | 3380.1998 | 1.1 | 3380.1998 | 2.74 | 8419.7704 | 2.74 | 8419.7704 | 3.84 | 11799.9702 | 6.58 | 20219.7406 | 6.58 | 20219.7406 | 8.22 | 25259.3112 | 8.22 | 25259.3112 | 8.22 | 25259.3112 | 5.47 | 16808.8117 | 100 | 307290.89 | 303394.75
S | 01.05.01.01.05.006 | Cimento asfaltico de petroleo CAP 50/70 | 2020-01-01 | 608 | 2022-04-30 | 28 |  | N | 1 | [16 empty] | 0.9 | 12.9062 | 0.9 | 12.9062 | 2.26 | 32.4089 | 2.26 | 32.4089 | 3.16 | 45.315 | 4.52 | 64.8177 | 4.52 | 64.8177 | 5.42 | 77.7239 | 6.78 | 97.2266 | 6.33 | 90.7735 | 4.52 | 64.8177 | 3.62 | 51.9115 | 2.1684e-19 | 3.4694e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1684e-19 | 3.4694e-18 | 1.1 | 15.7742 | 1.1 | 15.7742 | 2.74 | 39.2921 | 2.74 | 39.2921 | 3.84 | 55.0664 | 6.58 | 94.3585 | 6.58 | 94.3585 | 8.22 | 117.8764 | 8.22 | 117.8764 | 8.22 | 117.8764 | 5.47 | 78.4409 | 100 | 1434.02 | 3650441.31
S | 01.05.01.01.06 | PREMOLDADOS | 2020-01-01 | 608 | 2022-04-30 | 28 |  | N | [17 empty] | 0.9 |  | 0.9 |  | 2.26 |  | 2.26 |  | 3.16 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 5.42 |  | 6.78 |  | 6.33 |  | 4.52 |  | 3.62 |  | -4.2731e-15 |  | 3.3682e-15 |  | 3.0415e-15 |  | -5.2786e-16 |  | -4.2731e-15 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 2.74 |  | 2.74 |  | 3.84 |  | 6.58 |  | 6.58 |  | 8.22 |  | 8.22 |  | 8.22 |  | 5.47 |  | 100 |  | 1809148.64
S | 01.05.01.01.06.001 | Assentamento de meio fio incluindo escoramento com bolas de concreto fck 18 mpa padrão novacap e rejuntamento com argamassa cimento e areia ( inclui fornecimento) | 2020-01-01 | 608 | 2022-04-30 | 28 |  | N | 1 | [16 empty] | 0.9 | 468.0576 | 0.9 | 468.0576 | 2.26 | 1175.3446 | 2.26 | 1175.3446 | 3.16 | 1643.4022 | 4.52 | 2350.6893 | 4.52 | 2350.6893 | 5.42 | 2818.7469 | 6.78 | 3526.0339 | 6.33 | 3292.0051 | 4.52 | 2350.6893 | 3.62 | 1882.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 572.0704 | 1.1 | 572.0704 | 2.74 | 1424.9754 | 2.74 | 1424.9754 | 3.84 | 1997.0458 | 6.58 | 3422.0211 | 6.58 | 3422.0211 | 8.22 | 4274.9261 | 8.22 | 4274.9261 | 8.22 | 4274.9261 | 5.47 | 2844.7501 | 100 | 52006.4 | 1584484.49
S | 01.05.01.01.06.002 | Carga e descarga manual e transporte de elementos pre-moldados em caminhao carroceria até 5 km | 2020-01-01 | 608 | 2022-04-30 | 28 |  | N | 1 | [16 empty] | 0.9 | 43.9974 | 0.9 | 43.9974 | 2.26 | 110.4824 | 2.26 | 110.4824 | 3.16 | 154.4798 | 4.52 | 220.9647 | 4.52 | 220.9647 | 5.42 | 264.9621 | 6.78 | 331.4471 | 6.33 | 309.4484 | 4.52 | 220.9647 | 3.62 | 176.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 53.7746 | 1.1 | 53.7746 | 2.74 | 133.9476 | 2.74 | 133.9476 | 3.84 | 187.7222 | 6.58 | 321.6699 | 6.58 | 321.6699 | 8.22 | 401.8429 | 8.22 | 401.8429 | 8.22 | 401.8429 | 5.47 | 267.4064 | 100 | 4888.6 | 68968.3
S | 01.05.01.01.06.003 | Momento extraordinario de transporte elementos pre moldados distancia de 5 km | 2020-01-01 | 608 | 2022-04-30 | 28 |  | N | 1 | [16 empty] | 0.9 | 1319.9225 | 0.9 | 1319.9225 | 2.26 | 3314.4719 | 2.26 | 3314.4719 | 3.16 | 4634.3944 | 4.52 | 6628.9439 | 4.52 | 6628.9439 | 5.42 | 7948.8663 | 6.78 | 9943.4158 | 6.33 | 9283.4546 | 4.52 | 6628.9439 | 3.62 | 5309.0214 | -4.9653e-14 | -7.282e-11 | 3.9138e-14 | 5.7399e-11 | 3.5341e-14 | 5.1831e-11 | -6.1335e-15 | -8.9955e-12 | -4.9653e-14 | -7.282e-11 | 1.1 | 1613.2385 | 1.1 | 1613.2385 | 2.74 | 4018.4306 | 2.74 | 4018.4306 | 3.84 | 5631.6691 | 6.58 | 9650.0997 | 6.58 | 9650.0997 | 8.22 | 12055.2917 | 8.22 | 12055.2917 | 8.22 | 12055.2917 | 5.47 | 8022.1953 | 100 | 146658.05 | 155695.85
S | 01.05.01.01.07 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | 2020-01-01 | 587 | 2022-03-31 | 27 |  | N | [17 empty] | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | -4.6076e-15 |  | 1.8528e-15 |  | -4.6076e-15 |  | 3.8031e-15 |  | 1.8528e-15 |  | -4.6076e-15 |  | 13.56 |  | 13.56 |  | 4.52 |  | 1.8528e-15 |  | 3.2424e-15 |  | 3.8031e-15 |  | -4.6076e-15 |  | 1.8528e-15 |  | -4.6076e-15 |  | -4.6076e-15 |  | -4.6076e-15 |  | 5.48 |  | 5.48 |  | 5.48 |  | 5.48 |  | 10.96 |  | 10.96 |  | 10.96 |  |  |  | 100 |  | 1865349.11
S | 01.05.01.01.07.001 | Plantio de gramas batatais | 2020-01-01 | 587 | 2022-03-31 | 27 |  | N | 1 | [16 empty] | 4.52 | 6054.1278 | 4.52 | 6054.1278 | 4.52 | 6054.1278 | -8.3648e-15 | -1.1204e-11 | 3.3636e-15 | 4.5053e-12 | -8.3648e-15 | -1.1204e-11 | 6.9042e-15 | 9.2477e-12 | 3.3636e-15 | 4.5053e-12 | -8.3648e-15 | -1.1204e-11 | 13.56 | 18162.3833 | 13.56 | 18162.3833 | 4.52 | 6054.1278 | 3.3636e-15 | 4.5053e-12 | 5.8864e-15 | 7.8844e-12 | 6.9042e-15 | 9.2477e-12 | -8.3648e-15 | -1.1204e-11 | 3.3636e-15 | 4.5053e-12 | -8.3648e-15 | -1.1204e-11 | -8.3648e-15 | -1.1204e-11 | -8.3648e-15 | -1.1204e-11 | 5.48 | 7339.9602 | 5.48 | 7339.9602 | 5.48 | 7339.9602 | 5.48 | 7339.9602 | 10.96 | 14679.9204 | 10.96 | 14679.9204 | 10.96 | 14679.9204 |  |  | 100 | 133940.88 | 1027491.3
S | 01.05.01.01.07.002 | Escavação carga e transporte em caminhão material de 1° categoria ou solo de jazida com distancias até 5 km | 2020-01-01 | 587 | 2022-03-31 | 27 |  | N | 1 | [16 empty] | 4.52 | 908.1191 | 4.52 | 908.1191 | 4.52 | 908.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 2724.3572 | 13.56 | 2724.3572 | 4.52 | 908.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 1100.9939 | 5.48 | 1100.9939 | 5.48 | 1100.9939 | 5.48 | 1100.9939 | 10.96 | 2201.9878 | 10.96 | 2201.9878 | 10.96 | 2201.9878 |  |  | 100 | 20091.13 | 253425.57
S | 01.05.01.01.07.003 | Suavização de talude com espalhamento do solo vegetal e escarificação em caixa de emprestimo | 2020-01-01 | 587 | 2022-03-31 | 27 |  | N | 1 | [16 empty] | 4.52 | 0.72636 | 4.52 | 0.72636 | 4.52 | 0.72636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 2.1791 | 13.56 | 2.1791 | 4.52 | 0.72636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 0.88064 | 5.48 | 0.88064 | 5.48 | 0.88064 | 5.48 | 0.88064 | 10.96 | 1.7613 | 10.96 | 1.7613 | 10.96 | 1.7613 |  |  | 100 | 16.07 | 56772.1
S | 01.05.01.01.07.004 | Arborização | 2020-01-01 | 587 | 2022-03-31 | 27 |  | N | 1 | [16 empty] | 4.52 | 0.0904 | 4.52 | 0.0904 | 4.52 | 0.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 0.2712 | 13.56 | 0.2712 | 4.52 | 0.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 0.1096 | 5.48 | 0.1096 | 5.48 | 0.1096 | 5.48 | 0.1096 | 10.96 | 0.2192 | 10.96 | 0.2192 | 10.96 | 0.2192 |  |  | 100 | 2 | 527660.14
S | 01.05.01.01.08 | SINALIZAÇÃO VIARIA | 2020-03-01 | 565 | 2022-04-30 | 26 |  | N | [21 empty] | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | -2.8928e-15 |  | -1.5948e-15 |  | 2.8186e-15 |  | -4.1909e-15 |  | -2.8928e-15 |  | -4.1909e-15 |  | -4.1909e-15 |  | -4.1909e-15 |  | 5.48 |  | 5.48 |  | 8.22 |  | 8.22 |  | 8.22 |  | 8.22 |  | 5.48 |  | 5.48 |  | 100 |  | 1226150.73
S | 01.05.01.01.08.001 | Pintura a oleo h=90cm (faixa de sinalização) | 2020-03-01 | 565 | 2022-04-30 | 26 |  | N | 1 | [20 empty] | 4.52 | 1946.1651 | 4.52 | 1946.1651 | 4.52 | 1946.1651 | 4.52 | 1946.1651 | 4.52 | 1946.1651 | 4.52 | 1946.1651 | 4.52 | 1946.1651 | 4.52 | 1946.1651 | 4.52 | 1946.1651 | 4.52 | 1946.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 2359.5099 | 5.48 | 2359.5099 | 8.22 | 3539.2649 | 8.22 | 3539.2649 | 8.22 | 3539.2649 | 8.22 | 3539.2649 | 5.48 | 2359.5099 | 5.48 | 2359.5099 | 100 | 43056.75 | 1172004.73
S | 01.05.01.01.08.002 | Placa de sinalização com pintura refletiva | 2020-03-01 | 565 | 2022-04-30 | 26 |  | N | 1 | [20 empty] | 4.52 | 9.7392 | 4.52 | 9.7392 | 4.52 | 9.7392 | 4.52 | 9.7392 | 4.52 | 9.7392 | 4.52 | 9.7392 | 4.52 | 9.7392 | 4.52 | 9.7392 | 4.52 | 9.7392 | 4.52 | 9.7392 | -6.5509e-14 | -1.4115e-13 | -3.6114e-14 | -7.7814e-14 | 6.3829e-14 | 1.3753e-13 | -9.4903e-14 | -2.0449e-13 | -6.5509e-14 | -1.4115e-13 | -9.4903e-14 | -2.0449e-13 | -9.4903e-14 | -2.0449e-13 | -9.4903e-14 | -2.0449e-13 | 5.48 | 11.8078 | 5.48 | 11.8078 | 8.22 | 17.7116 | 8.22 | 17.7116 | 8.22 | 17.7116 | 8.22 | 17.7116 | 5.48 | 11.8078 | 5.48 | 11.8078 | 100 | 215.47 | 54146
S | 01.05.01.01.09 | CALÇADAS / PASSEIO | 2020-03-01 | 565 | 2022-04-30 | 26 |  | N | [21 empty] | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | -6.4207e-17 |  | -1.17e-15 |  | 4.9938e-16 |  | 5.1127e-16 |  | -6.4207e-17 |  | 5.1127e-16 |  | 5.1127e-16 |  | 5.48 |  | 5.48 |  | 5.48 |  | 5.48 |  | 5.48 |  | 5.48 |  | 8.22 |  | 8.22 |  | 5.48 |  | 100 |  | 4780732.87
S | 01.05.01.01.09.001 | Lastro de Brita - JCG | 2020-03-01 | 565 | 2022-04-30 | 26 |  | N | 1 | [20 empty] | 4.52 | 227.5377 | 4.52 | 227.5377 | 4.52 | 227.5377 | 4.52 | 227.5377 | 4.52 | 227.5377 | 4.52 | 227.5377 | 4.52 | 227.5377 | 4.52 | 227.5377 | 4.52 | 227.5377 | 4.52 | 227.5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 275.8643 | 5.48 | 275.8643 | 5.48 | 275.8643 | 5.48 | 275.8643 | 5.48 | 275.8643 | 5.48 | 275.8643 | 8.22 | 413.7964 | 8.22 | 413.7964 | 5.48 | 275.8643 | 100 | 5034.02 | 794660.33
S | 01.05.01.01.09.002 | Execução de passeio em concreto; esp de 5,0 cm, inclusive acerto do terreno, compactação até 30,00 cm e formas, concreto usinado Fck18 Mpa, área acima de 1.000 M2, excluindo movimento de terra, cascal | 2020-03-01 | 565 | 2022-04-30 | 26 |  | N | 1 | [20 empty] | 4.52 | 4550.7568 | 4.52 | 4550.7568 | 4.52 | 4550.7568 | 4.52 | 4550.7568 | 4.52 | 4550.7568 | 4.52 | 4550.7568 | 4.52 | 4550.7568 | 4.52 | 4550.7568 | 4.52 | 4550.7568 | 4.52 | 4550.7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 5517.2892 | 5.48 | 5517.2892 | 5.48 | 5517.2892 | 5.48 | 5517.2892 | 5.48 | 5517.2892 | 5.48 | 5517.2892 | 8.22 | 8275.9338 | 8.22 | 8275.9338 | 5.48 | 5517.2892 | 100 | 100680.46 | 3931276.21
S | 01.05.01.01.09.003 | Piso Tátil Direcional ou alerta com placa cimenticia de alta resistencia | 2020-03-01 | 565 | 2022-04-30 | 26 |  | N | 1 | [20 empty] | 4.52 | 12.6926 | 4.52 | 12.6926 | 4.52 | 12.6926 | 4.52 | 12.6926 | 4.52 | 12.6926 | 4.52 | 12.6926 | 4.52 | 12.6926 | 4.52 | 12.6926 | 4.52 | 12.6926 | 4.52 | 12.6926 | -1.1948e-14 | -3.355e-14 | -2.1771e-13 | -6.1136e-13 | 9.2927e-14 | 2.6095e-13 | 9.5139e-14 | 2.6716e-13 | -1.1948e-14 | -3.355e-14 | 9.5139e-14 | 2.6716e-13 | 9.5139e-14 | 2.6716e-13 | 5.48 | 15.3884 | 5.48 | 15.3884 | 5.48 | 15.3884 | 5.48 | 15.3884 | 5.48 | 15.3884 | 5.48 | 15.3884 | 8.22 | 23.0826 | 8.22 | 23.0826 | 5.48 | 15.3884 | 100 | 280.81 | 25691.46
S | 01.05.01.01.09.004 | Abrigo para onibus urbano padrão DETRANS/DF (execução e instalação) | 2020-03-01 | 565 | 2022-04-30 | 26 |  | N | 1 | [20 empty] | 4.52 | 0.4068 | 4.52 | 0.4068 | 4.52 | 0.4068 | 4.52 | 0.4068 | 4.52 | 0.4068 | 4.52 | 0.4068 | 4.52 | 0.4068 | 4.52 | 0.4068 | 4.52 | 0.4068 | 4.52 | 0.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 0.4932 | 5.48 | 0.4932 | 5.48 | 0.4932 | 5.48 | 0.4932 | 5.48 | 0.4932 | 5.48 | 0.4932 | 8.22 | 0.7398 | 8.22 | 0.7398 | 5.48 | 0.4932 | 100 | 9 | 29104.87
S | 01.05.01.01.10 | CICLOVIAS | 2020-03-01 | 565 | 2022-04-30 | 26 |  | N | [21 empty] | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 4.52 |  | 1.5345e-15 |  | 6.208e-15 |  | 1.6793e-15 |  | 5.8678e-15 |  | 1.5345e-15 |  | 5.8678e-15 |  | 5.8678e-15 |  | 5.48 |  | 5.48 |  | 5.48 |  | 5.48 |  | 5.48 |  | 5.48 |  | 8.22 |  | 8.22 |  | 5.48 |  | 100 |  | 1177976.78
S | 01.05.01.01.10.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | 2020-03-01 | 565 | 2022-04-30 | 26 |  | N | 1 | [20 empty] | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 1672.8001 | 5.48 | 1672.8001 | 5.48 | 1672.8001 | 5.48 | 1672.8001 | 5.48 | 1672.8001 | 5.48 | 1672.8001 | 8.22 | 2509.2002 | 8.22 | 2509.2002 | 5.48 | 1672.8001 | 100 | 30525.55 | 13420.87
S | 01.05.01.01.10.002 | Carga de material de 1° categoria ou solo de jazida | 2020-03-01 | 565 | 2022-04-30 | 26 |  | N | 1 | [20 empty] | 4.52 | 275.951 | 4.52 | 275.951 | 4.52 | 275.951 | 4.52 | 275.951 | 4.52 | 275.951 | 4.52 | 275.951 | 4.52 | 275.951 | 4.52 | 275.951 | 4.52 | 275.951 | 4.52 | 275.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 334.56 | 5.48 | 334.56 | 5.48 | 334.56 | 5.48 | 334.56 | 5.48 | 334.56 | 5.48 | 334.56 | 8.22 | 501.84 | 8.22 | 501.84 | 5.48 | 334.56 | 100 | 6105.11 | 6352.49
S | 01.05.01.01.10.003 | Transporte em caminhão de material de 1ª categoria ou solo de jazida distância até 5 km | 2020-03-01 | 565 | 2022-04-30 | 26 |  | N | 1 | [20 empty] | 4.52 | 275.951 | 4.52 | 275.951 | 4.52 | 275.951 | 4.52 | 275.951 | 4.52 | 275.951 | 4.52 | 275.951 | 4.52 | 275.951 | 4.52 | 275.951 | 4.52 | 275.951 | 4.52 | 275.951 | 0 | 0 | 2.1684e-19 | 1.3878e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 334.56 | 5.48 | 334.56 | 5.48 | 334.56 | 5.48 | 334.56 | 5.48 | 334.56 | 5.48 | 334.56 | 8.22 | 501.84 | 8.22 | 501.84 | 5.48 | 334.56 | 100 | 6105.11 | 56602.32
S | 01.05.01.01.10.004 | Escavacao carga e transporte material de 1° cat DMT 600 a 800 m | 2020-03-01 | 565 | 2022-04-30 | 26 |  | N | 1 | [20 empty] | 4.52 | 68.9879 | 4.52 | 68.9879 | 4.52 | 68.9879 | 4.52 | 68.9879 | 4.52 | 68.9879 | 4.52 | 68.9879 | 4.52 | 68.9879 | 4.52 | 68.9879 | 4.52 | 68.9879 | 4.52 | 68.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3368e-19 | -3.4694e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 83.6401 | 5.48 | 83.6401 | 5.48 | 83.6401 | 5.48 | 83.6401 | 5.48 | 83.6401 | 5.48 | 83.6401 | 8.22 | 125.4602 | 8.22 | 125.4602 | 5.48 | 83.6401 | 100 | 1526.28 | 22548.18
S | 01.05.01.01.10.005 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de esp. | 2020-03-01 | 565 | 2022-04-30 | 26 |  | N | 1 | [20 empty] | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 1672.8001 | 5.48 | 1672.8001 | 5.48 | 1672.8001 | 5.48 | 1672.8001 | 5.48 | 1672.8001 | 5.48 | 1672.8001 | 8.22 | 2509.2002 | 8.22 | 2509.2002 | 5.48 | 1672.8001 | 100 | 30525.55 | 33160.21
S | 01.05.01.01.10.006 | Camada drenante com brita num 2 | 2020-03-01 | 565 | 2022-04-30 | 26 |  | N | 1 | [20 empty] | 4.52 | 68.9879 | 4.52 | 68.9879 | 4.52 | 68.9879 | 4.52 | 68.9879 | 4.52 | 68.9879 | 4.52 | 68.9879 | 4.52 | 68.9879 | 4.52 | 68.9879 | 4.52 | 68.9879 | 4.52 | 68.9879 | 0 | 0 | -2.1684e-19 | -3.4694e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 83.6401 | 5.48 | 83.6401 | 5.48 | 83.6401 | 5.48 | 83.6401 | 5.48 | 83.6401 | 5.48 | 83.6401 | 8.22 | 125.4602 | 8.22 | 125.4602 | 5.48 | 83.6401 | 100 | 1526.28 | 223839.64
S | 01.05.01.01.10.007 | Piso de concreto - JCG | 2020-03-01 | 565 | 2022-04-30 | 26 |  | N | 1 | [20 empty] | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 4.52 | 1379.7549 | 2.199e-15 | 6.7124e-13 | 8.8959e-15 | 2.7155e-12 | 2.4065e-15 | 7.3452e-13 | 8.4084e-15 | 2.5667e-12 | 2.199e-15 | 6.7124e-13 | 8.4084e-15 | 2.5667e-12 | 8.4084e-15 | 2.5667e-12 | 5.48 | 1672.8001 | 5.48 | 1672.8001 | 5.48 | 1672.8001 | 5.48 | 1672.8001 | 5.48 | 1672.8001 | 5.48 | 1672.8001 | 8.22 | 2509.2002 | 8.22 | 2509.2002 | 5.48 | 1672.8001 | 100 | 30525.55 | 822053.07
S | 01.06 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - RDU | 2019-09-01 | 695 | 2022-04-30 | 32 |  | N | [9 empty] | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.93 |  | 2.32 |  | 3.24 |  | 3.24 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.17 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 1.05 |  | 2.62 |  | 3.66 |  | 3.66 |  | 5.23 |  | 5.23 |  | 5.23 |  | 5.23 |  | 5.23 |  | 5.23 |  | 5.23 |  | 4.73 |  | 100 |  | 7301210.4
S | 01.06.01 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | 2019-09-01 | 695 | 2022-04-30 | 32 |  | N | [9 empty] | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.93 |  | 2.32 |  | 3.24 |  | 3.24 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.17 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 1.05 |  | 2.62 |  | 3.66 |  | 3.66 |  | 5.23 |  | 5.23 |  | 5.23 |  | 5.23 |  | 5.23 |  | 5.23 |  | 5.23 |  | 4.73 |  | 100 |  | 7301210.4
S | 01.06.01.01 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA | 2019-09-01 | 695 | 2022-04-30 | 32 |  | N | [9 empty] | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.93 |  | 2.32 |  | 3.24 |  | 3.24 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.17 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 1.05 |  | 2.62 |  | 3.66 |  | 3.66 |  | 5.23 |  | 5.23 |  | 5.23 |  | 5.23 |  | 5.23 |  | 5.23 |  | 5.23 |  | 4.73 |  | 100 |  | 7301210.4
S | 01.06.01.01.01 | SERVIÇOS | 2019-09-01 | 695 | 2022-04-30 | 32 |  | N | [9 empty] | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.93 |  | 2.32 |  | 3.24 |  | 3.24 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.17 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 1.05 |  | 2.62 |  | 3.66 |  | 3.66 |  | 5.23 |  | 5.23 |  | 5.23 |  | 5.23 |  | 5.23 |  | 5.23 |  | 5.23 |  | 4.73 |  | 100 |  | 7301210.4
S | 01.06.01.01.01.001 | Rede de distribuição elétricia - RDU | 2019-09-01 | 695 | 2022-04-30 | 32 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.16 | 0.0016 | 0.16 | 0.0016 | 0.16 | 0.0016 | 0.16 | 0.0016 | 0.93 | 0.0093 | 2.32 | 0.0232 | 3.24 | 0.0324 | 3.24 | 0.0324 | 4.63 | 0.0463 | 4.63 | 0.0463 | 4.63 | 0.0463 | 4.63 | 0.0463 | 4.63 | 0.0463 | 4.63 | 0.0463 | 4.63 | 0.0463 | 4.17 | 0.0417 | 0.18 | 0.0018 | 0.18 | 0.0018 | 0.18 | 0.0018 | 0.18 | 0.0018 | 1.05 | 0.0105 | 2.62 | 0.0262 | 3.66 | 0.0366 | 3.66 | 0.0366 | 5.23 | 0.0523 | 5.23 | 0.0523 | 5.23 | 0.0523 | 5.23 | 0.0523 | 5.23 | 0.0523 | 5.23 | 0.0523 | 5.23 | 0.0523 | 4.73 | 0.0473 | 100 | 1 | 7301210.4
S | 01.07 | SISTEMA ELÉTRICO SUBESTAÇÃO | 2019-09-01 | 349 | 2020-12-31 | 16 |  | N | [9 empty] | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.4 |  | 2.01 |  | 2.01 |  | 3.01 |  | 3.01 |  | 3.01 |  | 3.01 |  | 17.48 |  | 17.07 |  | 15.47 |  | 15.47 |  | 15.45 | [33 empty] | 100 |  | 15012344.79
S | 01.07.01 | SUBESTAÇÃO ABAIXADORA | 2019-09-01 | 349 | 2020-12-31 | 16 |  | N | [9 empty] | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.4 |  | 2.01 |  | 2.01 |  | 3.01 |  | 3.01 |  | 3.01 |  | 3.01 |  | 17.48 |  | 17.07 |  | 15.47 |  | 15.47 |  | 15.45 | [33 empty] | 100 |  | 15012344.79
S | 01.07.01.01 | SUBESTAÇÃO ABAIXADORA | 2019-09-01 | 349 | 2020-12-31 | 16 |  | N | [9 empty] | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.4 |  | 2.01 |  | 2.01 |  | 3.01 |  | 3.01 |  | 3.01 |  | 3.01 |  | 17.48 |  | 17.07 |  | 15.47 |  | 15.47 |  | 15.45 | [33 empty] | 100 |  | 15012344.79
S | 01.07.01.01.01 | SERVIÇOS | 2019-09-01 | 349 | 2020-12-31 | 16 |  | N | [9 empty] | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.4 |  | 2.01 |  | 2.01 |  | 3.01 |  | 3.01 |  | 3.01 |  | 3.01 |  | 17.48 |  | 17.07 |  | 15.47 |  | 15.47 |  | 15.45 | [33 empty] | 100 |  | 15012344.79
S | 01.07.01.01.01.002 | Subestaçao Abaixadora | 2019-09-01 | 349 | 2020-12-31 | 16 |  | N | 1 | [8 empty] | 0.65 | 0.0065 | 0.65 | 0.0065 | 0.65 | 0.0065 | 0.65 | 0.0065 | 0.4 | 0.004 | 2.01 | 0.0201 | 2.01 | 0.0201 | 3.01 | 0.0301 | 3.01 | 0.0301 | 3.01 | 0.0301 | 3.01 | 0.0301 | 17.48 | 0.1748 | 17.07 | 0.1707 | 15.47 | 0.1547 | 15.47 | 0.1547 | 15.45 | 0.1545 | [32 empty] | 100 | 1 | 15012344.79
S | 01.08 | RIST - DUPLICAÇÃO TRECHO DAS DF-001 e DF-015 | 2019-05-01 | 698 | 2021-12-31 | 32 |  | N | [23 empty] | 0.039399 |  | 0.20013 |  | 1.5398 |  | 2.8356 |  | 3.8471 |  | 3.8416 |  | 3.8716 |  | 3.8386 |  | 0.59618 |  | 2.8878e-16 |  | 0.043503 |  | 0.28579 |  | 2.0789 |  | 5.9406 |  | 10.9055 |  | 14.8281 |  | 14.5889 |  | 13.8326 |  | 6.999 |  | 7.5912 |  | 2.2959 | [9 empty] | 100 |  | 28348722.53
S | 01.08.01 | RIST - DUPLICAÇÃO TRECHO DAS DF-001 e DF-015 | 2019-05-01 | 698 | 2021-12-31 | 32 |  | N | [23 empty] | 0.039399 |  | 0.20013 |  | 1.5398 |  | 2.8356 |  | 3.8471 |  | 3.8416 |  | 3.8716 |  | 3.8386 |  | 0.59618 |  | 2.8878e-16 |  | 0.043503 |  | 0.28579 |  | 2.0789 |  | 5.9406 |  | 10.9055 |  | 14.8281 |  | 14.5889 |  | 13.8326 |  | 6.999 |  | 7.5912 |  | 2.2959 | [9 empty] | 100 |  | 28348722.53
S | 01.08.01.01 | RIST - DUPLICAÇÃO TRECHO DAS DF-001 e DF-015 | 2019-05-01 | 653 | 2021-10-31 | 30 |  | N | [23 empty] | 0.35358 |  | 1.796 |  | 3.192 |  | 4.12 |  | 4.12 |  | 4.0709 |  | 2.9575 |  | 3.3673e-15 |  | 1.494e-15 |  | 3.3673e-15 |  | 0.39041 |  | 2.5648 |  | 6.9228 |  | 12.2812 |  | 15.88 |  | 15.88 |  | 13.734 |  | 6.946 |  | 4.7908 | [13 empty] | 100 |  | 3158846.6
S | 01.08.01.01.02 | TERRAPLENAGEM | 2020-04-01 | 392 | 2021-09-30 | 18 |  | N | [23 empty] | 1.44 |  | 2.89 |  | 4.12 |  | 4.12 |  | 4.12 |  | 3.92 |  | -3.723e-15 |  | -1.7222e-15 |  | 7.7758e-15 |  | -1.7222e-15 |  | 1.59 |  | 5.56 |  | 11.11 |  | 15.88 |  | 15.88 |  | 15.88 |  | 7.14 |  | 6.35 | [15 empty] | 100 |  | 775627.65
S | 01.08.01.01.02.001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras | 2020-04-01 | 392 | 2021-09-30 | 18 |  | N | 1 | [22 empty] | 1.44 | 5409.795 | 2.89 | 10857.1581 | 4.12 | 15478.0247 | 4.12 | 15478.0247 | 4.12 | 15478.0247 | 3.92 | 14726.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 5973.3153 | 5.56 | 20887.8197 | 11.11 | 41738.0713 | 15.88 | 59658.0173 | 15.88 | 59658.0173 | 15.88 | 59658.0173 | 7.14 | 26823.567 | 6.35 | 23855.6933 | [14 empty] | 100 | 375680.21 | 165171.56
S | 01.08.01.01.02.002 | Desmatamento de árvore com diâmetro acima de 0.30m | 2020-04-01 | 392 | 2021-09-30 | 18 |  | N | 1 | [22 empty] | 1.44 | 17.28 | 2.89 | 34.68 | 4.12 | 49.44 | 4.12 | 49.44 | 4.12 | 49.44 | 3.92 | 47.04 | -3.7452e-13 | -4.4942e-12 | -1.7325e-13 | -2.079e-12 | 7.822e-13 | 9.3864e-12 | -1.7325e-13 | -2.079e-12 | 1.59 | 19.08 | 5.56 | 66.72 | 11.11 | 133.32 | 15.88 | 190.56 | 15.88 | 190.56 | 15.88 | 190.56 | 7.14 | 85.68 | 6.35 | 76.2 | [14 empty] | 100 | 1200 | 7710.38
S | 01.08.01.01.02.003 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante | 2020-04-01 | 392 | 2021-09-30 | 18 |  | N | 1 | [22 empty] | 1.44 | 272.5176 | 2.89 | 546.9276 | 4.12 | 779.703 | 4.12 | 779.703 | 4.12 | 779.703 | 3.92 | 741.8533 | 4.3368e-19 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 300.9048 | 5.56 | 1052.2205 | 11.11 | 2102.5486 | 15.88 | 3005.263 | 15.88 | 3005.263 | 15.88 | 3005.263 | 7.14 | 1351.2329 | 6.35 | 1201.7267 | [14 empty] | 100 | 18924.83 | 99199.75
S | 01.08.01.01.02.004 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com | 2020-04-01 | 392 | 2021-09-30 | 18 |  | N | 1 | [22 empty] | 1.44 | 181.6783 | 2.89 | 364.6183 | 4.12 | 519.8019 | 4.12 | 519.8019 | 4.12 | 519.8019 | 3.92 | 494.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 200.6031 | 5.56 | 701.4802 | 11.11 | 1401.6987 | 15.88 | 2003.5081 | 15.88 | 2003.5081 | 15.88 | 2003.5081 | 7.14 | 900.8217 | 6.35 | 801.1509 | [14 empty] | 100 | 12616.55 | 78805.43
S | 01.08.01.01.02.005 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão | 2020-04-01 | 392 | 2021-09-30 | 18 |  | N | 1 | [22 empty] | 1.44 | 90.8392 | 2.89 | 182.3093 | 4.12 | 259.9011 | 4.12 | 259.9011 | 4.12 | 259.9011 | 3.92 | 247.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 100.3017 | 5.56 | 350.7404 | 11.11 | 700.8499 | 15.88 | 1001.7549 | 15.88 | 1001.7549 | 15.88 | 1001.7549 | 7.14 | 450.4112 | 6.35 | 400.5758 | [14 empty] | 100 | 6308.28 | 285819.02
S | 01.08.01.01.02.006 | Compactação mecanica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana | 2020-04-01 | 392 | 2021-09-30 | 18 |  | N | 1 | [22 empty] | 1.44 | 795.2053 | 2.89 | 1595.9329 | 4.12 | 2275.1707 | 4.12 | 2275.1707 | 4.12 | 2275.1707 | 3.92 | 2164.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 878.0392 | 5.56 | 3070.376 | 11.11 | 6135.2297 | 15.88 | 8769.3473 | 15.88 | 8769.3473 | 15.88 | 8769.3473 | 7.14 | 3942.8929 | 6.35 | 3506.6345 | [14 empty] | 100 | 55222.59 | 129688.94
S | 01.08.01.01.02.007 | Espalhamento mecânico de material escavado | 2020-04-01 | 392 | 2021-09-30 | 18 |  | N | 1 | [22 empty] | 1.44 | 89.6018 | 2.89 | 179.8259 | 4.12 | 256.3608 | 4.12 | 256.3608 | 4.12 | 256.3608 | 3.92 | 243.9161 | 0 | 0 | 4.3368e-19 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 4.3368e-19 | 2.7756e-17 | 1.59 | 98.9354 | 5.56 | 345.9627 | 11.11 | 691.3031 | 15.88 | 988.1092 | 15.88 | 988.1092 | 15.88 | 988.1092 | 7.14 | 444.2758 | 6.35 | 395.1192 | [14 empty] | 100 | 6222.35 | 9232.57
S | 01.08.01.01.03 | OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAIS | 2020-05-01 | 391 | 2021-10-31 | 18 |  | N | [25 empty] | 1.44 |  | 2.89 |  | 4.12 |  | 4.12 |  | 4.12 |  | 3.92 |  | 5.0237e-15 |  | -5.5037e-16 |  | 5.0237e-15 |  | 1.2504e-15 |  | 1.59 |  | 5.56 |  | 11.11 |  | 15.88 |  | 15.88 |  | 15.88 |  | 7.14 |  | 6.35 | [13 empty] | 100 |  | 2383218.95
S | 01.08.01.01.03.001 | Assentamento de tubo D = 60 cm PA-1 comercial - junta rígida | 2020-05-01 | 391 | 2021-10-31 | 18 |  | N | 1 | [24 empty] | 1.44 | 13.2386 | 2.89 | 26.5692 | 4.12 | 37.8772 | 4.12 | 37.8772 | 4.12 | 37.8772 | 3.92 | 36.0385 | 7.1517e-14 | 6.5749e-13 | -7.837e-15 | -7.205e-14 | 7.1517e-14 | 6.5749e-13 | 1.78e-14 | 1.6365e-13 | 1.59 | 14.6177 | 5.56 | 51.1159 | 11.11 | 102.1398 | 15.88 | 145.9928 | 15.88 | 145.9928 | 15.88 | 145.9928 | 7.14 | 65.6416 | 6.35 | 58.3787 | [12 empty] | 100 | 919.35 | 167411.04
S | 01.08.01.01.03.002 | Assentamento e fornecimento de tubo pvc dn 200 mm com junta elastica (ou rpvc ou prfv) para esgoto | 2020-05-01 | 391 | 2021-10-31 | 18 |  | N | 1 | [24 empty] | 1.44 | 11.5488 | 2.89 | 23.1778 | 4.12 | 33.0424 | 4.12 | 33.0424 | 4.12 | 33.0424 | 3.92 | 31.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 12.7518 | 5.56 | 44.5912 | 11.11 | 89.1022 | 15.88 | 127.3576 | 15.88 | 127.3576 | 15.88 | 127.3576 | 7.14 | 57.2628 | 6.35 | 50.927 | [12 empty] | 100 | 802 | 30873.05
S | 01.08.01.01.03.004 | Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e brita comerciais | 2020-05-01 | 391 | 2021-10-31 | 18 |  | N | 1 | [24 empty] | 1.44 | 157.0078 | 2.89 | 315.1059 | 4.12 | 449.2168 | 4.12 | 449.2168 | 4.12 | 449.2168 | 3.92 | 427.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 173.3628 | 5.56 | 606.2246 | 11.11 | 1211.3589 | 15.88 | 1731.4472 | 15.88 | 1731.4472 | 15.88 | 1731.4472 | 7.14 | 778.497 | 6.35 | 692.3608 | [12 empty] | 100 | 10903.32 | 378859.08
S | 01.08.01.01.03.005 | SCC 01 - Sarjeta de Canteiro Central Padrão DER-DF | 2020-05-01 | 391 | 2021-10-31 | 18 |  | N | 1 | [24 empty] | 1.44 | 134.8746 | 2.89 | 270.6858 | 4.12 | 385.8911 | 4.12 | 385.8911 | 4.12 | 385.8911 | 3.92 | 367.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 148.924 | 5.56 | 520.7657 | 11.11 | 1040.5948 | 15.88 | 1487.3669 | 15.88 | 1487.3669 | 15.88 | 1487.3669 | 7.14 | 668.7531 | 6.35 | 594.7594 | [12 empty] | 100 | 9366.29 | 291349.05
S | 01.08.01.01.03.006 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais | 2020-05-01 | 391 | 2021-10-31 | 18 |  | N | 1 | [24 empty] | 1.44 | 6.9156 | 2.89 | 13.8792 | 4.12 | 19.7863 | 4.12 | 19.7863 | 4.12 | 19.7863 | 3.92 | 18.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 7.636 | 5.56 | 26.7019 | 11.11 | 53.3558 | 15.88 | 76.2637 | 15.88 | 76.2637 | 15.88 | 76.2637 | 7.14 | 34.2899 | 6.35 | 30.4959 | [12 empty] | 100 | 480.25 | 52238.08
S | 01.08.01.01.03.007 | Assentamento de meio fio incluindo escoramento com bolas de concreto fck 18 mpa padrão novacap e rejuntamento com argamassa cimento e areia ( inclui fornecimento) | 2020-05-01 | 391 | 2021-10-31 | 18 |  | N | 1 | [24 empty] | 1.44 | 351.6638 | 2.89 | 705.7698 | 4.12 | 1006.1493 | 4.12 | 1006.1493 | 4.12 | 1006.1493 | 3.92 | 957.3071 | 0 | 0 | 4.3368e-19 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 388.2955 | 5.56 | 1357.8132 | 11.11 | 2713.1842 | 15.88 | 3878.0707 | 15.88 | 3878.0707 | 15.88 | 3878.0707 | 7.14 | 1743.6665 | 6.35 | 1550.7398 | [12 empty] | 100 | 24421.1 | 744040.25
S | 01.08.01.01.03.008 | Entrada para descida d'água - EDA 01 | 2020-05-01 | 391 | 2021-10-31 | 18 |  | N | 1 | [24 empty] | 1.44 | 7.2288 | 2.89 | 14.5078 | 4.12 | 20.6824 | 4.12 | 20.6824 | 4.12 | 20.6824 | 3.92 | 19.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 7.9818 | 5.56 | 27.9112 | 11.11 | 55.7722 | 15.88 | 79.7176 | 15.88 | 79.7176 | 15.88 | 79.7176 | 7.14 | 35.8428 | 6.35 | 31.877 | [12 empty] | 100 | 502 | 16935.57
S | 01.08.01.01.03.009 | Entrada para descida d'água - EDA 02 | 2020-05-01 | 391 | 2021-10-31 | 18 |  | N | 1 | [24 empty] | 1.44 | 0.0288 | 2.89 | 0.0578 | 4.12 | 0.0824 | 4.12 | 0.0824 | 4.12 | 0.0824 | 3.92 | 0.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0.0318 | 5.56 | 0.1112 | 11.11 | 0.2222 | 15.88 | 0.3176 | 15.88 | 0.3176 | 15.88 | 0.3176 | 7.14 | 0.1428 | 6.35 | 0.127 | [12 empty] | 100 | 2 | 83.14
S | 01.08.01.01.03.010 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 | 2020-05-01 | 391 | 2021-10-31 | 18 |  | N | 1 | [24 empty] | 1.44 | 97.5456 | 2.89 | 195.7686 | 4.12 | 279.0888 | 4.12 | 279.0888 | 4.12 | 279.0888 | 3.92 | 265.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 107.7066 | 5.56 | 376.6344 | 11.11 | 752.5914 | 15.88 | 1075.7112 | 15.88 | 1075.7112 | 15.88 | 1075.7112 | 7.14 | 483.6636 | 6.35 | 430.149 | [12 empty] | 100 | 6774 | 614225.27
S | 01.08.01.01.03.011 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais | 2020-05-01 | 391 | 2021-10-31 | 18 |  | N | 1 | [24 empty] | 1.44 | 0.918 | 2.89 | 1.8424 | 4.12 | 2.6265 | 4.12 | 2.6265 | 4.12 | 2.6265 | 3.92 | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.0136 | 5.56 | 3.5445 | 11.11 | 7.0826 | 15.88 | 10.1235 | 15.88 | 10.1235 | 15.88 | 10.1235 | 7.14 | 4.5518 | 6.35 | 4.0481 | [12 empty] | 100 | 63.75 | 6881.6
S | 01.08.01.01.03.012 | Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais | 2020-05-01 | 391 | 2021-10-31 | 18 |  | N | 1 | [24 empty] | 1.44 | 0.3888 | 2.89 | 0.7803 | 4.12 | 1.1124 | 4.12 | 1.1124 | 4.12 | 1.1124 | 3.92 | 1.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3368e-19 | 1.0842e-19 | 1.59 | 0.4293 | 5.56 | 1.5012 | 11.11 | 2.9997 | 15.88 | 4.2876 | 15.88 | 4.2876 | 15.88 | 4.2876 | 7.14 | 1.9278 | 6.35 | 1.7145 | [12 empty] | 100 | 27 | 2490.34
S | 01.08.01.01.03.013 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | 2020-05-01 | 391 | 2021-10-31 | 18 |  | N | 1 | [24 empty] | 1.44 | 0.3888 | 2.89 | 0.7803 | 4.12 | 1.1124 | 4.12 | 1.1124 | 4.12 | 1.1124 | 3.92 | 1.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0.4293 | 5.56 | 1.5012 | 11.11 | 2.9997 | 15.88 | 4.2876 | 15.88 | 4.2876 | 15.88 | 4.2876 | 7.14 | 1.9278 | 6.35 | 1.7145 | [12 empty] | 100 | 27 | 50971.43
S | 01.08.01.01.03.015 | Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais | 2020-05-01 | 391 | 2021-10-31 | 18 |  | N | 1 | [24 empty] | 1.44 | 0.4032 | 2.89 | 0.8092 | 4.12 | 1.1536 | 4.12 | 1.1536 | 4.12 | 1.1536 | 3.92 | 1.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0.4452 | 5.56 | 1.5568 | 11.11 | 3.1108 | 15.88 | 4.4464 | 15.88 | 4.4464 | 15.88 | 4.4464 | 7.14 | 1.9992 | 6.35 | 1.778 | [12 empty] | 100 | 28 | 26861.05
S | 01.08.01.02 | PAVIMENTAÇÃO | 2020-06-01 | 415 | 2021-12-31 | 19 |  | N | [27 empty] | 1.3326 |  | 2.6745 |  | 3.8129 |  | 3.8129 |  | 3.9862 |  | 4.3199 |  | 0.67094 |  | -9.7277e-17 |  | -2.9042e-16 |  | -1.0944e-16 |  | 1.4715 |  | 5.1455 |  | 10.2817 |  | 14.6961 |  | 14.6961 |  | 14.6961 |  | 7.276 |  | 8.5431 |  | 2.5838 | [9 empty] | 100 |  | 25189875.93
S | 01.08.01.02.01 | PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | [27 empty] | 1.44 |  | 2.89 |  | 4.12 |  | 4.12 |  | 4.12 |  | 3.92 |  | -2.0362e-16 |  | -2.2611e-16 |  | -5.3714e-16 |  | -2.0362e-16 |  | 1.59 |  | 5.56 |  | 11.11 |  | 15.88 |  | 15.88 |  | 15.88 |  | 7.14 |  | 6.35 | [11 empty] | 100 |  | 16191272.02
S | 01.08.01.02.01.001 | Regularização e compactação de subleito | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | 1 | [26 empty] | 1.44 | 1920.6537 | 2.89 | 3854.6453 | 4.12 | 5495.2037 | 4.12 | 5495.2037 | 4.12 | 5495.2037 | 3.92 | 5228.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 2120.7218 | 5.56 | 7415.8574 | 11.11 | 14818.3769 | 15.88 | 21180.5423 | 15.88 | 21180.5423 | 15.88 | 21180.5423 | 7.14 | 9523.2413 | 6.35 | 8469.5494 | [10 empty] | 100 | 133378.73 | 82181.76
S | 01.08.01.02.01.002 | Base de brita graduada com brita comercial | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | 1 | [26 empty] | 1.44 | 469.3877 | 2.89 | 942.0351 | 4.12 | 1342.9704 | 4.12 | 1342.9704 | 4.12 | 1342.9704 | 3.92 | 1277.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 518.2823 | 5.56 | 1812.3582 | 11.11 | 3621.4567 | 15.88 | 5176.3036 | 15.88 | 5176.3036 | 15.88 | 5176.3036 | 7.14 | 2327.3808 | 6.35 | 2069.8695 | [10 empty] | 100 | 32596.37 | 1477691.35
S | 01.08.01.02.01.003 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | 1 | [26 empty] | 1.44 | 30557.1439 | 2.89 | 61326.4901 | 4.12 | 87427.3839 | 4.12 | 87427.3839 | 4.12 | 87427.3839 | 3.92 | 83183.3361 | 0 | 0 | 4.3368e-19 | 7.1054e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 33740.1797 | 5.56 | 117984.5277 | 11.11 | 235756.8531 | 15.88 | 336977.3921 | 15.88 | 336977.3921 | 15.88 | 336977.3921 | 7.14 | 151512.505 | 6.35 | 134748.5164 | [10 empty] | 100 | 2122023.88 | 1126748
S | 01.08.01.02.01.004 | Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | 1 | [26 empty] | 1.44 | 361.3281 | 2.89 | 725.1654 | 4.12 | 1033.7999 | 4.12 | 1033.7999 | 4.12 | 1033.7999 | 3.92 | 983.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 398.9665 | 5.56 | 1395.128 | 11.11 | 2787.7468 | 15.88 | 3984.6461 | 15.88 | 3984.6461 | 15.88 | 3984.6461 | 7.14 | 1791.5852 | 6.35 | 1593.3566 | [10 empty] | 100 | 25092.23 | 3860442.87
S | 01.08.01.02.01.005 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | 1 | [26 empty] | 1.44 | 23522.459 | 2.89 | 47208.2685 | 4.12 | 67300.3689 | 4.12 | 67300.3689 | 4.12 | 67300.3689 | 3.92 | 64033.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 25972.7152 | 5.56 | 90822.828 | 11.11 | 181482.3055 | 15.88 | 259400.4511 | 15.88 | 259400.4511 | 15.88 | 259400.4511 | 7.14 | 116632.1927 | 6.35 | 103727.5103 | [10 empty] | 100 | 1633504.1 | 867354.74
S | 01.08.01.02.01.006 | Imprimação com emulsão asfáltica | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | 1 | [26 empty] | 1.44 | 1765.4842 | 2.89 | 3543.2287 | 4.12 | 5051.2465 | 4.12 | 5051.2465 | 4.12 | 5051.2465 | 3.92 | 4806.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1949.3888 | 5.56 | 6816.7307 | 11.11 | 13621.2011 | 15.88 | 19469.3675 | 15.88 | 19469.3675 | 15.88 | 19469.3675 | 7.14 | 8753.8592 | 6.35 | 7785.2949 | [10 empty] | 100 | 122603.07 | 26170.86
S | 01.08.01.02.01.007 | Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | 1 | [26 empty] | 1.44 | 1765.4842 | 2.89 | 3543.2287 | 4.12 | 5051.2465 | 4.12 | 5051.2465 | 4.12 | 5051.2465 | 3.92 | 4806.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1949.3888 | 5.56 | 6816.7307 | 11.11 | 13621.2011 | 15.88 | 19469.3675 | 15.88 | 19469.3675 | 15.88 | 19469.3675 | 7.14 | 8753.8592 | 6.35 | 7785.2949 | [10 empty] | 100 | 122603.07 | 222074.39
S | 01.08.01.02.01.008 | Pintura de ligação (1) | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | 1 | [26 empty] | 1.44 | 1765.4842 | 2.89 | 3543.2287 | 4.12 | 5051.2465 | 4.12 | 5051.2465 | 4.12 | 5051.2465 | 3.92 | 4806.0403 | -1.3821e-13 | -1.6945e-10 | -1.5346e-13 | -1.8815e-10 | -3.6459e-13 | -4.4699e-10 | -1.3821e-13 | -1.6945e-10 | 1.59 | 1949.3888 | 5.56 | 6816.7307 | 11.11 | 13621.2011 | 15.88 | 19469.3675 | 15.88 | 19469.3675 | 15.88 | 19469.3675 | 7.14 | 8753.8592 | 6.35 | 7785.2949 | [10 empty] | 100 | 122603.07 | 23854.51
S | 01.08.01.02.01.009 | Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | 1 | [26 empty] | 1.44 | 336.6557 | 2.89 | 675.6493 | 4.12 | 963.2094 | 4.12 | 963.2094 | 4.12 | 963.2094 | 3.92 | 916.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 371.724 | 5.56 | 1299.8652 | 11.11 | 2597.3925 | 15.88 | 3712.5646 | 15.88 | 3712.5646 | 15.88 | 3712.5646 | 7.14 | 1669.2513 | 6.35 | 1484.5582 | [10 empty] | 100 | 23378.87 | 5629162.39
S | 01.08.01.02.01.010 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | 1 | [26 empty] | 1.44 | 10436.3289 | 2.89 | 20945.1322 | 4.12 | 29859.4965 | 4.12 | 29859.4965 | 4.12 | 29859.4965 | 3.92 | 28410.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 11523.4465 | 5.56 | 40295.8253 | 11.11 | 80519.1762 | 15.88 | 115089.5155 | 15.88 | 115089.5155 | 15.88 | 115089.5155 | 7.14 | 51746.7973 | 6.35 | 46021.3113 | [10 empty] | 100 | 724745.06 | 384823.68
S | 01.08.01.02.01.011 | Pintura de ligação (2) | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | 1 | [26 empty] | 1.44 | 1441.0441 | 2.89 | 2892.0955 | 4.12 | 4122.9874 | 4.12 | 4122.9874 | 4.12 | 4122.9874 | 3.92 | 3922.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1591.1529 | 5.56 | 5564.0316 | 11.11 | 11118.0559 | 15.88 | 15891.5146 | 15.88 | 15891.5146 | 15.88 | 15891.5146 | 7.14 | 7145.1772 | 6.35 | 6354.6044 | [10 empty] | 100 | 100072.51 | 19470.79
S | 01.08.01.02.01.012 | Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | 1 | [26 empty] | 1.44 | 138.3402 | 2.89 | 277.6411 | 4.12 | 395.8068 | 4.12 | 395.8068 | 4.12 | 395.8068 | 3.92 | 376.5928 | 0 | 0 | -4.3368e-19 | -5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 152.7507 | 5.56 | 534.147 | 11.11 | 1067.3333 | 15.88 | 1525.5852 | 15.88 | 1525.5852 | 15.88 | 1525.5852 | 7.14 | 685.9369 | 6.35 | 610.042 | [10 empty] | 100 | 9606.96 | 2313163.04
S | 01.08.01.02.01.013 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | 1 | [26 empty] | 1.44 | 4288.5475 | 2.89 | 8606.8766 | 4.12 | 12270.011 | 4.12 | 12270.011 | 4.12 | 12270.011 | 3.92 | 11674.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3368e-19 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 1.59 | 4735.2712 | 5.56 | 16558.5585 | 11.11 | 33087.3354 | 15.88 | 47293.149 | 15.88 | 47293.149 | 15.88 | 47293.149 | 7.14 | 21264.0481 | 6.35 | 18911.3033 | [10 empty] | 100 | 297815.8 | 158133.64
S | 01.08.01.02.02 | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS - (PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO) | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | [27 empty] | 1.44 |  | 2.89 |  | 4.12 |  | 4.12 |  | 4.12 |  | 3.92 |  | 7.0046e-16 |  | -9.1377e-17 |  | 1.5227e-16 |  | 7.0046e-16 |  | 1.59 |  | 5.56 |  | 11.11 |  | 15.88 |  | 15.88 |  | 15.88 |  | 7.14 |  | 6.35 | [11 empty] | 100 |  | 5972914.32
S | 01.08.01.02.02.001 | Emulsão asfaltica imprimação - EAI | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | 1 | [26 empty] | 1.44 | 2.2951 | 2.89 | 4.6061 | 4.12 | 6.5665 | 4.12 | 6.5665 | 4.12 | 6.5665 | 3.92 | 6.2477 | 1.1588e-14 | 1.8469e-14 | -1.5114e-15 | -2.4087e-15 | 2.5193e-15 | 4.015e-15 | 1.1588e-14 | 1.8469e-14 | 1.59 | 2.5341 | 5.56 | 8.8615 | 11.11 | 17.7071 | 15.88 | 25.3095 | 15.88 | 25.3095 | 15.88 | 25.3095 | 7.14 | 11.3797 | 6.35 | 10.1206 | [10 empty] | 100 | 159.38 | 361033.95
S | 01.08.01.02.02.002 | Emulsão RR-2C | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | 1 | [26 empty] | 1.44 | 4.4137 | 2.89 | 8.8581 | 4.12 | 12.6282 | 4.12 | 12.6282 | 4.12 | 12.6282 | 3.92 | 12.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 4.8735 | 5.56 | 17.042 | 11.11 | 34.0533 | 15.88 | 48.6738 | 15.88 | 48.6738 | 15.88 | 48.6738 | 7.14 | 21.8848 | 6.35 | 19.4634 | [10 empty] | 100 | 306.51 | 648133.79
S | 01.08.01.02.02.003 | Emulsão asfaltica RR-1C | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | 1 | [26 empty] | 1.44 | 1.4429 | 2.89 | 2.8958 | 4.12 | 4.1282 | 4.12 | 4.1282 | 4.12 | 4.1282 | 3.92 | 3.9278 | 4.3368e-19 | 4.3368e-19 | -4.3368e-19 | -4.3368e-19 | 0 | 0 | 4.3368e-19 | 4.3368e-19 | 1.59 | 1.5932 | 5.56 | 5.5711 | 11.11 | 11.1322 | 15.88 | 15.9118 | 15.88 | 15.9118 | 15.88 | 15.9118 | 7.14 | 7.1543 | 6.35 | 6.3627 | [10 empty] | 100 | 100.2 | 211111.38
S | 01.08.01.02.02.004 | Cimento asfaltico de petroleo CAP 50/70 | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | 1 | [26 empty] | 1.44 | 26.8848 | 2.89 | 53.9563 | 4.12 | 76.9204 | 4.12 | 76.9204 | 4.12 | 76.9204 | 3.92 | 73.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 29.6853 | 5.56 | 103.8052 | 11.11 | 207.4237 | 15.88 | 296.4796 | 15.88 | 296.4796 | 15.88 | 296.4796 | 7.14 | 133.3038 | 6.35 | 118.5545 | [10 empty] | 100 | 1867 | 4752635.2
S | 01.08.01.02.03 | CICLOVIA | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | [27 empty] | 1.44 |  | 2.89 |  | 4.12 |  | 4.12 |  | 4.12 |  | 3.92 |  | 2.5737e-15 |  | 6.0919e-15 |  | -7.1491e-15 |  | 2.5737e-15 |  | 1.59 |  | 5.56 |  | 11.11 |  | 15.88 |  | 15.88 |  | 15.88 |  | 7.14 |  | 6.35 | [11 empty] | 100 |  | 655967.75
S | 01.08.01.02.03.001 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | 1 | [26 empty] | 1.44 | 183.0957 | 2.89 | 367.4629 | 4.12 | 523.8572 | 4.12 | 523.8572 | 4.12 | 523.8572 | 3.92 | 498.4272 | 4.3368e-19 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3368e-19 | 5.5511e-17 | 1.59 | 202.1682 | 5.56 | 706.9529 | 11.11 | 1412.6343 | 15.88 | 2019.1388 | 15.88 | 2019.1388 | 15.88 | 2019.1388 | 7.14 | 907.8496 | 6.35 | 807.4012 | [10 empty] | 100 | 12714.98 | 30575.91
S | 01.08.01.02.03.002 | Compactação mecanica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | 1 | [26 empty] | 1.44 | 183.0957 | 2.89 | 367.4629 | 4.12 | 523.8572 | 4.12 | 523.8572 | 4.12 | 523.8572 | 3.92 | 498.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 202.1682 | 5.56 | 706.9529 | 11.11 | 1412.6343 | 15.88 | 2019.1388 | 15.88 | 2019.1388 | 15.88 | 2019.1388 | 7.14 | 907.8496 | 6.35 | 807.4012 | [10 empty] | 100 | 12714.98 | 29860.83
S | 01.08.01.02.03.003 | Imprimação com emulsão asfáltica | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | 1 | [26 empty] | 1.44 | 457.7393 | 2.89 | 918.6573 | 4.12 | 1309.6429 | 4.12 | 1309.6429 | 4.12 | 1309.6429 | 3.92 | 1246.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 505.4205 | 5.56 | 1767.3822 | 11.11 | 3531.5857 | 15.88 | 5047.8471 | 15.88 | 5047.8471 | 15.88 | 5047.8471 | 7.14 | 2269.6239 | 6.35 | 2018.5031 | [10 empty] | 100 | 31787.45 | 6785.35
S | 01.08.01.02.03.004 | Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | 1 | [26 empty] | 1.44 | 32.9573 | 2.89 | 66.1434 | 4.12 | 94.2944 | 4.12 | 94.2944 | 4.12 | 94.2944 | 3.92 | 89.717 | 3.0635e-15 | 7.0111e-14 | 7.2516e-15 | 1.6596e-13 | -8.5101e-15 | -1.9477e-13 | 3.0635e-15 | 7.0111e-14 | 1.59 | 36.3903 | 5.56 | 127.2517 | 11.11 | 254.2746 | 15.88 | 363.4456 | 15.88 | 363.4456 | 15.88 | 363.4456 | 7.14 | 163.4132 | 6.35 | 145.3325 | [10 empty] | 100 | 2288.7 | 551072.99
S | 01.08.01.02.03.005 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | 1 | [26 empty] | 1.44 | 1021.6741 | 2.89 | 2050.4432 | 4.12 | 2923.1231 | 4.12 | 2923.1231 | 4.12 | 2923.1231 | 3.92 | 2781.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1128.0985 | 5.56 | 3944.7972 | 11.11 | 7882.4994 | 15.88 | 11266.7949 | 15.88 | 11266.7949 | 15.88 | 11266.7949 | 7.14 | 5065.8007 | 6.35 | 4505.299 | [10 empty] | 100 | 70949.59 | 37672.67
S | 01.08.01.02.04 | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS - (CICLOVIA) | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | [27 empty] | 1.44 |  | 2.89 |  | 4.12 |  | 4.12 |  | 4.12 |  | 3.92 |  | -1.1096e-15 |  | -9.2466e-15 |  | -2.2192e-15 |  | -1.1096e-15 |  | 1.59 |  | 5.56 |  | 11.11 |  | 15.88 |  | 15.88 |  | 15.88 |  | 7.14 |  | 6.35 | [11 empty] | 100 |  | 491801.66
S | 01.08.01.02.04.001 | Emulsão asfaltica imprimação - EAI | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | 1 | [26 empty] | 1.44 | 0.59501 | 2.89 | 1.1941 | 4.12 | 1.7024 | 4.12 | 1.7024 | 4.12 | 1.7024 | 3.92 | 1.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0.65699 | 5.56 | 2.2974 | 11.11 | 4.5907 | 15.88 | 6.5616 | 15.88 | 6.5616 | 15.88 | 6.5616 | 7.14 | 2.9502 | 6.35 | 2.6238 | [10 empty] | 100 | 41.32 | 162044.64
S | 01.08.01.02.04.002 | Cimento asfaltico de petroleo CAP 50/70 | 2020-06-01 | 392 | 2021-11-30 | 18 |  | N | 1 | [26 empty] | 1.44 | 1.8654 | 2.89 | 3.7437 | 4.12 | 5.337 | 4.12 | 5.337 | 4.12 | 5.337 | 3.92 | 5.078 | -1.6549e-15 | -2.1437e-15 | -1.379e-14 | -1.7864e-14 | -3.3099e-15 | -4.2874e-15 | -1.6549e-15 | -2.1437e-15 | 1.59 | 2.0597 | 5.56 | 7.2024 | 11.11 | 14.3919 | 15.88 | 20.571 | 15.88 | 20.571 | 15.88 | 20.571 | 7.14 | 9.2492 | 6.35 | 8.2258 | [10 empty] | 100 | 129.54 | 329757.02
S | 01.08.01.02.05 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 2020-10-01 | 304 | 2021-11-30 | 14 |  | N | [35 empty] | 6.18 |  | 14.43 |  | -6.7728e-15 |  | 3.2657e-15 |  | 8.848e-15 |  | -6.7728e-15 |  | -1.9787e-15 |  | 3.2657e-15 |  | -1.9787e-15 |  | -1.9787e-15 |  | -5.8017e-30 |  | -1.9787e-15 |  | 23.82 |  | 55.57 | [11 empty] | 100 |  | 706685.68
S | 01.08.01.02.05.001 | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm | 2020-10-01 | 304 | 2021-11-30 | 14 |  | N | 1 | [34 empty] | 6.18 | 421.5378 | 14.43 | 984.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3368e-19 | -2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9787e-15 | 1.3497e-13 | 0 | 0 | 23.82 | 1624.7622 | 55.57 | 3790.4297 | [10 empty] | 100 | 6821 | 496851.59
S | 01.08.01.02.05.002 | Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | 2020-10-01 | 304 | 2021-11-30 | 14 |  | N | 1 | [34 empty] | 6.18 | 509.9736 | 14.43 | 1190.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9787e-15 | 1.6329e-13 | 0 | 0 | 23.82 | 1965.6264 | 55.57 | 4585.6364 | [10 empty] | 100 | 8252 | 124668.98
S | 01.08.01.02.05.003 | Tacha monodirecional fornecimento e instalação | 2020-10-01 | 304 | 2021-11-30 | 14 |  | N | 1 | [34 empty] | 6.18 | 43.4454 | 14.43 | 101.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9787e-15 | 1.3911e-14 | 0 | 0 | 23.82 | 167.4546 | 55.57 | 390.6571 | [10 empty] | 100 | 703 | 19923.64
S | 01.08.01.02.05.007 | Placa de sinalização com pintura refletiva | 2020-10-01 | 304 | 2021-11-30 | 14 |  | N | 1 | [34 empty] | 6.18 | 6.84 | 14.43 | 15.9711 | -1.7209e-13 | -1.9046e-13 | 8.2977e-14 | 9.1839e-14 | 2.2482e-13 | 2.4883e-13 | -1.7209e-13 | -1.9046e-13 | -5.0277e-14 | -5.5646e-14 | 8.2977e-14 | 9.1839e-14 | -5.0277e-14 | -5.5646e-14 | -5.0277e-14 | -5.5646e-14 | -4.8298e-14 | -5.3456e-14 | -5.0277e-14 | -5.5646e-14 | 23.82 | 26.364 | 55.57 | 61.5049 | [10 empty] | 100 | 110.68 | 27813.06
S | 01.08.01.02.05.008 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,80 m | 2020-10-01 | 304 | 2021-11-30 | 14 |  | N | 1 | [34 empty] | 6.18 | 2.7192 | 14.43 | 6.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9787e-15 | 8.7065e-16 | 0 | 0 | 23.82 | 10.4808 | 55.57 | 24.4508 | [10 empty] | 100 | 44 | 7922.29
S | 01.08.01.02.05.009 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de reg. - lado de 0,80 m | 2020-10-01 | 304 | 2021-11-30 | 14 |  | N | 1 | [34 empty] | 6.18 | 11.3712 | 14.43 | 26.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3368e-19 | 8.6736e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9787e-15 | 3.6409e-15 | 0 | 0 | 23.82 | 43.8288 | 55.57 | 102.2488 | [10 empty] | 100 | 184 | 29506.12
S | 01.08.01.02.06 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 2020-11-01 | 305 | 2021-12-31 | 14 |  | N | [37 empty] | 6.18 |  | 14.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23.82 |  | 55.57 | [9 empty] | 100 |  | 1171234.5
S | 01.08.01.02.06.001 | Plantio de gramas batatais | 2020-11-01 | 305 | 2021-12-31 | 14 |  | N | 1 | [36 empty] | 6.18 | 9435.5523 | 14.43 | 22031.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.82 | 36368.0997 | 55.57 | 84843.6314 | [8 empty] | 100 | 152678.84 | 1171234.5
[7 empty] | . |  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 156792699.77