## Resumo
INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Previsto x Realizado
[10 empty] | 2022-01-01 | Acum. | 2022-02-01 | Acum.
|  | INFRA E EPC | [6 empty] | Previsto | 10.47% | 52.33% | 16.11% | 68.43% | Data da atualização
[9 empty] | Realizado | 0.9715% | 38.5% | 0% | 38.5% | 2022-01-26
[5 empty] | SIMPL.% | ACUM. %
[5 empty] | 2022-01-01 | Acum. | 2022-02-01 | Acum. | [6 empty] | 2022-01-01 | Acum. | 2022-02-01 | Acum.
INFRA |  |  |  | Previsto | 9.718% | 52.32% | 15.83% | 68.15% |  | EPC |  |  |  | Previsto | 14.41% | 52.34% | 17.55% | 69.9%
|  |  |  | Realizado | 0.7098% | 38.44% | 0% | 38.44% | [5 empty] | Realizado | 2.336% | 38.8% | 0% | 38.8%
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  |  | Previsto | 7.291% | 59.72% | 12.74% | 72.46% |  | EC - Escola Classe 502 - Itapoã Parque (Etapa 1) |  |  |  | Previsto | 14.24% | 64.72% | 17.8% | 82.51%
Início |  | Fim | 2021-04-01 | Realizado | 1.743% | 49.54% | 0% | 49.54% |  | Retomada |  | Fim | 2021-04-01 | Realizado | 1.281% | 54.04% | 0% | 0%
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  | Previsto | 13.34% | 55.76% | 16.61% | 72.38% |  | CREAS - Itapoã Parque (Etapa 1) |  |  |  | Previsto | 15.84% | 65.2% | 13.79% | 78.98%
Início |  | Fim | 2021-04-01 | Realizado | 0.07844% | 28.51% | 0% | 28.51% |  | Retomada |  | Fim | 2021-04-01 | Realizado | 2.994% | 27.31% | 0% | 0%
SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | Previsto | 4.333% | 91.61% | 2.339% | 93.95% |  | CRAS - Itapoã Parque (Etapa 1) |  |  |  | Previsto | 27.53% | 74.73% | 10.84% | 85.57%
Início |  | Fim | 2021-04-01 | Realizado | 0.07282% | 88.37% | 0% | 88.37% |  | Retomada |  | Fim | 2021-04-01 | Realizado | 5.844% | 52.54% | 0% | 0%
TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO |  |  |  | Previsto | 8.464% | 49% | 15.48% | 64.49% |  | EC - Escola Classe 401 - Itapoã Parque (Etapa1) |  |  |  | Previsto | 12.91% | 35.9% | 18.52% | 54.42%
Início |  | Fim | 2021-04-01 | Realizado | 1.079% | 32.34% | 0% | 32.34% |  | Retomada |  | Fim | 2021-04-01 | Realizado | 2.91% | 23.3% | 0% | 0%
REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA -RDU |  |  |  | Previsto | 19.5% | 79.09% | 20.91% | 100%
Início | 2021-09-01 | Fim | 2021-02-01 | Realizado | 4.076% | 87.37% | 0% | 87.37%
SISTEMA ELÉTRICO - SUBESTAÇÃO |  |  |  | Previsto | 3.805% | 9.716% | 23.14% | 32.86%
Início |  | Fim | 2021-04-01 | Realizado | 0.5943% | 12.08% | 0% | 12.08%
RIST - DUPLICAÇÃO TRECHO DAS DF-001, DF-015 |  |  |  | Previsto | 19.52% | 19.52% | 30.17% | 49.69%
Início |  | Fim | 2021-04-01 | Realizado | 0% | 0% | 0% | 0%

## Infra Sint Prev x Real
CRONOGRAMA PARA ATENDIMENTO A CEF - INFRA-ESTRUTURA EXTERNA E EPC - ITAPOÃ PARQUE
INFRAESTRUTURA
[8 empty] | 44440 |  | 44470 |  | 44501 |  | 44531 |  | 44562 |  | 44593 |  | 44621 |  | 44652
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | ORÇAMENTO | PESO | 2022-01-01 | EXECUTADO
[7 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-10-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-04-01
|  |  |  | % |  | % | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36
[7 empty] | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  | 17789247.2488 | 16.18% | Previsto | 7.291% | 21.72% | 23.6% | 8.443% | 32.04% | 12.53% | 44.58% | 7.857% | 52.43% | 7.291% | 59.72% | 12.74% | 72.46% | 16.79% | 89.25% | 10.75% | 100%
[5 empty] | Realizado | 1.743% | 21.72% | 23.6% | 11.35% | 34.95% | 11.32% | 46.28% | 1.526% | 47.8% | 1.743% | 49.54% | 0% | 49.54% | 0% | 49.54% | 0% | 49.54%
B | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  | 34676748.778 | 31.53% | Previsto | 13.34% | 4.438% | 11.97% | 5.151% | 17.13% | 10.66% | 27.79% | 14.64% | 42.43% | 13.34% | 55.76% | 16.61% | 72.38% | 16.66% | 89.03% | 10.97% | 100%
[5 empty] | Realizado | 0.07844% | 4.438% | 11.97% | 12.27% | 24.24% | 1.829% | 26.07% | 2.367% | 28.44% | 0.07844% | 28.51% | 0% | 28.51% | 0% | 28.51% | 0% | 28.51%
C | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL |  | 14496168.8533 | 13.18% | Previsto | 4.333% | 2.291% | 80.35% | 2.178% | 82.53% | 2.343% | 84.87% | 2.405% | 87.28% | 4.333% | 91.61% | 2.339% | 93.95% | 2.684% | 96.63% | 3.367% | 100%
[5 empty] | Realizado | 0.07282% | 2.291% | 80.35% | 1.9% | 82.25% | 4.386% | 86.64% | 1.661% | 88.3% | 0.07282% | 88.37% | 0% | 88.37% | 0% | 88.37% | 0% | 88.37%
D | TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO |  | 17177553.4934 | 15.62% | Previsto | 8.464% | 7.068% | 18.18% | 5.99% | 24.17% | 7.78% | 31.95% | 8.589% | 40.54% | 8.464% | 49% | 15.48% | 64.49% | 15.98% | 80.47% | 19.53% | 100%
[5 empty] | Realizado | 1.079% | 7.068% | 18.18% | 2.167% | 20.35% | 9.503% | 29.85% | 1.412% | 31.26% | 1.079% | 32.34% | 0% | 32.34% | 0% | 32.34% | 0% | 32.34%
E | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA -RDU |  | 3882622.0786 | 3.53% | Previsto | 19.5% | 5.95% | 5.95% | 14.63% | 20.58% | 19.5% | 40.08% | 19.5% | 59.58% | 19.5% | 79.09% | 20.91% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
[5 empty] | Realizado | 4.076% | 5.95% | 5.95% | 15.89% | 21.84% | 34.72% | 56.56% | 26.74% | 83.3% | 4.076% | 87.37% | 0% | 87.37% | 0% | 87.37% | 0% | 87.37%
F | SISTEMA ELÉTRICO - SUBESTAÇÃO |  | 15012344.7908 | 13.65% | Previsto | 3.805% | 0% | 1.068% | 1.514% | 2.582% | 0.9512% | 3.533% | 2.378% | 5.911% | 3.805% | 9.716% | 23.14% | 32.86% | 31.24% | 64.09% | 35.91% | 100%
[5 empty] | Realizado | 0.5943% | 0% | 1.068% | 6.841% | 7.908% | 2.835% | 10.74% | 0.745% | 11.49% | 0.5943% | 12.08% | 0% | 12.08% | 0% | 12.08% | 0% | 12.08%
G | RIST - DUPLICAÇÃO TRECHO DAS DF-001, DF-015 |  | 6940793.7837 | 6.311% | Previsto | 19.52% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.52% | 19.52% | 30.17% | 49.69% | 30.76% | 80.46% | 19.54% | 100%
[5 empty] | Realizado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
% MÊS / ACUMULADO |  |  | 109975479.0366 | 100% | Previsto | 9.718% | 6.529% | 21.38% | 4.936% | 26.32% | 7.732% | 34.05% | 8.558% | 42.61% | 9.718% | 52.32% | 15.83% | 68.15% | 17.02% | 85.17% | 14.83% | 100%
[5 empty] | Realizado | 0.7098% | 6.529% | 21.38% | 7.788% | 29.17% | 6.083% | 35.25% | 2.478% | 37.73% | 0.7098% | 38.44% | 0% | 38.44% | 0% | 38.44% | 0% | 38.44%
R$ MÊS |  |  |  | 84.07% |  | 10687116.6664 | 7179945.734 |  | 5428035.4303 |  | 8503529.4726 |  | 9412202.9479 |  | 10687116.6664 |  | 17406007.2787 |  | 18721813.4372 |  | 16304081.9868 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R$ ACUMULADO |  |  | 93642732.9537 | 100% |  | 10687116.6664 | 7179945.734 |  | 12607981.1642 |  | 21111510.6369 |  | 30523713.5847 |  | 41210830.2511 |  | 58616837.5298 |  | 77338650.9669 |  | 93642732.9537
EPC
ITEM | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS |  | ORÇAMENTO | PESO |  | EXECUTADO
[7 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-10-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-04-01
|  |  |  | % |  | % | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36
[7 empty] | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | EC - Escola Classe 502 - Itapoã Parque (Etapa 1) |  | 9454218.7345 | 44.83% | Previsto | 14.24% |  | 26.88% | 3.182% | 30.06% | 7.769% | 37.83% | 12.65% | 50.48% | 14.24% | 64.72% | 17.8% | 82.51% | 11.04% | 93.56% | 6.442% | 100%
[5 empty] | Realizado | 1.281% |  | 26.88% | 6.019% | 32.89% | 9.759% | 42.65% | 10.1% | 52.76% | 1.281% | 54.04%
2 | CREAS - Itapoã Parque (Etapa 1) |  | 1091177.5046 | 5.174% | Previsto | 15.84% |  | 11.48% | 7.151% | 18.63% | 10.26% | 28.88% | 20.47% | 49.36% | 15.84% | 65.2% | 13.79% | 78.98% | 9.607% | 88.59% | 11.41% | 100%
[5 empty] | Realizado | 2.994% |  | 11.48% | 2.063% | 13.54% | 6.684% | 20.22% | 4.094% | 24.32% | 2.994% | 27.31%
3 | CRAS - Itapoã Parque (Etapa 1) |  | 1091177.5046 | 5.174% | Previsto | 27.53% |  | 12.04% | 10.08% | 22.12% | 15.15% | 37.27% | 9.928% | 47.2% | 27.53% | 74.73% | 10.84% | 85.57% | 10.27% | 95.84% | 4.163% | 100%
[5 empty] | Realizado | 5.844% |  | 12.04% | 7.709% | 19.75% | 9.632% | 29.38% | 17.31% | 46.69% | 5.844% | 52.54%
4 | EC - Escola Classe 401 - Itapoã Parque (Etapa1) |  | 9454218.7345 | 44.83% | Previsto | 12.91% |  | 5.834% | 3.994% | 9.828% | 5.991% | 15.82% | 7.174% | 22.99% | 12.91% | 35.9% | 18.52% | 54.42% | 22.89% | 77.32% | 22.68% | 100%
[5 empty] | Realizado | 2.91% |  | 5.834% | 2.456% | 8.29% | 7.655% | 15.95% | 4.44% | 20.39% | 2.91% | 23.3%
% MÊS / ACUMULADO |  |  | 21090792.4881 | 100% | Previsto | 14.41% | 0% | 15.88% | 4.108% | 19.99% | 7.482% | 27.47% | 10.46% | 37.93% | 14.41% | 52.34% | 17.55% | 69.9% | 16.24% | 86.14% | 13.86% | 100%
[5 empty] | Realizado | 2.336% | 0% | 15.88% | 4.304% | 20.18% | 8.651% | 28.83% | 7.627% | 36.46% | 2.336% | 38.8% | 0% | 38.8% | 0% | 38.8% | 0% | 38.8%
R$ MÊS |  |  |  | 18.94% |  |  | 0 |  | 866442.8905 |  | 1578030.4526 |  | 2206132.6463 |  | 3039781.6241 |  | 3702449.0305 |  | 3425229.3518 |  | 2923593.7623
R$ ACUMULADO |  |  | 21090738.9524 | 100% |  |  | 3349079.1942 |  | 4215522.0847 |  | 5793552.5373 |  | 7999685.1836 |  | 11039466.8077 |  | 14741915.8382 |  | 18167145.19 |  | 21090738.9524
INFRA E EPC
INFRA E EPC - % MÊS / ACUMULADO |  |  | 131066271.5248 | 83.91% | Previsto | 10.47% | 5.478% | 20.49% | 4.803% | 25.3% | 7.692% | 32.99% | 8.864% | 41.85% | 10.47% | 52.33% | 16.11% | 68.43% | 16.9% | 85.33% | 14.67% | 100%
|  |  | 0 | 16.09% | Realizado | 0.9715% | 5.478% | 20.49% | 7.228% | 27.72% | 6.496% | 34.22% | 3.307% | 37.53% | 0.9715% | 38.5% | 0% | 38.5% | 0% | 38.5% | 0% | 38.5%
R$ MÊS |  |  |  | 111384392.7119 |  | 0 | 7179945.734 |  | 6294478.3208 |  | 10081559.9252 |  | 11618335.5941 |  | 13726898.2905 |  | 21108456.3092 |  | 22147042.789 |  | 19227675.7491
R$ ACUMULADO |  |  | 111384392.7119 |  |  |  | 7179945.734 |  | 13474424.0548 |  | 23555983.98 |  | 35174319.5741 |  | 48901217.8646 |  | 70009674.1738 |  | 92156716.9628 |  | 111384392.7119
Rev.3
Formulas:
SIMPL.% = EDATE([SIMPL.%],1)

## Graficos
|  |  | Obra: |  | 220 - ITAPOÃ PARQUE | [5 empty] | Projeto: |  | INFRA E EPC - 1ª Etapa
Previsto e realizado mês a mês e curva S | [17 empty] | Data: | 2022-01-26
INFRA E EPC | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | INFRA E EPC | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01
P1 | 20.49% | 4.803% | 7.692% | 8.864% | 10.47% | 16.11% | 16.9% | 14.67% | P0 | 9.372% | 13.49% | 17.15% | 14.07% | 12.25% | 7.553% | 5.833% | 3.586%
Acum. P1 | 20.49% | 25.3% | 32.99% | 41.85% | 52.33% | 68.43% | 85.33% | 100% | Acum. P0 | 26.07% | 39.56% | 56.71% | 70.78% | 83.03% | 90.58% | 96.41% | 100%
Realizado | 20.49% | 7.228% | 6.496% | 3.307% | 0.9715%
Acum. Real. | 20.49% | 27.72% | 34.22% | 37.53% | 38.5%
INFRA | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | EPC | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01
P1 | 21.38% | 4.936% | 7.732% | 8.558% | 9.718% | 15.83% | 17.02% | 14.83% | P0 | 15.88% | 4.108% | 7.482% | 10.46% | 14.41% | 17.55% | 16.24% | 13.86%
Acum. P1 | 21.38% | 26.32% | 34.05% | 42.61% | 52.32% | 68.15% | 85.17% | 100% | Acum. P0 | 15.88% | 19.99% | 27.47% | 37.93% | 52.34% | 69.9% | 86.14% | 100%
Realizado | 21.38% | 7.788% | 6.083% | 2.478% | 0.7098% |  |  |  | Realizado | 15.88% | 4.304% | 8.651% | 7.627% | 2.336%
Acum. Real. | 21.38% | 29.17% | 35.25% | 37.73% | 38.44% |  |  |  | Acum. Real. | 15.88% | 20.18% | 28.83% | 36.46% | 38.8%
INFRA | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | EPC | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01
P0 | 9.696% | 13.78% | 17.51% | 14.27% | 12.59% | 7.673% | 5.746% | 3.427% | P0 | 7.686% | 11.96% | 15.25% | 13.04% | 10.48% | 6.928% | 6.287% | 4.413%
Acum. P0 | 25% | 38.78% | 56.29% | 70.56% | 83.15% | 90.83% | 96.57% | 100% | Acum. P0 | 31.64% | 43.61% | 58.86% | 71.89% | 82.37% | 89.3% | 95.59% | 100%
Observações: Vistoria realizada no dia 26/1/2022, pela arquiteta da Caixa Marluce Baptista Gomes.
Infra | [8 empty] | EPC
Desvio | 0% | 2.852% | 1.203% | -4.877% | -13.88% |  |  |  | Desvio | 0% | 0.1963% | 1.365% | -1.468% | -13.54%
Note on B41: Wayner Alfre dos Santos Dutra: Modificar o item que será analisado: Infra, EPC ou dois.
Note on N41: Wayner Alfre dos Santos Dutra: Modificar o item que será analisado: Infra, EPC ou dois.

## Dados (hidden)
|  |  | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-01-01
S.A.A. | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Previsto | [6 empty] | 21.72% | 8.443% | 12.53% | 7.857% | 7.291% | 12.74% | 16.79% | 10.75% | 59.72%
S.A.A. |  | Acum. Prev. | [6 empty] | 23.6% | 32.04% | 44.58% | 52.43% | 59.72% | 72.46% | 89.25% | 100%
S.A.A. |  | Realizado | [6 empty] | 21.72% | 11.35% | 11.32% | 1.526% | 1.743% | 0% | 0% | 0% | 49.55%
S.A.A. |  | Acum. Real. | [6 empty] | 23.6% | 34.96% | 46.28% | 47.8% | 49.55% | 49.55% | 49.55% | 49.55%
S.A.A. |  | Previsto inicial | [6 empty] | 29.13% | 34.62% | 16.55% | 4.306% | 4.306% | 1.435% | 0% | 0% | 98.56%
S.A.A. |  | Acum. Inicial | [6 empty] | 38.78% | 73.4% | 89.95% | 94.26% | 98.56% | 100% | 100% | 100%
S.E.S. | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Previsto | [6 empty] | 4.438% | 5.151% | 10.66% | 14.64% | 13.34% | 16.61% | 16.66% | 10.97% | 55.76%
S.E.S. |  | Acum. Prev. | [6 empty] | 11.97% | 17.13% | 27.79% | 42.43% | 55.76% | 72.38% | 89.03% | 100%
S.E.S. |  | Realizado | [6 empty] | 4.438% | 12.27% | 1.829% | 2.367% | 0.07844% | 0% | 0% | 0% | 28.52%
S.E.S. |  | Acum. Real. | [6 empty] | 11.97% | 24.24% | 26.07% | 28.44% | 28.52% | 28.52% | 28.52% | 28.52%
S.E.S. |  | Previsto inicial | [6 empty] | 7.146% | 15.22% | 26.92% | 25.24% | 17.57% | 2.031% | 1.091% | 0% | 96.88%
S.E.S. |  | Acum. Inicial | [6 empty] | 11.93% | 27.15% | 54.07% | 79.31% | 96.88% | 98.91% | 100% | 100%
DRENAGEM | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL | Previsto | [6 empty] | 2.291% | 2.178% | 2.343% | 2.405% | 4.333% | 2.339% | 2.684% | 3.367% | 91.61%
DRENAGEM |  | Acum. Prev. | [6 empty] | 80.35% | 82.53% | 84.87% | 87.28% | 91.61% | 93.95% | 96.63% | 100%
DRENAGEM |  | Realizado | [6 empty] | 2.291% | 1.9% | 4.386% | 1.661% | 0.07282% | 0% | 0% | 0% | 88.37%
DRENAGEM |  | Acum. Real. | [6 empty] | 80.35% | 82.25% | 86.64% | 88.3% | 88.37% | 88.37% | 88.37% | 88.37%
DRENAGEM |  | Previsto inicial | [6 empty] | 5.104% | 4.966% | 5.129% | 4.699% | 1.736% | 0.9069% | 0% | 0% | 99.09%
DRENAGEM |  | Acum. Inicial | [6 empty] | 82.56% | 87.53% | 92.66% | 97.36% | 99.09% | 100% | 100% | 100%
PAVIMENTAÇÃO | TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO | Previsto | [6 empty] | 7.068% | 5.99% | 7.78% | 8.589% | 8.464% | 15.48% | 15.98% | 19.53% | 49%
PAVIMENTAÇÃO |  | Acum. Prev. | [6 empty] | 18.18% | 24.17% | 31.95% | 40.54% | 49% | 64.49% | 80.47% | 100%
PAVIMENTAÇÃO |  | Realizado | [6 empty] | 7.068% | 2.167% | 9.503% | 1.412% | 1.079% | 0% | 0% | 0% | 32.34%
PAVIMENTAÇÃO |  | Acum. Real. | [6 empty] | 18.18% | 20.35% | 29.85% | 31.26% | 32.34% | 32.34% | 32.34% | 32.34%
PAVIMENTAÇÃO |  | Previsto inicial | [6 empty] | 6.964% | 9.278% | 16.44% | 14.32% | 15.23% | 15.23% | 6.807% | 4.374% | 73.59%
PAVIMENTAÇÃO |  | Acum. Inicial | [6 empty] | 18.32% | 27.59% | 44.03% | 58.35% | 73.59% | 88.82% | 95.63% | 100%
RDU | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA -RDU | Previsto | [6 empty] | 5.95% | 14.63% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 20.91% | 0% | 0% | 79.09%
RDU |  | Acum. Prev. | [6 empty] | 5.95% | 20.58% | 40.08% | 59.58% | 79.09% | 100% | 100% | 100%
RDU |  | Realizado | [6 empty] | 5.95% | 15.89% | 34.72% | 26.74% | 4.076% | 0% | 0% | 0% | 87.37%
RDU |  | Acum. Real. | [6 empty] | 5.95% | 21.84% | 56.56% | 83.3% | 87.37% | 87.37% | 87.37% | 87.37%
RDU |  | Previsto inicial | [6 empty] | 5.597% | 8.063% | 18.24% | 14.79% | 14.79% | 14.81% | 14.81% | 8.89% | 61.49%
RDU |  | Acum. Inicial | [6 empty] | 5.597% | 13.66% | 31.91% | 46.7% | 61.49% | 76.3% | 91.11% | 100%
SUBESTAÇÃO | SISTEMA ELÉTRICO - SUBESTAÇÃO | Previsto | [6 empty] | 0% | 1.514% | 0.9512% | 2.378% | 3.805% | 23.14% | 31.24% | 35.91% | 9.716%
SUBESTAÇÃO |  | Acum. Prev. | [6 empty] | 1.068% | 2.582% | 3.533% | 5.911% | 9.716% | 32.86% | 64.09% | 100%
SUBESTAÇÃO |  | Realizado | [6 empty] | 0% | 6.841% | 2.835% | 0.745% | 0.5943% | 0% | 0% | 0% | 12.08%
SUBESTAÇÃO |  | Acum. Real. | [6 empty] | 1.068% | 7.908% | 10.74% | 11.49% | 12.08% | 12.08% | 12.08% | 12.08%
SUBESTAÇÃO |  | Previsto inicial | [6 empty] | 5.655% | 7.303% | 18.02% | 14.61% | 14.61% | 14.61% | 14.61% | 8.783% | 62%
SUBESTAÇÃO |  | Acum. Inicial | [6 empty] | 7.471% | 14.77% | 32.79% | 47.4% | 62% | 76.61% | 91.22% | 100%
RIST | RIST - DUPLICAÇÃO TRECHO DAS DF-001, DF-015 | Previsto | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.52% | 30.17% | 30.76% | 19.54% | 19.52%
RIST |  | Acum. Prev. | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.52% | 49.69% | 80.46% | 100%
RIST |  | Realizado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
RIST |  | Acum. Real. | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
RIST |  | Previsto inicial | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 3.811% | 19.52% | 28.28% | 28.87% | 19.51% | 23.34%
RIST |  | Acum. Inicial | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 3.811% | 23.34% | 51.62% | 80.49% | 100%
EC - 502 | EC - Escola Classe 502 - Itapoã Parque (Etapa 1) | Previsto | [6 empty] | 26.88% | 3.182% | 7.769% | 12.65% | 14.24% | 17.8% | 11.04% | 6.442% | 64.72%
EC - 502 |  | Acum. Prev. | [6 empty] | 26.88% | 30.06% | 37.83% | 50.48% | 64.72% | 82.51% | 93.56% | 100%
EC - 502 |  | Realizado | [6 empty] | 26.88% | 6.019% | [6 empty] | 32.89%
EC - 502 |  | Acum. Real. | [6 empty] | 26.88% | 32.89% | 32.89% | 32.89% | 32.89% | 32.89% | 32.89% | 32.89%
EC - 502 |  | Previsto inicial | [6 empty] | 11.68% | 11.68% | 11.68% | 7.648% | 4.087% | 2.862% | 2.517% | 2.005% | 92.62%
EC - 502 |  | Acum. Inicial | [6 empty] | 57.52% | 69.2% | 80.88% | 88.53% | 92.62% | 95.48% | 98% | 100%
CREAS | CREAS - Itapoã Parque (Etapa 1) | Previsto | [6 empty] | 11.48% | 7.151% | 10.26% | 20.47% | 15.84% | 13.79% | 9.607% | 11.41% | 65.2%
CREAS |  | Acum. Prev. | [6 empty] | 11.48% | 18.63% | 28.88% | 49.36% | 65.2% | 78.98% | 88.59% | 100%
CREAS |  | Realizado | [6 empty] | 11.48% | 2.063% | [6 empty] | 13.54%
CREAS |  | Acum. Real. | [6 empty] | 11.48% | 13.54% | 13.54% | 13.54% | 13.54% | 13.54% | 13.54% | 13.54%
CREAS |  | Previsto inicial | [6 empty] | 9.894% | 15.4% | 19.25% | 18.62% | 8.787% | 8.314% | 4.152% | 3.02% | 84.52%
CREAS |  | Acum. Inicial | [6 empty] | 22.46% | 37.86% | 57.11% | 75.73% | 84.52% | 92.83% | 96.98% | 100%
CRAS | CRAS - Itapoã Parque (Etapa 1) | Previsto | [6 empty] | 12.04% | 10.08% | 15.15% | 9.928% | 27.53% | 10.84% | 10.27% | 4.163% | 74.73%
CRAS |  | Acum. Prev. | [6 empty] | 12.04% | 22.12% | 37.27% | 47.2% | 74.73% | 85.57% | 95.84% | 100%
CRAS |  | Realizado | [6 empty] | 12.04% | 7.709% | [6 empty] | 19.75%
CRAS |  | Acum. Real. | [6 empty] | 12.04% | 19.75% | 19.75% | 19.75% | 19.75% | 19.75% | 19.75% | 19.75%
CRAS |  | Previsto inicial | [6 empty] | 3.364% | 12.9% | 20.42% | 21.82% | 14.61% | 10.36% | 4.152% | 3.25% | 82.24%
CRAS |  | Acum. Inicial | [6 empty] | 12.49% | 25.39% | 45.81% | 67.63% | 82.24% | 92.6% | 96.75% | 100%
EC - 401 | EC - Escola Classe 401 - Itapoã Parque (Etapa1) | Previsto | [6 empty] | 5.834% | 3.994% | 5.991% | 7.174% | 12.91% | 18.52% | 22.89% | 22.68% | 35.9%
EC - 401 |  | Acum. Prev. | [6 empty] | 5.834% | 9.828% | 15.82% | 22.99% | 35.9% | 54.42% | 77.32% | 100%
EC - 401 |  | Realizado | [6 empty] | 5.834% | 2.456% | [6 empty] | 8.29%
EC - 401 |  | Acum. Real. | [6 empty] | 5.834% | 8.29% | 8.29% | 8.29% | 8.29% | 8.29% | 8.29% | 8.29%
EC - 401 |  | Previsto inicial | [6 empty] | 3.94% | 11.74% | 17.77% | 16.77% | 16.59% | 10.44% | 10.55% | 7.116% | 71.9%
EC - 401 |  | Acum. Inicial | [6 empty] | 9.028% | 20.77% | 38.54% | 55.31% | 71.9% | 82.34% | 92.88% | 100%
|  |  | 2022-01-01 |  |  | INFRA e EPC - 1ª Etapa Acum. jan/22 |  |  | INFRA - 1ª Etapa Acum. jan/22 |  |  | EPC - 1ª etapa Acum. jan/22
| SERVIÇOS | Acum. Prev. | Acum. Real. | Acum. Inicial
| S.A.A. | 59.72% | 49.55% | 98.56%
| S.E.S. | 55.76% | 28.52% | 96.88%
| DRENAGEM | 91.61% | 88.37% | 99.09%
| PAVIMENTAÇÃO | 49% | 32.34% | 73.59%
| RDU | 79.09% | 87.37% | 61.49%
| SUBESTAÇÃO | 9.716% | 12.08% | 62%
| RIST | 19.52% | 0% | 23.34%
| EC - 502 | 64.72% | 32.89% | 92.62%
| CREAS | 65.2% | 13.54% | 84.52%
| CRAS | 74.73% | 19.75% | 82.24%
| EC - 401 | 35.9% | 8.29% | 71.9%

## Infra Anali Prev
CRONOGRAMA FÍSICO - INFRAESTRUTURA EXTERNA
Itapoã - Etapa 1
[22 empty] | #REF! | #REF!
Confere PLS |  |  | ITEM | DESCRIÇÃO | Valor | Peso |  | Peso |  | 2021-09-01 |  | 2021-10-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-04-01
[6 empty] | no |  | na | 2021-09-01 |  | 2021-10-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-04-01
[6 empty] | Serviço |  | Obra | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36
[6 empty] | % |  | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
|  |  | % MÊS / ACUMULADO |  | 109975479.0266 |  |  | 100% | 6.529% | 21.38% | 4.936% | 26.32% | 7.732% | 34.05% | 8.558% | 42.61% | 9.718% | 52.32% | 15.83% | 68.15% | 17.02% | 85.17% | 14.83% | 100%
100 |  |  | A | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 17789247.2488 | 100% |  | 16.18% | 21.72% | 23.6% | 8.443% | 32.04% | 12.53% | 44.58% | 7.857% | 52.43% | 7.291% | 59.72% | 12.74% | 72.46% | 16.79% | 89.25% | 10.75% | 100%
20.5371 |  | GDF | 1 | POÇOS PROFUNDOS | 3653399.068 | 20.54% | 100% | 3.322% | 0% | 8.7% | 0% | 8.7% | 0% | 8.7% | 0% | 8.7% | 0% | 8.7% | 33% | 41.7% | 33% | 74.7% | 25.3% | 100%
2.7868 |  | GDF | 2 | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - POÇOS PROFUNDOS | 495743.2912 | 2.787% | 100% | 0.4508% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 66% | 34% | 100%
19.8051 |  | GDF | 3 | CENTRO DE RESERVAÇÃO - UTS, RESERVATÓRIOS, BOOSTER | 3523173.362 | 19.81% | 100% | 3.204% | 4.219% | 4.219% | 9.309% | 13.53% | 11.04% | 24.57% | 14.44% | 39.01% | 20.14% | 59.14% | 13.4% | 72.54% | 8.532% | 81.08% | 18.92% | 100%
7.9324 |  | GDF | 4 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EEAT | 1411105.375 | 7.932% | 100% | 1.283% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.66% | 13.66% | 21.98% | 35.63% | 8.083% | 43.72% | 56.28% | 100% | 0% | 100%
29.3846 |  | GDF | 5 | ADUTORA DE INTERLIGAÇÃO EAT / CENTRO DE RESERVAÇÃO | 5227294.9966 | 29.38% | 100% | 4.753% | 65.59% | 65.59% | 15% | 80.59% | 14.75% | 95.34% | 4.66% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
0 |  | GDF | 6 | ADUTORA PARA ITAPOÃ ANTIGO | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6.6261 |  | JCG | 7 | REDE - ZONA ALTA | 1178741.9658 | 6.626% | 100% | 1.072% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.5% | 16.5% | 20% | 36.5% | 20% | 56.5% | 36% | 92.5% | 7.5% | 100%
9.5603 |  | JCG | 8 | REDE - ZONA BAIXA | 1700711.533 | 9.56% | 100% | 1.546% | 10% | 10% | 20% | 30% | 57.5% | 87.5% | 12.5% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
3.3676 |  |  | 9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS - SAA | 599077.6572 | 3.368% | 100% | 0.5447% | 19.44% | 22.22% | 8.29% | 30.51% | 15.3% | 45.81% | 7.62% | 53.43% | 6.955% | 60.39% | 12.51% | 72.9% | 16.5% | 89.4% | 10.6% | 100%
100 |  |  | B | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 34676748.778 | 100% |  | 31.53% | 4.438% | 11.97% | 5.151% | 17.13% | 10.66% | 27.79% | 14.64% | 42.43% | 13.34% | 55.76% | 16.61% | 72.38% | 16.66% | 89.03% | 10.97% | 100%
9.7609 |  | GDF | 1 | INTERCEPTOR - EE1 | 3384752.8211 | 9.761% | 100% | 3.078% | 14.45% | 57.81% | 5% | 62.81% | 20% | 82.81% | 17.19% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
72.8904 |  | GDF | 2 | ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 25276003.7004 | 72.89% | 100% | 22.98% | 0.4% | 1.391% | 5.005% | 6.395% | 9.017% | 15.41% | 14.56% | 29.98% | 14.99% | 44.97% | 20% | 64.97% | 20.34% | 85.3% | 14.7% | 100%
0.69084 |  | GDF | 3 | LINHA DE RECALQUE - EE1 | 239560.4444 | 0.6908% | 100% | 0.2178% | 48% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
9.081 |  | GDF | 4 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO_EE1 | 3148989.9641 | 9.081% | 100% | 2.863% | 18.72% | 29.52% | 4.998% | 34.52% | 7.713% | 42.23% | 15% | 57.23% | 15% | 72.23% | 15% | 87.23% | 12.6% | 99.83% | 0.1739% | 100%
3.5244 |  | JCG | 5 | REDE COLETORA DE ESGOTO | 1222147.4794 | 3.524% | 100% | 1.111% | 16.8% | 45.65% | 10% | 55.65% | 15% | 70.65% | 15% | 85.65% | 14.35% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
4.0526 |  |  | 6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS - SES | 1405294.3686 | 4.053% | 100% | 1.278% | 2.78% | 8.34% | 5.15% | 13.49% | 22.46% | 35.95% | 11.2% | 47.15% | 13.34% | 60.49% | 16.61% | 77.1% | 17% | 94.1% | 5.9% | 100%
|  |  | C | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL (JCG) | 14496168.8533 | 100% |  | 13.18% | 2.291% | 80.35% | 2.178% | 82.53% | 2.343% | 84.87% | 2.405% | 87.28% | 4.333% | 91.61% | 2.339% | 93.95% | 2.684% | 96.63% | 3.367% | 100%
0 | 0% | GDF | 1 | DRENAGEM - Lagoas conjunto de 2 lagoas -2xV=4.750,00m³ | - |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
19.7629 | 100% | GDF | 2 | DRENAGEM - Lagoas conjunto de 2 lagoas -2xV=13.400,00m³ | 2864863.0176 | 19.76% | 100% | 2.605% | 1.83% | 59.81% | 0% | 59.81% | 0% | 59.81% | 0% | 59.81% | 10% | 69.81% | 10% | 79.81% | 10% | 89.81% | 10.19% | 100%
6.4331 | 100% | GDF/JCG | 3 | GALERIA DE MOLDADA "IN LOCO" DE 2,00 X 2,00 | 932556.1168 | 6.433% | 100% | 0.848% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
13.8327 | 100% | JCG | 4 | GALERIA MOLDADA "IN LOCO" DE 1,65 x 1,65 | 2005217.2284 | 13.83% | 100% | 1.823% | 0% | 99.96% | 0.04% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
39.3852 | 100% | JCG | 5 | LINEAR - COLETORES TUBULARES | 5709341.2246 | 39.39% | 100% | 5.191% | 3.024% | 79.48% | 5.11% | 84.59% | 5.11% | 89.7% | 5.108% | 94.81% | 5.11% | 99.92% | 0.082% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
2.4274 | 100% | JCG | 6 | BOCAS DE LOBO | 351877.8603 | 2.427% | 100% | 0.32% | 0% | 0% | 3.22% | 3.22% | 10% | 13.22% | 12.5% | 25.72% | 7.5% | 33.22% | 10% | 43.22% | 25% | 68.22% | 31.78% | 100%
14.4074 | 100% | GDF | 7 | DRENAGEM - REDE DE LANÇAMENTO FINAL | 2088526.8967 | 14.41% | 100% | 1.899% | 0% | 97.45% | 0% | 97.45% | 0% | 97.45% | 0% | 97.45% | 0% | 97.45% | 0% | 97.45% | 0% | 97.45% | 2.547% | 100%
3.7512 | 100% |  | 8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS | 543786.5088 | 3.751% | 100% | 0.4945% | 19.67% | 78% | 2.18% | 80.18% | 2.34% | 82.52% | 2.405% | 84.93% | 4.333% | 89.26% | 2.342% | 91.6% | 2.684% | 94.28% | 5.717% | 100%
100 | 100% |  | D | TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO (JCG) | 17177553.4934 | 100% |  | 15.62% | 7.068% | 18.18% | 5.99% | 24.17% | 7.78% | 31.95% | 8.589% | 40.54% | 8.464% | 49% | 15.48% | 64.49% | 15.98% | 80.47% | 19.53% | 100%
0.22448 | 100% | JCG | 1 | LOCAÇÃO | 38560.052 | 0.2245% | 100% | 0.03506% | 8% | 95% | 1.86% | 96.86% | 1.86% | 98.72% | 1.28% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
9.1464 | 100% | JCG | 2 | LIMPEZA | 1571134.91 | 9.146% | 100% | 1.429% | 8% | 95% | 1.86% | 96.86% | 1.86% | 98.72% | 1.28% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
9.5812 | 100% | JCG | 3 | TERRAPLENAGEM | 1645820.7602 | 9.581% | 100% | 1.497% | 25% | 50% | 10% | 60% | 10% | 70% | 5% | 75% | 5% | 80% | 5% | 85% | 10% | 95% | 5% | 100%
0.93751 | 100% | JCG | 4 | SUBLEITO | 161041.6836 | 0.9375% | 100% | 0.1464% | 8% | 16% | 10% | 26% | 10% | 36% | 7.5% | 43.5% | 7.5% | 51% | 16% | 67% | 16% | 83% | 17% | 100%
14.4329 | 100% | JCG | 5 | BASE | 2479217.3392 | 14.43% | 100% | 2.254% | 7% | 7% | 12.5% | 19.5% | 12.5% | 32% | 7.5% | 39.5% | 7.5% | 47% | 16% | 63% | 16% | 79% | 21% | 100%
23.1202 | 100% | JCG | 6 | CAPA | 3971490.1791 | 23.12% | 100% | 3.611% | 4% | 4% | 10% | 14% | 12.5% | 26.5% | 7.5% | 34% | 7.5% | 41.5% | 16% | 57.5% | 16% | 73.5% | 26.5% | 100%
7.6653 | 100% | JCG | 7 | PREMOLDADOS | 1316715.9392 | 7.665% | 100% | 1.197% | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 15% | 10% | 25% | 10% | 35% | 20% | 55% | 20% | 75% | 25% | 100%
7.4935 | 100% | JCG | 8 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | 1287197.4949 | 7.493% | 100% | 1.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 15% | 25% | 15% | 40% | 20% | 60% | 20% | 80% | 20% | 100%
4.0939 | 100% | JCG | 9 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 703224.5439 | 4.094% | 100% | 0.6394% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 66% | 34% | 100%
14.6213 | 100% | JCG | 10 | CALÇADAS / PASSEIO | 2511575.2339 | 14.62% | 100% | 2.284% | 12% | 12% | 0% | 12% | 0% | 12% | 15% | 27% | 15% | 42% | 20% | 62% | 20% | 82% | 18% | 100%
4.2696 | 100% | JCG | 11 | CICLOVIAS | 733418.504 | 4.27% | 100% | 0.6669% | 3.7% | 3.7% | 0% | 3.7% | 0% | 3.7% | 15% | 18.7% | 15% | 33.7% | 20% | 53.7% | 20% | 73.7% | 26.3% | 100%
4.4136 | 100% |  | 12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS | 758156.8535 | 4.414% | 100% | 0.6894% | 0% | 11.11% | 5.99% | 17.1% | 7.78% | 24.88% | 8.59% | 33.47% | 8.464% | 41.94% | 15.48% | 57.42% | 15.98% | 73.4% | 26.6% | 100%
100 | 100% |  | E | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA -RDU (JCG) | 3882622.0786 | 100% |  | 3.53% | 5.95% | 5.95% | 14.63% | 20.58% | 19.5% | 40.08% | 19.5% | 59.58% | 19.5% | 79.09% | 20.91% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
1.3141 | 100% | JCG | 1 | PROJETOS | 51157.75 | 1.318% | 100% | 0.04652% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
75.0021 | 100% | JCG | 2 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 2911681.0424 | 74.99% | 100% | 2.648% | 5.231% | 5.231% | 15% | 20.23% | 20% | 40.23% | 20% | 60.23% | 20% | 80.23% | 19.77% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
22.5183 | 100% | JCG | 3 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA | 874449.2321 | 22.52% | 100% | 0.7951% | 8.744% | 8.744% | 15% | 23.74% | 20% | 43.74% | 20% | 63.74% | 20% | 83.74% | 16.26% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
0.045762 | 100% | JCG | 4 | DESATIVAÇÃO | 1781.526 | 0.04588% | 100% | 0.00162% | 5% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 95% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
1.1197 | 100% | JCG | 5 | COMISSIONAMENTO | 43552.5282 | 1.122% | 100% | 0.0396% | 5% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 95% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
100 | 100% |  | F | SISTEMA ELÉTRICO - SUBESTAÇÃO | 15012344.7908 | 100% |  | 13.65% | 0% | 1.068% | 1.514% | 2.582% | 0.9512% | 3.533% | 2.378% | 5.911% | 3.805% | 9.716% | 23.14% | 32.86% | 31.24% | 64.09% | 35.91% | 100%
2.5944 | 100% | GDF | 2 | PROJETOS | 389480.3122 | 2.594% | 100% | 0.3542% | 0% | 41.15% | 40% | 81.15% | 0% | 81.15% | 0% | 81.15% | 0% | 81.15% | 0% | 81.15% | 0% | 81.15% | 18.85% | 100% | 0
75.3006 | 100% | GDF | 3 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 11304385.8568 | 75.3% | 100% | 10.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 35% | 60% | 40% | 100%
2.0475 | 100% | GDF | 4 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA | 307377.3401 | 2.047% | 100% | 0.2795% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 35% | 60% | 40% | 100%
19.0287 | 100% | GDF | 5 | CONSTRUÇÃO CIVIL | 2856660.1133 | 19.03% | 100% | 2.598% | 0% | 0% | 2.504% | 2.504% | 4.999% | 7.503% | 12.5% | 20% | 20% | 39.99% | 20% | 59.99% | 20% | 79.99% | 20.01% | 100%
1.0288 | 100% | GDF | 6 | COMISSIONAMENTO | 154441.1685 | 1.029% | 100% | 0.1404% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% | 65% | 100%
100 | 100% |  | G | RIST - DF-001 E DF-015 - TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO (GDF) | 6940793.7837 | 100% |  | 6.311% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.52% | 19.52% | 30.17% | 49.69% | 30.76% | 80.46% | 19.54% | 100%
4.9879 | 100% | GDF | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (Adm, Canteiro) | 346203.1789 | 4.988% | 100% | 0.3148% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.52% | 19.52% | 30.17% | 49.69% | 30.76% | 80.46% | 19.54% | 100%
6.2666 | 100% | GDF | 2 | TERRAPLENAGEM | 434950.0545 | 6.267% | 100% | 0.3955% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | 70% | 30% | 100% | 0% | 100%
11.6847 | 100% | GDF | 3 | OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 811008.5179 | 11.68% | 100% | 0.7374% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 50% | 30% | 80% | 20% | 100%
71.0502 | 100% | GDF | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 4931447.2242 | 71.05% | 100% | 4.484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 50% | 30% | 80% | 20% | 100%
1.5532 | 100% | GDF | 5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 107806.1164 | 1.553% | 100% | 0.09803% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100%
3.84 | 100% | GDF | 6 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 266523.3313 | 3.84% | 100% | 0.2423% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | 70% | 30% | 100%
0.61744 | 100% | GDF | 7 | FATOR DE INTERFERÊNCIA DE TRÁFEGO - FIT | 42855.3606 | 0.6174% | 100% | 0.03897% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 50% | 35% | 85% | 15% | 100%
| 100% |  | % MÊS / ACUMULADO |  | 109975479.0266 |  |  | 100% | 6.529% | 21.38% | 4.936% | 26.32% | 7.732% | 34.05% | 8.558% | 42.61% | 9.718% | 52.32% | 15.83% | 68.15% | 17.02% | 85.17% | 14.83% | 100%

## Infra Anali Prev n3
CRONOGRAMA FÍSICO - INFRAESTRUTURA EXTERNA
ITEM | DESCRIÇÃO | Valor | Peso |  | Peso
[7 empty] | 44440 | 0 | 44470 | 0 | 44501 | 0 | 44531 | 0 | 44562 | 0 | 44593 | 0 | 44621 | 0 | 44652
|  |  | no |  | na | 2021-09-01 |  | 2021-10-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-04-01
|  |  | Serviço |  | Obra | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36
|  |  | % |  | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
| Descrição | 109975479.0266 |  |  | 100% | 6.529% | 21.38% | 4.936% | 26.32% | 7.732% | 34.05% | 8.558% | 42.61% | 9.718% | 52.32% | 15.83% | 68.15% | 17.02% | 85.17% | 14.83% | 100% | 7.7322
A | S.A.A. | 17789247.2488 | 100% |  | 16.18% | 21.72% | 23.6% | 8.443% | 32.04% | 12.53% | 44.58% | 7.857% | 52.43% | 7.291% | 59.72% | 12.74% | 72.46% | 16.79% | 89.25% | 10.75% | 100%
1 | POÇOS PROFUNDOS - (REFORÇO ETA LAGO NORTE) | 3653399.068 | 20.54% | 100% | 3.322% |  | 8.7% |  | 8.7% |  | 8.7% |  | 8.7% |  | 8.7% | 33% | 41.7% | 33% | 74.7% | 25.3% | 100%
2 | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - POÇOS PROFUNDOS | 495743.2912 | 2.787% | 100% | 0.4508% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 33% | 33% | 33% | 66% | 34% | 100%
3 | CENTRO DE RESERVAÇÃO - UTS, RESERVATÓRIOS, BOOSTER | 3523173.362 |  | 100% | 3.204% | 4.219% | 4.219% | 9.309% | 13.53% | 11.04% | 24.57% | 14.44% | 39.01% | 20.14% | 59.14% | 13.4% | 72.54% | 8.532% | 81.08% | 18.92% | 100%
3.1 | CASA DE QUÍMICA |  | 1.666% | 100% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
3.2 | Reservatórios Apoiados metálicos (Reservatórios) |  | 10.15% | 100% |  |  | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25% | 15% | 40% | 22.5% | 62.5% | 12.5% | 75% | 4.5% | 79.5% | 20.5% | 100%
3.3 | Materiais Hidraulicos (Reservatórios) |  | 1.323% | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 50% | 30% | 80% | 20% | 100% |  | 100% |  | 100%
3.4 | Terraplanagem Reservatorios Apoiados (Reservatórios) |  | 0.1671% |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3.5 | Fundação profunda Reservatorios Apoiados (Reservatórios) |  | 0.6684% |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3.6 | Fundação superficial Reservatorios Apoiados (Reservatórios) |  | 0.8355% |  |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3.7 | Movimento De Terra (Booster) |  | 0.7832% |  |  | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3.8 | Estrutura Em Concreto Armado (Booster) |  | 0.1224% | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 60% | 60% | 40% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3.9 | Arquitetura (Booster) |  | 0.1336% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 70% | 70% | 30% | 100% |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
3.10 | Instalações Hidráulicas Assentamentos (Booster) |  | 0.01368% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 25% | 25% | 75% | 100% |  | 100%
3.11 | Materiais Hidráulicos (Booster) |  | 0.7332% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 75.7% | 75.7% | 24.3% | 100% |  | 100%
3.12 | Bombas (Booster) |  | 0.621% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100%
3.13 | Instalações Elétricas - Serviços E Materiais (Booster) |  | 0.03105% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100%
3.14 | Guarita, Compreendendo Edificação E Todos Os Serviços Inclusos (Guarita) |  | 0.3844% | 45.5% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 45.5% | 45.5% | 33.34% | 78.84% | 21.16% | 100% |  | 100%
3.15 | Movimento De Terra (Implantação - Urbanização) |  | 0.8763% | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 18.4% | 18.4% | 60% | 78.4% | 20% | 98.4% | 1.6% | 100% |  | 100%
3.16 | Urbanização (Implantação - Urbanização) |  | 1.291% | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 17% | 17% | 40% | 57% | 20% | 77% | 23% | 100% |  | 100%
4 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EEAT | 1411105.375 |  | 100% | 1.283% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.66% | 13.66% | 21.98% | 35.63% | 8.083% | 43.72% | 56.28% | 100% | 0% | 100%
4.1 | Escavações |  | 0.1435% | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.2 | Civil |  | 3.133% | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30% | 30% | 55.65% | 85.65% | 14.35% | 100% |  | 100% |  | 100%
4.3 | Materiais Elétricos |  | 0.01652% | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 15% | 15% | 85% | 100% |  | 100%
4.4 | Materiais Hidraúlicos |  | 3.783% | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 95% | 100% |  | 100%
4.5 | Bombas |  | 0.8563% | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100%
5 | ADUTORA DE INTERLIGAÇÃO EAT / CENTRO DE RESERVAÇÃO | 5227294.9966 | 29.38% | 95.34% | 4.753% | 65.59% | 65.59% | 15% | 80.59% | 14.75% | 95.34% | 4.66% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
6 | ADUTORA PARA ITAPOÃ ANTIGO | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
7 | REDE - ZONA ALTA | 1178741.9658 | 6.626% | 100% | 1.072% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 16.5% | 16.5% | 20% | 36.5% | 20% | 56.5% | 36% | 92.5% | 7.5% | 100%
8 | REDE - ZONA BAIXA | 1700711.533 | 9.56% | 100% | 1.546% | 10% | 10% | 20% | 30% | 57.5% | 87.5% | 12.5% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS - SAA | 599077.6572 | 3.368% | 100% | 0.5447% | 19.44% | 22.22% | 8.29% | 30.51% | 15.3% | 45.81% | 7.62% | 53.43% | 6.955% | 60.39% | 12.51% | 72.9% | 16.5% | 89.4% | 10.6% | 100%
B | S.E.S. | 34676748.778 | 100% |  | 31.53% | 4.438% | 11.97% | 5.151% | 17.13% | 10.66% | 27.79% | 14.64% | 42.43% | 13.34% | 55.76% | 16.61% | 72.38% | 16.66% | 89.03% | 10.97% | 100%
1 | INTERCEPTOR - EE1 | 3384752.8211 | 9.761% | 100% | 3.078% | 14.45% | 57.81% | 5% | 62.81% | 20% | 82.81% | 17.19% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2 | ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 25276003.7004 |  | 64.97% | 22.98% | 0.4% | 1.391% | 5.005% | 6.395% | 9.017% | 15.41% | 14.56% | 29.98% | 14.99% | 44.97% | 20% | 64.97% | 20.34% | 85.3% | 14.7% | 100%
2.1 | Supressão De Individuo Arbóreo |  | 7.522% |  |  | 3.317% | 11.53% | 48.5% | 60.03% | 39.97% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2.2 | Caminhos De Serviço |  | 0.4711% |  |  | 3.317% | 11.53% |  | 11.53% | 88.47% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2.3 | Limpeza Da Área Interna De Bota Fora |  | 0.9254% |  |  |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2.4 | Movimento De Terra Na Área De Implantação Dos Uasb |  | 0.7976% |  |  | 3.317% | 11.53% |  | 11.53% | 88.47% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2.5 | Escavação E Compactação Uasb |  | 1.067% |  |  |  | 0% |  | 0% | 86% | 86% | 9% | 95% | 5% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2.6 | Serviços Iniciais |  | 0.6443% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2.7 | Estaca Escavada |  | 0.08161% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 60% | 60% | 40% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2.8 | Sapata Isolada |  | 0.8217% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 70% | 70% | 30% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2.9 | Pilares |  | 0.2338% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 70% | 70% | 30% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2.10 | Vigas |  | 4.244% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 60% | 60% | 40% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2.11 | Lajes |  | 12.41% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50.2% | 50.2% | 49.8% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2.12 | Canaleta De Coleta De Escuma |  | 0.6356% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100%
2.13 | Cura Umida De Concreto |  | 0.08832% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100%
2.14 | Linhas De Efluentes Extenas Ao Uasb |  | 10.3% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 4.8% | 4.8% | 50% | 54.8% | 45.2% | 100% |  | 100%
2.15 | Linhas De Lodo Extenas Ao Uasb |  | 0.5094% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100%
2.16 | Linhas De Distribução Dos Efluentes Internas Ao Uasb |  | 0.9252% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100%
2.17 | Descarga De Lodo Uasb |  | 0.07904% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100%
2.18 | Linha De Coleta Do Efluente Uasb |  | 0.469% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100%
2.19 | Caixa De Válvulas Descarga De Lodo Uasb |  | 0.2402% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 30% | 80% | 20% | 100%
2.20 | Linhas De Coleta Do Biogás |  | 0.4599% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100%
2.21 | Comportas Hidráulicas Diversas |  | 0.8842% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100%
2.22 | Montagem De Tubos, Conexões E Acessórios Hidráulicos |  | 0.6699% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100%
2.23 | Caixas Diversas (Distribuição Coleta ...) |  | 4.324% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 50% | 62% | 38% | 100% |  | 100%
2.24 | Apoio De Tubulações |  | 0.08802% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100%
2.25 | Instalações Complementares |  | 0.07272% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 40% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
2.26 | Eletrica Iluminação (Previsão Estimada) |  | 0.1215% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 39% | 39% | 51% | 90% | 10% | 100%
2.27 | Esquadrias Metálicas |  | 0.6379% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 39% | 39% | 61% | 100% |  | 100%
2.28 | Revestimentos |  | 4.036% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 39% | 39% | 55% | 94% | 6% | 100%
2.29 | Acabamento De Piso E Parede |  | 11.59% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 14% | 14% | 23.7% | 37.7% | 62.3% | 100%
2.30 | Impermeabilização |  | 0.4628% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
2.31 | Limpeza Final Da Obra |  | 0.03066% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
2.32 | Urbanização |  | 0.7229% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
2.33 | Administração Local Da Obra, Canteiro |  | 6.324% |  |  |  | 0% |  | 0% | 9.5% | 9.5% | 10% | 19.5% | 14.99% | 34.49% | 19.3% | 53.79% | 15% | 68.79% | 31.21% | 100%
3 | LINHA DE RECALQUE - EE1 | 239560.4444 | 0.6908% | 100% | 0.2178% | 48% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO_EE1 | 3148989.9641 |  | 100% | 2.863% | 18.72% | 29.52% | 4.998% | 34.52% | 7.713% | 42.23% | 15% | 57.23% | 15% | 72.23% | 15% | 87.23% | 12.6% | 99.83% | 0.1739% | 100%
4.1 | Serviços Preliminares |  | 0.001586% |  |  | 0% | 100% |  | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.2 | Serviços Técnicos |  | 0.003931% |  |  | 0% | 100% |  | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.3 | Sinalização |  | 0.04161% |  |  | 0% | 100% |  | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.4 | Escavação Manual |  | 0.004806% |  |  | 0% | 100% |  | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.5 | Escavação Mecânica |  | 0.009889% |  |  | 0% | 100% |  | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.6 | Reaterro |  | 0.01011% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 25% | 25% | 75% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.7 | Estrutura Em Concreto Armado |  | 0.3438% |  |  | 60% | 75% | 5% | 80% | 15% | 95% |  | 95% | 5% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.8 | Revestimento E Impermeabilização - Concreto |  | 0.04016% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.9 | Alvenaria |  | 0.04719% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.10 | Revestimento De Alvenaria |  | 0.0543% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.11 | Piso E Revestimento |  | 0.07095% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 95% | 95% | 5% | 100% |  | 100% |  | 100%
4.12 | Cobertura |  | 0.04961% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 92% | 92% | 8% | 100% |  | 100% |  | 100%
4.13 | Pintura |  | 0.007696% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 90% | 90% | 10% | 100% |  | 100% |  | 100%
4.14 | Esquadrias |  | 0.05451% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 90% | 90% | 10% | 100% |  | 100% |  | 100%
4.15 | Louças E Metais |  | 0.001305% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 90% | 90% | 10% | 100% |  | 100% |  | 100%
4.16 | Diversos |  | 0.01967% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 90% | 90% | 10% | 100% |  | 100% |  | 100%
4.17 | Bombas |  | 0.6307% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100%
4.18 | Materiais Hidráulicos |  | 0.327% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 95% | 100% |  | 100% |  | 100%
4.19 | Instalações Elétricas |  | 0.8991% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100%
4.20 | Material |  | 0.6264% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 43.3% | 43.3% | 56.7% | 100% |  | 100%
4.21 | Medidor De Vazão |  | 0.03949% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 60% | 60% | 40% | 100%
4.22 | Tanque De Equalização - Serviços preliminares (limpeza do terreno, carga e locação) |  | 0.02311% |  |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.23 | Tanque De Equalização - Movimento de terra (escavação) |  | 0.02731% |  |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.24 | Tanque De Equalização - Movimento de terra (reaterro) |  | 0.03781% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.25 | Tanque De Equalização - Estrutura em concreto (Base / Parede / Laje) |  | 1.202% |  |  | 60% | 75% | 25% | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.26 | Tanque De Equalização - Estrutura em concreto (Estacas) |  | 0.2479% |  |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.27 | Tanque De Equalização - Estrutura em concreto (Regularização e impermeabilização) |  | 0.1449% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.28 | Tanque De Equalização - Piso (Calçada e alambrado) |  | 0.09873% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 95% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.29 | Tanque De Equalização - Drenagem |  | 0.05251% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 90% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.30 | Tanque De Equalização - Urbanização |  | 0.2668% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.5% | 6.5% | 93.5% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.31 | Serviços Preliminares - Extravasor |  | 0.03148% |  |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.32 | Locação E Cadastro - Extravasor |  | 0.02368% |  |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.33 | Transito E Segurança - Extravasor |  | 0.009288% |  |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.34 | Movimento De Terra - Abertura De Vala - Extravasor |  | 0.3241% |  |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.35 | Movimento De Terra - Fechamento De Vala - Extravasor |  | 0.7097% |  |  | 0% | 0% | 19.2% | 19.2% | 31.8% | 51% | 49% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.36 | Escoramento - Extravasor |  | 0.6169% |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.37 | Esgotamento/Rebaixamento Do Lençol Freático - Extravasor |  | 0.00319% |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 25% | 25% | 75% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.38 | Carga Dos Tubos - Extravasor |  | 0.001969% |  |  | 11% | 11% |  | 11% | 9% | 20% | 50% | 70% | 30% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.39 | Transporte De Tubos - Extravasor |  | 0.007566% |  |  | 11% | 11% |  | 11% | 9% | 20% | 50% | 70% | 30% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.40 | Serviços Compl. E Assent. De Tubos, Conexões Teste E Limpeza - Extravasor |  | 0.4845% |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 50% | 70% | 30% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.41 | Dispositivos Especiais - Poços De Visita - Extravasor |  | 0.2356% |  |  | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 20% | 50% | 70% | 30% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.42 | Tubos - Extravasor |  | 1.192% |  |  | 11% | 11% |  | 11% | 9% | 20% | 50% | 70% | 30% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.43 | Movimento De Terra - Extravasor |  | 0.002903% |  |  | 11% | 11% |  | 11% | 9% | 20% | 50% | 70% | 30% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.44 | Canal De Fuga |  | 0.05359% |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 36% | 56% | 44% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
5 | REDE COLETORA DE ESGOTO | 1222147.4794 | 3.524% | 100% | 1.111% | 16.8% | 45.65% | 10% | 55.65% | 15% | 70.65% | 15% | 85.65% | 14.35% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS - SES | 1405294.3686 | 4.053% | 100% | 1.278% | 2.78% | 8.34% | 5.15% | 13.49% | 22.46% | 35.95% | 11.2% | 47.15% | 13.34% | 60.49% | 16.61% | 77.1% | 17% | 94.1% | 5.9% | 100%
C | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL (JCG) | 14496168.8533 | 100% |  | 13.18% | 2.291% | 80.35% | 2.178% | 82.53% | 2.343% | 84.87% | 2.405% | 87.28% | 4.333% | 91.61% | 2.339% | 93.95% | 2.684% | 96.63% | 3.367% | 100%
1 | DRENAGEM - Lagoas conjunto de 2 lagoas -2xV=4.750,00m³ | - |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2 | DRENAGEM - Lagoas conjunto de 2 lagoas -2xV=13.400,00m³ | 2864863.0176 | 19.76% | 100% | 2.605% | 1.83% | 59.81% |  | 59.81% |  | 59.81% |  | 59.81% | 10% | 69.81% | 10% | 79.81% | 10% | 89.81% | 10.19% | 100%
3 | GALERIA DE MOLDADA "IN LOCO" DE 2,00 X 2,00 | 932556.1168 | 6.433% | 100% | 0.848% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4 | GALERIA MOLDADA "IN LOCO" DE 1,65 x 1,65 | 2005217.2284 | 13.83% | 100% | 1.823% |  | 99.96% | 0.04% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
5 | LINEAR - COLETORES TUBULARES | 5709341.2246 | 39.39% | 100% | 5.191% | 3.024% | 79.48% | 5.11% | 84.59% | 5.11% | 89.7% | 5.108% | 94.81% | 5.11% | 99.92% | 0.082% | 100% |  | 100% |  | 100%
6 | BOCAS DE LOBO | 351877.8603 | 2.427% | 100% | 0.32% |  | 0% | 3.22% | 3.22% | 10% | 13.22% | 12.5% | 25.72% | 7.5% | 33.22% | 10% | 43.22% | 25% | 68.22% | 31.78% | 100%
7 | DRENAGEM - REDE DE LANÇAMENTO FINAL | 2088526.8967 | 14.41% | 100% | 1.899% |  | 97.45% | 0% | 97.45% |  | 97.45% |  | 97.45% |  | 97.45% |  | 97.45% |  | 97.45% | 2.547% | 100%
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS | 543786.5088 | 3.751% | 100% | 0.4945% | 19.67% | 78% | 2.18% | 80.18% | 2.34% | 82.52% | 2.405% | 84.93% | 4.333% | 89.26% | 2.342% | 91.6% | 2.684% | 94.28% | 5.717% | 100%
D | TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO (JCG) | 17177553.4934 | 100% |  | 15.62% | 7.068% | 18.18% | 5.99% | 24.17% | 7.78% | 31.95% | 8.589% | 40.54% | 8.464% | 49% | 15.48% | 64.49% | 15.98% | 80.47% | 19.53% | 100%
1 | LOCAÇÃO | 38560.052 | 0.2245% | 100% | 0.03506% | 8% | 95% | 1.86% | 96.86% | 1.86% | 98.72% | 1.28% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2 | LIMPEZA | 1571134.91 | 9.146% | 100% | 1.429% | 8% | 95% | 1.86% | 96.86% | 1.86% | 98.72% | 1.28% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3 | TERRAPLENAGEM | 1645820.7602 | 9.581% | 100% | 1.497% | 25% | 50% | 10% | 60% | 10% | 70% | 5% | 75% | 5% | 80% | 5% | 85% | 10% | 95% | 5% | 100%
4 | SUBLEITO | 161041.6836 | 0.9375% | 100% | 0.1464% | 8% | 16% | 10% | 26% | 10% | 36% | 7.5% | 43.5% | 7.5% | 51% | 16% | 67% | 16% | 83% | 17% | 100%
5 | BASE | 2479217.3392 | 14.43% | 100% | 2.254% | 7% | 7% | 12.5% | 19.5% | 12.5% | 32% | 7.5% | 39.5% | 7.5% | 47% | 16% | 63% | 16% | 79% | 21% | 100%
6 | CAPA | 3971490.1791 | 23.12% | 100% | 3.611% | 4% | 4% | 10% | 14% | 12.5% | 26.5% | 7.5% | 34% | 7.5% | 41.5% | 16% | 57.5% | 16% | 73.5% | 26.5% | 100%
7 | PREMOLDADOS | 1316715.9392 | 7.665% | 100% | 1.197% |  | 0% | 5% | 5% | 10% | 15% | 10% | 25% | 10% | 35% | 20% | 55% | 20% | 75% | 25% | 100%
8 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | 1287197.4949 | 7.493% | 100% | 1.17% |  | 0% |  | 0% | 10% | 10% | 15% | 25% | 15% | 40% | 20% | 60% | 20% | 80% | 20% | 100%
9 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 703224.5439 | 4.094% | 100% | 0.6394% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 33% | 33% | 33% | 66% | 34% | 100%
10 | CALÇADAS / PASSEIO | 2511575.2339 | 14.62% | 100% | 2.284% | 12% | 12% |  | 12% |  | 12% | 15% | 27% | 15% | 42% | 20% | 62% | 20% | 82% | 18% | 100%
11 | CICLOVIAS | 733418.504 | 4.27% | 100% | 0.6669% | 3.7% | 3.7% |  | 3.7% |  | 3.7% | 15% | 18.7% | 15% | 33.7% | 20% | 53.7% | 20% | 73.7% | 26.3% | 100%
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS | 758156.8535 | 4.414% | 100% | 0.6894% |  | 11.11% | 5.99% | 17.1% | 7.78% | 24.88% | 8.59% | 33.47% | 8.464% | 41.94% | 15.48% | 57.42% | 15.98% | 73.4% | 26.6% | 100%
E | RDU | 3882622.0786 | 100% |  | 3.53% | 5.95% | 5.95% | 14.63% | 20.58% | 19.5% | 40.08% | 19.5% | 59.59% | 19.5% | 79.09% | 20.91% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
1 | PROJETOS | 51157.75 | 1.314% | 100% | 0.04652% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
2 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 2911681.0424 |  | 100% | 2.648% | 5.231% | 5.231% | 15% | 20.23% | 20% | 40.23% | 20% | 60.23% | 20% | 80.23% | 19.77% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
2.1 | Equipamentos Eletricos - Transformador |  | 18.97% |  |  | 5.231% | 5.231% | 15% | 20.23% | 20% | 40.23% | 20% | 60.23% | 20% | 80.23% | 19.77% | 100% |  | 100% |  | 100%
2.2 | Equipamentos Eletricos - Para-raio |  | 0.6323% |  |  | 5.231% | 5.231% | 15% | 20.23% | 20% | 40.23% | 20% | 60.23% | 20% | 80.23% | 19.77% | 100% |  | 100% |  | 100%
2.3 | Equipamentos Eletricos - Chave |  | 1.475% |  |  | 5.231% | 5.231% | 15% | 20.23% | 20% | 40.23% | 20% | 60.23% | 20% | 80.23% | 19.77% | 100% |  | 100% |  | 100%
2.4 | Estruturas De Concreto (postes) |  | 10.41% |  |  | 5.231% | 5.231% | 15% | 20.23% | 20% | 40.23% | 20% | 60.23% | 20% | 80.23% | 19.77% | 100% |  | 100% |  | 100%
2.5 | Miscelanias |  | 14.11% |  |  | 5.231% | 5.231% | 15% | 20.23% | 20% | 40.23% | 20% | 60.23% | 20% | 80.23% | 19.77% | 100% |  | 100% |  | 100%
2.6 | Cabos |  | 22.22% |  |  | 5.231% | 5.231% | 15% | 20.23% | 20% | 40.23% | 20% | 60.23% | 20% | 80.23% | 19.77% | 100% |  | 100% |  | 100%
2.7 | Sistema De Malha De Terra E Acessorios (aterramento) |  | 1.722% |  |  | 5.231% | 5.231% | 15% | 20.23% | 20% | 40.23% | 20% | 60.23% | 20% | 80.23% | 19.77% | 100% |  | 100% |  | 100%
2.8 | Caixa E Acessorios |  | 0.06651% |  |  | 5.231% | 5.231% | 15% | 20.23% | 20% | 40.23% | 20% | 60.23% | 20% | 80.23% | 19.77% | 100% |  | 100% |  | 100%
2.9 | Iluminação Publica E Acessorios |  | 4.974% |  |  | 5.231% | 5.231% | 15% | 20.23% | 20% | 40.23% | 20% | 60.23% | 20% | 80.23% | 19.77% | 100% |  | 100% |  | 100%
2.10 | Desativação |  | 0.4202% |  |  | 5.231% | 5.231% | 15% | 20.23% | 20% | 40.23% | 20% | 60.23% | 20% | 80.23% | 19.77% | 100% |  | 100% |  | 100%
3 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA | 874449.2321 |  |  | 0.7951% | 8.744% | 8.744% | 15% | 23.74% | 20% | 43.74% | 20% | 63.74% | 20% | 83.74% | 16.26% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
3.1 | Equipamentos Eletricos - Transformador |  | 0.9091% |  |  | 8.744% | 8.744% | 15% | 23.74% | 20% | 43.74% | 20% | 63.74% | 20% | 83.74% | 16.26% | 100% |  | 100% | 0% | 100%
3.2 | Equipamentos Eletricos - Para-raio |  | 0.09091% |  |  | 8.744% | 8.744% | 15% | 23.74% | 20% | 43.74% | 20% | 63.74% | 20% | 83.74% | 16.26% | 100% |  | 100% | 0% | 100%
3.3 | Equipamentos Eletricos - Chave |  | 0.8182% |  |  | 8.744% | 8.744% | 15% | 23.74% | 20% | 43.74% | 20% | 63.74% | 20% | 83.74% | 16.26% | 100% |  | 100% | 0% | 100%
3.4 | Estruturas De Concreto (postes) |  | 4.795% |  |  | 8.744% | 8.744% | 15% | 23.74% | 20% | 43.74% | 20% | 63.74% | 20% | 83.74% | 16.26% | 100% |  | 100% | 0% | 100%
3.5 | Miscelanias |  | 7.512% |  |  | 8.744% | 8.744% | 15% | 23.74% | 20% | 43.74% | 20% | 63.74% | 20% | 83.74% | 16.26% | 100% |  | 100% | 0% | 100%
3.6 | Cabos |  | 5.945% |  |  | 8.744% | 8.744% | 15% | 23.74% | 20% | 43.74% | 20% | 63.74% | 20% | 83.74% | 16.26% | 100% |  | 100% | 0% | 100%
3.7 | Sistema De Malha De Terra E Acessorios |  | 0.9856% |  |  | 8.744% | 8.744% | 15% | 23.74% | 20% | 43.74% | 20% | 63.74% | 20% | 83.74% | 16.26% | 100% |  | 100% | 0% | 100%
3.8 | Caixa E Acessorios |  | 0.01448% |  |  | 8.744% | 8.744% | 15% | 23.74% | 20% | 43.74% | 20% | 63.74% | 20% | 83.74% | 16.26% | 100% |  | 100% | 0% | 100%
3.9 | Iluminação Publica E Acessorios |  | 1.335% |  |  | 8.744% | 8.744% | 15% | 23.74% | 20% | 43.74% | 20% | 63.74% | 20% | 83.74% | 16.26% | 100% |  | 100% | 0% | 100%
3.10 | Diversos |  | 0.1129% |  |  | 8.744% | 8.744% | 15% | 23.74% | 20% | 43.74% | 20% | 63.74% | 20% | 83.74% | 16.26% | 100% |  | 100% | 0% | 100%
4 | DESATIVAÇÃO | 1781.526 | 0.04588% | 100% | 0.00162% | 5% | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% | 95% | 100% |  | 100% |  | 100%
5 | COMISSIONAMENTO | 43552.5282 | 1.122% | 100% | 0.0396% | 5% | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% | 95% | 100% |  | 100% |  | 100%
F | SUBESTAÇÃO | 15012344.7908 | 100% |  | 13.65% | 0% | 1.068% | 1.514% | 2.582% | 0.9512% | 3.533% | 2.378% | 5.911% | 3.805% | 9.716% | 23.14% | 32.86% | 31.24% | 64.09% | 35.91% | 100%
1 | PROJETOS | 389480.3122 | 2.594% | 100% | 0.3542% |  | 41.15% | 40% | 81.15% |  | 81.15% |  | 81.15% |  | 81.15% |  | 81.15% |  | 81.15% | 18.85% | 100%
2 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 11304385.8568 |  | 100% | 10.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 35% | 60% | 40% | 100%
2.1 | Manobra - Entrada De Linha De Distribuição |  | 19.07% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 25% | 25% | 35% | 60% | 40% | 100%
2.2 | Manobra - Conexão De Transformador |  | 11.77% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 25% | 25% | 35% | 60% | 40% | 100%
2.3 | Manobra - Interligação De Barramentos |  | 1.412% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 25% | 25% | 35% | 60% | 40% | 100%
2.4 | Manobra - Conexão De Banco De Capacitores Paralelo |  | 1.025% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 25% | 25% | 35% | 60% | 40% | 100%
2.5 | Equipamentos Manobra De Circuitos Alimentadores |  | 6.573% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 25% | 25% | 35% | 60% | 40% | 100%
2.6 | Equipamentos (Paineis ,Cubiculos) |  | 10.04% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 25% | 25% | 35% | 60% | 40% | 100%
2.7 | Transformador de Força 138/13,8 kV - 20/26/32 MVA |  | 19.38% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 25% | 25% | 35% | 60% | 40% | 100%
2.8 | Infra Estrutura Geral (Outros Equipamentos) |  | 6.03% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 25% | 25% | 35% | 60% | 40% | 100%
3 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA | 307377.3401 |  | 100% | 0.2795% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 35% | 60% | 40% | 100%
3.1 | Manobra - Entrada De Linha De Distribuição |  | 0.1382% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 25% | 25% | 35% | 60% | 40% | 100%
3.2 | Manobra - Conexão De Transformador |  | 0.1043% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 25% | 25% | 35% | 60% | 40% | 100%
3.3 | Manobra - Interligação De Barramentos |  | 0.05328% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 25% | 25% | 35% | 60% | 40% | 100%
3.4 | Manobra - Conexão De Banco De Capacitores Paralelo |  | 0.01297% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 25% | 25% | 35% | 60% | 40% | 100%
3.5 | Equipamentos Manobra De Circuitos Alimentadores |  | 0.1038% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 25% | 25% | 35% | 60% | 40% | 100%
3.6 | Equipamentos (Paineis ,Cubiculos) |  | 0.07359% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 25% | 25% | 35% | 60% | 40% | 100%
3.7 | Transformador de Força 138/13,8 kV - 20/26/32 MVA |  | 0.1367% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 25% | 25% | 35% | 60% | 40% | 100%
3.8 | Infra Estrutura Geral (Outros Equipamentos) |  | 1.425% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 25% | 25% | 35% | 60% | 40% | 100%
4 | CONSTRUÇÃO CIVIL | 2856660.1133 |  | 100% | 2.598% | 0% | 0% | 2.504% | 2.504% | 4.999% | 7.503% | 12.5% | 20% | 20% | 39.99% | 20% | 59.99% | 20% | 79.99% | 20.01% | 100%
4.1 | Limpeza camada vegetal |  | 0.4332% |  |  |  | 0% | 73% | 73% | 27% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.2 | Platô |  | 0.4332% |  |  |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.3 | Fundação profunda |  | 0.5542% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 29% | 29% | 71% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.4 | Fundação superficial |  | 0.2701% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.5 | Supraestrutura Pilar - subsolo |  | 0.2009% |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 74% | 74% | 26% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.6 | Supraestrutura Vigas - subsolo |  | 0.2009% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 30% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.7 | Supraestrutura Lajes - subsolo |  | 0.2009% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 30% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.8 | Supraestrutura Pilar - térreo |  | 0.4353% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 60% | 60% | 40% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.9 | Supraestrutura Vigas - térreo |  | 0.4353% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 60% | 60% | 40% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.10 | Supraestrutura Lajes - térreo |  | 0.4353% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 60% | 60% | 40% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.11 | Platibanda |  | 0.1005% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.12 | Alvenaria |  | 0.8889% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 80% | 100% |  | 100% |  | 100%
4.13 | Regularização de parede interno |  | 0.4161% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 80% | 100% |  | 100% |  | 100%
4.14 | Impermeabilização banheiro |  | 0.421% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 100% |  | 100%
4.15 | Cerâmica parede interno |  | 0.003422% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.16 | Cerâmica piso |  | 0.002191% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.17 | Massa niveladora interno |  | 0.04054% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.18 | Pintura interna |  | 0.09828% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.19 | Portas |  | 0.07874% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.20 | Janelas |  | 0.02674% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.21 | Guarda-corpo |  | 0.02018% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.22 | Corrimão |  | 0.07193% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.23 | Alçapão |  | 0.2633% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.24 | Estrutura para telhado |  | 0.1141% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.25 | Telhas |  | 0.01064% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.26 | Calhas |  | 0.1214% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.27 | Chapim |  | 0.02433% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.28 | Regularização de parede externa |  | 0.00407% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.29 | Cerâmica parede externo |  | 0.04055% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.30 | Massa niveladora externa |  | 0.005301% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.31 | Pintura externa |  | 0.01064% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.32 | Concreto desempenado |  | 0.001231% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.33 | Piso de alta resistência |  | 0.5503% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.34 | Ramais - esgoto e água pluvial |  | 0.04906% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.35 | Prumadas - esgoto e água pluvial |  | 0.1163% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.36 | Caixas - esgoto e água pluvial |  | 0.07979% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.37 | Canaletas |  | 0.008618% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.38 | Grelhas canaletas |  | 0.003693% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.39 | Bancadas |  | 0.002462% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.40 | Vaso |  | 0.001231% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.41 | Lavatório |  | 0.001231% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.42 | Metais |  | 0.0006156% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.43 | Distribuição - água fria |  | 0.187% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.44 | Prumada - água fria |  | 0.3005% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.45 | Caixa d'água |  | 0.001341% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.46 | Tubulação e caixas nas Lajes |  | 0.007399% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.47 | Tubulação e caixas nas Paredes |  | 0.1727% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.48 | Enfiação áreas |  | 0.1149% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
4.49 | Quadros de distribuição |  | 0.05675% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 23% | 63% | 37% | 100%
4.50 | Tomadas e Interruptores |  | 0.09394% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 60% | 40% | 100%
4.51 | Iluminação de Emergência |  | 0.003301% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 60% | 40% | 100%
4.52 | Luminárias (partes comuns) |  | 0.008705% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 60% | 40% | 100%
4.53 | Para-raios (Prumada) |  | 0.09372% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 60% | 40% | 100%
4.54 | Para-raios (Terminal Aéreo) |  | 0.01223% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 60% | 40% | 100%
4.55 | Sinalização |  | 0.001847% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 60% | 40% | 100%
4.56 | Instalações Ar condicionado (exaustão) |  | 0.06156% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 60% | 40% | 100%
4.57 | Taludes |  | 0.06544% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 60% | 40% | 100%
4.58 | Pavimentação (Sub-base e Base) |  | 0.3225% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 60% | 40% | 100%
4.59 | Pavimentação CBUQ (Imprimação) |  | 0.09213% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 60% | 40% | 100%
4.60 | Pavimentação em CBUQ (Capa) |  | 0.5067% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 60% | 40% | 100%
4.61 | Meio-fio |  | 0.2605% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 60% | 40% | 100%
4.62 | Calçada |  | 0.05896% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 60% | 40% | 100%
4.63 | Muro |  | 1.057% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 60% | 40% | 100%
4.64 | Muro - Concertina |  | 0.05561% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 60% | 40% | 100%
4.65 | Portão |  | 0.1016% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 60% | 40% | 100%
4.66 | Grama |  | 0.02871% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 60% | 40% | 100%
4.67 | Sistema de Coleta de oleo Isolante |  | 0.1958% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 60% | 40% | 100%
4.68 | Sistema de Drenagem |  | 0.6448% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 60% | 40% | 100%
4.69 | Camaras e Galerias |  | 0.307% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 60% | 40% | 100%
4.70 | Condutos e Canaletas |  | 1.062% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 60% | 40% | 100%
4.71 | Estrutura Suporte de Equipamento e Barramento |  | 1.149% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 10% | 30% | 20% | 50% | 50% | 100%
4.72 | Sistema de aterramento |  | 0.7469% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 14.5% | 14.5% | 9.1% | 23.6% | 20% | 43.6% | 56.4% | 100%
4.73 | Desmobilização do canteiro de obras e limpeza final |  | 0.0771% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
4.74 | Administração e Canteiro de Obras |  | 4.005% |  |  |  | 0% | 4% | 4% | 6% | 10% | 12.5% | 22.5% | 20% | 42.5% | 20% | 62.5% | 20% | 82.5% | 17.5% | 100%
5 | COMISSIONAMENTO | 154441.1685 | 1.029% | 100% | 0.1404% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 35% | 35% | 65% | 100%
G | RIST - DF-001 E DF-015 | 6940793.7837 | 100% |  | 6.311% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.52% | 19.52% | 30.17% | 49.69% | 30.76% | 80.46% | 19.54% | 100%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (Adm, Canteiro) | 346203.1789 | 4.988% | 100% | 0.3148% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 19.52% | 19.52% | 30.17% | 49.69% | 30.76% | 80.46% | 19.54% | 100%
2 | TERRAPLENAGEM | 434950.0545 | 6.267% | 100% | 0.3955% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30% | 30% | 40% | 70% | 30% | 100% |  | 100%
3 | OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 811008.5179 | 11.68% | 100% | 0.7374% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 30% | 50% | 30% | 80% | 20% | 100%
4 | PAVIMENTAÇÃO | 4931447.2242 | 71.05% | 100% | 4.484% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 30% | 50% | 30% | 80% | 20% | 100%
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 107806.1164 | 1.553% | 100% | 0.09803% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100%
6 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 266523.3313 | 3.84% | 100% | 0.2423% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30% | 30% | 40% | 70% | 30% | 100%
7 | FATOR DE INTERFERÊNCIA DE TRÁFEGO - FIT | 42855.3606 | 0.6174% | 100% | 0.03897% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 30% | 50% | 35% | 85% | 15% | 100%
% MÊS / ACUMULADO |  |  |  |  | 100% | 6.529% | 21.38% | 4.936% | 26.32% | 7.732% | 34.05% | 8.558% | 42.61% | 9.718% | 52.32% | 15.83% | 68.15% | 17.02% | 85.18% | 14.83% | 100%
RECEITA CAIXA | Caixa | 109975479.0266 |  |  |  | 7180160.1345 | 23512896.2997 | 5428068.344 | 28940964.6437 | 8503573.3575 | 37444538.0012 | 9412246.8328 | 46856784.834 | 10687160.5513 | 57543945.3853 | 17405918.9766 | 74949864.3619 | 18721813.4372 | 93671677.7991 | 16304081.9868 | 109975759.7859
CUSTO JCG | Custo JCG | 85801866.2564 |  |  |  | 5601895.4863 | 18344547.3615 | 4234929.4425 | 22579476.804 | 6634410.4193 | 29213887.2233 | 7343349.1817 | 36557236.405 | 8338025.2434 | 44895261.6485 | 13579939.3221 | 58475200.9706 | 14606588.1852 | 73081789.1558 | 12720296.1464 | 85802085.3022
Note on L86: Reunião Itapoa: Laje da caixa de sucção

## Infra Anali Real
CRONOGRAMA FÍSICO - INFRAESTRUTURA EXTERNA
ITEM | DESCRIÇÃO | Valor | Peso |  | Peso
[7 empty] | 44440 | 0 | 44470 | 0 | 44501 | 0 | 44531 | 0 | 44562 | 0 | 44593 | 0 | 44621 | 0 | 44652
|  |  | no |  | na | 2021-09-01 |  | 2021-10-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-04-01
|  |  | Serviço |  | Obra | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36
|  |  | % |  | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
| Descrição | 109975479.0266 |  |  | 100% | 6.529% | 21.38% | 7.788% | 29.17% | 6.083% | 35.25% | 2.478% | 37.73% | 0.7098% | 38.44% | 0% | 38.44% | 0% | 38.44% | 0% | 38.44%
A | S.A.A. | 17789247.2488 | 100% |  | 16.18% | 21.72% | 23.6% | 11.35% | 34.95% | 11.32% | 46.28% | 1.526% | 47.8% | 1.743% | 49.54% | 0% | 49.54% | 0% | 49.54% | 0% | 49.54%
1 | POÇOS PROFUNDOS - (REFORÇO ETA LAGO NORTE) | 3653399.068 | 20.54% | 8.7% | 3.322% |  | 8.7% |  | 8.7% |  | 8.7% |  | 8.7% |  | 8.7% |  | 8.7% |  | 8.7% |  | 8.7%
2 | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - POÇOS PROFUNDOS | 495743.2912 | 2.787% | 0% | 0.4508% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3 | CENTRO DE RESERVAÇÃO - UTS, RESERVATÓRIOS, BOOSTER | 3523173.362 |  | 37% | 3.204% | 4.219% | 4.219% | 19.03% | 23.25% | 6.153% | 29.4% | 1.538% | 30.94% | 6.064% | 37% | 0% | 37% | 0% | 37% | 0% | 37%
3.1 | CASA DE QUÍMICA |  | 1.666% | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.2 | Reservatórios Apoiados metálicos (Reservatórios) |  | 10.15% | 48% |  |  | 0% | 33% | 33% | 12% | 45% | 3% | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48%
3.3 | Materiais Hidraulicos (Reservatórios) |  | 1.323% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.4 | Terraplanagem Reservatorios Apoiados (Reservatórios) |  | 0.1671% |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3.5 | Fundação profunda Reservatorios Apoiados (Reservatórios) |  | 0.6684% |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3.6 | Fundação superficial Reservatorios Apoiados (Reservatórios) |  | 0.8355% |  |  | 0% | 0% | 50% | 50% |  | 50% |  | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3.7 | Movimento De Terra (Booster) |  | 0.7832% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3.8 | Estrutura Em Concreto Armado (Booster) |  | 0.1224% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.9 | Arquitetura (Booster) |  | 0.1336% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.10 | Instalações Hidráulicas Assentamentos (Booster) |  | 0.01368% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.11 | Materiais Hidráulicos (Booster) |  | 0.7332% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.12 | Bombas (Booster) |  | 0.621% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.13 | Instalações Elétricas - Serviços E Materiais (Booster) |  | 0.03105% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.14 | Guarita, Compreendendo Edificação E Todos Os Serviços Inclusos (Guarita) |  | 0.3844% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.15 | Movimento De Terra (Implantação - Urbanização) |  | 0.8763% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.16 | Urbanização (Implantação - Urbanização) |  | 1.291% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EEAT | 1411105.375 |  | 3.49% | 1.283% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.49% | 3.49% | 0% | 3.49% | 0% | 3.49% | 0% | 3.49%
4.1 | Escavações |  | 0.1435% | 3.49% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3.49% | 3.49% |  | 3.49% |  | 3.49% |  | 3.49%
4.2 | Civil |  | 3.133% | 3.49% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3.49% | 3.49% |  | 3.49% |  | 3.49% |  | 3.49%
4.3 | Materiais Elétricos |  | 0.01652% | 3.49% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3.49% | 3.49% |  | 3.49% |  | 3.49% |  | 3.49%
4.4 | Materiais Hidraúlicos |  | 3.783% | 3.49% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3.49% | 3.49% |  | 3.49% |  | 3.49% |  | 3.49%
4.5 | Bombas |  | 0.8563% | 3.49% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3.49% | 3.49% |  | 3.49% |  | 3.49% |  | 3.49%
5 | ADUTORA DE INTERLIGAÇÃO EAT / CENTRO DE RESERVAÇÃO | 5227294.9966 | 29.38% | 95.08% | 4.753% | 65.59% | 65.59% | 19.66% | 85.25% | 9.83% | 95.08% | 2.95% | 98.03% |  | 98.03% |  | 98.03% |  | 98.03% |  | 98.03%
6 | ADUTORA PARA ITAPOÃ ANTIGO | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
7 | REDE - ZONA ALTA | 1178741.9658 | 6.626% | 4% | 1.072% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 4% | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4%
8 | REDE - ZONA BAIXA | 1700711.533 | 9.56% | 99% | 1.546% | 10% | 10% | 15% | 25% | 71% | 96% | 3% | 99% |  | 99% |  | 99% |  | 99% |  | 99%
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS - SAA | 599077.6572 | 3.368% | 48% | 0.5447% | 19.44% | 22.22% | 11.11% | 33.33% | 12.67% | 46% | 2% | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48% |  | 48%
B | S.E.S. | 34676748.778 | 100% |  | 31.53% | 4.438% | 11.97% | 12.27% | 24.24% | 1.829% | 26.07% | 2.367% | 28.44% | 0.07844% | 28.51% | 0% | 28.51% | 0% | 28.51% | 0% | 28.51%
1 | INTERCEPTOR - EE1 | 3384752.8211 | 9.761% | 73.23% | 3.078% | 14.45% | 57.81% |  | 57.81% |  | 57.81% | 15.42% | 73.23% |  | 73.23% |  | 73.23% |  | 73.23% |  | 73.23%
2 | ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 25276003.7004 |  | 17.15% | 22.98% | 0.4% | 1.39% | 14.52% | 15.91% | 0.3648% | 16.28% | 0.876% | 17.15% | 0% | 17.15% | 0% | 17.15% | 0% | 17.15% | 0% | 17.15%
2.1 | Supressão De Individuo Arbóreo |  | 7.522% |  |  | 3.317% | 11.53% | 88.47% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2.2 | Caminhos De Serviço |  | 0.4711% |  |  | 3.317% | 11.53% | 88.47% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2.3 | Limpeza Da Área Interna De Bota Fora |  | 0.9254% |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2.4 | Movimento De Terra Na Área De Implantação Dos Uasb |  | 0.7976% |  |  | 3.317% | 11.53% | 88.47% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2.5 | Escavação E Compactação Uasb |  | 1.067% |  |  |  |  | 33% | 33% | 19% | 52% | 48% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2.6 | Serviços Iniciais |  | 0.6443% |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2.7 | Estaca Escavada |  | 0.08161% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.8 | Sapata Isolada |  | 0.8217% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.9 | Pilares |  | 0.2338% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.10 | Vigas |  | 4.244% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.11 | Lajes |  | 12.41% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.12 | Canaleta De Coleta De Escuma |  | 0.6356% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.13 | Cura Umida De Concreto |  | 0.08832% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.14 | Linhas De Efluentes Extenas Ao Uasb |  | 10.3% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.15 | Linhas De Lodo Extenas Ao Uasb |  | 0.5094% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.16 | Linhas De Distribução Dos Efluentes Internas Ao Uasb |  | 0.9252% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.17 | Descarga De Lodo Uasb |  | 0.07904% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.18 | Linha De Coleta Do Efluente Uasb |  | 0.469% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.19 | Caixa De Válvulas Descarga De Lodo Uasb |  | 0.2402% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.20 | Linhas De Coleta Do Biogás |  | 0.4599% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.21 | Comportas Hidráulicas Diversas |  | 0.8842% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.22 | Montagem De Tubos, Conexões E Acessórios Hidráulicos |  | 0.6699% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.23 | Caixas Diversas (Distribuição Coleta ...) |  | 4.324% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.24 | Apoio De Tubulações |  | 0.08802% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.25 | Instalações Complementares |  | 0.07272% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.26 | Eletrica Iluminação (Previsão Estimada) |  | 0.1215% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.27 | Esquadrias Metálicas |  | 0.6379% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.28 | Revestimentos |  | 4.036% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.29 | Acabamento De Piso E Parede |  | 11.59% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.30 | Impermeabilização |  | 0.4628% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.31 | Limpeza Final Da Obra |  | 0.03066% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.32 | Urbanização |  | 0.7229% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.33 | Administração Local Da Obra, Canteiro |  | 6.324% |  |  |  |  | 14% | 14% | 1% | 15% | 2% | 17% |  | 17% |  | 17% |  | 17% |  | 17%
3 | LINHA DE RECALQUE - EE1 | 239560.4444 | 0.6908% | 100% | 0.2178% | 48% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO_EE1 | 3148989.9641 |  | 39.87% | 2.863% | 18.72% | 29.52% | 7.706% | 37.22% | 1.383% | 38.61% | 0.399% | 39.01% | 0.8637% | 39.87% | 0% | 39.87% | 0% | 39.87% | 0% | 39.87%
4.1 | Serviços Preliminares |  | 0.001586% |  |  | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.2 | Serviços Técnicos |  | 0.003931% |  |  | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.3 | Sinalização |  | 0.04161% |  |  | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.4 | Escavação Manual |  | 0.004806% |  |  | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.5 | Escavação Mecânica |  | 0.009889% |  |  | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.6 | Reaterro |  | 0.01011% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 75% |  | 75% | 25% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.7 | Estrutura Em Concreto Armado |  | 0.3438% |  |  | 60% | 75% | 5% | 80% | 5% | 85% |  | 85% | 15% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.8 | Revestimento E Impermeabilização - Concreto |  | 0.04016% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.9 | Alvenaria |  | 0.04719% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.10 | Revestimento De Alvenaria |  | 0.0543% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.11 | Piso E Revestimento |  | 0.07095% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.12 | Cobertura |  | 0.04961% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.13 | Pintura |  | 0.007696% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.14 | Esquadrias |  | 0.05451% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.15 | Louças E Metais |  | 0.001305% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.16 | Diversos |  | 0.01967% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.17 | Bombas |  | 0.6307% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.18 | Materiais Hidráulicos |  | 0.327% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.19 | Instalações Elétricas |  | 0.8991% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.20 | Material |  | 0.6264% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.21 | Medidor De Vazão |  | 0.03949% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.22 | Tanque De Equalização - Serviços preliminares (limpeza do terreno, carga e locação) |  | 0.02311% |  |  | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.23 | Tanque De Equalização - Movimento de terra (escavação) |  | 0.02731% |  |  | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.24 | Tanque De Equalização - Movimento de terra (reaterro) |  | 0.03781% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 75% |  | 75% | 25% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.25 | Tanque De Equalização - Estrutura em concreto (Base / Parede / Laje) |  | 1.202% |  |  | 60% | 75% | 25% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.26 | Tanque De Equalização - Estrutura em concreto (Estacas) |  | 0.2479% |  |  | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.27 | Tanque De Equalização - Estrutura em concreto (Regularização e impermeabilização) |  | 0.1449% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 25% | 75% | 10.27% | 85.27% |  | 85.27% |  | 85.27% |  | 85.27%
4.28 | Tanque De Equalização - Piso (Calçada e alambrado) |  | 0.09873% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.29 | Tanque De Equalização - Drenagem |  | 0.05251% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.30 | Tanque De Equalização - Urbanização |  | 0.2668% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.31 | Serviços Preliminares - Extravasor |  | 0.03148% |  |  | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.32 | Locação E Cadastro - Extravasor |  | 0.02368% |  |  | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.33 | Transito E Segurança - Extravasor |  | 0.009288% |  |  | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.34 | Movimento De Terra - Abertura De Vala - Extravasor |  | 0.3241% |  |  | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.35 | Movimento De Terra - Fechamento De Vala - Extravasor |  | 0.7097% |  |  | 0% | 0% | 20% | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20%
4.36 | Escoramento - Extravasor |  | 0.6169% |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.37 | Esgotamento/Rebaixamento Do Lençol Freático - Extravasor |  | 0.00319% |  |  | 0% | 0% | 20% | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20%
4.38 | Carga Dos Tubos - Extravasor |  | 0.001969% |  |  | 11% | 11% | 9% | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20%
4.39 | Transporte De Tubos - Extravasor |  | 0.007566% |  |  | 11% | 11% | 9% | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20%
4.40 | Serviços Compl. E Assent. De Tubos, Conexões Teste E Limpeza - Extravasor |  | 0.4845% |  |  | 0% | 0% | 20% | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20%
4.41 | Dispositivos Especiais - Poços De Visita - Extravasor |  | 0.2356% |  |  | 10% | 10% | 10% | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20%
4.42 | Tubos - Extravasor |  | 1.192% |  |  | 11% | 11% | 9% | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20%
4.43 | Movimento De Terra - Extravasor |  | 0.002903% |  |  | 11% | 11% | 9% | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20%
4.44 | Canal De Fuga |  | 0.05359% |  |  | 0% | 0% | 20% | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20%
5 | REDE COLETORA DE ESGOTO | 1222147.4794 | 3.524% | 97% | 1.111% | 16.8% | 45.65% | 11.89% | 57.54% | 36.46% | 94% | 3% | 97% |  | 97% |  | 97% |  | 97% |  | 97%
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS - SES | 1405294.3686 | 4.053% | 28% | 1.278% | 2.78% | 8.34% | 13.89% | 22.23% | 3.77% | 26% | 2% | 28% |  | 28% | 0% | 28% | 0% | 28% | 0% | 28%
C | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL (JCG) | 14496168.8533 | 100% |  | 13.18% | 2.291% | 80.35% | 1.9% | 82.25% | 4.386% | 86.64% | 1.661% | 88.3% | 0.07282% | 88.37% | 0% | 88.37% | 0% | 88.37% | 0% | 88.37%
1 | DRENAGEM - Lagoas conjunto de 2 lagoas -2xV=4.750,00m³ | - |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2 | DRENAGEM - Lagoas conjunto de 2 lagoas -2xV=13.400,00m³ | 2864863.0176 | 19.76% | 59.81% | 2.605% | 1.83% | 59.81% |  | 59.81% |  | 59.81% |  | 59.81% |  | 59.81% |  | 59.81% |  | 59.81% |  | 59.81%
3 | GALERIA DE MOLDADA "IN LOCO" DE 2,00 X 2,00 | 932556.1168 | 6.433% | 100% | 0.848% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4 | GALERIA MOLDADA "IN LOCO" DE 1,65 x 1,65 | 2005217.2284 | 13.83% | 100% | 1.823% | 0% | 99.96% | 0.04% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
5 | LINEAR - COLETORES TUBULARES | 5709341.2246 | 39.39% | 97.77% | 5.191% | 3.024% | 79.48% | 4.43% | 83.91% | 10.72% | 94.63% | 3.14% | 97.77% |  | 97.77% |  | 97.77% |  | 97.77% |  | 97.77%
6 | BOCAS DE LOBO | 351877.8603 | 2.427% | 18% | 0.32% | 0% | 0% |  | 0% | 0.6% | 0.6% | 14.4% | 15% | 3% | 18% |  | 18% |  | 18% |  | 18%
7 | DRENAGEM - REDE DE LANÇAMENTO FINAL | 2088526.8967 | 14.41% | 97.45% | 1.899% | 0% | 97.45% |  | 97.45% |  | 97.45% |  | 97.45% |  | 97.45% |  | 97.45% |  | 97.45% |  | 97.45%
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS | 543786.5088 | 3.751% | 88% | 0.4945% | 19.67% | 78% | 4% | 82% | 4% | 86% | 2% | 88% |  | 88% |  | 88% |  | 88% |  | 88%
D | TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO (JCG) | 17177553.4934 | 100% |  | 15.62% | 7.068% | 18.18% | 2.167% | 20.35% | 9.503% | 29.85% | 1.412% | 31.26% | 1.079% | 32.34% | 0% | 32.34% | 0% | 32.34% | 0% | 32.34%
1 | LOCAÇÃO | 38560.052 | 0.2245% | 100% | 0.03506% | 8% | 95% |  | 95% | 5% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2 | LIMPEZA | 1571134.91 | 9.146% | 100% | 1.429% | 8% | 95% |  | 95% | 5% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3 | TERRAPLENAGEM | 1645820.7602 | 9.581% | 70% | 1.497% | 25% | 50% |  | 50% | 17% | 67% | 3% | 70% |  | 70% |  | 70% |  | 70% |  | 70%
4 | SUBLEITO | 161041.6836 | 0.9375% | 46% | 0.1464% | 8% | 16% | 11% | 27% | 16% | 43% | 3% | 46% |  | 46% |  | 46% |  | 46% |  | 46%
5 | BASE | 2479217.3392 | 14.43% | 29% | 2.254% | 7% | 7% | 4% | 11% | 15% | 26% | 3% | 29% |  | 29% |  | 29% |  | 29% |  | 29%
6 | CAPA | 3971490.1791 | 23.12% | 24.59% | 3.611% | 4% | 4% | 2.294% | 6.294% | 14.27% | 20.56% | 2.87% | 23.43% | 1.16% | 24.59% |  | 24.59% |  | 24.59% |  | 24.59%
7 | PREMOLDADOS | 1316715.9392 | 7.665% | 20% | 1.197% | 0% | 0% |  | 0% | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20%
8 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | 1287197.4949 | 7.493% | 1e-18% | 1.17% | 0% | 0% |  | 0% | 1e-18% | 1e-18% |  | 1e-18% |  | 1e-18% |  | 1e-18% |  | 1e-18% |  | 1e-18%
9 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 703224.5439 | 4.094% | 0% | 0.6394% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
10 | CALÇADAS / PASSEIO | 2511575.2339 | 14.62% | 19.2% | 2.284% | 12% | 12% | 6% | 18% | 1.2% | 19.2% |  | 19.2% |  | 19.2% |  | 19.2% |  | 19.2% |  | 19.2%
11 | CICLOVIAS | 733418.504 | 4.27% | 5.92% | 0.6669% | 3.7% | 3.7% | 1.85% | 5.55% | 0.37% | 5.92% |  | 5.92% |  | 5.92% |  | 5.92% |  | 5.92% |  | 5.92%
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS | 758156.8535 | 4.414% | 31% | 0.6894% | 0% | 11.11% |  | 11.11% | 18.89% | 30% |  | 30% | 1% | 31% | 0% | 31% | 0% | 31% | 0% | 31%
E | RDU | 3882622.0786 | 100% |  | 3.53% | 5.95% | 5.95% | 15.89% | 21.84% | 34.72% | 56.56% | 26.74% | 83.3% | 4.076% | 87.37% | 0% | 87.37% | 0% | 87.37% | 0% | 87.37%
1 | PROJETOS | 51157.75 | 1.314% | 95.12% | 0.04652% |  | 0% |  | 0% | 95.12% | 95.12% |  | 95.12% |  | 95.12% |  | 95.12% |  | 95.12% |  | 95.12%
2 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 2911681.0424 |  | 87.61% | 2.648% | 5.231% | 5.231% | 15.47% | 20.7% | 33.12% | 53.82% | 29.71% | 83.53% | 4.078% | 87.61% | 0% | 87.61% | 0% | 87.61% | 0% | 87.61%
2.1 | Equipamentos Eletricos - Transformador |  | 18.97% |  |  | 0% | 0% | 8% | 8% | 25% | 33% | 57% | 90% | 3% | 93% |  | 93% |  | 93% |  | 93%
2.2 | Equipamentos Eletricos - Para-raio |  | 0.6323% |  |  | 0% | 0% | 36% | 36% | 41% | 77% | 13% | 90% | 3% | 93% |  | 93% |  | 93% |  | 93%
2.3 | Equipamentos Eletricos - Chave |  | 1.475% |  |  | 0% | 0% | 36% | 36% | 41% | 77% | 13% | 90% | 3% | 93% |  | 93% |  | 93% |  | 93%
2.4 | Estruturas De Concreto (postes) |  | 10.41% |  |  | 16% | 16% | 20% | 36% | 41% | 77% | 13% | 90% | 5% | 95% |  | 95% |  | 95% |  | 95%
2.5 | Miscelanias |  | 14.11% |  |  | 16% | 16% | 20% | 36% | 41% | 77% | 13% | 90% | 5% | 95% |  | 95% |  | 95% |  | 95%
2.6 | Cabos |  | 22.22% |  |  | 0% | 0% | 17% | 17% | 38% | 55% | 35% | 90% | 5% | 95% |  | 95% |  | 95% |  | 95%
2.7 | Sistema De Malha De Terra E Acessorios (aterramento) |  | 1.722% |  |  | 0% | 0% | 36% | 36% | 41% | 77% | 13% | 90% | 5% | 95% |  | 95% |  | 95% |  | 95%
2.8 | Caixa E Acessorios |  | 0.06651% |  |  | 0% | 0% | 36% | 36% | 41% | 77% | 13% | 90% | 5% | 95% |  | 95% |  | 95% |  | 95%
2.9 | Iluminação Publica E Acessorios |  | 4.974% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.10 | Desativação |  | 0.4202% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA | 874449.2321 |  |  | 0.7951% | 8.744% | 8.744% | 18.79% | 27.54% | 36.93% | 64.46% | 19.75% | 84.21% | 4.517% | 88.73% | 0% | 88.73% | 0% | 88.73% | 0% | 88.73%
3.1 | Equipamentos Eletricos - Transformador |  | 0.9091% |  |  |  | 0% | 8% | 8% | 25% | 33% | 57% | 90% | 3% | 93% |  | 93% |  | 93% |  | 93%
3.2 | Equipamentos Eletricos - Para-raio |  | 0.09091% |  |  |  | 0% | 36% | 36% | 41% | 77% | 13% | 90% | 3% | 93% |  | 93% |  | 93% |  | 93%
3.3 | Equipamentos Eletricos - Chave |  | 0.8182% |  |  |  | 0% | 36% | 36% | 41% | 77% | 13% | 90% | 3% | 93% |  | 93% |  | 93% |  | 93%
3.4 | Estruturas De Concreto (postes) |  | 4.795% |  |  | 16% | 16% | 20% | 36% | 41% | 77% | 13% | 90% | 5% | 95% |  | 95% |  | 95% |  | 95%
3.5 | Miscelanias |  | 7.512% |  |  | 16% | 16% | 20% | 36% | 41% | 77% | 13% | 90% | 5% | 95% |  | 95% |  | 95% |  | 95%
3.6 | Cabos |  | 5.945% |  |  |  | 0% | 17% | 17% | 38% | 55% | 35% | 90% | 5% | 95% |  | 95% |  | 95% |  | 95%
3.7 | Sistema De Malha De Terra E Acessorios |  | 0.9856% |  |  |  | 0% | 36% | 36% | 41% | 77% | 13% | 90% | 5% | 95% |  | 95% |  | 95% |  | 95%
3.8 | Caixa E Acessorios |  | 0.01448% |  |  |  | 0% | 36% | 36% | 41% | 77% | 13% | 90% | 5% | 95% |  | 95% |  | 95% |  | 95%
3.9 | Iluminação Publica E Acessorios |  | 1.335% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.10 | Diversos |  | 0.1129% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4 | DESATIVAÇÃO | 1781.526 | 0.04588% | 90% | 0.00162% | 5% | 5% | 5% | 10% | 67% | 77% | 13% | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90%
5 | COMISSIONAMENTO | 43552.5282 | 1.122% | 35.2% | 0.0396% | 5% | 5% | 5% | 10% | 25.2% | 35.2% |  | 35.2% |  | 35.2% |  | 35.2% |  | 35.2% |  | 35.2%
F | SUBESTAÇÃO | 15012344.7908 | 100% |  | 13.65% | 0% | 1.068% | 6.841% | 7.908% | 2.835% | 10.74% | 0.745% | 11.49% | 0.5943% | 12.08% | 0% | 12.08% | 0% | 12.08% | 0% | 12.08%
1 | PROJETOS | 389480.3122 | 2.594% | 89.95% | 0.3542% |  | 41.15% |  | 41.15% | 48.8% | 89.95% |  | 89.95% |  | 89.95% |  | 89.95% |  | 89.95% |  | 89.95%
2 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 11304385.8568 |  | 7.721% | 10.28% | 0% | 0% | 7.721% | 7.721% | 0% | 7.721% | 0% | 7.721% | 0% | 7.721% | 0% | 7.721% | 0% | 7.721% | 0% | 7.721%
2.1 | Manobra - Entrada De Linha De Distribuição |  | 19.07% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.2 | Manobra - Conexão De Transformador |  | 11.77% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.3 | Manobra - Interligação De Barramentos |  | 1.412% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.4 | Manobra - Conexão De Banco De Capacitores Paralelo |  | 1.025% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.5 | Equipamentos Manobra De Circuitos Alimentadores |  | 6.573% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.6 | Equipamentos (Paineis ,Cubiculos) |  | 10.04% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.7 | Transformador de Força 138/13,8 kV - 20/26/32 MVA |  | 19.38% |  |  |  | 0% | 30% | 30% |  | 30% |  | 30% |  | 30% |  | 30% |  | 30% |  | 30%
2.8 | Infra Estrutura Geral (Outros Equipamentos) |  | 6.03% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA | 307377.3401 |  | 0% | 0.2795% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.1 | Manobra - Entrada De Linha De Distribuição |  | 0.1382% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.2 | Manobra - Conexão De Transformador |  | 0.1043% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.3 | Manobra - Interligação De Barramentos |  | 0.05328% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.4 | Manobra - Conexão De Banco De Capacitores Paralelo |  | 0.01297% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.5 | Equipamentos Manobra De Circuitos Alimentadores |  | 0.1038% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.6 | Equipamentos (Paineis ,Cubiculos) |  | 0.07359% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.7 | Transformador de Força 138/13,8 kV - 20/26/32 MVA |  | 0.1367% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.8 | Infra Estrutura Geral (Outros Equipamentos) |  | 1.425% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4 | CONSTRUÇÃO CIVIL | 2856660.1133 |  | 20.68% | 2.598% | 0% | 0% | 5.395% | 5.395% | 8.244% | 13.64% | 3.915% | 17.55% | 3.123% | 20.68% | 0% | 20.68% | 0% | 20.68% | 0% | 20.68%
4.1 | Limpeza camada vegetal |  | 0.4332% |  |  |  | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.2 | Platô |  | 0.4332% |  |  |  | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.3 | Fundação profunda |  | 0.5542% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.4 | Fundação superficial |  | 0.2701% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 30% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.5 | Supraestrutura Pilar - subsolo |  | 0.2009% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.6 | Supraestrutura Vigas - subsolo |  | 0.2009% |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.7 | Supraestrutura Lajes - subsolo |  | 0.2009% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.8 | Supraestrutura Pilar - térreo |  | 0.4353% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 40% | 40% |  | 40% |  | 40% |  | 40%
4.9 | Supraestrutura Vigas - térreo |  | 0.4353% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.10 | Supraestrutura Lajes - térreo |  | 0.4353% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.11 | Platibanda |  | 0.1005% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.12 | Alvenaria |  | 0.8889% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 25% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25%
4.13 | Regularização de parede interno |  | 0.4161% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.14 | Impermeabilização banheiro |  | 0.421% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.15 | Cerâmica parede interno |  | 0.003422% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.16 | Cerâmica piso |  | 0.002191% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.17 | Massa niveladora interno |  | 0.04054% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.18 | Pintura interna |  | 0.09828% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.19 | Portas |  | 0.07874% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.20 | Janelas |  | 0.02674% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.21 | Guarda-corpo |  | 0.02018% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.22 | Corrimão |  | 0.07193% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.23 | Alçapão |  | 0.2633% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.24 | Estrutura para telhado |  | 0.1141% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.25 | Telhas |  | 0.01064% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.26 | Calhas |  | 0.1214% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.27 | Chapim |  | 0.02433% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.28 | Regularização de parede externa |  | 0.00407% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.29 | Cerâmica parede externo |  | 0.04055% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.30 | Massa niveladora externa |  | 0.005301% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.31 | Pintura externa |  | 0.01064% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.32 | Concreto desempenado |  | 0.001231% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.33 | Piso de alta resistência |  | 0.5503% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.34 | Ramais - esgoto e água pluvial |  | 0.04906% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.35 | Prumadas - esgoto e água pluvial |  | 0.1163% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.36 | Caixas - esgoto e água pluvial |  | 0.07979% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.37 | Canaletas |  | 0.008618% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.38 | Grelhas canaletas |  | 0.003693% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.39 | Bancadas |  | 0.002462% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.40 | Vaso |  | 0.001231% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.41 | Lavatório |  | 0.001231% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.42 | Metais |  | 0.0006156% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.43 | Distribuição - água fria |  | 0.187% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.44 | Prumada - água fria |  | 0.3005% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.45 | Caixa d'água |  | 0.001341% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.46 | Tubulação e caixas nas Lajes |  | 0.007399% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.47 | Tubulação e caixas nas Paredes |  | 0.1727% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.48 | Enfiação áreas |  | 0.1149% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.49 | Quadros de distribuição |  | 0.05675% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.50 | Tomadas e Interruptores |  | 0.09394% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.51 | Iluminação de Emergência |  | 0.003301% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.52 | Luminárias (partes comuns) |  | 0.008705% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.53 | Para-raios (Prumada) |  | 0.09372% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.54 | Para-raios (Terminal Aéreo) |  | 0.01223% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.55 | Sinalização |  | 0.001847% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.56 | Instalações Ar condicionado (exaustão) |  | 0.06156% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.57 | Taludes |  | 0.06544% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.58 | Pavimentação (Sub-base e Base) |  | 0.3225% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.59 | Pavimentação CBUQ (Imprimação) |  | 0.09213% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.60 | Pavimentação em CBUQ (Capa) |  | 0.5067% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.61 | Meio-fio |  | 0.2605% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.62 | Calçada |  | 0.05896% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.63 | Muro |  | 1.057% |  |  |  | 0% |  | 0% | 25% | 25% | 11.42% | 36.42% | 20.75% | 57.17% |  | 57.17% |  | 57.17% |  | 57.17%
4.64 | Muro - Concertina |  | 0.05561% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.65 | Portão |  | 0.1016% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.66 | Grama |  | 0.02871% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.67 | Sistema de Coleta de oleo Isolante |  | 0.1958% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.68 | Sistema de Drenagem |  | 0.6448% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.69 | Camaras e Galerias |  | 0.307% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.70 | Condutos e Canaletas |  | 1.062% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.71 | Estrutura Suporte de Equipamento e Barramento |  | 1.149% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.72 | Sistema de aterramento |  | 0.7469% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.73 | Desmobilização do canteiro de obras e limpeza final |  | 0.0771% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.74 | Administração e Canteiro de Obras |  | 4.005% |  |  |  | 0% | 4% | 4% | 9% | 13% | 3% | 16% |  | 16% | 0% | 16% | 0% | 16% | 0% | 16%
5 | COMISSIONAMENTO | 154441.1685 | 1.029% | 0% | 0.1404% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
G | RIST - DF-001 E DF-015 | 6940793.7837 | 100% |  | 6.311% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (Adm, Canteiro) | 346203.1789 | 4.988% | 0% | 0.3148% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2 | TERRAPLENAGEM | 434950.0545 | 6.267% | 0% | 0.3955% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3 | OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 811008.5179 | 11.68% | 0% | 0.7374% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4 | PAVIMENTAÇÃO | 4931447.2242 | 71.05% | 0% | 4.484% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 107806.1164 | 1.553% | 0% | 0.09803% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
6 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 266523.3313 | 3.84% | 0% | 0.2423% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
7 | FATOR DE INTERFERÊNCIA DE TRÁFEGO - FIT | 42855.3606 | 0.6174% | 0% | 0.03897% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
% MÊS / ACUMULADO |  |  |  |  | 100% | 6.529% | 21.38% | 7.788% | 29.17% | 6.083% | 35.25% | 2.478% | 37.73% | 0.7098% | 38.44% | 0% | 38.44% | 0% | 38.44% | 0% | 38.44%
RECEITA CAIXA | Caixa | 109975479.0266 |  |  |  | 7180160.1345 | 23512814.4138 | 8565003.1987 | 32077817.6125 | 6689987.214 | 38767804.8266 | 2725433.9608 | 41493238.7874 | 780583.9197 | 42273822.7071 | 0 | 42273822.7071 | 0 | 42273822.7071 | 0 | 42273822.7071
CUSTO JCG | Custo JCG | 85801866.2564 |  |  |  | 5601895.4863 | 18344483.4749 | 6682337.4215 | 25026820.8963 | 5219467.0419 | 30246287.9382 | 2126358.7326 | 32372646.6708 | 609004.4588 | 32981651.1296 | 0 | 32981651.1296 | 0 | 32981651.1296 | 0 | 32981651.1296
Note on L86: Reunião Itapoa: Laje da caixa de sucção

## Prev x Real Analitico
CRONOGRAMA FÍSICO - INFRAESTRUTURA EXTERNA
ITEM | DESCRIÇÃO | Valor | Peso | Peso
|  |  | no | na | 2021-10-01 |  | 2021-11-01
|  |  | Serviço | Obra | Realizado Ant. |  | Previsto |  | Realizado
|  |  | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | META DIÁRIA | PREV. PROPORC. | REAL. PERÍODO | 1 | 2 | 3 | 4
| Descrição | 109975479.0266 |  | 100% | 7.788% | 29.17% | 7.732% | 34.05% | 6.083% | 35.25% | 0.3866% | 7.732% | 6.083% | 0% | 0% | 3.891% | 2.192%
A | S.A.A. | 17789247.2488 | 100% | 16.18% | 11.35% | 34.95% | 12.53% | 44.58% | 11.32% | 46.28% | 0.6267% | 12.53% | 11.32% | 0% | 0% | 9.637% | 1.685%
1 | POÇOS PROFUNDOS - (REFORÇO ETA LAGO NORTE) | 3653399.068 | 20.54% | 3.322% | 0% | 8.7% | 0% | 8.7% | 0% | 8.7% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
2 | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - POÇOS PROFUNDOS | 495743.2912 | 2.787% | 0.4508% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
3 | CENTRO DE RESERVAÇÃO - UTS, RESERVATÓRIOS, BOOSTER | 3523173.362 | 19.81% | 3.204% | 19.03% | 23.25% | 11.04% | 24.57% | 6.153% | 29.4% | 0.552% | 11.04% | 6.153% |  |  | 3.589% | 2.564%
4 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EEAT | 1411105.375 | 7.932% | 1.283% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
5 | ADUTORA DE INTERLIGAÇÃO EAT / CENTRO DE RESERVAÇÃO | 5227294.9966 | 29.38% | 4.753% | 19.66% | 85.25% | 14.75% | 95.34% | 9.83% | 95.08% | 0.7375% | 14.75% | 9.83% |  |  | 9.75% | 0.08%
6 | ADUTORA PARA ITAPOÃ ANTIGO | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
7 | REDE - ZONA ALTA | 1178741.9658 | 6.626% | 1.072% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
8 | REDE - ZONA BAIXA | 1700711.533 | 9.56% | 1.546% | 15% | 25% | 57.5% | 87.5% | 71% | 96% | 2.875% | 57.5% | 71% |  |  | 60% | 11%
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS - SAA | 599077.6572 | 3.368% | 0.5447% | 11.11% | 33.33% | 15.3% | 45.81% | 12.67% | 46% | 0.765% | 15.3% | 12.67% |  |  | 9.637% | 3.033%
B | S.E.S. | 34676748.778 | 100% | 31.53% | 12.27% | 24.24% | 10.66% | 27.79% | 1.829% | 26.07% | 0.5332% | 10.66% | 1.829% | 0% | 0% | 1.521% | 0.3085%
1 | INTERCEPTOR - EE1 | 3384752.8211 | 9.761% | 3.078% | 0% | 57.81% | 20% | 82.81% | 0% | 57.81% | 1% | 20% | 0% |  |  | 0% | 0%
2 | ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 25276003.7004 | 72.89% | 22.98% | 14.52% | 15.91% | 9.017% | 15.41% | 0.3648% | 16.28% | 0.4509% | 9.017% | 0.3648% |  |  | 0.5288% | -0.164%
3 | LINHA DE RECALQUE - EE1 | 239560.4444 | 0.6908% | 0.2178% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
4 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO_EE1 | 3148989.9641 | 9.081% | 2.863% | 7.706% | 37.22% | 7.713% | 42.23% | 1.383% | 38.61% | 0.3856% | 7.713% | 1.383% |  |  | 1.383% | 0%
5 | REDE COLETORA DE ESGOTO | 1222147.4794 | 3.524% | 1.111% | 11.89% | 57.54% | 15% | 70.65% | 36.46% | 94% | 0.75% | 15% | 36.46% |  |  | 26.9% | 9.56%
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS - SES | 1405294.3686 | 4.053% | 1.278% | 13.89% | 22.23% | 22.46% | 35.95% | 3.77% | 26% | 1.123% | 22.46% | 3.77% |  |  | 1.521% | 2.249%
C | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL (JCG) | 14496168.8533 | 100% | 13.18% | 1.9% | 82.25% | 2.343% | 84.87% | 4.386% | 86.64% | 0.1172% | 2.343% | 4.386% | 0% | 0% | 1.847% | 2.539%
1 | DRENAGEM - Lagoas conjunto de 2 lagoas -2xV=4.750,00m³ | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
2 | DRENAGEM - Lagoas conjunto de 2 lagoas -2xV=13.400,00m³ | 2864863.0176 | 19.76% | 2.605% | 0% | 59.81% | 0% | 59.81% | 0% | 59.81% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
3 | GALERIA DE MOLDADA "IN LOCO" DE 2,00 X 2,00 | 932556.1168 | 6.433% | 0.848% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
4 | GALERIA MOLDADA "IN LOCO" DE 1,65 x 1,65 | 2005217.2284 | 13.83% | 1.823% | 0.04% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
5 | LINEAR - COLETORES TUBULARES | 5709341.2246 | 39.39% | 5.191% | 4.43% | 83.91% | 5.11% | 89.7% | 10.72% | 94.63% | 0.2555% | 5.11% | 10.72% |  |  | 4.69% | 6.028%
6 | BOCAS DE LOBO | 351877.8603 | 2.427% | 0.32% | 0% | 0% | 10% | 13.22% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 10% | 0.6% |  |  |  | 0.6%
7 | DRENAGEM - REDE DE LANÇAMENTO FINAL | 2088526.8967 | 14.41% | 1.899% | 0% | 97.45% | 0% | 97.45% | 0% | 97.45% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS | 543786.5088 | 3.751% | 0.4945% | 4% | 82% | 2.34% | 82.52% | 4% | 86% | 0.117% | 2.34% | 4% |  |  |  | 4%
D | TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO (JCG) | 17177553.4934 | 100% | 15.62% | 2.167% | 20.35% | 7.78% | 31.95% | 9.503% | 29.85% | 0.389% | 7.78% | 9.503% | 0% | 0% | 4.595% | 4.908%
1 | LOCAÇÃO | 38560.052 | 0.2245% | 0.03506% | 0% | 95% | 1.86% | 98.72% | 5% | 100% | 0.093% | 1.86% | 5% |  |  | 0% | 5%
2 | LIMPEZA | 1571134.91 | 9.146% | 1.429% | 0% | 95% | 1.86% | 98.72% | 5% | 100% | 0.093% | 1.86% | 5% |  |  | 0% | 5%
3 | TERRAPLENAGEM | 1645820.7602 | 9.581% | 1.497% | 0% | 50% | 10% | 70% | 17% | 67% | 0.5% | 10% | 17% |  |  | 0% | 17%
4 | SUBLEITO | 161041.6836 | 0.9375% | 0.1464% | 11% | 27% | 10% | 36% | 16% | 43% | 0.5% | 10% | 16% |  |  | 10% | 6%
5 | BASE | 2479217.3392 | 14.43% | 2.254% | 4% | 11% | 12.5% | 32% | 15% | 26% | 0.625% | 12.5% | 15% |  |  | 9.79% | 5.21%
6 | CAPA | 3971490.1791 | 23.12% | 3.611% | 2.294% | 6.294% | 12.5% | 26.5% | 14.27% | 20.56% | 0.625% | 12.5% | 14.27% |  |  | 11.7% | 2.57%
7 | PREMOLDADOS | 1316715.9392 | 7.665% | 1.197% | 0% | 0% | 10% | 15% | 10% | 10% | 0.5% | 10% | 10% |  |  | 5% | 5%
8 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | 1287197.4949 | 7.493% | 1.17% | 0% | 0% | 10% | 10% | 1e-18% | 1e-18% | 0.5% | 10% | 1e-18% |  |  | 1e-18% | 0%
9 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 703224.5439 | 4.094% | 0.6394% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
10 | CALÇADAS / PASSEIO | 2511575.2339 | 14.62% | 2.284% | 6% | 18% | 0% | 12% | 1.2% | 19.2% | 0% | 0% | 1.2% |  |  |  | 1.2%
11 | CICLOVIAS | 733418.504 | 4.27% | 0.6669% | 1.85% | 5.55% | 0% | 3.7% | 0.37% | 5.92% | 0% | 0% | 0.37% |  |  |  | 0.37%
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS | 758156.8535 | 4.414% | 0.6894% | 0% | 11.11% | 7.78% | 24.88% | 18.89% | 30% | 0.389% | 7.78% | 18.89% |  |  |  | 18.89%
E | R.D.U. | 3882622.0786 | 100% | 3.53% | 15.89% | 21.84% | 19.5% | 40.08% | 34.72% | 56.56% | 0.9751% | 19.5% | 34.72% | 0% | 0% | 23.9% | 10.82%
1 | PROJETOS | 51157.75 | 1.318% | 0.04652% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.12% | 95.12% | 0% | 0% | 95.12% |  |  | 0% | 95.12%
2 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 2911681.0424 | 74.99% | 2.648% | 15.47% | 20.7% | 20% | 40.23% | 33.12% | 53.82% | 1% | 20% | 33.12% |  |  | 22.64% | 10.48%
3 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA | 874449.2321 | 22.52% | 0.7951% | 18.79% | 27.54% | 20% | 43.74% | 36.93% | 64.46% | 1% | 20% | 36.93% |  |  | 29.78% | 7.149%
4 | DESATIVAÇÃO | 1781.526 | 0.04588% | 0.00162% | 5% | 10% | 0% | 5% | 67% | 77% | 0% | 0% | 67% |  |  | 20% | 47%
5 | COMISSIONAMENTO | 43552.5282 | 1.122% | 0.0396% | 5% | 10% | 0% | 5% | 25.2% | 35.2% | 0% | 0% | 25.2% |  |  | 18.67% | 6.53%
F | SUBESTAÇÃO | 15012344.7908 | 100% | 13.65% | 6.841% | 7.908% | 0.9512% | 3.533% | 2.835% | 10.74% | 0.04756% | 0.9512% | 2.835% | 0% | 0% | 0.351% | 2.484%
1 | PROJETOS | 389480.3122 | 2.594% | 0.3542% | 0% | 41.15% | 0% | 81.15% | 48.8% | 89.95% | 0% | 0% | 48.8% |  |  | 0% | 48.8%
2 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 11304385.8568 | 75.3% | 10.28% | 7.721% | 7.721% | 0% | 0% | 0% | 7.721% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
3 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA | 307377.3401 | 2.047% | 0.2795% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
4 | CONSTRUÇÃO CIVIL | 2856660.1133 | 19.03% | 2.598% | 5.395% | 5.395% | 4.999% | 7.503% | 8.244% | 13.64% | 0.2499% | 4.999% | 8.244% |  |  | 1.844% | 6.4%
5 | COMISSIONAMENTO | 154441.1685 | 1.029% | 0.1404% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
G | RIST - DF-001 E DF-015 - DUPLICAÇÃO | 6940793.7837 | 100% | 6.311% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (Adm, Canteiro) | 346203.1789 | 4.988% | 0.3148% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0%
2 | TERRAPLENAGEM | 434950.0545 | 6.267% | 0.3955% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0%
3 | OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 811008.5179 | 11.68% | 0.7374% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0%
4 | PAVIMENTAÇÃO | 4931447.2242 | 71.05% | 4.484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0%
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 107806.1164 | 1.553% | 0.09803% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0%
6 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 266523.3313 | 3.84% | 0.2423% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0%
7 | FATOR DE INTERFERÊNCIA DE TRÁFEGO - FIT | 42855.3606 | 0.6174% | 0.03897% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0%
% MÊS / ACUMULADO |  |  |  | 100% | 7.788% | 29.17% | 7.732% | 34.05% | 6.083% | 35.25%
RECEITA CAIXA | Caixa | 109975479.0266 |  |  | 8564974.168 | 32077574.1813 | 8503529.4726 | 37444246.8021 | 6690050.3698 | 38767624.5512
CUSTO JCG | Custo JCG | 85801866.2564 |  |  | 6682314.772 | 25026630.9735 | 6634376.1807 | 29213660.0324 | 5219516.3155 | 30246147.289
[7 empty] | Atingindo o % acumulado |  | 7.258% | 6227730.122
[18 empty] | Dias utéis | 20 | Semana: | 4
[18 empty] | Início: | 2021-10-24 | Data de corte: | 2021-11-23
[18 empty] | Término: | 2021-11-23 | Dias transcorridos | 20

## Meta (hidden)
| INFRA | [5 empty] | 2021-12-01 | [7 empty] | 0.4% | 1.39%
[9 empty] | 2021-09-01 | 2021-10-01 |  |  |  |  | 0.4% | 1.39%
| S.A.A. | MÊS % | ACUM. % | SERVIÇO | QTDE | UN | OBSERVAÇÃO |  |  |  | Supressão De Individuo Arbóreo | 25.7% | 7.522% | 85.57% | 4.55% | 15.81%
RAP | Reservatórios Apoiados metálicos (Reservatórios) | 2.5% | 47.5% | Estrutura |  |  |  | Infra | 7972597.1676 | 8564974.168 | Caminhos De Serviço |  | 0.4711% | 5.36% | 4.55% | 15.81%
| Fundação superficial Reservatorios Apoiados (Reservatórios) | 100% | 100% | Radier | [6 empty] | Limpeza Da Área Interna De Bota Fora |  | 0.9254%
| Movimento De Terra (Booster) |  |  | Escavação |  |  |  | EPC | 715158.9529 | 907841.5564 | Movimento De Terra Na Área De Implantação Dos Uasb |  | 0.7976% | 9.073% | 4.55% | 15.81%
Rede Zona Baixa | Rede - Zona Baixa | 4% | 100% | Tubos | 205.76 | m |  |  |  |  | Escavação E Compactação Uasb
Adutora | Adutora | 5% | 100% | MND
Rede Zona Alta | Rede - Zona Alta |  | 0% |  | 0 | m
[8 empty] | Total | 8687756.1205 | 9472815.7244 | Serviços Iniciais |  | 0.6443%
| S.E.S | [9 empty] | Estaca Escavada |  | 0.08161%
| Interceptor | 15% | 72.81%
E.T.E. | Escavação E Compactação Uasb |  | 52% | Escavação dos tanques UASB
| Estaca Escavada |  | 33% | Fundação de 1 tanque UASB
| Sapata |  | 33% | Fundação de 1 tanque UASB
Elevatória | Reaterro | 25% | 100%
| Estrutura Tanques | 10% | 100%
| Impermeabilização | 50% | 50%
Extravasor | Rede extravasor |  | 39.14%
Rede Coletora | Rede Coletora de esgoto | 6% | 100% |  | 365.64 | m | 91% - 94% | Recebido Infra | 2899772.6541 |  | Sapata Isolada |  | 0.8217%
[11 empty] | Comportas Hidráulicas Diversas |  | 0.8842%
| DRENAGEM | [9 empty] | Montagem De Tubos, Conexões E Acessórios Hidráulicos |  | 0.6699%
| Lagoa 2A e 2B | [9 empty] | Caixas Diversas (Distribuição Coleta ...) |  | 4.324%
| Linear Coletores - Tubos | 4% | 100% |  | 293.3516 | m | 96%
| Linear Coletores - PV's | 16% | 100% |  | 24.8 | un
| Boca de lobo | 15% | 15.6% |  | 33.15 | un
| Lançamento Final |  | 97.45%
| TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO (JCG) | [9 empty] | Revestimentos |  | 4.036%
| Terraplenagem |  | 67% | [7 empty] | Acabamento De Piso E Parede |  | 11.59%
| Subleito |  | 43% | [7 empty] | Impermeabilização |  | 0.4628%
| Base |  | 27% | [7 empty] | Limpeza Final Da Obra |  | 0.03066%
| Capa | 5% | 26% | [7 empty] | Urbanização |  | 0.7229%
| Premoldados |  | 20% | [7 empty] | Administração Local Da Obra, Canteiro |  | 6.324%
Calçadas / Passeio
Ciclovias
Grama
| SUBESTAÇÃO | [9 empty] | Montagem De Tubos, Conexões E Acessórios Hidráulicos |  | 0.6699%
| Alvenaria Subsolo | 100% | 100% | [7 empty] | Apoio De Tubulações |  | 0.08802%
| Laje Subsolo | 100% | 100% | [7 empty] | Instalações Complementares |  | 0.07272%
| Muro | 100% | 100% | Parede de concreto | [6 empty] | Eletrica Iluminação (Previsão Estimada) |  | 0.1215%
[11 empty] | Esquadrias Metálicas |  | 0.6379%
RDU
| Transformadores |  | 33%
| Postes |  | 77%
| Cabos |  | 33%
Iluminação pública

## FERIADOS (hidden)
Dia Semana | Datas | Feriados/Férias | Mês | Nº | Mês | D.U. | nº da semana | data | Cond. | Nº de Blocos | Blocos Acum.
2014-12-22 | 2014-12-22 | Férias Coletivas | 2019-05-01 | 1 | 2019-05-01 | 22 |  |  | 76
2014-12-23 | 2014-12-23 | Férias Coletivas | 2019-06-01 | 2 | 2019-06-01 | 19 |  |  | 75
2014-12-24 | 2014-12-24 | Férias Coletivas | 2019-07-01 | 3 | 2019-07-01 | 23 |  |  | 73
2014-12-25 | 2014-12-25 | Natal | 2019-08-01 | 4 | 2019-08-01 | 22 |  |  | 72
2014-12-26 | 2014-12-26 | Férias Coletivas | 2019-09-01 | 5 | 2019-09-01 | 21 |  |  | 74
2014-12-27 | 2014-12-27 | Férias Coletivas | 2019-10-01 | 6 | 2019-10-01 | 23 |  |  | 71
2014-12-28 | 2014-12-28 | Férias Coletivas | 2019-11-01 | 7 | 2019-11-01 | 20 |  |  | 60
2014-12-29 | 2014-12-29 | Férias Coletivas | 2019-12-01 | 8 | 2019-12-01 | 20 |  |  | 57
2014-12-30 | 2014-12-30 | Férias Coletivas | 2020-01-01 | 9 | 2020-01-01 | 22 |  |  | 59
2014-12-31 | 2014-12-31 | Férias Coletivas | 2020-02-01 | 10 | 2020-02-01 | 19 |  |  | 56
2015-01-01 | 2015-01-01 | Confratenização Univesal | 2020-03-01 | 11 | 2020-03-01 | 22 |  |  | 58
2015-01-02 | 2015-01-02 | Férias Coletivas | 2020-04-01 | 12 | 2020-04-01 | 20 |  |  | 55
2015-02-16 | 2015-02-16 | Dia do padroeiro da construção civil | 2020-05-01 | 13 | 2020-05-01 | 20 |  |  | 70
2015-04-03 | 2015-04-03 | Sexta-Feira Santa | 2020-06-01 | 14 | 2020-06-01 | 21
2015-04-21 | 2015-04-21 | Tiradentes | 2020-07-01 | 15 | 2020-07-01 | 23
2015-05-01 | 2015-05-01 | Dia do trabalhador | 2020-08-01 | 16 | 2020-08-01 | 21
2015-06-04 | 2015-06-04 | Corpus Christi | 2020-09-01 | 17 | 2020-09-01 | 21
2015-09-07 | 2015-09-07 | Independência | 2020-10-01 | 18 | 2020-10-01 | 21
2015-10-12 | 2015-10-12 | Nsa. Sra. Aparecida | 2020-11-01 | 19 | 2020-11-01 | 19
2015-11-02 | 2015-11-02 | Finados | 2020-12-01 | 20 | 2020-12-01 | 20
2015-11-15 | 2015-11-15 | Proclamação da República | 2021-01-01 | 21 | 2021-01-01 | 20
2015-11-30 | 2015-11-30 | Dia do Evangelico | 2021-02-01 | 22 | 2021-02-01 | 19
2015-12-24 | 2015-12-24 | Férias Coletivas | 2021-03-01 | 23 | 2021-03-01 | 23
2015-12-25 | 2015-12-25 | Férias Coletivas | 2021-04-01 | 24 | 2021-04-01 | 20
2015-12-26 | 2015-12-26 | Férias Coletivas | 2021-05-01 | 25 | 2021-05-01 | 21
2015-12-27 | 2015-12-27 | Férias Coletivas | 2021-06-01 | 26 | 2021-06-01 | 21
2015-12-28 | 2015-12-28 | Férias Coletivas | 2021-07-01 | 27 | 2021-07-01 | 22
2015-12-29 | 2015-12-29 | Férias Coletivas | 2021-08-01 | 28 | 2021-08-01 | 22
2015-12-30 | 2015-12-30 | Férias Coletivas | 2021-09-01 | 29 | 2021-09-01 | 21
2015-12-31 | 2015-12-31 | Férias Coletivas | 2021-10-01 | 30 | 2021-10-01 | 20
2016-01-01 | 2016-01-01 | Confratenização Univesal | 2021-11-01 | 31 | 2021-11-01 | 19
2016-02-08 | 2016-02-08 | Dia do padroeiro da construção civil | 2021-12-01 | 32 | 2021-12-01 | 21
2016-03-25 | 2016-03-25 | Sexta-Feira Santa | 2022-01-01 | 33 | 2022-01-01 | 21
2016-04-21 | 2016-04-21 | Tiradentes | 2022-02-01 | 34 | 2022-02-01 | 20
2016-05-01 | 2016-05-01 | Dia do trabalhador | 2022-03-01 | 35 | 2022-03-01 | 22
2016-05-26 | 2016-05-26 | Corpus Christi | 2022-04-01 | 36 | 2022-04-01 | 19
2016-09-07 | 2016-09-07 | Independência
2016-10-12 | 2016-10-12 | Nsa. Sra. Aparecida
2016-11-02 | 2016-11-02 | Finados
2016-11-15 | 2016-11-15 | Proclamação da República
2016-11-30 | 2016-11-30 | Dia do Evangelico
2016-12-25 | 2016-12-25 | Férias Coletivas
2016-12-26 | 2016-12-26 | Férias Coletivas
2016-12-27 | 2016-12-27 | Férias Coletivas
2016-12-28 | 2016-12-28 | Férias Coletivas
2016-12-29 | 2016-12-29 | Férias Coletivas
2016-12-30 | 2016-12-30 | Férias Coletivas
2016-12-31 | 2016-12-31 | Férias Coletivas
2017-01-01 | 2017-01-01 | Confratenização Univesal
2017-02-27 | 2017-02-27 | Dia do padroeiro da construção civil
2017-04-14 | 2017-04-14 | Sexta-Feira Santa
2017-04-21 | 2017-04-21 | Tiradentes
2017-05-01 | 2017-05-01 | Dia do trabalhador
2016-06-15 | 2016-06-15 | Corpus Christi
2017-09-07 | 2017-09-07 | Independência
2017-10-12 | 2017-10-12 | Nsa. Sra. Aparecida
2017-11-02 | 2017-11-02 | Finados
2017-11-15 | 2017-11-15 | Proclamação da República
2017-11-30 | 2017-11-30 | Dia do Evangelico
2016-12-25 | 2016-12-25 | Férias Coletivas
2017-12-26 | 2017-12-26 | Férias Coletivas
2017-12-27 | 2017-12-27 | Férias Coletivas
2017-12-28 | 2017-12-28 | Férias Coletivas
2017-12-29 | 2017-12-29 | Férias Coletivas
2017-12-30 | 2017-12-30 | Férias Coletivas
2017-12-31 | 2017-12-31 | Férias Coletivas
2018-02-01 | 2018-02-01 | Confratenização Univesal
2019-01-01 | 2019-01-01 | Confratenização Universal
2019-03-04 | 2019-03-04 | Dia de São José
2019-04-19 | 2019-04-19 | Sexta-Feira Santa
2019-04-21 | 2019-04-21 | Tiradentes
2019-05-01 | 2019-05-01 | Dia Mundial do Trabalho
2019-06-20 | 2019-06-20 | Corpus Christi
2019-09-07 | 2019-09-07 | Independência
2019-10-12 | 2019-10-12 | N. Sª Aparecida
2019-11-02 | 2019-11-02 | Finados
2019-11-15 | 2019-11-15 | Procl. Da República
2019-11-30 | 2019-11-30 | Dia do Evangélico
2019-11-24 | 2019-11-24 | Véspera de Natal
2019-12-25 | 2019-12-25 | Natal
2019-12-31 | 2019-12-31 | Véspera de Ano Novo
2020-01-01 | 2020-01-01 | Confratenização Universal
2020-02-24 | 2020-02-24 | Dia de São José
2020-04-10 | 2020-04-10 | Sexta-Feira Santa
2020-04-21 | 2020-04-21 | Tiradentes
2020-05-01 | 2020-05-01 | Dia Mundial do Trabalho
2020-06-11 | 2020-06-11 | Corpus Christi
2020-09-07 | 2020-09-07 | Independência
2020-10-12 | 2020-10-12 | N. Sª Aparecida
2020-11-02 | 2020-11-02 | Finados
2020-11-15 | 2020-11-15 | Procl. Da República
2020-11-30 | 2020-11-30 | Dia do Evangélico
2020-12-24 | 2020-12-24 | Véspera de Natal
2020-12-25 | 2020-12-25 | Natal
2020-12-31 | 2020-12-31 | Véspera de Ano Novo
2021-01-01 | 2021-01-01 | Confratenização Universal
2021-02-15 | 2021-02-15 | Dia de São José
2021-04-02 | 2021-04-02 | Sexta-Feira Santa
2021-04-21 | 2021-04-21 | Tiradentes
2021-05-01 | 2021-05-01 | Dia Mundial do Trabalho
2021-06-03 | 2021-06-03 | Corpus Christi
2021-09-07 | 2021-09-07 | Independência
2021-10-12 | 2021-10-12 | N. Sª Aparecida
2021-11-02 | 2021-11-02 | Finados
2021-11-15 | 2021-11-15 | Procl. Da República
2021-11-30 | 2021-11-30 | Dia do Evangélico
2021-12-24 | 2021-12-24 | Véspera de Natal
2021-12-25 | 2021-12-25 | Natal
2021-12-31 | 2021-12-31 | Véspera de Ano Novo
2022-01-01 | 2022-01-01 | Confratenização Universal
2022-03-01 | 2022-03-01 | Dia de São José
2022-04-15 | 2022-04-15 | Sexta-Feira Santa
2022-04-21 | 2022-04-21 | Tiradentes
2022-05-01 | 2022-05-01 | Dia Mundial do Trabalho
2022-06-16 | 2022-06-16 | Corpus Christi
2022-09-07 | 2022-09-07 | Independência
2022-10-12 | 2022-10-12 | N. Sª Aparecida
2022-11-02 | 2022-11-02 | Finados
2022-11-15 | 2022-11-15 | Procl. Da República
2022-11-30 | 2022-11-30 | Dia do Evangélico
2022-12-24 | 2022-12-24 | Véspera de Natal
2022-12-25 | 2022-12-25 | Natal
2022-12-31 | 2022-12-31 | Véspera de Ano Novo
Formulas:
Dia Semana = [Datas]
Mês = [Mês]
D.U. = NETWORKDAYS([Mês],EOMONTH([Mês],0),FERIADOS!$B2:B124)