## Resumo Realizado
| Estudos de Conexão | Estudos de Solo | EPC | Licenc. Ambiental | Alugueis | Módulos | Seguros | Conexão | Estacas | Eletrocentros | Total
Guatambú | 29125 | 398106.16 | 1612028.79 | 20500.66 | 453150.15 | 7605868.12 | 9206.18 | 23625 | 4314938.41 | 177860 | 14644408.47
Canarana | 8700 | 159990.82 | 961465.17 | 0 | 0 | 383479.05 | 3890.34 | 0 | 110681.74 | 0 | 1628207.12
Coração | 0 | 67000 | 0 | 20750 | 0 | 0 | 8956.12 | 8333 | 0 | 0 | 105039.12
Total | 37825 | 625096.98 | 2573493.96 | 41250.66 | 453150.15 | 7989347.17 | 22052.64 | 31958 | 4425620.15 | 177860 | 16377654.71

## Previsto vs Realizado BTG
FX (R$/USD) |  | 5.3
Nº | SPE | Projeto | Potência (Wp) | Cenário Atual (R$) | Realizado (R$) | Cenário Atual (R$/Wp) | Preço Realizado(R$/Wp) | % | À Pagar (R$) | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
10 | Turquesa + Magnólia | Guatambú | 5932820 | 24781606.93 | 14644408.47 | 4.177 | 2.4684 | 59.09% | 10263085.52 | 2022-06-01: 4106346.83; 2022-07-01: 5111995.08; 2022-08-01: 1044743.61
15 | Esmeralda | Canarana | 1967360 | 8404590.8554 | 1628207.12 | 4.272 | 0.82761 | 19.37% | 7425603.7354 | 2022-06-01: 767058; 2022-07-01: 4257888; 2022-08-01: 2002887; 2022-09-01: 397770.7354
16 | Safira + Pau Brasil | Coração | 5271000 | 23780952.23 | 105039.12 | 4.5117 | 0.019928 | 0.4417% | 23675913.11 | 2022-06-01: 7755566.633; 2022-07-01: 14043290.544; 2022-08-01: 1251370.622; 2022-09-01: 625685.311
Total |  |  | 13171180 | 56967150.0154 | 16377654.71 | 4.3251 | 1.2434 | 28.75% | 41364602.3654 | 12628971.463 | 23413173.624 | 4299001.232 | 1023456.0464 | 0 | 0 | 0

## Lista Documentos Comprobatórios
| Projeto | Evento | SPE | Fornecedor | NF/Recibo | Valor | Documento
0 | Canarana | Estudos de Conexão | Usina Esmeralda | Sinergiza | 62 | 4200 | OK
0 | Canarana | Estudos de Conexão | Usina Esmeralda | Sinergiza | 24 | 4500 | OK
0 | Canarana | Estudos de Solo | Usina Esmeralda | Survey Topografia | 1209 | 36300 | OK
0 | Canarana | Estudos de Solo | WTS | Biosar | 1 | 32500 | OK
0 | Coração | Estudos de Solo | WTS | Biosar | 2 | 27000 | OK
0 | Coração | Estudos de Solo | WTS | Biosar | 1 | 32500 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Turquesa | Rosseti | 26 | 40624.96 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Magnólia | Rosseti | 27 | 20900.04 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Turquesa | Rosseti | 13 | 159106.35 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Magnólia | Rosseti | 14 | 81854.35 | OK
0 | Guatambú | Licenc. Ambiental | Usina Turquesa | Anjo Azul | 31 | 4571.95 | OK
0 | Guatambú | Licenc. Ambiental | Usina Magnólia | Anjo Azul | 33 | 2262.05 | OK
0 | Guatambú | Licenc. Ambiental | Usina Turquesa | Anjo Azul | 52 | 9142.99 | OK
0 | Guatambú | Licenc. Ambiental | Usina Magnólia | Anjo Azul | 53 | 4523.67 | OK
0 | Guatambú | Estudos de Solo | WTS | Biosar | 1 | 32500 | OK
0 | Guatambú | Estudos de Conexão | Usina Turquesa | EnergyServ | 123 | 611.46 | OK
0 | Guatambú | Estudos de Conexão | Usina Magnólia | EnergyServ | 122 | 1188.54 | OK
0 | Guatambú | Estudos de Conexão | Usina Turquesa | EnergyServ | 163 | 2273.26 | OK
0 | Guatambú | Estudos de Conexão | Usina Magnólia | EnergyServ | 162 | 1426.74 | OK
0 | Guatambú | Estudos de Conexão | Usina Turquesa | Sunny Power | 29 | 6750 | OK
0 | Guatambú | Estudos de Conexão | Usina Magnólia | Sunny Power | 26 | 5062.5 | OK
0 | Guatambú | Estudos de Conexão | Usina Turquesa | Sunny Power | 28 | 5062.5 | OK
0 | Guatambú | Estudos de Conexão | Usina Magnólia | Sunny Power | 27 | 6750 | OK
0 | Guatambú | Estudos de Solo | WTS | Biosar | 3 | 12577.5 | OK
0 | Guatambú | Estudos de Solo | WTS | Biosar | 4 | 103500 | OK
0 | Guatambú | Estudos de Solo | WTS | Biosar | 2 | 27000 | OK
0 | Guatambú | Alugueis | Usina Magnólia | Frisia | Contrato | 70613.59 | OK
0 | Guatambú | Alugueis | Usina Turquesa | Frisia | Contrato | 137256.77 | OK
0 | Guatambú | Módulos | WTS | Longi | NF | 7605868.12 | OK
0 | Canarana | Estudos de Solo | Usina Esmeralda | Biosar | 227 | 41190.82 | OK
0 | Canarana | EPC | Usina Esmeralda | Sindustrial | Contrato | 236000 | OK
0 | Canarana | Seguros | Usina Esmeralda | Sompo Seguros | 2343 | 1945.17 | OK
0 | Coração | Estudos de Solo | Usina Pau Brasil | Fabiana Agostini Preti | 83 | 2025 | OK
0 | Coração | Seguros | Usina Safira | Sompo Seguros | 2341 | 4478.06 | OK
0 | Coração | Conexão | Usina Safira | Sinergiza | 86 | 8333 | OK
0 | Coração | Estudos de Solo | Usina Safira | Fabiana Agostini Preti | 82 | 5475 | OK
0 | Guatambú | Estudos de Solo | Usina Magnólia | Biosar | 279 | 75592.99 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Magnólia | Britador Oeste | 3137 | 9244.2 | OK
0 | Guatambú | Alugueis | Usina Magnólia | Frisia | Contrato | 41650.68 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Magnólia | José Antonio Santin | 19377 | 30097.45 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Magnólia | RO7 | 119 | 22495.87 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Magnólia | RO7 | 73 | 16564.99 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Magnólia | RO7 | 139 | 21487.82 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Magnólia | RO7 | 60 | 15675.64 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Magnólia | RO7 | 75 | 16564.99 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Magnólia | RO7 | 92 | 30636.82 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Magnólia | RO7 | 46 | 16145.9 | OK
0 | Guatambú | Conexão | Usina Magnólia | Sunny Power | 26 | 5062.5 | OK
0 | Guatambú | Conexão | Usina Magnólia | Sunny Power | 27 | 6750 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Magnólia | Zanata Industria | 764 | 16634 | OK
0 | Guatambú | Estudos de Solo | Usina Turquesa | Biosar | 280 | 79525.32 | OK
0 | Guatambú | Estudos de Solo | Usina Turquesa | Biosar | 287 | 67410.35 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Turquesa | Britador Oeste | 3138 | 4755.8 | OK
0 | Guatambú | Alugueis | Usina Turquesa | Frisia | Contrato | 80959.56 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Turquesa | José Antonio Santin | 19378 | 58510.64 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Turquesa | RO7 | 120 | 43726.9 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Turquesa | RO7 | 140 | 41767.45 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Turquesa | RO7 | 59 | 30469.89 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Turquesa | RO7 | 74 | 32198.61 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Turquesa | RO7 | 76 | 32198.61 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Turquesa | RO7 | 91 | 59551.05 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Turquesa | RO7 | 47 | 31383.97 | OK
0 | Guatambú | Seguros | Usina Turquesa | Sompo Seguros | 2345 | 4603.09 | OK
0 | Guatambú | Conexão | Usina Turquesa | Sunny Power | 28 | 5062.5 | OK
0 | Guatambú | Conexão | Usina Turquesa | Sunny Power | 29 | 6750 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Magnólia | Zanata Industria | 762 | 28366 | OK
0 | Guatambú | Estacas | WTS | Axial | 221 | 675891.67 | OK
0 | Guatambú | Estacas | WTS | Axial | 295150892 | 1371382.71 | OK
0 | Guatambú | Estacas | WTS | Axial | 295515075 | 977170 | OK
0 | Guatambú | Estacas | WTS | Axial | Contrato de Câmbio | 1156429 | PENDENTE
0 | Guatambú | Eletrocentros | Usina Turquesa | Sindustrial | Contrato | 117440.9446 | OK
0 | Guatambú | Eletrocentros | Usina Magnólia | Sindustrial | Contrato | 60419.0554 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Turquesa | RO7 | 193 | 39640.52 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Magnólia | RO7 | 194 | 77052.22 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Turquesa | RO7 | 195 | 31672.98 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Magnólia | RO7 | 196 | 61565.11 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Turquesa | RO7 | 140 | 41767.45 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Magnólia | RO7 | 139 | 21487.82 | OK
0 | Guatambú | Estacas | WTS | Axial | AFRMM | 14038.96 | PENDENTE
0 | Guatambú | Estacas | WTS | Axial | ICMS | 62024.97 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Turquesa | RO7 | 220 | 73434.56 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Magnólia | RO7 | 219 | 37779.37 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Turquesa | RO7 | 222 | 50730.6 | OK
0 | Guatambú | EPC | Usina Magnólia | RO7 | 221 | 26099.02 | OK
1 | Guatambú | EPC | Usina Turquesa | RO7 | 247 | 85342.05 | OK
1 | Guatambú | EPC | Usina Turquesa | RO7 | 249 | 106037.23 | OK
1 | Guatambú | EPC | Usina Magnólia | RO7 | 248 | 43905.32 | OK
1 | Guatambú | EPC | Usina Magnólia | RO7 | 250 | 54552.24 | OK
1 | Guatambú | Estacas | WTS | Aleph Log | 14057 | 7135.69 | OK
1 | Guatambú | Estacas | WTS | Aleph Log | 14059 | 5649.65 | OK
1 | Guatambú | Estacas | WTS | WM Trading | 2223 | 5600 | OK
1 | Guatambú | Estacas | WTS | Transfritz | 26601 | 16275 | OK
1 | Guatambú | Estacas | WTS | WM Trading | 2239 | 6741.53 | OK
1 | Guatambú | Estacas | WTS | Aleph Log | 12477 | 5008.36 | OK
1 | Guatambú | Estacas | WTS | Aleph Log | 14142 | 2846.03 | OK
1 | Guatambú | Estacas | WTS | Aleph Log | 14089 | 3594.8 | OK
1 | Guatambú | Estacas | WTS | Aleph Log | 12508 | 5150.04 | OK
1 | Guatambú | Seguros | Usina Turquesa | Sompo Seguros | 2345 | 4603.09 | OK
1 | Coração | Seguros | Usina Safira | Sompo Seguros | 2341 | 4478.06 | OK
1 | Coração | Licenc. Ambiental | Usina Pau Brasil | Poyer Assessoria Ambiental | 159 | 10375 | OK
1 | Coração | Licenc. Ambiental | Usina Pau Brasil | Poyer Assessoria Ambiental | 141 | 10375 | OK
1 | Canarana | Seguros | Usina Esmeralda | Sompo Seguros | 2343 | 1945.17 | OK
0 | Canarana | EPC | Usina Esmeralda | Sompo Seguros | Apolice | 1945.17 | OK
0 | Canarana | Estacas | WTS | Axial | 295150892 | 110681.74 | OK
0 | Canarana | Módulos | WTS | Seraphim | 295969778 | 383479.05 | OK
0 | Canarana | Estudos de Solo | Usina Esmeralda | Enersolar | 202 | 10000 | OK
0 | Canarana | EPC | Usina Esmeralda | Sindustrial | Contrato | 74300 | OK
0 | Canarana | Estudos de Solo | Usina Esmeralda | Enersolar | 171 | 15000 | OK
0 | Canarana | Estudos de Solo | Usina Esmeralda | Enersolar | 168 | 25000 | OK
| Guatambú | Alugueis | Usina Magnólia | Frisia | Comprovante 012022 | 20435.04 | OK
| Guatambú | Alugueis | Usina Magnólia | Frisia | Comprovante 082021 | 20435.04 | OK
| Guatambú | Alugueis | Usina Magnólia | Frisia | Comprovante 092021 | 20494.35 | OK
| Guatambú | Alugueis | Usina Magnólia | Frisia | Comprovante 102021 | 20435.04 | OK
| Guatambú | Alugueis | Usina Magnólia | Frisia | Comprovante 112021 | 20435.04 | OK
| Guatambú | Alugueis | Usina Magnólia | Frisia | Comprovante 122021 | 20435.04 | OK
| Canarana | EPC | Usina Esmeralda | Sindustrial | Contrato | 649220 | OK
| Total |  |  |  |  | 16377654.71